АКЦИОНИ ПЛАН

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ

за период од 2009. до 2014. године

ПРЕДЛОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ

за период од 2009. до 2014. године

1. УВОД

Влада је усвојила Националну стратегију за младе 9. маја 2008. године (у даљем тексту: Стратегија) као први корак ка решавању положаја младих. Полазећи од основног задатка Стратегије, да пружи могућности које ће обезбедити израду системских, институционалних и развојних решења за подршку младима у различитим областима друштвеног живота, припремљен је и Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе (у даљем тексту: Акциони план).

Овим акционим планом утврђују се активности које ће се остваривати у периоду 2009 – 2014. године. Детаљан план финансирања активности сачињен је за 2009. годину, а за период 2010 – 2014. године је дата пројекција трошкова.

Акциони план треба да помогне свим органима, организацијама, институцијама и појединцима и свим другим заинтересованим субјектима да реализују циљеве Стратегије. У складу са тим, у Акционом плану су прецизно утврђене улоге, одговорности носилаца реализације, као и институционални механизми који треба да омогуће постизање жељених резултата и остваривање општих стратешких циљева Стратегије.

За сваки од специфичних циљева у Стратегији утврђене су активности, очекивани резултати остваривања предложених активности и индикатори (квантитативни и квалитативни) на основу којих ће се пратити спровођење Стратегије и мерити постигнути резултати. Свака од понуђених активности је прецизно утврђена у погледу рокова, финансирања (за 2009. годину), праћења реализације и евалуације.

Посебно поглавље посвећено је систему праћења и евалуације спровођења предложених активности и садржи механизме, облике и начин извештавања за све предложене активности. Успостављањем оваквог јединственог система биће могуће сагледавање обима, квалитета и ефикасности остваривања предложених активности, специфичних и општих стратешких циљева утврђених у Стратегији.

Акциони план је усаглашен са стратешким документима које је донела Влада: Национална стратегија Србије за приступање Србије и Црне Горе ЕУ, Стратегија за смањење сиромаштвa у Србији, Национална стратегија запошљавања за период 2005–2010. година, Национални план акције за децу, Национална стратегија привредног развоја Републике Србије од 2006. до 2012. године, Миленијумски циљеви развоја у Републици Србији, Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији, Стратегија развоја заштите менталног здравља, Национална стратегија за борбу против HIV/AIDS-a, Стратегија подстицања рађања, Стратегија развоја здравља младих у Републици Србији, Стратегија регионалног развоја Републике Србије за период од 2007. до 2012. године, Стратегија развоја

стручног образовања у Републици Србији, Стратегија развоја образовања одраслих у Републици Србији, Стратегија развоја социјалне заштите, Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године и Национална стратегија одрживог развоја. Такође, Акциони план је усаглашен и са акционим плановима који прате реализацију усвојених стратегија, као и са Националним планом акције за децу.

2. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Након усвајања Стратегије, Министарство омладине и спорта наставило је рад на изради Акционог плана.

На основу искуства у изради Стратегије, Министарство омладине и спорта је пошло од става да је за израду Предлога акционог плана потребан широк консултативни процес и наставак успешне сарадње између државних органа, невладиног сектора и самих младих.

У складу са таквим ставом, на веб сајту „Замисли живот” објављен је јавни конкурс за образовање тематских група које ће учествовати у процесу израде Aкционог плана. На јавни конкурс пријавио се велики број стручњака различитих профила, као и младих који су желели да својим знањем и разумевањем положаја младих допринесу изради Акционог плана. Образовано је десет радних тематских група. Поред тематских група – Активно учешће младих, Једнаке шансе за све групе младих, Изузетна испољавања и постигнућа младих, Слободно време младих, Образовање младих, Запошљавање младих, Безбедност младих, Здравље младих, Млади и животна средина и одрживи развој, образована је и нова тематска група – Информисање младих. Ова група је образована да би се и на овај начин уважио изузетан значај информисања младих и улоге средстава јавног информисања у установљавању и промовисању вредности једног друштва.

Нови чланови тематских група – средњошколци, студенти, активисти удружења из свих крајева Републике Србије као и стручњаци из датих области, омогућили су потпуно нову расправу о општим стратешким циљевима садржаним у Стратегији и најбољем начину њихове имплементације, допринели су ефикаснијем раду и освежили читав процес новим идејама.

Тематске групе су одржале 12 целодневних састанака, који су били посвећени утврђивању резултата и показатеља њихове остварености, као и утврђивању активности које воде ка остварењу постављених циљева Стратегије. На овај начин започео је консултативни процес у циљу израде Акционог плана.

Поред тематских група, на изради Акционог плана учествовали су консултанти за хармонизацију текста, индикатора и буџета предлога, Радна група Владе за израду Предлога акционог плана за спровођење Стратегије (представници надлежних министарстава), Саветодавно тело за израду и спровођење Стратегије, које је установила министар омладине и спорта и Тим за подршку.

Почетком јула 2008. године одржана је конференција „Ка Предлогу акционог плана”, на којој су били присутни координатори свих тематских група, чланови Радног тела Владе, представници Министарства омладине и спорта, као и стручни консултанти, ангажовани за рад на одређеним деловима Акционог плана и хармонизацији читавог документа. Овом приликом конкретизован је предлог институционалног оквира у омладинској политици.

Институционалним оквиром се дефинишу тела и институције које непосредно учествују у креирању и спровођењу омладинске политике на свим нивоима. Такође, утврђена је и коначна структура документа, као и временски оквири за израду коначне верзије Акционог плана.

Саветодавно тело је пратило процес израде Акционог плана и давало смернице учесницима у процесу финализације самог плана.

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ОПШТИХ СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА

Акциони план израђен је складу са визијом, принципима и општим стратешким циљевима Стратегије.

У оквиру сваког општег циља утврђени су специфични циљеви који су усмерени на остваривање тог општег циља. У овом акционом плану утврђене су активности за реализацију сваког специфичног циља, које директно доприносе остваривању сваког појединачног специфичног циља, а индиректно, односно преко специфичних циљева, доприносе реализацији општег циља. Већина планираних активности у овом акционом плану превазилази временски оквир од шест година, на колико је пројектован Акциони план, већ су дугорочне или чак континуиране. Такође, велики број активности представља почетне активности које треба да прерасту у систем или континуирани процес.

3.1. Карактеристике активности по општим циљевима

Стратегија садржи 11 општих циљева и 75 специфичних циљева. Систематизација табеларно приказаних активности у Акционом плану извршена је према општим стратешким циљевима. У тексту који следи дат је преглед свих очекиваних резултата за сваки стратешки циљ.

3.1.1. Подстицати младе да активно учествују у друштву

Овај циљ је рашчлањен на седам специфичних циљева, којима су обухваћени механизми и активности који треба да мотивишу, подржавају и образују младе да активно учествују у друштву, као и да унапређују квалитет и распрострањеност програма који доприносе активнијем учешћу младих у друштву, стандарде квалитета омладинског рада и механизме за његово праћење, област волонтерског рада, мобилност младих и да повећају учешће жена у процесу одлучивања.

Предложене активности треба да обезбеде:

- редовно финансирање иницијатива и програма евидентираних организација младих, организација за младе и институција;

- континуирану и координисану вршњачку едукацију младих, а на основу критеријума квалитета;

- оснивање омладинских центара у јединицама локалне самоуправе који ће активно радити на пружању сервиса младима;

- ојачане капацитете и могућности младих за активно учешће у локалној заједници;

- унапређене квалитете омладинског рада;

- повећану информисаност, мотивисаност и могућност за волонтирање младих;

- повећану мобилност младих у земљи и иностранству;

- значајну подршку свих сектора за реализовање креативних акција младих и оснаживање младих из осетљивих група за активно учешће у друштву;

- значајно повећан број младих жена на највишим местима одлучивања у државним институцијама.

За овај општи циљ утврђен je укупно 61 индикатор. На нивоу седам специфичних циљева утврђено је 16 индикатора, а на нивоу активности – 41 индикатор. Од 16 индикатора за специфичне циљеве, њих седам имају младе као директну циљну групу а шест су утврђени као циљани индикатори, којима је утврђен квантитативни обим промене.

3.1.2. Развијати сарадњу младих и обезбеђивати услове за учешће у доношењу одлука кроз одржив институционални оквир, а на основу потреба младих и у партнерству са младима

Овај општи циљ развијен је кроз четири специфична циља, који су обухватили област непосредног институционалног развоја, омладинско организовање и умрежавање омладинских организација. У складу са тим су и формулисане активности, које треба да обезбеде остваривање следећих резултата:

- повећану укљученост младих у друштво кроз унапређено и законски дефинисано омладинско организовање и деловање;

- повећање броја организација младих са значајно унапређеним организационим капацитетима и могућностима, као и повећање броја и квалитета програма доступних и намењених младима;

- мотивисаност и припрему младих за сарадњу и активно учешће у заједничким телима и органима који одлучују о омладинским питањима на свим нивоима кроз ко-менаџмент;

- установљавање кровних организација младих, чиме се обезбеђује репрезентативност младих за учешће у одлучивању на различитим нивоима.

Овај општи циљ има укупно 25 утврђена индикатора. На нивоу четири специфична циља утврђено је шест индикатора, а на нивоу активности утврђено је 18 индикатора.

3.1.3. Изграђивати систем информисања младих на свим нивоима и у свим областима

Овај општи циљ садржи седам специфичних циљева. Предложене активности укључују актере у области информисања посебно у медијској сфери и треба да омогуће правовремено и утемељено информисање младих у свим областима њиховог живота. Планиране активности треба да обезбеде:

- правовремено и утемељено информисање младих о могућностима и перспективама у локалној средини и на републичком нивоу;

- повећану информисаност младих о правима и обавезама у правном систему Републике Србије;

- повећану заступљеност тема од значаја за младе у Републици Србији у средствима јавног информисања;

- повећано учешће младих у креирању уређивачких политика и програмских садржаја од значаја за младе у средствима јавног информисања;

- повећану продукцију и увоз наменских образовно-информативних програма намењених младима;

- повећану доступност информатичких технологија младима у Републици Србији;

- повећану доступност информатичких знања и вештина младима у Републици Србији;

- повећану мотивисаност младих за коришћење технологија и примену знања и вештина;

- механизме масовне и директне дистрибуције информација младима;

- бољу повезаност омладинских организација које промовишу одрживи развој (ОООР);

- повећане капацитете удружења за правовремено и утемељено информисање младих;

- развој редакција школских и студентских средстава информисања.

Овај општи циљ има укупно 56 индикатора. На нивоу седам специфичних циљева утврђено је 15 индикатора, док је на нивоу активности утврђен 41 индикатор. Од 15 индикатора на нивоу специфичних циљева, њих осам имају младе утврђене као циљну групу, а остали су утврђени као циљани индикатори.

3.1.4. Обезбеђивати остваривање права на једнаке шансе свих младих у друштву, а

посебно младих који живе у тешким условима

Овај општи циљ садржи 12 специфичних циљева. С обзиром на сложеност овог циља планиране активности покриле су неколико области – социјалну заштиту, слободно време младих, запошљавање младих и образовање младих. Све планиране активности намењене су младима из осетљивих друштвених група и треба да омогуће остваривање следећих резултата:

- пружање подршке успостављању интегралног система социјалне заштите;

- пружање подршке успостављању мрежа услуга у заједници које младим корисницима система социјалне заштите омогућавају задовољавање потреба у породици и природном окружењу;

- развијање толеранције на различитости и препознавање капацитета младих из осетљивих друштвених група;

- пружање подршке стварању подстицајног окружења за укључивање младих из осетљивих друштвених група у свакодневне активности заједнице;

- повећање броја спортских објеката на локалном нивоу, који су доступни за рекреативне активности младих;

- повећање капацитета образовних установа и институција како би одговориле на различите потребе младих и нарочито на потребе младих из осетљивих друштвених група;

- унапређивање социјалне укључености и запошљавања младих из осетљивих група;

- смањење инциденција ППИ и HIV/AIDS-a међу младима;

- установљавање локалних и националних програма превенције ППИ и HIV/AIDS-а међу осетљивим популационим групама младих, а посебно оних који живе са HIV/AIDS-ом;

- стварање атмосфере у којој се све категорије младих људи, а посебно млади из осетљивих група осећају сигурно.

Овај општи циљ има укупно 100 индикатора. На нивоу 12 специфичних циљева утврђена су 22 индикатора, а на нивоу активности утврђено је 78 индикатора. Од 22 индикатора на нивоу специфичних циљева, 11 има младе као циљну групу а три су утврђена као циљани индикатори.

3.1.5. Подстицати и вредновати изузетна испољавања и постигнућа младих у

различитим областима

Овај општи циљ обухвата пет стратешких циљева. Планиране активности су усмерене тако да, пре свега, омогуће успостављање механизама и подстицаја и подршке младима који показују изузетна интересовања, резултате и могућности у различитим областима рада и стваралаштва младих. Планиране активности треба да обезбеде:

- успостављање механизама подстицаја и подршке младима који показују изузетна интересовања, резултате и могућности у различитим областима рада и стваралаштва;

- пружање подршке младима који показују интересовања, склоности и способности за науку и истраживачки рад да добију могућности ангажовања у различитим програмима формалног и неформалног образовања;

- пружање подршке младима који показују интересовања, склоности и способности у области културе и уметности да добију могућности ангажовања у одговарајућим програмима формалног и неформалног образовања, клубовима и удружењима;

- пружање подршке младима са читаве територије Републике Србије и у свим узрасним категоријама укључујући и младе са тешкоћама да буду укључени у разноврсне програме који омогућавају развој физичких способности и препознавање и развој спортских талената, унутар и изван система образовања;

- подстицање стручне и најшире јавности да непрекидно прате најважније показатеље друштвеног положаја младих, њихове потребе и ставове о кључним питањима њиховог положаја.

Овај општи циљ има укупно 36 утврђених индикатора. На нивоу пет специфичних циљева утврђено је осам индикатора, а на нивоу активности утврђено је 28 индикатора. Од осам индикатора на нивоу специфичних циљева, седам има младе као циљну групу.

3.1.6. Унапређивати могућности за квалитетно провођење слободног времена младих

Овај општи циљ развијен је кроз седам специфичних циљева и у целини се бави питањима обезбеђивања и стварања услова и могућности за квалитетно провођење слободног времена младих. Активности треба да омогуће остваривање следећих резултата:

- успостављање ресурсног система за идентификацију потреба младих у оквиру слободног времена и база програма за младе који се реализују у Републици Србији;

- успостављање система подршке програмима усмереним на слободно време младих;

- успостављање механизама за подршку активностима неформалних и формалних група младих и појединаца;

- повећану видљивост иницијатива младих;

- повећано учешће младих у креирању и спровођењу културних политика;

- повећан обим и квалитет културних садржаја за младе у мањим и сиромашнијим срединама;

- повећан број спортских објеката, на локалном нивоу, који су доступни за рекреативне активности младих;

- повећан обим и квалитет промоције здравих стилова живота.

Овај општи циљ има укупно 50 индикатора. За седам специфичних циљева утврђено је 19  индикатора, а на нивоу активности утврђен је  31 индикатор. Од 19 индикатора на нивоу специфичних циљева, седам има младе као циљну групу а 10 су утврђени као циљани индикатори.

3.1.7. Развијати отворени, делотворни, ефикасни и праведни систем формалног и неформалног образовања који је доступан свим младима и који је у складу са светским трендовима у образовању и контекстом образовања у Републици Србији

Овај општи циљ развијен је кроз седам специфичних циљева и у целини је посвећен развоју формалног и неформалног образовања за младе. Активности треба да омогуће остваривање следећих резултата:

- повећан обухват младих у средњем и високом образовању;

- повећан обухват младих различитим видовима неформалног образовања;

- успостављање механизама за учешће младих на републичком, локалном и институционалном нивоу у процесима одлучивања у образовању;

- пружање подршке младима да стекну више нивое компетенција за укључивање у рад и наставак школовања;

- успостављање стандарда квалитета у програмима неформалног образовања;

- успостављање ефикаснијег система финансијског планирања и управљања у формалном и неформалном образовању;

- успостављање ефикаснијег система формалног и неформалног образовања у Републици Србији;

- пружање подршке развоју социјалног дијалога на републичком и локалном нивоу између представника образовног система, НСЗ, РЗС и привредне коморе, послодаваца и синдиката;

- унапређивање и модернизовање система радне праксе за ученике стручних школа и студенте;

- пружање помоћи младима, средњошколцима и студентима, да активно и ефикасно управљају својом каријером.

Овај општи циљ има укупно 79 утврђених индикатора. На нивоу седам специфичних циљева утврђен је 21 индикатор, а на нивоу активности утврђено је 57 индикатора. Од 21 индикатора на нивоу специфичних циљева, 10 има младе као циљну групу а пет је утврђено као циљани индикатори.

3.1.8. Подстицати и стимулисати све облике запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих

Овај општи циљ садржи четири специфична циља којима је покривена област запошљавања младих. Планиране и предложене активности које обезбеђују остваривање специфичних циљева имају утврђене следеће очекиване резултате:

- повећање запослености младих;

- унапређивање техничких и кадровских капацитета центара за каријерно вођење и саветовање и центара за професионално информисање;

- развој центара за каријерно вођење и саветовање и центара за професионално информисање;

- повећање стопе активитета младих на тржишту рада;

- спровођење активности којима се доприноси популаризацији предузетништва кроз образовни систем и повећан број младих предузетника у Републици Србији;

- повећање просторне покретљивости младих, нарочито ка слабије развијеним регионима са изнадпросечним стопама незапослености младих.

Овај општи циљ има укупно 45 утврђених индикатора. За четири специфична циља утврђено је 15 индикатора, од којих седам има утврђене младе као циљну групу, а шест су утврђени као циљани индикатори. На нивоу активности утврђено је 30 индикатора.

3.1.9. Унапредити услове за безбедан живот младих

Овај општи циљ развијен је кроз 12 специфичних циљева и обухватио је низ активности које треба да омогуће остваривање следећих резултата:

- нормативно и стратешко унапређивање сектора безбедности у циљу побољшања безбедности младих;

- институционално оснаживање сектора безбедности у циљу унапређивања, остваривања и заштите људских права и права младих;

- повећање поверења младих у сектор безбедности и већа отвореност сектора безбедности према младима;

- унапређење стања безбедности и здравља младих у радном окружењу;

- побољшање и унапређење стања безбедности у школама;

- побољшано стање безбедности на јавним местима;

- унапређење механизама превенције насиља у породици које укључује младе као жртве или починиоце;

- успостављање система неодложних интервенција намењених младима – жртвама насиља и другима који се налазе у акутним кризним ситуацијама;

- обезбеђивање континуиране доступности поузданих емпиријских показатеља разних аспеката безбедности младих.

Овај општи циљ има укупно 51 утврђен индикатор. За 12 специфичних циљева утврђено је 16 индикатора, од којих три имају младе као циљну групу а два су утврђена као циљани индикатори. На нивоу активности утврђено је 35 индикатора.

3.1.10. Чувати и унапређивати здравље младих, смањивати ризике и водеће поремећаје здравља и развијати здравствену заштиту прилагођену младима

Овај општи циљ обухвата шест специфичних циљева чија реализација треба да омогући остваривање следећих резулатата:

- развијање активности клубова здравља за младе при јединицама локалне самоуправе (а у оквиру канцеларија за младе);

- увођење садржаја о здравим стиловима живота у наставне планове и програме за све нивое образовања;

- повећање употребе кондома и осталих савремених метода контрацепције код младих који су сексуално активни;

- повећање коришћења програма превенције и раног откривања поремећаја репродуктивног здравља;

- спровођење програма заштите менталног здравља младих;

- обезбеђење психолошке подршке и помоћи младима на локалном нивоу;

- развијање нових и унапређивање постојећих специјализованих јединица за менталне проблеме младих у стационарним установама на секундарном и терцијарном нивоу здравствене делатности;

- смањење преваленције злоупотребе свих психоактивних супстанци међу младима у просеку за 10%;

- смањење инциденција ППИ и HIV/AIDS-a међу младима;

- установљење локалних и националних програма превенције ППИ и HIV/AIDS-а међу осетљивим популационим групама младих, а посебно оних који живе са HIV/AIDS-ом;

- повећање броја предложених и изведених мултисекторских пројеката за унапређење здравља младих.

Овај општи циљ има 89 утврђених индикатора. За шест специфичних циљева утврђено је укупно 24 индикатора, од којих 17 има младе утврђене као циљну групу а осам је утврђено као циљани индикатори. На нивоу активности утврђено је 65 индикатора.

3.1.11. Оснаживати младе за иницијативе и активности које су у складу са основним циљевима одрживог развоја и здраве животне средине

У оквиру овог општег циља утврђена су четири специфична циља. Понуђене активности треба да омогуће остваривање и следећих резултата:

- повећање заступљености садржаја о заштити животне средине и одрживог развоја у наставним програмима средњих школа за 80%;

- обезбеђивање услова и могућности да млади поседују основно знање и информације о ризицима по здравље од загађене животне средине и поседују информације о бољем избору по своје здравље;

- обезбеђивање механизама да млади активно учествују у доношењу одлука у вези са заштитом животне средине и одрживим развојем;

- изграђивање капацитета министарстава и међуресорних тела да креирају, прате и побољшавају активности по питањима здравља, образовања и информисања младих о питањима животне средине и одрживог развоја.

Овај општи циљ има укупно 25  утврђених индикатора. За четири специфична циља утврђено је пет индикатора. На нивоу активности утврђено је 20 индикатора.

4. ПРАЋЕЊЕ, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Овим акционим планом дефинише се оквир за праћење и евалуацију ради осигурања квалитета реализације активности и постизања општих и специфичних циљева утврђених Стратегијом. Систем праћења и евалуације обухвата све фазе и нивое спровођења самог Акционог плана и треба да обезбеди информације о напретку у спровођењу утврђених активности, као и процену успешности остваривања циљева. Такође, кроз обезбеђивање повратних информација, овај систем је основ за унапређивање Акционог плана и редефинисање појединих његових сегмената, доношење одлука засновано на чињеницама и подацима, успостављање везе са осталим системима за праћење и евалуацију, координацију институција које учествују у реализацији Акционог плана, као и поделу одговорности за постизање резултата.

Основ за праћење и евалуацију јесте Акциони план, у којем су утврђени индикатори који су квалитативни и квантитативни показатељи за мерење и процену остварености планираних активности и циљева. Међутим, поред ових индикатора неопходно је утврдити и развити и скуп кључних индикатора на нивоу омладинске политике, као и детаљан план активности за праћење и евалуацију.

Предвиђена изградња институционалног оквира обезбеђује капацитете на републичком и локалном нивоу за праћење, координацију и управљање процесом реализације. Међутим, због међуресорног карактера Стратегије, те сложености самог процеса спровођења Акционог плана, неопходно је обезбедити сарадњу свих партнера, координацију и проток информација.

Процес праћења и евалуације може се описати у неколико корака – прикупљање података, анализа (вредновање) података, извештавање и коришћење налаза анализе.

4.1. Утврђивање процеса праћења

Праћење је трајна активност на прикупљању података и информација неопходних за мерење остварености циљева Стратегије. Праћење је и инструмент за унапређивање реализације Акционог плана кроз процену да ли се планиране активности спроводе у складу са Акционим планом и давање повратних информација.

Основ за праћење спровођења активности и достизања планираних резултата и специфичних циљева јесте скуп индикатора који су утврђени на нивоу резултата сваког специфичног циља, као и на нивоу резултата сваке појединачне активности.

Приликом утврђивања индикатора коришћене су препоруке европских експерата за индикаторе омладинске политике, индикатори утврђени Миленијумским циљевима развоја у Републици Србији и Стратегијом за смањење сиромаштва у Србији, као и постојеће базе података (РСЗ, ДевИнфо). Одговорност за успостављање целовитог и свеобухватног система праћења је на Министарству омладине и спорта.

Централну улогу у праћењу, координацији и управљању имплементацијом Акционог плана има Министарство омладине и спорта у оквиру којег ће у Сектору за омладину бити основана координациона јединица за спровођење Стратегије. Такође, биће основана и Радна група за спровођење Стратегије, а Саветодавно тело, које је установила министар омладине и спорта 2007. године, наставиће са радом и на спровођењу и праћењу реализације Стратегије.

У зависности од врсте и нивоа на коме се реализују активности, Министарство омладине и спорта ће директно пратити активности које се реализују на националном нивоу и за чију је реализацију непосредно одговорно, док активности које се реализују на локалном нивоу, те које непосредно реализују друге ресорна министарства, институције и организације, Министарство омладине и спорта прати посредно, преко извештаја.

Значајну улогу у процесу праћења и прикупљања података ће имати локалне канцеларије за младе, као и друге институције и организације за младе на локалном и регионалном нивоу.

Ресорна министарства, као и државне организације и институције, одговорни су за постизање резултата и праћење активности за чије носиоце су утврђени Акционим планом.

За успешно остваривање праћења неопходно је укључивање и свих осталих партнера -ресорних министарстава, институција и организација, удружења. Поред тога, и један број међународних организација ће бити укључен у процес праћења. Њихови представници ће бити у Саветодавном телу за праћење спровођења Стратегије.

Са отпочињањем спровођења започиње и процес праћења. Прикупљени подаци у процесу израде Стратегије послужиће као основ за утврђивање почетног стања, с тим да у областима где је идентификован недостатак релевантних информација и података, процес праћења отпочиње утврђивањем почетног стања. Праћење ће се реализовати у редовним временским интервалима (месечно, квартално и годишње) у зависности од врсте активности, као и постављених рокова за њихово спровођење.

У зависности од врсте и нивоа на којем се реализују активности утврдиће се и методологија праћења. Подаци прикупљени у процесу праћења ће бити систематизовани у оквиру усклађеног система који ће омогућити извештавање.

# 4.2. Систем евалуације

Сврха евалуација је да се објективно вреднују све фазе и аспекти спровођења Акционог плана – ефикасност спровођења активности, успешност остваривања општих и специфичних циљева, као и утицај који су они имали на младе, али и на шире друштвене токове.

Евалуација ће се спроводити редовно, и то једном годишње и користиће се различити извори података, а на основу утврђених индикатора у Акционом плану. У зависности од врсте индикатора, процењује се извршење планираних активности, ефекти остварених активности, као и институционалне и законодавне промене.

Поред података објављених од органа надлежних за послове статистике, податке прикупљају, кроз систем праћења и извештавања, и организације, институције и ресорна министарства који реализују активности. Такође, треба подржати развој алтернативних мрежа за прикупљање података, као и прављење евиденција и умрежавање локалних извора података. Министарство омладине и спорта ће, имајући у виду досадашње искуство и сарадњу са УНИЦЕФ-ом и ДевИфо базом података, успоставити базу података о младима.

За координацију прикупљања и анализу података надлежно је Министарство омладине и спорта, а ресорна министарства и остали носиоци активности утврђени овим акционим планом надлежни су за припрему секторских евалуација. За редовну годишњу евалуацију надлежни су Министарство омладине и спорта, Радна група Владе за спровођење Стратегије и Саветодавно тело за праћење спровођења Стратегије. У овим активностима актерима ће подршку пружити координациона јединица за спровођење Стратегије, чији је један од задатака да развије механизме и алате за праћење, извештавање и евалуацију.

Спољашња евалуација спровођења Акционог плана биће реализована од стране стручњака.

Препоруке и налази евалуације ће се користити за унапређивање реализације Акционог плана и биће доступни свим заинтересованима.

## 4.3. Извештавање

Успостављање јединственог система извештавања, кроз утврђивање механизама, динамике, облика и начина извештавања, јесте окосница система праћења и евалуације. У том смислу неопходно је стандардизовати процедуре извештавања, као и формате извештаја, који се подносе месечно, квартално и годишње.

Ресорна министарства учествују у припреми извештаја за Владу. За извештавање о активностима чији су носиоци на локалном нивоу надлежне су локалне канцеларије за младе и извештаје тромесечно подносе регионалним координаторима. Регионални координатори подносе тромесечне извештаје Министарству омладине и спорта, а када се стекну услови у складу са законом, и Националној канцеларији за младе. За активности које се буду реализовале пројектно, систем извештавања ће такође бити утврђен.

За извештавање о напретку у спровођењу Стратегије институционално је надлежно Министарство омладине и спорта и Саветодавно тело за праћење спровођења Стратегије, у чему ће им стручну подршку дати координациона јединица за спровођење Стратегије. Извештаји о напретку припремају се једном годишње и засновани су на индикаторима.

Годишњи извештај о напретку у спровођењу Стратегије подноси се Влади. Извештај је јаван и путем публиковања и објављивања на веб сајту Министарства омладине и спорта биће доступан широј јавности, која ће редовно бити извештавана о спровођењу Акционог плана, као и о проблемима и изазовима.

5. Процес и методологија израде буџета за активности по носиоцима и циљевима

5.1. Процес израде буџета у припреми Акционог плана

Један од кључних елемената Акционог плана јесте буџет, који уз утврђене резултате и индикаторе представља основу за ефективно праћење и евалуацију остваривања утврђених стратешких циљева и активности. На тај начин, Акциони план са буџетом постаје оперативан документ у процесу имплементације, праћења и евалуације спровођења Стратегије.

Израда буџета Акционог плана по циљевима, активностима и носиоцима је процес који се одвија паралелно са израдом Акционог плана. Он се базира на интерактивној партиципативности учесника у изради Акционог плана и стручњака који се баве израдом финансијских планова, односно финансијским аспектима стратешког планирања. Веома је важно да учесници у изради Акционог плана на самом почетку процеса израде схвате значај овог процеса ради што квалитетнијег осмишљавања активности за реализацију стратешких циљева, да би Акциони план био реалан, финансијски покривен и применљив у пракси на свим нивоима и у свим срединама. Са друге стране, стручњаци за израду финансијског плана треба да прате израду Акционог плана како би на време упознали активности које ће бити предложене, а нарочито ко су носиоци реализације појединих активности ради идентификовања обима и извора средстава која ће носиоци бити у обавези да обезбеђују у току процеса имплементације Стратегије. Поред носилаца који покрећу реализацију активности и обезбеђују финансијска средства, у процесу реализације се појављују и други учесници у остваривању појединих активности из Акционог плана, које, по правилу, ангажују носиоци активности у складу са законском регулативом, и за њихов рад обезбеђују потребна финансијска средства. Учесници у реализацији Акционог плана су најчешће тимови стручњака, научноистраживачке и консултантске организације и удружења.

Да би интерактивни процес између учесника у изради Акционог плана и стручњака за финансије био успешан, неопходно је да ови стручњаци, на самом почетку, упознају учеснике у изради Акционог плана са методологијом израде финансијског плана. У том циљу Министарство омладине и спорта је организовало тродневну радионицу, као и више консултативних састанака на којима су разматрана релевантна питања из области финансијског планирања. Након тога, учесници у изради Акционог плана, на основу дате методологије планирања, предлагали су одређене елементе, као што су: рокови трајања активности, потребан број извршилаца у процесу реализације појединих активности, врсте трошкова које нека активност захтева (на пример: плате, набавка опреме, коришћење стручних услуга, материјални трошкови итд.), из којих извора би нека активност, по њиховом мишљењу, могла да се финансира (на пример: буџет Републике Србије и буџети јединица локалне самоуправе – као директни корисници и преко дотација из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе намењене изградњи и адаптацији објеката које користе млади, улагањима у набавку опреме, људске ресурсе и услуге неопходних за реализацију појединих активности утврђених у Акционом плану, укључујући Национални инвестициони план и Фонд за младе таленте преко којих се средства усмеравају из буџета Републике Србије у оквиру одговарајућих министарстава у реализацију активности за извршење стратешких циљева Стратегије).

5.2. Методологија израде буџета

Израда буџета Акционог плана извршена је по следећим фазама:

- упознавање Меморандума о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину, пројекција за 2010. и 2011. годину и систематизације важних макроекономских показатеља из овог документа који представља општи оквир за израду буџета Акционог плана;

- систематизација специфичних циљева у оквиру сваког општег циља на бази табеле коју је сачинио Тим за израду Акционог плана при Министарству омладине и спорта;

- систематизација активности у оквиру специфичних циљева са прегледом носилаца и учесника у реализацији сваке активности;

- израда плана финансирања систематизованих стратешких циљева по активностима, носиоцима и учесницима у реализацији Акционог плана, полазећи од елемената за израду финансијског плана које су доставили учесници у изради Акционог плана и од претходно утврђене структуре трошкова и извора средстава са којом су се сагласили учесници у изради Акционог плана у процесу интерактивне партиципативности;

- упознавање циљева и активности из других националних стратегија које обухватају исте или сличне стратешке циљеве за укупну популацију, ради елиминисања двоструког обрачуна средстава по носиоцима. Због тога су обављане консултације са другим министарствима учесницима у реализацији овог Акционог плана која су достављала МОС-у своја мишљења и сугестије везане за поједине активности и њихове учеснике у реализацији. На основу приспелих сугестија вршене су корекције систематизованих циљева и активности и исправке буџета по циљевима и носиоцима;

- израда синтетичких табела буџета Акционог плана по циљевима, носиоцима и учесницима у спровођењу Акционог плана за 2009. годину, у динарима, према врсти и намени трошкова и изворима средстава;

- процентуално структурирање синтетичких табела према претходно наведеним обележјима у циљу сагледавања реалности обима, структуре и извора средстава.

5.3. Осврт на буџет Акционог плана за 2009. годину

Укупни пројектовани трошкови за примену Акционог плана у 2009. години износе 1.991 милиона динара. Посматрано по циљевима, посебно се издвајају три циља као приоритетна када је реч о младима којима већ у првој години примене Акционог плана треба посветити пажњу. То су: финансијска подршка младим талентима, остваривање једнаких шанси међу младима и запошљавање.

Највећи износ средстава треба обезбедити за реализацију предложених активности у оквиру стратешког циља пет „Подстицати и вредновати изузетна испољавања и постигнућа младих у различитим областима”. Реч је о подржавању младих талената преко Фонда за младе таленте у оквиру Министарства омладине и спорта. За ову активност, за 2009. годину, је пројектован укупан износ од 523,1 милиона динара, од којих се 511 милиона динара односи на стипендије, 10 милиона је предвиђено за Националну награду за изузетне резултате и постигнућа младих, а само 2,1 милиона је намењено за покривање трошкова сервисирања рада Фонда за младе таленте и додељивања Националне награде. Учешће укупних пројектованих средстава за реализацију циља пет у укупним пројектованим средствима за примену Акционог плана у 2009. години износи 26,27%.

Графикон 1. Процентуално учешће пројектованих средстава за примену Акционог плана у 2009. години по циљевима, у процентима

Други важан циљ коме ће се нарочита пажња посветити у 2009. години је циљ четири „Обезбеђивати остваривање права на једнаке шансе свих младих у друштву, а посебно младих који живе у тешким условима”. Једнаке шансе за младе у Републици Србији представљају изузетно важно питање. За реализацију предложених активности у Акционом плану у оквиру овог циља предвиђен је укупан износ од 513,6 милиона динара, што чини 25,79% од укупних средстава предвиђених за примену Акционог плана. У оквиру овог износа 294,2 милиона се односи на улагања (57,29%), а остатак средстава је намењен активном учешћу представника носилаца реализације појединих активности од стране  релевантних министарстава, државних институција и јединица локалне самоуправе и сервисирању примене Акционог плана.

Трећи важан циљ коме је посвећена значајна пажња је циљ осам „Подстицати и стимулисати све облике запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих”. Укупна средства за реализацију овог циља у 2009. години су предвиђена у износу од 317,4 милиона динара, што чини 15,94% од укупних пројектованих средстава за примену Акционог плана. При томе, преко три четвртине се односи на улагања везана за предузимање активних мера за запошљавање младих, а нешто мање од једне четвртина на трошкове везане за креирање и спровођење мера од стране носиоца појединих активности.

Због ограничених материјалних могућности, у оквиру осталих циљева извршена је селекција најприоритетнијих активности, с тим што се рачуна да се у наредним годинама и овим циљевима да већи простор путем обезбеђивања већег износа финансијских средстава. При изради буџета Акционог плана за 2009. годину водило се рачуна да се што већи износ издвоји за улагања. Тако је за ову ставку пројектован износ од 1.512,7 милиона динара, што чини 75,97% од укупног износа пројектованог буџета. Удео плата запослених код носиоца активности који су доминантно корисници буџета Републике Србије (реч је о платама већ запослених код корисника којима ће бити делегиране обавезе и одговорности у вези са применом Акционог плана за младе, што значи да се не предвиђа ново запошљавање), износи 18,64%, материјалних и других трошкова 3,60% и трошкова путовања 1,78%.

Графикон 2. Структура пројектованих трошкова примене Акционог плана по врстама у 2009. години, у процентима

Улагања и набавка опреме и услуга

75.97%

Материјални и други трошкови

3.60%

Бруто плате и накнаде запослених

18.64%

Трошкови путовања

1.78%

Посматрано по изворима средстава, настојало се да буџет Акционог плана за 2009. годину буде тако структуриран имајући у виду следеће битне чињенице:

- да су буџет Републике Србије и буџети јединица локалне самоуправе релативно ограничени, како за директне кориснике, тако и за индиректне кориснике и да је неопходно да овај буџет буде усклађен са реалним материјалним могућностима и са очекиваним макроекономским условима у 2009. години;

- да је у Републици Србији у току реализација великог броја пројеката, како преко владиног тако и директно преко невладиног сектора чија ће реализација трајати у 2009. години, а и у наредних неколико година. Ово је значајно јер у оквиру тих пројеката је укључена и циљна група коју обухвата ова Стратегија, тј. млади, и да би се из буџета тих пројеката делом могле финансирати активности из овог Акционог плана. Тако су у овом буџету предвиђена релативно мања средства која носиоци појединих активности треба да обезбеде преко међународних донатора. Такође, рачунало се и са чињеницом да приватни сектор у Републици Србији још увек није прихватио принцип друштвено одговорног пословања и да га за то треба систематски припремати како би се активније укључивао у саму реализацију стратешких докумената и у процесе финансијске подршке реализацији тих докумената, при чему је Стратегија веома важна, јер ће се њеним ефективним спровођењем подизати капацитети који ће бити неопходни приватном сектору да би могао да се ефективно укључује у европску и међународну конкурентну економију.

Посматрано према изворима и намени, у структури укупних пројектованих средстава највећи део ће се обезбеђивати преко међународних донатора (35,59%). У структури домаћих извора финансирања највећи део средстава ће се издвајати из буџета Републике Србије (Фонд за младе таленте 25,66%, НИП 1,0%, дотације намењене реализацији појединих активности преко ангажовања ванбуџетских корисника 16,51%, док би учешће текућих издатака директних корисника на реализацији Акционог плана износило око 7,23% од укупно планираних средстава). Из буџета јединица локалне самоуправе за директне кориснике издвојиће се око 1,3%, док би преко буџета јединица локалне самоуправе требало да се обезбеди око 10,14% средстава за локалне ванбуџетске кориснике учеснике у имплементацији Стратегије. Рачуна се са учешћем домаћег приватног сектора са око 2,55%, а са средствима из осталих извора са око 0,01% од укупних пројектованих средстава.

Графикон 3. Структура буџета према намени и изворима средстава, у процентима

Буџет Републике Србије – текући издаци

7%

Фонд за младе таленте

26%

Донације из приватног сектора

3%

Национални инвестициони план - улагања

1%

Дотације из буџета (Републике Србије и  јединица локалне самоуправе)

27%

Међународне донације

35%

Буџети јединица локалне самоуправе – текући издаци

1%

Остали извори

0%

У Акционом плану су утврђена 40 носиоца активности у оквиру државне управе и локалне самоуправе.  Рачуна се са релативно великим бројем учесника у реализацији буџетираних активности из невладиног и приватног сектора и од стране међународних донатора.

Активности за спровођење Националне стратегије за младе

6. Табеларни приказ за период 2009-2014.

1. Подстицати младе да активно учествују у друштву

Планиране активности у периоду 2009–2014. године

| Специфични циљ: 1.1. Мотивисати, образовати и подржавати младе да активно учествују у друштву | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Подршка и финансирање иницијатива и програма евидентираних омладинских удружења и удружења која се баве младима |  |  | 1. Најмање 70 годишње подржаних пројеката младих и за младе из средстава у буџету Републике Србије; 2. Проценат издвајања из средстава у буџету Републике Србије за младе – износ годишњих средстава у буџету Републике Србије у оквиру апрoпријације 481 намењен за програме и пројекте удружења у области омладинске политике; 3. Број организација и институција младих; 4. Проценат младих корисника пројеката који се финансирају из средстава у буџету Републике Србије – број младих који су корисници резултата пројеката намењених младима а који се финансирају из средстава у буџету Републике Србије. |  | 2009–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна срдства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 1.1.1. Донети Уредбу о утврђивању програма о распореду и коришћењу средстава за програме и пројекте удружења у области омладинске политике у 2009. години (апропријација 481) | 2009. и конти-нуирано сваке године | Постојање средстава на апропријацији 481 која се користе за финансирање програма и пројеката омладинских удружења и удружења која се баве младима | - Донета Уредба; - Износ распоређених средстава на апропријацији 481 који се користи за удружења из области омладинске политике (омладинска удружења и удружења која се баве младима). | - Влада; - МОС као предлагач; - МФ. |  | 132.550 | 0,00 |
| 1.1.2. Пружати финансијску подршку иницијативама и програмима који мотивишу, образују и подржавају младе да активно учествују у друштву | 2009. и конти-нуирано сваке године | Финансирање програма и иницијатива, праћење и планирање извршења и унапређење критеријума финансирања | - Транспарентно образован програмски савет за руковођење подршком иницијативама и програмима који мотивишу, образују и подржавају младе да активно учествују у друштву; - Објављена конкурсна правила за подршку иницијативама и програмима који мотивишу, образују и подржавају младе да активно учествују у друштву; - План програмске подршке иницијативама и програмима који мотивишу, образују и подржавају младе да активно учествују у друштву за 2010–2014. годину. | - МОС; - ПССО. |  | 21.271.000 | 20.231.000 |
| 1.1.3. Пружати подршку програмима омладинских удружења и удружења која се баве младима на локалном нивоу | 2009. и конти-нуирано сваке године | ЈЛС подржавају организовање, јачање капацитета и реализацију активности омладинских удружења и удружења која се баве младим | - План подршке програмима омладинских удружења и удружења која се баве младима; - Број и врста подржаних пројеката за младе. | ОЈЛС | - СКГО; - МОС; - ПССО. | 83.964.000 | 34.100.000 |
| 1.1.4 . - Припремити и усвојити Стратегију каријерног вођења и саветовања младих у Републици Србији, заједно са Акционим планом за њено спровођење; - Акциони план за спровођење Стратегије каријерног вођења и саветовања младих обухвата целовите активности које се реализују у свим областима од интереса младих (тржиште рада, образовање, безбедност, здравље итд.). | 2009. | Усвојен је основни стратешки документ којим се утврђује развој каријерног вођења и саветовања за младе у Републици Србији | Усвојена Стратегија каријерног вођења и саветовања младих у Републици Србији заједно са Акционим планом за њену реализацију | - Влада; - МОС као предлагач. | - МП; - МЕРР; - НСЗ; - Образовне институције; - УП; - Синдикати; - Удружења. | 5.500.000 | 0,00 |

| Специфични циљ: 1.1. Мотивисати, образовати и подржавати младе да активно учествују у друштву | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Континуирана и координисана вршњачка едукација младих заснована на критеријумима квалитета |  |  | 1. Проценат младих обухваћених (који учествују у) вршњачким образовањем – најмање 3000 младих који су учествовали у програмима вршњачког образовања |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 1.1.5. - Успоставити стандарде квалитета вршњачког образовања у свим областима од интереса за младе; - Успоставити систем сталног праћења реализације вршњачког образовања у свим областима од интереса за младе. | 2010–2012. | - Утврђени и усвојени стандарди квалитета вршњачког образовања за најмање пет различитих тема од интереса за младе; - Развијен систем праћења реализације вршњачког образовања. | - Број мрежа које учествују у развијању критеријума квалитета вршњачког образовања младих; - Усвојени критеријуми за реализацију вршњачког образовања младих; - Број покривених области вршњачког образовања младих; - Број развијених програма вршњачког образовања младих. | МОС | - МП; - МЕРР; - ПССО; - МЗ; - МЉМП; - ОЈЛС, ЛКМ; - СКГО; - Удружења; - Институције и тела која ће се бавити младима. | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. Пружати подршку ширењу мреже вршњачких едукатора у областима од интереса за младе | 2010– 2012. | Проширена мрежа вршњачких едукатора у областима од интереса за младе | - Број реализованих програма вршњачког образовања младих: –најмање 50 реализованих програма вршњачког образовања младих годишње; - Број вршњачких едукатора – најмање 200 обучених вршњачких едукатора годишње. | - МОС; - МП; - МЗ. | - СКГО; - ПССО; - ОЈЛС, ЛКМ; - Удружења; - Институције и тела која ће се бавити младима. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 1.2. Унапређивати квалитет и равномерну распрострањеност програма који доприносе активнијем учешћу младих у друштву | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Ојачани капацитети и могућности младих за активно учешће у ЛЗ |  |  | 1. Најмање 20% ЛЗ у којима су развијени акциони планови за младе, укључило је младе у рад локалних институција; 2. Годишње најмање 80 реализованих програма за активно учешће младих у ЛЗ у Републици Србији. |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 1.2.1. Пружати подршку процесу израде локалних акционих планова за младе на локалном нивоу | 2010–2014. | Израђени акциони планови за младе у ЈЛС и почела примена мера из акционих планова | - Годишње најмање 15 израђених акционих планова за младе на локалу; - У најмање половини ЈЛС почела примена акционих планова за младе. | ОЈЛС | - МОС; - СКГО; - Удружења; - Институције и тела која ће се бавити младима. | 0.00 | 0,00 |
| 1.2.2. Јачати капацитете и могућности младих да активно учествују у друштву на локалном нивоу | 2011–2014. | У ЈЛС у Републици Србији покренути су програми јачања капацитета и могућности младих у ЛЗ | - Број одржаних тренинга, састанака и кампања локалних власти и представника младих са циљем јачања капацитета младих да активно учествују у друштву на нивоу ЛЗ; - Израђени и дистрибуирани приручник и информатор о модалитетима и начинима израде акционих планова за младе на локалу. | - МОС; - ОЈЛС. | - СКГО; - Удружења; | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. Израда и спровођење Акционог плана политике за младе у Аутономној покрајини Војводини | 2009 –2013. | Израђен Акциони план политике за младе у Аутономној покрајини Војводини | Број годишње реализованих пројеката младих и за младе (из различитих области) у Аутономној покрајини Војводини | ПССО | - ОЈЛС; - Удружења; - Покрајински секретаријати; - Омладинске организације; | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 1.3. Развијати и унапређивати стандарде квалитета омладинског рада и механизме за његово праћење и унапређивање | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Унапређен квалитет омладинског рада |  |  | 1. Број организација и институција младих које у свом раду примењују усвојене стандарде омладинског рада; 2. Број професионалаца и волонтера обучених за рад са младима; 3. Примењени стандарди омладинског рада (на основу праћења остваривања стандарда). |  | 2010–2011. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 1.3.1. - Развити стандарде омладинског рада; - Успоставити процес праћења квалитета омладинског рада. | 2010–2011. | Развијени стандарди квалитета омладинског рада, механизми за праћење и методи за континуално унапређење квалитета | - Број организација укључених у консултативни процес на изради стандарда омладинског рада; - Развијени методи за праћење и континуално унапређење квалитета омладинског рада. | МОС | - СКГО; - ПССО; - ОЈЛС; - Удружењa; - Институције и тела која ће се бавити младима. | 0.00 | 0,00 |
| 1.3.2. Развити стандард занимања „омладински радник” као и стандарде за оспособљавање професионалаца и волонтера који раде са младима | 2010– 2011. | Успостављено занимање „омладински радник” | - Развијени стандарди оспособљавања професионалаца и волонтера који раде са младима; - Усвојен Закон о запошљавању, којим се регулише питање волонтерског рада; - Иновирана Номенклатура занимања са занимањем „омладински радник”; - Иновирана Номенклатура занимања. | - МОС; - МЕРР; - МРСП; - ПССО. | - ОЈЛС; - Удружења; - Институције и тела која ће се бавити младима. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 1.4. Успоставити механизме за подстицање, организовање и вредновање волонтерског рада младих | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Повећана информисаност, мотивисаност и могућност за волонтирање младих и повећан број младих који волонтирају |  |  | 1. Број младих волонтера у Републици Србији – најмање 4000 младих који су волонтирали у институцијама и организацијама у Републици Србији до 2013. године |  | 2009–2013. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 1.4.1. Припремити текст Нацрта закона о волонтирању који препознаје младе као категорију волонтера | 2009. | Усвојен Закон о волонтирању | Број подржаних иницијатива за уређивање и промовисање волонтерског рада младих | МРСП | - МОС; - МДУЛС; - ПССО; - ОЈЛС; - Удружења; - Институције и тела која ће се бавити младима. | 8.118.000 | 0,00 |
| 1.4.2. Покретати локалне волонтерске сервисе и промовисати волонтеризам међу младима | 2011– 2012. | Локални волонтерски сервиси су основани у већини ЈЛС и покренуте су кампање промовисања волонтеризма истих | - Све ЈЛС добиле препоруку и смернице за оснивање волонтерских сервиса; - Одлуке о оснивању волонтерских сервиса; - Број покренутих кампања за промоцију волонтеризма међу младима. | - МДУЛС; - МОС. | - СКГО; - ОЈЛС, ЛКМ; - Удружења; - Институције и тела која ће се бавити младима. | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. Успоставити систем волонтирања младих у државним институцијама, агенцијама и предузећима | 2012– 2013. | Волонтирање младих у државним институцијама, агенцијама и предузећима и организацијама | - Број институција, агенција и предузећа у којима волонтирају млади; - Број одржаних кампања лобирања и упознавања са концептом и предностима волонтирања младих; - Подржане организације које се баве лобирањем за установљавање услова за волонтирање младих. | - МОС; - МРСП; - МДУЛС. | - ОЈЛС, ЛКМ; - ПССО; - Удружења; - Институције и тела која ће се бавити младима. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 1.5. Формирати програме подршке за остваривање мобилности младих | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Мобилност младих у оквиру земље и према иностранству је значајно повећана |  |  | 1. Број и проценат младих који поседују важећи пасош; 2. Број и проценат младих који је путовао у иностранство – број младих који је учествовао у међународним програмима размене и скуповима; 3. Број младих који је учествовао у подржаним пројектима размене, посета и семинара у земљи. |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 1.5.1. - Промовисати вредности мобилности и стварање услова за повећање мобилности младих; - Интензивирати успостављање партнерстава између МОС и надлежних државних органа за младе других држава. | 2010–2014. | Млади путују у друге земље и учествују на националним и међународним скуповима | - Број младих из Републике Србије који су учествовали на националним и међународним скуповима; - Договор са превозницима о бенефицијама и попустима за путовања младих; - Успостављена омладинска картица за превоз; - Број младих који користе омладинску картицу за превоз; - Број подржаних пројеката размене, посета, семинара и др. који промовишу мобилност младих у оквиру земље. | - МОС; - МСП; - ПССО. | - Канцеларија за придруживање ЕУ; - Институције и тела која ће се бавити младима. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 1.6. Развијати грађанско друштво пружањем подршке волонтеризму и активизму младих | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Подршка државног, приватног и цивилног сектора реализовању креативних акција младих и оснаживање младих из осетљивих група за активно учешће у друштву |  |  | 1. Број креативних акција младих (посебно из осетљивих група) подржаних од стране приватног и цивилног сектора |  | 2010–2011. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 1.6.1. Покретање иницијативе за увођење поресих олакшице за донаторе и спонзоре који улажу у развој активизма и волонтеризма младих и промовишу друштвено одговорно пословање | 2010– 2011. | Уведене су пореске олакшице за донаторе и спонзоре који улажу у развој активизма и волонтеризма младих | Усвојен предлог за промене пореске политике којима се уводе пореске олакшице за донаторе и спонзоре који улажу у развој активизма и волонтеризма младих | - МОС; - МЕРР. | - УП; - Удружења; - Институције и тела која ће се бавити младима. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 1.7. Повећати учешће младих жена на највишим местима одлучивања | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Број младих жена на највишим местима одлучивања у државним институцијама значајно повећан |  |  | 1. Број и проценат младих жена руководилаца у државним институцијама (државној администрацији) повећан најмање за 50% у односу на 2008. годину |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 1.7.1. - Подстицати активности на уклањању родних стереотипа у средствима јавног информисања и усвајању афирмативних мера у државним институцијама; - Израдити посебан документ. | 2010– 2014. | Уклоњени родни стереотипи из средстава јавног информисања и усвојене афирмативне мере за повећање родне равноправности које се примењују у државним институцијама | - Број државних институција укључен у израду документа и промоцију активности за афирмацију мера родне равноправности; - Припремљен документ којим се афирмишу мере родне равноправности; - Усвојен документ којим се афирмишу мере родне равноправности. | - МЉМП; - МРСП. | - МОС; - МК; - ПССО; - СКГО; - ОЈЛС; - Удружења; - Институције и тела која ће се бавити младима. | 0,00 | 0,00 |

2. Развијати сарадњу младих и обезбеђивати услове за учешће у доношењу одлука кроз одржив институционални оквир, а на основу потреба

младих и у партнерству са младима

Планиране активности у периоду 2009–2014. године

| Специфични циљ: 2.1. Дефинисати појам омладинске организације и стандарда деловања | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Повећана укљученост младих у друштвеним активностима кроз унапређено и законски дефинисано омладинско организовање и деловање |  |  | 1. Обезбеђена средства у буџету Републике Србије за спровођење Закона о младима; 2. Број усвојених закона којима се правно регулише активно укључивање младих у друштво. |  | 2009–2010. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 2.1.1. Предложити доношење Закона о младима | 2009–2010. | Припремљен и усвојен Закон о младима | Усвојен Закон о младима којим се дефинишу појмови „млади”, „омладински рад” и „омладинска организација”, критеријуми разликовања локалних, националних, регионалних организација младих и организацијa за младе као и евидентирање организација, кровна организација младих, агенција за сарадњу са ЕУ програмима за младе, савети за младе, канцеларије за младе, омладински центри, финансирање омладинских организација и институција, управљање организација и институција – ко-менаџмент. | - Влада; - МОС. | - МП; - МРСП; - МЕРР; - ПССО; - ОЈЛС, ЛКМ; - Омладинске организације; - Удружења. | 9.478.600 | 5.682.000 |
| 2.1.2. Учествовати у доношењу Закона о удружењима (омладинско организовање) | 2009. | Закон о удружењима | - Усвојен Закон о удружењима; - Унешене допуне које се тичу омладинског организовања и чланства у удружењима младих испод 18 година старости. | - Влада; - МДУЛС. | - МОС; - ОЈЛС, ЛКМ; - Омладинске организације; - Удружења. | 4.383.500 | 4.100.000 |
| 2.1.3. Покренути иницијативу за Измену и допуну Закона о локалној самоуправи у циљу одређивања улоге ЈЛС у омладинској политици | 2009. | Прихваћена иницијатива и усвојене Измене и допуне Закона о локалној самоуправи | Усвојене измене Закона о локалној самоуправи којима се одређује улога ЈЛС у омладинској политици | МОС | МДУЛС | 121.000 | 0,00 |

| Специфични циљ: 2.2. Успоставити институционалну подршку за формирање, финансирање и активно деловање организација младих и програмских активности организација које раде за младе | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Образоване институције и тела која својим радом доприносе јачању и развоју омладинских организација и организација за младе и обезбеђују услове за њихово активно деловање |  |  | 1. Повећан број и проценат омладинских организација и организација за младе које активно делују |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 2.2.1. Установити Националну агенцију за младе | 2010. | Установљена Национална агенција за младе | - Донета oдлука о образовању Националне агенције за младе; - Обезбеђена средства у буџету Републике Србије за рад Агенције за младе; - Документи о сарадњи са ЕУ агенцијом за младе, Директоратом за омладину и спорт Савета Европе; - Број младих који учествују у европским програмима за младе. | - Влада; - МОС; - МСП. | - Канцеларија за придруживање ЕУ; - Ресорна министарства; - Удружења; - Институције и тела која ће се бавити младима. | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. Подстицати ЈЛС на образовање ЛКМ и савета за младе, односно подршка у даљем раду ЛКМ и саветима за младе у срединама где они већ постоје. | 2010–2014. | ЛКМ и савети за младе функционишу | - Обезбеђена средства за рад ЛКМ; - Годишње образовано најмање 10 савета за младе у ЈЛС. | - МОС; - ОЈЛС. | - СКГО; - ПССО; - Институције и тела која ће се бавити младима. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 2.3. Усвојити концепт заједничког управљања процесима и одлукама као основе за сарадњу локалних и републичких органа са младима | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Млади и представници власти су образовани, мотивисани и припремљени за сарадњу и активно учествују у заједничким телима и органима која одлучују о омладинским питањима на свим нивоима кроз ко-менаџмент |  |  | - Проценат грађана Републике Србије (младих и старих) који имају позитиван однос према укључивању младих у процес управљања; - Број установа и институција на републичком и локалном нивоу у којима је почела примена концепта ко-менаџмента. |  | 2012. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 2.3.1. Применити концепт заједничког управљања процесима и одлукама – ко-менаџмент и стално оспособљавање учесника тог процеса | 2012. | Успостављен је (примењен) концепт заједничког управљања | - Дистрибуиране брошуре, приручници и други промо материјал о ко-менаџменту; - Број одржаних промоција ко-менаџмента; - Број одржаних обука за ко-менаџмент; - Број обучених учесника за ко-менаџмент; - Квалитет примене концепта ко-менаџмента – истраживање. | - МОС; - ОЈЛС. | - СКГО; - Удружења; - Институције и тела која ће се бавити младима. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 2.4. Промовисати важност сарадње омладинских организација, умрежавање и успостављање поверења | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Образована кровна организација младих и успостављена репрезентативност младих за учешће у одлучивању |  |  | 1. Број и проценат младих репрезентованих у кровној организацији младих |  | 2010. година |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 2.4.1. Подржати образовање кровне организације младих | 2010. | Образована кровна организација младих | - Број организација укључених у образовање кровне организације младих; - Проценат организација који је укључен у рад кровне организације младих; - Успостављено је формално партнерство кровне организације младих са државним институцијама; - Финансијски подржан рад кровне организације младих. | МОС | - ПССО; - Канцеларија за младе; - ОЈЛС,ЛКМ; - Удружења; - Институције и тела која ће се бавити младима. | 0,00 | 0,00 |

3. Изграђивати систем информисања младих на свим нивоима и у свим областима

Планиране активности у периоду 2009–2014. године

| Специфични циљ: 3.1. Обезбедити правовремено и утемељено информисање младих о могућностима и перспективама у локалној средини и на републичком нивоу | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Обезбеђено правовремено и утемељено информисање младих о могућностима и перспективама у локалној средини и на републичком нивоу |  |  | 1. Повећање степена информисаности младих у областима од интереса за младе |  | 2009–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 3.1.1. Подржати оснивање инфо-пунктова за директну дистрибуцију информација младима при ЛКМ | 2009. и конти-нуирано | Успостављени инфо-пунктови за директну дистрибуцију информација младима | - Број канцеларија за младе које имају инфо-пунктове; - Број корисника услуга инфо-пунктова; - Ниво задовољства корисника обезбеђеним услугама. | - МОС; - ПССО; - ОЈЛС. | - СКГО; - ЛКМ. | 33.824.000 | 18.112.000 |
| 3.1.2. Утврдити специфичне информативне потребе, потенцијале и ограничења, као и адекватне методе дистрибуције информација младима | 2009. | Информативне потребе младих утврђене и презентоване јавности | - Објављени резултати истраживања информативних потреба младих; - Анализе специфичних потреба, потенцијала, ограничења и адекватне методологије дистрибуирања информација у складу са тим потребама. | МОС | ОЈЛС, ЛКМ | 3.912.000 | 3.200.000 |
| 3.1.3. Развити систем стандарда квалитета у области дистрибуције информација и систем евалуације информативних кампања намењених младима које имплементира или подржава МОС | 2009. | Развијен систем стандарда квалитета и евалуације информативних кампања које реализује или подржава МОС | Објављен документ – систем стандарда квалитета и евалуације информативних кампања које реализује или подржава МОС | МОС | - МТИД; - МК. | 5.478.000 | 0,00 |
| 3.1.4. Изграђивати капацитете различитих актера, институција и организација како би остваривали објективно и правовремено информисање младих | 2009. и конти-нуирано | Повећани капацитети различитих актера, институција и организација које раде са младима и за младе да објективно и правовремено информишу младе | - Број активности усмерених на јачање капацитета различитих актера и носилаца омладинске политике за објективно и правовремено информисање младих; - Број активности које обезбеђују бољу информисаност младих. | МОС | - ОЈЛС, ЛКМ; - Удружења. | 30.708.000 | 4.720.000 |
| 3.1.5. Направити сајт–портал за младе који ће објединити релевантне информације из различитих области од интереса за младе | 2009. | Релевантне информације доступне су корисницима интернета | - Сајт–портал са релевантним информацијама за младе је доступан корисницима интернета; - Број посетилаца сајта за младе, старосна структура корисника и други статистички подаци; - Реакције корисника на сајт за младе. | МОС | МТИД | 4.693.000 | 4.000.000 |

| Специфични циљ: 3.1. Обезбедити правовремено и утемељено информисање младих о могућностима и перспективама у локалној средини и на републичком нивоу | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Обезбеђено правовремено и утемељено информисање младих о могућностима и перспективама у локалној средини и на републичком нивоу |  |  | 2. Број реализованих информативних кампања и активности намењених младима на националном и локалном нивоу |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 3.1.6. Имлементирати информативне кампање за младе на националном и локалном нивоу, које ће укључивати медијске кампање, јавне акције и припрему и дистрибуцију штампаних и електронских информативних материјала | 2010– 2014. | Имлементирани програми дистрибуције информација од значаја за младе на свим нивоима | - Количина, врста и квалитет дистрибуираног информативног материјала намењеног младима; - Број корисника информативних кампања намењених младима; - Удео младих корисника информативних кампања у укупном броју потенцијалних корисника; - Степен испуњења информативних потреба циљних група младих, односно степен информисаности припадника циљних група. | МОС | - МК; - ОЈЛС; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 3.2. Учинити доступним релевантне информације о правима младих и могућностима и приликама за младе | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Повећана информисаност младих о правима и обавезама у правном систему Републике Србије |  |  | 1. Проценат младих који су информисани о грађанским правима и обавезама кроз наставни програм „Грађанског образовања” |  | 2011. година |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 3.2.1. Иновирати наставни план и програм предмета „Грађанско васпитање” у средњим школама додатним садржајем у вези са правима и обавезама грађана у правном систему Републике Србије, a у складу са добрим праксама Савета Европе и Европске Комисије у области образовања за људска права | 2011. | Иновиран наставни план и програм „Грађанског образовања” | Припремљене и објављене измене наставног плана и програма за „Грађанско образовање” | MП | - МПР; - МОС. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 3.3. Oбогатити програме медијских кућа садржајима који имају образовни карактер, а примерени су младима | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Повећана заступљеност тема од значаја за младе у Републици Србији у средствима јавног информисања |  |  | 1. Количина медијског садржаја о младима и за младе у електронским и штампаним средствима јавног информисања |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 3.3.1. Подржавати и јачати активности канцеларија за младе у области односа са јавношћу, сарадње са средствима јавног информисања, информативним службама на свим нивоима | 2010– 2014. | Канцеларије за младе оспособљене су формално, технички и кадровски за организовано информативно деловање према средствима јавног информисања | - Обучени кадрови и опремљене канцеларије за младе за информативно деловање према средствима јавног информисања; - Развијене стратешке смернице и акциони планови у области односа канцеларија за младе са јавношћу, сарадње са средствима јавног информисања и информативним службама. | MOC | ОЈЛС, ЛКМ | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 3.3. Обогатити програме медијских кућа садржајима који имају образовни карактер, а примерени су младима | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Повећано учешће младих у креирању уређивачких политика и програмских садржаја од значаја за младе у средствима јавног информисања |  |  | 1. Проценат средстава јавног информисања који има омладинске редакције |  | 2011–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 3.3.2. Подстицати оснивање омладинских редакција у средствима јавног информисања | 2011– 2014. | Образоване омладинске редакције | - Уведени програми подршке продукцијама омладинских редакција; - Број образованих омладинских редакција; - Број новинара у омладинским редакцијама. | - МК; - МОС; - ПССО. | - ОЈЛС; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 3.3. Обогатити програме медијских кућа садржајима који имају образовни каратер, а примерени су младима | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3. Повећана продукција и увоз наменских образовно-информативних програма намењених младима |  |  | 1. Број образовно-информативних програма намењених младима |  | 2011–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 3.3.3. Реализовати програм финансијске подршке продукцијама образовно-информативних медијских и научних пројеката намењених младима и у омладинској продукцији | 2011–2014. | Повећана продукција образовно-информативних медијских програма намењених младима | - Број подржаних продук- цијских пројеката намењених младима; - Удео у медијском простору остварен пласирањем производа продукцијских пројеката намењених младима. | - МОС; - МК. | - МП; - МНТР. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 3.4. Повећати ниво информатичке писмености младих | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Повећана доступност информатичких технологија младима у Републици Србији 2. Повећана доступност информатичких знања и вештина младима у Републици Србији |  |  | 1. Повећан проценат младих који имају редован приступ рачунару и интернету – проценат младих који имају редован приступ рачунару и интернету повећава се за 20% годишње 2. Повећан проценат младих који редовно (сваког дана или скоро сваког дана) користе рачунар и интернет; 3. Повећан степен информатичке писмености младих у Републици Србији. |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 3.4.1. Подстицати оснивање ИТ клубова при ЛКМ и организовати систем обука за запослене у ИТ клубовима | 2010. и континуирано | ИТ клубови основани и опремљени рачунарима и брзим приступом интернету | - Број ЛКМ које имају ИТ клубове; - Удео ЛКМ које имају ИТ клубове у укупном броју канцеларија за младе; - Број регистрованих корисника ИТ клубова при ЛКМ; - Број организованих обука младих за ИТ; - Број обучених запослених у ИТ клубовима при ЛКМ за ИТ. | МОС | МТИД | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2. Подстицати и подржавати пројекте који доприносе повећању нивоа информатичке писмености младих | 2010–2014. | Подржани пројекти за подизање нивоа информатичке писмености младих | - Број реализованих пројеката који доприносе повећању информатичке писмености код младих; - Број младих укључених у реализацију пројеката за подизање информатичке писмености. | - МОС; - ОЈЛС; - ПССО. | - Удружења; - Институције и тела која ће се бавити младима. | 0,00 | 0,00 |

| 3.4.3. Реализовати системе масовне бесплатне European Computer Driving Licence –ECDL (Европска рачунарска диплома) обуке за младе | 2011–2014. | Бесплатни системи ECDL обуке доступни младима | - Број реализованих ECDL обука за младе; - Број младих који су прошли ECDL обуку. | МТИД | - МОС; - ОЈЛС, ЛКМ. | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.4. Подржати пројекте развоја, дистрибуције и промоције open source – ОS software (отворени софтвер) | 2011–2014. | Повећана доступност ОS софтвера | Број подржаних пројеката развоја, дистрибуције и промоције OS софтвера | МТИД | МОС | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 3.5. Повећати ниво информисаности младих о избору занимања, могућностима запошљавања и перспективама на тржишту рада | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Обезбеђени механизми масовне и директне дистрибуције информација младима |  |  | 1. Проценат младих информисаних о избору занимања, могућностима запошљавања и перспективама на тржишту повећан за 10% на годишњем нивоу |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 3.5.1. Имплементирати програм вршњачке едукације за информисање младих у области запошљавања, као и за појачавање ефекта информативне кампање у средњим школама | 2010–2014. | Информације из области запошљавања дистрибуиране су кроз програме директне вршњачке едукације | Број корисника програма вршњачке едукације у области запошљавања | - МОС; - МП; - ПССО. | - ОЈЛС, ЛКМ; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 3.6. Градити глобалне електронске мреже међу омладинским организацијама које промовишу одрживи развој | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Боља повезаност омладинских организација које промовишу одрживи развој (ОООР) |  |  | 1. Број иницијатива, пројеката и програма које заједнички реализују ОООР |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 3.6.1. Образовати и одржавати електронску базу података о постојећим ОООР из Републике Србије, релевантним ОООР из региона, релевантним државним институцијама, те регионалним и међународним организацијама које се баве питањима одрживог развоја | 2010–2014. | Подаци су прикупљени, организовани и месечно ажурирани | Количина и квалитет података у бази података о ОООР | МЖСПП | - МЕРР; - МРСП; - МОС. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 3.7. Развијати информативне програме који су намењени младима | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Повећани капацитети удружења за правовремено и утемељено информисање младих |  |  | 1. Број информативних кампања и програма намењених информисању младих које су реализовала удружења |  | 2009. година и континуирано |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 3.7.1. Обезбеђивати финансијску подршку удружењима за реализацију информативних програма за младе | 2009. и конти-нуирано | Финансијски су подржани информативни програми за младе које реализују удружења | - Број подржаних иници- јатива удружења за реа- лизацију информативних програма за младе; - Број и структура кори-сника подржаних иницијатива удружења којима се реализују информативни програми за младе. | - МОС; - ПССО. | - ОЈЛС, ЛКМ; - Удружења. | 5.931.000 | 5.700.000 |

| Специфични циљ: 3.7. Развијати информативне програме који су намењени младима | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Повећани капацитети удружења за правовремено и утемељено информисање младих |  |  | 1. Проценат младих који су корисници информативних пројеката удружења |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 3.7.2. Реализовати обуке за удружења која се баве информисањем младих у областима развоја комуникационих стратегија, комуникационих техника и примене нових средстава јавног информисања у области информисања младих | 2010–2014. | Побољшани кадровски капацитети удружења у области развоја комуникационих стратегија, комуникационих техника и примене нових средстава јавног информисања у области информисања младих | - Број одржаних обука за комуникационе стратегије, технике и примене нових средстава јавног информисања у информисању младих; - Број активиста удружења обучених за информисање младих. | - МТИД; - МОС. | - МК; - ОЈЛС, ЛКМ. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 3.7. Развијати информативне програме који су намењени младима | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Поспешен развој редакција школских, односно студентских средстава јавног информисања |  |  | 1. Школске редакције или продукције медијских материјала постоје у 25% средњих школа у Републици Србији; 2. Студентска електронска и штампана средства јавног информисања постоје у свим универзитетским центрима у Републици Србији. |  | 2010. година и континуирано |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 3.7.3. Подстицати различите актере у области образовања да пружају подршку за оснивање и рад школских и студентских електронских и штампаних средстава јавног информисања | 2010–2014. | Успостављена школска и студентска електронска и штампана средства јавног информисања | - Број школских електронских и штампаних средстава јавног информисања; - Број студентских електронских и штампаних средстава јавног информисања. | - МП; - МОС. | Образовне установе и институције | 0,00 | 0,00 |

4.  Обезбеђивати остваривање права на једнаке шансе свих младих у друштву, а посебно младих који живе у тешким условима

Планиране активности у периоду 2009–2014. године

| Специфични циљ: 4.1. Успоставити функционалну међусистемску сарадњу, како би се обезбедио целовит приступ у процени и задовољавању потреба младих из осетљивих група | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Успостављен је интегрални систем социјалне заштите |  |  | 1. Проценат ЈЛС у Републици Србији са успостављеним (интегралним) услугама за младе из осетљивих група; 2. Број младих који користе социјалне услуге из надлежности ЈЛС (све услуге осим финансијских). |  | 2009. и континуирано |  |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 4.1.1. - Донети и усагласити стратешке и акционе планове ЈЛС који се тичу задовољавања потреба младих и њихове интеграције у ЛЗ; - Укључивати младе из осетљивих друштвених група у процесе идентификовања потреба, развијања нових услуга и праћења задовољства корисника пруженим услугама. | 2010–2012. | Потребе младих из осетљивих друштвених група процењују се и задовољавају у сарадњи са свим релевантниим актерима | - Усвојени су локални стратешки и акциони планови за интеграцију младих у ЛЗ; - Број нових услуга на општинском или међуопштинском нивоу којима се задовољавају потребе младих из осетљивих група. | - МРСП; - ОЈЛС. | - МОС; - МЗ; - МП; - Пружаоци услуга из јавног и невладиног сектора. | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. - Иницирати и покренути активности за доношење међуминистарског протокола о сарадњи у области задовољавања потреба младих и њихове интеграције у ЛЗ; - Иницирати процес усаглашавања закона и других нормативних аката у деловима који се баве заштитом и подршком младима из осетљивих друштвених група; - Усаглашавање закона и других нормативних аката. | 2009. и континуирано | Функционална међусистемска сарадња заснована на правима и обавезама различитих система у задовољавању потреба младих из осетљивих друштвених група | - Усвојен је међуминистарски протокол о сарадњи у области задовољавања потреба младих и њихове интеграције у ЛЗ; - Број усвојених измена и допуна нормативних аката којима се подстиче међусистемска (међуресорна) сарадња и јасно дeфинишу права и обавезе за пружање заштите и подршке младима из осетљивих група. | - МОС; - МРСП. | - МРСП; - МУП; - МЗ; - МП; - МДУЛС. | 1.239.000 | 0,00 |
| 4.1.3. Образовање општинских и међуопштинских савета за социјалну политику ради покривености свих ЈЛС и укључивање младих из осетљивих друштвених група у рад савета | 2010–2012. |  | - Број образованих општинских и међуопштинских савета за социјалну политику са јасно утврђеним мандатима; - Број младих из осетљивих друштвених група укључених у рад општинских и међуопштинских савета за социјалну политику. | ОЈЛС | - МОС; - МУП; - МДУЛС; - ЛКМ; - Службе социјалне и здравствене заштите, образовања, запошљавања, на локалном нивоу. | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. Подржати процес припреме, консултација и доношења новог Закона о социјалној заштити, уз укључивање младих, посебно оних из осетљивих друштвених група, у јавну расправу о Закону | 2009. | Успостављен ефикаснији законски оквир за систем социјалне заштите | - Број одржаних трибина са младима поводом јавне расправе о новом Закону о социјалној заштити; - Усвојен је нови Закон о социјалној заштити. | - Влада; - МРСП. | - МУП; - МЗ; - МП; - МФ; - МОС. | 3.468.000 | 0,00 |

| Специфични циљ: 4.2. Смањити број младих корисника институционалног смештаја и побољшати понуду и квалитет услуга за оне младе који остају у институцијама | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Извршена је трансформација установа за резиденцијални смештај младих |  |  | 1. Проценат трансформисаних установа за резиденцијални смештај у Републици Србији; 2. Проценат младих из осетљивих друштених група који користе мање рестриктивне облике смештаја. |  | 2009–2012. |  |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 4.2.1. Извршити анализу индивидуалних потреба и планова корисника – младих из осетљивих друштвених група | 2010. | Прилагођавање постојеће мреже услуга резиденцијалног смештаја постојећим капацитетима и потребама младих корисника | - Број ревидираних планова корисника – младих из осетљивих друштвених група; - Донети планове измештања корисника и упућивања на мање рестриктивне услуге. | МРСП | - ОЈЛС; - Центри за социјални рад; - Пружаоци услуга на локалном нивоу. | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2. - Извршити анализу о броју смештаја младих из осетљивих друштвених група у све институције социјалне заштите за последњих пет година по ЈЛС (пореклу) и врстама институција; - Лобирати за развој недостајућих услуга за младе у ЛЗ. | 2009. | Успоставља се и развија мрежа услуга у заједници као подршка младима за осамостаљивање | - Број реализованих кампања за развој недостајућих услуга за младе у ЛЗ; - Број нових услуга за младе на општинском/међуопштинском нивоу. | - МРСП; - ОЈЛС. | - МОС; - МДУЛС; - Установе за резиденцијални смештај; - Центри за социјални рад. | 146.366.000 | 81.200.000 |
| 4.2.3. - У складу са идентификованим потребама корисника развијати услуге ,,Становање уз подршку” намењене интеграцији младих у ЛЗ; - Припрема младих који напуштају институционални смештај за самосталан живот у заједници, као и припрема локалног окружења за суживот са младима из осетљивих друштвених група. | 2010–2012. | Млади из осетљивих група имају услове и оспособљени су за самосталан живот у заједници | - Број ЈЛС које имају развијену услугу „Становање уз подршку”; - Број одржаних тренинга за младе из осетљивих друштвених група за интеграцију у ЛЗ и самосталан живот; - Број реализованих кампања, трибина, пројеката за припрему локалног окружења за суживот са младима из осетљивих друштвених група; - Број трансформисаних установа за „Становање уз подршку”. | - МРСП; - ЦСР; - ОЈЛС. | - МОС; - Пружаоци услуга; - НИП; - Институције за резиденцијални смештај; - ЛКМ. | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4. - Утврдити минималне стандарде за услуге резиденцијалног смештаја намењеног младима из осетљивих друштвених група; - Успоставити систем квалитета у установама за резиденцијални смештај младих. | 2009–2010. | Побољшање квалитета услуга у установама за резиденцијални смештај младих | - Усвојен је Правилник о минималним стандардима за услуге резиденцијалног смештаја младих; - Број лиценцираних установа за резиденцијални смештај младих. | МРСП | - МФ; - МОС. | 15.763.000 | 0,00 |

| Специфични циљ: 4.3. Развијати услуге у локалној заједници као подршку за живот младих у породици и природном окружењу | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Успоставља се мрежа услуга у заједници које младима корисницима система социјалне заштите омогућавају задовољавање потреба у породици и природном окружењу |  |  | 1. Успостављен је однос 70:30% у корист смештаја деце и младих у породичном окружењу (хранитељске породице) у односу на резиденцијални смештај; 2. Проценат и број ЈЛС у Републици Србији које су развиле нове услуге за младе из осетљивих друштвених група. |  | 2010–2012. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 4.3.1. - Континуирано организовање кампања за повећање броја хранитељских породица; - Израда Нацрта минималних стандарда за породични смештај младих без родитељског старања, младих са инвалидитетом и младих у сукобу са законом. | 2011–2012. | Развијена социјална услуга „хранитељских породица” | - Број реализованих кампања за повећање броја хранитељских породица; - Израђен Нацрт стандарда за породични смештај младих без родитељског старања, младих са инвалидитетом и младих у сукобу са законом. | МРСП | - МОС; - ЦСР; - ОЈЛС. | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2. - Утврдити минималне стандарде за услуге помоћи у кући, дневне центре, прихватилишта, клубове за младе и подстицање развијања недостајућих услуга за младе; - Развијање волонтерске мреже подршке младима из осетљивих друштвених група; - Развој система праћења расположивости и ефикасности услуга за младе на локалном нивоу. | 2011–2012. | Повећан квалитет услуга које се младима из осетљивих друштвених група пружају у ЛЗ | - Повећана издвајања у буџету ЈЛС за развој социјалних услуга за младе; - Утврђени стандарди за услуге помоћи у кући, дневне центре, прихватилишта и клубове за младе; - Број нових услуга за младе и број младих корисника нових услуга; - Број реализованих кампања за развој недостајућих услуга за младе из осетљивих друштвених група; - Број младих укључених у волонтерске мреже подршке младима из осетљивих друштвених група. | - МРСП; - ОЈЛС. | - МОС; - НИП; - Удружења; - Пружаоци услуга из јавног и невладиног сектора. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 4.4. Смањити предрасуде према младима из осетљивих друштвених група | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Развијена толеранција на различитости и препознати капацитети младих из осетљивих друштвених група |  |  | 1. Проценат младих који има позитиван став према младима из осетљивих друштвених група; 2. Проценат младих који су учествовали у активностима усмереним ка развоју толеранције. |  | 2009–2014. |  |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 4.4.1. - Организовати заједничке активности младих из угрожених друштвених група и младих из опште популације; - Изградити капацитете запослених у јавном сектору о правима и могућностима младих из осетљивих друштвених група; - Унети садржаје који се односе на младе из осетљивих друштвених група у предмет „Грађанско васпитање”. | 2009. и континуирано | Повећана је информисаност јавности, а пре свега младих, о правима, положају, потребама и могућностима младих из осетљивих друштвених група | - Број реализованих активности усмерених на развој толеранције на различитост међу младима; - Број реализованих програма едукације запослених у јавном сектору о правима и могућностима младих из осетљивих група; - Теме које се односе на осетљиве друштвене групе саставни су део наставног градива „Грађанског васпитања”. | МП | - МОС; - МРСП; - МЗ; - МК; - ОЈЛС, ЛКМ. | 52.096.000 | 0,00 |
| 4.4.2. - Применити међународне конвенције које се односе на права младих из осетљивих друштвених група и пратити њихову примену; - Лобирати за допуне и измене системских закона који не садрже заштиту од дискриминација. | 2009. и континуирано | Национално законодавство усклађено је са међународним у области права особа из осетљивих друштвених група | - Развијени су механизми праћења примене ратификованих међународних конвенција које се односе на права младих из осетљивих друштвених група; - Број закона у које су унесене измене и допуне о забрани и заштити од дискриминације. | - МРСП; - МОС. | - МРСП; - МК; - МП; - МЗ. | 3.098.000 | 0,00 |

| Специфични циљ: 4.5. Укључити младе из осетљивих група у активан и продуктиван живот у заједници | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Подстицајно окружење за укључивање младих из осетљивих друштвених група у свакодневне активности заједнице |  |  | 1. Проценат ЈЛС у Републици Србији које реализују акционе планове за укључивање младих из осетљивих друштвених група у живот ЛЗ; 2. Стопа запослених младих из осетљивих друштвених група. |  | 2009–2012. |  |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 4.5.1. - Доношење и примена локалних акционих планова за укључивање младих из осетљивих друштвених група у процесе образовања, запошљавање, спортско-рекреативне активности и различите организације и тела која се баве младима; - У ЈЛС у Републици Србији започети активности на уклањању физичких и друштвених (информационих, процедуралних и сл.) баријера и омогућавању доступности различитим услугама. | 2009. и континуирано | - Локални акциони планови за младе су засновани на укључивању младих из осетљивих друштвених група у продуктиван живот у заједници; - Младима из осетљивих друштвених група омогућава се покретљивост и неометан приступ услугама. | - Број младих из осетљивих друштвених група укључених у клубове за младе, реализацију заједничких пројеката, спортско-рекреативне и културне садржаје; - Број реализованих активности на уклањању физичких и друштвених баријера и доступност различитих услуга младима из различитих друштвених група. | - МОС; - ОЈЛС. | - МРСП; - МК; - МП; - МЗ; - МДУЛС. | 90.552.000 | 83.160.000 |
| 4.5.2. - Учешће у изради и усвајању Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом; - Развијање система подршке младима у самосталном раду и започињању сопственог посла; - Развијати програм за радно ангажовање младих корисника система социјалне заштите. | 2010–2011. | Повећање могућности младих из осетљивих друштвених група за запошљавање и самозапошљавање | - Усвојен је Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом; - Број младих из осетљивих друштвених група који се самозапошљавају; - Број реализованих програма за радно ангажовање младих. | - МОС; - НСЗ; - МЕРР. | - МРСП; - ОЈЛС; - УП; - ЦСР. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 4.6. Створити услове (простор, опрема и кадрови) за омасовљавање и доступност спортова осетљивим групама младих | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Повећан број спортских објеката, на локалном нивоу, који су доступни за рекреативне активности младих особа са инвалидитетом |  |  | 1. Најмање 20 спортских објеката доступно за рекреативне активности младих особа са инвалидитетом |  | 2009–2012. |  |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 4.6.1. Изградити нове објекте доступне за јавну употребу (јавна игралишта, игралишта у парковима), посебно у руралним срединама | 2009. и континуирано | Унапређени услови за бављење спортским активностима | - Број нових спортских објеката у руралним срединама; - Испуњени технички услови спортских објеката за одређени ниво такмичења. | - ОЈЛС; - Грански спортски савези. | МОС | 27.762.000 | 24.000.000 |
| 4.6.2. - Изградити или реновирати и опремити спортске објекте намењене спортовима за особе са инвалидитетом; - Обезбеђивање термина за спорт за особе са инвалидитетом у спортским објектима. | 2009. и континуирано | Укључивање младих особа са инвалидитетом у спортске активности | Оспособљавање најмање пет спортских објеката годишње (са опремом, односно терминима) за бављење спортом особа са инвалидитетом | - ОЈЛС; - Грански спортски савези. | - МОС; - Удружења младих особа са инвалидитетом. | 43.762.000 | 32.200.000 |
| 4.6.3. Финансирати учешћа младих особа са инвалидитетом у спортским такмичењима и турнирима у земљи и иностранству | 2009. и континуирано | Промоција спорта међу младима, посебно међу младим особама са инвалидитетом | Број младих спортиста – особа са инвалидитеом | - МОС; - Грански спортски савези. | ОЈЛС | 2.808.000 | 2.500.000 |

| Специфични циљ: 4.7. Осигурати остваривање права свих младих на адекватно образовање уз обезбеђивање једнаких могућности за учење и развој | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Повећани капацитети образовних установа и институција да одговоре на различите потребе младих а нарочито на потребе младих из осетљивих друштвених група |  |  | - Проценат средњих школа и факултета који примењују индекс инклузије; - Проценат младих из осетљивих друштвених група који заврше неки вид средњег образовања (трогодишње или четворогодишње); - Проценат неписмених младих (15–30 година, младих из осетљивих друштвених група). |  | 2009–2014. |  |  |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) |  | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 4.7.1. Израдити оквир за Стратегију развоја инклузивног образовања | 2009–2010. | Израђен стратешки оквир за инклузивно образовање | Усвојен оквир за Стратегију развоја инклузивног образовања | ЗУОВ | - МП; - МОС; - МУП; - МЗ; - МФ; - НПС. | 15.868.000 |  | 0,00 |
| 4.7.2. Увести оквир индекса инклузије у школски развојни план | 2010– 2014. | Промењена школска култура, политика и пракса како би се одговорило на различитости ученика | Број основних школа које су увеле оквир индекса инклузије у школско развојно планирање | МП | - МОС; - МЗ; - МРСП; - ОЈЛС. | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.7.3. Обучити запослене у образовању (средње школе и факултети) за примену инклузивног приступа настави и учењу | 2010–2014. | Настава се планира тако да сви ученици могу да уче, различитости међу ученицима се користе као ресурс за наставу и учење | Број средњих школа и факултета чији су тимови прошли обуку за примену инклузивног приступа настави и учењу | МП | - МОС; - Високошколске установе; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.7.4. Уредити прилазе образовним установама и институцијама и опремити их одговарајућим наставним средствима тако да буду приступачни свима, а посебно младима са инвалидитетом | 2010–2014. | - Повећана доступност образовних установа и домова ученика потребама младих са инвалидитетом (физички приступ и приступачност услуга); - Смањене препреке за учење и учешће ученика у животу и раду школе. | - Број установа и институција које су физички доступне младима са инвалидитетом; - Број младих са инвалидитетом који учествују у наставном процесу. | МП | - МРСП; - МЗ; - МОС; - Високошколске установе. | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.7.5. Унапредити садржаје образовних програма тако да препознају и уважавају родну једнакост и специфичности родова | 2009–2014. | Наставни програми средњих школа и курикулуми факултета уважавају родну равноправност | Број наставних програма (средње школе и факултети) који уважавају родну равноправност | ЗУОВ | - МП; - МОС; - НПС. | 6.908.000 | 0,00 |  |
| 4.7.6. Спровести мере подршке за смањење осипања младих Рома из образовног система у сарадњи са НСР | 2009. и континуирано | Смањено осипање младих Рома из образовног система | - Проценат Рома који су стекли квалификацију за одређено занимање; - Број ромских кадрова обучених за рад у средњој школи. | - МП; - НСР. | МОС | 21.463.000 | 0,00 |  |
| 4.7.7. Укључити младе који су напустили школовање у додатне програме за образовање одраслих | 2009. и континуирано | - Повећан број младих који су укључени у образовни систем; - Повећан обухват младих из осетљивих група средњим образовањем. | - Проценат младих који су завршили додатне програме за образовање одраслих; - Проценат писмених младих старости између 15 и 30 година. | МП | МОС | 20.924.000 | 20.000.000 |  |
| 4.7.8. Промовисати образовање друге шансе за све младе који су напустили школовање | 2009–2014. | Повећан број младих из осетљивих група који су стекли квалификације | Проценат младих из осетљивих група који су стекли квалификацију за неко занимање | МОС | МП | 2.352.000 | 0,00 |  |
| 4.7.9. Обучити запослене у локалним канцеларијама за младе и чланове савета за младе за разумевање концепта инклузивног образовања | 2010–2011. | Запослени у ЛКМ и чланови савета за младе разумеју и подржавају концепт инклузивног образовања | Број запослених у ЛКМ обучених о концепту инклузивног образовања | МОС | - МП; - ОЈЛС; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |  |

| Специфични циљ: 4.8. Повећати доступност културних садржаја за осетљиве групе младих | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Повећано учешће младих из осетљивих група у културној понуди и продукцији |  |  | 1. Повећан обим културних садржаја намењених младима из осетљивих група; 2. Број реализованих културних иницијатива младих из осетљивих група. |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 4.8.1. Истраживање културних потреба младих из осетљивих група | 2011. и конти-нуирано | Успостављен систем за праћење културних потреба младих | - Број спроведених истраживања о културним потребама младих из осетљивих група; - Утврђени кључни индикатори који описују културне потребе младих из осетљивих група. | - МК; - МОС. | - МЉМП; - МП; - ОЈЛС; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.2. Подржати субвенционисање културне продукције на језицима мањина | 2011. и конти-нуирано | Повећан обим културне понуде, односно продукције на језицима мањина | Обим културне понуде на језицима мањина намењених младима | - МЉМП; - МК. | - МОС; - Савети националних мањина; - ОЈЛС; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.3. Пружање подршке иницијативама и самоорганизовању младих из осетљивих група у области културне продукције | 2010. и конти-нуирано | Повећана видљивост иницијатива младих из осетљивих група | Број подржаних културних иницијатива младих из осетљивих група | - МЉМП; - МК. | - МОС; - Удружења; - ОЈЛС; - Средства јавног информисања. | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.4. Пружање подршке активном учешћу младих из осетљивих група у креирању и спровођењу програма у институцијама културе на свим нивоима | 2010. и конти-нуирано | Квалитетнија и адекватнија културна понуда за младе из осетљивих група | Број институција културе у којима млади из осетљивих група учествују у креирању програма | - МК; - МОС. | - МЉМП; - Удружења; - ОЈЛС. | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.5. Адекватно информисање младих из осетљивих група о постојећој културној понуди на локалном нивоу | 2011. и конти-нуирано | Повећан степен информисаности младих из осетљивих група о културним активностима на локалу | Број годишње реализованих кампања информисања младих из осетљивих група о постојећој културној понуди на локалу | - МК; - МОС. | - Средства јавног информисања; - ОЈЛС, ЛКМ. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 4.9. Повећати запошљавање младих припадника осетљивих група | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Унапређена социјална укљученост и запошљавање младих из осетљивих група |  |  | 1. Број младих из осетљивих група који су користили подстицајне мере и програме запошљавања и који су се запослили |  | 2009–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 4.9.1. Уклањати физичке и психолошке препреке ради веће укључености младих припадника осетљивих група у процес рада | 2009. и континуирано | Већа укљученост младих из осетљивих група у процес рада | Број реализованих пројеката (националних и локалних) на годишњем нивоу који укључује активности којима би се младима из осетљивих група омогућила већа приступачност запошљавању | - МОС; - МИ. | ОЈЛС | 27.166.000 | 25.000.000 |
| 4.9.2. Укључивати младе незапослене припаднике осетљивих група у мере и програме активне политике запошљавања на тржишту рада (субвенције за запошљавање, програми унапређења вештина и развоја предузетништва) | 2009. и континуирано | Повећан обухват младих из осетљивих група активном политиком запошљавања | Број незапослених младих из осетљивих група који су укључени у мере и програме активне политике запошљавања на тржишту рада на годишњем нивоу | - МЕРР; - НСЗ. | МОС | 31.512.000 | 30.000.000 |
| 4.9.3. Подржавати пројекте од националног и локалног значаја који имају за циљ смањење зависности младих из осетљивих група од свих облика социјалних помоћи | 2010–2011. | Смањење зависности младих из осетљивих група који могу да се укључе у процес рада од социјалних давања | Број пројеката на националом и локалном нивоу који кроз успостављање партнерстава између јавног, приватног и невладиног сектора доприносе унапређењу материјалног положаја младих из осетљивих група | - МРСП; - МЕЕР; - НСЗ. | - МОС; - НСЗ; - ОЈЛС; - Удружења; - УП. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 4.10. Заштитити здравље младих из осетљивих група и развити механизме за њихово учествовање у програмима унапређења здравља | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Смањена инциденција ППИ и HIV/AIDS-a међу младима; 2. Успостављени локални и национални програми превенције проблема ППИ и HIV/AIDS међу осетљивим популационим групама младих, а посебно оних који живе са HIV/AIDS-ом. |  |  | 1.Смањена инциденција сифилиса, гонореје, AIDS-a, хламидијазе, хепатитиса Б и Ц младих из осетљивих група у просеку за 20% (према полу, добним групама); 2.Удео и проценат младих из осетљивих група који учествују у програмима превенције ППИ и HIV/AIDS-а у односу на укупан број младих из осетљивих група. |  | 2011–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 4.10.1. Развити и усвојити програм за праћење и заштиту младих из осетљивих друштвених група од ППИ | 2011. | Усвојен програм за праћење и заштиту младих од ППИ | - Реализоване промоције Програма праћења и заштите младих од ППИ; - Број дистрибуираних публикација усвојеног програма праћења и заштите младих од ППИ. | МЗ | - МЗ; - МОС; - Здравствене установе; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.2. Повећати број организованих омладинских група и удружења који доприносе локалном и националном одговору на HIV/AIDS | 2010–2014. | - Стварање нових програмских решења која су родно сензитивна и сензитивна у односу на осетљиве популационе групе младих; - Удвостручено знање младих о ППИ и потпуно знање у вези са HIV/AIDS-ом. | - Број новооснованих удружења која доприносе локалном и националном одговору на HIV/AIDS; - Удео и проценат младих који знају два главна начина превенције ППИ и HIV-а према добним групама и полу. | Национална канцеларија за HIV/AIDS | - МОС; - МЗ; - Национална канцеларија за HIV/AIDS; - Заводи за јавно здравље; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.3. Учинити доступним службе, сегментирано према полу, за добровољно тестирање на ППИ и HIV/AIDS и обезбедити информисање о могућностима тестирања и квалитету тестова путем клубова здравља | 2011–2014. | Значајно унапређена стопа добровољног тестирања и саветовања у области ППИ и HIV/AIDS-а | Удео и проценат младих који се добровољно тестира на ППИ и HIV/AIDS | Национална канцеларија за HIV/AIDS | ОЈЛС, ЛКМ | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.4. Установити механизам континуираног праћења потреба младих из осетљивих група у вези са ППИ и HIV/AIDS-ом, а посебно оних који живе са HIV/AIDS-ом | 2011. и континуирано | Установљен механизам праћења | - Периодична истраживања брзе процене и одговора (RAR) у вези са ППИ и HIV/AIDS-ом; - Постоји минимални скуп индикатора потреба младих из осетљивих група у вези са ППИ и HIV/AIDS-ом. | Национална канцеларија за HIV/AIDS | - МОС; - Национална канцеларија за HIV/AIDS; - Центар за AIDS Института за инфективне и тропске болести; - Заводи за јавно здравље; - Здравствене установе; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.5. Организовати програме терцијарне превенције ППИ и HIV/AIDS-а у осетљивим групама младих, а посебно међу онима који живе са HIV/AIDS-ом и промовисати их кроз клубове здравља | 2011–2014. | Организовани програми на локалном нивоу | - Број реализованих програма терцијарне превенције ППИ и HIV/AIDS-а на локалном нивоу од предвиђених пет – за сваку групу по један годишње; - Број укључених младих из осетљивих група по програму од предвиђених 20 по програму – укупно 100 годишње током шест година (Роми, сиромашни, сексуалне раднице, млади у затворима, млади који живе са HIV/AIDS-ом). | ОЈЛС | - МОС; - МЗ; - Заводи за јавно здравље; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 4.11. Омогућити осамостаљивање младих и заснивање домаћинстава кроз подршку у решавању стамбених потреба | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Установљен систем социјалног становања у Републици Србији са свим основним инструментима на републичком и локалном нивоу |  |  | 1. Предвиђена средства за социјално становање; 2. Број младих домаћинстава која су решила стамбене потребе на основу Закона о социјалном становању. |  | 2010. 2012. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 4.11.1. Усвојити Закон о социјалном становању | 2010. | Скупштина Републике Србије усвојила Закон | Усвојен Закон о социјалном становању | - Влада; - МЖСПП. | - МРСП; - МФ; - МЕРР; - МОС. | 0,00 | 0,00 |
| 4.11.2. Установити Републичку агенцију за становање | 2011. | Установљена Републичка агенција за становање и у пуној функцији | Регистрована (основана) Републичка агенција за становање | МЖСПП | - МФ; - МЕРР; - МРСП; - МОС; - АСА. | 0,00 | 0,00 |
| 4.11.3. Развијати и даље унапређивати мреже градских стамбених агенција | 2011–2012. | Образовано 20. градских стамбених агенција у Републици Србији | Број новообразованих градских стамбених агенција | МЖСПП | - АСА; - СКГО; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 4.11.4. Израдити Националну стратегију у области социјалног становања у којој ће се решавање стамбених потреба младих утврдити као један од приоритета | 2011. | Израђена стратегија и акциони план за период до 2013. године | Национална стратегија социјалног становања усвојена у Влади | МЖСПП | - МФ; - МЕРР; - МРСП; - МОС; - НКОСК; - АСА; - СКГО; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 4.11.5. Обезбеђивати финансирање изградње општинских станова за издавање у складу са програмима, из средстава у буџету Републике Србије и буџету ЈЛС, специјализованих међународних финансијских институција | 2011–2012. | Изграђени општински станови за издавање из државног програма | - Број изграђених општинских станова за издавање; - Број и проценат ЈЛС које финансирају изградњу општинских станова за издавање. | Агенције које се баве становањем | - МФ; - МЕРР; - МНИП; - МЖСПП. | 0,00 | 0,00 |
| 4.11.6 . Нормативним мерама на републичком и локалном нивоу регулисати тржишта закупа и обезбеђивање веће заштите закупаца и посебно младих домаћинстава | 2011. | Регулисани односи између закупаца и закуподаваца станова | Усвојени прописи којима се регулише тржиште закупа станова | - МЖСПП; - МОС; - ОЈЛС. | Агенције за некретнине | 0,00 | 0,00 |
| 4.11.7. Подстицати програме подстицајних мера за куповину првог стана, посебно за младе породице | 2011. | Установљене подстицајне мере за куповину првог стана – унапређени постојећи програми | Број младих који су купили стан по новим, повољнијим условима | Агенције које се баве становањем | - МЖСПП; - МФ; - МОС; - НКОСК. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 4.12. Стварати атмосферу и окружење у којем сви млади, а посебно млади из осетљивих група, имају осећај личне и колективне безбедности | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Створена атмосфера у којој се све категорије младих људи, а посебно млади из осетљивих група осећају сигурно |  |  | 1. Проценат младих из осетљивих група који имају осећај личне и колективне безбедности |  | 2011–2012. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 4.12.1. Спроводити истраживања о перцепцији безбедности међу осетљивим категоријама младих | 2011–2012. | Мере које се предузимају у циљу повећања безбедности међу осетљивим категоријама младих засниване су на резултатима истраживања | Годишње спроведено истраживање о перцепцији безбедности међу осетљивим категоријама младих на репрезентативном узорку | МОС | Удружења | 0,00 | 0,00 |
| 4.12.2. Организовати медијску кампању против говора мржње (нпр. Дан против говора мржње) | 2011–2012. | Говор мржње јавно осуђен | Број емитованих спотова, број подељених лифлета, број истакнутих постера, број медијских прилога и емисија против говора мржње | - МОС; - МЉМП. | Удружења | 0,00 | 0,00 |

5. Подстицати и вредновати изузетна испољавања и постигнућа младих у различитим областима

Планиране активности у периоду 2009–2014. године

| Специфични циљ: 5.1. Подстицати развој младих истраживача, научника, спортиста, уметника и иноватора у циљу бржег економског раста и просперитета | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Успостављени механизми подстицаја и подршке младима који показују изузетна интересовања, резултате и могућности у различитим областима рада и стваралаштва |  |  | 1. Број и проценат младих који добијају стипендије, награде или јавна признања на основу изузетних резултата |  | 2009. и континуирано |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 5.1.1. Обезбеђивати континуитет редовног рада Фонда за младе таленте | 2009. и континуирано | Утврђени критеријуми, расписан конкурс и изабрани нови стипендисти | - Број стипендиста Фонда за младе таленте на годишњем нивоу; - База података о стипендистима Фонда за младе таленте. | - Влада; - МФ; - МОС. | - МП; - МНТР; - ЗУС; - САНУ; - Научноистраживачки институти. | 512.953.000 | 511.000.000 |
| 5.1.2. Установити Националну награду за изузетне резултате и постигнућа младих | 2009. | Постојање угледне и подстицајне државне награде која покрива постигнућа младих у областима које нису довољно покривене другим наградама, такмичењима и смотрама | - Одлука о установљењу Националне награде за изузетне резултате и постигнућа младих; - Број и структура добитника Националне награде за изузетне резултате и постигнућа. | МОС | - МФ; - МП. | 10.154.000 | 10.000.000 |

| Специфични циљ: 5.1. Подстицати развој младих истраживача, научника, спортиста, уметника и иноватора у циљу бржег економског раста и просперитета | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Успостављени механизми подстицаја и подршке младима који показују изузетна интересовања, резултате и могућности у различитим областима рада и стваралаштва |  |  | 2. Број и проценат младих обухваћених различитим специјализованим програмима за рад са младима који показују изузетне способности и интересовања |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 5.1.3. Образовање и конституисање Националног савета за бригу о младим талентима | 2010. | Образован и регуларно ради Национални савет за бригу о младим талентима | Акта Савета (оснивачки акти, записник са конститутивне седнице, записници са седница) | - МОС; - МП; - МНТР. | - MРСП; - МК; - МД; - ЗУС; - САНУ; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4. Установити годишње национално саветовање о оптималним стратегијама подстицаја и бриге за младе таленте | 2010. и континуирано | Годишње саветовање о стратегијама подстицаја и бриге за младе таленте | - Документација о саветовању, зборник резимеа, листа учесника и говорника; - Закључци и препоруке о националној стратегији подстицаја и бриге о младим талентима. | МОС | - МНТР; - МП; - МК; - МЕРР; - ЗУС; - САНУ. | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.5. Израдити брошуре за родитеље и наставнике које садрже препоруке за васпитање и образовање младих који испољавају изузетне способности и резултате | 2010. | Родитељи и наставници су боље припремљени за рад са младима који испољавају изузетне способности и резултате | Израђене препоруке за васпитање и образовање младих талената | - МОС; - МП. | Удружења | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.6. Основати Канцеларију за комуникацију са младим стручњацима у дијаспори | 2010. | Обезбеђена квалитетна евиденција младих професионалаца у свету и успостављен систем редовне комуникације са највећим бројем младих стручњака који живе и раде ван Републике Србије | - Основана Канцеларија за комуникацију са младим стручњацима у дијаспори; - Број и структура младих из дијаспоре са којима је Канцеларија за комуникацију са младим стручњацима у дијаспори успоставила контакт. | МД | - МОС; - МНТР; - МП; - ЗУС; - САНУ; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.7. Уградити садржаје који обухватају рад са младима који показују изузетне способности и интересовања у програме иницијалног образовања наставника и стручних сарадника | 2011. | Будући наставници и стручни сарадници су обучени за квалитетан рад са младим талентима | - Број факултета и високих школа који су садржаје за рад са младим талентима уградили у своје програме; - Број наставника и стручних сарадника који су обучени за рад са младима који показују изузетне способности . | - МП; - Високошколске установе. | МОС | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 5.2. Промовисати научноистраживачки рад младих | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Друштво препознаје и вреднује научноистраживачки рад младих |  |  | 1. Број и проценат младих који је непосредно укључен у различите облике научноистраживачког рада (програме формалног и неформалног образовања, такмичења, смотре, итд.); 2. Број младих који добијају стипендије и подстицајна средства за научноистраживачки рад. |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 5.2.1. Стално иновирати понуду програма, организација и активности у домену формалног и неформалног образовања и организованог коришћења слободног времена намењених младима који показују интересовања и склоности за науку и истраживачки рад | 2010. и континуирано | Шира и већа понуда разноврсних квалитетних програма намењених научноистраживачком раду младих | - Број младих укључених у програме научноистраживачког рада; - Број организација које спроводе програме научноистраживачког рада за младе; - Број научноистраживачких програма и пројеката намењених младима. | - МП; - МНТР. | - МОС; - МК; - ЗУС; - САНУ; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. - Развијати различите механизме за успешније укључивање младих у научноистраживачки рад; - Ефикасније промовисати науку и истраживачки рад као професије међу младима (национална саветовања, фестивали науке). | 2010. и континуирано | Успостављени механизми за успешније укључивање младих у научноистраживачки рад и ефикасније промовисање науке и истраживачког рада као професије међу младима | - Број активности којима се промовише наука и истраживачки рад младих; - Број младих учесника у активностима којима се промовише наука и истраживачки рад младих. | МНТР | - МП; - МОС. | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3. Унапредити систем такмичења и смотри младих | 2010–2014. | Развијен систем такмичења и смотри младих кроз проширење броја и садржаја такмичарских области и усклађивање система вредновања резултата и награда | - Програм и критеријуми за смотре и такмичења младих; - Повећан број младих и образовних установа и институција које се укључују у такмичења и смотре младих. | МП | - МНТР; - МОС; - Стручна друштва; - ЗУС. | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4. Усавршавати систем друштвених признања и награда у области постигнућа младих у науци | 2010–2014. | Систем награда и признања који поштује педагошке и функционалне захтеве и елиминише акумулацију награда | Критеријуми и друга решења која одређују добитнике и форму и висину награда за постигнућа младих у науци | - МНТР; - МП. | - МОС; - МФ. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 5.3. Подржавати и мотивисати стваралаштво младих у области културе и уметности | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Млади који показују интересовања, склоности и способности у области културе и уметности имају могућности ангажовања у одговарајућим програмима формалног и неформалног образовања, клубовима и удружењима |  |  | 1. Проценат младих који су укључени у различите облике културног и уметничког стваралаштва; 2. Број младих који добијају државне стипендије и подстицајна средства за културно и уметничко стваралаштво. |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 5.3.1. Развој мреже организација, програма и активности на читавој територији Републике Србије где млади могу испољавати и развијати своја интересовања и таленте у области уметничког стваралаштва | 2010. и континуирано | Развијена мрежа организација, програма и активности уметничког стваралаштва младих | - Број младих укључених у различите облике уметничког стваралаштва; - Број финансираних организација, програма и пројеката културног и уметничког стваралаштва младих. | МК | - МОС; - МП; - САНУ; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2. Развијати различите механизме за подстицање ангажовања и стваралаштва младих у уметности (саветовања, фестивали и слично) | 2010–2014. | Успостављени механизми који обезбеђују успешније подстицање ангажовања и стваралаштва младих у уметности | Број реализованих активности којима се подстиче уметничко стваралаштво младих | - МК; - МОС. | - МП; - Средства јавног информисања. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 5.4. Стварати услове за врхунска спортска постигнућа | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Млади са читаве територије Републике Србије и у свим узрасним категоријама, укључујући и младе особе са инвалидитетом, укључени су у разноврсне програме који омогућавају развој физичких способности и препознавање и развој спортских талената, унутар и изван система образовања |  |  | 1. Број младих који добијају државне стипендије и подстицајна средства за постизање врхунских спортских достигнућа |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 5.4.1. Припремити и усвојити програм развоја и омасовљавања нових спортова и спортских дисциплина и физичких активности | 2010. | Усвојена су системска решења којима се олакшава организовање и рад са младима у новим спортовима и спортским дисциплинама | Број и структура организација младих спортиста у новим спортовима и спортским дисциплинама | МОС | - Републички завод за спорт; - Спортски савези. | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.2. Припремити и усвојити Програм подршке новим областима спорта и физичких активности | 2010. | Усвојена су системска решења којима се олакшава организовање и рад са младима у новим областима спорта и физичких активности | - Број и структура организација у новим областима спорта; - Број младих спортиста у новим областима спорта. | МОС | Спортски савези | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 5.5. Систематски пратити стање, проблеме, потребе и ставове младих | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Истраживања о друштвеном положају младих, њиховим потребама и ставовима се систематски спроводе, а њихови резултати и налази објављују |  |  | 1. Годишња анализа стања, проблема, потреба и ставова младих у Републици Србији; 2. Образоване базе података о младима. |  | 2010–2011. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 5.5.1. Систематско спровођење научних емпиријских истраживања и прикупљање података о положају и потребама младих | 2010–2014. | Налази спроведених истраживања користе се за развој омладинске политике | Број годишње спроведених емпиријских истраживања о положају и потребама младих | - МОС; - Научноистраживачке институције. | Удружења | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.2. Подстицање издавачке и информативне делатности која ће се бавити младима | 2010–2014. | - Актуелизован преглед параметара друштвеног положаја, ангажовања, потреба и ставова младих; - Доступност ових резултата најширој јавности. | Број публикација о друштвеном положају, потребама и ставовима младих | МОС | - Издавачке куће; - Средства јавног информисања; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |

6. Унапређивати могућности за квалитетно провођење слободног времена младих

Планиране активности у периоду 2009–2014. године

| Специфични циљ: 6.1. Успоставити систем анализе и праћења кључних потреба младих и пружање подршке интервентним програмима и координисање кључних актера у области слободног времена на националном, регионалном и локалном нивоу | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Успостављен систем подршке програмима усмереним на слободно време младих на свим нивоима |  |  | 1. Број годишње реализованих програма за слободно време младих – 40 програма за слободно време младих реализовано до 2012. године; 2. Проценат и број ЈЛС у којима се реализују програми за слободно време младих; 3. Број младих обухваћених програмима за слободно време – број младих директних корисника програма за слободно време је најмање 500 годишње, а индиректних корисника најмање 5000. |  | 2009–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 6.1.1. Подстицати покретање и релизацију програма за квалитетно провођење слободног времена младих | 2009. и континуирано | Унапређење квалитета провођења слободног времена младих | - Утврђени критеријуми и стандарди за „квалитетно провођење времена младих”; - Број програма за квалитетно провођење слободног времена младих који се годишње реализују; - Број ЈЛС у којима се реализују програми за квалитетно провођење времена младих; - Број младих укључених у програме квалитетног провођења времена; - Степен задовољства младих оствареним програмима за квалитетно провођење времена младих. | - МОС; - ОЈЛС. | - МЉМП; - МП; - Средства јавног информисања; - Удружења. | 5.501.000 | 4.500.000 |
| 6.1.2. Успоставити јединствен систем праћења реализације програма и евалуације ефеката | 2009. и конти-нуирано | Успостављен систем праћења и евалуације реализације програма за младе | - Утврђени критеријуми и процедуре праћења и евалуације програма за квалитетно провођење времена младих; - Годишњи евалуативни извештаји о реализованим програмима за младе. | - МОС; - ОЈЛС. | - МП; - МЉМП; - Удружења. | 7.078.000 | 6.000.000 |

| Специфични циљ: 6.1. Успоставити систем анализе и праћења кључних потреба младих и пружање подршке интервентним програмима и координисање кључних актера у области слободног времена на националном, регионалном и локалном нивоу | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.Идентификоване потребе младих у оквиру слободног времена и направљена база програма за младе који се реализују у Републици Србији |  |  | 1. База података о потребама младих и програмима за слободно време младих; 2.Годишња истраживања о потребама младих у слободно време. |  | 2010. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 6.1.3. Утврдити садржаје и методологију истраживања о потребама младих и програмима за младе | 2010. | Унапређивање сазнања о потребама младих | - Усвојен методолошки оквир за истраживања; - Утврђено 10–15 кључних индикатора који описују потребе младих. | МОС | - Научноистраживачке институције; - РЗС. | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.4. Израдити и ажурирати базу података о истраживањима потреба младих и програмима који се нуде младима за коришћење у слободно време | 2010. | - Доступна база података истраживања и база програма за младе; - Истраживачке податке из базе користе циљне групе. | - База садржи програме за младе и резултате истраживања о младима за најмање 50% ЈЛС у Републици Србији; - Број корисника базе података о младима. | МОС | - МЉМП; - ОЈЛС, ЛКМ; - РЗС; - Средства јавног информисања; - Установе културе; - Спортски савези; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 6.2. Обезбедити подршку и услове за самоорганизовање младих | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Повећана видљивост иницијатива младих |  |  | 1. Број националних медијских кућа које промовишу иницијативе младих; 2. Број сати на локалним телевизијским станицама, односно број текстова у локалним новинама посвећених младима и њиховим иницијативама. |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 6.2.1. Континуирано информисати јавност о иницијативама младих (планираним и реализованим) | 2010. и конти-нуирано | Јавност редовно информисана о иницијативама младих | Број медијских кампања и број промотивних активности о иницијативама младих и примерима добре праксе | - МОС; - ОЈЛС. | - Национални сервис; - РТВ; - Средства јавног информисања; - Мобилни оператери; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2. Пружање подршке иницијативама младих преко ЛКМ | 2010. и конти-нуирано | Пораст броја подржаних иницијатива младих | - Број подржаних иницијатива – најмање 10 годишње; - Квалитет и разноврсност подржаних иницијатива. | ОЈЛС | МОС | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 6.3. Промовисати активно учешће младих у креирању и спровођењу културних политика на свим нивоима | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Повећано учешће младих у креирању и спровођењу културних политика на свим нивоима |  |  | 1. Проценат институција културе на националном и локалном нивоу које имају младе у управним одборима; 2. Број младих волонтера у установама културе. |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 6.3.1. Подржати кампање којима се промовише принцип ко-менаџмента у креирању културних политика, као и информисати младе о могућностима њиховог учешћа у процесу креирања културних политика | 2010. и конти-нуирано | Јавност и млади информисани о ко-менаџменту у култури | Број реализованих кампања којима се промовише ко-менаџмент у култури | МОС | - МК; - МЉМП; - МП; - Установе културе; - Средства јавног информисања; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2. Подржати волонтирање младих у установама културе | 2010. и конти-нуирано | Млади волонтирају у установама културе | Број установа културе у којима млади волонтирају расте по стопи од 10% на годишњем нивоу | - МОС; - Установе културе. | - МК; - ОЈЛС, ЛКМ; - Средства јавног информисања; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 6.4. Повећати доступност културних садржаја, посебно младима у мањим и сиромашнијим срединама | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Образована координациона тела и фондови на републичком и локалном нивоу за финансирање и субвенционирање културне понуде и продукције у мањим срединама; 2. Повећан обим и квалитет културних садржаја у мањим и сиромашнијим срединама за младе. |  |  | 1. Број подржаних и субвенционираних културних програма младих и за младе; 2. Број годишње одржаних културних манифестација у мањим срединама; 3. До 2012. године 15 одржаних манифестација културе младих у градовима Републике Србије; 4. Најмање 1400 младих директно учествује у реализацији културних манифестација, око 5000 индиректних корисника (посетиоци). |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 6.4.1. - Подржати и подстицати стваралаштво младих у различитим областима са посебном пажњом посвећеном малим и неразвијеним срединама; - Подржати реализацију различитих културних садржаја у мањим и сиромашнијим срединама (јавни перформанси и уличне манифестације културе младих, покретне музејске поставке), гостовање Ноћи музеја у мањим срединама или организован долазак младих из мањих средина на Ноћи музеја. | 2010. и конти-нуирано | Субвенционисана културна продукција младих у малим срединама | Број активних културних секција младих у мањим и сиромашним ЈЛС Републике Србије | - МОС; - ОЈЛС, ЛКМ. | - MEРР; - МК; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 6.5. Обезбедити услове младима за бављење спортским активностима у локалној заједници | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Повећан број спортских објеката, на локалном нивоу, који су доступни за рекреативне активности младих |  |  | 1. Проценат ЈЛС које имају спортске објекте доступне младима |  | 2011–2012. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 6.5.1. Реновирати и опремати постојеће спортске објекте, укључујући и објекте за рекреацију на отвореном (скејт паркови, аква паркови, трим и планинарске стазе, оријентиринг и др.) | 2011–2012. | Унапређени услови за бављење младих спортским активностима | Број годишње реновираних спортских објеката доступних младима | ОЈЛС | - МОС; - Удружења; - Грански спортски савези. | 0,00 | 0,00 |
| 6.5.2. Изградити нове објекте доступне за јавну употребу (јавна игралишта, игралишта у парковима), посебно у руралним срединама | 2011–2012. | Унапређени услови за бављење младих спортским активностима у руралним срединама | Број нових јавних спортских објеката изграђених у руралним срединама | ОЈЛС | - МОС; - Удружења; - Грански спортски савези. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 6.6. Подржавати учешће младих у спортским и рекреативним активностима у свим узрастима и на свим нивоима | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Повећан број младих који се баве спортом, организовано или рекреативно, у свим срединама и у свим специфичним групама |  |  | 1. Број младих који се баве спортским активностима; 2. Број младих који се рекреативно баве спортом расте за 5 % годишње; 3. Број младих који се организовано баве спортским активностима повећава се за 5% годишње. |  | 2010–2013. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 6.6.1. Пружати подршку спортским друштвима за увођење и ширење рекреативних активности младих | 2010–2013. | Спортска друштва доступна за рекреативне активности младих | Број спортских друштава која имају термине или секције за рекреативне активности младих – до 2012. најмање 40 спортских друштава имају термине или секције за рекреативне активности младих | МОС | - Грански спортски савези; - Спортске организације. | 0,00 | 0,00 |
| 6.6.2. Подржавати кампање којима се промовише бављење спортом младих | 2010–2013. | Млади информисани о предностима и могућностима за бављење спортом | Број реализованих кампања којима се млади подстичу на бављење спортом | МОС | - ОЈЛС, ЛКМ; - Средства јавног информисања; - Грански спортски савези; - Спортске организације. | 0,00 | 0,00 |
| 6.6.3. (Су)финансирати и уводити повластице за младе који се баве спортом | 2011–2013. | Повећање броја младих који се баве спортским активностима | Број младих који се баве спортом а који су обухваћени повластицама расте за 5% годишње | ОЈЛС | - МП; - МОС; - Општински спортски савези и секретаријати; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 6.6.4. Финансирати спортско-рекреативне активности за ученике и студенте током распуста, као и за младе запослене после радног времена | 2011–2013. | Повећање броја младих који се баве спортским активностима | Повећање броја спортских објеката, термина и броја корисника за спортско-рекреативне активности ученика и студената током распуста и младих запослених после радног времена | ОЈЛС | - МП; - МОС; - МЗ; - Општински спортски савези и секретаријати; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 6.6.5. Организовати масовне спортске манифестације, школе и кампове (маратони, трке, бициклистичке трке и слично) ради промоције спорта или из хуманитарних разлога | 2011–2013. | Промоција активног, здравог стила живота међу младима | Број младих учесника или корисника спортских манифестација – најмање 4000 директних корисника и најмање 12.000 индиректних корисника | - МОС; - Грански спортски савези. | - МП; - ОЈЛС, ЛКМ; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 6.6.6. Финансирати учешћа младих у спортским такмичењима и турнирима, у земљи и иностранству, посебно за младе особе са инвалидитетом | 2011–2013. | Промоција спорта међу младима, посебно међу младима са инвалидитетом | Годишње најмање 100 младих корисника помоћи за учествовање у спортским такмичењима у земљи и иностранству, од тога 20 младих особа са инвалидитетом | - МОС; - МЉМП. | - МП; - ОЈЛС; - Удружења; - Грански спортски савези. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 6.6. Подржавати учешће младих у спортским и рекреативним активностима у свим узрастима и на свим нивоима | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.Повећан број младих који примењују здраве стилова живота |  |  | 1. За 10 % годишње расте број младих који прихватају здраве стилове живота |  | 2010–2013. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 6.6.7. Подржати националне кампање промоције здравих стилова живота | 2010–2013. | Млади информисани о здравим стиловима живота | Повећан број младих информисаних о здравим стиловима живота | - МЗ; - МОС. | - ОЈЛС, ЛКМ; - Стручне установе; - Средства јавног информисања; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 6.6.8. Промовисати и реализовати програм физичких активности прилагођених стању здравља младих (на основу резултата систематских прегледа) | 2010–2013. | Реализовани програми физичке активности прилагођени здравственом стању младих | - Повећан број младих обухваћених посебним програмима физичких активности; - Однос броја младих са здравственим проблемима и броја младих са здравственим проблемима обухваћених програмима – раст од 10% годишње. | - МЗ; - МП. | - МОС; - ОЈЛС, ЛКМ; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 6.7. Институционализовати и развијати школски спорт | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Унапређени услови за бављење спортом у школама |  |  | 1. Проценат ученика средњих школа обухваћених ваннаставним спортским активностима расте за 10% годишње |  | 2010–2013. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 6.7.1. Унапређивање опште физичке кондиције и здравља младих кроз ваннаставне спортске активности у средњим школама | 2012–2013. | Утврђени програми ваннаставних спортских активности у школама | - Проценат и број средњих школа у Републици Србији које имају организоване ваннаставне спортске активности | - МП; - МОС; - ОЈЛС. | Факултети физичке културе | 0,00 | 0,00 |
| 6.7.2. Редефинисати систем лиценцирања спортских тренера који раде са младима различитог узраста и развијање програма обуке спортских тренера | 2010–2013. | - Унапређивање квалитета рада са младима у области спорта; - Унапређивање спортских постигнућа младих. | - Утврђени критеријуми за лиценцирање спортских радника за рад са младима; - Број спортских тренера са лиценцом за рад са младима расте за по 10% годишње. | - МП; - МОС; - МРСП. | - Спортски савези; - ОЈЛС; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |

7. Развијати отворени, делотворни, ефикасни и праведни систем формалног и неформалног образовања који је доступан свим младима и који је у складу са светским трендовима у образовању и контекстом образовања у РепублициСрбији

Планиране активности у периоду 2009–2014. године

| Специфични циљ: 7.1. Повећати учешће младих у различитим видовима формалног и неформалног образовања | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Повећан обухват младих средњим и високим образовањем |  |  | 1. Повећан обухват младих у средњем образовању за 20% до 2014. године у односу на школску 2007/08. годину (обухват је однос броја уписаних у средње школе у односу на одговарајућу старосну групу, РЗС); 2. Проценат младих у Републици Србији који студирају у некој од високошколских установа повећан до 2014. године за 10% у односу на школску 2007/08. годину. |  | 2009–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 7.1.1. Анализирати стање обухвата младих средњим и високим образовањем Републике Србије (упис, осипање) | 2010. | Утврђено стање обухвата младих средњим и високим образовањем у Републици Србији | - Објављена анализа стања обухвата младих средњим и високим образовањем; - Предложене мере за повећање обухвата младих средњим и високим образовањем у Републици Србији засноване на чињеницама (анализи). | МП | - МОС; - РЗС. | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2. Успоставити сталну сарадњу са свим кључним партнерима у области НФО (сарадња на прикупљању, обради и размени информација о обухвату младих различитим облицима формалног и неформалног образовања између МП, МОС, РЗС и НСЗ) | 2010. и континуирано | Успостављена сарадња са свим кључним партнерима у области неформалног образовања | Усвојен протокол о сарадњи на прикупљању, обради и размени информација о обухвату младих различитим облицима формалног и неформалног образовања између МП, МОС, РЗС и НСЗ | МОС | - МП; - МЕРР; - РЗС; - НСЗ; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3. Анализа обухвата младих (15–30 година) различитим видовима НФО | 2009. | Утврђен обухват младих (15–30 година) различитим видовима НФО | Објављена анализа обухвата младих (15–30 година) различитим видовима НФО | МОС | - МП; - МРСП; - НСЗ; - Удружења. | 3.348.000 | 1.500.000 |

| Специфични циљ: 7.1. Повећати учешће младих у различитим видовима формалног и неформалног образовања | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Повећан обухват младих различитим видовима образовања (формалног и неформалног) |  |  | 1. Проценат младих у Републици Србији који годишње заврше неки од програма неформалног образовања; 2. Повећан проценат младих који завршавају средње и високо образовање у року. |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 7.1.4. Иницирати доношење правне регулативе за стипендирање школовања младих у Републици Србији из сиромашних породица и руралних подручја као и основног образовања одраслих који нису старији од 30 година | 2010. и континуирано | Донета правна регулатива за за стипендирање школовања младих у Републици Србији из сиромашних породица и руралних подручја и одраслих који нису старији од 30 година | - Годишњи број стипендија додељених младима из сиромашних породица; - Годишњи број стипендија додељених младима из руралних подручја; - Годишњи број стипендија додељених младима за основно образовање одраслих. | - MП; - МРСП. | МОС | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.5. Спровести истраживања узрока незавршавања студија у року | 2011–2012. | Утврђени основни узроци дугог, односно продуженог студирања младих у Републици Србији | - Објављена анализа резултата истраживања о узроцима дугог, односно продуженог студирања младих у Републици Србији; - Предложене мере за отклањање узрока дугог, односно продуженог студирања младих у Републици Србији. | МОС | - МП; - РЗС; - Универзитети; - Студентске организације. | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.6. Повећати број места и опремљеност у ученичким и студентским домовима | 2011–2014. | Повећан капацитет и квалитет ученичког и студентског смештаја и услуга | - Број ученика и студената смештених у ученичким и студентским домовима; - Задовољство ученика и студената квалитетом смештаја. | МП | МОС | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.7. Израдити Стратегију развоја неформалног образовања младих | 2011. | Израђена Стратегија развоја неформалног образовања младих | Усвојена Стратегија развоја неформалног образовања младих | МОС | - МП; - МЕРР; - МРСП; - НСЗ; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.8. - Промовисати младима неформално учење и концепт доживотног учења; - Реализовање кампања којима се знање и образовање промовишу као вредности. | 2010–2014. | Повећан број младих који учествују у различитим видовима неформалног образовања. | - Број младих обухваћених програмима неформалног образовања; - Број реализованих кампања којима се промовишу знање и образовање; - Проценат младих који у свом систему вредности знање и образовање постављају као приоритете. | МОС | - ОЈЛС, ЛКМ; - НСЗ; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 7.2. Повећати степен учешћа младих у процесима одлучивања у образовању | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Успостављени механизми за учешће младих на републичком, локалном и институционалном нивоу у процесима одлучивања у образовању |  |  | 1. Проценат образовних установа у којима представници ученичког и студентског парламента активно учествују у доношењу одлука у образовању; 2. Проценат ЈЛС у којима представници омладинских савета активно учествују у доношењу одлука у образовању; 3. Број програма неформалног образовања који се финансирају средствима из буџета ЈЛС. |  | 2009–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 7.2.1. Утврдити Предлог измене закона о основама система образовања и васпитања (ЗОСОВ) којим се регулише учешће ученика у процесу доношења одлука у образовању | 2009. | Предлог измена ЗОСОВ којим се регулише учешће младих у процесу доношења одлука у образовању | Усвојене измене и допуне ЗОСОВ којима се успостављају механизми за учешће младих у одлучивању у образовању | МП | МОС | 5.135.414 | 0,00 |
| 7.2.2. Промовисати активно учешће младих у доношењу одлука у образовању | 2009–2014. | Одлуке у образовним установама и институцијама доносе се уз активно учешће ученика, односно студената | Број одржаних активности за промоцију активног учешћа младих у доношењу одлука у образовању | - МОС; - МП. | ОЈЛС | 6.632.000 | 0,00 |
| 7.2.3. - Образовати савете за младе у јединицама локалне самоуправе и - обука чланова савета за младе за активно учешће у образовној политици; - Утврдити процедуре за учешће савета младих у планирању програма неформалног образовања који ће се финансирати из буџета ЈЛС. | 2011–2012. | - При ЈЛС основани савети за младе; - Повећани капацитети младих за активно учешће у образовној политици у јединицама ЈЛС Савети за младе предлажу програме неформалног образовања за младе који ће се финансирати из буџета ЈЛС. | - Број ЈЛС које имају образован Савет за младе; - Број јединица ЈЛС у којима млади активно учествују у образовној политици; - Донет и усвојен акт у коме је утврђен начин учешћа савета младих у планирању програма неформалног образовања. | - МОС; - ОЈЛС. | - МП; - Високошколске установе. | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.4 Обучити чланове школских одбора и савета за младе за планирање, реализацију и праћење резултата живота и рада ученика у заједници | 2011. | Повећани капацитети чланова школских одбора и омладинских савета за планирање, реализацију и праћење резултата живота и рада ученика у заједници | - Број обучених чланова школских одбора и младих за планирање, реализацију и праћење резултата живота и рада ученика у заједници; - Број активности на унапређивању живота и рада младих у заједници покренутих од стране чланова школских одбора и савета за младе. | ОЈЛС | - МОС; - МП. | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.5 Обучити представнике ученичких парламената за учешће у креирању, реализацији и праћењу резултата различитих образовних активности на нивоу установе или институције | 2011. | Повећани капацитети представника ученичких парламената за учешће у креирању, реализацији и праћењу резултата различитих образовних активности на нивоу установе или институције | - Број младих који су прошли обуку за креирање, реализацију и праћење образовних активности; - Број активности на унапређивању живота и рада у школи покренутих од стране ученичких парламената. | МП | - МОС; - Универзитети; - ОЈЛС; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 7.3 Осигурање квалитета у формалном и неформалном образовању младих кроз успостављање стандарда | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Подигнут ниво компетенција младих за наставак школовања |  |  | 1. Постигнућа младих на националним и међународним тестирањима су на нивоу просека земаља ОЕЦД; 2. У средњем и високом образовању примењују се утврђени и усвојени образовни стандарди (постигнућа ученика и студената, наставничких компетенција, рада установа). |  | 2009–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 7.3.1 - Промовисати и подржати утврђивање образовних стандарда заснованих на компетенцијама; - Утврдити образовне стандарде који треба да буду постигнути на крају средњошколског образовања из општеобразовних и стручних предмета. | 2011. | Утврђени и усвојени образовни стандарди који су усклађени са стандардима у земљама ЕУ | Објављени образовни стандарди засновани на компетенцијама за општеобразовне и стручне предмете у средњем образовању | ЗВКОВ | - МОС; - НПС; - МЕРР; - МП; - Стручна друштва. | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.2 - Иницирати и подржати утврђивање стандарда наставничке професије; - Укључити младе у процес утврђивања стандарда. | 2009–2010. | - Утврђени стандарди и компетенције; - Млади су узели активно учешће у утврђивању стандарда наставничке професије. | - Објављени стандарди наставничке професије; - Број младих који је учествовао у изради стандарда наставничке професије. | - МОС; - ЗУОВ.. | - МП; - НПС; - Стручна друштва; - Факултети; - Ученичке и студентске организације. | 2.924.000 | 2.000.000 |
| 7.3.3 Подржати даљи развој система интерног и екстерног вредновања рада установа средњошколског образовања (стандарди, индикатори, инструменти за мерење остварености стандарда и обуке просветних саветника, наставника и ученика) | 2010–2014. | Приручник за вредновање и самовредновање рада средњих школа дорађен у складу са редефинисаним стандардима | Објављен Приручник са инструментима за вредновање и самовредновање рада средњих школа | - МП; - ЗВКОВ. | МОС | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.4. Модернизовати наставне планове и програме у циљу обезбеђивања функционалне рачунарске и технолошке писмености | 2010–2014. | Повећана функционална рачунарска и технолошка писменост младих | Постигнућа младих на завршним испитима и међународним тестирањима | - МП; - ЗВКОВ; - НПС. | - МОС; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.5. Примењивати методе и облике образовно-васпитног рада који подстичу активно учешће младих у наставном процесу и развој учења са разумевањем | 2010. и континуирано | Млади активно учествују у процесу наставе и учења | Постигнућа ученика на међународним тестирањима | - МП; - ЗВКОВ. | - МОС; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 7.3 Осигурање квалитета у формалном и неформалном образовању младих кроз успостављање стандарда | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Успостављени стандарди квалитета у програмима неформалног образовања |  |  | 1. Број годишње акредитованих програма неформалног образовања у Републици Србији |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 7.3.6 Утврдити стандарде квалитета програма НФО | 2011. | Утврђени стандарди квалитета програма НФО | - Установљена Комисија за утврђивање квалитета програма неформалног образовања; - Објављени стандарди квалитета програма НФО који су усклађени са стандардима ЕУ. | МОС | - МП; - МЕРР; - Универзитети; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.7 - Пружити подршку успостављању система провере испуњености стандарда квалитета програма обуке младих у оквиру НФО (према усвојеним стандардима ЕУ о развоју кључних компетенција младих); - Објављивање Каталога програма неформалног образовања који испуњавају стандарде квалитета. | 2011–2012. | - Утврђена процедура провере испуњености стандарда квалитета програма НФО; - Информације о програмима НФО доступне младима. | - Број програма НФО који испуњавају стандарде квалитета; - Објављен каталог програма НФО и дистрибуиран у ЛКМ и образовним институцијама. | МОС | - МП; - МЕРР; - ОЈЛС; - НСЗ; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.8 Обучити младе за самопроцену компетенција стечених у НФО | 2010–2011. | Еуропас (Europass) садржи и део о неформалном учењу | Број младих који имају ревидирани Еуропас (Europass), са подацима о компетенцијама стеченим кроз НФО | МОС | - МСП; - МП. | 0,00 | 0,0000 |
| 7.3.9 Успостављање система подршке и праћења квалитета рада провајдера НФО | 2010–2014. | Рад провајдера за НФО усаглашен са стандардима рада у НФО у ЕУ | Број провајдера НФО којима је пружена подршка у повећању квалитета рада | - МОС; - Агенција за стручно образовање и образовање одраслих. | - МП; - МЕРР; - НСЗ; - ОЈЛС; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 7.4. Обезбедити механизме и подстицаје за повећање ефикасности у формалном и неформалном образовању младих | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Успостављен ефикаснији систем финансијског планирања и управљања у формалном и неформалном образовању |  |  | 1. Проценат издвајања за образовање из БДП Републике Србије; 2. Број ЈЛС које су добиле обуку из финансијског планирања и управљања у функцији повећања ефикасности у формалном и неформалном образовању. |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 7.4.1. Континуирано повећавање процента издвајања средстава за образовање и за развојне програме из БДП | 2009–2014. | Повећани проценат издвајања за образовање развојне програме из БДП; | - Проценат издвајања за образовање из БДП и повећан је проценат издвајања за развојне програме; - Проценат средстава који је издвојен за развојне програме у образовању из буџета Републике Србије. | МП | - МФ; - МОС. | 175.210 | 0,00 |
| 7.4.2. Организовати обуку запослених у ЈЛС за финансијско планирање и управљање у образовању | 2010–2014. | Унапређен систем финансијског планирања и управљања у образовању на нивоу ЈЛС | У најмање 75% ЈЛС запослени обучени за финансијско планирање и управљање у образовању | ОЈЛС | - МП; - МФ; - МОС. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 7.4. Обезбедити механизме и подстицаје за повећање ефикасности у формалном и неформалном образовању младих | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Успостављен ефикаснији систем формалног и неформалног образовања у Републици Србији |  |  | 1. Стопа осипања младих у средњим школама је смањена за 50% у односу на школску 2007/08. годину; 2. Смањен проценат ученика и студената који одустају од школовања на свим нивоима образовања. |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 7.4.3. Промовисати оптимализацију мреже средњих школа у складу са националним, регионалним (привредним) и локалним критеријумима | 2010–2014. | Мрежа средњих школа одговара пројектованим потребама тржишта рада | Смањен период од завршетка средње школе до добијања запослења у струци | МП | - МФ; - МОС; - МЕРР; - ОЈЛС; - НСЗ. | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.4. Подржати развијање јединственог информационог система образовања који садржи све податке неопходне за мерење напретка ка МЦР | 2010–2011. | Прецизно и обухватно праћење напретка у остваривању МЦР | Јединствен образовни информациони систем (ЕИС) доступан на интернету | МП | - МОС; - ОЈЛС; - РЗС | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.5. Израдити критеријуме за финансирање програма НФО који одговарају тренутним и пројектованим потребама тржишта рада | 2010–2014. | Ефикасније искоришћени постојећи капацитети НФО у задовољавању потреба тржишта рада | Израђени критеријуми финансирања програма НФО у складу са пројектованим потребама тржишта рада | МОС | - МП; - НСЗ; - ОЈЛС. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 7.5. Стално усклађивати развој система образовања и обуке са садашњим и пројектованим захтевима тржишта рада | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Унапређен и модернизован систем радне праксе за ученике стручних школа и студенте |  |  | 1. Проценат ученика и студената који имају или реализују радну, односно стручну праксу у предузећима; 2. Број предузећа са којима је склопљен уговор о радној, односно стручној пракси ученика и студената. |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 7.5.1. Утврдити одговарајуће измене закона у области образовања у циљу регулисања радне праксе за ученике и студенте и промовисати радну праксу код социјалних партнера | 2010. | Предлог измена Закона о средњој школи и Закона о високом образовању којима се регулише радна пракса ученика и студената | Усвојене измене и допуне Закона о средњој школи и Закона о високом образовању којима се регулише радна пракса ученика и студената | МП | - МРСП; - МОС; - УП; - НСЗ. | 3.311.000 | 0,00 |
| 7.5.2. - Подржати утврђивање стандарда и принципа реализације праксе који ће важити за школе и за привредне субјекте; - Успоставити систем праћења и вредновања остваривања постављених стандарда за радну, стручну и студентску праксу; - Промовисати значај радне, стручне и студентске праксе. | 2010– 2014. | - Утврђени стандарди и принципи реализације стручне праксе; - Млади препознају радну праксу као значајан сегмент свог образовања. | - Објављени стандарди и принципи реализације радне, односно стручне праксе у образовању; - Број реализованих промотивних кампања о радној, стручној и студентској пракси. | - МП; - ЗВКОВ. | - МРСП; - МОС; - НСЗ; - Образовне институције; - УП. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 7.5. Стално усклађивати развој система образовања и обуке са садашњим и пројектованим захтевима тржишта рада | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Обука и образовање усклађени са потребама тржишта рада |  |  | 1. Проценат младих који нађу посао у струци у року од годину дана од завршетка школе или пријављивања на евиденцију НСЗ |  | 2009–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 7.5.3. Подржати успостављање мреже за размену информација између представника образовног система, НСЗ, РЗС и привредне коморе и послодаваца (социјални дијалог) | 2010–2011. | Успостављена континуирана и благовремена размена информација између образовног система, НСЗ, РЗС, привредне коморе и послодаваца | Креиран веб портал са информацијама везаним за потребе тржишта рада у склопу постојећих портала ЈЛС, повезивање са порталом Владе и повезивање са постојећим базама података о могућностима запослења (НСЗ, Инфостуд) | - МОС; - НСЗ. | - МП; - МРСП; - ОЈЛС; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 7.5.4. Подстицати различите облике сарадње између образовних институција и ученика и студената: - организовање регионалних и локалних пословно-образовних сусрета између привредника и ученика, односно студената; - развити систем стипендирања од стране привредника и фондова као вида социјално одговорног пословања. | 2011–2014. | - Проширен дијапазон могућности младих за упознавање са сфером рада и добијање релевантних информација о тржишту рада; - Развијен систем стипендирања ученика од стране привредника и различитих фондова. | - Број организованих регионалних и локалних пословно-образовних сусрета привредника и ученика и студената; - Број додељених стипендија привредних субјеката за ученике и студенте. | - МОС; - НСЗ; - ОЈЛС; - Центри за развој каријере. | - МФ; - МРСП; - Удружења студената; - УП; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 7.6. Стимулисати развој програма неформалног учења и образовања и веће професионализације рада са младима у Републици Србији | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Успостављена већа професионализација рада са младима у Републици Србији |  |  | 1. Проценат наставника и стручних сарадника средњих школа обучених да раде са младима према усвојеним стандардима рада са младима |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 7.6.1. Развити професионалне стандарде у раду са младима, укључујући и рад са волонтерима, који су усклађени са стандардима ЕУ и потребама Републике Србије | 2010–2011. | Утврђени професионални стандарди рада са младима, укључујући и рад са волонтерима | Усвојен документ о професионалним стандардима рада са младима у складу са ЕУ стандардима и потребама Републике Србије | МОС | - МП; - МСП; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 7.6.2. Обука наставника и стручних сарадника у средњим школама за рад са омладинским удружењима према успостављеним професионалним стандардима рада са младима | 2012–2014. | Наставници и стручни сарадници у средњим школама обучени за рад са омладинским удружењима према усвојеним професионалним стандардима | 1.500 наставника и стручних сарадника прошли обуку за рад са омладинским удружењима | МОС | - МП; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 7.6. Стимулисати развој програма неформалног учења и образовања и веће професионализације рада са младима у Републици Србији | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. У Републици Србији постоји разнолика понуда развијених програма неформалног учења и образовања |  |  | 1. Број и врста програма НФО који се годишње реализују у Републици Србији |  | 2009–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 7.6.3. Подржати јачање програма вршњачке едукације у средњим школама као облика неформалног учења | 2009. и континуирано | Повећан број и квалитет НФО програма у средњим школама који се реализују кроз вршњачку едукацију | - Број средњих школа у којима се реализују програми НФО кроз вршњачку едукацију; - Проценат ученика који су обухваћени вршњачком едукацијом у школама. | МП | - МОС; - МП; - Удружења. | 45.386.000 | 0,00 |
| 7.6.4. Подржати реализацију неформалних образовних програма кроз рад ЛКМ | 2010–2014. | ЈЛС у сарадњи са саветима за младе планирају неформалне образовне програме за младе који се спроводе кроз ЛКМ | Најмање 50% ЈЛС планирало неформалне образовне програме за младе | ОЈЛС | - МОС; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 7.7. Оснажити младе да преузму активно, одговорно и ефикасно управљање својом каријером | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Средњошколци и студенти у Републици Србији активно и ефикасно управљају својом каријером |  |  | 1. 30% средњошколаца и студената у Републици Србији су завршили обуку за активно управљање својом каријером у периоду од 2009. до 2014. године; 2. Смањен проценат младих, пријављених на евиденцију НСЗ који учествују у програмима преквалификације. |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 7.7.1. Обучити стручне сараднике у средњим школама у Републици Србији за КВС | 2010–2011. | Обучени стручни сарадници у средњим школама за каријерно вођење и саветовање | Проценат и број обучених стручних сарадника у средњим школама за КВС младих | МП | - МОС; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 7.7.2. Проширити област деловања школских управа (ШУ) активностима каријерног вођења и саветовања | 2011. | ШУ координирају активности на КВС у свом региону | Једна особа запослена у свакој ШУ се бави КВС младих | МП | - МОС; - ОЈЛС. | 0,00 | 0,00 |
| 7.7.3. Развити стандарде рада КВС за различите узрасне групе | 2011–2010. | Израђени стандарди рада центара за КВС | Број младих обухваћених КВС | МОС | - МП; - НСЗ; - Универзитет. | 0,00 | 0,00 |
| 7.7.4. Подржати даљи развој центара за КВС у школама и универзитетима | 2011. | Образовани центри за КВС у школама и универзитетима | Број и проценат отворених центара за КВС у школама и универзитетима | Образовне установе и институције | - МП; - МОС. | 0,00 | 0,00 |
| 7.7.5. Обучавати средњошколце и студенте за активно и ефикасно управљање својом каријером | 2011–2014. | Организована обука за средњошколце и студенте за активно и ефикасно управљање својом каријером | Број спроведених обука при ШУ за средњошколце и студенте за активно и ефикасно управљање својом каријером | - МП; - МОС. | - Стручни сарадници у средњим школама; - КВС при универзитетима. | 0,00 | 0,00 |

8. Подстицати и стимулисати све облике запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих

Планиране активности у периоду 2009–2014. године

| Специфични циљ 8.1. Унапредити перспективе младих на тржишту рада и створити услове за чешће и квалитетније запошљавање младих | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Повећана запосленост младих; 2. Унапређени технички и кадровски капацитети центара за каријерно вођење и саветовање и центара за професионално информисање; 3. Број центара за каријерно вођење и саветовање и центара за професионално информисање који су усвојили стандарде рада у складу са Стратегијом за каријерно вођење и саветовање. |  |  | 1. Стопа запослености младих старосне доби од 15 до 24 године, у периоду од 2009. до 2011. године, повећана за 10 процентних поена; 2. Стопа запослености младих старосне доби од 25 до 30 година, у периоду од 2009. до 2011. године, повећана за 15 процентних поена; 3. Однос између стопе незапослености младих и опште стопе незапослености смањен на 2:1; 4. Проценат и број ученика у средњим школама који су укључени у систем каријерног вођења и саветовања; 5. Најмање један професионално обучен саветодавац за стандарде рада са младима у центрима за каријерно вођење и саветовање и центрима за професионално информисање. |  | 2009–2011. |  |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 8.1.1. Испитати потребе младих за каријерним вођењем, саветовањем и информисањем | 2010. | Идентификоване потребе младих за каријерним вођењем и информисањем | - Извештај о потребама младих за каријерним вођењем, саветовањем и информисањем у Републици Србији у 2010. години; - Проценат младих у руралним, односно урбаним срединама и припадника осетљивих група који је исказао потребу за каријерним вођењем и информисањем. | МОС | - МЕРР; - МП; - НСЗ; - Удружења; - Научноистраживачке организације. | 1.335.500 | 0,00 |
| 8.1.2. Подстицати развој и оснивање центара за каријерно вођење и саветовање за рад са младима на тржишту рада | 2010–2011. | - Споразум о учинку између МОС и НСЗ; - Образовани центри за каријерно вођење и саветовање и центри за професионално информисање. | - Број годишње образованих центара за каријерно вођење и саветовање и центара за професионално информисање у Републици Србији; - Годишњи број корисника услуга центара за каријерно вођење и саветовање и центара за професионално информисање у Републици Србији. | - МОС; - НСЗ; - ЗУС. | Удружења | 13.201.000 | 0,00 |
| 8.1.3. Усвојити стандарде рада са младима центара за каријерно вођење и саветовање и центара за професионално информисање, а у складу са Стратегијом за каријерно вођење и саветовање | 2010. | Унапређен рад центара за каријерно вођење и саветовање и центара за професионално информисање у пружању услуга младима на тржишту рада | Усвојени стандарди за рад центара за каријерно вођење и саветовање и центара за професионално информисање у Републици Србији до 2010. године | - МЕРР; - НСЗ. | - МОС; - Удружења; - ЗУС. | 562.500 | 268.500 |
| 8.1.4. Пружати финансијску и стручну помоћ младима у остваривању радне, стручне и студентске праксе и волонтерског рада | 2009. и континуирано | Већи број младих који су прошли радну праксу у предузећима, организацијама и установама | - Број ученика који су похађали радну праксу; - Број студената који су похађали радну праксу; - Број незапослених младих који су похађали стручну праксу. | - МЕРР; - МОС, Фонд за младе таленте. | - МРСП; - НСЗ; - Образовне установе и институције; - УП. | 13.970.000 | 7.660.000 |

| Специфични циљ: 8.2. Обезбедити веће учешће младих у мерама и програмима активне политике запошљавања | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Повећана стопа активитета младих на тржишту рада 2. Обезбеђен виши квалитет и равномернији регионални обухват младих мерама и програмима активне политике запошљавања |  |  | 1. Повећана стопа учешћа младих који напуштају образовни систем или се не школују, младих старости од 19 до 24 године, као и младих старости од 25 до 30 година на тржишту рада у просеку за 2,5% годишње; 2. Број младих корисника мера и програма активне политике запошљавања повећан у просеку за 10% годишње, уз обезбеђење равномернијег регионалног обухвата младих . |  | 2009–2011. |  |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 8.2.1. Обезбедити да млади као специфична циљна група незапослених на тржишту рада постану приотитет и да се на основу тога обезбеди већи квалитет активних мера и бољи регионални обухват младих обукама и програмима | 2009–2011. | Побољшан квалитет и повећан број младих укључених у обуке и програме, укључујући и младе из друштвено осетљивих група | - Повећан обухват младих обукама за активно тражење посла за 10% годишње уз равномернији обухват по окрузима, односно регионима; - Број младих који су се запослили након коришћења услуга НСЗ; - Креирана и ажурирана база података у оквиру НСЗ за мониторинг и евалуацију младих, корисника активних мера. | - МЕРР; - НСЗ. | - МОС; - УП. | 6.725.4 | 0,00 |
| 8.2.2. У складу са потребама локалних и регионалних тржишта рада, побољшати обухват младих и обезбедити виши квалитет обука за унапређење постојећих и стицање нових вештина и квалификација | 2009–2011. | Побољшан квалитет обука и повећан обухват младих | - Повећан обухват младих обукама за унапређивање постојећих и стицање нових вештина и квалификација за 10% на годишњем нивоу; - Број младих који су се запослили након учешћа у обукама за унапређење постојећих и стицање нових вештина и квалификација; - Креирана и ажурирана база података у оквиру НСЗ за мониторинг и евалуацију младих, учесника у програмима обука. | НСЗ | - ОЈЛС; - УП. | 270.540.000 | 0,00 |
| 8.2.3. Информисати младе без образовања о могућностима наставка школовања и запошљавања | 2009–2011. | Развијени програми и механизми за информисање младих без образовања | Број младих укључених у програме за наставак школовања „друге шансе” | - МЕРР; - ОЈЛС. | - МОС; - МП; - НСЗ; - ЦСР. | 5.423.000 | 0,00 |

| Специфични циљ: 8.3. Подстицати отварање нових радних места, развити самозапошљавање и предузетништво код младих у свим срединама |  | Очекивани резултат |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Развијене предузетничке вештине и повећано самозапошљавање код младих |  | 1. Број нових предузећа и облика самосталне делатности чији су оснивачи млади на годишњем нивоу |  | 2009–2014. |  |
| Активности | Рок | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 8.3.2. Подстицати реализацију програма и пројеката за развој омладинског предузетништва у Републици Србији | 2009. и континуирано | Развијен предузетнички дух код младих и унапређена перспектива самозапошљавања младих у Републици Србији | - Број годишње реализованих програма којима се унапређује предузетништво и самозапошљавање код младих; - Број младих у Републици Србији који учествују у програмима развоја предузетнштва. | - МОС; - РАРМСПП. | - МЕРР; - ОЈЛС; - УП. | 5.610.000 | 0,00 |

| Специфични циљ: 8.3. Подстицати отварање нових радних места, развити самозапошљавање и предузетништво код младих у свим срединама | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Спровођењем опсежног скупа активности учињен значајан допринос у популаризацији предузетништва кроз образовни систем и повећан број младих предузетника у Републици Србији |  |  | 1. Број годишње реализованих програма за унапређивање предузетништва и самозапошљавања младих; 2. Укупан износ годишње расположивих средстава Фонда за развој Републике Србије за микро кредитирање младих, почев од 2008. године надаље; 3. Повећан на 10% број младих предузетника у укупној структури запослених младих. |  | 2010–2011. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 8.3.1. Промовисати концепт омладинског предузетништва | 2010–2011. | Млади упознати са начином и могућностима самозапошљавања и развоја предузетничких вештина | Број годишње реализованих кампања за промоцију омладинског предузетништва | - МЕРР; - МОС; - МП. | - АМСПП; - Образовне установе. | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.3. Подстицати образовање младих за предузетништво у руралним подручјима | 2010–2011. | Оријентисаност младих ка агробизнису и економски исплативој производњи | Број младих предузетника из руралних средина обухваћених едукацијом о омладинском предузетништву | - МПО; - Регионалне канцеларије за рурални развој. | - ОЈЛС; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.4. Увођење програма нових кредитних линија и подршка старим линијама за подстицање предузетништва код младих у оквиру Фонда за развој Републике Србије, са повољним условима сервисирања | 2010–2011. | Нове кредитне линије за младе предузетнике | - Годишњи број кредита из Фонда за развој Ре- публике Србије који су додељени младима; - Број младих који су ко- ристили микро кредите из Фонда за развој Ре-публике Србије на го- дишњем нивоу; - Проценат активних младих предузетника две године након запо- чињања пословања уз помоћ микро кредита. | - МЕРР; - Фонд за развој Републике Србије. | - АМСПП; - Агенција за привредне регистре. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 8.4. Повећати професионалну и просторну покретљивост младих | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Омогућена просторна покретљивост младих кроз веће јавне и приватне инвестиције у развој слабије развијених региона |  |  | 1. Висина годишњих средстава издвојена из државних фондова за развој недовољно развијених подручја; 2. Годишњи прилив нето страних директних инвестиција у мање развијене регионе; 3. Број нових радних места за младе креираних у мање развијеним срединама на годишњем нивоу; 4. Развијен систем за праћење миграција младих у земљи и изван земље на основу података из Анкете о радној снази. |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 8.4.1. Обезбедити већа улагања из државних фондова у развој мање развијених региона ради успоравања одласка младих из тих средина | 2010. и конти-нуирано | Веће могућности запослења у мање развијеним срединама | - Укупна улагања државе у развој инфраструктуре мање развијених региона на годишњем ниову; - Укупне државне субвенције на годишњем нивоу усмерене на улагања у развој делатности у којима се подстиче запошљавање младих; - Учешће младих миграната, који годишње напуштају земљу у радно активном становништву исте старосне доби; - Број младих миграната унутар земље на годишњем нивоу. | - МЕРР; - МИ; - МНИП. | МОС | 0,00 | 0,00 |
| 8.4.2. Омогућити већу мобилност младих у тражењу запослења ван места становања | 2010. и конти-нуирано | Успостављен систем стимулативних мера за подстицање мобилности младих у тражењу запослења ван места становања | - Број нових радних места отворених или креираних уз помоћ субвенција за подстицање регионалних програма запошљавања на годишњем нивоу; - Број одобрених субвенција за стамбене кредите намењене младима који започињу каријеру изван места становања. | - НСЗ; - Национална корпорација за осигурање стамбених кредита. | МЕРР | 0,00 | 0,00 |
| 8.4.3. Обезбедити увођење система прогноза на тржишту рада на националном и регионалном нивоу | 2010–2014. | Боља усклађеност понуде и тражње за одговарајућим занимањима | - Периодично информисање јавности о прогнозама кретања тражених занимања на тржишту рада Републике Србије; - Број непопуњених радних места се смањује за 1,5% на годишњем нивоу. | - МЕРР; - НСЗ. | - Научноистраживачке установе; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |

9. Унапредити услове за безбедан живот младих

Планиране активности у периоду 2009–2014. године

| Специфични циљ 9.1. Унапређивати нормативно и стратешко регулисање сектора безбедности у циљу побољшања безбедности младих | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Нормативно и стратешки унапређен сектор безбедности у циљу побољшања безбедности младих |  |  | 1. Број стратегија, закона и других званичних докумената који препознају и третирају проблем безбедности младих |  | 2009–2012. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 9.1.1. Подржати и учествовати у процесу израде правних и стратешких докумената из области безбедности у делу који се односи на младе – Стратегија националне безбедности, Закон о физичко-техничкој безбедности, Национална стратегија превенције криминала, Стратегија безбедности саобраћаја, Национални акциони план за спречавање трговине људима, Стратегија реформе сектора безбедности и друга документа | 2009–2012. | Проблеми безбедности младих препознати и садржани су у правним и стратешким документима који се тичу безбедности | Број стратегија и закона из области безбедности у чијој изради су учествовали представници МОС | МОС | - МУП; - МПР; - МО; - Остала ресорна министарства. | 22.732.000 | 15.000.000 |

| Специфични циљ 9.2. Институционално оснажити сектор безбедности и државне управе у циљу унапређивања, остваривања и заштите људских права и права младих | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Институционално оснажен сектор безбедности у циљу унапређивања, остваривања и заштите људских права и права младих |  |  | 1. Број институција из сектора безбедности укључених у активности унапређивања, остваривања и заштите људских права и права младих |  | 2010–2011. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 9.2.1. Обучити запослене у сектору унутрашње контроле у сектору безбедности из области људских и права младих и дечијих права (због конвенције о правима детета, која садржи важне одредбе, посебно за малолетнике, које нису део других конвенција које укључују само одрасле) | 2010–2011. | Унапређено разумевање запослених у сектору унутрашње контроле из области људских и дечијих права младих | Број запослених из сектора унутрашње контроле и безбедности који су прошли обуку из области дечијих и права младих | - МО; - МПР; - МУП. | - МОС; - Удружења; - Образовне институције. | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.2. Промовисање развоја каријере мањинских и социјално рањивих група младих у пољу сектора безбедности | 2010–2011. | Млади из мањинских и социјално рањивих група информисани о могућностима запошљавања у сектору безбедности | Број младих припадника мањинских и социјално рањивих група који су се јавили на конкурс за запошљавање у сектору безбедности | - МО; - МУП; - МОС; - МПР; - Службе безбедности; - НСЗ; - Канцеларије заштитника грађана. | Удружења | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.3. Именовати помоћнике заштитника грађана (на националном и на регионалном нивоу) који ће бити задужени за рад са младима као и њихово континуирано усавршавање | 2010. | Унапређен рад канцеларије заштитника грађана за рад са младима | Број помоћника заштитника грађана на националном и регионалном нивоу који се баве питањима младих | - Влада; - НСЗ; - Канцеларије заштитника грађана. | Удружења | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ 9.3. Развијати безбедносну културу код младих | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Млади поседују адекватне информације и функционална знања о безбедносним изазовима, ризицима и претњама по личну и колективну безбедност; 2. Млади поседују вештине које им служе да заштите себе и друге; 3. Млади су усвојили позитивне ставове и систем вредности који промовишу културу превенције и толеранције. |  |  | 1. Проценат младих који имају позитиван став о безбедносној култури, превенцији и толеранцији |  | 2010–2012. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 9.3.1. Уградити садржаје безбедносне културе у наставне програме основног и средњег образовања у Републици Србији | 2010–2012. | У оквиру основног и средњег образовања млади имају могућност да стичу знања из области безбедности и развијају сопствену безбедносну културу | Број школа у којима млади имају могућност да стичу знања из области безбедносне културе младих | МП | - МОС; - МУП; - МО; - МПР; - МНТР; - ОЈЛС; - Факултет безбедности; - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; - Правни факултет; - Криминалистичко-полицијска академија. - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.2. Поставити веб-сајт („Замисли безбедан живот”) о безбедносној култури младих као подршку формалном и неформалном образовању из ове области | 2010–2012. | Створена електронска подршка формалном и неформалном образовању младих из области безбедносне културе | - Постављен веб-сајт о безбедносној култури младих; - Број посетилаца веб-сајта о безбедносној култури младих. | - МОС; - МП. | - МПР; - МУП; - ОЈЛС, ЛКМ; - Институције и тела која ће се бавити младима; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.3. - Континуирано промовисати безбедносну културу, а посебно безбедну вожњу, међу младима кроз спортске и културне догађаје; - Спроводити континуиране кампање о безбедној вожњи. | 2010–2012. | - Повећана свест о аспектима безбедносне културе међу младима; - Повећана свест међу младима о ризицима у саобраћају и начинима да се они избегну. | - Број реализованих спортских и културних догађаја посвећених промоцији безбедносне културе младих; - Број спроведених промотивних и медијских кампања посвећених безбедносној култури младих и безбедној вожњи. | - МОС; - МУП. | - МП; - МЗ; - МО; - Образовне институције (Факултет безбедности, Саобраћајни факултет итд.); - Ауто-мото савез. - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.4. Увежбавати поступке реаговања у ванредним ситуацијама у образовним институцијама | 2010–2012. | У школама установљен редован систем увежбавања поступака за реаговање у ванредним ситуацијама (тероризам, пожари и хаварије, елементарне непогоде) | - Број школа које су одржале вежбе за реаговање у ванредним ситуацијама; - Број младих који су учествовали у вежбама за реаговање у ванредним ситуацијама. | - МУП; - МП; - Образовне институције. | - МОС; - МПР; - Удружења; - (Црвени крст, извиђачи итд.). | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ 9.4. Јачати међусобно поверење између младих и сектора безбедности | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Повећано поверење младих у сектор безбедности; 2. Већа отвореност сектора безбедности према младима. |  |  | 1. Број реализованих едукативних посета представника полиције и војске средњим школама, као и средњошколаца организационим јединицама у сектору безбедности |  | 2010–2012. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 9.4.1. Промовисати значај, улоге и функције сектора безбедности међу средњошколском омладином (едукативне посете представника полиције и војске средњим школама као и средњошколаца овим институцијама) | 2010–2012. | Средњошколска омладина је упозната са значајем, улогом и функцијом сектора безбедности у друштву | - Број школа укључених у активности едукативних посета представника полиције и војске средњим школама, као и средњошколаца организационим јединицама за безбедност; - Број организационих јединица у сектору безбедности укључених у активности едукативних посета представника полиције и војске средњим школама као и средњошколаца организационим јединицама за безбедност. | - МПР; - МУП; - МО. | - МП; - МОС; - Факултет безбедности. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ 9.5. Стварати услове за безбедније и здравије радно окружење младих | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Унапређено стање безбедности и здравља младих у радном окружењу |  |  | 1. Проценат и број младих који су имали повреде на раду – за 20% смањен број повреда младих на раду |  | 2010–2012. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 9.5.1. - Развијати систем информисања у области безбедности и здравља на раду ради евиденције повреда на раду, професионалних болести, мобинга итд.; - Спроводити медијске кампање, са посебним нагласком на малим и средњим предузећима, ради промоције афирмативног радног окружења, културе превенције и добре праксе у области безбедности и здравља на раду младих; - Стално усавршавати и младе који улазе у радни однос и послодавце о безбедности и здрављу на раду. | 2010–2012. | Развијена свест и знање младих и њихових послодаваца о безбедности и здрављу на раду | - Успостављен информациони систем у области безбедности и здравља на раду који препознаје младе као посебну циљну групу; - Број одржаних промотивних и медијских активности намењених младима и послодавцима о значају безбедног и здравог радног окружења; - Број одржаних предавања за младе и послодавце о безбедности и здрављу на раду. | - МРСП; - Завод за медицину рада. | - МЗ; - МП; - МУП; - МОС; -МЖСПП; - УП; - Синдикати;; - РЗС; - НСЗ; - Образовне институције; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ 9.6. Стварати безбедније школско окружење | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Побољшање, односно унапређење стања безбедности у школама |  |  | 1. Смањен број инцидената који угрожавају безбедност у школама |  | 2010–2012. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 9.6.1. Успостављати и развијати механизме и модалитете процене, идентификације и реакције на безбедносне ризике и проблеме: 1. Оснаживати тимове стручњака (кризне тимове) за превенцију и санирање последица социопсихолошких и безбедносних проблема младих (на свим нивоима од државног до локалног, па и нивоу појединачних институција као што су школе); 2. Одређивати и обучавати особу за медијацију сукоба у свакој школи. | 2010–2012. | - Идентификовани ризици, усвојене стратегије за реаговање у кризним ситуацијама и усвајање препорука и практичних упутстава; - Развијен превентивни реактивни механизам за побољшање безбедних услова за живот младих. | - Број образованих тимова стручњака (кризних тимова) за превенцију и санирање последица социопсихолошких и безбедносних проблема младих; - Проценат и број школа које имају медијатора, особу која је задужена и обучена да буде медијатор сукоба. | - МП; - Образовне институције; - ОЈЛС. | - МУП; - МПР; - МРСП; - МОС; - ЛКМ; - СКГО; - Центри за медијацију; - Факултети; - Удружења; | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ 9.7. Повећати безбедност на јавним местима | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Побољшано стање безбедности на јавним местима |  |  | 1. Смањен број инцидената на јавним местима који укључују младе |  | 2010–2012. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 9.7.1. Идентификовати и мапирати јавна места ризична за безбедност младих људи у свакој ЈЛС | 2010. | Створен механизам за континуирану идентификацију, мапирање и праћење ризичних јавних места за безбедност младих | Број ЈЛС у којима су идентификована и мапирана јавна места ризична за безбедност младих | - МУП; - ОЈЛС. | - МОС; - МО; - МП; - ОЈЛС, ЛКМ; - Факултети; - Средства јавног информисања. | 0,00 | 0,00 |
| 9.7.2. Подржати информисање младих о ризицима на мапираним ризичним јавним местима и начине избегавања ризичних локација које млади посећују | 2010. | Повећан ниво свести и знања младих о ризицима који се испољавају на мапираним јавним местима на којима они бораве | Број реализованих кампања за информисање младих о ризицима на мапираним ризичним јавним местима | - МОС; - МУП; - ЛКМ. | - МП; - Удружења; - Образовне институције. | 0,00 | 0,00 |
| 9.7.3. Трансформисати ризичне просторе у места на којима млади могу да буду сигурни, активни и креативни (изградња аматерског позоришта у „лошем” крају, ограђивање терена за спортске активности итд.) | 2011–2012. | Опремљена и креативно реконструисана најризичнија јавна места на којима се окупљају млади | Број трансформисаних ризичних локација у просторе на којима млади могу бити сигурни | ОЈЛС | - МОС; - МП; - МУП; - ЛКМ; - СКГО. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ 9.8. Превенција и сузбијање насиља у породици | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Унапређени механизми превенције насиља у породици који укључују младе као жртве или починиоце |  |  | 1. Број казни изречених за насиље у породици који укључује младе као жртве или починиоце; 2. Број пријављених случајева насиља у породици који укључује младе као жртве или починиоце. |  | 2009–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 9.8.1. Спроводити медијске кампање ради указивања на проблем насиља у породици које укључује младе као жртве или починиоце | 2009–2012. | Повишена свест о проблему насиља у породици | - Број медијских кампања за превенцију и сузбијање насиља у породици; - Број организација за помоћ жртвама породичног насиља. | - МОС; - МЗ; - МРСП. | - ОЈЛС; - Средства јавног информисања; - Удружења; - ЦСР. | 10.140.000 | 0,00 |
| 9.8.2. - Пружати подршку жртвама насиља у породици ради социјалне инклузије; - Организовати перманентну обуку за особље из ЛКМ за препознавање насиља и помоћ жртвама насиља у породици. | 2009–2014. | - Повећана социјална инклузија младих, жртава насиља у породици; - Побољшани капацитети свих установа задужених за превенцију и борбу против насиља у породици. | - Број младих, жртава насиља у породици, којима је пружена подршка за социјалну инклузију; - Број одржаних обука за препознавање насиља и помоћ жртвама насиља у породици | - МРСП; - ОЈЛС; - МЗ. | - МОС; - МУП; - Средства јавног информисања; - ЦСР. | 32.740.000 | 26.000.000 |

| Специфични циљ 9.9. Развијати процедуре и услуге неодложних интервенција намењених младима – жртвама насиља и другима који се налазе у акутним кризним ситуацијама | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Успостављен је систем неодложних интервенција намењених младима – жртвама насиља и другима који се налазе у акутним кризним ситуацијама |  |  | 1. Број пружених услуга неодложних интервенција намењених младима – жртвама насиља и другима који се налазе у акутним кризним ситуацијама |  | 2010. година |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 9.9.1. - Обезбеђивати 24-часовну доступност услуга у центрима за социјални рад; - Развити процедуре за обезбеђивање 24-часовне доступности неодложних интервенција у заједници младима жртвама насиља и другима који се налазе у акутним кризним ситуацијама. | 2010. | Успостављен је систем неодложних интервенција намењених младима – жртвама насиља и другима који се налазе у акутним кризним ситуацијама | - Услуге центра за социјални рад доступне су 24 часа; - Развијене су процедуре за неодложне интервенције између социјалног, здравственог, правосудног система и полиције. | - МРСП; - ОЈЛС; - ЦСР. | - МЗ; - МПР; - МП; - МУП. | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.2. Изабрати и обучити породице за ургентни породични смештај младих који нису пунолетни | 2010. |  | Број породица које обезбеђују ургентни смештај младих до 18 година који су жртве насиља или се налазе у другим акутним кризним ситуацијама | - МРСП; - ЦСР. | Удружења | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 9.10. Развијати процедуре и услуге неодложних интервенција намењених младима – починиоцима насиља | Очекивани резултат 1. Оспособљени припадници интервентних јединица да ненасилно решавају сукобе у којима су млади починиоци насиља |  |  | Индикатор 1. Проценат и број интервентних јединица које у свом саставу имају припаднике обучене за ненасилно решавање и медијацију сукоба |  | Рокови 2010–2014. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 9.10.1. Континуирано обучавати припаднике интервентних јединица полиције у примени савремених техника медијације и трансформације сукоба у складу са Програмом који доноси министар унутрашњих послова | 2010. и конти-нуирано | Интервентне јединице полиције су обучене у медијацији и трансформацији сукоба | Број обука које су организоване за припаднике интервентних јединица | МУП | - МОС; - Криминалистичко-полицијска академија. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 9.11. Стварати услове за примену диверзионих поступака и алтернативних мера које се изричу младима у сукобу са законом | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Већа је заступљеност диверзионих мера у односу на укупан број мера које се изричу малолетним починиоцима кривичних дела |  |  | 1. Повећан број диверзионих мера у односу на укупан број мера које се изричу малолетним починиоцима кривилних дела; 2. Број малолетних починилаца кривичних дела; 3. Број изречених васпитних налога малолетницима; 4. Број осуђених малолетних лица. |  | 2010–2011. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 9.11.1. - Израдити и усвојити подзаконски акт о примени васпитних налога; - Утврдити листу установа, служби и организација у којима се могу реализовати васпитни налози и мере посебних обавеза и извршити попис послова које малолетници могу да обављају у склопу васпитних налога и мера посебних обавеза; - Увести систем прикупљања података о диверзионим мерама и обезбедити годишње анализе датих података; - Идентификовати менторе, односно кључне раднике који ће пратити реализацију изречених мера. | 2010. | - Успостављени су критеријуми и јасна подела улога и одговорности у реализацији васпитних налога и мера посебних обавеза; - Системско праћење примене диверзионих мера обезбеђено. | - Усвојена подзаконска акта о примени васпитних налога који се изричу младима у сукобу са законом; - Утврђена је листа установа, служби и организација у свим ЈЛС где се могу реализовати васпитни налози и посебне обавезе; - Успостављен је систем извештавања о реализацији изречених диверзионих мера. | - МРСП; - МПР; - РЈТ. | - МП; - Врховни суд; - Здравствене и службе социјалне заштите на локалном нивоу; - Општински и окружни судови; - ОЈЛС; - РЗС; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 9.11.2. Подстицати медијацију као алтернативну меру за малолетне учиниоце кривичних дела | 2010–2011. |  | Већа заступљеност медијације у примени диверзионих мера и поступака код малолетних починилаца кривичних дела | МПР | - МП; - МОС; - Окружни судови и тужилаштво; - ЦСР. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 9.12. Подржати истраживања о насиљу међу младима и над младима | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Континуирана доступност поузданих емпиријских показатеља о разним аспектима безбедности младих |  |  | 1. Објављена најмање два истраживања годишње о емпиријским показатељима различитих аспеката безбедности младих |  | 2010–2012. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 9.12.1. Спроводити истраживања на годишњем нивоу: - о насиљу међу младима; - о поверењу младих у сектор безбедности; - о повредама на раду, професионалним болестима младих као и мобингу над младима. | 2010–2012. | Установљен ниво безбедносне културе младих | Годишње истраживање о нивоу безбедносне културе младих | МОС | - Ресорна министарства; - Научноистраживачки институти; - Факултети; - Агенције за испитивање јавног мњења; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 9.12.2. Системски прикупљати податке и публиковање годишњих анализа о насиљу међу младима | 2010–2012. | Прикупљени и публиковани подаци о насиљу међу младима | Број објављених анализа и извештаја о насиљу међу младима | МОС | - Ресорна министарства; - Научноистраживачки институти; - Факултети; - Агенције за испититвање јавног мњења; - Удружења; | 0,00 | 0,00 |

10. Чувати и унапређивати здравље младих, смањивати ризике и водеће поремећаје здравља и развијати здравствену заштиту прилагођену младима

Планиране активности у периоду 2009–2014. године

| Специфични циљ: 10.1. Развијати здраве стилове живота, чувати и унапређивати здравље младих | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Развијене активности клубова здравља за младе при ЈЛС |  |  | 1. Број и проценат ЈЛС које имају развијене активности клубова здравља за младе; 2. Број младих који су посетили и били укључени у активности клубова здравља у ЈЛС. |  | 2009–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 10.1.1. Израдити стратешке планове за клубове здравља као ресурсне центре младих при ЈЛС (информисање, вршњачка едукација, саветовање, СОС телефони) и иницирати њихове активности | 2009–2010. | Развијени стратешки планови клубова здравља | - Број развијених стратешких планова за укупно 24 клуба у ЈЛС; - Проценат ЈЛС које имају одређене координаторске мреже удружења за клубове здравља. | - МЗ; - МОС; - ОЈЛС. | - Здравствене и социјалне установе; - Образовне установе - Удружења. | 26.948.000 | 20.480.000 |
| 10.1.2. Организовати систем вршњачког образовања за младе на основу усвојених националних стандарда и организовати програме едукације о здрављу младих за родитеље, наставнике и остале који су у контакту са младима | 2009. и конти-нуирано | Развијен систем акредитованих програма вршњачког образовања и организовани едукативни програми о здрављу младих за особе које су у контакту са младима | - Број акредитованих вршњачких едукативних програма посвећених здрављу; - Број младих који су прошли едукацију по програму вршњачке едукације о здрављу (од очекиваних 30 по програму, 150 годишње за по пет програма); - Број особа које су у контакту са младима, а прошле су едукацију о здрављу младих, у просеку по 120 особа годишње (30 просветних радника, 30 родитеља чланова савета средњих школа и 30 психолога или педагога). | - МЗ; - МП; - MOС; - ОЈЛС, ЛКМ. | - МП; - Координаторске мреже; - Удружења за здравље; - Здравствене установе. | 62.886.000 | 2.200.000 |

| Специфични циљ: 10.1. Развијати здраве стилове живота, чувати и унапређивати здравље младих | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Унапређено здравствено понашање младих повезано са здравим стиловима живота у области исхране, физичке активности и хигијенских навика |  |  | 1. Унапређено здравствено понашање младих повезано са здравим стиловима живота у просеку за 10% у области исхране, физичке активности и хигијенских навика; 2. Оптимално стање ухрањености младих у складу са проценом према електронским перцентилним табелама; 3. Проценат младих који имају пожељан став у односу на здравље. |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 10.1.3. Имплементирати национални механизам праћења здравља младих на основу Протокола за праћење индикатора здравственог стања, здравственог понашања младих и коришћења сервиса намењених младима у Републици Србији | 2010–2014. | Функционалан национални механизам праћења здравственог стања, здравственог понашања и коришћења сервиса намењених младима у Републици Србији | Установљена оперативна електронска база индикатора здравственог стања и понашања младих | - МЗ; - Институти. | - МЗ; - Домови здравља; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4. Организовати програме саветовања за здраве стилове живота, вршњачку едукацију са радионицама при клубовима здравља и међународне програме („Здрава школа”) | 2010–2014. и конти-нуирано | Установљени програми унапређења здравља | - Удео и проценат клубова здравља који имају програме саветовања за здраве стилове живота; - Број реализованих програма вршњачке едукације о здравим стиловима живота. | - МП; - ОЈЛС; - Институти и заводи за јавно здравље; - Медицински факултети. | - МЗ; - Образовне институције; - Саветовалишта за младе при домовима здравља; - Институти и заводи за јавно здравље; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5. Изводити посебне програме школских рекреативних активности и спортских такмичења који су прилагођени на основу стања здравља младих при систематским прегледима | 2010–2014. и конти-нуирано | Изведени програми физичке активности младих | - Број основних и средњих школа које су организовале рекреативне активности и спортска такмичења; - Проценат младих који учествује у школским спортским такмичењима; - Проценат младих који могућност рекреације у школи или на факултету оцењују као добру. | - МП; - ОЈЛС; - Институти и заводи за јавно здравље. | - Клубови здравља; - Образовне институције; - Саветовалишта за младе при домовима здравља; - Институти и заводи за јавно здравље; - Спортски савез; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 10.1. Развијати здраве стилове живота, чувати и унапређивати здравље младих | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3. У наставне планове и програме за све нивое образовања уведени садржаји о здравим стиловима живота |  |  | 1. Број школа које имају изборни предмет ,,Здравствено васпитање”; 2. Број факултета који имају изборни предмет посвећен здрављу младих; 3. Проценат и број ђака и студената који су похађали изборни предмет посвећен здрављу младих. |  | 2010. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 10.1.6. Покренути предлог за повећање часова „Физичког васпитања” и увођење изборног предмета „Здравствено васпитање” у основне и средње школе | 2010. | Повећан број часова „Физичког васпитања” и уведен изборни предмет „Здравствено васпитање” | Објављен наставни програм изборног предмета „Здравствено васпитање” | - МП; - МЗ. | Образовне институције | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.7. Увести изборни предмет „Заштита здравља младих” и садржаје у предметима релевантним за здравље младих и превенцију поремећаја здравља у школама и на факултетима који образују будуће стручњаке за рад са младима | 2010. | Уведен изборни предмет „Заштита здравља младих” са садржајима релевантним за здравље младих и превенцију поремећаја здравља у школама и на факултетима који образују будуће стручњаке за рад са младима | Акредитован изборни предмет „Заштита здравља младих” на факултетима који образују будуће стручњаке за рад са младима | - МП; - МЗ. | - Средње медицинске школе; - Високе медицинске школе; - Учитељски, медицински и дефектолошки факултети. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 10.2. Чувати и унапређивати репродуктивно здравље младих | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Повећано коришћење програма превенције и раног откривања поремећаја репродуктивног здравља |  |  | 1. Смањена стопа намерних прекида трудноће према добним групама девојака од 15 до 30 година за једну трећину (на 100.000); 2. За 50% повећан број девојака и младића од 19 до 30 година корисника скрининг програма за рано откривање поремећаја репродуктивног здравља. |  | 2009–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 10.2.1. Пружати информације преко клубова здравља о могућностима превенције нежељених трудноћа, превенције хроничних поремећаја репродуктивног здравља (стерилитет, малигнитети) и услугама саветовалишта за младе при домовима здравља и младићима и девојкама | 2009. и конти-нуирано | Млади информисани о могућностима превенције нежељене трудноће и хроничних поремећаја репродуктивног здравља, као и о услугама саветовалишта за младе | - Публикован Информатор о могућностима превенције нежељене трудноће и хроничних поремећаја репродуктивног здравља, као и о услугама саветовалишта за младе у 12.000 примерака и остављен на веб-портале клубова здравља; - Број дистрибуираних публикација преко клубова здравља укупно и према ЈЛС. | - МЗ; - Институти и заводи за јавно здравље; - Заводи за здравствену заштиту студената. | - МЗ; - OЈЛС, ЛКМ; - Институти и заводи за јавно здравље; - Заводи за здравствену заштиту студената. | 1.032.000 | 600.000 |
| 10.2.2. Едуковати тимове примарне здравствене заштите при саветовалиштима за младе домова здравља у вештинама превенције поремећаја сексуалног и репродуктивног здравља младих девојака и младића | 2009–2013. | Едуковани тимови примарне здравствене заштите | - По пет одржаних школа годишње за вештине превенције поремећаја сексуалног и репродуктивног здравља младих за тимове из по 30 ЈЛС годишње; - Удео и проценат домова здравља са едукованим тимовима у вештинама превенције поремећаја сексуалног и репродуктивног здравља младих. | МЗ | - МЗ; - Медицински факултети; - Гинеколошко-акушерске клинике; - Уролошка одељења клиника дерматовенеролошке клинике (ППИ); - Заводи за здравствену заштиту студената. | 2.544.00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 10.2. Чувати и унапређивати репродуктивно здравље младих | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Повећана употреба кондома и осталих савремених метода контрацепције код младих који су сексуално активни |  |  | 1. Повећан за 30% удео младих и њихових партнера који увек користе кондом при сексуалним односима према полу; 2. Повећан за 20% удео младих који користе савремене методе контрацепције (хормонска комбинована терапија, интраутерини уложак, кондом мушки и женски). |  | 2009–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 10.2.3. Изводити програме вршњачког образовања из репродуктивног здравља при клубовима здравља и интензивирати постојеће програме унапређења репродуктивног здравља младих, са посебним освртом на специфичности и родне улоге младића и девојака | 2010–2014. и конти-нуирано | - Изведени програми вршњачке едукације при клубовима здравља на нивоу ЈЛС; - Интензивирана примена националног програма сексуалног и репродуктивног здравља младих. | - Број младих који су прошли вршњачку едукацију из репроду-ктивног здравља; - Проценат ЈЛС чији клубови здравља изво-де програме вршњачке едукације о репроду-ктивном здрављу. | - МЗ; - МП. | - МОС; - ОЈЛС, ЛКМ; - Координаторске мреже; - Удружења за здравље; - Здравствене установе; - Медицински факултети. | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4. Увести кондомате у клубове здравља, на места где се окупљају млади, у саветовалиштима за младе при домовима здравља | 2010. и континуирано | Уведени кондомати у клубове здравља, на места где се окупљају млади, у саветовалишта за младе | - Број клубова здравља у којима су уведени кондомати минимално у сваком клубу здравља (укупно 24) ; - Структура институција које су увеле кондомате; - Број продатих кондома по апарату годишње. | МЗ | - МЗ; - ОЈЛС, ЛКМ; - Дистрибутери кондомата; - Локална средства јавног информисања; - Домови здравља; - Угоститељске институције. | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5. Промовисати кондом и методе контрацепције путем социјалног маркетинга – лифлета, акција „Заједно за здравље” у кафићима и на другим местима где се окупљају млади, уз континуирану медијску кампању прилагођену потребама и правима како младића тако и девојака | 2009. и конти-нуирано | Млади информисани о савременим методама контрацепције | - Годишње у пет ЈЛС, на местима где се окупљају млади, изведене акције социјалног маркетинга, за савремене методе контрацепције; - Број медијских прилога на тему репродуктивног здравља у локалним средствима јавног информисања. | МЗ | - МЗ; - ОЈЛС; - Дистрибутери кондомата; - Локална средства јавног информисања; - Домови здравља; - Угоститељске институције. | 2.162.000 | 1.050.000 |

| Специфични циљ: 10.3. Чувати и унапређивати ментално здравље | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Имплементиран Програм заштите менталног здравља младих |  |  | 1. Проценат ЈЛС које реализују Програм заштите менталног здравља младих |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 10.3.1. Развити програм заштите менталног здравља младих који укључује стицање вештина за развој самопоуздања, комуникације и преговарања | 2010–2014. и континуирано | Развијен програм заштите менталног здравља младих са механизмима за праћење | - Публикован Програм и Водич заштите менталног здравља, који укључује стицање вештина за развој самопоуздања, комуникације и преговарања; - По 200 Програма и Водича заштите менталног здравља дистрибуирани у 24 клуба здравља (2.400) и постављени на веб-портале клубова здравља; - Број клубова здравља који имплементирају Програм за заштиту менталног здравља младих од укупно 24 клуба здравља; - Број и проценат едукованих младих о заштити менталног здравља према добним групама; - Број едукованих родитеља за препознавање поремећаја менталног здравља младих по ЈЛС годишње. | - МЗ; - Институт за ментално здравље. | - МЗ; - Комисија МЗ за заштиту и унапређење менталног здравља; - Институт за ментално здравље; - Завод за здравствену заштиту студената; - Здравствене установе; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 10.3.2. Имплементирати механизам праћења менталног здравља младих према добним групама | 2010. и континуирано | Успостављен механизам праћења менталног здравља младих | - Одређени индикатори менталног здравља младих према добним групама и полу; - Развијен инструмент за испитивање менталног здравља младих; - Периодична истраживања менталног здравља младих. | - МЗ; - Институт за ментално здравље. | - МОС; - МЗ; - Комисија МЗ за заштиту и унапређење менталног здравља; - Институт за ментално здравље; - Заводи за здравствену заштиту студената; - Здравствене установе; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 10.3. Чувати и унапређивати ментално здравље | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Обезбеђена психолошка подршка и помоћ младима на локалном нивоу |  |  | 1. Број младих који су тражили помоћ СОС телефона; 2. Удео и проценат домова здравља са мобилним јединицама за психолошку подршку младима; 3. Број интервенција по мобилној јединици за психолошку подршку младима. |  | 2009–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 10.3.3. Институционализовати механизам мобилних јединица за психолошку подршку младима при саветовалиштима домова здравља и промовисати их | 2009. и конти-нуирано | Успостављене мобилне јединице при саветовалиштима за младе домова здравља | Број образованих тимова мобилних јединица за психолошку подршку младима при домовима здравља | МЗ | - МЗ; - Комисија МЗ за заштиту и унапређење менталног здравља; - Домови здравља; - Окружни заводи за јавно здравље. | 737.000 | 0,00 |
| 10.3.4. Обезбедити Програм одрживог развоја мреже СОС телефона и промовисати | 2009. и конти-нуирано | Постојање СОС телефона за психолошку подршку младима и њихова промоција | Удео и проценат ЈЛС са развијеним СОС телефонима при клубовима здравља за пружање подршке младима | МЗ | - МЗ; - ОЈЛС; - Комисија МЗ за заштиту и унапређење менталног здравља; - Локалне здравствене установе; - Удружења; - Локална средства јавног информисања | 2.400.000 | 0,00 |
| 10.3.5. Развити Програм психолошке подршке у школама, на факултетима и у интернатима, у сарадњи са клубовима здравља и саветовалиштима за младе при домовима здравља | 2009–2014. | Развијени институционални и људски капацитети за примену програма психолошке подршке младима | - Анализа потреба за психолошком подршком младима у образовним и другим институцијама; - Удео и проценат школа и факултета са радним местом психолога; - Удео и проценат ђачких и студентских домова са радним местом психолога; - По пет одржаних семинара за освежавање знања и вештина психолошке подршке за по три психолога из по 30 ЈЛС годишње. | - МП; - МЗ; - МРСП. | - Комисија МЗ за заштиту и унапређење менталног здравља; - Образовне институције и интернати за младе. | 7.936.000 | 0,00 |

| Специфични циљ: 10.3. Чувати и унапређивати ментално здравље | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3. Развијене нове и унапређене постојеће специјализоване јединице за менталне проблеме младих у стационарним установама на секундарном и терцијарном нивоу здравствене делатности |  |  | 1. Удео и проценат стационарних установа са одвојеним психијатријским јединицама за лечење поремећаја менталног здравља младих од укупно 46 установа (специјалне психијатријске болнице, психијатријски институти, клинике за адолесцентну психијатрију и психијатријска одељења у општим болницама) |  | 2009–2012. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 10.3.6. Установити нову функционалну структуру – јединицу у оквиру постојећих стационарних установа и опремити да окружење буде пријатељски оријентисано према младима – хуманизација простора | 2009–2010. | Одвојена и опремљена болничка одељења да буду пријатељски оријентисана према младима | - Процењене потребе за специјализованим услугама за младе са поремећајима менталног здравља; - Број специјализованих постеља на 100.000 за младе у зони обухвата стационарне установе. | МЗ | - Национална комисија за здравље и развој младих; - Саветовалишта за младе. | 2.208.000 | 1.746.000 |
| 10.3.7. Развити Програм волонтера – лиценцирани вршњачки едукатори у стационарним јединицама | 2009–2010. | Развијен програм „Волонтери у болницама” | Удео и проценат стационарних установа које имају програм „Волонтери у болницама” | - МЗ; - ОЈЛС. | - МОС; - МЗ; - Стационарне здравствене установе. | 864.000 | 0,00 |

| Специфични циљ: 10.4. Заштитити младе од злоупотребе дувана, алкохола и осталих психоактивних супстанци и предупредити последице по здравље | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Смањена преваленција злоупотребе свих психоактивних супстанци међу младима у просеку за 10% |  |  | 1. Смањен за 20% удео младих који злоупотребљава ПАС према врсти супстанце, добној групи, полу |  | 2009–2013. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 10.4.1. Усвојити Националну стратегију за дроге и Националну стратегију за алкохол, као и пратеће законе и обезбедити да се питања младих препознају и адекватно решавају, те поступати по усвојеним стратегијама | 2009. и конти-нуирано | Постоји стратешки оквир за заштиту младих од злоупотребе дрога и алкохола | - Усвојена национална стратегија за дрогу и алкохол; - Развијени механизми евалуације имплементације стратегије; - Постоји минимални скуп показатеља за праћење имплементације стратегије за дрогу. | - Влада; - МЗ; - МУП; - МПР. | - МОС; - МЗ; - НКПП; - Републичка стручна комисија за дроге, за алкохол и за пушење; - Образовне интитуције; - Саветовалишта за младе при домовима здравља; - Специјализоване здравствене институције за лечење болести зависности; - Локална средства јавног информисања. | 770.000 | 0,00 |
| 10.4.2. Одрживо развијати програме за борбу против дрога и мреже удружења за борбу против дрога и организовање летњих и зимских кампова за стицање знања и вештина за борбу против дрога | 2009. и конти-нуирано | - Развијена мрежа удружења за борбу против дрога и развијени и акредитовани програми за превенције злоупотребе ПАС; - Унапређена знања младих о последицама злоупотребе дувана, алкохола и осталих психоактивних супстанци (ПАС), у просеку за 30%. | - Број и проценат удружења која се баве борбом против дрога; - Удео и проценат ЈЛС у којима се реализују програми за борбу против дрога за младе и за родитеље – у просеку сваке године у 30 ЈЛС се реализују програми за борбу против дроге намењени младима и њиховим родитељима. | - МЗ; - МП; - ОЈЛС. | - МЗ; - Саветовалишта за младе при домовима здравља; - Специјализоване здравствене институције за лечење болести зависности; - Савети родитеља при школама; - Удружења. | 3.281.000 | 2.500.000 |
| 10.4.3. Развити мултидисциплинарне програме превенције злоупотребе ПАС у школама | 2009. и конти-нуирано | Развијени мултидисциплинарни програми превенције злоупотребе ПАС у школама | - Удео и проценат школа које имају мултидисциплинарне програме превенције злоупотребе ПАС у школама; - Број сталних мултидисциплинарних тимова за превенцију злоупотребе ПАС у школама (млади, психолог, лекар, наставник и полицајац). | - МЗ; - МУП; - МПР; - МП; - МРСП; - ЦСР. | - МЗ; - НКПП; - Републичка стручна комисија за дроге, за алкохол и за пушење; - Образовне интитуције; - Саветовалишта за младе при домовима здравља; - Специјализоване здравствене институције за лечење болести зависности; - Локална средства јавног информисања. | 3.572.000 | 3.000.000 |
| 10.4.4. Имплементирати национални механизам за праћење злоупотребе ПАС међу младима | 2009. и даље периодично на сваке четири године | Успостављен национални механизам за праћење злоупотреба ПАС међу младима | - Сваке четири године ESPAD и GYТС реализована истраживања злоупотребе ПАС међу младима; - Веб-портал за борбу против дроге повезан са порталом „Замисли живот”; - Електронска база података за праћење злоупотребе ПАС међу младима доступна путем интернета. | - МЗ; - МП; - МРСП; - ЦСР. | - МЗ; - ОЈЛС, ЛКМ; - Саветовалишта за младе при домовима здравља; - Специјализоване здравствене институције за лечење болести зависности; - Савети родитеља при школама. - Удружења. | 2.829.000 | 2.400.000 |

| Специфични циљ: 10.4. Заштитити младе од злоупотребе дувана, алкохола и осталих психоактивних супстанци и предупредити последице по здравље | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Организовани програми за смањење штете од злоупотребе ПАС изван институција |  |  | 1. Број регистрованих младих корисника центара за смањивање штете од злоупотребе ПАС при ЈЛС |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 10.4.5. Организовати центре за смањивање штете од злоупотребе ПАС у заједници по угледу на добру праксу у овој области (harm reduction – програми смањења штете) | 2010. и конти-нуирано | Организовани центри за смањивање штете од злоупотребе ПАС у заједници | Удео и проценат ЈЛС које имају организоване центре за смањивање штете од злоупотребе ПАС од укупно 24 које су седиште округа | МЗ | - МЗ; - Домови здравља; - Специјализоване здравствене институције за лечење болести зависности; - Службе за безбедност; - Подручне полицијске управе; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 10.4.6. Организовати програме комуна за одржавање апстиненције од злоупотребе ПАС | 2010. и конти-нуирано | Организован програм комуна за одржавање апстиненције од злоупотребе ПАС | Број округа који имају бар једну организовану комуну за одржавање апстиненције од злоупотребе ПАС | Саветовалишта за младе при домовима здравља. | - Удружења која се баве борбом против дрога; - ОЈЛС; - Саветовалишта за младе при домовима здравља; - Специјализоване здравствене институције за лечење болести зависности. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 10.5. Превенирати полно преносиве инфекције (ППИ) и HIV/AIDS | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Смањена инциденција ППИ и HIV/AIDS-a међу младима |  |  | 1. Смањена за 20% инциденција сифилиса, гонореје, AIDS-a, хламидијазе, хепатитиса B и C према полу, добним групама младих и у осетљивим групама |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 10.5.1. Развити и усвојити програм за праћење и заштиту младих од ППИ | 2010–2013. | Усвојен програм за праћење и заштиту младих од ППИ | Изведено пет промоција Програма за праћење и заштиту младих од ППИ у шест округа | МЗ | - МЗ; - Здравствене установе; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.2. Повећати број организованих омладинских група и удружења који доприносе локалном и националном одговору на HIV/AIDS | 2010–2014. | Стварање нових програмских решења за борбу против HIV/AIDS-а која су родно сензитивна и сензитивна у односу на осетљиве популационе групе младих | - Број (новооснованих) удружења која доприносе локалном и националном одговору на HIV/AIDS; - Број нових програма за борбу против HIV/AIDS на националном нивоу који су родно сензитивни; - Удео и проценат младих који знају два главна начина превенције ППИ и HIV/AIDS-а према добним групама и полу. | Национална канцеларија за HIV/AIDS | - МЗ; - Национална канцеларија за HIV/AIDS; - Удружења; - Заводи за јавно здравље. | 0,00 | 0,00 |
| 10.5.3. Учинити доступним службе, сегментирано према полу, за добровољно тестирање на ППИ и HIV/AIDS и обезбедити информисање о могућностима тестирања и квалитету тестова путем клубова здравља | 2010–2014. | Унапређено добровољно тестирање младих и саветовање у области ППИ и HIV/AIDS-а | Удео и проценат младих који се добровољно тестира на ППИ и HIV/AIDS | Национална канцеларија за HIV/AIDS |  | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 10.5. Превенирати полно преносиве инфекције (ППИ) и HIV/AIDS | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Установљени локални и национални програми превенције проблема ППИ и HIV/AIDS-а међу осетљивим популационим групама младих, а посебно оних који живе са HIV/AIDS-ом |  |  | 1. Проценат младих из осетљивих група који учествују у програмима терцијарне превенције ППИ и HIV/AIDS-а |  | 2010–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 10.5.4. - Установити механизам континуираног праћења потреба младих из осетљивих група у вези са ППИ и HIV/AIDS-ом, а посебно оних који живе са HIV/AIDS-ом; - Организовати програме терцијарне превенције ППИ и HIV/AIDS-а у осетљивим групама младих, а посебно међу онима који живе са HIV/AIDS-ом и промовисати их кроз клубове за здравље. | 2010. и даље периодично праћење | Установљен механизам континуираног праћења потреба младих из осетљивих група у вези са ППИ и HIV/AIDS-ом, а посебно оних који живе са HIV/AIDS-ом | - Број реализованих програма терцијарне превенције ППИ и HIV/AIDS-а у осетљивим групама младих, а посебно међу онима који живе са HIV/AIDS-ом на локалном нивоу – реализовано најмање пет, за сваку циљну групу по један годишње; - Најмање по 100 младих (Роми, сиромашни, сексуалне раднице, млади у затворима, млади који живе са HIV/AIDS-ом) укључених у сваки од пет програма терцијарне превенције ППИ и HIV/AIDS-а годишње. | Национална канцеларија за HIV/AIDS | - Национална канцеларија за HIV/AIDS; - Центар за AIDS Института за инфективне и тропске болести; - Заводи за јавно здравље; - Здравствене установе; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 10.6. Унапређивати систем здравствене заштите да одговори потребама младих | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Удвостручен број младих који су посетили постојећа саветовалишта за младе и задовољни су услугама |  |  | 1. Број младих који су посетили саветовалишта за младе при домовима здравља – за 50% увећана стопа коришћења саветовалишта за младе при домовима здравља (на 100.000 младих); 2. Млади су задовољни услугама здравствених саветовалишта – најмање две трећине младих корисника је задовољно услугом здравственог саветовалишта. |  | 2009–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 10.6.1. Успоставити саветовалишта за младе при свим домовима здравља или тимове изабраног лекара који се баве унапређењем здравља и превенцијом поремећаја здравља младих | 2009–2014. | - ЈЛС на територији Републике Србије имају Саветовалиште за младе у склопу примарне здравствене заштите према критеријумима функционалности и националним стандардима; - Утврђена, објављена и јавно истакнута права младих корисника унутар система здравствене заштите. | - Удео и проценат ЈЛС које имају саветовалишта за младе у склопу примарне здравствене заштите; - Број саветовалишта за младе физички измештених из простора здравствене установе (у просеку једно овакво у сваком округу за првих пет година); - Проценат здравствених установа свих нивоа које имају јавно истакнута права младих. | МЗ | - МЗ; - Домови здравља; - ОЈЛС,ЛКМ; - Образовне институције; - Локална удружења. | 6.562.000 | 1.600.000 |

| Специфични циљ: 10.6. Унапређивати систем здравствене заштите да одговори потребама младих | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Повећан број предложених и изведених мултисекторских пројеката за унапређење здравља младих |  |  | 1. Мултисекторски програми за унапређење здравља младих – број реализованих нових мултисекторских програма за унапређење здравља младих на националном нивоу и према окрузима |  | 2010–2012. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 10.6.2. Изводити мултисекторске пројекте за унапређење здравља младих | 2010–2012. и континуирано | Изведен мултисекторски пројекат за унапређење здравља младих према развијеним стандардним програмима за здрава окружења Светске здравствене организације | - У просеку два реализована мултисекторска пројекта за унапређење здравља младих годишње на националном нивоу; - По један реализован мултисекторски пројект за унапређење здравља младих годишње у пет округа током три године. | МЗ | - МОС; - МЗ; - Саветовалишта за младе; - Образовне институције; - ЦСР; - Подручне полицијске управе; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |

11. Оснаживати младе за иницијативе и активности које су у складу са основним циљевима одрживог развоја и здраве животне средине

Планиране активности у периоду 2009–2014. године

| Специфични циљ: 11.1. Развијати свест и понашање младих у духу одрживог развоја, заштите животне средине, као и очувања природне баштине | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Садржаји о ЗЖС и ОР инкорпорирани у формално и неформално образовање |  |  | 1. Број школа које су увеле у наставни план програме (садржаје) за ЗЖС и ОР; 2. Број реализованих програма о ЗЖС и ОР у оквиру неформалног образовања. |  | 2009–2014. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 11.1.1. Израдити стандарде образовања за ЗЖС у функцији ОР за ученике, наставнике, наставне програме, образовне материјале и програме усавршавања наставника | 2009. | Утврђени стандарди формалног образовања за ЗЖС у функцији ОР | - Објављени наставни програми за ЗЖС и ОР; - Развијени наставни материјали за ЗЖС и ОР; - Акредитовани програми усавршавања наставника за ЗЖС и ОР. | МП | - МП; - МЖСПП; - МОС; - ЗВКОВ; - АЕЕ; - Канцеларија за одрживи развој; - ЗУОВ. | 30.068.000 | 10.000.000 |
| 11.1.2. Обезбедити финансијску и логистичку подршку и промовисати стручно усавршавање младих у области ЗЖС и ОР (додипломске студије, специјалистичке и докторске студије) | 2009–2012. | Надлежне државне институције и МЖСПП стимулишу усавршавање младих у области ЗЖС и ОР у земљи и иностранству | Број младих који похађају различите програме у области одрживог развоја и ЗЖС (додипломске студије, специјалистичке и докторске студије) у земљи и иностранству | - МП; - МНТР; - МЖСПП; - МОС. | - Високошколске установе; - Институције задужене за међународну сарадњу. | 28.364.000 | 16.500.000 |
| 11.1.3. Израдити програме развоја националних, регионалних и локалних научно-образовних центара за ваншколско и неформално образовање младих за ОР и ЗЖС | 2009–2014. | Утврђени програми развоја националних, регионалних и локалних научно-образовних центара за ваншколско и неформално образовање младих за ОР и ЗЖС | - Донет програм рада за ваншколско и неформално образовање и информисање младих за ОР и ЗЖС; - Број образованих научно-образовних центара за НФО младих за ОР и ЗЖС. | - МП; - МОС. | - МЖСПП; - Канцеларија за одрживи развој; - ОЈЛС; - Удружења. | 19.248.000 | 2.200.000 |
| 11.1.4. Израдити програмске основе за формирање емисија за младе на радио и телевизијском програму са садржајима о ОР и ЗЖС | 2009–2010. | Повећана информисаност младих по свим питањима ОР и ЗЖС | Број емисија на радио и телевизијском програму са садржајима ОР и проблемима у животној средини | МК | - МОС; - МЗ; - МЖСПП; - Канцеларија за одрживи развој. | 3.785.000 | 0,00 |
| 11.1.5. Организовати научноистраживачке кампове, спортске кампове и стручне конференције младих са основним задатком неговања духа ОР и ЗЖС и промовисати их у јавности | 2009–2012. | Организоване научноистраживачке и спортске активности младих које негују дух ОР и доприносе ЗЖС, у оквиру организација младих и других удружења | Број реализованих истраживачких и спортских кампова за младе, као и стручних конференција са темом одрживог развоја и заштите животне средине | - МОС; - МНТР; - МП; - Канцеларија за одрживи развој. | - МЖСПП; - ОЈЛС, ЛКМ; - Средства јавног информи-сања; - Образовне институције; - Удружења. | 62.762.000 | 12.500.000 |

| Специфични циљ: 11.2. Превенирати и смањити ризике по здравље младих који могу потицати из животне средине | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Млади поседују основно знање и информације о ризицима по здравље од загађене животне средине и поседују информације о бољем избору по своје здравље; 2. Младима је доступан савет и лекарска помоћ код нарушеног здравља услед загађене животне средине. |  |  | 1. Смањен за 50% број (пријављених) случајева нарушавања здравља младих (болести из групе утврђених индикатора по препорукама Светске здравствене организације) |  | 2010–2012. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 11.2.1. Информисати младе о могућим ризицима по здравље и могућим акцидентима из животне средине (природни и људски фактор – саобраћајни удеси, хемијски акциденти и др.), као и о организованом систему заштите и самозаштите | 2010–2012. | Млади су упознати са ризицима по здравље који могу потицати од загађења из животне средине (вода, ваздух, храна, отпад и др.) и начинима заштите, кроз све видове формалног образовања, неформалног образовања, путем средстава јавног информисања | - Број одржаних семинара у оквиру клубова здравља о здравим стиловима живота и претњама по здравље из животне средине, на годишњем нивоу; - Број младих који су похађали семинаре о здравим стиловима живота и претњама по здравље из животне средине; на годишњем нивоу; - Број емисија на радију и телевизији о претњама по здравље из животне средине, на годишњем нивоу. | - МЗ; - МОС; - МП. | - МЖСПП; - МЗ; - Институције образовања; - Средства јавног информисања; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |
| 11.2.2. Организовати заједничке акције у циљу стварања чисте и лепо уређене околине школа и успостављање фонда за награђивање најуспешнијих | 2009–2012. | Чистија и уређенија животна средина око школа | - Број реализованих акција уређења школских дворишта; - Број школа које су добиле награду за најбоље школско двориште. | МП | - МОС; - МЖСПП - Завод за заштиту природе; - Расадници; - Заводи за јавно здравље. | 3.212.100 | 3.000.000 |

| Специфични циљ: - 11.3. Обезбедити услове за активно учешће младих у доношењу одлука у вези заштите животне средине и одрживог развоја | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Млади активно учествују у доношењу одлука у вези са ЗЖС и ОР |  |  | 1. Број тела која преговарају и одлучују у вези са ЗЖСи ОР (надзорни одбори, радне групе и међуминистарска тела) у којима су заступљени млади |  | 2010–2012. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 11.3.1. Подстицати државне институције да у процесу одлучивања и преговора у вези са ЗЖС и ОР укључе представнике организација младих | 2010. | Млади преко својих представника активно учествују у процесу одлучивања и у преговорима у вези са ЗЖС и ОР | Број младих који су заступљени у телима која учествују, преговарају и одлучују у вези са ЗЖС и ОР (надзорни одбори, радне групе и међуминистарска тела) | МОС | - Надлежне државне институције; - Удружења. | 0,00 | 0,00 |

| Специфични циљ: 11.4. Развијати капацитете система који ће омогућити спровођење политике према младима, као и пратити и адекватно реаговати на све проблеме од значаја за младе у сегменту одрживог развоја и заштите животне средине | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Изграђени капацитети министарстава како би могла да креирају, прате и побољшавају активности по питањима здравља, образовања и информисања младих у вези са животном средином и одрживим развојем |  |  | 1. Министарства која су реализовала активности везане за здравље, образовање и информисање младих у вези са животном средином и одрживим развојем |  | 2009–2012. |  |
| Активности | Рокови | Очекивани резултат | Индикатор | Носиоци |  | Потребна финансијска средства у 2009. години |  |
|  |  |  |  | Надлежни органи, институције и организације | Учесници | Укупна средства ( редовна и додатна за Акциони план) | Улагања из буџета (НИП, Фонд за младе таленте и дотације) |
| 11.4.1. Иницирати, подстицати и реализовати целовит процес изградње капацитета актера и учесника у процесу развоја омладинске политике у области ЗЖС и ОР | 2010. | Изграђени су капацитети за формално и неформално образовање, као и информисање младих у вези са ризицима по здравље који могу потицати из животне средине | - Број тренера и број едукатора који раде са младима у средњим школама; - Број едукатора за ЗЖС и ОР у невладином сектору; - Број омладинаца оспособљених за вршњачку едукацију за ЗЖС и ОР; - Број новинара оспособљених за информисање младих у вези са проблемима здравља и загађене животне средине. | - МП; - МЗ; - МОС; - МЖСПП. | - МК; - Заводи за јавно здравље; - Домови здравља; - Институције образовања; - Средства јавног информисања; - Удружења.. | 0,00 | 0,00 |
| 11.4.2. Образовати међуресорно тело чији је задатак рад на унапређивању образовања за одрживи развој младих и сарадња са свим другим надлежним институцијама и међуресорним телима и усклађивање свих релевантних активности | 2009. | Образовано међуресорно тело доноси годишње акционе планове за образовање у функцији ОР | Број развијених и реализованих акционих планова за образовање у функцији ОР | - МОС; - МЗ; - МЖСПП. | - МП; - МК; - МЕРР; - Заводи за јавно здравље; - Домови здравља. | 214.200 | 0,00 |
| 11.4.3. - Допунити правилнике о раду и запошљавању са јасно утврђеним могућностима запошљавања младих у области ЗЖС и ОР; - Програмски стимулисати запошљавање младих у области ЗЖС и ОР. | 2010–2012. | Обезбеђена подршка за ефикасно примењивање знања и активности, као и запошљавање младих у области ЗЖС и ОР | Број младих запослених у области ЗЖС и ОР на годишњем нивоу | - МЕРР; - НСЗ. | - МРСП; - МОС; - МЖСПП. | 0,00 | 0,00 |

- БУЏЕТ ЗА 2009. ГОДИНУ

7.1. Обим и структура укупних пројектованих финансијских средстава за реализацију циљева и активности из Акционог плана за младе у 2009. години по носиоцима, врстама трошкова, намени и изворима

| Носиоци реализације стратешких циљева и активности | Врсте трошкова |  |  |  | Укупна финан-сијска средства | Извори и намена средстава |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бруто плате и накнаде запослених | Трошко-ви путо-вања | Улагања и набавка опреме и услуга | Матери-јални и други трошкови |  | Буџети – текући издаци |  |  |  |  | Дотације удружењима за реализацију активности и пројеката у оквиру имплементације Акционог плана |  |  | Остали извори |
|  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  | Буџети јединица локалне самоуправе |  | Међу-народне дона-ције | Домаћи извори дотација и донација |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Текући издаци | НИП | Фонд за младе таленте | Текући издаци | Додатна средства за Акциони план |  | Држава (буџети) | При-ватни сектор |  |
| У ДИНАРИМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владa | 766.500 | 10.000 |  | 69.650 | 846.150 | 846.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОС | 31.444.140 | 8.045.500 | 770.138.000 | 6.764.814 | 816.392.454 | 38.773.954 |  | 511.000.000 |  |  | 85.858.000 | 180.760.500 |  |  |
| МП | 16.192.800 | 3.238.000 | 84.792.000 | 2.129.460 | 106.352.260 | 18.556.597 |  |  |  |  | 54.795.663 | 22.500.000 | 10.500.000 |  |
| МЗ | 7.075.000 | 850.000 | 67.810.000 | 785.700 | 76.520.700 | 11.130.700 |  |  |  |  | 54.644.000 | 10.746.000 |  |  |
| МФ | 336.000 | 260.000 |  | 24.710 | 620.710 | 620.710 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРР | 4.060.000 | 40.000 | 20.000.000 | 441.700 | 24.541.700 | 4.541.700 |  |  |  |  |  | 20.000.000 |  |  |
| НСЗ | 7.840.000 |  | 228.799.000 | 25.017.900 | 261.656.900 | 14.001.900 |  |  |  |  | 237.655.000 | 10.000.000 |  |  |
| МНТР | 2.100.000 | 48.000 | 8.500.000 | 294.000 | 10.942.000 | 2.442.000 |  |  |  |  |  | 8.500.000 |  |  |
| МНИП | 210.000 |  | 20.000.000 | 21.000 | 20.231.000 | 231.000 | 20.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| МИ | 420.000 |  | 10.000.000 | 84.000 | 10.504.000 | 504.000 |  |  |  |  |  | 10.000.000 |  |  |
| МТИД | 1260000 |  |  | 126000 | 1386000 | 1386000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МПР | 1.785.000 | 80.000 |  | 178.500 | 2.043.500 | 2.043.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДУЛС | 1.335.000 | 50.000 |  | 133.500 | 1.518.500 | 1.518.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО | 1.680.000 | 80.000 |  | 168.000 | 1.928.000 | 1.928.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП | 2.485.000 | 2.090.000 | 5.000.000 | 248.500 | 9.823.500 | 2.823.500 |  |  |  |  |  | 7.000.000 |  |  |
| МРСП | 14.070.000 | 3.985.000 | 25.020.000 | 1.616.000 | 44.691.000 | 17.171.000 |  |  |  |  | 14.280.000 | 13.240.000 |  |  |
| МК | 2.485.000 | 250.000 | 800.000 | 245.700 | 3.780.700 | 2.980.700 |  |  |  |  | 800.000 |  |  |  |
| МЉМП | 490.000 |  |  | 49.000 | 539.000 | 539.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЖСПП | 3.885.000 | 328.000 | 6.000.000 | 715.400 | 10.928.400 | 4.928.400 |  |  |  |  | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |  |
| ПССО | 1.610.000 | 50.000 |  | 161.000 | 1.821.000 |  |  |  |  |  | 184.000 | 1.637.000 |  |  |
| Канцеларија за одрживи развој | 3.780.000 | 328.000 | 36.000.000 | 630.000 | 40.738.000 | 4.738.000 |  |  |  |  | 36.000.000 |  |  |  |
| УП | 2.730.000 |  |  | 273.000 | 3.003.000 |  |  |  |  |  |  |  | 3.003.000 |  |
| СКГО | 840.000 |  | 55.000.000 | 8.100.000 | 63.940.000 |  |  |  |  |  | 63.940.000 |  |  |  |
| Остала ресорна министарства | 840.000 | 60.000 |  | 84.000 | 984.000 | 984.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАРМСП | 420.000 |  | 1.100.000 | 42.000 | 1.562.000 | 462.000 |  |  |  |  | 1.100.000 |  |  |  |
| ЈЛС | 239.510.000 | 11.170.000 | 152.480.000 | 21.167.000 | 424.327.000 | 2.411.000 |  |  | 21.055.000 | 2.365.000 | 128.650.000 | 241.026.000 | 28.820.000 |  |
| Институције задужене за међународну сарадњу | 840.000 |  |  | 84.000 | 924.000 | 924.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗВКОВ | 420.000 | 40.000 |  | 42.000 | 502.000 | 502.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУОВ | 2.240.000 | 60.000 |  | 224.000 | 2.524.000 | 2.524.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУС | 910.000 |  |  | 45.500 | 955.500 | 955.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образовне установе и институц. | 840.000 |  |  | 84.000 | 924.000 | 924.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЕЕ | 840.000 | 40.000 | 5.000.000 | 168.000 | 6.048.000 | 1.048.000 |  |  |  |  | 5.000.000 |  |  |  |
| Центри за социјални рад | 10.890.000 | 3.300.000 |  | 1.089.000 | 15.279.000 | 154.000 |  |  |  | 2.365.000 | 12.760.000 |  |  |  |
| Синдикати | 140.000 |  |  | 14.000 | 154.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 154.000 |
| НПС | 290.000 |  |  | 29.000 | 319.000 | 319.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грански спортски савези | 2.140.000 |  |  | 214.000 | 2.354.000 | 1.100.000 |  |  |  |  |  |  | 1.254.000 |  |
| Удружења младих ОСИ |  |  | 10.000.000 |  | 10.000.000 |  |  |  |  |  | 10.000.000 |  |  |  |

| Установе за резиденцијални смештај | 2.000.000 | 1.000.000 | 6.240.000 | 200.000 | 9.440.000 |  |  |  |  |  |  |  | 3.200.000 | 6.240.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| укупно | 371.199.440 | 35.402.500 | 1.512.679.000 | 71.764.034 | 1.991.044.974 | 144.012.811 | 20.000.000 |  | 511.000.000 | 21.055.000 | 4.730.000 | 708.666.663 | 530.609.500 | 50.817.000 | 154.000 |
| СТРУКТУРА ТРОШКОВА У ПРОЦЕНТИМА ПО НОСИОЦИМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влада | 0,206 | 0,028 |  | 0,097 | 0,042 | 0,588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОС | 8,471 | 22,726 | 50,912 | 9,426 | 41,003 | 26,924 |  |  | 100,000 |  |  | 12,115 | 34,067 |  |  |
| МП | 4,362 | 9,146 | 5,605 | 2,967 | 5,342 | 12,885 |  |  |  |  |  | 7,732 | 4,240 | 20,662 |  |
| МЗ | 1,906 | 2,401 | 4,483 | 1,095 | 3,843 | 7,729 |  |  |  |  |  | 7,711 | 2,025 |  |  |
| МФ | 0,091 | 0,734 |  | 0,034 | 0,031 | 0,431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРР | 1,094 | 0,113 | 1,322 | 0,615 | 1,233 | 3,154 |  |  |  |  |  |  | 3,769 |  |  |
| НСЗ | 2,112 |  | 15,125 | 34,861 | 13,142 | 9,723 |  |  |  |  |  | 33,536 | 1,885 |  |  |
| МНТР | 0,566 | 0,136 | 0,562 | 0,410 | 0,550 | 1,696 |  |  |  |  |  |  | 1,602 |  |  |
| МНИП | 0,057 |  | 1,322 | 0,029 | 1,016 | 0,160 |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| МИ | 0,113 |  | 0,661 | 0,117 | 0,528 | 0,350 |  |  |  |  |  |  | 1,885 |  |  |
| МТИД | 0,339 |  |  | 0,176 | 0,070 | 0,962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МПР | 0,481 | 0,226 |  | 0,249 | 0,103 | 1,419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДУЛС | 0,360 | 0,141 |  | 0,186 | 0,076 | 1,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО | 0,453 | 0,226 |  | 0,234 | 0,097 | 1,339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП | 0,669 | 5,904 | 0,331 | 0,346 | 0,493 | 1,961 |  |  |  |  |  |  | 1,319 |  |  |
| МРСП | 3,790 | 11,256 | 1,654 | 2,252 | 2,245 | 11,923 |  |  |  |  |  | 2,015 | 2,495 |  |  |
| МК | 0,669 | 0,706 | 0,053 | 0,342 | 0,190 | 2,070 |  |  |  |  |  | 0,113 |  |  |  |
| МЉМП | 0,132 |  |  | 0,068 | 0,027 | 0,374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЖСПП | 1,047 | 0,926 | 0,397 | 0,997 | 0,549 | 3,422 |  |  |  |  |  | 0,423 | 0,377 | 1,968 |  |
| ПССО | 0,434 | 0,141 |  | 0,224 | 0,091 |  |  |  |  |  |  | 0,026 | 0,309 |  |  |
| Канцеларија за одрживи развој | 1,018 | 0,926 | 2,380 | 0,878 | 2,046 | 3,290 |  |  |  |  |  | 5,080 |  |  |  |
| УП | 0,735 |  |  | 0,380 | 0,151 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,909 |  |
| СКГО | 0,226 |  | 3,636 | 11,287 | 3,211 |  |  |  |  |  |  | 9,023 |  |  |  |
| Остала ресорна министарства | 0,226 | 0,169 |  | 0,117 | 0,049 | 0,683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАРМСП | 0,113 |  | 0,073 | 0,059 | 0,078 | 0,321 |  |  |  |  |  | 0,155 |  |  |  |
| ЈЛС | 64,523 | 31,551 | 10,080 | 29,495 | 21,312 | 1,674 |  |  |  | 100,000 | 50,000 | 18,154 | 45,424 | 56,713 |  |
| Институције задужене за међународну сарадњу | 0,226 |  |  | 0,117 | 0,046 | 0,642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗВКОВ | 0,113 | 0,113 |  | 0,059 | 0,025 | 0,349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУОВ | 0,603 | 0,169 |  | 0,312 | 0,127 | 1,753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУС | 0,245 |  |  | 0,063 | 0,048 | 0,663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образовне установе и институц. | 0,226 |  |  | 0,117 | 0,046 | 0,642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЕЕ | 0,226 | 0,113 | 0,331 | 0,234 | 0,304 | 0,728 |  |  |  |  |  | 0,706 |  |  |  |
| Центри за социјални рад | 2,934 | 9,321 |  | 1,517 | 0,767 | 0,107 |  |  |  |  | 50,000 | 1,801 |  |  |  |
| Синдикати | 0,038 |  |  | 0,020 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |
| НПС | 0,078 |  |  | 0,040 | 0,016 | 0,222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грански спортски савези | 0,577 |  |  | 0,298 | 0,118 | 0,764 |  |  |  |  |  |  |  | 2,468 |  |
| Удружења младих ОСИ |  |  | 0,661 |  | 0,502 |  |  |  |  |  |  | 1,411 |  |  |  |
| Установе за резиденцијални смештај | 0,539 | 2,825 | 0,413 | 0,279 | 0,474 |  |  |  |  |  |  |  | 0,603 | 12,279 |  |
| УКУПНО | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| СТРУКТУРА ТРОШКОВА У ПРОЦЕНТИМА ПО НОСИОЦИМА, ВРСТАМА, НАМЕНИ И ИЗВОРИМА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влада | 90,587 | 1,182 | 0,000 | 8,231 | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОС | 3,852 | 0,985 | 94,334 | 0,829 | 100,000 | 4,749 |  |  | 62,592 |  |  | 10,517 | 22,141 |  |  |
| МП | 15,226 | 3,045 | 79,728 | 2,002 | 100,000 | 17,448 |  |  |  |  |  | 51,523 | 21,156 | 9,873 |  |
| МЗ | 9,246 | 1,111 | 88,617 | 1,027 | 100,000 | 14,546 |  |  |  |  |  | 71,411 | 14,043 |  |  |
| МФ | 54,132 | 41,888 |  | 3,981 | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРР | 16,543 | 0,163 | 81,494 | 1,800 | 100,000 | 18,506 |  |  |  |  |  |  | 81,494 |  |  |
| НСЗ | 2,996 |  | 87,442 | 9,561 | 100,000 | 5,351 |  |  |  |  |  | 90,827 | 3,822 |  |  |
| МНТР | 19,192 | 0,439 | 77,682 | 2,687 | 100,000 | 22,318 |  |  |  |  |  |  | 77,682 |  |  |
| МНИП | 1,038 |  | 98,858 | 0,104 | 100,000 | 1,142 |  | 98,858 |  |  |  |  |  |  |  |
| МИ | 3,998 |  | 95,202 | 0,800 | 100,000 | 4,798 |  |  |  |  |  |  | 95,202 |  |  |
| МТИД | 90,909 |  |  | 9,091 | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МПР | 87,350 | 3,915 |  | 8,735 | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДУЛС | 87,916 | 3,293 |  | 8,792 | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО | 87,137 | 4,149 |  | 8,714 | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП | 25,296 | 21,276 | 50,898 | 2,530 | 100,000 | 28,742 |  |  |  |  |  |  | 71,258 |  |  |
| МРСП | 31,483 | 8,917 | 55,984 | 3,616 | 100,000 | 38,422 |  |  |  |  |  | 31,953 | 29,626 |  |  |
| МК | 65,729 | 6,613 | 21,160 | 6,499 | 100,000 | 78,840 |  |  |  |  |  | 21,160 |  |  |  |
| МЉМП | 90,909 |  |  | 9,091 | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЖСПП | 35,550 | 3,001 | 54,903 | 6,546 | 100,000 | 45,097 |  |  |  |  |  | 27,451 | 18,301 | 9,150 |  |
| ПССО | 88,413 | 2,746 |  | 8,841 | 100,000 |  |  |  |  |  |  | 10,104 | 89,896 |  |  |
| Канцеларија за одрживи развој | 9,279 | 0,805 | 88,370 | 1,546 | 100,000 | 11,630 |  |  |  |  |  | 88,370 |  |  |  |
| УП | 90,909 |  |  | 9,091 | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
| СКГО | 1,314 |  | 86,018 | 12,668 | 100,000 |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  |
| Остала ресорна министарства | 85,366 | 6,098 |  | 8,537 | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАРМСП | 26,889 |  | 70,423 | 2,689 | 100,000 | 29,577 |  |  |  |  |  | 70,423 |  |  |  |
| ЈЛС | 56,445 | 2,632 | 35,935 | 4,988 | 100,000 | 0,568 |  |  |  | 4,962 | 0,557 | 30,319 | 56,802 | 6,792 |  |
| Институције задужене за међународну сарадњу | 90,909 |  |  | 9,091 | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗВКОВ | 83,665 | 7,968 |  | 8,367 | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУОВ | 88,748 | 2,377 |  | 8,875 | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУС | 95,238 |  |  | 4,762 | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образовне установе и институцije | 90,909 |  |  | 9,091 | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЕЕ | 13,889 | 0,661 | 82,672 | 2,778 | 100,000 | 17,328 |  |  |  |  |  | 82,672 |  |  |  |
| Центри за социјални рад | 71,274 | 21,598 |  | 7,127 | 100,000 | 1,008 |  |  |  |  | 15,479 | 83,513 |  |  |  |
| Синдикати | 90,909 |  |  | 9,091 | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |
| НПС | 90,909 |  |  | 9,091 | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грански спортски савези | 90,909 |  |  | 9,091 | 100,000 | 46,729 |  |  |  |  |  |  |  | 53,271 |  |
| Удружења младих ОСИ |  |  | 100,000 |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  |
| Установе за резиденцијални смештај | 21,186 | 10,593 | 66,102 | 2,119 | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  | 33,898 | 66,102 |  |
| Укупно | 18,643 | 1,778 | 75,974 | 3,604 | 100,000 | 7,233 |  | 1,004 | 25,665 | 1,057 | 0,238 | 35,593 | 26,650 | 2,552 | 0,008 |

7.2. Oбим и структура укупних пројектованих финансијских средстава за реализацију циљева и активности из Акционог плана за младе у 2009. години, по циљевима, носиоцима и учесницима у реализацији

| Специфични циљ, активност и носиоци активности | Врсте трошкова |  |  |  | Укупна финан-сијска средства | Извори и намена средстава |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бруто плате и накнаде запослених | Трошко-ви путо-вања | Улагања и набавка опреме и услуга | Матери-јални и други трошкови |  | Буџети – текући издаци и улагања преко НИП-а и Фонда за младе таленте |  |  |  |  | Дотације удружењима за реализацију активности и пројеката у оквиру имплементације Акционог плана |  |  | Остали извори |
|  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  | Буџети јединица локалне самоуправе |  | Међуна-родне дона-ције | Домаћи извори дотацијe и донацијe |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Текући издаци | НИП | Фонд за младе таленте | Текући издаци | Додатна средства за Акциони план |  | Држава (буџети) | При-ватни сектор |  |
| 1. Подстицати младе да активно учествују у друштву | 17.530.500 | 840.000 | 88.430.000 | 12.185.050 | 118.985.550 | 6.842.550 |  |  |  |  | 57.504.000 | 54.331.000 | 154.000 | 154.000 |
| Влада | 110.500 |  |  | 11.050 | 121.550 | 121.550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОС | 2.555.000 | 30.000 | 48.430.000 | 2.871.500 | 53.886.500 | 2.956.500 |  |  |  |  | 3.430.000 | 47.500.000 |  |  |
| МФ | 35.000 |  |  | 3.500 | 38.500 | 38.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | 420.000 |  |  | 42.000 | 462.000 | 462.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДУЛС | 420.000 | 30.000 |  | 42.000 | 492.000 | 492.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРР | 1.260.000 |  |  | 126.000 | 1.386.000 | 1.386.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НСЗ | 1.260.000 |  |  | 126.000 | 1.386.000 | 1.386.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПССО | 1.190.000 | 30.000 |  | 119.000 | 1.339.000 |  |  |  |  |  | 184.000 | 1.155.000 |  |  |
| ЈЛС | 9.160.000 | 750.000 |  | 716.000 | 10.626.000 |  |  |  |  |  | 4.950.000 | 5.676.000 |  |  |
| СКГО | 840.000 |  | 40.000.000 | 8.100.000 | 48.940.000 |  |  |  |  |  | 48.940.000 |  |  |  |
| УП | 140.000 |  |  | 14.000 | 154.000 |  |  |  |  |  |  |  | 154.000 |  |
| Синдикати | 140.000 |  |  | 14.000 | 154.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 154.000 |
| Удружења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образовне институције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Развијати сарадњу младих и обезбеђивати услове за учешће у доношењу одлука кроз одржив институционални оквир, а на основу потреба младих и у партнерству са младима | 7.021.000 | 2.260.000 | 4.000.000 | 702.100 | 13.983.100 | 4.201.100 |  |  |  |  |  | 9.782.000 |  |  |
| Влада | 236.000 |  |  | 23.600 | 259.600 | 259.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОС | 1.400.000 | 120.000 | 4.000.000 | 140.000 | 5.660.000 | 1.660.000 |  |  |  |  |  | 4.000.000 |  |  |
| МДУЛС | 75.000 | 20.000 |  | 7.500 | 102.500 | 102.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | 840.000 | 40.000 |  | 84.000 | 964.000 | 964.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРР | 840.000 | 40.000 |  | 84.000 | 964.000 | 964.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МРСП | 210.000 | 20.000 |  | 21.000 | 251.000 | 251.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПССО | 420.000 | 20.000 |  | 42.000 | 482.000 |  |  |  |  |  |  | 482.000 |  |  |
| ЈЛС, ЛКМ | 3.000.000 | 2.000.000 |  | 300.000 | 5.300.000 |  |  |  |  |  |  | 5.300.000 |  |  |
| Удружења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Омладинске организације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Изграђивати систем информисања младих на свим нивоима и у свим областима | 15.040.000 | 1.134.000 | 66.668.000 | 1.704.000 | 84.546.000 | 5.646.000 |  |  |  |  | 43.168.000 | 35.732.000 |  |  |
| МОС | 3.360.000 | 814.000 | 36.668.000 | 336.000 | 41.178.000 | 3.798.000 |  |  |  |  | 28.168.000 | 9.212.000 |  |  |
| МК | 420.000 |  |  | 42.000 | 462.000 | 462.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МТИД | 1.260.000 |  |  | 126.000 | 1.386.000 | 1.386.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈЛС | 10.000.000 | 320.000 | 15.000.000 | 1.200.000 | 26.520.000 |  |  |  |  |  |  | 26.520.000 |  |  |
| СКГО |  |  | 15.000.000 |  | 15.000.000 |  |  |  |  |  | 15.000.000 |  |  |  |
| Удружења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. Обезбеђивати остваривање права на једнаке шансе свих младих у друштву, а посебно младих који живе у тешким условима | 191.450.000 | 11.950.000 | 294.212.000 | 15.957.000 | 513.569.000 | 44.243.000 | 20.000.000 |  | 1.200.000 |  | 162.572.000 | 278.060.000 | 7.494.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Влада | 140.000 | 10.000 |  | 14.000 | 164.000 | 164.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОС | 9.730.000 | 1.335.000 | 52.160.000 | 1.155.000 | 64.380.000 | 12.220.000 |  |  |  |  | 7.040.000 | 45.120.000 |  |  |
| МРСП | 9.310.000 | 1.965.000 | 20.020.000 | 1.008.000 | 32.303.000 | 11.783.000 |  |  |  |  | 14.280.000 | 6.240.000 |  |  |
| ЈЛС | 147.600.000 | 3.300.000 | 102.400.000 | 10.900.000 | 264.200.000 | 2.200.000 |  |  | 1.200.000 |  | 87.300.000 | 173.500.000 |  |  |
| Центри за социјални рад | 6.600.000 | 3.300.000 |  | 660.000 | 10.560.000 |  |  |  |  |  | 10.560.000 |  |  |  |
| МП | 5.040.000 | 260.000 | 41.792.000 | 756.000 | 47.848.000 | 6.056.000 |  |  |  |  | 31.792.000 | 10.000.000 |  |  |
| МЗ | 2.310.000 | 260.000 | 800.000 | 231.000 | 3.601.000 | 2.801.000 |  |  |  |  | 800.000 |  |  |  |
| МФ | 280.000 | 260.000 |  | 21.000 | 561.000 | 561.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРР | 420.000 |  | 20.000.000 | 84.000 | 20.504.000 | 504.000 |  |  |  |  |  | 20.000.000 |  |  |
| МУП | 280.000 | 10.000 |  | 28.000 | 318.000 | 318.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МК | 1.820.000 | 250.000 | 800.000 | 182.000 | 3.052.000 | 2.252.000 |  |  |  |  | 800.000 |  |  |  |
| МНИП | 210.000 |  | 20.000.000 | 21.000 | 20.231.000 | 231.000 | 20.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| МИ | 420.000 |  | 10.000.000 | 84.000 | 10.504.000 | 504.000 |  |  |  |  |  | 10.000.000 |  |  |
| НСЗ | 420.000 |  | 10.000.000 | 126.000 | 10.546.000 | 546.000 |  |  |  |  |  | 10.000.000 |  |  |
| ЗУОВ | 1.680.000 |  |  | 168.000 | 1.848.000 | 1.848.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грански спортски савези | 2.140.000 |  |  | 214.000 | 2.354.000 | 1.100.000 |  |  |  |  |  |  | 1.254.000 |  |
| МДУЛС | 840.000 |  |  | 84.000 | 924.000 | 924.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НПС | 210.000 |  |  | 21.000 | 231.000 | 231.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удружења младих ОСИ |  |  | 10.000.000 |  | 10.000.000 |  |  |  |  |  | 10.000.000 |  |  |  |
| Установе за резиденцијални смештај | 2.000.000 | 1.000.000 | 6.240.000 | 200.000 | 9.440.000 |  |  |  |  |  |  | 3.200.000 | 6.240.000 |  |

| 5. Подстицати и вредновати изузетна испољавања и постигнућа младих у различитим областима | 1.960.000 |  | 521.000.000 | 147.000 | 523.107.000 | 2.107.000 |  | 511.000.000 |  |  |  | 10.000.000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Влада | 140.000 |  |  | 7.000 | 147.000 | 147.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОС | 490.000 |  | 521.000.000 | 28.000 | 521.518.000 | 518.000 |  | 511.000.000 |  |  |  | 10.000.000 |  |  |
| МП | 490.000 |  |  | 28.000 | 518.000 | 518.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МНТР | 840.000 |  |  | 84.000 | 924.000 | 924.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САНУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Научноистраживачке институције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Унапређивати могућности за квалитетно провођење слободног времена младих | 1.890.000 |  | 10.500.000 | 189.000 | 12.579.000 | 2.079.000 |  |  |  |  |  | 10.500.000 |  |  |
| МОС | 840.000 |  | 5.500.000 | 84.000 | 6.424.000 | 924.000 |  |  |  |  |  | 5.500.000 |  |  |
| МП | 560.000 |  |  | 56.000 | 616.000 | 616.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЉМП | 490.000 |  |  | 49.000 | 539.000 | 539.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈЛС |  |  | 5.000.000 |  | 5.000.000 |  |  |  |  |  |  | 5.000.000 |  |  |
| Удружења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства јавног информисања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Развијати отворени, делотворни, ефикасни и праведни систем формалног и неформалног образовања који је доступан свим младима и који је у складу са светским трендовима у образовању и контекстом образовања у РепублициСрбији | 16.282.940 | 5.220.000 | 43.500.000 | 1.908.684 | 66.911.624 | 13.930.961 |  |  |  |  | 49.403.663 | 3.500.000 | 77.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | 5.762.800 | 2.600.000 | 21.000.000 | 858.560 | 30.221.360 | 6.217.697 |  |  |  |  | 23.003.663 | 1.000.000 |  |  |
| МОС | 4.109.140 | 2.600.000 | 22.500.000 | 410.914 | 29.620.054 | 5.120.054 |  |  |  |  | 22.000.000 | 2.500.000 |  |  |
| МРСП | 1.680.000 |  |  | 168.000 | 1.848.000 | 1.848.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП | 70.000 |  |  | 7.000 | 77.000 |  |  |  |  |  |  |  | 77.000 |  |
| ЈЛС | 4.000.000 |  |  | 400.000 | 4.400.000 |  |  |  |  |  | 4.400.000 |  |  |  |
| НСЗ | 420.000 |  |  | 42.000 | 462.000 | 462.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МФ | 21.000 |  |  | 210 | 21.210 | 21.210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НПС | 80.000 |  |  | 8.000 | 88.000 | 88.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗОУВ | 140.000 | 20.000 |  | 14.000 | 174.000 | 174.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стручна друштва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факултети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удружења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ученички парламент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ученичке и студентске организације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Подстицати и стимулисати све облике запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих | 48.635.000 | 268.500 | 238.779.000 | 29.684.900 | 317.367.400 | 20.941.900 |  |  |  | 4.730.000 | 252.175.000 | 7.928.500 | 31.592.000 |  |
| МОС | 3.185.000 | 268.500 | 18.880.000 | 1.039.000 | 23.372.500 | 4.224.000 |  |  |  |  | 11.220.000 | 7.928.500 |  |  |
| МЕРР | 1.505.000 |  |  | 147.000 | 1.652.000 | 1.652.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МРСП | 840.000 |  |  | 84.000 | 924.000 | 924.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | 175.000 |  |  | 17.500 | 192.500 | 192.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НСЗ | 5.740.000 |  | 218.799.000 | 24.723.900 | 249.262.900 | 11.607.900 |  |  |  |  | 237.655.000 |  |  |  |
| РАРМСП | 420.000 |  | 1.100.000 | 42.000 | 1.562.000 | 462.000 |  |  |  |  | 1.100.000 |  |  |  |
| УП | 2.520.000 |  |  | 252.000 | 2.772.000 |  |  |  |  |  |  |  | 2.772.000 |  |
| ЈЛС | 30.350.000 |  |  | 3.035.000 | 33.385.000 |  |  |  |  | 2.365.000 | 2.200.000 |  | 28.820.000 |  |
| Центри за социјални рад | 2.150.000 |  |  | 215.000 | 2.365.000 |  |  |  |  | 2.365.000 |  |  |  |  |
| ЗУС | 910.000 |  |  | 45.500 | 955.500 | 955.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образовне установе и институције | 840.000 |  |  | 84.000 | 924.000 | 924.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удружења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Истраживачке организације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Унапређивати безбедност младих | 18.080.000 | 6.370.000 | 39.000.000 | 2.162.000 | 65.612.000 | 11.612.000 |  |  | 4.400.000 |  | 8.600.000 | 41.000.000 |  |  |
| МОС | 1540000 | 2.040.000 | 24.000.000 | 182.000 | 27.762.000 | 1.762.000 |  |  |  |  | 4.000.000 | 22.000.000 |  |  |
| МУП | 2100000 | 2.080.000 | 5.000.000 | 210.000 | 9.390.000 | 2.390.000 |  |  |  |  |  | 7.000.000 |  |  |
| МПР | 1680000 | 80.000 |  | 168.000 | 1.928.000 | 1.928.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО | 1680000 | 80.000 |  | 168.000 | 1.928.000 | 1.928.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЗ | 560.000 | 30.000 |  | 56.000 | 646.000 | 646.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МРСП | 1.680.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 294.000 | 8.974.000 | 1.974.000 |  |  |  |  |  | 7.000.000 |  |  |
| Остала ресорна министарства | 840.000 | 60.000 |  | 84.000 | 984.000 | 984.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈЛС | 6.000.000 |  | 5.000.000 | 800.000 | 11.800.000 |  |  |  | 4.400.000 |  | 2.400.000 | 5.000.000 |  |  |
| Центри за социјални рад | 2.000.000 |  |  | 200.000 | 2.200.000 |  |  |  |  |  | 2.200.000 |  |  |  |
| Удружења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства јавног информисања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 10. Чувати и унапређивати здравље младих, смањивати ризике и водеће поремећаје здравља и развијати здравствену заштиту прилагођену младима | 23.720.000 | 1.560.000 | 98.090.000 | 3.361.000 | 126.731.000 | 12.356.000 |  |  | 9.955.000 |  | 68.844.000 | 35.576.000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Влада | 140.000 |  |  | 14.000 | 154.000 | 154.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЗ | 3.960.000 | 560.000 | 67.010.000 | 477.000 | 72.007.000 | 7.417.000 |  |  |  |  | 53.844.000 | 10.746.000 |  |  |
| МП | 700.000 | 250.000 |  | 76.000 | 1.026.000 | 1.026.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП | 105.000 |  |  | 10.500 | 115.500 | 115.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МПР | 105.000 |  |  | 10.500 | 115.500 | 115.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МРСП | 350.000 |  |  | 41.000 | 391.000 | 391.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОС | 1.820.000 | 750.000 | 16.000.000 | 202.000 | 18.772.000 | 2.772.000 |  |  |  |  |  | 16.000.000 |  |  |
| ЈЛС | 16.400.000 |  | 15.080.000 | 2.516.000 | 33.996.000 | 211.000 |  |  | 9.955.000 |  | 15.000.000 | 8.830.000 |  |  |
| Центри за социјални рад | 140.000 |  |  | 14.000 | 154.000 | 154.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здравствене установе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубови здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образовне институције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Саветовалишта за младе при домовима здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специјализоване здравствене институције за лечење болести зависности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Савети родитеља при школама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локална удружења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НКПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Републичка стручна комисија за дроге, за алкохол и за пушење |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комисија МЗ за заштиту и унапређење менталног здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Домови здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окружни заводи за јавно здравље |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Експертска група за здравље младих у Министарству здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стационарне здравствене установе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локалне здравствене установе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координаторске мреже удружења грађана за здравље |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медицински факултети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гинеколошко-акушерске клинике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уролошка одељења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дерматолошке клинике (ППИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завод за здравствену зашт.студенaта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локални медији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дистрибутери кондома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угоститељске институције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координаторске мреже удружења грађана за здравље |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интернати за младе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 11. Оснаживати младе за иницијативе и активности које су у складу са основним циљевима одрживог развоја и здраве животне средине | 29.590.000 | 5.800.000 | 108.500.000 | 3.763.300 | 147.653.300 | 20.053.300 |  |  | 5.500.000 |  | 66.400.000 | 44.200.000 | 11.500.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОС | 2.415.000 | 88.000 | 21.000.000 | 316.400 | 23.819.400 | 2.819.400 |  |  |  |  | 10.000.000 | 11.000.000 |  |  |
| МП | 2.205.000 | 88.000 | 22.000.000 | 211.400 | 24.504.400 | 2.504.400 |  |  |  |  |  | 11.500.000 | 10.500.000 |  |
| МЖСПП | 3.885.000 | 328.000 | 6.000.000 | 715.400 | 10.928.400 | 4.928.400 |  |  |  |  | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |  |
| Канцеларија за одрживи развој | 3.780.000 | 328.000 | 36.000.000 | 630.000 | 40.738.000 | 4.738.000 |  |  |  |  | 36.000.000 |  |  |  |
| МЗ | 245.000 |  |  | 21.700 | 266.700 | 266.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МК | 245.000 |  |  | 21.700 | 266.700 | 266.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МНТР | 1.260.000 | 48.000 | 8.500.000 | 210.000 | 10.018.000 | 1.518.000 |  |  |  |  |  | 8.500.000 |  |  |
| МЕРР | 35.000 |  |  | 700 | 35.700 | 35.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈЛС | 13.000.000 | 4.800.000 | 10.000.000 | 1.300.000 | 29.100.000 |  |  |  | 5.500.000 |  | 12.400.000 | 11.200.000 |  |  |
| ЗВКОВ | 420.000 | 40.000 |  | 42.000 | 502.000 | 502.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУОВ | 420.000 | 40.000 |  | 42.000 | 502.000 | 502.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЕЕ | 840.000 | 40.000 | 5.000.000 | 168.000 | 6.048.000 | 1.048.000 |  |  |  |  | 5.000.000 |  |  |  |
| Институције задужене за међународну сарадњу | 840.000 |  |  | 84.000 | 924.000 | 924.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образовне институције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удружења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства јавног информисања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завод за заштиту природе, расадници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заводи за јавно здравље |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Домови здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високошколске установе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО | 371.199.440 | 35.402.500 | 1.512.679.000 | 71.764.034 | 1.991.044.974 | 144.012.811 | 20.000.000 | 511.000.000 | 21.055.000 | 4.730.000 | 708.666.663 | 530.609.500 | 50.817.000 | 154.000 |

7.3. Обим и структура укупних пројектованих финансијских средстава за реализацију циљева и активности из Акционог плана за младе у 2009. години

| Стратешки циљеви | Врсте трошкова |  |  |  | Укупна финан-сијска средства | Извори и намена средстава |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бруто плате и накнаде запослених | Трошко-ви путо-вања | Улагања и набавка опреме и услуга | Матери-јални и други трошко-ви |  | Буџети – текући издаци и улагања преко НИП-а и Фонда за младе таленте |  |  |  |  | Дотације удружењима за реализацију активности и пројеката у оквиру имплементације Акционог плана |  |  | Остали извори |
|  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  | Буџети јединица локалне самоуправе |  | Међуна-родне донације | Домаћи извори дотације и донације |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Текући издаци | НИП | Фонд за младе таленте | Текући издаци | Додатна средства за Акциони план |  | Држава (буџети) | При-ватни сектор |  |
| У ДИНАРИМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљ 1. | 17.530.500 | 840.000 | 88.430.000 | 12.185.050 | 118.985.550 | 6.842.550 |  |  |  |  | 57.504.000 | 54.331.000 | 154.000 | 154.000 |
| Циљ 2. | 7.021.000 | 2.260.000 | 4.000.000 | 702.100 | 13.983.100 | 4.201.100 |  |  |  |  |  | 9.782.000 |  |  |
| Циљ 3. | 15.040.000 | 1.134.000 | 66.668.000 | 1.704.000 | 84.546.000 | 5.646.000 |  |  |  |  | 43.168.000 | 35.732.000 |  |  |
| Циљ 4. | 191.450.000 | 11.950.000 | 294.212.000 | 15.957.000 | 513.569.000 | 44.243.000 | 20.000.000 |  | 1.200.000 |  | 162.572.000 | 278.060.000 | 7.494.000 |  |
| Циљ 5. | 1.960.000 |  | 521.000.000 | 147.000 | 523.107.000 | 2.107.000 |  | 511.000.000 |  |  |  | 10.000.000 |  |  |
| Циљ 6. | 1.890.000 |  | 10.500.000 | 189.000 | 12.579.000 | 2.079.000 |  |  |  |  |  | 10.500.000 |  |  |
| Циљ 7. | 16282940 | 5.220.000 | 43.500.000 | 1.908.684 | 66.911.624 | 13.930.961 |  |  |  |  | 49.403.663 | 3.500.000 | 77.000 |  |
| Циљ 8. | 48.635.000 | 268.500 | 238.779.000 | 29.684.900 | 317.367.400 | 20.941.900 |  |  |  | 4.730.000 | 252.175.000 | 7.928.500 | 31.592.000 |  |
| Циљ 9. | 18.080.000 | 6.370.000 | 39.000.000 | 2.162.000 | 65.612.000 | 11.612.000 |  |  | 4.400.000 |  | 8.600.000 | 41.000.000 |  |  |
| Циљ 10. | 23.720.000 | 1.560.000 | 98.090.000 | 3.361.000 | 126.731.000 | 12.356.000 |  |  | 9.955.000 |  | 68.844.000 | 35.576.000 |  |  |
| Циљ 11. | 29.590.000 | 5.800.000 | 108.500.000 | 3.763.300 | 147.653.300 | 20.053.300 |  |  | 5.500.000 |  | 66.400.000 | 44.200.000 | 11.500.000 |  |
| УКУПНО | 371.199.440 | 35.402.500 | 1.512.679.000 | 71.764.034 | 1.991.044.974 | 144.012.811 | 20.000.000 | 511.000.000 | 21.055.000 | 4.730.000 | 708.666.663 | 530.609.500 | 50.817.000 | 154.000 |

| СТРУКТУРА ТРОШКОВА У ПРОЦЕНТИМА ПО ЦИЉЕВИМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циљ 1. | 4,72 | 2,37 | 5,85 | 16,98 | 5,98 | 4,75 |  |  |  |  | 8,11 | 10,24 | 0,30 | 100,00 |
| Циљ 2. | 1,89 | 6,38 | 0,26 | 0,98 | 0,70 | 2,92 |  |  |  |  | 0,00 | 1,84 |  |  |
| Циљ 3. | 4,05 | 3,20 | 4,41 | 2,37 | 4,25 | 3,92 |  |  |  |  | 6,09 | 6,73 |  |  |
| Циљ 4. | 51,58 | 33,75 | 19,45 | 22,24 | 25,79 | 30,72 | 100,00 |  | 5,70 |  | 22,94 | 52,40 | 14,75 |  |
| Циљ 5. | 0,53 | 0,00 | 34,44 | 0,20 | 26,27 | 1,46 |  | 100,00 |  |  | 0,00 | 1,88 |  |  |
| Циљ 6. | 0,51 | 0,00 | 0,69 | 0,26 | 0,63 | 1,44 |  |  |  |  | 0,00 | 1,98 |  |  |
| Циљ 7. | 4,39 | 14,74 | 2,88 | 2,66 | 3,36 | 9,67 |  |  |  |  | 6,97 | 0,66 | 0,15 |  |
| Циљ 8. | 13,10 | 0,76 | 15,79 | 41,36 | 15,94 | 14,54 |  |  |  | 100,00 | 35,58 | 1,49 | 62,17 |  |
| Циљ 9. | 4,87 | 17,99 | 2,58 | 3,01 | 3,30 | 8,06 |  |  | 20,90 |  | 1,21 | 7,73 |  |  |
| Циљ 10. | 6,39 | 4,41 | 6,48 | 4,68 | 6,37 | 8,58 |  |  | 47,28 |  | 9,71 | 6,70 |  |  |
| Циљ 11. | 7,97 | 16,38 | 7,17 | 5,24 | 7,42 | 13,92 |  |  | 26,12 |  | 9,37 | 8,33 | 22,63 |  |
| УКУПНО | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| СТРУКТУРА ТРОШКОВА У ПРОЦЕНТИМА ПО ЦИЉЕВИМА, ВРСТАМА, НАМЕНИ И ИЗВОРИМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљ 1. | 14,73 | 0,71 | 74,32 | 10,24 | 100,00 | 5,75 |  |  |  |  | 48,33 | 45,66 | 0,13 | 0,13 |
| Циљ 2. | 50,21 | 16,16 | 28,61 | 5,02 | 100,00 | 30,04 |  |  |  |  |  | 69,96 |  |  |
| Циљ 3. | 17,79 | 1,34 | 78,85 | 2,02 | 100,00 | 6,68 |  |  |  |  | 51,06 | 42,26 |  |  |
| Циљ 4. | 37,28 | 2,33 | 57,29 | 3,11 | 100,00 | 8,61 | 3,89 |  | 0,23 |  | 31,66 | 54,14 | 1,46 |  |
| Циљ 5. | 0,37 | 0,00 | 99,60 | 0,03 | 100,00 | 0,40 |  | 97,69 |  |  |  | 1,91 |  |  |
| Циљ 6. | 15,03 |  | 83,47 | 1,50 | 100,00 | 16,53 |  |  |  |  |  | 83,47 |  |  |
| Циљ 7. | 24,33 | 7,80 | 65,01 | 2,85 | 100,00 | 20,82 |  |  |  |  | 73,83 | 5,23 | 0,12 |  |
| Циљ 8. | 15,32 | 0,08 | 75,24 | 9,35 | 100,00 | 6,60 |  |  |  | 1,49 | 79,46 | 2,50 | 9,95 |  |
| Циљ 9. | 27,56 | 9,71 | 59,44 | 3,30 | 100,00 | 17,70 |  |  |  |  | 13,11 | 62,49 |  |  |
| Циљ 10. | 18,72 | 1,23 | 77,40 | 2,65 | 100,00 | 9,75 |  |  | 7,86 |  | 54,32 | 28,07 |  |  |
| Циљ 11. | 20,04 | 3,93 | 73,48 | 2,55 | 100,00 | 13,58 |  |  | 3,72 |  | 44,97 | 29,93 | 7,79 |  |
| УКУПНО | 18,64 | 1,78 | 75,97 | 3,60 | 100,00 | 7,23 | 1,00 | 25,66 | 1,06 | 0,24 | 35,59 | 26,65 | 2,55 | 0,01 |

| 8. ПРОЈЕКЦИЈА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 2009. ДО 2014. ГОДИНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ПЕРИОДУ ОД 2009. ДО 2014. ГОДИНЕ ПО ОПШТИМ СТРАТЕШКИМ ЦИЉЕВИМА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки циљеви | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2009−2014. |
| У милионима динара |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подстицати младе да активно учествују у друштву | 119,0 | 158,7 | 192,2 | 246,4 | 301,6 | 380,8 | 1.398,8 |
| 2. Развијати сарадњу младих и обезбеђивати услове за учешће у доношењу одлука кроз одржив институционални оквир, а на основу потреба младих и у партнерству са младима | 14,0 | 19,2 | 25,4 | 35,3 | 56,0 | 77,9 | 227,7 |
| 3. Изграђивати систем информисања младих на свим нивоима и у свим областима | 84,5 | 115,7 | 143,9 | 180,1 | 222,9 | 283,7 | 1.030,9 |

| 4. Обезбеђивати остваривање права на једнаке шансе свих младих у друштву, а посебно младих који живе у тешким условима | 513,6 | 640,1 | 769,9 | 944,0 | 1.105,4 | 1.389,6 | 5.362,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Подстицати и вредновати изузетна испољавања и постигнућа младих у различитим областима | 523,1 | 663,1 | 800,0 | 978,1 | 1.192,4 | 1.498,9 | 5.655,5 |
| 6. Унапређивати могућности за квалитетно провођење слободног времена младих | 12,6 | 17,9 | 23,3 | 31,8 | 43,9 | 65,1 | 194,7 |
| 7. Развијати отворени, делотворни, ефикасни и праведни систем формалног и неформалног образовања који је доступан свим младима и који је у складу са светским трендовима у образовању и контекстом образовања у РепублициСрбији | 66,9 | 108,0 | 134,9 | 168,7 | 219,7 | 276,2 | 974,4 |
| 8. Подстицати и стимулисати све облике запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих | 317,4 | 402,2 | 463,8 | 539,1 | 646,6 | 779,1 | 3.148,2 |
| 9. Унапредити услове за безбедан живот младих | 65,6 | 84,5 | 113,2 | 142,2 | 178,5 | 229,7 | 813,6 |
| 10. Чувати и унапређивати здравље младих, смањивати ризике и водеће поремећаје здравља и развијати здравствену заштиту прилагођену младима | 126,7 | 160,0 | 187,6 | 224,0 | 276,6 | 347,7 | 1.322,6 |

| 11. Оснаживати младе за иницијативе и активности које су у складу са основним циљевима одрживог развоја и здраве животне средине | 147,7 | 190,7 | 246,5 | 301,4 | 381,6 | 485,5 |  | 1.753,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО | 1.991,0 | 2.560,2 | 3.100,6 | 3.791,0 | 4.625,1 | 5.814,2 |  | 21.882,1 |
| Структура у процентима по циљевима |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подстицати младе да активно учествују у друштву | 5,98 | 6,20 | 6,20 | 6,50 | 6,52 | 6,55 | 6,39 |  |
| 2. Развијати сарадњу младих и обезбеђивати услове за учешће у доношењу одлука кроз одржив институционални оквир, а на основу потреба младих и у партнерству са младима | 0,70 | 0,75 | 0,82 | 0,93 | 1,21 | 1,34 | 1,04 |  |
| 3. Изграђивати систем информисања младих на свим нивоима и у свим областима | 4,25 | 4,52 | 4,64 | 4,75 | 4,82 | 4,88 | 4,71 |  |
| 4. Обезбеђивати остваривање права на једнаке шансе свих младих у друштву, а посебно младих који живе у тешким условима | 25,79 | 25,00 | 24,83 | 24,90 | 23,90 | 23,90 | 24,51 |  |

| 5. Подстицати и вредновати изузетна испољавања и постигнућа младих у различитим областима | 26,27 | 25,90 | 25,80 | 25,80 | 25,78 | 25,78 | 25,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Унапређивати могућности за квалитетно провођење слободног времена младих | 0,63 | 0,70 | 0,75 | 0,84 | 0,95 | 1,12 | 0,89 |
| 7. Развијати отворени, делотворни, ефикасни и праведни систем формалног и неформалног образовања који је доступан свим младима и који је у складу са светским трендовима у образовању и контекстом образовања у РепублициСрбији | 3,36 | 4,22 | 4,35 | 4,45 | 4,75 | 4,75 | 4,45 |
| 8. Подстицати и стимулисати све облике запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих | 15,94 | 15,71 | 14,96 | 14,22 | 13,98 | 13,40 | 14,39 |
| 9. Унапредити услове за безбедан живот младих | 3,30 | 3,30 | 3,65 | 3,75 | 3,86 | 3,95 | 3,72 |
| 10. Чувати и унапређивати здравље младих, смањивати ризике и водеће поремећаје здравља и развијати здравствену заштиту прилагођену младима | 6,37 | 6,25 | 6,05 | 5,91 | 5,98 | 5,98 | 6,04 |

| 11. Оснаживати младе за иницијативе и активности које су у складу са основним циљевима одрживог развоја и здраве животне средине | 7,42 | 7,45 | 7,95 | 7,95 | 8,25 | 8,35 | 8,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Учешће укупних трошкова за Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе у републици Србији у укупним текућим јавним расходима, у процентима | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0.23 |
| Учешће укупних трошкова за Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе у републици Србији у бруто домаћем производу (БДП), у процентима | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0.0815 |

У пројектоване трошкове за реализацију Акционог плана за период од шест година (2009-2014) укључени су и трошкови редовног функционисања органа, као што је вредновање рада већ запослених, материјални и други трошкови редовних активности државних органа, као и средства Фонда за младе таленте. Акциони план у потпуности прати све активности предвиђене Националном стратегијом за младе а динамика реализације тих активности ће бити прилагођена расположивим средствима у буџетима свих органа који учествују у реализацији.

9. ЗАВРШНИ ДЕО

Овај акциони план садржи:

- прилог 1 – Преглед индикатора у односу на начине праћења њихове остварености;

- прилог 2 – Детаљан буџет за 2009. годину по циљевима и активностима;

- прилог 3 – Значење скраћеница;

- прилог 4 – Појмовник.

# ПРИЛОГ 1

# ПРЕГЛЕД ИНДИКАТОРА У ОДНОСУ НА НАЧИНЕ ПРАЋЕЊА ЊИХОВЕ ОСТВАРЕНОСТИ

| Општи циљ: 1. Подстицати младе да активно учествују у друштву |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | Ниво праћења |  |  | Средина | Циљна група млади |  |  |  | Временски интервал прикупљања података и извештавања |  |  |  | Институција одговорна за праћење и активност |  |
|  | Национални ниво | Локални ниво | Руралне и урбане средине |  | Млади (укупно) | 15–19 год. 20–24 год. 25–30 год. | Пол (м/ж ) | Осетљиве групе | Квартално | Полугодишње | Годишње | Од–до | Праћење | Активност |
| Специфични циљ: 1.1. Мотивисати, образовати и подржавати младе да активно учествују у друштву |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Најмање 70 годишње подржаних пројеката младих и за младе из средстава у буџету Републике Србије | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | 2009– | МОС | - Влада; - МОС; - МФ; - МНТР; - МП; - ПССО; - ОЈЛС. |
| 2. Проценат издвајања из средстава у буџету Републике Србије за младе - износ годишњих средстава у буџету Републике Србије распоређених у оквиру апропријције 481 намењењне за програме и пројекте удружења у области омладинске политике | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | 2009– | МОС |  |
| 3. Број организација и институција младих | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • | 2009– | - МОС; - МДУЛС. |  |
| 4. Проценат младих корисника пројеката који се финансирају из средстава у буџету Републике Србије - број младих који су корисници резултата пројеката намењених младима а који се финансирају из средстава у буџету Републике Србије | • |  |  |  | • | • | • | • | • |  | • | 2009– | МОС |  |
| 5. Проценат младих обухваћених (који учествују у) вршњачким образовањем - најмање 3000 младих који су учествовали у програмима вршњачког образовања | • |  | • |  | • | • | • | • | • |  |  | 2010–2014. | МОС | - МОС; - МП; - МЗ. |

| Специфични циљ: 1.2. Унапређивати квалитет и равномерну распрострањеност програма који доприносе активнијем учешћу младих у друштву |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Најмање 20% ЛЗ, у којима су развијени акциони планови за младе укључило је младе у рад локалних институција |  | • |  |  |  |  |  | • |  | • | 2010–2014. | МОС | - ОЈЛС; - МОС; - ПССО. |
| 2. Годишње најмање 80 реализованих програма за активно учешће младих у ЛЗ у Републици Србији | • | • | • |  |  |  |  | • |  | • | 2010–2014. | МОС |  |
| Специфични циљ: 1.3. Развијати и унапређивати стандарде квалитета омладинског рада и механизме за његово праћење и унапређивање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Број организација и институција младих које у свом раду примењују усвојене стандарде омладинског рада | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | 2010–2011. | МОС | - МОС; - МЕРР; - МРСП; - ПССО. |
| 2. Број професионалаца и волонтера обучених за рад са младима | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • | 2010–2011. | МОС |  |
| 3. Примењени стандарди омладинског рада (на основу праћења остваривања стандарда) | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010–2011. | МОС |  |
| Специфични циљ: 1.4. Успоставити механизме за подстицање, организовање и вредновање волонтерског рада младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Број младих волонтера у Републици Србији - најмање 4000 младих који су волонтирали у институцијама и организацијама у Републици Србији до 2013. године | • | • | • | • | • | • | • |  |  | • | 2009–2013. | МОС | - МРСП; - МДУЛС; - МОС. |
| Специфични циљ: 1.5. Формирати програме подршке за остваривање мобилности младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Број и проценат младих који поседују важећи пасош | • | • |  | • | • | • | • |  |  | • | 2010–2014. | МУП | - МОС; - МСП; - ПССО. |
| 2. Број и проценат младих који је путовао у иностранство - број младих који је учествовао у међународним програмима размене и скуповима | • | • | • | • | • | • | • |  |  | • | 2010–2014. | МОС |  |
| 3. Број младих који је учествовао у подржаним пројектима размене, посета и семинара у земљи | • | • | • | • | • | • | • | • |  | • | 2010–2014. | МОС |  |
| Специфични циљ: 1.6. Развијати грађанско друштво пружањем подршке волонтеризму и активизму младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Број креативних акција младих (посебно оних из осетљивих група) подржаних од стране приватног и цивилног сектора | • | • | • |  |  |  |  | • |  | • | 2010–2013. | МОС | - МОС; - МЕРР; - МФ. |
| Специфични циљ: 1.7. Повећати учешће младих жена на највишим местима одлучивања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Број и проценат младих жена руководилаца у државним институцијама (државној администрацији) повећан најмање за 50% у односу на 2008. годину | • |  |  |  | • | • | • |  |  | • | 2010–2014. | - МДУЛС; - СУК. | - МЉМП; - МРСП. |

| Општи циљ: 2. Развијати сарадњу младих и обезбеђивати услове за учешће у доношењу одлука кроз одржив институционални оквир, а на основу потреба младих и у партнерству са младима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | Ниво праћења |  |  | Средина |  | Циљна група млади |  |  |  | Временски интервал прикупљања података и извештавања |  |  |  | Институција одговорна за праћење и активност |  |
|  | Национални ниво | Локални ниво | Руралне и урбане средине |  |  | Млади (укупно) | 15–19 год. 20–24 год. 25–30 год. | Пол (м/ж ) | Осетљиве групе | Квартално | Полугодишње | Годишње | Од–до | Праћење | Активност |
| Специфични циљ: 2.1. Дефинисати појам омладинске организације и стандарда деловања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обезбеђена средства из буџета Републике Србије за спровођење Закона о младима | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | 2009– | МОС | - Влада; - МОС; - МДУЛС. |
| 2. Број усвојених закона којима се правно регулише активно укључивање младих у друштво | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | 2009– | МОС |  |
| Специфични циљ: 2.2. Успоставити институционалну подршку за формирање, финансирање и активно деловање организација младих и програмских активности организација које раде за младе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повећан број и проценат омладинских организација и организација за младе које активно делују | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | 2010–2014. | МОС | - Влада; - МОС; - МСП; - ОЈЛС. |
| Специфични циљ: 2.3. Усвојити концепт заједничког управљања процесима и одлукама као основе за сарадњу локалних и републичких органа са младима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проценат грађана Републике Србије (младих и старих) који имају позитиван однос према укључивању младих у процес управљања | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | 2012– | МОС | - МОС; - ОЈЛС; - Влада, Дирекција за имовину; - ОЈЛС. |
| 2. Број заједничких тела на републичком и локалном нивоу у којима је почела примена концепта ко-менаџмента | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • | 2012– | МОС |  |
| 3. Број објеката, односно просторија у власништву државе и ЈЛС који је дат младима на бесплатно коришћење | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2012– | МОС |  |
| Специфични циљ: 2.4. Промовисати важност сарадње омладинских организација, умрежавање и успостављање поверења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Број и проценат младих репрезентованих у кровној организацији младих | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | 2010– | МОС | МОС |

| Општи циљ: 3. Изграђивати систем информисања младих на свим нивоима и у свим областима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | Ниво праћења |  |  | Средина | Циљна група млади |  |  |  | Временски интервал прикупљања података и извештавања |  |  |  | Институција одговорна за праћење и активност |  |
|  | Национални ниво | Локални ниво | Руралне и урбане средине |  | Млади (укупно) | 15–19 год. 20–24 год. 25–30 год. | Пол (м/ж ) | Осетљиве групе | Квартално | Полугодишње | Годишње | Од–до | Праћење | Активност |
| Специфични циљ: 3.1. Обезбедити правовремено и утемељено информисање младих о могућностима и перспективама у локалној средини и на републичком нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повећање степена информисаности младих у областима од интереса за младе | • | • | • |  | • | • | • | • |  |  | • | 2009– | МОС | МОС |
| 2. Број реализованих информативних кампања и активности намењених младима на националном и локалном нивоу | • | • |  |  |  |  |  |  | • |  | • | 2010– | МОС | МОС |
| Специфични циљ: 3.2. Учинити доступним релевантне информације о правима младих и могућностима и приликама за младе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проценат младих који су информисани о грађанским правима и обавезама кроз наставни програм „Грађанског образовања” | • | • |  |  | • | • | • | • |  | • | • | 2011– | MП | MП |
| Специфични циљ: 3.3. Oбогатити програме медијских кућа садржајима који имају образовни карактер, а примерени су младима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количина медијског садржаја о младима и за младе у електронским и штампаним средствима јавног информисања | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2009–2013. | MOC | MOC |
| 2. Проценат средстава јавног информисања који има омладинске редакције | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2011–2014. | - МОС; - МК. | - МК; - МОС; - ПССО. |
| 3. Број информативно-образовних програма намењених младима | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2011–2014. | - МОС; - МК. | - МОС; - МК. |
| Специфични циљ: 3.4. Повећати ниво информатичке писмености младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повећан проценат младих који имају редован приступ рачунару и интернету – проценат младих који имају редован приступ рачунару и интернету повећава се за 20% годишње | • | • | • |  | • | • | • | • | • |  | • | 2009– | МОС | МОС |
| 2. Повећан проценат младих који редовно (сваког дана или скоро сваког дана) користе рачунар и интернет | • | • | • |  | • | • | • | • | • |  | • | 2010–2014. | МОС | - МОС; - ОЈЛС; - ПССО; - МТИД. |
| 3. Повећан степен информатичке писмености младих у Републици Србији | • | • | • |  | • | • | • | • |  |  | • | 2010–2014. | МОС |  |

| Специфични циљ: 3.5. Повећати ниво информисаности младих о избору занимања, могућностима запошљавања и перспективама на тржишту рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проценат младих информисаних о избору занимања, могућностима запошљавања и перспективама на тржишту повећан за 10% на годишњем нивоу | • | • | • | • | • | • | • |  | • | • | 2010–2014. | - МОС; - НСЗ. | - МОС; - МП; - ПССО. |
| Специфични циљ: 3.6. Градити глобалне електронске мреже међу омладинским организацијама које промовишу одрживи развој |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Број иницијатива, пројеката и програма које заједнички реализују ОООР | • | • |  |  |  |  |  | • |  | • | 2010–2014. | МОС | МЖСПП |
| Специфични циљ: 3.7. Развијати информативне програме који су намењени младима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Број информативних кампања и програма намењених информисању младих које су реализовала удружења | • | • |  |  |  |  |  |  | • | • | 2009– | МОС | - МОС; - ПССО. |
| 2. Проценат младих који су корисници информативних пројеката удружења | • | • | • | • | • | • | • |  | • | • | 2010–2014. | МОС | - МТИД; - МОС. |
| 3. Школске редакције или продукције медијских материјала постоје у 25% средњих школа у Републици Србији | • | • |  |  |  |  |  |  | • | • | 2010–2014. | МП | - МП; - МОС. |
| 4. Студентска електронска и штампана средства јавног информисања постоје у свим универзитетским центрима у Републици Србији | • |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2010–2014. | МП; МОС. |  |

| Општи циљ: 4. Обезбеђивати остваривање права на једнаке шансе свих младих у друштву, а посебно младих који живе у тешким условима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | Ниво праћења |  |  | Средина | Циљна група млади |  |  |  | Временски интервал прикупљања података и извештавања |  |  |  | Институција одговорна за праћење и активност |  |
|  | Национални ниво | Локални ниво | Руралне и урбане средине |  | Млади (укупно) | 15–19 год. 20–24 год. 25–30 год. | Пол (м/ж ) | Осетљиве групе | Квартално | Полугодишње | Годишње | Од–до | Праћење | Активност |
| Специфични циљ: 4.1. Успоставити функционалну међусистемску сарадњу, како би се обезбедио целовит приступ у процени и задовољавању потреба младих из осетљивих група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проценат ЈЛС у Републици Србији са успостављеним (интегралним) услугама за младе из осетљивих група | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • | 2008–2012. | МРСП | - ОЈЛС; - МРСП; - Влада. |
| 2. Број младих који користе социјалне услуге из надлежности ЈЛС (све услуге осим финансијских) | • | • | • |  | • | • | • | • |  |  | • | 2008–2012. | МРСП |  |
| Специфични циљ: 4.2. Смањити број младих корисника институционалног смештаја и побољшати понуду и квалитет услуга за оне младе који остају у институцијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проценат трансформисаних установа за резиденцијални смештај у Републици Србији | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2009–2012. | МРСП | - МРСП; - ОЈЛС; - ЦСР. |
| 2. Проценат младих из осетљивих друштвених група који користе мање рестриктивне облике смештаја | • | • |  |  |  | • | • | • |  | • | • | 2009–2012. | МРСП |  |
| Специфични циљ: 4.3. Развијати услуге у локалној заједници као подршку за живот младих у породици и природном окружењу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Успостављен је однос 70:30% у корист смештаја деце и младих у породичном окружењу (хранитељске породице) у односу на резиденцијални смештај | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2010–2012. | МРСП | - МРСП; - ОЈЛС. |
| 2. Проценат и број ЈЛС у Републици Србији које су развиле нове услуге за младе из осетљивих друштвених група | • | • |  |  |  |  |  |  | • |  | • | 2010–2012. | МРСП |  |
| Специфични циљ: 4.4. Смањити предрасуде према младима из осетљивих друштвених група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проценат младих који имају позитиван став према младима из осетљивих друштвених група | • | • | • |  | • | • | • | • |  |  | • | 2010–2012. | МОС | - МП; - МРСП; - МОС. |
| 2. Проценат младих који су учествовали у активностима усмереним ка развоју толеранције | • | • | • |  | • | • | • | • |  |  | • | 2010–2012. | МОС |  |
| Специфични циљ: 4.5. Укључити младе из осетљивих група у активан и продуктиван живот у заједници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проценат ЈЛС у Републици Србији које реализују акционе планове за укључивање младих из осетљивих друштвених група у живот ЛЗ | • | • |  |  |  |  |  |  | • |  | • | 2009–2012. | МОС | - МОС; - МЕРР; - ОЈЛС; - НСЗ;. |
| 2. Стопа запослених младих из осетљивих друштвених група | • | • | • |  | • | • | • | • | • |  | • | 2009–2012. | - МРСП; - НСЗ. |  |
| Специфични циљ: 4.6. Створити услове (простор, опрема и кадрови) за омасовљавање и доступност спортова осетљивим групама младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Најмање 20 спортских објеката доступно за рекреативне активности младих особа са инвалидитетом | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | 2009–2012. | МОС | - МОС; - ОЈЛС; - Грански спортски савези. |
| Специфични циљ: 4.7. Осигурати остваривање права свих младих на адекватно образовање уз обезбеђивање једнаких могућности за учење и развој |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проценат средњих школа и факултета који примењују индекс инклузије | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2009–2014. | МП | - МП; - НСР; - МОС; - ЗУОВ. |
| 2. Проценат младих из осетљивих друштвених група који заврше неки вид средњег образовања (трогодишње или четворогодишње) | • | • | • |  | • | • | • | • |  | • | • | 2009–2014. | МП |  |
| 3. Проценат неписмених младих (15–30 година, млади из осетљивих друштвених група) | • | • | • |  | • | • | • | • |  | • | • | 2009–2014. | МП |  |
| Специфични циљ: 4.8. Повећати доступност културних садржаја за осетљиве групе младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повећан обим културних садржаја намењених младима из осетљивих група | • | • | • |  |  |  |  |  |  | • | • | 2010– | МК | - МК; - МОС; - МЉМП. |
| 2. Број реализованих културних иницијатива младих из осетљивих група | • | • | • |  |  |  |  |  | • |  | • | 2010– | МК |  |
| Специфични циљ: 4.9. Повећати запошљавање младих припадника осетљивих група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Број младих из осетљивих група који су користили подстицајне мере и програме запошљавања и који су се запослили | • | • | • |  | • | • | • | • |  | • | • | 2009–2014. | НСЗ | - МОС; - МИ; - МЕРР; - НСЗ; - МРСП. |

| Специфични циљ: 4.10. Заштитити здравље младих из осетљивих група и развити механизме за њихово учествовање у програмима унапређења здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Смањена инциденција сифилиса, гонореје, HIV/AIDS-a, хламидијазе, хепатитиса Б и Ц младих из остељивих група у просеку за 20% (према полу, добним групама) | • | • |  |  | • | • | • | • |  | • | 2010–2014. | МЗ | - МЗ; - Нацио-нална канцеларија за HIV/AIDS; - ОЈЛС. |
| 2. Удео и проценат младих из осетљивих група који учествују у програмима превенције ППИ и HIV/AIDS-а у односу на укупан број младих из осетљивих група | • | • |  |  | • | • | • | • |  | • | 2010–2014. | МЗ |  |
| Специфични циљ: 4.11. Омогућити осамостаљивање младих и заснивање домаћинстава кроз подршку у решавању стамбених потреба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Предвиђена средства за социјално становање | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • | 2010–2012. | МОС | - Влада; - МЖСПП; - МОС; - ОЈЛС. |
| 2. Број младих домаћинстава која су решила стамбене потребе на основу Закона о социјалном становању | • | • |  | • |  |  |  |  | • | • | 2010–2012. | МЖСПП |  |
| Специфични циљ: 4.12. Стварати атмосферу и окружење у којем сви млади, а посебно млади из осетљивих група имају осећај личне и колективне безбедности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проценат младих из осетљивих група који имају осећај личне и колективне безбедности | • | • | • | • | • | • | • |  |  | • | 2012– | МОС | - МОС; - МЉМП. |

| Општи циљ: 5. Подстицати и вредновати изузетна испољавања и постигнућа младих у различитим областима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | Ниво праћења |  |  | Средина | Циљна група млади |  |  |  | Временски интервал прикупљања података и извештавања |  |  |  | Институција одговорна за праћење и активност |  |
|  | Национални ниво | Локални ниво | Руралне и урбане средине |  | Млади (укупно) | 15–19 год. 20–24 год. 25–30 год. | Пол (м/ж ) | Осетљиве групе | Квартално | Полугодишње | Годишње | Од–до | Праћење | Активност |
| Специфични циљ: 5.1. Подстицати развој младих истраживача, научника, спортиста, уметника и иноватора у циљу бржег економског раста и просперитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Број и проценат младих који добијају стипендије, награде или јавна признања на основу изузетних резултата | • | • |  |  | • |  | • | • |  | • | • | 2009– | МОС | - Влада; - МФ; - МОС. |
| 2. Број и проценат младих обухваћених различитим специјализованим програмима за рад са младима који показују изузетне способности и интересовања | • | • |  |  | • |  | • | • |  | • | • | 2010–2014. | МП МНТР | - МОС; - МП; - МНТР; - МД; - Високо-школске установе. |

| Специфични циљ: 5.2. Промовисати научноистраживачки рад младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Број и проценат младих који је непосредно укључен у различите облике научноистраживачког рада (програме формалног и неформалног образовања, такмичења, смотре итд.) | • | • | • | • | • | • | • |  | • | • | 2010–2014. | МП МНТР | - МП; - МНТР. |
| 2. Број младих који добијају стипендије и подстицајна средства за научноистраживачки рад | • | • |  | • |  | • | • |  | • | • | 2010–2014. | МНТР МОС |  |
| Специфични циљ: 5.3. Подржавати и мотивисати стваралаштво младих у области културе и уметности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проценат младих који су укључени у различите облике културног и уметничког стваралаштва | • | • | • | • |  | • | • |  | • | • | 2010–2014. | МОС | - МК; - МОС. |
| 2. Број младих који добијају државне стипендије и подстицајна средства за културно и уметничко стваралаштво | • | • |  | • |  | • | • |  | • | • | 2010–2014. | МК |  |
| Специфични циљ: 5.4. Стварати услове за врхунска спортска постигнућа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Број младих који добијају државне стипендије и подстицајна средства за постизање врхунских спортских постигнућа | • | • | • | • |  | • | • |  | • | • | 2010–2014. | МОС | МОС |
| Специфични циљ: 5.5. Систематски пратити стање, проблеме, потребе и ставове младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Годишња анализа стања, проблема, потреба и ставова младих у Републици Србији | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • | 2010–2011. | МОС | - МОС; - Научно- истражива-чки институти. |
| 2. Образоване базе података о младима | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • | 2010–2011. | МОС |  |

| Општи циљ: 6. Унапређивати могућности за квалитетно провођење слободног времена младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | Ниво праћења |  |  | Средина | Циљна група млади |  |  |  | Временски интервал прикупљања података и извештавања |  |  |  | Институција одговорна за праћење и активност |  |
|  | Национални ниво | Локални ниво | Руралне и урбане средине |  | Млади (укупно) | 15–19 год. 20–24 год. 25–30 год. | Пол (м/ж ) | Осетљиве групе | Квартално | Полугодишње | Годишње | Од–до | Праћење | Активност |
| Специфични циљ: 6.1. Успоставити систем анализе и праћења кључних потреба младих и пружање подршке интервентним програмима и координисање кључних актера у области слободног времена на националном, регионалном и локалном нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Број годишње реализованих програма за слободно време младих – 40 програма за слободно време младих реализовано до 2012. године | • | • | • |  |  |  |  |  |  | • | • | 2009– | МОС | - МОС; - ОЈЛС. |
| 2. Проценат и број ЈСЛ у којима се реализују програми за слободно време младих | • | • | • |  |  |  |  |  |  | • | • | 2009– | МОС |  |
| 3. Број младих обухваћених програмима за слободно време – број младих директних корисника програма за слободно време је најмање 500 годишње, а индиректних корисника најмање 5000 | • | • | • |  | • | • | • | • | • |  | • | 2009– | МОС |  |
| 4. База података о потребама младих и програмима за слободно време младих | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | 2010– | МОС | МОС |
| 5. Годишња истраживања о потребама младих у слободно време | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | 2010– | МОС |  |
| Специфични циљ: 6.2. Обезбедити подршку и услове за самоорганизовање младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Број националних медијских кућа које промовишу иницијативе младих | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2010– | МК | - МОС; - ОЈЛС. |
| 2. Број сати на локалним телевизијским станицама, односно број текстова у локалним новинама посвећених младима и њиховим иницијативама | • | • | • |  |  |  |  |  | • |  | • | 2010– | МОС |  |
| Специфични циљ: 6.3. Промовисати активно учешће младих у креирању и спровођењу културних политика на свим нивоима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проценат установа културе на националном и локалном нивоу које имају младе у управним одборима | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2010– | МОС МК | - МОС; - Установе културе. |
| 2. Број младих волонтера у установама културе | • | • |  |  | • | • | • | • |  | • | • | 2010– | МОС |  |
| Специфични циљ: 6.4. Повећати доступност културних садржаја, посебно младима у мањим и сиромашнијим срединама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Број подржаних и субвенционираних културних програма младих и за младе | • | • | • |  |  |  |  |  |  | • | • | 2010– | МК МОС | - МОС; - ОЈЛС, ЛКМ. |
| 2. Број годишње одржаних културних манифестација у мањим срединама |  | • | • |  |  |  |  |  |  | • | • | 2010– | МОС |  |
| 3. До 2012. године 15 одржаних манифестација културе младих у градовима Републике Србије | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2010–2012. | МОС | ОЈЛС |
| 4. Најмање 1400 младих директно учествује у реализацији културних манифестација, око 5000 индиректних корисника (посетиоци) | • | • | • |  | • |  | • | • | • |  | • | 2010–2012. | МОС |  |
| Специфични циљ: 6.5. Обезбедити услове младима за бављење спортским активностима у локалној заједници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проценат ЈЛС које имају спортске објекате доступне младима | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2011–2012. | МОС | ЈЛС |
| Специфични циљ: 6.6. Подржавати учешће младих у спортским и рекреативним активностима у свим узрастима и на свим нивоима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Број младих који се баве спортским активностима | • | • |  |  | • | • | • | • |  |  | • | 2010–2013. | МОС | - МОС; - МЉМП; - ОЈЛС; - Грански спортски савези.. |
| 2. Број младих који се рекреативно баве спортом расте за 5% годишње | • | • |  |  | • | • | • | • |  |  | • | 2010–2013. | МОС |  |
| 3. Број младих који се организовано баве спортским активностима повећава се за 5% годишње | • | • |  |  | • | • | • | • |  |  | • | 2010–2013. | МОС |  |
| 4. За 10% годишње расте број младих који прихватају здраве стилове живота | • | • |  |  | • | • | • | • |  |  | • | 2010–2013. | МОС МЗ | - МЗ; - МОС; - МП. |
| Специфични циљ: 6.7. Институционализовати и развијати школски спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проценат ученика средњих школа обухваћених ваннастваним спортским активностима расте за 10% годишње | • | • |  |  | • |  | • | • |  | • | • | 2012–2013. | МП | - МП; - МОС; - МРСП; - ОЈЛС. |

| Општи циљ: 7. Развијати отворени, делотворни, ефикасни и праведни систем формалног и неформалног образовања који је доступан свим младима и који је у складу са светским трендовима у образовању и контекстом образовања у Републици Србији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | Ниво праћења |  |  | Средина | Циљна група млади |  |  |  | Временски интервал прикупљања података и извештавања |  |  |  | Институција одговорна за праћење и активност |  |
|  | Нацинални ниво | Локални ниво | Руралне и урбане средине |  | Млади (укупно) | 15–19 год. 20–24 год. 25–30 год. | Пол (м/ж ) | Осетљиве групе | Квартално | Полугодишње | Годишње | Од–до | Праћење | Активност |
| Специфични циљ: 7.1. Повећати учешће младих у различитим видовима формалног и неформалног образовања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повећан обухват младих у средњем образовању за 20% до 2014. године у односу на школску 2007/08. годину | • |  |  |  | • |  | • |  |  | • | • | 2009–2014. | МП | - МП; - МОС; |
| 2. Проценат младих у Републици Србији који студирају у некој од високошколских установа повећан до 2014. године за 10 % у односу на школску 2007/08. годину | • |  |  |  | • |  | • | • |  | • | • | 2009–2014. | МП |  |
| 3. Проценат младих у Републици Србији који годишње заврше неки од програма неформалног образовања | • |  |  |  | • | • | • | • |  | • | • | 2010–2014. | МОС | - MП; - МРСП; - МОС. |
| 4. Повећан проценат младих који завршавају средње и високо образовање у року | • |  |  |  | • |  | • | • |  | • | • | 2010–2014. | МП |  |
| Специфични циљ: 7.2. Повећати степен учешћа младих у процесима одлучивања у образовању |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проценат образовних установа у којима представници ученичког и студентског парламента активно учествују у доношењу одлука у образовању | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2009–2014. | МП | - МОС; - МП. |
| 2. Проценат ЈЛС у којима представници омладинских савета активно учествују у доношењу одлука у образовању | • | • |  |  |  |  |  |  | • |  | • | 2009–2012. | МОС | - МОС; - МП; - ОЈЛС. |
| 3. Број програма неформалног образовања који се финансирају средствима из буџета ЈЛС | • | • |  |  |  |  |  |  | • |  | • | 2009–2012. | МОС |  |
| Специфични циљ: 7.3. Осигурање квалитета у формалном и неформалном образовању младих кроз успостављање стандарда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Постигнућа младих на националним и међународним тестирањима су на нивоу просека земаља ОЕЦД | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2010–2014. | МП | - МОС; - МП; - НПС; - ЗВКОВ; - ЗУОВ. |
| 2. У средњем и високом образовању примењују се утврђени и усвојени образовни стандарди (постигнућа ученика и студената, наставничких компетенција, рада установа) | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | 2010–2014. | МП |  |
| 3. Број годишње акредитованих програма неформалног образовања у Републици Србији | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | 2010–2014. | МП | - МОС; - Агенција за стручно образовање и образо-вање одраслих. |
| Специфични циљ: 7.4. Обезбедити механизме и подстицаје за повећање ефикасности у формалном и неформалном образовању младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проценат издвајања за образовање из Републике Србије | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | 2014– | МП | - МП; - ОЈЛС; - МФ. |
| 2. Број ЈЛС које су добиле обуку из финансијског планирања и управљања у функцији повећања ефикасности у формалном и неформалном образовању | • | • |  |  |  |  |  |  | • |  | • | 2014– | МОС |  |
| 3. Стопа осипања младих у средњим школама је смањена за 50% у односу на школску 2007/08. годину | • | • |  |  | • |  | • | • |  | • | • | 2014– | МП | - МП; - МОС. |
| 4. Смањен проценат ученика и студената који одустају од школовања на свим нивоима образовања | • | • |  |  | • |  | • | • |  | • | • | 2014– | МП |  |
| Специфични циљ: 7.5. Стално усклађивати развој система образовања и обуке са садашњим и пројектованим захтевима тржишта рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проценат ученика и студената који имају или реализују радну, односно стручну праксу у предузећима | • | • |  |  | • |  |  |  |  | • | • | 2010–2014. | МП | МП |
| 2. Проценат младих који нађу посао у струци у року од годину дана од завршетка школе или пријављивања на евиденцију НСЗ | • | • | • |  | • | • | • | • |  | • | • | 2009–2014. | НСЗ | - МОС; - НСЗ; - ОЈЛС; - Центри за развој каријере. |
| 3. Број предузећа са којима је склопљен уговор о радној, односно стручној пракси ученика и студената | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2010–2014. | МП | - МП; - ЗВКОВ. |
| Специфични циљ: 7.6. Стимулисати развој програма неформалног учења и образовања и веће професионализације рада са младима у Републици Србији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проценат наставника и стручних сарадника средњих школа обучених да раде са младима према усвојеним стандардима рада са младима | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2014– | МП | МОС |
| 2. Број и врста програма НФО који се годишње реализују у Републици Србији | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2014– | МОС | - МП; - ОЈЛС. |
| Специфични циљ: 7.7. Оснажити младе да преузму активно, одговорно и ефикасно управљање својом каријером |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 30% средњошколаца и студената у Републици Србији су завршили обуку за активно управљање својом каријером у периоду од 2009. до 2014. године | • | • | • |  | • | • | • | • | • |  | • | 2010–2014. | МП | - МП; - МОС; - Образовне установе и институције. |
| 2. Смањен проценат младих пријављених на евиденцију НСЗ који учествују у програмима преквалификације | • | • | • |  | • | • | • | • |  | • | • | 2010–2014. | НСЗ |  |

| Општи циљ: 8. Подстицати и стимулисати све облике запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | Ниво праћења |  |  | Средина | Циљна група млади |  |  |  | Временски интервал прикупљања података и извештавања |  |  |  | Институција одговорна за праћење/активност |  |
|  | Национални ниво | Локални ниво | Руралне и урбане средине |  | Млади (укупно) | 15–19 год. 20–24 год. 25–30 год. | Пол (м/ж ) | Осетљиве групе | Квартално | Полугодишње | Годишње | Од–до | Праћење | Активност |
| Специфични циљ: 8.1. Унапредити перспективе младих на тржишту рада и створити услове за чешће и квалитетније запошљавање младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Стопа запослености младих старосне доби од 15 до 24 године повећана за 10 процентних поена у периоду од 2009. до 2011. године | • | • | • |  | • | • | • | • |  | • | • | 2009–2011. | НСЗ | - МОС; - МЕРР; - НСЗ; - ЗУС. |
| 2. Стопа запослености младих старосне доби од 25 до 30 година повећана за 15 процентних поена у периоду од 2009. до 2011. године | • | • | • |  | • | • | • |  |  | • | • | 2009–2011. | НСЗ |  |
| 3. Однос између стопе незапослености младих и опште стопе незапослености смањен на 2:1 | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2009–2011. | НСЗ |  |
| 4. Проценат и број ученика у средњим школама који су укључени у систем каријерног вођења и саветовања | • | • | • |  | • | • | • | • |  | • | • | 2009–2011. | МП |  |
| 5. Најмање један професионално обучен саветодавац за стандарде рада са младима у центрима за каријерно вођење и саветовање и центрима за професионално информисање | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2009–2011. | НСЗ |  |
| Специфични циљ: 8.2. Обезбедити веће учешће младих у мерама и програмима активне политике запошљавања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повећана стопа учешћа младих који напуштају образовни систем или се не школују, младих старости од 19 до 24 године, као и младих старости од 25 до 30 година на тржишту рада у просеку за 2,5% годишње | • | • | • |  | • | • | • | • |  | • | • | 2009–2011. | НСЗ | - МЕРР; - ОЈЛС; - НСЗ. |
| 2. Број младих корисника мера и програма активне политике запошљавања повећан у просеку за 10% годишње, уз обезбеђење равномернијег регионалног обухвата младих | • | • | • |  | • | • | • | • |  | • | • | 2009–2011. | НСЗ |  |
| Специфични циљ: 8.3. Подстицати отварање нових радних места, развити самозапошљавање и предузетништво код младих у свим срединама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Број нових предузећа и облика самосталне делатности чији су оснивачи млади на годишњем нивоу | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2009–2014. | АПР | - МОС; - РАРМСПП |
| 2. Број годишње реализованих програма за унапређивање предузетништва и самозапошљавања младих | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2010–2011. | - МОС - МЕРР | - МЕРР; - МОС; - МП. - МПО; - Регио-налне канцеларије за рурални развој; - МЕРР; - Фонд за развој Републике Србије. |
| 3. Укупан износ годишње расположивих средстава Фонда за развој Републике Србије за микро кредитирање младих почев од 2008. године надаље | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2010–2011. | МЕРР |  |
| 4. Повећан на 10% број младих предузетника у укупној структури запослених младих | • | • | • |  | • | • | • | • |  | • | • | 2010–2011. | НСЗ |  |
| Специфични циљ: 8.4. Повећати професионалну и просторну покретљивост младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Висина годишњих средстава издвојена из државних фондова за развој недовољно развијених подручја | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • | 2010– | МЕРР | - МЕРР; - МИ; - МНИП; - НСЗ; - Национална корпорација за осигурање стамбених кредита. |
| 2. Годишњи прилив нето страних директних инвестиција у мање развијене регионе | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • | 2010– | - МЕРР; - МФ. |  |
| 3. Број нових радних места за младе креираних у мање развијеним срединама на годишњем нивоу | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2010– | НСЗ |  |
| 4. Развијен систем за праћење миграција младих у земљи и изван земље на основу података из Анкете о радној снази | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2010– | РЗС |  |

| Општи циљ: 9. Унапредити услове за безбедан живот младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | Ниво праћења |  |  | Средина | Циљна група млади |  |  |  | Временски интервал прикупљања података и извештавања |  |  |  | Институција одговорна за праћење и активност |  |
|  | Национални ниво | Локални ниво | Руралне и урбане средине |  | Млади (укупно) | 15–19 год. 20–24 год. 25–30 год. | Пол (м/ж ) | Осетљиве групе | Квартално | Полугодишње | Годишње | Од–до | Праћење | Активност |
| Специфични циљ: 9.1. Унапређивати нормативно и стратешко регулисање сектора безбедности у циљу побољшања безбедности младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Број стратегија, закона и других званичних докумената који препознају и третирају проблем безбедности младих | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | 2009–2012. | МОС | МОС |

| Специфични циљ: 9.2. Институционално оснажити сектор безбедности и државне управе у циљу унапређивања, остваривања и заштите људских права и права младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Број институција из сектора безбедности укључених у активности унапређивања, остваривања и заштите људских права и права младих | • | • |  |  |  |  |  |  | • | • | 2010–2011. | МУП | - МО; - Влада; - МПР; - МУП; - МОС; - Службе безбедности; - НСЗ; - Канце-ларије заштитника грађана. |
| Специфични циљ: 9.3. Развијати безбедносну културу код младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проценат младих који имају позитиван став о безбедносној култури, превенцији и толеранцији | • | • | • | • | • | • | • |  | • | • | 2010–2012. | МОС | - МП; - МОС; - МУП; - Образовне институције. |
| Специфични циљ: 9.4. Јачати међусобно поверење између младих и сектора безбедности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Број реализованих едукативних посета представника полиције и војске средњим школама, као и средњошколаца организационим јединицама у сектору безбедности | • | • | • |  |  |  |  |  | • | • | 2010–2012. | МУП | - МПР; - МУП; - МО. |
| Специфични циљ: 9.5. Стварати услове за безбедније и здравије радно окружење младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проценат и број младих који су имали повреде на раду – за 20% смањен број повреда младих на раду | • | • |  | • | • | • | • |  | • | • | 2010–2012. | - МЗ; - МРСП. | - МРСП; - Завод за медицину рада. |
| Специфични циљ: 9.6. Стварати безбедније школско окружење |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Смањен број инцидената који угрожавају безбедност у школама | • | • | • |  |  |  |  |  | • | • | 2010–2012. | МП | - МП; - Образовне институције; - ЈЛС. |
| Специфични циљ: 9.7. Повећати безбедност на јавним местима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Смањен број инцидената на јавним местима који укључују младе | • | • | • |  |  |  |  |  | • | • | 2010–2012. | МУП | - МУП; - МОС; - ОЈЛС; - ЛКМ. |

| Специфични циљ: 9.8. Превенција и сузбијање насиља у породици |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Број казни изречених за насиље у породици које укључује младе као жртве или починиоце | • |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2009– | - МПР; - МРСП. | - МОС; - МЗ; - МРСП. |
| 2. Број пријављених случајева насиља у породици које укључује младе као жртве или починиоце | • | • |  |  |  |  |  |  | • | • | 2010–2014. | МРСП | - МРСП; - МЗ; - ОЈЛС. |
| Специфични циљ: 9.9. Развијати процедуре и услуге неодложних интервенција намењених младима – жртвама насиља и другима који се налазе у акутним кризним ситуацијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Број пружених услуга неодложних интервенција намењених младима – жртвама насиља и другима који се налазе у акутним кризним ситуацијама | • | • |  |  |  |  |  |  | • | • | 2010– | МРСП | - МРСП; - ОЈЛС; - ЦСР. |
| Специфични циљ: 9.10. Развијати процедуре и услуге неодложних интервенција намењених младима – починиоцима насиља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проценат и број интервентних јединица које у свом саставу имају припаднике обучене за ненасилно решавање и медијацију сукоба | • | • |  |  |  |  |  |  | • | • | 2010–2012. | МУП | МУП |
| Специфични циљ: 9.11. Стварати услове за примену диверзионих поступака и алтернативних мера које се изричу младима у сукобу са законом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повећан број диверзионих мера у односу на укупан број мера које се изричу малолетним починиоцима кривичних дела | • |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2010–2011. | МПР | - МРСП; - МПР; - РЈТ. |
| 2. Број малолетних починилаца кривичних дела | • | • | • | • | • | • | • |  | • | • | 2010–2011. | МПР |  |
| 3. Број изречених васпитних налога малолетницима | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  | 2010–2011. | МПР |  |
| 4. Број осуђених малолетних лица | • | • | • | • | • | • | • |  | • | • | 2010–2011. | МПР |  |
| Специфични циљ: 9.12. Подржати истраживања о насиљу међу младима и над младима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Објављена најмање два истраживања годишње о емпиријским показатељима различитих аспеката безбедности младих | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • | 2010–2012. | МОС | МОС |

| Општи циљ: 10. Чувати и унапређивати здравље младих, смањивати ризике и водеће поремећаје здравља и развијати здравствену заштиту прилагођену младима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | Ниво праћења |  |  | Средина | Циљна група млади |  |  |  | Временски интервал прикупљања података и извештавања |  |  |  | Институција одговорна за праћење и активност |  |
|  | Национални ниво | Локални ниво | Руралне и урбане средине |  | Млади (укупно) | 15–19 год. 20–24 год. 25–30 год. | Пол (м/ж ) | Осетљиве групе | Квартално | Полугодишње | Годишње | Од–до | Праћење | Активност |
| Специфични циљ: 10.1. Развијати здраве стилове живота, чувати и унапређивати здравље младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Број и проценат ЈЛС које имају развијене активности клубова здравља за младе | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2009– | МЗ | - MOС; - МЗ; - МП; - Канцела-рије за младе; - - ОЈЛС. |
| 2. Број младих који су посетили и били укључени у активности клубова здравља у ЈЛС | • | • | • |  | • | • | • | • | • |  | • | 2009– | МЗ |  |
| 3. Унапређено здравствено понашање младих повезано са здравим стиловима живота у просеку за 10% у области исхране, физичке активности и хигијенских навика | • | • |  |  | • | • | • | • |  |  | • | 2010–2014. | МЗ | - МП; - МЗ; - ОЈЛС; - Институти и заводи за јавно здравље; - Медицин-ски факултети. |
| 4. Оптимално стање ухрањености младих у складу са проценом према електронским перцентилним табелама | • | • |  |  | • | • | • | • |  |  | • | 2010–2014. | МЗ |  |
| 5. Проценат младих који имају пожељан став у односу на здравље | • | • | • |  | • | • | • | • |  |  | • | 2010–2014. | МЗ |  |
| 6. Број школа које имају изборни предмет ,,Здравствено васпитање” | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2010–2014. | МП | - МП; - МЗ. |
| 7. Број факултета који имају изборни предмет посвећен здрављу младих | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2010–2014. | МП |  |
| 8. Проценат и број ђака и студената који су похађали изборни предмет посвећен здрављу младих | • | • |  |  | • | • | • | • |  | • | • | 2010–2014. | МП |  |
| Специфични циљ: 10.2. Чувати и унапређивати репродуктивно здравље младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повећан за 30% удео младих и њихових партнера који увек користе кондом при сексуалним односима према полу | • | • |  |  | • | • | • | • |  |  | • | 2010–2014. | МЗ | - МЗ; - МП. |
| 2. Повећан за 20% удео младих који користе савремене методе контрацепције (хормонска комбинована терапија, интраутерини уложак, кондом мушки и женски) | • | • |  |  | • | • | • | • |  |  | • | 2010–2014. | МЗ |  |
| 3. Смањена стопа намерних прекида трудноће према добним групама девојака од 15 до 30 година за једну трећину (на 100.000) | • | • | • |  |  | • | • | • |  | • | • | 2009–2014. | МЗ | - МЗ; - ОЈЛС; - Институти и заводи за јавно здравље; - Заводи за здравствену заштиту студената. |
| 4. За 50% повећан број девојака и младића од 19 до 30 година корисника скрининг програма за рано откривање поремећаја репродуктивног здравља | • | • | • |  | • | • | • | • |  |  | • | 2009–2014. | МЗ |  |
| Специфични циљ: 10.3. Чувати и унапређивати ментално здравље |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проценат ЈЛС које реализују Програм заштите менталног здравља младих | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2010–2014. | МЗ | - МЗ; - Институт за ментално здравље. |
| 2. Број младих који су тражили помоћ СОС телефона | • | • | • |  | • | • | • | • | • |  | • | 2009–2014. | МЗ | - МЗ; - МП; ; - МРСП. |
| 3. Удео и проценат домова здравља са мобилним јединицама за психолошку подршку младима | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • | 2009–2014. | МЗ |  |
| 4. Број интервенција по мобилној јединици за психолошку подршку младима | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2009–2014. | МЗ |  |
| 5. Удео и проценат стационарних установа са одвојеним психијатријским јединицама за лечење поремећаја менталног здравља младих од укупно 46 установа (специјалне психијатријске болнице, психијатријски институти, клинике за адолесцентну психијатрију и психијатријска одељења у општим болницама). | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • | 2009–2012. | МЗ | - МЗ; - ОЈЛС. |
| Специфични циљ: 10.4. Заштитити младе од злоупотребе дувана, алкохола и осталих психоактивних супстанци и предупредити последице по здравље |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Смањен за 20% удео младих који злоупотребљава ПАС према врсти супстанце, добној групи и полу | • | • | • |  | • | • | • | • |  |  | • | 2009–2013. |  | - Влада; - МЗ; - МП; - МРСП; - МУП; - МПР; - ОЈЛС; - ЦСР. |
| 1. Број регистрованих младих корисника центара за смањивање штете од злоупотребе ПАС при ЈЛС | • | • | • |  | • | • | • | • |  | • | • | 2010– | МЗ | - МЗ; - Регионалне канцеларије за младе; - Саветова-лишта за младе при домовима здравља. |
| Специфични циљ: 10.5. Превенирати полно преносиве инфекције (ППИ) и HIV/AIDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Смањена за 20% инциденција сифилиса, гонореје, AIDS-a, хламидијазе, хепатитиса Б и Ц према полу, добним групама младих и у осетљивим групама | • | • |  |  | • | • | • | • |  |  | • | 2010–2013. | МЗ | - МЗ; - Нацио-нална канцеларија за HIV/AIDS. |
| 2. Проценат младих из осетљивих група који учествују у програмима терцијарне превенције ППИ и HIV/AIDS-а | • | • |  |  | • | • | • | • |  |  | • | 2010–2014. | МЗ | Национална канцеларија за HIV/AIDS |
| Специфични циљ: 10.6. Унапређивати систем здравствене заштите да одговори потребама младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Број младих који су посетили саветовалишта за младе при домовима здравља – за 50% увећана стопа коришћења саветовалишта за младе при домовима здравља (на 100.000 младих) | • | • | • |  | • | • | • | • |  |  | • | 2009– | МЗ | МЗ |
| 2. Млади су задовољни услугама здравствених саветовалишта – најмање две трећине младих корисника је задовољно услугом здравственог саветовалишта | • | • |  |  | • |  |  |  |  |  | • | 2009– | МЗ |  |
| 3. Мултисекторски програми за унапређење здравља младих – број реализованих нових мултисекторских програма за унапређење здравља младих на националном нивоу и према окрузима | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • | 2010–2012. | МЗ | МЗ |

| Општи циљ: 11. Оснаживати младе за иницијативе и активности које су у складу са основним циљевима одрживог развоја и здраве животне средине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | Ниво праћења |  |  | Средина | Циљна група млади |  |  |  | Временски интервал прикупљања података и извештавања |  |  |  | Институција одговорна за праћење и активност |  |
|  | Национални ниво | Локални ниво | Руралне и урбане средине |  | Млади (укупно) | 15–19 год. 20–24 год. 25–30 год. | Пол (м/ж ) | Осетљиве групе | Квартално | Полугодишње | Годишње | Од–до | Праћење | Активност |
| Специфични циљ: 11.1. Развијати свест и понашање младих у духу одрживог развоја, заштите животне средине, као и очувања природне баштине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Број школа које су увеле у наставни план програме (садржаје) за ЗЖС и ОР - број реализованих програма о ЗЖС и ОР у оквиру неформалног образовања | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | • | 2009–2012. | МП | - МЖСПП; - МНТР; - МОС; - МК; - МНТР; - МП; - Одељење за одрживи развој. |
| Специфични циљ: 11.2. Превенирати и смањити ризике по здравље младих који могу потицати из животне средине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Смањен за 50% број (пријављених) случајева нарушавања здравља младих (болести из групе утврђених индикатора по препорукама Светске здравствене организације) | • | • |  |  | • | • | • | • |  |  | • | 2010–2012. | МЗ | - МЗ; - МОС; - МП. |
| Специфични циљ: 11.3. Обезбедити услове за активно учешће младих у доношењу одлука у вези заштите животне средине и одрживог развоја |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Број тела која преговарају и одлучују у вези са ЗЖС и ОР (надзорни одбори, радне групе и међуминистарска тела) у којима су заступљени млади | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • | 2010–2012. | - МЖСПП; - МОС. | МОС |
| Специфични циљ: 11.4. Развијати капацитете система који ће омогућити спровођење политике према младима, као и пратити и адекватно реаговати на све проблеме од значаја за младе у сегменту одрживог развоја и заштите животне средине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Министарства која су реализовала активности везане за здравље, образовање и информисање младих у вези са животном средином и одрживим развојем | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | 2009–2012. | МОС | - МП; - МЗ; - МОС; - МЖСПП; - МК; - МЕРР; - НСЗ. |

ПРИЛОГ 2

ДЕТАЉАН БУЏЕТ ЗА 2009. ГОДИНУ ПО ЦИЉЕВИМА И

АКТИВНОСТИМА

- Стратешки циљ: Подстицати младе да активно учествују у друштву

| Специфични циљ, активност и носиоци активности | Врсте трошкова |  |  |  | Укупна финан-сијска средства | Извори и намена средстава |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бруто плате и накнаде запослених | Трошкови путовања | Улагања и набавка опреме и услуга | Матери-јални и други трошкови |  | Буџети – текући издаци и улагања преко НИП-а и Фонда за младе таленте |  |  |  |  | Дотације удружењима за реализацију активности и пројеката у оквиру примене Акционог плана |  |  | Ос-тали из-вори |
|  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  | Буџети јединица локалне самоуправе |  | Међуна-родне донације | Домаћи извори дотацијe и донацијe |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Текући издаци | НИП | Фонд за младе таленте | Теку-ћи издаци | Додатна средства за Акциони план |  | Држава (буџети) | При-ва-тни сек-тор |  |
| 1.1. Мотивисати, образовати и подржавати младе да активно учествују у друштву | 17.530.500 | 840.000 | 88.430.000 | 12.185.050 | 118.985.550 | 6.842.550 |  |  |  |  | 57.504.000 | 54.331.000 | 154.000 | 154.000 |
| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Донети Уредбу о утврђивању програма о распореду и коришћењу средстава за програме и пројекте удружења у области омладинске политике у 2009. години (апропријација 481) | 120.500 |  |  | 12.050 | 132.550 | 132.550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влада | 50.500 |  |  | 5.050 | 55.550 | 55.550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОС | 35.000 |  |  | 3.500 | 38.500 | 38.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МФ | 35.000 |  |  | 3.500 | 38.500 | 38.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Пружати финансијску подршку иницијативама и програмима који мотивишу, образују и подржавају младе да активно учествују у друштву | 1.050.000 |  | 20.000.000 | 221.000 | 21.271.000 | 1.040.000 |  |  |  |  |  | 20.231.000 |  |  |
| МОС | 840.000 |  | 20.000.000 | 200.000 | 21.040.000 | 1.040.000 |  |  |  |  |  | 20.000.000 |  |  |
| ПССО | 210.000 |  |  | 21.000 | 231.000 |  |  |  |  |  |  | 231.000 |  |  |
| 1.1.3. Пружати подршку програмима омладинских удружења и удружења која се баве младима на локалном нивоу | 7.680.000 |  | 65.000.000 | 11.284.000 | 83.964.000 | 924.000 |  |  |  |  | 48.940.000 | 34.100.000 |  |  |
| МОС | 840.000 |  | 25.000.000 | 2.584.000 | 28.424.000 | 924.000 |  |  |  |  |  | 27.500.000 |  |  |
| ЈЛС | 5.160.000 |  |  | 516.000 | 5.676.000 |  |  |  |  |  |  | 5.676.000 |  |  |
| ПССО | 840.000 |  |  | 84.000 | 924.000 |  |  |  |  |  |  | 924.000 |  |  |
| СКГО | 840.000 |  | 40.000.000 | 8.100.000 | 48.940.000 |  |  |  |  |  | 48.940.000 |  |  |  |
| 1.1.4. Припремити и усвојити Стратегију каријерног вођења и саветовања младих у Србији, заједно са Акционим планом за њено спровођење | 3.700.000 |  | 1.430.000 | 370.000 | 5.500.000 | 3.762.000 |  |  |  |  | 1.430.000 |  | 154.000 | 154.000 |
| Влада | 60.000 |  |  | 6.000 | 66.000 | 66.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОС | 420.000 |  | 1.430.000 | 42.000 | 1.892.000 | 462.000 |  |  |  |  | 1.430.000 |  |  |  |
| МП | 420.000 |  |  | 42.000 | 462.000 | 462.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРР | 1.260.000 |  |  | 126.000 | 1.386.000 | 1.386.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НЗС | 1.260.000 |  |  | 126.000 | 1.386.000 | 1.386.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП | 140.000 |  |  | 14.000 | 154.000 |  |  |  |  |  |  |  | 154.000 |  |
| Удружења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образовне институције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Синдикати | 140.000 |  |  | 14.000 | 154.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 154.000 |
| 1.4.1. Припремити Закон о волонтирању, који препознаје младе као категорију волонтера | 4.980.000 | 840.000 | 2.000.000 | 298.000 | 8.118.000 | 984.000 |  |  |  |  | 7.134.000 |  |  |  |
| МОС | 420.000 | 30.000 | 2.000.000 | 42.000 | 2.492.000 | 492.000 |  |  |  |  | 2.000.000 |  |  |  |
| МДУЛС | 420.000 | 30.000 |  | 42.000 | 492.000 | 492.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПССО | 140.000 | 30.000 |  | 14.000 | 184.000 |  |  |  |  |  | 184.000 |  |  |  |
| ЈЛС | 4.000.000 | 750.000 |  | 200.000 | 4.950.000 |  |  |  |  |  | 4.950.000 |  |  |  |
| Удружења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗА 2009. ГОДИНУ | 17.530.500 | 840.000 | 88.430.000 | 12.185.050 | 118.985.550 | 6.842.550 |  |  |  |  | 57.504.000 | 54.331.000 | 154.000 | 154.000 |
| Структура у процентима | 14,73 | 0,71 | 74,32 | 10,24 | 100,00 | 5,75 |  |  |  |  | 48,33 | 45,66 | 0,13 | 0,13 |

| 2. Стратешки циљ: Развијати сарадњу младих и обезбеђивати услове за учешће у доношењу одлука кроз одржив институционални оквир, а на основу потреба младих и у партнерству са младима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специфични циљ, активност и носиоци активности | Врсте трошкова |  |  |  | Укупна финансијска средства | Извори и намена средстава |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бруто плате и накнаде запослених | Трошкови путовања | Улагања и набавка опреме и услуга | Материјални и други трошкови |  | Буџети – текући издаци и улагања преко НИП-а и Фонда за младе таленте |  |  |  |  | Дотације удружењима за реализацију активности и пројеката у оквиру примене Акционог плана |  |  | Остали извори |
|  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  | Буџети јединица локалне самоуправе |  | Међународне донације | Домаћи извори дотација и донација |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Текући издаци | НИП | Фонд за младе таленте | Текући издаци | Додатна средства за Акциони план |  | Држава (буџети) | Приватни сектор |  |
| 2.1. Дефинисати појам омладинске организације и стандарда деловања | 7.021.000 | 2.260.000 | 4.000.000 | 702.100 | 13.983.100 | 4.201.100 |  |  |  |  |  | 9.782.000 |  |  |
| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Припремити, остварити консултације и донети Закон о младима | 5.726.000 | 1.180.000 | 2.000.000 | 572.600 | 9.478.600 | 3.796.600 |  |  |  |  |  | 5.682.000 |  |  |
| Влада | 156.000 |  |  | 15.600 | 171.600 | 171.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОС | 1.260.000 | 60.000 | 2.000.000 | 126.000 | 3.446.000 | 1.446.000 |  |  |  |  |  | 2.000.000 |  |  |
| МП | 840.000 | 40.000 |  | 84.000 | 964.000 | 964.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРР | 840.000 | 40.000 |  | 84.000 | 964.000 | 964.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МРСП | 210.000 | 20.000 |  | 21.000 | 251.000 | 251.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПССО | 420.000 | 20.000 |  | 42.000 | 482.000 |  |  |  |  |  |  | 482.000 |  |  |
| Удружења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈЛС, ЛКМ | 2.000.000 | 1.000.000 |  | 200.000 | 3.200.000 |  |  |  |  |  |  | 3.200.000 |  |  |
| Омладинске организације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Учествовати у доношењу Закона о удружењима (омладинско организовање) | 1.185.000 | 1.080.000 | 2.000.000 | 118.500 | 4.383.500 | 283.500 |  |  |  |  |  | 4.100.000 |  |  |
| Влада | 80.000 |  |  | 8.000 | 88.000 | 88.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОС | 70.000 | 60.000 | 2.000.000 | 7.000 | 2.137.000 | 137.000 |  |  |  |  |  | 2.000.000 |  |  |
| МДУЛС | 35.000 | 20.000 |  | 3.500 | 58.500 | 58.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈЛС, ЛКМ | 1.000.000 | 1.000.000 |  | 100.000 | 2.100.000 |  |  |  |  |  |  | 2.100.000 |  |  |
| Удружења грађана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Омладинске организације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. Покренути иницијативу за Измену и допуну Закона о државној управи и локалној самоуправи у циљу одређивања улоге ЈЛС у омладинској политици | 110.000 |  |  | 11.000 | 121.000 | 121.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОС | 70.000 |  |  | 7.000 | 77.000 | 77.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДУЛС | 40.000 |  |  | 4.000 | 44.000 | 44.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗА 2009. ГОДИНУ | 7.021.000 | 2.260.000 | 4.000.000 | 702.100 | 13.983.100 | 4.201.100 |  |  |  |  |  | 9.782.000 |  |  |
| Структура у процентима | 50,21 | 16,16 | 28,61 | 5,02 | 100,00 | 30,04 |  |  |  |  |  | 69,96 |  |  |

| 3. Стратешки циљ: Изграђивати систем информисања младих на свим нивоима и у свим областима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специфични циљ, активност и носиоци активности | Врсте трошкова |  |  |  | Укупна финансијска средства | Извори и намена средстава |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бруто плате и накнаде запослених | Трошкови путовања | Улагања и набавка опреме и услуга | Материјални и други трошкови |  | Буџети – текући издаци и улагања преко НИП-а и Фонда за младе таленте |  |  |  |  | Дотације удружењима за реализацију активности и пројеката у оквиру примене Акционог плана |  |  | Остали извори |
|  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  | Буџети јединица локалне самоуправе |  | Међуна-родне донације | Домаћи извори дотацијe и донацијe |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Текући издаци | НИП | Фонд за младе таленте | Текући издаци | Додатна средства за Акциони план |  | Држава (буџети) | При-ва-тни сек-тор |  |
| 3.1. Обезбедити правовремено и утемељено информисање младих о могућностима и перспективама у локалној средини и на републичком нивоу | 12.830.000 | 1.134.000 | 63.168.000 | 1.483.000 | 78.615.000 | 5.415.000 |  |  |  |  | 43.168.000 | 30.032.000 |  |  |
| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Подржати оснивање инфо–пунктова за директну дистрибуцију информација младима при ЛКМ | 2.840.000 | 500.000 | 30.000.000 | 484.000 | 33.824.000 | 712.000 |  |  |  |  | 15.000.000 | 18.112.000 |  |  |
| МОС | 840.000 | 500.000 |  | 84.000 | 1.424.000 | 712.000 |  |  |  |  |  | 712.000 |  |  |
| СКГО |  |  | 15.000.000 |  | 15.000.000 |  |  |  |  |  | 15.000.000 |  |  |  |

| ЈЛС |  |  | 15.000.000 |  | 15.000.000 |  |  |  |  |  |  | 15.000.000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛКМ | 2.000.000 |  |  | 400.000 | 2.400.000 |  |  |  |  |  |  | 2.400.000 |  |  |
| 3.1.2. Утврдити специфичне информативне потребе, потенцијале и ограничења, као и адекватне методе дистрибуције информација младима (реализација 2009. године) | 2.420.000 | 250.000 | 1.000.000 | 242.000 | 3.912.000 | 712.000 |  |  |  |  |  | 3.200.000 |  |  |
| МОС | 420.000 | 250.000 | 1.000.000 | 42.000 | 1.712.000 | 712.000 |  |  |  |  |  | 1.000.000 |  |  |
| ЈЛС, ЛКМ | 2.000.000 |  |  | 200.000 | 2.200.000 |  |  |  |  |  |  | 2.200.000 |  |  |
| 3.1.3. Развити систем стандарда квалитета у области дистрибуције информација и систем евалуације информативних кампања намењених младима које имплементира или подржава МОС (реализација 2009. године) | 2.100.000 |  | 3.168.000 | 210.000 | 5.478.000 | 2.310.000 |  |  |  |  | 3.168.000 |  |  |  |
| МОС | 840.000 |  | 3.168.000 | 84.000 | 4.092.000 | 924.000 |  |  |  |  | 3.168.000 |  |  |  |
| МТИД | 840.000 |  |  | 84.000 | 924.000 | 924.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| МК | 420.000 |  |  | 42.000 | 462.000 | 462.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.4. Изграђивати капацитете различитих актера, институција и организација како би остваривали објективно и правовремено информисање младих (реализација 2009. и континуирано) | 4.840.000 | 384.000 | 25.000.000 | 484.000 | 30.708.000 | 988.000 |  |  |  |  | 25.000.000 | 4.720.000 |  |  |
| МОС | 840.000 | 64.000 | 25.000.000 | 84.000 | 25.988.000 | 988.000 |  |  |  |  | 25.000.000 |  |  |  |
| ЈЛС, ЛКМ | 4.000.000 | 320.000 |  | 400.000 | 4.720.000 |  |  |  |  |  |  | 4.720.000 |  |  |
| Удружења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. Направити сајт–портал за младе који ће објединити релевантне информације из различитих области од интереса за младе (реализација 2009. године) | 630.000 |  | 4.000.000 | 63.000 | 4.693.000 | 693.000 |  |  |  |  |  | 4.000.000 |  |  |
| МОС | 210.000 |  | 4.000.000 | 21.000 | 4.231.000 | 231.000 |  |  |  |  |  | 4.000.000 |  |  |
| МТИД | 420.000 |  |  | 42.000 | 462.000 | 462.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Развијати информативне програме који су намењени младима | 2.210.000 |  | 3.500.000 | 221.000 | 5.931.000 | 231.000 |  |  |  |  |  | 5.700.000 |  |  |
| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. Обезбеђивати финансијску подршку удружењима за реализацију информативних програма за младе (реализација 2009. и континуирано) | 2.210.000 |  | 3.500.000 | 221.000 | 5.931.000 | 231.000 |  |  |  |  |  | 5.700.000 |  |  |
| МОС | 210.000 |  | 3.500.000 | 21.000 | 3.731.000 | 231.000 |  |  |  |  |  | 3.500.000 |  |  |
| ЈЛС, ЛКМ | 2.000.000 |  |  | 200.000 | 2.200.000 |  |  |  |  |  |  | 2.200.000 |  |  |
| Удружења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗА 2009. ГОДИНУ | 15.040.000 | 1.134.000 | 66.668.000 | 1.704.000 | 84.546.000 | 5.646.000 |  |  |  |  | 43.168.000 | 35.732.000 |  |  |
| Структура у процентима | 17,79 | 1,34 | 78,85 | 2,02 | 100,00 | 6,68 |  |  |  |  | 51,06 | 42,26 |  |  |

4. Стратешки циљ: Обезбеђивати остваривање права на једнаке шансе свих младих у друштву, а посебно младих који живе у тешким условима

| Специфични циљ, активност и носиоци активности | Врсте трошкова |  |  |  | Укупна финан-сијска средства | Извори и намена средстава |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бруто плате и накнаде запосле-них | Трошко-ви путо-вања | Улагања и набавка опреме и услуга | Матери-јални и други трошкови |  | Буџети – текући издаци и улагања преко НИП-а и Фонда за младе таленте |  |  |  |  | Дотације удружењима за реализацију активности и пројеката у оквиру примене Акционог плана |  |  | Ос-тали из-вори |
|  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  | Буџети јединица локалне самоуправе |  | Међуна-родне донације | Домаћи извори дотацијe и донацијe |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Текући иѕдаци | НИП | Фонд за младе таленте | Текући иѕдаци | Додатна средства за Акциони план |  | Држава (буџети) | Приватни сектор |  |
| 4.1. Успоставити функционалну међусистемску сарадњу, како би се обезбедио целовит приступ у процени и задовољавању потреба младих из осетљивих група | 4.200.000 | 80.000 |  | 427.000 | 4.707.000 | 4.707.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2. Иницирати и покренути активности за доношење међуминистарског протокола о сарадњи у области задовољавања потреба младих и њихове интеграције у ЛЗ; Иницирати процес усаглашавања закона и других нормативних аката у деловима који се баве заштитом и подршком младима из осетљивих друштвених група; Усаглашавање закона и других нормативних аката (реализација 2009–2012). | 1.120.000 |  |  | 119.000 | 1.239.000 | 1.239.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОС | 840.000 |  |  | 14.000 | 854.000 | 854.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МРСП | 70.000 |  |  | 84.000 | 154.000 | 154.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЗ | 70.000 |  |  | 7.000 | 77.000 | 77.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | 70.000 |  |  | 7.000 | 77.000 | 77.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП | 70.000 |  |  | 7.000 | 77.000 | 77.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. Подржати процес припреме, консултација и доношења новог Закона о социјалној заштити, уз укључивање младих, посебно оних из осетљивих друштвених група, у јавну расправу о Закону (реализација 2009–2010) | 3.080.000 | 80.000 |  | 308.000 | 3.468.000 | 3.468.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влада | 140.000 | 10.000 |  | 14.000 | 164.000 | 164.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОС | 840.000 | 10.000 |  | 84.000 | 934.000 | 934.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МРСП | 1.680.000 | 20.000 |  | 168.000 | 1.868.000 | 1.868.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЗ | 140.000 | 10.000 |  | 14.000 | 164.000 | 164.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | 140.000 | 10.000 |  | 14.000 | 164.000 | 164.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП | 70.000 | 10.000 |  | 7.000 | 87.000 | 87.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МФ | 70.000 | 10.000 |  | 7.000 | 87.000 | 87.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Смањити број младих корисника институционалног смештаја и побољшати понуду и квалитет услуга за оне младе који остају у институцијама | 72.760.000 | 10.620.000 | 71.480.000 | 7.269.000 | 162.129.000 | 7.749.000 |  |  |  |  | 66.940.000 | 81.200.000 | 6.240.000 |  |
| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. Извршити анализу о броју смештаја младих из осетљивих друштвених група у све институције социјалне заштите за последњих пет година по ЈЛС (пореклу) и врстама институција; Лобирати за развој недостајућих услуга за младе у ЛЗ (реализација 2009. године). | 71.360.000 | 9.370.000 | 58.500.000 | 7.136.000 | 146.366.000 | 5.466.000 |  |  |  |  | 53.460.000 | 81.200.000 | 6.240.000 |  |
| МРСП | 2.520.000 | 945.000 | 6.240.000 | 252.000 | 9.957.000 | 3.717.000 |  |  |  |  |  | 6.240.000 |  |  |
| МОС | 840.000 | 825.000 | 3.120.000 | 84.000 | 4.869.000 | 1.749.000 |  |  |  |  |  | 3.120.000 |  |  |
| ЈЛС | 59.400.000 | 3.300.000 | 42.900.000 | 5.940.000 | 111.540.000 |  |  |  |  |  | 42.900.000 | 68.640.000 |  |  |
| Центри за социјални рад | 6.600.000 | 3.300.000 |  | 660.000 | 10.560.000 |  |  |  |  |  | 10.560.000 |  |  |  |
| Установе за резиденцијални смештај | 2.000.000 | 1.000.000 | 6.240.000 | 200.000 | 9.440.000 |  |  |  |  |  |  | 3.200.000 | 6.240.000 |  |
| 4.2.4. Утврдити минималне стандарде за услуге резиденцијалног смештаја намењеног младима из осетљивих друштвених група; Успоставити систем квалитета у установама за резиденцијални смештај младих (реализација 2009–2010). | 1.400.000 | 1.250.000 | 12.980.000 | 133.000 | 15.763.000 | 2.283.000 |  |  |  |  | 13.480.000 |  |  |  |
| МРСП | 840.000 | 750.000 | 12.980.000 | 84.000 | 14.654.000 | 1.174.000 |  |  |  |  | 13.480.000 |  |  |  |
| МОС | 420.000 | 250.000 |  | 42.000 | 712.000 | 712.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МФ | 140.000 | 250.000 |  | 7.000 | 397.000 | 397.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Смањити предрасуде према младима из осетљивих друштвених група | 9.040.000 | 1.250.000 | 44.000.000 | 904.000 | 55.194.000 | 6.794.000 |  |  |  |  | 48.400.000 |  |  |  |
| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. Организовати заједничке активности младих из угрожених друштвених група и младих из опште популације; Изградити капацитете запослених у јавном сектору о правима и могућностима младих из осетљивих друштвених група; Унети садржаје који се односе на младе из осетљивих друштвених група у предмет „Грађанско васпитање” (реализација 2009–2011). | 7.360.000 |  | 44.000.000 | 736.000 | 52.096.000 | 3.696.000 |  |  |  |  | 48.400.000 |  |  |  |
| МОС | 840.000 |  | 800.000 | 84.000 | 1.724.000 | 924.000 |  |  |  |  | 800.000 |  |  |  |
| МП |  |  | 800.000 |  | 800.000 |  |  |  |  |  | 800.000 |  |  |  |
| МРСП | 840.000 |  | 800.000 | 84.000 | 1.724.000 | 924.000 |  |  |  |  | 800.000 |  |  |  |
| МЗ | 840.000 |  | 800.000 | 84.000 | 1.724.000 | 924.000 |  |  |  |  | 800.000 |  |  |  |
| МК | 840.000 |  | 800.000 | 84.000 | 1.724.000 | 924.000 |  |  |  |  | 800.000 |  |  |  |
| ЈЛС, ЛКМ | 4.000.000 |  | 40.000.000 | 400.000 | 44.400.000 |  |  |  |  |  | 44.400.000 |  |  |  |
| 4.4.2. - Применити међународне конвенције које се односе на права младих из осетљивих друштвених група и пратити њихову примену; - Лобирати за допуне и измене системских закона који не садрже заштиту од дискриминација (реализација 2009–2012). | 1.680.000 | 1.250.000 |  | 168.000 | 3.098.000 | 3.098.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОС | 280.000 | 250.000 |  | 28.000 | 558.000 | 558.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МРСП | 840.000 | 250.000 |  | 84.000 | 1.174.000 | 1.174.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МК | 140.000 | 250.000 |  | 14.000 | 404.000 | 404.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | 210.000 | 250.000 |  | 21.000 | 481.000 | 481.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЗ | 210.000 | 250.000 |  | 21.000 | 481.000 | 481.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Укључити младе из осетљивих група у активан и продуктиван живот у заједници | 86.340.000 |  |  | 4.674.000 | 91.014.000 | 7.854.000 |  |  |  |  |  | 83.160.000 |  |  |
| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. - Доношење и примена локалних акционих плановА за укључивање младих из осетљивих друштвених група у процесе образовања, запошљавање, спортско-рекреативне активности и различите организације и тела која се баве младима (реализација 2009–2010); - У свим ЈЛС у Републици Србији започети активности на уклањању физичких и друштвених (информационих, процедуралних и сл.) баријера и омогућавању доступности различитим услугама (реализација 2009–2012). | 85.920.000 |  |  | 4.632.000 | 90.552.000 | 7.392.000 |  |  |  |  |  | 83.160.000 |  |  |
| МОС | 840.000 |  |  | 84.000 | 924.000 | 924.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МРСП | 2.520.000 |  |  | 252.000 | 2.772.000 | 2.772.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МК | 840.000 |  |  | 84.000 | 924.000 | 924.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | 840.000 |  |  | 84.000 | 924.000 | 924.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЗ | 840.000 |  |  | 84.000 | 924.000 | 924.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДУЛС | 840.000 |  |  | 84.000 | 924.000 | 924.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈЛС | 79.200.000 |  |  | 3.960.000 | 83.160.000 |  |  |  |  |  |  | 83.160.000 |  |  |
| 4.6. Створити услове (простор, опрема и кадрови) за омасовљавање и доступност спортова осетљивим групама младих | 7.120.000 |  | 66.500.000 | 712.000 | 74.332.000 | 4.378.000 | 20.000.000 |  |  |  | 10.000.000 | 38.700.000 | 1.254.000 |  |

| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6.1. Изградити нове објекте доступне за јавну употребу (јавна игралишта, игралишта у парковима), посебно у руралним срединама (реализација 2009–2011) | 3.420.000 |  | 24.000.000 | 342.000 | 27.762.000 | 3.762.000 | 20.000.000 |  |  |  |  | 4.000.000 |  |  |
| МОС | 210.000 |  |  | 21.000 | 231.000 | 231.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МНИП | 210.000 |  | 20.000.000 | 21.000 | 20.231.000 | 231.000 | 20.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈЛС | 2.000.000 |  | 4.000.000 | 200.000 | 6.200.000 | 2.200.000 |  |  |  |  |  | 4.000.000 |  |  |
| Грански спортски савези | 1.000.000 |  |  | 100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2. - Изградити или реновирати и опремити спортске објекте намењене спортовима за особе са инвалидитетом; - Обезбеђивање термина за спорт за особе са инвалидитетом у спортским објектима (реализација 2009–2011). | 3.420.000 |  | 40.000.000 | 342.000 | 43.762.000 | 462.000 |  |  |  |  | 10.000.000 | 32.200.000 | 1.100.000 |  |
| МОС | 420.000 |  | 25.000.000 | 42.000 | 25.462.000 | 462.000 |  |  |  |  |  | 25.000.000 |  |  |
| ЈЛС | 2.000.000 |  | 5.000.000 | 200.000 | 7.200.000 |  |  |  |  |  |  | 7.200.000 |  |  |
| Удружења младих особа са инвалидитетом |  |  | 10.000.000 |  | 10.000.000 |  |  |  |  |  | 10.000.000 |  |  |  |
| Грански спортски савези | 1.000.000 |  |  | 100.000 | 1.100.000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.100.000 |  |
| 4.6.3. Финансирати учешћа младих особе са инвалидитетом у спортским такмичењима и турнирима у земљи и иностранству (реализација 2009–2011) | 280.000 |  | 2.500.000 | 28.000 | 2.808.000 | 154.000 |  |  |  |  |  | 2.500.000 | 154.000 |  |
| МОС | 140.000 |  | 2.000.000 | 14.000 | 2.154.000 | 154.000 |  |  |  |  |  | 2.000.000 |  |  |
| ЈЛС |  |  | 500.000 |  | 500.000 |  |  |  |  |  |  | 500.000 |  |  |
| Грански спортски савези | 140.000 |  |  | 14.000 | 154.000 |  |  |  |  |  |  |  | 154.000 |  |
| 4.7. Осигурати остваривање права свих младих на адекватно образовање уз обезбеђивање једнаких могућности за учење и развој | 8.890.000 |  | 57.232.000 | 1.393.000 | 67.515.000 | 10.283.000 |  |  |  |  | 37.232.000 | 20.000.000 |  |  |
| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. Израдити Оквир за Стратегију развоја инклузивног образовања (реализација 2009–2010) | 3.080.000 |  | 12.480.000 | 308.000 | 15.868.000 | 3.388.000 |  |  |  |  | 12.480.000 |  |  |  |
| МОС | 840.000 |  | 6.240.000 | 84.000 | 7.164.000 | 924.000 |  |  |  |  | 6.240.000 |  |  |  |
| МП | 840.000 |  | 6.240.000 | 84.000 | 7.164.000 | 924.000 |  |  |  |  | 6.240.000 |  |  |  |
| МЗ | 210.000 |  |  | 21.000 | 231.000 | 231.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП | 210.000 |  |  | 21.000 | 231.000 | 231.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МФ | 70.000 |  |  | 7.000 | 77.000 | 77.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУОВ | 840.000 |  |  | 84.000 | 924.000 | 924.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НПС | 70.000 |  |  | 7.000 | 77.000 | 77.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.5. Унапредити садржаје образовних програма тако да препознају и уважавају родну једнакост и специфичности родова (реализација 2009–2014) | 1.960.000 |  | 4.752.000 | 196.000 | 6.908.000 | 2.156.000 |  |  |  |  | 4.752.000 |  |  |  |
| МОС | 210.000 |  |  | 21.000 | 231.000 | 231.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | 840.000 |  | 4.752.000 | 84.000 | 5.676.000 | 924.000 |  |  |  |  | 4.752.000 |  |  |  |
| ЗУОВ | 840.000 |  |  | 84.000 | 924.000 | 924.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НПС | 70.000 |  |  | 7.000 | 77.000 | 77.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.6. Спровести мере подршке за смањење осипања младих Рома из образовног система у сарадњи са НСР (реализација 2009–2014) | 1.330.000 |  | 20.000.000 | 133.000 | 21.463.000 | 1.463.000 |  |  |  |  | 20.000.000 |  |  |  |
| МОС | 420.000 |  |  | 42.000 | 462.000 | 462.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | 840.000 |  | 20.000.000 | 84.000 | 20.924.000 | 924.000 |  |  |  |  | 20.000.000 |  |  |  |
| НПС | 70.000 |  |  | 7.000 | 77.000 | 77.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.7. Укључити младе који су напустили школовање у додатне програме за образовање одраслих | 840.000 |  | 20.000.000 | 84.000 | 20.924.000 | 924.000 |  |  |  |  |  | 20.000.000 |  |  |
| МОС | 420.000 |  | 10.000.000 | 42.000 | 10.462.000 | 462.000 |  |  |  |  |  | 10.000.000 |  |  |
| МП | 420.000 |  | 10.000.000 | 42.000 | 10.462.000 | 462.000 |  |  |  |  |  | 10.000.000 |  |  |
| 4.7.8. Промовисати образовање друге шансе за све младе који су напустили школовање | 1.680.000 |  |  | 672.000 | 2.352.000 | 2.352.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОС | 840.000 |  |  | 336.000 | 1.176.000 | 1.176.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | 840.000 |  |  | 336.000 | 1.176.000 | 1.176.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. Повећати запошљавање младих припадника осетљивих група | 3.100.000 |  | 55.000.000 | 578.000 | 58.678.000 | 2.478.000 |  |  | 1.200.000 |  |  | 55.000.000 |  |  |
| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1. Уклањати физичке и психолошке препреке ради веће укључености младих припадника осетљивих група у процес рада (2009–2014) | 1.840.000 |  | 25.000.000 | 326.000 | 27.166.000 | 966.000 |  |  | 1.200.000 |  |  | 25.000.000 |  |  |
| МОС | 420.000 |  | 5.000.000 | 42.000 | 5.462.000 | 462.000 |  |  |  |  |  | 5.000.000 |  |  |
| МИ | 420.000 |  | 10.000.000 | 84.000 | 10.504.000 | 504.000 |  |  |  |  |  | 10.000.000 |  |  |
| ЈЛС | 1.000.000 |  | 10.000.000 | 200.000 | 11.200.000 |  |  |  | 1.200.000 |  |  | 10.000.000 |  |  |
| 4.9.2. Укључивати младе незапослене припаднике осетљивих група у мере и програме активне политике запошљавања на тржишту рада (субвенције за запошљавање, програми унапређења вештина и развоја предузетништва) – реализација 2009–2011. | 1.260.000 |  | 30.000.000 | 252.000 | 31.512.000 | 1.512.000 |  |  |  |  |  | 30.000.000 |  |  |
| МОС | 420.000 |  |  | 42.000 | 462.000 | 462.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРР | 420.000 |  | 20.000.000 | 84.000 | 20.504.000 | 504.000 |  |  |  |  |  | 20.000.000 |  |  |
| НСЗ | 420.000 |  | 10.000.000 | 126.000 | 10.546.000 | 546.000 |  |  |  |  |  | 10.000.000 |  |  |
| УКУПНО ЗА 2009. ГОДИНУ | 191.450.000 | 11.950.000 | 294.212.000 | 15.957.000 | 513.569.000 | 44.243.000 | 20.000.000 |  | 1.200.000 |  | 162.572.000 | 278.060.000 | 7.494.000 |  |
| Структура у процентима | 37,28 | 2,33 | 57,29 | 3,11 | 100,00 | 8,61 | 3,89 |  | 0,23 |  | 31,66 | 54,14 | 1,46 |  |

5. Стратешки циљ: Подстицати и вредновати изузетна испољавања и постигнућа младих у различитим областима

| Специфични циљ, активност и носиоци активности | Врсте трошкова |  |  |  | Укупна финан-сијска средства | Извори и намена средстава |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бруто плате и нак-наде запо-слених | Трошко-ви путо-вања | Улагања и набавка опреме и услуга | Материјални и други трошкови |  | Буџети – текући издаци и улагања преко НИП-а и Фонда за младе таленте |  |  |  |  | Дотације удружењима за реализацију активности и пројеката у оквиру примене Акционог плана |  |  | Ос-тали из-вори |
|  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  | Буџети јединица локалне самоуправе |  | Међуна-родне донације | Домаћи извори дотацијe и донацијe |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Текући издаци | НИП | Фонд за младе таленте | Текући издаци | Додатна средства за Акциони план |  | Држава (буџети) | Приватни сектор |  |
| 5.1. Подстицати развој младих истраживача, научника, спортиста, уметника и иноватора у циљу бржег економског раста и просперитета | 1.960.000 |  | 521.000.000 | 147.000 | 523.107.000 | 2.107.000 |  | 511.000.000 |  |  |  | 10.000.000 |  |  |
| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Обезбеђивати континуитет редовног рада Фонда за младе таленте (реализација 2009. и континуирано) | 1.820.000 |  | 511.000.000 | 133.000 | 512.953.000 | 1.953.000 |  | 511.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| Влада | 140.000 |  |  | 7.000 | 147.000 | 147.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОС | 420.000 |  | 511.000.000 | 21.000 | 511.441.000 | 441.000 |  | 511.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| МП | 420.000 |  |  | 21.000 | 441.000 | 441.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МНТР | 840.000 |  |  | 84.000 | 924.000 | 924.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САНУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Научноистраживачке институције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. Установити Националну награду за изузетне резултате и постигнућа младих (реализација 2009. године) | 140.000 |  | 10.000.000 | 14.000 | 10.154.000 | 154.000 |  |  |  |  |  | 10.000.000 |  |  |
| МОС | 70.000 |  | 10.000.000 | 7.000 | 10.077.000 | 77.000 |  |  |  |  |  | 10.000.000 |  |  |
| МП | 70.000 |  |  | 7.000 | 77.000 | 77.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗА 2009. ГОДИНУ | 1.960.000 |  | 521.000.000 | 147.000 | 523.107.000 | 2.107.000 |  | 511.000.000 |  |  |  | 10.000.000 |  |  |
| Структура у процентима | 0,37 |  | 99,60 | 0,03 | 100,00 | 0,40 |  | 97,69 |  |  |  | 1,91 |  |  |

6. Стратешки циљ: Унапређивати могућности за квалитетно провођење слободног времена младих

| Специфични циљ, активност и носиоци активности | Врсте трошкова |  |  |  | Укупна финан-сијска средства | Извори и намена средстава |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бруто плате и нак-наде запо-слених | Трошко-ви путо-вања | Улагања и набавка опреме и услуга | Материјални и други трошкови |  | Буџети – текући издаци и улагања преко НИП-а и Фонда за младе таленте |  |  |  |  | Дотације удружењима за реализацију активности и пројеката у оквиру примене Акционог плана |  |  | Ос-тали из-вори |
|  |  |  |  |  |  | Републички буџет |  |  | Локални буџети |  | Међуна-родне донације | Домаћи извори дотацијe и донацијe |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Текући издаци | НИП | Фонд за младе таленте | Текући издаци | Додатна средства за Акциони план |  | Држава (буџети) | Приватни сектор |  |
| 6.1. Успоставити систем анализе и праћења кључних потреба младих и пружање подршке интервентним програмима и координисање кључних актера у области слободног времена на националном, регионалном и локалном нивоу | 1.890.000 |  | 10.500.000 | 189.000 | 12.579.000 | 2.079.000 |  |  |  |  |  | 10.500.000 |  |  |
| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Подстицати покретање и реализацију програма за квалитетно провођење слободног времена младих (реализација 2009. и континуирано) | 910.000 |  | 4.500.000 | 91.000 | 5.501.000 | 1.001.000 |  |  |  |  |  | 4.500.000 |  |  |
| МОС | 420.000 |  | 2.500.000 | 42.000 | 2.962.000 | 462.000 |  |  |  |  |  | 2.500.000 |  |  |
| МП | 280.000 |  |  | 28.000 | 308.000 | 308.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЉМП | 210.000 |  |  | 21.000 | 231.000 | 231.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈЛС |  |  | 2.000.000 |  | 2.000.000 |  |  |  |  |  |  | 2.000.000 |  |  |
| Удружења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства јавног информисања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. Успоставити јединствен систем праћења реализације програма и евалуације ефеката (реализација 2009. и континуирано) | 980.000 |  | 6.000.000 | 98.000 | 7.078.000 | 1.078.000 |  |  |  |  |  | 6.000.000 |  |  |
| МОС | 420.000 |  | 3.000.000 | 42.000 | 3.462.000 | 462.000 |  |  |  |  |  | 3.000.000 |  |  |
| МП | 280.000 |  |  | 28.000 | 308.000 | 308.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЉМП | 280.000 |  |  | 28.000 | 308.000 | 308.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈЛС |  |  | 3.000.000 |  | 3.000.000 |  |  |  |  |  |  | 3.000.000 |  |  |
| Удружења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗА 2009. ГОДИНУ | 1.890.000 |  | 10.500.000 | 189.000 | 12.579.000 | 2.079.000 |  |  |  |  |  | 10.500.000 |  |  |
| Структура у процентима | 15,03 |  | 83,47 | 1,50 | 100,00 | 16,53 |  |  |  |  |  | 83,47 |  |  |

7. Стратешки циљ: Развијати отворени, делотворни, ефикасни и праведни систем формалног и неформалног образовања који је доступан свим младима и који је у складу са светским трендовима у образовању и контекстом образовања у РепублициСрбији

| Специфични циљ, активност и носиоци активности | Врсте трошкова |  |  |  | Укупна финан-сијска средства | Извори и намена средстава |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бруто плате и нак-наде запо-слених | Трошко-ви путо-вања | Улагања и набавка опреме и услуга | Материјални и други трошкови |  | Буџети – текући издаци и улагања преко НИП-а и Фонда за младе таленте |  |  |  |  | Донације и дотације удружењима за реализацију активности и пројеката у оквиру примене Акционог плана |  |  | Ос-тали из-вори |
|  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  | Буџети јединица локалне самоуправе |  | Међуна-родне донације | Домаћи извори дотације и донације |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Текући издаци | НИП | Фонд за младе таленте | Текући издаци | Додатна средства за Акциони план |  | Држава (буџети) | Приватни сектор |  |
| 7.1. Повећати учешће младих у различитим видовима формалног и неформалног образовања | 1.680.000 |  | 1.500.000 | 168.000 | 3.348.000 | 1.848.000 |  |  |  |  |  | 1.500.000 |  |  |
| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3. Анализа обухвата младих (15–30 година) различитим видовима НФО (реализација 2009. године) | 1.680.000 |  | 1.500.000 | 168.000 | 3.348.000 | 1.848.000 |  |  |  |  |  | 1.500.000 |  |  |
| МОС | 420.000 |  | 1.500.000 | 42.000 | 1.962.000 | 462.000 |  |  |  |  |  | 1.500.000 |  |  |
| МП | 420.000 |  |  | 42.000 | 462.000 | 462.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НСЗ | 420.000 |  |  | 42.000 | 462.000 | 462.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МРСП | 420.000 |  |  | 42.000 | 462.000 | 462.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Удружења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2. Повећати степен учешћа младих у процесима одлучивања у образовању | 9.531.940 | 1.000.000 |  | 1.235.474 | 11.767.414 | 6.363.751 |  |  |  |  | 5.403.663 |  |  |  |
| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. Утврдити Предлог измене Закона о основама система образовања и васпитања којим би се регулисало учешће ученика у процесу доношења одлука у образовању | 4.411.940 |  |  | 723.474 | 5.135.414 | 4.131.751 |  |  |  |  | 1.003.663 |  |  |  |
| МП | 2.822.800 |  |  | 564.560 | 3.387.360 | 2.383.697 |  |  |  |  | 1.003.663 |  |  |  |
| МОС | 1.589.140 |  |  | 158.914 | 1.748.054 | 1.748.054 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ученички парламент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. Промовисати активно учешће младих у доношењу одлука у образовању (реализација 2009. године) | 5.120.000 | 1.000.000 |  | 512.000 | 6.632.000 | 2.232.000 |  |  |  |  | 4.400.000 |  |  |  |
| МОС | 560.000 | 500.000 |  | 56.000 | 1.116.000 | 1.116.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | 560.000 | 500.000 |  | 56.000 | 1.116.000 | 1.116.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈЛС | 4.000.000 |  |  | 400.000 | 4.400.000 |  |  |  |  |  | 4.400.000 |  |  |  |
| 7.3. Осигурање квалитета у формалном и неформалном образовању младих кроз успостављање стандарда | 640.000 | 220.000 | 2.000.000 | 64.000 | 2.924.000 | 924.000 |  |  |  |  |  | 2.000.000 |  |  |

| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3.2. - Иницирати и подржати утврђивање стандарда наставничке професије; - Укључити младе у процес утврђивања стандарда. | 640.000 | 220.000 | 2.000.000 | 64.000 | 2.924.000 | 924.000 |  |  |  |  |  | 2.000.000 |  |  |
| ЗОУВ | 140.000 | 20.000 |  | 14.000 | 174.000 | 174.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОС | 210.000 | 100.000 | 1.000.000 | 21.000 | 1.331.000 | 331.000 |  |  |  |  |  | 1.000.000 |  |  |
| НПС | 80.000 |  |  | 8.000 | 88.000 | 88.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | 210.000 | 100.000 | 1.000.000 | 21.000 | 1.331.000 | 331.000 |  |  |  |  |  | 1.000.000 |  |  |
| Стручна друштва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факултети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ученичке и студентске организације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. Обезбедити механизме и подстицаје за повећање ефикасности у формалном и неформалном образовању младих | 161.000 |  |  | 14.210 | 175.210 | 175.210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. Континуирано повећавање процента издвајања средстава за образовање и за развојне програме из БДП | 161.000 |  |  | 14.210 | 175.210 | 175.210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | 70.000 |  |  | 7.000 | 77.000 | 77.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МФ | 21.000 |  |  | 210 | 21.210 | 21.210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОС | 70.000 |  |  | 7.000 | 77.000 | 77.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. Стално усклађивати развој система образовања и обуке са садашњим и пројектованим захтевима тржишта рада | 3.010.000 |  |  | 301.000 | 3.311.000 | 3.234.000 |  |  |  |  |  |  | 77.000 |  |
| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1. Утврдити одговарајуће измене закона у области образовања у циљу регулисања радне праксе за ученике и студенте и промовисати радну праксу код социјалних партнера (реализација 2009. године) | 3.010.000 |  |  | 301.000 | 3.311.000 | 3.234.000 |  |  |  |  |  |  | 77.000 |  |
| МРСП | 1.260.000 |  |  | 126.000 | 1.386.000 | 1.386.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | 840.000 |  |  | 84.000 | 924.000 | 924.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП | 70.000 |  |  | 7.000 | 77.000 |  |  |  |  |  |  |  | 77.000 |  |
| МОС | 840.000 |  |  | 84.000 | 924.000 | 924.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. Стимулисати развој програма неформалног учења и образовања и веће професионализације рада са младима у Републици Србији | 1.260.000 | 4.000.000 | 40.000.000 | 126.000 | 45.386.000 | 1.386.000 |  |  |  |  | 44.000.000 |  |  |  |
| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.3. Подржати јачање програма вршњачке едукације у средњим школама као облика неформалног учења | 1.260.000 | 4.000.000 | 40.000.000 | 126.000 | 45.386.000 | 1.386.000 |  |  |  |  | 44.000.000 |  |  |  |
| МП | 840.000 | 2.000.000 | 20.000.000 | 84.000 | 22.924.000 | 924.000 |  |  |  |  | 22.000.000 |  |  |  |
| МОС | 420.000 | 2.000.000 | 20.000.000 | 42.000 | 22.462.000 | 462.000 |  |  |  |  | 22.000.000 |  |  |  |
| Удружења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗА 2009. ГОДИНУ | 16.282.940 | 5.220.000 | 43.500.000 | 1.908.684 | 66.911.624 | 13.930.961 |  |  |  |  | 49.403.663 | 3.500.000 | 77.000 |  |
| Структура у процентима | 24,33 | 7,80 | 65,01 | 2,85 | 100,00 | 20,82 |  |  |  |  | 73,83 | 5,23 | 0,12 |  |

8. Стратешки циљ: Подстицати и стимулисати све облике запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих

| Специфични циљ, активност и носиоци активности | Врсте трошкова |  |  |  | Укупна финан-сијска средства | Извори и намена средстава |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бруто плате и нак-наде запо-слених | Трошко-ви путо-вања | Улагања и набавка опреме и услуга | Материјални и други трошкови |  | Буџети – текући издаци и улагања преко НИП-а и Фонда за младе таленте |  |  |  |  | Дотације удружењима за реализацију активности и пројеката у оквиру примене Акционог плана |  |  | Ос-тали из-вори |
|  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  | Буџети јединица локалне самоуправе |  | Међуна-родне дона-ције | Домаћи извори дотације и донације |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Текући издаци | НИП | Фонд за младе таленте | Текући издаци | Додатна средства за Акциони план |  | Држава (буџети) | Приватни сектор |  |
| 8.1. Унапредити перспективе младих на тржишту рада и створити услове за чешће и квалитетније запошљавање младих | 7.945.000 | 268.500 | 19.435.000 | 1.420.500 | 29.069.000 | 8.441.500 |  |  |  |  | 11.775.000 | 7.928.500 | 924.000 |  |
| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 Испитати потребе младих за каријерним вођењем, саветовањем и информисањем (реализација 2009. године) | 105.000 |  | 1.220.000 | 10.500 | 1.335.500 | 115.500 |  |  |  |  | 1.220.000 |  |  |  |
| МОС | 35.000 |  | 1.220.000 | 3.500 | 1.258.500 | 38.500 |  |  |  |  | 1.220.000 |  |  |  |
| МЕРР | 35.000 |  |  | 3.500 | 38.500 | 38.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | 35.000 |  |  | 3.500 | 38.500 | 38.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НСЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удружења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Истраживачке организације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2. Подстицати развој и оснивање центара за каријерно вођење и саветовање за рад са младима на тржишту рада (реализација 2009–2011) | 2.520.000 |  | 10.555.000 | 126.000 | 13.201.000 | 2.646.000 |  |  |  |  | 10.555.000 |  |  |  |
| МОС | 840.000 |  | 10.000.000 | 42.000 | 10.882.000 | 882.000 |  |  |  |  | 10.000.000 |  |  |  |
| НСЗ | 840.000 |  | 555.000 | 42.000 | 1.437.000 | 882.000 |  |  |  |  | 555.000 |  |  |  |
| ЗУС | 840.000 |  |  | 42.000 | 882.000 | 882.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удружења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3. Усвојити стандарде рада са младима центара за каријерно вођење и саветовање и центара за професионално информисање, а у складу са Стратегијом за каријерно вођење и саветовање (реализација 2009–2010) | 280.000 | 268.500 |  | 14.000 | 562.500 | 294.000 |  |  |  |  |  | 268.500 |  |  |
| МЕРР | 70.000 |  |  | 3.500 | 73.500 | 73.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НСЗ | 70.000 |  |  | 3.500 | 73.500 | 73.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОС | 70.000 | 268.500 |  | 3.500 | 342.000 | 73.500 |  |  |  |  |  | 268.500 |  |  |
| ЗУС | 70.000 |  |  | 3.500 | 73.500 | 73.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удружења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4. Пружати финансијску и стручну помоћ младима у остваривању радне, стручне и студентске праксе и волонтерског рада | 5.040.000 |  | 7.660.000 | 1.270.000 | 13.970.000 | 5.386.000 |  |  |  |  |  | 7.660.000 | 924.000 |  |
| МЕРР | 840.000 |  |  | 84.000 | 924.000 | 924.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОС, Фонд за младе таленте | 840.000 |  | 7.660.000 | 850.000 | 9.350.000 | 1.690.000 |  |  |  |  |  | 7.660.000 |  |  |
| НСЗ | 840.000 |  |  | 84.000 | 924.000 | 924.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МРСП | 840.000 |  |  | 84.000 | 924.000 | 924.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образовне установе и институције | 840.000 |  |  | 84.000 | 924.000 | 924.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП | 840.000 |  |  | 84.000 | 924.000 |  |  |  |  |  |  |  | 924.000 |  |
| 8.2. Обезбедити веће учешће младих у мерама и програмима активне политике запошљавања | 36.590.000 |  | 218.244.000 | 27.854.400 | 282.688.400 | 10.652.400 |  |  |  | 4.730.000 | 237.100.000 |  | 30.206.000 |  |
| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. Обезбедити да млади као специфична циљна група незапослених на тржишту рада постану приотитет и да се на основу тога обезбеди већи квалитет активних мера и бољи регионални обухват младих обукама и програмима (реализација 2009–2011) | 1.260.000 |  | 4.854.000 | 611.400 | 6.725.400 | 6.263.400 |  |  |  |  |  |  | 462.000 |  |
| НСЗ | 420.000 |  | 4.854.000 | 527.400 | 5.801.400 | 5.801.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП | 420.000 |  |  | 42.000 | 462.000 |  |  |  |  |  |  |  | 462.000 |  |
| МЕРР | 420.000 |  |  | 42.000 | 462.000 | 462.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2. У складу са потребама локалних и регионалних тржишта рада, побољшати обухват младих и обезбедити виши квалитет обука за унапређење постојећих и стицање нових вештина и квалификација (реализација 2009–2011) | 30.400.000 |  | 213.390.000 | 26.750.000 | 270.540.000 | 3.696.000 |  |  |  |  | 237.100.000 |  | 29.744.000 |  |
| НСЗ | 3.360.000 |  | 213.390.000 | 24.046.000 | 240.796.000 | 3.696.000 |  |  |  |  | 237.100.000 |  |  |  |
| УП | 840.000 |  |  | 84.000 | 924.000 |  |  |  |  |  |  |  | 924.000 |  |
| ЈЛС | 26.200.000 |  |  | 2.620.000 | 28.820.000 |  |  |  |  |  |  |  | 28.820.000 |  |
| 8.2.3. Информисати младе без образовања о могућностима наставка школовања и запошљавања (реализација 2009–2011) | 4.930.000 |  |  | 493.000 | 5.423.000 | 693.000 |  |  |  | 4.730.000 |  |  |  |  |
| МЕРР | 140.000 |  |  | 14.000 | 154.000 | 154.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОС | 140.000 |  |  | 14.000 | 154.000 | 154.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | 140.000 |  |  | 14.000 | 154.000 | 154.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НСЗ | 210.000 |  |  | 21.000 | 231.000 | 231.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈЛС | 2.150.000 |  |  | 215.000 | 2.365.000 |  |  |  |  | 2.365.000 |  |  |  |  |
| Центри за социјални рад | 2.150.000 |  |  | 215.000 | 2.365.000 |  |  |  |  | 2.365.000 |  |  |  |  |
| 8.3. Подстицати отварање нових радних места, развити самозапошљавање и предузетништво код младих у свим срединама | 4.100.000 |  | 1.100.000 | 410.000 | 5.610.000 | 1.848.000 |  |  |  |  | 3.300.000 |  | 462.000 |  |
| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2. Подстицати реализацију програма и пројеката за развој омладинског предузетништва у Републици Србији (реализација 2009–2011) | 4.100.000 |  | 1.100.000 | 410.000 | 5.610.000 | 1.848.000 |  |  |  |  | 3.300.000 |  | 462.000 |  |
| МЕРР | 420.000 |  |  | 42.000 | 462.000 | 462.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОС | 840.000 |  |  | 84.000 | 924.000 | 924.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАРМСПП | 420.000 |  | 1.100.000 | 42.000 | 1.562.000 | 462.000 |  |  |  |  | 1.100.000 |  |  |  |
| УП | 420.000 |  |  | 42.000 | 462.000 |  |  |  |  |  |  |  | 462.000 |  |
| ЈЛС | 2.000.000 |  |  | 200.000 | 2.200.000 |  |  |  |  |  | 2.200.000 |  |  |  |
| УКУПНО ЗА 2009. ГОДИНУ | 48.635.000 | 268.500 | 238.779.000 | 29.684.900 | 317.367.400 | 20.941.900 |  |  |  | 4.730.000 | 252.175.000 | 7.928.500 | 31.592.000 |  |
| Структура у процентима | 15,32 | 0,08 | 75,24 | 9,35 | 100,00 | 6,60 |  |  |  | 1,49 | 79,46 | 2,50 | 9,95 |  |

9. Стратешки циљ: Унапредити услове за безбедан живот младих

| Специфични циљ, активност и носиоци активности | Врсте трошкова |  |  |  | Укупна финан-сијска средства | Извори и намена средстава |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бруто плате и нак-наде запо-слених | Трошко-ви путо-вања | Улагања и набавка опреме и услуга | Материјални и други трошкови |  | Буџети – текући издаци и улагања преко НИП-а и Фонда за младе таленте |  |  |  |  | Дотације удружењима за реализацију активности и пројеката у оквиру примене Акционог плана |  |  | Ос-тали из-вори |
|  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  | Буџети јединица локалне самоуправе |  | Међуна-родне дона-ције | Домаћи извори дотације и донације |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Текући издаци | НИП | Фонд за младе таленте | Текући издаци | Додатна средства за Акциони план |  | Држава (буџети) | Приватни сектор |  |
| 9.1. Унапређивати нормативно и стратешко регулисање сектора безбедности у циљу побољшања безбедности младих | 6.720.000 | 340.000 | 15.000.000 | 672.000 | 22.732.000 | 7.732.000 |  |  |  |  |  | 15.000.000 |  |  |
| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. Подржати и учествовати у процесу израде правних и стратешких докумената из области безбедности у делу који се односи на младе – Стратегија националне безбедности, Закон о физичко-техничкој безбедности, Национална стратегија превенције криминала, Стратегија безбедности саобраћаја, Национални акциони план за спречавање трговине људима, Стратегија реформе сектора безбедности и друга документа (реализација 2009–2012) | 6.720.000 | 340.000 | 15.000.000 | 672.000 | 22.732.000 | 7.732.000 |  |  |  |  |  | 15.000.000 |  |  |
| МОС | 840.000 | 40.000 | 15.000.000 | 84.000 | 15.964.000 | 964.000 |  |  |  |  |  | 15.000.000 |  |  |
| МУП | 1.680.000 | 80.000 |  | 168.000 | 1.928.000 | 1.928.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МПР | 1.680.000 | 80.000 |  | 168.000 | 1.928.000 | 1.928.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО | 1.680.000 | 80.000 |  | 168.000 | 1.928.000 | 1.928.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остала ресорна министарства | 840.000 | 60.000 |  | 84.000 | 984.000 | 984.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8. Превенција и сузбијање насиља у породици | 11.360.000 | 6.030.000 | 24.000.000 | 1.490.000 | 42.880.000 | 3.880.000 |  |  | 4.400.000 |  | 8.600.000 | 26.000.000 |  |  |
| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8.1. Спроводити медијске кампање ради указивања на проблем насиља у породици које укључује младе као жртве или починиоце (реализација 2009–2012) | 5.260.000 |  | 4.000.000 | 880.000 | 10.140.000 | 1.540.000 |  |  |  |  | 8.600.000 |  |  |  |
| МОС | 280.000 |  | 4.000.000 | 56.000 | 4.336.000 | 336.000 |  |  |  |  | 4.000.000 |  |  |  |
| МЗ | 140.000 |  |  | 14.000 | 154.000 | 154.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МРСП | 840.000 |  |  | 210.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈЛС | 2.000.000 |  |  | 400.000 | 2.400.000 |  |  |  |  |  | 2.400.000 |  |  |  |
| Центри за социјални рад | 2.000.000 |  |  | 200.000 | 2.200.000 |  |  |  |  |  | 2.200.000 |  |  |  |
| Удружења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства јавног информисања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8.2. - Пружати подршку жртвама насиља у породици ради социјалне инклузије; - Организовати перманентну обуку за особље из ЛКМ за препознавање насиља и помоћ жртвама насиља у породици. | 6.100.000 | 6.030.000 | 20.000.000 | 610.000 | 32.740.000 | 2.340.000 |  |  | 4.400.000 |  |  | 26.000.000 |  |  |
| МРСП | 840.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 84.000 | 7.924.000 | 924.000 |  |  |  |  |  | 7.000.000 |  |  |
| МОС | 420.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 42.000 | 7.462.000 | 462.000 |  |  |  |  |  | 7.000.000 |  |  |
| МУП | 420.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 42.000 | 7.462.000 | 462.000 |  |  |  |  |  | 7.000.000 |  |  |
| МЗ | 420.000 | 30.000 |  | 42.000 | 492.000 | 492.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈЛС | 4.000.000 |  | 5.000.000 | 400.000 | 9.400.000 |  |  |  | 4.400.000 |  |  | 5.000.000 |  |  |
| Средства јавног информисања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗА 2009. ГОДИНУ | 18.080.000 | 6.370.000 | 39.000.000 | 2.162.000 | 65.612.000 | 11.612.000 |  |  | 4.400.000 |  | 8.600.000 | 41.000.000 |  |  |
| Структура у процентима | 27,56 | 9,71 | 59,44 | 3,30 | 100,00 | 17,70 |  |  | 6,71 |  | 13,11 | 62,49 |  |  |

10. Стратешки циљ: Чувати и унапређивати здравље младих, смањивати ризике и водеће поремећаје здравља и развијати здравствену заштиту прилагођену младима

| Специфични циљ, активност и носиоци активности | Врсте трошкова |  |  |  | Укупна финан-сијска средства | Извори и намена средстава |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бруто плате и нак-наде запо-слених | Трошко-ви путо-вања | Улагања и набавка опреме и услуга | Материјални и други трошкови |  | Буџети – текући издаци и улагања преко НИП-а и Фонда за младе таленте |  |  |  |  | Дотације удружењима за реализацију активности и пројеката у оквиру примене Акционог плана |  |  | Ос-тали из-вори |
|  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  | Буџети јединица локалне самоуправе |  | Међуна-родне дона-ције | Домаћи извори дотацијe и донацијe |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Текући издаци | НИП | Фонд за младе таленте | Текући издаци | Додатна средства за Акциони план |  | Држава (буџети) | Приватни сектор |  |
| 10.1. Развијати здраве стилове живота, чувати и унапређивати здравље младих | 15.660.000 | 1.500.000 | 71.080.000 | 1.594.000 | 89.834.000 | 4.454.000 |  |  | 7.700.000 |  | 55.000.000 | 22.680.000 |  |  |
| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1. Израдити стратешке планове за клубове здравља као ресурсне центре младих при ЈЛС (информисање, вршњачка едукација, саветовање, СОС телефони) и иницирати њихове активности (реализација 2009–2010) | 9.400.000 | 500.000 | 16.080.000 | 968.000 | 26.948.000 | 2.068.000 |  |  | 4.400.000 |  |  | 20.480.000 |  |  |
| МОС | 840.000 | 250.000 | 16.000.000 | 84.000 | 17.174.000 | 1.174.000 |  |  |  |  |  | 16.000.000 |  |  |
| МЗ | 560.000 | 250.000 |  | 84.000 | 894.000 | 894.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈЛС | 8.000.000 |  | 80.000 | 800.000 | 8.880.000 |  |  |  | 4.400.000 |  |  | 4.480.000 |  |  |

| Удружења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здравствене, социјалне, образовне установе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2. Организовати систем вршњачког образовања за младе на основу усвојених националних стандарда и организовати програме едукације о здрављу младих за родитеље, наставнике и остале који су у контакту са младима (реализација 2009. и континуирано) | 6.260.000 | 1.000.000 | 55.000.000 | 626.000 | 62.886.000 | 2.386.000 |  |  | 3.300.000 |  | 55.000.000 | 2.200.000 |  |  |
| МОС | 630.000 | 500.000 |  | 63.000 | 1.193.000 | 1.193.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | 210.000 | 250.000 |  | 21.000 | 481.000 | 481.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЗ | 420.000 | 250.000 | 40.000.000 | 42.000 | 40.712.000 | 712.000 |  |  |  |  | 40.000.000 |  |  |  |
| ЈЛС | 5.000.000 |  | 15.000.000 | 500.000 | 20.500.000 |  |  |  | 3.300.000 |  | 15.000.000 | 2.200.000 |  |  |
| Здравствене установе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координаторске мреже удружења за здравље |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. Чувати и унапређивати репродуктивно здравље младих | 2.080.000 |  | 3.444.000 | 214.000 | 5.738.000 | 1.244.000 |  |  | 500.000 |  | 2.344.000 | 1.650.000 |  |  |

| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2.5 Промовисати кондом и методе контрацепције путем социјалног маркетинга – лифлета, акција „Заједно за здравље“ у кафићима и на другим местима где се окупљају млади, уз континуирану медијску кампању прилагођену потребама и правима како младића тако и девојака (реализација 2009. године и континуирано) | 1.530.000 |  | 500.000 | 132.000 | 2.162.000 | 612.000 |  |  | 500.000 |  |  | 1.050.000 |  |  |
| МЗ | 320.000 |  | 500.000 | 41.000 | 861.000 | 361.000 |  |  |  |  |  | 500.000 |  |  |
| МОС | 210.000 |  |  | 41.000 | 251.000 | 251.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈЛС | 1.000.000 |  |  | 50.000 | 1.050.000 |  |  |  | 500.000 |  |  | 550.000 |  |  |
| Домови здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дистрибутери кондома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локална средства јавног информисања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угоститељске институције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1. Пружати информације преко клубова здравља о могућностима превенције нежељених трудноћа, превенције хроничних поремећаја репродуктивног здравља (стерилитет, малигнитети) и услугама саветовалишта за младе при домовима здравља и младићима и девојкама (реализација 2009. и даље континуирано) | 410.000 |  | 600.000 | 22.000 | 1.032.000 | 432.000 |  |  |  |  |  | 600.000 |  |  |
| МЗ | 210.000 |  | 600.000 | 11.000 | 821.000 | 221.000 |  |  |  |  |  | 600.000 |  |  |
| ЈЛС,ЛКМ | 200.000 |  |  | 11.000 | 211.000 | 211.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институти и заводи за јавно здр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заводи за здравствену заштиту студената |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.2. Едуковати тимове примарне здравствене заштите при саветовалиштима за младе домова здравља у вештинама превенције поремећаја сексуалног и репродуктивног здравља младих девојака и младића (реализација 2009–2013) | 140.000 |  | 2.344.000 | 60.000 | 2.544.000 | 200.000 |  |  |  |  | 2.344.000 |  |  |  |
| МЗ | 140.000 |  | 2.344.000 | 60.000 | 2.544.000 | 200.000 |  |  |  |  | 2.344.000 |  |  |  |
| Експертска група за здравље младих у Министарству здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медицински факултети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гинеколошко-акушерске клинике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уролошка одељења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дерматолошке клинике (ППИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заводи за здравствену заштиту студената |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. Чувати и унапређивати ментално здравље | 2.640.000 | 60.000 | 11.166.000 | 279.000 | 14.145.000 | 4.194.000 |  |  | 1.205.000 |  | 7.000.000 | 1.746.000 |  |  |

| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3.3. нституционализовати механизам мобилних јединица за психолошку подршку младима при саветовалиштима домова здравља и промовисати их (реализација 2009. и даље континуирано) | 70.000 | 60.000 | 600.000 | 7.000 | 737.000 | 737.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЗ | 70.000 | 60.000 | 600.000 | 7.000 | 737.000 | 737.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Експертска група за здравље младих у Министарству здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комисија МЗ за заштиту и унапређење менталног здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Домови здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окружни заводи за јавно здравље |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.4. Обезбедити Програм одрживог развоја мреже СОС телефона и промовисати (реализација 2009. и даље континуирано) | 520.000 |  | 1.820.000 | 60.000 | 2.400.000 | 1.905.000 |  |  | 495.000 |  |  |  |  |  |
| МЗ | 70.000 |  | 1.820.000 | 15.000 | 1.905.000 | 1.905.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈЛС | 450.000 |  |  | 45.000 | 495.000 |  |  |  | 495.000 |  |  |  |  |  |
| Комисија МЗ за заштиту и унапређење менталног здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локалне здравствене установе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удружења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локална средства јавног информисања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.5. Развити Програм психолошке подршке у школама, на факултетима и у интернатима у сарадњи са клубовима здравља и саветовалиштима за младе при домовима здравља (реализација 2009–2014. и даље) | 840.000 |  | 7.000.000 | 96.000 | 7.936.000 | 936.000 |  |  |  |  | 7.000.000 |  |  |  |
| МП | 210.000 |  |  | 27.000 | 237.000 | 237.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЗ | 420.000 |  | 7.000.000 | 42.000 | 7.462.000 | 462.000 |  |  |  |  | 7.000.000 |  |  |  |
| МРСП | 210.000 |  |  | 27.000 | 237.000 | 237.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комисија МЗ за заштиту и унапређење менталног здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образовне институције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интернати за младе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.6. Установити нову функционалну структуру – јединицу у оквиру постојећих стационарних установа и опремити да окружење буде пријатељски оријентисано према младима – хуманизација простора (реализација 2009–2010) | 420.000 |  | 1.746.000 | 42.000 | 2.208.000 | 462.000 |  |  |  |  |  | 1.746.000 |  |  |
| МЗ | 420.000 |  | 1.746.000 | 42.000 | 2.208.000 | 462.000 |  |  |  |  |  | 1.746.000 |  |  |
| Национална комисија за здравље и развој младих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Саветовалишта за младе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.7. Развити Програм волонтера – лиценцирани вршњачки едукатори у стационарним јединицама (реализација 2009–2010) | 790.000 |  |  | 74.000 | 864.000 | 154.000 |  |  | 710.000 |  |  |  |  |  |
| МЗ | 70.000 |  |  | 7.000 | 77.000 | 77.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈЛС | 650.000 |  |  | 60.000 | 710.000 |  |  |  | 710.000 |  |  |  |  |  |
| МОС | 70.000 |  |  | 7.000 | 77.000 | 77.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стационарне здравствене установе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. Заштитити младе од злоупотребе дувана, алкохола и осталих психоактивних супстанци и предупредити последице по здравље | 2.320.000 |  | 7.900.000 | 232.000 | 10.452.000 | 2.002.000 |  |  | 550.000 |  |  | 7.900.000 |  |  |
| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4.1. Усвојити Националну стратегију за дроге и Националну стратегију за алкохол, као и пратеће законе и обезбедити да се питања младих препознају и адекватно решавају, те поступати по усвојеним стратегијама (реализација 2009. и даље континуирано) | 700.000 |  |  | 70.000 | 770.000 | 770.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влада | 140.000 |  |  | 14.000 | 154.000 | 154.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЗ | 350.000 |  |  | 35.000 | 385.000 | 385.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП | 70.000 |  |  | 7.000 | 77.000 | 77.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МПР | 70.000 |  |  | 7.000 | 77.000 | 77.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОС | 70.000 |  |  | 7.000 | 77.000 | 77.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НКПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Републичка стручна комисија за дроге, за алкохол и за пушење |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образовне институције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Саветовалишта за младе при домовима здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4.2. Одрживо развијати програме за борбу против дрога и мреже удружења за борбу против дрога и организовање летњих и зимских кампова за стицање знања и вештина за борбу против дрога (реализација 2009. и даље континуирано) | 710.000 |  | 2.500.000 | 71.000 | 3.281.000 | 231.000 |  |  | 550.000 |  |  | 2.500.000 |  |  |
| МЗ | 140.000 |  | 2.500.000 | 14.000 | 2.654.000 | 154.000 |  |  |  |  |  | 2.500.000 |  |  |
| МП | 70.000 |  |  | 7.000 | 77.000 | 77.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈЛС | 500.000 |  |  | 50.000 | 550.000 |  |  |  | 550.000 |  |  |  |  |  |
| Саветовалишта за младе при домовима здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специјализоване здравствене институције за лечење болести зависности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Савети родитеља при школама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4.3. Развити мултидисциплинарне програме превенције злоупотребе ПАС у школама (реализација 2009. и даље континуирано) | 520.000 |  | 3.000.000 | 52.000 | 3.572.000 | 572.000 |  |  |  |  |  | 3.000.000 |  |  |
| МЗ | 140.000 |  | 3.000.000 | 14.000 | 3.154.000 | 154.000 |  |  |  |  |  | 3.000.000 |  |  |
| МУП | 35.000 |  |  | 3.500 | 38.500 | 38.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МПР | 35.000 |  |  | 3.500 | 38.500 | 38.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | 140.000 |  |  | 14.000 | 154.000 | 154.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МРСП | 70.000 |  |  | 7.000 | 77.000 | 77.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центри за социјални рад | 100.000 |  |  | 10.000 | 110.000 | 110.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НКПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Републичка стручна комисија за дроге, за алкохол и за пушење |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовне институције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Саветовалишта за младе при домовима здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специјализоване здравствене институције за лечење болести зависности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локална средства јавног информисања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4.4. Имплементирати национални механизам за праћење злоупотребе ПАС међу младима (реализација 2009. и даље периодично на сваке четири године) | 390.000 |  | 2.400.000 | 39.000 | 2.829.000 | 429.000 |  |  |  |  |  | 2.400.000 |  |  |
| МЗ | 210.000 |  | 2.400.000 | 21.000 | 2.631.000 | 231.000 |  |  |  |  |  | 2.400.000 |  |  |
| МП | 70.000 |  |  | 7.000 | 77.000 | 77.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МРСП | 70.000 |  |  | 7.000 | 77.000 | 77.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центри за социјални рад | 40.000 |  |  | 4.000 | 44.000 | 44.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Саветовалишта за младе при домовима здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специјализоване здравствене институције за лечење болести зависности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Савети родитеља при школама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 10.6. Унапређивати систем здравствене заштите да одговори потребама младих | 1.020.000 |  | 4.500.000 | 1.042.000 | 6.562.000 | 462.000 |  |  |  |  | 4.500.000 | 1.600.000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.1. Успоставити саветовалишта за младе при свим домовима здравља или тимове изабраног лекара који се баве унапређењем здравља и превенцијом поремећаја здравља младих (реализација 2009–2014) | 1.020.000 |  | 4.500.000 | 1.042.000 | 6.562.000 | 462.000 |  |  |  |  | 4.500.000 | 1.600.000 |  |  |
| МЗ | 420.000 |  | 4.500.000 | 42.000 | 4.962.000 | 462.000 |  |  |  |  | 4.500.000 |  |  |  |
| Домови здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛКМ | 600.000 |  |  | 1.000.000 | 1.600.000 |  |  |  |  |  |  | 1.600.000 |  |  |
| Образовне институције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локална удружења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗА 2009. ГОДИНУ | 23.720.000 | 1.560.000 | 98.090.000 | 3.361.000 | 126.731.000 | 12.356.000 |  |  | 9.955.000 |  | 68.844.000 | 35.576.000 |  |  |
| Структура у процентима | 18,72 | 1,23 | 77,40 | 2,65 | 100,00 | 9,75 |  |  | 7,86 | 0,00 | 54,32 | 28,07 |  |  |

11. Стратешки циљ: Оснаживати младе за иницијативе и активности које су у складу са основним циљевима одрживог развоја и здраве животне средине

| Специфични циљ, активност и носиоци активности | Врсте трошкова |  |  |  | Укупна финан-сијска средства | Извори и намена средстава |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бруто плате и нак-наде запо-слених | Трошко-ви путо-вања | Улагања и набавка опреме и услуга | Материјални и други трошкови |  | Буџети – текући издаци и улагања преко НИП-а и Фонда за младе таленте |  |  |  |  | Дотације удружењима за реализацију активности и пројеката у оквиру примене Акционог плана |  |  | Ос-тали из-вори |
|  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије |  |  | Буџети јединица локалне самоуправе |  | Међуна-родне дона-ције | Домаћи извори дотације и донације |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Текући издаци | НИП | Фонд за младе таленте | Текући издаци | Додатна средства за Акциони план |  | Држава (буџети) | Приватни сектор |  |
| 11.1. Развијати свест и понашање младих у духу одрживог развоја, заштите животне средине, као и очувања природне баштине | 29.170.000 | 5.800.000 | 105.500.000 | 3.757.000 | 144.227.000 | 19.627.000 |  |  | 5.500.000 |  | 66.400.000 | 41.200.000 | 11.500.000 |  |
| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. Израдити стандарде образовања за ЗЖС у функцији ОР за ученике, наставнике, наставне програме, образовне материјале и програме усавршавања наставника (реализација 2009. године) | 4.200.000 | 280.000 | 25.000.000 | 588.000 | 30.068.000 | 5.068.000 |  |  |  |  | 15.000.000 | 10.000.000 |  |  |
| МОС | 420.000 | 40.000 | 10.000.000 | 42.000 | 10.502.000 | 502.000 |  |  |  |  |  | 10.000.000 |  |  |
| МП | 420.000 | 40.000 |  | 42.000 | 502.000 | 502.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЖСПП | 840.000 | 40.000 |  | 84.000 | 964.000 | 964.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗВКОВ | 420.000 | 40.000 |  | 42.000 | 502.000 | 502.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУОВ | 420.000 | 40.000 |  | 42.000 | 502.000 | 502.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЕЕ | 840.000 | 40.000 | 5.000.000 | 168.000 | 6.048.000 | 1.048.000 |  |  |  |  | 5.000.000 |  |  |  |
| Канцеларија за одрживи развој | 840.000 | 40.000 | 10.000.000 | 168.000 | 11.048.000 | 1.048.000 |  |  |  |  | 10.000.000 |  |  |  |
| 11.1.2. Обезбедити финансијску и логистичку подршку и промовисати стручно усавршавање младих у области ЗЖС и ОР (додипломске студије, специјалистичке и докторске студије) – реализација 2009–2012. | 3.360.000 |  | 24.500.000 | 504.000 | 28.364.000 | 3.864.000 |  |  |  |  |  | 16.500.000 | 8.000.000 |  |
| МОС | 420.000 |  |  | 42.000 | 462.000 | 462.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | 420.000 |  | 16.000.000 | 42.000 | 16.462.000 | 462.000 |  |  |  |  |  | 8.000.000 | 8.000.000 |  |
| МЖСПП | 840.000 |  |  | 168.000 | 1.008.000 | 1.008.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МНТР | 840.000 |  | 8.500.000 | 168.000 | 9.508.000 | 1.008.000 |  |  |  |  |  | 8.500.000 |  |  |
| Високошколске установе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институције задужене за међународну сарадњу | 840.000 |  |  | 84.000 | 924.000 | 924.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.3. Израдити програме развоја националних, регионалних и локалних научно-образовних центара за ваншколско и неформално образовање младих за ОР и ЗЖС (реализација 2009–2014) | 6.360.000 |  | 12.000.000 | 888.000 | 19.248.000 | 3.948.000 |  |  | 1.100.000 |  | 12.000.000 | 2.200.000 |  |  |
| МОС | 840.000 |  | 5.000.000 | 168.000 | 6.008.000 | 1.008.000 |  |  |  |  | 5.000.000 |  |  |  |
| МП | 840.000 |  |  | 84.000 | 924.000 | 924.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЖСПП | 840.000 |  | 2.000.000 | 168.000 | 3.008.000 | 1.008.000 |  |  |  |  | 2.000.000 |  |  |  |
| Канцеларија за одрживи развој | 840.000 |  | 5.000.000 | 168.000 | 6.008.000 | 1.008.000 |  |  |  |  | 5.000.000 |  |  |  |
| ЈЛС | 3.000.000 |  |  | 300.000 | 3.300.000 |  |  |  | 1.100.000 |  |  | 2.200.000 |  |  |
| Удружења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.4. Израдити програмске основе за формирање емисија за младе на радио и телевизијском програму са садржајима о ОР и ЗЖС (реализација 2009–2010) | 1.470.000 |  | 2.000.000 | 315.000 | 3.785.000 | 1.785.000 |  |  |  |  | 2.000.000 |  |  |  |
| МОС | 210.000 |  |  | 21.000 | 231.000 | 231.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЗ | 210.000 |  |  | 21.000 | 231.000 | 231.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МК | 210.000 |  |  | 21.000 | 231.000 | 231.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЖСПП | 420.000 |  | 1.000.000 | 126.000 | 1.546.000 | 546.000 |  |  |  |  | 1.000.000 |  |  |  |
| Канцеларија за одрживи развој | 420.000 |  | 1.000.000 | 126.000 | 1.546.000 | 546.000 |  |  |  |  | 1.000.000 |  |  |  |
| 11.1.5. Организовати научноистраживачке кампове, спортске кампове и стручне конференције младих са основним задатком неговања духа ОР и ЗЖС и промовисати их у јавности (реализација 2009–2012) | 13.780.000 | 5.520.000 | 42.000.000 | 1.462.000 | 62.762.000 | 4.962.000 |  |  | 4.400.000 |  | 37.400.000 | 12.500.000 | 3.500.000 |  |
| МОС | 420.000 | 48.000 | 5.000.000 | 42.000 | 5.510.000 | 510.000 |  |  |  |  | 5.000.000 |  |  |  |
| МП | 420.000 | 48.000 | 5.000.000 | 42.000 | 5.510.000 | 510.000 |  |  |  |  |  | 2.500.000 | 2.500.000 |  |
| МНТР | 420.000 | 48.000 |  | 42.000 | 510.000 | 510.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЖСПП | 840.000 | 288.000 | 2.000.000 | 168.000 | 3.296.000 | 1.296.000 |  |  |  |  |  | 1.000.000 | 1.000.000 |  |
| Канцеларија за одрживи развој | 1.680.000 | 288.000 | 20.000.000 | 168.000 | 22.136.000 | 2.136.000 |  |  |  |  | 20.000.000 |  |  |  |
| ЈЛС | 10.000.000 | 4.800.000 | 10.000.000 | 1.000.000 | 25.800.000 |  |  |  | 4.400.000 |  | 12.400.000 | 9.000.000 |  |  |
| Образовне институције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удружења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства јавног информисања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. Превенирати и смањити ризике по здравље младих који могу потицати из животне средине | 210.000 |  | 3.000.000 | 2.100 | 3.212.100 | 212.100 |  |  |  |  |  | 3.000.000 |  |  |

| Активности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2.2. Организовати заједничке акције у циљу стварања чисте и лепо уређене околине школа и успостављање фонда за награђивање најуспешнијих | 210.000 |  | 3.000.000 | 2.100 | 3.212.100 | 212.100 |  |  |  |  |  | 3.000.000 |  |  |
| МП | 70.000 |  | 1.000.000 | 700 | 1.070.700 | 70.700 |  |  |  |  |  | 1.000.000 |  |  |
| МОС | 70.000 |  | 1.000.000 | 700 | 1.070.700 | 70.700 |  |  |  |  |  | 1.000.000 |  |  |
| МЖСПП | 70.000 |  | 1.000.000 | 700 | 1.070.700 | 70.700 |  |  |  |  |  | 1.000.000 |  |  |
| Завод за заштиту природе, расадници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заводи за јавно здравље |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. Развијати капацитете система који ће омогућити спровођење политике према младима, као и пратити и адекватно реаговати на све проблеме од значаја за младе у сегменту ОР и ЗЖС | 210.000 |  |  | 4.200 | 214.200 | 214.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4.2. Образовати међуресорно тело чији је задатак рад на унапређивању образовања за ОР младих и сарадња са свим другим надлежним институцијама и међуресорним телима и усклађивање свих релевантних активности | 210.000 |  |  | 4.200 | 214.200 | 214.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОС | 35.000 |  |  | 700 | 35.700 | 35.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЗ | 35.000 |  |  | 700 | 35.700 | 35.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЖСПП | 35.000 |  |  | 700 | 35.700 | 35.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | 35.000 |  |  | 700 | 35.700 | 35.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МК | 35.000 |  |  | 700 | 35.700 | 35.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРР | 35.000 |  |  | 700 | 35.700 | 35.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заводи за јавно здравље |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Домови здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗА 2009. ГОДИНУ | 29.590.000 | 5.800.000 | 108.500.000 | 3.763.300 | 147.653.300 | 20.053.300 |  |  | 5.500.000 |  | 66.400.000 | 44.200.000 | 11.500.000 |  |
| Структура у процентима | 20,04 | 3,93 | 73,48 | 2,55 | 100,00 | 13,58 |  |  | 3,72 |  | 44,97 | 29,93 | 7,79 |  |

ПРИЛОГ 3

ЗНАЧЕЊЕ СКРАЋЕНИЦА

| АЕЕ | Агенција за енергетску ефикасност |
| --- | --- |
| АМСПП | Агенција за мала и средња предузећа и предузетништво |
| АМСС | Ауто мото савез Србије |
| АПЗ | Активна политика запошљавања |
| АРС | Анкета о радној снази |
| АСА | Асоцијација стамбених агенција |
| BIP | Business Inovative Program |
| ЕУ | Европска унија |
| ENHIS | The European Environment and Health Information System (Европски информациони систем у области животне средине и здравља) |
| ЗВКОВ | Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања |
| ЗЖС | Заштита животне средине |
| ЗОСОВ | Закон о основама система образовања и васпитања |
| ЗУОВ | Завод за унапређивање образовања и васпитања |
| ЗУС | Заједница универзитета Србије |
| ИТ | Информационе технологије |
| IPA | Instrument for Preaccession Assistance (Инструмент за предприступну помоћ) |
| ЈЛС | Јединице локалне самоуправе |
| КВС | Каријерно вођење и саветовање |
| КУД | Културно уметничко друштво |
| ЛЗ | Локалне заједнице |
| ЛКМ | Локалне канцеларије за младе |
| МД | Министарство за дијаспору |
| МДУЛС | Министарство за државну управу и локалну самоуправу |
| МЕРР | Министарство економије и регионалног развоја |
| МЖСПП | Министарство животне средине и просторног планирања |
| МЗ | Министарство здравља |
| МИ | Министарство за инфраструктуру |
| МК | Министарство културе |
| МЉМП | Министарство за људска и мањинска права |
| МНИП | Министарство за национални инвестициони план |
| МНТР | Министарство за науку и технолошки развој |
| МО | Министарство одбране |
| МОР | Међународна организација рада |
| МОС | Министарство омладине и спорта |
| МП | Министарство просвете |
| МПО | Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде |
| МПР | Министарство правде |
| МРСП | Министарство рада и социјалне политике |
| МСП | Министарство спољних послова |
| МСПП | Мала и средња предузећа и предузетништво |
| МТИД | Министарство за телекомуникације и информационо друштво |
| МУП | Министарство унутрашњих послова |
| МФ | Министарство финансија |
| МЦР | Миленијумски циљеви развоја |
| НАПЗ | Национални акциони план запошљавања |
| НИП | Национални инвестициони план |
| НКОСК | Национална корпорација за осигурање стамбених кредита |
| НКПП | Национална комисија за превенцију пушења |
| НПС | Национални просветни савет |
| НСВО | Национални савет за високо образовање |
| НСЗ | Национална служба за запошљавање |
| НСР | Национални савет Рома |
| НФО | Неформално образовање |
| OECD | Organization for Economic Co-operation and Development (Организација за економску сарадњу и развој) |
| ОЈЛС | Органи јединица локалне самоуправе |
| ОООР | Омладинске организације које промовишу одрживи развој |
| ОР | Одрживи развој |
| ПАС | Психоактивне супстанце |
| ПКС | Привредна комора Србије |
| ППИ | Полно преносиве инфекције |
| ПССО | Покрајински секретаријат за спорт и омладину |
| РАРМСПП | Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа и предузетништва |
| РЗС | Републички завод за статистику |
| РЈТ | Републичко јавно тужилаштво |
| PM10 и PM 2.5 | Суспендоване честице, пречника 10 или 2.5 микрометра |
| РРА | Републичка радиодифузна агенција |
| РС | Република Србија |
| САНУ | Српска академија науке и уметности |
| СКГО | Стална конференција градова и општина |
| СУК | Служба за управљање кадровима |
| УН-ХАБИТАТ | Програм људских насеља Уједињених нација |
| UNDP | United Nations Development Programme (Програм Уједињених нација за развој) |
| УП | Унија послодаваца |
| ЦЕСИД | Центар за слободне изборе и демократију |
| ЦИПС | Центар за информисање и професионално саветовање |
| ЦСР | Центри за социјални рад |
| ШУ | Школске управе |

ПРИЛОГ 4

ПОЈМОВНИК

АКТИВНО УЧЕШЋЕ МЛАДИХ

Организација младих – удружења чије чланство и руководство у већини чине млади; кроз консултативни процес треба доћи до тачне дефиниције и параметара разликовања ове групе организација од других организација.

Организација за младе – удружења чије чланство и руководство у већини не чине млади али ове организације активно раде са младима и за младе; кроз консултативни процес треба доћи до тачне дефиниције и параметара разликовања ове групе организација од других организација.

Програмски савет – транспарентно образована комисија у оквиру Министарства омладине и спорта од стране представника Министарства и омладинских организација на принципима ко-менаџмента која би руководила пословима пројектног финансирања омладинских организација према утврђеним правилима рада и одлучивања.

Вршњачка едукација – процес којим обучене и мотивисане особе организују различите активности са својим вршњацима, помажући им да стекну знања и вештине, као и да усвоје позитивне вредности и ставове.

Градски омладински центри – простор који је стављен на коришћење младима од стране јединице локалне самоуправе у коме млади и запослени активно раде на пружању сервиса младима.

Локални волонтерски сервиси – организације које пружају младима на одређеној територији могућности за волонтирање као и пуну подршку за волонтирање.

Национална агенција за младе – агенција коју оснива Република Србија за сарадњу са програмима за младе Европске Уније.

Национални савет за младе – оснива Влада са циљем вођења синхронизоване државне политике за младе уз активно учешће омладинских представника у раду савета на принципима ко-менаџмента.

Кровна организација младих – репрезентативно тело на националном нивоу за омладинске организације.

ИНФОРМИСАЊЕ МЛАДИХ

Open source (OS/ОС) – методологија развоја и дистрибуције софтвера која омогућава слободан приступ изворном коду софтвера и задовољава друге услове из дефиниције коју је усвојила организација OSI (Open Source Initiative).

ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ

Индекс инклузије – степен остварености инклузивног приступа у образовању и васпитању. Приручник за одређивање индекса инклузије садржи димензије, области, показатеље и питања о инклузији установе на која одговор дају све заинтересоване стране (ученици, родитељи, наставници и локална заједница).

ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ

Активне мере на тржишту рада – све активне мере и програми на које незапослено лице, пријављено на евиденцију Националне службе за запошљавање, има право, а које су усмерене ка унапређењу запослености, односно остварењу пуног, продуктивног и слободно изабраног запослења.

Активно становништво, радна снага – становништво радног узраста, запослена и незапослена лица, старости од 15 до 64 године.

Волонтерски рад – облик организованог, свесног добровољног рада без накнаде, са циљем пружања помоћи другима, ради њихове добробити или добробити целог друштва.

Државни и приватни сектор – односи се на економску поделу, по типу већинског власништва.

Каријерно вођење и саветовање – организован систем друштвене и стручне делатности на пружању континуиране помоћи појединцу током његовог целокупног каријерног развоја, у слободном избору усмерења и опредељења, у образовању и професионалној активности, са циљем постизања професионалног квалитета, у складу са личним особинама и потребама тржишта рада за појединим занимањима.

Неформално тржиште рада – тржиште рада на ком се не примењује Закон о раду и други прописи из области радног законодавства (,,сиво тржиште рада”).

Пасивне мере на тржишту рада – облик финансијске и друге помоћи незапосленом лицу које је пријављено на евиденцију Националне службе за запошљавање, а које је према закону стекло право на помоћ.

Рурално и урбано подручје – свако насеље у Републици Србији које нема урађен генерални урбанистички план спада у категорију осталих односно руралних подручја. С друге стране, свако насеље које има урађен генерални урбанистички план који је прихватила локална самоуправа сматра се урбаном средином.

Стопа активности (учешћа) – удео радно активног становништва младих, узраста од 15 до 30 година, у укупном становништву исте старосне доби радно активног становништва.

Стопа запослености – удео запослених младих, старости од 15 до 30 година, у укупном становништву исте старосне доби.

Стопа неактивности – удео неактивног становништва младих, старости од 15 до 30 година, у укупном становништву исте старосне доби.

Стопа незапослености – удео незапослених младих, старости од 15 до 30 година, у активном становништву исте старосне доби.

Центар за информисање и професионално саветовање – услужни сервис који незапосленима, запосленима који имају потребу за променом посла, ученицима и студентима помаже при планирању каријере путем информисања о занимањима, могућностима запошљавања и укључивања у програме додатног образовања и обуке, као и саветовања за избор и промену занимања. У Центру се и послодавцима пружа могућност информисања о избору квалитетних кадрова за радну праксу или запослење, као и добијања савета за бирање кадрова.

ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Природна баштина

Споменици природе који се састоје од физичких или биолошких формација или скупина тих формација, а који имају изузетну универзалну вредност са естетске или научне тачке гледишта;

Геолошке и физиографске формације и тачно одређене зоне које представљају хабитат угрожених врста животиња и биљака од изузетне универзалне вредности са научне и конзерваторске тачке гледишта;

Знаменита места природе или тачно одређене природне зоне које имају изузетну универзалну вредност са тачке гледишта науке, конзервирања или природних лепота;

природне вредности које треба сачувати.

ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ

Акција за здравље заједнице – колективни напори од стране заједнице који су усмерени ка појачавању контроле коју заједница има над детерминантама здравља и, последично, над унапређењем здравља.

Артефицијални абортус – намерни прекид трудноће.

Aкредитација – процес помоћу кога овлашћена агенција или организација евалуира и препознаје програме или институције које задовољавају претходно утврђене стандарде.

Болнице које промовишу здравље, здраве болнице – не пружају само високо квалитетне, свеобухватне медицинске услуге и негу, већ развијају заједнички идентитет који укључује циљеве промоције здравља, развијају организациону структуру и културу промоције здравља, укључујући активну улогу пацијената и целокупног особља и активно сарађују са заједницом.

Водич добре праксе – систематски формулисана упутства која доносиоцима одлука омогућавају пружање здравствене заштите болесницима у одговарајућим клиничким околностима.

Детерминанта – ма који чинилац, било да је догађај, карактеристика или други ентитет подложан утврђивању, који доводи до промена здравственог стања или других посматраних карактеристика.

Доступност – степен до кога је одговарајућа здравствена служба на располагању (доступна) да задовољи потребе корисника, као и опсег у коме су здравствене услуге обезбеђене у одговарајућем обиму и месту, као део плана здравствене заштите.

Животне вештине – вештине адаптивног и позитивног понашања које омогућавају појединцима да се ефикасно изборе са захтевима и изазовима свакодневног живота.

Заједница – специфична група људи која живи у утврђеној географској области, која дели заједничку културу, вредности и норме и која је у друштвеној структури организована у складу са односима које је заједница развила током једног периода.

Заступање здравља – комбинација појединачних друштвених акција са циљем да се добије политичка опредељеност, политичка подршка, друштвена прихваћеност и системска подршка за посебни здравствени циљ или програм.

Здрави градови – градови који стално стварају и побољшавају физичка и друштвена окружења и проширују ресурсе у заједници који ће омогућити да људи једни другима пружају подршку вршећи све животне функције и развијајући своје максималне потенцијале.

Здравље – стање потпуног физичког, менталног и социјалног благостања, а не само одсуство болести или неспособности.

Здравствена заштита – услуге које појединцима или заједници пружају представници здравствене службе или професије у циљу унапређења, одржавања, праћења или успостављања здравља. Здравствена заштита је свеобухватнија од медицинске заштите која подразумева терапијску акцију од стране лекара или под његовом контролом.

Здравствена политика – представља формалне тврдње или процедуре унутар владе и институција којима се дефинишу приоритети и параметри за акцију као одговор на здравствене потребе, расположиве ресурсе и различите политичке притиске; здравствена политика се може дефинисати и као наука руковођења системом здравствене заштите.

Здравствено понашање – свака активност коју предузима појединац, без обзира на актуелно и сагледано здравствено стање у циљу унапређивања, заштите или одржавања здравља, било да је такво понашање у крајњем исходу делотворно или не.

Здравствено стање – опис здравља појединца или популације у одређеном времену у односу на стандарде, обично уз коришћење референтних показатеља (индикатора) здравља.

Интервенција – процес (или активност као део процеса) којим се поправља здравствено стање. Здравствене интервенције могу бити превентивне (примарне), дијагностичке, терапијске (секундарне) или рехабилитацијске (терцијарне).

Јавно здравље – наука и уметност превенције болести, продужавања живота и унапређења здравља кроз организоване напоре друштва.

Квалитет здравствене заштите – мера степена до кога су пружене здравствене услуге задовољиле професионално успостављене стандарде и вредносне судове корисника, а може се описати у три димензије као квалитет ресурса, квалитет процеса пружених услуга и квалитет исхода здравствене службе или услуге.

Мониторинг, праћење, надгледање – повремено мерење ефеката неке интервенције на здравствено стање популације или на животну средину; процес прикупљања и анализе информација о примени неког програма у циљу откривања проблема и предузимање мера да се то исправи.

Надзор – систематско текуће прикупљање, сравњивање и анализа података и благовремено слање информација онима који треба да их знају, тако да могу да се предузму мере.

Окружења за здравље – место или друштвени контекст у коме људи обављају свакодневне активности, а еколошки, организациони и лични фактори се преплићу како би утицали на здравље и добробит.

Популација – сви становници неке земље или подручја посматрани заједно, број становника дате земље или подручја.

Приступачност – могућност да пацијент или корисник добије потребну здравствену заштиту у одговарајућем обиму, по разумној цени, на одређеном месту и у одређеном временском периоду. Може се мерити уделом дате популације за коју се очекује да користи услуге одређене установе или службе, узимајући у обзир постојање одговарајућих физичких, економских и социјално културалних баријера.

Протокол – план или скуп корака које треба следити у спровођењу неког истраживања, испитивања или при пружању здравствене заштите за утврђено стање или обољење.

Преваленција – број случајева дате болести или другог стања у некој популацији у одређено време.

Превенција – активности усмерене ка ерадикацији, елиминацији или свођењу на минимум утицаја болести и неспособности или, ако ништа од тога није могуће, успоравање напредовања болести и неспособности.

Примарна превенција – заштита здравља путем личних и комуналних напора, какве чине побољшање исхране, унапређење хигијене и услова становања, могућности образовања и запошљавања, затим имунизација против инфективних болести и елиминација ризика потеклих из животне средине, попут загађења система снабдевања пијаћом водом.

Секундарна превенција – обухвата мере које су на располагању појединцима и популацији ради раног откривања и брзог и успешног интервенисања, како би се болест сузбила, а неспособност свела на минимум; пример представља примена скрининг програма.

Терцијарна превенција – састоји се од мера усмерених ка смањењу и отклањању дуготрајних оштећења и неспособности; постиже се елиминацијом или смањењем оштећења, неспособности и инвалидности, свођењем патње на минимум и максималног продужења потенцијалних година корисног живота.

Примарна здравствена заштита – базична здравствена заштита која је доступна по цени коју земља и заједница могу да приуште, са методама које су практичне, научно засноване и друштвено прихватљиве.

Ризик – вероватноћа настајања нежељеног догађаја, односно ефекта опасног по здравље.

Ресурси – сва средства (материјална, новчана, кадровска и енергетска) која су на располагању за реализацију акција неопходних за остваривање неопходних циљева.

Стандард – служи као основа за поређење; техничка спецификација или писани извештај који су саставили стручњаци на основу утврђених резултата научне студије, технологије и искуства, са циљем да остваре оптималне користи, а са одобрењем одговарајућег званичног и репрезентативног тела.

Сертификација – процес у коме су појединац, институција или неки образовни програм евалуирани и препознати да испуњавају одређене, већ утврђене стандарде.

Сексуално преносиве инфекције – вирусне, бактеријске, гљивичне и паразитарне инфекције које се могу пренети путем сексуалног контакта.

Скрининг – прелиминарна идентификација непрепознате болести коришћењем тестова, испитивања или других поступака који могу брзо да се примене; скрининг тестови издвајају привидно здраве особе које вероватно имају болест од оних које је вероватно немају; особе са позитивним или сумњивим налазима морају да се упуте свом лекару ради дијагнозе и потребног лечења.

Стил живота – препознатљиви модел понашања који је одређен преплитањем личних особина појединца, друштвених интеракција и друштвених и еколошких услова живота; начин понашања који је могуће предвидети у истим или сличним ситуацијама.

Унапређење квалитета – скуп свих активности које дају жељене промене у квалитету.

Унапређење здравља, промоција здравља – процес омогућавања људима да повећају контролу над својим здрављем и да га поправе; обухвата популацију као целину у односу на свакодневни живот њених припадника (без фокусирања пажње на особе под ризиком да оболе од специфичних болести) и усмерава акцију према детерминантама или узроцима здравља.

Фактор ризика – аспект индивидуалног понашања или животног стила, излагање утицајима животне средине, урођена или наслеђена карактеристика за које се на основу епидемиолошких доказа зна да су удружени са стањима везаним за здравље чије се спречавање сматра важним.

Школа која промовише здравље, здрава школа – школа која стално јача своје капацитете као здрава средина за живот, учење и рад.

Сви термини употребљени у овом документу који су наведени у мушком роду могу да се користе и у женском роду.

Секундарни ниво подразумева опште и специјалне болнице, терцијарни ниво подразумева клинике, институте, клиничко-болничке центре и клинички центар.

Савет Европе, Директорат за омладину и спорт, Финални извештај, Стручњаци о индикаторима омладинске политике, март 2003.  године (CoE, Directorate for Youth and Sport, Final Report, Experts on Youth Policy Indicators, March 2003).

У овај износ укључени су и трошкови редовног функционисања органа, као што је: вредновање рада већ запослених, материјални и други трошкови редовних активности државних органа.

Све активности из области каријерног вођења и саветовања које се наводе у овом акционом плану планиране су да се реализују после 2009. године и  усаглашавају се са Стратегијом за каријерно вођење и саветовање младих у Србији.

У Националном акционом плану запошљавања младих, који развија Министарство економије и регионалног развоја, детаљно се разрађују активности везане за креирање квалитетног запошљавања младих и сузбијање неформалне запослености младих, дефинишу се њихови носиоци и извори финансијских средстава, стога је тај део изостављен из овог акционог плана. Активности којима се подстиче запошљавање младих у Републици Србији, а које су дефинисане у овом акционом плану, комплементарне су са напорима који су усмерени ка имплементацији међународног документа Агенде за промоцију пристојног рада за све, који је 2000. године прихватила и Међународна организација рада.

Активности које би допринеле порасту тражње за радном снагом и креирању радних места за младе нису посебно дефинисане овим акционим планом, већ се овај акциони план у делу о запошљавању младих у потпуности ослања на економске и секторске политике, а тиме и на политику запошљавања и политику за младе, дефинисане Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину, са пројекцијама за 2010. и 2011. годину Министарства финансија и Владе.

Активности које су наведене у овом акционом плану, а које се односе на улагања државе у економски и друштвени развој мање развијених региона у Републици Србији, у потпуности су усклађене са Стратегијом регионалног развоја Републике Србије за период од 2007. до 2012. год. и Националном стратегијом привредног развоја Републике Србије од 2006. до 2012. год. које је усвојила Влада.

Програми представљају мултидисциплинарне активности уз сарадњу здравствених професионалаца и омладинских организација, засновани су и на Националној стратегији развоја спорта у Републици Србији за период 2008-2012. Пример: „Спортиш”, програм физичке активности и превентивних лекарских прегледа деце, Градски завод за јавно здравље Београд и Градски Секретаријат за спорт, Београд.

Пример: Унапређење сексуалног и репродуктивног здравља адолесцената, Институт за јавно здравље Батут.

Секундарни ниво подразумева опште и специјалне болнице, терцијарни ниво подразумева клинике, институте, клиничко-болничке центре и клинички центар.

Пример: „Десет корака – Школа превенције болести зависности”, Удружење „Корак по корак”.

Примери: Здраве школе (Школе које промовишу здравље), Здрави градови, Здрава села, Здрави кафићи, Здрави затвори.

Пројекције су извршене уз помоћ кључних макроекономских показатеља из Меморандума о Буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину, са пројекцијама за 2010. и 2011. годину (Министарство финансија Републике Србије, Београд, октобар 2008. године), као и у складу са утврђеним макроекономским показатељима у релевантним националним стратегијама.

Просек за период од 2009. до 2014. године.

По дефиницији РСЗ: Постојећом дефиницијом руралним се сматра све оно „што није урбано”, а урбано је онај административни центар општине који има урбаништички план.

Дефиниција из Стратегије: појам осетљиве групе младих односи на све категорије младих који су осујећени или онемогућени да остварују своја права (нпр. млади са инвалидитетом, млади Роми, сиромашни млади.

Одлука о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије (,,Службени гласник РС“  број 71/2008) утврђује је да је Фонд индиректни корисник буџетских средстава у оквиру раздела Министарства омладине и спорта, као и да се  средства Фонда исказују у буџетз Републике Србије, а у складу са примањима и фискалним могућностима буџета, на предлог Министарства омладине и спорта

Богданов, Н. (2008), „Пољопривреда” у Студија о животном стандарду – Србија 2002-2007, Републички завод за статистику, стр. 137-155 (стр. 140, Оквир 2)