Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” , br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

Z A K Lj U Č A K

1.  Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije za borbu protiv droga u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine, koji je odštampan uz ovaj zaključak i čini njegov sastavni deo.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 500-1176/2009-2

U Beogradu, 2. aprila 2009. godine

V L A D A

|  | PRVI POTPREDSEDNIK VLADE - ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić |
| --- | --- |

A K C I O N I    P L A N

ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV DROGA

U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2009. DO 2013. GODINE

1. UVOD

Strategijom za borbu protiv droga u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine („Službeni glasnik RS”, broj 16/09, u daljem tekstu: Strategija), predviđeno je da se Akcionim planom za sprovođenje Strategije (u daljem tekstu: Akcioni plan) detaljnije propišu i urede pojedini ciljevi i načini ostvarivanja postavljenih ciljeva, kao i konkretni zadaci pojedinih izvršilaca za odabrano budžetsko razdoblje.

Akcioni plan predstavlja poseban oblik plana kojim se za nadležne organe državne uprave, jedinice lokalne samouprave i udruženja konkretizuju ciljevi i mere iz Strategije, kao najvažnijeg dokumenta na području borbe protiv droga. Predviđene mere i aktivnosti u Akcionom planu određene su na temelju smernica iz Strategije i u saglasnosti su sa Strategijom Evropske unije za područje droga za period od 2008. do 2012. godine.

Ciljevi koji se žele postići Akcionim planom jesu:

- efikasna i koordinisana borba protiv droga u Republici Srbiji;

- efikasnija primena mera kojima se postiže smanjenje zdravstvenih i socijalnih posledica zloupotrebe droga u društvu i smanjenje konzumiranja droga u društvu, naročito među decom i mladima;

- unapređivanje mera zaštite porodice;

- uključivanje svih segmenata društva u aktivnosti vezane za borbu protiv droga.

Pravo na zdrav život predstavlja pravo pojedinca, a naročito dece, omladine i porodice, na zaštitu pred društvenim i drugim okolnostima koje, po pravilu, predstavljaju uzrok zloupotrebe droga. Pravo na zdrav život podrazumeva sveobuhvatno angažovanje svih subjekata u društvu na unapređenju i sprovođenju programa prevencije zavisnosti, lečenja i rehabilitacije zavisnika, programa pomoći i zaštiti porodice, kao i smanjenja dostupnosti droga, od suzbijanja organizovanog kriminala do ulične redukcije.

Akcioni plan predstavlja skup konkretnih mera i aktivnosti kojima je osnovni cilj unapređenje celokupnog programa borbe protiv droga u Republici Srbiji.

U ostvarenju toga cilja nužno je delovati međuresorno i sa podeljenom odgovornošću, zbog toga što multidisciplinarnost ove problematike nužno zahteva i multidisciplinarno delovanje različitih sektora, a naročito u lokalnoj samoupravi, koja bi trebalo da bude kreator programa prevencije. U Republici Srbiji potrebno je i dalje kontinuirano osiguravati različite uslove za sprovođenje svih programa iz Strategije i Akcionog plana, kao što su finansijski, zakonodavni i institucionalni. Pri tome, ne sme se zanemariti i veoma važna uloga šire društvene zajednice, gde je potrebno posebno istaći značaj saradnje državnih organa i udruženja na sprovođenju mera smanjenja potražnje droga, a sve s ciljem unapređenja sprovođenja tih mera.

2. METODOLOGIJA IZRADE AKCIONOG PLANA

Akcioni plan donosi se za period od 2009. do 2013. godine. Ovim planom preciznije su određeni prioriteti, definisani pojedini ciljevi, i aktivnosti u ostvarivanju tih ciljeva, kao i indikatori, nosioci aktivnosti, izvori finansiranja i vremenski okvir za njihovo sprovođenje iz delokruga nadležnih organa državne uprave, lokalne samouprave, udruženja, kao i svih ostalih struktura.

Nosioci pojedinih aktivnosti iz Akcionog plana definisani su tako što se za svaku aktivnost, kao glavni nosilac određuje nadležno ministarstvo ili organ državne uprave, lokalne samouprave, kao i ostali nosioci i to oni koji predlažu te aktivnosti. Glavni nosilac aktivnosti određuje saradnike u sprovođenju aktivnosti, odnosno druge zadužene organe za njihovo sprovođenje. Ovim se namerava postići precizno definisana odgovornost glavnog nosioca za sprovođenje predviđenih aktivnosti u utvrđenom roku.

Godišnje programe za sprovođenje aktivnosti iz Akcionog plana donosi Vlada. Ministarstvo nadležno za poslove proizvodnje i prometa droga i prekursora prati sprovođenje ovih mera i aktivnosti, putem saradnje i koordinacije sa organima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i udruženjima.

Akcioni plan usklađen je sa sadržajem i ciljevima Strategije koju je usvojila Vlada 26. februara 2009. godine i predstavlja osnovni dokument za njeno sprovođenje za period od 2009. do 2013. godine.

3. CILjEVI AKCIONOG PLANA

Osnovni ciljevi mera i aktivnosti iz Akcionog plana odnose se prvenstveno na dva glavna cilja Strategije, i to:

- smanjenje potražnje droga;

- smanjenje ponude droga.

Posebni ciljevi Akcionog plana definisani su u skladu sa područjima delovanja iz Akcionog plana i predviđenim  aktivnostima.

4. PODRUČJA DELOVANjA OBUHVAĆENA AKCIONIM PLANOM

Akcionim planom postiže se definisana odgovornost nosilaca aktivnosti u pojedinim područjima delovanja koja se odnose na borbu protiv droga, koje su opisane u Strategiji. U tom smislu, Akcioni plan obuhvata sledeća područja delovanja:

1) koordinaciju;

2) smanjenje ponude;

3) smanjenje potražnje;

4) informisanje, istraživanje i evaluaciju;

5) međunarodnu saradnju.

Za svako navedeno područje delovanja u Akcionom planu definisani su ciljevi, aktivnosti, indikatori, nosioci aktivnosti, izvori finansiranja i vremenski okvir za njihovo sprovođenje.

4.1.	KOORDINACIJA

Ciljevi koordinacije jesu:

1) kontrola sprovođenja Strategije;

2) osiguravanje uravnoteženog i multiresornog pristupa;

3) uspostavljanje efikasne saradnje organa državne uprave i organa lokalne samouprave;

4) intenziviranje uključenosti građana;

5) efikasna koordinacija zaduženih tela i nadležnih organa uprave.

4.1.1. Kontrola sprovođenja Strategije

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obrazovanje Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, za kontrolu sprovođenja Strategije | Obrazovana Komisija za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga | Vlada | Budžet RepublikeSrbije | mart 2009. |
| Održavanje redovnih periodičnih koordinativnih sastanaka zaduženih tela i nadležnih organa uprave | Izveštaji Komisije | MZ | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |
| Sprovođenje kontrole implementacije Strategije | Ispunjeni ciljevi i ostvarene aktivnosti iz Strategije | MZ | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |

4.1.2. Osiguravanje uravnoteženog i multiresornog pristupa

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministarstva koja u okviru svojih nadležnosti sprovode aktivnosti koje su utvrđene propisima koji uređuju oblast opojnih droga i prekursora, u okviru svog budžeta, donose svoje akcione planove u skladu sa usvojenim Akcionim planom, na godišnjem nivou | Usvojeni akcioni planovi ministarstava | MZ, MUP, MF, MK, MOS, MRSP, M.Prosvete, M.Pravde, MO | Budžet Republike Srbije | decembar 2009. |
| Ministarstva koja u okviru svojih nadležnosti sprovode aktivnosti koje su utvrđene propisima koji uređuju oblast opojnih droga i prekursora, učestvuju u izradi zakona i donose podzakonske akte iz svoje nadležnosti prema smernicama iz usvojene Strategije | Dopunjen zakonski okvir | MZ, MUP, MF, MK, MOS, M.Prosvete, M.Pravde, MO | Budžet Republike Srbije | 2011. |
| Sprovesti istraživanje o postojećim resursima za ostvarivanje ciljeva Strategije u okviru različitih ministarstava | Izveštaji o rezultatima istraživanja | MZ | Budžet Republike Srbije | 2009. |

4.1.3. Uspostavljanje efikasne saradnje organa uprave i organa lokalne samouprave

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U Ministarstvu nadležnom za poslove kontrole proizvodnje i prometa opojnih droga i prekursora sprovode se poslovi koordinacije, nadzora i praćenja poboljšanja aktivnosti i efikasnosti u oblasti opojnih droga i prekursora u Republici Srbiji | Izveštaji o koordinaciji, nadzoru i praćenju poboljšanja aktivnosti i efikasnosti u oblasti opojnih droga i prekursora | MZ | Budžet Republike Srbije | 2009. |
| Organi jedinica lokalne samouprave sprovode aktivnosti u oblasti kontrole opojnih droga i prekursora shodno svojim osnivačkim aktima prema propisima koji uređuju ovu oblast | Organizovane aktivnosti | Organi lokalne samouprave | Budžet Republike Srbije | 2010. |

4.1.4. Intenziviranje uključenosti građana

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Napraviti analizu informisanosti građana o oblasti opojnih droga | Urađen izveštaj analize informisanosti | MZ | Budžet Republike Srbije | 2010. |
| Omogućiti građanima Republike Srbije da se uključe u aktivnosti za borbu protiv droga | Uključivanje udruženja, povećanje stepena znanja među stanovništvom | MZ, MUP, MF, MK, MOS, MRSP, M.Prosvete, M.Pravde, MO | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |

4.1.5. Efikasna koordinacija zaduženih tela i nadležnih organa uprave

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Omogućiti organima nadležnim za koordinaciju sprovođenje smernica Strategije | Realizacija ciljeva iz Strategije | MZ, MUP, MF, MK, MOS, MRSP, M.Prosvete, M.Pravde, MO | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |
| Obezbediti adekvatna sredstva za sprovođenje Strategije | Obezbeđena sredstva u budžetu | Vlada, Komisija za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga | Budžet Republike Srbije | kontinuirano od 2010. |

4.2.	SMANjENjE PONUDE DROGA

Ciljevi smanjenja ponude jesu:

1) jačanje kapaciteta podizanjem nivoa stručnog znanja profesionalaca u oblasti droga;

2) izrada pravne regulative u ovom domenu i njeno usklađivanje sa međunarodnim pravom i konvencijama;

3) unapređenje saradnje u sprovođenju zakona i istraga u vezi sa drogama;

4) jačanje kontrole i kažnjavanje ilegalne proizvodnje droga i prekursora;

5) jačanje kontrole i kažnjavanje ilegalnog uvoza i izvoza droga i prekursora;

6) jačanje kontrole i kažnjavanje ilegalne trgovine drogama i prekursorima;

7) jačanje kontrole i kažnjavanje organizovanog kriminala i „pranja novca” stečenog ilegalnom trgovinom drogama;

8) povećanje bezbednosti u saobraćaju;

9) obezbeđenje odgovarajućeg smeštaja za zaplenjene količine opojnih droga i prekursora;

10) obrazovanje Komisije za uništavanje zaplenjenih količina opojnih droga i prekursora;

11) organizovanje naučne edukacije u oblasti opojnih droga i prekursora;

12) formiranje laboratorije za karakterizaciju opojnih droga, lekova koji sadrže opojne droge i prekursora.

4.2.1. Jačanje kapaciteta podizanjem nivoa stručnog znanja profesionalaca u oblasti droga

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izrada dugoročnih smernica za odabir, obuku i usavršavanje kadra u oblasti borbe protiv zloupotreba droga, intenziviranje razmene iskustva i znanja sa organima drugih zemalja i edukacija kadrova iz MUP-a, Carine i Ministarstva pravde | Određene smernice za odabir, obuku i usavršavanje kadra, potpisani protokoli o saradnji sa drugim zemljama, edukovani kadrovi, studijske posete, seminari | MUP, UKP, SBPOK - Odeljenje za suzbijanje krijumčarenja narkotika, M.Pravde | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |

4.2.2. Izrada pravne regulative u ovom domenu i njeno usklađivanje sa međunarodnim pravom i konvencijama

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obrazovanje tima stručnjaka u borbi protiv droga sa zadatkom da izrade predloge potrebnih pravnih propisa iz oblasti borbe protiv droga | Obrazovan tim stručnjaka, izveštaji | MUP, M.Pravde | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |

4.2.3. Unapređenje saradnje u sprovođenju zakona i istraga u vezi sa drogama

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obrazovanje tima stručnjaka koji će kontinuirano imati zadatak analize slučajeva primene zakona i kriminalnih istraga u vezi sa drogama, kao i krivičnopravnog i krivičnoprocesnog materijala radi otklanjanja slabosti u sprovođenju zakona | Obrazovan tim stručnjaka, izveštaji | MUP, M.Pravde | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |

4.2.4. Jačanje kontrole i kažnjavanje ilegalne proizvodnje droga i prekursora

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obrazovanje tima stručnjaka koji će se na nacionalnom i međunarodnom nivou baviti praćenjem, analizom i otkrivanjem načina ilegalne proizvodnje droga i prekusora | Obrazovan tim stručnjaka, izveštaji | MUP, UKP, SBPOK - Odeljenje za suzbijanje krijumčarenja narkotika, MF, MO, M.Pravde | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |

4.2.5. Jačanje kontrole i kažnjavanje ilegalnog uvoza i izvoza droga i prekursora

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obrazovanje tima stručnjaka koji će se na nacionalnom i međunarodnom nivou baviti praćenjem, analizom i otkrivanjem ilegalnog uvoza i izvoza droga i prekursora | Obrazovan tim stručnjaka, izveštaji | MUP, UKP, SBPOK - Odeljenje za suzbijanje krijumčarenja narkotika, MF, MO, M.Pravde | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |

4.2.6. Jačanje kontrole i kažnjavanje ilegalne trgovine drogama i prekursorima

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obrazovanje tima stručnjaka koji će se na nacionalnom i međunarodnom nivou baviti praćenjem, analizom i otkrivanjem ilegalne trgovine drogama i prekursorima | Obrazovan tim stručnjaka, izveštaji | MUP, UKP, SBPOK - Odeljenje za suzbijanje krijumčarenja narkotika, MF, MO, M.Pravde | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |

4.2.7. Jačanje kontrole i kažnjavanje organizovanog kriminala i „pranja novca” stečenog ilegalnom trgovinom drogama

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obrazovanje tima stručnjaka koji će se na nacionalnom i međunarodnom nivou baviti praćenjem, analizom i otkrivanjem pojavnih oblika organizovanog kriminala kao i ,,pranja novca“ stečenog ilegalnom trgovinom drogama i prekursorima | Obrazovan tim stručnjaka, izveštaji | MUP, UKP, SBPOK - Odeljenje za suzbijanje krijumčarenja narkotika, MF, M.Pravde | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |

4.2.8. Povećanje bezbednosti u saobraćaju

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uspostavljanje kontrole učesnika u saobraćaju i adekvatno opremanje saobraćajne policije | Smanjen broj saobraćajnih nesreća, broj kontrolisanih učesnika u saobraćaju | MUP, MZ | Budžet Republike Srbije | 2010. |

4.2.9. Obezbeđenje odgovarajućeg smeštaja za zaplenjene količine opojnih droga i prekursora

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Određivanje skladišnog prostora za odlaganje zaplenjenih količina opojnih droga i prekursora | Obezbeđeni uslovi za skladištenje | MUP, MZ | Budžet Republike Srbije | 2010. |

4.2.10. Obrazovanje Komisije za uništavanje zaplenjenih količina opojnih droga i prekursora

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obrazovanje Komisije za uništavanje zaplenjenih količina opojnih droga i prekursora | Obrazovana Komisija za uništavanje | MZ-Odeljenje za opojne droge i prekursore, MUP, MF - Uprava carina, M.Pravde | Budžet Republike Srbije | decembar 2009. |

4.2.11. Organizovanje naučne edukacije u oblasti opojnih droga i prekursora

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizovanje naučne edukacije u oblasti opojnih droga i prekursora | Organizovanje edukacije | MZ-Odeljenje za opojne droge i prekursore, MUP | Budžet Republike Srbije | 2010. |

4.2.12. Formiranje laboratorije za karakterizaciju opojnih droga, lekova koji sadrže opojne droge i prekursora

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formiranje laboratorije | Formirana laboratorija | MZ-Odeljenje za opojne droge i prekursore, MUP | Budžet Republike Srbije | 2010. |

4.3.	SMANjENjE POTRAŽNjE DROGA

Ciljevi smanjenja potražnje jesu:

1) primarna prevencija;

2) rano otkrivanje i intervencije;

3) lečenje;

4) rehabilitacija i socijalna reintegracija;

5) smanjenje štete izazvane drogama.

4.3.1. Primarna prevencija obuhvata:

- smanjenje broja novih korisnika droga;

- sprečavanje ili odlaganje prvog kontakta sa drogom;

- podizanje svesti (pojedinaca i društva) o rizicima droga;

- mobilisanje zajednice u borbi protiv droga;

- promociju života bez droga.

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Izrada i sprovođenje programa o ponašanju u vezi sa zdravljem za decu predškolskog i školskog uzrasta - Izrada vodiča dobre prakse za prevenciju korišćenja PAS - Edukacija za zaposlene u zdravstvu, obrazovanju i drugim sektorima uključenim u preventivne aktivnosti o metodama prevencije - Intenziviranje aktivnosti javnih glasila i drugih sredstava javnog informisanja usmerenih na pravovremeno i objektivno informisanje o štetnosti PAS - Sprovođenje programa promocije zdravlja - Edukacija roditelja i vršnjačka edukacija - Povećanje obuhvata mladih savetovališnim radom - Povećanje obuhvata ostalog stanovništva kroz rad preventivnih centara - Formiranje zakonom definisane uloge porodičnog savetovališta - Edukacija ciljnih grupa o merama prevencije - Izrada i distribucija edukativnog i promotivnog materijala - Kontinuirani radio i TV programi o zdravlju mladih i zdravim stilovima života - Uspostavljanje sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena - Kontinuirana saradnja sa javnim glasilima i drugim sredstvima javnog informisanja i njihovo uključivanje u preventivne aktivnosti - Unapređenje saradnje organizacija u lokalnoj samoupravi u vezi sa prevencijom PAS - Edukacija poslodavaca o prepoznavanju korisnika PAS i zakonskoj regulativi - Kontinuirana saradnja sa udruženjima i - njihovo uključivanje u preventivne aktivnosti u vezi sa PAS | - broj stručnih skupova / broj učesnika - broj seminara / učesnika edukacija - broj kampanja sa procenom obuhvata ciljnih grupa - broj korisnika savetovališta - broj korisnika preventivnih centara - broj formiranih porodičnih savetovališta i savetovališta za mlade sa obuhvatom korisnika - broj edukativnih radionica sa obuhvatom - izveštaji sa brojem programa za kvalitetno provođenje slobodnog vremena sa obuhvatom mladih - zastupljenost preventivnih programa u javnim glasilima i drugim sredstvima javnog informisanja - broj tribina i okruglih stolova sa brojem učesnika - broj edukativnih seminara za poslodavce / sa obuhvatom korisnika | MZ, M.Prosvete, MOS, MRSP, MK, Institut i Zavodi za javno zdravlje, Lokalna samouprava, udruženja, MO | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |

4.3.2. Rano otkrivanje i intervencije obuhvataju:

- sprečavanje da povremeno uzimanje droga preraste u redovno uzimanje;

- zaustavljanje procesa narušavanja zdravlja osoba koje redovno uzimaju drogu.

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Formiranje savetovališta za rano otkrivanje i informisanje u zdravstvenim ustanovama, školama, centrima za socijalni rad, zavodima za izvršenje kazni, lokalnoj samoupravi - Pružanje stručne pomoći osobama sa rizičnim ponašanjem kao i osobama koje su u početnoj fazi konzumiranja sredstava zavisnosti - Doprinos javnih glasila i drugih sredstava javnog informisanja u preventivnim aktivnostima - Informativni centri za mlade - Podrška naučnim i studentskim programima za unapređenje zdravlja - Unapređenje prepoznavanja i ranog otkrivanja visokorizične populacije - Dostupnost različitih modela lečenja u većem broju zdravstvenih ustanova - Sprovođenje mera obaveznog lečenja zavisnika | - Broj formiranih savetovališta za rano otkrivanje / broj i vrsta informacija / broj pacijenata - Broj formiranih savremenih informativnih centara (meeting point) u saradnji sa udruženjima - Broj i vrsta programa za unapređenje zdravlja - Procedure testiranja-vrsta i broj sprovedenih testiranja - Broj pacijenata obuhvaćenih različitim modelima lečenja - Broj ustanova osposobljenih za lečenje (primarna, sekundarna i tercijarna zaštita) | MZ, M.Prosvete, MOS, MO, MRSP, MK, Lokalna samouprava, Zdravstvene ustanove svih nivoa, Obrazovne i naučne ustanove | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |

4.3.3. Lečenje obuhvata:

- povećanje broja korisnika droga obuhvaćenih programima lečenja;

- povećanje broja modela lečenja, raznovrsnost programa;

- povećanje dostupnosti programa lečenja uključujući i supstitucionu terapiju;

- smanjenje morbiditeta i mortaliteta kao posledice korišćenja (povećanje efikasnosti lečenja).

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Uspostavljanje doktrine u lečenju-sprovođenje i nadziranje primene - Savremeno i besplatno lečenje i lekovi - Povećanje broja kadrova (preraspodela vremena, nova radna mesta, projekti, edukacije i subspecijalizacije) - Povećanje kapaciteta na sekundarnom i tercijarnom nivou i preraspodela broja postelja u korist zavisnika - Formiranje službi za prevenciju i tretman zavisnika u okviru domova zdravlja - Smernice za lečenje zavisnika u opštoj praksi i ginekologiji (trudnice) - Razvijanje programa za lečenje srednjeg i nižeg praga (posebno za rizične grupe) - Osnivanje programa lečenja u zavodima za izvršenje kazni - Edukacija zavisnika, roditelja i saradnika u lečenju o štetnim posledicama, predoziranju i samopomoći - Formiranje udruženja zavisnika koji se leče / ili roditelja zavisnika - Informisanje / lifleti, oglasi sa važnim telefonima i adresama mreže ustanova sa SOS ili druge informacije o mogućnostima lečenja | - Broj protokola i smernica za tretman - Proširena lista dostupnih lekova - Broj lekara, psihologa, defektologa i medicinskih tehničara koji se bave zavisnostima - Subspecijalizacije za lekare - Veći broj pacijenata na različitim programima lečenja-ambulantno, hospitalno, programi, supstitucije - Povećanje broja pacijenata – zavisnika u domovima zdravlja - Broj edukovanih med profesionalaca u domovima zdravlja - Izrada smernica za lekare opšte prakse - Veći broj centara za supstitucionu terapiju - Dostupnost stručnih informacija i lečenja u zavodima za izvršenje kazni - Udruženje zavisnika i roditelja / saradnika u lečenju - Izrada lifleta koji su dostupni na javnim mestima, fakultetima, školama.. - Javni oglasi (TV, bilbordi, radio, novine i sl.), SOS telefoni, adrese ustanova, mogućnost lečenja itd | MZ, MO, M.Prosvete, RZZO, ALIMS, Zdravstvene ustanove, M.Pravde, MRSP, Lokalna samouprava, udruženja, javna glasila i druga sredstva javnog informisanja | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |

4.3.4. Rehabilitacija i socijalna reintegracija obuhvata:

- uključivanje korisnika PAS u programe rehabilitacije i socijalne reintegracije;

- jačanje rehabilitacionih potencijala korisnika PAS za bolje funkcionisanje u porodici i zajednici;

- podsticaj za školovanje, prekvalifikacije, zapošljavanje i efikasno radno funkcionisanje lečenih zavisnika;

- smanjenje broja osoba koje se vraćaju korišćenju droga nakon lečenja.

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Edukacija kadrova u ustanovama socijalne zaštite - Standardizacija usluga u terapijskim zajednicama donošenjem propisa koji to regulišu - Osnivanje terapijskih zajednica - Izrada smernica za rad u terapijskim zajednicama i prihvatilištima - Sprovođenje programa rehabilitacije u terapijskim zajednicama - Izrada projekata resocijalizacije zavisnika - Organizovanje redovnih stručnih skupova i kontinuirane edukacije za pomoć udruženjima i institucijama koje se bave pružanjem pomoći tokom rehabilitacije, resocilajizacije i reintegracije - Sprovođenje programa za doškolovavanje, prekvalifikaciju, zapošljavanje rehabilitovanih zavisnika i zavisnika koji se vraćaju iz zavoda za izvršenje kazni - Osnivanje stambenih jedinica za rehabilitovanje zavisnika koji se ne vraćaju u porodice - Stručni skupovi za zainteresovane subjekte za zapošljavanje lečenih zavisnika - Sprovođenje kvalitetnih programa lečenja, rehabilitacije i resocijalizacije - Preduzimanje mera porodično – pravne zaštite prema rizičnoj grupi dece i mladih i rizičnim porodicama - Uvođenje alternativnih programa i posebnih obaveza | - Broj edukovanih profesionalaca - Analizirane postojeće terapijske zajednice i donete smernice i standardi za rad svih terapijskih zajednica - Vrsta i broj usvojenih propisa - Broj terapijskih zajednica - Broj prihvatilišta - Broj lečenih kroz programe rehabilitacije u terapijskim zajednicama - Vrsta i kvalitet rehabilitacionih programa - Održani stručni skupovi - Sprovedene kontinuirane edukacije - Broj sprovedenih programa - Broj edukovanih i zaposlenih zavisnika - Broj stambenih jedinica - Broj stručnih skupova u vezi zapošljavanja - Broj osoba koje se leče - Evaluacija uspešnosti programa rehabilitacije i reintegracije - Pravovremeno i redovno sprovođenje mera porodično – pravne zaštite - Programi koji regulišu uvođenje alternativnih programa | MZ, MO, M.Prosvete, MRSP, M.Pravde, Lokalna samouprava, udruženja, Crkve i verske zajednice, MOS | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |

4.3.5. Smanjenje štete izazvane drogama obuhvata:

- smanjenje prenošenja infektivnih bolesti;

- smanjenje smrtnosti korisnika droga;

- smanjenje kriminala povezanog sa korišćenjem droga;

- smanjenje izolacije i diskriminacije;

- smanjenje ekonomskih troškova povezanih sa posledicama korišćenja droga.

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Primena supstitucione terapije i programa nižeg praga - Besplatna testiranja na HIV i hepatitis B i C - Dostupnost kondoma - Programi razmene igala i špriceva - Razvijanje terenskog rada - Razvijanje informacionih centara - Razvijanje dnevnih i noćnih prihvatilišta - Olakšan pristup zdravstvenim i socijalnim službama za uključenje u programe lečenja i rehabilitacije - Informisanje javnosti putem javnih glasila i drugih sredstava javnog informisanja – obrazovne emisije na TV, radiju, tribine... - Pružanje pomoći organizacijama lečenih zavisnika - Pravovremeno prepoznavanje i lečenje - Izrada programa za smanjenje štete - Uvođenje obaveze izvođenja toksikoloških analiza uz obdukcije umrlih od droga - Nabavka savremene opreme za detekciju PAS | - Broj ustanova koje primenjuju supstitucionu terapiju - Broj testiranih na HIV i hepatitis B i C - Broj podeljenih kondoma - Broj programa za razmenu igala i špriceva - Broj terenskih timova - Broj ostvarenih kontakata (o merama za smanjenje rizika) - Broj prihvatilišta - Broj ostvarenih kontakata radi pružanja informacija i edukacija - Broj kampanja, vrste i broj emisija, evaluacija saradnje sa udruženjima - Broj zavisnika koji se leče - Izrađen program za smanjenje štete - Broj sprovedenih toksikoloških analiza i obdukcija | MZ, M.Prosvete, MRSP, M.Pravde, MOS, MK, Lokalna samouprava, udruženja, Crkve i verske zajednice, MO | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |

4.4.	INFORMISANjE, ISTRAŽIVANjE I EVALUACIJA

Ciljevi informisanja, istraživanja i evaluacije jesu:

1) obezbeđivanje pouzdanih i uporedivih epidemioloških podataka;

2) obezbeđivanje pouzdanih podataka o stanju u oblasti opojnih droga i prekursora;

3) obezbeđivanje jasnih informacija o trendovima na ilegalnom tržištu droga;

4) prikupljanje procena o troškovima u oblasti droga;

5) promovisanje istraživanja na području opojnih droga;

6) povezivanje eksperata u oblasti istraživanja opojnih droga i prekursora;

7) podizanje nivoa javne svesti o rizicima droge kontinuiranim informisanjem;

8) stalna i sveobuhvatna evaluacija.

4.4.1. Obezbeđivanje pouzdanih i uporedivih epidemioloških podataka

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementacija ključnih epidemioloških indikatora i njihovo usaglašavanje | Usvojeni indikatori | IJZ S, MZ | Budžet Republike Srbije | 2013. |

4.4.2. Obezbeđivanje pouzdanih podataka o stanju u oblasti opojnih droga i prekursora

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprovođenje saradnje između odgovornog lica za poslove na koordinaciji u oblasti opojnih droga i prekursora i odgovarajućih institucija EU | Izveštaj | MZ | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |
| Ostvarivanje saradnje sa EMCDDA i Europolom | Izveštaj | MZ | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |
| Sprovođenje istraživanja o raširenosti zloupotrebe droga u civilnom društvu | Sprovedena istraživanja, evidencije | MZ, MUP, MF, MOS, MRSP, M.Prosvete, M.Pravde, MO | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |
| Sprovođenje istraživanja o raširenosti zloupotrebe droga u Vojsci Srbije | Sprovedena istraživanja | MO | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |

4.4.3. Obezbeđivanje jasnih informacija o trendovima na ilegalnom tržištu droga

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obezbeđivanje vodiča i tehnika za detekciju, monitoring i odgovor na najnovije trendove | Vodiči i uputstva | MZ, MUP | Budžet Republike Srbije | 2013. |
| Upoređivanje rezultata istraživanja o stavovima omladine o opojnim drogama sa indikatorima EMCDDA | Izveštaji | IJZ S, MZ | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |

4.4.4. Prikupljanje procena o troškovima u oblasti droga

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usaglašavanje metoda direktne i indirektne procene troškova uz podršku EMCDDA | Izveštaji | MZ, IJZ S | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |

4.4.5. Promovisanje istraživanja na području opojnih droga

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razvijanje istraživanja u kontekstu programa društvene zajednice | Izveštaji | IJZ S, MZ | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |

4.4.6. Povezivanje eksperata u oblasti istraživanja opojnih droga i prekursora

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saradnja sa odgovarajućim institucijama Saveta Evrope (Pompidu grupa) | Usvojeni protokoli | IJZ S, MZ | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |
| Omogućavanje saradnje eksperata u oblasti opojnih droga i prekursora i stvaranje mogućnosti za stalnu razmenu iskustava i informacija | Izveštaji, objavljeni zajednički rezultati, razmenjene informacije. | MZ, MUP, MF, MK, MOS, MRSP, M.Prosvete, M.Pravde, MO, naučne i stručne institucije | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |

4.4.7. Kontinuiranim informisanjem podizanje nivoa javne svesti o rizicima droge

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konkursno sufinansiranje produkcije programskih sadržaja javnih glasila i drugih sredstava javnog informisanja na temu rizika zloupotrebe droga | Broj novinskih tekstova i radio i TV emisija | MK | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |
| Informisanje pripadnika Vojske Srbije o rizicima zloupotrebe droga | Seminari | MO | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |

4.4.8. Stalna i sveobuhvatna evaluacija

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Određivanje indikatora i tehnika procene za evaluaciju Strategije i Akcionog plana | Usvojeni indikatori, određene tehnike procene | MZ | Budžet RepublikeSrbije | 2013. |

4.5.	MEĐUNARODNA SARADNjA

Ciljevi međunarodne saradnje jesu:

1) usvajanje stavova EU u oblasti opojnih droga i prekursora;

2) sprovođenje UN konvencija o opojnim drogama i prekursorima;

3) učestvovanje na međunarodnim skupovima iz oblasti opojnih droga i prekursora;

4) razvijanje saradnje sa susednim zemljama, zemljama u regionu, zemljama EU i drugim zemljama sveta u oblasti opojnih droga i prekursora;

5) razvijanje saradnje sa međunarodnim institucijama i agencijama iz oblasti opojnih droga i prekursora;

4.5.1. Usvajanje stavova EU u oblasti opojnih droga i prekursora

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Postupanje u skladu sa stavovima EU prilikom sprovođenja aktivnosti | Aktivnosti usklađene sa stavovima EU | Vlada | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |

4.5.2. Sprovođenje UN konvencija o opojnim drogama i prekursorima

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprovođenje kontrole proizvodnje i prometa opojnih droga i prekursora, izdavanje saglasnosti za proizvodnju i međunarodni promet opojnih droga i prekursora, razmena informacija sa odgovarajućim međunarodnim institucijama i organima drugih zemalja | Saglasnosti, izveštaji | MZ, MUP, MF - Uprava carina | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |

4.5.3. Učestvovanje na međunarodnim skupovima iz oblasti opojnih droga i prekursora

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Učestvovanje na skupovima | Prisustvo na skupovima i učešće u radu | MZ, MUP, MF - Uprava carina | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |

4.5.4. Razvijanje saradnje sa susednim zemljama, zemljama u regionu, zemljama EU i drugim zemljama sveta u oblasti opojnih droga i prekursora

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saradnja službi u oblasti opojnih droga i prekursora | Zaključeni sporazumi, ostvareni zajednički zadaci | MZ, MUP, MF, MK, MOS, MRSP, M.Prosvete, M.Pravde, MO | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |
| Edukacija i trening službi u oblasti opojnih droga i prekursora | Seminari, treninzi | MZ, MUP, MF - Uprava carina | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |

4.5.5. Razvijanje saradnje sa međunarodnim institucijama i agencijama iz oblasti opojnih droga i prekursora

| Aktivnosti | Indikatori | Nosioci aktivnosti | Izvori finansi-ranja | Vremen-ski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saradnja službi u oblasti opojnih droga i prekursora | Zaključeni sporazumi, ostvareni zajednički zadaci | MZ, MUP, MF, MK, MOS, MRSP, M.Prosvete, M.Pravde, MO | Budžet Republike Srbije | kontinuirano |

5. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE AKCIONOG PLANA

Finansijska sredstva za realizaciju ciljeva Akcionog plana za sprovođenje strategije za borbu protiv droga u 2009. godini su već opredeljena Zakonom o Budžetu za 2009. godinu u okviru resornih ministarstava, a u skladu sa njihovim planiranim aktivnostima.

Za realizaciju ciljeva u 2009. godini sredstva opredeljena u okviru Ministarstva zdravlja su na glavnom programu 1802 - Preventivna zdravstvena zaštita, Program 1802-09 Unapređenje zdravlja stanovništva za bolesti od posebnog socijalno-medicinskog značaja na projektu 03 - Sprovođenje Nacionalnog programa za prevenciju zloupotrebe droga i alkoholizma.

U redovnom postupku donošenja zakona o budžetu Republike Srbije za svaku narednu godinu, razmatraće se zahtevi za obezbeđenje sredstava potrebnih za sprovođenje ciljeva Akcionog plana i Strategija će se sprovoditi u skladu sa bilansnim mogućnostima Republike Srbije.

6. OBJAŠNjENjE SKRAĆENICA

Skraćenice koje se koriste u tekstu Akcionog plana imaju sledeće značenje:

MZ – Ministarstvo zdravlja

MO – Ministarstvo odbrane

MUP – Ministarstvo unutrašnjih poslova

MF – Ministarstvo finansija

MK – Ministarstvo kulture

MOS – Ministarstvo omladine i sporta

MRSP – Ministarstvo rada i socijalne politike

M.Prosvete – Ministarstvo prosvete

M.Pravde – Ministarstvo pravde

UKP – Uprava kriminalističke policije

SBPOK – Služba za borbu protiv organizovanog kriminala

RZZO – Republički zavod za zdravstveno osiguranje

ALIMS – Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

IJZ S – Institut za javno zdravlje Srbije

EMCDDA – Evropski centar za praćenje droga i zavisnosti od
                                               droga

EU – Evropska unija

UN – Organizacija ujedinjenih nacija

PAS – Psihoaktivne supstance