Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” br.55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

S T R A T E G I J U

O IZMENAMA STRATEGIJE RAZOJA POŠTANSKIH USLUGA U SRBIJI

1. U Strategiji razvoja poštanskih usluga u Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 23/08), u poglavlju 4. Sprovođenje strategija razvoja poštanskih usluga u Srbiji, u odeljku 4.1. Akcioni plan za realizaciju strategije, Tabela 13-Akcioni plan, menja se i glasi:

„Tabela 13-Akcioni plan

| R. br. |  | Strategije | Aktivnosti |  | Nosioci posla | Rok |  | Finansijski efekti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Usaglašavanje zakonskih i drugih propisa Republike Srbije sa regulativom EU i njihovo sprovođenje |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Usvajanje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama |  | Narodna skupština | kraj juna 2010. godine |  | / |  |
| 1.2 |  |  | Donošenje podzakonskih akata |  | Vlada, Ministarstvo, Agencija | kraj 2010. godine |  | / |  |
| 1.3 |  |  | Donošenje novog Zakona o poštanskim uslugama |  | Narodna skupština, Vlada, Ministarstvo | do kraja 2012. godine |  | / |  |
| 1.4 |  |  | Donošenje odluka o smanjenju limita po masi i/ili potpunoj liberalizaciji poštanskih usluga |  | Vlada, Agencija | kontinu-irano |  | / |  |
| 1.5 |  |  | Praćenje propisa o poštanskim uslugama, direktiva EU, propisa STO, carinskih propisa i dr. |  | Ministarstvo, Agencija | kontinu-irano |  | / |  |
| 1.6 |  |  | Unapređenje međunarodne i regionalne saradnje i povezivanje u oblasti poštanskih usluga |  | Ministarstvo, Agencija, poštanski operatori | kontinu-irano |  | / |  |
| 1.7 |  |  | Analiza mogućnosti učešća poštanske delatnosti u razvoju domaće industrije, stranih ulaganja u poštanske projekte i naučno istraživački potencijal za razvoj poštanskih usluga |  | Ministarstvo, Agencija | kontinu-irano |  | 9 miliona dinara |  |
| 1.8 |  |  | Stručno usavršavanje radnika Agencije |  | Agencija | kontinu-irano |  | 5 miliona dinara |  |
| 2. |  | Formiranje javnog poštanskog operatora |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Donošenje Odluke o fomiranju JPO |  | Vlada, Ministarstvo | septem-bar 2010. godine |  | 21,9 miliona dinara |  |
| 2.2 |  |  | Organizaciono i tehnološko prilagođavanje JPO savremenim zahtevima tržišta |  | Vlada, Ministarstvo, JPO | kontinu-irano kontinu-irano kontinu-irano |  | 158,5 miliona dinara na godišnjem nivou |  |
| 2.3 |  |  | Efikasno korišćenje raspoložive infrastrukture JPO |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  | Osposobljavanje JPO za samostalno delovanje na tržištu |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Obezbeđivanje poštanske usluge za sve građane po pristupačnim cenama |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Održavanje univerzalne poštanske usluge shodno interesima države, potrebama korisnika i međunarodno preuzetim obavezama |  | Ministarstvo, Agencija, JPO | kontinu-irano |  | 10,5 milijardi dinara na godišnjem nivou |  |
| 3.2 |  |  | Obezbeđivanje ekskluzivnog prava JPO na obavljanje rezervisane poštanske usluge u okviru limita i u skladu sa stepenom liberalizacije |  | Vlada, Agencija | do kraja 2012. godine |  |  |  |
| 3.3 |  |  | Ustanovljavanje mehanizma pokrivanja gubitka nastalog pružanjem univerzalne poštanske usluge |  | Vlada | kraj 2010. godine |  |  |  |
| 4. |  | Uspostavljanje efikasne poštanske mreže u Srbiji |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Izgradnja i opremanje regionalnih kapaciteta poštanskih operatora | poštanski operatori |  | kontinu-irano | 4,6 milijardi dinara |  |  |
| 4.1.1 |  |  | Izgradnja i opremanje GPC – Beograd , Novi Sad i Niš | Vlada, JPO |  | kraj 2012. godine |  |  |  |
| 4.2 |  |  | Donošenje opšteg akta o pristupu mreži JPO | Agencija, JPO |  | 2010. godina | / |  |  |
| 5. |  | Formiranje i primena adresnog koda u Srbiji |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Standardizacija adresnog sistema u Srbiji | Vlada, Agencija, JPO |  | kraj 2010. godine | 41 milion dinara |  |  |
| 5.2 |  |  | Uvođenje adresnog koda primaoca u Srbiji kao obaveznog elementa adrese | Narodna skupština, Vlada |  | kraj 2010. godine |  |  |  |
| 5.3 |  |  | Integracija svih baza podataka državnih organa koje za jedan od atributa koriste adresne podatke | Vlada |  | kraj 2010. godine |  |  |  |
| 5.4 |  |  | Vođenje trajne evidencije o adresama u Srbiji | JPO |  | kontinu-irano |  |  |  |
| 5.5 |  |  | Periodično objavljivanje Adresnog imenika Srbije |  |  | kontinu-irano |  |  |  |
| 6. |  | Izrada i primena Metodologije obračuna poštanskih usluga na troškovnom principu i usklađene sa standardima EU i zahtevima UPU |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Obezbeđivanje uslova finansiranja univerzalne poštanske usluge | Vlada Ministarstvo |  | kraj 2010. godine | / |  |  |
| 6.2 |  |  | Utvrđivanje Metodologije obračuna poštanskih usluga na troškovnom principu usklađene sa standardima EU i zahtevima UPU | Vlada, Ministarstvo |  | Septem-bar 2010. godine | 8,85 miliona dinara |  |  |
| 6.2.1 |  |  | Primena Metodologije obračuna poštanskih usluga na troškovnom principu | JPO |  | jun 2011. godine |  |  |  |
| 6.3 |  |  | Utvrđivanje tarifnih stavova za univerzalnu, i limita po masi i ceni za rezervisanu poštansku uslugu |  | Vlada, Agencija | kontinu-irano | / |  |  |
| 6.4 |  |  | Kontrolisano smanjenje limita za rezervisane poštanske usluge shodno direktivama EU, preporukama UPU i interesima Republike Srbije |  | Narodna skupština, Vlada, Agencija | kontinu-irano | / |  |  |
| 6.4.1 |  |  | Otpočinjanje primene propisa za pismonosne pošiljke do 100 g, uputnice u klasičnoj i elektronskoj formi, sudska pismena i pismena po upravnom i prekršajnom postupku |  | Narodna skupština, Vlada, Agencija | kraj juna 2010. godine | / |  |  |
| 6.4.2 |  |  | Otpočinjanje primene propisa za pismonosne pošiljke do 50 g, uputnice u klasičnoj i elektronskoj formi, sudska pismena i pismena po upravnom i prekršajnom postupku |  | Vlada, Agencija | početak 2012. godine | / |  |  |
| 6.4.3 |  |  | Potpuna liberalizacija tržišta poštanskih usluga |  | Vlada, Agencija | posle 2012. godine | / |  |  |
| 6.5 |  |  | Ograničenje perioda naplate doplatne marke |  | Vlada | kontinu-irano | / |  |  |
| 7. | Postepeno uvođenje konkurencije na tržište poštanskih usluga |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  | Izdavanje dozvola za otpočinjanje obavljanja poštanskih usluga |  | Agencija | kontinu-irano |  | / |  |
| 7.2 |  |  | Obavljanje poštanskih usluga u skladu sa dozvolama |  | Ministarstvo, poštanski operatori | kontinu-irano |  | do 0,5 % od ostvarenog prihoda poštanskih operatora za obavljanje poštanskih usluga |  |
| 7.3 |  |  | Usvajanje novih saznanja o tržištu i razvoju poštanskih usluga |  | Agencija, poštanski operatori | kontinu-irano |  | / |  |
| 7.4 |  |  | Usaglašavanje zahteva slobodnog tržišta i konkurencije |  | Agencija | kontinu-irano |  | / |  |
| 7.5 |  |  | Uvođenje novih poštanskih usluga |  | poštanski operatori | kontinu-irano |  | / |  |
| 8. | Dostizanje standarda kvaliteta poštanskih usluga u EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  | Utvrđivanje standarda kvaliteta i harmonizacija sa međunarodnim standardima |  | Agencija | kontinu-irano |  | / |  |
| 8.1.1 |  |  | Postizanje standarda kvaliteta D+3 za prenos poštanskih pošiljaka u međunarodnom saobraćaju za 75 % poštanskih pošiljaka. |  | Agencija, poštanski operatori | do kraja 2010. godine |  | 6,54 milijarde dinara |  |
| 8.1.2 |  |  | Postizanje standarda kvaliteta D+3 za prenos poštanskih pošiljaka u međunarodnom saobraćaju za 85 % poštanskih pošiljaka. |  | Agencija, poštanski operatori | do kraja 2012. godine |  |  |  |
| 8.1.3 |  |  | Postizanje standarda kvaliteta D+2 za prenos poštanskih pošiljaka u unutrašnjem saobraćaju za 90 % poštanskih pošiljaka. |  | Agencija, poštanski operatori | do kraja 2010. godine |  |  |  |
| 8.1.4 |  |  | Postizanje standarda kvaliteta D+2 za prenos poštanskih pošiljaka u unutrašnjem saobraćaju za 95 % poštanskih pošiljaka. |  | Agencija, poštanski operatori | do kraja 2012. godine |  |  |  |
| 8.2 |  |  | Praćenje, merenje i utvrđivanje kvaliteta obavljanja poštanskih usluga (automatizovano praćenje i lokalizacija poštanskih pošiljaka – sistemom track and trace) |  | Agencija | kontinu-irano |  | / |  |
| 9. | Primena standarda u oblasti sigurnosti i bezbednosti korisnika, zaposlenih i poštanskih pošiljaka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  | Utvrđivanje standarda bezbednosti |  | Vlada, Agencija | kontinu-irano |  | / |  |
| 9.2 |  |  | Primena standarda bezbednosti i nadzor |  | Ministarstvo, Agencija, poštanski operatori | kontinu-irano |  | 452 miliona dinara na godišnjem nivou” |  |
| 9.3 |  |  | Održavanje socijalnog dijaloga |  | poštanski operatori | kontinu-irano |  |  |  |
| 9.4 |  |  | Poštovanje direktiva EU o zaštiti životne sredine |  | poštanski operatori | kontinu-irano |  |  |  |

2. Ovu strategiju objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu

VLADA

PREDSEDNIK

OBRAZLOŽENjE

I  PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Strategije o izmenama Strategije razvoja poštanskih usluga u Srbiji je član 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“ br. 55/05, 71/05- ispravka, 101/07 i 65/08 ).

II  RAZLOZI ZA DONOŠENjE

Strategijom o izmenama Strategije razvoja poštanskih usluga u Srbiji je izmenjeno poglavlje 4.1. Akcioni plan za realizaciju strategija, kojim su predviđene aktivnosti, nosioci poslova, rokovi izvršenja, kao i finansijski efekti. Naime, ubrzani razvoj poštanskih usluga, liberalizacija tržišta poštanskih usluga, kao i potreba za usklađivanjem nacionalnih propisa sa pozitivnim zakonodavstvom Evropske unije (Direktiva 2008/EC/6 Evropskog Parlamenta i Saveta Evrope) i Zakonom o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza („Službeni glasnik RS“, br. 42/2009), kao i donošenje Odluke o izboru Saveta Republičke agencije za poštanske usluge („Službeni glasnik RS“, br. 88/09) uslovili su i donošenje Strategije o izmenama Strategije razvoja poštanskih usluga, odnosno promenu Akcionog plana za realizaciju  strategija.

Imajući u vidu da je Zakon o poštanskim uslugama („Službeni glasnik RS“, broj 18/05) usaglašen sa Direktivom 1997/ES/67, kojim je uređeno obavljanje poštanskih usluga, stupio na snagu početkom marta 2005. godine, a da je država Direktivom 2008/EC/6 i Zakonom o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza, preuzela obaveze u cilju pripreme tržišta za kontrolisanu liberalizaciju i nove poštanske usluge, ukazala se potreba za preduzimanjem novih aktivnosti čiji je glavni zadatak usaglašavanje zakonskih i drugih propisa Republike Srbije sa regulativom EU .

Takođe, činjenica da je donešena Odluka o izboru članova Saveta Republičke agencije za poštanske usluge tek oktobra 2009. godine, od strane Narodne skupštine, stekli su se uslovi za početak rada Republičke agencije za poštanske usluge i obavljanje zakonom poverenih poslova. Ovo je još  jedan od razloga koji je uslovio potrebu izrade izmena Strategije razvoja poštanskih usluga u Srbiji. Poslovi Agencije propisani članom 66. Zakona o poštanskim uslugama, su delom povereni poslovi, kao što su: donošenje opštih uslova; standarda kvaliteta; utvrđivanje uz saglasnost Vlade limita po masi i ceni za rezervisane poštanske usluge; određivanje tarifnih stavova; izdavanje dozvola, odnosno odobrenja i licenci itd. Otpočinjanjem obavljanja poslova od strane Agencije, reguliše se tržište poštanskih usluga, odnosno, demonopolizuje i liberalizuje se obavljanje  poštanskih usluga. Jedan od razloga pristupa izradi promene Akcionog plana za realizaciju strategije je nepoštovanje rokova, iz objektivnih razloga imajući u vidu da se u pojedinim aktivnostima postojeće Strategije, rokovi propisani nerealno kao i predviđena finansijska sredstva neophodna za realizaciju pojedinih utvrđenih aktivnosti, u odnosu na razvoj privrede u Republici Srbiji.

III  OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Strategija razvoja poštanskih usluga u Srbiji obuhvata pet oblasti. Četvrta oblast navedenog akta je Sprovođenje strategija razvoja poštanskih usluga u Srbiji u okviru koga je i poglavlje 4.1. Akcioni plan za realizaciju strategije,  tabela 13 - Akcioni plan koja se kao sastavni deo, jedino se i menja i čini materijal Strategije o izmenama Strategije razvoja poštanskih usluga u Srbiji. Akcionim planom je definisano devet strategija, aktivnosti u okviru strategija, nosioci posla, rokovi i finansijski efekti za realizaciju navedene Strategije. Naime, u okvirima već utvrđenih starategija, zbog potrebe za usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva sa međunarodnim aktima, kao i početka rada Republičke agencije za poštanske usluge i otpočinjanja obavljanja poverenih joj poslova,  ukazala se potreba za preduzimanjem i novih aktivnosti za realizaciju već utvrđenih strategija .

IV  PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

U cilju potpune realizacije predložene Strategije o izmenama i dopunama Strategije razvoja poštanskih usluga u  Srbiji procenjena su sledeća finansijska sredstva:

Strategija 1:

Procenjena finansijska sredstva su 14 miliona dinara. Potrebna sredstva se obezbeđuju iz budžeta Republičke agencije za poštanske usluge ( 5 miliona dinara) a ostatak sredstva iz međunarodnih donacija.

Strategija 2:

Procenjena finansijska sredstva su 180,4 miliona dinara. Potrebna finansijska sredstva za donošenje Odluke o formiranju JPO od 21,9 miliona ( 300.000 dolara) se obezbeđuju od strane donacije Svetske banke za korporatizaciju za angažovanje  konsultanta. Sredstva planirana za organizaciono i tehnološko prilagođavanje JPO zahtevima tržišta su ostala ista kao u prethodnom Akcionom planu Strategije razvoja poštanskih usluga u Srbiji usvojene („Službeni glasnik RS“, broj 23/08).

Strategija 3:

Procenjena finansijska sredstva su u iznosu od 10,5 milijardi dinara na godišnjem nivou. Potrebna finansijska sredstva se obezbeđuju od strane JPO i ostala su ista kao u prethodnom Akcionom planu Strategije razvoja poštanskih usluga u Srbiji.

Strategija 4:

Procena potrebnih sredstava za navedene aktivnosti je 4,6 milijardi dinara. Sva sredstva su obezbeđena u budžetu JPO i drugih poštanskih operatora. Sredstva su predviđena u Strateškom planu JP PTT saobraćaja „Srbija“ za 2010-2012. godinu, na koji je Vlada dala saglasnost, Rešenjem o davanju saglasnosti na Strateški plan Javnog preduzeća PTT sobraćaja „Srbija“ za period 2010-2012 godina („Službeni glasnik RS“ broj 3/2010).

Strategija 5:

- Standardizacija adresnog sistema u Srbiji

- Uvođenje adresnog koda

- Integracija baza podataka državnih organa

- Vođenje trajne evidencije o adresama u Srbiji

- Periodično objavljivanje Adresnog imenika Srbije

Procena potrebnih sredstava za navedene aktivnosti je 41 milion dinara. Sredstva će se obezbediti iz budžeta JPO i Nacionalnog investicionog plana. Strateškim planom JP PTT saobraćaja „Srbija za period 2010-2012. godina predviđena su sredstva od 35 miliona dinara. Odlukom o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenim Zakonom o budžetu za 2010. godinu („Službeni glasnik RS“ broj 7/2010) odobrena su sredstva za projekat „Translacija adrese u adresni kod“ predviđena za isplatu ponuđačima na osnovu ugovornih obaveza iz 2009. godine.

Strategija 6:

Procena potrebnih finansijskih sredstava za Metodologiju obračuna poštanskih usluga na troškovnom principu je 8,85 miliona dinara. Sredstva su planirana iz budžeta JPO a predviđena su Strateškim planom JP PTT saobraćaja „Srbija“ za 2010-2012. godinu.

Strategija 7:

- Postepeno uvođenje konkurencije

U skladu sa postepenom i kontrolisanom liberalizacijom tržišta, obezbeđenje sredstava vršiće se iz sopstvenih sredstava od strane poštanskih operatora.

Strategija 8:

- Postizanje standarda kvaliteta

Procena potrebnih finansijskih sredstava je 6,54 milijarde dinara. Sredstva će se obezbediti od strane JPO, kreditnim linijama i donacijama međunarodnih organizacija i udruženja, a ostala su ista kao u prethodnom Akcionom planu Strategije razvoja poštanskih usluga u Srbiji.

Strategija 9:

- Primena standarda u oblasti sigurnosti i bezbednosti korisnika, zaposlenih i poštanskih pošiljaka

Procena potrebnih finansijskih sredstava je 452 miliona dinara. Sredstva će se obezbeđivati od strane poštanskih operatora a ostala su ista kao u prethodnom Akcionom planu Strategije razvoja poštanskih usluga u Srbiji.