AKCIONI PLAN STRATEGIJE RAZVOJA JAVNIH NABAVKI

|  | ZAKONODAVNI OKVIR SISTEMA JAVNIH NABAVKI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AKTIVNOST | PEDLAGAČ | ROK | USVAJA | ROK | REZULTAT |
| 1. | Izvršiti neophodne izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama | Ministarstvo finansija | IV kvartal 2011. | Narodna skupština Republike Srbije | IV kvartal 2011. | Donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama |
| 2. | Izmena Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije | Ministarstvo finansija | I kvartal 2012. | Ministarstvo finansija | I kvartal 2012. | Izmenjen Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije |
| 3. | Izmena Pravilnika o postupku javnih nabavki male vrednosti | Ministarstvo finansija | I kvartal 2012. | Ministarstvo finansija | I kvartal 2012. | Izmenjen Pravilnik o postupku javnih nabavki male vrednosti |
| 4. | Uskladiti sve ostale podzakonske akate, nakon donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, koji nisu eksplicitno pomenuti u Akcionom planu | Ministarstvo finansija | III kvartal 2012. | Ministarstvo finansija | IV kvartal 2012. | Doneti podzakonski akati, koji su usklađeni sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama |
| 5. | Izraditi Priručnik za naručioce | Ministarstvo finansija u saradnji sa drugim nadležnim organima iz sistema javnih nabavki | IV kvartal 2011. | Ministarstvo finansija | IV kvartal 2011. | Izrađen Priručnik za naručioce |
| 6. | Izraditi Priručnik za ponuđače | Ministarstvo finansija u saradnji sa drugim nadležnim organima iz sistema javnih nabavki | IV kvartal 2011. | Ministarstvo finansija | IV kvartal 2011. | Izrađen Priručnik za ponuđače |
| 7. | Izraditi Priručnik za novinare | Ministarstvo finansija u saradnji sa drugim nadležnim organima iz sistema javnih nabavki | IV kvartal 2011. | Ministarstvo finansija | I kvartal 2012. | Izrađen Priručnik za novinare |
| 8. | Izvršiti odgovarajuće izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu | Ministarstvo finansija | III kvartal 2012. | Narodna skupština Republike Srbije | I kvartal 2013. | Donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu |
| 9. | Izvršiti odgovarajuće izmene i dopune Zakona o javnom dugu | Ministarstvo finansija | III kvartal 2012. | Narodna skupština Republike Srbije | I kvartal 2013. | Donet Zakon o izmenama o dopunama Zakona o javnom dugu |
| 10. | Izvršiti odgovarajuće izmene i dopune Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa | Ministarstvo finansija | III kvartal 2012. | Narodna skupština Republike Srbije | I kvartal 2013. | Donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa |
| 11. | Doneti Zakon o komunalnim delatnostima | Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja | III kvartal 2011. | Narodna skupština Republike Srbije | IV kvartal 2011. | Usvojen Zakon o komunalnim delatnostima |
| 12. | Izvršiti odgovarajuće izmene i dopune Zakona o registraciji privrednih subjekata | Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja | III kvartal 2012. | Narodna skupština Republike Srbije | I kvartal 2013. | Donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o registraciji privrednih subjekata |
| 13. | Doneti Zakon o javnoj svojini | Ministarstvo finansija | III kvartal 2011. | Narodna skupština Republike Srbije | IV kvartal 2011. | Usvojen Zakon o javnoj svojini |
| 14. | Doneti Zakon o javno privatnom partnerstvu i koncesijama | Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja | III kvartal 2011. | Narodna skupština Republike Srbije | IV kvartal 2011. | Usvojen Zakon o javno privatnom partnerstvu i koncesijama |
| INSTITUCIONALNI OKVIR SISTEMA JAVNIH NABAVKI |  |  |  |  |  |  |
|  | AKTIVNOST | PREDLAGAČ | ROK | USVAJA | ROK | REZULTAT |
| 1. | Doneti Odluku o koordinatoru pregovora sa EU u okviru poglavlja 5 (Javne nabavke) | Ministarstvo finansija | II kvartal 2012. | Vlada | III kvartal 2012. | Doneta Odluka o koordinatoru pregovora sa EU u okviru poglavlja 5 (javne nabavke) |
| 2. | Sačiniti protokol, odnosno drugi dokument kojim se uređuje način međusobne saradnje sa Komisijom za zaštitu konkurencije | Ministarstvo finansija | III kvartal 2012. | Ministarstvo finansija Komisija za zaštitu konkurencije | IV kvartal 2012. | Potpisan dokument o međusobnoj saradnji |
| 3. | Sačiniti protokol, odnosno drugi dokument kojim se uređuje način međusobne saradnje sa Agencijom za borbu protiv kotupcije | Ministarstvo finansija | III kvartal 2012. | Ministarstvo finansija Agencija za borbu protiv korupcije | IV kvartal 2012. | Potpisan dokument o međusobnoj saradnji |
| 4. | Sačiniti protokol, odnosno drugi dokument kojim se uređuje način međusobne saradnje sa Državnom revizorskom institucijom | Ministarstvo finansija | III kvartal 2012. | Ministarstvo finansija Državna revizorska institucija | IV kvartal 2012. | Potpisan dokument o međusobnoj saradnji |
| 5. | Sačiniti protokol, odnosno drugi dokument kojim se uređuje način međusobne saradnje sa Privrednom komorom Srbije | Ministarstvo finansija | III kvartal 2012. | Ministarstvo finansija Privredna komora Srbije | IV kvartal 2012. | Potpisan dokument o međusobnoj saradnji |
| 6. | Doneti Odluku oosnivanju Koordinacione grupe za pregovore sa EU u okviru poglavlja 5 (Javne nabavke) | Ministarstvo finansija | IV kvartal 2012. | Ministarstvo finansija | IV kvartal 2012. | Doneta Odluka o osnivanju Koordinacione grupe grupe za pregovore sa EU u okviru poglavlja 5 (Javne nabavke) |
| 7. | Podneti polugodišnji Izveštaj o ljudskim kapacitetima u organima, odnosno organizacijama, čiji su predstavnici članovi Koordinacione grupe za pregovore sa EU u okviru poglavlja 5 (Javne nabavke) | Organi, odnosno organizacije, čiji su predstavnici članovi Koordinacione grupe za pregovore sa EU u okviru poglavlja 5 (Javne nabavke) | I kvartal 2013. | Ministarstvo finansija | kontinuirano | Podnet Izveštaj o ljudskim kapacitetima i, po potrebi predlaganje mera za unapređivanje ljudskih kapaciteta |
| 8. | Izraditi interne procedure, kojima se utvruđuje uloga i mehanizam kontrole svrsishodnosti javnih nabavki | Ministarstvo finansija | III kvartal 2012. | Ministarstvo finansija | IV kvartal 2012. | Donete interne procedure, kojima se utvruđuje uloga i mehanizam kontrole svrsishodnosti javnih nabavki |
| 9. | Izraditi Uputstvo o načinu korišćenja Portala javnih nabavki | Ministarstvo finansija u saradnji sa drugim nadležnim organima iz sistema javnih nabavki | II kvartal 2012. | Ministarstvo finansija | III kvartal 2012. | Doneto Uputstvo o načinu korišćenje Portala javnih nabavki |
| 10. | Uspostaviti Forum o javnim nabavkama | Ministarstvo finansija u saradnji sa drugim nadležnim organima iz sistema javnih nabavki | II kvartal 2012. | Ministarstvo finansija | III kvartal 2012. | Uspešno realizovan i funkcionalan Forum o javnim nabavkama na Portalu |
| 11. | Pripremiti i distribuirati E-bilten | Ministarstvo finansija u saradnji sa drugim nadležnim organima iz sistema javnih nabavki | III kvartal 2012. | Ministarstvo finansija | IV kvartal 2012. | Pripremljen i distribuiran e-Bilten |
| 12. | Izraditi Etički kodeks javnih nabavki sa ciljem uspostavljanja standarda etičkog ponašanja | Ministarstvo finansija u saradnji sa drugim nadležnim organima iz sistema javnih nabavki | III kvartal 2012. | Ministarstvo finansija | IV kvartal 2012. | Usvojen Etički kodeks javnih nabavki |
| 13. | Izmene i dopune Pravilnika o načinu sticanja sertifikata za službenike | Ministarstvo finansija | I kvartal 2012. | Ministarstvo finansija | I kvartal 2012. | Izmenjen i dopunjen Pravilnik o načinu sticanja sertifikata za službenike |
|  | UNAPREĐENjE SISTEMA JAVNIH NABAVKI |  |  |  |  |  |
|  | AKTIVNOST | PREDLAGAČ | ROK | USVAJA | ROK | REZULTAT |
| 1. | Uvesti Jedinstveni rečnik nabavki (CPV) sa sistemom za pretraživanje na Portal javnih nabavki | Ministarstvo finansija u saradnji sa drugim nadležnim organima iz sistema javnih nabavki | IV kvartal 2011. | Ministarstvo finansija | I kvartal 2012. | Implementacija Jedinstvenog rečnika (CPV) na Portalu javnih nabavki |
| 2. | Doneti Uredbu o načinu primene Jedinstvenog rečnika nabavki | Ministarstvo finansija | I kvartal 2012. | Vlada | III kvartal 2012. | Usvojena Uredba o načinu primene Jedinstvenog rečnika nabavki |
| 3. | Unaprediti call centra za pružanje usluga za korišćenje Portala javnih nabavki | Ministarstvo finansija u saradnji sa drugim nadležnim organima iz sistema javnih nabavki | III kvartal 2012. | Ministarstvo finansija | IV kvartal 2012. | Call centar |
| 4. | Izmene Pravilnika o načinu postupanja sa elektronskim ponudama i načinu sprovođenja elektronske licitacije u postupcima javnih nabavki | Ministarstvo finansija | I kvartal 2014. | Ministarstvo finansija | II kvartal 2014. | Izmenjen Pravilnik o načinu postupanja sa elektronskim ponudama i načinu sprovođenja elektronske licitacije u postupcima javnih nabavki |
| 5. | Sprovesti Projekat elektronskog povezivanja organa, odnosno organizacija koje izdaju odgovarajuća dokumenta ponuđačima | Ministarstvo finansija | IV kvartal 2013. | Ministarstvo finansija | II kvartal 2014. | Elektronski povezani organi, odnosno organizacije iz oblasti javnih nabavki |
| 6. | Sprovesti Pilot projekat elektronskog tendera | Ministarstvo finansija | III kvartal 2014. | Ministarstvo finansija | IV kvartal 2014. | Uspešno sproveden pilot projekat elektronskog tendera |
| 7. | Sprovesti Projekat implementacije e-nabavki (ovo podrazumeva i sistem registracije ponuđača, i unapređivanje sistema pretraživanja, i informacionu bezbednost i sl.) | Ministarstvo finansija u saradnji sa drugim nadležnim organima iz sistema javnih nabavki | I kvartal 2014. | Ministarstvo finansija | IV kvartal 2014. | U potpunosti funkcionalne e-nabavke |
| 8. | Izraditi Studiju o određivanju mogućih nabavnih kategorija u okviru centralizovanog sistema javnih nabavki | Ministarstvo finansija u saradnji sa drugim nadležnim organima iz sistema javnih nabavki | IV kvartal 2012. | Ministarstvo finansija | II kvartal 2013. | Izrađena Studija o određivanju mogućih nabavnih kategorija u okviru centralizovanog sistema javnih nabavki |
| 9. | Predložiti skup nabavnih kategorija u okviru centralizovanih javnih nabavki | Ministarstvo finansija | II kvartal 2013. | Ministarstvo finansija | IV kvartal 2013. | Predlog skupa nabavnih kategorija |
| 10. | Doneti Odluku o skupu nabavnih kategorija i naručiocima koji će biti uključeni u centralizovane javne nabavke | Ministarstvo finansija | IV kvartal 2013. | Vlada | I kvartal 2014. | Usvojena Odluka o skupu nabavnih kategorija i naručiocima koji će biti uključeni u centralizovane javne nabavke |
| 11. | Izraditi Priručnik za primenu socijalnog aspekta javnih nabavki | Ministarstvo finansija i Tim Vlade Republike Srbije za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva | I kvartal 2013. | Ministarstvo finansija | II kvartal 2013. | Priručnik za primenu socijalnog aspekta javnih nabavki |
| 12. | Organizovati obuku za primenu zelenih nabavki i socijalnog aspekta javnih nabavki | Ministarstvo finansija i Tim Vlade Republike Srbije za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva | II kvartal 2013. | Ministarstvo finansija i Tim Vlade Republike Srbije za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva | IV kvartal 2013. | Organizovana obuka za primenu zelenih nabavki i socijalnog aspekta javnih nabavki |
|  | SUZBIJANjE NEREGULARNOSTI U SISTEMU JAVNIH NABAVKI |  |  |  |  |  |
|  | AKTIVNOST | PREDLAGAČ | ROK | USVAJA | ROK | REZULTAT |
| 1. | Doneti podzakonski akt o načinu planiranja javnih nabavki | Ministarstvo finansija | II kvartal 2012. | Ministarstvo finansija | IV kvartal 2012. | Usvojen podzakonski akt o načinu planiranja javnih nabavki |
| 2. | Izvršiti izmene i dopune Pravilnika o načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama | Ministarstvo finansija | II kvartal 2012. | Ministarstvo finansija | IV kvartal 2012. | Donet Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnik o načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama |
| 3. | Podizati svest rukovodilaca o njihovoj ulozi i upravljačkoj odgovornosti | Ministarstvo finansija u saradnji sa drugim nadležnim organima iz sistema javnih nabavki | II kvartal 2012. | Ministarstvo finansija | kontinuirano | 3 radionice godišnje |
| 4. | Organizovati radionice za naručioce (14 radionica) | Ministarstvo finansija u saradnji sa drugim nadležnim organima iz sistema javnih nabavki | II kvartal 2012. | Ministarstvo finansija | Kontinuirano | 14 radionica ukupno |
| 5. | Organizovati radionice za ponuđače (8 radionice) | Ministarstvo finansija u saradnji sa drugim nadležnim organima iz sistema javnih nabavki | II kvartal 2012. | Ministarstvo finansija | kontinuirano | 8 radionica ukupno |
| 6. | Organizovati Kampanju o značaju transparentnosti u postupku javnih nabavki | Ministarstvo finansija u saradnji sa drugim nadležnim organima iz sistema javnih nabavki | IV kvartal 2012. | Ministarstvo finansija | I kvartal 2013. | Uspešno organizovana Kampanja o značaju transparentnosti u postupku javnih nabavki |
| 7. | Kreirati interaktivni test znanja iz oblasti javnih nabavki | Ministarstvo finansija u saradnji sa drugim nadležnim organima iz sistema javnih nabavki | IV kvartal 2012. | Ministarstvo finansija | I kvartal 2013. | Uspostavljen funkcionalni interaktivni test znanja iz oblasti javnih nabavki |
| 8. | Izraditi planer javnih nabavki | Ministarstvo finansija u saradnji sa drugim nadležnim organima iz sistema javnih nabavki | IV kvartal 2012. | Ministarstvo finansija | I kvartal 2013. | Donet Planer javnih nabavki |
| 9. | Sprovesti Projekat borbe protiv korupcije u sitemu javnih nabavki | Ministarstvo finansija u saradnji sa drugim nadležnim organima iz sistema javnih nabavki | IV kvartal 2012. | Ministarstvo finansija | I kvartal 2013. | Uspešno sproveden Projekat borbe protiv korupcije u sistemu javnih nabavki |