AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE

STRATEGIJE ZA UNAPREĐIVANJE POLOŽAJA ROMA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD  DO 1. JANUARA 2015. GODINE

| 1. OBRAZOVANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cilj | Mere i aktivnosti |  | Indikatori | Nosioci |  | Monitoring | Podaci/ Dostupnost i potrebe | Iznos izvori sredstava u periodu 2012 - 2014 |  | Rok |
|  |  |  |  | Nadležna institucija | Partneri |  |  | Budžet RS u 000 dinara | Donacije u EUR |  |
| 1. Uključivanje Roma u obrazovni sistem i obezbeđivanje kontinuiteta u obrazovanju | 1.1. Stvaranje sistemskih uslova: 1.1.1. Osnaživanje struktura MPNTR i partnera | a) podizanje stručnih kompetencija prosvetnih savetnika i prosvetnih inspektora u oblasti unapređivanja obrazovanja Roma b) senzibilizacija i obuka zaposlenih u MPNTR o strateškim merama za unapređivanje obrazovanja Roma v) održavanje redovnih sastanaka RG za koordinaciju aktivnosti za sprovođenje AP-a za obrazovanje g) održavanje kontinuirane saradnje između MPNTR i stručnih institucija i resornih ministarstava, učešće u mreži za inkluzivno obrazovanje | Svi prosvetni savetnici i inspektori u svojim operativnim planovima rada imaju ciljeve koji se odnose na unapređivanje obrazovanja Roma Svi nadležni sektori u MPNTR u svojim godišnjim planovima rada imaju zastupljene neke od mera iz AP Izveštaji RG analizirani od strane partnera i usvojeni na Vladi; RG dostavila svoje predloge i mišljenja na objavljena dokumenta koja se tiču obrazovanja Roma Na osnovu uspostavljenih mehanizma saradnje između MPNTR i partnera, realizovane su planirane aktivnosti | MPNTR NPS | Udruženja ZUOV ZVKOV KLJMP MRZSP MOS PSO RZS SIPRU UNICEF | NSRNM Udruženja SUPRSDR | Pregled stručnjaka koji se bave obrazovanjem Roma COP – baza podataka istraživača i eksperata | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 1.1.2. Obezbediti kontinuiranu dostupnost podataka razvrstanih po polu na osnovu uspostavljenog sistema za praćenje i redovno izveštavanje o stepenu i kvalitetu obrazovanja Roma na svim nivoima | a) definisanje uloga aktera u prikupljanju podataka o obrazovanju Roma na nacionalnom i lokalnom nivou b) dosledna primena stručnih uputstava za praćenje i izveštavanje na svim nivoima v) uspostavljanje saradnje na razmeni podataka između obrazovnog, zdravstvenog i sektora socijalne zaštite (zdravstvenih medijatorki, centara za socijalni rad i dr.) g) formiranje jedinice za praćenje rada pedagoških asistenata i koordinaciju sa zdravstvenim medijatorkama d) praćenje stanja i položaj dece i žena: Istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS), Analiza položaja dece u Srbiji | Uspostavljene uloge i odgovornosti aktera koji se bave obrazovanjem Roma na nacionalnom i lokalnom nivou. Primenjeno stručno uputstvo za praćenje u svim sektorima MPNTR Koordinaciona jedinica MPNTR redovno prati i izveštava o stepenu i kvalitetu obrazovanja Roma Publikovanje redovnih izveštaja i objavljivanje na sajtu MPNTR | MPNTR ŠU RG | Udruženja ZUOV ZVKOV JLS UNICEF | NSRNM Udruženja PI Stručno pedagoški nadzor | Redovni izveštaji, evaluacije | 0 | 70.000 Fondacija za otvoreno društvo, program Monitoring inkluzivne obrazovne prakse | IV kvartal 2014 |
|  | 1.1.3. Izrada JISP-a –dostupne baze podataka koja će omogućiti efikasno upravljanje resursima u obrazovanju i praćenje funkcionisanja obrazovno- vaspitnog sistema | a) razvijanje rodno osetljive metodologije prikupljanja podataka o uključivanju Roma i Romkinja u obrazovni sistem i usvajanje seta indikatora koje treba pratiti na svim nivoima obrazovanja | Na osnovu razvijene metodologije prikupljanja podataka, dostupni su podaci o obuhvatu romske populacije na svim nivoima obrazovanja Dostupnost podataka o broju i procentu romskih učenika koji napuštaju obrazovanje na određenim uzrastima | MPNTR ŠU | KLJMP MRZSP MZ JLS PSO | NSRNM Udruženja SIPRU | Podaci: MPNTR NSRNM JLS | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 1.1.4.Sprovođenje preporuka i zaključaka SUPRSDR, koje se odnose na implementaciju AP | a) izrada analize preporuka i plana za njihovu primenu b) izrada godišnjeg izveštaja o sprovođenju AP-a | Izrađeni i publikovan godišnji izveštaj o sprovođenju AP-a uključujući i finansijski izveštaj na nacionalnom i lokalnom nivou i preduzimanje određenih mera Godišinji izveštaji usvojeni od strane Vlade i nadležnih organa JLS | MPNTR Nadležna ministarstva JLS | NSRNM | SUPRSDR NSRNM Udruženja PI | Podaci nadležnih ministarstava | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 1.1.5. Izrada lokalnih strategija za unapređivanje obrazovanja Roma i LPA za njihovu realizaciju kao i integracija u sistem planiranja i budžetiranja u opštini | a) analiza lokalnih planova razvoja i identifikovanje mera za unapređenje obrazovanja Roma b) izrada i redefinisanje postojećih lokalnih strategija i LPA u skladu sa AP za obrazovanje | 70% izrađenih, budžetiranih i sprovedenih lokalnih strategija i AP- Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou Postavljeni rodno osetljivi indikatori (jednaka dostupnost kvalitetnom obrazovanju za Rome i Romkinje) se prate kroz DevInfo | MPNTR ŠU JLS NSRNM | JLS Udruženja SI CSR IK DZ Timovi za sprovođenje LPA SIPRU | PI NSRNM Odbor za obrazovanje LD | Baza podataka o lokalnim strategijama JLS | 0 | 674.282 DILS (Svetska banka) za romsku komponentu: Grant šema-svaka JLS kojoj je odobren projekat dobija određen iznos sredstava | IV kvartal 2014 |
|  | 1.2.Stvaranje sistemskih uslova za obrazovanje dece koja nisu u sistemu obrazovanja i vaspitanja: - dece koja su izašla iz sistema - prerasli osnovci - obrazovanje mladih i odraslih Roma i Romkinja -neregistrovane dece - dece povratnika/ deportovanih | a) prikupljanje i rodno osetljiva analiza podataka o deci koja nisu u sistemu obrazovanja i vaspitanja b) analiziranje efekata dosadašnjih programa MPNTR i udruženja u ovoj oblasti, kao i zakonskih propisa v) izrada, izmena i dopuna zakonskih i podzakonskih propisa (npr. prelaz iz specijalne u redovnu osnovnu školu) g) podsticanje saradnje i koordiniranog rada nadležnih institucija na lokalnom nivou (škole, CSR, JLS, tužilaštva) d) izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, posebno članovi Zakona koji se odnose na starosnu granicu za upis romske dece u osnovne i srednje škole đ) uspostavljeni mehanizmi i uslovi za obrazovanje dece koja nisu u sistemu na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja | Broj prijavljenih slučajeva kršenja Zakona i rešavanje po prijavi na teritoriji svake ŠU Povezani programi formalnog i neformalnog obrazovanja (priznati programi udruženja koji imaju odgovarajuću pedagošku podršku i kontrolu) 80 % dece i mladih od ukupnog broja dece koja nisu u sistemu obrazovanja su nastavili obrazovanje Broj devojčica koje su nastavile obrazovanje odgovara ukupnom procentu dece i mladih koji su nastavili obrazovanje | MPNTR ŠU PSO | RZS NSZ SIPRU | ZUOV NSRNM Odbor za obrazovanje LD | Pilot programi udruženja Iskustva obrazovnih ustanova Iskustva zemalja u regionu | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 1.2. 1. Obezbeđivanje uslova za podršku ranom razvoju dece iz osetljivih društvenih grupa | a) promocija važnosti ranog uzrasta i ranih kvalitetnih intervencija b) izrada interesorne strategije i podzakonskih akata za podršku deci ranog uzrasta i njihovim majkama i starateljkama v) osnivanje interesornih tela na nivou JLS koja će se baviti razvojem, sprovođenjem i evaluacijom politika ranog razvoja dece g) izrada obrazovnih programa za majke i decu u PU i programa koji se realizuju u LZ d) pojačati nadzor nad primenom zakona u svim relevantnim oblastima đ) uključivanje dece u redovne grupe /celodnevne programe najmanje godinu dana pre polaska u PPP, primenom mera afirmativne akcije – najmanje 10% u odnosu na potpuni obuhvat, od čega je najmanje 40% devojčica | Broj i struktura učesnika u promocijama važnosti ranog razvoja Na nacionalnom nivou uspostavljena radna grupa koja predlaže i izrađuje smernice za izradu interresorne strategije 50% JLS na teritoriji RS ima izrađene strategije za podršku deci ranog uzrasta Obrazovni programi za decu i majke su deo redovnog sistema obrazovanja, razvijeni su i koriste se 70% dece ranog uzrasta pohađaju obrazovne programe vrtića, programe koji se realizuju u LZ i kontinuirano nastavljaju sa PPP, od toga su najmanje 40% devojčice | MPNTR MFP JLS | JLS ŠU PU Udruženja NSRNM PSO SIPRU DZ CSR | NSRNM Udruženja PI | Zvanična statistika DevInfo Baze podataka Udruženja Analiza zakonodavstva | 0 | 303.777 Fond za otvoreno društvo „Snažni od početka romska deca, porodice i zajednice, unapređivanje roditeljskih veština i porodične sredine za učenje“, nosilac CIP 420.000 UNICEF (SDC, IKEA, i Fondacija Novak Đoković) Promocija važnosti ranog uzrasta, priširenje pristupa, razvoj programa PU i programa u zajednici, participacija roditelja | IV kvartal 2014 |
|  | 1.2.2. Primena mera afirmativne akcije | a) izrada pravilnika o upisu u SŠ, na osnovnu policijsku obuku i visokoškolske ustanove b) priprema kandidata za upis na policijsku obuku, Kriminalističku policijsku akademiju i vojne škole v) uspostavljanje programa afirmativne akcije za podršku obrazovanju romskih devojčica i devojaka g) informisanje javnosti o značaju i potrebi afirmativnih mera, posebno za Romkinje d) promocija upisa romskih devojčica na policijske i vojne škole | Sve obrazovno-vaspitne ustanove postupaju po pravilniku i prate redovnost pohađanja i školska postignuća učenika i studenata Procenat učenika romske populacije koji se upisuje na policijske, vojne škole i druge škole koje imaju posebne obrazovne profile odgovara procentu učenika iz većinske populacije Broj učenika i učenica upisanih u SŠ na trogodišnje i četvorogodišnje obrazovne profile i visokoškolske ustanove | MPNTR MUP Ministarstvo odbrane KLJMP | ŠU JLS PSO NSRNM KLJMP SIPRU | NSRNM Udruženja i njihove mreže | Primeri dobre prakse Podaci udruženja u saradnji sa školskim upravama na realizaciji projekata | 0 | 2.000 SIDA (a) 18.000 SIDA (b) | IV kvartal 2014 |
|  | 1.3. Uključivanje Roma u obrazovanje i podrška za kontinuirano školovanje 1.3.1.Promocija uključivanja pripadnika romske zajednice u obavezni predškolski program, osnovno, srednje i visoko obrazovanje | a) institucionalizovan dijalog MPNTR i udruženja b) povezivanje institucija i udruženja na lokalnom nivou v) analiza obuhvata romske dece i mladih u sistem obrazovanja, definisanje mehanizama i procedura za potpuni obuhvat g) kampanje u prosvetnoj i široj zajednici d) kampanje u romskoj zajednici, posebno usmerene na promovisanje obrazovanja romskih devojčica i mladih Romkinja đ) Obuke za mlade/ romske aktiviste NGO sektora koji će biti angažovani u kampanjama | Dostupni podaci o broju dece i mladih koji su uključeni u obrazovanje (kvartalni izveštaji po unapred pripremljenom instrumentu) Broj i struktura učesnika u kampanjama u lokalnim zajednicama Broj kampanja usemrenih na promovisanje obrazovanja romskih devojčica na nacionalnom i lokalnom nivou Broj mladih aktivista koji se uključuju u kampanje i pomažu zajednicama Sve romske zajednice na teritoriji školskih uprava i JLS su informisane o mogućnostima uključivanja dece i mladih u obrazovni sistem | MPNTR ŠU Udruženja JLS | Mediji CSR | KLJMP NSRNM Udruženja | DevInfo Izveštaji iz PU Lokalni statistički godišnjaci RZS | 0 | DILS (Svetska banka) za romsku komponentu: Grant šema-svaka JLS kojoj je odobren projekat dobija određen iznos sredstava // povlači se deo sred. iz aktivnosti 1.1.5 UNICEF (SDC deo sredstava iz akt. 1.2.1.)Uključivanje i podrška kontinuiranom obrazovanju kroz rad društvenih centara. | IV kvartal 2014 |
|  | 1.3.2. Podrška uključivanju dece iz specijalnih škola u redovne osnovne škole | a) izrada mehanizama i procedura za uključivanje dece iz specijalnih u redovne osnovne škole na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja b) izrada programa podrške za svako dete v) upisivanje dece u redovnu OŠ u odgovarajući razred g) rad sa roditeljima i donošenje odluka o upisu dece u redovne škole | Broj dece 1. i 2. razreda OŠ koja su upisana u specijalne škole bez odluke Interesorne komisije (za školsku 2009/2010. i 2010/2011.godinu, a zatim za svaku narednu školsku godinu) Sva romska deca koja su upisana u specijalne škole bez odluke Interesorne komisije uključena su u redovnu nastavu OŠ, izrađeni su programi dodatne obrazovne podrške za decu kojoj je ta podrška potrebna, uz redovno praćenje napredovanja | MPNTR ŠU Udruženja | ZUOV Interesorne komisije SIPRU | NSRNM PI | Podaci specijalnih škola Podaci o deci koja se upisuju u školu na određenoj teritoriji Podaci JLS | 0 | DILS (Svetska banka) za romsku komponentu: Grant šema-svaka JLS kojoj je odobren projekat dobija određen iznos sredstava // povlači se deo sred. iz aktivnosti 1.1.5 | IV kvartal 2014 |
|  | 1.3.3. Obezbeđivanje materijalne podrške romskoj deci i mladima na svim nivoima obrazovanja | a) u celodnevnim predškolskim programima: užina, pribor (radni materijal) prevoz, vannastavne aktivnosti b) u osnovnoj školi:-užina, udžbenici, školski pribor, oprema, vannastavne aktivnosti, prevoz, celodnevna nastava (boravak), obezbeđivanje mentorske i volonterske podrške u savlađivanju gradiva v) u srednjim školama: udžbenici, školski pribor, oprema, vannastavne aktivnosti, prevoz, mentorska podrška, stipendije i krediti, smeštaj u učeničkim i studentskim domovima g) u visokoškolskim ustanovama: smeštaj u studentskim domovima, stipendije i krediti, mentorska podrška | Dostupni podaci o broju dece i mladih kojima je obezbeđena materijalna podrška za uključivanje u obrazovni sistem i kontinuirano školovanje za svaku školsku godinu Broj dece i mladih čije su porodice korisnici materijalne pomoći Procenat romskih učenika i mladih koji koriste stipendije za školovanje u srednjim školama i na fakultetima odgovara propisanim posebnim uslovima na osnovu Zakona o učeničkom i studentskom standardu za osetljive društvene grupe Sve obrazovno –vaspitne ustanove koje upisuju preko 10% romskih učenika imaju obezbeđenu mentorsku i/ili volonotersku podršku za romske učenike | MPNTR JLS MFP | Udruženja PSO Institut za andragogiju | NSRNM Udruženja i njihove mreže CSR | Socijalni status porodica Baze podataka Udruženja Podaci filijala NSZ | 67.236 (v) 32.086 (g) | 300.000 Romski obrazovni fond (REF) (v) 332.000 OSI emeregency Stipendiranje učenika srednjih škola i mentorstvo, Vojvodina (v) 855.000 IPA 2012 (v) 105.000 Romski obrazovni fond (REF) (g) DILS (Svetska banka) za romsku komponentu: Grant šema-svaka JLS kojoj je odobren projekat dobija određen iznos sredstava // povlači se deo sred. iz aktivnosti 1.1.5 (b) | IV kvartal 2014 |
|  | 1.3.4. Obrazovanje i obučavanje mladih i odraslih bez završenog osnovnog i srednjeg obrazovanja | a) obezbediti putem sistema stipendiranja povratak u program osnovnog i srednjeg obrazovanja (FOOO/ Druga šansa) b) izrada standarda za FOOO i programa stručnih obuka v) uvođenje andragoških asistenata u obrazovni sistem g) regulisanje statusa andragoških asistenata d) obezbezbeđivanje materijala za polaznike FOOO/ Druga šansa na latiničnom pismu kao i na jeziku sredine | Dostupni podaci razvrstani po polu o broju mladih i odraslih Roma i Romkinja koji koriste programe za završavanje FOOO/ Druga šansa Broj i procenat devojčica/žena koje koriste programe za završavanje FOOO/ Druga šansa 10% škola izvode programe funkcionalnog osnovnog i srednjeg stručnog obrazovanja namenjenog mladima/odraslima Broj andragoških asistenata u obrazovnom sistemu koji pružaju dodatnu pomoć i podršku | MPNTR JLS MRZSP NSZ MFP | Udruženja PSO Institut za andragogiju | NSRNM Udruženja i njihove mreže CSR | Baze podataka udruženja Podaci filijala NZS | 0 | 4.500.000 FOOO/ Druga šansa | IV kvartal 2014 |
|  | - 1.3.5. Obezbediti pomoć u učenju učenicima koji nastavljaju školovanje a imaju niža postignuća u OŠ i SŠ | a) izraditi u okviru školskih programa i godišnjeg plana rada individualne programe podrške: -pripreme za polaganje završnog ispita -pripreme za polaganje maturskog ispita -pripreme za polaganje razrednih ispita | Organizaovana pomoć i podrška u učenju za sve učenike kojima je ta pomoć potrebna i dostupni podaci o broju učenika (po polu) na nivou svake škole Stepen poboljšanja školskih postignuća i procenat učenika koji redovnim putem upisuju srednje škole i fakultete Broj uspostavljenih funkcionalih veza škola i udruženja u ovim programima. | MPNTR ŠU i škole Udruženja | Udruženja | PI NSRNM | Školska dokumentacija i evidencija Podaci ŠU Baza podataka MPNTR Primeri dobre prakse u pojedinim JLS | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 1.3.6. Primena inoviranog programa profesionalne orijentacije na nivou osnovnih i srednjih škola | a) obezbediti kontinuirano praćenje profesionalnog razvoja romske dece i mladih i obezbediti pomoć mladima u profesionalnoj orijentaciji b) podrška devojčicama u školovanju (otklanjanje predrasuda o muško-ženskim poslovima i ulozi devojčica u životu zajednice) | Izrađeni programi profesionalne orijentacije za sve uzraste na nivou škola i lokalne zajednice obezbeđuju profesionalni razvoj i kontinuitet u formiranju profesionalnog identiteta za svu decu i učenike Dostupni podaci o broju učenika koji nastavljaju školovanje na željenim zanimanjima Dostupni podaci po polu za sve obrazovne profile | MPNTR ŠU Škole | NSZ JLS Udruženja za rad sa ženskom populacijom MKI | NSRNM Udruženja JLS | Analize potreba privrede i rezultati istraživanja regionalnih privrednih komora Planiranje potreba za obrazovnim profilima u srednjim stručnim školama i usklađenost sa privredom Podaci Udruženja | 0 | 2.000.000 GIZ Profesionalna orijentacija učenika na prelazu u srednje škole (za sve učenike) | IV kvartal 2014 |
|  | 1.3.7. Uključivanje mladih i odraslih Roma i Romkinja u programe neformalnog obrazovanja koji obezbeđuju razvoj ključnih kompetencija | a) programi informatičke pismenosti b) programi preduzetništva v) programi za učenje stranih jezika | Dostupni podaci o broju mladih i odraslih Roma uključenih u programe neformalnog obrazovanja. Broj i procenat devojčica/žena uključenih u programe neformalnog obrazovanja | Udruženja MPNTR MOS MRZSP NSZ | RPK – Regionalna privredna komora JLS MRRLS MKI PSO | NSRNM NSZ | Podaci Udruženja NSZ | 4.163 | 0 | IV kvartal 2014 |
| 2. Obezbeđivanje kvalitetnog obrazovanja | 2.1. Podrška obrazovnim ustanovama za uključivanje romske populacije u obrazovne procese | a) obuka direktora, stručnih saradnika i nastavnog osoblja u ustanovama za uspešnije uključivanje romske dece, roditelja i lokalne zajednice u rad ustanova b) obuka predstavnika saveta roditelja i školskog odbora za saradnju sa romskim zajednicama i uspešnije uključivanje romske dece i mladih u obrazovanje v) osnaživanje škola za razvijanje novih, internih programa za sopstvene akcije kako bi se unapredilo obrazovanje romske dece g) promovisanje uloge i izgradnja kapaciteta inkluzivnih timova u srednjim školama d) umrežavanje institucija i pojedinaca (profesionalaca, stručnjaka) đ) razviti i unaprediti prostorne kapacitete škola koja se nalaze u blizini romskih naselja i koje pohađa značajan broj dece romske nacionalnosti | U svakoj obrazovno-vaspitnoj ustanovi koja upisuje romsku decu edukovani su članovi uprave ustanova i bar po jedan predstavnik saveta roditelja i školskog odbora-razmena informacija i znanja Dostupni podaci o broju predstavnika romskih zajednica koji su uključeni u rad ustanova kroz različita tela, komisije i timove Planirana finansijska sredstva se koriste za razvoj programa Na teritoriji svake lokalne zajednice kroz postojeću mrežu podrške inkluzivnom obrazovanju povezane su obrazovno-vaspitne ustanove koje upisuju romsku decu i stručne institucije i pružaju odgovarajuću pomoć i podršku – institucionalna podrška u funkciji | MPNTR ŠU ZUOV ZVKOV Udruženja | Stručna društva MZ MRZSP JLS | PI NPS NSRNM Udruženja | Rezultati israživanja o razlozima neuspeha dece iz marginalizovanih grupa, u situacijama provere spremnosti za upis u školu Podaci u ŠU Podaci udruženja Iskustva sa projekata udruženja | 0 | 7.500.000 kredit Banke za razvoj Saveta Evrope 80.000 UNICEF DILS (Svetska banka) za romsku komponentu: Grant šema-svaka JLS kojoj je odobren projekat dobija određen iznos sredstava // povlači se deo sred. iz aktivnosti 1.1.5 160.000 IMPRES –IPA 2009 (od a do g) | IV kvartal 2014 |
|  | 2.1.1.Priprema za uvođenje dvojezične nastave u obrazovno-vaspitni proces | a) izrada programa i priručnika za dvojezičnu nastavu za pojedine predmete b) obuka nastavnog osoblja za primenu dvojezične nastave u praksi v) izrada i publikovanje dvojezičnog radnog materijala | Odabrane bar dve pilot škole u JLS koje imaju romsko stanovništvo i stručni kadar za realizaciju dvojezične nastave | MPNTR KLJMP PSO | MKI | Udruženja NSRNM | Primeri dobre prakse dvojezičnog materijala Lokalni priručnici koji govore o tradiciji i kulturi Roma u određenim sredinama | 9.000 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 2.1.2. Razvijanje dodatne podrške deci u procesu obrazovanja | a) izrada stručnog uputstva za primenu diferenciranog rada u nastavi b) promovisanje Pravilnika o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku, kao i rada IRK v) izrada stručnog uputstva za inovativni rad u oblasti dopunske i dodatne nastave g) uključivanje roditelja u proces obrazovanja na svim nivoima u donošenje odluka i dodatnu podršku deci i učenicima - obezbediti da u svakoj školi koju pohađaju pripadnici romske nacionalne manjine, roditelji te dece budu srazmerno zastupljeni u savetu roditelja škole d) razvijanje stimulativne sredine za učenje đ) razviti posebne programe za savladavanje srpskog jezika za decu koja su u Srbiju vraćenia po osnovu sporazuma o readmisiji i ostaloj deci koja imaju poteškoća sa savladavanjem srpskog jezika e) razvijanje sistema i uvođenje mentorske podrške učenicima u OŠ i SŠ | 80% ustanova organizuje nastavu po principima diferenciranog rada koristeći aktivne i interaktivne metode rada 80% ustanova pruža dodatnu podršku romskoj deci putem organizovanja dodatne i dopunske nastave prema potrebama dece Razvijen sistem mentorske podrške u sistemu obrazovanja i obezbeđeni mentori u okviru postojećeg nastavnog kadra Broj romskih roditelja koji su donosioci odluka u Savetima roditelja Nivo zadovoljstva roditelja i učešće u programima i procesima donošenja odluka 100% izdvojenih odeljenja matičnih škola i predškolskih ustanova unapredilo sredinu za učenje uvažavajući kulturne specifičnosti sredine uz primenu aktivnih metoda rada Akreditovani programi srpskog jezika kao nematernjeg | MPNTR i ŠU NSRNM ZUOV ZVKOV Stručna društva | KLJMP ZVKOV MKI Udruženja SIPRU | NPS NSRNM | Korišćeni materijali u pilot programima | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 2.2.Praćenje unapređivanja kvaliteta znanja i postignuća dece u PU, OŠ i SŠ | a) sistematsko praćenje razvoja i školskog postignuća dece iz romske zajednice u obrazovnim ustanovama b) kontinuirano praćenje stope upisa i napuštanja školovanja dece iz romske zajednice v) korišćenje podataka na osnovu sistematskog praćenje razvoja i školskog postignuća dece iz romske zajednice u unapređivanju nastavnog procesa | 60% romske dece i učenika dostiže prosečan školski uspeh učenika obrazovno-vaspitne ustanove koju pohađaju Dostupni podaci o broju i procentu učenika/ca iz romskih zajednica koji su upisani u PU, OŠ i SŠ i nastavljaju školovanje 80 % obrazovno-vaspitnih ustanova koristi dostupne podatke za unapređivanje kvaliteta znanja i postignuća dece | MPNTR ZUOV ZVKOV | MPNTR PI ŠU Udruženja NSZ UNICEF | NPS NSRNM Udruženja JLS | DevInfo Školska dokumentacija i evidencija Podaci u ŠU JISP Podaci u: ZUOV ZVKOV UNICEF Praćenje stanja i položaj dece i žena: Istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS), Analiza položaja dece u Srbiji | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 2.2.1. Praćenje, evaluacija i unapređivanje kvaliteta nastavnog procesa u obrazovno-vaspitnim ustanovama | a) razrada postojećih i izrada novih instrumenata za praćenje kvaliteta nastavnog procesa b) sistematsko sprovođenje procesa samovrednovanja v) sprovođenje mera i preporuka na osnovu nalaza eksternog vrednovanja rada ustanova g) korišćenje podataka na osnovu sistematskog praćenje razvoja i školskog postignuća dece iz romske zajednice za unapređenje nastavnog procesa d) izrada razvojnih i akcionih planova zasnovanih na analizi stanja đ) analiza napretka ustanova u sprovođenju mera, preporuka i akcionih planova | Unapređeni rodno osetljivi indikatori praćenja kvaliteta obrazovno – vaspitnog procesa zasnovanih na inkluzivnom pristupu se redovno koriste u svim ustanovama kroz stručno-pedagoški nadzor prosvetnih savetnika, direktora i stručne službe u obrazovno- vaspitnim ustanovama Sve obrazovno-vaspitne ustanove su u potpunosti sprovele proces samovrednovanja u svim oblastima kvaliteta rada Dostupni podaci o broju ustanova koje blagovremeno sprovode mere na osnovu nalaza procesa samovrednovanja i eksternog vrednovanja Broj razvojnih i akcionih planova koji uključuju rezultate samovrednovanja i eksternog vrednovanja rada ustanove Broj ustanova u kojima je povećan kvalitet nastavnog procesa nakon uvedenih mera i akcionih planova | MPNTR ZVKOV | Udruženja ZUOV | NPS NSRNM Udruženja | Školska dokumentacija i evidencija Podaci u ŠU JISP Podaci u: ZUOV ZVKOV | 0 | 0. | IV kvartal 2014 |
|  | 2.2.2. Razvijanje stručnih kapaciteta pedagoških asistenata za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama | a) akreditacija pripremljenog sistema modularne obuke b) obuka pedagoških asistenata koji su u sistemu obrazovanja za rad u obrazovno- vaspitnim ustanovama (PU i OŠ) v) kontinuirana obuka asistenata i prosvetnog kadra sa kojima asistenti treba da sarađuju g) priprema obrazovnih ustanova za prijem asistenata d) analiza i dorada priručnika za rad pedagoških asistenata na osnovu stečenih iskustava đ) razvijanje procedura saradnje i aktivnosti pedagoških asistenata (kroz opis posla) u unapređivanju saradnje obrazovnog sa drugim sektorima e) povećanje broja pedagoškoh asistenata u obrazovnom sistemu ž) razviti sistem praćenja i evaluacije rada pedagoških asistenata | Akreditovana modularna obuka – 10 modula i Sertifikovana sa 36 evropskih kredita u Centru za doživotno učenje Univerziteta u Kragujevcu Svi angažovani pedagoški asistenti su prošli modularnu obuku i pružaju pomoć i podršku nastavnom kadru, deci/učenicima i roditeljima u procesu obrazovanja Sve ustanove su revidirale svoju dokumentaciju u skladu sa novom organizacijom rada koja obuhvata poslove i način rada pedagoškog asistenata Priručnik za rad pedagoških asistenata sadrži vrstu, obim poslova i način izveštavanja Na osnovu sistema praćenja i evaluacije – svake školske godine dostupni podaci o efektivnosti i efikasnosti rada PA, doprinos kvalitetu obrazovanja Broj pedagoških asistenata koji se svake školske godine uključuju u rad obrazovno-vaspitnih ustanova | MPNTR Udruženja Univerziteti KLJMP | ŠU Udruženja MO SIPRU | NSRNM ZVKOV | Iskustava sa projekata udruženja i MPNTR | 309.375 (a) | 127.000 IPA 2012 75.000 SIDA 50.000 UNICEF 2.000.000 IPA 2008 DILS (Svetska banka) za romsku komponentu: Grant šema-svaka JLS kojoj je odobren projekat dobija određen iznos sredstava // povlači se deo sred. iz aktivnosti 1.1.5 | IV kvartal 2014 |
|  | 2.2.3.Uvođenje sadržaja inkluzivnog obrazovanja u programe ustanova za obrazovanje vaspitača i učiteljskih fakulteta | a) priprema predloga izmene kurikuluma po predmetima b) izrada modula za specijalizaciju | Broj programa/nastavnih predmeta u kojima je obrađen koncept inkluzivnog obrazovanja i koji se realizuju u nastavi Broj akreditovanih modula za specijalizaciju u oblasti inkluzivnog obrazovanja | MPNTR Učiteljski fakulteti i visoke škole za obrazovanje vaspitača | KLJMP MKI Udruženja PSO SIPRU | NPS NSRNM | Pilot programi udruženja i MPNTR | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 2.2.4.Identifikovanje i nagrađivanje ustanova koje postižu najbolje rezultate u radu sa romskom decom, učenicima i odraslim Romima | a) izraditi kriterijume za nagrađivanje i sprovesti proceduru godišnjeg nagrađivanja | Uspostavljena praksa i praćenje uspešnih primera dešavanja u oblasti unapređivanja obrazovanja Roma | MPNTR | NPS PSO SIPRU | NSRNM | Pregled ustanova koje pohađaju romska deca | 0 | 0 |  |
| 3. Uvažavanje različitosti i razvijanje interkulturalnih vrednosti | 3.1. Razvijanje osetljivosti profesionalne javnosti i šire zajednice za obrazovne potrebe i socijalnu inkluziju Roma | a) medijska promocija primera dobre prakse (obrazovni programi, projekti udruženja, afirmativne akcije) uz aktivno učešće predstavnika romske populacije b) promovisanje romske akademske elite v) promovisanje obrazovanih i uspešnih Romkinja | Broj predstavnika romske populacije koji su uključeni u autorsko redakcijske timove za izradu emisija i publikacija Broj i struktura učesnika na organizovanim manifestacijama Broj primera dobre prakse koji su promovisani u široj javnosti i u koje su direktno, kao nosioci promena uključeni pripadnici romske populacije Zaključci sa skupova su uvršćeni u analizu stanja koja je osnova za izradu obrazovne politke i strateških dokumenata | KLJMP MPNTR Nacionalna TV i lokalne televizije Udruženja | ŠU JLS Mediji MKI MOS PSO SIPRU | NSRNM Udruženja | Postojeća istraživanja o etničkoj distanci prema nacionalnim manjinama Pregled sredina i obrazovnih institucija u Republici Srbiji u kojima je zastupljena romska populacija | 9.000 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 3.1.1. Razvijanje obrazovnog okruženja zasnovanog na interkulturalnosti kroz uvažavanje različitosti, promovisanje ravnopravnosti i prava dece 3.1.2. Primena nastavne prakse zasnovane na principima interkulturalnosti i jednakosti | a) obuka upravnog, nastavnog kadra, prosvetnih savetnika i prosvetne inspekcije za planiranje i primenu principa i sadržaja interkulturalnosti i jednakosti u nastavi b) izrada stručnog uputstva o korišćenju/ uvažavanju principa interkulturalnosti i njihova primena u oblasti planiranja i realizaciji nastave i vannastavnih aktivnosti v) primena indeksa inkluzije a) škola/ nastavnici u svoje planove uvode novine koje se odnose na uviđanje i prihvatanje različitosti kroz negovanje veza između pripadnika različitog kulturnog identiteta b) nastavnici se podstiču da: dublje upoznaju različite kulture, se oslanjaju na postojeća iskustva učenika različitog kulturnog nasleđa, stvaraju uslove u kojima učenici uče jedni od drugih kroz razmenu ličnih iskustava i perspektiva v) nastavni planovi se stalno procenjuje i proverava sa stanovišta kompletnosti, tačnosti i oslobođenosti od predrasuda; Procena se obavezno traži i od učenika | Broj edukovanog nastavnog kadra, prosvetnih savetnika i prosvetne inspekcije Broj i vrste vannastavnih aktivnosti koje su ponuđene i organizovane za svu decu na osnovu njihovih interesovanja i potreba Broj i vrsta nastavnih tema za koje je urađeno prilagođavanje u pogledu otklanjanja predrasuda i uvažavanja različitosti Broj obrazovnih ustanova koje organizuju kulturne i javne manifestacije sa sadržajima iz oblasti kulture i tradicije Roma i koje primenjuju principe interkulturalnosti kroz svoje programe u saradnji sa predstavnicima svih interesnih grupa u obrazovanju i lokalnoj zajednici Broj ustanova koje primenjuju indeks inkluzije u procesu samovrednovanja | MPNTR Stručni aktivi u školama ZUOV | MKI MOS KLJMP ZVKOV PSO Udruženja | Stručno -pedagoški nadzor NSRNM | Pregled akreditovanih programa iz Kataloga MPNTR Tekući projekti Pregled romskih udruženja i njihovih programa Tekući projekti | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 3.1.3.Uvođenje sadržaja interkulturalnosti u godišnje planove, razvojne planove i školske programe u obrazovno-vaspitnim ustanovama | a) prikupljanje primera dobre prakse i razmena iskustava među obrazovno-vaspitnim ustanovama na teritoriji ŠU b) primena odgovarajućih aktivnih i interaktivnih nastavnih metoda i stilova učenja koji su zastupljeni u školskim programima i praćenje realizacije v) organizaovanje akcionih istraživanja o učešću romske dece i njihovih porodica u životu škole g) izbaciti diskriminatorne sadržaje iz kurikuluma i školskih udžbenika | Broj ustanova koje su revidirale i dopunile svoju programsku dokumentaciju uvažavajući principe interkulturalnosti , razmenu i dijalog na različitim nivoima Broj urađenih scenarija po principima aktivne nastave na nivou obrazovno-vaspitnih ustanova u oblasti nastave i vannastavnih aktivnosti Kvantitativni i kvalitativni rezultati istraživanja su osnova za buduće planiranje u oblastima kvaliteta rada škole, posebno u Etosu Izrađeni indikatori za praćenje | MPNTR ŠU ZUOV NSRNM MKI | JLS Udruženja PSO | KLJMP Udruženja Stručno-pedagoški nadzor | Pregled programa udruženja koja se bave interkulturalnošću Primeri dobre prakse | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 3.1.4. Izrada radnog materijala koji se koristi u neposrednom radu sa učenicima | a) radni materijali za učenje se pripremaju tako da budu: raznovrsni i kritički preispitani sa stanovišta naklonosti i predrasuda prema različitim grupama uz korisšćenje raznovrsnih stilova učenja: kooperativno učenje, dijalog, individualni rad, vršnjačko učenje i sl. | Prikupljen radni materijal dostupan na nivou škole (zbirka radnog materijala) i koristi se u nastavi i vannastavnim aktivnostima | MPNTR PU, OŠ, SŠ | Udruženja MK | KLJMP Udruženja | Pregled postojeće literature i radnog materijala | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 3.2. Desegregacija 3.2.1. Istraživanje o stanju, uzrocima i modalitetima segregacije Roma u obrazovanju | a) sprovesti istraživanje o obimu, oblicima i indikatorima segregacije u obrazovanju i analizirati međunarodna iskustva – zemalja u regionu b) pripremiti nacrt strateškog dokumenta o politici desegregacije u obrazovnom sistemu v) organizacija javnih konsultacija (okrugli stolovi) sa zainteresovanim stranama o nacrtu strateškog dokumenta g) usvajanje dokumenta o politici desegregacije u obrazovnom sistemu | Identifikovane ustanove i oblici segregacije Utvrđene mere i procedure za rešavanje određenih oblika segregacije Broj i struktura učesnika na javnim konsultacijama Usvojen dokument o politici desegregacije u obrazovnom sistemu | MPNTR Udruženja ŠU | KLJMP PSO | NSRNM Udruženja PI LDOO | Pregled PU i škola koje pohađaju romska deca Pregled ustanova sa problemom segregacije na osnovu prethodnih istraživanja | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 3.2.2.Zabrana i suzbijanje segregacije u obrazovanju | a) izrada programa desegregacije za ustanove u kojima je taj problem izražen (na osnovu strateškog dokumenta) b) primena programa desegregacije u obrazovno- vaspitnim ustanovama v) priprema lokalnih zajednica i škola na celoj teritoriji lokalne zajednice za pružanje podrške sprovođenju programa desegregacije (ravnomeran upis dece oba pola u škole koje se nalaze na teritoriji JLS) | Broj ustanova u kojima je prisutna segregacija i koje su izradile program desegregacije i dosledno ga primenile Broj lokalnih zajednica na čijoj teritoriji žive pripadnici romske nacionalne manjine, koje učestvuju u pružanju podrške i primeni programa desegregacije | MPNTR Udruženja KLJMP | ŠU ZUOV JLS PSO | NSRNM PI Odbor za obrazovanje LD | Rezultati istraživanja i sprovedenih mera na planu desegregacije u nekoliko škola na teritoriji Republike Srbije tokom 2007. i 2008.god. Tekući projekti Udruženja i MPNTR sa pilot programima Podaci ŠU Podaci udruženja | 6.000 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 3.2.3.Praćenje procesa desegregacije u obrazovanju na osnovu izrađenih indikatora | a) izraditi rodno osetljive indikatore za praćenje sprovođenja mera desegregacije b) redovno izveštavanje o sprovedenim merama i stanju u ustanovama v) identifikacija potreba za obukama i definisanje prioriteta u procesu akreditacije kod ZVKOV g) realizacija stručnih programa obuke za nastavnike i stručne saradnike koji rade u ustanovama u kojima je taj problem izražen; realizacija obuka za prosvetne savetnike i prosvetnu inspekciju | Broj ustanova u kojima se kontinuirano sprovodi proces praćenja i izveštavanja na osnovu izrađenih indikatora Broj donetih mera i njihovo sprovođenje kroz redovan stručno-pedagoški nadzor 80% ustanova obrazovanja u Srbiji ima bar jednog zaposlenog koji poseduje veštine i znanja za sprovođenje i praćenje mera desegregacije | MPNTR ŠU ZUOV ZVKOV | KLJMP Udruženja SIPRU | NSRNM Udruženja PI | Iskustva drugih zemalja Podaci iz izveštaja u sredinama koje su započele realizaciju planiranih aktivnosti u okviru donetih mera Izveštaji PI Izveštaji udruženja sa terena – stanje i preduzete mere | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 3.3.Sprečavanje diskriminacije u obrazovanju | a) istraživanje o stanju, uzrocima i oblicima diskriminacije Roma u obrazovanju, uključujući i višestruku diskriminaciju po polu b) donošenje Pravilnika o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, učenika, drugog ili trećeg lica u ustanovi. v) obuka zaposlenih u ustanovama za sprovođenje Pravilnika o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, učenika, drugog ili trećeg lica u ustanovi. g) izrada stručnog uputstava za ustanove za prepoznavanje, praćenje i postupanje u slučajevima diskriminacije. d)monitoring diskriminacije- obavezno redovno praćenje i izveštavanje na svim nivoima đ) realizacija stručnih programa obuke za nastavnike i stručne saradnike, prosvetne savetnike i prosvetne inspektore e) izrada akcionih planova na nivou ustanova za negovanje antidiskriminativne kulture i rešavanje slučajeva diskriminacije ž) program za učenike u razvoju i negovanju međusobnih odnosa koji su zasnovani na antidikriminatornoj kulturi i praksi. | Donet Pravilnik o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, učenika, drugog ili trećeg lica u ustanovi i objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije. Broj zaposlenih u ustanovama koji su prošli obuku za sprovođenje Pravilnika Svaka ŠU ima minimum dva zaposlena koji poseduje veštine i znanja o oblicima diskriminacije i načinima rešavanje Broj prijavljenih i rešenih slučajeva diskriminacije u obrazovanju na teritoriji svake ŠU Akcioni planovi su sastavni deo razvojnog plana ustanove i godišnjeg plana rada | MPNTR MPDU MPNTR ŠU Udruženja | MPDU MRZSP LDOO ŠU KLJMP JLS | SUPRSDR NSRNM Udruženja PI LDOO | Pregled ustanova u kojima je sprovedena obuka za sprovođenje Pravilnika. Pregled ustanova sa problemima diskriminacije na osnovu istraživanja Iskustva drugih zemalja Podaci iz izveštaja u sredinama koje su započele rešavanje slučajeva diskriminacije Izveštaji PI Izveštaji udruženja sa terena – stanje i preduzete mere |  | 38.000 Helsinški odbor za ljudska prava i Fond za otvoreno društvo – Seminari za prosvetne inspektore, savetnike i direktore ustanova,završna konferencija 82.172 Yucom komitet pravnika za ljudska prava i Delegacija Evropske unije Seminari za prosvetne inspektore, savetnike i direktore ustanova, završna konferencija 20.000 UNICEF | IV kvartal 2014 |
|  | 3.3.1. Izrada informatora za decu, mlade i roditelje o dečjim i ljudskim pravima i njihovoj zaštiti | a) primena postojećih i kreiranje novih publikacija i informatora b) upoznati decu i odrasle sa dečjim i ljudskim pravima v) upoznati predstavnike saveta roditelja sa sadržajima Vodiča za roditelje g) organizovati akcije u cilju zaštite prava dece i mladih d) promovisanje atidiskriminatornih mehanizama među decom/učenicima, roditeljima i školskim osobljem | Uspostavljeni mehanizmi za zaštitu dečjih prava, prijavljivanje i rešavanje slučajeva diskriminacije Broj prijavljenih i rešenih slučajeva diskriminacije i nasilja sa kojima su upoznati roditelji, predstavnici lokalne zajednice i svi zaposleni u obrazovanju, zdravstvu, kulturi i dr. | MPNTR ŠU Udruženja KLJMP | JLS MOS Savet za prava deteta SIPRU | NSRNM PI | Pregled postojećih informatora i brošura Iskustva drugih zemalja | 3.000 | 3.800 YUCOM komitet pravnika za ljudska prava i Delegacija Evropske unije Izrada Publikacije | IV kvartal 2014 |
|  | 3.3.2. Identifikovati i nagrađivati one ustanove koje postižu najbolje rezultate u pružanju podrške razvoju antidiskriminativne kulture | a) sprovesti proceduru godišnjeg nagrađivanja b) medijska promocija nagrađenih ustanova | Uspostavljena praksa i praćenje uspešnih primera dešavanja u oblasti negovanja antidiskriminat. kulture Ustanove razvijaju i primenjuju programe atraktivne za svu decu: izborne i fakultativne programe, nastavne i vannastavne aktivnosti | MPNTR Mediji | Udruženja Lokalna zajednica MKI MOS KLJMP SIPRU | NSRNM JLS CSR | Podaci u ŠU DevInfo Školska dokumentacija i evidencija Podaci u CSR | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
| 4. Negovanje kulturnog identiteta | 4.1. Osnivanje katedre za romološke studije 4.1.1. Obrazovanje stručnjaka za romologiju | a) analiza ljudskih resursa (već postojećih koji su angažovani na pojedinim fakultetima i njihov stručni potencijal, obrazovanje novih stručnjaka b) analiza i prezentacija rezultata i efekata postojećih programa romologije na inostranim fakultetima v) izrada kurikuluma osnovnih studija na osnovu prethodne analize i akreditacija g) izrada studijskog programa čiji završetak obezbeđuje zvanje diplomiranog romologa -master d) uspostavljanje i razvijanje saradnje sa inostranim univerzitetima đ) izrada romskog evropojmovnika (nazivi evropskih institucija i ustanova, termina i dr.) | Dokumentovane dobre prakse u zemlji i inostranstvu Romološke studije su deo univerzitetskog obrazovanja Upisana prva generacija studenata romoloških studija | MPNTR Univerzitet NSRNM | NPS Inostrani univerziteti PSO | KLJMP | Podaci i saradnja sa relevantnim fakultetima u drugim zemljama (Slovačka, Češka, Mađarska i Slovenija) | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 4.1.2. Izrada programa i organizovanje kurseva romologije pri visokim školama strukovnih studija i na faultetima |  | Fakulteti društvenih nauka na minimum dva Univerziteta u Srbiji svojim studentima nude kurseve romologije kao izborne predmete | MPNTR Univerziteti NSRNM | ZUOV Stručna društva | KLJMP | Podaci o kursevima romologije u pojedinim sredinama | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 4.2.Podrška razvoju kulturnog identiteta dece 4.2.1.Unošenje sadržaja koji afirmišu romsku istoriju, tradiciju i kulturu u programe rada predškolskih institucija i škola | a) organizovanje obaveznih aktivnosti kroz proces nastave i vannastavnih programa na nivou predškolskih grupa, odeljenja i razreda u školama na osnovu akreditovanih programa b) korišđenje dopunske literature uz redovni nastavni program v) analiza broja i kvaliteta sadržaja postojećih akreditovanih programa | Dokumentovani primeri dobre prakse organizovani u PU, OŠ i SŠ Prisustvo (broj i kvalitet) sadržaja i akreditovanih programa koji afirmišu romsku kulturu | MPNTR Udruženja ZUOV ZVKOV | NSRNM MKI | Prosvetni savetnici u okviru stručno pedagoškog nadzora | Primeri dobre prakse Tekući projekti | 0 | .0 | IV kvartal 2014 |
|  | 4.2.2.U programe fakulteta društvenog usmerenja, uneti sadržaje romske istorije, tradicije i kulture | a) Analiza postojećih sadržaja o romskoj kulturi i tradiciji po predmetima b) Izrada predloga sadržaja po predmetima | Sadržaji romske istorije, tradicije i kulture uvedeni su u 30% predmeta koji imaju tu mogućnost | MPNTR Programski savet univerziteta Udruženja | NSRNM MKI | Udruženja ZUOV | Postojeći programi fakulteta Podaci udruženja i zemalja u regionu | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 4.3. Fakultativna nastava ili izborni program za predmet „Romski jezik sa elementima nacionalne kulture“ 4.3.1.Primena programa za predmet „Romski jezik sa elementima nacionalne kulture“ | a) afirmisati izborni program na celoj teritoriji Republike Srbije i omogućiti da u većem broju škola izborni program bude na listi izbornih programa koji se nude učenicima na početku školske godine b) analiza uslova i kapaciteta za uvođenje fakultativne nastave na teritoriji cele zemlje v) praćenje primene programa za predmet romski jezik kroz obavezni stručno pedagoški nadzor g) izrada udžbenika, pratećih priručnika i nastavnih sredstava za predmet „Romski jezik sa elementima nacionalne kulture d) definisanje statusa nastavnika za predmet „Romski jezik sa elementima nacionalne kulture“ | Povećan broj škola na užoj teritoriji Srbije koje primenjuju program za predmet „Romski jezik sa elementima nacionalne kulture“ Utvrđene procedure za praćenje primene programa za predmet romski jezik u MPNTR u Odeljenju za razvoj i Zavodima Radno mesto nastavnika romskog jezika sa elementima nacionalne kulture je definisano u Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih redmeta u osnovnoj školi | MPNTR ZUOV MPNTR ZUOV | Udruženja MK | NSRNM KLJMP | Postojeći nastavni plan i program Podaci udruženja Podaci KLJMP | 0 | 10.000 QUALIROM Delegacija Evropske komisije -Evropska agencija za obrazovanje,kulturu i audiovizualne umetnosti -priprema i prevod dokumenata Saveta Evrope:kurikularni okvir za nastavu i učenje romskog jezika... 5.000 QUALIROM Delegacija Evropske komisije -Evropska agencija za obrazovanje, kulturu i audiovizualne umetnosti Primena programa u pilot školama | IV kvartal 2014 |
|  | 4.3.2.Obuka nastavnog kadra za predmet „Romski jezik sa elementima nacionalne kulture“ u OŠ i SŠ | a) izrada programa obuke na osnovu modela primenjenog u AP Vojvodina b) izrada udžbenika, priručnika i nastavnog materijala v) organizovanje obuke za nastavnike g) organizovanje nastave u okviru izbornih predmeta | Program akreditovan i izrađeni prateći sadržaji Svi nastavnici koji realizuju nastavu prošli su akreditovanu obuku Povećanje broja realizatora za predmet Romski jezik sa elementima nacionalne kulture | MPNTR ZUOV Udruženja | KLJMP MKI | NSRNM | Baza podataka nastavnika za predmet „Romski jezik sa elementima nacionalne kulture“ Primeri dobre prakse Uvođenje elemenata romske kulture za svu decu u okviru redovnih i vannastavnih aktivnosti Realizacija projekta – saradnja udruženja i obrazovnih institucija | 0 | QUALIROM Delegacija Evropske komisije -Evropska agencija za obrazovanje, kulturu i audiovizualne umetnosti -3 seminara za nastavnike romskog jezika 2011-2012 - .iz sredstava za aktivnost 4.3 | IV kvartal 2014 |
|  | 4.3.3.Razvijanje i unapređivanje izdavaštva na romskom jeziku koji će se koristiti u OŠ i SŠ | a) izrada lektire na romskom jeziku b) izbor romskih književnih ostvarenja za školsku lektiru v)podrška redovnom izdavanju časopisa za decu i mlade na romskom jeziku | Romska književna literatura zastupljena u školskoj lektiri u mlađim razredima OŠ Uspostavljeni mehanizmi za podršku | MPNTR | Udruženja Obrazovne ustanove Izdavači | NSRNM KLJMP | Izdavačka delatnost zemalja u regionu Podaci o izdavaštvu u KLJMP i MKI | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |

| 2. USLOVI STANOVANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cilj | Mere i aktivnosti | Indikatori | Nosioci |  | Monitoring | Podaci/ dostupnost i potrebe | Iznos izvori sredstava u periodu 2012 - 2014 |  | Rok |
|  |  |  | Nadležna institucija | Partneri |  |  | Budžet RS u 000 dinara | Donacije u EUR |  |
| 2.1. Usklađen domaći zakonski i strateški okvir sa međunarodnim pravnim aktima koji uređuju pitanja prava na stanovanje | 2.1.1. Priprema nacrta akata o izmenama i dopunama stambenih i srodnih zakona i strateških dokumenata u skladu sa međunarodnim pravnim aktima koji uređuju pitanja prava na stanovanje | Utvrđen predlog odgovarajućeg akta | MGU KLJMP MPDU | KLJMP RAS MRZSP Udruženja KIRS | NSRNM Udruženja | Internet stranice Narodne skupštine RS Vlade, nadležnih ministarstava Službeni glasnik | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 2.1.2. Izrada procedura za postupanje prilikom raseljavanja romskih naselja koje nije moguće zadržati na postojećoj lokaciji | Donet odgovarajući akt | MPDU KLJMP MGU | SIPRU |  |  | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
| 2.2. Unapređena informaciona osnova o romskim naseljima i stanovanju Roma u Republici Srbiji | 2.2.1. Sprovođenje istraživanja o uslovima stanovanja u romskim naseljima | Broj odgovora JLS na dostavljene upitnike Broj izveštaja i publikacija | MGU | JLS KLJMP Udruženja | NSRNM Udruženja | Internet stranice, izveštaji i informacije nadležnih ministarstava | 0 | 130.250 IPA 2012 | IV kvartal 2014 |
|  | 2.2.2. Uspostavljanje, korišćenje i održavanje prostorne (GIS) baze podataka o romskim naseljima | Prostorna baza podataka koja se koristi za izradu izveštaja, ciljanih analiza i sl. | MGU | JLS RAPP KLJMP | NSRNM Udruženja | Internet stranice, izveštaji i informacije nadležnih organa | 0 | 340.000 IPA 2012 | IV kvartal 2014 |
| 2.3. Povećan nivo znanja i svesti o važnosti unapređenja stanovanja Roma | 2.3.1. Obuka i podizanje svesti ključnih aktera u okviru pripreme i sprovođenja programa i projekata za unapređenje stanovanja Roma | Broj obuka ključnih aktera Broj obučenih aktera Broj distribuiranih uputstava, brošura | KLJMP | MGU MRZSP JLS RAS Udruženja SIPRU | NSRNM Udruženja | Internet stranice, izveštaji i informacije nadležnih organa i uključenih JLS |  | 35.500 IPA 2012 | IV kvartal 2014 |
|  | 2.3.2. Informisanje javnosti o značaju unapređenja stanovanja Roma | Broj javnih kampanja | KLJMP | MGU MRZSP SIPRU JLS RAS Udruženja | NSRNM Udruženja | Internet stranice, izveštaji i informacije nadležnih organa i uključenih JLS |  |  | IV kvartal 2014 |
|  | 2.3.3. Razrada dostupnih stambenih modela za stanovanje Roma | Urađeno i publikovano uputstvo sa primerima dostupnih stambenih modela za stanovanje Roma | MGU | NSO JLS RAS KLJMP | NSRNM Udruženja | Internet stranice, publikacije nadležnih organa i uključenih aktera | 0 | 40.000 IPA 2012 | IV kvartal 2014 |
| 2.4. Unapređeno i započeto unapređenje uslova stanovanja u oko 30 romskih naselja koja se zadržavaju na postojećoj lokaciji | 2.4.1. Donošenje planova detaljne regulacije za naselja koja je moguće zadržati | Broj donetih PDR za romska naselja | JLS MGU | KLJMP RAS | NSRNM Udruženja | Službeni list JLS, izveštaj organa uprave | 20.000 | 250.000 IPA 2012 | IV kvartal 2014 |
|  | 2.4.2. a) Izrada urbanističko – tehničke dokumentacije za infrastrukturno opremanje naselja | Broj pripremljene urbanističko tehničke dokumentacije za infrastrukturu u romskim naseljima | JLS MGU | KLJMP RAS | NSRNM Udruženja | Internet stranica, izveštaji informacije nadležnog organa uprave | 15.000 | 140.000 IPA 2012 | IV kvartal 2014 |
|  | 2.4.2. b) Izgradnja nedostajuće infrastrukture u naseljima | Broj infrastr. opremljenih naselja Dužina izgrađene infrastrukture Broj kuća priključenih na inf. mrežu | JLS RAS | MGU KLJMP | NSRNM Udruženja | Internet stranica JLS, javna glasila | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 2.4.3. a) Izrada projektno – tehničke dokumentacije za unapređenje stambenog fonda u naseljima | Broj pripremljene urbanističko tehničke dokumentacije za adaptaciju kuća u romskim naseljima | JLS MGU | KLJMP RAS | NSRNM Udruženja | Internet stranica, izveštaji informacije nadležnog organa uprave | 8.000 | 100.000 IPA 2012 | IV kvartal 2014 |
|  | 2.4.3. b) Dogradnja, adaptacija, unapređenje uslova stanovanja u kućama u naselju | Broj adaptiranih kuća | JLS RAS | MGU KLJMP Udruženja | NSRNM Udruženja | Internet stranica JLS, javna glasila | 0 | 224.000 SDC | IV kvartal 2014 |
| 2.5. Utvrđeni planovi raseljavanja romskih porodica iz naselja koja treba raseliti | 2.5.1. Izrada planova, programa i projekata za raseljavanje romskih naselja koja nije moguće zadržati na postojećoj lokaciji | Broj planova i programa raseljavanja | JLS MGU | MGU RAS KLJMP SIPRU | NSRNM Udruženja | Službeni list JLS, izveštaj organa uprave, internet stranica | 7.000 | 0 | IV kvartal 2014 |
| 2.6. Rešena stambena pitanja oko 500 romskih porodica iz programa raseljavanja (iz cilja 2.5.) i povratnika po ugovorima o readmisiji, kroz programe socijalnog stanovanja | 2.6.1. Pribavljanje i dodela stanova za stanovanje u zakup u javnoj svojini | Broj pribavljenih i dodeljenih kuća/ stanova za stanovanje u zakup u javnoj svojini | JLS (NSO) RAS | KLJMP MGU | NSRNM Udruženja | Izveštaj o JLS i NSO o raspodeli stanova, internet stranice | 0 | 3.600.000 IPA 2009 | IV kvartal 2014 |
|  | 2.6.2. Rešavanje stambenih potreba Roma pribavljanjem i dodelom seoskih kuća sa okućnicama | Broj pribavljenih i dodeljenih seoskih kuća sa okućnicama romskim porodicama | JLS (NSO) RAS | MRSP KLJMP MGU | NSRNM Udruženja | Izveštaj o JLS i NSO o raspodeli stanova, internet stranice | 0 | 250.000 SIDA (treba da se potvrdi) | IV kvartal 2014 |
|  | 2.6.3. Dodela pomoći za unapređenje uslova stanovanja izvan programa unapređenja romskih naselja | Broj realizovanih projekata unapređenja kuća/stambenih objekata | JLS (NSO) RAS | MGU KLJMP | NSRNM Udruženja | Izveštaji JLS i NSO o dodeli pomoći, internet stranice | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 2.6.4. Izgradnja stanova za romske porodice pogođenie zemljotresom u Kraljevu u okviru Projekta urbane obnove koji će se sufinansirati sredstvima Razvojne banke Saveta Evrope | Broj izgrađenih stanova za raseljavanje Roma | RAS Grad Kraljevo | MGU KLJMP | NSRNM Udruženja | Internet stranica, izveštaji informacije nadležnog organa uprave | 0 | 8.000.000 Data je garancija RS za kredit-Razvojne banke Saveta Evrope | IV kvartal 2014 |
|  | 2.6.5. Unapređenje uslova života Roma kroz realizaciju Pilot projekata ''Održivo stanovanje Roma'' | Pripremljen pilot projekat na osnovu kojih će se konkurisati za sredstva IPA | KLJMP NVO izabrane kroz konkurs | MGU SIPRU | NSRNM Udruženja | Internet stranica, izveštaji informacije nadležnog organa uprave | 8.000 |  | IV kvartal 2014 |

| 3. ZAPOŠLJAVANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cilj | Mere i aktivnosti | Indikatori | Nosioci |  | Monitoring | Podaci/ dostupnost i potrebe | Iznos izvori sredstava u periodu 2012 - 2014 |  |  | Rok |
|  |  |  | Nadležna institucija | Partneri |  |  | Budžet RS u 000 dinara | Donacije u EUR |  |  |
| 3.1. Promovisanje zapošljavanja Roma i Romkinja | 3.1.1. Unapređenje evidencije i baze podataka i dostupnost podataka, razvrstanih po polu | Uspostavljena i dostupna baza rodno osetljivih podataka u NSZ o nezaposlenim Romima i Romkinjama Broj organizovanih informativnih i medijskih kampanja Uspostavljena mreža informativnih centara | MRZSP NSZ | MRRLS KLJMP JLS Udruženja | NSRNM SIPRU Udruženja | Baza podataka NSZ Izveštaji o održanim kampanjama Spisak mreža informativnih centara | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |  |
|  | 3.1.2. Organizovanje informativnih i medijskih kampanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3. Stvaranje mreže informativnih centara za Rome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.4. Promovisanje zapošljavanja Roma i Romkinja i to posebno zapošljavanja visokoborazovanih Roma i Romkinja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Motivisanje nezaposlenih Roma i Romkinja za aktivno traženje posla i uključivanje u mere aktivne politike zapošljavanja | 3.2.1. Priprema i realizacija posebnih motivacionih seminara | Broj realizovanih motivacionih seminara Broj Roma i Romkinja uključenih u motivacione seminare | NSZ | KLJMP Udruženja | MRRLS SIPRU NSRNM Udruženja | Evidencija NSZ Izveštaji o održanim seminarima | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |  |
| 3.3. Unapređenje kvalifikacija i kompetencija i povećanje konkurentnosti Roma na tržištu rada | 3.3.1. Uključivanje Roma u programe dodatnog obrazovanja i obuka, posebno u programe kratkih obuka i funkcionalno osnovno obrazovanje | Broj Roma i Romkinja uključenih u programe dodatnog obrazovanja i obuka Broj Roma i Romkinja uključenih u FOOO Broj učesnika/ca obuka koji je zaposleno u roku od 6 meseci) | NSZ | MPNTR Udruženja | MRRLS KLJMP Udruženja SIPRU | Evidencija NSZ Izveštaji projekta ”Druga šansa” | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |  |
| 3.4. Podsticanje preduzetništva kod Roma | 3.4.1. Uključivanje Roma u obuke o preduzetništvu | Broj Roma/kinja uključenih u obuke za preduzetništvo Broj Roma/kinja koji je započeo sopstveni posao uz pomoć subvencije za samozapošljavanje Broj realizovanih mentoring programa namenjenih Romima/kinjama u prvoj godini poslovanja | NSZ JLS MRRLS | KLJMP Udruženja | MRRLS SIPRU NSRNM Udruženja | Evidencija NSZ | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |  |
|  | 3.4.2. Dodela subvencija za samozapošljavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.3. Realizacija mentoring programa namenjena Romima u prvoj godini poslovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.4. Preispitivanje mogućnosti za smanjenje lokalnih taksi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Podsticanje poslodavaca za zapošljavanje Roma | 3.5.1. Promovisanje društvenog značaja zapošljavanja Roma i Romkinja | Broj poslodavaca kojima je dodeljena subvencija za zapošljavanje Roma Broj Roma zaposlenih uz subvenciju poslodavcima za otvaranje i opremanje radnih mesta | NSZ | MRRLS MRZSP JLS Udruženja poslodavaca SIPRU NSRNM | MRRLS KLJMP Udruženja | Evidencija NSZ | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |  |
|  | 3.5.2. Dodela subvencija poslodavcima za otvaranje i opremanje novih radnih mesta za Rome i Romkinje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Podsticanje zapošljavanja Romkinja | 3.6.1. Istraživanje prepreka i potencijala za zapošljavanje i samozapošljavanje Romkinja | Broj kreiranih posebnih programa i mera namenjenih Romkinjama Broj žena romske nacionalnosti uknjučenih u posebne programe i mere | MRZSP NSZ | MRRLS KLJMP JLS SIPRU | Udruženja NSRNM | Izveštaji NSZ Izveštaji KLJMP Udruženja | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |  |
|  | 3.6.2. Rodna analiza postojećih programa za zapošnjavanje i samozapošljavanje Roma i Romkinja, na teritoriji Republike Srbije Romkinja na osnovu rezultata istraživanja i analize |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6.3. Prilagođavanje postojećih programa zapošljavanja kulturi i tradiciji života |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.Zapošljavanje Roma na javnim radovima | 3.7.1. Organizovanje javnih radova sredstvima iz budžeta RS | Broj Roma zaposlenih na javnim radovima organizovanim iz budžeta RS Broj lokalnih samouprava koje su organizovale javne radove sredstvima iz opštinskih budžeta Broj Roma/kinja zaposlenih na javnim radovima finansiranih iz budžeta JLS Najmanje 30% Romkinja među zaposlenima na javnim radovima | MRZSP NSZ | MRRLS Udruženja JLS Lokalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost SIPRU | KLJMP NSRNM Udruženja | Izveštaji NSZ izveštaji KLJMP | 51.133 | 0 | IV kvartal 2014 |  |
|  | 3.7.2. Pružanje pomoći podnosiocima predloga projekata javnih radova (posebno romskim udruženjima) koji pretežno angažuju Rome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7.3. Podsticanje lokalne samouprave za organizovanje javnih radova sredstvima iz budžeta JLS i sredstvima donatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7.4 Primena afirmativne akcije za Romkinje u predlozima i vrednovanju projekata javnih radova i rodna procena predloga projekata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. Uspostavljanje partnerstva u sprovođenju politike zapošljavanja Roma | 3.8.1. Uključivanje Roma u kreiranje i sprovođenje politika zapošljavanja kroz partnerstvo civilnog društva, relevantnih institucija i poslovnog sektora | Broj romskih udruženja koja su uspostavila partnerestvo sa relevantnim institucijama Broj edukativnih radionica za podizanje kapaciteta Broj LPA za zapošljavanje Roma Osnovan Nacionalni ekonomski komitet Osnovani reginalni ekonomski romski komiteti na nivou najmanje 1/3 od ukupnog broja okruga u Republici Srbiji sa visokim procentom Roma Broj agencija koje su se uključile u zapošljavanje Roma | KLJMP MRZSP NSZ | Udruženja SIPRU | NSRNM Udruženja | Izveštaji radne grupe za sprovođenje AP Izveštaji NSZ | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |  |
|  | 3.8.2. Podizanje kapaciteta lokalne samouprave, lokalnih saveta za zapošljavanje i civilnog društva, za kreiranje i realizaciju lokalnih politika zapošljavanja Roma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.8.3. Osnivanje Nacionalnog ekonomskog romskog komiteta i reginalnih ekonomskih romskih komiteta i uspostavljanje mehanizama za njihovo funkcionisanje i izgradnja njihovih kapaciteta 3.8.3.1 Primena kvote od najmanje 30% Romkinja u članstvu Nacionalnog i regionalnih ekonomskih komiteta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.8.4. Podsticanje agencija za zapošljavanje kako bi se usmerile na zapošljavanje Roma/kinja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. Podsticanje zadrugarstva i socijalnog preduzetništva | 3.9.1. Promovisanje koncepta zadrugarstva i podrška osnivanju zadruga | Broj socijalnih preduzeća koja zapošljavaju Rome/kinje Broj Roma i Romkiinja zaposlenih u socijalnim preduzećima Broj agencija koje su se uključile u zapošljavanje Roma | MRRLS MRZSP | NSZ Udruženja | KLJMP Udruženja | Izveštaji o sprovedenim aktivnostima promovisanja Lista osnovanih zadruga i preduzeća | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |  |
|  | 3.9.2 Podrška osnivanju ženskih zadruga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.9.3. Podsticanje osnivanja socijalnih preduzeća koja bi zapošljavala Rome i Romkinje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. Podsticanje zapošljavanja mladih Roma i Romkinja | 3.10.1. Promovisati značaj uključivanja mladih Roma i Romkinja u programe i mere aktivne politike zapošljavanja, posebno u programe dodatnog obrazovanja i obuka | Broj mladih osoba romske nacionalnosti uključenih u programe dodatnog obrazovanja i obuka Broj mladih osoba romske nacionalnosti koji obavljaju stručnu praksu Broj mladih osoba Romske nacionalnosti oba pola, uključenih u rad Kancelarija za mlade | MRZSP NSZ | KLJMP JLS Udruženja Kancelarije za mlade | MRRLS Udruženja SIPRU NSRNM | Izveštaji NSZ Izveštaji kancelarija za mlade | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |  |
|  | 3.10.2. Organizovanje stručne prakse kod poslodavca i u institucijama državne uprave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.10.3 Uključivanje romske populacije u kancelarije za mlade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. Podsticanje volonterskog rada kod Roma i Romkinja | 3.11.1. Promovisati značaj volonterizma | Broj uključenih volontera Broj i vrsta promotivnih aktivnosti | KLJMP | Udruženja Kancelarije za mlade | SIPRU NSRNM | Izveštaji kancelarije za mlade | 500 | 0 | IV kvartal 2014 |  |
|  | 3.11.2. Uključivanje romskih volontera u javni i privatni sektor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. Poboljšanje položaja Roma na tržištu sekundarnih sirovina | 3.12.1. Organizivanje Roma/kinja sakupljača sekundarnih sirovina u zadruge i profesionalne sindikate | Broj osnovanih zadruga za reciklažu Broj Roma/kinja angažovanih na sakupljanju i reciklaži sekundarnih sirovina na lokalnom nivou Broj Roma članova sindikalnog strukovnog udruženja | MRRLS MRZSP | KLJMP Udruženja | Udruženja SIPRU NSRNM | Izveštaji nadleženih institucija | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |  |
|  | 3.12.2. Obuka za sakupljače o zdravstvenoj zaštiti i zaštiti na radu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.12.3 Promovisanje uključivanja Romkinja u sindikalna strukovna udruženje i zadruge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.12.4 Primena podsticajnih mera za Rome i Romkinje, sakupljače sekundarnih sirovina u okviru realizacije planova za upraljanje otpadom na lokalnom nivou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. Formiranje Nacionalnog fonda za zapošljavanje Roma i Romkinja | 3.13.1. Definisati mehanizme i neophodan zakonodavni i institucionalni okvir potreban za formiranje i funkcionisanje fonda | Osnovan Fond Izrađen sveobuhvatni plan i mehanizmi prikupljanja sredstava za Fond | KLJMP | MRRLS NSZ NSRNM | SIPRU |  | 500 | 0 | IV kvartal 2014 |  |
| 3.14. Uključivanje Roma i Romkinja u mere Aktivnog traženja posla | 3.14. 1. Obuka za aktivno traženje posla – ATP-1 | Broj polaznika obuke Broj zaposlenih putem Kluba za traženje posla Broj polaznika treninga Broj zaposlenih putem Sajma zapošljavanja | MRZSP | NSZ |  | Izveštaj MRZSP | 189 | 0 | IV kvartal 2014 |  |
|  | 3.14. 2. Klub za traženje posla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.14.3. Trening samoefikasnosti – ATP-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.14.4. Sajam zapošljavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15. Uključivanje Roma i Romkinja u programe dodatnog obrazovanja i obuke | 3.15.1. Stručna praksa | Broj polaznika stručne prakse Broj osoba koji su prošli odgovarajuću obuku | MRZSP | NSZ |  | Izveštaj MRZSP | 587 | 0 | IV kvartal 2014 |  |
|  | 3.15.2. Sticanje praktičnih znanja |  |  |  |  |  | 6.308 |  |  |  |
|  | 3.15.3. Obuka za tržište rada |  |  |  |  |  | 14.189 |  |  |  |
|  | 3.15.4.Obuka na zahtev poslodavca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.15.5.Funkcionalno osnovno obrazovanje |  |  |  |  |  | 879 |  |  |  |
| 3.16. Uključivanje Roma i Romkinja u program subvencija za zapošljavanje | 3.16.1. Subvencija za samozapošljavanje | Broj odobrenih subvencija za samozapošljavanje Broj subvencija odobrenih za otvaranje novih radnih mesta Broj novozaposlenih | MRZSP | NSZ |  | Izveštaj MRZSP | 15,636 |  | IV kvartal 2014 |  |
|  | 3.16.2. Subvencija poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta |  |  |  |  |  | 5,600 |  |  |  |

| 4. RASELJENA LICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cilj | Mere i aktivnosti | Indikatori | Nosioci |  | Monitoring | Podaci/ dostupnost i potrebe | Iznos izvori sredstava u periodu 2012 - 2014 |  | Rok |
|  |  |  | Nadležna institucija | Partneri |  |  | Budžet RS u 000 dinara | Donacije u EUR |  |
| 4.1. Obezbeđivanje lične dokumentacije Romima (IRL) | 4.1.1. Dodatno pojednostavljena procedura evidentiranja i izdavanja IRL legitimacije smanjenjem broja neophodnih dokumenata | Broj izdatih IRL legitimacija po pojednostavljenoj proceduri | KIRS | Udruženja IRL | KLJMP | Podaci KIRS Udruženja IRL | 0 | 0. | IV kvartal 2014 |
| 4.2. Obnova upisa činjenica rođenja, zaključenja braka i smrti u matične knjige koje se vode za područje AP KiM za IRL pripadnike romske nacionalne manjine | 4.2.1. Pružanje pravne pomoći i logističke podrške neophodne za ostvarivanje navedenih prava | Broj lica koja su ostvarila pravo na obnovu upisa u matičnu knjigu, a izjasnili su su kao pripadnici romske nacionalne manjine, imajući u vidu odredbu Ustava RS kojom je garantovna sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti i da se ovaj podatak ne upisuje u matične knjige | Organi iz člana 6. stav 4. Zakona o matičnim knjigama (pravna pomoć) KLJMP (logistička podrška) | NSRNM Udruženja IRL | KLJMP | Izveštaji organa iz člana 6. stav 4. Zakona o matičnim knjigama | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
| 4.3.Obezbeđivanje zdravstvene zaštite raseljenim Romima bez legalnog osnova stanovanja | 4.3.1. Izrada odgovarajućeg stručnog uputstva ili priručnika za sprovođenje odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji se tiču lečenja posebnih kategorija stanovništva 4.3.2 Organizavanje mobilnih timova za rano otkrivanje oboljenja i zaštitu reproduktivnog zdravlja Romkinja raseljenih sa KiM | Veći broj Roma/kinja raseljenih sa KiM koji ostvaruju pravo na zdravstvenu i socijalnu zaštitu | MZ | Udruženja | KLJMP MO | Izveštaji zdravstevnih ustanova Izveštaji udruženja | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
| 4.4. Obezbeđenje pristupa pravu na zapošljavanje i podsticanje zapošljavanja Roma- IRL | 4.4.1. Prijavljivanje Roma- IRL bez legalnog osnova stanovanja u filijale NSZ | Broj prijavljenih Roma IRL u NSZ i filijalama NSZ U NAPZ uvedeni odgovarajući indikatori o uključenosti Roma- IRL u mere i aktivnosti usmerene na Rome i/ ili IRL Izveštavanje po novim indikatorima uvedenim u NAPZ – o broju uključenih Roma-IRL, po merama i programima | MRRLS NSZ JLS | Udruženja IRL KLJMP KIRS JLS (povereništva za izbeglice, koordinatori za romska pitanja) | KLJMP MO Udruženja | Izveštaji MRRLS i NSZ Izveštaji udruženja | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 4.4.2. Praćenje uključenosti Roma-IRL u mere i programe aktivne politike zapošljavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.3. Uključivanje porodica Roma IRL u programe dohodovnih aktivnosti koji sprovodi KIRS | Broj porodica IRL koje su dobile dohodovne aktivnosti | KIRS | Udruženja IRL KLJMP JLS (povereništva za izbeglice, koordinatori za romska pitanja) | KLJMP MO Udruženja | Izveštaji KIRS | 0 | 75.000 IPA, UNHCR | IV kvartal 2014 |
| 4.5. Integracija u obrazovni sistem | 4.5.1. Uključivanje u opšte mere za unapređivanje obrazovanja Roma | Broj dece Roma-IRL integrisanih u obrazovni sistem | MPNTR | NSRNM Udruženja | KLJMP Udruženja | Izveštaj MPNTR Izveštaji udruženja | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
| 4.6. Rešavanje stambenih problema Roma- IRL | 4.6.1. Programi stambene podrške za Rome- IRL koji žive u formalnim i neformalnim kolektivnim centrima | Broj stambenih rešenja po kategorijama | JLS KIRS | MO | KLJMP Udruženja | Izveštaji MO | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 4.6.2. Ravnopravno uključivanje Roma – IRL u programe za rešavanje neformalnih naselja |  | JLS KIRS | SIPRU |  |  | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 4.6.3. Obezbeđivanje sredstava od međunarodnih donatora i iz IPA fondova | Broj i vrednost odobrenih projekata/programa koji se bave rešavanjem stambenih problema Roma - IRL | KIRS | MO | KLJMP Udruženja | Izveštaji MO | 0 | 900.000 IPA, UNHCR | IV kvartal 2014 |
|  | 4.6.4. Zbrinjavanje Roma već smeštenih u kolektivnim centrima do obezbeđivanja stambenog rešenja | Broj Roma – IRL zbrinutih u kolektivnim centrima | KIRS |  |  |  | 300.000 | 0 | IV kvartal 2014 |
| 4.7.Informisanje Roma- IRL o pravu na povratak | 4.7.1. Kampanje o mogućnostima i uslovima povratka | Broj zahteva za „idi-vidi“ posete | KKiM Udruženja |  | Udruženja MO KLJMP |  | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |

| 5. POVRATAK PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cilj | Mere i aktivnosti | Indikatori | Nosioci |  | Monitoring | Podaci/ dostupnost i potrebe | Iznos izvori sredstava u periodu 2012 - 2014 |  | Rok |
|  |  |  | Nadležna institucija | Partneri |  |  | Budžet RS u 000 dinara | Donacije u EUR |  |
| 5.1. Posedovanje relevantnih podataka o povratnicima po sporazumu o readmisiji | 5.1.1. Ažuriranje baze podataka razvrstanih po polu o povratnicima | Broje evidentiranih povratnika | KIRS MUP | MO Udruženja | KLJMP |  | 0 | 3.000 Švajcarska agencija za razvoj (SDC) | IV kvartal 2014 |
| 5.2. Rešavanje problema ličnih isprava i drugih dokumenata | 5.2.1 Obezbeđivanje troškova za prevođenje i druge aktivnosti vezane za dokumentaciju | Broj povratnika kojima je pružena pomoć Doneto stručno uputstvo | MSP MRZSP MUP | MO | KLJMP NSRNM |  | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 5.2.2. Donošenje stručnog uputstva MRZSP u vezi sa rešavanjem problema povratnika |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Inkluzija u obrazovni sistem | 5.3.1. Primena stručnog uputstva za škole za obavezan upis dece povratnika | Doneto stručno uputstvo, uspešna primena uputstva Broj nostrifikovanih diploma Broj dece kojima je pružena pomoć | MPNTR MPDU | MO Udruženja | KLJMP NSRNM Udruženja |  | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 5.3.2. Nostrifikacija školskih dokumenata |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.4. Pomoć u pribavljanju školskih dokumenata iz inostranstva u najkraćem vremenskom roku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.5. Programi za učenje jezika iz nastavnog plana i programa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.6. Programi za očuvanje jezika sredine iz koje se vraćaju |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Informisanje povratnika o njihovim pravima | 5.4.1. Konstantne i periodične info- kampanje o organizovanoj pomoći za povratnike | Broj info kampanja i obaveštenih povratnika Broj podeljenih vodiča Broj informisanih predstavnika JLS | KIRS KLJMP NSRNM | Udruženja |  |  | 0 | 163.000 Švajcarska agencija za razvoj (SDC) | IV kvartal 2014 |
|  | 5.4.2. Izrada Vodiča za povratnike |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.3. Izrada Vodiča za predstavnike JLS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. Rešavanje pitanja stanovanja i smeštaja povratnika u prihvatne centre | 5.5.1. Održavanje smeštajnih kapaciteta postojećih centara i finansiranje usluga smeštaja i ishrane u prihvatnim centrima. | Rad prihvatnih centara za smeštaj povratnika i broj smeštenih porodica Broj opština koje su revidirale LAP | KIRS JLS MPRRPP | Udruženja MO | KLJMP NSRNM |  | 10.800 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 5.5.2. Uključivanje povratnika po Sporazumu o readmisiji u LAP-ove za rešavanje izbeglica i IRL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.5.3. Uključivanje povratnika u programe stambenog zbrinjavanja, socijalnog stanovanja, alternativne oblike stambenog zbrinjavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. Obezbeđenje zdravstvene zaštite povratnicima | 5.6.1. Donošenje odluke o zdravstvenoj zaštiti kategorija lica u specifičnim uslovima | Usvojena odluka Usvojeno stručno uputstvo | MZ | MO Udruženja MUP | KLJMP NSRNM |  | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 5.6.2. Donošenje odgovarajućeg stručnog uputstva za sprovođenje odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji se tiču lečenja posebnih kategorija stanovništva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. Izrada stručnog uputstva za sprovođenje Sporazuma o readmisiji za poštovanje ljudskih prava | 5.7.1. Formiranje tima za izradu stručnog uputstva (Republika Srbija i zemlje potpisnice) | Funkcionalna primena stručnog uputstva Broj povratničkih porodica koje su ostavrile prava | MSP KLJMP MUP | Udruženja MO Savet za integraciju povratnika po sporazumima o readmisiji | NSRNM | Izveštaj MSP | 500 | 0 | IV kvartal 2014 |
| 5.8. Obezbeđenje pristupa pravu na zapošljavanje povratnicima | 5.8.1. Pristup merama NAPZ uz poseban osvrt na kratkoročna prelazna rešenja za privremenu podršku povratnicima i stvaranje finansijski održivih modela privređivanja u prvoj fazi procesa prilagođavanja novim uslovima života | Broj zaposlenih povratnika Aktivnosti foruma | MRZSP |  |  |  | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 5.8.2. Ustanovljavanje foruma za razmenu najboljih iskustava iz prakse gradova i opština koje su već obezbedile neke uslove i kapacitete za radnu integraciju povratnika |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6. LIČNI DOKUMENTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cilj | Mere i aktivnosti | Indikatori | Nosioci |  | Monitoring | Podaci/ dostupnost i potrebe | Iznos izvori sredstava u periodu 2012 - 2014 |  | Rok |
|  |  |  | Nadležna institucija | Partneri |  |  | Budžet RS u 000 dinara | Donacije u EUR |  |
| 6.1. Upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih | 6.1.1. Organizovanje kampanje radi informisanja Rom/kinja sa procedurama za upis u matične knjige | Broj kampanja i teritorijalna pokrivenost | KLJMP | Udruženja i MO čija je oblast delovanja unapređivanje položaja Roma, odnosno zaštita ljudskih i manjinskih prava | KLJMP |  | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 6.1.2. Upoznavanje krajnjih korisnika o pravima (štampanje brošura sa relevantnim podacima, reklamna kampanja i drugi prigodni načini informisanja) | Broj distribuiranih brošura | KLJMP | Udruženja i međunarodne organizacije čija je oblast delovanja unapređivanje položaja Roma odnosno zaštita ljudskih i manjinskih prava | KLJMP |  | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 6.1.3. Pružanje pomoći pripadnicima romske nacionalne manjine u postupku upisa u matičnu knjigu rođenih, finansiranjem programa udruženja koja imaju za cilj identifikovanje pripadnika romske nacionalne manjine koji nisu upisani u ovu službenu evidenciju i pružanje besplatne pomoći u upravnom postupku naknadnog upisa činjenice rođenja i sudskom postupku utvrđivanja vremena i mesta rođenja | Broj lica koja su ostvarila pravo na naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih, a izjasnili su se kao pripadnici romske nacionalne manjine, imajući u vidu odredbu Ustava RS kojom je garantovana sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, odnosno da niko nije dužan da se izjašnjava o svojoj nacionalnoj pripadnosti i da se ovaj podatak ne upisuje u matične knjige Broj izvršenih upisa u matičnu knjigu rođenih | KLJMP | Udruženja čija je oblast delovanja unapređivanje položaja Roma odnosno zaštita ljudskih i manjinskih prava | KLJMP |  | 0 | 317.464 IPA 2012 | IV kvartal 2014 |
|  | 6.1.4. Realizacija Sporazuma o razumevanju zaključenog između Ministarstva pravde i državne uprave, Zaštitnika građana i Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice – Predstavništvo u Srbiji |  |  |  |  |  | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | - Unapređene obuke sudija u vezi primene Zakona o dopunama Zakona o vanparničnom postupku; | broj sprovedenih obuka i broj obučenih sudija | MPDU | Pravosudna akademija, Zaštitnik građana, UNHCR, Praxis |  |  | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | - Obuke matičara i zamenika matičara, kao i službenika koji obavljaju poslove prvostepenog upravnog postupka u oblasti matičnih knjiga u vezi sa sprovođenjem zakona i podzakonskih propisa koji uređuju upis činjenica i podataka u matičnu knjigu rođenih; | broj sprovedenih obuka i broj obučenih matičara i zamenika matičara | MPDU | MUP, MRZSP, Zaštitnik građana, UNHCR, Praxis |  |  | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | - Identifikovanje dece bez roditeljskog staranja smeštene u ustanove za smeštaj dece bez roditeljskog staranja ili u hraniteljske porodice koje nisu upisana u matičnu knjigu rođenih radi pokretanja postupka za upis podataka o rođenju u ovu službenu evidenciju; | broj identifikovane dece, broj pokrenutih postupaka i broj upisane dece u matičnu knjigu rođenih | MRZSP CSR | MPDU MUP, Zaštitnik građana, UNHCR, Praxis |  |  |  |  |  |
|  | - Praćenja stanja u oblasti ostvarivanja prava na upis u matičnu knjigu rođenih | broj izvršenih inspekcijskih nadzora i broj naloženih mera; | MPDU, preko Upravnog inspektorata | Zaštitnik građana |  |  |  |  |  |
| 6.2. Praćenje primene Pravilnika o obrascu prijave prebivališta na adresi ustanove | 6.2.1. Praćenje primene propisa koji uređuju prijavu prebivališta na adresi centra za socijalni rad | broj primljenih i rešenih zahteva | MRZSP MUP CSR | UNHCR Praxis |  |  | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
| 6.3.Izdavanje ličnih dokumenata za Rome | 6.3.1.Prijava prebivališta u skladu sa novim Zakonom o prebivalištu i boravištu građana i izdavanje ličnih dokumenata (lične karte, putne isprave i dr.) | Predložene i usvojene izmene odgovarajućih propisa Predložen Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana Doneti odgovarajući podzakonski akti iz oblasti prebivališta i boravišta građana i JMBG Broj izdatih ličnih dokumenata po hitnom postupku | MUP CSR Vlada | Udruženja čija je oblast delovanja unapređivanje položaja Roma odnosno zaštita ljudskih i manjinskih prava | KLJMP |  | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 6.3.2 Priprema nacrta novog zakona o jedinstvenom matičnom broju građana |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.3 Donošenje podzakonskih propisa iz oblasti prebivališta i boravišta građana i jedinstvenog matičnog broja građana |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.4 Saradnja sa CSR u cilju sprovođenja akcije izdavanja ličnih dokumenata po hitnom postupku |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. SOCIJALNA ZAŠTITA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cilj | Mere i aktivnosti | Indikatori | Nosioci |  | Monitoring | Podaci/ dostupnost i potrebe | Iznos izvori sredstava u periodu 2012 - 2014 |  | Rok |
|  |  |  | Nadležna institucija | Partneri |  |  | Budžet RS u 000 dinara | Donacije u EUR |  |
| 7.1. Bolja informisanost Roma i Romkiinja o pravima iz oblasti socijalne zaštite | 7.1.1. Izrada i distribucija informativnog materijala | Broj distribuiranih materijala | MRZSP | CSR NSRNM Udruženja građana MO SIPRU | KLJMP | Izveštaj MRZSP | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 7.1.2. Pružanje savetodavne pomoći u postupku ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite | Broj JLS koje obezbeđuju savetovanje i pomoć pri ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite Broj obučenih koordinatora, udruženja i dr. Broj Roma/kinja među korisnicima usluga i materijalnih davanja iz oblasti socijalne zaštite | MRZSP KLJMP | CSR JLS SIPRU | KLJMP | Izveštaj MRZSP | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 7.1.3. Aktivniji pristup rešavanju problema Roma koji su korisnici mera socijalne zaštite | Povećanje broja Roma radno sposobnih korisnika novčane socijalne pomoći koji su aktivirani kroz programe obrazovanja i obuke za zapošljavanje | MRZSP | NSZ JLS CSR Udruženja građana SIPRU | KLJMP | Izveštaj MRZSP | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
| 7.2. Zaštita prava dece | 7.2.1. Podrška razvoju hraniteljstva | Odnos romske dece prema ukupnom broju dece u institucijama/ hraniteljstvu | MRZSP | CSR JLS Udruženja MO SIPRU | KLJMP | Izveštaj MRZSP | 161.764 | 0 | IV kvartal 2014 |
| 7.3. Održiva integracija romske populacije u lokalnoj zajednici | 7.3.1. Osnaživanje romskih udruženja za rad u zajednici/ terenski rad u cilju poboljšanja pristupa uslugama uz saradnju sa CSR | Broj podržanih projekata romskih udruženja | MRZSP JLS | JLS MO SIPRU | KLJMP | Izveštaj MRZSP | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 7.3.2. Obuke zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite za rad sa korisnicima na bazi antidiskriminacije i tolerancije | Broj održanih obuka Broj zaposlenih koji su završili obuku | MRZSP | JLS Udruženja MO SIPRU | KLJMP | Izveštaj MRZSP | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |

| 8. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cilj | Mere i aktivnosti | Indikatori | Nosioci |  | Monitoring | Podaci/ dostupnost i potrebe | Iznos izvori sredstava u periodu 2012 - 2014 |  | Rok |
|  |  |  | Nadležna institucija | Partneri |  |  | Budžet RS u 000 dinara | Donacije u EUR |  |
| 8.1. Praćenje zdravstvenog stanja romske populacije | 8.1.1. Dalje razvijanje seta rodno osetljivih indikatora indikatora za praćenje zdravstvenog stanja romske populacije | Razvijeni novi indikatori za praćenje zdravstvenog stanja i unapređeni postojeći indikatori Broj sprovedenih ciljanih istraživanja o zdravstvenom stanju Roma Rezultati ciljanog istraživanja o zdravstvenom stanju Romkinja | MZ | Udruženja Instituti i zavodi za javno zdravlje | Udruženja NSRNM |  | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 8.1.2. Periodično sprovođenje ciljanih istraživanja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Povećanje pristupačnosti dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite za romsku populaciju | 8.2.1. Organizovanje seminara za zaposlene RFZO o specifičnom položaju romske populacije u sistemu obaveznog zdravstvenog osiguranja | Broj zaposlenih u RFZO učesnika seminara Broj zdravstvenih radnika učesnika na seminarima i radionicama Broj romskih porodica obuhvaćenih posetama patronažnih sestara Povećanje broja pripadnika romske populacije korisnika obaveznog zdravstvenog osiguranja Broj edukovanih Roma/kinja u oblasti prava na zdravstvenu zaštitu | MZ MRZSP KLJMP | Udruženja | Udruženja NSRNM |  | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 8.2.2. Organizovanje seminara i radionica za zdravstvene radnike i saradnike radi upoznavanja sa specifičnim potrebama romske populacije, uspostavljanje bolje komunikacije i razumevanja 8.2.3. Unapređenje rada patronažnih sestara |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.4. Organizovanje edukacije Roma i Romkinja o pravima na zdravstvenu zaštitu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. Unapređenje rada zdravstvenih medijatorki | 8.3.1. Angažovanje zdravstvenih medijatorki | Broj angažovanih romskih zdravstvenih medijatorki na godišnjem nivou Usvojena metodologija praćenja i evaluacije rada Broj korisnika kojima je pružena usluga od strane zdravstvenih medijatorki | MZ KLJMP |  | Udruženja NSRNM |  | 80.500 | 5.487 SIDA | IV kvartal 2014 |
|  | 8.3.2. Razvijanje sistema praćenja rada zdravstvenih medijatorki |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3.3. Proširenje rada Zdravstvenih medijatorki i kroz saradnju sa koordinatorima za unapređenje položaja Roma u ostalim sektorima, u pružanju pomoći - ugroženim grupama u ruralnim sredinama - deci ulice - beskućnicima |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3.4. Sistematizacija radnog mesta zdravstvenih medijatorki (zapošljavanje 75 romskih zdravstvenih medijatorki je primer uspešne prakse koji podiže nivo dostupnosti zdravstvene zaštite Romima i Romkinjama i ujedno podiže nivo znanja o zdravstvenoj zaštiti i povećava uključenost Roma u društvo u celini) | izrađeni standardi za zapošljavanje romskih zdravstvenih medijatorki broj stalno zaposlenih romskih zdravstvenih medijatorki | MZ | KLJMP | Udruženja NSRNM |  | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
| 8.4. Poboljšanje zdravstvenog stanja romske populacije, posebno žena i dece | 8.4.1. Pojačati i dalje razvijati aktivnosti o zdravom načinu života kod romske populacije | Rezultati istraživanja o zdravstvenom stanju romske populacije Broj predstavnika romske populacije uključen u rad savetovališta u domovima zdravlja Broj odraslih osoba koje se bave prikupljanjem sekundarnih sirovina vakcinisan protiv tetanusa Broj sprovedenih projekata za unapređenje zdravlja Roma, broj Roma/kinja koji su usvojili neophodna znanja, promenili stavove, broj direktnih korisnika usluga projekata i ostvareni rezultati projekata Broj roditelja koji su odveli dete lekaru do 1. godine i do 5. godine Broj odojčadi i male dece iz romskih naselja obuhvaćenih programom poboljšanja nutritivnog statusa | MZ | JLS Udruženja UNICEF Institut za javno zdravlje Srbije | NSRNM |  | 0 | 72.914 UNICEF - sredstva preneta u budžet u dinarima 8.161.557,80 rsd / srednji kurs od 29.1.2013. | IV kvartal 2014 |
|  | 8.4.2. Unapređivanje životne okoline i uslova stanovanja u svim romskim naseljima |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4.3. Uključivanje romskog stanovništva u savetovališta u domovima zdravlja |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4.4. Obezbediti vakcinisanje odraslog stanovništva koje se bavi prikupljanjem sekundarnih sirovina protiv tetanusa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4.5. Sprovođenje projekata za unapređenje zdravlja Roma (prioriteti: obuhvat obaveznom imunizacijom, poboljšanje reproduktivnog zdravlja, prevencija hroničnih nezaraznih oboljenja, specifična zdravstvena zaštita Roma koji se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina, bolesti zavisnosti, TBC i dr). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4.6. Osposobiti roditelje/ staratelje i decu za aktivan odnos i preuzimanje odgovornosti za zdravlje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4.7. Poboljšanje nutritivnog statusa odojčadi i male dece u romskim naseljima |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. Unapređenje životnog okruženja u romskoj zajednici | 8.5.1. Redovno sprovođenje analize higijensko epidemioloških uslova u romskim naseljima | Broj naselja obuhvaćenih analizom na godišnjem niovu Broj domaćinstava obuhvaćenih analizom na godišnjem nivou Broj domaćinstava obuhvaćen merama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Broj izrađenih predloga mera Broj predloženih mera za poboljšanje uslova stanovanja; snabdevanja zdravstveno ispravnom vodom za piće, pravilnog odlaganja otpada | MZ MPRRPP JLS | KLJMP | Udruženja NSRNM |  | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 8.5.2. Izrada i sprovođenje predloga mera zavoda za javno zdravlje za poboljšanje uslova stanovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 9. POLOŽAJ ŽENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cilj | Mere i aktivnosti | Indikatori | Nosioci |  | Monitoring | Podaci/ dostupnost i potrebe | Iznos izvori sredstava u periodu 2012 - 2014 |  | Rok |
|  |  |  | Nadležna institucija | Partneri |  |  | Budžet RS u 000 dinara | Donacije u EUR |  |
| 9.1.Unapređivanje politike jednakih mogućnosti i prava Romkinja kroz rad romskih udruženja | 9.1.1. Ojačati Romsku žensku mrežu kroz unapređenje kapaciteta romskih ženskih organizacija i inicijativa za aktivno učešće u kreiranju i nadzoru javnih politika | Učešće/broj romskih aktivistkinja u kreiranju politika jednakih mogućnosti na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou Usvojeni dokumenti za unapređenje položaja Romkinja na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou Broj i efekti realizovanih projekata romskih ženskih organizacija | KLJMP MRZSP -URR Nadležni pokrajinski organi uprave JLS | Udruženja Romska ženska mreža MO Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom NSRNM | Romski koordinatori/ke na lokalnom nivou Tela za ravnopravnost polova Uprava za rodnu ravnopravnost MO | Izveštaji: Vlade nadležnih organa Zaštitnika Građana Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Pokrajinskog ombudsmana udruženja MO izveštaji po po međunarodnim konvencijama | 0 | 45.000 SIDA | IV kvartal 2014 |
|  | 9.1.2. Promovisanje, informisanje i edukacija Romkinja o ljudskim pravima i mogućnostima njihovog ostvarivanja | Broj seminara, broj polaznica seminara, edukativni materijal Broj prijavljenih slučajeva diskriminacije nad Romkinjama Broj prijavljenih i procesuiranih pritužbi Romkinja po diskriminicaciji pri zapošljavanju i na radnom mestu | KLJMP MRZSP-URR JLS NSRNM Nadležni pokrajinski organi uprave | Udruženja MO | Poverenik za zaštitu ravnopravnosti | Izveštaji: Vlade nadležnih organa Zaštitnika Građana Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Pokrajinskog ombudsmana udruženja MO izveštaji po po međunarodnim konvencijama | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
| 9.2. Učešće Romkinja u javnom i političkom životu | 9.2.1. Ustanovljavanje kvote od najmanje 30% Romkinja u telima koja reprezentuju Romsku nacionalnu zajednicu, na osnovu Zakona o ravnopravnosti polova; 9.2.2 Prikupljanje podataka o broju Romkinja članica političkih partija, drugih predstvničkih tela i organa i mapiranje primera dobre prakse, putem ciljanog istraživanja 9.2.3 Edukacije članstva i rukovodstva romskih partija o značaju uključivanja žena u javni i politički život; | Broj Romkinja unutar političkih partija, radnih grupa i tela koje ih reprezentuju Rezultati istraživanja Broj i efekti edukativnih aktivnosti u oblasti političkog i javnog života | KLJMP MRZSP -URR Nadležni pokrajinski organi uprave JLS Romske partije | Udruženja Političke stranke MO NSRNM SIPRU | Izborne komisije na svim nivoima; Uprava za rodnu ravnopravnost | Izveštaji: Vlade nadležnih organa Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Udruženja MO Izveštaji po međunarodnim konvencijama Političke stranke – dostavljanje izveštaja | 1.000 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 9.2.4. Informisanje Romkinja o značaju učestvovanja u javnom i političkom životu kroz podršku projektima ženskih Romskih organizacija | Broj i efekti projekata ženskih romskiha za uključenje Romkinja u javni i politički život |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2.5. Jačanje kapaciteta Romkinja koje učestvuju u javnom i političkom životu | Vroj održanih edukacija Broj polaznica edukacija |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2.6. Promocija uspešnih Romkinja u javnom i političkom životu posredstvom medija i javnih diskusija | Broj medijskih priloga o uspešnim Romkinjama; Broj tribina i okruglih stolova; |  |  |  |  |  |  |  |

| 9.3. Unapređivanje ekonomskog položaja Romkinja | 9.3.1. Uključivanje Romkinja u mere aktivne politike zapošljavanja | a) kontinuirana obuka, programi preškolovavanja i sticanja novih znanja i veština kroz kurseve i skraćene programe | Efekti programa zapošljavanja i samozapošljavanja na Romkinje Broj i struktura Romkinja koje su uključene u obrazovne programe kao i funkcionalno osnovno obrazovanje Broj Romkinja uključenih u obuke za poznatog poslodavca Broj Romkinja koje su zaposlene šest meseci nakon završetka mere Broj utvrđenih individualnih planova zapošljavanja Broj Romkinja koje su zaposlene šest meseci nakon uključivanja u obrazovne programe i obuke Broj prijavljenih potreba poslodavaca Broj visoko-obrazovanih zaposlenih Romkinja | NSZ JLS MRZSP Centri za karijerno vođenje na univerzitetima MPDU | NSRNM Udruženja Poverenik za zaštitu ravnopravnost | MO SIPRU | Izveštaji NSZ Izveštaji Tima za smanjenje siromaštva i Saveta za socijalnu inkluziju Izveštaj MO | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b) podsticanje poslodavaca za zapošljavanje Romkinja dodelom subvencija |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | v) posredovanje u zapošljavanju i karijerno vođenje i savetovanje g) podrška nezaposlenim visoko-obrazovanim Romkinjama za zapošljavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.2. Podsticanje zapošljavanja, ženskog preduzetništva i samozapošljavanja | a) uključivanje Romkinja u edukativne seminare i obuke o preduzetništvu i dodeljivanje subvencija za samozapošljavanje b) unapređivanje kreditnih programa za podsticanje ženskog preduzetništva kod Romkinja kroz Fond za razvoj v) formiranje posebnih kreditnih linija za podršku ženskog preduzetništva g) sprovođenje istraživanja o mogućnostima i preprekama za samozapošnjavanje Romkinja d) sprovođenje informativen kampanje o svojinskim odnosima i podizanje svesti Roma i Romkinja o svojinskim odnosima | Broj i struktura Romkinja uključenih u mere aktivne politike zapošljavanja Udeo Romkinja uključenih u mere za podsticanje preduzetništva u ukupnom broju učesnika u merama Broj samozaposlenih Romkinja šest meseci nakon uključivanja u mere aktivne politike zapošljavanja Broj zaposlenih Romkinja pomoću kredita Fonda za razvoj Broj dodeljenih kredita Romkinjama za započinjanje posla | MRZSP MFP |  | NSRNM | Istraživanja udruženja | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
| 9.4. Sprečavanje prisilnih i nezakonitih brakova (tzv. ugovoreni brakovi) | 9.4.1. Unapređenje preventivno-represivnog mehanizma za zaštitu romske populacije od nezakonitih brakova (tzv. ugovoreni brakovi) | a) program kontinuirane edukacije, zaposlenih u institucijama zaštite u cilju senzibilizacije za romsko žensko pitanje b) program kontinuirane edukacije, roditelja u cilju zaštite romske populacije od nezakonitih brakova v) realizovanje kampanje podizanja svesti o problematici nezakonitih i ranih brakova | Broj Romkinja korisnika /ca savetovališta Programi koji su usmereni na romsku populaciju Broj prijavljenih slučajeva Broj procesuiranih slučajeva pred sudom | CSR MUP MZ Tužilaštvo Kancelarija za mlade MPNTR JLS ŠU OŠ | NSRNM | Udruženja MO | Istraživanja romsko-ženskih udruženja | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 9.4.2. Edukacija pedagoških asistenata/ tkinja, medijatorki i lokalnih koordinatora/ki o ljudskim pravima i rodnoj ravnopravnosti | b) uspostavljanje horizontalne i vertikalne koordinacije svih sektora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.Uspostavljanje mehanizama za zaštitu žena i dece od trgovine ljudskim bićima | 9.5.1.Redovno prikupljanje informacija u vezi sa Romkinjama koje su žrtve trgovine ljudima | a) formiranje sigurnih kuća, kuća na pola puta, otvorenog i zatvorenog tipa b) intenziviranje saradnje NVO i Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima | Baza podataka o trgovini Romkinjama Broj obučenih i senzibilisanih službi Broj edukacija Broj javnih kampanja Broj procesuiranih slučajeva trgovine ljudima Broj dece uključene u kulturno razvojne programe Smanjen broj ''dece ulice'' | MZ MUP Međunarodna organizacija za migracije (IOM) Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima JLS MRZSP | MO Udruženja | NSRNM | Istraživanje OEBS i udruženja Izveštaji Skloništa za ''decu ulice'' Istraživanja i izveštaji MO Istraživanja i izveštaji udruženja | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 9.5.2. Obuka i senzibilizacija službi i relevantnih udruženja o specifičnosti Romkinja koje su žrtve trgovine ljudima | a) osposobljavanje službi da intervenišu i pomognu „deci ulice“ b) formiranje timova za vršnjačku edukaciju u oblasti prevencije trgovine ljudima |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | v) formalizovanje postojećih modela i obezbeđivanje finansiranja iz opštinskih i državnih budžeta g) analiza i praćenje primene kaznene politike u oblasti trgovine ljudima sa osvrtom na Romkinje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.5.3.Sprovođenje zakonskih mera za efikasnije delovanje institucija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.5.4. Medijatorski rad u savetovalištima sa Romkinjama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.5.5. Sistemski pristup problemu “deca ulice“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. Menjanje predrasuda i stereotipne slike o ulozi Romkinje u porodici i društvu u javnom životu | 9.6.1. Primena zakonodavstva protiv diskriminacije | b) analiza medijskog izveštavanja v) ispitivanje javnog mnjenja g) broj procesuiranih slučajeva diskriminacije |  | MRZSP - URR MZ KLJMP | Savet za ravnopravnost polova Udruženja Poverenik za zaštitu ravnopravnosti | Udruženja MO | Istraživanja udruženja | 1.000 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 9.6.2. Uvođenje edukativnih programa sa akcentom na ljudska, manjinska i prava žena i načinima njihovog fukcionisanja i zaštite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.6.3. Senzibilizacija institucija na žensko romsko pitanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.Prevencija i suzbijanje nasilja nad Romkinjama u porodici i partnerskim odnosima i unapređivanje zaštite žrtava | 9.7.1. Efikasna primena zakona i mera zaštite u romskim naseljima | a) primena efikasnih metoda na zaštiti Romkinja od nasilja u porodici i partnerskim odnosima | Broj obučenih timova Efikasni mobilni timovi sastavljeni od osoba zaposlenih u institucijama koje pružaju usluge žrtvama nasilja na lokalnom nivou Nivo dostupnosti skloništa za žene žrtve nasilja Romkinjama Broj Romkinja žrtava nasilja korisnica skloništa za žene žrtve nasilja Broj edukovanih Romkinja Povećana dostupnost usluga zaštite Romkinjama žrtvama nasilja Smanjen broj Romkinja koje trpe nasilje Broj Romkinja smeštenih u skloništa za žene žrtve nasilja | MRZSP- URR JLS CRS MUP MZ | NSRNM Udruženja KLJMP |  | Izveštaji CSR Podaci MUP-a Podaci skloništa za žene žrtve nasilja Izveštaji ženskih romskih udruženja | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  |  | b) analiza i praćenje primene kaznene politike u oblasti nasilja nad ženama sa osvrtom na Romkinje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.7.2. Jačanje kapaciteta sistema zaštite Romkinja od nasilja | a) edukacija međusektorskih timova za zaštitu žrtava nasilja za primenu rešenja i osetljivost po pitanju zaštite Romkinja od nasilja |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.7.3. Povećanje dostupnosti sistema zaštite za Romkinje žrtve nasilja | a) edukacija i informisanje Romkinja o pravu na život bez nasilja |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) obezbeđena dostupnost skloništa za žene žrtve nasilja svim ženama bez diskriminacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8. Unapređivanje obrazovanja Romkinja | 9.8.1. Obezbeđivanje programa opismenjavanja za Romkinje | a) obezbeđivanje stipendija i kredita za školovanje | Smanjen procenat Romkinja koje pre vremena napuštaju obrazovni sistem Broj upisanih romskih devojčica u osnovne škole Broj romskih devojčica koje su završile osnovnu školu Broj Romkinja upisanih u srednje škole Broj Romkinja upisanih na fakultete Broj odraslih romkinja obuhvaćenih programima obrazovanja Broj stipendija za romske devojčice/devojke | MPNTR Obrazovne ustanove Škole za obrazovanje odraslih ZUOV PS | Univerzitetske ustanove NSRNM MO Udruženja |  | Rezultati analiza relevatnih institucija Rezultati analiza održanih seminara i radionica | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  |  | b) funkcionalno obrazovanje odraslih Romkinja c) uključivanje Romkinja u programe opismenjavanja „Druga šansa“ posredstvom romskih udruženja d) obezbeđivanje finansijske podrške lokalnim samoupravama za organizovanje prevoza za Romkinje koje su uključene u program „Druga šansa“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.8.2. Ukidanje rodnih i etničkih stereotipa iz nastavnog programa i udžbenika | a) promovisanje pozitivnih primera uspešnih Romkinja široj zajednici, kroz medije, izdavaštvo i nastavne programe b) analiza rodnih i etničih stereotipa udžbenika na svim nivoima obrazovanja v) zagovaranje za promene obrazovnih programa sa aspekta ukidanja stereotipa g) programi praćenja i podrške devojčicama i mladim ženama u procesu obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.8.3. Uvođenje afirmativnih mera za celoživotno obrazovanje Romkinja i promocija učenja na daljinu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.8.4. Informisanje roditelja o Zakonu o osnovnoj školi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.8.5. Podsticanje visokoškol. obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) medijske kampanje u romskoj i široj zajednici za promociju obrazovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9. Unapređivanje i zaštita opšteg i reproduktivnog zdravlja Romkinja i obezbeđivanje dostupnosti kvalitetne zdravstvene zaštite za Romkinje | 9.9.1. Obezbeđivanje podataka o zdravstv. stanju Romkinja | a) zdravstveno vaspitanje putem radionica iz oblasti zdravstvene zaštite a) informisanje Romkinja o pravima u oblasti zdravstvene zaštite; b) organizovanje pregleda za Romkinje iz romskih naselja, internoraseljenih Romkinja i Romkinja iz readmisije | definisan set indikatora za zdravstveno praćenje stanja broj posećenih romskih naselja od strane zdravstvenih službi broj radionica broj štampanog informativnog materijala broj podnetih žalbi za nepoštovanje procedura zdravstvenih radnika broj obavljenih zdravstvenih pregleda procena efekata rada mobilnih timova na unapređenje zdravlja Romkinja u 20 opština procena efekata rada zdravstvenih medijatorki na unapređenje zdravlja Romkinja u 59 opština izrađeni standardi za zapošljavanje romskih zdravstvenih medijatorki broj stalno zaposlenih romskih zdravstvenih medijatorki | MZ | SZO Udruženja MO NSRNM KLJMP |  |  | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 9.9.2. Povećanje dostupnosti zdravstvenih službi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.10. Rodno osetljivo praćenje ostvarivanja ovog AP na nacionalnom i lokalnom nivou | 9.10.1. Izrada LPA za unapređivanje položaja Romkinja 9.10.2 Edukacija i informisanje predstavnika/ca nadležnih institucija za sprovođenje ovog NAP o rodnim aspektima i indikatorima za praćenje ostvarenosti rodno osetljivih mera | a) razmena dobre prakse b) analiza i izrada rodno osetljive studije studije o ostvarivanju ovog AP na nacionalnom i lokalnom nivou | Broj usvojenih i budžetiranih LPA za unapređivanje položaja Romkinja Broj Romkinja angažovanih da prate realizaciju AP, posebno u delu koji se odnosi na položaj žena | MRZSP-URR MPNTR MZ MRRLS MPRRPP | Udruženja MO Univerzitetske ustanove NSRNM KLJMP |  |  | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |

| 10. INFORMISANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cilj | Mere i aktivnosti | Indikatori | Nosioci |  | Monitoring | Podaci/ dostupnost i potrebe | Iznos izvori sredstava u periodu 2012 - 2014 |  | Rok |
|  |  |  | Nadležna institucija | Partneri |  |  | Budžet RS u 000 dinara | Donacije u EUR |  |
| 10.1. Unapređeno informisanje u štampanim medijima o romskoj nacionalnoj manjini | 10.1.1. Obezbeđena finansijska podrška redovnom izlaženju listova na romskom jeziku | Broj listova na romskom jeziku koji se izdaju jednom mesečno Povećan broj mladih dopisnika Roma Postojanje specijalizovanog lista i podlistka za decu, mlade i žene na regionalnom nivou Povećan tiraž i distribucija listova na romskom jeziku Broj i kvalitet tekstova u štampi o romskoj nacionalnoj manjini | MKI KLJMP JLS | NSRNM Udruženja | Udruženja NUNS UNS | Podaci: MKI KLJMP | 2.000 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 10.1.2. Podržana edukacija kadrova |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1.3. Formirane redakcije za decu, mlade i žene |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1.4. Obezbeđene stimulativne mere za programske sadržaje i edukaciju i senzibilizaciju novinara u ostalim redakcijama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. Unapređeno informisanje u elektronskim medijima | 10.2.1. Obezbeđena finansijska podrška produkciji i emitovanju radio i TV programa na romskom jeziku i o Romima | Broj radio i TV emisija na romskom jeziku i o Romima Zastupljenost emisija koje izveštavaju o Dekadi Roma u redovnoj programskoj šemi Postojanje informisanja na romskom u svim sredinama gde živi značajan broj romske populacije Formirano udruženje romskih medija i produkcija Poboljšan kvalitet i raznovrsnost programske ponude Minutaža programa na romskom jeziku | MKI JLS Javni servis | NSRNM Mediji i redakcije na romskom jeziku | Udruženja KLJMP Agencije za istraživanje medija i javnog mnjenja RRA | Podaci: MKI KLJMP | 3.000 | 0 |  |
|  | 10.2.2. Obezbeđena podrška jačanju produkcijskih kapaciteta, saradnji i razmeni programa medija i redakcija |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2.3. Obezbeđeno redovno emitovanje programa na javnom servisu za Rome i o Romima na romskom i srpskom jeziku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. Očuvanje jezičkog i kulturnog identiteta i stvaralaštva u oblasti medija | 10.3.1. Obezbeđena finansijska podrška produkciji audiovizuelnih dela na romskom za TV emitovanje | Snimljen najmanje jedan format audiovizuelnog dela godišnje | MKI | NSRNM Udruženja | SU | Podaci: MKI KLJMP | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
| 10.4. Jačanje kadrovskih Resursa | 10.4.1. Utvrđene potrebe i profili medijskih radnika | Broj i vrste realizovanih edukacija i senzibilizacija Broj radno angažovanih romskih medijskih radnika | Mediji na romskom i redakcije NSRNM MKI JLS | MO | SU Udruženja | Izveštaji: medija i redakcija na romskom jeziku NSRNM | 500 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 10.4.2. Obezbeđena podrška edukacijama i senzibilizacijama medijskih radnika |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5.Razvoj i podrška novih informacionih tehnologija | 10.5.1. Izrada tematskog Internet portala o Dekadi Roma | Redovno ažuriran internet portal Broj poseta i pregledanih strana Broj priloga Broj udruženja koji doprinose sadržaju portala Link sa sajtova državnih institucija i udruženja | KLJMP MKI | Nadležni organi državne uprave Udruženja Mediji SIPRU | KLJMP Nadležni organi državne uprave JLS Udruženja |  | 500 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 10.5.2. Prikupljanje i promovisanje primera dobre prakse u oblastima Strategije i drugih relevantnih strateških dokumenata |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 11. KULTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cilj | Mere i aktivnosti | Indikatori | Nosioci |  | Monitoring | Podaci/ dostupnost i potrebe | Iznos izvori sredstava u periodu 2012 - 2014 |  | Rok |
|  |  |  | Nadležna institucija | Partneri |  |  | Budžet RS u 000 dinara | Donacije u EUR |  |
| 11.1. Jačanje kadrovskih kapaciteta | 11.1.1. Utvrđene kadrovske potrebe romskih organizacija 11.1.2. Obezbeđena podrška edukacijama i senzibilizacijama | Mapirani relevantni partneri i njihove kadrovske potrebe Napravljen plan prioritetnih oblasti obuke Broj podržanih obuka | MKI | NSRNM KLJMP | Udruženja | Izveštaj NSRNM | 300 | 0 | IV kvartal 2014 |
| 11.2. Unapređena kulturna scena Srbije programima u oblasti romske kulture | 11.2.1. Obezbeđena finansijska podrška romskim organizacijama koje se bave programima u oblasti romske kulture 11.2.2. Obezbeđena podrška neromskim organizacijama da se bave promocijom i očuvanjem romske kulture | Broj odobrenih i uspešno sprovedenih projekata od strane romskih i neromskih organizacija | MKI | KLJMP NSRNM | KLJMP Udruženja | Izveštaj MKI NSRNM | 1.000 | 0 | IV kvartal 2014 |
| 11.3 Očuvanje jezičkog i kulturnog identiteta Roma | 11.3.1. Obezbeđena finansijska podrška za projekte u oblasti romske kulture koji se realizuju na romskom jeziku ili im je očuvanje jezika cilj | Broj odobrenih i uspešno sprovedenih projekata | MKI | KLJMP NSRNM | KLJMP Udruženja | Izveštaj MKI NSRNM | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
| 11.4 Podrška novim tehnologijama | 11.4.1. Izrada tematskog Internet portala o Dekadi Roma 11.4.2. Prikupljanje i promovisanje primera dobre prakse u oblastima Strategije | Izrađen internet portal Broj postavljenih primera dobre prakse na portalu | KLJMP | MKI NSRNM SIPRU | KLJMP Udruženja NSRNM | Izveštaj MKI NSRNM | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |

| 12. POLITIČKO UČEŠĆE I PREDSTAVLJANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cilj | Mere i aktivnosti | Indikatori | Nosioci |  | Monitoring | Podaci/ dostupnost i potrebe | Iznos izvori sredstava u periodu 2012 - 2014 |  | Rok |
|  |  |  | Nadležna institucija | Partneri |  |  | Budžet RS u 000 dinara | Donacije u EUR |  |
| 12.1. Povećanje informisanosti pripadnika romske nacionalne manjine o političkoj participaciji | 12.1.1. Podrška informisanju lokalnih romskih zajednica o izbornom postupku i pravima birača | Izlaznost romske zajednice na izbore | KLJMP MPDU | Udruženja MO | Udruženja | Ciljana istraživanja o izlasku na izbore | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 12.1.2. Informisanje Roma i Romkinja o značaju učestvovanja u javnom i političkom životu | Broj i efekti projekata za uključenje Roma i Romkinja u javni i politički život | KLJMP NSRNM JLS Nadležni pokrajinski organi | Udruženja Političke stranke MO | Poverenik za zaštitu ravnopravnosti MO Udruženja | Izveštaji: Vlade nadležnih institucija Zaštitnika građana Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Pokrajinskog ombudsmana po međunarodnim konvencijama Udruženja | 2.000 | 0 | IV kvartal 2014 |
| 12.2. Doprinos ravnomernoj zastupljenosti Roma i Romkinja u organima državne uprave | 12.2.1. Zapošljavanje Roma i Romkinja u organima državne uprave i unapređivanje programa stažiranja | Broj zaposlenih Broj angažovanih stažista | SUK Organi državne uprave KLJMP | MO | KLJMP SIPRU | Podaci KLJMP | 0 | 60.000 SIDA | IV kvartal 2014 |
|  | 12.2.2. Zapošljavanje Roma i Romkinja u opštinskim/gradskim upravama JLS i unapređivanje programa stažiranja | Broj zaposlenih Broj angažovanih stažista | MRRLS JLS KLJMP |  |  |  | 0 | 100.000 SIDA | IV kvartal 2014 |
| 12.3. Podrška razvoju lokalnih politika za unapređivanje položaja Roma | 12.3.1. Jačanje kapaciteta JLS za razvoj lokalnih strateških dokumenata za unapređivanje položaja Roma i Romkinja | Broj JLS koje imaju rodno osetljiva strateška dokumenata za unapređivanje položaja Roma | MRRLS JLS KLJMP | MO Udruženja SIPRU | KLJMP | Podaci KLJMP | 0 | 100.000 SIDA | IV kvartal 2014 |
|  | 12.3.2. Pružanje podrške sprovođenju LPA |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 12.4. Jačanje svesti o institucionalnom i političkom učešću mladih Roma i Romkinja | 12.4.1. Kreiranje političko-edukativnih programa za mlade Rome i Romkinje | Broj i efekti projekata romskih organizacija za uključenje mladih Roma i Romkinja u javni i politički život | KLJMP NSRNM JLS Nadležni pokrajinski organi uprave | Udruženja Političke stranke MO SIPRU | Poverenik za zaštitu ravnopravnost MO Udruženja | Izveštaji: Vlade nadležnih institucija Zaštitnika građana Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Pokrajinskog ombudsmana, po međunarodnim konvencijama udruženja | 2.000 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 12.4.2. Informisanje mladih Roma i Romkinja o značaju učestvovanja u javnom i političkom životu |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 13. ANTIDISKRIMINACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cilj | Mere i aktivnosti | Indikatori | Nosioci |  | Monitoring | Podaci/ dostupnost i potrebe | Iznos izvori sredstava u periodu 2012 - 2014 |  | Rok |
|  |  |  | Nadležna institucija | Partneri |  |  | Budžet RS u 000 dinara | Donacije u EUR |  |
| 13.1. Podizanje svesti o problemu diskriminacije i postupanje u slučajevima diskriminacije | 13.1.1. Kampanje protiv diskriminacije | Broj sprovedenih kampanja Broj obuhvaćene ciljne grupe Broj štampanog i distribuiranog materijala Procena uspešnosti kampanja Promena stavova građana Broj sprovedenih radionica i broj učesnika | Nadležna ministarstva JLS KLJMP | NSRNM KLJMP Udruženja Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Javni servis Lokalni mediji SIPRU | LD MO | Izveštaji MO i udruženja Analize javnog mnjenja | 2.000 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 13.1.2. Kampanja o mehanizmima zaštite u slučajevima kršenja prava |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1.3. Sprovođenje radionica namenjenih zaposlenima u državnim i lokalnim organima, ustanovama i institucijama koji ostvaruju direkan kontakt sa pripadnicima romske populacije a u cilju njihovog senzibilisanja za specifične probleme Roma i probleme višestruke diskriminacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. Podizanje specijalističkih znanja o međunarodnim standardima i unutrašnjim propisima | 13.2.1. Orgaizovanje specijalističkih obuka za pripadnike policije, pravosuđa i JLS i zaposlene u državnoj upravi | Broj uspešno realizovanih obuka Broj učesnika i učesnica Procene uspešnosti realizovanih obuka | MUP MPDU Pravosudna akademija | KLJMP MO NSRNM Poverenik za zaštitu ravnopravnosti | LD Udruženja | Podaci KLJMP | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
| 13.3.Zapošljavanje većeg broja Roma u policiji, pravosuđu, drugim državnim organima i JLS | 13.3.1.Sprovođenje mera afirmativne akcije pri zapošljavanju | Broj zaposlenih Roma u policiji, pravosuđu, drugim državnim organima i JLS | MUP MPDU Nadležni organi državne uprave JLS | KLJMP MO NSRNM Udruženja | LD Udruženja | Uporedna analiza RZS Služba za upravljanje kadrovima | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
| 13.4. Podrška organizacijama koje pružaju pravnu pomoć žrtvama diskriminacije | 13.4.1. Podrška i donacije udruženjima građana koja zastupaju žrtve diskriminacije | Visina dodeljenih novčanih sredstava Broj sprovedenih projekata Broj uključenih udruženja | Nadležni organi državne uprave JLS | MO Udruženja | NSRNM LD |  | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 13.4.2. Uključivanje organizacija koje pružaju pravnu pomoću žrtvama diskriminacije u programe/aktivnosti institucija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5.Praćenje sprovođenja Zakona o zabrani diskriminacije | 13.5.1. Saradnja sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti | Broj sudskih postupaka pokrenutih na osnovu ovog zakona Broj odluka donetih od strane Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Broj uključenih udruženja | KLJMP | MPDU MO NSRNM SIPRU | Udruženja |  | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 13.5.2. Konsultativni sastanci sa udruženjima |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6.Praćenje implementacije Zakona o ravnopravnosti polova | 13.6.1. Praćenje realizacije Zakona o ravnopravnosti polova na nacionalnom i lokalnom nivou | Broj sudskih postupaka pokrenutih na osnovu Zakona o ravnopravnosti polova Broj donetih presuda u korist tužiteljica Broj uključenih udruženja Broj uključenih ženskih udruženja | MRZSP-URR | Poverenik za zaštitu ravnopravnosti KLJMP MP MO NSRNM SIPRU | Udruženja |  | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
|  | 13.6.2. Konsultativni sastanci udruženjima |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7. Suzbijanje govora mržnje | 13.7.1 Razvijanje obrazovnih programa i materijala za obuku mladih ljudi o govoru mržnje; 13.7.2 Edukacija medijskih kuća koji objavljuju informacije putem računarskih sistema o načinima uspostavljanja mehanizma samostalne kontrole i prevencije govora mržnje; | promena stavova građana; broj uspešno realizovanih obuka; broj učesnika i učesnica | MPNTR | Udruženja KLJMP |  |  | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |
| 13.8. Usklađivanje Krivičnog zakonika Republike Srbije sa Konvencijom Saveta Evrope i Dodatnim protokolom o visokotehnološkom kriminalu | 13.8.1 Predlog za uvođenje krivičnog dela o visoko tehnološkom kriminalu u Krivični zakonik kao kvalifikovani oblik krivičnog dela; 13.8.2. Edukacija sudija, tužioca i policije o postupanju sa problemom govora mržnje na internetu; 13.8.3. Formiranje posebne grupe u okviru Odseka za visokotehnološki kriminal koja će se baviti govorom mržnje na internetu; 13.8.4. Edukacija i podrška nevladinim organizacijama koji se bave suzbijanjem govora mržnje; | broj sudskih postupaka broj sprovedenih projekata | MUP | KLJMP |  |  | 0 | 0 | IV kvartal 2014 |

Spisak skraćenica: GIZ – AP - Akcioni plan GIZ – Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju DZ- Dom zdravlja DILS - Delivery of Improved Local Services ZVKOV- Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja ZUOV- Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja IK- Institucije kulture INS- Inspekcijske nadzorne službe IPA - Instrument pretpristupne pomoći ( Pre Accession Instrument) JISP- Jedinstveni informacioni sistem u prosveti JLS - Jedinica lokalne samouprave KIRS - Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije KKiM - Kancelarija za Kosovo i Metohiju KLJMP - Kancelarija za ljudska i manjinska prava LD- Liga za Dekadu LDOO- Liga za Dekadu, Odbor za obrazovanje LZ- Lokalna zajednica LPA- Lokalni plan akcije MGU – Ministarstvo građevine i urbanizma MZ - Ministarstvo zdravlja MKI - Ministarstvo kulture i informisanja MRZSP – Ministarstvo rada zapošljavanja i socijalne politike MO- Međunarodne organizacije MOS- Ministarstvo omladine i sporta MPDU – Ministarstvo pravde i državne uprave MPNTR - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja MPRRPP - Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja MRRLS - Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave MSP – Ministarstvo spoljnih poslova MUP - Ministarstvo unutrašnjih poslova MFP – Ministarstvo finansija i privrede NAPZ- Nacionalni akcioni plan za zapošljavanje NPS – Nacionalni prosvetni savet NSZ - Nacionalna služba za zapošljavanje NSO – Neprofitna stambena organizacija NSRNM - Nacionalni savet romske nacionalne manjine OEBS - Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju PDR- Planovi detaljne regulacije PI- Prosvetna inspekcija PPP- Pripremni predškolski program PS- Prosvetni savet PSO-Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje PU- Predškolska ustanova RAPP- Republička agencija za prostorno planiranje RAS- Republička agencija za stanovanje RZS - Republički zavod za statistiku RZSZ - Republički zavod za socijalnu zaštitu RPK – Regionalna privredna komora RS - Republika Srbija RFZO-Republički fond za zdravstveno osiguranje SDC – Švajcarska agencija za međunarodni razvoj SI- Stručne institucije SIDA – Švedska agencija za međunarodni razvoj SIPRU – Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS SUPRSDR- Savet za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma SU- Strukovna udruženja SUK – Služba upravljanja kadrovima UNICEF - Dečiji fond ujedinjenih nacija (United Nations Internacional Children Fund) URR – Uprava za rodnu ravnopravnost FOOO- Funkcionalno obrazovanje odraslih osoba CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju CSR- Centar za socijalni rad ŠU - Školska uprava

Ha osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) na predlog Kancelarije za ljudska i manjinska prava,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se Akcioni plan za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji za period do 1. januara 2015. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 90-4785/2013

U Beogradu, 10. juna 2013. godine

V L A D A

|  | PREDSEDNIK Ivica Dačić |
| --- | --- |