Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), na predlog Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se Akcioni plan za sprovođenje Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2013. do 2015. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 580-6578/2013-1

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

|  | PREDSEDNIK Ivica Dačić |
| --- | --- |

AKCIONI PLAN

za sprovođenje Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

za period od 2013. do 2015. godine

- UVOD

Jedan od prvih koraka ka unapređenju položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, pored Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS”, broj 33/06), predstavlja Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS”, broj 1/07, u daljem tekstu: Strategija). Strategijom je utvrđen plan aktivnosti svih društvenih aktera u Republici Srbiji na ovom polju, što pokazuje čvrstu posvećenost naše zemlje radu na podršci osobama sa invaliditetom u svim oblastima društvenog života. Polazeći od osnovnih elemenata Strategije, pripremljen je i Akcioni plan za sprovođenje Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2013. do 2015. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan). Akcionim planom utvrđuju se aktivnosti koje će se realizovati od strane državnih organa, organizacija i institucija u periodu od 2013. do 2015. godine, imajući u vidu da su u prethodnom periodu već postignuti neki od ciljeva Strategije, posebno kada se govori o pravnom okviru koji omogućava unapređenje položaja i zaštitu osoba sa invaliditetom. Tako su, u prethodnom periodu, usvojeni sledeći propisi: Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS” broj 42/09) i Zakon o potvrđivanju Opcionog protokola uz Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS” broj 42/09), Zakon o potvrđivanju Revidirane evropske socijalne povelje („Službeni glasnik RS” broj 42/09), Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS” br. 36/09 i 32/13), Zakon o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11), Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 24/11 i 121/12), Zakon o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 99/11), Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama („Službeni glasnik RS”, broj 45/13) i drugi propisi, čijom se doslednom primenom, uz istovremeno usvajanje novih u različitim oblastima, u velikoj meri obezbeđuje realizacija opštih ciljeva utvrđenih Strategijom.

Imajući u vidu navedeni pravni okvir i već postignute ključne rezultate, Akcionim planom se izdvajaju isti opšti i posebni ciljevi utvrđeni Strategijom ali se preciziraju pojedine mere i aktivnosti koje je potrebno sprovesti u poslednjem dvogodišnjem periodu implementacije Strategije. Najveći broj mera i aktivnosti planiranih ovim akcionim planom su dugoročne i kontinuirane, te prevazilaze vremenski okvir na koji je projektovan sam Akcioni plan. Takođe, određene mere predstavljaju samo početne aktivnosti ili aktivnosti koje prerastaju u sistem ili neprekidni proces. Ova činjenica ukazuje i na ključnu ulogu multisektorskog i multidisciplinarnog pristupa u politici mera koje utiču na položaj osoba sa invaliditetom, sa pomeranjem težišta sa dugoročne zavisnosti i pasivne uloge ka aktiviranju potencijala i izgradnji kapaciteta osoba sa invaliditetom i cele zajednice, u pravcu stvaranja mogućnosti da osobe sa invaliditetom postanu aktivni i produktivni članovi društva.

- MERE I AKTIVNOSTI AKCIONOG PLANA U ODNOSU NA CILJEVE STRATEGIJE

Strategija sadrži šest strateških oblasti i u okviru svake od njih je definisan po jedan opšti cilj. Svaki opšti cilj je razrađen na posebne ciljeve. U skladu sa postavljenim oblastima u Strategiji, određeni su sledeći opšti i posebni ciljevi:

      - Pitanje  položaja osoba sa invaliditetom ugraditi u opšte razvojne planove uz izgradnju institucionalnog okvira i operacionalizaciju multisektorske i multiresorne saradnje na aktivnostima planiranja i praćenja politika u ovoj oblasti.

Ovaj opšti cilj realizuje se posebnim ciljevima, i to:

- razviti i primeniti mehanizme za uključivanje pitanja invalidnosti u glavne tokove društva, razvojne planove, sektorske strategije, programe i projekte i

- podržati formiranje odgovarajućeg institucionalnog okvira i osigurati razvoj mehanizama za zajedničko planiranje i praćenje politike mera u oblasti invalidnosti svih relevantnih činilaca na svim nivoima (nacionalni, pokrajinski, okružni, lokalni).

U okviru ovih ciljeva, naročito na nacionalnom nivou, vrednuje se iskustvo osoba sa invaliditetom i uvažava stav da su osobe sa invaliditetom najbolji predstavnici i poznavaoci problematike invalidnosti  uz poštovanje principa - ništa o nama bez nas, te se prilikom planiranja i sprovođenja različitih politika, mera, strategija, planova i projekata, naročito u okviru Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike (kao ministarstva nadležnog za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom), u rešavanje svih pitanja koja se tiču položaja osoba sa invaliditetom uključuju predstavnici njihovih organizacija i udruženja.

Takođe, obezbeđen je mehanizam i potrebni resursi za praćenje položaja osoba sa invaliditetom na nacionalnom nivou osnivanjem i radom Saveta za osobe sa invaliditetom. Izvršeno je i delimično prikupljanje podataka o osobama sa invaliditetom i njihovim uslovima života, kroz uvođenje pitanja o invalidnosti u istraživanja i merenja opšte populacije koje je, na osnovu propisa o popisu stanovništva, domaćinstva i stanova 2011. godine, sproveo Republički zavod za statistiku.

U tom smislu, u narednom periodu, potrebno je nastaviti sa dosadašnjom praksom i istovremeno podsticati dalje uključivanje osoba sa invaliditetom u sve društvene tokove, a posebno podsticati ovakvo uključivanje na lokalnom nivou, gde se u najvećoj meri može uticati na poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom. Sa druge strane, potrebno je nastaviti sa osnaživanjem organizacija i predstavničkih grupa osoba sa invaliditetom u zastupanju njihovih interesa i daljeg razvoja i praćenja politike unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

      - Razviti efikasnu pravnu zaštitu, uz razvijene i sprovedene planove  prevencije i sprečavanja diskriminacije osoba sa invaliditetom, kao i planove senzibilizacije  društva po pitanjima invalidnosti.

Ovaj opšti cilj realizuje se posebnim ciljevima, i to:

- osigurati poštovanje prava osoba sa invaliditetom kroz razvoj mehanizama zaštite prava osoba sa invaliditetom i

- podići nivo svesti zajednice o osobama sa invaliditetom i osoba sa invaliditetom o pravima, položaju i potrebama.

U okviru ovih ciljeva redovno se vrši praćenje sprovođenja relevantnih, već usvojenih pravnih propisa (pomenuta Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom, Revidirana evropska socijalna povelja, Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom i Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom), uz istovremeno podsticanje daljeg razvoja mera aktivne politike zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom. Takođe, u okviru Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, vrši se sufinansiranje projekata po konkursima u oblasti osnaživanja osoba sa invaliditetom za samozastupanje i razvoj nedostajućih usluga, u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom uopšte i posebno u regionalnim i  lokalnim medijima putem posebno prilagođenih tehnika, informisanje šire javnosti o pravima i položaju osoba sa invaliditetom, kulturno-umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom, bibliotečke delatnosti za slepe osobe, prevodilačkih servisa za gluve i druge aktivnosti.

Na osnovu navedenog, potrebno je dalje praćenje postojećih propisa uz istovremeni rad na unapređenju prava osoba sa invaliditetom i podizanju nivoa pristupačnosti, standardizaciji znakovnog jezika i izradi propisa o upotrebi znakovnog jezika za gluve, kao i daljem sufinansiranju i pronalaženju novih modela finansiranja aktivnosti koje za cilj imaju poštovanje prava i podizanje nivoa svesti zajednice o pravima osoba sa invaliditetom. Potrebno je dalje razvijati i osnaživati programe obrazovanja javnosti o pitanjima invalidnosti i uključivanje perspektive invalidnosti u teme od opšteg interesa i podržavati rad organizacija osoba sa invaliditetom koje razvijaju i pružaju usluge namenjene osobama sa invaliditetom (dnevni boravci, klubovi, servis personalnih asistenata, SOS-telefon) na svim nivoima.

      - Socijalne, zdravstvene i druge usluge bazirane na pravima i potrebama korisnika načiniti dostupnim, u skladu sa savremenim međunarodno prihvaćenim metodama procene invalidnosti i potreba.

Ovaj opšti cilj realizuje se posebnim ciljevima, i to:

(1)     unaprediti sistem podrške i usluga usmerenih  ka korisniku u skladu sa njegovim potrebama;

        - osnažiti porodice osoba sa invaliditetom kroz sistem pružanja adekvatne podrške odgovarajućih servisa i službi koje pomažu integraciju osoba sa invaliditetom u zajednicu i

        - unaprediti kvalitet rada pružalaca usluga.

U okviru ovih ciljeva razvijaju se standardi kvaliteta socijalnih, zdravstvenih i drugih usluga koje se pružaju osobama sa invaliditetom u lokalnoj zajednici, obezbeđujući programsku i metodološku podršku u njihovoj implementaciji finansiranjem (iz republičkog budžeta) razvoja novih usluga koje pružaju organizacije i udruženja osoba sa invaliditetom, u okviru propisa o socijalnoj zaštiti. Ove usluge baziraju se prvenstveno na osnaživanju zajednice i porodica osoba sa invaliditetom u pravcu pružanja podrške za punu integraciju osoba sa invaliditetom u zajednicu. U tom smislu razvijaju se usluge personalne asistencije, dnevnih boravaka, stanovanja uz podršku, vrši se razvoj institucionalnog smeštaja, program malih kućnih zajednica, podrška deinstitucionalizaciji i dr.

Aktivnost koja predstoji jeste usvajanje nedostajućih podzakonskih propisa na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, permanentna edukacija osoba sa invaliditetom i zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite i uključivanje ovaj proces jedinica lokalne samouprave. Potrebno je razviti mehanizme koji će omogućiti postojanje pluralizma pružaoca usluga socijalne zaštite (vladine institucije, agencije, udruženja građana i privatni sektor), koji će pružati usluge na bazi utvrđenih standarda sa ciljem što bolje dostupnosti. Osigurati pristupačnost, u skladu sa finansijskim mogućnostima, socijalnim, zdravstvenim i drugim uslugama u arhitektonskom,  organizacionom i programskom smislu – prostor bez barijera, mobilni servisi, fleksibilno radno vreme, prilagođeni formati informacija, edukovani pružaoci usluga, kao i uključivanje novih tehnologija.

Potrebno je osigurati sveobuhvatnost zdravstvene zaštite za osobe sa invaliditetom (promocija zdravlja, prevencija bolesti na svim nivoima, rana dijagnoza, lečenje i rehabilitacija), bez diskriminacije u odnosu na njihovo stanje i bolest, u skladu sa njihovim potrebama i obezbediti pristup, u skladu sa finansijskim mogućnostima, osobama sa invaliditetom specijalizovanim službama zdravstvene zaštite i rehabilitacije.

      - Razviti politike mera i primeniti  programe, naročito u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, rada i stanovanja, koji osobama sa invaliditetom pružaju jednake mogućnosti i podstiču samostalnost, lični razvoj i aktivan život u svim oblastima.

Ovaj opšti cilj realizuje se posebnim ciljevima, i to:

- osigurati poštovanje i ostvarivanje prava svih osoba sa invaliditetom na adekvatno obrazovanje uz obezbeđivanje jednakih mogućnosti za učenje i razvoj u lokalnoj zajednici za svu decu, omladinu i odrasle osobe sa invaliditetom;

- obezbediti bolju dostupnost usluga karijernog vođenja i savetovanja osobama sa invaliditetom;

- obezbediti jednake mogućnosti za rad i zapošljavanje osoba sa invaliditetom uz razvoj i primenu sistemskih rešenja baziranih na potrebama i sposobnostima;

- razvijati i osigurati jednake mogućnosti za žene sa invaliditetom za ravnopravno i aktivno učešće u životu zajednice;

- poboljšati kvalitet života osoba sa invaliditetom stvaranjem mogućnosti za slobodan izbor uslova i načina života u izabranom okruženju i

- povećati uključenost osoba sa invaliditetom u zajednicu stvaranjem uslova za učešće u kulturnom i sportsko-rekreativnom životu i slobodnim aktivnostima.

U okviru ovih ciljeva, implementacijom Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, na osnovu koga se vrši procena radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja primenom Međunarodne klasifikacije funkcionisanja, invalidnosti i zdravlja, omogućena je procena radne sposobnosti svakog pojedinca u odnosu na njegove sposobnosti, znanja i iskustva i to imajući u vidu konkretno radno mesto. Uvedena je i sveobuhvatna tipologija OSI (0-3. stepen radne sposobnosti), u smislu sagledavanja pojedinačnih sposobnosti samih lica i sa druge strane sprovođenja mera podsticanja zapošljavanja svih kategorija osoba sa invaliditetom i njihovog zapošljavanja u odgovarajućim uslovima rada, što je u skladu sa ciljevima utvrđenim brojnim kako međunarodnim tako i domaćim strateškim dokumentima. Permanentno se sprovode mere aktivne politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom i mere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, vrši se licenciranje izvođača obuka u okviru profesionalne rehabilitacije i podstiče rad preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Potrebno je raditi na daljoj implementaciji propisa o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, uz razvoj novih mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije. Takođe, neophodno je dalje podizati nivo znanja i kompetencija svih društvenih aktera neposredno uključenih u proces kreiranja i primene politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Posebnu mogućnost u smislu uključivanja osoba sa invaliditetom u svet rada predstavlja donošenje i sprovođenje Zakona o socijalnom preduzetništvu i zapošljavanju u socijalnom preduzeću, te je, pored usvajanja ovog propisa, potrebno vršiti edukaciju i podsticanje odgovornih na lokalnom nivou i jačati ulogu i odgovornost socijalnih partnera u pravcu podsticanja socijalnog preduzetništva radi povećanja nivoa socijalno ekonomske samostalnosti najteže zapošljivih kategorija stanovništva i posebno osoba sa invaliditetom.

Takođe, zbog specifičnih potreba u pogledu karijernog razvoja, potrebno je obezbediti bolju dostupnost usluga krijernog informisanja, savetovanja i psihološke procene radnih potencijala, a pružaocima tih usluga omogućiti sticanje specifičnih kompetencija u cilju unapređenja kvaliteta rada sa osobama sa invaliditetom.

Programi samostalnog stanovanja i stanovanja uz podršku koji omogućavaju osobama sa invaliditetom da ostaju u svojoj zajednici se moraju dalje širiti i razvijati.

Radi ravnopravnog uključivanja u inkluzivan proces obrazovanja potrebno je dosledno sprovoditi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i razvijati obrazovanje po inkluzivnim principima postavljenim ovim zakonom. Potrebno je dalje reformisati rad i metodologije komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške učeniku i vršiti dalje usklađivanje sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Edukacija kadra u sistemu obrazovanja i vaspitanja za primenu inkluzivnih principa u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa je dugotrajan proces i postaje redovna aktivnost.

Dalje, potrebno je obezbediti materijalna i druga sredstva organizacijama koje se bave zaštitom prava žena sa invaliditetom, a posebnu pažnju neophodno je posvetiti rodnoj komponenti u zakonskim i strateškim dokumentima. Potrebno je raditi i na unapređenju kvaliteta postojećih usluga podrške i razvoju novih servisa podrške za žene sa invaliditetom.

Obezbediti razvoj i primenu tehničkih i tehnoloških formata u televizijskim programima, filmovima, pozorišnim, sportskim, turističkim i drugim sadržajima za nesmetano praćenje od strane svih osoba sa invaliditetom. Istovremeno neophodno je stvaranje pristupačnosti u postojećim sportskim objektima i objektima sportskim klubovima, kao i instaliranje natpisa na Brajevom pismu i propisne svetlosne i zvučne signalizacije u sportskim i kulturnim institucijama. Potrebno je i promovisanje i stvaranje sportskih klubova prilagođenih potrebama i mogućnostima osoba sa invaliditetom.

### Osobama sa invaliditetom osigurati pristup izgrađenom okruženju,  pristupačnom prevozu, informacijama, komunikacijama i uslugama namenjenim javnosti, a kroz razvoj i sprovođenje plana uklanjanja barijera i izgradnje pristupačnih objekata i usluga.

Ovaj opšti cilj realizuje se posebnim ciljevima, i to:

- obezbediti da svi novi javni i objekti otvoreni za javnost,  saobraćajna infrastruktura i objekti u funkciji javnog prevoza putnika u svim granama saobraćaja, budu pristupačni za osobe sa invaliditetom;

- postepena i kontinuirana adaptacija postojećih javnih objekata i saobraćajne infrastrukture i prevoznih sredstava u javnom prevozu putnika u svim granama saobraćaja, kako bi postali pristupačni za osobe sa invaliditetom i

- obezbediti pristupačnost informacija, komunikacija i usluga uključujući primenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija kao i drugih naučnih dostignuća u cilju stvaranja jednakih mogućnosti i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

U okviru ovih ciljeva potrebno je pratiti implementaciju propisa o planiranju i izgradnji u smislu poštovanja standarda pristupačnosti i vršiti edukaciju jedinica lokalne samouprave, komora stručnih radnika – arhitekte, građevinski inženjeri i dr., kao i stručnjaka u drugim oblastima i svih zainteresovanih.

Potrebno je raditi i na planiranju i obezbeđivanju finansijskih sredstava za uklanjanje barijera u javnim službama, javnim objektima, predškolskim i školskim ustanovama, saobraćajnoj infrastrukturi i prevoznim sredstvima u javnom prevozu putnika u svim granama saobraćaja. Istovremeno potrebno je podsticati instaliranje natpisa na Brajevom pismu i propisne svetlosne, taktilne i zvučne signalizacije u objektima od opšteg interesa, a potrebno je podsticati i adaptaciju veb sajtova u pravcu pristupačnosti. Inicirati uvođenje posebnog SOS telefona pri hitnoj pomoći, policiji, vatrogasnoj službi za osobe sa oštećenim sluhom.

      - Osigurati osobama sa invaliditetom adekvatan standard življenja i socijalnu sigurnost.

Ovaj opšti cilj realizuje se posebnim ciljem, i to:

(1)       obezbediti svim osobama sa invaliditetom socijalnu sigurnost i puno i nesmetano uživanje tog prava.

Ovaj cilj predstavlja redovnu aktivnost svih nosilaca realizacije predviđenih mera i aktivnosti i predstavlja krajnji cilj ne samo ovog Akcionog plana, nego i politike unapređenja položaja i zaštite osoba sa invaliditetom.

3. NOSIOCI AKTIVNOSTI

Pored liste potrebnih aktivnosti za realizaciju predviđenih ciljeva, Akcionim planom se definišu i nosioci pojedinih aktivnosti, prvenstveno radi praćenja ostvarenja predviđenih rezultata.

Mere i aktivnosti predviđene Akcionim planom sprovode: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike (MINRZS); Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPN); Ministarstvo zdravlja (MZ); Ministarstvo finansija i privrede (MFP); Ministarstvo saobraćaja (MS); Ministarstvo građevinsrstva i urbanizma (MGU); Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave (MRRLS); Ministarstvo kulture i informisanja (MKI); Ministarstvo omladine i sporta (MOS) u saradnji sa: Savetom za osobe sa invaliditetom (Savet za OSI), Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ); ustanovama socijalne zaštite; jedinicama lokalne samouprave; kancelarijama za mlade, Republičkim zavodom za statistiku (RZS), organizacijama i udruženjima osoba sa invaliditetom, NVO i drugim.

- POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Finansiranje mera i aktivnosti planiranih ovim Akcionim planom vršiće se iz sredstava budžeta Republike Srbije, budžeta teritorijalne autonomije i budžeta jedinica lokalnih samouprava, sredstava poklona, donacija, legata, kredita i iz drugih izvora.

U skladu sa sredstvima budžeta Republike Srbije za 2013.godinu, u okviru Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike–kao ministarstva koje je nosilac najvećeg broja aktivnosti, u okviru Budžetskog fonda za programe zaštite i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom predviđeno je oko 350.000.000 dinara, dok je u okviru Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom obezbeđeno oko 1.000.000.000,00 dinara, što je ukupno 1.350.000.000,00 dinara.

Za realizaciju planiranih mera i aktivnosti na godišnjem nivou, u okviru istog ministarstva, u skladu sa prioritetnim oblastima finansiranja za 2014. i 2015. godinu, prilikom iskazivanja sredstava neophodnih za realizaciju prioritetnih oblasti finansiranja polazi se od projekcije osnovnih parametara i usvojenih limita za iste godine, te se,  u okviru Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike za realizaciju predviđenih mera i aktivnosti, može očekivati iznos od oko 1.400.000.000,00 dinara na godišnjem nivou.

Ostali nosioci aktivnosti, imajući u vidu da se u najvećem broju aktivnosti radi o redovnim poslovima pojedinih državnih organa i organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, u okviru obezbeđenih sredstava, takođe raspolažu sa određenim iznosom sredstava, a potrebno je naglasiti i da će se aktivnosti na godišnjem nivou sprovoditi u okviru finansijskih mogućnosti svakog pojedinačno.

Istovremeno, potrebno je uložiti najveće napore u svim oblastima u pravcu obezbeđivanja dodatnih sredstava za realizaciju aktivnosti predviđenih Akcionim planom u smislu pronalaženja različitih donatora i kreiranju programa i projekata koji će u narednom periodu omogućiti unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

- PRAĆENJE REALIZACIJE AKCIONOG PLANA

Praćenje realizacije mera i aktivnosti definisanih Akcionim planom vrši Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, na osnovu izveštaja koji svi nosioci aktivnosti dostave po isteku perioda predviđenog za implementaciju ovog akcionog plana. Na osnovu prikupljenih izveštaja i izvršene analize postignutih rezultata, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike će biti u prilici da sagleda najbolju praksu i dalje podstiče poboljšanje položaja i zaštite osoba sa invaliditetom.

6. TABELA MERA I AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJU AKCIONOG PLANA

| - Opšti cilj: Pitanje položaja osoba sa invaliditetom ugraditi u opšte razvojne planove uz izgradnju institucionalnog okvira i operacionalizaciju multisektorske i multiresorne saradnje na aktivnostima planiranja i praćenja politika u ovoj oblasti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mera/aktivnost | Očekivani rezultati | Indikator | Nosioci aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 1.1. podsticanje daljeg uključivanja osoba sa invaliditetom u sve društvene tokove, posebno na lokalnom nivou | - razvijeni različiti oblici multiresorne saradnje, - održavanje tribina, okruglih stolova i edukacije o osobama sa invaliditetom i njihovim sposobnostima, - osnovani saveti za osobe sa invaliditetom na lokalnom nivou ili rešavanje problema i ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom u okviru postojećih tela na lokalnom nivou, - obezbeđena sredstva na lokalnom nivou u cilju podsticanja uključivanja osoba sa invaliditetom | - vrste i rezultati različitih oblika saradnje, - održane edukacije, - broj saveta ili drugih tela na kojima se raspravlja o uključenosti osoba sa invaliditetom, - obim sredstava i broj lokalnih samouprava koje obezbeđuju namenska sredstva za različite oblike uključivanja osoba sa invaliditetom | MINRZS, MOS u saradnji sa  NSZ, Savetom za OSI, jedinicama lokalne samouprave, kancelarijama za mlade, ustanovama socijalne zaštite i drugim organima, organizacijama i udruženjima osoba sa invaliditetom | Budžet RS, budžeti jedinica lokalne samouprave, projekti, pokloni i donacije |
| 1.2. osnaživanje organizacija i udruženja osoba sa invaliditetom u zastupanju njihovih interesa i daljeg razvoja i praćenja politike unapređenja položaja osoba sa invaliditetom | - u potpunosti razvijen projektni način finansiranja organizacija i udruženja osoba sa invaliditetom na republičkom i lokalnom nivou, - održavanje edukacija o pravima i položaju osoba sa invaliditetom - uključene organizacije i udruženja osoba sa invaliditetom u različite oblike saradnje u vezi unapređenja njihovog položaja | - izveštaj o projektnom načinu finansiranja i obimu sredstava za organizacije i udruženja osoba sa invaliditetom, - održane edukacije, - načini uključivanja i postignuti rezultati | MINRZS, MOS u saradnji sa  jedinicama lokalne samouprave, organizacijama i udruženjima osoba sa invaliditetom | Budžet RS, budžeti jedinica lokalne samouprave, projekti, pokloni i donacije |
| 1.3. prikupljanje podataka o osobama sa invaliditetom i njihovim uslovima života | - napravljena baza podataka o zaposlenim i nezaposlenim osobama sa invaliditetom, - RZS pripremio posebnu publikaciju o osobama sa invaliditetom, - napravljena jedinstvena baza podataka o organizacijama i udruženjima osoba sa invaliditetom i njihovim članovima, - sagledavane potrebe osoba sa invaliditetom | - postojanje baze podataka o zaposlenim i nezaposlenim osobama sa invaliditetom, - RZS obezbedio posebnu publikaciju sa više indikatora o osobama sa invaliditetom na bazi podataka Popisa stanovništva domaćinstava i stanova 2011. godine, - postojanje baze podatka o organizacijama i udruženjima osoba sa invaliditetom i njihovim članovima, - izvršena analiza prikupljenih podataka o potrebama osoba sa invaliditetom | MINRZS u saradnji sa  NSZ, RZS, organizacijama i udruženjima osoba sa invaliditetom | Budžet RS, budžeti jedinica lokalne samouprave, projekti, pokloni i donacije |

| - Opšti cilj: Razviti efikasnu pravnu zaštitu, uz razvijene i sprovedene planove prevencije i sprečavanja diskriminacije osoba sa invaliditetom, kao i planove senzibilizacije društva po pitanjima invalidnosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mera/aktivnost | Očekivani rezultati | Indikator | Nosioci aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 2.1. praćenje postojećih propisa uz istovremeni rad na unapređenju prava osoba sa invaliditetom i podizanju nivoa pristupačnosti | - redovno praćenje propisa kojima se uređuje položaj osoba sa invaliditetom, - izmenjeni propisi u pravcu unapređenja prava i položaja osoba sa invaliditetom, - podignut nivo pristupačnosti u praksi | - izveštaji o praćenju propisa kojima se uređuje položaj osoba sa invaliditetom, - izmenjeni propisi i sadržina prava uz obezbeđenje pravnog okvira za pristupačnost, - vrste i obim pristupačnih mesta za osobe sa invaliditetom | svi organi i organizacije | Budžet RS, budžeti jedinica lokalne samouprave, projekti, pokloni i donacije |
| 2.2. standardizacija znakovnog jezika | - standardizovan znakovni jezik za gluve i izrađen propis o njegovoj upotrebi, - primenjen propis o upotrebi znakovnog jezika u ključnim oblastima života | - standardizovan znakovni jezik za gluve, - izrađen propis o upotrebi znakovnog jezika, - izveštaj o praćenju primene propisa o upotrebi znakovnog jezika | MINRSZ u saradnji sa  Savetom za OSI, organizacijama i udruženjima osoba sa invaliditetom | Budžet RS, projekti, pokloni i donacije |
| 2.3. sufinansiranje i pronalaženje novih modela finansiranja aktivnosti koje za cilj imaju poštovanje prava i podizanje nivoa svesti zajednice o pravima osoba sa invaliditetom | - sagledani i pronađeni načini finansiranja predviđenih aktivnosti, - razvijeni i osnaženi programi obrazovanja javnosti o pitanjima invalidnosti i uključivanje perspektive invalidnosti u teme od opšteg interesa | - vrsta i obim finansiranja predviđenih aktivnosti, - količina i vrste programa obrazovanja javnosti | MINRZS u saradnji sa  jedinicama lokalne samouprave, organizacijama i udruženjima osoba sa invaliditetom | Budžet RS, budžeti jedinica lokalne samouprave, projekti, pokloni i donacije |
| 2.4. podržavanje rada organizacija osoba sa invaliditetom koje razvijaju i pružaju usluge namenjene osobama sa invaliditetom (dnevni boravci, klubovi, servis personalnih asistenata, SOS-telefon) na svim nivoima | - finansiranje organizacija osoba sa invaliditetom koje razvijaju i pružaju usluge redovno i kontinuirano, - razvijene usluge dnevni boravci, klubovi, servis personalnih asistenata, SOS-telefon na lokalnom nivou | - obim obezbeđenih sredstava i broj finansiranih organizacija, - vrsta usluga i broj uključenih korisnika | MINRZS u saradnji sa  jedinicama lokalne samouprave, organizacijama i udruženjima osoba sa invaliditetom | Budžet RS, budžeti jedinica lokalne samouprave, projekti, pokloni i donacije |
| - Opšti cilj: Socijalne, zdravstvene i druge usluge bazirane na pravima i potrebama korisnika načiniti dostupnim, u skladu sa savremenim međunarodno–prihvaćenim metodama procene invalidnosti i potreba |  |  |  |  |
| Mera/aktivnost | Očekivani rezultati | ### Indikator | Nosioci aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 3.1. usvajanje podzakonskih propisa na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti i njihova primena uz razvoj mehanizma koji omogućava postojanje pluralizma pružaoca usluga socijalne zaštite | - usvojeni propisi, - edukacija osoba sa invaliditetom i zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite o ostvarivanju prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite, - uključivanje jedinica lokalne samouprave, - razvijeni mehanizmi koji će omogućiti postojanje pluralizma pružaoca usluga socijalne zaštite kroz različite pružaoce takvih usluga, - razvijeni programi samostalnog stanovanja i stanovanja uz podršku koji omogućavaju osobama sa invaliditetom da ostaju u svojoj zajednici | - broj usvojenih propisa, - održane edukacije, - broj i vrsta pružalaca usluga (vladine institucije, agencije, udruženja građana i privatni sektor), - programi samostalnog stanovanja i stanovanja uz podršku razvijeni na nivou jedinica lokalne samouprave, - zadovoljstvo korisnika pruženim uslugama | MINRZS u saradnji sa  Savetom za OSI, jedinicama lokalne samouprave, organizacijama i udruženjima osoba sa invaliditetom | Budžet RS, budžeti jedinica lokalne samouprave |
| 3.2.osiguranje pristupačnosti socijalnim, zdravstvenim i drugim uslugama u arhitektonskom, organizacionom i programskom smislu | - obezbeđen prostor bez barijera, prilagođeni formati informacija i uključene nove tehnologije, - obezbeđeni mobilni servisi, fleksibilno radno vreme, - edukovani pružaoci usluga, - uveden poseban SOS telefon pri hitnoj pomoći, policiji, vatrogasnoj službi za osobe sa oštećenim sluhom | - broj ustanova socijalne i zdravstvene zaštite u kojima je obezbeđena pristupačnost, - vrste i načini obezbeđivanja prilagođenih formata informacija i novih tehnologija, - vrste specifičnih servisa | MINRZS MZ | Budžet RS, projekti, pokloni i donacije |
| 3.3.osiguranje sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite za osobe sa invaliditetom | - kontinuirana promocija zdravlja i prevencija bolesti na svim nivoima, - rana dijagnoza, lečenje i adekvatna rehabilitacija osoba sa invaliditetom | - promocija zdravlja i prevencija bolesti na svim nivoima trajna aktivnost, - lečenje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u skladu sa potrebama i mogućnostima | MZ | Budžet RS |

| - Opšti cilj: Razviti politike mera i primeniti programe, naročito u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, rada i stanovanja, koji osobama sa invaliditetom pružaju jednake mogućnosti i podstiču samostalnost, lični razvoj i aktivan život u svim oblastima |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mera/aktivnost | Očekivani rezultati | ### Indikator | Nosioci aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 4.1.implementacija Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom | - razvijene nove mere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, - podignut nivo znanja i kompetencija svih društvenih aktera neposredno uključenih u proces kreiranja i primene politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom, - sprovedene mere aktivne politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom, - poboljšano stanje u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom | - izveštaj o merama i aktivnostima profesionalne rehabilitacije i broj uključenih osoba sa invaliditetom, - održane edukacije aktera u kreiranju politike zapošljavanja, - broj zaposlenih osoba sa invaliditetom primenom aktivne politike zapošljavanja, - broj preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koji pozitivno posluju i broj zaposlenih osoba sa invaliditetom u njima | MINRZS u saradnji sa  Savetom za OSI, NSZ | Budžetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom |
| 4.2. donošenje i sprovođenje Zakona o socijalnom preduzetništvu i zapošljavanju u socijalnom preduzeću | - donet Zakon o socijalnom preduzetništvu i zapošljavanju u socijalnom preduzeću, - izvršena edukacija i podsticanje socijalnog preduzetništva na svim nivoima i potrebi zapošljavanja u socijalnim preduzećima, - ojačana uloga i odgovornost lokalne samouprave i socijalnih partnera u pravcu podsticanja socijalnog preduzetništva, - uključene osobe sa invaliditetom u podsticanje zapošljavanja u socijalnim preduzećima | - izveštaj o sprovođenju Zakona o socijalnom preduzetništvu i zapošljavanju u socijalnom preduzeću, - održane edukacije na svim nivoima, - broj socijalnih preduzeća, - broj zaposlenih osoba sa invaliditetom | MINRZS u saradnji sa  NSZ, ustanovama socijalne zaštite, jedinicama lokalne samouprave | Budžet RS, budžeti jedinica lokalne samouprave, Budžetski fond za podsticanje socijalnog preduzetništva |
| 4.3. implementacija Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i razvijanje obrazovanja na inkluzivnim principima | - reformisan rad i metodologija komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške učeniku, - edukacija kadra u sistemu obrazovanja i vaspitanja za primenu inkluzivnih principa u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa, - sprovedena informativna kampanja o pravima i potrebama dece sa invaliditetom za školsku decu i roditelje, - sagledane potrebe za odgovarajućim stručnjacima koji poseduju specifična znanja o alternativnim oblicima komunikacije | - izveštaj o radu komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške učeniku, - održane edukacije, - povećan stepen informisanosti dece i roditelja o pravima dece sa invaliditetom–sprovedena informativna kampanja, - obezbeđeni stručnjaci koji poseduju specifična znanja o alternativnim oblicima komunikacije u oblasti obrazovanja | MPN, MOS | Budžet RS, budžeti jedinica lokalne samouprave |
| 4.4. obezbeđivanje bolje dostupnosti usluga karijernog vođenja i savetovanja osobama sa invaliditetom | - unapređen kvalitet rada pružalaca usluga karijernog vođenja i savetovanja kroz senzibilisanje za podršku osobama sa invaliditetom, - veća dostupnost informacija o mogućnostima karijernog razvoja osobama sa invaliditetom, - povećan broj osoba sa invaliditetom upoznatih sa konceptom karijernog vođenja i savetovanja i mestima gde mogu dobiti te usluge | - održane obuke pružalaca usluga karijernog vođenja i savetovanja posvećene senzibilisanju za rad sa osobama sa invaliditetom, - količina informacija u oblasti karijernog vođenja i savetovanja prilagođena osobama sa invaliditetom, - broj osoba sa invaliditetom koji je koristio usluge karijernog vođenja i savetovanja | MOS, MPNTR u saradnji sa  NSZ, kancelarijama za mlade | Budžet RS, budžeti jedinica lokalne samouprave |
| 4.5. podsticanje rodne ravnopravnosti i zaštite prava žena sa invaliditetom | - obezbeđena materijalna i druga sredstva organizacijama koje se bave zaštitom prava žena sa invaliditetom - rodna komponenta element zakonskih i strateških dokumenata koji se tiču osoba sa invaliditetom, - unapređen kvalitet postojećih usluga podrške i razvoj novih servisa podrške za žene sa invaliditetom | - broj finansiranih organizacija koje se bave zaštitom prava žena sa invaliditetom i sprovedenih usluga i obim obezbeđenih sredstava, - zakonska i strateška dokumenta prepoznaju rodnu komponentu, - vrsta servisa podrške za žene sa invaliditetom i broj uključenih žena | MINRZS u saradnji sa  jedinicama lokalne samouprave | Budžet RS, budžeti jedinica lokalne samouprave, projekti, pokloni i donacije |
| - Opšti cilj: Osobama sa invaliditetom osigurati pristup izgrađenom okruženju, pristupačnom prevozu, informacijama, komunikacijama i uslugama namenjenim javnosti, a kroz razvoj i sprovođenje plana uklanjanja barijera i izgradnje pristupačnih objekata i usluga |  |  |  |  |
| Mera/aktivnost | Očekivani rezultati | ### Indikator | Nosioci aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 5.1. praćenje implementacije Zakona o planiranju i izgradnji | - poštovanja standarda pristupačnosti u izgradnji i rekonstrukciji objekata, - sprovedene edukacije jedinica lokalne samouprave, komor inženjera i arhitekata i drugih stručnjaka u različitim oblastima u smislu pristupačnosti, - uklonjene barijere u javnim službama, javnim objektima, predškolskim i školskim ustanovama, saobraćajnoj infrastrukturi i prevoznim sredstvima u javnom prevozu putnika u svim granama saobraćaja, - instalirani natpisi na Brajevom pismu i propisana svetlosna, taktilna i zvučna signalizacija u objektima od opšteg interesa, - planiranje i obezbeđivanje sredstava za namene pristupačnosti kontinuirano | - izveštaj o poštovanju standarda pristupačnosti pri izgradnji i rekonstrukciji objekata, - održane edukacije, - uklanjanje barijera trajna aktivnost, u skladu sa raspolažućim sredstvima, - obim planiranih i obezbeđenih sredstava za namene pristupačnosti | MS, MGU | Budžet RS, budžeti jedinica lokalne samouprave |
| 5.2. razvijanje i primenjivanje tehničkih i tehnoloških formata u televizijskim programima, filmovima, pozorišnim, sportskim, turističkim i drugim sadržajima za nesmetano praćenje od strane svih osoba sa invaliditetom | - stvaranje pristupačnosti u postojećim sportskim objektima i objektima sportskih klubova - instaliranje natpisa na Brajevom pismu i propisne svetlosne i zvučne signalizacije u sportskim i kulturnim institucijama - promovisani i stvoreni sportski klubovi prilagođeni potrebama i mogućnostima osoba sa invaliditetom, - primenjeni tehnički i tehnološki formati u TV programima, - adaptirani veb sajtovi u pravcu pristupačnosti | - pristupačni sportski objekti, - obaveznost instaliranja pristupačnih natpisa, - održane promocije, - vrste i broj TV programa u kojima se primenjuju savremeni tehnički i tehnološki formati, - vrsta i količina pristupačnih veb sajtova | MKI, MOS, MFP | Budžet RS, budžeti jedinica lokalne samouprave, projekti, pokloni i donacije |