Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva pravde,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. U Zaključku Vlade 05 broj 700-6579/2013 („Službeni glasnik RS”, broj 71/13), u Akcionom planu za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine, u Glavi 1. NAČELO: NEZAVISNOST, u strateškoj smernici broj 1.1.1. DALJE JAČANJE NEZAVISNOSTI, SAMOSTALNOSTI, STRUČNOG I ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA I VISOKOG SAVETA SUDSTVA RADI OSTVARENJA PUNE NEZAVISNOSTI U SKLADU SA EVROPSKIM STANDARDIMA UKLJUČUJUĆI I PRIPREME USTAVNIH PROMENA, br. 1.1.1.1. i 1.1.1.2. menjaju se i glase:

| Broj | MERA | AKTIVNOST | ROK ZA OSTVARENJE MERE | NOSILAC MERE | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1. | Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva u pravcu unapređenja transparentnosti i kvaliteta izbornog procesa i obezbeđivanje sudske zaštite povodom odluka ovog tela | 1 Formiranje radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi 5 Sprovođenje zakonskih izmena | Drugi kvartal 2014. godine | Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva | Budžet Republike Srbije |
| 1.1.1.2. | Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca u pravcu unapređenja transparentnosti i kvaliteta izbornog procesa i obezbeđivanje sudske zaštite odluka ovog tela | 1 Formiranje radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi 5 Sprovođenje zakonskih izmena | Drugi kvartal 2014. godine | Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Državno veće tužilaca | Budžet Republike Srbije |

U strateškoj smernici 1.1.3. JAČANJE TRANSPARENTNOSTI RADA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA I VISOKOG SAVETA SUDSTVA, br. 1.1.3.1. i 1.1.3.2. menjaju se i glase:

| Broj | MERA | AKTIVNOST | ROK ZA OSTVARENJE MERE | NOSILAC MERE | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.3 1. | Izmena podzakonskih propisa Visokog saveta sudstva u pravcu veće transparentnosti rada uz poštovanje pravila o zaštiti podataka, prava na privatnost i zaštitu žrtava (javnost sednica, utvrđivanje minimalnog roka za stručne rasprave pre nego što ključni dokumenti budu usvojeni, objavljivanje zapisnika sa sednica Visokog saveta sudstva na veb stranici, pisano obrazlaganje odluka, uvođenje redovnih saopštenja za medije, usvajanje Komunikacione strategije Visokog saveta sudstva) | 1 Formiranje radne grupe za izradu Predloga podzakonskih propisa 2 Izrada Predloga podzakonskih propisa 3 Slanje Predloga podzakonskih na komentare i razmatranje komentara 4 Donošenje podzakonskih propisa | Drugi kvartal 2014. godine | Visoki savet sudstva | Budžet Republike Srbije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.2 | Izmena podzakonskih propisa Državnog veća tužilaca u pravcu veće transparentnosti rada uz poštovanje pravila o zaštiti podataka, prava na privatnost i zaštitu žrtava (javnost sednica, utvrđivanje minimalnog roka za stručne rasprave pre nego što ključni dokumenti budu usvojeni, objavljivanje zapisnika sednica Državnog veća tužilaca na veb stranici, pisano obrazlaganje odluka, uvođenje redovnih saopštenja za medije, usvajanje Komunikacione strategije Državnog veća tužilaca) | 1 Formiranje radne grupe za izradu Predloga podzakonskih propisa 2 Izrada Predloga podzakonskih propisa 3 Slanje Predloga podzakonskih propisa na komentare i razmatranje komentara 4 Donošenje podzakonskih propisa | Drugi kvartal 2014. godine | Državno veće tužilaca | Budžet Republike Srbije |

U strateškoj smernici 1.3.3. ANALIZA REZULTATA PRIMENE „PRAVOSUDNIH ZAKONA” (ZAKON O SUDIJAMA, ZAKON O JAVNOM TUŽILAŠTVU, ZAKON O VISOKOM SAVETU SUDSTVA, ZAKON O DRŽAVNOM VEĆU TUŽILACA, ZAKON O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI, ZAKON O UREĐENJU SUDOVA, ZAKON O SEDIŠTIMA I PODRUČJIMA SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA) I PRISTUPANJE DORADI, broj 1.3.3.1. menja se i glasi:

| Broj | MERA | AKTIVNOST | ROK ZA OSTVARENJE MERE | NOSILAC MERE | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3.3 1. | Formiranje radnih grupa za praćenje rezultata primene „pravosudnih zakona” | 1 Formiranje radnih grupa u Visokom savetu sudstva 2 Formiranje radnih grupa u Državnom veću tužilaca 3 Formiranje radnih grupa u izabranim sudovima i javnim tužilaštvima | Prvi kvartal 2015. godine | Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca | Budžet Republike Srbije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

U strateškoj smernici 1.4.1. DALJE JAČANJE UNUTRAŠNJE NEZAVISNOSTI PRAVOSUĐA I NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA JAČANJEM OBJEKTIVNIH I TRANSPARENTNIH KRITERIJUMA I PROCEDURA U SVIM FAZAMA PRAVOSUDNE KARIJERE, br. 1.4.1.1. i 1.4.1.3. menjaju se i glase:

| Broj | MERA | AKTIVNOST | ROK ZA OSTVARENJE MERE | NOSILAC MERE | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.4.1 1. | Usavršavanje procedure za prvi izbor, imenovanje na stalnu funkciju i napredovanje u karijeri za sudije i javne tužioce, odnosno zamenike | 1 Izrada Predloga pravilnika o kriterijumima za vrednovanje rada sudija i javnih tužilaca (uključujući i prvi put izabrane sudije i zamenike javnog tužioca) 2 Izrada Predloga pravilnika za prvi izbor sudija i zamenike javnih tužilaca 3 Izrada kriterijuma za napredovanje sudija i javnih tužilaca 4 Javna rasprava 5 Donošenje Pravilnika o kriterijumima za vrednovanje rada sudija i javnih tužilaca i kriterijuma za napredovanje sudija i javnih tužilaca | Usavršavanje procedure za prvi izbor - Četvrti kvartal 2014. godine Imenovanje na stalnu funkciju i napredovanje u karijeri za sudije i javne tužioce, odnosno zamenike - Drugi kvartal 2014. godine | Državno veće tužilaca, Visoki savet sudstva | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (OEBS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 3. | Transparentan proces izbora predsednika sudova u skladu sa utvrđenim objektivnim i merljivim kriterijumima | 1 Utvrđivanje objektivnih i merljivih kriterijuma za izbor predsednika sudova 2 Sprovodi se izbor pojedinih predsednika sudova čija nadležnost se ne menja | Četvrti kvartal 2014. godine Drugi kvartal 2014. godine | Visoki savet sudstva | Budžet Republike Srbije |

U Glavi 2. NAČELO: NEPRISTRASNOST I KVALITET PRAVDE, u strateškoj smernici 2.1.1.  PRAĆENJE PRIMENE PLANOVA INTEGRITETA U PRAVOSUĐU KOJI SU U POTPUNOSTI PRILAGOĐENI PRAVOSUDNOM SISTEMU I NJIHOVO UNAPREĐENJE, broj 2.1.1.1. menja se i glasi:

| Broj | MERA | AKTIVNOST | ROK ZA OSTVARENJE MERE | NOSILAC MERE | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 1.1. | Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije – odredbe koje se odnose na planove integriteta i ovlašćenja Agencije | 1 Formiranje radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi | Četvrti kvartal 2014. godine | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije |

U strateškoj smernici 2.5.1. DEFINISANJE STRUKTURE STANDARDIZOVANOG SISTEMA PRAVNE POMOćI KROZ FORMIRANJE NORMATIVNOG OKVIRA I USPOSTAVLJANJE INSTITUCIONALNE PODRŠKE, broj 2.5.1.1. menja se i glasi:

| Broj | MERA | AKTIVNOST | ROK ZA OSTVARENJE MERE | NOSILAC MERE | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 1.1. | Izrada Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u skladu sa međunarodnim standardima, najboljom praksom i predviđenim i raspoloživim finansijskim sredstvima | 1 Nastavak rada radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi | Drugi kvartal 2014. godine | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) |

U strateškoj smernici 2.5.3. USPOSTAVLJANJE EFIKASNOG I ODRŽIVOG SISTEMA REŠAVANJA SPOROVA PUTEM  MEDIJACIJE KROZ UNAPREĐENJE NORMATIVNOG OKVIRA, SPROVOĐENJE POSTUPKA STANDARDIZACIJE I AKREDITACIJE OSNOVNIH I SPECIJALIZOVANIH PROGRAMA OBUKE MEDIJATORA I UNAPREĐENJE PROMOCIJE ALTERNATIVNIH METODA REŠAVANJA SPOROVA. OSNIVANJE REGISTRA LICENCIRANIH MEDIJATORA NA OSNOVU UNAPRED JASNO DEFINISANIH KRITERIJUMA, broj 2.5.3.1. menja se i glasi:

| Broj | MERA | AKTIVNOST | ROK ZA OSTVARENJE MERE | NOSILAC MERE | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 3.1. | Izrada Nacrta zakona o medijaciji | 1 Formiranje radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi | Drugi kvartal 2014. godine | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije |

U strateškoj smernici 2.6.1. KONTINUIRANO USKLAĐIVANJE  ZAKONODAVNOG OKVIRA SA RAZVOJEM DRUŠTVA, NA NAČIN KOJI BI PODRAZUMEVAO PRETHODNO SPROVOĐENJE TEMELJNIH ANALIZA A U CILJU IZBEGAVANJA UČESTALIH IZMENA KLJUČNIH ZAKONA, br. 2.6.1.4., 2.6.1.5., 2.6.1.10., 2.6.1.11., 2.6.1.12., 2.6.1.14., 2.6.1.15., 2.6.1.16., 2.6.1.17., 2.6.1.18., 2.6.1.19., 2.6.1.20., 2.6.1.21., 2.6.1.22., 2.6.1.23., 2.6.1.24. i 2.6.1.30. menjaju se i glase:

| Broj | MERA | AKTIVNOST | ROK ZA OSTVARENJE MERE | NOSILAC MERE | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1.4. | Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju | 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi | Drugi kvartal 2014. godine | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Projekat pravne reforme) |
| 2.6 1.5. | Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku | 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi | Drugi kvartal 2014. godine | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) |
| 2.6 1.10. | Izrada Nacrta zakona o posredovanju u rešavanju sporova | 11 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi | Drugi kvartal 2014. godine | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć |
| 2.6 1.11. | Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija | 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi | Drugi kvartal 2014. godine | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (OEBS) |
| 2.6 1.12. | Izrada Nacrta zakona o probaciji u izvršenju vanzavodskih sankcija i mera | 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi | Drugi kvartal 2014. godine | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (OEBS) |
| 2.6 1.14. | Izrada Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći | 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi | Drugi kvartal 2014. godine | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) |
| 2.6 1.15. | Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima | 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi | Četvrti kvartal 2014. godine | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) |
| 2.6 1.16. | Izrada Nacrta zakona o privrednim prestupima | 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi | Srednjeročno | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) |
| 2.6 1.17. | Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu | 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi | Srednjeročno | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) |
| 2.6 1.18. | Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji | 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi | Srednjeročno | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) |
| 2.6 1.19. | Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku | 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi | Drugi kvartal 2014. godine | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) |
| 2.6 1.20. | Izrada Nacrta Zakona o pravosudnoj straži | 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi | Srednjeročno | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) |
| 2.6 1.21. | Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti | 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi | Srednjeročno | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) |
| 2.6.1.22. | Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka | 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi | Srednjeročno | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) |
| 2.6.1.23. | Izrada Nacrta zakona o Visokom savetu sudstva | 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi | Drugi kvartal 2014. godine | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) |
| 2.6.1.24. | Izrada Nacrta zakona o Državnom veću tužilaca | 1 Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi | Drugi kvartal 2014 godine | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) |
| 2.6.1 30. | Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma | 1 Formiranje radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi | Četvrti kvartal 2014. godine | Republički sekretarijat za zakonodavstvo | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) |

U Glavi 3. NAČELO: STRUČNOST, u strateškoj smernici 3.2.2. POVEćANJE VIDLJIVOSTI POČETNE OBUKE NA PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI I UNAPREĐENJE TRANSPARENTNOSTI PROCESA UPISA NA PRAVOSUDNU AKADEMIJU, broj 3.2.2.2. menja se i glasi:

| Broj | MERA | AKTIVNOST | ROK ZA OSTVARENJE MERE | NOSILAC MERE | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2.2. | Izmena Pravilnika o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita u cilju povećanja transparentnosti upisa na Pravosudnoj akademiji | 1 Formiranje radne grupe za izradu Predloga pravilnika 2 Izrada Predloga pravilnika 3 Slanje Predloga pravilnika na komentare i razmatranje komentara 4 Donošenje Pravilnika | Srednjeročno | Pravosudna akademija | Budžet Republike Srbije |

U strateškoj smernici 3.3.1. UNAPREĐENJE OBUKE SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH PRIPRAVNIKA I VOLONTERA, br. 3.3.1.1., 3.3.1.3. i  3.3.1.4. menjaju se i glase:

| Broj | MERA | AKTIVNOST | ROK ZA OSTVARENJE MERE | NOSILAC MERE | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 1. | Izrada pravilnika i programa prijemnog ispita | 1 Formiranje radne grupe za izradu Predloga pravilnika i programa 2 Izrada Predloga pravilnika i programa 3 Slanje Predloga pravilnika i programa na komentare i razmatranje komentara 4 Donošenje Pravilnika i Programa | Srednjeročno | Pravosudna akademija, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca | Budžet Republike Srbije |
| 3.3 1.3. | Donošenje jedinstvenog programa obuke pripravnika i volontera | 1 Formiranje radne grupe za izradu Predloga programa 2 Izrada Predloga programa 3 Slanje Predloga programa na komentare i razmatranje komentara 4 Donošenje Programa | Srednjeročno | Pravosudna akademija, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca | Budžet Republike Srbije |
| 3.3 1.4. | Unapređenje sistema mentorstva za rad sa pripravnicima i volonterima | 1 Formiranje radne grupe za izradu Predloga programa 2 Izrada Predloga programa 3 Slanje Predloga programa na komentare i razmatranje komentara 4 Donošenje Programa | Srednjeročno | Pravosudna akademija | Budžet Republike Srbije |

U strateškoj smernici 3.3.2. UNAPREĐENJE OBUKE SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA, br. 3.3.2.1., 3.3.2.2. i  3.3.2.3. menjaju se i glase:

| Broj | MERA | AKTIVNOST | ROK ZA OSTVARENJE MERE | NOSILAC MERE | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.2.1. | Donošenje jedinstvenog programa obuke sudijskih i javnotužilačkih saradnika | 1 Formiranje radne grupe za izradu Predloga programa 2 Izrada Predloga programa 3 Slanje Predloga programa na komentare i razmatranje komentara 4 Donošenje Programa | Srednjeročno | Pravosudna akademija, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca | Budžet Republike Srbije |
| 3.3.2.2. | Uspostavljanje kriterijuma za ocenu rada i osposobljenost sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika i ocena rada na osnovu ustanovljenih kriterijuma | 1 Izrada i donošenje kriterijuma za ocenu rada i osposobljenosti 2 Upoznavanje pomoćnika sa kriterijumima kroz organizovanje informativnih seminara i izradu brošura 3 Sprovođenje ocenjivanja | Srednjeročno | Pravosudna akademija, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012) |
| 3.3.2.3. | Uspostavljanje programa obuke savetnika | 1 Utvrđivanje postojećih potreba 2 Izrada i donošenje posebnog programa obuke savetnika | Srednjeročno | Pravosudna akademija, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca | Budžet Republike Srbije |

U strateškoj smernici 3.4.1.  UVOĐENJE OBAVEZNE OBUKE ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA U SUDOVIMA I JAVNIM TUŽILAŠTVIMA, broj 3.4.1.2 menja se i glasi:

| Broj | MERA | AKTIVNOST | ROK ZA OSTVARENJE MERE | NOSILAC MERE | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 1.2. | Unapređenje programa obuke administrativnog osoblja u sudovima i javnim tužilaštvima | 1 Formiranje radne grupe za izradu Predloga programa 2 Dostavljanje Predloga programa nadležnim organima i institucijama na komentare 3 Razmatranje komentara i donošenje Programa | Kontinuirano počinje u četvrtom kvartalu 2014. godine | Pravosudna akademija | Budžet Republike Srbije |

U strateškoj smernici 3.5.1. USPOSTAVLJANJE SISTEMA OBUKE IZVRŠITELJA I JAVNIH BELEŽNIKA, br. 3.5.1.1., 3.5.1.2. i  3.5.1.3. menjaju se i glase:

| Broj | MERA | AKTIVNOST | ROK ZA OSTVARENJE MERE | NOSILAC MERE | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1 1. | Donošenje programa početne obuke kandidata za vršenje profesije izvršitelja | 1 Formiranje radne grupe za izradu Predloga programa 2 Izrada Predloga programa 3 Objavljivanje Predloga programa i dostavljanje na komentare 4 Donošenje Programa | Srednjeročno | Pravosudna akademija, Komora izvršitelja | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012, GIZ Projekat pravne reforme) |
| 3.5.1.2. | Donošenje programa početne obuke kandidata za vršenje profesije javnih beležnika | 1 Formiranje radne grupe za izradu Predloga programa 2 Izrada Predloga programa 3 Objavljivanje Predloga programa i dostavljanje na komentare 4 Donošenje Programa | Srednjeročno | Pravosudna akademija, Komora javnih beležnika, Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Projekat pravne reforme, bilateralna pomoć Republike Francuske) |
| 3.5.1 3. | Organizovanje početne obuke za izvršitelje | 1 Objavljivanje konkursa za pohađanje obuke 2 Sprovođenje obuke | Kontinuirano, počinje srednjeročno | Pravosudna akademija | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012, GIZ Projekat pravne reforme) |

U strateškoj smernici 3.5.3. USPOSTAVLJANJE SISTEMA OBUKE MEDIJATORA, broj 3.5.3.1 menja se i glasi:

| Broj | MERA | AKTIVNOST | ROK ZA OSTVARENJE MERE | NOSILAC MERE | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 3.1. | Izrada Nacrta zakona o medijaciji | 1 Nastavak rada radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi | Drugi kvartal 2014. godine | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć |

U strateškoj smernici 3.8.1. DALJE STRATEŠKO I INFRASTRUKTURNO JAČANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE br. 3.8.1.1. i  3.8.1.3. menjaju se i glase:

| Broj | MERA | AKTIVNOST | ROK ZA OSTVARENJE MERE | NOSILAC MERE | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 1.1. | Donošenje kratkoročne i dugoročne strategije razvoja Pravosudne akademije | 1 Formiranje radne grupe za izradu Nacrta strategija 2 Izrada Nacrta strategije 3 Slanje Nacrta strategije na komentare i razmatranje komentara 4 Donošenje Strategije | Srednjeročno | Pravosudna akademija | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć |
| 3.8 1.3. | Donošenje petogodišnjeg plana materijalnog jačanja Pravosudne akademije | 1 Formiranje radne grupe za izradu Predloga plana 2 Izrada Predloga plana 3 Slanje Predloga na komentare i razmatranje komentara 4 Donošenje Plana | Srednjeročno | Pravosudna akademija | Budžet Republike Srbije |

U strateškoj smernici 3.8.2. ADMINISTRATIVNO JAČANJE I UNAPREĐENJE ORGANIZACIJE I PROCEDURA RADA PRAVOSUDNE AKADEMIJE, br. 3.8.2.1. i  3.8.2.2. menjaju se i glase:

| Broj | MERA | AKTIVNOST | ROK ZA OSTVARENJE MERE | NOSILAC MERE | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8.2.1. | Izrada nove sistematizacije radnih mesta | 1 Izrada nove sistematizacije radnih mesta u skladu sa Strategijom razvoja 2 Popunjavanje radnih mesta u skladu sa sistematizacijom | Srednjeročno | Pravosudna akademija | Budžet Republike Srbije |
| 3.8.2.2. | Donošenje novog Pravilnika o radu Pravosudne akademije | 1 Formiranje radne grupe za izradu Predloga pravilnika o radu Pravosudne akademije 2 Izrada Predloga pravilnika o radu Pravosudne akademije 3 Slanje Predloga pravilnika o radu Pravosudne akademije na komentare i razmatranje komentara 4 Donošenje Pravilnika o radu Pravosudne akademije | Srednjeročno | Pravosudna akademija | Budžet Republike Srbije |

U Glavi 4. NAČELO: ODGOVORNOST, u strateškoj smernici 4.1.1. USPOSTAVLJANJE JASNIH, OBJEKTIVNIH I TRANSPARENTNIH KRITERIJUMA ZA VREDNOVANJE RADA I NAPREDOVANJE SUDIJA, PREDSEDNIKA SUDOVA, JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA, br. 4.1.1.1. i  4.1.1.3. menjaju se i glase:

| Broj | MERA | AKTIVNOST | ROK ZA OSTVARENJE MERE | NOSILAC MERE | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 1. | Donošenje Pravilnika o kriterijumima i merilima za vrednovanje rada i napredovanje sudija i predsednika sudova | 1 Izrada Predloga pravilnika 2 Donošenje Pravilnika | Drugi kvartal 2014. godine | Visoki savet sudstva | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (OEBS) |
| 4.1 1.3 | Donošenje Pravilnika o kriterijumima i merilima za vrednovanje rada i napredovanje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca | 1 Izrada Predloga pravilnika 2 Donošenje Pravilnika | Drugi kvartal 2014. godine | Državno veće tužilaca | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (OEBS) |

U strateškoj smernici 4.3.3. USPOSTAVLJANJE SISTEMA ODGOVORNOSTI VISOKOG SAVETA SUDSTVA I DRŽAVNOG VEćA TUŽILACA I UNAPREĐENJE ODGOVORNOSTI ČLANOVA OVIH ORGANA, br. 4.3.3.1., 4.3.3.2. , 4.3.3.3. i 4.3.3.4.  menjaju se i glase:

| Broj | MERA | AKTIVNOST | ROK ZA OSTVARENJE MERE | NOSILAC MERE | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.3 1. | Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva u pravcu unapređenja odredaba o odgovornosti | 1 Formiranje radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi | Drugi kvartal 2014. godine | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije |
| 4.3.3.2. | Donošenje Etičkog kodeksa za članove Visokog saveta sudstva | 1 Formiranje radne grupe za izradu Predloga kodeksa 2 Izrada Predloga kodeksa 3 Slanje Predloga kodeksa na komentare i razmatranje komentara 4 Donošenje Etičkog kodeksa | Četvrti kvartal 2014. godine | Visoki savet sudstva | Budžet Republike Srbije |
| 4.3.3 3. | Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca u pravcu unapređenja odredaba o odgovornosti | 1 Formiranje radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi | Drugi kvartal 2014. godine | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije |
| 4.3.3.4. | Donošenje Etičkog kodeksa za članove Državnog veća tužilaca | 1 Formiranje radne grupe za izradu Predloga kodeksa 2 Izrada Predloga kodeksa 3 Slanje Predloga kodeksa na komentare i razmatranje komentara 4 Donošenje Etičkog kodeksa | Četvrti kvartal 2014. godine | Državno veće tužilaca | Budžet Republike Srbije |

U strateškoj smernici 4.4.5. USPOSTAVLJANJE TRANSPARENTNOG MEHANIZAMA ODGOVORNOSTI MEDIJATORA, broj 4.4.5.1 menja se i glasi:

| Broj | MERA | AKTIVNOST | ROK ZA OSTVARENJE MERE | NOSILAC MERE | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 5.1. | Izrada Nacrta zakona o posredovanju u rešavanju sporova koji sadrži precizne odredbe o odgovornosti medijatora | 1 Nastavak rada radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi | Drugi kvartal 2014. godine | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć |

U Glavi 5. NAČELO: EFIKASNOST,  u strateškoj smernici 5.1.7. UVOĐENJE I RAZVOJ SISTEMA PONDERISANJA PREDMETA, broj 5.1.7.1. menja se i glasi:

| Broj | MERA | AKTIVNOST | ROK ZA OSTVARENJE MERE | NOSILAC MERE | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.7 1. | Izrada programa za uspostavljanje efikasnog sistema ponderisanja predmeta | 1 Formiranje radne grupe za izradu Programa za uspostavljanje efikasnog sistema ponderisanja predmeta 2 Izrada Predloga programa za uspostavljanje efikasnog sistema ponderisanja predmeta 3 Slanje Predloga na komentare i razmatranje komentara 4 Donošenje Programa | Srednjeročno | Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva | Budžet Republike Srbije |

U strateškoj smernici 5.3.5. PREISPITIVANJE SISTEMA ODGOVORNOSTI UČESNIKA U SUDSKIM POSTUPCIMA ZBOG ZLOUPOTREBA PRAVA U POSTUPKU ČIME SE ONEMOGUćAVA ILI OTEŽAVA NJEGOVO OKONČANJE U RAZUMNOM ROKU, broj 5.3.5.1. menja se i glasi:

| Broj | MERA | AKTIVNOST | ROK ZA OSTVARENJE MERE | NOSILAC MERE | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.5 1. | Analiza važećeg normativnog okvira sistema odgovornosti učesnika u sudskim postupcima zbog zloupotreba prava u postupku | 1 Formiranje radne grupe za sprovođenje analize važećeg normativnog okvira sistema odgovornosti učesnika u sudskim postupcima zbog zloupotreba prava u postupku 2 Sprovođenje analize važećeg normativnog okvira sistema odgovornosti učesnika u sudskim postupcima zbog zloupotreba prava u postupku 3 Izrada izveštaja o nedostacima postojećeg sistema odgovornosti (na osnovu rezultata sprovedene analize) koji sadrži listu zakona i drugih propisa čije su izmene neophodne i predlozima izmena 4 Upućivanje izveštaja odgovarajućim radnim grupama za izmene zakona | Srednjeročno | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije |

U strateškoj smernici 5.4.1. DALJE UNAPREĐENJE NORMATIVNOG OKVIRA U PRAVCU USPOSTVALJANJA EFIKASNOG I ODRŽIVOG JAVNOBELEŽNIČKOG SISTEMA, br. 5.4.1.1., 5.4.1.2., 5.4.1.3. i 5.4.1.4. menjaju se i glase:

| Broj | MERA | AKTIVNOST | ROK ZA OSTVARENJE MERE | NOSILAC MERE | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4 1.1. | Izrada analize efekata propisa u pogledu planiranih izmena i dopuna normativnog okvira | 1 Formiranje radne grupe za sprovođenje analize 2 Sprovođenje analize 3 Podnošenje izveštaja Ministarstvu nadležnom za pravosuđe o rezultatima sprovedene analize i neophodnim izmenama normativnog okvira | Srednjeročno | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ program pravne reforme) |
| 5.4 1.2. | Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu u pravcu proširenja i preciznijeg definisanja ovlašćenja javnih beležnika | 1 Formiranje radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi | Srednjeročno | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ program pravne reforme, MDTF) |
| 5.4 1.3. | Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku | 1 Nastavak rada radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi | Drugi kvartal 2014. godine | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije |
| 5.4 1.4. | Izmena Pravilnika o privremenom broju javnobeležničkih mesta i službenim sedištima i javnobeležničkim mestima za koje će se raspisati konkurs za prvih 100 javnih beležnika u pravcu redefinisanja principa teritorijalne raspodele javnih beležnika a radi omogućavanja početka funkcionisanja Komore javnih beležnika | 1 Formiranje radne grupe za izmenu Pravilnika 2 Izrada Predloga pravilnika 3 Slanje Predloga pravilnika na komentare i razmatranje komentara 4 Donošenje Pravilnika | Drugi kvartal 2014. godine | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Program pravne reforme) |

U strateškoj smernici 5.4.2. IZGRADNJA KAPACITETA BUDUćIH JAVNIH BELEŽNIKA I USPOSTAVLJANJE KOMORE JAVNIH BELEŽNIKA, broj 5.4.2.1.menja se i glasi:

| Broj | MERA | AKTIVNOST | ROK ZA OSTVARENJE MERE | NOSILAC MERE | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.2.1. | Analiza potreba i sledstvena izrada plana izgradnje kapaciteta javnih beležnika | 1 Formiranje radne grupe za sprovođenje analize i izradu plana 2 Sprovođenje analize 3 Izrada plana | Četvrti kvartal 2014. godine | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ program pravne reforme) |

U strateškoj smernici 5.4.3. IZMENA NORMATIVNOG OKVIRA U POGLEDU PRAVNE PRIRODE AKATA JAVNIH BELEŽNIKA (IZVRŠNOST ISPRAVE), broj 5.4.3.1.menja se i glasi:

| Broj | MERA | AKTIVNOST | ROK ZA OSTVARENJE MERE | NOSILAC MERE | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.3.1. | Sprovođenje analize sa ciljem identifikacije mogućnosti za izmene normativnog okvira u pogledu pravne prirode akata javnih beležnika (izvršnost isprave) | 1 Formiranje radne podgrupe za sprovođenje analize u okviru radne grupe za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu 2 Sprovođenje analize 3 Podnošenje izveštaja o rezultatima analize | Srednjeročno | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Program pravne reforme) |

U strateškoj smernici 5.5.1. IZRADITI I SPROVESTI PLANOVE ZA RAZVOJ RELEVANTNIH NADLEŽNOSTI. IZRADITI PROGRAM OBUKE NAMENJEN IZVRŠITELJIMA I USPOSTAVITI EFIKASAN NADZOR NAD NJEGOVOM PRIMENOM, br. 5.5.1.1. i 5.5.1.2. menjaju se i glase:

| Broj | MERA | AKTIVNOST | ROK ZA OSTVARENJE MERE | NOSILAC MERE | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5.1 1. | Izrada planova za razvoj relevantnih nadležnosti | 1 Formiranje radne grupe 2 Izrada Predloga planova | Prvi kvartal 2015. godine | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Program pravne reforme, IPA 2012) |
| 5.5.1.2. | Sprovođenje planova za razvoj relevantnih nadležnosti | 1 Aktivnosti će zavisiti od sadržine plana | Drugi kvartal 2015. godine | Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Komora | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Program pravne reforme, IPA 2012) |

U strateškoj smernici 5.5.2. UTVRDITI NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA, KOMORE SUDSKIH IZVRŠITELJA I SUDOVA KAKO BI SE POŠTOVAO ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I POVEćALA DELOTVORNOST IZVRŠENJA SUDSKIH PRESUDA U REPUBLICI SRBIJI, br. 5.5.2.1., 5.5.2.2. i 5.5.2.3. menjaju se i glase:

| Broj | MERA | AKTIVNOST | ROK ZA OSTVARENJE MERE | NOSILAC MERE | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5.2.1. | Sprovođenje analize efekata propisa u pogledu planiranih izmena i dopuna normativnog okvira | 1 Formiranje radne grupe za sprovođenje analize 2 Sprovođenje analize 3 Podnošenje Ministarstvu nadležnom za pravosuđe izveštaja o rezultatima sprovedene analize | Prvi kvartal 2015. godine | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Program pravne reforme, IPA 2012) |
| 5.5.2.2. | Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Izvršenju i obezbeđenju u pravcu redefinisanja stvarne nadležnosti izvršitelja | 1 Nastavak rada radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi | Drugi kvartal 2015. godine | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Program pravne reforme, IPA 2012) |
| 5.5.2.3. | Preuzimanje nadležnosti u oblasti nadzora nad radom izvršitelja po Zakonu o izvršenju i obezbeđenju | 1 Donošenje Pravilnika o vršenju nadzora nad radom izvršitelja (analiza i evaluacija) 2 Podnošenje redovnih izveštaja od strane Komore Ministarstvu nadležnom za pravosuđe o broju i strukturi pritužbi na rad izvršitelja | Srednjeročno | Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Komora izvršitelja | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Program pravne reforme, IPA 2012) |

U strateškoj smernici 5.5.3. UVOĐENJE SUDIJE ZA IZVRŠENJE (SUDIJA ZA NADZOR NAD IZVRŠENJEM KRIVIČNIH SANKCIJA), br. 5.5.3.1. i 5.5.3.2.  menjaju se i glase:

| Broj | MERA | AKTIVNOST | ROK ZA OSTVARENJE MERE | NOSILAC MERE | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 3.1. | Usklađivanje važećih podzakonskih propisa sa novim zakonskim okvirom | 1 Formiranje radne grupe za sprovođenje analize o potrebama usklađivanja važećih podzakonskih propisa sa novim zakonskim okvirom 2 Izrada izveštaja o rezultatima analize o potrebama usklađivanja važećih podzakonskih propisa sa novim zakonskim okvirom 3 Dostavljanje analize subjektima nadležnim za usklađivanje važećih podzakonskih propisa sa novim zakonskim okvirom 4 Donošenje, odnosno izmena važećih podzakonskih propisa | Srednjeročno | Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (OEBS) |
| 5.5 3.2. | Stvaranje organizacionih preduslova za efikasno funkcionisanje sudija za izvršenje | 1 Obuka sudija za izvršenje iz oblasti prava lica lišenih slobode, savremenih tokova u oblasti izvršenja krivičnih sankcija i prihvaćenih trendova u oblasti njihovog tretmana i postpenalnog prihvata 2 Izrada smernica za postupanje sudija za izvršenje imajući u vidu različite vrste i tipove ustanova 3 Informisanje lica lišenih slobode o postojanju i mogućnostima zaštite njihovih prava u postupku pred sudijom za izvršenje | Srednjeročno | Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva, Pravosudna akademija | Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (OEBS) |

U strateškoj smernici 5.6.1. UNAPREĐENJE SARADNJE U OBLASTI MEĐUNARODNE KRIVIČNOPRAVNE POMOĆI, broj 5.6.1.1.menja se i glasi:

| Broj | MERA | AKTIVNOST | ROK ZA OSTVARENJE MERE | NOSILAC MERE | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6.1.1. | Unapređenje zakonodavnog okvira kroz izmene i dopune Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima | 1 Nastavak rada radne grupe 2 Izrada Nacrta zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi | Srednjeročno | Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva, Republičko javno tužilaštvo | Budžet Republike Srbije |

U strateškoj smernici 5.6.2. UNAPREĐENJE SARADNJE U OBLASTI MEĐUNARODNE PRAVNE POMOćI U GRAĐANSKIM STVARIMA, broj 5.6.2.1.menja se i glasi:

| Broj | MERA | AKTIVNOST | ROK ZA OSTVARENJE MERE | NOSILAC MERE | IZVORI SREDSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6.2.1. | Unapređenje zakonodavnog okvira | 1 Nastavak rada radne grupe 2 Izrada radnog teksta Zakona 3 Javna rasprava 4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi | Srednjeročno | Ministarstvo nadležno za pravosuđe | Budžet Republike Srbije |

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 700-4229/2014

U Beogradu, 23. maja 2014. godine

V L A D A

|  | PREDSEDNIK Aleksandar Vučić |
| --- | --- |