AKCIONI PLAN

ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE

BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U REPUBLICI SRBIJI

ZA PERIOD OD 2013. DO 2017. GODINE

UVOD

Strategijom bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2013. do 2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 100/13) (u daljem tekstu: Strategija), predviđeno je da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, pripremi Akcioni plan za sprovođenje Strategije bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2013. do 2017. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan) kojim će se detaljno razraditi ciljevi Strategije. Mere i aktivnosti sa rokovima, zadacima, organima i učesnicima nadležnim za sprovođenje ove strategije su sadržane u Akcionom planu.

Akcionim planom određeni su nadležni organi državne uprave, socijalni partneri i drugi činioci u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu sa konkretnim pojedinačnim ciljevima i aktivnostima kojim se razrađuju ciljevi i mere iz Strategije, kao najvažnijeg strateškog dokumenta u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Realizacija aktivnosti, odnosno ostvarivanje ciljeva utvrđenih u Akcionom planu uključuje aktivnosti Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Inspektorata za rad, drugih ministarstava, Socijalno-ekonomskog Saveta Republike Srbije, reprezentativnih sindikata, reprezentativnog udruženja poslodavaca.

Opšti cilj Strategije jeste unapređenje i očuvanje zdravlja radno aktivnog stanovništva, odnosno unapređenje uslova rada radi sprečavanja povreda na radu i profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom i njihovog svođenja na najmanju moguću meru, odnosno otklanjanje profesionalnih rizika.

Strategija teži da se u ovom periodu broj povreda na radu smanji za 5%, u odnosu na evidenciju povreda na radu koju vodi Inspektorat za rad.

Svi činioci u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu učestvovaće u aktivnostima implementacije i pune integracije propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno njihovom potpunom prihvatanju i korišćenju u praksi.

Akcioni plan predstavlja skup konkretnih mera i aktivnosti kojima je osnovni cilj unapređenje zdravlja radno aktivnog stanovništva u cilju smanjenja povreda na radu i profesionalnih bolesti.

Za aktivnosti čija je realizacija planirana u 2014. godini, odnosno koje predstavljaju nastavak aktivnosti na neposrednom sprovođenju Strategije u toku 2014. godine obezbeđena su sredstva u skladu sa Zakonom o budžetu RS za 2014. godinu u iznosu od 1.000.000,00 dinara, na razdelu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, glava 30.4, a eventualna dodatna sredstva će se obezbeđivati iz fondova Evropske unije, kao i iz donatorskih sredstava.

Sredstva neophodna za sprovođenje aktivnosti koje će se izvršavati u  2015, 2016. i 2017. godini biće obezbeđena u okviru limita utvrđenih Fiskalnom Strategijom za 2015. godinu, sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu na razdelu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2013. DO 2017. GODINE Opšti cilj Strategije jeste unapređenje i očuvanje zdravlja radno aktivnog stanovništva, odnosno unapređenje uslova rada radi sprečavanja povreda na radu i profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom i njihovog svođenja na najmanju moguću meru, odnosno otklanjanje profesionalnih rizika. Strategija teži da se u ovom periodu broj povreda na radu smanji za 5%, u odnosu na evidenciju povreda na radu koju vodi Inspektorat za rad. Svi činioci u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu učestvovaće u aktivnostima implementacije i pune integracije propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno njihovom potpunom prihvatanju i korišćenju u praksi. POJEDINAČNI CILJEVI; AKTIVNOSTI I MERE; NOSILAC AKTIVNOSTI; ROK; REZULTAT. 1; 2; 3; 4; 5. 1. Donošenje zakona, podzakonskih propisa i drugih opštih akata o bezbednosti i zdravlju na radu u cilju usaglašavanja sa propisima EU i MOR-a, kao i njihova implementacija i istovremeno podsticanje socijalnih partnera da se pitanja bezbednosti i zdravlja na radu pre svega regulišu kroz sistem kolektivnog pregovaranja; 1.1. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu; MRZBSP, UBZR, IR, MZ, SES, reprezentativni sindikati i reprezentativno udruženje poslodavaca, Savet za BZR, druga ministarstva i udruženja (nevladine organizacije); Decembar 2014.; Donet Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. 1.2. Učešće u donošenju zakona o potvrđivanju Konvencija MOR-a iz oblasti BZR; MRZBSP, UBZR, IR; Kontinuirano; Donet Predlog zakona o potvrđivanju Konvencija MOR-a iz oblasti BZR. POJEDINAČNI CILJEVI; AKTIVNOSTI I MERE; NOSILAC AKTIVNOSTI; ROK; REZULTAT. 1; 2; 3; 4; 5. 1.3. Izrada podzakonskih propisa u cilju usklađivanja sa direktivama EU; MRZBSP, UBZR, IR, MZ, SES, reprezentativni sindikati i reprezentativno udruženje poslodavaca, Savet za BZR, druga ministarstva i udruženja (nevladine organizacije); Kontinuirano; Doneti podzakonski propisi. 1.4. Predlog za izradu smernica u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za doslednu primenu propisa usklađenih sa direktivama EU; MRZBSP, UBZR, IR, SES, Reprezentativni sindikati i Reprezentativno udruženje poslodavaca, i druga ministarstva; Kontinuirano; Izrađene smernice za doslednu primenu propisa usklađenih sa direktivama EU u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. 1.5. Inicijative za podsticanje socijalnih partnera da pitanja bezbednosti i zdravlja na radu regulišu kroz sistem kolektivnog pregovaranja, kako posebnih kolektivnih ugovora, tako i kolektivnih ugovora na nivou poslodavaca; MRZBSP i druga nadležna ministarstva, SES, Savet za BZR, reprezentativni sindikati i reprezentativno udruženje poslodavaca; Kontinuirano; Zaključeni kolektivni ugovori u Republici Srbiji u kojima su uključene odredbe iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. POJEDINAČNI CILJEVI; AKTIVNOSTI I MERE; NOSILAC AKTIVNOSTI; ROK; REZULTAT. 1; 2; 3; 4; 5. 2. Dalje razvijanje i usvajanje mehanizama i procedura za sprovođenje propisa o bezbednosti i zdravlju na radu (integrisana inspekcija rada); 2.1. Osposobljavanje i usavršavanje znanja za vršenje inspekcijskog nadzora imajući u vidu nove propise u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i druge propise koji su u vezi sa propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu; MRZBSP, IR, UBZR, druga ministarstva; Septembar 2016.; Osposobljeni inspektori za vršenje inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem novih propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i drugih relevantnih propisa. 2.2. Upoznavanje inspektora rada sa novim tehnologijama i novim rizicima, savremenim pristupima i praksama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i u oblasti inspekcijskog nadzora i to putem obuka; MRZBSP, IR, UBZR, MTTT i druga ministarstva; Decembar 2017.; Održane ciljane obuke za inspektore rada u oblasti novih tehnologija, sa posebnim osvrtom na savremene pristupe i prakse u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i samog inspekcijskog nadzora. 2.3. Savetodavna uloga Inspektorata za rad, koja se realizuje putem davanja obaveštenja, saveta i predlaganja mera poslodavcima i zaposlenima, njihovim predstavnicima i sindikatu, a čime se obezbeđuje efikasnija primena zakonskih i podzakonskih propisa i jača socijalni dijalog; MRZBSP, IR, reprezentativni sindikati i reprezentativno udruženje poslodavaca; Kontinuirano; Održani redovni sastanci, okrugli stolovi i seminari sa predstavnicima poslodavaca i zaposlenih, kao i sa socijalnim partnerima, a u cilju ostvarivanja savetodavne uloge inspekcije rada. POJEDINAČNI CILJEVI; AKTIVNOSTI I MERE; NOSILAC AKTIVNOSTI; ROK; REZULTAT. 1; 2; 3; 4; 5. 2.4. Priprema i primena različitih uputstava, instrukcija i procedura vezanih za vršenje inspekcijskog nadzora , a radi ujednačavanja postupanja svih inspektora rada; IR; April 2015. i dalje; Izrađena uputstava, instrukcije i procedure inspekcijskog nadzora i iste primenjuju inspektori rada. 3. Utvrđivanje opcije za uvođenje posebnog osiguranja od povreda na radu i profesionalnih bolesti, radi obezbeđivanja naknade štete; 3.1. Formiranje radne grupe za utvrđivanje opcije za uvođenje posebnog osiguranja od povreda na radu i profesionalnih bolesti; MRZBSP, MZ, UBZR, IR, SES, Savet za BZR, RFZO, RF PIO, reprezentativni sindikati i reprezentativno udruženje poslodavaca, druga ministarstva i udruženja (nevladine organizacije), i dr.; Septembar 2015.; Predlog opcije za uvođenje posebnog osiguranja od povreda na radu i profesionalnih bolesti. 3.2. Plan za realizaciju opcije za uvođenje posebnog osiguranja od povreda na radu i profesionalnih bolesti iz aktivnosti 3.1.; MRZBSP, MZ, UBZR, IR, SES, Savet za BZR, RFZO, RF PIO, reprezentativni sindikati i reprezentativno udruženje poslodavaca, druga ministarstva i udruženja (nevladine organizacije); Decembar 2016.; Urađena analiza prednosti i nedostataka za uvođenje posebnog osiguranja od povreda na radu i profesionalnih bolesti i data preporuka radne grupe za uvođenje posebnog osiguranja od povreda na radu i profesionalnih bolesti. POJEDINAČNI CILJEVI; AKTIVNOSTI I MERE; NOSILAC AKTIVNOSTI; ROK; REZULTAT. 1; 2; 3; 4; 5. 3.3. Učešće u pripremi propisa iz oblasti radnog zakonodavstva, zdravstva, PIO i dr., u cilju uspostavljanja posebnog osiguranja od povreda na radu i profesionalnih bolesti; MRZBSP, MZ, UBZR, IR, SES, Savet za BZR, RFZO, RF PIO, reprezentativni sindikati i reprezentativno udruženje poslodavaca, druga ministarstva i udruženja (nevladine organizacije); Kontinuirano; Inicijativa za uvođenje posebnog osiguranja od povreda na radu i profesionalnih bolesti. 4. Podizanje svesti o važnosti zdravlja i bezbednosti na radu kod učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju; 4.1. Istraživanja kod učenika OŠ i SŠ o važnosti BZR u skladu sa propisima u oblasti obrazovanja; MPNTR, MRZBSP, UBZR, IR, OŠ, SŠ, MZ, reprezentativni sindikati i reprezentativno udruženje poslodavaca, lokalne samouprave i udruženja (nevladine organizacije); Kontinuirano; Prezentovanje rezultata istraživanja. 4.2. Organizovanje seminara, tribina, predavanja,prezentacija, stručnih praksi itd. radi upoznavanja sa iskustvima zemalja članica EU na temu podizanje svesti o važnosti zdravlja i bezbednosti na radu kod učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju; MRZBSP, MZ, MPNTR UBZR, IR, OŠ, SŠ, reprezentativni sindikati i reprezentativno udruženje poslodavaca, lokalne samouprave i udruženja (nevladine organizacije); Kontinuirano; Održane obuke radi upoznavanja sa iskustvima zemalja članica EU na temu podizanje svesti o važnosti zdravlja i bezbednosti na radu učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. POJEDINAČNI CILJEVI; AKTIVNOSTI I MERE; NOSILAC AKTIVNOSTI; ROK; REZULTAT. 1; 2; 3; 4; 5. 5. Kontinuirana edukacija/obuka stručnih i odgovornih lica za bezbednost i zdravlje na radu i drugih lica u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu; 5.1. Program edukacije /obuke stručnih i odgovornih lica za bezbednost i zdravlje na radu i drugih lica u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu; MRZBSP, MZ, UBZR, IR, reprezentativni sindikati i reprezentativno udruženje poslodavaca, druga ministarstva, visokoškolske ustanove i udruženja (nevladine organizacije); Decembar 2015.; Donet Program edukacije /obuke stručnih i odgovornih lica za bezbednost i zdravlje na radu i drugih lica u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. 5.1.1. Uvođenje kontinuirane edukacije/obuke stručnih i odgovornih lica za bezbednost i zdravlje na radu i drugih lica u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu prema Programu; MRZBSP, MZ, UBZR, IR, reprezentativni sindikati i reprezentativno udruženje poslodavaca, druga ministarstva, visokoškolske ustanove i udruženja (nevladine organizacije); Kontinuirano; Organizovanje edukacija/obuka stručnih i odgovornih lica za bezbednost i zdravlje na radu i drugih lica u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu prema Programu. 5.2 Inicijativa za uvođenje alata EU-OSHA – OiRA – procena rizika; MRZBSP, UBZR, IR, reprezentativni sindikati i reprezentativno udruženje poslodavaca; Decembar 2016.; Obuka kadrova za uvođenje alata OiRA i izrađena procena rizika za odgovarajuće radno mesto uz korišćenje alata OiRA. 5.2.1. Obuka kod poslodavaca do 10 zaposlenih za korišćenje alata OiRA pri proceni rizika u odabranim delatnostima; MRZBSP, UBZR, IR, reprezentativni sindikati i reprezentativno udruženje poslodavaca; Kontinuirano po realizaciji aktivnosti 5.2.; Organizacija obuka poslodavaca i drugih lica za korišćenje alata OiRA. POJEDINAČNI CILJEVI; AKTIVNOSTI I MERE; NOSILAC AKTIVNOSTI; ROK; REZULTAT. 1; 2; 3; 4; 5. 5.3 Edukacija za primenu alata PRO Risk – procena rizika kod poslodavaca od 10 do 50 zaposlenih; MRZBSP, UBZR, IR, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, reprezentativni sindikati i reprezentativno udruženje poslodavaca; kontinuirano; Održane radionice za poslodavce i drugih lica za upotrebu alata PRO Risk. 5.4. Edukacija samozaposlenih na osnovu Preporuke Saveta 2003/134/EZ od 18. februara 2003. godine o unapređenju zaštite zdravlja i bezbednosti samozaposlenih lica na radu; MRZBSP, UBZR, IR, MZ, samozaposleni, reprezentativni sindikati, reprezentativno udruženje poslodavaca, visokoškolske ustanove i udruženja (nevladine organizacije); Kontinuirano; Održane edukacije samozaposlenih o primeni mera bezbednosti i zdravlja na radu uzimajući u obzir posebne rizike koji se pojavljuju u određenim delatnostima.. 5.5. Aktivnosti u vezi sa uspostavljanjem Centra/centara za edukaciju u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu uzimajući u obzir regionalnu zastupljenost; MRZBSP, UBZR, druga ministarstva, visokoškolske ustanove, donatori; Decembar 2017.; Osnivanje i organizovanje rada Centra za edukaciju u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu uzimajući u obzir regionalnu zastupljenost. 5.5.1. Izrada studije opravdanosti za uspostavljanje Centra za edukaciju; MRZBSP, UBZR, druga ministarstva, visokoškolske ustanove, donatori; Decembar 2016.; Izrađena studija opravdanosti za uspostavljanje Centra za edukaciju. POJEDINAČNI CILJEVI; AKTIVNOSTI I MERE; NOSILAC AKTIVNOSTI; ROK; REZULTAT. 1; 2; 3; 4; 5. 5.5.2. Aktivnosti u vezi pronalaženja sredstava za finansiranje i uspostavljanje Centra za edukaciju kroz donacije; MRZBSP, UBZR, reprezentativni sindikati i reprezentativno udruženje poslodavaca,druga ministarstva, visokoškolske ustanove, donatori; Decembar 2016.; Pronalaženje sredstava za finansiranje i uspostavljanje Centra za edukaciju. 5.5.3. U skladu sa realizacijom aktivnosti iz 5.5.2., i preporukama studije opravdanosti iz 5.5.1., uspostavljanje Centra za edukaciju; MRZBSP, UBZR, reprezentativni sindikati i reprezentativno udruženje poslodavaca, druga ministarstva, visokoškolske ustanove, donatori; Decembar 2017.; Početak realizacije projekta za uspostavljanjem Centra za edukaciju u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu uzimajući u obzir regionalnu zastupljenost. 6. Uvođenje jedinstvenog registra povreda na radu; 6.1. Učestvovanje i davanje podrške za uvođenje jedinstvenog registra povreda na radu; MZ, MRZBSP, UBZR, IR, RFZO, RF PIO, IMRS „Karajović”, druge nadležne ustanove, reprezentativni sindikati i reprezentativno udruženje poslodavaca, druga ministarstva i nevladine organizacije; Kontinuirano; Uspostavljenje jedinstvenog registra povreda na radu pri nadležnoj ustanovi u skladu sa zakonom. POJEDINAČNI CILJEVI; AKTIVNOSTI I MERE; NOSILAC AKTIVNOSTI; ROK; REZULTAT. 1; 2; 3; 4; 5. 7. Unapređenje uloge službe medicine rada u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu kroz praćenje zdravstvenog stanja zaposlenih; 7.1. Aktivnosti u vezi pitanja uloge službe medicine rada; MZ, MRZBSP, UBZR, IR, RFZO, RF PIO, reprezentativni sindikati i reprezentativno udruženje poslodavaca, nevladine organizacije, druga ministarstva; Kontinuirano; Unapređena uloga službe medicine rada. 7.2. Analiza troškova i koristi angažovanja službe medicine rada uzimajući u obzir praćenje zdravstvenog stanja zaposlenih i rizike na radnom mestu; MRZBSP, UBZR, IR, MZ, RFZO, RF PIO, IMRS „Karajović”, IJZS „Batut”, reprezentativni sindikati i reprezentativno udruženje poslodavaca, nevladine organizacije, druga ministarstva; Kontinuirano; Sačinjena analiza troškova i koristi angažovanja službe medicine rada i date preporuke zaunapređenje uloge službe medicine rada u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu. POJEDINAČNI CILJEVI; AKTIVNOSTI I MERE; NOSILAC AKTIVNOSTI; ROK; REZULTAT. 1; 2; 3; 4; 5. 8. Promocija kulture prevencije i primera dobre prakse u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu na svim nivoima organizovanja poslodavaca, zaposlenih, obrazovnih ustanova i države (udruženja poslodavaca, sindikati, inspekcija rada, školstvo, fondovi za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje, i dr.); 8.1.Organizacija takmičenja za Nacionalna priznanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za Dan bezbednosti i zdravlja na radu RS i Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu „28. april”; MRZBSP, MZ, UBZR, IR, Komisija za dodelu Nacionalnih priznanja, reprezentativni sindikati, reprezentativno udruženje poslodavaca, stručnjaci iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, nevladine organizacije i druga ministarstva, pravna lica, preduzetnici, stručnjaci iz oblasti BZR, obrazovne institucije; Kontinuirano; Dodeljena Nacionalna priznanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za Dan BZR „28. april”. 8.2. Organizacija obeležavanja Evropske Nedelje bezbednosti i zdravlja na radu; MRZBSP, UBZR, IR, SES, reprezentativni sindikati i reprezentativno udruženje poslodavaca, Savet za BZR, nevladine organizacije, druga ministarstva, pravna lica, preduzetnici, stručnjaci iz oblasti BZR, obrazovne institucije; Kontinuirano; Promocija kulture i podizanje svesti o važnosti BZR. 8.3. Obeležavanje 8.avgusta – Dana građevinara; MRZBSP, UBZR, IR, MGSI, SES, reprezentativni sindikati i reprezentativno udruženje poslodavaca, Savet za BZR, nevladine organizacije, druga ministarstva, pravna lica, preduzetnici, stručnjaci iz oblasti BZR, obrazovne institucije; Kontinuirano; Primeri dobre prakse u oblasti građevinarstva. POJEDINAČNI CILJEVI; AKTIVNOSTI I MERE; NOSILAC AKTIVNOSTI; ROK; REZULTAT. 1; 2; 3; 4; 5. 8.4. Učestvovanje u organizovanju Sajma 112 EXPO; MRZBSP, UBZR, IR, SES, reprezentativni sindikati i reprezentativno udruženje poslodavaca, Savet za BZR, nevladine organizacije, druga ministarstva, pravna lica, preduzetnici, stručnjaci iz oblasti BZR, obrazovne institucije; Septembar 2014. Septembar 2016.; Podizanje svesti o važnosti BZR i promocija BZR kroz održane panel diskusije, radionice, pokazne vežbe. 8.5. Organizacija takmičenja za evropske nagrade dobre prakse u Republici Srbiji u saradnji sa EU-OSHA; MRZBSP, UBZR, IR, Komisija za odabir dva nacionalna primera dobre prakse; Oktobar 2014. Oktobar 2016.; Izabrana dva nacionalna predstavnika za učešće na panevropskom takmičenju za evropske nagrade dobre prakse. 8.6. Objavljivanje materijala; MRZBSP, UBZR, IR, SES, reprezentativni sindikati i reprezentativno udruženje poslodavaca, Savet za BZR, nevladine organizacije, druga ministarstva, pravna lica, preduzetnici, stručnjaci iz oblasti BZR, obrazovne institucije; Kontinuirano; Objavljeni priručnici, uputstva, pamfleti i drugi propagandni materijal. POJEDINAČNI CILJEVI; AKTIVNOSTI I MERE; NOSILAC AKTIVNOSTI; ROK; REZULTAT. 1; 2; 3; 4; 5. 8.7. Medijske kampanje i informisanje; MRZBSP, UBZR, IR, SES, reprezentativni sindikati i reprezentativno udruženje poslodavaca, Savet za BZR, nevladine organizacije, druga ministarstva, pravna lica, preduzetnici, stručnjaci iz oblasti BZR, obrazovne institucije; Kontinuirano; Podizanje svesti o važnosti BZR. 8.8. Promocija alata EU-OSHA – OiRA – procena rizika; MRZBSP, UBZR, IR, SES, reprezentativni sindikati i reprezentativno udruženje poslodavaca, Savet za BZR, nevladine organizacije, druga ministarstva, pravna lica, preduzetnici, stručnjaci iz oblasti BZR, obrazovne institucije; Kontinuirano; Prezentacija alata EU - OSHA – OiRA – procena rizika. 8.9. Promocija alata PRO Risk – procena rizika; MRZBSP, UBZR, IR, SES, reprezentativni sindikati i reprezentativno udruženje poslodavaca, Savet za BZR, nevladine organizacije, druga ministarstva, pravna lica, preduzetnici, stručnjaci iz oblasti BZR, obrazovne institucije; Kontinuirano; Prezentacija alata PRO Risk – procena rizika. POJEDINAČNI CILJEVI; AKTIVNOSTI I MERE; NOSILAC AKTIVNOSTI; ROK; REZULTAT. 1; 2; 3; 4; 5. 8.10. Organizovanje seminara i konferencija u vezi sa promocijom „zelene ekonomije”, bezbednosti u saobraćaju tokom izvođenja radova na putevima i drugim tema iz oblasti BZR; MRZBSP, MZ, UBZR, IR, SES, MOZŽŠS, reprezentativni sindikati i reprezentativno udruženje poslodavaca, Savet za BZR, nevladine organizacije, druga ministarstva, pravna lica, preduzetnici, stručnjaci iz oblasti BZR, obrazovne institucije; Kontinuirano; Organizovan jedan seminar i jedna konferencija godišnje..

ZNAČENJE SKRAĆENICA

MRZBSP – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

MGSI – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

MPZŽS – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

MRE – Ministarstvo rudarstva i energetike

MZ – Ministarstvo zdravlja

MPNTR – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

MTTT – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

UBZR – Uprava za bezbednost i zdravlje na radu

IR – Inspektorat za rad

SES – Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije

Savet za BZR – Savet za bezbednost i zdravlje na radu

Reprezentativni sindikati

Reprezentativno udruženje poslodavaca

BZR – Bezbednost i zdravlje na radu

MOR – Međunarodna organizacija rada

EU – Evropska unija

EU-OSHA – Evropska agencija za bezbednost i zdravlje na radu

RFZO – Republički fond za zdravstveno osiguranje

RF PIO – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

IMRS „Karajović” – Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”

IJZS „Batut” – Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”

OiRA – Online interactive Risk Assessment – Internet interaktivna procena rizika

Pro Risk – Softverski paket Pro-risk za procenu rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

OŠ – osnovna škola

SŠ – srednja škola