| Akcioni plan za sprovođenje Strategije stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS u Republici Srbiji za period 2015 -2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Očekivani rezultati | Aktivnosti |  |  | Rok za realizaciju | Indikatori uspešnosti | Izvori provere | Nosioci aktivnosti | Izvor finansiranja |
| Specifični cilj 1. Utvrđivanje uloga i obaveza u vezi sa vođenjem poslova stručnog usavršavanja ministarstva nadležnog za lokalnu samoupravu, drugih ministarstava i jedinica lokalne samouprave, uspostavljanje relevantnih procedura i tela/funkcija za obavljanje poslova stručnog usavršavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Savet za stručno usavršavanje uspostavljen i osposobljen za obavljanje poslova u vezi sa programima stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS | 1. Predlaganje kandidata i imenovanje članova 2. Obuka za članove Saveta 3. Redovni sastanci Saveta za stručno usavršavanje |  | 2. kvartal 2015. 2. kvartal 2015. prvi sastanak 2.kvartal 2015, potom kontinuirano najmanje 2 puta godišnje |  | 1. Savet za stručno usavršavanje obrazovan u skladu sa aktom kojim se uređuje sastav i poslovi koje obavlja zaključno sa 31. 03. 2015. 2. Realizovana jednodnevna obuka za članove Saveta, 3. Savet se sastaje najmanje 2 godišnje ili češće u skladu sa potrebama | Akt o uspostavljanju Saveta za stručno usavršavanje Poslovnik o radu Saveta Zapisnici sa sednica Saveta | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave JLS preko SKGO Kancelarija za evropske integracije | 1. Budžet RS 800.000 RSD Za Rad Članova Saveta Koje Predlaže MDULS Budžet SKGO Za Rad Članova Saveta Koje Predlaže SKGO 2. Donacija EU IPA 2012 Projekat - Upravljanje ljudskim resursima u JLS - sprovodi Savet Evrope, ukupna sredstva planirana za komponentu uspostavljanja sistema stručnog usavršavanja u JLS je 700.000 eur |
| 1.2. Urađena procena stanja u vezi sa stručnim usavršavanjem zaposlenih u JLS u prethodne 3 godine | 1. Sprovođenje analize i procene stanja u vezi sa stručnim usavršavanjem u JLS u prethodne 3 godine |  | 2. kvartal 2015. |  | 1. Urađena procena stanja i definisane preporuke za Savet za stručno usavršavanje i MDULS | Izveštaj o sprovedenim aktivnostima u projektu Godišnji izveštaji o praćenju sprovođenja Strategije | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, SKGO | Donacija EU IPA 2012 Projekat - Upravljanje ljudskim resursima u JLS - sprovodi Savet Evrope, ukupna sredstva planirana za komponentu uspostavljanja sistema stručnog usavršavanja u JLS je 700.000 eur |
| 1.3. Poslovi koji se odnose na sistem stručnog usavršavanja i programe stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS organizovani u okviru Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave | 1. Priprema analize za uspostavljanje načina organizovanja poslova koji se odnose na sistem i programe stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS 2. Definisanje opisa poslova i određivanje zaposlenih koji će se baviti poslovima koji se odnose na sistem stručnog usavršavanja i programe stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS |  | 2. kvartal 2015. 3. kvartal 2015. |  | Izmene i dopune Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta MDULS utvrđene PV: 2 CV: 4 | Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta MDULS Godišnji izveštaji o praćenju sprovođenja Strategije | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave | Budžet RS (za ovu aktivnost nisu potrebna posebna budžetska sredstva, aktivnost se sprovodi uz postojeće kapacitete MDULS) |
| 1.4. Poslovi koji se odnose na stručno usavršavanje zaposlenih u JLS organizovani u okviru JLS | 1.Priprema analiza za Uspostavljanje načina organizovanja poslova koji se odnose na stručno usavršavanje zaposlenih u JLS 2. Izrada i diseminacija modela opisa poslova za zaposlene u JLS koji će se baviti poslovima koji se odnose na sistem stručnog usavršavanja i programe stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS 3.Određivanje zaposlenih u JLS koji će se baviti predmetnim poslovima |  | 3. kvartal 2015. |  | Izmene i dopune akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u JLS utvrđene i usvojene Najmanje 100 JLS uspostavilo nov sistem za ULJR do kraja 2016 PV: 0 CV: 100 | Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u JLS Godišnji izveštaji o praćenju sprovođenja Strategije | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Kancelarija za evropske integracije SKGO JLS | 1. 2. Donacija EU IPA 2012 Projekat - Upravljanje ljudskim resursima u JLS - sprovodi Savet Evrope, ukupna sredstva planirana za komponentu uspostavljanja sistema stručnog usavršavanja u JLS je 700.000 eur 3. Za ovu aktivnost nisu potrebna posebna budžetska sredstva sem tekućih sredstava Budžeta JLS |
| Specifični cilj 2. Utvrđivanje programa stručnog usavršavanja i obaveznih elemenata programa stručnog usavršavanja, uslova koji treba da budu ispunjeni i načina odobravanja subjekata ovlašćenih za sprovođenje utvrđenih programa stručnog usavršavanja i sprovođenje godišnjih programa stručnog usavršavanja za zapolene u JLS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Utvrđeni obavezni elementi za programe stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS i pravila kojima se uređuje procedura za intersektorske i sektorske opšte programe (pravila za donošenje programa, pravila za ocenjivanje sprovedenih programa) |  | 1. Izrada predloga dokumenta kojim se utvrđuju obavezni elemenati za programe stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS i jedinstvenih kriterijuma u pogledu zahteva kojima se uređuje procedura za intersektorske i sektorske opšte programe (pravila za donošenje programa, pravila za ocenjivanje sprovedenih programa) | 3. kvartal 2015 |  | 1. Donešen Pravilnik o obaveznim elementima programa stručnog usavršavanja službenika | Službeni glasnik RS | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Savet za stručno usavršavanje | Budžet RS (za ovu aktivnost nisu potrebna posebna budžetska sredstva, aktivnost se sprovodi uz postojeće kapacitete MDULS) |
| 2.2. Utvrđeni uslovi koje treba da ispunjavaju subjekti (fizička i pravna lica) za sprovođenje programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave |  | 1. Utvrđivanje kriterijuma za subjekte za sprovođenje programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave | 3. kvartal 2015 |  | 1. Donešen Pravilnik o kriterijumima i uslovima za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja službenika | Službeni glasnik RS | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Savet za stručno usavršavanje | Budžet RS (za ovu aktivnost nisu potrebna posebna budžetska sredstva, aktivnost se sprovodi uz postojeće kapacitete MDULS) |
| 2.3. Usvojeni uslovi kojima se uređuje obavljanje poslova i naknada za rad državnih službenika i zaposlenih u JLS kao izvođača programa stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS |  | 1. Obrazovanje radne grupe 2. Utvrđivanje uslova za angažovanje državnih službenika i zaposlenih u JLS kao predavača i naknada za njihov rad 3. Priprema podzakonskog akta kojim se uređuje obavljanje poslova koji se odnose na uslove za angažovanje državnih službenika i zaposlenih u JLS kao predavača i naknade za njihov rad 4. Vršenje selekcije 5. Sprovođenje obuke za predavače | 3. kvartal 2015. 4. kvartal 2015. 4. kvartal 2015. |  | Preporuke za izradu podzakonskih akata izrađene Podzakonski akt izrađen u skladu sa zaključcima analize | Zapisnici sa sastanaka RG Službeni glasnik RS | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave | 1,2,3,4 za ove aktivnost nisu potrebna posebna budžetska sredstva, Budžet RS 5. Donacija EU IPA 2012 Projekat - Upravljanje ljudskim resursima u JLS - sprovodi Savet Evrope, ukupna sredstva planirana za komponentu uspostavljanja sistema stručnog usavršavanja u JLS je 700.000 eur. ? |
| 2.4. Uspostavljen proces akreditacije subjekata (fizička i pravna lica) za sprovođenje programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave |  | 1. Objavljivanje poziva za akreditaciju subjekata 2. Sprovođenje periodičnih postupaka akreditacije subjekata u skladu sa definisanim kriterijumima | 4. kvartal 2015. za pokretanje akreditacije, potom kontinuirana aktivnost po potrebi |  | -Broj akreditovanih subjekata PV: 0 CV: Biće utvrđeno tokom 2015.godine | Internet stranica MDULS, Sredstva javnog informisanja, Evidencija MDULS o akreditovanim subjektima Godišnji izveštaji o praćenju sprovođenja Strategije | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Savet za stručno usavršavanje | - Budžet RS 80.000 RSD |
| 2.5. Razvoj i realizacija prioritetnih opštih programa obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave u skladu sa utvrđenim obaveznim elementima za programe stručnog usavršavanja i procedurom za intersektorske i sektorske opšte programe |  | 1. Broj razvijenih prioritetnih opštih programa obuke godišnje u skladu sa utvrđenim obaveznim elementima za programe stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS 2. Broj odabranih akreditovanih subjektata za realizaciju prioritetnog opšteg programa obuke 3. Broj realizovanih prioritetnih opštih programa obuke 4. Broj JLS u kojima je realizovan prioritetni opšti program obuke u toku jedne godine | 1. kvartal 2016 2. kvartal 2016. 4. kvartal 2016. |  | 1. Razvoj najmanje dva prioritetna opšta programa obuke godišnje počev od 2016 godine PV: 0 CV: 2 2. Objavljivanje nacionalnog poziva za akreditovane subjekte za realizaciju najmanje jednog prioritetnog opšteg programa obuke PV: 0 CV: 3. Realizacija najmanje jednog prioritetnog opšteg programa obuke PV: 0 CV: 1 4. Do kraja 2016. najmanje 40 JLS u kojim je realizovan pripritetni opšti program obuke PV:0 CV: 40 | Evidencija projekta i MDULS o razvijenim i realizovanim programoma obuke, Izveštaji akreditovanih subjekata o realizovanim programima obuka Godišnji izveštaji o praćenju sprovođenja Strategije | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Savet za stručno usavršavanje Akreditovani subjekti JLS | Donacija EU IPA 2012 Projekat - Upravljanje ljudskim resursima u JLS - sprovodi Savet Evrope, ukupna sredstva planirana za komponentu uspostavljanja sistema stručnog usavršavanja u JLS je 700.000 eur |
| 2.6. Uspostavljeni mehanizmi za vođenje evidencije o odobrenim i sprovedenim programima opšteg i posebnog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS |  | 1. Definisanje procedure vođenja evidencije i izveštavanja o odobrenim i sprovedenim opštim i posebnim programima stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS (u MDULS i u JLS) | 1. kvartal 2016. |  | 1. Sistem evidencije u vezi sa stručnim usavršavanjem zaposlenih u JLS je uspostavljen i funkcionalan u MDULS i u preko 70% JLS u 2016. | Evidencije o odobrenim i sprovedenim programima opšteg i posebnog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS MDULS i JLS | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave SKGO JLS | Budžet RS Budžeti JLS (za ovu aktivnost nisu potrebna posebna budžetska sredstva) Donacija EU IPA 2012 Projekat - Upravljanje ljudskim resursima u JLS - sprovodi Savet Evrope, ukupna sredstva planirana za komponentu uspostavljanja sistema stručnog usavršavanja u JLS je 700.000 eur |
| Specifični cilj 3. Izgradanja kapaciteta ministarstva nadležnog za lokalnu samoupravu, drugih ministarstava i jedinica lokalne samouprave, u skladu sa utvrđenim obavezama i procedurama, za kvalitetno i efikasno obavljanje poslova u svim fazama procesa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Državni službenici osposobljeni za obavljanje poslova koji se odnose na sistem stručnog usavršavanja i programe stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS |  | 1. Jačanje kapaciteta državnih službenika u organizacionom delu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u kome će se obavljati poslovi koji se odnose na sistem i programe stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS 2. Jačanje kapaciteta državnih službenika u resornim ministarstvima za poslove koji se odnose na sektorske opšte programe | 3. kvartal 2015. potom kontinuirano u skladu sa potrebama |  | - Broj realizovanih obuka za državne službenike koji će raditi na poslovima koji se odnose na sistem stručnog usavršavanja i programe stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS PV:0 CV:2 - Broj obučenih državnih službenika PV: 2 CV: 4 - Ocena nivoa kvaliteta i efekata obuka od strane polaznika PV: 0 CV: | Evalucioni formulari popunjeni od strane polaznika obuka Godišnji izveštaji o praćenju sprovođenja Strategije | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Resorna ministarstva | - Donacija EU IPA 2012 Projekat - Upravljanje ljudskim resursima u JLS - sprovodi Savet Evrope, ukupna sredstva planirana za komponentu uspostavljanja sistema stručnog usavršavanja u JLS je 700.000 eur Budžet RS (za ove aktivnost nisu potrebna posebna budžetska sredstva) |
| 3.2. Zaposleni u JLS osposobljeni za obavljanje poslova u vezi sa stručnim usavršavanjem zaposlenih u JLS |  | 1. Realizacija obuka za JLS za Uspostavljanje ovih poslova 2. Pružanje savetodavne podrške JLS | 4. kvartal 2015. potom kontinuirano u skladu sa potrebama Kontinuirano počev od 2.kvartala 2015. godine |  | 1. Broj realizovanih obuka PV: 0 CV: 6 (5 regionalnih +1 e obuka) - Broj obučenih službenika koji će raditi na poslovima koji se odnose na sistem stručnog usavršavanja i programe stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS PV: 0 CV: 150 - Ocena nivoa kvaliteta i efekata obuka od strane polaznika | Evalucioni formulari popunjeni od strane polaznika obuka Godišnji izveštaji o praćenju sprovođenja Strategije | SKGO JLS | - 2. Donacija EU IPA 2012 Projekat - Upravljanje ljudskim resursima u JLS - sprovodi Savet Evrope, ukupna sredstva planirana za komponentu uspostavljanja sistema stručnog usavršavanja u JLS je 700.000 eur |