AKCIONI PLAN NACIONALNE STRATEGIJE ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV TERORIZMA

|  | PRIORITETNA OBLAST 1. PREVENCIJA TERORIZMA, NASILNOG EKSTREMIZMA I RADIKALIZACIJE KOJI VODE U TERORIZAM Strategijski cilj 1.1 Izgrađena bezbednosna kultura građana |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AKTIVNOSTI | INDIKATORI | NOSIOCI | ROK | IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET |
| 1.1.1 | Poboljšati opštu informisanost celokupne javnosti o terorizmu, kroz organizovanje medijskih kampanja, okruglih stolova i javnih rasprava i drugih aktivnosti, uključujući i saradnju sa civilnim društvom | Broj podržanih medijskih sadržaja Ispitivanje javnog mnjenja | Ministarstvo kulture i informisanja | Kontinuirano | Budžet Ministarstva kulture i informisanja 100.000 dinara za 2017. godinu 100.000 dinara za 2018. godinu 100.000 za 2019. godinu |
| 1.1.2 | Unaprediti obrazovne procese, posebno u pogledu pravovremenog uočavanja i prepoznavanja radikalizacije, načina suprotstavljanja nasilnom ekstremizmu i reagovanju u slučajevima terorističkog napada, kroz pripremanje predloga sadržaja koji podržavaju toleranciju, inkluzivno društvo i adekvatan način reagovanja | Pripremljeni sadržaji za osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | 2018. godina i kontinuirano | Priprema sadržaja za osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |

|  | PRIORITETNA OBLAST 1. PREVENCIJA TERORIZMA, NASILNOG EKSTREMIZMA I RADIKALIZACIJE KOJI VODE U TERORIZAM Strategijski cilj 1.2 Rana identifikacija uzroka i faktora koji pogoduju širenju radikalizma i nasilnog ekstremizma koji vode ka terorizmu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AKTIVNOSTI | INDIKATORI | NOSIOCI | ROK | IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET |
| 1.2.1 | Pripremiti uslove za formiranje nacionalne mreže za podizanje svesti o radikalizaciji društva u celini | Broj aktivnosti u cilju pripreme nacionalne mreže | Ministarstvo unutrašnjih poslova | 2018. godina | Priprema uslova za formiranje nacionalne mreže za podizanje svesti o radikalizaciji Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 1.2.2 | Unaprediti ekonomsko i socijalno okruženje, podsticanjem zapošljavanja teže zapošljivih nezaposlenih lica, kroz kreiranje i sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja | Broj lica uključenih u mere aktivne politike zapošljavanja | Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja | Kontinuirano | Nema troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 1.2.3 | Povećati promociju pozitivnih vrednosti, koje predstavljaju protivtežu širenju ekstremističkih ideologija, kroz sportske i edukativne programe i manifestacije | Broj programa Broj manifestacija Broj mladih i dece uključenih u aktivnosti kojima se promovišu pozitivne vrednosti | Ministarstvo omladine i sporta | Kontinuirano | Učešće na sportskim manifestacijama, u cilju oglašavanja: Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 1.2.4 | Promovisati međukulturalni i međuverski dijalog kroz podršku medijima | Broj proizvedenih medijskih sadržaja kojima se promoviše međukulturalni i međuverski dijalog Povećan broj građana, naročito na lokalnom nivou, koji su uključeni u međukulturni i međuverski dijalog | Ministarstvo kulture i informisanja Ministarstvo pravde | Kontinuirano | Budžet Ministarstva kulture i informisanja 124.400 dinara za 2018. godinu 124.400 dinara za 2019. godinu i kontinuirano Budžet Ministarstva pravde 124.400 dinara za 2018. godinu 124.400 dinara za 2019. godinu i kontinuirano |
| 1.2.5 | Stvoriti uslove za zastupljenost u institucijama, socijalnih grupa i pojedinaca koji su potencijalno izloženi riziku od radikalizacije, kroz pripremu programa, naročito na lokalnom nivou | Broj definisanih programa Broj realizovanih programa | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave | Kontinuirano | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 1.2.6 | Podstaći naučna istraživanja o uzrocima i pojavnim oblicima terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizaciji koji vode u terorizam, i unaprediti razmenu rezultata istraživanja i mišljenja među istraživačima i kreatorima politika | Za realizaciju istraživanja postoje dostupni podsticaji Redovna razmena rezultata istraživanja | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | Kontinuirano | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 1.2.7 | Pojačati ulogu i angažovanje jedinica lokalne samouprave u prevenciji nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam | Mehanizam za koordinaciju relevantnih aktera u jedinicama lokalne samouprave je operativan u određenim opštinama Mere prevencije nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam su uključene u lokalne akcione planove opštinskih saveta za bezbednost u određenim opštinama | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave | 2018. godina i kontunuirano | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
|  | PRIORITETNA OBLAST 1. PREVENCIJA TERORIZMA, NASILNOG EKSTREMIZMA I RADIKALIZACIJE KOJI VODE U TERORIZAM Strategijski cilj 1.3 Okruženje koje demotiviše regrutovanje mladih za učešće u terorističkim aktivnostima |  |  |  |  |
|  | AKTIVNOSTI | INDIKATORI | NOSIOCI | ROK | IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET |
| 1.3.1 | Podsticati zapošljavanje mladih kroz kreiranje i sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja za mlade, uz poštovanje principa jednakih mogućnosti | Implementacija Nacionalnog plana zapošljavanja, koji obuhvata i paket usluga za mlade | Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja | Kontinuirano | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 1.3.2 | Jačanje komunikacije i saradnje državnog i civilnog sektora u oblasti sprečavanja širenja ekstremizma i radikalizacije, kroz organizovanje okruglih stolova, konsultacija i drugih aktivnosti sa organizacijama civilnog društva | Broj organizovanih okruglih stolova, sastanaka, konsultacija i drugih aktivnosti | Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom | Kontinuirano | Budžet Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom – iz donatorskih sredstava 248.800 dinara za 2018. godinu 248.800 dinara za 2019. godinu |
| 1.3.3 | Uspostaviti intenzivnu saradnju predstavnika vlasti, civilnog društva i porodice u cilju podrške mladima da prepoznaju opasnosti od radikalizacije i da se zaštite od iste, kroz pripremu programa i projekata | Usvojeni programi i projekti radi uspostavljanja intenzivne saradnje predstavnika vlasti, civilnog društva i porodice u cilju podrške mladima da prepoznaju opasnosti od radikalizacije i da se zaštite od iste | Ministarstvo omladine i sporta | Kontinuirano | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 1.3.4 | Podržati programe vršnjačke edukacije i inicijative namenjene mladima kojima se promovišu ljudska prava i slobode, tolerancija, razumevanje i antidiskriminacija | Implementacija Nacionalne strategije za mlade, koja obuhvata i programe vršnjačke edukacije i inicijative namenjene mladima kojima se promovišu ljudska prava i slobode, tolerancija, razumevanje i antidiskriminacija | Ministarstvo omladine i sporta | Kontinuirano | Veza: Nacionalna strategija za mlade Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 1.3.5 | Odvratiti i rehabilitovati pojedince koji su u riziku od nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam | Uspostavljen pilot mehanizam za upućivanje i intervenciju u određenim opštinama, sa ciljem identifikovanja i rada sa rizičnim pojedincima | Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Ministarstvo unutrašnjih poslova | 2018. godina i kontinuirano | Uspostavljanje pilot mehanizma: Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
|  | PRIORITETNA OBLAST 1. PREVENCIJA TERORIZMA, NASILNOG EKSTREMIZMA I RADIKALIZACIJE KOJI VODE U TERORIZAM Strategijski cilj 1.4 Visokotehnološki sistemi komunikacije i digitalnih mreža otporni na širenje radikalizacije i nasilnog ekstremizma |  |  |  |  |
|  | AKTIVNOSTI | INDIKATORI | NOSIOCI | ROK | IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET |
| 1.4.1 | Upoznavanje celokupne javnosti o opasnostima koje nosi korišćenje visokotehnoloških sistema komunikacije za širenje radikalnih stavova | Realizovane medijske kampanje Realizovani okrugli stolovi Održane tribine Povećano razumevanje rizika među korisnicima | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Ministarstvo unutrašnjih poslova | Kontinuirano | Organizacija okruglih stolova: Budžet MTTT: 124.400 dinara za 2018. godinu 124.400 dinara za 2019. godinu i kontinuirano Budžet Ministarstva unutrašnjih poslova 124.400 dinara za 2018. godinu 124.400 dinara za 2019. godinu i kontinuirano Organizacija tribina: Budžet MTTT: 124.400 dinara za 2018. godinu 124.400 dinara za 2019. godinu i kontinuirano Budžet Ministarstva unutrašnjih poslova 124.400 dinara za 2018. godinu 124.400 dinara za 2019. godinu i kontinuirano |
| 1.4.2 | Unaprediti zakonski okvir, u skladu sa pravom na slobodu izražavanja i na privatnost, koji će doprineti uspostavljanju sistema za sprečavanje korišćenja interneta i drugih javnih medija za govor mržnje, radikalizaciju, vrbovanje i regrutovanje terorista | Uspostavljen normativni okvir koji doprinosi efikasnijem sprečavanju korišćenja interneta i drugih javnih medija za govor mržnje, radikalizaciju, vrbovanje i regrutovanje terorista | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Ministarstvo kulture i informisanja | 2019. godina | Normativne aktivnosti: Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 1.4.3 | Ostvariti intenzivnu saradnju sa ključnim telima nadležnim za informisanje, kao i sadržaj emitovanja (REM) | Broj sastanaka Broj konsultacija sa REM i predstavnicima medija | Ministarstvo kulture i informisanja | Kontinuirano | Organizacija sastanaka i konsultacija: Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 1.4.4 | Podržati medijske sadržaje koji predstavljaju alternativu radikalizaciji i regrutovanju na internetu | Broj podržanih medijskih sadržaja Uspostavljeni pozitivni stavovi koji predstavljaju protivtežu radikalizaciji i regrutovanju na internetu | Ministarstvo kulture i informisanja | 2018. godina | Budžet Ministarstvo kulture i informisanja: 200.000 za 2018. godinu |
| 1.4.5 | Definisati odgovarajuće mere radi uspostavljanja sistema za uspešniju komunikaciju sa ciljnim grupama putem digitalne komunikacije | Definisati odgovarajuće mere radi uspostavljanja komunikacije sa ciljnim grupama putem digitalne komunikacije Uspostavljen sistem za komunikaciju sa ciljnim grupama putem digitalne komunikacije | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija | Kontinuirano | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 1.4.6 | Definisati i razviti sistem za praćenje, uklanjanje i blokiranje nelegalnih sadržaja objavljenih na internetu, a u vezi sa nasilnim ekstremizmom i radikalizacijom koji vode u terorizam, u skladu sa pravom na slobodu izražavanja i na privatnost | Uspostavljen zakonski i institucionalni okvir za praćenje i ograničavanje nelegalnih sadržaja Definisani i izgrađeni institucionalni kapaciteti Obučen i opremljen adekvatan broj zaposlenih Osnovan i u javnosti promovisan mehanizam za prijavljivanje sumnjivog sadržaja na internetu Unapređena saradnja sa međunarodnim akterima angažovanim na istom zadatku | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Ministarstvo unutrašnjih poslova | Kontinuirano | Zakonodavna aktivnost: Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti Obuke Ministarstva unutrašnjih poslova: kroz redovne radne aktivnosti Međunarodna saradnja: Budžet Ministarstva unutrašnjih poslova: 124.400 dinara za 2017. godinu 497.600 dinara za 2018. godinu 248.800 dinara za 2019. godinu Budžet MTTT 124.400 dinara za 2017. godinu 497.600 dinara za 2018. godinu 248.800 dinara za 2019. godinu |
|  | PRIORITETNA OBLAST 1. PREVENCIJA TERORIZMA, NASILNOG EKSTREMIZMA I RADIKALIZACIJE KOJI VODE U TERORIZAM Strategijski cilj 1.5 Veština strateške komunikacije |  |  |  |  |
|  | AKTIVNOSTI | INDIKATORI | NOSIOCI | ROK | IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET |
| 1.5.1 | Jačanje veštine strateške komunikacije sa javnošću, slanjem pozitivnih poruka koje su usmerene ka ranjivim grupama u društvu, kroz regionalnu koordinaciju i saradnju i ostale mehanizme EU i UN | Učestvovanje u aktivnostima Održani okrugli stolovi Razmena iskustava na regionalnom nivou Studijske posete u cilju unapređenja strateške komunikacije | Ministarstvo kulture i informisanja | Kontinuirano | Budžet Ministarsva kulture i informisanja: 62.200 dinara za 2017. godinu 248.800 dinara za 2018. godinu 248.800 dinara za 2019. godinu |
| 1.5.2 | Pružati javnosti preko medija realne informacije o stanju i sudbini lica koja su se priključila terorističkim organizacijama, čime se uz pomoć rođaka i žrtava smanjuje dalja radikalizacija i odlazak novih lica u krizna područja | Broj javnih poruka | Ministarstvo kulture i informisanja | Kontinuirano | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |

|  | PRIORITETNA OBLAST 2. ZAŠTITA, UOČAVANJEM I OTKLANJANJEM PRETNJI OD TERORIZMA I SLABOSTI U SISTEMU Strategijski cilj 2.1 Potpuno razumevanje pretnji od terorizma u Republici Srbiji kroz ranu identifikaciju ciljnih grupa i radikalnih metoda |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AKTIVNOSTI | INDIKATORI | NOSIOCI | ROK | IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET |
| 2.1.1 | Unaprediti metodologiju prikupljanja, obrade i procene podataka o ekstremističkim pojavama koje su etnički, verski, polno, rodno, geografski, ideološki ili politički motivisane, imajući u vidu uporedne metodologije | Razvijena i primenjena unapređena metodologija | Ministarstvo unutrašnjih poslova Bezbednosno-informativna agencija | 2019. godina | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 2.1.2 | Izgraditi mehanizam za rano prepoznavanje indikatora ugrožavanja od terorizma i određivanja stepena pretnji i omogućiti pravovremene mere zaštite, u skladu sa principima poštovanja ljudskih prava i nediskriminacije | Izgrađen mehanizam koja omogućava pravovremeno preduzimanje zaštitnih mera | Bezbednosno-informativna agencija | 2018. godina | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 2.1.3 | Redovno inoviranje procene pretnji i rizika od terorizma koji omogućavaju efikasno preduzimanje mera i aktivnosti od strane nadležnih organa za sprečavanje terorističkog napada | Ažurirane procene pretnji i rizika od terorizma | Bezbednosno-informativna agencija | Kontinuirano | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
|  | PRIORITETNA OBLAST 2. ZAŠTITA, UOČAVANJEM I OTKLANJANJEM PRETNJI OD TERORIZMA I SLABOSTI U SISTEMU Strategijski cilj 2.2 Unapređena koordinacija i saradnja između državnih organa nadležnih za prikupljanje obaveštajnih podataka |  |  |  |  |
|  | AKTIVNOSTI | INDIKATORI | NOSIOCI | ROK | IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET |
| 2.2.1 | Precizirati uloge, zadatke i odgovornosti državnih organa nadležnih za prikupljanje obaveštajnih i kriminalističko-obaveštajnih podataka, kroz izrađen strategijsko-operativni dokument za jedinstveno postupanje | Izrađen strategijsko-operativni dokument za jedinstveno postupanje | Bezbednosno-informativna agencija | 2017. godina | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 2.2.2 | Formirati telo za usmeravanje i usklađivanje rada na prikupljanju obaveštajnih i kriminalističko-obaveštajnih podataka, definisanje uloge tela i protokola razmene obaveštajnih i kriminalističko-obaveštajnih podataka između nadležnih organa | Formirano telo Definisane procedure Izrađeni protokoli | Bezbednosno-informativna agencija | 2017. godina | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 2.2.3 | Uspostaviti nacionalnu bazu podataka za borbu protiv terorizma | Usvajanje zakona Izgrađena nacionalna baza podataka | Ministarstvo pravde Bezbednosno-informativna agencija | 2019. godina | Zakonodavna aktivnost Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti Izgradnja nacionalne baze podataka: TAIEX 2.250 Budžet BIA Za 10 ciklusa obuka – 373.300 dinara za 2018. godinu 373.300 dinara za 2019. godinu Za hardver – biće naknadno određeno |
| 2.2.4 | Poboljšati korišćenje baza podataka odgovarajućih međunarodnih organizacija koje su dostupne preko oficira za vezu i sigurnih kanala komunikacije, kroz tehnička rešenja i sa izrađenim standardnim operativnim procedurama kod svih državnih organa | Povećan broj razmenjenih informacija kroz postojeće baze podataka organizacija čiji smo član | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Kontinuirano | Pristupi bazi podataka: Nema troškova |
| 2.2.5 | Unaprediti saradnju sa drugim državama i međunarodnim organizacijama na suzbijanju terorizma, uključujući zaključivanje novih i dopunjavanje već zaključenih sporazuma o međunarodnoj saradnji | Zaključeni novi i dopunjeni postojeći sporazumi | Ministarstvo spoljnih poslova | Kontinuirano | Bilateralna saradnja: 100.000 dinara za 2017. godinu 311.000 dinara za 2018. godinu 311.000 dinara za 2019. godinu Multilateralna saradnja: 100.000 dinara za 2017. godinu 311.000 dinara za 2018. godinu 311.000 dinara za 2019. godinu Izmene i dopune sporazuma/zaključivanje novih sporazuma: Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 2.2.6 | Napraviti zbirku izveštaja i analiza - pregled aktivnosti Republike Srbije u okviru inicijative EU za formiranje centara izvrsnosti u cilju umanjenja rizika od nepovoljnog dejstva hemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih materijala i oružja, kao jednog segmenta sveukupnog pristupa terorizmu i njegovom suzbijanju | Sakupljene informacije na jednom mestu koje mogu koristiti u analizama trenutnog stanja i preduzimanju budućih mera i aktivnosti | Ministarstvo unutrašnjih poslova | 2018. godina | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
|  | PRIORITETNA OBLAST 2. ZAŠTITA, UOČAVANJEM I OTKLANJANJEM PRETNJI OD TERORIZMA I SLABOSTI U SISTEMU Strategijski cilj 2.3 Podignut nivo operativnih sposobnosti policijskih i obaveštajno-bezbednosnih kapaciteta |  |  |  |  |
|  | AKTIVNOSTI | INDIKATORI | NOSIOCI | ROK | IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET |
| 2.3.1 | Unaprediti normativni i institucionalni okvir zaštite Republike Srbije od terorističkih napada, kroz usvajanje novih ili dopunu postojećih zakonskih i podzakonskih akata | Usvojeni zakoni i podzakonski akti | Ministarstvo unutrašnjih poslova | 2019. godina | Usvajanje zakona i podzakonskih akata: Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 2.3.2 | Izraditi plansko-razvojne dokumente, dugoročne i srednjoročne planove i programe razvoja policijskih i obaveštajno-bezbednosnih kapaciteta | Izrađeni plansko razvojni dokumenti | Ministarstvo unutrašnjih poslova | 2020. godina | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 2.3.3 | Prilagoditi policijske i obaveštajno-bezbednosne kapacitete novim konceptima borbe protiv terorizma u skladu sa odlukama Saveta broj 2003/48/JNA od 19.12.2002. godine, broj 2005/671/PZN od 20.9.2005. godine i Direktivom Evropskog parlamenta i Saveta EU 2017/541 od 15.3.2017. godine | Formirana specijalizovana policijska služba za borbu protiv terorizma | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Kontinuirano | Služba formirana: Dalje postupanje: Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 2.3.4 | Razvijati ljudske i materijalne resurse na osnovu usvojenih planova | Usvojeni planovi i primenjuju se Obezbeđeni materijalno-tehnički resursi Obučeni ljudski resursi | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Kontinuirano | Budžet -Ministarstvo unutrašnjih poslova: Izrada i usvajanje planova: Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti Obuke - 4.340.600 dinara za 2017. godinu 4.340.600 dinara za 2018. godinu 4.340.600 dinara za 2019. godinu TAIEKS 5.000 evra Predloženo za IPA 2017 laki tvining 200.000 evra/ bilateralni donator – Oprema: deo iz postojećih resursa 53.927.400 dinara za 2017. godinu 53.927.400 dinara za 2018. godinu 53.927.400 dinara za 2019. godinu 550.000 dinara za 2017. godinu 550.000 dinara za 2018. godinu 550.000 dinara za 2019. godinu Donacija – 08 36.703.326 dinara za 2017. godinu Ljudski resursi – kroz preraspodelu i premeštaje postojećih zaposlenih |
|  | PRIORITETNA OBLAST 2. ZAŠTITA, UOČAVANJEM I OTKLANJANJEM PRETNJI OD TERORIZMA I SLABOSTI U SISTEMU Strategijski cilj 2.4 – Unapređen sistem za borbu protiv finansiranja terorizma |  |  |  |  |
|  | AKTIVNOSTI | INDIKATORI | NOSIOCI | ROK | IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET |
| 2.4.1 | Analizirati propise koji regulišu rad nedobitnih organizacija u smislu mogućosti njihove zloupotrebe u svrhu finansiranja terorizma | Urađena analiza sa preporukama | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave | 2017. godina | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 2.4.2 | Izvršiti procenu postojećeg nedobitnog sektora kako bi se identifikovale karakteristike nedobitnog sektora, sa aspekta ranjivosti od finansiranja terorizma | Izvršena procena | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave | 2018. godina | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 2.4.3 | Uraditi analizu sistema sprečavanja finansiranja širenja oružja za masovno uništenje i nabavke konvencionalnog naoružanja na ilegalnom tržištu | Izrađena analiza | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija | 2019. godina | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 2.4.4 | Uspostaviti odgovarajuće pravne mehanizme za saradnju sa nedobitnim sektorom | Uspostavljeni odgovarajući mehanizmi | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave | 2018. godina | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 2.4.5 | Uspostaviti odgovarajuće institucionalne i operativne mehanizme za saradnju sa nedobitnim sektorom | Uspostavljeni odgovarajući mehanizmi | Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom | 2018. godina | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
|  | PRIORITETNA OBLAST 2. ZAŠTITA, UOČAVANJEM I OTKLANJANJEM PRETNJI OD TERORIZMA I SLABOSTI U SISTEMU Strategijski cilj 2.5 Deradikalizacija i reintegracija radikalizovanih osoba |  |  |  |  |
|  | AKTIVNOSTI | INDIKATORI | NOSIOCI | ROK | IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET |
| 2.5.1 | Razviti programe za efikasnu deradikalizaciju, rehabilitaciju i reintegraciju sa izgrađenim institucijama zasnovanim na najboljoj praksi | Usvojeni programi | Ministarstvo pravde Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja | 2019. godina | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 2.5.2 | Efikasno suzbijanje radikalizacije u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, kroz usvojene programe deradikalizacije, rehabilitacije i reintegracije | Usvojeni programi | Ministarstvo pravde | Kontinuirano | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
|  | PRIORITETNA OBLAST 2. ZAŠTITA, UOČAVANJEM I OTKLANJANJEM PRETNJI OD TERORIZMA I SLABOSTI U SISTEMU Strategijski cilj 2.6 Podignut nivo zaštite kritične infrastrukture |  |  |  |  |
|  | AKTIVNOSTI | INDIKATORI | NOSIOCI | ROK | IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET |
| 2.6.1 | Podignuti nivo svesti o značaju kritične infrastrukture za funkcionisanje zajednice i opasnostima od terorističkog napada kroz organizaciju seminara i okruglih stolova | Broj održanih seminara Broj održanih okruglih stolova | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Kontinuirano | Budžet – Ministarstvo unutrašnjih poslova 248.800 dinara za 2018. godinu 248.800 dinara za 2019. godinu i kontinuirano |
| 2.6.2 | Izraditi normativni okvir koji će definisati kritičnu infrastrukturu | Uspostavljen normativni okvir u skladu sa Direktivom 2008/113 | Ministarstvo unutrašnjih poslova | 2017. godina | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 2.6.3 | Doneti nacionalnu procenu rizika od terorizma, koja će biti sastavni deo nacionalne procene ugroženosti | Doneta nacionalna procena rizika | Ministarstvo unutrašnjih poslova | 2019. godina | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 2.6.4 | Doneti i sprovesti planska dokumenta o zaštiti kritične infrastrukture na svim nivoima | Usvajanje planskih dokumenata Primena planskih dokumenata | Ministarstvo unutrašnjih poslova | 2020. godina | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
|  | PRIORITETNA OBLAST 2. ZAŠTITA, UOČAVANJEM I OTKLANJANJEM PRETNJI OD TERORIZMA I SLABOSTI U SISTEMU Strategijski cilj 2.7 Unapređena efikasnost mehanizama integrisanog upravljanja granicom |  |  |  |  |
|  | AKTIVNOSTI | INDIKATORI | NOSIOCI | ROK | IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET |
| 2.7.1 | Uspostaviti mehanizme koordinacije nadležnih organa za sprovođenje mera i aktivnosti integrisanog upravljanja granicom Republike Srbije | Upostavljena koordinacija | Ministarstvo unutrašnjih poslova | 2018. godina | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 2.7.2 | Ojačati kadrovske i materijalne resurse svih graničnih službi i službi za njihovu podršku, kroz izradu i primenu plana | Izrađen plan i ojačani kadrovski i materijalni resursi Uspostavljen efikasan sistem evidencija, registara i baza podataka o licima, grupama i organizacijama koje su uključene u teroristiko delovanje ili ga podržavaju | Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija (Uprava carina) | 2019. godina | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti Baza podataka: Budžetirano u okviru Strategijskog cilja 2.2 broj, ovog Akcionog plana |
| 2.7.3 | Unaprediti mehanizme razmene podataka sa državama u regionu i drugih inicijativa | Broj razmenjenih informacija | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Kontinuirano | Razmena informacija: Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
|  | PRIORITETNA OBLAST 2. ZAŠTITA, UOČAVANJEM I OTKLANJANJEM PRETNJI OD TERORIZMA I SLABOSTI U SISTEMU Strategijski cilj 2.8 Podignut nivo bezbednosti u oblasti transporta, trgovine, razmene roba i usluga |  |  |  |  |
|  | AKTIVNOSTI | INDIKATORI | NOSIOCI | ROK | IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET |
| 2.8.1 | Na osnovu plana aktivnosti organizacionih promena unaprediti sistem za zaštitu putnika, roba i transportne infrastrukture, u skladu sa procenama ranjivosti i pretnji | Procena ranjivosti i pretnje Usvojeni planovi aktivnosti Unapređen sistem | Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture | Kontinuirano | Budžet MGSI: Napomena: nema dodatnih troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 30.000.000 dinara za 2017. godinu 30.000.000 dinara za 2018. godinu 30.000.000 dinara za 2019. godinu |
| 2.8.2 | Uskladiti politike, kao i normativni i institucionalni okvir sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti | Usvojene politike Unapređeni propisi Usklađen normativni okvir, u skladu sa direktivama | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija | Kontinuirano | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 2.8.3 | Unaprediti sistem kontrole i prometa konvencionalnog i nekonvencionalnog oružja, vojne opreme, robe dvostruke namene, nedozvoljenog transfera tehnologija, na osnovu plana aktivnosti | Primenjeni standardi i kriterijumi | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija | Kontinuirano | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 2.8.4 | Unaprediti sistem kontrole uništavanja i deaktivacije streljačkog oružja, na osnovu plana aktivnosti | Izrađeni standardi i kriterijumi Unapređena pravna regulativa | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Kontinuirano | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
|  | PRIORITETNA OBLAST 3. KRIVIČNO GONJENJE TERORISTA, UZ POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA, VLADAVINE PRAVA I DEMOKRATIJE Strategijski cilj 3.1 Usklađeni nacionalni propisi sa odgovarajućim rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, pravnim tekovima Evropske unije i drugim međunarodnim standardima |  |  |  |  |
|  | AKTIVNOSTI | INDIKATORI | NOSIOCI | ROK | IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET |
| 3.1.1 | Unaprediti normativni okvir, kroz usvajanje međunarodnih standarda na području gonjenja terorista, uključujući i standarde Direktive Evropskog parlamenta i Saveta EU 2017/541 | Usvojene dopune zakona i podzakonskih akata i ratifikovanje međunarodnih instrumenata | Ministarstvo pravde | Kontinuirano | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 3.1.2 | Propisati kao teška krivična dela, sa adekvatnom sankcijom, koja su u funkciji planiranja, pripremanja i izvršenja terorističkih akata ili finansiranja i pružanja svih drugih vidova podrške terorističkim aktivnostima | Propisana kao teška krivična dela sa adekvatnom sankcijom | Ministarstvo pravde | 2019. godina | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 3.1.3 | Unaprediti međunarodnu saradnju, kroz razmenu iskustava u skladu sa dobrom praksom | Unapređena međunarodna saradnja | Ministarstvo pravde | Kontinuirano | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
|  | PRIORITETNA OBLAST 3. KRIVIČNO GONJENJE TERORISTA, UZ POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA, VLADAVINE PRAVA I DEMOKRATIJE Strategijski cilj 3.2 Unapređen sistem otkrivanja, identifikacije i krivičnog gonjenja izvršilaca krivičnog dela terorizam i krivičnih dela povezanih sa terorizmom, uz poštovanje ljudskih prava |  |  |  |  |
|  | AKTIVNOSTI | INDIKATORI | NOSIOCI | ROK | IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET |
| 3.2.1 | Ojačati kadrovske, materijalno-tehničke i stručne kapacitete javnog tužilaštva u čijoj nadležnosti je gonjenje izvršilaca krivičnog dela terorizam i krivičnih dela povezanih sa njim | Povećani kadrovski, materijalno-tehnički i stručni kapaciteti javnog tužilaštva nadležnog za gonjenje izvršilaca krivičnog dela terorizam i krivičnih dela povezanih sa njim | Državno veće tužilaca Republičko javno tužilaštvo Ministarstvo pravde | Kontinuirano | Budžet Tužilaštva za organizovani kriminal Ljudski resursi – izbor još 1 zamenika javnog tužioca (12 izabranih zamenika javnog tužioca trenutno obavlja funkciju u Tužilaštvu za organizovani kriminal od 25 sistematizovanih) i 1 tužilačkog saradnika 8.599.700 dinara za 2018. godinu 8.599.700 dinara za 2019. godinu Nabavka materijalno-tehničke opreme: 450.000 dinara za 2018. godinu 450.000 dinara za 2019. godinu Obuke : 4.000 evra za 2018. godinu, iz donacija 4.000 evra za 2019. godinu, iz donacija |
| 3.2.2 | Ojačati kadrovske i materijalno-tehničke i stručne kapacitete Ministarstva unutrašnjih poslova u cilju efikasnog otkrivanja, forenzičkog ispitivanja i prikupljanja dokaza krivičnog dela terorizam i krivičnih dela povezanih sa njim | Ojačani kadrovski, materijalno-tehnički i stručni kapaciteti | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Kontinuirano | Budžetirano u okviru aktivnosti 2.5.4 ovog Akcionog plana |
| 3.2.3 | Unaprediti saradnju i koordinaciju nadležnih državnih organa u postupcima otkrivanja i krivičnog gonjenja izvršilaca, kao i u finansijskim istragama, kroz razrađene mehanizme planiranja, brze i direktne razmene podataka, redovne sastanke i konsultacije, kao i određivanje kontakt osoba | Unapređena saradnja i koordinacija Razrađeni mehamizmi planiranja Određene kontakt osobe | Ministarstvo pravde | Kontinuirano | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 3.2.4 | Unaprediti međunarodnu bilateralnu i multilateralnu saradnju, posebno sa Evropolom i Evrodžastom, kao i međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim stvarima, kroz određivanje kontakt tačaka, sprovođenje preporuka za poboljšanje efikasnosti saradnje i kroz razmenu dobrih praksi gonjenja terorista | Unapređena međunarodna bilateralna i multilateralna saradnja Određene kontakt tačke Razmenjene dobre prakse | Ministarstvo pravde Republičko javno tužilaštvo | Kontinuirano | Određivanje kontakt tačaka Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti Oficir za vezu pri Evropolu Ministarstva unutrašnjih poslova 4.105.000 dinara za 2017. godinu 8.210.400 dinara za 2018. godinu 8.210.400 dinara za 2019. godinu Budžet – Ministarstvo pravde Poseta Evrodžast 375.500 dinara za 2018. godinu Zakonodavna aktivnost: Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti Budžet - Tužilaštvo za organizovani kriminal: Prevođenje zahteva za međunarodnu pravnu pomoć i druge dokumentacije 620.000 dinara za 2018. godinu, 620.000 dinara za 2019. godinu Održavanje koordinacionih sastanaka u okviru Evrodžasta i bilateralnih sastanaka, 3.000 evra za 2018. godinu, iz donacija 3.000 evra za 2019. godinu, iz donacija |
|  | P PRIORITETNA OBLAST 3. KRIVIČNO GONJENJE TERORISTA, UZ POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA, VLADAVINE PRAVA I DEMOKRATIJE Strategijski cilj 3.3 Efikasno suđenje za krivična dela terorizma |  |  |  |  |
|  | AKTIVNOSTI | INDIKATORI | NOSIOCI | ROK | IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET |
| 3.3.1 | Unaprediti kadrovske, stručne i tehničke kapacitete sudova u čijoj nadležnosti su krivično delo terorizam i druga krivična dela povezana sa njim, na osnovu plana | Izrađen predlog plana Usvojen plan Ojačani kapaciteti | Ministarstvo pravde | Kontinuirano | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti Napomena: Eventualni troškovi za naredne godine biće naknadno određeni u skladu sa limitima |
|  | PRIORITETNA OBLAST 4. ODGOVOR SISTEMA U SLUČAJU TERORISTIČKOG NAPADA Strategijski cilj 4.1 Unapređen sistem upravljanja posledicama terorističkog napada |  |  |  |  |
|  | AKTIVNOSTI | INDIKATORI | NOSIOCI | ROK | IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET |
| 4.1.1 | Definisati nadležnosti, snage, sredstva i procedure za reagovanje na teroristički napad, kojim će se uspostaviti sistem efikasnog upravljanja posledicama | Propisane nadležnosti Definisane snage i sredstva Izrađene standardne operativne procedure | Ministarstvo unutrašnjih poslova | 2018. godina | Budžetirano u okviru aktivnosti 2.5.4 ovog Akcionog plana |
| 4.1.2 | Organizovati vežbe za upravljanje kriznim situacijama na različitim nivoima, uključujući i učešće na međunarodnim vežbama, treninzima i obukama | Broj i vrsta vežbi, treninga i obuka | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Kontinuirano | Budžetirano u okviru aktivnosti 2.5.4 ovog Akcionog plana |
| 4.1.3 | Materijalno–tehničko i kadrovsko jačati snage za odgovor, na osnovu izrađenog plana | Izvršena analiza kadrovskih i materijalno tehničkih mogućnosti Izrađen predlog plana Usvojen plan Ojačane materijalno tehničke i kadrovske snage | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Kontinuirano | Izrada i usvajanje plana Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti Jačanje kapaciteta: Budžetirano u okviru aktivnosti 2.5.4 ovog Akcionog plana |
| 4.1.4 | Unaprediti koordinaciju i saradnju između nadležnih organa, organizacija, agencija i službi, kroz pripremu standardnih operativnih procedura | Izrađene standardne operativne procedure Unapređena koordinacija i saradnja | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Kontinuirano | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 4.1.5 | Razvijati sposobnost strateške komunikacije između državnih organa i javnosti, kroz sprovođenje plana strateške komunikacije | Razvijena sposobnost strateške komunikacije, kroz održane sastanke, konsultacije, razmenu informacija | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Kontinuirano | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
|  | PRIORITETNA OBLAST 4. ODGOVOR SISTEMA U SLUČAJU TERORISTIČKOG NAPADA Strategijski cilj 4.2 Smanjenje posledica terorističkog napada |  |  |  |  |
|  | AKTIVNOSTI | INDIKATORI | NOSIOCI | ROK | IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET |
| 4.2.1 | Definisati nadležnosti, snage, sredstva i procedure za smanjenje posledica od terorističkog napada, kroz sačinjene planove rada u različitim kriznim situacijama i standardne operativne procedure | Propisane nadležnosti Definisane snage i sredstva Izrađene standardne operativne procedure | Ministarstvo unutrašnjih poslova | 2018. godina | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |
| 4.2.2 | Materijalno–tehničko i kadrovsko jačanje snaga za smanjenje posledica od terorističkog napada | Izrađen predlog plana Usvojen plan Ojačane materijalno tehničke i kadrovske snage | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Kontinuirano | Budžetirano u okviru aktivnosti 2.5.4 ovog Akcionog plana |
| 4.2.3 | Organizovanje vežbi za smanjenje posledica terorističkog napada, uključujući i učešće u međunarodnim vežbama | Broj vežbi Vrsta vežbi | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Kontinuirano | Budžetirano u okviru aktivnosti 2.5.4 ovog Akcionog plana |
| 4.2.4 | Osigurati sveobuhvatan odgovor na posebne potrebe žrtvama terorizma neposredno nakon terorističkog napada i dokle god je potrebno, u skladu sa relevantnim pravnim tekovinama Evropske unije | Izrađene procedure Blagovremeno pružena pomoć žrtvama | Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo zdravlja | 2018. godina i kontinuirano | Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti |

Veza sa Nacionalnim Akcionim planom zapošljavanja (NAPZ)

Aktivnost 7.3.1 - AP za Poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbednost

Aktivnost 7.3.2 i 7.3.3 - AP za Poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbednost

Aktivnost 7.3.4 - AP za Poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbednost

Aktivnost 7.3.3 - AP za Poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbednost

Aktivnost 7.3.5 - AP za Poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbednost

Aktivnost 7.3.6-7.3.8  - AP za Poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbednost

Akcioni plan za Strategiju integrisanog upravljanja granicom u Republici Srbiji usvojen na sednici Vlade Republike Srbije, dana 13.04.2017. godine

Veza aktivnost: 6.1.1.6 - AP za Poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbednost, budžetirano i obezbeđeno, redovni trošak Ministarstva unutrašnjih poslova

Veza aktivnost 5.4.1 Akcioni plan za Poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbednost, za pregovore za zaključenje Sporazuma sa Evrodžastom

Veza aktivnost 5.4.2 Akcioni plan za Poglavlje 24  – Pravda, sloboda i bezbednost i 3.11.1.2 i AP za Poglavlje 23- Pravosuđe i osnovna prava