Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Akcioni plan za 2018. godinu za sprovođenje Strategije razvoja industrije informacionih tehnologija za period od 2017. do 2020. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 030-10315/2017-3

U Beogradu, 18. januara 2018. godine

V L A D A

|  | PREDSEDNIK Ana Brnabić |
| --- | --- |

AKCIONI PLAN ZA 2018. GODINU

ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA INDUSTRIJE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

ZA PERIOD OD 2017. DO 2020. GODINE

| Opšti cilj | Unapređenje industrije informacionih tehnologija u Republici Srbiji kroz razvoj uspešnih preduzeća i proizvoda u oblasti informacionih tehnologija, unapređivanje administrativnog okruženja pogodnog za razvoj IT industrije, jačanje kadrovskih potencijala i modernizacije poslovanja u svim privrednim granama upotrebom IT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj efekta | Broj radnih mesta u sektoru informacionih tehnologija, | Povećanje izvoza računarskih i informacionih usluga | Povećanje iznosa ulaganja po stanovniku u IT industriji | Broj lica obuhvaćenih dokvalifikacijom i prekvalifikacijom u IT |
| Početna vrednost | 22.000 – 2016. godine | 590.000.000 evra – 2016. godine | 62 evra po stanovniku – 2015. godine | / |
| Izvor verifikacije | Telekomunikacija industrija Srbije: Sektorska analiza PKS | Telekomunikacija industrija Srbije: Sektorska analiza PKS | Telekomunikacija industrija Srbije: Sektorska analiza PKS | Izveštaj – MTTT i MDULS |

| 1. PODRŠKA ZA IT PREDUZETNIŠTVO I STARTAP PROJEKTE |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj ostvarenja posebnog cilja | Broj kompanija kojima su dodeljena sredstva u okviru programa razvoja IT preduzetništva i start ap projekata Broj osnovanih IKT klastera/habova/tehnoloških inkubatora. |
| Početna vrednost | Devet osnovanih IKT klastera/habova/tehnoloških inkubatora uz podršku MTTT |
| Izvor verifikacije | Izveštaji MP, MTTT, RAS i Fonda za razvoj Republike Srbije |

| Opis aktivnosti | Rok realizacije | Indikator | Odgovorna institucija | Partneri | Planirana sredstva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Podsticaji za investiranje u startap projekte |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Program podsticanja razvoj preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju | 2018. godini | Broj projekata kojima su dodeljena sredstva | MP | Fond za razvoj Republike Srbije | 2018: 165 miliona RSD 583.333.333,33 miliona RSD iz izvora Fonda za razvoj |
| 1.1.2 Program EK COSME za MSPP – Program Evropske komisije za konkurentnost malih i srednjih preduzeća | Do utroška sredstava, a najkasnije do decembra 2018. godine | / | MP | / | Sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2018. godinu: 103 miliona dinara |
| 1.1.3 Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija | Do utroška sredstava | Broj finansiranih kompanija | Fond za inovacionu delatnost | MPNTR | 2,7 miliona EUR iz budžeta u 2018. godini kroz Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja (kroz Sporazum o zajmu) Pretpristupni fondovi Evropske unije (IPA) za 2014. godinu u 2018. godini (Planirano je 2,5 miliona bude obezbeđen iz IPA sredstava, a 2 miliona uz sufinansiranje iz budžeta Republike Srbije) |
| 1.2 Podrška razvoju startap ekosistema |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Programi podrške udruženjima (IT klasterima, startap habovima, tehnološkim inkubatorima…) | 2018. | Broj odobrenih programa podrške | MTTT |  | Redovna sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2018. godinu: 25 miliona RSD |

| 2. PODSTICAJNA PORESKA POLITIKA |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj ostvarenja posebnog cilja | Izvršene analize modela poreskih podsticaja i zaključeni međunarodni ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja |
| Početna vrednost | 58 zaključenih međunarodnih ugovora |
| Izvor verifikacije | Ministarstvo finansija |

| Opis aktivnosti | Rok realizacije | Indikator | Odgovorna institucija | Partneri | Planirana sredstva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Poreski podsticaji za ulaganja u istraživanje i razvoj |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Analiza modela poreskih podsticaja za ulaganja u istraživanje i razvoj koje su implementirale druge zemlje sa ciljem utvrđivanja modela koji bi mogao biti primenjen u Republici Srbiji | Q2-2018. | Izrađena analiza | MTTT | IT zajednica | 2018: 1 milion RSD iz budžeta Republike Srbije |

| Opis aktivnosti | Rok realizacije | Indikator | Odgovorna institucija | Partneri | Planirana sredstva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Podsticajne poreske stope za baziranje poslovanja u Republici Srbiji |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Analiza različitih modela podsticajnih poreskih stopa sa ciljem utvrđivanja primera dobre prakse koji bi doprineli baziranju poslovanja u Republici Srbiji | Q2-2018. | Izrađena analiza | MTTT, MF | IT zajednica | 2018: 1 milion RSD iz budžeta Republike Srbije |
| 2.3. Međunarodni ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 Zaključenje međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa zemljama od značaja za naše IT kompanije (SAD, Filipini itd.) | 2018. | Broj zaključenih ugovora | MF Poreska uprava | MTTT | Nisu potrebna sredstva |

| 3. PODRŠKA NASTUPU NA STRANIM TRŽIŠTIMA |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj ostvarenja posebnog cilja | Broj održanih događaja u cilju podrške promociji i izvozu domaćih IT proizvoda i usluga kroz bilateralnu saradnju |
| Početna vrednost | / |
| Izvor verifikacije | PKS, RAS, MTTT |

| Opis aktivnosti | Rok realizacije | Indikator | Odgovorna institucija | Partneri | Planirana sredstva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Pokrivanje troškova nastupa na inostranim tržištima |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Podrška privrednim subjektima (preduzećima, udruženjima...) za B2B događaje u inostranstvu | 2018. | Broj organizovanih događaja u inostranstvu | PKS | RAS, MTT | Redovna sredstva iz budžeta PKS |
| 3.2. Podrška promociji i izvozu domaćih IT proizvoda i usluga kroz bilateralnu saradnju |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Organizovanje sastanaka mešovitih tela za bilateralnu ekonomsku saradnju (komiteti, komisije, radne grupe, poslovni saveti) u oblasti IT i cilju promocije izvoza domaćih IT proizvoda i usluga | 2018. | Broj organizovanih sastanaka mešovitih tela | MTTT |  | Redovna sredstva iz budžeta Republike Srbije |
| 3.2.2 Podrška privrednim subjektima (preduzećima, udruženjima...) za učestvovanje u poslovnim delegacijama | 2018. | Broj organizovanih događaja u Republici Srbiji | PKS | MTTT | Redovna sredstva iz budžeta PKS |

| 4. PODRŠKA PRIMENI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U SVRHU MODERNIZACIJE POSLOVANJA U SVIM PRIVREDNIM GRANAMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj ostvarenja posebnog cilja | Broj organizovanih susreta u cilju promovisanja informacionih tehnologija u svim privrednim granama |  |  |  |  |
| Početna vrednost | / |  |  |  |  |
| Izvor verifikacije | PKS, MTTT |  |  |  |  |
| Opis aktivnosti | Rok realizacije | Indikator | Odgovorna institucija | Partneri | Planirana sredstva |
| 4.1.1 Organizovanje susreta u cilju promovisanja informacionih tehnologija u svim privrednim granama, kroz primere dobre prakse, primenom domaćih IT rešenja | 2018. | Broj organizovanih susreta | PKS, MTTT |  | Redovna sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2018. godinu: 1 milion RSD Redovna sredstva iz budžeta PKS |
| 5. UNAPREĐENJE PRAVNOG OKVIRA |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj ostvarenja posebnog cilja | Donošenje zakona i podzakonskih akata koji doprinose unapređenju industrije informacionih tehnologija |  |  |  |  |
| Početna vrednost | / |  |  |  |  |
| Izvor verifikacije | MTTT |  |  |  |  |

| Opis aktivnosti | Rok realizacije | Indikator | Odgovorna institucija | Partneri | Planirana sredstva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 Implementacija Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju | Q4-2018. | Implementiran Zakona | MTTT |  | Redovna sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2018. godinu: 5.338.000,00 RSD |
| 5.1.2 Primena Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju donošenjem podzakonskih akata | Q2-2018. | Doneto svih 16 podzakonskih akata | MTTT |  | Nisu potrebna sredstva |
| 5.1.3 Uspostavljanje mreže kvalifikovanih pružalaca usluga od poverenja | Q4-2018. | 2018 – uspostavljena mreža kvalifikovanih pružaoca usluga od poverenja u 5 oblasti | MTTT |  | Nisu potrebna sredstva |
| 5.1.4 Promocija pojednostavljene carinske procedure i ovlašćenog privrednog subjekta | Q4-2018. | Broj održanih promotivnih skupova i broj informisanih kompanija | MTTT Uprava carina | IT klasteri | Nisu potrebna sredstva |
| 5.1.5 Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima i Nacrta zakona o alternativnim investicionim fondovima čija rešenja će omogućiti privlačenje domaćih investitora (Venture Capital (preduzetnički kapital) fondove), kao inovativni alat za finansiranje startapova). | Q4-2018. | Izrađeni nacrti zakona | MF |  | Nisu potrebna sredstva |

| 6. UNAPREĐENJE KADROVSKIH POTENCIJALA |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj ostvarenja posebnog cilja | Uvođenje informatike i računarstva u osnovne škole, unapređena infrastruktura AMRES, povećane kompetencije nastavnika u oblasti IKT, povećan broj lica obuhvaćen programima prekvalifikacije i dokvalifikacije |
| Početna vrednost | Broj institucija članica AMRES (250), Broj tačaka na kičmi AMRES povezanih vezama kapaciteta minimalno 10 Gbps u 2016. godini (16), Kapacitet ukupnog Internet linka obezbeđenog AMRES članicama i korisnicima u 2016. godini (10 Gbps) |
| Izvor verifikacije | MTTT, MPNTR, AMRES, MDULS |

| Opis aktivnosti | Rok realizacije | Indikator | Odgovorna institucija | Partneri | Planirana sredstva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Formalno obrazovanje |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 Povezivanje svih matičnih objekata osnovnih i srednjih škola u Republici Srbiji na AMRES | 2018. | Broj matičnih objekata škola povezanih na AMRES mrežu | AMRES | MTTT MPNTR | Redovna sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2018. godinu: 70.000.000 |
| 6.1.2 Zapošljavanje novih nastavnika radi uvođenja informatike i računarstva kao obaveznog predmeta u osnovnim školama | 2018. | Broj celih normi nastavnika. | MPNTR |  | U okviru budžetiranih sredstava za plate nastavnika, izvršiće se preraspodela sredstava, jer se novim nastavnim planom ukidaju izborni predmeti pa se smanjuje broj časova nastavnika drugih predmeta u istom broju. |
| 6.1.3 Sprovođenje IT obuka za nastavnike osnovnih i srednjih škola | 2018. | Obuhvat – procenat zaposlenih u ustanovama koji su pohađali programe obuke koje je razvilo MPNTR | MPNTR, MTTT |  | Redovna sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2018. godinu: 15.500.000 (MPNTR) 2018: 5.000.000 (MTTT) |
| 6.1.4 Nabavka IT opreme za osnovne i srednje škole | 2018. | Broj nabavljenih računara | MPNTR |  | Redovna sredstva iz budžeta Republike Srbije 2018: 26.000.000 Donacije Kredit EIB |
| 6.1.5 Uspostaviti Centar za implementaciju elektronskog dnevnika u okviru MPNTR | 2018. | Broj škola koje primenjuju e-dnevnik u školskoj 2018. godini | MPNTR |  | Donacija |
| 6.2 Dokvalifikacije, prekvalifikacije i kontinuirano učenje |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Programi podrške udruženjima (podizanje nivoa digitalne pismenosti i digitalnih kompetencija žena kroz obuke za programiranje) | 2018. | Broj odobrenih programa podrške | MTTT |  | Redovna sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2018. godinu: 25 miliona RSD |
| 6.2.2 Kratkoročni kursevi za obuku u IT | 2018. | Broj obučenih lica | MDULS |  | Redovna sredstva iz budžeta Republike Srbije |
| 6.2.3 Izrada Strategije razvoj digitalnih veština u Republici Srbiji za period od 2018 do 2023. godine | 2018. | Izrađena Strategija | MTTT |  | Nisu potrebne sredstva |

| 7. PROMOCIJA SRPSKE INDUSTRIJE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj ostvarenja posebnog cilja | Kreirano poslovno okruženje za olakšano poslovanje |  |  |  |  |
| Početna vrednost | / |  |  |  |  |
| Izvor verifikacije | MTTT, PKS |  |  |  |  |
| Opis aktivnosti | Rok realizacije | Indikator | Odgovorna institucija | Partneri | Planirana sredstva |
| 7.1.1 Promovisanje i brendiranje Srbije kao idealne lokacije za IT startap. | Q4-2018. | Kreirano poslovno okruženje za olakšano poslovanje | MTTT, PKS |  | Redovna sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2018. godinu: 1 miliona RSD |

SKRAĆENICE

| Ministarstvo privrede | MP |
| --- | --- |
| Ministarstvo trgovine turizma i telekomunikacija | MTTT |
| Ministarstvo finansija | MF |
| Privredna komora Srbije | PKS |
| Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | MPNTR |
| Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave | MDULS |
| Akademska mreža Republike Srbije | AMRES |
| Razvojna agencija Srbije | RAS |
| Akreditovane regionalne razvojne agencije | ARRA |
| Mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici | MMSPP |