На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС” , бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07 и 65/08),

Влада доноси

З А К Љ У Ч А К

1.  Усваја се Акциони план за спровођење Стратегије за борбу против дрога у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године, који је одштампан уз овај закључак и чини његов саставни део.

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 500-1176/2009-2

У Београду, 2. априла 2009. године

В Л А Д А

|  | ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ - ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ Ивица Дачић |
| --- | --- |

А К Ц И О Н И    П Л А Н

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА

У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2009. ДО 2013. ГОДИНЕ

1. УВОД

Стратегијом за борбу против дрога у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године („Службени гласник РС”, број 16/09, у даљем тексту: Стратегија), предвиђено је да се Акционим планом за спровођење Стратегије (у даљем тексту: Акциони план) детаљније пропишу и уреде поједини циљеви и начини остваривања постављених циљева, као и конкретни задаци појединих извршилаца за одабрано буџетско раздобље.

Акциони план представља посебан облик плана којим се за надлежне органе државне управе, јединице локалне самоуправе и удружења конкретизују циљеви и мере из Стратегије, као најважнијег документа на подручју борбе против дрога. Предвиђене мере и активности у Акционом плану одређене су на темељу смерница из Стратегије и у сагласности су са Стратегијом Европске уније за подручје дрога за период од 2008. до 2012. године.

Циљеви који се желе постићи Акционим планом јесу:

- ефикасна и координисана борба против дрога у Републици Србији;

- ефикаснија примена мера којима се постиже смањење здравствених и социјалних последица злоупотребе дрога у друштву и смањење конзумирања дрога у друштву, нарочито међу децом и младима;

- унапређивање мера заштите породице;

- укључивање свих сегмената друштва у активности везане за борбу против дрога.

Право на здрав живот представља право појединца, а нарочито деце, омладине и породице, на заштиту пред друштвеним и другим околностима које, по правилу, представљају узрок злоупотребе дрога. Право на здрав живот подразумева свеобухватно ангажовање свих субјеката у друштву на унапређењу и спровођењу програма превенције зависности, лечења и рехабилитације зависника, програма помоћи и заштити породице, као и смањења доступности дрога, од сузбијања организованог криминала до уличне редукције.

Акциони план представља скуп конкретних мера и активности којима је основни циљ унапређење целокупног програма борбе против дрога у Републици Србији.

У остварењу тога циља нужно је деловати међуресорно и са подељеном одговорношћу, због тога што мултидисциплинарност ове проблематике нужно захтева и мултидисциплинарно деловање различитих сектора, а нарочито у локалној самоуправи, која би требало да буде креатор програма превенције. У Републици Србији потребно је и даље континуирано осигуравати различите услове за спровођење свих програма из Стратегије и Акционог плана, као што су финансијски, законодавни и институционални. При томе, не сме се занемарити и веома важна улога шире друштвене заједнице, где је потребно посебно истаћи значај сарадње државних органа и удружења на спровођењу мера смањења потражње дрога, а све с циљем унапређења спровођења тих мера.

2. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Акциони план доноси се за период од 2009. до 2013. године. Овим планом прецизније су одређени приоритети, дефинисани поједини циљеви, и активности у остваривању тих циљева, као и индикатори, носиоци активности, извори финансирања и временски оквир за њихово спровођење из делокруга надлежних органа државне управе, локалне самоуправе, удружења, као и свих осталих структура.

Носиоци појединих активности из Акционог плана дефинисани су тако што се за сваку активност, као главни носилац одређује надлежно министарство или орган државне управе, локалне самоуправе, као и остали носиоци и то они који предлажу те активности. Главни носилац активности одређује сараднике у спровођењу активности, односно друге задужене органе за њихово спровођење. Овим се намерава постићи прецизно дефинисана одговорност главног носиоца за спровођење предвиђених активности у утврђеном року.

Годишње програме за спровођење активности из Акционог плана доноси Влада. Министарство надлежно за послове производње и промета дрога и прекурсора прати спровођење ових мера и активности, путем сарадње и координације са органима државне управе, јединицама локалне самоуправе и удружењима.

Акциони план усклађен је са садржајем и циљевима Стратегије коју је усвојила Влада 26. фебруара 2009. године и представља основни документ за њено спровођење за период од 2009. до 2013. године.

3. ЦИЉЕВИ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Основни циљеви мера и активности из Акционог плана односе се првенствено на два главна циља Стратегије, и то:

- смањење потражње дрога;

- смањење понуде дрога.

Посебни циљеви Акционог плана дефинисани су у складу са подручјима деловања из Акционог плана и предвиђеним  активностима.

4. ПОДРУЧЈА ДЕЛОВАЊА ОБУХВАЋЕНА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ

Акционим планом постиже се дефинисана одговорност носилаца активности у појединим подручјима деловања која се односе на борбу против дрога, које су описане у Стратегији. У том смислу, Акциони план обухвата следећа подручја деловања:

1) координацију;

2) смањење понуде;

3) смањење потражње;

4) информисање, истраживање и евалуацију;

5) међународну сарадњу.

За свако наведено подручје деловања у Акционом плану дефинисани су циљеви, активности, индикатори, носиоци активности, извори финансирања и временски оквир за њихово спровођење.

4.1.	КООРДИНАЦИЈА

Циљеви координације јесу:

1) контрола спровођења Стратегије;

2) осигуравање уравнотеженог и мултиресорног приступа;

3) успостављање ефикасне сарадње органа државне управе и органа локалне самоуправе;

4) интензивирање укључености грађана;

5) ефикасна координација задужених тела и надлежних органа управе.

4.1.1. Контрола спровођења Стратегије

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовање Комисије за сузбијање злоупотребе опојних дрога, за контролу спровођења Стратегије | Образована Комисија за сузбијање злоупотребе опојних дрога | Влада | Буџет РепубликеСрбије | март 2009. |
| Одржавање редовних периодичних координативних састанака задужених тела и надлежних органа управе | Извештаји Комисије | МЗ | Буџет Републике Србије | континуирано |
| Спровођење контроле имплементације Стратегије | Испуњени циљеви и остварене активности из Стратегије | МЗ | Буџет Републике Србије | континуирано |

4.1.2. Осигуравање уравнотеженог и мултиресорног приступа

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министарства која у оквиру својих надлежности спроводе активности које су утврђене прописима који уређују област опојних дрога и прекурсора, у оквиру свог буџета, доносе своје акционе планове у складу са усвојеним Акционим планом, на годишњем нивоу | Усвојени акциони планови министарстава | МЗ, МУП, МФ, МК, МОС, МРСП, М.Просвете, М.Правде, МО | Буџет Републике Србије | децембар 2009. |
| Министарства која у оквиру својих надлежности спроводе активности које су утврђене прописима који уређују област опојних дрога и прекурсора, учествују у изради закона и доносе подзаконске акте из своје надлежности према смерницама из усвојене Стратегије | Допуњен законски оквир | МЗ, МУП, МФ, МК, МОС, М.Просвете, М.Правде, МО | Буџет Републике Србије | 2011. |
| Спровести истраживање о постојећим ресурсима за остваривање циљева Стратегије у оквиру различитих министарстава | Извештаји о резултатима истраживања | МЗ | Буџет Републике Србије | 2009. |

4.1.3. Успостављање ефикасне сарадње органа управе и органа локалне самоуправе

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| У Министарству надлежном за послове контроле производње и промета опојних дрога и прекурсора спроводе се послови координације, надзора и праћења побољшања активности и ефикасности у области опојних дрога и прекурсора у Републици Србији | Извештаји о координацији, надзору и праћењу побољшања активности и ефикасности у области опојних дрога и прекурсора | МЗ | Буџет Републике Србије | 2009. |
| Органи јединица локалне самоуправе спроводе активности у области контроле опојних дрога и прекурсора сходно својим оснивачким актима према прописима који уређују ову област | Организоване активности | Органи локалне самоуправе | Буџет Републике Србије | 2010. |

4.1.4. Интензивирање укључености грађана

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направити анализу информисаности грађана о области опојних дрога | Урађен извештај анализе информисаности | МЗ | Буџет Републике Србије | 2010. |
| Омогућити грађанима Републике Србије да се укључе у активности за борбу против дрога | Укључивање удружења, повећање степена знања међу становништвом | МЗ, МУП, МФ, МК, МОС, МРСП, М.Просвете, М.Правде, МО | Буџет Републике Србије | континуирано |

4.1.5. Ефикасна координација задужених тела и надлежних органа управе

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Омогућити органима надлежним за координацију спровођење смерница Стратегије | Реализација циљева из Стратегије | МЗ, МУП, МФ, МК, МОС, МРСП, М.Просвете, М.Правде, МО | Буџет Републике Србије | континуирано |
| Обезбедити адекватна средства за спровођење Стратегије | Обезбеђена средства у буџету | Влада, Комисија за сузбијање злоупотребе опојних дрога | Буџет Републике Србије | континуирано од 2010. |

4.2.	СМАЊЕЊЕ ПОНУДЕ ДРОГА

Циљеви смањења понуде јесу:

1) јачање капацитета подизањем нивоа стручног знања професионалаца у области дрога;

2) израда правне регулативе у овом домену и њено усклађивање са међународним правом и конвенцијама;

3) унапређење сарадње у спровођењу закона и истрага у вези са дрогама;

4) јачање контроле и кажњавање илегалне производње дрога и прекурсора;

5) јачање контроле и кажњавање илегалног увоза и извоза дрога и прекурсора;

6) јачање контроле и кажњавање илегалне трговине дрогама и прекурсорима;

7) јачање контроле и кажњавање организованог криминала и „прања новца” стеченог илегалном трговином дрогама;

8) повећање безбедности у саобраћају;

9) обезбеђење одговарајућег смештаја за заплењене количине опојних дрога и прекурсора;

10) образовање Комисије за уништавање заплењених количина опојних дрога и прекурсора;

11) организовање научне едукације у области опојних дрога и прекурсора;

12) формирање лабораторије за карактеризацију опојних дрога, лекова који садрже опојне дроге и прекурсора.

4.2.1. Јачање капацитета подизањем нивоа стручног знања професионалаца у области дрога

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Израда дугорочних смерница за одабир, обуку и усавршавање кадра у области борбе против злоупотреба дрога, интензивирање размене искуства и знања са органима других земаља и едукација кадрова из МУП-а, Царине и Министарства правде | Одређене смернице за одабир, обуку и усавршавање кадра, потписани протоколи о сарадњи са другим земљама, едуковани кадрови, студијске посете, семинари | МУП, УКП, СБПОК - Одељење за сузбијање кријумчарења наркотика, М.Правде | Буџет Републике Србије | континуирано |

4.2.2. Израда правне регулативе у овом домену и њено усклађивање са међународним правом и конвенцијама

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовање тима стручњака у борби против дрога са задатком да израде предлоге потребних правних прописа из области борбе против дрога | Образован тим стручњака, извештаји | МУП, М.Правде | Буџет Републике Србије | континуирано |

4.2.3. Унапређење сарадње у спровођењу закона и истрага у вези са дрогама

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовање тима стручњака који ће континуирано имати задатак анализе случајева примене закона и криминалних истрага у вези са дрогама, као и кривичноправног и кривичнопроцесног материјала ради отклањања слабости у спровођењу закона | Образован тим стручњака, извештаји | МУП, М.Правде | Буџет Републике Србије | континуирано |

4.2.4. Јачање контроле и кажњавање илегалне производње дрога и прекурсора

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовање тима стручњака који ће се на националном и међународном нивоу бавити праћењем, анализом и откривањем начина илегалне производње дрога и прекусора | Образован тим стручњака, извештаји | МУП, УКП, СБПОК - Одељење за сузбијање кријумчарења наркотика, МФ, МО, М.Правде | Буџет Републике Србије | континуирано |

4.2.5. Јачање контроле и кажњавање илегалног увоза и извоза дрога и прекурсора

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовање тима стручњака који ће се на националном и међународном нивоу бавити праћењем, анализом и откривањем илегалног увоза и извоза дрога и прекурсора | Образован тим стручњака, извештаји | МУП, УКП, СБПОК - Одељење за сузбијање кријумчарења наркотика, МФ, МО, М.Правде | Буџет Републике Србије | континуирано |

4.2.6. Јачање контроле и кажњавање илегалне трговине дрогама и прекурсорима

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовање тима стручњака који ће се на националном и међународном нивоу бавити праћењем, анализом и откривањем илегалне трговине дрогама и прекурсорима | Образован тим стручњака, извештаји | МУП, УКП, СБПОК - Одељење за сузбијање кријумчарења наркотика, МФ, МО, М.Правде | Буџет Републике Србије | континуирано |

4.2.7. Јачање контроле и кажњавање организованог криминала и „прања новца” стеченог илегалном трговином дрогама

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовање тима стручњака који ће се на националном и међународном нивоу бавити праћењем, анализом и откривањем појавних облика организованог криминала као и ,,прања новца“ стеченог илегалном трговином дрогама и прекурсорима | Образован тим стручњака, извештаји | МУП, УКП, СБПОК - Одељење за сузбијање кријумчарења наркотика, МФ, М.Правде | Буџет Републике Србије | континуирано |

4.2.8. Повећање безбедности у саобраћају

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Успостављање контроле учесника у саобраћају и адекватно опремање саобраћајне полиције | Смањен број саобраћајних несрећа, број контролисаних учесника у саобраћају | МУП, МЗ | Буџет Републике Србије | 2010. |

4.2.9. Обезбеђење одговарајућег смештаја за заплењене количине опојних дрога и прекурсора

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одређивање складишног простора за одлагање заплењених количина опојних дрога и прекурсора | Обезбеђени услови за складиштење | МУП, МЗ | Буџет Републике Србије | 2010. |

4.2.10. Образовање Комисије за уништавање заплењених количина опојних дрога и прекурсора

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовање Комисије за уништавање заплењених количина опојних дрога и прекурсора | Образована Комисија за уништавање | МЗ-Одељење за опојне дроге и прекурсоре, МУП, МФ - Управа царина, М.Правде | Буџет Републике Србије | децембар 2009. |

4.2.11. Организовање научне едукације у области опојних дрога и прекурсора

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организовање научне едукације у области опојних дрога и прекурсора | Организовање едукације | МЗ-Одељење за опојне дроге и прекурсоре, МУП | Буџет Републике Србије | 2010. |

4.2.12. Формирање лабораторије за карактеризацију опојних дрога, лекова који садрже опојне дроге и прекурсора

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирање лабораторије | Формирана лабораторија | МЗ-Одељење за опојне дроге и прекурсоре, МУП | Буџет Републике Србије | 2010. |

4.3.	СМАЊЕЊЕ ПОТРАЖЊЕ ДРОГА

Циљеви смањења потражње јесу:

1) примарна превенција;

2) рано откривање и интервенције;

3) лечење;

4) рехабилитација и социјална реинтеграција;

5) смањење штете изазване дрогама.

4.3.1. Примарна превенција обухвата:

- смањење броја нових корисника дрога;

- спречавање или одлагање првог контакта са дрогом;

- подизање свести (појединаца и друштва) о ризицима дрога;

- мобилисање заједнице у борби против дрога;

- промоцију живота без дрога.

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Израда и спровођење програма о понашању у вези са здрављем за децу предшколског и школског узраста - Израда водича добре праксе за превенцију коришћења ПАС - Едукација за запослене у здравству, образовању и другим секторима укљученим у превентивне активности о методама превенције - Интензивирање активности јавних гласила и других средстава јавног информисања усмерених на правовремено и објективно информисање о штетности ПАС - Спровођење програма промоције здравља - Едукација родитеља и вршњачка едукација - Повећање обухвата младих саветовалишним радом - Повећање обухвата осталог становништва кроз рад превентивних центара - Формирање законом дефинисане улоге породичног саветовалишта - Едукација циљних група о мерама превенције - Израда и дистрибуција едукативног и промотивног материјала - Континуирани радио и ТВ програми о здрављу младих и здравим стиловима живота - Успостављање садржаја за квалитетно провођење слободног времена - Континуирана сарадња са јавним гласилима и другим средствима јавног информисања и њихово укључивање у превентивне активности - Унапређење сарадње организација у локалној самоуправи у вези са превенцијом ПАС - Едукација послодаваца о препознавању корисника ПАС и законској регулативи - Континуирана сарадња са удружењима и - њихово укључивање у превентивне активности у вези са ПАС | - број стручних скупова / број учесника - број семинара / учесника едукација - број кампања са проценом обухвата циљних група - број корисника саветовалишта - број корисника превентивних центара - број формираних породичних саветовалишта и саветовалишта за младе са обухватом корисника - број едукативних радионица са обухватом - извештаји са бројем програма за квалитетно провођење слободног времена са обухватом младих - заступљеност превентивних програма у јавним гласилима и другим средствима јавног информисања - број трибина и округлих столова са бројем учесника - број едукативних семинара за послодавце / са обухватом корисника | МЗ, М.Просвете, МОС, МРСП, МК, Институт и Заводи за јавно здравље, Локална самоуправа, удружења, МО | Буџет Републике Србије | континуирано |

4.3.2. Рано откривање и интервенције обухватају:

- спречавање да повремено узимање дрога прерасте у редовно узимање;

- заустављање процеса нарушавања здравља особа које редовно узимају дрогу.

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Формирање саветовалишта за рано откривање и информисање у здравственим установама, школама, центрима за социјални рад, заводима за извршење казни, локалној самоуправи - Пружање стручне помоћи особама са ризичним понашањем као и особама које су у почетној фази конзумирања средстава зависности - Допринос јавних гласила и других средстава јавног информисања у превентивним активностима - Информативни центри за младе - Подршка научним и студентским програмима за унапређење здравља - Унапређење препознавања и раног откривања високоризичне популације - Доступност различитих модела лечења у већем броју здравствених установа - Спровођење мера обавезног лечења зависника | - Број формираних саветовалишта за рано откривање / број и врста информација / број пацијената - Број формираних савремених информативних центара (meeting point) у сарадњи са удружењима - Број и врста програма за унапређење здравља - Процедуре тестирања-врста и број спроведених тестирања - Број пацијената обухваћених различитим моделима лечења - Број установа оспособљених за лечење (примарна, секундарна и терцијарна заштита) | МЗ, М.Просвете, МОС, МО, МРСП, МК, Локална самоуправа, Здравствене установе свих нивоа, Образовне и научне установе | Буџет Републике Србије | континуирано |

4.3.3. Лечење обухвата:

- повећање броја корисника дрога обухваћених програмима лечења;

- повећање броја модела лечења, разноврсност програма;

- повећање доступности програма лечења укључујући и супституциону терапију;

- смањење морбидитета и морталитета као последице коришћења (повећање ефикасности лечења).

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Успостављање доктрине у лечењу-спровођење и надзирање примене - Савремено и бесплатно лечење и лекови - Повећање броја кадрова (прерасподела времена, нова радна места, пројекти, едукације и субспецијализације) - Повећање капацитета на секундарном и терцијарном нивоу и прерасподела броја постеља у корист зависника - Формирање служби за превенцију и третман зависника у оквиру домова здравља - Смернице за лечење зависника у општој пракси и гинекологији (труднице) - Развијање програма за лечење средњег и нижег прага (посебно за ризичне групе) - Оснивање програма лечења у заводима за извршење казни - Едукација зависника, родитеља и сарадника у лечењу о штетним последицама, предозирању и самопомоћи - Формирање удружења зависника који се лече / или родитеља зависника - Информисање / лифлети, огласи са важним телефонима и адресама мреже установа са СОС или друге информације о могућностима лечења | - Број протокола и смерница за третман - Проширена листа доступних лекова - Број лекара, психолога, дефектолога и медицинских техничара који се баве зависностима - Субспецијализације за лекаре - Већи број пацијената на различитим програмима лечења-амбулантно, хоспитално, програми, супституције - Повећање броја пацијената – зависника у домовима здравља - Број едукованих мед професионалаца у домовима здравља - Израда смерница за лекаре опште праксе - Већи број центара за супституциону терапију - Доступност стручних информација и лечења у заводима за извршење казни - Удружење зависника и родитеља / сарадника у лечењу - Израда лифлета који су доступни на јавним местима, факултетима, школама.. - Јавни огласи (ТВ, билборди, радио, новине и сл.), СОС телефони, адресе установа, могућност лечења итд | МЗ, МО, М.Просвете, РЗЗО, АЛИМС, Здравствене установе, М.Правде, МРСП, Локална самоуправа, удружења, јавна гласила и друга средства јавног информисања | Буџет Републике Србије | континуирано |

4.3.4. Рехабилитација и социјална реинтеграција обухвата:

- укључивање корисника ПАС у програме рехабилитације и социјалне реинтеграције;

- јачање рехабилитационих потенцијала корисника ПАС за боље функционисање у породици и заједници;

- подстицај за школовање, преквалификације, запошљавање и ефикасно радно функционисање лечених зависника;

- смањење броја особа које се враћају коришћењу дрога након лечења.

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Едукација кадрова у установама социјалне заштите - Стандардизација услуга у терапијским заједницама доношењем прописа који то регулишу - Оснивање терапијских заједница - Израда смерница за рад у терапијским заједницама и прихватилиштима - Спровођење програма рехабилитације у терапијским заједницама - Израда пројеката ресоцијализације зависника - Организовање редовних стручних скупова и континуиране едукације за помоћ удружењима и институцијама које се баве пружањем помоћи током рехабилитације, ресоцилајизације и реинтеграције - Спровођење програма за дошколовавање, преквалификацију, запошљавање рехабилитованих зависника и зависника који се враћају из завода за извршење казни - Оснивање стамбених јединица за рехабилитовање зависника који се не враћају у породице - Стручни скупови за заинтересоване субјекте за запошљавање лечених зависника - Спровођење квалитетних програма лечења, рехабилитације и ресоцијализације - Предузимање мера породично – правне заштите према ризичној групи деце и младих и ризичним породицама - Увођење алтернативних програма и посебних обавеза | - Број едукованих професионалаца - Анализиране постојеће терапијске заједнице и донете смернице и стандарди за рад свих терапијских заједница - Врста и број усвојених прописа - Број терапијских заједница - Број прихватилишта - Број лечених кроз програме рехабилитације у терапијским заједницама - Врста и квалитет рехабилитационих програма - Одржани стручни скупови - Спроведене континуиране едукације - Број спроведених програма - Број едукованих и запослених зависника - Број стамбених јединица - Број стручних скупова у вези запошљавања - Број особа које се лече - Евалуација успешности програма рехабилитације и реинтеграције - Правовремено и редовно спровођење мера породично – правне заштите - Програми који регулишу увођење алтернативних програма | МЗ, МО, М.Просвете, МРСП, М.Правде, Локална самоуправа, удружења, Цркве и верске заједнице, МОС | Буџет Републике Србије | континуирано |

4.3.5. Смањење штете изазване дрогама обухвата:

- смањење преношења инфективних болести;

- смањење смртности корисника дрога;

- смањење криминала повезаног са коришћењем дрога;

- смањење изолације и дискриминације;

- смањење економских трошкова повезаних са последицама коришћења дрога.

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Примена супституционе терапије и програма нижег прага - Бесплатна тестирања на ХИВ и хепатитис Б и Ц - Доступност кондома - Програми размене игала и шприцева - Развијање теренског рада - Развијање информационих центара - Развијање дневних и ноћних прихватилишта - Олакшан приступ здравственим и социјалним службама за укључење у програме лечења и рехабилитације - Информисање јавности путем јавних гласила и других средстава јавног информисања – образовне емисије на ТВ, радију, трибине... - Пружање помоћи организацијама лечених зависника - Правовремено препознавање и лечење - Израда програма за смањење штете - Увођење обавезе извођења токсиколошких анализа уз обдукције умрлих од дрога - Набавка савремене опреме за детекцију ПАС | - Број установа које примењују супституциону терапију - Број тестираних на ХИВ и хепатитис Б и Ц - Број подељених кондома - Број програма за размену игала и шприцева - Број теренских тимова - Број остварених контаката (о мерама за смањење ризика) - Број прихватилишта - Број остварених контаката ради пружања информација и едукација - Број кампања, врсте и број емисија, евалуација сарадње са удружењима - Број зависника који се лече - Израђен програм за смањење штете - Број спроведених токсиколошких анализа и обдукција | МЗ, М.Просвете, МРСП, М.Правде, МОС, МК, Локална самоуправа, удружења, Цркве и верске заједнице, МО | Буџет Републике Србије | континуирано |

4.4.	ИНФОРМИСАЊЕ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА

Циљеви информисања, истраживања и евалуације јесу:

1) обезбеђивање поузданих и упоредивих епидемиолошких података;

2) обезбеђивање поузданих података о стању у области опојних дрога и прекурсора;

3) обезбеђивање јасних информација о трендовима на илегалном тржишту дрога;

4) прикупљање процена о трошковима у области дрога;

5) промовисање истраживања на подручју опојних дрога;

6) повезивање експерата у области истраживања опојних дрога и прекурсора;

7) подизање нивоа јавне свести о ризицима дроге континуираним информисањем;

8) стална и свеобухватна евалуација.

4.4.1. Обезбеђивање поузданих и упоредивих епидемиолошких података

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имплементација кључних епидемиолошких индикатора и њихово усаглашавање | Усвојени индикатори | ИЈЗ С, МЗ | Буџет Републике Србије | 2013. |

4.4.2. Обезбеђивање поузданих података о стању у области опојних дрога и прекурсора

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спровођење сарадње између одговорног лица за послове на координацији у области опојних дрога и прекурсора и одговарајућих институција ЕУ | Извештај | МЗ | Буџет Републике Србије | континуирано |
| Остваривање сарадње са EMCDDA и Еурополом | Извештај | МЗ | Буџет Републике Србије | континуирано |
| Спровођење истраживања о раширености злоупотребе дрога у цивилном друштву | Спроведена истраживања, евиденције | МЗ, МУП, МФ, МОС, МРСП, М.Просвете, М.Правде, МО | Буџет Републике Србије | континуирано |
| Спровођење истраживања о раширености злоупотребе дрога у Војсци Србије | Спроведена истраживања | МО | Буџет Републике Србије | континуирано |

4.4.3. Обезбеђивање јасних информација о трендовима на илегалном тржишту дрога

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обезбеђивање водича и техника за детекцију, мониторинг и одговор на најновије трендове | Водичи и упутства | МЗ, МУП | Буџет Републике Србије | 2013. |
| Упоређивање резултата истраживања о ставовима омладине о опојним дрогама са индикаторима EMCDDA | Извештаји | ИЈЗ С, МЗ | Буџет Републике Србије | континуирано |

4.4.4. Прикупљање процена о трошковима у области дрога

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усаглашавање метода директне и индиректне процене трошкова уз подршку EMCDDA | Извештаји | МЗ, ИЈЗ С | Буџет Републике Србије | континуирано |

4.4.5. Промовисање истраживања на подручју опојних дрога

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развијање истраживања у контексту програма друштвене заједнице | Извештаји | ИЈЗ С, МЗ | Буџет Републике Србије | континуирано |

4.4.6. Повезивање експерата у области истраживања опојних дрога и прекурсора

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сарадња са одговарајућим институцијама Савета Европе (Помпиду група) | Усвојени протоколи | ИЈЗ С, МЗ | Буџет Републике Србије | континуирано |
| Омогућавање сарадње експерата у области опојних дрога и прекурсора и стварање могућности за сталну размену искустава и информација | Извештаји, објављени заједнички резултати, размењене информације. | МЗ, МУП, МФ, МК, МОС, МРСП, М.Просвете, М.Правде, МО, научне и стручне институције | Буџет Републике Србије | континуирано |

4.4.7. Континуираним информисањем подизање нивоа јавне свести о ризицима дроге

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурсно суфинансирање продукције програмских садржаја јавних гласила и других средстава јавног информисања на тему ризика злоупотребе дрога | Број новинских текстова и радио и ТВ емисија | МК | Буџет Републике Србије | континуирано |
| Информисање припадника Војске Србије о ризицима злоупотребе дрога | Семинари | МО | Буџет Републике Србије | континуирано |

4.4.8. Стална и свеобухватна евалуација

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одређивање индикатора и техника процене за евалуацију Стратегије и Акционог плана | Усвојени индикатори, одређене технике процене | МЗ | Буџет РепубликеСрбије | 2013. |

4.5.	МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Циљеви међународне сарадње јесу:

1) усвајање ставова ЕУ у области опојних дрога и прекурсора;

2) спровођење УН конвенција о опојним дрогама и прекурсорима;

3) учествовање на међународним скуповима из области опојних дрога и прекурсора;

4) развијање сарадње са суседним земљама, земљама у региону, земљама ЕУ и другим земљама света у области опојних дрога и прекурсора;

5) развијање сарадње са међународним институцијама и агенцијама из области опојних дрога и прекурсора;

4.5.1. Усвајање ставова ЕУ у области опојних дрога и прекурсора

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступање у складу са ставовима ЕУ приликом спровођења активности | Активности усклађене са ставовима ЕУ | Влада | Буџет Републике Србије | континуирано |

4.5.2. Спровођење УН конвенција о опојним дрогама и прекурсорима

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спровођење контроле производње и промета опојних дрога и прекурсора, издавање сагласности за производњу и међународни промет опојних дрога и прекурсора, размена информација са одговарајућим међународним институцијама и органима других земаља | Сагласности, извештаји | МЗ, МУП, МФ - Управа царина | Буџет Републике Србије | континуирано |

4.5.3. Учествовање на међународним скуповима из области опојних дрога и прекурсора

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учествовање на скуповима | Присуство на скуповима и учешће у раду | МЗ, МУП, МФ - Управа царина | Буџет Републике Србије | континуирано |

4.5.4. Развијање сарадње са суседним земљама, земљама у региону, земљама ЕУ и другим земљама света у области опојних дрога и прекурсора

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сарадња служби у области опојних дрога и прекурсора | Закључени споразуми, остварени заједнички задаци | МЗ, МУП, МФ, МК, МОС, МРСП, М.Просвете, М.Правде, МО | Буџет Републике Србије | континуирано |
| Едукација и тренинг служби у области опојних дрога и прекурсора | Семинари, тренинзи | МЗ, МУП, МФ - Управа царина | Буџет Републике Србије | континуирано |

4.5.5. Развијање сарадње са међународним институцијама и агенцијама из области опојних дрога и прекурсора

| Активности | Индикатори | Носиоци активности | Извори финанси-рања | Времен-ски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сарадња служби у области опојних дрога и прекурсора | Закључени споразуми, остварени заједнички задаци | МЗ, МУП, МФ, МК, МОС, МРСП, М.Просвете, М.Правде, МО | Буџет Републике Србије | континуирано |

5. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Финансијска средства за реализацију циљева Акционог плана за спровођење стратегије за борбу против дрога у 2009. години су већ опредељена Законом о Буџету за 2009. годину у оквиру ресорних министарстава, а у складу са њиховим планираним активностима.

За реализацију циљева у 2009. години средства опредељена у оквиру Mинистарства здравља су на главном програму 1802 - Превентивна здравствена заштита, Програм 1802-09 Унапређење здравља становништва за болести од посебног социјално-медицинског значаја на пројекту 03 - Спровођење Националног програма за превенцију злоупотребе дрога и алкохолизма.

У редовном поступку доношења закона о буџету Републике Србије за сваку наредну годину, разматраће се захтеви за обезбеђење средстава потребних за спровођење циљева Акционог плана и Стратегија ће се спроводити у складу са билансним могућностима Републике Србије.

6. ОБЈАШЊЕЊЕ СКРАЋЕНИЦА

Скраћенице које се користе у тексту Акционог плана имају следеће значење:

МЗ – Министарство здравља

МО – Министарство одбране

МУП – Министарство унутрашњих послова

МФ – Министарство финансија

МК – Министарство културе

МОС – Министарство омладине и спорта

МРСП – Министарство рада и социјалне политике

М.Просвете – Министарство просвете

М.Правде – Министарство правде

УКП – Управа криминалистичке полиције

СБПОК – Служба за борбу против организованог криминала

РЗЗО – Републички завод за здравствено осигурање

АЛИМС – Агенција за лекове и медицинска средства Србије

ИЈЗ С – Институт за јавно здравље Србије

ЕМЦДДА – Европски центар за праћење дрога и зависности од
                                               дрога

ЕУ – Европска унија

УН – Организација уједињених нација

ПАС – Психоактивне супстанце