- Акциони план за спровођење Стратегије за обезбеђење адекватних количина безбедне крви и

- компонената крви у Републици Србији

- Општи циљ

Обезбеђење адекватних количина безбедне крви и компонената крви за потребе лечења крајњег корисника - пацијента.

- Специфични циљеви:

1) креирање и примена националних програма за област крви са националним стандардима, препорукама и смерницама за све сегменте базичне трансфузије (мотивисање, регрутовање и задржавање добровољних неплаћених давалаца из нискок-ризичних популационих група, прикупљање, тестирање, припрема, чување и дистрибуција крви и компонената крви);

2) креирање националне политике у области клиничке трансфузије;

3) успостављање система управљања квалитетом;

4) унапређење служби за трансфузију крви;

5) разматрање и оптимизација финансирања трансфузиолошке службе;

6) побољшање инфраструктуре неопходне за унапређење безбедности крви и компонената крви;

7) припрема програма континуиране едукације и обуке кадра у трансфузиолошкој служби;

8) успостављање савременог јединственог здравственог информационог система.

| 1. | Специфични циљ Kреирање и примена националних програма за област крви са националним стандардима, препорукама и смерницама за све сегменте базичне трансфузије |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подциљеви | Мере и активности | Време спровођења | Носиоци активности | Извор финансирања |
| 1.1. | Мотивисање, регрутовање и задржавање добровољних неплаћених давалаца крви из нискоризичних популационих група | Израда програма за мотивисање, регрутовање и задржавање добровољних давалаца крви - мултидисциплинарни приступ добровољном давању крви | 2010. и континуирано уз евалуацију сваких шест месеци | Институт за трансфузију крви Србије, заводи за трансфузију крви и Црвени крст Србије | Буџет Републике Србије |
|  |  | Формирање комисија од чланова општинских организација Црвеног крста и Института за трансфузију крви Србије и завода за трансфузију крви које треба да припреме семинаре, предавања, да дају предлог за дистрибуцију промотивних материјала и да дају медијски план промоције добровољног давалаштва крви Неопходна евалуација сваких шест месеци |  |  |  |
| 1.2. | Прикупљање крви | Припрема планова прикупљања крви у Републици Србији - Институт за трансфузију крви Србије, заводи за трансфузију крви и Црвени крст Србије; | 2010. | Министарство здравља, Републичка стручна комисија за трансфузију крви, Институт за трансфузију крви Србије, заводи за трансфузију крви и Црвени крст Србије | Буџет Републике Србије |
|  |  | Припрема програма бриге о даваоцима крви, како добровољним даваоцима крви (ДДК), тако и добровољним даваоцима крви за аферезне поступке; | 2010-2014. |  |  |
|  |  | Договор око учесталости излазака на терен; | 2011-2015. |  |  |
|  |  | Припрема вођења јединственог регистра давалаца крви (за стална места прикупљања крви) укључујући и перманентно одбијене, као и даваоце крви са ретким крвним групама; | 2010-2014. |  |  |
|  |  | Обезбеђење Сталног и стандардног састава мобилне екипе; | 2011-2015. |  |  |
|  |  | Формирање мобилних екипа - према усвојеним стандардима; | 2012. и континуирано уз евалуацију сваке године |  |  |
|  |  | Формулисање плана обуке за мобилне екипе према усвојеним стандардима и стандардним оперативним процедурама; | 2012. и континуирано до 2015. године |  |  |
|  |  | Припрема плана за чување и дистрибуцију крви и компонената крви за подручја за која су образоване мобилне екипе. | 2012. и континуирано до 2015. године |  |  |
| 1.3. | Тестирање крви | Примена аутоматизоване опреме за тестирање узорака добровољних давалаца крви на маркере трансфузијом преносивих болести (ХИВ, ХЦВ, ХБсАг и сифилис) и за одређивање крвногрупних припадности (АБО и Рх); | 2010-2012. | Министарство здравља, Републичка стручна комисија за трансфузију крви, Институт за трансфузију крви Србије и заводи за трансфузију крви | Буџет Републике Србије |
|  |  | Припрема плана до ког степена тестирање крви врше службе за трансфузију крви при стационарним здравственим установама; | 2010-2012. |  |  |
|  |  | Свака јединица узете крви мора бити тестирана у АБО и Рхесус систему, урађен скрининг антитела и извршено тестирање на маркере трансмисионих болести (ХИВ, Хепатитис Б, Хепатитис Ц, сифилис). Придржавати се алгоритма на националном нивоу; | 2010 и континуирано уз евалуацију тестова сваке године |  |  |
|  |  | Формирање референтне лабораторије и увођење молекулске технологије у тестирању; | 2010-2015. | Институт за трансфузију крви Србије и заводи за трансфузију крви |  |
|  |  | Обезбеђивање услова за архивирање узорака у лабораторијама које врше тестирање добровољних давалаца крви | 2011. |  |  |
|  |  | Контрола примене стандардних оперативних процедура. Континуирана едукација здравствених радника за рад на аутоматизованим машинама. | 2011-2015. |  |  |
| 1.4. | Припремање, складиштење и дистрибуција крви и компонената крви | Обезбеђење адекватних количина безбедне крви и компонената крви; | 2010-2015. | Министарство здравља, Републичка стручна комисија за трансфузију крви, Институт за трансфузију крви Србије, заводи за трансфузију крви и службе за трансфузију крви при стационарним здравственим установама | Буџет Републике Србије |
|  |  | Припрема писмених упутстава за активности које се односе на припрему, складиштење и дистрибуцију крви и компонената крви; | 2010-2015. |  |  |
|  |  | Припрема плана обуке за запослене који су укључени у поступак припреме, складиштења и дистрибуције крви и компонената крви, а према усвојеним стандардима; | 2010-2015. |  |  |
|  |  | Обезбеђење адекватног простора и опреме у Институту за трансфузију крви Србије, заводима за трансфузију крви и службама за трансфузију крви при стационарним здравственим установама; | 2011-2015. |  |  |
|  |  | Припрема крви и компонената крви помоћу апарата (затворен систем) у свим здравственим установама које врше припрему крви; | 2011-2015. |  |  |
|  |  | Припрема адекватних количина аферезно прикупљених тромбоцита, леукоцита, еритроцита и плазме у свим здравственим установама у којима се врши припрема компонената крви; | 2011-2015. |  |  |
|  |  | Анализирање квалитета припремљених компонената крви; | 2011-2013. |  |  |
|  |  | Припрема листе компонената које се припремају у Институту за трансфузију крви Србије, заводима за трансфузију крви и службама трансфузије крви при стационарним здравственим установама; | 2011-2013. |  |  |
|  |  | Припрема плана до ког степена припремање компонената крви врше службе за трансфузију крви при стационарним здравственим установама; | 2011-2015. |  |  |
|  |  | Обезбеђење материјалних средстава за возила за транспорт крви и компонената крви; | 2011-2013. |  |  |
|  |  | Континуирана обука за рад на аферизним процедурама и рад на опреми у оквиру припреме; | 2012-2015. |  |  |
|  |  | Јединствено обележавање компонената крви које се припремају у Институту за трансфузију крви Србије, заводима за трансфузију крви и службама за трансфузију крви при стационарним здравственим установама - под одређеним код баром; | 2012-2015. |  |  |
|  |  | Припрема плана складиштења, дистрибуције крви и компонената крви у сарадњи са Институтом за трансфузију крви Србије, заводима за трансфузију крви и службама за трансфузију крви при стационарним здравственим установама. | 2011-2015. |  |  |
| 2. | Специфични циљ Креирање националне политике у области клиничке трансфузиологије | Мере и активности | Време спровођења | Носиоци активности | Извор финансирања |
|  |  | Промовисање рационалне и оптималне примене крви и компонената крви; | 2010-2015. | Министарство здравља, Републичка стручна комисија за трансфузиологију и службе за трансфузију крви при стационарним здравственим установама | Буџет Републике Србије |
|  |  | Обезбеђење доступности крви и компонената крви; | 2010. и даље континуирано |  |  |
|  |  | Израда водича Добре клиничке праксе намењених увођењу стандарда у лечењу крви и компонената крви, као и допуна постојећих водича Добре клиничке праксе; | 2010. и даље континуирано |  |  |
|  |  | Формирање болничких трансфузиолошких комисија; | 2010-2011. |  |  |
|  |  | Подстицање и примена аутологне трансфузије крви према утврђеним индикацијама; | 2010. и даље континуирано |  |  |
|  |  | Примена стандардних оперативних процедура за узимање узорака за преттрансфузијска испитивања, преузимање крви и компонената крви и служби за трансфузију крви; | 2010. и даље континуирано |  |  |
|  |  | Пријављивање и испитивање озбиљних нежељених реакција и озбиљних нежељених догађаја; | 2010-2011. |  |  |
|  |  | Успостављање система хемовиголансе у трансфузији; | 2010-2015. |  |  |
|  |  | Континуирана едукација здравствених радника; | 2010. и даље континуирано |  |  |
|  |  | Вршење сталног надзора процеса транфундовања крви и компонената крви од стране квалификованих здравствених радника, оспособљених да уоче и правилно реагују на настанак нежељеих реакција; | 2010-2015. |  |  |
|  |  | Израда специфичних поступака документовања и евидентирања процеса примене јединице крви и компонената крви; | 2010. и даље континуирано |  |  |
|  |  | Едукација и обука запослених који су укључени у болничку трансфузиолошку едукацију. | 2010-2015. |  |  |
| 3. | Специфични циљ Успостављање система управљања квалитетом | Мере и активности | Време спровођења | Носиоци активности | Извор финансирања |
|  |  | Успостављање система квалитета према директивама Савета Европе 2002/98 ЕЕЦ којим су утврђени стандарди квалитета и безбедности за прикупљање, тестирање, припремање, складиштење и дистрибуцију крви и компонената крви; | 2010-2015. | Министарство здравља, Републичка стручна комисија за трансфузију крви, Институт за трансфузију крви Србије, заводи за трансфузију крви и службе за трансфузију крви при стационарним здравственим установама | Буџет Републике Србије |
|  |  | Обезбеђење унапред утврђених потребних ресурса (кадар, опрема и простор); | 2010-2015. |  |  |
|  |  | Образовање подгрупе за квалитет у оквиру Републичке стручне комисије за трансфузиологију; | 2010. |  |  |
|  |  | Израда стандарда квалитета базираних на принципима Добре произвођачке праксе за лекове у медицини и стандарду ИСО 9001-2000; | 2010-2012. |  |  |
|  |  | Израда документације, описивање активности и процеса у трансфузији, као и одобравање, означавање и дистрибуција документације; | 2010-2011. |  |  |
|  |  | Увођење сва четири нивоа вођења документације - Пословник о квалитету, процедуре система квалитета, стандардне оперативне процедуре и записи у које спадају сви документи који настају као резултат спровођења активности (као што су: обрасци, извештаји, радне листе, евиденције, књиге, подаци у електронској форми и др; | 2011-2015. |  |  |
|  |  | Праћење, мерење и унапређење квалитета крви и компонената крви, као и здравствених услуга у области трансфузиологије; | 2011-2015. |  |  |
|  |  | Обезбеђење доследног спровођења процедура система квалитета као и контролисање вођења документације, издавање дозвола за рад трансфузијским установама на основу увида у функционисање система. | 2013-2015. |  |  |
| 4. | Специфични циљ Праћење побољшања у обезбеђењу довољних количина безбедне крви и компонената крви у земљи, узимајући у обзир територијалну специфичност, густину насељености, као и доступност и развијеност здравствене заштите | Мере и активности | Време спровођења | Носиоци активности | Извор финансирања |
|  |  | Пружање стручне помоћи у развоју стандардног формата за креирање националне базе података; | 2010. | Министарство здравља, Институт за трансфузију крви Србије и заводи за трансфузију крви | Буџет Републике Србије |
|  |  | Образовање стручних поткомисија за прикупљање крви (стручна помоћ у вези са спровођењем програма регрутовања добровољних даваоца крви и пропаганда (стручна помоћ у вези са едукацијом опште популације и обезбеђивање материјалних средстава); | 2010. |  |  |
|  |  | Обезбеђење сарадње Института за трансфузију крви Србије, завода за трансфузију крви и служби за трансфузију крви при стационарним здравственим установама са Црвеним крстом Србије и удружењима добровољних давалаца крвр; | 2010-2015. |  |  |
|  |  | Обезбеђење јединственог стандарда техничког извођења активности и јединственог информационог система; | 2010-2012. |  |  |
|  |  | Успостављање јединственог регистра добровољних давалаца крви. | 2012. и даље континуирано |  |  |
| 5. | Специфични циљ Оптимизација финансирања трансфузиолошке службе | Мере и активности | Време спровођења | Носиоци активности | Извор финансирања |
|  |  | Израда предлога методологије за формирање и усклађивање ценовника производа и услуга у трансфузиолошкој служби. | 2010-2012. | Министарство здравља | Буџет Републике Србије |
| 6. | Специфични циљ Побољшање инфраструктуре неопходне за унапређење безбедности крви и компонената крви | Мере и активности | Време спровођења | Носиоци активности | Извор финансирања |
|  |  | Припрема предлога стандарда којима ће се утврдити ближи услови у погледу просторија и опреме; | 2010-2012. | Министарство здравља, Републичка стручна комисија за трансфузију крви, Институт за трансфузију крви Србије, заводи за трансфузију крви и службе за трансфузију крви при стационарним здравственим установама | Буџет Републике Србије |
|  |  | Предузимање мера на реновирању објеката у којима се обавља трансфузиолошка делатност; | 2010-2015. |  |  |
|  |  | Припрема предлога планова за занављање медицинске опреме у трансфузиологији (набавка нове савремене опреме за обављање трансфузиолошке делатности. | 2010-2015. |  |  |
| 7. | Специфични циљ Дефинисање потребне оспособљености кадрова који обављају послове који утичу на квалитет компонената крви | Мере и активности | Време спровођења | Носиоци активности | Извор финансирања |
|  |  | Израда програма едукације здравствених радника који обављају послове који утичу на квалитет крви и компонената крви; | 2010-2015. | Министарство здравља, Републичка стручна комисија за трансфузију крви, Институт за трансфузију крви Србије, заводи за трансфузију крви и службе за трансфузију крви при стационарним здравственим установама | Буџет Републике Србије |
|  |  | Обезбеђивање вођења и чувања документације о стеченом образовању, обуци, као и знању и вештинама здравствених радника који обављају послове који утичу на квалитет компонената крви. | 2010-2015. |  |  |
| 8. | Специфични циљ Успостављање трансфузиолошког савременог јединственог здравственог информационог система | Мере и активности | Време спровођења | Носиоци активности | Извор финансирања |
|  |  | Обезбеђивање јединственог (унифицираног) система кодова и нумерисања у свим здравственим установама које обављају трансфузиолошку делатност, а у складу са међународно признатим стандардима у овој области; | 2010-2011. | Републичка стручна комисија за трансфузиологију, Институт за трансфузију крви Србије и заводи за трансфузију крви | Буџет Републике Србије |
|  |  | Тестирање, валидација и имплементација системског софтвера у трансфузији; | 2010-2012. |  |  |
|  |  | Обезбеђивање услова за размену информација са системом квалитета у здравственим установама које обављају трансфузиолошку делатност; | 2010-2015. |  |  |
|  |  | Обезбеђивање повезаности системског софтвера са болничким банкама крви; | 2012-2015. |  |  |