На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07 и 65/08), на предлог Министарства рада и социјалне политике,

Влада доноси

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Акциони план за спровођење Националне стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља (2010-2012), који је одштампан уз овај закључак и чини његов саставни део.

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 560-1747/2010

У Београду, 11. марта 2010. године

В Л А Д А

|  | ПРЕДСЕДНИК др Мирко Цветковић |
| --- | --- |

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ

ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА (2010−2012)

| Општи циљ 1 Развој безбедног окружења у коме ће бити остварено право сваког детета да буде заштићено од свих облика насиља |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специфични циљ 1.1. Подизање нивоа свести грађана, а посебно деце, о проблему насиља и формирање ставова о неприхватљивости насиља |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.1.1. Информисање о размерама и последицама насиља и значају борбе против насиља над децом |  |  |  |  |  |  |  |
| Aктивности | Период реaлизације | Очекивани резултат | Индикатор | Средство верификације | Одговорна институција | Партнери | ###### Средства |
|  |  |  |  |  |  |  | Постојећа и потребна |
| 1.1.1.1. Израдити оперативни план информисања јавности о размерама и последицама насиља над децом | 2010. | - Утврђен план и програм информисања јавности у наредне три године - Идентификоване приоритетне теме за информативне кампање | - Квалитет и обим плана | - Документ - оперативни план | - Савет за права детета | - Министарство културе - УНИЦЕФ | Користиће се постојећи ресурси Савета за права детета |
| 1.1.1.2. Организовати информативно едукативне кампање | 2010. | - Повећана доступност информација о забрани физичког насиља над децом - Дистрибуирани постојећи материјали о иницијативи за забрану физичког кажњавања деце | - Број општина и градова укључених у кампању - Количина дистрибуираног материјала | - Извештај о спроведеној кампањи | - Савет за права детета | - UNICEF - „Save the Children” Norway - Јавна гласила - Коалиција удружења Иницијативе за забрану физичког кажњавања деце | Нису потребна додатна средства. Користиће се постојећи ресурси Савета за права детета |
|  | 2010-2012. | - Повећана доступност информација о последицама, препознавању и спречавању насиља према деци - Организована најмање једна национална информативна кампања годишње | - Број националних информативних кампања - Број и тип нових материјала - Број обухваћених градова и општина - Број и тип актера укључених у кампању | - Годишњи извештаји о спровођењу кампање - Информативно едукативни материјали | - Савет за права детета | - Институције образовања, социјалне и здравствене заштите - УНИЦЕФ - Јавна гласила - Интерсекторски савети за спровођење Локалних планова акције за децу - Удружења | Потребно обезбедити средства из буџета Републике Србије за 2010. годину у оквиру јединствене ставке: Подршка за функцију и програме Савета за права детета |
| 1.1.1.3. Објављивати информације о насиљу над децом и о програмима за превенцију и заштиту деце на Web страници Савета за права детета | 2010-2012. | - Грађани, стручњаци и други заинтересовани актери су боље и редовније информисани о подацима, програмима и акцијама - WEB страница Савета за права детета је ажурна | - Број посетилаца WEB стрaнице на годишњем нивоу - Број организација и институција које обезбеђују прилоге - Број постављених прилога - Број линкова за друге релевантне сајтове | - WEB страница Савета за права детета | - Савет за права детета | - Министарство просвете - Министарство здравља - Министарство рада и социјалне политике - Министарство правде - Министарство унутрашњих послова - Министарство омладине и спорта - Републички завод за статистику - удружења - Интерсекторски савети за спровођење Локалних планова акције за децу - Стална конференција градова и општина | Средства за ову активност су део средстава које је потребно определити из буџета Републике Србије за 2010: Подршка за функцију и програме Савета за права детета |

| 1.1.1.4. Поставити и редовно ажурирати податке о активностима министарстава у области превенције насиља на WEB страницама свих релевантних министарстава | 2010. | - Сва релевантна министарства на својим WEB страницама имају опредељен простор за информације о активностима на превенцији и заштити деце од насиља | - Број министарстава која имају простор на WEB страници | - Садржај WEB сајтова свих релевантних министарстава | - Министарство просвете - Министарство здравља - Министарство рада и социјалне политике - Министарство правде - Министарство унутрашњих послова - Министарство културе - Министарство омладине и спорта | Релевантне институције које обезбеђују податке за свако од одговорних министарстава | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности министарстава |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010-2012. | - Сва Министарства редовно, а најмање два пута годишње, ажуририрају податке о својим активностима на превенцији насиља | - Учесталост ажурирања података - Квалитет садржаја постављених прилога |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 Обезбедити већу укљученост јавних гласила у кампање превенције насиља над децом на националном и локалном нивоу | 2010-2012. | - Повећана одговорност националних и локалних јавних гласила према проблему насиља над децом - ТВ и радио спотови из области превенције насиља емитују се редовно на свим одабраним јавним гласилима - Припремљен и емитован минимално један нови спот годишње | - Број јавних гласила (радио и телевизија) које бесплатно емитују спотове из области превенције насиља над децом - Број припремљених спотова - Учесталост емитовања спотова | - Извештај о спроведеној анкети са јавним гласилима - Телевизијски и радио спотови | - Савет за права детета - Министарство рада и социјалне политике | - Министарство културе - Министарство за телекомуникације и информационо друштво - УНИЦЕФ | Средства за ову активност су део средстава које је потребно обезбедити из буџета Републике Србије за 2010. годину кроз јединствену ставку: Подршка за функцију и програме Савета за права детета |
| 1.1.1.6. Покретање иницијативе за увођење сталних емисија у оквиру образовног програма које ће се бавити ненасилном комуникацијом и конструктивним решавањем сукоба | 2011. | - У оквиру образовног програма националног јавног информативног сервиса и других јавних гласила прихваћена иницијатива за увођење садржаја о превенцији насиља | - Број емисија укључених у образовне програме - Учесталост емитовања | - План образовног програма националног јавног сервиса | - Министарство просвете - Савет за права детета | - Национални јавни информативни сервис и друга јавна гласила | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности Министарства просвете |
| 1.1.1.7. Покретање иницијативе за увођење садржаја о ненасилној комуникацији и конструктивном решавању сукоба у игране програме продукцијских и медијских кућа | 2011. | - Друштвено одговорни играни програми на националном јавном информативном сервису и другим јавним гласилима у Републици Србији | - Број серијала и епизода које се баве наведеном проблематиком | - Сценарији играних серијала | - Министарство просвете - Савет за права детета | - Национални јавни информативни сервис и друга јавна гласила | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности Министарства просвете |

| 1.1.1.8. Успоставити механизме за унапређење начина на који јавна гласила третирају питање злостављања и насиља према деци | 2010-2012. | - Сачињен и усаглашен меморандум о начину третирања питања злостављања у јавним гласилима - Минимално 70% јавних гласила потписало изјаву о прихватању меморандума - Повећан обим и квалитет медијских прилога који се тичу насиља над децом | - Број јавних гласила која су прихватила меморандум о начину третирања злостављања - Број прилога у јавним гласилима који се тичу насиља над децом годишње - Тип прилога у јавним гласилима - Начин третирања појаве насиља | - Изјаве о прихватању меморандума - Извештај и годишње анализе | - Савет за права детета | - Министарство културе - Радиодифузна агенција - Независно удружење новинара Србије - Удружење новинара Србије | Средства за ову активност део су средстава које је потребно обезбедити из буџета Републике Србије за 2010. годину кроз јединствену ставку: Подршка за функцију и програме Савета за права детета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специфични циљ 1. 2. Развијање толеранције разумевањем и прихватањем различитости и неговање различитих видова ненасилне комуникације |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.2.1. Развијање програма и пројеката у области ненасилне комуникације у свим установама, институцијама и удружењима које раде са децом |  |  |  |  |  |  |  |
| Aктивности | Период реaлизације | Очекивани резултат | Индикатор | Средство верификације | Одговорна институција | Партнери | Средства |
|  |  |  |  |  |  |  | Постојећа и потребна |
| 1.2.1.1. Спровођење акредитованих програма Министарства просвете и Министарства рада и социјалне политике у области ненасилне комуникације, комуникацијских вештина и толеранције на различитости, укључујући иницијативу за прилагођавање ових програма за службе и институције Министарства здравља, Министарства унутрашњих послова и Министарства правде | 2010-2012. | - Повећано интересовање запослених у образовно-васпитном и систему социјалне заштите за учешће у реализацији семинара из ненасилне комуникације и комуникацијских вештина - Отпочела примена програма ненасилне комуникације у здравственим установама, службама Министарства унутрашњих послова и установама за извршење заводских санкција - Повећан број ученика и ученица који учествују у пројектима и програмима који се односе на људска и дечја права, различитост и толеранцију | - Број реализованих акредитованих семинара годишње у свакој од области (образовно васпитне установе, установе социјалне заштите, здравствене установе, службе Министарства унутрашњих послова и установа за извршење заводских/кривичних санкција) - Број учесника у програмима на годишњем нивоу | - Извештаји Министарства здравља - Извештаји Министарства правде - Извештаји Министарства унутрашњих послова - Извештаји Завода за унапређење образовања и васпитања - Извештаји завода за социјалну заштиту | - Министарство просвете - Министарство рада и социјалне политике - Министарство правде - Министарство здравља - Министарство унутрашњих послова - Министарство за људска и мањинска права - Завод за унапређење образовања и васпитања - Заводи за социјалну заштиту | - Save the Children - УНИЦЕФ - Удружење Грађанске иницијативе - Удружење Образовање плус | Нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије. Активност ће се спроводити као део активности министарстава уз подршку донаторских програма Save the Children и УНИЦЕФ |

| 1.2.1.2. Увођење садржаја о толеранцији и ненасилној комуникацији у васпитне програме образовних установа, културно-образовних установа које раде с децом, установа за смештај корисника, заводских установа и ванинституционалних облика заштите | 2010-2012. | - Повећан број васпитно- образовних, културно- образовних установа, установа за смештај деце и заводских установа које су у васпитне програме увеле садржаје о толеранцији и ненасилној комуникацији | - Број установа годишње које у оквиру васпитних програма реализују садржаје о толеранцији и ненасилној комуникацији - Број деце која су укључена у програме - Број ваншколских кампања које су иницирале установе | - Извештаји школских управа и просветних инспектора - Извештаји установа за смештај деце и заводских установа - Извештаји удружења Пријатељи деце Србије | - Министарство просвете - Министарство рада и социјалне политике - Министарство правде - Министарство унутрашњих послова | - УНИЦЕФ - Васпитно-образовне установе - Стручна друштва (Педагошко друштво Србије, Друштво психолога Србије) - Културно-образовне установе - Спортска друштва - Удружење Пријатељи деце Србије - Удружења: НАНСЕН дијалог центар, ЦИП, ПСИХОКОД, МОСТ, ИНЦЕСТ ТРАУМА ЦЕНТАР и други | Нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије. Активност ће се спроводити као део активности министарстава уз подршку донаторских програма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.3. Спровођење програма ненасилне комуникације, комуникацијских вештина и толеранције на различитости у оквиру институција локалне заједнице намењених деци – омладински и дечји клубови и центри, спортски центри, канцеларије за децу и младе итд. | 2010-2012. | - Организовани програми за промоцију ненасилне комуникације и комуникацијских вештина за децу у оквиру институција локалне заједнице које се баве организовањем слободног времена с посебним освртом на децу у ризику - Одвојени буџети јединица локалне самоуправе за спровођење програма | - Број реализованих програма годишње - Број укључених дечака и девојчица – посебно деце у ризику на годишњем нивоу - Величина буџета усмерена на ове активности | - Извештаји Интерсекторских савета за спровођење Локалних планова акције за децу - Извештаји канцеларија за младе | - Министарство за људска и мањинска права - Интерсекторски савети за спровођење Локалних планова акције за децу - Канцеларија за младе - Спортско рекреативне и културне установе и организације | - Савет за права детета - Министарство омладине и спорта - Save the Children - УНИЦЕФ - Удружење Образовање плус | Нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије. Активност ће се спроводити као део активности одговоринх институција уз подршку донаторских програма |

| Специфични циљ 1. 3. Оснаживање и подршка породици (биолошкој, хранитељској, усвојитељској) у превенцији и заштити деце од насиља |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.3.1. Социо-едукативно развојни и превентивни програми за породицу |  |  |  |  |  |  |  |
| Aктивности | Период реaлизације | Очекивани резултат | Индикатор | Средство верификације | Одговорна институција | Партнери | Средства |
|  |  |  |  |  |  |  | Постојећа и потребна |
| 1.3.1.1. Иницирати креирање и примену превентивних програма у заједници и специфичних едукативних програма посебно за родитеље код којих је присутно занемаривање деце и имају изречену меру корективног надзора | 2010. | - Специфични едукативни програми за развијање родитељских вештина дефинисани су | - Број едукативних програма - Обим и садржај програма | - Превентивни програми у заједници - Програми едукације родитеља са изреченом мером корективног надзора - Извештаји центара за социјални рад - Кумулативни годишњи извештаји завода за социјалну заштиту | - Министарство рада и социјалне политике - Министарство просвете - Министарство за људска и мањинска права | - Министарство унутрашњих послова - Заводи за социјалну заштиту - Центри за социјални рад - Здравствене установе - Удружења | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности министарстава и партнера |
|  | 2011-2012. | - Школе и локална заједница реализују програме за родитеље - Центри за социјални рад реализују превентивне активности у заједници усмерене ка превенцији насиља у породици, над децом и међу младима - У праксу центара за социјални рад уведени су специфични едукативни програми за родитеље према којим се примењује мера корективног надзора | - Број и врста превентивних програма у заједници - Број центара за социјални рад који користе меру „Специфични едукативни програми за родитеље” - Број родитеља који су обухваћени корективном мером специфичне едукације - Број родитеља ромске деце и деце са инвалидитетом који су укључени у програм |  |  |  |  |
| 1.3.1.2. Подстицати формирање саветовалишта за породицу и децу и саветовалишта за младе, у локалним заједницама при релевантним здравственим и установама социјалне заштите и удружења | 2010-2012. | - Повећан број саветовалишта која се баве породицом, децом и младима за 10% на годишњем нивоу | - Број новоуспостављених саветовалишта - Број корисника услуга саветовалишта | - Извештаји Министарства рада и социјалне политике и Министарства здравља | - Министарство рада и социјалне политике - Министарство здравља - Заводи за социјалну заштиту | - Јединица локалне самоуправе - Удружења | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности министарстава и партнера |
| 1.3.1.3 Пружати психосоцијалну подршку телефоном за хранитељске породице и децу на смештају | 2010-2011. | - Успостављена услуга телефонске подршке за хранитељске породице и децу на хранитељству са подручја Републике Србије | - Број позива у односу на број корисника услуге годишње | - Извештаји удружења Асоцијација за алтернативно породично старање о деци ‚‚Фамилиа” | - Асоцијација за алтернативно породично старање о деци ‚‚Фамилиа” | - Save the Children Norway, Save the Children Italy, сарадничка мрежа ‚‚Фамилиа” у партнерству са центрима за социјални рад | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности Асоцијација за алтернативно старање о деци ‚‚Фамилиа” уз подршку Save the Children Norway и Save the Children Italy |

| Специфични циљ 1.4. Подршка развоју програма за превенцију насиља над децом |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.4.1. Унапређење урбане инфраструктуре у функцији превенције насиља над децом |  |  |  |  |  |  |  |
| Aктивности | Период реaлизације | Очекивани резултат | Индикатор | Средство верификације | Одговорна институција | Партнери | Средства |
|  |  |  |  |  |  |  | Постојећа и потребна |
| 1.4.1.1 Иницирати и пратити активности усмерене ка унапређењу безбедности у објектима у образовно-васпитним систему и њиховом непосредном окружењу | 2010. | - До краја школске 2009/2010 снимљено стање безбедности предшколских установа, школа и домова ученика - Сачињени планови за унапређење безбедности предшколских установа, школа и домова ученика | - Број и проценат школа који се укључио у активности унапређења безбедности у школским објектима и окружењу - Број савета родитеља укључених у израду планова за унапређење безбедности деце | - Извештај о стању безбедности школских објеката у Републици Србији у школској 2009/2010 - Планови за унапређење безбедности школа | - Министарство просвете - Министарство унутрашњих послова - Основне и средње школе | - Савет за права детета - Јединица локалне самоуправе - Центри за социјални рад - Интерсекторски савети за спровођење Локалних планова акције за децу | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности министарстава и партнера |
|  | 2010-2012. | - Планови за унапређење безбедности у образовно васпитним установама се реализују - Организован конкурс за најбезбеднију предшколску установу, школу, школско окружење и дом ученика | - Број образовних установа и локалних заједница које су предузеле конкретне мере и унапредиле безбедност - Број образовних установа пријављених на конкурс за најбезбеднију школу | - Годишњи извештаји - Конкурс и резултати конкурса | - Министарство просвете - Министарство унутрашњих послова |  |  |
| 1.4.1.2 Унапредити спровођење програма „Школски полицајац” уз активније укључивање полицајаца у рад на превенцији насиља | 2010-2012. | - Побољшана безбедност у школама које имају ангажованог школског полицајца кроз смањење броја инцидентних и ексцесних догађаја за 20 % годишње | - Број школа годишње које имају школског полицајаца - Број ангажованих школских полицајаца - Број инцидентних и ексцесних догађаја годишње | - Дневни, периодични и годишњи извештаји (службене белешке, запис) полиције - Месечне анализе Министарства унутрашњих послова о активностима школских полицајаца на унапређењу безбедности у школама и околини | - Министарство унутрашњих послова - Министарство просвете | - Образовно-васпитне установе - Ученички парламенти | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности министарстава и партнера |
| 1.4.1.3. Унапредити рад физичко-техничког обезбеђења дефинисањем и применом пожељних стандарда за рад ових служби у области превенције насиља у образовно-васпитним установама | 2010-2012. | - Физичко-техничко обезбеђење у школама делује у складу с пожељним стандардима за рад ових служби у образовним институцијама - Уговори које школе склапају са организацијама које пружају физичко-техничко обезбеђење имају јасно дефинисане задатке и у складу су са Правилником о безбедности у васпитно-образовним установама и Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама | - Број организација које пружају физичко- техничко обезбеђење ангажованих у образовно-васпитним установама (број склопљених уговора годишње) - Број организација физичко- техничког обезбеђења које примењују пожељне стандарде за рад у области превенције насиља | - Стандарди за рад физичко-техничког обезбеђења у школама - Извештаји школа о стању безбедности у школама и мерама које прeдузимају организације физичко-техничког обезбеђења | - Министарство просвете - Образовно- васпитне установе - Организације које пружају физичко- техничко обезбеђење | - Министарство унутрашњих послова - Јединице локалне самоуправе - Инспекцијске службе | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности министарства и партнера |

| Мера 1.4.2. Развој и примена превентивних програма за децу у образовно-васпитном систему |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.2.1. Покретање процедуре за увођење садржаја о превенцији насиља у наставне планове и програме основних и средњих школа | 2010-2011. | - Припремљени наставни садржаји за основне и средње школе о превенцији насиља | - Обим и квалитет нових наставних садржаја - Број основних и средњих школа које реализују планове | - Нови наставни садржаји - Извештаји Завода за унапређење образовања и васпитања - Извештаји Министарства просвете | - Министарство просвете - Министарство за људска и мањинска права | - Завод за унапређење васпитања и образовања - Национални просветни савет - Удружења која спроводе програме за превенцију насиља над децом у школама | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности министарстава и партнера |
|  | 2011-2012. | - Садржаји о превенцији насиља су укључени у наставне планове |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.2. Унапредити механизме за праћење примене докумената који се односе на област безбедности и превенције насиља у образовно-васпитним установама и ванинституционалним облицима заштите | 2010-2012. | - Формулари, процедуре и механизми за праћење превенције и интервенције на насиље у образовно-васпитним установама су успостављени - Просветни саветници и инспектори најмање једном годишње прате примену докумената за област безбедности и превенције насиља | - Број прегледа просветних саветника и инспектора годишње - Број, садржина и реализација налога и препорука просветних саветника и инспектора - Формулари, процедуре за праћење | - Извештаји просветних саветника и инспектора - Препоруке и налози | - Министарство просвете - Школске управе | Општински и градски просветни инспектори | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности министарстава и партнера |
| 1.4.2.3. Реализација програма „Школа без насиља” у основним школама | 2010-2012. | - Сваке године за програм „Школа без насиља” сертификује се нових 25 школа - Сваке године у програм се укључи нових 20 основних школа | - Број сертификованих школа годишње - Број школа обухваћених програмом „Школа без насиља” | Годишњи извештаји школа, Министарства просвете и УНИЦЕФ | - Министарство просвете - УНИЦЕФ | - Министарство унутрашњих послова - Министарство омладине и спорта - Министарство здравља - Министарство рада и социјалне политике - Савет за права детета - Завод за унапређење образовања и васпитања - Образовно васпитне установе - Донатори - Интерсекторски савети за спровођење Локалних планова акције за децу | Нису потребна додатна средства Активност ће се спроводити као део активности Министарства просвете, УНИЦЕФ и партнера |
| 1.4.2.4. Прилагодити програм „Школа без насиља” за предшколске установе и започети примену | 2010-2011. | - Израђен и одобрен програм „Школа без насиља” за примену у предшколским установама | - Степен заинтересованости предшколских установа за примену програма „Школа без насиља” - Годишњи број предшколских установа у којима се спроводи програм | - Пријаве предшколских установа за учешће у програму - Извештаји предшколских установа, Министарства просвете и УНИЦЕФ | - Министарство просвете - УНИЦЕФ | - Министарство здравља - Министарство рада и социјалне политике - Министарство унутрашњих послова - Министарство омладине и спорта - Савет за права детета - Завод за унапређење образовања и васпитања - Васпитно-образовне установе - Донатори | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности Министарства просвете, УНИЦЕФ и партнера |
|  | 2011-2012. | - Програм је пилотиран у најмање четири предшколске установе током школске 2010/2011. године - Програм се примењује у 20 предшколских установа у току школске 2011/2012. године |  |  |  |  |  |

| 1.4.2.5. Промовисање програма „Школа без насиља” у средњим школама и мотивисање школа за реализацију програма. | 2010-2011. | - Припремљен програм „Школа без насиља” пилотира се у девет средњих школа | - Број средњих школа годишње у којима се спроводи програм | - Годишњи извештаји средњих школа и Министарства просвете - Извештај УНИЦЕФ | - Министарство просвете - УНИЦЕФ | - Министарство унутрашњих послова - Министарство здравља - Министарство рада и социјалне политике - Министарство омладине и спорта - Савет за права детета - Завод за унапређење образовања и васпитања - Образовно-васпитне установе и ученички парламенти - Донатори | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности Министарства просвете, УНИЦЕФ и партнера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011-2012. | - Сваке године у програм „Школа без насиља” укључи се 20 нових средњих школа и спроводи га целовито са свим предвиђеним компонентама |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.6. Спровођење превентивних програма Министарства унутраших послова у заједници кроз пилотирање пројекта „Безбедно детињство-развој безбедносне културе младих” | 2010. | - Најмање 200 полицијских службеника је обучено за спровођење пројекта | - Број обучених полицијских службеника Министарства унутрашњих послова | - Извештаји о реализацији обуке - Извештаји о спроведеним активностима - Периодичне и годишње анализе | - Министарство унутрашњих послова - Министарство просвете | - Образовно-васпитне установе и ученички парламенти - Установе здравствене и социјалне заштите - Установе из система правосуђа - Локалне канцеларије, клубови и савети за младе - Удружења | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности Министарства унутрашњих послова, Министарства просвете, УНИЦЕФ и партнера |
|  | 2011-2012 | - Пројекат се спроводи на нивоу свих полицијских управа и у свим основним и средњим школама у Републици Србији (пети разреди основних школа и први разред средњих школа) са минимално две активности годишње |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.7. Иницирати спровођење акције „Дрога је нула, живот је један” у образовно-васпитним установама на територији Републике Србије | 2010-2012. | - По успешном моделу Града Београда, проширена је примена програма „Дрога је нула, живот је један” на најмање 20 образовно- васпитних установа у Републици Србији годишње | - Број образовно- васпитних установа у којима се спроводи програм - Број ученика укључених у програм | - Извештаји Министарства унутрашњих послова о реализованом програму - Годишње анализе реализације програма | - Министарство унутрашњих послова - Министарство просвете | - Министарство здравља - Образовно-васпитне установе - Удружења | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности министарстава |
| 1.4.2.8. Спровођење акредитованих програма Министарства просвете „Трговина људима (децом) - превенција и едукација” за наставнике, школске психологе и педагоге | 2010-2012. | - Обучено најмање 75 професионалаца у школама сваке године - У школама се спроводе акције информисања и едукације за ефикаснију превенцију трговине људима | - Број организованих тренинга за професионалце у школама - Број обучених професионалаца из школа - Број акција информисања и едукација које се спроводе у школама | - Извештаји Завода за унапређење васпитања и образовања - Извештаји са обука - Извештаји удружења ‚‚Астра” | Удружење ‚‚Астра” | - Министарство просвете - Министарство унутрашњих послова - Васпитно-образовне институције | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности удружења ‚‚Астра” уз подршку донатора |
| 1.4.2.9. Иницирање и спровођење превентивних програма из области заштите од насиља, пре свега вршњачког насиља, у сајбер простору за наставнике, родитеље и ученике | 2010-2012. | - Обучено најмање 50 професионалаца у школама сваке године - У школама се спроводе акције информисања и едукације ученика и родитеља за ефикаснију превенцију од вређања, узнемиравања, оговарања и клеветања, лажног представљања, недозвољеног саоптшавања, прогањања и других облика насиља у сајбер простору (са посебним освртом на типове вршњачког насиља у сајбер простору). | - Број организованих тренинга за наставно особље, психологе и педагоге у школама - Број организованих тренинга за родитеље - Број организованих тренинга за ученике - Број акција информисања и едукација које се спроводе у школама | - Извештаји Завода за унапређење васпитања и образовања - Извештаји са обука - Извештаји удружења која су укључени у обуку | - Министарство просвете - Министарство унутрашњих послова - Министарство за телекомуникације и информатичко друштво - Васпитно-образовне институције | - Интернет провајдери - Мобилне и фиксне телефоније | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности министарстава и партнера |

| Мера 1.4.3. Развој и примена превентивних програма за децу у установама социјалне заштите и установама и заводима за извршење кривичних санкција према малолетницима |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.3.1. Подржати развој и примену превентивних програма за децу и омладину у: - установама социјалне заштите за смештај деце - заводима за васпитање деце и омладине - заводима за извршење кривичних санкција према малолетницима | 2010. | - Идентификовани постојећи и развијени нови специјализовани превентивни програми | - Број расположивих превентивних програма - Број нових превентивних програма | - Листа акредитованих програма - Листа пружалаца услуга | - Министарство рада и социјалне политике - Министарство правде - Министарство унутрашњих послова | - Заводи за социјалну заштиту - Установе социјалне заштите за смештај деце - Заводи за васпитање деце и омладине - Казнено-поправни завод за малолетнике - Удружења | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности министарстава и партнера |
|  | 2010-2012. | - Превентивни програми се реализују у најмање 50% установа социјалне заштите за смештај деце - Превентивни програми се спроводе у сва три завода за васпитање деце и омладине - Превентивни програми се спроводе у казнено поправном заводу за малолетнике | - Број и структура установа у којима се имплементирају превентивни програми - Број учесника у програмима | - Извештаји установа и завода - Евалуациони извештаји реализатора програма |  |  |  |

| Мера: 1.4.4. Превенција злостављања и занемаривања деце у систему здравствене заштите |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.4.1. Укључивање мера за превенцију злостављања и занемаривања деце при изради и имплементација посебних програма здравствене заштите који се односе на подстицање рађања, унапређење репродуктивног здравља и планирања породице | 2010-2012. | - Пројекат – Развој школа за родитељство спроводи се - Пројекат – Заштита репродуктивног здравља младих спроводи се - Национални програм здравствене заштите жена, деце и омладине у Републици Србији спроводи се | - Број основаних школа за родитељство - Број едукованих чланова породице - Број едукованих здравствених радника и здравствених сарадника у домовима здравља - Израђен приручник за здравствене раднике и здравствене сараднике - Израђен Национални програм и стручно методолошко упутство за рад у саветовалишту за младе - Број едукованих здравствених радника и сарадника у саветовалишту за младе | Извештаји Министарства здравља | Министарство здравља | - Удружење за јавно здравље Србије - Институт за јавно здравље Републике Србије „др Милан Јовановић Батут ” | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности министарстава и партнера |
| 1.4.4.2. Укључивање мера за превенцију злостављања и занемаривања деце при изради и имплементацији програма превенције самоубистава и насиља код младих | 2010-2012. | - Пројекат – превенција самоубистава и насиља код младих спроводи се | - Број едукованих стручњака у домовима здравља - Израђен Приручник за превенцију насиља самоубистава и самоубилачког понашања | Извештаји Министарства здравља | Министарство здравља | - Министарство просвете - Министарства рада и социјалне политике - Министарство унутрашњих послова - Институт за ментално здравље | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности Министарства здравља и партнера |
| 1.4.4.3. Укључивање мера за превенцију злостављања и занемаривања деце при изради националног програма за спречавање повређивања и унапређење збрињавања трауматизованих и повређених лица | 2010–2012. | - Израђен је Национални програм превенције трауме и унапређење збрињавања повређених - Израђен је национални регистар повреда | - Успостављен систем јединствене евиденције повређивања -Траума регистар - Урађено стручно-методолошко упутство о континуираном, униформном поремећају повређеног - Урађен Водич о прихвату, транспорту и збрињавању повређеног - Здраствене установе користе софтвер за регистровање повреда | - Извештаји Министарства здравља - Годишњи извештаји о повредама по старосној структури, полу, начину и месту повређивања | Министарство здравља | - Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица - Универзитетска дечја клиника - Институт за медицину рада и радиолошку заштиту Србије „др Драгомир Карајовић” - Институт за јавно здравље Републике Србије „др Милан Јовановић Батут ” | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности Министарства здравља и партнера |
| 1.4.4.4. Укључивање мера за превенцију злостављања и занемаривања деце при спровођењу националног програма за превенцију злоупотребе дроге и алкохолизма | 2010–2012. | - Програм добровољног и поверљивог саветовања и тестирања на ХИВ се примењује - Донет Национални програм за превенцију злоупотребе алкохола и алкохолизам | - Број добровољно тестираних студената и ученика - Број едукованих студената и ученика - Број едукованих корисника дрога и чланова породица за рано препознавање предозирања - Урађен регистар зависника од дрога у систему здравствене заштите | Извештаји Министарства здравља | Министарство здравља | - Министарство унутрашњих послова - Министарство просвете - Министарство рада и социјалне политике - Специјална болница за болести зависности - Институт за ментално здравље - Здравствене установе - Глобал фонд за борбу против АИДС, туберкулозе и маларије | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности Министарства здравља и партнера |
| Специфични циљ 1. 5. Учешће деце у развоју и спровођењу програма за превенцију и заштиту деце од насиља |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.5.1. Развијање едукативних активности и партиципативних механизама |  |  |  |  |  |  |  |
| Aктивности | Период реализације | Очекивани резултат | Индикатор | Средство верификације | Одговорна институција | Партнери | Средства |
|  |  |  |  |  |  |  | Постојећа и потребна |
| 1.5.1.1. Организовање обуке о правима детета, за децу и са децом | 2010-2012. | - Успостављен систем, односно одржива пракса обука о правима деце - Повећан број испоручених обука за 10% на годишњем нивоу - Повећан број деце и наставника укључених у обуке за 10% на годишњем нивоу | - Број реализованих обука о правима детета - Број деце обухваћене обукама - Број наставника и стручних сарадника обухваћених обуком | - Акредитоване обуке (семинари) - Каталог стручног усавршавања запослених у васпитно-образовним установама | - Министарство просвете - Министарство омладине и спорта - Министарство здравља - Министарство рада и социјалне политике - Министарство унутрашњих послова - Министарство за људска и мањинска права | - УНИЦЕФ - Save the Children - Струковна удружења - Јединице локалне самоуправе - Локалне канцеларије, клубови и савети за младе - Удружења: Центар за права детета, Пријатељи деце Србије, Беосупорт, Грађанске иницијативе | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности министарстава и партнера |
| 1.5.1.2. Промовисање улоге ученичких парламената у области превенције и заштите ученика од насиља | 2010-2012. | - У активности ученичких парламената укључени програми који се активније баве превенцијом и заштитом деце од насиља | - Број реализованих акција ученичких парламената у превенцији и заштити деце од насиља | Годишњи извештаји образовно -васпитних установа | - Министарство просвете - Министарство за људска и мањинска права | - Школске управе - Ученички парламенти - Локалне канцеларије, клубови и савети за младе | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности министарстава и партнера |
| 1.5.1.3. Формирање вршњачких и тимова за медијацију у васпитно-образовним и установама социјалне заштите и локалној заједници за превенцију и заштиту деце од насиља са посебним акцентом на превенцији насиља над децом са сметњама у развоју | 2010-2012. | - Повећан број вршњачких тимова у основним и средњим школама за најмање 40 тимова годишње (у складу са планираним ширењем програма „Школа без насиља”) - Вршњачки тимови и тимови за медијацију су формирани у најмање три установе социјалне заштите за децу и омладину - Формирани тимови младих при Локлалним плановима акције за децу у општинама и/или канцеларијама за младе за превенцију и заштиту деце од насиља - Вршњачки тимови за медијацију укључени у програме вршњачких тимова за Локални план акције за децу | - Број формираних вршњачких и тимова за медијацију и вршњачких тимова у васпитно- образовним установама и интерсекторских савета за спровођење Локалних планова акције за децу - Број тимова за медијацију у установама социјалне заштите - Број општина које имају активне тимове младих - Број случајева који су успешно решени уз помоћ вршњачких тимова и тимова за медијацију | - Извештаји вршњачких тимова и тимова за медијацију - Извештаји запослених о активностима тимова - Извештаји о реализацији Локалних планова акције за децу и канцеларија за младе | - Министарство просвете - Министарство рада и социјалне политике - Министартсво омладине и спорта | - Васпитно-образовне установе - Установе социјалне заштите за смештај деце - Локалне канцеларије, клубови и савети за младе - Јединице локалне самоуправа, - Интерсекторски савети за спровођење Локалних планова акције за децу - УНИЦЕФ - Удружења | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности министарстава и партнера |
| 1.5.1.4. Формирање вршњачког тима за превенцију и заштиту деце на хранитељству од насиља | 2010- 2011. | - Едукован и формиран вршњачки тим за превенцију и заштиту деце на хранитељству од насиља | - Број случајева који су успешно решени уз помоћ вршњачкoг тима | - Извештаји удружења Асоцијација за алтернативно породично старање о деци ‚‚Фамилиа” | - Асоцијација за алтернативно породично старање о деци ‚‚Фамилиа” | - Save the Children Norway, Save the Children Italy, сарадничка мрежа ‚‚Фамилиа” у партнерству са центрима за социјални рад | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности Асоцијације за алтернативно старање о деци ‚‚Фамилиа” уз подршку Save the Children Norway и Save the Children Italy |

| Општи циљ 2 Успостављање националног система превенције и заштите деце од свих облика злостављања, занемаривања и искоришћавања |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специфични циљ 2.1. Посвећеност, спремност и одговорност доносилаца одлука на националном нивоу у утврђивању и спровођењу политике превенције и заштите деце од насиља |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 2.1.1. Развој и јачање улоге институција и тела Народне скупштине и Владе у промовисању, примени и унапређењу права детета |  |  |  |  |  |  |  |
| Aктивности | Период реализације | Очекивани резултат | Индикатор | Средство верификације | Одговорна институција | Партнери | Средства |
|  |  |  |  |  |  |  | Постојећа и потребна |
| 2.1.1.1. Успоставити одрживе механизме комуникације и координације Савета за права детета са Владом, министарствима, републичким институцијама | 2010-2012. | - Формирано координационо тело за спровођење, координацију и праћење Националног акционог плана за децу и Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља - Влада је најмање једном годишње информисана о спровођењу Националног плана акције за децу и Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља | - Састав, активности и број састанака координационог тела - Број извештаја за Владу и друге заинтересоване стране | - Записници са састанака координационог тела Савета за права детета - Годишњи извештаји Савета за права детета | Савет за права детета | - Министарство просвете - Министарство омладине и спорта - Министарство здравља - Министарство рада и социјалне политике - Министратсво правде - Министарство унутрашњих послова - Министарство за људска и мањинска права - Заштитник грађана - Удружења | Средства за ову активност су део средстава које је потребно обезбедити из буџета Републике Србије за 2010. годину кроз јединствену ставку: Подршка за функцију и програме Савета за права детета |
| 2.1.1.2. Обезбедити одрживу и континуирану функцију Савета за права детета у остваривању задатака утврђених Одлуком Владе Републике Србије о формирањем Савета за права детета (16. маја 2002. године) | 2010. и даље | - Обезбеђен простор и опрема за рад Савета за права детета - Минимално две стручне особе ангажоване на пословима реализације задатака Савета за права детета - Обезбеђена финансијска подршка Савету за права детета за спровођење приоритетних активности | - Статус и функција Савета за права детета - Обим и врста активности Савета за права детета - Број и структура запослених у Савету за права детета - Годишњи износ финансијских средстава којим Савет за права детета располаже за приоритетне програме | Годишњи извештаји Савета за права детета | - Влада - Министарство рада и социјалне политике | - УНИЦЕФ - Save the Children Norway | Средства за ову активност су део средстава које је потребно обезбедити из буџета Републике Србије за 2010. годину кроз јединствену ставку: Подршка за функцију и програме Савета за права детета |

| 2.1.1.3. Организовати редовне информативне састанке Савета за права детета са Радном групом за права детета Народне скупштине | 2010-2012. | - Радна група за права детета Народне скупштине је најмање четири пута годишње информисана остваривању права детета и потребама за унапређење у овој области - Законски предлози везани за права деце имају подршку Народне скупштине | - Број одржаних састанака Савета за права детета са Радном групом за права детета Народне скупштине - Број иницијатива и предлога према Народној скупштини | - Записници са састанака - Предлози, иницијативе упућени Радној групи за права детета Народне Скупштине | Савет за права детета | - Удружење Центар за права детета - Заштитник грађана | Средства за ову активност су део средстава које је потребно обезбедити из буџета Републике Србије за 2010. годинукроз јединствену ставку: Подршка за функцију и програме Савета за права детета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Специфични циљ 2.2. Стварање обухватног законодавног оквира за заштиту деце од злостављања, занемаривања и искоришћавања |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.2.1. Унапређење релевантног законодавног оквира потврђивањем међународних уговора, доношењем нових и изменама и допунама постојећих закона |  |  |  |  |  |  |  |
| Aктивности | Период реализације | Очекивани резултат | Индикатор | Средство верификације | Одговорна институција | Партнери | Средства |
|  |  |  |  |  |  |  | Постојећа и потребна |
| 2.2.1.1. Доношење закона за потврђивање међународних уговора | 2010. | - Повећан степен правне заштите деце у Републици Србији потврђивањем уговора | - Број потврђених међународних уговора | Донет закон о потврђивању међународних уговора | Народна скупштина |  | Нису потребна додатна средства |
| 2.2.1.2. Израда нацрта Закона о деци | 2010. | - Креиране претпоставке за унапређење целовитог правног оквира за заштиту деце | - Време покретања иницијативе за усвајање | Иницијатива за усвајање закона у Народној скупштини | Заштитник грађана | - Међународне агенције - Удружења | Нису потребна додатна средства |
| 2.2.1.3. Доношење Закона о заштитнику права детета | 2010. | - Повећана доступност система заштите права детета | - Усвојен Закон о заштитнику права детета | Донет закон | Народна скупштина |  | Нису потребна додатна средства |
| 2.2.1.4. Доношење Закона о деци | 2010-2011. | - Успостављен јасан правни оквир за заштиту и унапређење права детета | - Усвојен Закон о деци | Донет закон | Народна скупштина |  | Нису потребна додатна средства |
| 2.2.1.5. Израда нацрта Закона о социјалној заштити и његово доношење | 2010-2011. | - Креиране претпоставке за унапређење целовитог правног оквира за заштиту права детета у систему социјалне заштите - Успостављен јасни правни оквир за заштиту права детета у систему социјалне заштите | - Време покретања иницијативе за доношење закона - Закон о социјалној заштити усвојен у Народној скупштини | Донет закон | - Народна скупштина - Влада - Министарство рада и социјалне политике |  | Нису потребна додатна средства |
| 2.2.1.6. Израда и доношење Закона о предшколском васпитању и образовању | 2010. | - Креиране претпоставке за унапређење целовитог правног оквира за заштиту права детета у предшколским установама - Успостављен јасни правни оквир за заштиту права детета у систему предшколског васпитања и образовања | - Време покретања иницијативе за доношење Закона о предшкослком васпитању и образовању - Усвојен Закон о предшколском васпитању и образовању | - Донет закон | - Народна скупштина - Влада - Министарство просвете |  | Нису потребна додатна средства |
| 2.2.1.7. Усаглашавање закона и подзаконских аката са Уставом Републике Србије и потврђеним међународним уговорима | 2010–2011. | - Креиран целовит и функционалан правни оквир за заштиту права детета | - Број усаглашених закона | Донети закони | Народна скупштина | - Међународне агенције - Удружења | Нису потребна додатна средства |

| Специфични циљ 2.3. Развијање делотворних мултисекторских и мултидисциплинарних мрежа за спречавање и заштиту деце од злостављања, занемаривања и искоришћавања |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.3.1. Успостављање механизма за функционисање међусекторске сарадње за примену Општег протокола за заштиту деце oд злостављања и занемаривања |  |  |  |  |  |  |  |
| Aктивности | Период реализације | Очекивани резултат | Индикатор | Средство верификације | Одговорна институција | Партнери | Средства |
|  |  |  |  |  |  |  | Постојећа и потребна |
| 2.3.1.1. Формирати међуресорно координационо тело за спровођење Општег протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања и обезбедити његову редовну функцију размене информација и давања препорука за унапређење међусекторске сарадње | 2010. | - Међуресорно координационо тело је формирано, договорен начин рада и усвојен календар извештавања | - Број укључених министарстава и других институција - Број састанака Међуресорног координационог тела годишње - Број извештаја потписника Општег протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања годишње | - Одлука о формирању тела - Документ о договореном начину рада и извештавања | - Савет за права детета - Министарство рада и социјалне политике | - Министарство просвете - Министарство омладине и спорта - Министарство здравља - Министарство правде - Министарство унутрашњих послова - Министарство за људска и мањинска права - Савет за особе са инвалидитетом - Савет за родну равноправност - Удружења која се баве превенцијом насиља | Средства за ову активност су део средстава које је потребно обезбедити из буџета Републике Србије за 2010. годину кроз јединствену ставку: Подршка за функцију и програме Савета за права детета |
|  | 2010-2012. | - Састанци Међуресорног координационог тела одржавају се најмање два пута годишње - Сви потписници Општег протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања редовно, а најмање једном годишње извештавају Међуресорно координационо тело |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2. Припремити и усвојити Националну стратегију за борбу против трговине децом | 2010-2012. | - Национална стратегија за борбу против трговине децом усвојена је до краја 2012. године и креиран је стратешки оквир деловања свих релевантних друштвених актера за борбу против трговине децом | Национална стрaтегија за борбу против трговине децом усвојена је | - Документ „Стратегија за борбу против трговине децом ” - Акт о усвајању | - Влада | - Савет за права детета - Save the Сhildren - Удружење Центар за права детета | Нису потребна додатна средства. Aктивност израде стратегије подржава Save the Сhildren |
| 2.3.1.3. Промоција и унапређење позитивне праксе међусекторске сарадње на спровођењу Општег протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања | 2010-2012. | - Закључци и препоруке Међуресорног координационог тела упућени свим релевантним актерима најмање једном годишње | - Број и тип институција и организација којима су упућене препоруке - Број организованих конференција - Број и структура учесника конференције - Оцене и препоруке учесника конференције о спровођењу Општег протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања | - Закључци и препоруке Међуресорног координационог тела - Списак институција и организација којима су упућене препоруке - Записник са препорукама и закључцима конференције - Зборник радова конференције - Списак учесника конференције | - Савет за права детета - Министарство рада и социјалне политике | - Министарство просвете - Министарство омладине и спорта - Министарство здравља - Министратсво правде - Министарство унутрашњих послова - Министарство за људска и мањинска права - Савет за особе са инвалидитетом | Средства за ову активност су део средстава које је потребно обезбедити из буџета Републике Србије за 2010. годину кроз јединствену ставку: Подршка за функцију и програме Савета за права детета |
|  |  | - Најмање једном годишње организована национална конференција посвећена размени искустава, промовисању добрих пракси и утврђивању праваца за унапређење спровођења Општег протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања |  |  |  |  |  |

| Мера 2.3.2 Подршка локалним системима, кључним актерима и заинтересованим странама у спровођењу Стрaтегије за превенцију и заштиту деце од насиља |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.2.1. Иницирати плански развој мера кроз израду локалних акционих планова за децу | 2010. | - Одржано саветовање са најмaње 50% локалних заједница усмерено на плански развој мера и услуга намењених деци - За 30% повећан број локалних заједница које су усвојиле локални план акције за децу | - Број учесника саветовања - Проценат повећања броја локалних заједница које су стратешки усвојиле локални акциони план акције за децу | Локални акциони планови за децу | Савет за права детета | - Министарство за државну управу и локалну самоуправу - УНИЦЕФ - Удружење Центар за права детета - Стална конференција градова и општина | Средства за ову активност су део средстава које је потребно обезбедити из буџета Републике Србије за 2010. годину кроз јединствену ставку: Подршка за функцију и програме Савета за права детета |
| Специфични циљ 2.4. Развој служби и услуга са жртвама и учиниоцима насиља |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 2.4.1. Унапређење функционисања постојећих служби и услуга за децу жртве насиља |  |  |  |  |  |  |  |
| Aктивности | Период реализације | Очекивани резултат | Индикатор | Средство верификације | Одговорна институција | Партнери | Средства |
|  |  |  |  |  |  |  | Постојећа и потребна |
| 2.4.1.1. Примена стандарда за рад прихватилишта и сигурних кућа за децу жртве насиља | 2011-2012. | - Специфични стандарди дефинисани су и примењују се при пружању услуга у прихватилишту и сигурној кући за децу жртве насиља | - Број установа које примењују специфичне стандарде у пружању услуга деци жртвама насиља | Извештај Министарства рада и социјалне политике | Министарство рада и социјалне политике | - Заводи за социјалну заштиту - Сигурне куће | Нису потребна додатна средства |
| 2.4.1.2. Примењивати механизам за контролу квалитета рада пружалаца услуга за децу жртве насиља | 2010-2012. | - Услуге деци жртвама насиља пружају лиценцирани стручњаци - У праксу уведени регулаторни механизми за праћење квалитета услуга | - Број стручњака који раде са децом жртвама насиља са издатим лиценцама - Однос броја радника и пружалаца услуга са лиценцом и без лиценце | Издате лиценце за рад са децом жртвама насиља | Министарство рада и социјалне политике | - Заводи за социјалну заштиту - Сигурне куће | Нису потребна додатна средства |
| 2.4.1.3. Подстицати развој квалитетног, равномерног и ефикасног система услуга, односно пројеката које спроводе удружења у области заштите деце од насиља, са посебним нагласком на програме намењене деци са сметњама у развоју | 2010-2012. | - Успостављен механизам редовне сарадње у планирању и координацији деловања удружења које се баве подршком деци жртвама насиља (минимално два састанка годишње) | - Врсте и динамика сарадње организација пружалаца услуга - Број укључених организација | - Записници са састанака организација пружалаца услуга - Годишњи извештај | Савет за права детета - Радна група за спровођење Акционог плана за превенцију и заштиту деце од насиља | - Министарство просвете - Министарство здравља - Министарство унутрашњих послова - Министарство правде - Министарство омладине и спорта - Удружења | Средства за ову активност део су средстава које је потребно обезбедити из буџета Републике Србије за 2010. годину кроз јединствену ставку: Подршка за функцију и програме Савета за права детета |
| 2.4.1.4. Пружати услуге СОС телефона за жртве трговине децом и програме директне помоћи жртвама у процесу опоравка и реинтеграције | 2010-2012. | - Систем превентивне помоћи и информисања, и систем помоћи и подршке жртвама трговине децом и њиховим породицама је доступан и функционише | - Број позива СОС служби годишње - Број жртава трговине децом којима је пружена нека врста помоћи - Број интервенција и асистенција у области превенције и директне помоћи жртвама трговине децом | - Удружење АСТРА - Извештаји СОС служби | Удружење АСТРА | - Министарство унутрашњих послова - Министарство рада и социјалне политике - Министарство просвете - Министарство правде | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности удружење АСТРА уз подршку донатора |

| Мера 2.4.2. Успостављање основа система рада са починиоцима вршњачког насиља и пунолетним учиниоцима насиља над децом |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.2.1. Иницирати развијање нових а и примену постојећих акредитованих програма за рад са децом и адолесцентима који испољавају насилно понашање | 2010-2012. | - Промовисани постојећи акредитовани програми за рад са децом и адолесцентима који испољавају насилно понашање - Акредитовани нови програми за рад са децом и младима који испољавају насилно понашање - Програми за рад са децом и адолесцентима који испољавају насилно понашање се примењују у најмање десет локалних заједница | - Број и структура локалних актера којима је упућена иницијатива - Број нових акредитованих програма - Број локалних заједница у којима се програм примењује, односно пилотира - Број деце и младих учесника у програму | - Иницијатива Савета за права детета - Програми за децу и адолесценте који испољавају насилно понашање - Извештаји о спровођењу програма | - Министарство рада и социјалне политике - Министарство унутрашњих послова - Министарство просвете - Министарство - правде - Савет за права детета - Заводи за социјалну заштиту | - Установе социјалне заштите - Образовно- васпитне установе - Јединице локалне самоуправе - Локалне канцеларије, клубови и савети за младе | Средства за ову активност су део средстава које је потребно обезбедити из буџета Републике Србије за 2010. године кроз јединствену ставку: Подршка за функцију и програме Савета за права детета |
| 2.4.2.2. Развити програме рада за пунолетне учиниоце кривичних дела на штету малолетних лица | 2010-2012. | - Сачињен програм рада за пунолетне учиниоце кривичних дела на штету малолетних лица - Почела примена програма у Казнено поправним заводима најкасније до краја 2012.године | - Квалитет и обим програма - Број казнено-поправних завода у којима се програм примењује, односно пилотира - Број учесника у програму | - Програм за пунолетне учиниоце кривичних дела на штету малолетних лица - Извештаји о спровођењу програма | - Министарство правде - Министарство за рад и социјалну политику - Министарство здравља | - Министарство унутрашњих послова - Институт за криминолошка и социолошка истраживања - Факултет безбедности Универзитета у Београду - Криминалистичко- полицијска академија - Институт за психологију - Савет Европе - Oрганизација за сигурност и кооперацију у Европи (ОSCE) - Удружење Виктимолошко друштво Србије - Удружења | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности министарстава и партнера |

| 2.4.2.3. Развити програме рада за малолетне учиниоце кривичних дела са елементима насиља, посебно за децу са сметњама у развоју -учиниоце кривичних дела | 2010-2012. | - Сачињен програм рада за малолетне учиниоце кривичних дела са елементима насиља - До краја 2012. године почела примена програма у казнено- поправном Заводу за малолетнике у Ваљеву и Васпитно поправном дому у Крушевцу и заводима за васпитање деце и омладине | - Квалитет и обим програма - Број установа у којима се програм примењује, односно пилотира - Број учесника у програму | - Програм за малолетне учиниоце кривичних дела са елементима насиља - Извештаји о спровођењу програма | - Министарство правде - Министарство за рад и социјалну политику - Министарство здравља - Министарство унутрашњих послова - Министарство просвете | - УНИЦЕФ - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду - Факултет безбедности Универзитета у Београду - Криминалистичко-полицијска академија, - Институт за криминолошка и социолошка истраживања - Институт за психологију - Удружење Виктимолошко друштво - Удружења | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности министарстава и партнера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Специфични циљ 2. 5. Стицање нових знања и вештина свих који раде са децом и за децу на спречавању и заштити деце од насиља |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.5.1. Континуирана обука стручњака из свих релевантних сектора који се баве децом и насиљем |  |  |  |  |  |  |  |
| Aктивности | Период реализације | Очекивани резултат | Индикатор | Средство верификације | Одговорна институција | Партнери | Средства |
|  |  |  |  |  |  |  | Постојећа и потребна |
| 2.5.1.1. Праћење спровођења обуке и стручног усавршавања судија, тужилаца, адвоката и полицијских службеника који поступају према малолетним лицима | 2010-2012. | - Повећан ниво знања и компетенција стручњака у поступању према малолетним лицима | - Број организованих обука - Број стручњака који су похађали обуке - Структура учесника обуке | - Издати сертификати - Годишњи извештај - Списак учесника обуке | Правосудна академија | - Министарство унутрашњих послова - Министарство правде - Министарство за људска и мањинска права - Адвокатска комора Србије | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као део активности одговорне институције и партнера |
| 2.5.1.2. Развијати примену програма обуке и стручног усавршавања полицијских службеника Министарства унутрашњих послова | 2010-2012. | - Тематска јединица за поступање полицијских службеника према деци је обавезан део Програма стручног усавршавања полицијских службеника Министарства унутрашњих послова | - Број одржаних предавања - Број полицијских службеника који су похађали обуку (основну и специјалистички, односно виши ниво обуке) - Резултати тестирања и провере знања | Извештај Министарства унутрашњих послова | Министарство унутрашњих послова | - Министарство рада и социјалне политике - Министарство просвете - Министарство правде - Министарство здравља - Удружење Центар за права детета и др. | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као активност Министарства унутрашњих послова и партнера |
| 2.5.1.3. Организовати обуку за мултидисциплинарне тимове за заштиту деце у локалним заједницама | 2010-2012. | - У минимум 15 нових општина годишње формиран и обучен мултидисциплинарни тим за заштиту деце | - Број општина у којима је формиран и обучен мултидисциплинарни тим - Број и профил обучених стручњака | - Извештаји локалних заједница - Извештаји едукатора | Савет за права детета | - Установе социјалне и здравствене заштите, образовања и правосуђа - Мултисекторски тимови у оквиру Локалних планова акције за децу - УНИЦЕФ | Средства за ову активност део су средстава које је потребно обезбедити из буџета Републике Србије за 2010. годину кроз јединствену ставку: Подршка за функцију и програме Савета за права детета |

| 2.5.1.4. Организовати обуку стручњака у центрима за социјални рад према акредитованом програму „Примена општег протокола за заштиту деце” | 2010-2012. | - У сваком центру за социјални рад у Републици Србији најмање један стручњак је успешно завршио акредитовани програм | - Број и проценат обухваћених центара за социјални рад - Број обучених стручњака | Извештаји о спроведеној обуци | - Министарство рада и социјалне политике - Удружење Центар за права детета | - Центри за социјални рад - Аутори акредитованог програма | Нису потребна додатна средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.5.1.5. Организовати обуку интерних тимова у установама социјалне заштите за смештај деце према акредитованом програму „Примена Посебног протокола за заштиту деце у установама социјалне заштите” | 2010-2012. | - У свим установама социјалне заштите за децу формиран и обучен интерни тим за заштиту деце | - Број установа у којима постоји обучен интерни тим - Број стручњака у установама који је обучен | - Извештаји установа за децу Министарству рада и социјалне политике - Извештаји реализатора програма | - Министарство рада и социјалне политике - Републички завод за социјалну заштиту | - Установе за смештај деце - Аутори акредитованог програма | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као активност Министарства рада и социјалне политике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1.6. Организовати обуке за чланове тимова за заштиту деце од насиља за примену Посебног протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама | 2010-2011. | - Тимови у свим образовно- васпитним установама су укључени у обуку за примену Посебног протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама - Утврђене су процедуре за реаговање у ситуацијама насиља у установи - Утврђени су механизми сарадње са релевантним установама | - Број тимова у образовно- васпитним установама укључених у обуку - Број образовно- васпитних установа које су утврдиле сопствене процедуре за реаговање у ситуацијама насиља у установи и механизме сарадње са другим релевантном установама | - Документација установа - Извештаји просветних саветника и просветних инспектора - Извештаји установа са којима је остварена сарадња | Министарство просвете | - Министарство здравља - Министарство унутрашњих послова - Министарство правде - Министарство рада и социјалне политике - Савет за права детета - УНИЦЕФ - Удружења | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као активност Министарства просвете уз подршку УНИЦЕФ и других партнера |
| 2.5.1.7. Организовати обуку за просветне саветнике и просветне инспекторе у пружању стручне подршке у планирању и примени превентивних програма и праћењу имплементације | 2010. | - 40 просветних саветника и 40 просветних инспектора су обучени за пружање подршке и праћење имплементације активности на примени Посебног протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама | - Број просветних саветника и просветних инспектора укључених у обуку - Број остварених увида у рад установа | Извештаји просветних саветника и просветних инспектора | Министарство просвете | Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ) | Нису потребна додатна средства. Активност финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ) |
| 2.5.1.8. Организовати обуку за примену Посебног протокола система здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаривања | 2010-2012. | - Обучени здравствени радници и здравствени сарадници у установама примарног и секундарног нивоа здравствене заштите за примену Посебног протокола система здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаривања | - Број здравствених радника и здравствених сарадника обучених за примену Посебног протокола система здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаривања - Број одржаних радионица | Извештаји са обуке | Министарство здравља | - Министарство рада и социјалне политике - Министарство унутрашњих послова - Министарство правде - Министарство просвете - Савет за права детета - УНИЦЕФ - Удружења | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као активност Министарства здравља уз подршку УНИЦЕФ и других партнера |

| 2.5.1.9. Организовати обуку за примену Посебног протокола о поступању правосудних органа у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања | 2010-2012. | - Обучени представници правосудних органа у судовима, тужилаштвима, односно установама за извршење кривичних санкција за примену Посебног протокола о поступању правосудних органа у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања | - Број представника правосудних органа и запослених у установама за извршење кривичних санкција обучених за примену Посебног протокола о поступању правосудних органа у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања - Број одржаних радионица | Извештаји са обуке | - Министарство правде - Правосудна академија | - Министарство рада и социјалне политике - Министарство унутрашњих послова - Министарство здравља - Министарство просвете - Савет за права детета - УНИЦЕФ - Удружење Центар за права детета - Удружења | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као активност Министарства правде и Поравосудне академије уз подршку УНИЦЕФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1.10 Организовати обуку за примену Посебног протокола о поступању полицијских службеника у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања | 2010-2012. | - Полицијски службеници оспособљени за рад са малолетницима преко два нивоа обуке - виши ниво обуке за спровођење процедуре - основни ниво обуке - поступање у складу са процедурама | - Број полицијских службеника који је завршио виши ниво обуке - Број полицијских службеника који је завршио основни ниво обуке | - Сертификати о завршеном вишем нивоу обуке - Извештаји о реализованим обукама | Министарство унутрашњих послова | - Министарство рада и социјалне политике - Министарство правде - Министарство здравља - Министарство просвете - Савет за права детета - УНИЦЕФ - Удружење Центар за права детета - Удружења | Нису потребна додатна средства. Активност ће спроводити Министарство унутрашњих послова и партнери |
| 2.5.1.11. Организовати обуку наставника за примену нових садржаја о превенцији насиља у наставним плановима | 2011. | - Наставници су обучени за примену нових садржаја о превенцији насиља | - Број наставника који је завршио обуку - Број школа које су укључиле наставнике у обуку | - Извештаји са обуке - Спискови учесника | Министарство просвете | - Високошколске установе - Институт за криминолошка и социолошка истраживања - Институт за психологију - Удружења | Нису потребна додатна средства. Активност ће спроводити Министарство просвете и партнери |

| Мера 2.5.2. Унапређење наставних садржаја на високошколским установама на којима се школују стручњаци за рад са децом и породицом |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.2.1. Покретање иницијативе за увођење нових наставних садржаја, односно модула о превенцији и заштити деце од насиља у програме рада свих релевантних високошколских установа | 2010. | - Покренута иницијатива према релевантним високошколским установама да се у наставу уведу модули о превенцији насиља | - Број високошколских установа према којима је покренута иницијатива - Број установа које су отпочеле процедуру увођења у наставни план модула о превенцији насиља над децом | Документ о иницијативи за увођење нових наставних садржаја о превенцији насиља на високошколске установе | Савет за права детета | - Високошколске установе - Национални савет за високо образовање | Нису потребна додатна средства |
|  | 2011-2012. | - Најмање три високошколске установе дефинисале модуле о превенцији насиља |  |  |  |  |  |

| Специфични циљ 2.6. Унапређивање система за прикупљање и анализу података и извештавање о злостављању, занемаривању и искоришћавању деце |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.6.1. Укључивање индикатора везаних за злостављање и занемаривање деце у редовне секторске системе прикупљања података |  |  |  |  |  |  |  |
| Aктивности | Период реализације | Очекивани резултат | Индикатор | Средство верификације | Одговорна институција | Партнери | Средства |
|  |  |  |  |  |  |  | Постојећа и потребна |
| 2.6.1.1. Измена и спровођење Правилника о здравственим евиденцијама | 2010-2011. | - Измењен Правилник о здравственим евиденцијама донет је и садржи одредбе о обавези прикупљања података о случајевима злостављања и занемаривања деце | - Обим података који се обавезно прикупљају - Усвојене измене Правилника о здравственим евиденцијама - Број пријављених случајева злостављања и занемаривања деце | - Правилник о здравственим евиденцијама објављен у Службеном гласнику - Пријаве здравствених установа | Министарство здравља | Заводи за јавно здравље | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као активност Министарства здравља и партнера |
|  | 2011-2012. | - Здравствене установе пријављују случајеве злостављања и занемаривања деце надлежном заводу за јавно здравље |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2. Примена процедуре из Специјалног протокола о вођењу здравствених евиденција о појединачним случајевима злостављања | 2010-2012. | - У здравственим установама успостављена пракса вођења евиденције о појединачним случајевима злостављања | - Број здравствених установа које воде евиденцију о појединачним случајевима злостављања деце | Извештај Министарства здравља | Министарство здравља | - Мрежа здравствених установа - Институт за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут” - Мрежа завода за јавно здравље | Нису потребна додатна средства. Активност ће спроводити Министарство здравља и партнери |
| 2.6.1.3. Иницирати промену у начину статистичког праћења деце као жртава насиља у поступцима пред правосудним органима | 2010-2011. | - Републичком заводу за статистику се достављају подаци о деци као жртвама у фазама покретања кривичног поступка и поднете кривичне пријаве (а не само у фази када је изречена кривична санкција) | - Промењени упитници које Републички завод за статистику користи за правосудне органе | Подаци Републичког завода за статистику | Министарство правде |  | Нису потребна додатна средства. Активност ће спроводити Министарство правде |
| 2.6.1.4. Креирати модул за вођење евиденције и праћење трендова у области заштите деце од насиља у оквиру јединственог информационог система просвете | 2011. | - Успостављен модул у оквиру јединственог информационог система просвете | - Образовно-васпитне установе достављају и користе податке у оквиру модула јединственог информационог система просвете | Увид у базу података | Министарство просвете | Електротехнички факултет Универзитета у Београду | Нису потребна додатна средства. Активност ће спроводити Министарство просвете |

| 2.6.1.5. Унапредити статистичко-аналитичко прикупљање и обраду података као и извештавање о откривеним и пријављеним кривичним делима, односно прекршајима са елементима насиља извршеним на штету деце | 2010-2012. | - Формати за извештавање Министарства унутрашњих послова усклађени су са закључним препорукама Комитета за права детета и Општим смерницама о облику и садржини периодичних извештаја - Успостављен је јединствен и независтан систем извештавања о откривеним и пријављеним кривичним делима, односно прекршајима са елементима насиља извршеним на штету деце | - Новоуспостављени систем статистичко-аналитичког прикупљања и обраде података је у функцији | Нове процедуре и систем извештавања | Министарство унутрашњих послова |  | Нису потребна додатна средства. Активност ће спроводити Министарство унутрашњих послова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1.6. У систему социјалне заштите унапредити извештавање и прикупљање података од значаја за праћење насиља и активности које се спроводе у превенцији и заштити деце у систему социјалне заштите | 2010- 2012. | - Формати за извештавање установа социјалне заштите усклађени су са закључним препорукама Комитета за права детета и Општим смерницама о облику и садржини периодичних извештаја | - Иновирани формат годишњих извештаја установа социјалне заштите | Годишњи извештај | - Министарство рада и социјалне политике - Републички завод за социјалну заштиту | Установе социјалне заштите | Нису потребна додатна средства. Активност ће спроводити Министарство рада и социјалне политике |
| 2.6.1.7. Креирати механизме за праћење спровођења Општег протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања на локалном нивоу | 2010-2012. | - Иновиран формат годишњег извештаја центара за социјални рад и уведен одељак који прати спровођење Општег протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања у локалној заједници - Нови формат годишњег извештаја центара за социјални рад је у употреби - Донете препоруке за унапређење локалних пракси у спровођењу Општег протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања - Унапређена пракса локалних заједница у примени Општег протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања | - Број центара за социјални рад који примењују нови формат извештаја - Број јединица локалне самоуправе са развијеним механизмима сарадње локалних актера на спровођењу Општег протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања | - Нови формат годишњег извештаја - Годишње анализе спровођења Општег протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања на локалном нивоу | - Министарство рада и социјалне политике - Републички завод за социјалну заштиту |  | Нису потребна додатна средства. Активност ће спроводити Министарство рада и социјалне политике |
| Мера 2.6.2. Развој интегрисаног система праћења реализације циљева и мера утврђених Стратегијом за превенцију и заштиту деце од насиља |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2.1. Успоставити механизме да се обављају и интегришу анализе свих одговорних министарстава и других органа државне управе у вези са спровођењем Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља | 2010-2012. | - Сва министарства и институције које су Акционим планом за спровођење Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља именована као одговорна за активности, праве годишње анализе реализације и извештавају Савет за права детета - Савет за права детета интегрише појединачне извештаје у јединствену анализу напретка и информише Владу и јавност | - Број министарстава и одговорних институција које су доставиле годишње анализе - Анализа са препорукама представљена Савету за права детета и интегрисана у редовни годишњи извештај о спровођењу Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља | - Годишње анализе одговорних министарстава и институција - Годишњи извештаји Савета за права детета о спровођењу Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља | - Министарство рада и социјалне политике - Министарство просвете - Министарство правде - Министарство унутрашњих послова - Министарство здравља |  | Нису потребна додатна средства. Активност ће спроводити министарства |

| Специфични циљ 2.7. Подршка истраживању о узроцима, последицама, трошковима, превенцији и заштити од насиља над децом |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.7.1. Стандардизација и усклађивање активности праћења и истраживања |  |  |  |  |  |  |  |
| Aктивности | Период реализације | Очекивани резултат | Индикатор | Средство верификације | Одговорна институција | Партнери | Средства |
|  |  |  |  |  |  |  | Постојећа и потребна |
| 2.7.1.1. Спровођење интегралних међусекторских истраживања о насиљу над децом кроз свеобухватне анализе података из различитих сектора, анкета и квалитативних анализа | 2010-2011. | - Предложена и одобрена методологија интегралног истраживања - Интегрално истраживање спроведено и публиковано - Интегрално истраживање коришћено за унапређивање система спровођења политика | - Број различитих система за прикупљање података и квалитативних истраживања који су коришћени као основа за истраживање - Истраживање садржи јасан увид у то које политике се адекватно спроводе и где је потребна додатна подршка у унапређивању спровођења политика - Истраживање садржи јасне препоруке за сваки систем прикупљања података о томе како се може даље унапредити | - Одобрена методологија - Публиковано истраживање | - Савет за права детета | - Министарство унутрашњих послова - Министарство рада и социјалне политике - Министарство просвете - Министарство здравља - Министарство правде - Министарство омладине и спорта - Републички завод за статистику - Институт за криминолошка и социолошка истраживања - Институт за психологију - Институт за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут” - Високошколске установе - Удружења | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити уз финасијску подршку УНИЦЕФ |
| 2.7.1.2. Kоришћење међународних стандардизованих упитника за праћење насиља над децом | 2010. | - Обављају се компаративне анализе - Употребљавају се јединствене методологије | - Извршена анализа међународних стандардизованих упитника за праћење насиља над децом - Одабран одговарајући стандардизован упитник - Идентификована додатна питања која нису део стандардизованог упитника - Спроведена анкета на стратификованом узорку - Спроведена анализа која је представљена стручној и широј јавности | - Белешке са састанака Савета за права детета (ради доступности информација о селекцији стандардизованог упитника као и предлозима додатних питања одобрених од стране Савета за права детета) - Извештај о резултатима истраживања | Савет за права детета | Министарство рада и социјалне политике | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити уз финасијску подршку УНИЦЕФ |

| 2.7.1.3. Спровођење међународног колаборативног истраживања „Балканска епидемиолошка студија о злостављању и занемаривању деце” у Републици Србији | 2010-2012. | - Употреба међународно признатих инструмената у истраживању - Компаративна анализа података о злостављању и занемаривању деце у земљама Балкана | - Број обучених стручњака који учествују у истраживању - Број деце обухваћене истраживањем - Број и територијални распоред школа укључених у истраживање - Број и територијални распоред центара за социјални рад укључених у истраживање | Пројектни извештаји | Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду | - Министарство просвете - Министарство рада и социјалне политике - Савет за права детета | Нису потребна додатна средства. Активност ће се спроводити као активност одговорне институције уз подршку Европске комисије (F7 Frameworк, Grant Agreement) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.1.4. Спровођење истраживања о вишеструким показатељима (МИКС) које садржи податке о ставовима одраслих када је у питању насиље у породици и о насилним и ненасилним методама дисциплиновања деце | 2011. | - МИКС истраживање спроведено у Републици Србији - Урађена компаративна анализа података у односу на МИКС истраживање спроведено 2005, као и у односу на резултате добијене из МИКС истраживања из других земаља - Резултати представљени најважнијим актерима и формулисане препоруке за област превенције насиља у породици | - Број породица обухваћен истраживањем - Број деце обухваћен истраживањем - Број препорука које произилазе из резултата истраживања, које су коришћене у даљем развоју политика | - Обучени анкетари - Публиковано истраживање и представљено стручној и широј јавности | УНИЦЕФ | - Савет за права детета - Министарство рада и социјалне политике | Нису потребна додатна средства. Активност ће спроводити УНИЦЕФ |
| 2.7.1.5. Интегрисање теме насиља над децом у редовна истраживања здравственог стања становништва | 2011-2012. | - Индикатори у вези са злостављањем и занемаривањем деце укључени у периодична испитивања здравственог стања становништва | - Подаци у вези са злостављањем и занемаривањем деце присутни у извештајима о здравственом стању становништва | - Публикације Института за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут” | Министарство здравља | - Институт за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут” | Нису потребна додатна средства. Активност ће спроводити Министарство здравља |