АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И УНАПРЕЂИВАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОД  2010. ДО 2015. ГОДИНЕ

УВОД

Влада  је донела Националну стратегију за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности  у Републици Србији  (у даљем тексту: Стратегија) као први корак ка побољшању положаја жена и увођењу родне равноправности („Службени гласник РС”, бр. 15/09). Полазећи од основног задатка Стратегије, да пружи могућности које ће обезбедити израду системских, институционалних и развојних решења за  остваривање политике једнаких могућности у различитим аспектима живота жена и мушкараца, припремљен је акциони план за њено спровођење.

Акционим планом за спровођење Националне стратегије за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности (у даљем тексту: Акциони план) утврђују се активности које ће се остваривати у периоду од 2010. до 2015. године. Детаљно планирање средстава за спровођење активности извршено је за 2010. годину, а за период 2011- 2012. године дата је пројекција трошкова.

Акциони план треба да обезбеди заинтересованим органима, организацијама, појединцима и свим другим заинтересованим субјектима да остваре циљеве Стратегије.Акционим планом су прецизно дефинисане улоге и одговорности носилаца реализације, као и институционални механизми који треба да омогуће постизање планираних резултата, а самим тим и остваривања општих стратешких циљева.

За сваки специфичан циљ Стратегије дефинисане су активности, очекивани резултати остваривања предложених активности и  индикатори (квалитативни и квантитативни)  на основу којих ће се пратити спровођење Стратегије и мерити постигнути резултати.

Посебно поглавље Акционог плана посвећено је систему праћења и евалуације спровођења предложених активности и садржи механизме, облике и начин извештавања за све предложене активности специфичних и општих циљева утврђених Стратегијом.

Акциони план је усаглашен са релевантним стратешким документима које је донела Влада, и то: Националном стратегијом Србије за приступање ЕУ, Стратегијом за смањење сиромаштва, Националном стратегијом привредног развоја Србије за период од  2006. до 2012. године, Миленијумским циљевима, Националном стратегијом за младе, Стратегијом регионалног развоја Републике Србије за период од 2007-2012. године, Стратегијом развоја стручног образовања у Републици Србији, Стратегијом развоја образовања одраслих у Републици Србији, Националном стратегијом за превенцију и заштиту деце од насиља, Стратегијом развоја социјалне заштите у Републици Србији и Националном стратегијом одрживог развоја за период од 2009. до 2017. године. Акциони план је усаглашен и са акционим плановима који прате реализацију усвојених стратегија, као и са Акционим планом за спровођење Националне стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља (2010-2012).

У дефинисању и изради Акционог плана укључени су социјални партнери, као и све релевантне организације, удружења и други актери, како би се различитим приступима омогућило свестрано сагледавање и приликом реализације планираних програма и мера   остварили резултати са додатном вредношћу.

Подршку у изради Акционог плана пружио је Фонд за развој Уједињених нација (УНДП) у оквиру свог пројекта: Јачање улоге цивилног друштва у креирању политика и пракси везано за  сиромаштво.

1.  ПРОЦЕС ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Управа за родну равноправност, као орган управе у саставу Министарства рада и социјалне политике,  била је носилац активности у изради Акционог плана за  спровођење Стратегије.

Користећи искуства у изради саме Стратегије, Управа за родну равноправност развила је  детаљну методологију за што квалитетнију израду Акционог плана, пошавши од става да је за квалитетан предлог неопходан широк консултативан процес и наставак успешне сарадње  између државних органа, цивилног сектора, али и локалне самоуправе. Како је ово први акциони план из области родне равноправности,  и како је ово област која се односи на сва министарства и све нивое друштва,  кроз процес израде је изграђена мрежа партнера на националном и локалном нивоу, уз јачање сарадње са цивилним друштвом.

Процес израде Акционог плана подржао је УНДП. Формирано је шест радних група у складу са приоритетима дефинисаним Стратегијом: учешће жена у одлучивању, побољшање економског положаја жена, једнако учешће жена у образовању, побољшање здравља жена, борба против сексуално и родно заснованог насиља и представљање жена у медијима. Кроз  Форуме за дијалог са цивилним друштвом, којим су јавним оглашавањем позивана цивилна друштва и јединице локалне самоуправе да својим искуством и знањем  допринесу изради што кохерентнијег предлога Акционог плана. Овај начин формирања радних група представља новину у односу на израду Стратегије.

Сам процес израде су водиле две коoрдинаторке. Чланови радних група – стручњакиње из ове области, активисти и активисткиње из цивилног сектора и локалних комисија за родну равноправност омогућили су активну дискусију о циљевима садржаним у Стратегији и најбољим начинима њихове примене, доприносећи ефикаснијем раду и доносећи свеже идеје.

Тематске групе одржане су у оквиру пет целодневних састанака који су били посвећени дефинисању резултата и показатеља, као и дефинисању активности које воде ка остварењу циљева постављених Стратегијом, у којима су учествовале и координаторке за родну равноправност из свих министарстава и радних тела Владе.

Мишљења свих министарстава су прикупљена закључно са јануаром 2010. године, а затим су све примедбе и предлози разматрани и интегрисани у текст Акционог плана.

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ОПШТИХ СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА

Стратегија је основа за израду Акционог плана.

У оквиру сваког општег циља у Стратегији дефинисани су дугорочни циљеви који су усмерени на остваривање општег циља. У овом aкционом плану су дефинисане активности за сваки дугорочни циљ које директно доприносе остваривању сваког појединачног дугорочног циља, а индиректно, преко дугорочних циљева, доприносе реализацији општег циља. Активности су планиране на временски период од шест година, од 2010. до 2015. године,   али се део њих односи и на дугорочан период, после 2015. године. Велики број активности представља почетне активности које тек треба да прерасту у систем или континуирани процес.

2.1.  Карактеристике активности по општим циљевима

Стратегија садржи шест општих циљева и десет појединачних циљева. Табела Акционог плана је систематизована према општим стратешким циљевима. У тексту који следи дат је преглед свих очекиваних резултата за сваки стратешки циљ:

# 2.1.1. Повећање учешћа жена у процесима одлучивања и остваривање равноправности полова

Овај циљ садржи пет појединачних циљева  којима су обухваћени механизми за остваривање права жена да равномерно са мушкарцима учествују у одлучивању.

Предложене активности треба да обезбеде:

- повећање учешћа жена у представничким телима на свим нивоима;

- повећање учешћа жена у извршним органима власти, на руководећим местима, у државној управи и јавним службама;

- институционализација механизама за равноправност полова и активно укључивање у процесе одлучивања;

- стварање предуслова за учешће жена из двоструко и вишеструко дискриминисаних група у јавном и политичком животу;

- јачање капацитета институција подизањем свести и знања о родној равноправности у политичком и јавном животу.

За овај општи циљ дефинисано је 46 индикатора.

2.1.2. Побољшање економског положаја жена и остваривање родне равноправности

Циљ је развијен кроз четири појединачна  циља, који обухватају област непосредног институционалног развоја и треба да обезбеде искорењивање економске неједнакости између мушкараца и жена, увођење политике једнаких могућности и боље коришћење женских ресурса за развој кроз остваривање следећих резултата:

- стварање системских предуслова за политику једнаких  могућности у економији;

- подстицање запошљавања, женског предузетништва и самозапошљавања;

- смањивање економских неједнакости које су  последица вишеструке дискриминације;

- јачање капацитета свих актера у привреди и друштву за отклањање родне дискриминације и боље коришћење женских ресурса.

Општи циљ Побољшање економског положаја жена и остваривање родне равноправности има укупно 83 дефинисана индикатора.

2.1.3. Остваривање родне равноправности у образовању

Овај општи циљ садржи три појединачна циља која треба да обезбеде успостављање родне једнакости и интегрисање родне перспективе у образовање. Планирани су следећи резултати:

- равноправан приступ образовању, уједначавање заступљености оба пола на свим нивоима образовања и у свим образовним профилима;

- јачање капацитета образовног система укључивањем родне перспективе у образовање;

- уклањање родних неједнакости у образовању вишеструко дискриминисаних група.

Развијено је 49 индикатора који ће показати остварење резултата овог општег циља.

2.1.4. Побољшање здравља жена и унапређивање родне равноправности у здравственој политици

Циљ у великој мери укључује актере из области здравства, треба да обезбеди очување и унапређивање здравља жена и остваривање родне равноправности  у здравственој политици и састоји се из шест појединачних циљева:

- очување и унапређивање општег здравља жена;

- обезбеђивање доступности квалитетне здравствене заштите за жене, посебно за жене из вишеструко дискриминисаних група;

- унапређивање репродуктивног здравља жена;

- јачање капацитета здравствене заштите увођењем  родне димензије у систем;

- повећање учешћа жена у одлучивању о здравственој политици;

- повећање учешћа жена у спортским активностима, омасовљавање женских спортских организација и давање равноправног значаја женама у спорту.

Општи циљ Побољшање здравља жена и унапређивање родне равноправности у здравственој политици има укупно 103 дефинисана индикатора.

2.1.5. Превенција и сузбијање свих видова насиља над женама и обезбеђивање свеобухватног система заштите за жене жртве насиља

Циљ обухвата четири појединачна циља. Планиране активности су усмерене да омогуће превенцију и сузбијање насиља над женама и унапређење заштите жртава, а треба да обезбеде:

- унапређивање нормативног оквира заштите од насиља над женама;

- јачање капацитета система заштите жена од насиља;

- спровођење истраживања и унапређење документације и статистике;

- подизање нивоа свести о насиљу над женама као друштвеном проблему и сузбијање неодговарајућег приказивања жена жртава насиља у средствима јавног информисања.

Општи циљ Превенција и сузбијање свих видова насиља над женама и обезбеђивање свеобухватног система заштите за жене жртве насиља има укупно 87 индикатора.

2.1.6. Уклањање родних стереотипа у средствима јавног информисања и промоција родне равноправности

Планиране активности усмерене су да обезбеде успостављање родне једнакости у средствима јавног информисања, уклањање родних стереотипа и елиминисање говора мржње.

Циљ обухвата четири поjединачна циља:

- афирмација родно сензитивног деловања у средствима јавног информисања;

- уклањање родно заснованих стереотипа и елиминација мизогиније у средствима јавног информисања, посебно у случају вишеструко дискриминисаних група;

- повећање учешћа жена у одлучивању у средствима јавног информисања;

- систематизација истраживања, документације и статистике о родној равноправности у средствима јавног информисања.

Општи циљ Уклањање родних стереотипа у средствима јавног информисања и промоција родне равноправности има укупно 103 индикатора.

3. ПРАЋЕЊЕ, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Овим акционим планом  дефинише се оквир за праћење и евалуацију  како би се обезбедио квалитет остварења активности и постизања општих и специфичних циљева дефинисаних Стратегијом. Систем праћења и евалуације обухвата све фазе и нивое спровођења Акционог плана и треба да обезбеди информације о напретку и спровођењу дефинисаних активности, као и процену успешности остварених циљева. Кроз обезбеђење повратних информација овај систем је основ за унапређење Акционог плана и редефеинисање појединих његових активности, доношење одлука заснованих на чињеницама и подацима, успостављање везе са осталим системима зa праћење и евалуацију, координацију свих који учествују у остварењу Акционог плана, као и поделу одговорности за постизање резултата.

Основ за праћење и евалуацију јесте Акциони план у којем су дефинисани индикатори као квалитативни и квантитативни показатељи за мерење и процену остварености планираних активности и циљева.

Предвиђена изградња институционог оквира обезбеђује капацитете на националном и локалном нивоу за праћење, координацију и управљање процесом  имплементације. Због међуресорног  карактера Стратегије и сложености спровођења Акционог плана и с обзиром да је ово први акциони план из области родне равноправности неопходно је обезбедити сарадњу свих партнера, координацију и проток информација.

Процес праћења и евалуације спроводи се: прикупљањем података, анализом (проценом) података, извештавањем и коришћењем анализе.

3.1. Дефинисање процеса праћења

Праћење је трајна активност на прикупљању података и информација неопходних  за мерење остварења циљева Стратегије. Праћење је инструмент за унапређивање остварења Акционог плана кроз процену да ли се планиране активности спроводе у складу са Акционим планом и давање повратних информација.

Основ за праћење спровођења активности и достизање планираних резултата и специфичних циљева јесте систем индикатора који су дефинисани на нивоу резултата сваког појединачног циља, као и на нивоу сваке појединачне активности.

Приликом дефинисања индикатора коришћене су препоруке европских експерата за родно сензитивне индикаторе, као и индикатори дефинисани Миленијумским развојним циљевима и Стратегијом за смањење сиромаштва, као и постојеће базе података (Републички завод за статистику, ДевИнфо). Одговорност за успостављање целовитог и свеобухватног система праћења је на Министарство рада и социјалну политику - Управи за родну равноправност, док ће се само праћење реализовати у зависности на ком нивоу се реализују активности као и од ресорног министарства, организације и други који су одговорни за његово праћење.

Централну улогу у праћењу, координацији и управљању имплементацијом Акционог плана има Министарство рада и социјалне политике - Управа за родну равноправност.

У зависности од врсте и нивоа на коме се реализују активности, Управа за родну равноправност ће директно пратити активности које се остварују на националном нивоу и за чије остварење је надлежна.

Значајну улогу у процесу праћења и прикупљања података имаће комисије за родну равноправност у јединицама органа локалне самоуправе, као и друге организације за родну равноправност и права жена.

Ресорна министарства, као и државни органи и организације су одговорни за постизање резултата и праћење активности за чије носиоце су дефинисани Акционим планом.

За успешно остваривање праћења неопходно је укључивање и свих осталих партнера: органа, организација и удружења.

Са почињањем спровођења започиње и процес праћења. Процес праћења отпочиње утврђивањем почетног стања. Праћење ће се реализовати у редовним временским интервалима у зависности од врсте активности, као и постављених рокова за њихово спровођење.

У зависности од врсте и нивоа на којем се остварују активности, дефинисаће се и методологија праћења.

3.2. Систем евалуације

Сврха евалуације је да се објективно вреднују све фазе и аспекти спровођења Акционог плана: ефикасност спровођења активности, успешност остваривања општих и појединачних циљева као и утицај који су они имали на побољшање положаја жена и унапређење родне перспективе али и на шире друштвене токове.

Евалуација ће се спроводити редовно - једном годишње и користиће се различити извори података, а на основу дефинисаних индикатора у Акционом плану. У зависности од врсте индикатора, процењује се извршење планираних активности, ефекти остварених активности, као и институционалне и законодавне мере.

Редован извор података је званична статистика, али поред ње податке прикупљају, кроз систем праћења и извештавања, и организације и ресорна министарства који реализују активности. Такође, подржаће се и развој алтернативних мрежа за прикупљање података, као и прављење евиденције и умрежавање локалних извора података.

За координацију прикупљања и анализу података одговорно је Министарство рада и социјалне политике - Управа за родну равноправност, а ресорна министарства, државни и други органи и установе одговорни су за припрему секторске евалуације. Редовну годишњу евалуацију врши Министарство рада и социјалне политике - Управа за родну равноправност. У овим активностима подршку ће пружити координатори за спровођење Националне стратегије за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности, чији је један од задатака да развије механизме и алате за праћење, извештавање и евалуацију.

Спољашња евалуација спровођења Акционог плана ће бити реализована од стране експерата.

Препоруке и налази евалуације користиће се за унапређење реализације Акционог плана и биће доступан свим заинтересованим странама.

3.3. Извештавање

Успостављање јединственог система извештавања, кроз дефинисање механизама, динамике, облика и начина извештавања је окосница система праћења и евалуације. У том смислу неопходно је стандардизовати процедуре извештавања, као и формате извештаја који се подносе месечно, квартално и годишње.

За активности које се буду остваривале пројектно, систем извештавања ће такође бити дефинисан.

Министарство рада и социјалне политике - Управа за родну равноправност подноси годишњи извештај о резултатима спровођења Стратегије Влади. Извештаји су засновани на индикаторима за праћење спровођења Стратегије.

Извештај је јаван и објављује се на званичној интернет страни Министарства рада и социјалне политике - Управе за родну равноправност и биће доступан широј јавности.

4. ПРОЦЕС И МЕТОДОЛОГИЈА БУЏЕТИРАЊА АКТИВНОСТИ ПО ОПШТИМ ЦИЉЕВИМА

4.1.  Процес планирања буџета при изради Акционог плана

Буџет, који уз дефинисане резултате и индикаторе у Акционом плану, представља основу за праћење и евалуацију остваривања утврђених стратешких циљева и активности. На тај начин, Акциони план са буџетом постаје оперативан документ у процесу имплементације, праћења и евалуације спровођења Стратегије.

Буџетирање Акционог плана по циљевима, активностима и носиоцима је процес који се одвија паралелно са израдом Акционог плана. Он се базира на процени стручњака који су учествовали у изради Акционог плана и стручњака који се баве израдом буџета, односно финансијским аспектима стратешког планирања. Методологија израде буџета се водила критеријумом да буде реалан, финансијски покривен и применљив у пракси на свим нивоима и у свим срединама. Како су исти стручњаци планирали активности и израђивали буџет саме активности, носиоци реализације активности и извори средстава које су носиоци у обавези да обезбеде у току имплементације Стратегије су усаглашени. Поред носилаца који покрећу реализацију активности и обезбеђују финансијска средства, у процесу реализације се појављују и други учесници у остваривању појединих активности из Акционог плана, које, по правилу, ангажују носиоци активности у складу са законском регулативом и за њихов рад обезбеђују се потребна финансијска средства. Учесници у реализацији Акционог плана су најчешће тимови експерата, научноистраживачке и консултантске организације или  удружења која се баве родном равноправношћу.

Да би интерактивни  процес између учесника у изради Акционог плана  био успешан, организована су два консултативна састанка на којима је представљена методологија израде буџета. Након тога, учесници у изради Акционог плана, на основу дате методологије буџетирања,  предлагали су одређене елементе за буџетирање, као што су: рокови трајања активности, потребан број извршилаца у процесу реализације појединих активности, врсте трошкова који се захтевају, изворе финансирања (национални, односно преко донација, страних донатора или домаћих дотација, Нациoналног инвестиционог плана и других извора).

4.2. Методологија буџетирања

Израда буџета Акционог плана је извршена по следећим фазама:

- анализа Меморандума о буџету и економској и фискалној политици за 2010. годину, пројекција за 2011. годину;

- систематизација појединачних циљева у оквиру сваког општег циља на бази табеле коју су сачиниле координаторке за израду Акционог плана при Управи за родну равноправност;

- систематизација активности у оквиру појединачних циљева са прегледом носилаца и учесника у реализацији сваке активности;

- буџетирање систематизованих стратешких циљева по активностима, са којима су се сагласили учесници у изради Акционог плана;

- коришћење искустава буџетирања других националних стратегија са сличним стратешким циљевима;

- анализа мишљења и сугестија достављених Управи за родну равноправност;

- израда синтетичких табела буџета Акционог плана по циљевима, носиоцима и учесницима у спровођењу Акционог плана за 2010. годину према врсти и намени трошкова и изворима средстава.

4.3. Осврт на буџет у 2010. години

Укупни пројектовани трошкови за примену Акционог плана у 2010. години износе 149 милиона динара, без средстава за општи циљ борбе против насиља, чије је спровођење у 2010. години у потпуности покривено донацијама. Посматрано по циљевима, издвајају се циљеви економско оснаживање жена и жене у медијима као приоритетни у 2010. години.

Средства за реализацију мера и активности предвиђених Акционим планом обезбедиће се делом из буџета Републике Србије. Такође ће се стимулисати издвајање средстава из буџета локалних самоуправа, од донатора, укључујући и приватни сектор, као и од међународних партнера. За координативну функцију Управе за родну равноправност средства ће се обезбедити из буџета Републике Србије.

5. СКРАЋЕНИЦЕ

- ЗВКОВ - Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

ЗУОВ -	 Завод за унапређивање образовања и васпитања

ЗСС -    Задружни савез Србије

ЗСАПВ -  Задружни савез Аутономне покрајине Војводине

ИЛО -  Међународна организација рада

ИКТ-  Информационо комуникационе технологије
ЈАЗАС-  Југословенска асоцијација за борбу против сиде

НПС -  Национални просветни савет

РРА- Републичка радиодифузна агенција

РТ'С -  Радио дифузна установа  Радио Телевизија Србије

СИЕПА -  Агенција за страна улагања и промоцију извоза

СРЗН -  Сексуално и родно засновано насиље

Удружења - Организације цивилног друштва

УН -  Уједињене нације

УНДП -  Развојни програм Уједињених нација

УНИФЕМ -Фонд Уједињених нација за жене

УНИЦЕФ - Фонд Уједињених нација за децу

CEDAW -   Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације жена

6. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2010-2015.

# Стратешка област: Повећање учешћа жена у процесима одлучивања и остваривање родне  равноправности

ПОСЕБАН  ЦИЉ 1: Остваривање права жена да равномерно са мушкарцима учествују у одлучивању

| Појединачни циљ 1.1 | Очекивани резултати |  |  | Индикатори |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повећање учешћа жена у представничким телима на свим нивоима | Повећано учешће жена у представничким телима на свим нивоима |  |  | 30% жена у преставничким телима на свим нивоима. |  | 2012. године |  |
|  | Укључивање одредaбa за равноправном учешћу жена у изборне законе и пословнике Народне скупштине, Скупштине Аутономне покрајине Војводине и скупштина територијалних јединица локалне самоуправе |  |  | Број предложених и прихваћених измена и допуна закона и пословника |  | Крај 2010. године |  |
|  | Укључивање одредби o постицајним мерама за политичке странке које на својим листама имају више од 30% жена и које су након избора имале више од 30% мање заступљеног пола у представничким телима у Закон о финансирању политичких странака |  |  | Број предложених измена и допуна закона Број прихваћених измена и допуна |  | Mарт 2011. године |  |
|  | Системски приступ доносиоца одлука у политичким странкама у спровођењу и поштовању равноправности полова а у складу са међународним документима из области родне равноправности. |  |  | Постојање смерница |  | Крај 2010. године |  |
|  | Повећан капацитет доносиоца одлука у државној управи у спровођењу и поштовању родне равноправности |  |  | Постојање смерница и контролних листа за доносиоце одлука у државној управи |  | Јун 2011. године |  |
|  | Уједначен систем извештавања о прогресу у политици једнаких могућности |  |  | Број извештаја политичких странака о спровођењу политике једнаких могућности |  | Јун 2011. године |  |
|  | Оснажени лидери политичких странака у вези са применом међународних докумената, Конвенцијом УН о елиминацији свих облика дискриминације жена (CEDAW) и са препоруком Савета министара Савета Европе |  |  | Број одржаних семинара |  | Јун 2011.године |  |
|  | Постојање статистичких података о женама у политичком и јавном животу и успостављање родно базираних података у вођењу евиденције и статистике са прихваћених листа. |  |  | Број жена у политичком и јавном животу |  | Крај 2011. године |  |
|  | Оснажене политичке странке, синдикати и синдикална удружења за израду плана деловања и посебних мера за подстицање и унапређење равномерне заступљености жена и мушкараца. |  |  | Усаглашеност са Законом о равноправности полова. |  | Крај 2010. године |  |
|  | Створене могућности за боље и брже напредовање жена у политичким и страначким хијерархијама. |  |  | Број жена у извршним органима политичких странака. |  | Јануар 2011. године |  |
| Активности | Очекивани резултат | Индикатор | Извор провере | Носиоци активности |  | Рокови за извођење активности | Извор финансирања |
|  |  |  |  | Надлежни органи и институције | Учесници |  |  |
| 1.1.1. Допуне изборног законодавства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. Усклађивање изборног законодавства на свим нивоима Израда предлога за усклађивање Нацрта Закона о локалним изборима у односу на учешће мање заступљеног пола и дефинисање принципа замене посланика/ца и одборника/ца када је у питању замена из мање заступљеног пола | Унете измене одредаба којима се уређују избори на локалном нивоу о равноправном учешћу мање заступљеног пола | Број предложених измена и допуна. Број прихавћених измена и допуна изборних закона и пословника | ,,Службени гласник Републике Србије” | Министарство за државну управу и локалну самоуправу | Министарство правде, Управа за родну равноправност, Одбор за равноправност полова Народне скупштине, удружења | Септембар 2011. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима. |
| 1.1.2. Измена Закона о финансирању политичких странака |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. Израда предлога за измене Закона о финансирању политичких странака у смислу подстицајних финансијских мера за политичке странке које на својим изборним листама имају преко 30% жена и које су након избора ималe више од 30% мање заступљеног пола у представничким телима | Унете одредбе о подстицању политичких странака да на својим листама имају преко 30% жена и које су након избора имале више од 30% мање заступљеног пола у представничким телима у Закон о финансирању политичких странака. | Број предложених измена. Број прихваћених измена. | ,,Службени гласник Републике Србије” | Министарство финансија | Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Управа за родну равноправност, Одбор за равноправност полова Народне скупштине, политичке странке | Март 2011. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
|  | Повећан проценат жена у представничким телима. | Најмање 30% мање заступљеног пола у представничким телима. | Статистички подаци о саставу представничких тела | Републички завод за статистику | Управа за родну равноправност, Одбор за равноправност полова Народне скупштине, пoкрајинска скупштина, скупштине јединица локалне самоуправе | Крај 2012. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 1.1.2.2. Доношење смерница и контролне листе за доносиоце одлука у државној управи и политичким странкама у вези спровођења и поштовања равноправности полова а у складу са међународним документима из области родне равноправности | Системски приступ доносиоца одлука у политичким странкама у спровођењу и поштовању равноправности полова а у складу са међународним документима из области родне равноправности. | Постојање смерница и контролних листа за доносиоце одлука у политичким странкама | Извештај Министарства рада и социјалне политике | Управа за родну равноправност | политичке странке, удружења | Крај 2010. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 1.1.2.3. Израдa смерница за политичке странке, синдикате и удружења послодаваца за израду плана деловања и посебних мера за подстицање и унапређење равномерне заступљености жена и мушкараца у органима странке, и приликом кандидовања за изборе посланика и одборника , као и ѕа изборе у синдикатима и удружењима послодаваца | Оснажене политичке странке за израду плана деловања и посебних мера за подстицање и унапређење равномерне заступљености жена и мушкараца | Усаглашеност са Законом о равноправности полова члан 35 | Извештај Министарства рада и социјалне политике о Смерницама | Управа за родну равноправност | Форуми жена из политичких странака, секције жена из синдиката и удружења послодаваца | Крај 2010. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
|  | Објављивање планова политичких странака, синдиката и удружења послодаваца за унапређење равномерне заступљености жена. | Постојање планова деловања и посебних мера за подстицање и унапређење равномерне заступљености жена и мушкараца у органима политчких странака, синдиката и синдикалних удружења | Планови деловања и посебних мера |  |  |  |  |
|  | Уједначавање система извештавања о прогресу у спровођењу политике једнаких могућности. | Број извештаја политичких странака о спровођењу политике једнаких могућности. | Извештај о раду политичке странке |  |  |  |  |
| - 1.1.2.4. Одржавање семинара о Смерницама за доносиоце одлука у политичким странкама и смерницама за израду плана деловања | Оснажени лидери/ке политичких странака за спровођење и поштовање равноправности полова а у складу са међународним документима из области родне равноправности. | Број одржаних семинара. | Извештаји експерата/киња са резултатима евалуације | Управа за родну равноправност | Политичке странке | Јун 2011. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| - Одржавање семинара за жене из политичких странака у вези Смерница за доносиоце одлука и Смерница за израду плана деловања | Оснажено 60 жена у политичким странкама за већу присутност у јавном и политичком животу и створене могућности за боље напредовање жена у страначким хијерархијама | Број одржаних семинара. Број жена у извршним органима политичких странака. | Извештај експерата/киња са резултатима евалуације | Управа за родну равноправност | Форуми жена политичких странака, удружења | Јануар 2011. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 1.1.3. Измене скупштинских пословника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. Предлог измене пословника Народне скупштине у вези уношења обавезе избора заменика/ца који треба да је супротног пола од преседника/це а у случају избора више подпредседавајућих примене критеријума од најмање 30% мање заступљеног пола, и истог критеријума у погледу састава и председавања скупштинског одбора | Унете одредбе о поштовању критеријума најмање 30% мање заступљеног пола у избору заменика/ца, састава и председавања скупштинског одбора у пословник Народне скупштине. | Број разматраних докумената. Број поднетих измена. Број прихваћених измена. Одредбе усаглашене са Законом о равноправности полова. Најмање 30% мање заступљеног пола у саставу Народне скупштине и саставу и председавању скупштинским одборима. | ,,Службени гласник Републике Србије”, Сајт Народне скупштине | Управа за родну равноправност | Одбор за равноправност полова Народне скупштине | Крај 2010. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 1.1.3.2. Предлог измена пословника Покрајинске скупштине Аутономне покрајине Војводине у вези са уношењем обавезе избора подпредседника/це који треба да је супротног пола од преседника/це а у случају избора више подпредседавајућих, примене критеријума од најмање 30% мање заступљеног пола, и примена истог критеријума у погледу састава и председавања одборима Скупштине Аутономне покрајине Војводине | Унете одредбе о поштовању мање заступљеног пола при избору заменика/ца председника /ца скупштинских одбора у пословнике Скупштине Аутономне покрајине Војводине | Број разматраних докумената. Број поднетих измена. Број прихваћених измена. Усаглашеност са Законом о равноправности полова. Најмање 30% мање заступљеног пола у саставу скупштине покрајине Војводине | „Службени лист Аутономне покрајине Војводине” Сајт Скупштине Аутономне покрајине Војводине | Управа за родну равноправност | Покрајински секретаријати за рад, запошљавање и равноправност полова Скупштина Атономне покрајине Војводине | Крај 2010. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 1.1.3.3. Урадити предлог измена пословника скупштине јединице локалне самоуправе у вези са избором заменика/ца који треба да је супротног пола од преседника/це а у случају избора више подпредседавајућих критеријум 30% мање заступљеног пола треба бити испоштован. Исти критеријум треба бити испоштован и у избору општинских већа и одбора | Унете одредбе о мање заступљеном полу при избору подпредседника/це и саставу и председавању скупштинским одборима у пословнике скупштина јединица локалне самоуправе | Број измењених пословника о раду општинских скупштина Најмање 30% мање заступљеног пола у саставу скупштина јединица локалне самоуправе и саставу и председавању њеним одборима | Одлука о измени пословника скупштине јединице локалне самоуправе Подаци о саставу скупштина јединица локалне самоуправе | Управа за родну равноправност | Скупштине јединица локалне самоуправе | Крај 2011. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 1.1.4. Континуирано праћење примене закона у овој области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 Предложити одлуке за обавезно статистичко евидентирање прихваћених листа на републичком, покрајинском и локалном нивоу као и за начине њиховог приказивања | Видљиви родно сензотивни подаци | Проценат жена на прихваћеним листама на републичком, покрајинском и локалном нивоу. | Извештај Републичког завода за статистику | Управа за родну равноправност | Министарства, Републички завод за статистику | Крај 2011. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
|  | Праћење прогреса учешћа жена у политичком животу | Усаглашеност са Резолуцијом Савета Европе од 27. марта 1995. |  |  |  |  |  |

| Појединачни циљ 1.2 | Очекивани резултати |  |  | Индикатори |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повећање учешћа жена у извршним органима власти, на руководећим местима у државној управи и јавним службама | Повећан броја жена на позицијама министара државних секретара, специјалних саветника, помоћника министара, руководилаца регулаторних тела, агенција, завода и јавним предузећима. |  |  | Мин. 30% жена на местима одлучивања у државној управи и јавним службама, регулаторним телима и агенцијама, заводима и јавним предузећима |  | До 2012. године |  |
|  | Унете одредбе о обезбеђивању равномерног учешћа мање заступљеног пола у Закон о Влади, Закон о локалној самоуправи и прописима који уређују организацију и начин рада Извршног већа Аутономне покрајине Војводине |  |  | Број предложених измена и допуна, Број прихавћених измена и допуна, Усклађеност са законом о равноправности полова |  | Крај 2011. године |  |
|  | Подаци о државним службеницима разврстани по полу и подаци о лицима на местима одлучивања у државној управи разврстани према полу. |  |  | Проценат жена на местима одлучивања у државној управи |  | Јун 2010. године |  |
|  | Редовно извештавање Владе о проценту заступљености мушкараца и жена на местима одлучивања у државној управи. |  |  | Годишњи извештај Влади |  | Крај 2010. године |  |
|  | Урађен Модел статута органа јединице локалне самоуправе са уграђеним механизмима обезбеђивања равноправног учешћа жена на позицијама одлучивања. |  |  | Постојање модела статута органа јединице локалне самоуправе |  | Јун 2010. године |  |
|  | Подизање нивоа свести о равномерном учешћу жена на позицијама одлучивања на локалном нивоу. |  |  | Број одборника скупштина јединица локалне самоуправе који је учествовао у изради модела |  | Јун 2010. године |  |
| Активности | Очекивани резултат | Индикатор | Извор провере | Носиоци активности |  | Рокови за извођење активности | Извор финансирања |
|  |  |  |  | Надлежни органи и институције | Учесници |  |  |
| 1.2.1. Измене прописа којима се уређује рад Владе, органа територијалне аутономије и органа јединице локалне самоуправе у циљу обезбеђивања равномерног учешћа мање заступљеног пола |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. Предлог допуне и измене Закона о Влади у смислу обезбеђивања равномерног учешћа мање заступљеног пола | Унете одредбе о обезбеђивању равномерног учешћа мање заступљеног пола у Закон о Влади | Најмање 30% мање заступљеног пола на местима одлучивања у Влади и државној управи | ,,Службени гласник Републике Србије” | Управа за родну равноправност | Министарство правде, удружења | Крај 2011. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 1.2.1.2 .Предлог за измене и допуне Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне покрајине Војводине у погледу избора мање заступљеног пола | Унете одредбе о обезбеђивању равномерног учешћа мање заступљеног пола у Одлуку о Извршном већу Аутономне покрајине Војводине | Број предложених измена и допуна. Број прихвћених измена и допуна. | ,,Службени лист Аутономне покрајине Војводине” | Скупштина Аутономне покрајине Војводине | Управа за родну равноправност Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова | Крај 2011. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 1.2.1.3. Предлог модела статута органа јединице локалне самоуправе са уграђеним механизмима обезбеђивања равноправног учешћа мање заступљеног пола | Модел статута органа јединице локалне самоуправе са уграђеним механизмима обезбеђивања равноправног учешћа жена на позицијама одлучивања Подизање нивоа свести о равномерном учешћу жена на позицијама одлучивања на локалном нивоу | Усклађеност са моделом статута сталне конференције градова. Број локалних одборника који је радио на моделу. Усклађеност са закључцима Регионалне конференције: Родна равноправност и придруживање Европској унији | Одлука скупштине јединице локалне самоуправе | Управа за родну равноправност | Скупштина јединице локалне самоуправе | Јун 2010. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 1.2.2. Измена прописа којима се уређују радни односи у државној управи и јавним службама у циљу обезбеђивања равномерног учешћа мање заступљеног пола |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. Предлог измена и допуна Закона о државним службеницима у складу са политиком једнаких могућности и обавезом праћења и извештавања (коришћење родно сензибилне терминологије, подаци у кадровској бази разврстани по полу) | Унете одредбе о обезбеђивању равномерног учешћа мање заступљеног пола у Закона о државним службеницима | Број предложених измена и допуна. Број прихваћених измена и допуна. | ,,Службени гласник Републике Србије” | Управа за родну равноправност | Министарство за државну управу и локалну самоуправу | Септембар 2010. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
|  | Подаци о државним службеницима разврстани по полу | Усклађеност са Законом о равноправности полова. | Извештај Управе за раодну равноправност | Управа за родну равноправност | Управа за родну равноправност | Март 2011. године а потом сваке године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
|  | Видљиви и расположиви подаци за праћење напретка у политици родне равноправности у државној управи | Усаглашеност са Резолуцијом Савета Европе од 27. марта 1995. | Приказ података на web страници Управе за родну равноправност | Управа за родну равноправност | Служба за управљање кадровима | Март 2011. године а потом сваке године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
|  | Годишње извештавање Владе о проценту заступљености мушкараца и жена на местима одлучивања у државној управи | Усаглашеност са Резолуцијом Савета Европе од 27. марта 1995. | Извештај Владе Приказ података на web страници Управе за родну равноправност | Управа за родну равноправност | Служба за управљање кадровима | Март 2011. године а потом сваке године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

| Појединачни циљ 1.3. | Очекивани резултати |  |  | Индикатори |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институционализација механизама за равноправност полова и активно укључивање у процесе одлучивања | Израда подзаконских аката за Закон о равноправности полова |  |  | Постојање подзаконских аката |  | Крај 2010. годинне |  |
| Активности | Очекивани резултат | Индикатор | Извор провере | Носиоци активности |  | Рокови за извођење активности | Извор финансирања |
|  |  |  |  | Надлежни органи и институције | Учесници |  |  |
| # 1.3.1. Израда подзаконских аката за Закон о равноправности полова: ## Правилник о плану мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова и извештај о спровођењу ## Правилник о плану деловања и посебне мере за подстицање и унапређење равномерне заступљености жена и мушкараца у органима политичких странака, и приликом кандидовања за изборе посланика и одборника као и у синдикатима и струковним удружењима. | Донета подзаконска акта | Донета подзаконска аката | „Службени гласник Републике Србије” | Управа за родну равноправност | Одбор за равноправност полова Народне скупштине | Јун 2011. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

| Појединачни циљ 1.4. | Очекивани резултати |  |  | Индикатори |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стварање предуслова за учешће жена из двоструко и вишеструко дискриминисаних група у јавном и политичком животу | Обједињени подаци о учешћу жена из двоструко и вишеструко дискриминисаних група у јавном и политичком животу |  |  | Подаци о проценту жена из двоструко и вишеструко дискриминисаних група у јавном и политичком животу |  | Јун 2010. године |  |
|  | Дефинисан програм деловања за унапређивање положаја жена из двоструко и вишеструко дискриминисаних група и њихово укључивање у јавни и политички живот |  |  | Постојање програма деловаља |  | Октобар 2010. године |  |
|  | 120 оснажених жена из двоструко и вишеструко дискриминисаних група за рад на јавној и политичкој сцени (20 жена из групе особа са инвалидитетом, 10 из мањинских група, 60 ромкиња, 30 избеглих и расељених жена) |  |  | Број реализованих пилот пројеката и семинара за жене из двоструко и вишеструко дискриминисаних група за повећање учешћа у јавном и политичком животу. Усклађеност са Стратегијом за побољшање положаја Рома. Усклађеност са Стратегијом за побољшање положаја особа са инвалидитетом. |  | Maрт 2011. године |  |
|  | Промотивна кампања – Капацитети жена инвалида Промотивна кампања – Капацитети Ромкиња |  |  | Број ТВ емисија. Број штампаних брошура. Број промоција на јавним местима. |  | Крај 2010. године |  |
| Активности | Очекивани резултат | Индикатор | Извор провере | Носиоци активности |  | Рокови за извођење активности | Извор финансирања |
|  |  |  |  | Надлежни органи и институције | Учесници |  |  |
| 1.4.1. Усвајање посебних мера за оснаживање жена из двоструко и вишеструко дискриминисаних група за њихово укључивање у процесе доношења одлука |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. Израда студије о положају жена из двоструко и вишеструко дискриминисаних група и њиховом учешћу у јавном и политичком животу | Обједињени подаци о учешћу жена из двоструко и вишеструко дискриминисаних група у јавном и политичком животу. Испуњавање обавеза према препорукама УН Конвенције о елиминацији свих облика дискриминације жена | Подаци о проценту жена из двоструко и вишеструко дискриминисаних група у јавном и политичком животу. Усклађеност са Стратегијом за социјалну инклузију | Извештај Управе за родну равноправност о прихваћеној студији | Управа за родну равноправност | Министарство за људска и мањинска права, удружења чији су циљеви који се односе на за унапређење положаја жена и увођење родне равноправности, удружења | Јун 2010. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 1.4.1.2. Израда системског програма деловања за унапређивање положаја жена из двоструко и вишеструко дискриминисаних група и њиховог учешћа у јавном и политичком животу са методом израде одговарајуће статистике | Континуирано оснаживање жена из двоструко и вишеструко дискриминисаних група за учешће у јавном и политичком животу. Испуњавање обавеза према препорукама УН Конвенције о елиминацији свих облика дискриминације жена | Усклађеност са Стратегијом за смањивање сиромаштва. Проценат жена из двоструко и вишеструко дискриминисаних група у јавном и политичком животу | Извештај Минисарства рад и социјалне политикео прихваћеном Програму деловања унапређивање положаја жена из двоструко и вишеструко дискриминисаних група | Министарство рада и социјалне политике | Министарство за људска и мањинска права, Удружења, специјализоване женске организације | Октобар 2010. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 1.4.1.3. Пилот пројекат обуке жена из групе особа са инвалидитетом и једне мањинске групе за учешће у јавном и политичком животу | Оснажена група од 20 жена из групе особа са инвалидитетом и 10 жена из једне мањинске групе. | Број жена из групе особа са инвалидитетом и једне мањинске групе које су спремне да се укључе у јавни и политички живот. Усклађеност са Стратегијом за унапређивање положаја особа са инвалидитетом | Извештај експерта/киња и интерна евалуација | Министарство рада и социјалне политике | Министарство економије, Министарство за национални инвестициони план, Струковна и друга женска удружења | Новембар 2010. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 1.4.1.4.Организовање три територијално распоређене радионице за Ромкиње на тему: Како учествовати у доношењу политичких одлука | Оснаживање ромкиња за јавни и политички живот | Број Ромкиња које су спремне да се укључе у јавни и политички живот. Усклађеност са Стратегијом за побољшање положаја Рома. | Извештај експерта/киње и интерна евалуација | Министарство за људска и мањинска права | Министарство рада и социјалне политике, јединице локалне самоуправе, Удружење Рома, удружења, специјализоване женске ромске организације | Фебруар 2011. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 1.4.1.5. Организовати две територијално распоређене радионице за жене избеглице и расељена лица на тему: Како учествовати у јавном и политичком животу | Оснаживање жена избеглица и расељених лица за јавни и политички живот. Испуњавање обавеза према препорукама УН Конвенције о елиминацији свих облика дискриминације жена | Број жена избеглица и расељених лица које су спремне да се укључе у јавни и политички живот | Извештај експерата | Министарство за Косово и Метохију, Комесаријат за избеглице | Управа за родну равноправност, удружења, специјализоване женске организације (организације избеглих и расељених жена) | Март 2011. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 1.4.1.6. Организовање промотивне кампање: Капацитети жена инвалида Организовање промотивне кампање – Капацитети Ромкиња | Подизање опште свести о капацитетима жена инвалида | Број ТВ емисија. Број радио емисија Број подељеног промотивног материјала број јавних промоција | Експертска оцена о успешности кампање Усклађеност са Стратегијом за унапређивање положаја особа са инвалидитетом | Министарство рада и социјалне политике | Министарство за људска и мањинска права, Јавни медијски сервис, специјализоване женске организације (организације Ромкиња, организације жена са инвалидитетом), удружења | Крај 2010. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 1.4.1.7. Системско усклађивање докумената и закона који се односе на унапређење положаја дискриминисаних група са законским мерама за остваривање родне равноправности. | Донети прописи који се односе на унапређење положаја дискриминисаних група усклађени са законским мерама за остваривање родне равноправности | Број и квалитет анализа. Број предложених амандмана на одређена законска решења у овој области | Резултати спроведених анализа. Усвојени амандмани на одређена законска решења у овој области | Одбор за равноправност полова Народне скупштине, Министарство за људска и мањинска права, Минисатарство рада и социјалне политике Министарство правде | Министарство за људска и мањинска права, Управа за родну равноправност, специјализоване, удружења, стручњаци/киње | Крај 2015. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

| Појединачни циљ 1.5. | Очекивани резултати |  |  | Индикатори |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Јачање капацитета институција подизањем свести и знања о родној равноправности у политичком и јавном животу | Усклађено национално законодавство, политике и програми са међународним документима из области родне равноправности |  |  | Број закона, политика и програма који су усклађени са међународним документима |  | Крај 2010. године |  |
|  | Расположиви подаци о лицима на местима одлучивања у јавном и политичком животу разврстани према полу |  |  | Проценат жена на местима одлучивања. |  | Јун 2010. године |  |
|  | Расположиви подаци о управним и надзорним одборима и запосленима у јавним предузећима разврстани по полу |  |  | Проценат жена на местима одлучивања у јавним предузећима |  | Јун 2010. године |  |
|  | Расположиви подаци о учешћу жена из двоструко и вишеструко дискриминисаних група на местима одлучивања. |  |  | Проценат жена из двоструко и вишеструко дискриминисаних група на местима одлучивања |  |  |  |
|  | Уређен начин и поступак за прикупљање података и извештавање о учешћу жена у представничким телима и јавним предузећима. |  |  | Проценат жена на местима одлучивања у јавном и политичком животу |  | Март 2010. године |  |
|  | Знање о равноправности полова укључено у програм полагања стручног испита и развијен модул који може да се користи и у другим едукативним програмима. |  |  | Постојање модула о родној равноправности у оквиру програма за полагање стручних испита и број едукативних програма у који је модул укључен. |  | Септембар 2010. године |  |
|  | Повећан капацитет државне управе и доносиоца одлука у спровођењу политике једнаких могућности и извештавања по међународним обавезама. |  |  | Број државних службеника/ца који су положили стручни испит са укљученим модулом о родној равноправности. |  | Крај 2011. године |  |
|  | Уједначен систем извештавања о прогресу у политици једнаких могућности. |  |  | Постојање смерница и контролних листа за доносиоце одлука. Број извештаја Владе о спровођењу политике једнаких могућности. |  | Јун 2011. године |  |
|  | Коришћење родно сензитивне терминологије у регулативи и документима Владе |  |  | Постојање смерница. Број докумената и закона који користе родно сензитивну терминологију. |  | До 2012. године |  |
|  | Увођење родног буџетирања у програме и пројекте Владе |  |  | Број програма и пројеката који су родно буџетирани. |  | До 2012. године |  |
|  | Идентификовани разлози неравномерне заступљености жена у доношењу одлука и стварање основа за даље научно истраживање ове области да би се омогућио развој нових идеја и концепата. |  |  | Постојање истраживања |  | Крај 2010. године |  |
|  | Промоција истраживања разлога неравномерне заступљености жена у доношењу одлука. |  |  | Број промоција. Број ТВ и радио емисија Број брошура са навођењем разлога неравномерне заступљености жена у доношењу одлука. |  | Март 2011. године |  |
| Активности | Очекивани резултат | Индикатор | Извор провере | Носиоци активности |  | Рокови за извођење активности | Извор финансирања |
|  |  |  |  | Надлежни органи и институције | Учесници |  |  |
| 1.5.1 Анализа примене прописа за заштиту људских права жена и родне равноправности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1. Анализа усклађености и примене националног законодавства, политика и програма у односу на међународна документа из области родне равноправности са предлогом измена | Усклађено национално законодавство, политике и програми са међународним документима из области родне равноправности | Број предложених измена и допуна Број прихваћених измена и допуна. Број законских докумената, политика и програма који су усклађени Усклађеност националног законодавства са међународним документима. | ,,Службени гласник Републике Србије” | Министарство рада и социјалне политике Министарство за људска и мањинска права, Канцеларија за европске интеграције | Одбор за равноправност полова Народне скупштине | Крај 2011. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 1.5.2. Развијање адекватног система праћења, прикупљања и обраде података о заступљености жена на местима одлучивања |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.1. Предлог за доношење одлуке Владе за статистичко истраживање мањег обима за добијање података који су разврстани по полу а односе се на представничка тела на републичком, покрајинском и локалном нивоу, јавна предузећа као и истраживање о учешћу жена из двоструко и вишеструко дискриминисаних група у јавном и политичком животу | Подаци о особама на местима одлучивања у представнички телима разврстани према полу. Подаци о особама на местима одлучивања у јавним предузећима. Подаци о учешћу жена из двоструко и вишеструко дискриминисаних група на местима одлучивања | Статистичко истраживање мањег обима о учешћу жена у јавном и политичком животу. | ,,Службени гласник Републике Србије” | Републички завод за статистику | Министартво рада и социјалне политике, Министарство за државну управу и локалну самоуправу | Јун 2010. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 1.5.2.2. Предлог прописа којима се уређује извештавање Републичког Завода за Статистику о подацима о учешћу жена у јавном и политичком животу | Постоји предлог за четворогодишње извештавање о учешћу жена у јавном и политичком животу | Постојање извештаја | ,,Службени гласник Републике Србије” | Министарство рада и социјалне политике | Републички завод за статистику | Јун 2010. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 1.5.3. Укључивање запослених у државној управи и јавним службама у едукативне програме о родној равноправности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.1. Допуна програма полагања државног стручног испита са модулом који се односи на равноправност полова | Знање о равноправности полова укључено у програм полагања стручног испита. Развијен модул који може да се користи и у другим едукативним програмима. Повећан капацитет државне управе у спровођењу политике једнаких могућности и извештавања по међународним обавезама | Унет модул за програм стручног испита. Број државних службеника који су положили стручни испит са модулом за родну равноправност. | ,,Службени гласник Републике Србије” | Министарство за државну управу и локалну самоуправу | Управа за родну равноправност | Септембар 2010. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 1.5.3.2. Израда смерница и контролне листе за доносиоце одлука у државној управи у вези спровођења и поштовања равноправности полова а у складу са међународним документима из области родне равноправности, спровођења политике једнаких могућности, система извештавања о прогресу, родног буџетирања и коришћења недискриминаторне терминологије | Уједначен систем извештавања о прогресу у политици једнаких могућности. | Донете смернице | Извештај Министарства рада и социјалне политике | Управа за родну равноправност | Министарства, организације јединица локалне самоуправе, удружења | Јун 2011. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
|  | Системски приступ доносиоца одлука у државној управи у спровођењу политике једнаких могућности. | Донете смернице | Извештаји министарстава о спровођењу политике једнаких могућности | Управа за родну равноправност | Министарства, организације јединица локалне самоуправе, удружења | До 2012. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
|  | Повећан капацитет доносиоца одлука у спровођењу политике једнаких могућности | Донете смернице | ,,Службени гласник Републике Србије” | Управа за родну равноправност | Министарства, организације јединица локалне самоуправе, удружења | Јун 2011. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
|  | Коришћење недискриминаторне терминологије | Број закона и докумената који користе недискримина-торну терминологију. | ,,Службени гласник Републике Србије” | Управа за родну равноправност | Министарства, јединице локалне самоуправе, удружења | Крај 2012. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
|  | Увођење родног буџетирања у програме и пројекте Владе | Број програма, планова и пројеката који су родно буџетирани. | Прихваћени програми, пројекти и планови | Министарставо финансија | Министарство за економију и регионални развој Управа за родну равноправност | Крај 2012. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 1.5.4 Истраживање узрока неравномерне заступљености жена у доношењу одлука |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4.1. Израда документованог истраживање о разлозима неравномерне заступљености жена у доношењу одлука | Идентификовани разлози неравномерне заступљености жена у доношењу одлука. Стварање основе за праћење прогреса политике једнаких могућности. Стварање основа за даље научно истраживање ове области да би се омогућио развој нових идеја и концепата. | Урађено истраживање. Усаглашеност са Резолуцијом Савета Европе од 27. марта 1995. | Извештај Министарства рада и социјалне политике | Управа за родну равноправност | Одбор за родну равноправност Народне Народна скупштина, Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова, удружења, специјализоване женске организације | Крај 2010. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 1.5.4.2. Промоција истраживања о разлозима неравномерне заступљености жена у доношењу одлука Припремити публикацију и промовисати истраживање на језицима националних мањина | Подизање свести о битним разлозима неравномерне заступљености жена у доношењу одлука | Број промоција. Број телевизијских и радио емисија. Број штампаних публикација | Извештај експерата | Управа за родну равноправност | Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова, Јавни сервис РТС, удружења, специјализоване женске организације | Март 2011. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

#### Стратешка област: Побољшање економског положаја жена и остваривање родне равноправности

ПОСЕБАН ЦИЉ 2: Искорењивање економске неједнакости између мушкараца и жена, увођење политике једнаких могућности и боље коришћење женских ресурса за развоj

| Појединачни циљ 2.1. | Очекивани резултати |  |  | ###### Индикатори |  | ###### Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Стварање системских предуслова за политику једнаких могућности у економији | Закони су усклађени са Законом о родној равноправности, родно су сензитивни и примењују се у пракси. Напредак у родној сензитивности буџета нарочито на страни потрошње. Повећано самозапошљавање и предузетништво код жена. Подигнута репрезентативност жена у социјалном дијалогу. Унапређен амбијент за усклађивање каријере и породице је: порески подстицаји, унапређени пропратни сервиси, уведено флексибилно радно време. Напредак ка стандардима Европсек Уније у примени заједничког вршења родитељског права. |  |  | Број родно сензитивних закона Број родно сензитивних процесираних случајева Број и проценти родних програма увршћених у Републички и опшинске буџете Број самозапослених жена (предузетница) подржаних кроз програм пореских олакшица и субвенција Број и проценат жена учесница у социјалном дијалогу. Број и проценат приступачних сервиса за децу испод седам година, за децу испод 12 год. и негу старих особа и хроничних болесника. Број запослених мушкараца и жена са флексибилним радним временом, Број и проценат деце из разведених бракова са оствареним правом на издржавање до18 и после 18 година |  | Крај 2015. године |  |
| Активности | Очекивани резултат | Индикатор | Извор провере | ###### Носиоци активности |  | Рокови за извођење активноси | Извор финансирања |
|  |  |  |  | Надлежни органи и институције | Учесници |  |  |
| 2.1.1. Укључивање родне димензије у законодавство ради промовисања и јасног одређивања начела равнопра вности полова ради постизања ефикасније заштите жена, посебно запослених трудница и мајки, равноправније могућности у погледу заснивања радног односа, усавршавања,напредовања, усклађивања породичних и професионалних обавеза, заштите вишеструко дискриминисаних група жена |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 1. Предлог измена закона којима се уређује: забрана дискриминације спречавање злостављања на раду положај државних службеницика запошљавање и осигурање за случај незапослености спречавање дискриминације особа са инвалидитетом безбедност и здравље на раду финансијска подршка породицама са децом социјална заштита и обезбеђење социјалне сигурности грађана мирно решавање радних спорова парнични поступак рад Заштитника грађана кривични поступак породични односи статистика | Закони су усклађени са законом равноправности полова и родно су сензитивни | Број анализираних закона. Број амандмана прослеђених предлагачу закона. Број усклађених закона и подзаконских аката који у себи садрже димензију родне равноправности и јасно начело равноправности полова | ,,Службени гласник Републике Србије” Извештај Управе за родну равноправност | Министарство рада и социјалне политике Министарство за државну управу и локалну самоуправу Министарство економије и регионалног развоја Министарство правде | Одбор за равноправност полова Народне скупшзине Управа за родну равноправност | Крај 2015. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

| евиденције у области рада тако да буде родно сензитивне фонд за развој задруга централни регистар о обавезном социјалном осигурању (Измене су у смислу усклађивања законодавства са прописима Европске унијеије који се односе на равноправност полова) | Закони су усклађени са законом равноправности полова и родно су сензитивни. | Број анализираних закона. Број амандмана прослеђених предлагачу закона. Број усклађених закона и подзаконских аката који у себи садрже димензију родне равноправности и јасно начело равноправности полова. |  |  | ,,Службени гласник Републике Србије” Извештај Управе за родну равноправност | Министарство рада и социјалне политике Министарство за државну управу и локалну самоуправу Министарство економије и регионалног развоја Министарство правде | Одбор за равноправност полова Народне скупшзине Управа за родну равноправност | Крај 2015. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2. Стварање капацитета за доследно спровођење закона у области рада и за континуирано праћење примене закона у овој области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. Спровођење обуке запослених који се баве инспекцијом и надзором рада како би се омогућило правилно разумевање политике родне равноправности и квалификовано реаговање на кршење закона у тој области | Повећани капацитети запослених у инспекцијским службама рада да квалификовано реагују на кршење закона. Израђен и доступан приручник за потребе инспекције рада | Број обучених службеника. Број спроведених обука. Број дистрибуираних приручника |  |  | Резултати евалуације обуке, Извештај тренера о извршеној обуци Публикације Управе за ридну равноправност и УНИФЕМ-а | Управа за родну равноправност УНИФЕМ | Инспекцијске службе | 2010. година | УНИФЕМ |  |
| 2.1.2.2. Организовање систематског прикупљања података о узнемиравању, сексуалном узнемиравању и дискриминацији, чиме би се помогло креирање мера за њихово спречавање | Подаци о узнемиравању се прикупљају у Инспекцији рада, правосудним органима и Министарсву унутрашњих послова у складу са законом (Закон о спречавању злостављања на раду) и разврставају се родно. | Број пријављених случајева злостављања на раду Број спорова решених кроз процес посредовања. Број покренутих поступака и тужби пред судом Број решених спорова у корист злостављаних. |  |  | Извештаји служби инспекција рада, статистика правосудних органа | Министарство правде Инспекторат за рад | Министарство унутрашњих послова, Републички завод за статистику Министарсво рада и социјалне политике, Републички завод за статистику, Правосудни органи, Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова, женске секције синдиката | Крај 2015. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 2.1.2.3. Организовање медијске кампање како би се жене упознале са својим правима и охрабриле да их у потпуности користе(са посебним освртом на вишеструко дискриминисане групе жена | Повећано знање о правима жена | Број трибина. Број градова у којима су одржане трибине Број учесника/ца на трибинама. Број ТВ емисија Број медијских чланака и прилога Број дистрибуираног промотивног материјала |  |  | Јавни сервис РТС, штампа, извештаји организатора трибина | Mинистарство за људска и маљинска права | Управа за родну равноправност, Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова струковна и друга удружења | Крај 2015. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 2.1.2.4. Бесплатна правна помоћ за случајеве дискриминације на раду(са посебним освртом на вишеструко дискриминисане групе жена) | Бесплатана правна помоћ је доступна за случај дискриминације на раду у Министарсву рада и социјалне политике | Број жена које користе бесплатну правну помоћ. Број општина у којима је помоћ доступна. Број компанија у којима су пријављени случајеви дискриминације на раду |  |  | Извештаји Министарства рада и социјалне политике који се базирају на родно заснованој статистици | Министарство рада и социјалне политике | Министарство за људска и манњинска права, Управа за родну равноправност, женске секције синдиката Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова, струковна и друга удружења | Kрај 2015. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 2.1.2.5. Спровођење анализе о ефектима постојећег законодавства на положај жена на тржишту рада и спровођење одговарајуће евалуације (са посебним освртом на вишеструко дискриминисане групе жена) | Редовна израда анализа о положају жена на тржишту рада кроз повећан капацитет аналитичких могућности Националне службе за запошљавање | Број урађених анализа. Број предлога за измену закона који се базирају на подацима и закључцима изнетим у анализама. Број усвојених иницијатива Националне службе за запошљавање за измену закона |  |  | Извештаји Националне службе за запошљавање | Национална служба за запошљавање | Управа за родну рацноправност, Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова, струковна и друга удружења, женске секције синдиката | Kрај 2015. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 2.1.2.6 Праћење положаја жена на тржишту рада | Организовани и доступни статистички подаци о положају жена на тржишту рада државним институцијама које креирају политике у области рада, запошљавања и родне равноправности | Стопа дугорочне незапослености жена Стопа активности жена Стопа запослености Структура запослености према професионалном статусу |  |  | Анкета о радној снази | Републички завод за статистику | Министарство економије и регионалног развоја, Управа за родну равноправност | Kрај 2015. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 2.1.2.7. Заговарање за повећање транспарентности и приступа подацима Републичког завода за статистику | Подаци Републичког завода за статистику су родно сензитивни и усклађени са потребама корисника Подаци Републичког завода за статистику су транспарентни и доступни | Успостављена саарадња Управе за родну равноправност и Републичког завода за статистику Редовни извештаји Републичког завода за статистику су родно сензитивни и доступни корисницима |  |  | Сајт епубличког завода за статистику Доступне базе података Републичког завода за статистику Квартални извештаји Републичког завода за статистику | Републички завод за статистику | Управа за родну равноправност | 2010. годинa | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 2.1.2.8. Повећање капацитета за производњу и праћење родно сензитивне статистике запослених у Републичком заводу за статисдтику (топ менаџмента, запослених у одељењима и анкетара) | Подигнут капацитет институција за родну статистику кроз обуку наведених кадрова | Број и састав учесника семинара Број обука Евалуација учесника |  |  | Евалуционе листе Извештаји едукатора | Републички завод за статистику | Управа за родну равноправност | 2011. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 2.1.3 Увођење принципа родне равноправности у планирању и извршавању буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. Организовање обуке за релевантне државне институције за подизање капацитета институција за родно буџетирање | Подигнут капацитет институција за родно буџетирање кроз обуку кадрова | Број министарстава и институција укључених у обуку. Број обучених кадрова. Самопроцена учесника обуке о корисности |  |  | Евалуционе листе Извештаји едукатора | Управа за родну равноправност | Министарство финансија, Министарство економије и регионалног развоја, Министарство рада и социјалне политике | 2010. година до краја | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 2.1.3.2. Реструктурирање и усмеравање расподеле јавних трошкова тако да се унапреде економске могућности жена и њихов равноправан приступ ресурсима | Повећана свест и знање креатора буџета На тему родног буџетирања, На републичком, покрајинском и локалном нивоу. Осигуране посебне буџетске линије за реализацију програма. | Број и проценат родних програма увршћених у републички буџет. Број.и проценат родних програма увршћених у Покрајински буџет. Број јединица локалне самоуправе које су увеле принцип родне равноправности у извршавање буџета. Просечан број родно сензитивних буџетских линија по општини. |  |  | Извештаји о извршењу Буџета Републике, Покрајине и јединице локалне самоуправе | Министарство финансија , покрајински органи и органи јединица локалне самоуправе | Министарство рада и социјалне политике , Министарство економије и регионалног развоја, струковна и друга удружења | Од 2011. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 2.1.3.3. Успостављање родно сензитивне евиденције крајњих корисника буџетских средстава на републичком, покраинском и општинском нивоу | Евиденција крајњих корисника буџета је родно сензитивна. | Проценат буџетских линија које су родно сензитивне посебно за Републику, покрајину и јединице локалне самоуправе; проценат буџетских расхода где су крајњи корисници жене. |  |  | Извештаји о извршењу Буџета Републике, Аутономне покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе | Министарство финансија, покрајински органи и органи јединица локалне самоуправе | Министарсво рада и социјалне политике, Министарство економије и регионалног развоја, струковна и друга удружења | Од 2011. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 2.1.3.4. Спровођење темељне анализе о учинку сваког облика јавне потрошње одвојено за мушкарце и за жене, и те факторе узети у обзир при даљем планирању и трошењу буџета | Анализе се раде за претходну буџетску годину, и доступне су јавности. Резултати анализа се користе у текућој години за израду буџета. | Број женско сензитивних индикатора садржаних у анализи републичког и покраинског буџета. Број јединица локалних самоуправа за које се раде родно сензитивне анализе резултата. |  |  | Извештаји Министарства финансија, органа Аутономне покрајине Воводине и органа јединица локалне самоуправе о извршењу буџета. | Министарство финансија, органи Аутономне покрајине Војводине и органи јединица локалне самоуправе | Министарсво за рад и социјалну политику, Министартво економије и регионалног развоја, струковна и друга удружења | Од 2011. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 2.1.4. Увођење стимулативне пореске и финансијске политике, са пореским олакшицама и субвенцијама при отварању нових радних места за жене, и жене предузетнице са посебним нагласком на равномернију расподелу ресурса и одговорности у домаћинству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1. Процењивање кућних послова према економским условима и стандардима рада, и оценити ефекте овог рада на бруто домаћи производ са проценом који део кућних послова обављају жене | Процена о вредности кућних послова постоји и укључена је у обрачун бруто домаћег производа. | Удео кућних послова у бруто домаћем производу. Проценат кућних послова које обављају жене. |  |  | Извештаји Републичког завода за статистику, Извештаји пројекта Шведске статистике | Републички завод за статистику | Агенција за развој шведске владе (Sida) | 2010. године | Нису потребна додатна средства из буџета Донације шведске владе кроз Агенцију за развој шведске владе (Sida) |  |
| 2.1.5. Укључивање жена и родне димензије у социјални дијалог и колективно преговарање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.1. Пружање подршке женским секцијама у синдикатима и подстицати жене на синдикално организовање | Повећан број и проценат жена чланова синдиката. Повећан број женских секција организованих при синдикатима. | Број синдиката који имају женску секцију. Број и проценат жена у синдикатима. |  |  | Репрезентативни синдикати | Министарство рада и социјалне политике | Министарство економије и регионалног развоја,покрајински органи, органи јединица локалне самоуправе Струковна и друга удружења, женске секције синдиката | Од 2010. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 2.1.5.2. Обавезивање учесника социјалног дијалога, а посебно синдикате, да укључе мање заступљен пол у социјални дијалог и у колективно преговарање | Повећан број и проценат жена у преговарачким тимовима и социјалном дијалогу. | Број и проценат жена које су део преговарачког тима у социјалном дијалогу. |  |  | Извештаји Министарства рада и социјалне политике и репрезентативних синдиката | Министарство рада и социјалне политике, репрезентативни синдикати | струковна и друга удружења, женске секције синдиката и удружења послодаваца | Од 2010. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 2.1.5. 3. Унапређивање сарадње синдката, послодаваца и Владе са одговарајућим удружењима, стручњацима и другима, нарочито у процесу израде закона и прописа, кaо и у тражењу решења за озбиљне проблеме које прати текућа реформа привреде и друштва, а у циљу укључивања питања родне равноправности у процес социјалног дијалога и стварања социјалног консензуса | Социјални дијалог и социјални консензус је и родно сензитиван. | Број и проценат родно сензитивних иницијатива укључених у преговоре (државна управа, синдикати и послодавци). Број нових прописа који су родно сензитивни. Број донетих политика и стратегија са родном компонентом. Број корисника програма разврстаних по полу. |  |  | Сајт Владе, Извештаји репрезентативних синдиката и удружења послодаваца, ,,Службени гласник Републике Србије”, Извештаји Управеа за родну равноправност | Министарства, репрезентативни синдикати, удружења послодаваца | Управа за родну равноправност, струковна и друга удружења женске секције синдикати | Од 2010. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 2.1.6. Промовисање политике запошљавања и рада која доприноси усклађивању радних услова и породичног живота (европски модел „равнотеже између каријере и породице”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.1. Спровођење темељне анализе на нивоу јединица локалне самоуправе о постојћим установама за пружање приступачних сервиса које доприносе усклађивању радних услова и породичног живота, дневни и продужени боравак за децу испод седам година, децу испод 12 година, сервиса за негу старијих и хроничних болесника (број, адекватност, приступачност) са препорукама за унапређивање истих | Студија којом се утврђује постојеће стање амбијента на локалном нивоу, са препорукама о подизању капацитета пропратних сервиса за усклађивање радних услова и породичног живота. | Број јединица локалне самоуправе обухваћених студијом Буџет за студију Број препорука |  |  | Извештаји Управе за родну равноправност Извештај донатора | Управа за родну равноправност | У сарадњи са донаторима | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 2.1.6.2. Обезбеђивање приступачне услуге дневног и продуженог боравка за децу испод седам година старости | Повећан број приступачних установа за дневни и продужен боравак деце испод седам година. | Број установа са приступачним условима. Број и проценат деце која бораве у приступачном сервису. Број и проценат деце којима сервис није доступан. Број и проценат деце којима сервис није доступан по јединица локалне самоуправе. Број новозапосле них жена у сервисима. |  |  | Извештаји Јединица локалне самоуправе, Саопштење ДД20 Установе за децу предшколског узраста, Републички завод за статистику | Јединице локалне самоуправе | Министарсво рада и социјалне политике | Од 2011. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 2.1.6.3. Унапређивање различитих облике организовањем дневних боравака за децу млађу од дванаест година и подстаћи велике компаније и приватни сектор да организују овакве услуге за децу својих запослених | У сарадњи са приватним, цивилним и владиним сектором дизајнирани нови садржаји боравка деце испод 12 година | Број компанија које пружају сервис. Број специјализованих боравака за децу испод 12 г. Број и проценар деце обухвађене сервисом. Број сервиса са креативним програмима за распусте. Број деце корисника летњих кампова. Број новозапосле них жена у сервисима. |  |  | Извештаји органа јединица локалне самоуправе | Органи јединица локалне самоуправе у сарадњи са приватним сектором | Министарство рада и социјалне политике | Од 2011. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 2.1.6.4. Побољшавање организовања неге старијих као и хроничних болесника | Јединице локалне самоуправе у сарад њи са приватним сектором и тржиштем рада креирају нови модел приступачних сервиса | Број и проценат старих корисника сервиса. Број и проценатхроничних болесника корисника сервиса. Број јединица локалне самоуправе где је сервис доступан. Број новозапослених жена у сервисима. |  |  | Извештаји органа јединица локалне самоуправе | Органи јединица локалне самоуправе | Министарство рада и социјалне политике, Национална служба за запошљавање | Од 2011. године континуиранo године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 2.1.6.5. Спровођење јавне кампање за подстицање мушкараца да подједнако учествују у испуњавању породичних обавеза, заједнички брину о деци и о старим и болесним члановима породице | Кампање су ефикасно и континуирано спроводе, посебно у руралним срединама | Број трибина. Број градова покривених трибинама. Број учесника/ца на трибинама. Број специјализованих ТВ емисија. Број медијских чланака и прилога. Број дистрибуираног промотивног материјала |  |  | Извештаји организатора трибина Јавни сервис РТС, штампа, евалуација учесника/ца трибина | Управа за родну равноправност | Струковна и друга удружења | Од 2010. године континуиранo | Донаторска средства |  |
| 2.1.6.6. Котинуирана анализа о утицају примена родне равноправнот на мушарце у свакодневном животу | Анализа о утицају повећане примене родне равноправности у свакодневном животу на свест и понашаље мушкараца | Број анализа, Закључци у анализама Број округлих столова Будџет |  |  | Извештаји организатора трибина Евалуација учесника/ца трибина | Министарство рада и социјалне политике Управа за родну равноправност | Министарство за људска и мањинска права, удружења | Од 2010. године континуиранo | Средства за активност ће се спроводити као део активности Управа за родну равноправност уз подршку донатора |  |
| 2.1.7. Промовисање слободног избора флексибилних облика рада побољшањем социјалне заштите и услуга неге и старања, уз стварање једнаких могућности за њихово коришћење |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.1. Промовисање флексибилног облике рада и за мушкарце и за жене | Мушкарци, жене послодавци и синдикати информисани о предностима флексибилног облика рада. | Студија и анализа где се истражују могућности и врсте флексибилног рада. Број обука намењених послодавцима. Упоредна анализа о продуктивности рада за исте категорије запослених (нефлексибилно и флексибилно радно време). Број трибина. Број специјализованих ТВ емисија. Број медијских чланака и прилога. |  |  | Јавни сервис РТС, штампа. Евалуација учесника/ца трибина. Извештаји организатора трибина | Управа за радну равноправност | Национална служба за запошљавање, Покрајински органи Органи јединица локалне самоуправе Струковна и друга удружења | Од 2010. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 2.1.7.2. Стимулисаање послодаваца да створе услове за запошљавање са непуним радним временом и рад од куће | Боље информисање послодаваца о прописима у областима рада и запошљавања, флексибилним облицима рада, субвенцијама, олакшицама приликом ѕапошљавања и мерама активне политике ѕапошљавања | Број послодаваца са флексибилним радним временом. Број новозапослених мушкараца и жена. Резултати упоредних анализа о продуктивности рада за исте категорије запослених (нефлексибилно и флексибилно радно време) Министарство рада и социјалне политике |  |  | Извештаји Националне службе за запошљавање Извештаји Министарства рада и социјалне политике | Министарсрво економије и регионалног развоја , Министарство рада и социјалне политике | Национална служба за запшљавање | Од 2010. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 2.1.7.3. Подстицање оснивање приватних сервиса за социјалне услуге, који би растеретили запослене од породичних обавеза и бриге о зависним члановима породице, и омогућили самозапошљавање и запошљавање једног броја жена у овим сервисима | Приватни сервиси за социјалне услуге подржани од стране Националне службе за запошљавање Отварање приватних сервиса за социјалне услуге уз субвенцију за самозапошљавање | Број новоформираних социјалних сервиса. Број новозапослених жена у сервисима. Укупан Број корисника ових сервиса. Број јединица локалне самоуправе где су сервиси формирани |  |  | Извештаји Националне службе за запошљавање | Министарство економије и регионалног развоја. Министарство рада и социјалне политике | Национална служба за запошњаваље | Од 2010. године континуиранo | Нису потребна додатна средства за 2010. године. После 2010. године Финансијска средства неопходна за спровођење активности биће обухваћена финансијским плановима носилаца активности а обезбеђена у буџету у складу са њиховим билансним могућностима |  |
| 2.1.8. Примењивање модела Одговорног вршења родитељског права |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.1. Праћење доследне примене прописа и омогућавање ефикаснијег остваривања права деце на издржавање и побољшање положаја самохраних мајки | Повећан проценат деце са оствареним правом на издржавање. Капацитет сектора за бригу о породици и социјалној заштити је подигнут за давање правне подршке. Женама је доступнија бесплатна и субвенционисана правна помоћ за остваривање права на алиментацију. Незапослене мајке су изузете од обавезе плаћања судских такси. Алиментације које се плаћају директно са рачуна очева на рачун деце је у порасту (ЕУ модел). Институционални капацитет за надзор и контролу ефикасности остваривања права деце на издржавање је подигнит кроз формирање Алиментационог фонда | Број и проценат деце из разведених бракова са оствареним правом на издржавање до 18 и после18 година. Број и проценат деце из разведених бракова са оствареним минималним правом на издржавање до 18 година. Број жена које добијају правну помоћ у центрима за бригу о породици и социјалној заштити. Број и проценатсамохраних мајки које покрећу поступак и остварују право детета на издржавање детета. Број и проценат самохраних мајки које кроз кривични поступак остварују право детета на издржавање. Број и проценат самохраних мајки које су изузете од плаћања судских такси. Број и проценат алиментације које се плаћају директно са рачуна очева на рачун деце (Модел Европске уније). |  |  | Извештаји Министарства рада и социјалне политике, Извештаји удружења, Статистика правосудних органа, Републички завод за статистику | Министарство рада и социјалне политике | Министарство правде Управа за родну равноправност, удружења | Од 2010. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| Појединачни циљ 2.2 | Очекивани резултати |  |  |  |  | Индикатори |  | Рокови |  |  |
| 2.2. Подстицање запошљавања, женског предузетништва и самозапошљавања | Смањен јаз у стопи незапослености између мушкараца и жена, Повећан број жена предузетница и самозапослених жена, Повећан број запослених жена |  |  |  |  | Проценат незапослених жена, Број жена предузетница Бројсамозапослених жена |  |  |  |  |
| Активности | Очекивани резултат | Индикатор |  | Извор провере |  | Носиоци активности |  | Рокови за извођење активноси |  | Извор финансирања |
|  |  |  |  |  |  | Надлежни органи и институције | Учесници |  |  |  |
| 2.2.1 Оснивање центара за женско предузетништво, информационо-комуникационе технологије (у даљем тексту: ИКТ), бизнис и менаџмент и њихова доступност свим заинтересованим женама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. Организовање обука за оснивање предузећа, задруга и њихово пословање | Повећан број жена које имају основна знања за започињање сопственог посла. | Број пријављених и одобрених полазника обуке. Број обучених жена. Број одржаних обука. Број и проценат жена које после обуке оснива предузеће. Број одржаних обука. Број јединица локалне самоуправе у којима је одржана обука. |  | Извештаји о обукама при регионалним и градским центрима и агенцијама за мала и средља предузећа Извештаји о обукама и запошљавању Национална служба за запошљавање Резултати евалуације обука |  | Национална служба за запошљавање са филијалама, Агенција за развој малих и средњих предузећа | Привредне коморе, ЗСС и ЗСАПВ, удружења | 2010. године |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 2.2.1.2. Оснивање инкубатора и тимове за подршку предузетницама, како би се омогућила сарадња предузетница и њихово узајамно умрежавање | Основани инкубатори за подршку предузетница. Формирани тимови за подршку при регионалним и градским центрима и агенцијама за мала и средња предузећа, Привредне коморе. | Број основаних инкубатора Проценат јединица локалне самоуправе у којима постоје инкубатори за подршку Број предузетница којима је пружена подршка Број полазница које су ишколоване за будуће предаваче у инкубаторима |  | Буџет потрошен на оснивање и функциони сање инкубатора за подршку, Извештаји тимова за подршку, Извештај евалуације о резултатима постигнутим кроз програм подршке |  | Привредне коморе, Агенције за развој малих и средљих предузећа | Национална служба за запошљавање , ЗСС и ЗС Аутономне покрајине Војводине, удружења | 2010. година |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 2.2.2 Унапредђивање кредитних програме за подстицање женског предузетништва и свих облика самозапошљавања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. Формирање посебних кредитних линија за подршку женског предузетништва у оквиру свих постојећих институција које се баве кредитирањем предузетништва, како би се женама олакшало добијање пословних кредита за започињање посла као подршка у првој фази пословања | Повећан број жена предузетница. Повећан број запослених жена Повећан број корисница програма без инструмената обезбеђења кредита тј. кредита без хипотеке. Повећан број корисница кредита за започињање посла | Број и проценат корисница програма без инструмената обезбеђења кредита тј. кредита без хипотеке кредита Број корисница кредита за започињање посла Број самозапослених жена Број новозапослених жена Број новооснованих предузећа Број.предузећа која послују дуже од две године |  | Буџет за финансирање ових мера, Извештаји о пословању корисница ових средстава, Извештаји давалаца средстава (Фондови за развој , Пословне банке Национална служба за запошљавање) |  | Министарство економије и регионалног развоја , Министарство финансија | Министарство финансија, Упрева за роду равноправност, Национална служба за запшљавање Републички завод за статитстику, Завод за статистику Аутономне покрајине Војводине , Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова, Агенције за развој малих и средњих предузећа, Фондови за развој, Пословне банке | 2010. година |  | Донаторска средства |
| 2.2.3. Подстицање задругарства у свим областима и развијање нових облика економског удруживања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1. Предлог измене Закона о банкама и других прописа који уређују пословање финансијских организација како би се створили законски услови за формирање штедно-кредитних задруга по узору на земље Европске уније | Основане штедно-кредитне задруге кроз предлог за измену Закона о банкама | Број основанох штедно кредитних задруга задруга, број измена Закона о банкама и других прописа |  | ,,Службени гласник Републике Србије” |  | Министарство финасија | Министарство економије и регионалног развоја | Крај 2015. године |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 2.2.4. Израда посебних програма у оквиру фондова за подстицање предзетништва и самозапошљавања, у оквиру приватизационих фондова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.1. Предлог за формирање сталног Фонда за финансирање женског предузетништва задругарства у оквиру Фонда за развој, који би се финансирао из буџета Републике Србије. | Основан Фонд за финансирање женског предузетништва формиран у оквиру Фонда за развој и одржив је; | Проценат средстава додељених фонду за развој женског предужетништва у односу на укупна средтва Фонда за развој Број финансираних програма Број додељених кредита Број самозапослених жена предузетница Број новозапослених жена предузетница. Укупан број запослених кроз финансиране програме |  | Извештаји Фонда за развој, Извештаји о пословању корисница ових средстава |  | Министарство економије и регионалног развоја Министарство финансија | Управа за родну равноправност, Фонд за развој | 2011. година |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| Појединачни циљ 2.3. | Очекивани резултати |  |  |  |  | Индикатори |  | Рокови |  |  |
| 2.3. Смањивање економских неједнакости које су последица вишеструке дискриминације | Стопа незапослености жена из вишеструко дискриминисаних група је смањена |  |  |  |  | Стопа незапослености сеоских жена, Стопа незапослености Ромкиња укупно и Ромкиња испод 30 год. |  | Крај 2015. године |  |  |
| Активности | Очекивани резултат | Индикатор |  | Извор провере |  | Носиоци активности |  | Рокови за извођење активности |  | Извори финансирања |
|  |  |  |  |  |  | Надлежни органи и институције | Учесници |  |  |  |
| 2.3.1. Усвајање и примена посебних мера за подстицање запошљавања, предузетништва и самозапошљавања намењених женама из вишеструко дискриминисаних група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1. Доношење посебних и додатних мере за подстицање запошљавања жена из вишеструко дискриминисаних група, као и могућност за добијање субвенција намењених овој категорији жена | Донети програми за запошљавање (активне мера за запошљавање) намењени женама из вишеструко дискриминисаних група | Број програма. Број жена пријављених за програм Број додељених субвенција Број запослених жена. |  | Извештај евалуације о резултатима постигнутим кроз програм Активне мере запошљавања |  | Министарство економије и регионалног развоја , Министарство рада и социјалне политике | Министарство правде, Национална служба за запошљавање, Органи јединица локалне самоуправе, агенције за мала и средња предузећа, удружења | 2010. година |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 2.3.1.2. Организовање обука за предузетништво за оснивање сервиса за социјалне услуге –брига о зависним члановима и увести могућност оснивања задруга жена на пољу пружања услуга из сектора социјалне заштите | Повећан број жена које су обучене да постоји шанса за започињање сопственог посла у сектору социјалне заштите и сектору услуга | Број одржаних обука Број полазница обуке Број новооснованих сервиса Број самозапослених запослених жена. Број новозапослених жена |  | Извештај о финансирању обука, евалуације обука, извештај Националне службе за запошњавање |  | Министарство економије и регионалног развоја | Национална служба за запошљавање, удружења, ЗСС и ЗСАПВ | 2010. година |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 2.3.1.3. Организовање обука за преквалификацију и доквалификацију жена из вишеструко дискриминисаних група. | Уведене посебне обуке преквалификације и доквалификације за жене из вишеструко дискриминисаних група | Број одржаних обука. Број полазница обуке Број новозапослених жена |  | Извештај Националне службе за запошљавање, евалуације обука |  | Министарство економије и регионалног развоја | Национална служба за запошљавање, удружења | 2011. година |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 2.3.2. Израда посебних програма економског оснаживања сеоских жена и ромкиња |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1 .Спровођење јавне кампање која ће помоћи у промени патријархалних вредности на селу | Жене информисане о својим правима и механизмима за остваривање истих. Подигнута свест код сеоских жена о важности власништва над земљом, некретнинама и заједно стеченом имовином. Подигнута свест сеоских жена о економском доприносу имовини породице кроз кућне послове | Број трибина. проценат јединица локалне самоуправе које су покривене трибинама. Број учесница трибина. Број специјализованих ТВ емисија. Број медијских чланака и прилога. |  | Јавни сервис РТС, штампа, евалуација учесника/ца трибина, извештаји организатора трибина |  | Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде са локалним канцеларијама за подршку руралном развоју | Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде покрајински органи, органи јединица локалне самоуправе струковна и друга удружења | Од 2010. године континуиранo |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 2.3.2.2. Подстицање жене на селу да се удружују у задруге и удружења и у фази регистрације пољопривредних газдинстава остваре као носилаца/суносилаца истих | Повећано самозапошљавање сеоских жена. Повећан број женских задруга и удружења у различитим гранама. Повећан број регистрованих женских пољопривредних газдинстава | Број новооснованих задруга и удружења. Број новоукључених чланица у задруге и удружења. Број новорегистрованих пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене |  | Извештај задружних савеза, Регистар пољопривредних газдинстава |  | Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде | Фонд за развој пољопривреде, задружни савези, (ЗСС и ЗСАПВ) | Од 2010. године континуиранo |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 2.3.2.3. Развијање програма за бесповратно подстицајна средстава за подршку развоју женског предузетништва у сеоском туризму | Развијен програм бесповратне подршке за подстицање сеоског туризма (изградњу објеката, адаптације и рестаурације). Манифестације чији су организатори удружење жена за промоцију сеоског туризма су финансијски подржане бесповратним средствима. | Број корисница програма и корисница подстицајних средстава, за развој сеоског туризма. Број самозапослених жена корисница подстицајних средстава. Број новозапослених жена на селу у туризму. Број одржаних манифестација за промоцију сеоског туризма подржаних кроз програм. |  | Извештаји Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Извештаји о пословању прималаца средстава |  | Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде | Туристичке организације, ЗСС и ЗСАПВ | Од 2010. године континуиранo |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 2.3.2.4. Спровођење јавне кампање против стереотипа у односу на Ромкиње | Подигнута свест о променама насталим у популацији Ромкиња. | Број трибина проценат оптштина које су учествовале Број учесница трибина Број специјализованих ТВ емисија Број медијских чланака и прилога |  | Буџет за кампање, Јавни сервис РТС, штампа, Евалуација учесника/ца трибина према локацији Извештаји организатора трибина |  | Министарство за људска и мањинска права, Канцеларије за инклузију Рома, јединице покрајинске и локалне самоуправе | Министарство омладине и спорта, РТС, Женске ромске организације, струковна и друга удружења | Од 2010. године континуиранo |  | ИЛО,УНДП, УНИЦЕФ и ИМО средствима Шпанске Владе |
| 2.3.2.5. Припрема модела обуке за Ромкиње како би лакше учествовале у програмима запошљавања | Повећана стручна оспособљеност и квалификованост Ромкиња. Повећана заинтересо ваност за стручно усавршавање. Повећан број Ромкиња обухваћених програмима за активно тражење посла и број запослених Ромкиња. | Број модела обуке Број одржаних обука Број ромкиња обухваћених обукама стручног усавршавања Број трибина у ромским насељима Број запослених Ромкиња |  | Утрошен буџет за обуке, Извештаји Канцеларије за инклузију рома Извештаји Национална слузба за запошљавање, Извештаји носиоца обуке |  | Министарство економије и регионалног развоја , Канцеларије за инклузију Рома | Министарство за људска и мањинска права Канцеларије за инклузију Рома, јединице локлане самоуправе, Национална служба за запошљавање, женска ромска и друга удружења | Од 2010. године континуиранo |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 2.3.2.6 .Подршка убрзаном запошљавању младих Ромкиња (испод 30 година). Модели подршке су дизајнирани да подрже интеграцију младих ромкиња у друштво и реинтеграцију повратница у земљу на основу Споразума о реадмисији. | Спроводи се пројекат запошљавања младих у три округа (Београдски, Јужно Бачки и Пчињски), формиран фонд за запошљавање Ромкиња испод 30 година. Подржане су све врсте едукација и обука за Ромкиње Дизајнирани су приступачни програми за запошљавање | Број одржаних обука. Број Ромкиња испод 30 година обухваћених обукама Број Ромкиња из реадмисије обухваћених обукама Број.и проценат запослених младих Ромкиња кроз дизајниране програме Број запослених младих Ромкиња из реадмисије кроз дизајниране програме |  | Извештаји ресорних министарстава Извештаји Националне службе за запошљавање, Извештаји међународних организација |  | Министарство омладине и спорта, Министарство рада и социјалне политике Министарство за људска и мањинска права | ИОМ, ИЛО, УНДП, УНИЦЕФ, Женска ромска удружења | 2011. година |  | ИЛО,УНДП, УНИЦЕФ и ИМО средствима Шпанске владе |
| Појединачни циљ 2.4. | Очекивани резултати |  |  |  |  | Индикатори |  | Рокови |  |  |
| 2.4. Јачање капацитета свих актера у привреди и друштву за отклањање родне дискриминације и боље коришћење женских ресурса | Информациони систем развијен и родно сензитиван. Подигнута заступљеност жена у процесу креирања економских и развојених политика. Родна сензитивност је део система образовања. Постигнут је напредак у отклањању препрека за развој женског предузетништва. |  |  |  |  | Број институција које примењују модел родног разврставања у својим евиденцијама из информативног система. Пораст учешћа жена у процесу доношења економских одлука, Повећан број дипломираних студената са родно сензитивним знањима, Пораст стопе запослености жена и жена предузетница. |  |  |  |  |
| Активности | Очекивани резултат |  | ###### Индикатор |  | Извор провере | Носиоци активности |  | Рокови за извођење активности |  | Извор финансиранња |
|  |  |  |  |  |  | Надлежни органи и институције | Учесници |  |  |  |
| 2.4.1. Израда и праћење програма за економско оснаживање жена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1. Увођење обавезе и вођење све евиденције у области рада и запошљавања, родно разврстане ради адекватног планирања и праћења програма за економско оснаживање жена | Евиденције у области рада су родно разврстане. |  | Број институција које примењују модел родног разврставања у својим евиденцијама из информативног система. Број и проценат истраживања у области рада у којима су подаци родно разврстани у републичком заводу за статистику Број и проценат истраживања у области запошљавања у којима су подаци родно разврстани у Националној служби за запошљавање |  | Публикације статистичког завода, Извештаји и билтени Националне службе за запошљавање, Извештаји ресорних министарстава | Министарство економије и регионалног развоја Управа за родну равноправност | Министарство финансија Национална служба за запошљавање, Републички завод за статистику | Крај 2015. године |  | Нису потребна средсства из буџета. Донаторска средства |
| 2.4.1.2. Увођење анкете о коришћењу времена у обавезне анкете које спроводи Републички завод за статистику. | Анкета је део редовних статистичких истраживања од 2009. |  | Планом статистичких истраживања анкета је уврштена у програм. |  | Публикације статистичког завода | Републички завод за статистику | Агенција за развој Шведске Владе (Sida) Управа за родну равноправност | 2010 година |  | Нису потребна додатна средства из буџета Донаторска средства |
| 2.4.1.3. Установити критеријуме за проширење обима података, или увеођење додатних индикаторе који показују могуће разлике у положају жена и мушкараца | Израђени су критеријуми за процену и вредновање обима потребних података и индикатора у складу са стандардима ЕУ и обавезама извештавања по CEDAW препорукама |  | Број и проценат Министарстава која прикупљају податке по препоруци УН Конвенције о свим облицима дискриминације жена Број нових индикатора. Број статистичких публикација родно разврстаних |  | Извештај Министарства за људска и мањинска права по препоруци УН Конвенције о свим облицима дискриминације жена евалуације | Управа за родну равноправност | Министарство за људска и мањинска права, Национална служба за запошљавање, Републички завод за статистику | Од 2011. године континуиранo |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 2.4.1.4. Доследно спровођење разврставања података према полу у свим евиденцијама које се воде, што се односи не само на привредне регистре, него и на евиденције о носиоцу имовине, посебно некретнина и пољопривредног земљишта, као и за пореске обвезнике | Напредак у родном разврставању свих пореских и имовинских евиденција. |  | Број и проценат жена власница Кућа, станова, в кендица. Број и проценат жена власница компанија и радњи. Број и проценат жена власница пољопривредног земљишта. Број и проценат жена пореских обвезника |  | Публикације Републички завод за статистику, Евиденција Пореске управе | Министарство финансија | Републички завод за статистику, Пореска управа | Крај 2015. године |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 2.4.2. Обезбеђивање начела родне равноправности у процесу креирања и споровођења економске и развојне политике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1. Укључивање адекватаног броја жена у тела која се баве спровођењем и надгледањем економске и развојне политике | Повећан број жена у телима која се баве спровођењем и надгледањем економске и развојне политике. Кроз упоредне податке за Србију- Регион -Европу, уочљиво је да се Србија приближава Европским стандардима о проценту учешћу жена на позицији доносиоца економских одлука. |  | Број и проценат жена у парламенту. Број и проценат жена у економском одбору Парламента. Број и проценат жена министарки. Број и проценат жена у Министарствима и органима управе на руководећим местима. Број жена креатоки стратегија |  | Извештаји Народне скупштине, Министарстава и органа управе, Републички завод за статистику | Министарства | Управа за родну равноправност, Родни механизми на националном, покрајинском и локалном нивоу удружења | Од 2010. године континуиранo |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 2.4.2.2. Повећање броја жена у чланству управних одбора | Број жена у управним одборима је повећан. проценат жена у управним одборима јавних предузећа је изнад 30 процената. |  | Број и проценат жена у управним одборима у јавним предузећима. Број и проценат жена у управним одборима у приватном сектору |  | Извештаји Јавних предузећа, Пословна удружења, Привредне коморе, Републички завод за статистику | Привредне коморе Менаџмент Јавних предузећа, пословна удружења | Управа за родну равноправност Родни механизми на националном, покрајинском и локалном нивоу, удружења | Од 2010. године континуиранo |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 2.4.2.3. Увођење праксе да се у свим развојним политикама обавезно налази део посебно посвећен положају жена | Постојање развојне политике за анализу положаја жена и интеракцију политика на будући статус жене у друштву. |  | Број и проценат политика са анализама о положају жена. |  | Сајт Владе | Министарства | Управа за родну равноправност, Родни механизми на националном, покрајинском и локалном нивоу, удружења | Од 2010. године континуиранo |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 2.4.2.4. Консултоваање стручњаке приликом израда економских и развојних стратегија | Стратегије економског развоја су родно осетљиве. |  | Најмање један консултанат за родну равноправност је део тима за израду Стратегије. |  | Средства за израду стратегије, „Службени гласник Републике Србије”, Легенда сарадника који су радили на изради стратегије | Министарства | Управа за родну равноправност, Родни механизми на националном, покрајинском и локалном нивоу, удружења | Од 2010. године континуиранo |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 2.4.3. Укључивање знања о предузетништву у образовне програме на свим нивоима и промовисање предузетничког духа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.1. Увеођење нових знања о родно сензитивним статистикама и родном буџетирању у образовне програме н у додипломске и постдипломске академске и струковне студије који се базирају на принципима родних студија и родној равноправности | Стручна родно сензитивна знања се изучавају и стичу на редовним и посдипломским и докторским студијама (родне статистике и родно буџетирање). |  | Број и проценат нових родно сензитивних предмета. Број факултета са родно сензитивним програмима. Број дипломираних студената са родно сензитивним знањима |  | Програми и извештаји акредитованих факултета | Управа за родну равноправност Отворени универзитети , | Покрајински завод за рад, запошљавање и равноправност полова, Центри за женске (родне) студије, родни механизми на државном и покрајинском нивоу | Крај 2015. године |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 2.4.3.2 .Организовање јавних расправа о тешкоћама са којима се сусрећу жене предузетнице | Подигнута свест друштвао о потреби улагања додатних напора за елиминиацију препрека. |  | Број трибина Број специјализованих ТВ емисија Број медијских чланака и прилога. Средства за кампање Број предузетница учесница на трибинама и специјализованим емисијама |  | Евалуација учесника/ца трибина извештаји организатора трибина Јавни сервис РТС, штампа | Управа за родну равноправност | Министарство економије и регионалног развоја , Јавни сервис РТС, родни механизми на државном и покрајинском нивоу, удружења | Од 2010. године континуиранo |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 2.4.3.3. Организовање обука за предузетништво и за подстицање предузетничког духа | Повећан број жена са предузетничким пословним знањима и самопоуздањем. |  | Број обучених жена, Број спроведених обука. Буџет обуке |  | Резултати евалуације обуке, Извештаји Министарства економије и регионалног развоја и Националне службе за запошљавање | Министарство економије и регионалног развоја | Национална служба за запошљавање, Регионални центри и Агенције за мала и средња предузећа Отворени универзитети Струковна и друга удружења | 2012. година |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 2.4.3.4. Промовисање успешних предузетнице као узор за друге жене, и охрабривати их да се узајамно повезују | Подигнут степен самопоуздања код жена и број запослених жена, Креирана база података доступна јавности. |  | Број примера успешне праксе Број награда и признања за пословне резултате Број успешних пословних жена у бази података. |  | Сајт успешне пословне жене, Сајт Београдске пионирке, Сајт Агенције за страна улагања и промоцију извоза (претражите базу добрих пракси) | Јавне агенције Владе, Струковна и друга удружења | Управа за родну равноправност, родни механизми на државном и покрајинском нивоу, приватни сектор | Од 2010. године континуиранo |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 2.4.4 Економско описмењавање жена за модерно пословање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1. Оспособљавање жена за модерно пословање | Жене су упознате са значајем континуираног учења. Повећан број жена које имају знања за модерно пословање (писање бизнис планова, учење страних језика, ИКТ обуке) |  | Број обучених жена. Број спроведених обука |  | Средства за обуке, Евалуација обука | Министарство економије и регионалног развоја, Управа за родну равноправност | Национална служба за запошљавање, Отворени универзитети Агенције за мала и средња предузећа, Струковна и друга удружења | Од 2010. године континуиранo |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 2.4.4.2. Подстицање девојка и младих жена да се опредељују за нове профитабилне професије кроз организацију ИКТ курсева, курсева за израду бизнис планова, маркетинга, менаџмента и берзанског пословања | Повећан број младих жена које се опредељују за нове и профитабилне професије |  | Број обука реализованих уз подршку канцеларија за младе од Организација цивилног друштвасектора. Број кампања за промоцију нових професија. Број ТВ емисија. Број понуђених програма за такозване нове професије. Број корисника програма по полу |  | Евалуација обука, Извештаји канцеларија за младе, Средства Министарства омладине и спорта додељена сектору за извођење обука, Постоје средства за промоцију нових професија | Министарство омладине и спорта | Министарство за телекомуникације и информационо друштво, Републички завод за статитстику, Управа за родну равноправност, Отворени универзитети, канцеларије за младе, Агенција за мала и средња предузећа | Од 2010. године континуиранo |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 2.4.4.3 Организовање обука за модерне технологије о употреби и доступности ИКТ | Ниво употребе ИКТ у Влади, јавним и приватним предузећима, медијима и образовању је унапређен |  | Број и проценат предузећа који има приступ брзом интернету. Број и проценат предузећа из јавног сектора који има приступ брзом интернету Број школа опремљених компјутерима и брзим интернетом. Број обука спроведених у министарствима. Број обучених жена |  | Извештаји информационог друштва, Извештаји Министарство за телекомуникацију и информационо друштво, Републички завод за статистику Подаци о употреби ИКТ део анкете о домаћинствима | Управа за родну равноправност | Министарство за телекомуникације и информационо друштво Министарство за национални инвестициони план Телеком Србије | Од 2010. године континуиранo |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 2.4.4.4. Спровођење истраживања и обезбеђивања званичних податке о утицају ИКТ на позицију жена на тржишту рада | Анализирају се подаци о утицају ИКТ на позицију жена на тржишту рада у склопу Анкете о радној снази |  | Број урађених анализа над снимљеним подацима. Број предложених мера за промену стања који се базирају на подацима и закључцима изнетим у анализама. Број усвојених предлог |  | Извештаји Републичког завода за статистику | Републички завод за статистику | Министарство економије и регионалног развоја, Национална служба за запошљавање | Од 2010. године континуиранo |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

## Стратешка област: Остваривање родне равноправности у образовању

ПОСЕБАН ЦИЉ 3: Успостављање родне једнакости и интегрисање родне перспективе у образовању

| Појединачни циљ 3.1. | Очекивани резултати |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатори |  |  |  | Рокови |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Равноправан приступ образовању, уједначавање заступљености оба пола на свим нивоима образовања и у свим образовним профилима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активности | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  |  | Извор провере |  |  | Носиоци активности |  |  |  | Рокови за извођење активности |  |  | Извор финансирања |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надлежни органи и институције | Учесници |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Увођење мера позитивне акције за мање заступљен пол приликом конкурса за пријем на студије, програме стипендирања и превазилажење родних стереотипа приликом избора занимања | Унапређење паритета по полу на основним, магистарским и докторским студијама по областима (више уписаних жена на традиционално „мушке“ факултете и више уписаних мушкараца на традиционално „женске“ факултете. |  |  | Резултати научно утемељене анализе наручене од релевантних научних и просветних институција. |  |  | Редовни периодични (или посебно наручени) извештаји релевантних државних институција или посебних експертских тимова у |  |  | Центри за женске (родне) студије из Београда и Новог Сада, струковна и друга удружења, медијске куће, Јавни сервис РТС | Истраживачка станица Петница Представници институција Ученице/ци, наставнице/и административни и психолошко-педагошки кадар у оквиру образовног система |  |  | 2012 -2015. године |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Статистички подаци које обезбеђују релевантне државне институције у складу са препорукама експертске радне групе из 3.2.1.1. |  |  | складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. |  |  | локални и регионални медији, приватне медијске куће); локална самоуправа и предузећа спремна да улажу у друштвено одговорно пословање Министарство просвете, Управа за родну равноправност, ЗУОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2. Организовање семинара за ученице ради превазилажења родних стереотипа приликом избора занимања и за обезбеђивање адекватне помоћи при изобру професионалне оријентације | Унапређење паритета по полу на основним, магистарским и докторским студијама по областима (више уписаних жена на традиционално „мушке” факултете и више уписаних мушкараца на традиционално „женске” факултете у датим регионима |  |  | Статистички подаци које обезбеђују релевантне државне институције у складу са препорукама експертске радне групе из 3.2.1.1. |  |  | Упитници за полазнице/ке семинара; екстерна евалуација Упитници за полазнице/ке семинара; екстерна евалуација |  |  |  |  |  |  | 2012. година Школска година 2010/11 |  |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 3.1.1.2.1. Пилот пројекат: Организовање семинара за ученице/ке 4. разреда гимназија и средњих школа ради превазилажења родних стереотипа приликом избора занимања и за обезбеђивање адекватне помоћи при изобру професионалне оријентације у 10 регионалних пунктова у Србији (на пример, Суботица, Вршац, Београд, Крагујевац/Краљево, Ужице, Ваљево, Бор/Зајечар, Ниш, Пирот, Бујановац) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.3. Оснивање, континуирано ажурирање и професионално администрирње интернет сајт на коме млади могу да добију информације о вези родно осетиљивих тема и професионалне оријентације (уз учешће психолога, педагоага, представника тржишта рада, представника вршњачких група из различитих нивоа образовања) | Сајт основан, ажуриран и професионално администриран |  |  | Број посета сајту, квалитет текстова, садржај форума, итд. |  |  | Извештаји администратора сајта и консултаната |  |  |  |  |  |  | 2010. година |  |  |  |  |
| 3.1.1.4. Организовање семинаре за ученице/ке 8. разреда основних школа ради превазилажења родних стереотипа приликом избора занимања и за обезбеђивање адекватне помоћи при изобру професионалне оријентације | Унапређење паритета по полу у средњошколском образовању |  |  | Број одржаних семинара и број полазника. |  |  | Упитници за полазнице/ке семинара; екстерна евалуација |  |  |  |  |  |  | Крај 2015. године |  |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 3.1.1.5. Обезбеђивање стипендија за мање заступљен пол у школама и на факултетима | Унапређење паритета по полу у средњошколском и високошколском образовању |  |  | Број стипендија по наведеним критеријумима. |  |  | Извештаји релевантних образовних институција које администрирају доделу стипендија у складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. |  |  |  |  |  |  | Крај 2015. године |  |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 3.1.1.6. Организовањесеминара за управљачки и психолошко-педагошки кадар на свим нивоима образовног система (предшколско, основношколско и средњошколско образовање) ради превазилажења родних стереотипа приликом избора занимања, као и у циљу промоције свих аспеката родно осетљивог образовања (промена свести, ставова и идеологија) у 16 (од 19) школских управа: за 1600 школа, за директорке/директоре и психолошко-педагошки кадар (по два представника из сваке школе); | Промењена свест и идеологија наставног и административног кадра на свим нивоима образовања о учешћу и полној расподели по занимањима. Промењено понашање запослених у образовању и васпитању у складу са питањима родне једнакости. Промотивни материјал – лифлет о родној једнакости ЗУОВ-а у образовању за све предшколске установе, основне и средње школе у циљу сензибилизације и информисања |  |  | Број организованих семинара и број полазника. Број улазака на сајт |  |  | Упитници за полазнице/ке семинара; Екстерна евалуација |  |  |  | Министарство просвете, Управа за родну равноправност, ЗУОВ |  |  | Школска година 2009/10. година |  |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 3.1.1.7. „Едукација едукатора ”: семинари о родно осетљивом образовању за представнике организација који ће бити носиоци семинара, обука итд. на свим нивоима образовања (како за наставнички и педагошко-административни кадар, тако и за децу и омладину, од предшколског нивоа до нивоа дипломских академских студија); семинари за вршњачке едукаторе | Појединци обучени и организације за спровођење образовних активности предвиђених Националним акционим планом из 3.2.1.1.; организације конкуришу за акредитацију семинара при ЗУОВ (2011) |  |  | Број организованих семинара и број полазника. Пријаве организација чији су представници прошли обуку за акредитацију сопствених семинара при ЗУОВ до децембра 2010. |  |  | Упитници за полазнице/ке семинара; екстерна евалуција; Акредитовани семинари при ЗУОВ (за 2011) |  |  |  | Министарство просвете Управа за родну равноправност ЗУОВ |  |  | 2010. година |  |  |  |  |
| 3.1.2. Иницирање подстицајних мера ради повећања учешћа жена у коришћењу ИКТ (упоредити са Акционим планом за унапређење родне равноправности у економској сфери и повезати са тим активностима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Од 2011. године континуиранo |  |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 3.1.2.1. Пилот пројекат: Организовање семинара за подстицањее жена које су већ изашле из образовног система (посебно за оне са нижим нивоом образовања ) да користе нове технологије (у удружењима за женско предузетништво при регионалним привредним коморама, домовима културе, и сл. у горе наведеним регионима | Већи проценат жена на националном нивоу које користе ИКТ у свакодневном животу за сопствене потребе и у професионалној сфери. |  |  | Статистички подаци које обезбеђују релевантне државне институције. |  |  | Редовни периодични (или посебно наручени) извештаји релевантних државних институција о броју жена које користе ИКТ у свакодневном животу за сопствене потребе и у професионалној сфери у складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. |  |  | Министарство просвете, Министарство за телекомуникације и информационо друштво, ЗУОВ, ЗВКОВ, Управа за родну правноправност, Министарство образовања; Национални просветни савет, Просветни савети националних мањина Републички завод за статистику, Покрајински органи, органи школске управе; Истраживачка станица Петница, Регионалне привредне коморе, као и струковна и друга удружења, медијске куће; органи јединица локалне самоуправе и предузећа спремна да улажу у друштвено одговорно пословање | Представници наведених институција Ученице/ци, наставнице/и административни и психолошко-педагошки кадар у оквиру образовног система |  |  | 2011. година |  |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 3.1.2.2. Организовање семинаре за подстицање жена које су већ изашле из образовног система (посебно за оне са нижим нивоом образовања ) да користе нове технологије (у удружењима за женско предузетништво при регионалним привредним коморама, домовима културе, и сл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крај 2015. године 2012. година Крај 2015. године Крај 2015. године |  |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима Буџет Републике Србије према билансним могућностима Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 3.1.2.3. Пилот пројекат: Отварање интернет пуктова на локалном нивоу који су лакше доступни женама у удружењима за женско предузетништво у неколико регионалних привредних комора (нпр. Краљево, Зајечар, Лесковац) |  |  |  | Број отворених интернет пунктова равномерно распоређених на територији Републике Србије. Број корисница/ка интернет пунктова. |  |  | Праћење посећености интернет пунктова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.4. Отварање интернет пуктова на локалном нивоу који су лакше доступни женама у свим регионима Србије (на пример, у удружењима за женско предузетништво уз помоћ и логистичку подршку регионалних привредних комора) укључити жене из вишеструко дискриминисаних група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.6. Организовањесеминара за наставни и административни кадар на свим нивоима образовања (предшколско, основношколско, средњошколско образовање) усмерених пре свега унапређење способности у коришћењу ИКТ у свим регионима Србије, пре свега усмерена на женску популацију |  |  |  | Број организованих семинара за наставни и административни кадар на свим нивоима образовања |  |  | Редовни периодични (или посебно наручени) извештаји школских органа управе о коришћењу ИКТ међу наставним и административним кадром на свим нивоима образовања у складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. Развијање система доживотног образовања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. Развијање свести код жена свих узраста и нивоа образовања о значају и вредностима доживотног образовања и охрабривање да узму учешћа у образовним активностима на локалном, регионалном, националном и интернационалном нивоу кроз јавне расправе, панел дискусије, примере добре праксе и медијску кампању | Повећање процената жена у учешћу у образовним активностима на локалном, регионалном, националном и интернационалном нивоу |  |  | Резулати извештаја релеватних институција о учешћу жена у образовним активностима на локалном, регионалном, националном и интернационалном нивоу |  |  | Извештаји релеватних институција о учешћу жена у образовним активностима на локалном, регионалном, националном и интернационалном нивоу у складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. |  |  | Министарство просвете; Министарство за телекомуникације и информационо друштво; Министарство омладине и спорта; Управа за родну равноправност Републички завод за статистику, ЗУОВ, ЗВКОВ, Национални просветни савет, Просветни савети националних мањина, Покрајински органи, органи школске управе; Истраживачка станица Петница, Регионалне привредне коморе, Удружења и струковна удружења, медијске куће, органи јединица локалне самоуправе и привредна друштва спремна да улажу у друштвено одговорно пословање |  |  |  | Крај 2015. године |  |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 3.1.3.2. Стварање мрежа библиотека и инфотека са родним садржајем доступне женама на локалном нивоу (равномерно регионално заступљених уз пружање помоћи у приступу женама из свих друштвених слојева, и из свих етничких заједница) | Библиотеке и инфотеке формиране и раде. |  |  | Резултати извештаја библиотечких и инфотечких управа о посећености и квалитету материјала у примени |  |  | Периодични редовни извештаји библиотечких и инфотечких управа о посећености и квалитету материјала у примени |  |  | Министарство просвете; Министарство омладине и спорта; Министарство за телекомуникације и информационо друштво; ЗВКОВ, Управа за родну равноправност, Национални просветни савет, Просветни савети националних мањина, Републички завод за статистику, органи јединица локалне самоуправе |  |  |  | Крај 2013. године |  |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 3.1.4. Промовисање научнице и укључивањеродне перспективе у науку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.1 Укључивање мера позитивне акције за мање заступљен пол при упису на постдипломске студије на факултетима универзитета у Србији кроз јавне расправе и медијску кампању (види Национални акциони план за унапређење родне равноправности у медијима и спровести паралелно) | Присуство повећаног процента жена у програмима доживотног образовања и афирмација (видљивост) жена у науци у складу са одредбама Закона о родној равноправности. Унапређење паритета и равноправности полова на постдипломским студијама у Србији. |  |  | Резултати анализа релевантних институција о проценту жена жена у прогрмаима доживотног образовња и афирмација (видљивост) жена у науци. |  |  | Извештаји релевантних институција о проценту жена жена у програмима доживотног образовња и афирмација (видљивост) жена у науци у складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. |  |  | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта; Министарство за телекомуникације и информационо друштва; Управа за родну равноправност, Републички завод за статистику; ЗВКОВ, Национални просветни савет, Просветни савети националних мањина Покрајински органи, јединице локалне самоуправе, Регионалне привредне коморе, струковна и друга удружења, медијске куће |  |  |  | Крај 2015. године |  |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 3.1.4.2 Укључивање интегралних програме анализа и истраживања родне перспективе у науци у складу са стратешким научним приоритетима Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (у основним, развојним и примењеним истраживањима) који омогућавају да наша наука постане део јединственог научно-образовног европског простора | Пројекти о родним аспектима образовања и науке укључени на листу петогодишњих пројеката за основна истраживања. |  |  | Резултати извештаја (и објављених научних радова) носилаца пројекта и Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије. |  |  | Извештаји (и објављени научни радови) носилаца пројекта и Министарство за науку и технолошки развој |  |  | Центри за женске/родне студије из Београда и Новог Сада | Центри за женске/родне студије из Београда и Новог Сада |  |  | Од 2010. године континуиранo |  |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 3.1.4.3. Промоције на националном, регионалном и локалном нивоу видљивости жена у науци у кроз округле столове, јавне расправе, панел дискусије, и сл. (укључити већ постојеће примере добре праксе у сарадњи са Министарства за науку и технолошки развој , на пример: Жене у физици, Жене у математици, промовисати чињеницу да према ЕУРОСТАТ истраживањима Србија има 43% научница и да је на четвртом месту у свету по заступљености жена у науци, итд.) | Повећање процената жена у учешћу у образовним активностима на локалном, регионалном, националном и интернационалном нивоу. |  |  | Број и квалитет округлих столова, јавних расправа, панел дискусија. |  |  | Извештаји маркетиншких и образовних институција, округлих столова, јавних расправа, панел дискусија и анализа њиховог квалитета |  |  | Министарство просвете, Министарство за телекомуникације и информационог друштва Министарство омладине и спорта; Управа за родну равноправност; Републички завод за статистику, ЗВКОВ, - Национални просветни савет, - Просветни савети националних мањина, Покрајински органи, органи школске управе, Регионалне привредне коморе, као и остала струковна и друга удружења, медијске куће |  |  |  | Крај 2015. године |  |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| Појединачни циљ 3.2. | Очекивани резултати |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатори |  |  |  | Рокови |  |  |  |  |
| 3.2. Јачање капацитета образовног система укључивањем родне перспективе у образовање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активности |  | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  |  | Извор провере |  | Носиоци активности |  |  |  |  | Рокови за извођење активности |  | ##### Извор финансирања |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надлежни органи и институције |  | Учесници |  |  |  |  |  |  |
| # 3.2.1. Развијање родно сензитивне, антидискриминаторне и секуларне програмске садржаје и родно осетљив језик на свим нивоима образовања, укључујући и студије рода (упоредити са Националним акционим планом за унапређење родне равноправности у економској сфери и у сфери одлучивања и повезати са тим активностима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министарство просвете, Министарство за телекомуникације и информационо друштво; Министарство омладине и спорта ; Управа за родну равноправност, Републички завод за статистику, ЗВКОВ, Просветни савети националних мањина, органи јединица локалне самоуправе, Регионалне привредне коморе, као и остала струковна и друга удружења, медијске куће |  |  |  |  |  |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| # 3.2.1.1. # Анализа постојеће регулативе и процецура у државним институцијама које треба да спроводе активности предвиђене Националним акционим планом (на пример, Министарство просвете Републике Србије, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије; Завод за вредновање знања и васпитања; итд.) |  | Израђена анализа постојеће регулативе и процедура у државним институцијама које треба да спроводе активности предвиђене Националним акционим планом од стране оформљене експертске радне групе у коју су укључени и представници/е свих релевантних институција која ће координирати динамику и спровођење активности предвиђених Националним акционим планом |  |  | Протокол о координацији активности предвиђених Националним акционим планом |  |  | Извештаји експертске радне групе и анализе |  | Министарство просвете, Министарство за науку и технолошки развој; Министарство омладине и спорта; Министарство здравља; ЗУОВ, ЗВКОВ, Управа за родну равноправност, Национални просветни савет, Представници универзитета у Републици Србији |  | Делегирани представници наведених институција, чланови експертске радне групе |  |  | Од 2010. године континуиранo |  |  |  |
| 3.2.1.2. Увођење нових предмета и академских профила у додипломске и постдипломске академске и струковне студије који се базирају на принципима родних студија и родне равноправности у свим областима јавног, професионалног и друштвеног живота (на пример, родне студије, родно буџетирање, итд.; видети Национални акциони план за економски развој) |  | Имплементација нових предмета и академских профила у основне и дипломске академске студије |  |  | Број нових предмета и академских профила. |  |  | Извештаји релеватних образовних институција у складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. |  | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта; Министарство здравља; Управа за родну равноправност; ЗУОВ, ЗВКОВ, Универзитети у Републици Србији Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, Републички завод за статистику, органи Аутономне покрајине Војводине, органи школске управе; Истраживачка станица Петница, као и остала струковна удружења, медијске куће, локална самоуправа и привредна друштва спремна да улажу у друштвено одговорно пословање |  | Представници наведених институција Ученице/ци, наставнице/е административни и психолошко-педагошки кадар у оквиру образовног система; Ескпертске радне групе за критичку анализу академског дискурса и уџбеничке литературе; Центри за женске (родне) студије |  |  | Крај 2015. године |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 3.2.1.3. Усвајање Закона о основама образовања и васпитања (као и измене и допуне Закона о основама образовања и васпитања) који укључује експлицитне одредбе о родно осетљивом образовању на свим нивоима у координацији са међународним институцијама и у складу са одредбама Савета Европе, УНЕСКО-а, УНИЦЕФ-а, Конвенције против свих облика дискриминације над женама (CEDAW); |  | Закон усвојен |  |  | Одредбе закона у складу са принципима родно осетљивог образовања. |  |  | Извештаји релеватних образовних институција у складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. |  | Министарство просвете, Министарство просветее, Министарство здравља Министарство омладине и спорта; Управа за родну равноправност ЗВКОВ, Универзитети у Репулици Србији; Национални просветни савет, просветни савет националних мањина, Републички завод за статистику, органи Аутономне покрајине Војводине, органи јединица локалне самоуправе |  |  |  |  | 2010. година |  | Нема трошкова |  |
| 3.2.1.4. Развијање свести о потреби афирмације родно сензитивног језика у образовању кроз округле столове, јавне расправе, панел дискусије и кроз употребу језика у медијима |  | Брошуре и публикације о употреби родно сензитивног језика у образовању. кодекси употребе родно осетљивог језика у јавном дискурсу. |  |  | Упитници за наставни и административни кадар у вези са употребом родно осетљивог језика у образовању. Анализе јавног мњења. |  |  | Извештаји релеватних образовних институција у складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. |  | ЗВКОВ, Управа за родну равноправност, Универзитети у Републици Србији; Министарство омладине и спорта, Министарство здравља, Национални просветни савет, просветни савет националних мањина, Републички завод за статистику, Покрајински органи, органи јединица локалне самоуправе |  |  |  |  | Крај 2015. године |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 3.2.1.5. Формирање образовног окружење на свим нивоима (предшколско, основношколско, средњошколско и универзитетско образовање) у коме се млади подстичу да развијају узајамне односе на бази истинског партнерства и узајамног поштовања, једнакости и одговорности кроз радионичарски рад и ваннаставне активности |  | Формирање нових генерација младих људи који препознају и вреднују различитост и формирају узајамне односе на бази истинског партнерства и узајамног поштовања, једнакости и одговорности. |  |  | Резултати радионичарског рада. Упитници за младе у различитим деловима Србије, из различитих друштвених слојева, различитих етничких групација, итд. |  |  | Извештаји релеватних образовних, научних институција у складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. и извештаји институција за истраживање јавног мњења |  | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта; Министарство здравља; Управа за родну равноправност, Републички завод за статистику; ЗВКОВ, Универзитети у Републици Србији; Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, Покрајински органи, органи јединица локалне самоуправе |  |  |  |  | Крај 2015. године |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 3.2.1.6. Критичка анализа дискурса родне перспективе у уџбеничкој литератури за предшколско, основношколско и средњошколско образовање |  | Употреба родно осетљивог језика и принципа родно осетљивог образовања у уџбеничкој литератури на свим нивоима образовања. |  |  | Резултати критичке анализе дискурса. |  |  | Извештаји релеватних образовних и научних институција у складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. |  | Управа за родну равноправност |  |  |  |  | 2010. године |  | Донаторска средства (в. пројекат УНДП-а о родним аспектима уџбеничке литературе) |  |
| 3.2.1.7. Усаглашавање постојеће уџбеничке литературе за предшколско, основношколско и средњошколско образовање са принципима родно осетљивог образовања |  | Уџбеничка литература у складу са принципима родно осетљивог образовања припремљена. |  |  | Резултати критичке анализе дискурса. |  |  | Извештаји релеватних образовних и научних институција у складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. |  | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта; Министарство здравља Управа за родну равноправност ЗВКОВ, Универзитети у Републици Србији; Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, Републички завод за статистику, Покрајински органи, органи јединица локалне самоуправе |  |  |  |  | Од 2013. године до 2015. године |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 3.2.1.8. Развијање наставних програма и планова из предмета „Здравље“ који укључују знања о репродуктивном здрављу у предшколском, основношколском и средњошколском образовању (упоредити са Националним инвестиционим планом за унапређење здравља жена, као и са стратегијама Министарства здравља и Министарства спорта и применити паралелно); укључити овај предмет у обавезни део курикулума за основношколско и средњошколско образовање |  | Програм развијен. Предмет уведен у обавезни део курикулума. Подигнут општи ниво ученичких знања о очувању и унапређењу здравља уопште и репродуктивног здравља посебно. |  |  | Ученичка постигнућа из овог предмета. Резултати истраживања јавног мњења ученичке популације. |  |  | Извештаји релеватних образовних и научних институција у складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. |  | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта; Министарство здравља Управа за родну равноправност ЗУОВ, ЗВКОВ, Универзитети у Републици Србији; Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, Републички завод за статистику, Органи јединица локалне самоуправе |  |  |  |  | 2011. година-2013. година |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 3.2.1.9. Нормирање родно осетљивог језика, усвојити норму и увести у службену употребу родно осетљив језик. |  | Нормиран родно осетљив језик и уведен у службену употребу. Повећана видљивост жена у језику, а самим тим и у друштву. |  |  | Нови правопис српског језика Матице српске. Степен службене употребе родно осетљивог језика |  |  | Ново издање правописа српског језика. |  | Матица српска, САНУ – Одељење језика и књижевности |  | Управа за родну равноправност, Филолошки факултети у Републици Србији, Центри за женске/родне студије, удружења |  |  | 2015. година |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 3.2.2. Израда програме континуиране обуке наставног особља за увођење родне перспективе у образовни процес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 Обуке за наставни кадар на универзитетском нивоу: Укључивање родне сензитизације у процес образовања наставног кадра на на тзв. наставничким факултетима кроз курикулуме које дефинишу и имплементирају релевантни факултети |  | Наставно особље које разуме и примењује родно осетљиве образовне принципе у високошколском образовању. |  |  | Број одржаних семинара и број учесника. |  |  | Извештаји релеватних образовних институција у складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. |  | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта; Министарство здравља; Управа за родну равноправност ЗУОВ, ЗВКОВ, Универзитети у Републици Србији; Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, Републички завод за статистику, Органи јединица локалне самоуправе |  |  |  |  | Од 2011. године континуиранo |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 3.2.2.2 Критичка анализа дискурса постојеће уџбеничке литературе и наставних планова и програма на додипломским студијама на тзв. наставничким факултетима (који образују наставни кадар за предшколско, основношколско и средњошколско образовање) |  | Употреба родно осетљивог језика и принципа родно осетљивог образовања у уџбеничкој литератури на тзв. наставничким факултетима. |  |  | Резултати критичке анализе дискурса. |  |  | Извештаји релеватних образовних и научних институција у складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. |  | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта; Министарство здравља, Управа за родну равноправност, ЗВКОВ, Универзитети у Србији; Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, Републички завод за статистику, Органи јединица локалне самоуправе |  |  |  |  | 2011.до 2013. година |  | Донаторска средства. |  |
| 3.2.2.3. Припрема нове уџбеничке литературе за образовање наставника у складу са принципима родно осетљивог образовања |  | Нова уџбеничка литература у складу са принципима родно осетљивог образовања припремљена и усвојена. |  |  | Резултати критичке анализе дискурса. |  |  | Извештаји релеватних образовних и научних институција у складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. |  | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта; Министарство здравља, Управа за родну равноправност, ЗУОВ, ЗВКОВ, Универзитети у Републици Србији; Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, Републички завод за статистику, Покрајински органи, органи јединица локалне самоуправе |  |  |  |  | 2013. до 2015.године |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 3.2.2.4. Припрема семинара о родно осетљивом образовању акредитованих код Завода за унапређење образовања и васпитања и Министарства просвете |  | Наставно особље које разуме и примељује родно осетљиве образовне принципе. |  |  | Број одржаних семинара и број учесника. |  |  | Извештаји релеватних образовних институција у складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. |  | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта; Министарство здравља; Управа за родну равноправност ; ЗВКОВ, Универзитети у Републици Србији; Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, Републички завод за статистику, Органи јединица локалне самоуправе |  |  |  |  | 2011. година |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 3.2.2.5. Укључивање знања о родно осетљивом образовању у садржај Програма за увођење приправника у посао и стручних испита (испита за лиценцу) за наставнике у основним и средњим школама и васпитаче предшколским установама Планирање и обука за менторе и приправнике у складу са знањима о родно осетљивом образовању (Ускладити са Акционим планом о родној равноправности у одлучивању и образовању службеника у јавном сектору и применити паралелно) |  | Наставно особље, стручни сарадници као и васпитачи у школи са домом који разумју и примењује родно осетљиве образовне принципе. |  |  | Садржаји упутстава за припрему и полагање стручних испита о родно осетљивом образовању. Допуњен и измењен Правилник о дозволи за рад. Развијено менторство у складу са родно осетљивим образовањем. |  |  | Извештаји релеватних образовних институција у складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. |  | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта; Министарство здравља; Управа за родну равноправност, ЗУОВ, ЗВКОВ, Универзитети у Републици Србији; Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, Републички завод за статистику, Органи јединица локалне самоуправе |  |  |  |  | 2012. до 2013. године ово се |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 3.2.3. Повећање број жена на местима одлучивања у образовном систему и на управљачким функцијама у институцијама образовања |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта; Министарство здравља, Управа за родну равноправност, Републички завод за статистику, ЗВКОВ,Универзитети у Републици Србији; Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, Органи јединица локалне самоуправе |  |  |  |  | Крај 2015. године |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 3.2.3.1. Научно утемељена анализа присуства и видљивости жена на местима одлучивања у образовном систему и на управљачким функцијама у институцијама образовања кроз пројекте Министарство за науку и технолошки развој |  | Повећан број жена на местима одлучивања у образовном систему и на управљачким функцијама у институцијама образовања у складу са одредницама Закона о родној равноправности. |  |  | Резултати анализа заступљености жена на местима одлучивања у образовном систему и на управљачким функцијама у институцијама образовања. |  |  | Извештаји релевантних образовних и научних установа у складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. |  | Министарство за науку и технолошки развој |  |  |  |  | 2010. и 2011. година |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима и донаторска средства |  |
| 3.2.3.2. Рад на стандардизацији родно сензитивног језика, посебно у области имена професија и титула женског рода ради унапређења видљивости жена у јавној (научној, професионалној, политичкој и др.) сфери кроз активности експертских тимова из академске и професионалне сфере и кроз јавне расправе, панел дискусије и округле столове (пример добре праксе: ОЕБС и канцеларија заменице омбудсмана за заштиту права грађана: панел дискусија „Језик и род“, 17. јули, 2009) |  | Укључивање у процес стандардизације родно осетљивог језика посебно у области имена професија и титула женског рода ради унапређења видљивости жена у јавној (научној, професионалној, политичкој и др.) сфери. кодекси употребе родно осетљивог језика у јавном дискурсу и у образовању. |  |  | Резултати кванититативне и квалитативне (критичке) анализе јавног и образовног дискурса. |  |  | Извештаји релевантних образовних и научних установа у складу са препорукама експертске групе из активности 3.2.1.1. |  | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта; Министарство здравља, Управа за родну равноправност Републички завод за статистику, ЗВКОВ, Универзитети у Републици Србији; Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, Органи јединица локалне самоуправе |  |  |  |  | Од 2011. године континуиранo |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 3.2.4 Изградња и увеођење стандарда антидискриминаторних и родно осетљивих процедура у образовни процес; превенција и сузбијање сексистичког понашања у образовним институцијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011.до 2012. године |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 3.2.4.1. Формирање стандарда за обезбеђење квалитета у области родно осетљивог образовања |  | Стандарди за обезбеђење квалитета у области родно осетљивог образовања примењени. |  |  | Анализе релевантних институција. |  |  | Извештаји релевантних образовних и научних установа у складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. |  | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта; Министарство здравља, Управа за родну равноправност, ЗУОВ, ЗВКОВ, Универзитети у Републици Србији; Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, Републички завод за статистику, Органи јединица локалне самоуправе, Зашититник грађана |  | Представници наведених институција Ученице/ци, наставнице/е административни и психолошко-педагошки кадар у оквиру образовног система; Ескпертске радне групе за критичку анализу академског дискурса и уџбеничке литературе; Центри за женске (родне) студије |  |  | 2011. и 2012. година |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 3.2.4.2. Израда кодекса понашања према стандардима родне равноправности за ученике/це и наставни и административни кадар |  | кодекс понашања примењен |  |  | Анализе релевантних институција. |  |  | Извештаји релевантних образовних и научних установа у складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. |  | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта; Министарство здравља, Управа за родну равноправност, Републички завод за статистику, ЗВКОВ, Универзитети у РепублициСрбији; Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, Органи јединица локалне самоуправе Зашититник грађана |  |  |  |  | 2012. година |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 3.2.4.3. Санкционисање сексизма, мизогиније и насиља над женама у образовању кроз примену стандарда и кодекса |  | Донесена законска подакта против сексизма, мизогиније и насиља над женама у образовању у складу са принципима. Закона о родној равноправности; кодекс понашања. |  |  | Резултати анализа релеватних институција. |  |  | Извештаји релеватних образовних и научних институција у складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. |  | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта; Министарство здравља, Управа за родну равноправност, Републички завод за статистику; ЗУОВ, ЗВКОВ, Универзитети у Републици Србији; Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, Органи јединица локалне самоуправе, Зашититник грађана |  |  |  |  | Крај 2015. године |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| Појединачни циљ 3.3. |  | Очекивани резултати |  |  |  |  |  |  |  | Индикатори |  |  |  |  | Рокови |  |  |  |
| 3.3. Уклањање родних неједнакости у образовању вишеструко дискриминисаних група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активности |  |  | Очекивани резултат |  |  | Индикатор |  |  | Извор провере | Носиоци активности |  |  |  |  |  | Рокови за извођење активности |  | Извор финансирања |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надлежни органи и институције |  |  | Учесници |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Спровођење истраживање према полу о узроцима превременог напуштања школовања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.1. Дефинисање методолошких принципе (који ће укрстити параметре пола, друштвене класе, руралног односно урбаног окружења и етницитета, са осталима које истраживачи сматрају релевантним) и спровести научно утемељено истраживање о узроцима превременог напуштања образовног система (примарна циљна група: девојчице из вишеструко дискриминисаних група, малолетне и неудате мајке, итд.) |  |  | Методологија дефинисана. Истраживање спроведено и предато на увид стручној и широј јавности. |  |  | Резултати изстраживања. |  |  | Научно-академска литература објављена на основу спроведеног истраживања | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта; Управа за родну равноправност, Републички завод за статистику, ЗВКОВ, Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, Регионалне привредне коморе; Покрајински органи, органи школске управе; Истраживачка станица Петница, струковна и друга удружења, медијске куће; локална самоуправа и привредна друштва спремна да улажу у друштвено одговорно пословање ромске организације; Удружења особа са инвалидитетом; женске задруге |  |  | Министарство за људска и мањинска права, Представници наведених институција Ученице/ци, наставнице/и административни и психолошко-педагошки кадар у оквиру образовног система; Ескпертске радне групе за критичку анализу академског дискурса и уџбеничке литературе |  |  | 2012. година |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 3.3.1.2. Утицати на смањење процента деце, пре свега девојчица, које пре времена напуштају образовне институције, кроз семинаре, радионице, наставне и ваннаставне активности |  |  | Смањен проценат деце, пре свега девојчица, које пре времена напуштају образовни систем. |  |  | Резултати анализа релеватних институција. Резултати анализа семинарских и радионичарских активности. |  |  | Извештаји релевантних образовних и државних институција | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта; Министарство здравља, Управа за родну равноправност, Републички завод за статистику; ЗВКОВ, Универзитети у Републици Србији, Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, , Органи јединица локалне самоуправе Зашититник грађана |  |  |  |  |  | Крај 2015. године |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 3.3.2. Предузимање мера позитивне акције за превазилажење неједнакости у приступу, образовању и примени посебних програма допунског образовања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.1. Обезбеђивање програмае стипендирања и помоћи (бесплатна учила и сл.) за девојчице из вишеструко дискриминисаних група |  |  | Програми реализовани. Постигнут мањи степен неједнакости у приступу образовању. |  |  | Резултати извештаја релеватних институција. |  |  | Извештаји релевантних образовних и државних институција | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта; Министарство здравља, Управа за родну равноправност; Републички завод за статистику, ЗУОВ, ЗВКОВ, Универзитети у Републици Србији; Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, Органи јединица локалне самоуправе |  |  |  |  |  | Крај 2015. године |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

| 3.3.2.2. Пилот пројекат: Обезбеђивање програме стипендирања и помоћи (бесплатна учила и сл.) за девојчице из вишеструко дискриминисаних група у горе наведеним регионима | Програми реализовани Постигнут мањи степен неједнакости у приступу образовању. | Резултати извештаја релеватних институција. | Извештаји релевантних образовних и државних институција |  | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта; Министарство здравља, Управа за родну равноправност, Републички завод за статистику, ЗУОВ, ЗВКОВ, Универзитети у Републици Србији, Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, Органи јединица локалне самоуправе |  |  | Школска година 2010/11. година |  | Нису потребна додатна средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.2.3. Организовање допунске и додатне наставу за девојчице из вишеструко дискриминисаних група | Настава организована. Постигнут мањи степен неједнакости у приступу образовању. | Резултати извештаја релеватних институција. | Иизвештаји релеватних институција |  | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта, Министарство здравља, Управа за родну равноправност, Републички завод за статистику, ЗУОВ, ЗВКОВ, Универзитети у Републици Србији, Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, Органи јединица локалне самоуправе |  |  | Крај 2015. године |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 3.3.2.4. Пилот пројекат: Организовање допунске и додатне наставу у горе наведеним регионима | Настава организована. Постигнут мањи степен неједнакости у приступу образовању. | Резултати извештаја релеватних институција. | Извештаји релеватних институција |  | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта, Министарство здравља, Управа за родну равноправност, Републички завод за статистику, ЗУОВ, ЗВКОВ, Универзитети у Републици Србији , Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, Органи јединица локалне самоуправе |  |  | Школска година 2010/11. година |  | Нису потребна додатна средства |
| 3.3.2.5. Обезбеђивање функционалног образовање одраслих жена свих друштвених слојева, руралних и урбаних средина из свих етничких групација | Образовање организовано и у континуираној реализацији. | Резултати извештаја релеватних институција о броју неписмених и функционално неписмених одраслих жена пре и после спровођена програма описмењавања. | Извештаји релеватних институција |  | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта, Министарство здравља, Управа за родну равноправност, Републички завод за статистику, ЗУОВ, ЗВКОВ, Универзитети у Републици Србији, Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, Органи јединица локалне самоуправе |  |  | Крај 2015. године |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 3.3.2.6. Пилот пројекат: Обезбеђивање функционалног образовања одраслих жена свих друштвених слојева, руралних и урбаних средина и свих етничких групација у горе наведеним регионима | Образовање организовано и у континуираној реализацији. | Резултати извештаја релеватних институција о броју неписмених и функционално неписмених жена пре и после спровођења програма описмењавања. | Извештаји релеватних институција о броју неписмених и функционално неписмених жена пре и после спровођења програма описмењавања |  | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта, Министарство здравља, Управа за родну равноправност, Републички завод за статистику, ЗУОВ, ЗВКОВ, Универзитети у Републици Србији , Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, Органи јединица локалне самоуправе |  |  | Школска година 2010/11. година |  | Донаторска средства |
| 3.3.2.7. Планирање подстицајних мере при упису у средње школе, на факултете и на постдипломске студије девојака из вишеструко дискриминисаних група: припрема за пријемне испите и државну матуру; саветовање при одабиру профила на следећем степену образовања; обезбеђивање средстава за полагање пријемних испита у виду посебних стипендија | Информатори Министарства просвете за школе у Републици Србији о подстицајним мерама. Ученице таргетиране и обавештене од стране школских управа. Подстицајне мере обезбеђене и примењене. | Резултати извештаја из релеватних институција о броју уписаних девојака из вишеструко дискриминисаних група пре и после примене програма подстицајних мера. | Извештаји релеватних институција о броју уписаних девојака из вишеструко дискриминисаних група пре и после примене програма подстицајних мера у складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. |  | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта, Министарство здравља, Управа за родну равноправност, Републички завод за статистику, ЗУОВ, ЗВКОВ, Универзитети у Републици Србији, Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, Органи јединица локалне самоуправе |  |  | Крај 2015. године |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 3.3.2.8. Пилот пројекат: Планирање подстицајних мера при упису у средње школе, на факултете и на постдипломске студије девојака из вишеструко дискриминисаних група у горе наведеним регионима: припрема за пријемне испите и државну матуру; саветовање при одабиру профила на следећем степену образовања; обезбеђивање средстава за полагање пријемних испита | Информатори Министарства просвете за школе у Републици Србији о подстицајним мерама. Ученице таргетиране и обавештене од стране школских управа. Подстицајне мере обезбеђене и примењене. | Резултати извештаја релеватних институција о броју уписаних девојака из вишеструко дискриминисаних група пре и после примене програма подстицајних мера. | Извештаји релеватних институција о броју уписаних девојака из вишеструко дискриминисаних група пре и после примене програма подстицајних мера у складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. |  | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта, Министарство здравља, Управа за родну равноправност, Републички завод за статистику, ЗУОВ, ЗВКОВ, Универзитети у Републици Србији, Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, Органи јединица локалне самоуправе |  |  | Школска година 2010/11. година |  | Нису потребна додатна средства |
| 3.3.3. Уклањање родне неједнакост и искорењавање неписменост и функционалне неписмености у Републици Србији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.1. Обезбеђивање програма описмењавања, посебно за Ромкиње и жене старије од 50 година, као и за жене из неразвијених сеоских подручја | Програми припремљени и реализовани. Смањен проценат неписмених и функционално неписмених жена, посебно старијих и из вишеструко дискриминисаних група (Ромкиње, жене из неразвијених сеоских подручја, итд.). | Резултати извештаја релевантних институција о броју неписмених и функционално неписмених одраслих жена пре и после спровођена програма описмењавања. | Извештаји релеватних институција о броју неписмених и функционално неписмених одраслих жена пре и после спровођена програма описмењавања у складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. |  | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта, Министарство здравља, Управа за родну равноправност, Републички завод за статистику, ЗУОВ, ЗВКОВ, Универзитети у Републици Србији, Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, Органи јединица локалне самоуправе |  |  | Крај 2015. године |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 3.3.3.2. Пилот пројекат: Обезбеђивање програме описмењавања у горе наведеним регионима у Србији, посебно за Ромкиње и жене старије од 50 година, као и за жене из неразвијених сеоских подручја | Програми припремљени и реализовани. Смањен проценат неписмених и функционално неписмених жена, посебно старијих и из вишеструко дискриминисаних група (Ромкиње, жене из неразвијених сеоских подручја, итд.). | Резултати извештаја релевантних инстиитуција о броју неписмених и функционално неписмених одраслих жена пре и после спровођења програма описмењавања. | Извештаји релеватних институција о броју неписмених и функционално неписмених одраслих жена пре и после спровођења програма описмењавања у складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. |  | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта, Министарство здравља, Управа за родну равноправност, Републички завод за статистику, ЗУОВ, ЗВКОВ, Универзитети у Републици Србији, Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, Органи јединица локалне самоуправе |  |  | Школска година 2010/11. година |  | Донаторска средства |
| 3.3.4. Повећавање број жена оспособљених за примену ИКТ, посебно у мање развијеним и сеоским срединама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4.1. Организовање семинара за ослобађање страха од нових технологија за жене из вишеструко дискриминисаних група, из руралних средина, из нижих дурштвених слојева и из мањинских етничких групација (на пример, у удружењима за женско предузетништво при регионалним привредним коморама) | Већи проценат жена из вишеструко дикриминисаних група на националном нивоу које користе ИКТ у свакодневном животу за сопствене потребе и у професионалној сфери. | Број одржаних семинара и број учесника. | Извештаји релевантних образовних и државних институција у складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. |  | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта, Министарство здравља, Управа за родну равноправност, Републички завод за статистику, ЗУОВ, ЗВКОВ, Универзитети у Републици Србији, Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, Органи јединица локалне самоуправе |  |  | Крај 2015. године |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 3.3.4.2. Пилот пројекат: организовање семинара за ослобађање страха од нових технологија за жене из вишеструко дискриминисаних група, из руралних средина, из нижих дурштвених слојева и из мањинских етничких групација у горе наведеним регионима (на пример, у удружењима за женско предузетништво при регионалним привредним коморама) | Већи проценат жена из вишеструко дикриминисаних група на националном нивоу које користе ИКТ у свакодневном животу за сопствене потребе и у професионалној сфери. | Број одржаних семинара и број учесника. | Извештаји релевантних образовних и државних институција у складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. |  | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта, Министарство здравља, Управа за родну равноправност, Републички завод за статистику, ЗУОВ, ЗВКОВ, Универзитети у Републици Србији, Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, Органи јединица локалне самоуправе |  |  | Школска година 2010/11. година |  | Донаторска средства |
| 3.3.4.3. Отварање интернет пуктове на локалном нивоу који су лакше доступни женама из вишеструко дискриминисаних група, из руралних средина, из нижих дурштвених слојева и из мањинских етничких групација, на пример, у удружењима за женско предузетништво при регионалним привредним коморама | Већи проценат жена из вишеструко дикриминисаних група на националном нивоу које користе ИКТ у свакодневном животу за сопствене потребе и у професионалној сфери. | Број и квалитет посећености интернет пунктова, употреба ИКТ у њима за личне потребе и из професионалних разлога. | Извештаји релевантних образовних и државних институција у складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. |  | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта, Министарство здравља, Управа за родну равноправност, Републички завод за статистику, ЗУОВ, ЗВКОВ, Универзитети у Републици Србији, Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, Органи јединица локалне самоуправе |  |  | Крај 2015. године |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 3.3.4.4. Пилот пројекат: Отварање интернет пуктове на локалном нивоу који су лакше доступни женама из вишеструко дискриминисаних група, из руралних средина, из нижих дурштвених слојева и из мањинских етничких групација у горе наведеним регионима, , на пример, у удружењима за женско предузетништво у удружењима за женско предузетништво при регионалним привредним коморама | Већи проценат жена из вишеструко дикриминисаних група на националном нивоу које користе ИКТ у свакодневном животу за сопствене потребе и у професионалној сфери. | Број и посећеност интернет пунктова. Употреба ИКТ у њима за личне потребе и из професионалних разлога. | Извештаји релевантних образовних и државних институција у складу са препорукама експертске радне групе из активности 3.2.1.1. |  | Управа за родну равноправност |  |  | 2010. године |  | Донаторска средства |
| Појединачни циљ 3.4. | Очекивани резултати |  |  |  | Индикатори |  |  | Рокови |  |  |
| 3.4. Медијске промоције и кампање за унапређење родне равноправности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активности | Очекивани резултат | Индикатор |  | Извор провере | Носиоци активности |  |  | Рокови за извођење активности | Извор финансирања |  |
|  |  |  |  |  | Надлежни органи и институције | Учесници |  |  |  |  |
| 3.4.1. Спровођење свеобухватне медијске кампање током трајања реализације овог плана, као и стратешки низ медијских промоција, активности, панел дискусија, округлих столова и сл. како за стручну и академску, тако и за ширу јавност, у складу са активностима предвиђеним свим тачкама овог Националног акционог плана за унапређење родне равноправности у образовању, као и у складу са тачкама осталих националних акционих планова из стратешких области здравље, одлучивање, борба против насиља, економија и медији.Све медијске акције морају бити веома пажљиво координиране од стране релевантних институција. У свакој ситуацији пратити Националног акционог плана за унапређење родне равноправности и видљивости жена у медијима и усклађивати | Унапређење положаја жена у свим областима јавног и приватног живота. Развој критичке свести комплетног становништва. Побољшање конструктивног дијалога између жена и мушкараца у свим областима јавног и приватног живота, препознавање и вредновање различитости полних и родних разлика. | Резултати анкета за истраживање јавног мњења. Резултати извештаја релевантних институција предвиђених активностима Националног акционог плана |  | Извештаји релевантних агенција и институција | Министарство просвете, Министарство омладине и спорта; Министарство здравља, Управа за родну равноправност, Републички завод за статистику, ЗУОВ, ЗВКОВ, Универзитети у Републици Србији, Национални просветни савет, Просветни савет националних мањина, Органи јединица локалне самоуправе | Видети. све горе наведене активности |  | Од 2010. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |

- Стратешка област: Побољшање здравља жена и унапређивање родне равноправности у здравственој политици

ПОСЕБАН ЦИЉ 4: Очување и унапређивање здравља жена и остваривање родне равноправности у здравственој политици

| Појединачни циљ 4.1. | Очекивани резултати | Индикатори | Рокови |
| --- | --- | --- | --- |
| Очување и унапређивање општег здравља жена | Активна и одговорна улога образовног система, медија и произвођача едукативних материјала у служби очувања и унапређивања општег здравља жена Доступност информација кроз образовни систем и програме за подизање нивоа јавне свести Креирање јавног мњења, нових перцепција и културних промена у јавном мњењу Обезбеђен приступ одговарајућим информацијама. Подршка Министарству здравља у промоцији јавног здравља. Смањење предоминантног морбидитета и морталитета код жена Усклађени приоритети и стратешко деловање у смислу родне равноправности са другим стратешким документима и приоритетима Владе Хармонизација националног законодавства са правним оквиром Европске Уније | Број информативних емисија на РТС-у о здарвственом и репродуктивном васпитању Број кампања за промоцију здравих стилова живота – један CD и једна публикација Смањени предоминантни морбидитет и морталитет код жена | Крај 2015. године |

| Активности | Очекивани резултат | Индикатор | Извор провере | Носиоци активности |  |  | Рокови за извођење активности | Извор финансиранња |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надлежни органи и институције |  | Учесници |  |  |
| 4.1.1. Превенција и смањивање фактора ризика по здравље жена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. Обезбеђивање едукативних програма о здравом начину живота и ризичним стиловима понашања који су систематски и перманентни Перманентно праћење и усклађивање стандарде контроле за дозволу производње, увоза и продаје производа козметичке и фармацеутске индустрије са најновијим европским и светским истраживањима. Подржавање и промовисање производње домаћих, нешкодљивих козметичких и хигијенских производа намењених женској популацији. Увођење одредбе обавезног надзора и контрола у употреби синтетичких хормона у млечној и месној индустрији | Обезбеђени едукативни програми који су систематски и перманентни а информације су доступне кроз образовни систем. Подигнут ниво здравствене културе жена | Број едукација о здравм стиловима живота у образовним, који укључују и репродуктивно здравље. Пад вредности морбидитета и морталитета малигнитета, кардиоваскуларних болести, дијабетеса, сексуално преносивих и болести зависности | Извештаји Управе за родну равноправност Статистички извештаји Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” |  | Управа за родну равноправност Министарство здравља Управа за безбедност на раду | Министарство омладине и спорта Министарство рада и социјалне политике Министарство правде Управа за родну равноправност Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” ЗУОВ и ЗВКОВ Удружења која се баве младима | Крај 2015. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 4.1.1.2. Покретање иницијативе за утицај на уређивачку политику среадстава јавног информисања у области здравља и промоције здравих стилова живота и уклањања негативних садржаја из програма Јавног информативног сервиса | Одговорна политка средстава јавног информисања Елиминација негативних садржаја из програма среадстава јавног информисања Активно укључење средстава јавног информисања у промоцију јавног здравља | Број емисија и објављених чланака у средствима јавног информисања који се односе на здравље жена Постоје институционални механизми који се баве садржајима негативним по здравље (казнена политика) | Извештаји Управе за родну равноправност Средства јавног информисања |  | Министарство здравља Министарство омладине и спорта Министарство рада и социјалне политике Министарство животне средине и просторног планирња | Минисатрство културе | 2010. године | Није потребно додатно финансирање |

| 4.1.1.3. Припрема програма за превенцију и смањивање фактора ризика предоминантног морбидитета и морталитета код жена | Постојање програма који се баве гојазношћу, начином исхране у корелацији са морбидитетом и коморбидитетом; односом физичке активности и морбидитета; штетним супстанцама по здравље и значајем превентивних прегледа | Број програма . | Извештаји Управе за родну равноправност | Управа за родну рацноправност и среадства јавног информисања | Министарство здравља Министарство просвете Министарство омладине и спорта Министарство рада и социјалне политике струковна и друга удружења | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подигнут ниво здравствене културе жена | Резултати истраживања здравља у Републици Србији. | Периодична истраживања Министарства здравља | Министарство здравља | Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” | Од 2011. године континуиранo |  |
| 4.1.1.4. Промовисање правилног начин исхране и припремања хране кроз пројекат: Путујућа кухиња, са сезонским циклусима | Жене су едуковане у правилном начину исхране и припремања хране | Број промоција | Извештаји Управа за родну равноправност | Управа за родну равноправност средства јавног информисања | Струковна и друга удружења | 2010. година |  |

|  | Смањен морбидитет гојазности (BMI30) и предгојазности. Смањена преваленција коморбидитета. | Гојазност мања од 18,3%, предгојазност жена мања од 29.5% Морбидитет кардиоваскуларних болести, малигнитета, дијабетеса | Статистички извештаји Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” | Министарство здравља | Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” | Од 2011. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.1.1.5. Израда прописа о доступности јасне листе штетних емулгатора | Донет пропис о обавезности листи штетних емулгатора у продавницама хране на видљивим местима Смањени фактори ризика за малигнитете | Доступна листа штетних емулгатора супстанци на интернету | Извештаји Управе за родну равноправност Сајт Министарства здравља сајт Министарство животне средине | Управа за родну равноправност | Министарство здравља Минисарство животне средине | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1.6. Едукација жена у сеоским домаћинствимао мерама здравствене заштите | Подигнут ниво здравствене културе жена у руралним срединама | Број спроведених едукација Број едукованих жена | Извештаји Управе за родну равноправност | Управа за родну равноправност и | средства јавног информисања удружења | Континуирано | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 4.1.1.7. Унапређивање система безбедности и здравља жена на радном месту посебно за заштиту здравља запослених жена које су изложене ризицима на раду (хемијске штетности, јонизујућа зрачења и сл.) и особе са инвалидитетом | Унапређени услови на раду за жене, укључујући жене са инвалидитетом | Спроведене мере које се односе на безбедносзт и здравље жена на раду | Извештаји Управе за безбедност на раду | Управа за безбедност на раду | удружеље послодаваца | Континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 4.1.2. Превенција злоупотреба дрога, алкохола и лекова |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. Промовисање принципа здравог живота у школама | Смањење вредности морбидитета и морталитета код болести зависности | Степен морбидитета и морталитета услед болести зависности | Статистички извештаји Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” | Министарство здравља | Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” | 2015. година и континуирано | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 4.1.2.2. Укључивање студената медицинских факултета у промоцију јавног здравља | Сарадња са студенатима медицинских факултета у промоцији јавног здравља Повећан проценат становништва упознатог са ефектима психоактивних суспстанци | Текстови о промоцији јавног здравља у медицинским часописима у довољном тиражу и за целу територију Републике Србије Проценат становништва упознато са ефектима психоактивних суспстанци | Извештаји Управе за родну равноправнос Статистички извештаји Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” | Управа за родну равноправност Министарство здравља | Медицински факултети Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут”, Специјална болница за болести зависности, Београд | Од 2011. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 4.1.2.3. Израда програма социјалне и психолошке подршке за жене које злоупотребљавају дроге, алкохол и лекове по принципу ’Жене за жене’ ( укључене жене стручњаци) | Постоје програми рехабилитације и ресоцијализације који су родно сензитивни и који узимају у обзир потребе жена у свим аспектима Програма Већа успешност дискриминисаних група: другачије сексуалне оријентације, сексуалних радница, жртава насиља, мајки, жена са породичном историјом коришћења психоактивних супстанци | Територијална покривеност програмом, садржај и развој програма и програмски материјали: развој вештина за редукцију стреса, повећање самопоштовања, постојање листе психоактивних супстанци и њиховим ефектима број радионица за стручно оспособљавање, број жена ментора које су успешно прошле програме рехабилитације и ресоцијализације | Извештаји Управе за родну равноправност | Управа за родну равноправност здравствене установе | Министарство здравља Министарство рада и социјалне политике Министарство за људска и мањинска права здравствене установе које се баве болестима зависности, удружења | Крај 2015.године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

| 4.1.3. ### Унапређење менталног и емоционалног здравља, укључујући и посебне програме намењене адолесценткињама |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.3.1. Сарадња са студентима медицинских факултета на креирању информативних пунктова | Повећање броја и начина саветовања (СОС телефони, on line саветовалоште, сајтови под надзором) и вршњачка едукација | Број практичних вежби које садрже рад у саветовалиштима Број студената који наставља са радом у саветовалиштима | Извештаји носилаца активности | Управа за родну равноправност | Министарство здравља Министарство просвете Медицински факултети | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 4.1.3.2. Развијање мреже група за подршку и узајамну помоћ у очувању емоционалног и менталног здравља кроз тела за родну равноправност у јединицама локалне самоуправе | Развијена мрежа група за узајамну помоћ и солидарност по принципу ’Жене за жене’ (укључене жене стручњаци) | Број укљућених стручњакиња Број укључених локалних заједница | Сајт Управе за родну равноправност | Управа за родну равноправност | тела за родну равноправност у јединицама локалне самоуправе; струковна и друга удружења | Крај 2015. године | Није потребно додатно финансирање |

| Активност 4.1.4. ### Подстицање развоја и јачање група самопомоћи за оснаживање жена за преузимање одговорности за сопствено здравље |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.4.1. Спровођење програма који стимулишу активну улогу пацијената у одлучивању о лечењу и самопомоћи у лечењу минорних болести | Повећано знање о за основној самопомоћи Боља информисаност о начину рада система здравствених установа Веће учешће пацијенткиња у одлучивању о лечењу Већа сарадња пацијенткиња у примарној заштити | Број едукација о самопомоћи у раном откривању и лечењу минорних болести | Сајт Министарства здравља | Министарство здравља Управа за родну равноправност | домови здравља; Црвени крст Србије; органи јединица локалне самоуправе; секције Српског лекарског друштва струковна и друга удружења | 2010. година и континуирано | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

| 4.1.4.2. Пружање могућности организацијама и удружењима пацијената да утичу на креирање здравствене политике на свим нивоима | Остварен контакт са регистрованим удружењима пацијената у сврху боље идентификације проблема и акција за њихово отклањање Активно учешће пацијената у креирању здравстене заштите | Број удружења пацијената са којима је остварена сарадња | Извештаји Управе за родну равноправност | Управа за родну равноправност | Министарство здравља Министарство рада и социјалне политике | Континуирано | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Појединачни циљ 4.2. | Очекивани резултати | Индикатори | Рокови |
| --- | --- | --- | --- |
| Обезбеђивање доступности квалитетне здравствене заштите за жене, посебно за жене из вишеструко дискриминисаних група | Преоријентација основне делатности од доминантно куративног ка промотивно-превентивном повећана доступност и приступност примарне здравствене заштите - Европска повеља и Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације жена Унапређена служба примарне здравствене заштите потребама корисника у складу са Европском повељом Унапређење механизама за остваривање, поштовање и заштиту људских права и права пацијенткиња Лакша доступност квалитетне здравствене заштите вишеструко дискриминисаним групама Унапређење положаја Ромкиња у здравственој заштити Унапређен положаја избеглих и интерно расељених жена | Прописи о унапређењу здравствене заштите Рома Прописи о регулисању обавезног вида здравствене заштите за Ромкиње, ХИВ позитивне и инвалиде Број гинеколошких столова за жене инвалиде донираних здравственим установама Број санитетских возила опремљених гинеколошком амбулантом за сексуалне радницаме Број санитетских возила опремљених гинеколошком амбулантом за избегле и интерно расељене жене | 2010. година |

| Активности | Очекивани резултат | Индикатор | Извор провере | Носиоци активности |  | Рокови за извршење активности | Иѕвор финансирања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надлежни органи и институције | Учесници |  |  |
| 4.2.1. ### Прилагођавање службе примарне здравствене заштите потребама корисника |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1. Формирање мобилних тимова за рано откривање обољења код Ромкиња, избеглих и интерно расељених жена, жена у сеоским срединама и удаљеним подручјима | Постоје мобилни тимови за рано откривање обољења код жена из вишеструко дискриминисане категорије | Број санитетских возила опремљених гинеколошком амбулантом за Ромкиње сексуалне раднице Број санитетских возила опремљено и са гинеколошком амбулантом за избегле и интерно расељене жене | Извештаји Управе за родну рацноправност Извештај и Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације жена | Управа за родну равноправност | Министарство за људска и мањинска права, Министарство рада и социјалне политике, ЈАЗАС, Удружења | 2010. година и 2011. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 4.2.1.2. Едукација жена из дискриминисаних група о важности очувања сопственог здравља и њиховим правима и могућностима у оквиру здравственог система | Бољи приступ информацијама у форматима које могу користити слабовиде или глувонеме особе, неписмене особе, језичке мањине Повећана приступност здравственим установма | Број и врста едукација за Ромкиње, избегле и интерно расељене жене, жене у сеоским срединама и удаљеним подручјима | Сајт Министарства здравља | Министарство здравља | Управа за родну равноправност, удружења | Континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

| 4.2.2. ### Обезбеђивање доступности квалитетној здравственој заштити вишеструко дискриминисаних група |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.2.1. Опремање гинеколошких ординација специјалним столовима за жене инвалидеу домовима здравља у Крушевцу, Кикинди и Лесковцу | Доступне специјалистичке услуге гинеколога за жене инвалиде | Број донираних гинеколошких столова за жене инвалиде у наведеним градовима. | Министарство рада и социјалне политике | Управа за родну равноправност | удружења „ Из круга” | 2010. година и 2011. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

| 4.2.2.2. Иницирање увођења уједначеног поступка при операцији дојке и информисаност о постоперативном или мастектомијом, као процедурални стандард, по угледу на праксу у свету | Подстакнуто правовремено јављање лекару код сумњивих промена и следствено смањење морталитет Боља информисаност пацијенткиња о постоперативним могућностима | Квалитет живота оперисаних пацијенткиња Број установа у којима се ради реконструкција Број оперативних захвата на дојци са реконструкцијом Проценат жена код којих се тумор дојке се открије у раној фази Стопа морталитета мања од 41,3% | Извештаји Министарства здравља Статистички извештаји Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” Извештаји здравствених установа | Управа за родну равноправност | Министарство здравља Српско лекарско друштво Институт за онкологију и радиологију Србије | 2010. година и континуирано | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.2.3. ### Законско уређивање механизама за остваривање, поштовање и заштиту људских права и права пацијенткиња |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.3.1. Израда прописа којима се унапређује право пацијенткиња на приватност и слободу одлучивања о начину лечења | Донети прописи о унапређењу права пацијената/киња | Број пацијенткиња које слободно одлучују о начину сопстевног лечења | Сајт Министарства здравља | Министарство здравља | Управа за родну равноправност | Континуирано | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

| Појединачни циљ 4.3. | Очекивани резултати | Индикатори | Рокови |
| --- | --- | --- | --- |
| Унапређивање репродуктивног здравља жена | Подршка носиоцима активности Националним програмима за рано откривање карцинома грлића материце и дојке Повећан општи ниво знање о малигним болестима у јавности и свест да су одређени малигнитети (цервикс, дојка, колон), при томе најзаступљенији код жена, излечиви уколико су благовремено откривени Оснажени млади за одговоран однос према сексуалности и репродуктивном здрављу; промовисани родни односи и сексуално здравље засновани на узајамном поштовању, једнакости и одговорности Обезбеђeне квалитетне услуге за планирање породице Смањен број артефицијелних абортуса и промоција безбеднијих метода за планирање породице, смањен број малолетничких трудноћа. Превенција ризичног сексуалног понашања и смањење учесталости сексуално преносивих болести потенцијалних етиолошких фактора малигнитета Доступност информација кроз програме за подизање јавне свести. Доступност информација кроз образовни систем са адекватним наставним програмом који укључује и репродуктивно здравље | Проценат обухваћене циљне популације Националним програмом за скрининг рака грлића материце Сирова стопа морталитета мања од 12,6% Проценат циљне популације (45-69 година) обухваћене скринингом Националног програмoм за превенцију рака дојке Проценат жена код којих се тумор дојке се открије у раној фази Сирова стопа морталитета Број новоотворених саветовалишта за репродуктивно здравље Број малолетничких трудноћа Број нежељених трудноћа Стопа матерналне смртности као последица малолетничких трудноћа Проценат употребе кондома код младих и у просечној популацији | Континуирано |

|  | Активна улога образовних установа и средстава јавног информисањау у креирању јавног мнења, нових перцепција и културних промена у јавном мнењу Обезбеђен хуманији приступ порођају и сигурно материнство Мајци се пружа посебна подршка и заштита пре и после порођаја Обезбеђен приступ одговарајућим правовременим и разумљивим информацијама и саветодавним услугама 5. Побољшан квалитета живота жена у менопаузи Поштовање различитости ( социјално економске, културне, религије, животног доба) | Проценат жена које годишње посети гинеколога Матернални морбидитет и морталитет Перинатални морбидитет и морталитет Број компликација на порођају и у пуерперијуму Имплементација програма „Болнице пријатељи беба ” Број CD ова и број публикација Број штампаних издања вежби за жене | 2010. година и континуирано |
| --- | --- | --- | --- |

| Активности | Очекивани резултат | Индикатор | Извор провере | Носиоци активности |  | Рокови за извршење активности | Извори финансирања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надлежни органи и институције | Учесници |  |  |

4.3.1.Организовање раног откривања карцинома грлића материце и дојке

| 4.3.1.1. Учешће у активностима предвиђеним Националном програмом за скрининг рака грлића материце | Повећана доступност цитолошког тестирања у установама примарне здравствене заштите | Донација 1500 комплета (укључујући спекулуме) за Папаниколау тестирање за Зајечарски и Борски округ са највећом инциденцијом рака грлића материце | Сајт Министарства здравља | Управа за родну равноправност | Здравствене установе задужене за спровођење скрининга рака грлића материце | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Континуирано спровођење скрининга | Проценат обухваћене популације Проценат обухваћене циљне популације | Сајт Министарства здравља | Министарство здравља |  | Од 2010. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима удружења |
|  | Смањен морталитет код карцинома грлића материце | морталитет мањи од 22,2 Сирова стопа морталитета мања од 12,6 | Сајт Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” | Министарство здравља |  | Континуирано |  |
| 4.3.1.2. Помоћи постојећу кампању «Кажи свима које волиш» Србија против рака у којој су заступљени сви аспекти морбидитета и морталитета - едукативна и промотивна функција | Повећан општи ниво разумеања малигних болести у јавности и свест да су одређени малигнитети излечиви уколико су откривени на време - разбијање фаме о раку Смањење укупног Мt од малигнитета. | Број емисија и чланака о спроведеној кампањи Број наступа ради промовисања кампање у средствима јавног информисања Није вечи од 272,8 | Извештаји Управе за родну равноправност Србија против рака | Управа за родну равноправност Министарство здравља | Министарство здравља Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” Средства јавног информисања | Континуирано | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

| 4.3.1.2.1. Ангажовање познатих спортисткиња у промоцији борбе против рака дојке | Остварена сарадња са Министарством здравља ради промоције | Број реклама у јавним гласилима | Извештаји Управе за родну ранвноправност Средства јавног информисања | Управа за родну равноправност | Министарство омладине и спорта Средства јавног информисања Србија против рака | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1.3. Подршка програмима за рано откривање малигних тумора дојке кроз повећање територијалне покривености постојећег анимираног спота о самопрегледу дојке | Проценат жена откривања тумоар дојке у раној фази већи од 24%. | Број наступа у средствима јавног информисања на тему самопрегледа | Извештаји Управе за родну равноправност | Управа за родну равноправност | Министарство здравља Средства јавног информисања | 2010. година и континуирано | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
|  | Проценат циљне популације (45-69 година) обухваћене скринингом Смањење морталитета код рака дојке | Проценат обухваћене популације скринингом Проценат жена код којих се тумор дојке се открије у раној фази Моталитет мањи од 36,3% Сирова стопа морталитета мања од 41,3 | Статистички извештаји Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” | Министарство здравља | Институт за онкологију и радиологију Србије Здравствене установе Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” | Континуирано | Буџет Републике Србије према билансним могућностима Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

| 4.3.2. Обезбеђивање квалитетне услуге за планирање породице и лечење неплодности, смањивање учесталости абортуса и промоција безбеднијих метода за планирање породице, смањивање малолетничких трудноћа и матерналне смртности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.2.1 Активна превенција нежељене трудноће у оквиру едукације о планирању породице као непходан елемент у општем образовању | У оквиру наставних планова и програма обезбеђено образовање из области сексуалног и репродуктивног здравља | Број малолетничких трудноћа Број нежељених трудноћа Стопа матерналне смртности као последица малолетничких трудноћа | Статистички извештаји Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” | Министарство здравља | Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” | Од 2010. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

| 4.3.2.2. Подстицање гинеколога у домовима здравља да оснивају саветовалишта, стимулацијом јединица локалне самоуправе | Основана саветовалишта за планирање породице и унапређење репродуктивног здравља | Број новоотворених саветовалишта за репродуктивно здравље. | Сајт Управе за родну равноправност | Управа за родну равноправност | Тела за родну равноправност ујединицама локалне самоуправе Домови здравља |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.2.3. Информисање жена о потреби коришћења и врстама контрацептивних средстава | Смањен број нежељених трудноћа | Повећан број жена које користе контрацептивна средства. Број комисија за родну равноправност којима су додељена средства за промоцију и едукацију улоге гинеколога и саветовалишта за репродуктивно здравље | Сајт Министарства здравља Статистика Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” | Министарство здравља Управа за родну равноправност Подаци Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” | Удружење за репродуктивно здравље Тела за родну равноправност у јединицама локалне самоуправе | 2010. година и континуирано | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

| 4.3.2.4. Предлог за увођење процедуре за субвенционисање артифицијелног абортуса разматрањем социјалног статуса и животних околности жена, као и природе партнерске везе | Смањен број нежељених трудноћа | Број субвенционисаних артифицелних абортуса | Сајт Министарства здравља Статистички извештаји Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” | Управа за родну равноправност | Министарство здравља | 2011. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.3. Превенција ризичног сексуалног понашања и смањивање учесталости сексуално преносивих болести; оснаживање младих за одговоран однос према сексуалности и репродуктивном здрављу; промовисање родних односа и сексуалног здравља заснованих на узајамном поштовању, једнакости и одговорности |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3.1. Побољшавање нивоа знања младих у области репродуктивног здравље | Веће знање младих за одговоран однос према сексуалности и репродуктивном здрављу уз родне односе засноване на узајамном поштовању, једнакости и одговорности | Инциденца сексуално преносивих болести код младих ( до 26 година) | Статистички извештаји Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” | Министарство здравља | Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” | Крај 2015. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

| 4.3.3.2 Промовисање употребе контрацептивних средстава кроз периодичне акције дељења (бесплатних) кондома женама у градским и руралним срединама | Повећана употреба кондома Смањење инциденце цексуално преносивих болести и ХИВ-а Повећана доступност кондомима кроз повећану финансијску доступност | Употреба кондома приликом односа већи од 66.1% (млади), већи од 51.5% у просечној популацији Инциденца сексуално преносивих болести Инциденца ХИВ-а | Статистички извештаји Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” Извештаји Управа за родну равноправност Извештаји канцеларија за родну равноправност | Министарство здравља Управа за родну равноправност ЈАЗАС | Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” | Континуирано | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЈАЗАС Органи јединица локалне самоуправе | Континуирано | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 4.3.3.3. Обезбеђивање бесплатних кондома за Ромкиње | Повећана доступност кондомима кроз повећану финансијску доступност | Количина додељених кондома Југословенској асоцијацији за борбу против сиде за Ромкиње сексуалне раднице Територијална распрострањеност | Извештаји Управе за родну равноправност Извештаји учесника активности |  | Министарство за људска и мањинска права Национални савет Рома | 2010. и континуирано | Нису потребна додатна средства из буџета Донаторска средства |

| 4.3.4. ### Промовисање хуманијег приступа порођају и обезбеђивање сигурног материнства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.4.1. Промовисање хуманијег приступа порођају кроз обезбеђивање раног контакта мајки и беба | Здравствене установе пријатељски оријентисане према мајци и бебама, смештај новорођенчета поред мајке током боравка у болници | Број здравствених установа обухваћен програмом: „Baby-Friendly Hospital Plus” | Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” | Министарство здравља Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” | УНИЦЕФ | Континуирано | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 4.3.4.2. Обезбеђивање сигурног материнства кроз редовнu контроле и едукацију у саветовалиштима | Благовремено препознавање ризика и смањење броја високоризичних трудноћа, спонтаних побачаја и превремених порођаја, промена знања и понашања трудница и стицање здравих навика | Стопа матернални морбидитета иморалитета Обухват трудница у првом триместру Обухват трудница кућним посетама поливалентне патронажне сестре | Статистички извештаји Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” Водич за здравствену заштиту трудница на примарном нивоу из 2005. године | Министарство здравља Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” | Здравствене установе | Континуирано | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 4.3.5. ### Побољшање квалитета живота жена у менопаузи |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.5.1. Израда промотивних материјала за едукацију у циљу олакшања тегоба жена у менопаузи | Постоји промотивни материјал који обрађује: редукцију кардиоваскуларног ризика; редукцију ризика за остеопорозу; избор стила живота; начин исхране; физичке активности | Поглавље у оквиру публикације о превенцији тегоба синдрома менопаузе Број публикација са физичким вежбама | Извештаји Управе за родну равноправност | Управа за родну равноправност | Министарство здравља Министарство просвете Министарство омладине и спорта Министарство рада и социјалне политике Струковна и друга удружења Издавачи | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

| Појединачни циљ 4.4. | Очекивани резултати | Индикатори | Рокови |
| --- | --- | --- | --- |
| Јачање капацитета здравствене заштите увођењем родне димензије у систем | Развијена родно разврстана документација и статистика у области здравља Укључен родни аспект у формирање јединственог информационог система у области здравља Подстакнуто рутинско укључивање родних варијабли у редовна истраживања | Број установа здравствене заштите са софтверском могућношћу статистике по полу и морбидитету Предлог Влади за укључивање родног аспекта у формирање јединственог информационог система у области здравља Број јавних расправа о увођењу родне димензије у здравствену заштиту | 2010. година |

| Активности | Очекивани резултат | Индикатор | Извор провере | Носиоци активности |  | Рокови за извршење активности | Извор финансирања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надлежни органи и институције | Учесници |  |  |
| 4.4.1. Развијање истраживања, документације и статистике о равноправности полова у области здравља и укључивање родно сензитивног знања и нових сазнања из области женског здравља |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.1. Вођење родно разврстаних евиденција и прикупљања података из здравствених институција | Доступна родно разврстана евиденција и прикупљање података из здравствених институција | Број установа здравствене заштите из којих се добијају родно осетљивиподаци | ,,Службени гласник Републике Србије” | Министарство здравља | Управа за родну равноправност | 2010. година | Није потребно додатно финансирање |
|  | Допуна и иновација медицинске документације и евиденције у домовима здравља Веродостојни подаци о морталитету | Пoсттojи посебан закон о медицинској документацији Број здравствених установа са софтверском могућношћу статистике по полу по морталитету | Извештаји Министарство здравља и Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” | Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” |  |  |  |

| 4.4.1.2. Подсицање истраживања, процене и евалуације које препознају различита искуства и специфичне потребе жена | Подстакнуто рутинско укључивање родних компоненти у редовна истраживања (биомедицинска, бихејвиористичка, епидемиолошка, клиничка испитивања). Квалитетније здравствене услуге за жене. | Број јавних расправа о подстицању активности ораганизованих уз сарадњу са установама за медицинску статистику | Извештаји Управе за родну равноправност Извештаји организатора трибина и огруглих столова Сајт Министарства здравља | Управа за родну равноправност | Министарство здравља Републички завод за статистику Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” Српско лекарско друштво | 2010. година и континуирано | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активност 4.4.2. ### Континуирана обука здравствених радника за увођење родне димензије у здравствену праксу и промовисање Европске повеље о правима пацијената |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обука здравствених радника за увођење родне димензије увршћена је у план обука | Број обука за здравствене раднике Број радника у здравству обухваћеним обуком | Сајт Министарства здравља | Управа за родну равноправност | Министарство здравља Републички завод за статистику Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” | 2011. година и континуирано | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 4.4.3. ### Укључивати родну димензију у професионалне и етичке кодексе и увођење родно сензитивних здравствених процедура |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Родна димензија репродуктивног здрављеукључена у област медицинских наука | Број здравствених процедура у којима је укључен родни аспект | Сајт Министарства здравља | Управа за родну равноправност | Министарство здравља Републички завод за статистику Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” | 2011. година и континуирано | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

| 4.4.4. Укључивати родни аспект у формирање јединственог информационог система у области здравља |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.4.1. Укључивање родног аспекта у формирање јединственог информационог система у области здравља | Укључен родни аспект при формирању интегрисаног информационог система у области здравља | Јединствени информациони систем у области здравља. | Сајт Министарства здравља | Министарство здравља | Управа за родну равноправност | 2010. година | Нису потребна додатна средства из буџета. Донаторска средства |

| Појединачни циљ 4.5. | Очекивани резултати | Индикатори | Рокови |
| --- | --- | --- | --- |
| Повећање учешћа жена у одлучивању о здравственој политици | Повећање учешћа жена на руководећим местима и у управљачким телима здравствених установа и увођење процедура које обезбеђују учешће у одлучивању о здравственој заштити на свим нивоима Уједначена заступљеност у структурама одлучивања и доношења политике која веродостојније одражава структуру запослених ( 75% запослених у здравству су жене) Развијен мултисекторски приступ и, укључена удружења, професионалнe организацијe и здравствене установе у креирање здравствене политике Остварена међуресорне сарадње у домену општег здравља жена Преоријентација основне делатности ка промотивно-превентивном приступу | Проценат представника мање заступљеног пола у образовним и научним установама здравственог система Проценат жена у структурама одлучивања и доношења политике Четири формулације предлога за конкретне активности и мере уз учешће барем два државна сектора | 2010. година до 2015. година |

| Активности | Очекивани резултат | Индикатор | Извор провере | Носиоци активности |  | Рокови за извршење активности | Извори финансирања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надлежни органи и институције | Учесници |  |  |
| 4.5.1. Повећање учешћа жена на руководећим местима и у управљачким телима здравствених установа и увођење процедура које обезбеђују учешће у одлучивању о здравственој заштити на свим нивоима |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.1 Повећање процента жена на руководећим положајима у образовним и научним установама здравственог система | Смањење разлика између образовног и руководећег нивоа у образовним и научним установама здравственог система кроз примену посебних законодавних мера | Проценат представника мање заступљеног пола у образовним и научним установама здравственог система Проценат задовољних жена са могућношћу напредовања | Родно сензитивна евиденцијаа и документација о структури запослених у образовним и научним установама | Министарство здравља Министарство просвете | Образовне и научне установе у здравственом систему Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут” | 2010. година и континуирано | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

| 4.5.1.2. Повећање процента жена на руководећим положајима у државним и приватним здравственим установама | Повећан проценат жена на руководећим положајима у државним и приватним здравственим устновама | Проценат жена на руководећим положајима у државним и приватним здравственим установама | Родно сензитивна евиденција и документација о полној структури запослених у здравственим установама | Министарство здравља | здравствене установе | 2010. година и континуирано | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.5.2. Подстицање мултисекторског приступа и укључивање удружења, професионалних организација и здравствених установа у креирање здравствене политике |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5.2.1. Сарадња државних органа, здравствених установа и удружења која се баве здрављем | Остварена сарадња државних органа, здравствених установа и удружења која се баве здрављем | Активности у здравственој заштити остварени кроз сарадњу државних органа, здравствених установа и удружења која се баве здрављем | Извештај Управе за родну равноправност Извештаји учесника активности | Управа за родну равноправност | Министарство здравља Министарство омладине и спорта ЗУОВ Експертска група за развој младих у Републике Србије | 2010. година. | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

| 4.5.2.3. Повезивање сектора здравља и образовања кроз заједничке активности у промоцији јавног здравља | Студенти медицинских факултета укључени у промоцију јавног здравља и вршњачку едукацију | Број укључених студената медицинских факултета | Извештај Управе за родну равноправност | Управа за родну равноправност | Министарство здравља Министарство просвете Медицински факултети | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5.2.4. Подстицање сарадње са свим секторима који значајно делују на основне компоненте женског здравља (образовање, социјална заштита, култура, наука, правни систем и финансирање) | Подстакнута сарадња са свим релевантним чиниоцима који се баве здрављем жена Сектори сензитивисани да здравље жене схвате као значајан ресурс за развој заједнице и популациону | Број остварених међусекторских контаката Број предлога за конкретне активности и мере у јавном здрављу | Извештаји Управа за родну равноправност Записници са седница Сајт Владе | Управа за родну равноправност | Министарство здравља, Министарство правде, Министарство за људска и мањинска права, Национална служба за запошљавање, Агенција за запошљавање, струковна и друга удружења | Континуирано | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

| Појединачни циљ 4.6. | Очекивани резултати | Индикатори | Рокови |
| --- | --- | --- | --- |
| Повећање учешћа жена у спортским активностима, омасовљавање женских спортских организација и давање равноправног значаја женама у спорту | Промовисан спорт, рекреација и физичке активности жена као пожељан модел живота корисног по здравље Смањен фактора ризика по здравље жена Смањењен морбидитет чији је узрок гоjазност Појачана превенција болести зависности, проблема у менопаузи, унапређење менталног здравља Активна улога образовних институција, средстава јавног информисања у служби промоције спорта | Проценат жена које се баве рекреацијом и спортом Проценат гојазности мањи од 18,3%, Подаци о морбидитету и морталитету по старосној структури | Континуирано |
|  | Изједначени услови за бављење спортом (масовним и врхунским) и једнако вредновање спортских резултата жена и мушкараца Обезбеђена равноправна заступљеност жена на свим позицијама одлучивања у спорту и у спортским организацијама | Проценат заступљености жена |  |

| Активности |  | Очекивани резултат | Индикатор | Извор провере | Носиоци активности |  | Рокови за извршење активности | Извори финансирања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Надлежни органи и институције | Учесници |  |  |
| 4.6.1. ### Промоција спорта, рекреације и физичких активности жена као пожељног модела живота корисног по здравље |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1.1. Промовисање бављење рекреацијом испортом као пожељан модел за здрав живот | Повећан обим бављења рекреацијом или спортом |  | Постоји електронски и штампани едукативни материјал који обрађује однос физичке активности и виталних параметара и морбидитета Проценат жена који се бави спортом и рекреацијом | Статистички извештаји Републичког завода за спорт Извештаји организација цивилног друштва | Министарство омладине и спорта Управа за родну равноправност и средства јавног информисања | Спортска удружења, Републички завод за спорт, удружења бивши и активни спортисти; познате личности | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

| 4.6.1.2. Промовисање физичке активности/спортове погодне за женско здравље кроз пројекат: редовна месечна такмичења у брзом ходању по узрасним категоријама | Остварена кампања „ Жене и спорт” Промовисано пешачење као основна кардио-вежба доступна свима | Број такмичење са учешћем познатих особа и наградама по узрасним категоријама. Број учесница по узрасним категоријама | Извештаји релевантних спортских организација: организатора, носилаца активности | Министарства омладине и спорта Министарство здравља Управа за родну равноправност и Национални грански савез за атлетику | Олимпијски комитет Србије, Спортски савез Србије, струковна и друга удружења бивши и активни спортисти; | 2010. године.и континуирано Од 2011. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.6.1.3. Укључивање Ромкиња у спортске активности | Укључене ромкиње у покрет „ Спорт за све” | Број Ромкиња које су освојиле награду као учесницетакмичења | Републички завод за спорт Извештаји релевантних спортских организација: организатора, носилаца активности Сајт Ромског националног савета | Министарство омладине и спорта Управа за родну равноправност | 2010. година и континуирано | Олимпијски комитет Србије Спортски савез Србије | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.6.1.4. Промовисање физичке активности у руралним срединама кроз тела за родну равноправност на у јединицама локалне самоуправе | Учешће јединица локалне самоуправе у промоцију спорта за жене и фолклорним секцијама | Број нових фолклорних секција Број чланица спортских секција Број јединица локалне самоуправе које су организовале такмичења Број учесница у спортским активностима у руралним срединама | Извештаји Управа за родну равноправност | Управа за родну равноправност Органи јединица локалне самоуправе | Фолклорна друштва Културно-уметничка друштва удружења | Континуирано | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6.1.5. Подстицање ваншколских физичких активности за ученице у образовним установама | Повећано учешће ученица у бављењу спортом. | Број организованих ваншколских спортских активности Број запослених активно укључених у ваншколске спортске активности | Статистика образовних институција Извештаји школских педагога и психолога | Управа за родху равноправност Министарство омладине и спорта Министарство просвет | Школе | 2010. године и 2011. године | Нису потрабна додатна средства из буџета |

| 4.6.2. Изједначавање услова за бављење спортом (масовним и врхунским) и једнако вредновање спортских резултата жена и мушкараца |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6.2.1 Подршка оснивању и раду женских клубова и женских секција у спортским друштвима | Основани нови женски клубови и секције у спортским друштвима . | Број нових женских клубова и секција . | Матична евиденција Ррепубличког завода за спорт Извештаји Управе за родну равноправност | Управа за родну равноправност | Олимпијски комитет Србије органи јединица локлане самоуправе Национални грански савези спортске организације | 2010. година.и континуирано | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 4.6.2.2. Лобирање за укључивање World Tenis Association турнира на “Serbia Open” турниру | Остварена сарадња са Олимпијским комитетом Србије, Комисијом „Жене и спорт” и Националним гранским савезом | World Tenis Association турнир International „Serbia Open” турниру | Извештаји Управе за родну равноправност | Управа за родну равноправност | Министарство омладине и спорта Светски познате тенисерке | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

| 4.6.3. ### Обезбеђивање равноправне заступљености жена на свим позицијама одлучивања у спорту и у спортским организацијама |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6.3.1. Прописивање учешће припадника мање заступљеног пола у спортским савезима, комитетима и управним одборима | Прописано учешће припадника мање заступљеног пола у спортским савезима, комитетима и управним одборима | Број усвојених усклађених општих аката – статута спортских организација у којима се афирмише учешће мање заступљеног пола | ,,Службени гласник Републике Србије” | Министарство омладине и спорта Националних гранских савеза и других спортских организација | Национални грански савези, Олимпијски комитет Србије, спортске организације, национална удружења | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

| 4.6.3.2 Примена посебних мера за активније учешће жена на позицијама одлучивања у спорту | Повећан проценат заступљености жена на свим позицијама одлучивања у спорту и у спортским организацијама Јачи капацитет жена за програмски и пословни менаџмент | Проценат заступљености жена на позицијама одлучивања Процеант студенткиња по смеровима Родна структура стипендија Проценат учешћа жена у организованим облицима стручног усавршавања | Евиденција Републичког завода за спорт Периодични извештаји о родној структури по смеровима у образовним установама Извештаји спортских организација о раду | Министарство правде, Министарство омладине и спорта Министарство просвете органи јединица локалне самоуправе Национални грански савези, Олимпијски комитет Србије, Национално удружење тренера | Покрајински органи и органи јединица локалне самоуоправе, струковна удружења матични факултети спорта и приватне високошколске установе Струковна удружења | Континуирано | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.6.3.3. Примена посебних мера– законодавних, извршних и административних- за подстицање жена за учешће у доношењу одлука о развоју женског спорта | Повећано учешће жена у доношењу одлука о развоју женског спорта Активне мере запошљавања жена предавача на матичним факултетима за спорт и жена специјалиста спортске медицине | Број жена тренера у женском спорту Број жена предавача предмета у области женског спорта Проценат жена специјалиста спортске медицине у женском спорту Број жена судија у женском спорту | Евиденције Републичкog заводa за спорт | Министарство правде Управа за родну равноправност Органи јединица локалне самоуоправе Универзитет удружења | Министарство омладине и спорта Спортски факултети и приватне високошколске установе струковна удружења | 2010. година и континуирано | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Стратешка област: Превенција и сузбијање насиља над женама и унапређење заштите жртава

ПОСЕБАН ЦИЉ 5: Превенција и сузбијање насиља над женама и унапређење заштите жртава

| Појединачни циљ 5.1. | Очекивани резултати |  |  | Индикатори |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унапређивање нормативног оквира заштите од насиља над женама | Обезбеђене посебне мере као што су законска правила, механизми и процедуре, који су прилагођени појединим видовима насиља Установљена посебна и ефикасна решења за заштиту жена које припадају вишеструко дискриминисаним групама |  |  |  |  |  |  |
| Активности | Очекивани резултат | Индикатор | Извор провере | Носиоци активности |  | Рокови за извођење активности | Извори финансирања |
|  |  |  |  | Надлежни органи и институције | Учесници |  |  |
| 5.1.1. Усвајање Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама и насиља у породици, која укључује посебне мере за вишеструко дискриминисане групе |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1. Спровођење консултативног процес у циљу формулисања предог а Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама и насиља у породици |  | Број представника релевантних институција и цивилних организација укључених у консултативни процес Број одржаних консултативних састанака | Годишњи извештај тима на пројекту Борба против сексуалног и родно заснованог Записници са одржаних консултативних састанака | Управа за родну равноправност | Министарство унутрашњих послова Министарство за људска и мањинска права Министарство здравља Министарство проствете Министарство правде Министарство за државну управу и локалну самоуправу Тим пројекта: Борба против сексуалног и родно заснованог насиља Стручњаци/киње Удружења | 2010. година | Нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије. Пројекат финансира Влада Норвешке |
| 5.1.1.2. Доношење Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама и насиља у породици у оквиру које би се дефинисале како мере превенције, тако и мере заштите за жртве | Донета Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама и насиља у породици која дефинише мере превенције и заштите за жртве насиља | Постоји Национална стратегије за борбу против насиља над женама. Израђен Акциони план за спровођење Националне стратегију за борбу против насиља над женама | „Службени гласник Републике Србије” | Министарство за људска и мањинска права Управа за родну равноправност | Тим пројекта: Борба против сексуалног и родно заснованог насиља Стручњаци/киње Удружења | 2010. година | Нису потребна додатна средства из буџета Реоублике Србије. Пројекат финансира Влада Норвешке |
| 5.1.1.3. Израда прописа о мерама, механизмима и процедурама које се односе на поједине видове насиља а коојима се установљују посебна и ефикасна решења за заштиту жена које припадају вишеструко дискриминисаним групама | Донети прописи Установљена посебна и ефикасна решења за заштиту жена које припадају вишеструко дискриминисаним групама. | Број одржаних консултативних састанака. Број и квалитет креираних мера,. Број и степен применљивости решења за заштиту жена из вишеструко дискриминисаних група | Годишњи извештаји надлежних институција Записници са одржаних консултативних састанака Креиране законске мере, механизми и процедуре | Министарство за људска и мањинска права Управа за родну равноправност | Стручњаци/киње Удружења | 2011. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 5.1.1.4. Обезбеђивање ефиксаних механизама за препознавање, превенцију и решавање проблема малолетних и уговорених бракова, као и праксе продаје невеста | Установљен систем за препознавање, превенцију и решавање проблема малолетних и уговорених бракова, као и праксе продаје невеста. |  |  | Министарство за људска и мањинска права Министарство рада и социјалне политике | Управа за родну равноправност Министарство за људска и мањинска права Специјализована удружења | 2012. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| Активност 5.1.2. Реформа законодавства |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1. Анализа усаглашености одредаба прописа у вези насиља са прихваћеним међународним стандардима | Усаглашене одредбе прописа који се односе на насиље са прихваћеним међународним стандардима | Резултати анализе усаглашености одредби релевантних закона са прихваћеним међународним стандардима Број усаглашених одредби, тј. број и квалитет законских измена | Извештај анализе усаглашености одредби ралевантних закона са прихваћеним међународним стандардима Званични извештај према CEDAW Kомитету и оцене са састанака Унапређеног сталног дијалога са Европском унијом | Канцеларија за европске интеграције Министарство рада и социјалне политике Министарство за људска и мањинска права Министарство унутрашњих послова Министарство правде | Управа за родну равноправност Тим пројекта: Пројекта Борба против сексуалног и родно заснованог насиља удружења организације које се баве људским правима | 2010. година 2011. година | Нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије. Пројекат финансира Влада Норвешке |
| 5.1.2.2. Унапређивање законодавног оквира у области превенције и заштите жртава насиља у породици | Унапређен законодавни оквир у области превенције и заштите жртава насиља у породици. Измењен Закон о извршном поступку са одредбама Породичног закона сагласно принципу хитности извршења одлука донетих по Породичном закону | Број амандмана поднетих на усвајање у вези измена постојећих закона. Број усвојених амандмана у вези измена постојећих закона | Извештај Управе за родну равноправност ,,Службени гласник Републике Србије” | Управа за родну равноправност, Министарство унутрашњих послова, Министарство правде, институције правосуђа, Одбор за равноправност полова Народне скупштине | Министарство рада и социјалне политике, Министарство за људска и мањинска права Тим пројекта: Борба против сексуалног и родно заснованог насиља Удружења Стручњаци/киње | 2010. година до 2011. године | Нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије. Пројекат финансира Влада Норвешке |
| 5.1.2.3 . Анализа постојећих законодавних решења у области насиља над женама | Систематизован преглед постојећег законодавства и израђени предлози за измене и унапређење системског квалитета законодавног оквира у области насиља над женама. | Израђена Бела књига постојећих прописа који се баве насиљем над женама и предлози за унапређење законодавног оквира у истој области. | Документ - Бела књига постојећих прописа који се баве насиљем над женама и предлози за унапређење законодавног оквира у истој области | Управа за родну равноправност | Министарство за људска и мањинска права Тим пројекта: Борба против сексуалног и родно заснованог насиља Стручњаци/киње | 2010. година | Нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије. Пројекат финансира Влада Норвешке |
| 5.1.2.4. Предлаог измена и допуна Закона о раду и усвајање Закона о спречавању злостављања на раду | Усвојен Предлог измена и допуна Закона о раду и усвајање Закона о спречавању насиља и злостављања на радном месту Усвојен Предлог Закона о спречавању злостављања на раду. | Број усвојених измена и допуна Закона о раду Број покренутих судских поступака због злостављања на раду или у вези са радом Број спорова решених кроз процес посредовања Број добијених спорова од стране злостављаних | ,,Службени гласник Републике Србије” Извештаји Инспекције рада Статистика правосудних органа | Министарство рада и социјалне политике Министарство унутрашњих послова Министарство правде Институције правосуђа | Министарство за људска и мањинска права Одбор за равноправност полова Народне скупштине Удружења која се баве људским правима Удружења | 2010. година | Нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије |
| 5.1.2.5. Предлог измене и допуне Кривичног законика за проширење казнене политике | Усвојене предложене измене и допуне Кривичног законика за пооштрење казнене политике | Број усвојених одредаба Кривичног законика. Резултати анализе релевантне казнене политике | ,,Службени гласник Републике Србије” Извештај анализе казнене политике | Министарство унутрашњих послова Министарство правде, Институције правосуђа, Одбор за равноправност полова Народне скупштине | Тим пројекта: Борба против сексуалног и родно заснованог насиља Удружења Организације које се баве казненом политиком | 2010. година | Нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије. Пројекат финансира Влада Норвешке |
| 5.1.2.6 Израда Нацрта закона о спречавању насиља у породици којим се унапређују инструменти система заштите од насиља у породици | Израђен Нацрт закона о спречавању насиља у породици којим се унапређују инструменти система заштите од насиља у породици | Број представника релевантних институција и број стручњака и стручњакиња који/е су учествовали/е у изради Нацрта закона. Број састанака, округлих столова одржаних током јавне расправе о нацрту закона | Нацрт закона о спречавању насиља у породици. Извештај о јавној расправи. | Управа за родну равноправност Министарство унутрашњих послова Министарство правде | Министарство рада и социјалне политике Тим: пројекта: Борба против сексуалног и родно заснованог насиља Стручњаци/киње | 2010. година | Нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије. Пројекат финансира Влада Норвешке |
| Активност 5.1.3. Праћење примене закона |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.1. Анализа и праћење примене Породичног закона и мера заштите предвиђених овим законом | Ефикасан и конзистентан законодавни оквир у области превенције и заштите жртава насиља у породици, посебно жена. | Резултати анализе Породичног закона и мера заштите предвиђених овим законом. Статистички подаци о насиљу у породици према евиденцијама центара за социјални рад, полиције и правосуђа. | Редовни годишњи извештај и анализе надлежних органа о примени релевантних одредби Породичног закона. Извештаји независних удружења праћења ове праксе од стране цивилног друштва | Министарство рада и социјалне политике Министарство унутрашњих послова Систем правосуђа Одбор за равноправност полова Народне скупштине | Министарство рада и социјалне политике Удружења | 2010. година до 2015. .године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 5.1.3.2. Израда стандарда деловања механизама задужених за праћење стања у области породичног насиља и насиља над женама (нпр. насиље у партнерској релацији и у породици, трговина женама, сексуално насиље, обичајне праксе које чине насиље према женама и сл). | Постоје стандарди деловања механизама задужених за праћење стања у области породичног насиља и насиља над женама | Број надлежних институција које примењују стандардизовани поступци за прикупљање података о примени релевантних закона. Статистички подаци о насиљу према евиденцијама центара за социјални рад, полиције и правосуђа | Редовни годишњи извештај надлежних органа о примени релевантних одредби Породичног закона Извештаји и анализе удружења | Министарство рада и социјалне политике Министарство унутрашњих послова Министарство правде Институције правосуђа | Министарство за људска и мањинска права Удружења Удружења која се баве људским правима | 2010. година и 2011. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 5.1.3.3. Анализа и праћење примене казнене политике у областинасиља над женама и разлике у примени законских прописа по типу институција | Ефикасна примена казнене политике према извршиоцима насиља над женама Поцедуре кривичног, прекршајног и парничног поступка изрицања казнених и заштитних мера према извршиоцу насиља према женама се примењују | Број изречених казни према починиоцима насиља Број надлежних институција које примењују усаглашене поступке за прикупљање података о извршеном насиљу Статистика насиља према женама у полицији и центрима за социјални рад који су ушли у парнични поступак. | Резултати анализе пријављених, процесуираних случајева и изречених казни Редовни годишњи извештај надлежних органа о примени релевантних одредби Кривичног законика Извештаји независног праћења ове праксе од стране цивилног друштва | Министарство рада и социјалне политике Министарство унутрашњих послова Министарство правде и систем правосуђа | Министарство за људска и мањинска права, Удружења Удружења која се баве људским правима | 2010. година до 2015. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

| Појединачни циљ 5.2 | Очекивани резултати |  |  | Индикатори |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Јачање капацитета система заштите жена од насиља | Усвојен обједињени протокол о поступању у случајевима насиља према женама у установама социјалне заштите, здравственим, васпитним и образовним установама, у полицији и правосуђу. Континуирана обука запослених у правосуђу, полицији, заводима за извршење заводских санкција, социјалним, здравственим, васпитним и образовним установама и у средствима јавног информисања. Побољшана хоризонтална и вертикална координација кључних актера, надлежних институција: установа социјалне заштите, здравствених, васпитних и образовних установа, као и полиције и правосуђа. Ојачана ефикасност, одговорност и транспарентност надлежних институција, побољшан капацитет деловања и установљени механизми за испуњавање међународно-правних обавеза заштите људских права. Независно и ефективно правосуђе засновано на побољшаном приступу правосудним органима за маргинализоване групе. |  |  | Униформни стандарди професионалног рада за све запослене у институцијама социјалне заштите, здравственим, васпитним и образовним установама, у полицији и правосуђу. Формирање сталног међуресорног координационог тела које представља механизам за доследну примену обједињеног протокола о поступању у случајевима насиља према женама. Формулисани специјализовани модули едукације за Правосудни Центар, Полицијску Академију и Службу за управљање кадровима Број пријављених случајева насиља према женама. |  | 2010. година до 2015. година |  |
| Активности | Очекивани резултат | Индикатор | Извор провере | Носиоци активности |  | Рокови за извођење активности | Извори финансирања |
|  |  |  |  | Надлежни органи и институције | Учесници |  |  |
| 5.2.1. Израда и усвајање обједињеног протокола о поступању у случајевима насиља према женама у установама социјалне заштите, здравственим, васпитним и образовним установама, у полицији и правосуђу |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1. Успостављање континуиране међусекторске координисане сарадње која представља основу за доследну примену обједињеног протокола о поступању у случајевима насиља према женама у установама социјалне заштите, здравственим, васпитним и образовним установама, у полицији и правосуђу на општинском нивоу | Успостављена и функционална међусекторска сарадња на општинском нивоу. | Број састанака надлежних институција на локалном нивоу Број заједничких координисаних активности и интервенција у заштити жртава насиља | Извештаји са састанака надлежних институција на локалном нивоу Извештаји о раду надлежних органа | Управа за родну равноправност Министарство правде и институције правосуђа Министарство унутрашњих послова | Пројектни тим: Пројекта Борба против сексуалног и родно заснованог насиља Органи јединица локалне самоуправе Просветно васпитне установе и утанове социјалне заштите на локалном нивоу Женска удружења Организације за пружање различитих видова подршке жртвама | 2010. година-2011. година | Нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије Пројекат финансира Влада Норвешке |
| 5.2.2. Континуирана обука запослених у правосуђу, полицији, заводима за извршење заводских санкција, социјалним, здравственим, васпитним и образовним установама и у средствима јавног информисања |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.1. Организовањесталне едукације, укључујући и специјализацију, запослених у институцијама заштите, како би се обезбедило адекватно поступање у случајевима насиља | Установљена стална обука, укључујући и специјализацију, запослених у институцијама заштите, како би се обезбедило адекватно поступање у случајевима насиља. | Број формулисаних специјализовани модули едукације за Правосудни Центар, Полицијску Академију и Службу за управљање кадровима | Извештаји Управе за родну равноправност | Министарство рада и социјалне политике Министарство унутрашњих послова Министарство просвете | Тим пројекта: Борба против сексуалног и родно заснованог насиља, Органи јединица локалне самоуправе, Установе социјалне заштите, Удружења | 2010. до 2015. године | Нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије Пројекат финансира Влада Норвешке |
| 5.2.2.2. Обезбеђивање одговарајућих просветних кадрова за увођење едукације о недопустивости насиља уведе у образовни систем | Обезбеђени одговарајући просветни кадрови за увођење едукације о недопустивости насиља у образовни систем | Број одржаних семинара и радионица са кадровима образовних установа Број наставника који су учествовали на семинарима и радионицама | Евалуација одржаних семинара и специјализованих модула од стране учесника | Министарство рада и социјалне политике Министарство просвете | Образовне установе Удружења која имају акредитоване едукативне програме и извођаче са лиценцом Стручњаци/киње | 2011. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 5.2.2.3. Израда кодекса за извештавање средстава јавног информисања о случајевима породичног насиља. | Израђен Кодекс за извештавање о случајевима породичног насиља | Број представника средстава јавног информисања и институција Број медијских удружења и медија који су прихватили и примењују Кодекс | Текст Кодекса за извештавање о случајевима породичног насиља Сајт Управе за родну равноправност Изјаве медијских удружења и медија о приступању и примењивању Кодекса | Управа за родну равноправност | Министарство за људска и мањинска права Тим пројекта: Борба против сексуалног и родно заснованог насиља Медијска удружења Савет за штампу РРА | 2010. година | Нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије Пројекат финансира Влада Норвешке |
| Активност 5.2.3. Успостављање и јачање сарадње између институција које се баве женама жртвама насиља на различитим нивоима власти |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3.1. Успостављање хоризонталне и вертикалне координације институција које пружају услуге жртвама насиља на покрајинском и националном нивоу, базиране на мулти-дисциплинарној и мулти-секторској сарадњи | Успостављена хоризонталне и вертикалне координације институција које пружају услуге жртвама насиља на покрајинском и националном нивоу | Број одржаних састанака и саветовања институција које се баве насиљем над женама Квалитет израђених предлога модела сарадње између институција које се баве женама жртвама насиља на покрајинском и националном нивоу | Извештаји са заједничких састанака и саветовања. Израђени предлози модела сарадње између институција које се баве женама жртвама насиља на покрајинском и националном нивоу. | Министарство рада и социјалне политике Министарство унутрашњих послова Министарство за државну и локалну самоуправу, Министарство правде и институције правосуђа, Министарство здравља | Тим пројекта: Борба против сексуалног и родно заснованог насиља Органи јединица локалне самоуправе Установе на локалном нивоу | 2010. година и 2011. година | Нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије Пројекат финансира Влада Норвешке |
| 5.2.3.2. Успостављање мреже свих институција које се баве насиљем над женама на локалном нивоу и утврђен начин међусекторске сарадње. | Успостављена мрежа и формулисан модел међусекторске сарадње на локалном нивоу кроз пилот програме сарадње. | Број одржаних састанака и саветовања институција које се баве насиљем над женама о установљавању заједничких активности и интервенција. Квалитет израђених предлога модела сарадње између институција које се баве женама жртвама насиља на локалном нивоу кроз пилот програме сарадње | Извештаји са заједничких састанака и саветовања Израђени предлози модела сарадње између институција које се баве женама жртвама насиља на локалном ниво кроз пилот програме сарадње | Управа за родну равноправност Министарство унутрашњих послова Министарство за државну и локалну самоуправу Министарство правде Министарство здравља Институције правосуђа | Пројектни тим: Пројекта Борба против сексуалног и родно заснованог насиља Органи јединица локалне самоуправе Установе на локалном нивоу Женске организације | 2010. година и 2011. година | Нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије Пројекат финансира Влада Норвешке |
| 5.2.3.3. Успостављање сарадње и праћења рада служби на локалном нивоу од стране државне управе и институција на локалном нивоу | Успостављен систем извештавања о координацији институција које пружају услуге жртвама насиља на локалном нивоу ресорном министарству | Број институција које учествују у координацији. Број поднесених извештаја о сарадњи институција које пружају услуге жртвама насиља на локалном нивоу ресорном министарству. Број препорука ресорног министарства у односу на поднесене извештаје | Извештаји са састанака о координацији институција које пружају услуге жртвама насиља на локалном нивоу ресорном министарству. Препоруке ресрног министарства у односу на поднесене извештаје. | Управа за родну равноправност Министарство унутрашњих послова Министарство за државну и локалну самоуправу Министарство правде Министарство здравља | Тим пројекта: Борба против сексуалног и родно заснованог насиља Установе на локалном нивоу Женска удружења | 2010. година | Нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије Пројекат финансира Влада Норвешке |
| 5.2.4. Повећање доступности система заштите женама жртвама насиља, посебно из вишеструко дискриминисаних група |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.1. Стварање мобилних тимова састављених од особа запослених у институцијама које пружају услуге жртвама насиља на локалном нивоу. | Ефикасни мобилни тимови састављени од особа запослених у институцијама које пружају услуге жртвама насиља на локалном нивоу. Повећана доступност услуга заштите жртвама насиља Потписани протоколи о сарадњи између институција на локалном нивоу | Број заједничких интервенција у случајевима насиља у породици. Број пријављених случајева насиља према женама. Број потписаних протокола о сарадњи. | Извештаји о раду мобилних тимова Извештаји о раду институција које пружају услуге жртвама насиља на локалном нивоу Протоколи о сарадњи | Министарство рада и социјалне политике Министарство унутрашњих послова Министарство за државну и локалну самоуправу Министарство здравља | Органи јединица локалне самоуправе Удружења која пружају услуге жртвама насиља на локалном нивоу | 2011. и 2012. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 5.2.4.2 . Оснивање специјализованих тимова за сузбијање појединих видова насиља. | Основани специјализовани тимови за сузбијање појединих видова насиља. Повећана ефикасност заштите жртава појединих видова насиља. | Број основаних специјализованих тимова. Број интервенција у случајевима заштите жртава појединих видова насиља. | Извештај о оснивању и раду специјализованих тимова | Министарство рада и социјалне политике Министарство унутрашњих послова Министарство за државну и локалну самоуправу, Министарство здравља Републичко јавно тужилаштво | Органи јединица локалне самоуправе Удружења за заштиту људских права | 2012. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 5.2.4.3. Повећање броја склоништа и служби за психо-социјалну и правну подршку и обезбедити њихову доступност женама без дискриминације. | Повећан број склоништа и служби за психо-социјалну и правну подршку. Обезбеђена њихова доступност свим женама без дискриминације. | Број донација додељених на локалном нивоу за сигурне куће и за службе психо-социјалне и правне подршке од стране међународних донатора и из средстава буџета. Ниво доступности склоништа и служби за психо-социјалну и правну подршку свим женама без дискриминације. | Извештаји о спроведеним активностима за додељене донације. Утврђени критеријуми за прихватање жртава насиља ради спречавања дискриминације. | Министарство рада и социјалне политике | Удружења која се баве давањем специјализоване подршке и заштите у случају дискриминације | 2010. до 2012. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 5.2.4.4. Спровођење редовног обавештавања јавности о систему заштите жена ради информисаности жена о њиховим правима и успостављања поверења у институције заштите | Боље информисана јавност о систему заштите жена од насиља Повећано поверење грађанки и грађана у институције које се баве заштитом | Број медијских садржаја о систему заштите жена од насиља Број медија који редовно извештавају о правима жртава насиља. | Анализа медијских садржаја Резултати повременог мониторинга медија | Министарство за култутру Управа за родну равноправност | Медијска удружења Медији Удружења | Од 2010. године континуиранo | Нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије Пројекат финансира Влада Норвешке |
| 5.2.5. Обезбеђивање буџетских средстава за функционисање система заштите жена од насиља |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5.1. Спровођење истраживање о буџетским импликацијама насиља над женама, укључујући све економске факторе | Утврђене буџетске импикације насиља над женама. Утврђен тип и обим заштите која је обавезно покривена буџетским средствима | Број буџетских линија у којима се осликавају импликације насиља над женама | Резултати истраживања о буџетским импликацијама насиља према женама | Министарство рада и социјалне политике Министарство финансија | Удружења Стручњаци/киње | 2012. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 5.2.6. Успостављање и јачање сарадње између релевантних државних органа и удружења | Одржавање заједничких састанака и саветовања о питањима насиља над женама у оквиру Форума за дијалог са организацијама цивилног друштва, уз предлог мера, активности за постизање резлтата | Број одржаних заједничких састанака и саветовања о питањима насиља над женама у оквиру Форума за дијалог са организацијама цивилног друштва. | Записници са одржаних састанака Форума за дијалог са организацијама цивилног друштва. Предлози мера и оквира сарадње између релевантних институција и организација | Управа за Родну равноправност Министарство рада и социјалне политике | Министарство за људска и мањинска права Удружња | 2010. година до 2015. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

| Појединачни циљ 5.3. | Очекивани резултати |  |  | Индикатори |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спровођење истраживања и унапређење документације и статистике | Организована и спроведена научна истраживања о насиљу над женама и систему заштите жена од насиља Установљена стална и темељна едукација, укључујући и специјализацију, запослених у институцијама заштите, како би се обезбедио одговарајући ниво знања и адекватно поступање у случајевима насиља Обезбеђени одговарајући просветни кадрови да се едукација о недопустивости насиља уведе у образовни систем ради стварања одговарајуће информативне базе за спровођење истраживања Унапређен систем административних евиденција и интерног прикупљања података у институцијама заштите кроз увођење једнообразног стандардизованог модела базе података о сексуалном и родно заснованом насиљу у надлежним органима Укључени програми за прикупљање и обраду података о насиљу над женама у програм статистичких истраживања |  |  | Број аналитичких студија о насиљу над женама и систему заштите жена од насиља Број анкета о виктимизацији, о преовлађујућим облицима насиља над женама и о факторима који су повезани са насиљем Број истраживања о свим последицама насиља. Број посебних истраживања у овој области везаних за вишеструко дискриминисане групе. Развијена база података о сексуалном и родно заснованом насиљу у надлежним институцијама на основу једнообразног стандардизованог модела. |  | Крај 2015..године |  |
| Активности | Очекивани резултат | Индикатор | Извор провере | Носиоци активности |  | Рокови за извођење активности | Извори финансирања |
|  |  |  |  | Надлежни органи и институције | Учесници |  |  |
| 5.3.1. Организовање и спровођење научних истраживања о насиљу над женама и систему заштите жена од насиља |  |  |  |  |  | . |  |
| 5.3.1.1. Спровођење истраживања о преовлађујућим облицима насиља над женама и о факторима који су повезани са насиљем; као и о последицама насиља, са посебном пажњом на вишеструко дискриминисане групе | Спроведено истраживање о распрострањености, карактеристикама и облицима насиља над женама на националном нивоу и на репрезентативном узорку | Резултати истраживања | Истраживање о распрострањености, карактеристикама и облицима насиља над женама на националном нивоу и на репрезентативном узорку. | Управа за родну равноправност Покрајински органи | Министарство рада и социјалне политике Тим пројекта: Борба против сексуалног и родно заснованог насиља Уружења Стручњаци/киње | 2010. година | Нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије Пројекат финансира Влада Норвешке |
| 5.3.2. Унапређивање система прикупљања и обраде података и вођења евиденција, укључујући промене у државној статистици |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.1. Развој јединствене процедуре и форме за прикупљање података о сексуалном и родно заснованом, насиљу над женама међу надлежним институцијама | Располагање јединственим подацима о карактеристикама и распрострањености сексуалног и родно заснованог насиља, насиља над женама, њихово поређење, анализа и коршћење. Обезбеђена размена података међу релевантним институцијама. | Број институција које воде евиденције по једнообразним моделима за прикупљање података Број институција које размењују податке Број спроведених анализа | Извештаји надлежних институција Статистичке анализе података | Управа за родну равноправност Министарство правде Министарство унутрашњих послова Министарство за људска и мањинска права, Министарство здравља Републички завод за статистику институције правосуђа | Удружења која се баве спречавањем насиља Систем правосуђа Тим пројекта: Борба против сексуалног и родно заснованог насиља | 2009. до 2011. године | Нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије Пројекат финансира Влада Норвешке |

| 5.3.2.2. Развој базе података о сексуалном и родно заснованом насиљу насиљу над женама у релевантним институцијама и имплементација прикупљања података | Постојање стандардизоване базе података о сексуалном и родно заснованом насиљу насиљу над женама у релевантним институцијама. | Број институција које користе у раду стандардизовану базу података. | Извештаји нституција које се баве нациљем Стандардизована база података | Управа за родну равноправност Министарство правде, Министарство унутрашњих послова Министарство за људска и мањинска права Министарство здравља Републички завод за статистику Институције правосуђа | Установе које се баве борбом против насиља Тим пројекта: Борба против сексуалног и родно заснованог насиља Удружења | 2010.до 2011. годинае | Нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије Пројекат финансира Влада Норвешке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Појединачни циљ 5.4. | Очекивани резултати |  |  | Индикатори |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подизање нивоа свести о насиљу над женама као друштваном проблему и сузбијање неодговарајућег приказивања жена жртви насиља у средствима јавног информисања | Информисана и високо сензибилисана јавност о узроцима и последицама насиља над женама Промовисани модели ненасилног понашања и афирмативна политика према вишеструко дискриминисаним групама жена |  |  | Годишња независна анкета о узроцима и последицама насиља над женама Периодичне фокусиране анкете о феномену насиља над женама из вишеструко дискриминсаних група Тематске конференције и саветовања ради формулисања препорука и закључака о узроцима и последицама насиља над женама. Састанци фокус група |  | Крај 2015. године |  |
| Активности | Очекивани резултат | Индикатор | Извор провере | Носиоци активности |  | Рокови за извођење активности | Извори финансирања |
|  |  |  |  | Надлежни органи и институције | Учесници |  |  |
| 5.4.1. Информисање и сензибилисање јавности о узроцима и последицама насиља над женама |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.1. Организовање јавних трибина и предавања о проблемима насиља над женама у јединицама локалне самоуправе | Постигнута висока сензибилизација јавности на насиље према женама и у породици на општинском нивоу | Број одржаних тематских јавних трибина | Извештаји са одржаних трибина и предавања | Управа за родну равноправност | Органи јединица локалне самоуправе Удружења Тим пројекта: Борба против сексуалног и родно заснованог насиља | Од 2009. до 2011. године | Нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије Пројекат финансира Влада Норвешке |
| 5.4.1.2. Едукација новинара и уреднике средстава јавног информисања о проблемима насиља над женама | Спроведене едукације новинара и уредника средстава јавног информисања о проблемима насиља над женама Развијено истраживачко новинарство које се бави проблемима насиља над женама и насиља уопште Промовисани модели ненасилног понашања и афирмативна политика према вишеструко дискриминисаним групама | Број одржаних тематских конференција, едукација, трибина и саветовања са новинарима и уредницима средстава јавног информисања о проблемима насиља над женама Број медијских садржаја који се баве проблемом насиља над женама и насиља у породици | Извештаји са тематских конференција, едукација, трибина и саветовања са новинарима и уредницима средстава јавног информисања о проблемима насиља над женама Анализа медијских садржаја | Управа за родну равноправност Министартво културе | Тим пројекта: Борба против сексуалног и родно заснованог насиља Новинарска удружења Средства јавног информисања Удружења Стручњаци/киње | 2010. година | Нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије Пројекат финансира Влада Норвешке |
| Активност 5.4.2. Увођење знања о проблему насиља над женама у образовне програме на свим нивоима |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2. Обуке кадрова који се школују за просветна звања на свим нивоима образовања, као и за стално стручно усавршавање у области насиља према женама (родно заснованг насиља), родне равноправности, ненасилне комуникације и (женских) људских права. | Предавачи/це на свим нивоима образовања континуирано се обучавају и усавршавају у области насиља према женама (родно заснованг насиља), родне равноправности, ненасилне комуникације и (женских) људских права. | Број предавача/ица који су прошли обуку. Број предавача/ица који/е су увели/е у програме област насиља према женама (родно заснованг насиља), родне равноправности, ненасилне комуникације и (женских) људских права.. | Извештаји са одржаних обука. Планови и програми факултета и школа. Извештаји организатора обука. | Министарство просвете Министарство за људска и мањинска права Министсарство рада и социјалне политике | Управа за родну равноправност Стручњаци/киње Центри за женске студије | Крај 2015. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 5.4.2.1. Увеођење обавезне едукације о недопустивости насиља и курсева за ненасилну комуникацију у формални образовни систем, кроз све нивое школовања, ради правилног формирања ставова код деце и младих. | Постојање модула о недопустивости насиља и курсева за ненасилну комуникацију у формалном образовном систему, почев од школског узраста до универзитетског нивоа образовања. | Број модула Број образовних институција које су увеле модуле | Годишњи извештаји образовно васпитних установа | Министарство просвете -Министарство рада и социјалне политике -Министарство омладине и спорта | Образовне установе | 2011. до 2012. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 5.4.2.2. Увођење програма о људским правима, правима деце и равноправности полова у све нивое васпитно-образовног рада, као и специфичне информације о особама и институцијама које пружају помоћ жртвама насиља. | Правилно формирани ставови код деце и омладине о поштовању људских права и принципа равноправности полова и доступност специфичних информација о институцијама које пружају помоћ у случајевима насиља | Степен упознатости деце са основним принципима људских права и родне равноправности. Ниво информисаности деце и омладине система институција које пружају помоћ у случајевима насиља | Резултати анкете међу децом и омладином. | Министарство просвете Министарство рада и социјалне политике Министарство омладине и спорта | Образовне установе | 2011. до 2012. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 5.4.3. Упознавање јавности о насиљу над припадницама вишеструко дискриминисаних група |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.3.1. Сузбијање праксе малолетничких и уговорених бракова у ромској заједници | Умањена пракса малолетничких и уговорених бракова у ромској заједници | Број формираних саветовалишта при релевантним органима и организацијама. Број корисника ових саветовалишта | Извештаји релевантних субјеката које се баве питањима Рома | Министарство за људска и мањинска права Управа за родну равноправност | Удружења Установе које су надлежне на локалном нивоу | 2010. година | Нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије |

| 5.4.3.2. Обезбеђивање посебних програмеа оснаживања за жене жртве насиља из вишеструко дискриминисаних група. | Израда информатора о правима Ромкиња и могућностима остварења препорука УН Конвенције о елиминацији свих облика дискриминације жена Едукација међусекторских тимова за заштиту жртава насиља за примену специфичних метода и осетљивост на питање заштите Ромкиња од насиља | Број дистрибуираних информатора Број едукација међусекторских тимова | Информатор | Министарство за људска и мањинска права Управа за родну равноправност | Удружења Удружења која се баве заштитом од дискриминације | 2010. година | Нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активност 5.4.4. Сузбијање сензационалистичког извештавања средстава јавног информисања о насиљу над женама- промовисања насиља према женама негативног приказивања жена, промовисања порнографије и рекламирања проституције |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4.1. Подстицање средства јавног информисања да промовишу нестереотипно приказивање жена и мушкараца и усвоје антидискриминациону уређивачку политику | Расписивање конкурса за доделу награда медијима и новинарима за најсензитивније третирање питања везаних за СЗРН. Тренинг у области питања рода за уреднике и новинаре са нагласком на третирање питања везаних за Пројекта Борба против сексуалног и родно заснованог насиља | Број додељених награда медијима и новинарима за најсензитивније третирање питања везаних за Пројекта Борба против сексуалног и родно заснованог насиља Број награда за најбољи документарни филм који третира питања сексуалног и родно заснованог насиља. Број одржаних тренинга. Број новинара и уредника који су прошли кроз тренинг | Сајт Управр за родну равоправност Извештај о додели награда. Интерна евалуација тренинга у области питања рода за уреднике и новинаре са нагласком на третирање питања везаних за Пројекат Борба против сексуалног и родно заснованог насиља | Министарство рада и социјалне политике Министарство за људска и мањинска права Агенција за радио - дифузију Министарство културе | Управа за родну равноправност Тим пројекта: Борба против сексуалног и родно заснованог насиља | 2010. до 2011. године | Нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије Пројекат финансира Влада Норвешке |
| 5.4.4.2. Унапређивање извештавања о насиљу: да медији поштују достојанство и интегритет жртве; наглашавање обавезе средстава јавног информисања посебно јавног сервиса и оних имају националне фреквенције да обавезно учествују у кампањама за подизање јавне свести и против насиља; санкционисање промовисања порнографије и рекламирање проституције | Развијена професионална пракса и етички кодекс медија којим се поштују достојанство и интегритет жртве Јавни сервис и средства информисања са националном фреквенцијом учествују у кампањама за подизање јавне свести и против насиља. Санкционисано промовисање порнографије и рекламирање ппроституције | Број извршених стручних и независних анализа програма, извештавања и јавног оглашавања и представљање резултата анализа у јавним гласилима Број медијских садржаја и кампања за подизање јавне свести и против насиља. Број изречених санкција медијима који промовишу порнографију и рекламирају проституцију | Извештаји Министарства за људска и мањинска права, Министраства културе, Агенције за радио-дифузију, итд.) Независна анализа и мониторинг медија Мониторинг медија од стране Радиодифузна агенције Изречене санкције | Министарство рада и социјалне политике Министарство за људска и мањинска права Министарство културе Агенција за радио - дифузију | Управа за родну равноправност Министарство за људска и мањинска права Институције које се баве медијским садржајикма Удружења Средства јавног информисања | Крај 2015. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

Стратешка област: УКЛАЊАЊЕ РОДНИХ СТЕРЕОТИПА  У МЕДИЈИМА И ПРОМЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

ПОСЕБАН ЦИЉ 6: Успостављање родне једнакости у јавним гласилима, уклањање родних стереотипа и елиминисање говора мржње (мизогиније)

| Појединачни циљ 6.1. | Очекивани резултати |  |  | Индикатори |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Афирмација родно сензитивног деловања у јавним гласилима | Јавна гласила извештавају на родно неутралан начин, и писани и електронски медији промовишу родну равноправност, квантитативно и квалитативно уједначена заступљеност полова у медијским садржајима. Институционални механизми и новинарска удружења промовишу и подстичу широку употребу кодекса родно осетљивог извештавања, редакције јавних гласила приступиле кодексу. Медији извештавају у складу са прихваћеним кодексом родно осетљивог извештавања. Повећана употреба несексистичког и родно сензитивног језика у медијима. Највећи број јавних гласила поштује правила српског језика о слагању у роду, броју и падежу. Широко прихваћена употреба женског рода у вези са звањима и занимањима. Унапређена осетљивост медија и елиминисани стеротипни и увредљиви изрази за жене који су настали као последица традиционалних и осталих предрасуда о женама. |  |  | Број новинарских удружења и редакција које су прихватиле кодекс родно осетљивог извештавања. Спроведене анализе медијских садржаја с обзиром на заступљеност жена и мушкараца. Број медијских пројеката и програма који промовишу равноправност полова. Спроведене квантитативне анализе односа прилога о женама и прилога о мушкарцима. Квалитативна анализа садржаја с обзиром на пол актера о коме се извештава. Број медијских пројеката и програма који промовишу равноправност полова. Број семинара и обука за новинаре и новинарке. Број гласила и новинара/ки који су прошли обуке. Број медија који заједнички реализују пројекте и кампање. |  | Крај 2015. године |  |
| Активности | Очекивани резултат | Индикатор | Извор провере | Носиоци активности |  | Рокови за извођење активности | Извори финансирања |
|  |  |  |  | Надлежни органи и институције | Учесници |  |  |
| 6.1.1. Применa кодекса родно сензитивног извештавања |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1. Промовисање усвојеног кодекса од стране медија Спровођење обједињене кампање о примени кодекса преко медија који су га усвојили | Потписан меморандум о приступању РТС кодексу Релевантни институционални механизми и новинарска удружења промовишу и подстичу широку употребу кодекса родно сензитивног извештавањ Јавна гласила извештавају у складу са прихваћеним кодексом | Број новинарских удружења и јавних глласила које су прихватиле кодекс и промовишу га Број учесника у кампањи Број медија на којима се емитује и објављује. | Сајт Управе за родну равноправност Средства јавног информисања | Министарство за људска и мањинска права Министарство културе Управа за родну равноправност | Удружења новинара РРА Средства јавног информисања Факултети и школе новинарства Удружења | 2010. година | Нису потребна средства из буџета Републике Србије |
| 6.1.1.2. Иницирање увођења родно сензитивно извештавање јавних гласила за унапређење извештавања о женама | Побољшано представљање жена у програмима јавних гласила | Званично објављено да су јавна гласила усвојила кодекс | Сајт Управе за родну равноправност, Јавна гласила | Министарство за људска и мањинска права Министарство културе Управа за родну равноправност | Средства јавног информисања Струковна и друга удружења | 2010. година | Нису потребна средства из буџета Републике Србије |
| 6.1.1.2.1. Организовање едукације и тренинга за уреднике и новинаре РТС о родно сензитивном извештавању | Родно сензибилисани новинари, уредници и управа јавног сервиса, путем одржаних едукација и тренинга | Број едукација. Број новинара и уредника који су учествовали у едукацији. | Сајт Управе за родну равноправност Јавна гласила | Министарство рада и социјалне политике, Министарство културе Управа за родну равноправност, | РТС струковна и друга удружења Стручњаци/киње | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 6.1.1.2.2. Спровођење континуираног праћења родно сензитивног извештавања јавног сервиса | Уведено и унапређено праћење родно сензитивног извештавања јавног сервиса | Број тела и радних група основанеих за праћење извештавања јавног сервиса. РРА прати извештавање јавног сервиса | Сајт Управе за родну равноправност Јавна гласила | Министарство рада и социјалне политике Министарстсво за њудска и маљинска права Министарство културе Управа за родну равноправност | РТС РРА Стручњаци/киње Удружења | Континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 6.1.1.3. Спровеођење јавних кампања којима ће се промовисати: Закон о равноправности полова, Стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности и активности предвиђених Стратегијом | Повећана свест о циљевима Стратегије и активностима за побољшање представљања жена у медијским садржајима као и и положаја жена у медијима | Број учесника у кампањи Број јавних гласила на којима се емитује кампања Број прилога и гостовања у јавним гласилима | Извештаји Управе за родну равноправност Извештаји и евалуација кампања Јавна гласила | Министарство за људска и мањинска права Министарство културе Управа за родну равноправност | Јавна гласила Стручњаци/киње Удружења | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 6.1.1.4. Иницијатива за увеођење родне компоненте у конкурсе чији је циљ подршка пројектима јавних гласила | Уведена родна компонента у конкурсе за доделу средстава медијима. Повећан број медијских пројеката који унапређују положај жена у друштву | Текст конкурса Број подржаних пројеката који промовишу и унапређују родну равноправност | Сајт Управе за родну равноправност Јавна гласила | Министарство културе Министарство за људска и мањинска права Управа за родну равноправност | Јавна гласила Стручњаци/киње Удружења | 2010. година | Нису потребна средства из буџета Републике Србије |
| 6.1.1.5. Спровођење упоредних истраживања на полугодишњем и годишњем нивоу о примени кодекса и напретку медија у родно сензитивном извештавању. | Успостављена пракса упоредних истраживања о примени кодекса у медијима. | Учесталост обављања и објављивања истраживања Број и квалитет истраживања | Сајт Управе за родну равноправност Објављена истраживања Јавна гласила | Министарство културе Министарство за људска и мањинска права Управа за родну равноправност | Струковна удружења РРА Јавна гласила | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 6.1.1.6. Иницирање унапређења капацитета и активности Радиодифузне агенције за праћење родно сензитивног извештавања јавних гласила Подстицај јавног реаговања и санкционисање медија који мизогино и дискриминаторски извештавају | Побољшани капацитети Радиодифузне агенције за праћење родно сензитивног извештавања Уведено промптно и континуирано реаговање на мизогино извештавање | Број семинара на тему родне равноправности запосленима у Радиодифузној агенцији | Сајт Управе за родну равноправност | Министарство културе Министарство за људска и мањинска права Управа за родну равноправност | Удружења новинара Јавна гласила РРА Стручњаци/киње Удружења | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

| 6.1.1.6.1. Оснивање радне групе за праћење и унапређивање родно сензитивног извештавања јавних гласила | Основане радне групе за праћење и помоћ јавним гласилима за родно сензитивно извештавање . | Оснивачки и радни састанци група. Извештаји и препоруке радних група за примену родно сензитивног извештавања | Сајт Управе за родну равноправност Извештаји радних група. Извештаји е стручњака/иња | Министарство културе Министарство за људсак и мањинска права Управа за родну равноправност | Јавна гласила РРА Удружења новинара Стручњаци/киње Удружења | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1.7. Увођење награде за јавна гласила која примењују кодекс родно сензитивног извештавања | Уведена и додељена награда медијској кући која у највећој мери примењује кодекс | Број добитника/добитница награда | Сајт Управе за родну равноправност | Министарство културе Министарство за људска и мањинска права Управа за родну равноправност | Удружења | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 6.1.1.8. Промоција кодека у штампаним и електронским јавним гласилима. Спровођење обука за различите врсте медија за примену родно сензитивног извештавања. | Средства јавног информисања обавештена о кодексу и вредностима које заступа Запослени у различитим медијима учествовали у обукама за примену кодекса и коригују своје уређивачке политике у складу са њим | Број редакција које су прихватиле кодекс родно осетљивог извештавања Број семинара и обука за новинаре и новинарке Број гласила и новинара/ки који су прошли обуке Број медијских пројеката и програма који промовишу равноправност полова | Сајт Управе за родну равноправност Извештаји организатора обука. Евалуација учесника. Јавна гласила | Министарство културе Министарство за људска и мањинска права Управа за родну равноправност | Средства јавног информисања Стручњаци/киње Удружења | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 6.1.1.9. Иницирање увођења програма о родно сензитивном извештавању у програме школа и факултета новинарства | Уведени програми у школе и факултете новинарства о родно сензитивном извештавању | Број факултета и школа новинарства који су увели предмете о родно сензитивном извештавању | Планови и програми факултета и школа. | Министарство просвете, Министарство за људска и мањинска права Министарство културе Управа за родну равноправност | Факултети и школе новинарства Стручњаци/киње | Од 2010. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 6.1.1.10. Едукација и сензибилизација наставничког кадра на школама и факултетима новинарства за родно сензитивно извештавање | Предавачи сензитивисани за родно сензитивно извештавање | Број предавача који су прошли обуку | Извештаји организатора обука Извештаји са одржаних обука | Министарство просвете Министарство за људска и мањинска права Министарство културе Управа за родну равноправност | Факултети и школе новинарства Стручњаци/киње | Од 2010. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 6.1.2. Промовисање несексистичке употребе језика у медијима |  |  |  |  |  | Од 2010. године континуиранo |  |
| 6.1.2.1. Спровођење кампање у средствима јавног информисања којом се промовише несексистичка употреба језика | Успешно спроведена кампања у великом броју медија за несексистичку употребу језика | Број учесника у кампањи. Број медија на којима се емитује и објављује | Сајт Управе за родну равноправност Јавна гласила | Министарство културе Министарство за људска и мањинска права Управа за родну равноправност | РРА Удружења новинара | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 6.1.2.2. Израда и промоција приручника за употребу родно сензитивног језика у циљу његово шире употребе | Израђен, промовисан и дистрибуиран приручник за употребу родно сензитивног језика у јавним гласилиам | Тираж приручника Број дистрибуираних приручника Број промоција приручника | Извештај организације која је израдила пруручник Сајт Управе за родну равноправност | Министарство културе Министарство за људска и мањинска права Управа за родну равноправност | Јавна гласила РРА Удружења новинара Стручњаци/киње | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 6.1.2.3. Унапређање праћења употребе родно сензитивног језика у средствима јавног информисања. Подстицање јавног реаговања на увредљиве садржаје јавних гласила | Побољшани и ојачани капацитети РРА за праћењег употребе родно сензитивног језика Уведено континуирано реаговање на мизогина извештавања јавних гласила | Сајт Управе за родну равноправност | Сајт Управе за родну равноправност Извештаји Радиодифузне агенције Јавна гласила | Министарство културе, Министарство за људска и мањинска права, Управа за родну равноправност | Јавна гласила РРА Удружења новинара Удружења | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 6.1.2.4. Увођење годишње награду за јавна гласила која су из својих садржаја елеминисали стереотипе и увредљиве изразе за жене | Уведена и додељена награда за медијске куће које су елиминисали стереотипе и увредљиве изразе за жене | Број добитника награде | Сајт Управе за родну равноправност | Министарство културе, Управа за родну, Министарство за људска и мањинска права | Јавна гласила Удружења Новинара Удружења Стручњаци/киње | Од 2010. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

| Појединачни циљ 6.2. | Очекивани резултати |  |  | Индикатори |  |  | Рокови |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уклањање родно заснованих стереотипа и елиминација мизогиније у јавним гласилима, посебно у случају вишеструко дискриминисаних група | Унапређена свест јавности о штетности употребе родних стереотипа и елеминисан мизогини однос и говор у јавним гласилима. Постигнут висок степен сензибилисаности медија према вишеструко дискримисаним групама. Повећан удео и квалитет медијских садржаја у којима су актери жене. Медији позитивно извештавају о достигнућима жена у свим стваралачким сферама. Наглашава се допринос жена и наводе позитивни примери жена у јавном и политичком животу, култури, науци, спорту, бизнису итд. |  |  | Број медијских садржаја у којима су жене приказане на афирмативан начин. Повећан проценат грађана који имају промењен, односно, позитиван став према женском стваралаштву. Проценат медијских садржаја у којима су актери жене. Број медијских садржаја у којима су жене приказане на афирмативан начин. Повећан проценат грађана који имају промењен, односно, позитиван став према женском стваралаштву. |  |  | Континуирано |  |  |
| Активности | Очекивани резултат | Индикатор | Извор провере | Носиоци активности |  |  | Рокови за извођење активности |  | Извори финансирања |
|  |  |  |  | Надлежни органи и институције | Учесници |  |  |  |  |
| 6.2.1. Афирмација жена, женског стваралаштва, женског доприноса у култури, образовању, науци, економији, спорту и другим областима |  |  |  |  |  |  | Од 2010. године континуиранo |  |  |
| 6.2.1.1. Спровођење медијске кампању за афирмацију стваралаштва и достигнуће жена | Спроведене медијске капање којима се афирмише стваралаштво и достигнућа жена . | Број учесника у кампањи Број јавних гласила у којима се објављује кампања | Сајт Управе за родну равноправност | Министарство културе Управа за родну равноправност | Удружења новинара Србије Јавна гласила |  | 2010. година |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 6.2.1.2. Спровођење циклуса трибина и округлих столова на којима би се представила женска удружења, пројекти, успешне жене из области економије, образовања, науке, спорта, културе и др. | Одржани циклуси трибина и округлих столова о женском стваралаштву и успешним женама из различитих области. Повећана свест јавности о женском стваралаштву и побољшана презентација жене професионалке у медијима | Број трибина Број градова и установа у којима су трибине одржане Број учесника на трибинама. | Сајт Управе за родну равноправност Чланци и прилози јавних гласила Извештаји организатора трибина | Министарство културе Управа за родну равноправност | Стручњаци/киње Женска и друга удружења |  | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 6.2.1.3. Организовање инфо дана којима се промовишу професионалне жене и заговара веће учешће жена у свим областима | Повећана свест о женском стваралаштву и потреби за већем учешћу жена у свим областима | Број одржаних инфо дана Број градова и установа у којима се одржао инфо дан Број учесника | Сајт Управе за родну равноправност Јавна гласила Извештаји организатора инфо-дана | Министарство културе Управа за родну равноправност | Женска и друга удружења Стручњаци/киње |  | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 6.2.1.4. Спровођење кампања којима се промовишу циљеви Стратегије и активности за њено спровођење | Повећана свест о потреби већег учешћа жена у свим областима. Медијски актери и јавност упознати са Стратегијом и активностима за њено спровођење. | Број учесника у кампањама. Број медија на којима се емитује и објављује | Сајт Управе за родну равноправност Јавна гласила Извештаји о реализованој кампањи | Министарство културе Управа за родну равноправност | Министарство за људска и мањинска права Удружења новинара Јавна гласила Маркетиншка агенција, Стручњаци/киње Удружења |  | 2010. до 2012. године | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 6.2.1.5. Креирање и промоција интернет базе женских професионалних ресурса, успешних жена из различитих области. Медијска промоција базе | Постојање функционалне, свеобухватне и широко популарисане интернет базе женских ресурса. | Подаци о бази доступни јавности Квалитет базе Обим унетих података. Степен коришћења базе. Број учесника у промоцији | Подаци о web адреси базе Извештај о коришћењу и корисности базе. Чланци и прилози у јавним гласилима Сајт Управе за родну равноправност | Министарство културе Управа за родну равноправност | Јавна гласила Женска и друга удружења Стручњаци/киње |  | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 6.2.1.6. Успостављање награда за најбоље медијске прилоге о женском стваралаштву | Успостављене су и додељене награде и промовисане у јавности | Број добитника/добитница награде | Резултати конкурса Јавна гласила | Министарство културе Управа за родну равноправност | Јавна гласила Удружења новинара Удружења Стручњаци/киње |  | Од 2010. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 6.2.2. Континуирана обука посланике јавних гласила за борбу против сексизма и мизогиније и стереотипа заснованих на припадности одређеном полу, сексуалној оријентацији и било ком другом личном својству |  |  |  |  |  |  | Од 2010. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 6.2.2.1. Организовање јавне дебате о тренутној ситуацији на тему родна равноправност у јавним гласилима | Организована јавна дебата у јавности и јавним гласилима о извештавању о женама Подигнута свест доносилаца одлука (на националном нивоу) о положају жена у медијским садржајима | Број удружења, јавних гласила и организација које учествују на дебати Број прилога јавних гласила којима се извештава о дебати Број представника министарстава и других доносилаца одлука који учествују у дебатама | Сајт Управе за родну равноправност Јавна гласила | Министарство културе Управа за родну равноправност |  | РРА Удружења новинара Јавна гласила Стручњаци/киње | 2010. година | Средства обезбеђена пројектом Завода за проучавање културног развитка |  |
| 6.2.2.2. Подстицај продукцији медијских садржаја намењених борби против сексизма, мизогиније и родних стереотипа | Повећан број медијских садржаја посвећених борби против сексизма и мизогиније и стереотипа заснованих на припадности одређеном полу, сексуалној оријентацији и било ком другом личном својству | Број медијских пројеката и програма намењених борби против сексизма, мизогиније и родних стереотипа Број чланака и прилога посвећених елеминисању сексизма и мизигиније | Сајт Управе за родну равноправност Јавна гласила | Министарство културе Управа за родну равноправност |  | РРА Јавна гласила Удружења новинара Удружења Стручњаци/киње | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 6.2.2.3. Подршка иницијативи о сарадњи што већег броја удружења, мрежа, агенција и јавних гласила о недискриминаторском извештавању | Постигнута и континуирано унапређивана сарадња међу гласилима у спровођењу заједничких кампања, програма и пројеката онедискриминаторском извештавању | Број удружења, јавних гласила и организација које заједнички спроводе пројекте и реализују програме | Сајт Управе за родну равноправност Јавна гласила | Министарство културе, Управа за родну равноправност |  | РРА Удружења новинара Јавна гласила Удружења Стручњаци/киње | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 6.2.2.4. Дефинисање заједничке стратегије за подстицање јавних реаговања и санкционисање сексистичког и дискриминаторског извештавање о женама (као и женама из вишеструко дискримисаних група) у јавним гласилима | Дефинисана стратегија РРА за промптно и континуирано реаговање и санкционисање медија који мизогино и дискриминаторски извештавају | Усаглашена стратегија реаговања Број јавних реакција. Број извештаја о праћењу јавног раговања | Сајт Управе за родну равноправност Јавна гласила | Министарство културе Управа за родну равноправност |  | Министарство за људска и мањинска права РРА Удружења новинара Јавна гласила Стручњаци/киње | 2010. година | Средства нису потребна |  |
| 6.2.2.5. Подстицај продукцији медијских садржаја у којима се на афирмативан начин извештава о женама из вишеструко дискримисаних група. ( посвећене Ромкињама, женама са инвалидитетом, лезбејкама, избеглим или расељеним женама, сиромашним женама, женама са села, самохраним мајкама и припадницама националних мањина и мањинских група ) | Повећана продукција и афирмативно извештавање о женама из вишеструко дискриминисаних група | Број медијских пројеката и програма којима се на афирмативан начин извештава о женама из вишеструко дискримисаних група. Број чланака и прилога посвећених Ромкињама, женама са инвалидитетом, лезбејкама, женама са села | Сајт Управе за родну равноправност Јавна гласила | Министарство културе Министарство за људска и мањинска права |  | Јавна гласила Удружења новинара Удружења Стручњаци/киње | Од 2010. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 6.2.2.6. Установљавање награде за медијске прилоге који афирмишу жене из вишеструко дискриминисаних група | Установљена и додељена награда и промовисана у јавности | Број добитника/добитница награде | Сајт Управе за родну равноправност | Министарство културе Министарство за људска и мањинска права Управа за родну равноправност |  | Јавна гласила Удружења новинара Удружења Стручњаци/киње | Од 2010. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 6.2.2.7. Увођење подстицајних мера за запошљавање жена из вишеструко дискриминисаних група у јавним гласилима. Учешће великог броја институција и организација у организивању кампање за запошљавање жена из вишеструко дискриминисаних група у јавним гласилима | Повећан број запослених жена из вишеструко дискриминисаних група у медијима | Број и проценат запослених жена из вишеструко дискриминисаних група у медијима | Извештаји Управе за родну равноправност Извештаји кадровских служби јавних гласила | Министарство рада и социјалне политике Министарство културе Министарство за људска и мањинска права Управа за родну равноправност |  | Национална служба за запошљавање Удружења новинара Јавна гласила Удружења Стручњаци/киње | Од 2010. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 6.2.2.8. Израда упутстава за медије којима се јасно одређују садржаји које треба отклонити јер приказују жене на стереотипан, деградирајући, нехуман и сексестички начин | Израђен документ о смерницама и препорукама за јавна гласила Стандардизовано идентификовање медијских садржаја који жене приказују на деградирајући начин | Елиминисани мизогини садржаји из медија | Сајт Управе за родну равноправност | Министарство културе Управа за родну равноправност |  | Министарство за људска и мањинска права Удружења Стручњаци/киње | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 6.2.3. Подстицање активне улоге јавних гласила и новинских агенција у промовисању родне димензије |  |  |  |  |  |  | 2015. година |  |  |
| 6.2.3.1. Обезбедити бесплатно емитовање и промоцију унапређења положаја жена и увођење родне равноправности у јавним гласилима. | Постоје бесплатни термини у јавним гласилима у којима се емитује кампања за промоцију активности за унапређивање родне равноравности | Број медијских пројеката и садржаја којима се промовише родна равноправност. Број чланака, прилога и осталих аудио и видео садржаја којима се промовише родна равноправност у средствима јавног информисања | Сајт Управе за родну равноправност Јавни сервис | Министарство културе Министарство за људска и мањинска права Управа за родну равноправност |  | РТС Удружење новинара Удружења | Од 2010. године континуиранo | Средства нису потребна |  |
| 6.2.3.2. Подстицај удружењима новинара и осталим актерима на сарадњу у остваривању родно неутралног извештавања | Постигнут висок степен одговорности јавних гласила и новинских агенција према заступању и остваривању родно неутралног извештавања и промовисање међусобног уважавања полова | Број удружења новинара, агенција и других актера који сарађују на остваривање родно неутралног извештавања | Сајт Управе за родну равноправност | Министарство културе Министарство за људска и мањинска права Управа за родну равноправност |  | Јавна гласила Удружења новинара РРА | 2010. година | Средства нису потребна |  |
| 6.2.3.3. Спровођење едукације новинара и уредника за елиминисање сензационалистичког извештавања у вези са темама породичног насиља, злостављања жена и трговине људима | Одржане едукације за новинаре и уреднике | Број семинара и обука за новинаре и новинарке. Број новинара и уредника који су учествовали у обукама | Извештаји организатора обука Евалуација учесника | Министарство културе Министарство за људска и мањинска права Управа за родну равноправност |  | Јавна гласила РРА Удружења новинара Удружења Стручњаци/киње | Од 2010. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 6.2.3.4. Увођење мера којима се забрањује приказивање порнографије и насиље над женама и децом у медијима. (измене и допуне у Закону о рафиодифузији и Закону о информисању). | Уведене мере за забрану сензационалистичког извештавања у садржајима који се баве породичним насиљем, злостављањем жена и деце и трговином људима | Смањен број сензационалистичких прилога који се баве породичним насиљем, злостављањем жена и деце и трговином људима | Извештаји Управе за родну равноправност Анализе медијских садржаја | Министарство културе Министартво за људска и мањинска права Одбор за равноправност полова Народне скупштине Управа за родну равноправност |  | РРА Удружења новинара Удружења Стручњаци/киње | 2010. година | Средства нису потребна |  |
| 6.2.3.5. Успостављање континуиране сарадње Управе за родну равноправност и медија у продукцији кампања, документарних и осталих аудио и видео садржаја којима се промовише родна равноправност | Повећан број кампања, документарних и осталих аудио и видео садржаја којима се промовише родна равноправност | Број медијских пројеката и садржаја којима се промовише родна равноправност. Број чланака, прилога и осталих аудио и видео садржаја којима се промовише родна равноправност | Сајт Управе за родну равноправност Јавна гласила Извештаји организација и медија који реализују пројекте | Министарство културе Управа за родну равноправност |  | Јавна гласила Удружење новинара Удружења | Од 2010. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 6.2.3.6. Увођење редовну емисију посвећену родној равноправности у програм јавног сервиса . | Побољшана информисаност јавности о положају жена. Унапређена перцепција јавности о родној равноправности | Број медијских садржаја на јавном сервису којима се промовише родна равноправност. | Сајт Управе за родну равноправност Јавна гласила | Министарство културе Управа за родну равноправност РТС |  | Удружења новинара Удружења | 2010. година | Нису потребна |  |
| 6.2.3.7. Увођење награде за допринос ширењу родне равноправности у медијима | Уведена и додељена награда за допринос ширењу родне равноправности у медијима | Број добитника награде за допринос родној равноправности у медијима | Сајт Управе за родну равноправност | Министарство културе Управа за родну равноправност |  | Јавна гласила Удружења новинара Удружења Стручњаци/киње | Од 2010. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 6.2.3.8. Спровођење кампање за подизање свести и одговорност јавних и приваатних предузећа за елимисање порнографских и осталих понижавајућих садржаја путем којих се оглашавају | Унапређена свест и остварен утицај на што већи број компанија Умањен број рекламних садржаја деградирајућих за жене | Број јавних и приватних предузећа којиасе рекламирају на родно сензитиван начин | Сајт Управе за родну равноправност Анализе рекламних садржаја предузећа у средствима јавног информисања | Министарство културе Управа за родну равноправност |  | Јавна и приватна предузећа Јавна гласила Удружења | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 6.2.4. Праћење и анализа програме, извештавања, као и јавног оглашавања, и представљање резултата јавности у јавним гласилима |  |  |  |  |  |  | Од 2010. године континуиранo |  |  |
| 6.2.4.1. Увођење и унапређивање праћења и анализе медијских и пропагандних садржаја у средствима јавног информисања | Основани надзорни механизми од стране надлежних министарстава | Постоји стратегија за праћење медијских садржаја Бррој објављених анализа праћења медијских и пропагандних садржаја | Сајт Управе за родну равноправност | Министарство културе Управа за родну равноправност |  | РРА Удружења новинара Удружења | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 6.2.4.2. Унапређивање и подстицај јавног реаговање код случајева мизогиног и дискриминаторског извештавања и јавног оглашавања | Ојачани капацитети Радио дифузне агенције и Савета за штампу и уведено промптно и континуирано реаговање и санкционисање медија који мизогино и дискриминаторски извештавају | Број јавних реакција Број извештаја о праћењу | Сајт Управе за родну равноправност Извештаји о праћењу Радиодифузне агенција и Савета за штампу | Министарство културе Управа за родну равноправност РРА Савет за штампу |  | Удружења новинара | 2010. година | Средства нису потребна |  |
| 6.2.4.3. Оснивање радне групе у оквиру удружења новинара и различитих врста медија за праћење и унапређивање недискриминативно приказивања особа у средствима јавног информисања (у смислу пола, сексуалне оријентације или неког другог личног својства) | Основане радне групе за различите врсте медија | Извештаји и препоруке радних група за праћење и унапређивање недискриминаторног приказивања особа у средствима јавног информисања | Сајт Управе за родну равноправност Извештаји радних група Извештаји стручњака/иња | Министарство културе Министарство за њудска и маљинска права Управа за родну равноправност |  | Јавна гласила Савет за штампу Удружења новинара | Од 2010. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |
| 6.2.4.4. Оснивање родног барометра, ажурирање и објављивање истраживања и извештаја о стању родне равноправности у средствима јавног информисања | Основан и промовисан родни барометар | Обим и врсте информација обухваћених барометром Број објављених извештаја и истраживања. | Сајт Управе за родну равноправност. | Министарство културе Управа за родну равноправност |  | Удружења Стручњаци/киње | 2010. година. | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |  |

| Појединачни циљ 6.3. |  | Очекивани резултати |  |  |  |  | Индикатори |  |  |  |  | Рокови |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повећање учешћа жена у одлучивању у јавним гласилима |  | Повећан број жена на уредничким позицијама у медијима, у управним одборима јавних гласила, регулаторним телима, органима управе која у надлежности имају јавна гласила, итд. |  |  |  |  | Број жена и мушкараца на позицијама одлучивања у медијима. Проценат жена које креирају политику и садржај медија. |  |  |  |  |  |  |
| Активности |  | Очекивани резултат | Индикатор |  |  | Извор провере | Носиоци активности |  |  |  |  | Рокови за извођење активности | Извори финансирања |
|  |  |  |  |  |  |  | Надлежни органи и институције |  |  | Учесници |  |  |  |
| Активност 6.3.1. Предузимање мера позитивне акције за повећање учешћа жена у органима одлучивања у јавним гласилима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Од 2010. године континуиранo |  |
| 6.3.1.1. Спровођење и промоција истраживања о заступљености жена на позицијама одлучивања у медијима. Промовисање равноправног учешћа жена на уредничким позицијама |  | Спроведено истраживање. Повећана свест и деловање запослених у медијима о заступљености жена на водећим положајима у медијима и важности унапређивања новинарки | Доступност резултата истраживања. Број прилога и гостовања у медијима путем којих се промовишу резултати истраживања |  |  | Сајт Управе за родну равноправност | Министарство културе Управа за родну равноправност Удружења новинара Србије |  |  | Јавна гласила Удружења новинара Удружења Стручњаци/киње |  | Од 2010. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 6.3.1.2. Подстицај договора између удружења новинара, агенција и медија којим се обавезују да остваре равноправно учешће оба пола на позицијама одлучивања у јавним гласилима |  | Створени једнаки услови за рад и усавршавање мушкараца и жена запослених у јавним гласилима Изреађене смернице и препоруке Постигнута доступност водећих позиција у медијима за жене | Број жена и мушкараца на позицијама одлучивања у медијским кућама Резултати анализе o темама о којима пишу новинарке, које програме креирају, у којим редакцијама раде и које области уређују Пстоје смернице и препоруке Више жена на руководећим позицијама у јавним гласилима |  |  | Извештаји Управе за родну равноправност Структура медијских редакција – позиције запослених према полу | Министарство културе Управа за родну равноправност |  |  | Одбор за равноправност полова Народне скупштине Јавна гласила Удружења новинара Удружења Стручњаци/киње |  | Од 2010. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 6.3.1.3. Израда смерница и препорука за јавна гласила за подстицање и унапређивање равноправног положаја новинара и новинарки |  |  |  |  |  | Сајт Управе за родну равноправност | Управа за родну равноправност Министарство културе Савет за штампу |  |  | Министарство за људска и мањинска права Удружења Стручњаци/киње |  | 2010. година | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 6.3.2. Анализа учешће жена у процесима одлучивања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Од 2010. године континуиранo |  |
| 6.3.2.1. Унапређење рада постојећих механизама који прате и анализирају рад медија (РРА и Савет за штампу) |  | Успостављени механизми за праћење и анализу учешћа жена у креирању уређивачке политике средстава јавног информисања. Пракса редовног објављивања извештаја | Број и учесталост објављивања извештаја о учешћу жена у политици јавних гласила |  |  | Сајт Управе за родну равноправност Извештаји радних група Извештаји експерата | Министарство културе Управа за родну равноправност Савет за штампу |  |  | Удружења новинара Јавна гласила Удружења Стручњаци/киње |  | Од 2010. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 6.3.2.2. Подстицај интерног праћења позиције жена и мушкараца запослених у медијима |  | Промовисана и усвојена родно равноправна политика управљања људским ресурсима у медијима, | Проценат жена које креирају политику и садржај јавних гласила Резултати анализа јавних гласила о броју и положају уредница Број и резултати планираних и спроведених активности за остваривање равноправних позиција жена и мушкараца у јавним гласилима |  |  | Сајт Управе за родну равноправност | Министарство културе Управа за родну равноправност |  |  | Јавна гласила Удружења новинара Удружења Стручњаци/киње |  | Од 2010. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 6.3.2.3. Редовно објављивање извештаја о учешћу жена у одлучивање у јавним гласилима |  | Уведене праксе промовисања и редовног објављивања извештаја | Број и учесталост објављивања извештаја |  |  | Јавни извештаји о положају жена запослених у медијима. Извештаји надлежних за спровођење – Управе за родну равноправност и осталих | Министарство културе Управа за родну равноправност РРА Одбор за равноправност полова Народне скупштине |  |  | Јавна гласила Удружења новинара Удружења Стручњаци/киње |  | Од 2010. године континуиранo | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| Појединачни циљ 6.4. | Очекивани резултати |  |  |  |  |  |  | Индикатори |  |  | Рокови |  |  |
| Систематизација истраживања, документације и статистике о родној равноправности у средствима јавног информисања | Прикупљена и систематизована реализована истраживања, документација и статистика о родној равноправности у медијима. Креирана база података и публиковани приручници о увођењу политике родне равноправности у јавна гласила. У програме студија новинарства на вишим школама и факултетима промовисан и уведен аспект родно сензитивног извештавања. |  |  |  |  |  |  | Публиковани резултати спроведених истраживања. Број медијских прилога који промовишу реализована истраживања База података са реализованим истраживањима Степен коришћења прикупљених података Број извештаја о актуелном положају жена у медијима. Резултати спроведених истраживања у оквиру студија новинарства |  |  | Континуирано |  |  |
| Активности | Очекивани резултат |  |  | Индикатор | Извор провере |  |  | Носиоци активности |  |  | Рокови за извођење активности |  | Извори финансирања |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Надлежни органи и институције | Учесници |  |  |  |  |
| 6.4.1. Истраживање родне равноправности у средствима јавног информисања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Од 2010. године континуиранo |  |  |
| 6.4.1.1. Подстицај и подршкаи истраживачким пројектима који се баве положајем жена у медијима | Повећан број истраживачких пројеката који се баве положајем и заступљености жена у медијима |  |  | Број подржаних истраживачких пројеката Број организација и стручњака/иња који спроводе истраживања | Извештаји Управе за родну равноправност Додељена средства Медијски чланци и прилози |  |  | Министарство културе, Управа за родну равноправност, Савет за штампу | Јавна гласила Стручњаци/киње Удружења |  | Од 2010. године континуиранo |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 6.4.1.2. Публиковање и промовисање истраживања о положају жена у медијима | Спроведена и публикована истраживања која ће бити основа за унапређивање родне равноправности у средствима јавног информисања |  |  | Број публикованих истраживања Број јавних и промоција у јавним гласилима Број јавних гласила који промовишу истраживања | Извештаји и анализе резултата истраживања Сајт Управе за родну равноправност и |  |  | Министарство културе Управа за родну равноправност | Министарство за људска и мањинска права Јавна гласила |  | Од 2010. године континуиранo |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 6.4.1.3. Подршка креирању и промовисање интернет базе која ће садржати досадашња и будућа истраживања о положају оба пола у медијима | Креирана интернет платформа која садржи спроведена истраживања о родној равноправности у медијима. Јавно промовисана интернет база |  |  | Степен коришћења прикупљених података Резултати спроведених истраживања | Сајт Управе за родну равноправност |  |  | Министарство културе Управа за родну равноправност | Удружења Стручњаци/киње |  | 2010. година |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 6.4.2. Оснивање информативно-документационих центара за праћење медијских садржаја о женама. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Од 2010. године континуиранo |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 6.4.2.1. Иницирање и подршка оснивању информативно-документарних центара за праћење медијских садржаја о женама | Основани информативно-документациони центри за прикупљање и анализу садржаја о родној равноправности, приказивању жена и положаја жена у јавним гласилима |  |  | Постојање и функционисање информативно-документационих центара за прикупљање и анализу садржаја о родној равноправности | Извештаји о раду информативно-документационих центара за прикупљање и анализу садржаја о родној равноправности. Сајт Управе за родну равноправност |  |  | Министарство културе Управа за родну равноправност | Јавна гласила Удружења Стручњаци/киње |  | 2011. и 2012. година |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 6.4.2.2. Обједињавање подршке постојећих институционалних механизама у оснивању и раду центара за апраћење садржаја о женама у јавним гласилима | Постојећи институционални механизми дају подршку у оснивању и раду центара за праћење сардржаја о женама у јавним гласилимаа |  |  | Број органа државне управе који подстичу и помажу рад центара | Годишњи и периодични извештаји министарстава и органа управе |  |  | Министарство културе Министарство за њудска и маљинска права Управа за родну равноправност | Јавна гласила Удружења Стручњаци/киње |  | 2010. до 2012. године |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |
| 6.4.2.3. Редовно публиковање и промовисање извештавања о женама и мушкарцима | Омогућена и олакшана доступност прикупљених података и резултата спроведених анализа Успостављено периодично родно сензитивно извештавање о актуелном положају жена у медијима |  |  | Обим прикупљених података и резултата спроведених истраживања Број публикација и промоција | Сајт Управе за родну равноправност Објављени периодични извештаји о актуелном положају жена у медијима Објављене публикације |  |  | Министарство културе Управа за родну равноправност | Јавна гласила Удружења Стручњаци/киње |  | Од 2010. године континуиранo |  | Буџет Републике Србије према билансним могућностима |

Напомена: Сви извештаји предвиђени  националним акционим планом могу бити периодични, редовни извештаји који су већ предвиђени радом датих државних институција, или посебно наручени извештаји у којима се обрађују подаци директно у вези са тематиком активности предвиђенима НАП-ом за унапређење положаја жена и родну равноправност у образовању.