АКЦИОНИ ПЛАН СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ

|  | ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР СИСТЕМА ЈАВНИХ НАБАВКИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АКТИВНОСТ | ПЕДЛАГАЧ | РОК | УСВАЈА | РОК | РЕЗУЛТАТ |
| 1. | Извршити неопходне измене и допуне Закона о јавним набавкама | Министарство финансија | IV квартал 2011. | Народна скупштина Републике Србије | IV квартал 2011. | Донет Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама |
| 2. | Измена Правилника о обавезним елементима конкурсне документације | Министарство финансија | I квартал 2012. | Министарство финансија | I квартал 2012. | Измењен Правилник о обавезним елементима конкурсне документације |
| 3. | Измена Правилника о поступку јавних набавки мале вредности | Министарство финансија | I квартал 2012. | Министарство финансија | I квартал 2012. | Измењен Правилник о поступку јавних набавки мале вредности |
| 4. | Ускладити све остале подзаконске акате, након доношења Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама, који нису експлицитно поменути у Акционом плану | Министарство финансија | III квартал 2012. | Министарство финансија | IV квартал 2012. | Донети подзаконски акати, који су усклађени са Законом о изменама и допунама Закона о јавним набавкама |
| 5. | Израдити Приручник за наручиоце | Министарство финансија у сарадњи са другим надлежним органима из система јавних набавки | IV квартал 2011. | Министарство финансија | IV квартал 2011. | Израђен Приручник за наручиоце |
| 6. | Израдити Приручник за понуђаче | Министарство финансија у сарадњи са другим надлежним органима из система јавних набавки | IV квартал 2011. | Министарство финансија | IV квартал 2011. | Израђен Приручник за понуђаче |
| 7. | Израдити Приручник за новинаре | Министарство финансија у сарадњи са другим надлежним органима из система јавних набавки | IV квартал 2011. | Министарство финансија | I квартал 2012. | Израђен Приручник за новинаре |
| 8. | Извршити одговарајуће измене и допуне Закона о буџетском систему | Министарство финансија | III квартал 2012. | Народна скупштина Републике Србије | I квартал 2013. | Донет Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему |
| 9. | Извршити одговарајуће измене и допуне Закона о јавном дугу | Министарство финансија | III квартал 2012. | Народна скупштина Републике Србије | I квартал 2013. | Донет Закон о изменама о допунама Закона о јавном дугу |
| 10. | Извршити одговарајуће измене и допуне Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса | Министарство финансија | III квартал 2012. | Народна скупштина Републике Србије | I квартал 2013. | Донет Закон о изменама и допунама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса |
| 11. | Донети Закон о комуналним делатностима | Министарство животне средине, рударства и просторног планирања | III квартал 2011. | Народна скупштина Републике Србије | IV квартал 2011. | Усвојен Закон о комуналним делатностима |
| 12. | Извршити одговарајуће измене и допуне Закона о регистрацији привредних субјеката | Министарство економије и регионалног развоја | III квартал 2012. | Народна скупштина Републике Србије | I квартал 2013. | Донет Закон о изменама и допунама Закона о регистрацији привредних субјеката |
| 13. | Донети Закон о јавној својини | Министарство финансија | III квартал 2011. | Народна скупштина Републике Србије | IV квартал 2011. | Усвојен Закон о јавној својини |
| 14. | Донети Закон о јавно приватном партнерству и концесијама | Министарство економије и регионалног развоја | III квартал 2011. | Народна скупштина Републике Србије | IV квартал 2011. | Усвојен Закон о јавно приватном партнерству и концесијама |
| ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР СИСТЕМА ЈАВНИХ НАБАВКИ |  |  |  |  |  |  |
|  | АКТИВНОСТ | ПРЕДЛАГАЧ | РОК | УСВАЈА | РОК | РЕЗУЛТАТ |
| 1. | Донети Одлуку о координатору преговора са ЕУ у оквиру поглавља 5 (Јавне набавке) | Министарство финансија | II квартал 2012. | Влада | III квартал 2012. | Донета Одлука о координатору преговора са ЕУ у оквиру поглавља 5 (јавне набавке) |
| 2. | Сачинити протокол, односно други документ којим се уређује начин међусобне сарадње са Комисијом за заштиту конкуренције | Министарство финансија | III квартал 2012. | Министарство финансија Комисија за заштиту конкуренције | IV квартал 2012. | Потписан документ о међусобној сарадњи |
| 3. | Сачинити протокол, односно други документ којим се уређује начин међусобне сарадње са Агенцијом за борбу против котупције | Министарство финансија | III квартал 2012. | Министарство финансија Агенција за борбу против корупције | IV квартал 2012. | Потписан документ о међусобној сарадњи |
| 4. | Сачинити протокол, односно други документ којим се уређује начин међусобне сарадње са Државном ревизорском институцијом | Министарство финансија | III квартал 2012. | Министарство финансија Државна ревизорска институција | IV квартал 2012. | Потписан документ о међусобној сарадњи |
| 5. | Сачинити протокол, односно други документ којим се уређује начин међусобне сарадње са Привредном комором Србије | Министарство финансија | III квартал 2012. | Министарство финансија Привредна комора Србије | IV квартал 2012. | Потписан документ о међусобној сарадњи |
| 6. | Донети Одлуку ооснивању Координационе групе за преговоре са ЕУ у оквиру поглавља 5 (Јавне набавке) | Министарство финансија | IV квартал 2012. | Министарство финансија | IV квартал 2012. | Донета Одлука о оснивању Координационе групе групе за преговоре са ЕУ у оквиру поглавља 5 (Јавне набавке) |
| 7. | Поднети полугодишњи Извештај о људским капацитетима у органима, односно организацијама, чији су представници чланови Координационе групе за преговоре са ЕУ у оквиру поглавља 5 (Јавне набавке) | Органи, односно организације, чији су представници чланови Координационе групе за преговоре са ЕУ у оквиру поглавља 5 (Јавне набавке) | I квартал 2013. | Министарство финансија | континуирано | Поднет Извештај о људским капацитетима и, по потреби предлагање мера за унапређивање људских капацитета |
| 8. | Израдити интерне процедуре, којима се утвруђује улога и механизам контроле сврсисходности јавних набавки | Министарство финансија | III квартал 2012. | Министарство финансија | IV квартал 2012. | Донете интерне процедуре, којима се утвруђује улога и механизам контроле сврсисходности јавних набавки |
| 9. | Израдити Упутство о начину коришћења Портала јавних набавки | Министарство финансија у сарадњи са другим надлежним органима из система јавних набавки | II квартал 2012. | Министарство финансија | III квартал 2012. | Донето Упутство о начину коришћење Портала јавних набавки |
| 10. | Успоставити Форум о јавним набавкама | Министарство финансија у сарадњи са другим надлежним органима из система јавних набавки | II квартал 2012. | Министарство финансија | III квартал 2012. | Успешно реализован и функционалан Форум о јавним набавкама на Порталу |
| 11. | Припремити и дистрибуирати Е-билтен | Министарство финансија у сарадњи са другим надлежним органима из система јавних набавки | III квартал 2012. | Министарство финансија | IV квартал 2012. | Припремљен и дистрибуиран e-Билтен |
| 12. | Израдити Етички кодекс јавних набавки са циљем успостављања стандарда етичког понашања | Министарство финансија у сарадњи са другим надлежним органима из система јавних набавки | III квартал 2012. | Министарство финансија | IV квартал 2012. | Усвојен Етички кодекс јавних набавки |
| 13. | Измене и допуне Правилника о начину стицања сертификата за службенике | Министарство финансија | I квартал 2012. | Министарство финансија | I квартал 2012. | Измењен и допуњен Правилник о начину стицања сертификата за службенике |
|  | УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЈАВНИХ НАБАВКИ |  |  |  |  |  |
|  | АКТИВНОСТ | ПРЕДЛАГАЧ | РОК | УСВАЈА | РОК | РЕЗУЛТАТ |
| 1. | Увести Јединствени речник набавки (ЦПВ) са системом за претраживање на Портал јавних набавки | Министарство финансија у сарадњи са другим надлежним органима из система јавних набавки | IV квартал 2011. | Министарство финансија | I квартал 2012. | Имплементација Јединственог речника (ЦПВ) на Порталу јавних набавки |
| 2. | Донети Уредбу о начину примене Јединственог речника набавки | Министарство финансија | I квартал 2012. | Влада | III квартал 2012. | Усвојена Уредба о начину примене Јединственог речника набавки |
| 3. | Унапредити call центра за пружање услуга за коришћење Портала јавних набавки | Министарство финансија у сарадњи са другим надлежним органима из система јавних набавки | III квартал 2012. | Министарство финансија | IV квартал 2012. | Call центар |
| 4. | Измене Правилника о начину поступања са електронским понудама и начину спровођења електронске лицитације у поступцима јавних набавки | Министарство финансија | I квартал 2014. | Министарство финансија | II квартал 2014. | Измењен Правилник о начину поступања са електронским понудама и начину спровођења електронске лицитације у поступцима јавних набавки |
| 5. | Спровести Пројекат електронског повезивања органа, односно организација које издају одговарајућа документа понуђачима | Министарство финансија | IV квартал 2013. | Министарство финансија | II квартал 2014. | Електронски повезани органи, односно организације из области јавних набавки |
| 6. | Спровести Пилот пројекат електронског тендера | Министарство финансија | III квартал 2014. | Министарство финансија | IV квартал 2014. | Успешно спроведен пилот пројекат електронског тендера |
| 7. | Спровести Пројекат имплементације е-набавки (ово подразумева и систем регистрације понуђача, и унапређивање система претраживања, и информациону безбедност и сл.) | Министарство финансија у сарадњи са другим надлежним органима из система јавних набавки | I квартал 2014. | Министарство финансија | IV квартал 2014. | У потпуности функционалне е-набавке |
| 8. | Израдити Студију о одређивању могућих набавних категорија у оквиру централизованог система јавних набавки | Министарство финансија у сарадњи са другим надлежним органима из система јавних набавки | IV квартал 2012. | Министарство финансија | II квартал 2013. | Израђена Студија о одређивању могућих набавних категорија у оквиру централизованог система јавних набавки |
| 9. | Предложити скуп набавних категорија у оквиру централизованих јавних набавки | Министарство финансија | II квартал 2013. | Министарство финансија | IV квартал 2013. | Предлог скупа набавних категорија |
| 10. | Донети Одлуку о скупу набавних категорија и наручиоцима који ће бити укључени у централизоване јавне набавке | Министарство финансија | IV квартал 2013. | Влада | I квартал 2014. | Усвојена Одлука о скупу набавних категорија и наручиоцима који ће бити укључени у централизоване јавне набавке |
| 11. | Израдити Приручник за примену социјалног аспекта јавних набавки | Министарство финансија и Тим Владе Републике Србије за социјално укључивање и смањење сиромаштва | I квартал 2013. | Министарство финансија | II квартал 2013. | Приручник за примену социјалног аспекта јавних набавки |
| 12. | Организовати обуку за примену зелених набавки и социјалног аспекта јавних набавки | Министарство финансија и Тим Владе Републике Србије за социјално укључивање и смањење сиромаштва | II квартал 2013. | Министарство финансија и Тим Владе Републике Србије за социјално укључивање и смањење сиромаштва | IV квартал 2013. | Организована обука за примену зелених набавки и социјалног аспекта јавних набавки |
|  | СУЗБИЈАЊЕ НЕРЕГУЛАРНОСТИ У СИСТЕМУ ЈАВНИХ НАБАВКИ |  |  |  |  |  |
|  | АКТИВНОСТ | ПРЕДЛАГАЧ | РОК | УСВАЈА | РОК | РЕЗУЛТАТ |
| 1. | Донети подзаконски акт о начину планирања јавних набавки | Министарство финансија | II квартал 2012. | Министарство финансија | IV квартал 2012. | Усвојен подзаконски акт о начину планирања јавних набавки |
| 2. | Извршити измене и допуне Правилника о начину вођења евиденције о јавним набавкама | Министарство финансија | II квартал 2012. | Министарство финансија | IV квартал 2012. | Донет Правилник о изменама и допунама Правилник о начину вођења евиденције о јавним набавкама |
| 3. | Подизати свест руководилаца о њиховој улози и управљачкој одговорности | Министарство финансија у сарадњи са другим надлежним органима из система јавних набавки | II квартал 2012. | Министарство финансија | континуирано | 3 радионице годишње |
| 4. | Организовати радионице за наручиоце (14 радионица) | Министарство финансија у сарадњи са другим надлежним органима из система јавних набавки | II квартал 2012. | Министарство финансија | Континуирано | 14 радионица укупно |
| 5. | Организовати радионице за понуђаче (8 радионице) | Министарство финансија у сарадњи са другим надлежним органима из система јавних набавки | II квартал 2012. | Министарство финансија | континуирано | 8 радионица укупно |
| 6. | Организовати Кампању о значају транспарентности у поступку јавних набавки | Министарство финансија у сарадњи са другим надлежним органима из система јавних набавки | IV квартал 2012. | Министарство финансија | I квартал 2013. | Успешно организована Кампања о значају транспарентности у поступку јавних набавки |
| 7. | Креирати интерактивни тест знања из области јавних набавки | Министарство финансија у сарадњи са другим надлежним органима из система јавних набавки | IV квартал 2012. | Министарство финансија | I квартал 2013. | Успостављен функционални интерактивни тест знања из области јавних набавки |
| 8. | Израдити планер јавних набавки | Министарство финансија у сарадњи са другим надлежним органима из система јавних набавки | IV квартал 2012. | Министарство финансија | I квартал 2013. | Донет Планер јавних набавки |
| 9. | Спровести Пројекат борбе против корупције у ситему јавних набавки | Министарство финансија у сарадњи са другим надлежним органима из система јавних набавки | IV квартал 2012. | Министарство финансија | I квартал 2013. | Успешно спроведен Пројекат борбе против корупције у систему јавних набавки |