АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД  ДО 1. ЈАНУАРА 2015. ГОДИНЕ

| 1. ОБРАЗОВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циљ | Мере и активности |  | Индикатори | Носиоци |  | Мониторинг | Подаци/ Доступност и потребе | Износ извори средстава у периоду 2012 - 2014 |  | Рок |
|  |  |  |  | Надлежна институција | Партнери |  |  | Буџет РС у 000 динара | Донације у ЕУР |  |
| 1. Укључивање Рома у образовни систем и обезбеђивање континуитета у образовању | 1.1. Стварање системских услова: 1.1.1. Оснаживање структура МПНТР и партнера | а) подизање стручних компетенција просветних саветника и просветних инспектора у области унапређивања образовања Рома б) сензибилизација и обука запослених у МПНТР о стратешким мерама за унапређивање образовања Рома в) одржавање редовних састанака РГ за координацију активности за спровођење АП-а за образовање г) одржавање континуиране сарадње између МПНТР и стручних институција и ресорних министарстава, учешће у мрежи за инклузивно образовање | Сви просветни саветници и инспектори у својим оперативним плановима рада имају циљеве који се односе на унапређивање образовања Рома Сви надлежни сектори у МПНТР у својим годишњим плановима рада имају заступљене неке од мера из АП Извештаји РГ анализирани од стране партнера и усвојени на Влади; РГ доставила своје предлоге и мишљења на објављена документа која се тичу образовања Рома На основу успостављених механизма сарадње између МПНТР и партнера, реализоване су планиране активности | МПНТР НПС | Удружења ЗУОВ ЗВКОВ КЉМП МРЗСП МОС ПСО РЗС СИПРУ УНИЦЕФ | НСРНМ Удружења СУПРСДР | Преглед стручњака који се баве образовањем Рома ЦОП – база података истраживача и експерата | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 1.1.2. Обезбедити континуирану доступност података разврстаних по полу на основу успостављеног система за праћење и редовно извештавање о степену и квалитету образовања Рома на свим нивоима | а) дефинисање улога актера у прикупљању података о образовању Рома на националном и локалном нивоу б) доследна примена стручних упутстава за праћење и извештавање на свим нивоима в) успостављање сарадње на размени података између образовног, здравственог и сектора социјалне заштите (здравствених медијаторки, центара за социјални рад и др.) г) формирање јединице за праћење рада педагошких асистената и координацију са здравственим медијаторкама д) праћење стања и положај деце и жена: Истраживање вишеструких показатеља (MICS), Анализа положаја деце у Србији | Успостављене улоге и одговорности актера који се баве образовањем Рома на националном и локалном нивоу. Примењено стручно упутство за праћење у свим секторима МПНТР Координациона јединица МПНТР редовно прати и извештава о степену и квалитету образовања Рома Публиковање редовних извештаја и објављивање на сајту МПНТР | МПНТР ШУ РГ | Удружења ЗУОВ ЗВКОВ ЈЛС УНИЦЕФ | НСРНМ Удружења ПИ Стручно педагошки надзор | Редовни извештаји, евалуације | 0 | 70.000 Фондација за отворено друштво, програм Мониторинг инклузивне образовне праксе | IV квартал 2014 |
|  | 1.1.3. Израда ЈИСП-а –доступне базе података која ће омогућити ефикасно управљање ресурсима у образовању и праћење функционисања образовно- васпитног система | а) развијање родно осетљиве методологије прикупљања података о укључивању Рома и Ромкиња у образовни систем и усвајање сета индикатора које треба пратити на свим нивоима образовања | На основу развијене методологије прикупљања података, доступни су подаци о обухвату ромске популације на свим нивоима образовања Доступност података о броју и проценту ромских ученика који напуштају образовање на одређеним узрастима | МПНТР ШУ | КЉМП МРЗСП МЗ ЈЛС ПСО | НСРНМ Удружења СИПРУ | Подаци: МПНТР НСРНМ ЈЛС | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 1.1.4.Спровођење препорука и закључака СУПРСДР, које се односе на имплементацију АП | а) израда анализе препорука и плана за њихову примену б) израда годишњег извештаја о спровођењу АП-а | Израђени и публикован годишњи извештај о спровођењу АП-а укључујући и финансијски извештај на националном и локалном нивоу и предузимање одређених мера Годишињи извештаји усвојени од стране Владе и надлежних органа ЈЛС | МПНТР Надлежна министарства ЈЛС | НСРНМ | СУПРСДР НСРНМ Удружења ПИ | Подаци надлежних министарстава | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 1.1.5. Израда локалних стратегија за унапређивање образовања Рома и ЛПА за њихову реализацију као и интеграција у систем планирања и буџетирања у општини | а) анализа локалних планова развоја и идентификовање мера за унапређење образовања Рома б) израда и редефинисање постојећих локалних стратегија и ЛПА у складу са АП за образовање | 70% израђених, буџетираних и спроведених локалних стратегија и АП- Пружање унапређених услуга на локалном нивоу Постављени родно осетљиви индикатори (једнака доступност квалитетном образовању за Роме и Ромкиње) се прате кроз ДевИнфо | МПНТР ШУ ЈЛС НСРНМ | ЈЛС Удружења СИ ЦСР ИК ДЗ Тимови за спровођење ЛПА СИПРУ | ПИ НСРНМ Одбор за образовање ЛД | База података о локалним стратегијама ЈЛС | 0 | 674.282 DILS (Светска банка) за ромску компоненту: Грант шема-свака ЈЛС којој је одобрен пројекат добија одређен износ средстава | IV квартал 2014 |
|  | 1.2.Стварање системских услова за образовање деце која нису у систему образовања и васпитања: - деце која су изашла из система - прерасли основци - образовање младих и одраслих Рома и Ромкиња -нерегистроване деце - деце повратника/ депортованих | а) прикупљање и родно осетљива анализа података о деци која нису у систему образовања и васпитања б) анализирање ефеката досадашњих програма МПНТР и удружења у овој области, као и законских прописа в) израда, измена и допуна законских и подзаконских прописа (нпр. прелаз из специјалне у редовну основну школу) г) подстицање сарадње и координираног рада надлежних институција на локалном нивоу (школе, ЦСР, ЈЛС, тужилаштва) д) измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања, посебно чланови Закона који се односе на старосну границу за упис ромске деце у основне и средње школе ђ) успостављени механизми и услови за образовање деце која нису у систему на основу Закона о основама система образовања и васпитања | Број пријављених случајева кршења Закона и решавање по пријави на територији сваке ШУ Повезани програми формалног и неформалног образовања (признати програми удружења који имају одговарајућу педагошку подршку и контролу) 80 % деце и младих од укупног броја деце која нису у систему образовања су наставили образовање Број девојчица које су наставиле образовање одговара укупном проценту деце и младих који су наставили образовање | МПНТР ШУ ПСО | РЗС НСЗ СИПРУ | ЗУОВ НСРНМ Одбор за образовање ЛД | Пилот програми удружења Искуства образовних установа Искуства земаља у региону | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 1.2. 1. Обезбеђивање услова за подршку раном развоју деце из осетљивих друштвених група | а) промоција важности раног узраста и раних квалитетних интервенција б) израда интересорне стратегије и подзаконских аката за подршку деци раног узраста и њиховим мајкама и старатељкама в) оснивање интересорних тела на нивоу ЈЛС која ће се бавити развојем, спровођењем и евалуацијом политика раног развоја деце г) израда образовних програма за мајке и децу у ПУ и програма који се реализују у ЛЗ д) појачати надзор над применом закона у свим релевантним областима ђ) укључивање деце у редовне групе /целодневне програме најмање годину дана пре поласка у ППП, применом мера афирмативне акције – најмање 10% у односу на потпуни обухват, од чега је најмање 40% девојчица | Број и структура учесника у промоцијама важности раног развоја На националном нивоу успостављена радна група која предлаже и израђује смернице за израду интерресорне стратегије 50% ЈЛС на територији РС има израђене стратегије за подршку деци раног узраста Образовни програми за децу и мајке су део редовног система образовања, развијени су и користе се 70% деце раног узраста похађају образовне програме вртића, програме који се реализују у ЛЗ и континуирано настављају са ППП, од тога су најмање 40% девојчице | МПНТР МФП ЈЛС | ЈЛС ШУ ПУ Удружења НСРНМ ПСО СИПРУ ДЗ ЦСР | НСРНМ Удружења ПИ | Званична статистика ДевИнфо Базе података Удружења Анализа законодавства | 0 | 303.777 Фонд за отворено друштво „Снажни од почетка ромска деца, породице и заједнице, унапређивање родитељских вештина и породичне средине за учење“, носилац ЦИП 420.000 УНИЦЕФ (СДЦ, ИКЕА, и Фондација Новак Ђоковић) Промоција важности раног узраста, приширење приступа, развој програма ПУ и програма у заједници, партиципација родитеља | IV квартал 2014 |
|  | 1.2.2. Примена мера афирмативне акције | а) израда правилника о упису у СШ, на основну полицијску обуку и високошколске установе б) припрема кандидата за упис на полицијску обуку, Криминалистичку полицијску академију и војне школе в) успостављање програма афирмативне акције за подршку образовању ромских девојчица и девојака г) информисање јавности о значају и потреби афирмативних мера, посебно за Ромкиње д) промоција уписа ромских девојчица на полицијске и војне школе | Све образовно-васпитне установе поступају по правилнику и прате редовност похађања и школска постигнућа ученика и студената Проценат ученика ромске популације који се уписује на полицијске, војне школе и друге школе које имају посебне образовне профиле одговара проценту ученика из већинске популације Број ученика и ученица уписаних у СШ на трогодишње и четворогодишње образовне профиле и високошколске установе | МПНТР МУП Министарство одбране КЉМП | ШУ ЈЛС ПСО НСРНМ КЉМП СИПРУ | НСРНМ Удружења и њихове мреже | Примери добре праксе Подаци удружења у сарадњи са школским управама на реализацији пројеката | 0 | 2.000 SIDA (а) 18.000 SIDA (б) | IV квартал 2014 |
|  | 1.3. Укључивање Рома у образовање и подршка за континуирано школовање 1.3.1.Промоција укључивања припадника ромске заједнице у обавезни предшколски програм, основно, средње и високо образовање | а) институционализован дијалог МПНТР и удружења б) повезивање институција и удружења на локалном нивоу в) анализа обухвата ромске деце и младих у систем образовања, дефинисање механизама и процедура за потпуни обухват г) кампање у просветној и широј заједници д) кампање у ромској заједници, посебно усмерене на промовисање образовања ромских девојчица и младих Ромкиња ђ) Обуке за младе/ ромске активисте НГО сектора који ће бити ангажовани у кампањама | Доступни подаци о броју деце и младих који су укључени у образовање (квартални извештаји по унапред припремљеном инструменту) Број и структура учесника у кампањама у локалним заједницама Број кампања усемрених на промовисање образовања ромских девојчица на националном и локалном нивоу Број младих активиста који се укључују у кампање и помажу заједницама Све ромске заједнице на територији школских управа и ЈЛС су информисане о могућностима укључивања деце и младих у образовни систем | МПНТР ШУ Удружења ЈЛС | Медији ЦСР | КЉМП НСРНМ Удружења | ДевИнфо Извештаји из ПУ Локални статистички годишњаци РЗС | 0 | DILS (Светска банка) за ромску компоненту: Грант шема-свака ЈЛС којој је одобрен пројекат добија одређен износ средстава // повлачи се део сред. из активности 1.1.5 УНИЦЕФ (СДЦ део средстава из акт. 1.2.1.)Укључивање и подршка континуираном образовању кроз рад друштвених центара. | IV квартал 2014 |
|  | 1.3.2. Подршка укључивању деце из специјалних школа у редовне основне школе | а) израда механизама и процедура за укључивање деце из специјалних у редовне основне школе на основу Закона о основама система образовања и васпитања б) израда програма подршке за свако дете в) уписивање деце у редовну ОШ у одговарајући разред г) рад са родитељима и доношење одлука о упису деце у редовне школе | Број деце 1. и 2. разреда ОШ која су уписана у специјалне школе без одлуке Интересорне комисије (за школску 2009/2010. и 2010/2011.годину, а затим за сваку наредну школску годину) Сва ромска деца која су уписана у специјалне школе без одлуке Интересорне комисије укључена су у редовну наставу ОШ, израђени су програми додатне образовне подршке за децу којој је та подршка потребна, уз редовно праћење напредовања | МПНТР ШУ Удружења | ЗУОВ Интересорне комисије СИПРУ | НСРНМ ПИ | Подаци специјалних школа Подаци о деци која се уписују у школу на одређеној територији Подаци ЈЛС | 0 | DILS (Светска банка) за ромску компоненту: Грант шема-свака ЈЛС којој је одобрен пројекат добија одређен износ средстава // повлачи се део сред. из активности 1.1.5 | IV квартал 2014 |
|  | 1.3.3. Обезбеђивање материјалне подршке ромској деци и младима на свим нивоима образовања | а) у целодневним предшколским програмима: ужина, прибор (радни материјал) превоз, ваннастaвне активности б) у основној школи:-ужина, уџбеници, школски прибор, опрема, ваннаставне активности, превоз, целодневна настава (боравак), обезбеђивање менторске и волонтерске подршке у савлађивању градива в) у средњим школама: уџбеници, школски прибор, опрема, ваннаставне активности, превоз, менторска подршка, стипендије и кредити, смештај у ученичким и студентским домовима г) у високошколским установама: смештај у студентским домовима, стипендије и кредити, менторска подршка | Доступни подаци о броју деце и млaдих којима је обезбеђена материјална подршка за укључивање у образовни систем и континуирано школовање за сваку школску годину Број деце и младих чије су породице корисници материјалне помоћи Проценат ромских ученика и младих који користе стипендије за школовање у средњим школама и на факултетима одговара прописаним посебним условима на основу Закона о ученичком и студентском стандарду за осетљиве друштвене групе Све образовно –васпитне установе које уписују преко 10% ромских ученика имају обезбеђену менторску и/или волонотерску подршку за ромске ученике | МПНТР ЈЛС МФП | Удружења ПСО Институт за андрагогију | НСРНМ Удружења и њихове мреже ЦСР | Социјални статус породица Базе података Удружења Подаци филијала НСЗ | 67.236 (в) 32.086 (г) | 300.000 Ромски образовни фонд (REF) (в) 332.000 OSI emeregency Стипендирање ученика средњих школа и менторство, Војводина (в) 855.000 IPA 2012 (в) 105.000 Ромски образовни фонд (REF) (г) DILS (Светска банка) за ромску компоненту: Грант шема-свака ЈЛС којој је одобрен пројекат добија одређен износ средстава // повлачи се део сред. из активности 1.1.5 (б) | IV квартал 2014 |
|  | 1.3.4. Образовање и обучавање младих и одраслих без завршеног основног и средњег образовања | а) обезбедити путем система стипендирања повратак у програм основног и средњег образовања (ФООО/ Друга шанса) б) израда стандарда за ФООО и програма стручних обука в) увођење андрагошких асистената у образовни систем г) регулисање статуса андрагошких асистената д) обезбезбеђивање материјала за полазнике ФООО/ Друга шанса на латиничном писму као и на језику средине | Доступни подаци разврстани по полу о броју младих и одраслих Рома и Ромкиња који користе програме за завршавање ФООО/ Друга шанса Број и проценат девојчица/жена које користе програме за завршавање ФООО/ Друга шанса 10% школа изводе програме функционалног основног и средњег стручног образовања намењеног младима/одраслима Број андрагошких асистената у образовном систему који пружају додатну помоћ и подршку | МПНТР ЈЛС МРЗСП НСЗ МФП | Удружења ПСО Институт за андрагогију | НСРНМ Удружења и њихове мреже ЦСР | Базе података удружења Подаци филијала НЗС | 0 | 4.500.000 ФООО/ Друга шанса | IV квартал 2014 |
|  | - 1.3.5. Обезбедити помоћ у учењу ученицима који настављају школовање а имају нижа постигнућа у ОШ и СШ | а) израдити у оквиру школских програма и годишњег плана рада индивидуалне програме подршке: -припреме за полагање завршног испита -припреме за полагање матурског испита -припреме за полагање разредних испита | Организаована помоћ и подршка у учењу за све ученике којима је та помоћ потребна и доступни подаци о броју ученика (по полу) на нивоу сваке школе Степен побољшања школских постигнућа и проценат ученика који редовним путем уписују средње школе и факултете Број успостављених функционалих веза школа и удружења у овим програмима. | МПНТР ШУ и школе Удружења | Удружења | ПИ НСРНМ | Школска документација и евиденција Подаци ШУ База података МПНТР Примери добре праксе у појединим ЈЛС | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 1.3.6. Примена иновираног програма професионалне оријентације на нивоу основних и средњих школа | а) обезбедити континуирано праћење професионалног развоја ромске деце и младих и обезбедити помоћ младима у професионалној оријентацији б) подршка девојчицама у школовању (отклањање предрасуда о мушко-женским пословима и улози девојчица у животу заједнице) | Израђени програми професионалне оријентације за све узрасте на нивоу школа и локалне заједнице обезбеђују професионални развој и континуитет у формирању професионалног идентитета за сву децу и ученике Доступни подаци о броју ученика који настављају школовање на жељеним занимањима Доступни подаци по полу за све образовне профиле | МПНТР ШУ Школе | НСЗ ЈЛС Удружења за рад са женском популацијом МКИ | НСРНМ Удружења ЈЛС | Анализе потреба привреде и резултати истраживања регионалних привредних комора Планирање потреба за образовним профилима у средњим стручним школама и усклађеност са привредом Подаци Удружења | 0 | 2.000.000 ГИЗ Професионална оријентација ученика на прелазу у средње школе (за све ученике) | IV квартал 2014 |
|  | 1.3.7. Укључивање младих и одраслих Рома и Ромкиња у програме неформалног образовања који обезбеђују развој кључних компетенција | а) програми информатичке писмености б) програми предузетништва в) програми за учење страних језика | Доступни подаци о броју младих и одраслих Рома укључених у програме неформалног образовања. Број и проценат девојчица/жена укључених у програме неформалног образовања | Удружења МПНТР МОС МРЗСП НСЗ | РПК – Регионална привредна комора ЈЛС МРРЛС МКИ ПСО | НСРНМ НСЗ | Подаци Удружења НСЗ | 4.163 | 0 | IV квартал 2014 |
| 2. Обезбеђивање квалитетног образовања | 2.1. Подршка образовним установама за укључивање ромске популације у образовне процесе | а) обука директора, стручних сарадника и наставног особља у установама за успешније укључивање ромске деце, родитеља и локалне заједнице у рад установа б) обука представника савета родитеља и школског одбора за сарадњу са ромским заједницама и успешније укључивање ромске деце и младих у образовање в) оснаживање школа за развијање нових, интерних програма за сопствене акције како би се унапредило образовање ромске деце г) промовисање улоге и изградња капацитета инклузивних тимова у средњим школама д) умрежавање институција и појединаца (професионалаца, стручњака) ђ) развити и унапредити просторне капацитете школа која се налазе у близини ромских насеља и које похађа значајан број деце ромске националности | У свакој образовно-васпитној установи која уписује ромску децу едуковани су чланови управе установа и бар по један представник савета родитеља и школског одбора-размена информација и знања Доступни подаци о броју представника ромских заједница који су укључени у рад установа кроз различита тела, комисије и тимове Планирана финансијска средства се користе за развој програма На територији сваке локалне заједнице кроз постојећу мрежу подршке инклузивном образовању повезане су образовно-васпитне установе које уписују ромску децу и стручне институције и пружају одговарајућу помоћ и подршку – институционална подршка у функцији | МПНТР ШУ ЗУОВ ЗВКОВ Удружења | Стручна друштва МЗ МРЗСП ЈЛС | ПИ НПС НСРНМ Удружења | Резултати исраживања о разлозима неуспеха деце из маргинализованих група, у ситуацијама провере спремности за упис у школу Подаци у ШУ Подаци удружења Искуства са пројеката удружења | 0 | 7.500.000 кредит Банке за развој Савета Европе 80.000 УНИЦЕФ DILS (Светска банка) за ромску компоненту: Грант шема-свака ЈЛС којој је одобрен пројекат добија одређен износ средстава // повлачи се део сред. из активности 1.1.5 160.000 ИМПРЕС –ИПА 2009 (од а до г) | IV квартал 2014 |
|  | 2.1.1.Припрема за увођење двојезичне наставе у образовно-васпитни процес | а) израда програма и приручника за двојезичну наставу за поједине предмете б) обука наставног особља за примену двојезичне наставе у пракси в) израда и публиковање двојезичног радног материјала | Одабране бар две пилот школе у ЈЛС које имају ромско становништво и стручни кадар за реализацију двојезичне наставе | МПНТР КЉМП ПСО | МКИ | Удружења НСРНМ | Примери добре праксе двојезичног материјала Локални приручници који говоре о традицији и култури Рома у одређеним срединама | 9.000 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 2.1.2. Развијање додатне подршке деци у процесу образовања | а) израда стручног упутства за примену диференцираног рада у настави б) промовисање Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику, као и рада ИРК в) израда стручног упутства за иновативни рад у области допунске и додатне наставе г) укључивање родитеља у процес образовања на свим нивоима у доношење одлука и додатну подршку деци и ученицима - обезбедити да у свакој школи коју похађају припадници ромске националне мањине, родитељи те деце буду сразмерно заступљени у савету родитеља школе д) развијање стимулативне средине за учење ђ) развити посебне програме за савладавање српског језика за децу која су у Србију враћениа по основу споразума о реадмисији и осталој деци која имају потешкоћа са савладавањем српског језика е) развијање система и увођење менторске подршке ученицима у ОШ и СШ | 80% установа организује наставу по принципима диференцираног рада користећи активне и интерактивне методе рада 80% установа пружа додатну подршку ромској деци путем организовања додатне и допунске наставе према потребама деце Развијен систем менторске подршке у систему образовања и обезбеђени ментори у оквиру постојећег наставног кадра Број ромских родитеља који су доносиоци одлука у Саветима родитеља Ниво задовољства родитеља и учешће у програмима и процесима доношења одлука 100% издвојених одељења матичних школа и предшколских установа унапредило средину за учење уважавајући културне специфичности средине уз примену активних метода рада Акредитовани програми српског језика као нематерњег | МПНТР и ШУ НСРНМ ЗУОВ ЗВКОВ Стручна друштва | КЉМП ЗВКОВ МКИ Удружења СИПРУ | НПС НСРНМ | Коришћени материјали у пилот програмима | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 2.2.Праћење унапређивања квалитета знања и постигнућа деце у ПУ, ОШ и СШ | а) систематско праћење развоја и школског постигнућа деце из ромске заједнице у образовним установама б) континуирано праћење стопе уписа и напуштања школовања деце из ромске заједнице в) коришћење података на основу систематског праћење развоја и школског постигнућа деце из ромске заједнице у унапређивању наставног процеса | 60% ромске деце и ученика достиже просечан школски успех ученика образовно-васпитне установе коју похађају Доступни подаци о броју и проценту ученика/ца из ромских заједница који су уписани у ПУ, ОШ и СШ и настављају школовање 80 % образовно-васпитних установа користи доступне податке за унапређивање квалитета знања и постигнућа деце | МПНТР ЗУОВ ЗВКОВ | МПНТР ПИ ШУ Удружења НСЗ УНИЦЕФ | НПС НСРНМ Удружења ЈЛС | ДевИнфо Школска документација и евиденција Подаци у ШУ ЈИСП Подаци у: ЗУОВ ЗВКОВ УНИЦЕФ Праћење стања и положај деце и жена: Истраживање вишеструких показатеља (MICS), Анализа положаја деце у Србији | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 2.2.1. Праћење, евалуација и унапређивање квалитета наставног процеса у образовно-васпитним установама | а) разрада постојећих и израда нових инструмената за праћење квалитета наставног процеса б) систематско спровођење процеса самовредновања в) спровођење мера и препорука на основу налаза екстерног вредновања рада установа г) коришћење података на основу систематског праћење развоја и школског постигнућа деце из ромске заједнице за унапређење наставног процеса д) израда развојних и акционих планова заснованих на анализи стања ђ) анализа напретка установа у спровођењу мера, препорука и акционих планова | Унапређени родно осетљиви индикатори праћења квалитета образовно – васпитног проcеса заснованих на инклузивном приступу се редовно користе у свим установама кроз стручно-педагошки надзор просветних саветника, директора и стручне службе у образовно- васпитним установама Све образовно-васпитне установе су у потпуности спровеле процес самовредновања у свим областима квалитета рада Доступни подаци о броју установа које благовремено спроводе мере на основу налаза процеса самовредновања и екстерног вредновања Број развојних и акционих планова који укључују резултате самовредновања и екстерног вредновања рада установе Број установа у којима је повећан квалитет наставног процеса након уведених мера и акционих планова | МПНТР ЗВКОВ | Удружења ЗУОВ | НПС НСРНМ Удружења | Школска документација и евиденција Подаци у ШУ ЈИСП Подаци у: ЗУОВ ЗВКОВ | 0 | 0. | IV квартал 2014 |
|  | 2.2.2. Развијање стручних капацитета педагошких асистената за рад у образовно-васпитним установама | а) акредитација припремљеног система модуларне обуке б) обука педагошких асистената који су у систему образовања за рад у образовно- васпитним установама (ПУ и ОШ) в) континуирана обука асистената и просветног кадра са којима асистенти треба да сарађују г) припрема образовних установа за пријем асистената д) анализа и дорада приручника за рад педагошких асистената на основу стечених искустава ђ) развијање процедура сарадње и активности педагошких асистената (кроз опис посла) у унапређивању сарадње образовног са другим секторима е) повећање броја педагошкох асистената у образовном систему ж) развити систем праћења и евалуације рада педагошких асистената | Акредитована модуларна обука – 10 модула и Сертификована са 36 европских кредита у Центру за доживотно учење Универзитета у Крагујевцу Сви ангажовани педагошки асистенти су прошли модуларну обуку и пружају помоћ и подршку наставном кадру, деци/ученицима и родитељима у процесу образовања Све установе су ревидирале своју документацију у складу са новом организацијом рада која обухвата послове и начин рада педагошког асистената Приручник за рад педагошких асистената садржи врсту, обим послова и начин извештавања На основу система праћења и евалуације – сваке школске године доступни подаци о ефективности и ефикасности рада ПА, допринос квалитету образовања Број педагошких асистената који се сваке школске године укључују у рад образовно-васпитних установа | МПНТР Удружења Универзитети КЉМП | ШУ Удружења МО СИПРУ | НСРНМ ЗВКОВ | Искустава са пројеката удружења и МПНТР | 309.375 (a) | 127.000 ИПА 2012 75.000 SIDA 50.000 УНИЦЕФ 2.000.000 ИПА 2008 DILS (Светска банка) за ромску компоненту: Грант шема-свака ЈЛС којој је одобрен пројекат добија одређен износ средстава // повлачи се део сред. из активности 1.1.5 | IV квартал 2014 |
|  | 2.2.3.Увођење садржаја инклузивног образовања у програме установа за образовање васпитача и учитељских факултета | а) припрема предлога измене курикулума по предметима б) израда модула за специјализацију | Број програма/наставних предмета у којима је обрађен концепт инклузивног образовања и који се реализују у настави Број акредитованих модула за специјализацију у области инклузивног образовања | МПНТР Учитељски факултети и високе школе за образовање васпитача | КЉМП МКИ Удружења ПСО СИПРУ | НПС НСРНМ | Пилот програми удружења и МПНТР | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 2.2.4.Идентификовање и награђивање установа које постижу најбоље резултате у раду са ромском децом, ученицима и одраслим Ромима | а) израдити критеријуме за награђивање и спровести процедуру годишњег награђивања | Успостављена пракса и праћење успешних примера дешавања у области унапређивања образовања Рома | МПНТР | НПС ПСО СИПРУ | НСРНМ | Преглед установа које похађају ромска деца | 0 | 0 |  |
| 3. Уважавање различитости и развијање интеркултуралних вредности | 3.1. Развијање осетљивости професионалне јавности и шире заједнице за образовне потребе и социјалну инклузију Рома | а) медијска промоција примера добре праксе (образовни програми, пројекти удружења, афирмативне акције) уз активно учешће представника ромске популације б) промовисање ромске академске елите в) промовисање образованих и успешних Ромкиња | Број представника ромске популације који су укључени у ауторско редакцијске тимове за израду емисија и публикација Број и структура учесника на организованим манифестацијама Број примера добре праксе који су промовисани у широј јавности и у које су директно, као носиоци промена укључени припадници ромске популације Закључци са скупова су увршћени у анализу стања која је основа за израду образовне политке и стратешких докумената | КЉМП МПНТР Национална ТВ и локалне телевизије Удружења | ШУ ЈЛС Медији МКИ МОС ПСО СИПРУ | НСРНМ Удружења | Постојећа истраживања о етничкој дистанци према националним мањинама Преглед средина и образовних институција у Републици Србији у којима је заступљена ромска популација | 9.000 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 3.1.1. Развијање образовног окружења заснованог на интеркултуралности кроз уважавање различитости, промовисање равноправности и права деце 3.1.2. Примена наставне праксе засноване на принципима интеркултуралности и једнакости | а) обука управног, наставног кадра, просветних саветника и просветне инспекције за планирање и примену принципа и садржаја интеркултуралности и једнакости у настави б) израда стручног упутства о коришћењу/ уважавању принципа интеркултуралности и њихова примена у области планирања и реализацији наставе и ваннаставних активности в) примена индекса инклузије а) школа/ наставници у своје планове уводе новине које се односе на увиђање и прихватање различитости кроз неговање веза између припадника различитог културног идентитета б) наставници се подстичу да: дубље упознају различите културе, се ослањају на постојећа искуства ученика различитог културног наслеђа, стварају услове у којима ученици уче једни од других кроз размену личних искустава и перспектива в) наставни планови се стално процењује и проверава са становишта комплетности, тачности и ослобођености од предрасуда; Процена се обавезно тражи и од ученика | Број едукованог наставног кадра, просветних саветника и просветне инспекције Број и врсте ваннаставних активности које су понуђене и организоване за сву децу на основу њихових интересовања и потреба Број и врста наставних тема за које је урађено прилагођавање у погледу отклањања предрасуда и уважавања различитости Број образовних установа које организују културне и јавне манифестације са садржајима из области културе и традиције Рома и које примењују принципе интеркултуралности кроз своје програме у сарадњи са представницима свих интересних група у образовању и локалној заједници Број установа које примењују индекс инклузије у процесу самовредновања | МПНТР Стручни активи у школама ЗУОВ | МКИ МОС КЉМП ЗВКОВ ПСО Удружења | Стручно -педагошки надзор НСРНМ | Преглед акредитованих програма из Каталога МПНТР Текући пројекти Преглед ромских удружења и њихових програма Текући пројекти | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 3.1.3.Увођење садржаја интеркултуралности у годишње планове, развојне планове и школске програме у образовно-васпитним установама | а) прикупљање примера добре праксе и размена искустава међу образовно-васпитним установама на територији ШУ б) примена одговарајућих активних и интерактивних наставних метода и стилова учења који су заступљени у школским програмима и праћење реализације в) организаовање акционих истраживања о учешћу ромске деце и њихових породица у животу школе г) избацити дискриминаторне садржаје из курикулума и школских уџбеника | Број установа које су ревидирале и допуниле своју програмску документацију уважавајући принципе интеркултуралности , размену и дијалог на различитим нивоима Број урађених сценарија по принципима активне наставе на нивоу образовно-васпитних установа у области наставе и ваннаставних активности Квантитативни и квалитативни резултати истраживања су основа за будуће планирање у областима квалитета рада школе, посебно у Етосу Израђени индикатори за праћење | МПНТР ШУ ЗУОВ НСРНМ МКИ | ЈЛС Удружења ПСО | КЉМП Удружења Стручно-педагошки надзор | Преглед програма удружења која се баве интеркултуралношћу Примери добре праксе | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 3.1.4. Израда радног материјала који се користи у непосредном раду са ученицима | а) радни материјали за учење се припремају тако да буду: разноврсни и критички преиспитани са становишта наклоности и предрасуда према различитим групама уз корисшћење разноврсних стилова учења: кооперативно учење, дијалог, индивидуални рад, вршњачко учење и сл. | Прикупљен радни материјал доступан на нивоу школе (збирка радног материјала) и користи се у настави и ваннаставним активностима | МПНТР ПУ, ОШ, СШ | Удружења МК | КЉМП Удружења | Преглед постојеће литературе и радног материјала | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 3.2. Десегрегација 3.2.1. Истраживање о стању, узроцима и модалитетима сегрегације Рома у образовању | а) спровести истраживање о обиму, облицима и индикаторима сегрегације у образовању и анализирати међународна искуства – земаља у региону б) припремити нацрт стратешког документа о политици десегрегације у образовном систему в) организација јавних консултација (округли столови) са заинтересованим странама о нацрту стратешког документа г) усвајање документа о политици десегрегације у образовном систему | Идентификоване установе и облици сегрегације Утврђене мере и процедуре за решавање одређених облика сегрегације Број и структура учесника на јавним консултацијама Усвојен документ о политици десегрегације у образовном систему | МПНТР Удружења ШУ | КЉМП ПСО | НСРНМ Удружења ПИ ЛДОО | Преглед ПУ и школа које похађају ромска деца Преглед установа са проблемом сегрегације на основу претходних истраживања | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 3.2.2.Забрана и сузбијање сегрегације у образовању | а) израда програма десегрегације за установе у којима је тај проблем изражен (на основу стратешког документа) б) примена програма десегрегације у образовно- васпитним установама в) припрема локалних заједница и школа на целој територији локалне заједнице за пружање подршке спровођењу програма десегрегације (равномеран упис деце оба пола у школе које се налазе на територији ЈЛС) | Број установа у којима је присутна сегрегација и које су израдиле програм десегрегације и доследно га примениле Број локалних заједница на чијој територији живе припадници ромске националне мањине, које учествују у пружању подршке и примени програма десегрегације | МПНТР Удружења КЉМП | ШУ ЗУОВ ЈЛС ПСО | НСРНМ ПИ Одбор за образовање ЛД | Резултати истраживања и спроведених мера на плану десегрегације у неколико школа на територији Републике Србије током 2007. и 2008.год. Текући пројекти Удружења и МПНТР са пилот програмима Подаци ШУ Подаци удружења | 6.000 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 3.2.3.Праћење процеса десегрегације у образовању на основу израђених индикатора | а) израдити родно осетљиве индикаторе за праћење спровођења мера десегрегације б) редовно извештавање о спроведеним мерама и стању у установама в) идентификација потреба за обукама и дефинисање приоритета у процесу акредитације код ЗВКОВ г) реализација стручних програма обуке за наставнике и стручне сараднике који раде у установама у којима је тај проблем изражен; реализација обука за просветне саветнике и просветну инспекцију | Број установа у којима се континуирано спроводи процес праћења и извештавања на основу израђених индикатора Број донетих мера и њихово спровођење кроз редован стручно-педагошки надзор 80% установа образовања у Србији има бар једног запосленог који поседује вештине и знања за спровођење и праћење мера десегрегације | МПНТР ШУ ЗУОВ ЗВКОВ | КЉМП Удружења СИПРУ | НСРНМ Удружења ПИ | Искуства других земаља Подаци из извештаја у срединама које су започеле реализацију планираних активности у оквиру донетих мера Извештаји ПИ Извештаји удружења са терена – стање и предузете мере | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 3.3.Спречавање дискриминације у образовању | а) истраживање о стању, узроцима и облицима дискриминације Рома у образовању, укључујући и вишеструку дискриминацију по полу б) доношење Правилника о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика, другог или трећег лица у установи. в) обука запослених у установама за спровођење Правилника о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика, другог или трећег лица у установи. г) израда стручног упутстава за установе за препознавање, праћење и поступање у случајевима дискриминације. д)мониторинг дискриминације- обавезно редовно праћење и извештавање на свим нивоима ђ) реализација стручних програма обуке за наставнике и стручне сараднике, просветне саветнике и просветне инспекторе е) израда акционих планова на нивоу установа за неговање антидискриминативне културе и решавање случајева дискриминације ж) програм за ученике у развоју и неговању међусобних односа који су засновани на антидикриминаторној култури и пракси. | Донет Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика, другог или трећег лица у установи и објављен у Службеном гласнику Републике Србије. Број запослених у установама који су прошли обуку за спровођење Правилника Свака ШУ има минимум два запослена који поседује вештине и знања о облицима дискриминације и начинима решавање Број пријављених и решених случајева дискриминације у образовању на територији сваке ШУ Акциони планови су саставни део развојног плана установе и годишњег плана рада | МПНТР МПДУ МПНТР ШУ Удружења | МПДУ МРЗСП ЛДОО ШУ КЉМП ЈЛС | СУПРСДР НСРНМ Удружења ПИ ЛДОО | Преглед установа у којима је спроведена обука за спровођење Правилника. Преглед установа са проблемима дискриминације на основу истраживања Искуства других земаља Подаци из извештаја у срединама које су започеле решавање случајева дискриминације Извештаји ПИ Извештаји удружења са терена – стање и предузете мере |  | 38.000 Хелсиншки одбор за људска права и Фонд за отворено друштво – Семинари за просветне инспекторе, саветнике и директоре установа,завршна конференција 82.172 Yucom комитет правника за људска права и Делегација Европске уније Семинари за просветне инспекторе, саветнике и директоре установа, завршна конференција 20.000 УНИЦЕФ | IV квартал 2014 |
|  | 3.3.1. Израда информатора за децу, младе и родитеље о дечјим и људским правима и њиховој заштити | а) примена постојећих и креирање нових публикација и информатора б) упознати децу и одрасле са дечјим и људским правима в) упознати представнике савета родитеља са садржајима Водича за родитеље г) организовати акције у циљу заштите права деце и младих д) промовисање атидискриминаторних механизама међу децом/ученицима, родитељима и школским особљем | Успостављени механизми за заштиту дечјих права, пријављивање и решавање случајева дискриминације Број пријављених и решених случајева дискриминације и насиља са којима су упознати родитељи, представници локалне заједнице и сви запослени у образовању, здравству, култури и др. | МПНТР ШУ Удружења КЉМП | ЈЛС МОС Савет за права детета СИПРУ | НСРНМ ПИ | Преглед постојећих информатора и брошура Искуства других земаља | 3.000 | 3.800 YUCOM комитет правника за људска права и Делегација Европске уније Израда Публикације | IV квартал 2014 |
|  | 3.3.2. Идентификовати и награђивати оне установе које постижу најбоље резултате у пружању подршке развоју антидискриминативне културе | а) спровести процедуру годишњег награђивања б) медијска промоција награђених установа | Успостављена пракса и праћење успешних примера дешавања у области неговања антидискриминат. културе Установе развијају и примењују програме атрактивне за сву децу: изборне и факултативне програме, наставне и ваннаставне активности | МПНТР Медији | Удружења Локална заједница МКИ МОС КЉМП СИПРУ | НСРНМ ЈЛС ЦСР | Подаци у ШУ ДевИнфо Школска документација и евиденција Подаци у ЦСР | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
| 4. Неговање културног идентитета | 4.1. Оснивање катедре за ромолошке студије 4.1.1. Образовање стручњака за ромологију | а) анализа људских ресурса (већ постојећих који су ангажовани на појединим факултетима и њихов стручни потенцијал, образовање нових стручњака б) анализа и презентација резултата и ефеката постојећих програма ромологије на иностраним факултетима в) израда курикулума основних студија на основу претходне анализе и акредитација г) израда студијског програма чији завршетак обезбеђује звање дипломираног ромолога -мастер д) успостављање и развијање сарадње са иностраним универзитетима ђ) израда ромског европојмовника (називи европских институција и установа, термина и др.) | Документоване добре праксе у земљи и иностранству Ромолошке студије су део универзитетског образовања Уписана прва генерација студената ромолошких студија | МПНТР Универзитет НСРНМ | НПС Инострани универзитети ПСО | КЉМП | Подаци и сарадња са релевантним факултетима у другим земљама (Словачка, Чешка, Мађарска и Словенија) | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 4.1.2. Израда програма и организовање курсева ромологије при високим школама струковних студија и на фаултетима |  | Факултети друштвених наука на минимум два Универзитета у Србији својим студентима нуде курсеве ромологије као изборне предмете | МПНТР Универзитети НСРНМ | ЗУОВ Стручна друштва | КЉМП | Подаци о курсевима ромологије у појединим срединама | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 4.2.Подршка развоју културног идентитета деце 4.2.1.Уношење садржаја који афирмишу ромску историју, традицију и културу у програме рада предшколских институција и школа | а) организовање обавезних активности кроз процес наставе и ваннаставних програма на нивоу предшколских група, одељења и разреда у школама на основу акредитованих програма б) коришђење допунске литературе уз редовни наставни програм в) анализа броја и квалитета садржаја постојећих акредитованих програма | Документовани примери добре праксе организовани у ПУ, ОШ и СШ Присуство (број и квалитет) садржаја и акредитованих програма који афирмишу ромску културу | МПНТР Удружења ЗУОВ ЗВКОВ | НСРНМ МКИ | Просветни саветници у оквиру стручно педагошког надзора | Примери добре праксе Текући пројекти | 0 | .0 | IV квартал 2014 |
|  | 4.2.2.У програме факултета друштвеног усмерења, унети садржаје ромске историје, традиције и културе | а) Анализа постојећих садржаја о ромској култури и традицији по предметима б) Израда предлога садржаја по предметима | Садржаји ромске историје, традиције и културе уведени су у 30% предмета који имају ту могућност | МПНТР Програмски савет универзитета Удружења | НСРНМ МКИ | Удружења ЗУОВ | Постојећи програми факултета Подаци удружења и земаља у региону | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 4.3. Факултативна настава или изборни програм за предмет „Ромски језик са елементима националне културе“ 4.3.1.Примена програма за предмет „Ромски језик са елементима националне културе“ | а) афирмисати изборни програм на целој територији Републике Србије и омогућити да у већем броју школа изборни програм буде на листи изборних програма који се нуде ученицима на почетку школске године б) анализа услова и капацитета за увођење факултативне наставе на територији целе земље в) праћење примене програма за предмет ромски језик кроз обавезни стручно педагошки надзор г) израда уџбеника, пратећих приручника и наставних средстава за предмет „Ромски језик са елементима националне културе д) дефинисање статуса наставника за предмет „Ромски језик са елементима националне културе“ | Повећан број школа на ужој територији Србије које примењују програм за предмет „Ромски језик са елементима националне културе“ Утврђене процедуре за праћење примене програма за предмет ромски језик у МПНТР у Одељењу за развој и Заводима Радно место наставника ромског језика са елементима националне културе је дефинисано у Правилнику о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних редмета у основној школи | МПНТР ЗУОВ МПНТР ЗУОВ | Удружења МК | НСРНМ КЉМП | Постојећи наставни план и програм Подаци удружења Подаци КЉМП | 0 | 10.000 QUALIROM Делегација Европске комисије -Европска агенција за образовање,културу и аудиовизуалне уметности -припрема и превод докумената Савета Европе:курикуларни оквир за наставу и учење ромског језика... 5.000 QUALIROM Делегација Европске комисије -Европска агенција за образовање, културу и аудиовизуалне уметности Примена програма у пилот школама | IV квартал 2014 |
|  | 4.3.2.Обука наставног кадра зa предмет „Ромски језик са елементима националне културе“ у ОШ и СШ | а) израда програма обуке на основу модела примењеног у АП Војводина б) израда уџбеника, приручника и наставног материјала в) организовање обуке за наставнике г) организовање наставе у оквиру изборних предмета | Програм акредитован и израђени пратећи садржаји Сви наставници који реализују наставу прошли су акредитовану обуку Повећање броја реализатора за предмет Ромски језик са елементима националне културе | МПНТР ЗУОВ Удружења | КЉМП МКИ | НСРНМ | База података наставника за предмет „Ромски језик са елементима националне културе“ Примери добре праксе Увођење елемената ромске културе за сву децу у оквиру редовних и ваннаставних активности Реализација пројекта – сарадња удружења и образовних институција | 0 | QUALIROM Делегација Европске комисије -Европска агенција за образовање, културу и аудиовизуалне уметности -3 семинара за наставнике ромског језика 2011-2012 - .из средстава за активност 4.3 | IV квартал 2014 |
|  | 4.3.3.Развијање и унапређивање издаваштва на ромском језику који ће се користити у ОШ и СШ | а) израда лектире на ромском језику б) избор ромских књижевних остварења за школску лектиру в)подршка редовном издавању часописа за децу и младе на ромском језику | Ромска књижевна литература заступљена у школској лектири у млађим разредима ОШ Успостављени механизми за подршку | МПНТР | Удружења Образовне установе Издавачи | НСРНМ КЉМП | Издавачка делатност земаља у региону Подаци о издаваштву у КЉМП и МКИ | 0 | 0 | IV квартал 2014 |

| 2. УСЛОВИ СТАНОВАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циљ | Мере и активности | Индикатори | Носиоци |  | Мониторинг | Подаци/ доступност и потребе | Износ извори средстава у периоду 2012 - 2014 |  | Рок |
|  |  |  | Надлежна институција | Партнери |  |  | Буџет РС у 000 динара | Донације у ЕУР |  |
| 2.1. Усклађен домаћи законски и стратешки оквир са међународним правним актима који уређују питања права на становање | 2.1.1. Припрема нацрта аката о изменама и допунама стамбених и сродних закона и стратешких докумената у складу са међународним правним актима који уређују питања права на становање | Утврђен предлог одговарајућег акта | МГУ КЉМП МПДУ | КЉМП РАС МРЗСП Удружења КИРС | НСРНМ Удружења | Интернет страницe Народне скупштине РС Владе, надлежних министарстава Службени гласник | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 2.1.2. Израда процедура за поступање приликом расељавања ромских насеља које није могуће задржати на постојећој локацији | Донет одговарајући акт | МПДУ КЉМП МГУ | СИПРУ |  |  | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
| 2.2. Унапређена информациона основа о ромским насељима и становању Рома у Републици Србији | 2.2.1. Спровођење истраживања о условима становања у ромским насељима | Број одговора ЈЛС на достављене упитнике Број извештаја и публикација | МГУ | ЈЛС КЉМП Удружења | НСРНМ Удружења | Интернет странице, извештаји и информације надлежних министарстава | 0 | 130.250 IPA 2012 | IV квартал 2014 |
|  | 2.2.2. Успостављање, коришћење и одржавање просторне (ГИС) базе података о ромским насељима | Просторна база података која се користи за израду извештаја, циљаних анализа и сл. | МГУ | ЈЛС РАПП КЉМП | НСРНМ Удружења | Интернет странице, извештаји и информације надлежних органа | 0 | 340.000 IPA 2012 | IV квартал 2014 |
| 2.3. Повећан ниво знања и свести о важности унапређења становања Рома | 2.3.1. Обука и подизање свести кључних актера у оквиру припреме и спровођења програма и пројеката за унапређење становања Рома | Број обука кључних актера Број обучених актера Број дистрибуираних упутстава, брошура | КЉМП | МГУ МРЗСП ЈЛС РАС Удружења СИПРУ | НСРНМ Удружења | Интернет странице, извештаји и информације надлежних органа и укључених ЈЛС |  | 35.500 IPA 2012 | IV квартал 2014 |
|  | 2.3.2. Информисање јавности о значају унапређења становања Рома | Број јавних кампања | КЉМП | МГУ МРЗСП СИПРУ ЈЛС РАС Удружења | НСРНМ Удружења | Интернет странице, извештаји и информације надлежних органа и укључених ЈЛС |  |  | IV квартал 2014 |
|  | 2.3.3. Разрада доступних стамбених модела за становање Рома | Урађено и публиковано упутство са примерима доступних стамбених модела за становање Рома | МГУ | НСО ЈЛС РАС КЉМП | НСРНМ Удружења | Интернет странице, публикације надлежних органа и укључених актера | 0 | 40.000 IPA 2012 | IV квартал 2014 |
| 2.4. Унапређено и започето унапређење услова становања у око 30 ромских насеља која се задржавају на постојећој локацији | 2.4.1. Доношење планова детаљне регулације за насеља која је могуће задржати | Број донетих ПДР за ромска насеља | ЈЛС МГУ | КЉМП РАС | НСРНМ Удружења | Службени лист ЈЛС, извештај органа управе | 20.000 | 250.000 IPA 2012 | IV квартал 2014 |
|  | 2.4.2. а) Израда урбанистичко – техничке документације за инфраструктурно опремање насеља | Број припремљене урбанистичко техничке документације за инфраструктуру у ромским насељима | ЈЛС МГУ | КЉМП РАС | НСРНМ Удружења | Интернет страница, извештаји информације надлежног органа управе | 15.000 | 140.000 IPA 2012 | IV квартал 2014 |
|  | 2.4.2. б) Изградња недостајуће инфраструктуре у насељима | Број инфрастр. опремљених насеља Дужина изграђене инфраструктуре Број кућа прикључених на инф. мрежу | ЈЛС РАС | МГУ КЉМП | НСРНМ Удружења | Интернет страница ЈЛС, јавна гласила | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 2.4.3. а) Израда пројектно – техничке документације за унапређење стамбеног фонда у насељима | Број припремљене урбанистичко техничке документације за адаптацију кућа у ромским насељима | ЈЛС МГУ | КЉМП РАС | НСРНМ Удружења | Интернет страница, извештаји информације надлежног органа управе | 8.000 | 100.000 IPA 2012 | IV квартал 2014 |
|  | 2.4.3. б) Доградња, адаптација, унапређење услова становања у кућама у насељу | Број адаптираних кућа | ЈЛС РАС | МГУ КЉМП Удружења | НСРНМ Удружења | Интернет страница ЈЛС, јавна гласила | 0 | 224.000 СДЦ | IV квартал 2014 |
| 2.5. Утврђени планови расељавања ромских породица из насеља која треба раселити | 2.5.1. Израда планова, програма и пројеката за расељавање ромских насеља која није могуће задржати на постојећој локацији | Број планова и програма расељавања | ЈЛС МГУ | МГУ РАС КЉМП СИПРУ | НСРНМ Удружења | Службени лист ЈЛС, извештај органа управе, интернет страница | 7.000 | 0 | IV квартал 2014 |
| 2.6. Решена стамбена питања око 500 ромских породица из програма расељавања (из циља 2.5.) и повратника по уговорима о реадмисији, кроз програме социјалног становања | 2.6.1. Прибављање и додела станова за становање у закуп у јавној својини | Број прибављених и додељених кућа/ станова за становање у закуп у јавној својини | ЈЛС (НСО) РАС | КЉМП МГУ | НСРНМ Удружења | Извештај о ЈЛС и НСО о расподели станова, интернет странице | 0 | 3.600.000 IPA 2009 | IV квартал 2014 |
|  | 2.6.2. Решавање стамбених потреба Рома прибављањем и доделом сеоских кућа са окућницама | Број прибављених и додељених сеоских кућа са окућницама ромским породицама | ЈЛС (НСО) РАС | MРСП КЉМП МГУ | НСРНМ Удружења | Извештај о ЈЛС и НСО о расподели станова, интернет странице | 0 | 250.000 СИДА (треба да се потврди) | IV квартал 2014 |
|  | 2.6.3. Додела помоћи за унапређење услова становања изван програма унапређења ромских насеља | Број реализованих пројеката унапређења кућа/стамбених објеката | ЈЛС (НСО) РАС | МГУ КЉМП | НСРНМ Удружења | Извештаји ЈЛС и НСО о додели помоћи, интернет странице | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 2.6.4. Изградња станова за ромске породице погођение земљотресом у Краљеву у оквиру Пројекта урбане обнове који ће се суфинансирати средствима Развојне банке Савета Европе | Број изграђених станова за расељавање Рома | РАС Град Краљево | МГУ КЉМП | НСРНМ Удружења | Интернет страница, извештаји информације надлежног органа управе | 0 | 8.000.000 Дата је гаранцијa РС за кредит-Развојне банке Савета Европе | IV квартал 2014 |
|  | 2.6.5. Унапређење услова живота Рома кроз реализацију Пилот пројеката ''Одрживо становање Рома'' | Припремљен пилот пројекат на основу којих ће се конкурисати за средства ИПА | КЉМП НВО изабране кроз конкурс | МГУ СИПРУ | НСРНМ Удружења | Интернет страница, извештаји информације надлежног органа управе | 8.000 |  | IV квартал 2014 |

| 3. ЗАПОШЉАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циљ | Мере и активности | Индикатори | Носиоци |  | Мониторинг | Подаци/ доступност и потребе | Износ извори средстава у периоду 2012 - 2014 |  |  | Рок |
|  |  |  | Надлежна институција | Партнери |  |  | Буџет РС у 000 динара | Донације у ЕУР |  |  |
| 3.1. Промовисање запошљавања Рома и Ромкиња | 3.1.1. Унапређење евиденције и базе података и доступност података, разврстаних по полу | Успостављена и доступна база родно осетљивих података у НСЗ о незапосленим Ромима и Ромкињама Број организованих информативних и медијских кампања Успостављена мрежа информативних центара | МРЗСП НСЗ | МРРЛС КЉМП ЈЛС Удружења | НСРНМ СИПРУ Удружења | База података НСЗ Извештаји о одржаним кампањама Списак мрежа информативних центара | 0 | 0 | IV квартал 2014 |  |
|  | 3.1.2. Организовање информативних и медијских кампања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3. Стварање мреже информативних центара за Роме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.4. Промовисање запошљавања Рома и Ромкиња и то посебно запошљавања високоборазованих Рома и Ромкиња |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Мотивисање незапослених Рома и Ромкиња за активно тражење посла и укључивање у мере активне политике запошљавања | 3.2.1. Припрема и реализација посебних мотивационих семинара | Број реализованих мотивационих семинара Број Рома и Ромкиња укључених у мотивационе семинаре | НСЗ | КЉМП Удружења | МРРЛС СИПРУ НСРНМ Удружења | Евиденција НСЗ Извештаји о одржаним семинарима | 0 | 0 | IV квартал 2014 |  |
| 3.3. Унапређење квалификација и компетенција и повећање конкурентности Рома на тржишту рада | 3.3.1. Укључивање Рома у програме додатног образовања и обука, посебно у програме кратких обука и функционално основно образовање | Број Рома и Ромкиња укључених у програме додатног образовања и обука Број Рома и Ромкиња укључених у ФООО Број учесника/ца обука који је запослено у року од 6 месеци) | НСЗ | МПНТР Удружења | МРРЛС КЉМП Удружења СИПРУ | Евиденција НСЗ Извештаји пројекта ”Друга шанса” | 0 | 0 | IV квартал 2014 |  |
| 3.4. Подстицање предузетништва код Рома | 3.4.1. Укључивање Рома у обуке о предузетништву | Број Рома/киња укључених у обуке за предузетништво Број Рома/киња који је започео сопствени посао уз помоћ субвенције за самозапошљавање Број реализованих менторинг програма намењених Ромима/кињама у првој години пословања | НСЗ ЈЛС МРРЛС | КЉМП Удружења | МРРЛС СИПРУ НСРНМ Удружења | Евиденција НСЗ | 0 | 0 | IV квартал 2014 |  |
|  | 3.4.2. Додела субвенција за самозапошљавање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.3. Реализација менторинг програма намењена Ромима у првој години пословања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.4. Преиспитивање могућности за смањење локалних такси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Подстицање послодаваца за запошљавање Рома | 3.5.1. Промовисање друштвеног значаја запошљавања Рома и Ромкиња | Број послодаваца којима је додељена субвенција за запошљавање Рома Број Рома запослених уз субвенцију послодавцима за отварање и опремање радних места | НСЗ | МРРЛС МРЗСП ЈЛС Удружења послодаваца СИПРУ НСРНМ | МРРЛС КЉМП Удружења | Евиденција НСЗ | 0 | 0 | IV квартал 2014 |  |
|  | 3.5.2. Додела субвенција послодавцима за отварање и опремање нових радних места за Роме и Ромкиње |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Подстицање запошљавања Ромкиња | 3.6.1. Истраживање препрека и потенцијала за запошљавање и самозапошљавање Ромкиња | Број креираних посебних програма и мера намењених Ромкињама Број жена ромске националности укњучених у посебне програме и мере | МРЗСП НСЗ | МРРЛС КЉМП ЈЛС СИПРУ | Удружења НСРНМ | Извештаји НСЗ Извештаји КЉМП Удружења | 0 | 0 | IV квартал 2014 |  |
|  | 3.6.2. Родна анализа постојећих програма за запошњавање и самозапошљавање Рома и Ромкиња, на територији Републике Србије Ромкиња на основу резултата истраживања и анализе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6.3. Прилагођавање постојећих програма запошљавања култури и традицији живота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.Запошљавање Рома на јавним радовима | 3.7.1. Организовање јавних радова средствима из буџета РС | Број Рома запослених на јавним радовима организованим из буџета РС Број локалних самоуправа које су организовале јавне радове средствима из општинских буџета Број Рома/киња запослених на јавним радовима финансираних из буџета ЈЛС Најмање 30% Ромкиња међу запосленима на јавним радовима | МРЗСП НСЗ | МРРЛС Удружења ЈЛС Локални механизми за родну равноправност СИПРУ | КЉМП НСРНМ Удружења | Извештаји НСЗ извештаји КЉМП | 51.133 | 0 | IV квартал 2014 |  |
|  | 3.7.2. Пружање помоћи подносиоцима предлога пројеката јавних радова (посебно ромским удружењима) који претежно ангажују Роме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7.3. Подстицање локалне самоуправе за организовање јавних радова средствима из буџета ЈЛС и средствима донатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7.4 Примена афирмативне акције за Ромкиње у предлозима и вредновању пројеката јавних радова и родна процена предлога пројеката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. Успостављање партнерства у спровођењу политике запошљавања Рома | 3.8.1. Укључивање Рома у креирање и спровођење политика запошљавања кроз партнерство цивилног друштва, релевантних институција и пословног сектора | Број ромских удружења која су успоставила партнерество са релевантним институцијама Број едукативних радионица за подизање капацитета Број ЛПА за запошљавање Рома Основан Национални економски комитет Основани регинални економски ромски комитети на нивоу најмање 1/3 од укупног броја округа у Републици Србији са високим процентом Рома Број агенција које су се укључиле у запошљавање Рома | КЉМП МРЗСП НСЗ | Удружења СИПРУ | НСРНМ Удружења | Извештаји радне групе за спровођење АП Извештаји НСЗ | 0 | 0 | IV квартал 2014 |  |
|  | 3.8.2. Подизање капацитета локалне самоуправе, локалних савета за запошљавање и цивилног друштва, за креирање и реализацију локалних политика запошљавања Рома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.8.3. Оснивање Националног економског ромског комитета и региналних економских ромских комитета и успостављање механизама за њихово функционисање и изградња њихових капацитета 3.8.3.1 Примена квоте од најмање 30% Ромкиња у чланству Националног и регионалних економских комитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.8.4. Подстицање агенција за запошљавање како би се усмериле на запошљавање Рома/киња |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. Подстицање задругарства и социјалног предузетништва | 3.9.1. Промовисање концепта задругарства и подршка оснивању задруга | Број социјалних предузећа која запошљавају Роме/киње Број Рома и Ромкииња запослених у социјалним предузећима Број агенција које су се укључиле у запошљавање Рома | МРРЛС МРЗСП | НСЗ Удружења | КЉМП Удружења | Извештаји о спроведеним активностима промовисања Листа основаних задруга и предузећа | 0 | 0 | IV квартал 2014 |  |
|  | 3.9.2 Подршка оснивању женских задруга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.9.3. Подстицање оснивања социјалних предузећа која би запошљавала Роме и Ромкиње |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. Подстицање запошљавања младих Рома и Ромкиња | 3.10.1. Промовисати значај укључивања младих Рома и Ромкиња у програме и мере активне политике запошљавања, посебно у програме додатног образовања и обука | Број младих особа ромске националности укључених у програме додатног образовања и обука Број младих особа ромске националности који обављају стручну праксу Број младих особа Ромске националности оба пола, укључених у рад Канцеларија за младе | МРЗСП НСЗ | КЉМП ЈЛС Удружења Канцеларије за младе | МРРЛС Удружења СИПРУ НСРНМ | Извештаји НСЗ Извештаји канцеларија за младе | 0 | 0 | IV квартал 2014 |  |
|  | 3.10.2. Организовање стручне праксе код послодавца и у институцијама државне управе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.10.3 Укључивање ромске популације у канцеларије за младе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. Подстицање волонтерског рада код Рома и Ромкиња | 3.11.1. Промовисати значај волонтеризма | Број укључених волонтера Број и врста промотивних активности | КЉМП | Удружења Канцеларије за младе | СИПРУ НСРНМ | Извештаји канцеларије за младе | 500 | 0 | IV квартал 2014 |  |
|  | 3.11.2. Укључивање ромских волонтера у јавни и приватни сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. Побољшање положаја Рома на тржишту секундарних сировина | 3.12.1. Организивање Рома/киња сакупљача секундарних сировина у задруге и професионалне синдикате | Број основаних задруга за рециклажу Број Рома/киња ангажованих на сакупљању и рециклажи секундарних сировина на локалном нивоу Број Рома чланова синдикалног струковног удружења | МРРЛС МРЗСП | KЉМП Удружења | Удружења СИПРУ НСРНМ | Извештаји надлежених институција | 0 | 0 | IV квартал 2014 |  |
|  | 3.12.2. Обука за сакупљаче о здравственој заштити и заштити на раду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.12.3 Промовисање укључивања Ромкиња у синдикална струковна удружење и задруге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.12.4 Примена подстицајних мера за Роме и Ромкиње, сакупљаче секундарних сировина у оквиру реализације планова за упраљање отпадом на локалном нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. Формирање Националног фонда за запошљавање Рома и Ромкиња | 3.13.1. Дефинисати механизме и неопходан законодавни и институционални оквир потребан за формирање и функционисање фонда | Основан Фонд Израђен свеобухватни план и механизми прикупљања средстава за Фонд | КЉМП | МРРЛС НСЗ НСРНМ | СИПРУ |  | 500 | 0 | IV квартал 2014 |  |
| 3.14. Укључивање Рома и Ромкиња у мере Активног тражења посла | 3.14. 1. Обука за активно тражење посла – АТП-1 | Број полазника обуке Број запослених путем Клуба за тражење посла Број полазника тренинга Број запослених путем Сајма запошљавања | МРЗСП | НСЗ |  | Извештај МРЗСП | 189 | 0 | IV квартал 2014 |  |
|  | 3.14. 2. Клуб за тражење посла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.14.3. Тренинг самоефикасности – АТП-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.14.4. Сајам запошљавања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15. Укључивање Рома и Ромкиња у програме додатног образовања и обуке | 3.15.1. Стручна пракса | Број полазника стручне праксе Број особа који су прошли одговарајућу обуку | МРЗСП | НСЗ |  | Извештај МРЗСП | 587 | 0 | IV квартал 2014 |  |
|  | 3.15.2. Стицање практичних знања |  |  |  |  |  | 6.308 |  |  |  |
|  | 3.15.3. Обука за тржиште рада |  |  |  |  |  | 14.189 |  |  |  |
|  | 3.15.4.Обука на захтев послодавца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.15.5.Функционално основно образовање |  |  |  |  |  | 879 |  |  |  |
| 3.16. Укључивање Рома и Ромкиња у програм субвенција за запошљавање | 3.16.1. Субвенција за самозапошљавање | Број одобрених субвенција за самозапошљавање Број субвенција одобрених за отварање нових радних места Број новозапослених | МРЗСП | НСЗ |  | Извештај МРЗСП | 15,636 |  | IV квартал 2014 |  |
|  | 3.16.2. Субвенција послодавцима за отварање нових радних места |  |  |  |  |  | 5,600 |  |  |  |

| 4. РАСЕЉЕНА ЛИЦА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циљ | Мере и активности | Индикатори | Носиоци |  | Мониторинг | Подаци/ доступност и потребе | Износ извори средстава у периоду 2012 - 2014 |  | Рок |
|  |  |  | Надлежна институција | Партнери |  |  | Буџет РС у 000 динара | Донације у ЕУР |  |
| 4.1. Обезбеђивање личне документације Ромима (ИРЛ) | 4.1.1. Додатно поједностављена процедура евидентирања и издавања ИРЛ легитимације смањењем броја неопходних докумената | Број издатих ИРЛ легитимација по поједностављеној процедури | КИРС | Удружења ИРЛ | КЉМП | Подаци КИРС Удружења ИРЛ | 0 | 0. | IV квартал 2014 |
| 4.2. Обнова уписа чињеница рођења, закључења брака и смрти у матичне књиге које се воде за подручје АП КиМ за ИРЛ припаднике ромске националне мањине | 4.2.1. Пружање правне помоћи и логистичке подршке неопходне за остваривање наведених права | Број лица која су остварила право на обнову уписа у матичну књигу, а изјаснили су су као припадници ромске националне мањине, имајући у виду одредбу Устава РС којом је гарантовна слобода изражавања националне припадности и да се овај податак не уписује у матичне књиге | Органи из члана 6. став 4. Закона о матичним књигама (правна помоћ) КЉМП (логистичка подршка) | НСРНМ Удружења ИРЛ | КЉМП | Извештаји органа из члана 6. став 4. Закона о матичним књигама | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
| 4.3.Обезбеђивање здравствене заштите расељеним Ромима без легалног основа становања | 4.3.1. Израда одговарајућег стручног упутства или приручника за спровођење одредби Закона о здравственом осигурању и Закона о здравственој заштити који се тичу лечења посебних категорија становништва 4.3.2 Организавање мобилних тимова за рано откривање обољења и заштиту репродуктивног здравља Ромкиња расељених са КиМ | Већи број Рома/киња расељених са КиМ који остварују право на здравствену и социјалну заштиту | МЗ | Удружења | КЉМП МО | Извештаји здравстевних установа Извештаји удружења | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
| 4.4. Обезбеђење приступа праву на запошљавање и подстицање запошљавања Рома- ИРЛ | 4.4.1. Пријављивање Рома- ИРЛ без легалног основа становања у филијале НСЗ | Број пријављених Рома ИРЛ у НСЗ и филијалама НСЗ У НАПЗ уведени одговарајући индикатори о укључености Рома- ИРЛ у мере и активности усмерене на Роме и/ или ИРЛ Извештавање по новим индикаторима уведеним у НАПЗ – о броју укључених Рома-ИРЛ, по мерама и програмима | МРРЛС НСЗ ЈЛС | Удружења ИРЛ КЉМП КИРС ЈЛС (повереништва за избеглице, координатори за ромска питања) | КЉМП МО Удружења | Извештаји МРРЛС и НСЗ Извештаји удружења | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 4.4.2. Праћење укључености Рома-ИРЛ у мере и програме активне политике запошљавања |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.3. Укључивање породица Рома ИРЛ у програме доходовних активности који спроводи КИРС | Број породица ИРЛ које су добиле доходовне активности | КИРС | Удружења ИРЛ КЉМП ЈЛС (повереништва за избеглице, координатори за ромска питања) | КЉМП МО Удружења | Извештаји КИРС | 0 | 75.000 IPA, UNHCR | IV квартал 2014 |
| 4.5. Интеграција у образовни систем | 4.5.1. Укључивање у опште мере за унапређивање образовања Рома | Број деце Рома-ИРЛ интегрисаних у образовни систем | МПНТР | НСРНМ Удружења | КЉМП Удружења | Извештај МПНТР Извештаји удружења | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
| 4.6. Решавање стамбених проблема Рома- ИРЛ | 4.6.1. Програми стамбене подршке за Роме- ИРЛ који живе у формалним и неформалним колективним центрима | Број стамбених решења по категоријама | ЈЛС КИРС | МО | КЉМП Удружења | Извештаји МО | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 4.6.2. Равноправно укључивање Рома – ИРЛ у програме за решавање неформалних насеља |  | ЈЛС КИРС | СИПРУ |  |  | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 4.6.3. Обезбеђивање средстава од међународних донатора и из ИПА фондова | Број и вредност одобрених пројеката/програма који се баве решавањем стамбених проблема Рома - ИРЛ | КИРС | МО | КЉМП Удружења | Извештаји МО | 0 | 900.000 IPA, UNHCR | IV квартал 2014 |
|  | 4.6.4. Збрињавање Рома већ смештених у колективним центрима до обезбеђивања стамбеног решења | Број Рома – ИРЛ збринутих у колективним центрима | KИРС |  |  |  | 300.000 | 0 | IV квартал 2014 |
| 4.7.Информисање Рома- ИРЛ о праву на повратак | 4.7.1. Кампање о могућностима и условима повратка | Број захтева за „иди-види“ посете | ККиМ Удружења |  | Удружења МО КЉМП |  | 0 | 0 | IV квартал 2014 |

| 5. ПОВРАТАК ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циљ | Мере и активности | Индикатори | Носиоци |  | Мониторинг | Подаци/ доступност и потребе | Износ извори средстава у периоду 2012 - 2014 |  | Рок |
|  |  |  | Надлежна институција | Партнери |  |  | Буџет РС у 000 динара | Донације у ЕУР |  |
| 5.1. Поседовање релевантних података о повратницима по споразуму о реадмисији | 5.1.1. Ажурирање базе података разврстаних по полу о повратницима | Броје евидентираних повратника | КИРС МУП | МО Удружења | КЉМП |  | 0 | 3.000 Швајцарска агенција за развој (СДЦ) | IV квартал 2014 |
| 5.2. Решавање проблема личних исправа и других докумената | 5.2.1 Обезбеђивање трошкова за превођење и друге активности везане за документацију | Број повратника којима је пружена помоћ Донето стручно упутство | МСП МРЗСП МУП | МО | КЉМП НСРНМ |  | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 5.2.2. Доношење стручног упутства МРЗСП у вези са решавањем проблема повратника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Инклузија у образовни систем | 5.3.1. Примена стручног упутства за школе за обавезан упис деце повратника | Донето стручно упутство, успешна примена упутства Број нострификованих диплома Број деце којима је пружена помоћ | МПНТР МПДУ | МО Удружења | КЉМП НСРНМ Удружења |  | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 5.3.2. Нострификација школских докумената |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.4. Помоћ у прибављању школских докумената из иностранства у најкраћем временском року |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.5. Програми за учење језика из наставног плана и програма |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.6. Програми за очување језика средине из које се враћају |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Информисање повратника о њиховим правима | 5.4.1. Константне и периодичне инфо- кампање о организованој помоћи за повратнике | Број инфо кампања и обавештених повратника Број подељених водича Број информисаних представника ЈЛС | КИРС КЉМП НСРНМ | Удружења |  |  | 0 | 163.000 Швајцарска агенција за развој (СДЦ) | IV квартал 2014 |
|  | 5.4.2. Израда Водича за повратнике |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.3. Израда Водича за представнике ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. Решавање питања становања и смештаја повратника у прихватне центре | 5.5.1. Одржавање смештајних капацитета постојећих центара и финансирање услуга смештаја и исхране у прихватним центрима. | Рад прихватних центара за смештај повратника и број смештених породица Број општина које су ревидирале ЛАП | КИРС ЈЛС МПРРПП | Удружења МО | КЉМП НСРНМ |  | 10.800 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 5.5.2. Укључивање повратника по Споразуму о реадмисији у ЛАП-ове за решавање избеглица и ИРЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.5.3. Укључивање повратника у програме стамбеног збрињавања, социјалног становања, алтернативне облике стамбеног збрињавања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. Обезбеђење здравствене заштите повратницима | 5.6.1. Доношење одлуке о здравственој заштити категорија лица у специфичним условима | Усвојена одлука Усвојено стручно упутство | МЗ | МО Удружења МУП | КЉМП НСРНМ |  | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 5.6.2. Доношење одговарајућег стручног упутства за спровођење одредби Закона о здравственој заштити који се тичу лечења посебних категорија становништва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. Израда стручног упутства за спровођење Споразума о реадмисији за поштовање људских права | 5.7.1. Формирање тима за израду стручног упутства (Република Србија и земље потписнице) | Функционална примена стручног упутства Број повратничких породица које су оставриле права | МСП КЉМП МУП | Удружења МО Савет за интеграцију повратника по споразумима о реадмисији | НСРНМ | Извештај МСП | 500 | 0 | IV квартал 2014 |
| 5.8. Обезбеђење приступа праву на запошљавање повратницима | 5.8.1. Приступ мерама НАПЗ уз посебан осврт на краткорочна прелазна решења за привремену подршку повратницима и стварање финансијски одрживих модела привређивања у првој фази процеса прилагођавања новим условима живота | Број запослених повратника Активности форума | МРЗСП |  |  |  | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 5.8.2. Установљавање форума за размену најбољих искустава из праксе градова и општина које су већ обезбедиле неке услове и капацитете за радну интеграцију повратника |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6. ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циљ | Мере и активности | Индикатори | Носиоци |  | Мониторинг | Подаци/ доступност и потребе | Износ извори средстава у периоду 2012 - 2014 |  | Рок |
|  |  |  | Надлежна институција | Партнери |  |  | Буџет РС у 000 динара | Донације у ЕУР |  |
| 6.1. Упис чињенице рођења у матичну књигу рођених | 6.1.1. Организовање кампање ради информисања Ром/киња са процедурама за упис у матичне књиге | Број кампања и територијална покривеност | КЉМП | Удружења и МО чија је област деловања унапређивање положаја Рома, односно заштита људских и мањинских права | КЉМП |  | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 6.1.2. Упознавање крајњих корисника о правима (штампање брошура са релевантним подацима, рекламна кампања и други пригодни начини информисања) | Број дистрибуираних брошура | КЉМП | Удружења и међународне организације чија је област деловања унапређивање положаја Рома односно заштита људских и мањинских права | КЉМП |  | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 6.1.3. Пружање помоћи припадницима ромске националне мањине у поступку уписа у матичну књигу рођених, финансирањем програма удружења која имају за циљ идентификовање припадника ромске националне мањине који нису уписани у ову службену евиденцију и пружање бесплатне помоћи у управном поступку накнадног уписа чињенице рођења и судском поступку утврђивања времена и места рођења | Број лица која су остварила право на накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених, а изјаснили су се као припадници ромске националне мањине, имајући у виду одредбу Устава РС којом је гарантована слобода изражавања националне припадности, односно да нико није дужан да се изјашњава о својој националној припадности и да се овај податак не уписује у матичне књиге Број извршених уписа у матичну књигу рођених | КЉМП | Удружења чија је област деловања унапређивање положаја Рома односно заштита људских и мањинских права | КЉМП |  | 0 | 317.464 ИПА 2012 | IV квартал 2014 |
|  | 6.1.4. Реализација Споразума о разумевању закљученог између Министарства правде и државне управе, Заштитника грађана и Високог комесаријата Уједињених нација за избеглице – Представништво у Србији |  |  |  |  |  | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | - Унапређене обуке судија у вези примене Закона о допунама Закона о ванпарничном поступку; | број спроведених обука и број обучених судија | МПДУ | Правосудна академија, Заштитник грађана, УНХЦР, Praxis |  |  | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | - Обуке матичара и заменика матичара, као и службеника који обављају послове првостепеног управног поступка у области матичних књига у вези са спровођењем закона и подзаконских прописа који уређују упис чињеница и података у матичну књигу рођених; | број спроведених обука и број обучених матичара и заменика матичара | МПДУ | МУП, МРЗСП, Заштитник грађана, УНХЦР, Praxis |  |  | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | - Идентификовање деце без родитељског старања смештене у установе за смештај деце без родитељског старања или у хранитељске породице које нису уписана у матичну књигу рођених ради покретања поступка за упис података о рођењу у ову службену евиденцију; | број идентификоване деце, број покренутих поступака и број уписане деце у матичну књигу рођених | МРЗСП ЦСР | МПДУ МУП, Заштитник грађана, УНХЦР, Praxis |  |  |  |  |  |
|  | - Праћења стања у области остваривања права на упис у матичну књигу рођених | број извршених инспекцијских надзора и број наложених мера; | МПДУ, преко Управног инспектората | Заштитник грађана |  |  |  |  |  |
| 6.2. Праћење примене Правилника о обрасцу пријаве пребивалишта на адреси установе | 6.2.1. Праћење примене прописа који уређују пријаву пребивалишта на адреси центра за социјални рад | број примљених и решених захтева | МРЗСП МУП ЦСР | УНХЦР Praxis |  |  | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
| 6.3.Издавање личних докумената за Роме | 6.3.1.Пријава пребивалишта у складу са новим Законом о пребивалишту и боравишту грађана и издавање личних докумената (личне карте, путне исправе и др.) | Предложене и усвојене измене одговарајућих прописа Предложен Закон о јединственом матичном броју грађана Донети одговарајући подзаконски акти из области пребивалишта и боравишта грађана и ЈМБГ Број издатих личних докумената по хитном поступку | МУП ЦСР Влада | Удружења чија је област деловања унапређивање положаја Рома односно заштита људских и мањинских права | КЉМП |  | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 6.3.2 Припрема нацрта новог закона о јединственом матичном броју грађана |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.3 Доношење подзаконских прописа из области пребивалишта и боравишта грађана и јединственог матичног броја грађана |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.4 Сарадња са ЦСР у циљу спровођења акције издавања личних докумената по хитном поступку |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циљ | Мере и активности | Индикатори | Носиоци |  | Мониторинг | Подаци/ доступност и потребе | Износ извори средстава у периоду 2012 - 2014 |  | Рок |
|  |  |  | Надлежна институција | Партнери |  |  | Буџет РС у 000 динара | Донације у ЕУР |  |
| 7.1. Боља информисаност Рома и Ромкииња о правима из области социјалне заштите | 7.1.1. Израда и дистрибуција информативног материјала | Број дистрибуираних материјала | МРЗСП | ЦСР НСРНМ Удружења грађана МО СИПРУ | КЉМП | Извештај МРЗСП | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 7.1.2. Пружање саветодавне помоћи у поступку остваривања права из области социјалне заштите | Број ЈЛС које обезбеђују саветовање и помоћ при остваривању права из области социјалне заштите Број обучених координатора, удружења и др. Број Рома/киња међу корисницима услуга и материјалних давања из области социјалне заштите | МРЗСП КЉМП | ЦСР JЛС СИПРУ | КЉМП | Извештај МРЗСП | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 7.1.3. Активнији приступ решавању проблема Рома који су корисници мера социјалне заштите | Повећање броја Рома радно способних корисника новчане социјалне помоћи који су активирани кроз програме образовања и обуке за запошљавање | МРЗСП | НСЗ JЛС ЦСР Удружења грађана СИПРУ | КЉМП | Извештај МРЗСП | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
| 7.2. Заштита права деце | 7.2.1. Подршка развоју хранитељства | Однос ромске деце према укупном броју деце у институцијама/ хранитељству | МРЗСП | ЦСР JЛС Удружења МО СИПРУ | КЉМП | Извештај МРЗСП | 161.764 | 0 | IV квартал 2014 |
| 7.3. Одржива интеграција ромске популације у локалној заједници | 7.3.1. Оснаживање ромских удружења за рад у заједници/ теренски рад у циљу побољшања приступа услугама уз сарадњу са ЦСР | Број подржаних пројеката ромских удружења | МРЗСП ЈЛС | JЛС МО СИПРУ | КЉМП | Извештај МРЗСП | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 7.3.2. Обуке запослених у установама социјалне заштите за рад са корисницима на бази антидискриминације и толеранције | Број одржаних обука Број запослених који су завршили обуку | МРЗСП | JЛС Удружења МО СИПРУ | КЉМП | Извештај МРЗСП | 0 | 0 | IV квартал 2014 |

| 8. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циљ | Мере и активности | Индикатори | Носиоци |  | Мониторинг | Подаци/ доступност и потребе | Износ извори средстава у периоду 2012 - 2014 |  | Рок |
|  |  |  | Надлежна институција | Партнери |  |  | Буџет РС у 000 динара | Донације у ЕУР |  |
| 8.1. Праћење здравственог стања ромске популације | 8.1.1. Даље развијање сета родно осетљивих индикатора индикатора за праћење здравственог стања ромске популације | Развијени нови индикатори за праћење здравственог стања и унапређени постојећи индикатори Број спроведених циљаних истраживања о здравственом стању Рома Резултати циљаног истраживања о здравственом стању Ромкиња | МЗ | Удружења Институти и заводи за јавно здравље | Удружења НСРНМ |  | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 8.1.2. Периодично спровођење циљаних истраживања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Повећање приступачности доступности и квалитета здравствене заштите за ромску популацију | 8.2.1. Организовање семинара за запослене РФЗО о специфичном положају ромске популације у систему обавезног здравственог осигурања | Број запослених у РФЗО учесника семинара Број здравствених радника учесника на семинарима и радионицама Број ромских породица обухваћених посетама патронажних сестара Повећање броја припадника ромске популације корисника обавезног здравственог осигурања Број едукованих Рома/киња у области права на здравствену заштиту | МЗ МРЗСП КЉМП | Удружења | Удружења НСРНМ |  | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 8.2.2. Организовање семинара и радионица за здравствене раднике и сараднике ради упознавања са специфичним потребама ромске популације, успостављање боље комуникације и разумевања 8.2.3. Унапређење рада патронажних сестара |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.4. Организовање едукације Рома и Ромкиња о правима на здравствену заштиту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. Унапређење рада здравствених медијаторки | 8.3.1. Ангажовање здравствених медијаторки | Број ангажованих ромских здравствених медијаторки на годишњем нивоу Усвојена методологија праћења и евалуације рада Број корисника којима је пружена услуга од стране здравствених медијаторки | МЗ КЉМП |  | Удружења НСРНМ |  | 80.500 | 5.487 СИДA | IV квартал 2014 |
|  | 8.3.2. Развијање система праћења рада здравствених медијаторки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3.3. Проширење рада Здравствених медијаторки и кроз сарадњу са координаторима за унапређење положаја Рома у осталим секторима, у пружању помоћи - угроженим групама у руралним срединама - деци улице - бескућницима |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3.4. Систематизација радног места здравствених медијаторки (запошљавање 75 ромских здравствених медијаторки је пример успешне праксе који подиже ниво доступности здравствене заштите Ромима и Ромкињама и уједно подиже ниво знања о здравственој заштити и повећава укљученост Рома у друштво у целини) | израђени стандарди за запошљавање ромских здравствених медијаторки број стално запослених ромских здравствених медијатoрки | МЗ | КЉМП | Удружења НСРНМ |  | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
| 8.4. Побољшање здравственог стања ромске популације, посебно жена и деце | 8.4.1. Појачати и даље развијати активности о здравом начину живота код ромске популације | Резултати истраживања о здравственом стању ромске популације Број представника ромске популације укључен у рад саветовалишта у домовима здравља Број одраслих особа које се баве прикупљањем секундарних сировина вакцинисан против тетануса Број спроведених пројеката за унапређење здравља Рома, број Рома/киња који су усвојили неопходна знања, променили ставове, број директних корисника услуга пројеката и остварени резултати пројеката Број родитеља који су одвели дете лекару до 1. године и до 5. године Број одојчади и мале деце из ромских насеља обухваћених програмом побољшања нутритивног статуса | МЗ | ЈЛС Удружења УНИЦЕФ Институт за јавно здравље Србије | НСРНМ |  | 0 | 72.914 УНИЦЕФ - средства пренета у буџет у динарима 8.161.557,80 рсд / средњи курс од 29.1.2013. | IV квартал 2014 |
|  | 8.4.2. Унапређивање животне околине и услова становања у свим ромским насељима |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4.3. Укључивање ромског становништва у саветовалишта у домовима здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4.4. Обезбедити вакцинисање одраслог становништва које се бави прикупљањем секундарних сировина против тетануса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4.5. Спровођење пројеката за унапређење здравља Рома (приоритети: обухват обавезном имунизацијом, побољшање репродуктивног здравља, превенција хроничних незаразних обољења, специфична здравствена заштита Рома који се баве сакупљањем секундарних сировина, болести зависности, ТБЦ и др). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4.6. Оспособити родитеље/ старатеље и децу за активан однос и преузимање одговорности за здравље |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4.7. Побољшање нутритивног статуса одојчади и мале деце у ромским насељима |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. Унапређење животног окружења у ромској заједници | 8.5.1. Редовно спровођење анализе хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима | Број насеља обухваћених анализом на годишњем ниову Број домаћинстава обухваћених анализом на годишњем нивоу Број домаћинстава обухваћен мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације Број израђених предлога мера Број предложених мера за побољшање услова становања; снабдевања здравствено исправном водом за пиће, правилног одлагања отпада | МЗ МПРРПП ЈЛС | КЉМП | Удружења НСРНМ |  | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 8.5.2. Израда и спровођење предлога мера завода за јавно здравље за побољшање услова становања |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 9. ПОЛОЖАЈ ЖЕНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циљ | Мере и активности | Индикатори | Носиоци |  | Мониторинг | Подаци/ доступност и потребе | Износ извори средстава у периоду 2012 - 2014 |  | Рок |
|  |  |  | Надлежна институција | Партнери |  |  | Буџет РС у 000 динара | Донације у ЕУР |  |
| 9.1.Унапређивање политике једнаких могућности и права Ромкиња кроз рад ромских удружења | 9.1.1. Ојачати Ромску женску мрежу кроз унапређење капацитета ромских женских организација и иницијатива за активно учешће у креирању и надзору јавних политика | Учешће/број ромских активисткиња у креирању политика једнаких могућности на националном, покрајинском и локалном нивоу Усвојени документи за унапређење положаја Ромкиња на националном, покрајинском и локалном нивоу Број и ефекти реализованих пројеката ромских женских организација | КЉМП МРЗСП -УРР Надлежни покрајински органи управе ЈЛС | Удружења Ромска женска мрежа МО Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом НСРНМ | Ромски координатори/ке на локалном нивоу Тела за равноправност полова Управа за родну равноправност МО | Извештаји: Владе надлежних органа Заштитника Грађана Повереника за заштиту равноправности Покрајинског омбудсмана удружења МО извештаји по по међународним конвенцијама | 0 | 45.000 SIDA | IV квартал 2014 |
|  | 9.1.2. Промовисање, информисање и едукација Ромкиња о људским правима и могућностима њиховог остваривања | Број семинара, број полазница семинара, едукативни материјал Број пријављених случајева дискриминације над Ромкињама Број пријављених и процесуираних притужби Ромкиња по дискриминицацији при запошљавању и на радном месту | КЉМП МРЗСП-УРР ЈЛС НСРНМ Надлежни покрајински органи управе | Удружења МО | Повереник за заштиту равноправности | Извештаји: Владе надлежних органа Заштитника Грађана Повереника за заштиту равноправности Покрајинског омбудсмана удружења МО извештаји по по међународним конвенцијама | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
| 9.2. Учешће Ромкиња у јавном и политичком животу | 9.2.1. Установљавање квоте од најмање 30% Ромкиња у телима која репрезентују Ромску националну заједницу, на основу Закона о равноправности полова; 9.2.2 Прикупљање података о броју Ромкиња чланица политичких партија, других предствничких тела и органа и мапирање примера добре праксе, путем циљаног истраживања 9.2.3 Едукације чланства и руководства ромских партија о значају укључивања жена у јавни и политички живот; | Број Ромкиња унутар политичких партија, радних група и тела које их репрезентују Резултати истраживања Број и ефекти едукативних активности у области политичког и јавног живота | КЉМП МРЗСП -УРР Надлежни покрајински органи управе ЈЛС Ромске партије | Удружења Политичке странке МО НСРНМ СИПРУ | Изборне комисије на свим нивоима; Управа за родну равноправност | Извештаји: Владе надлежних органа Повереника за заштиту равноправности Удружења МО Извештаји по међународним конвенцијама Политичке странке – достављање извештаја | 1.000 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 9.2.4. Информисање Ромкиња о значају учествовања у јавном и политичком животу кроз подршку пројектима женских Ромских организација | Број и ефекти пројеката женских ромскиха за укључење Ромкиња у јавни и политички живот |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2.5. Јачање капацитета Ромкиња које учествују у јавном и политичком животу | Врој одржаних едукација Број полазница едукација |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2.6. Промоција успешних Ромкиња у јавном и политичком животу посредством медија и јавних дискусија | Број медијских прилога о успешним Ромкињама; Број трибина и округлих столова; |  |  |  |  |  |  |  |

| 9.3. Унапређивање економског положаја Ромкиња | 9.3.1. Укључивање Ромкиња у мере активне политике запошљавања | а) континуирана обука, програми прешколовавања и стицања нових знања и вештина кроз курсеве и скраћене програме | Ефекти програма запошљавања и самозапошљавања на Ромкиње Број и структура Ромкиња које су укључене у образовне програме као и функционално основно образовање Број Ромкиња укључених у обуке за познатог послодавца Број Ромкиња које су запослене шест месеци након завршетка мере Број утврђених индивидуалних планова запошљавања Број Ромкиња које су запослене шест месеци након укључивања у образовне програме и обуке Број пријављених потреба послодаваца Број високо-образованих запослених Ромкиња | НСЗ ЈЛС МРЗСП Центри за каријерно вођење на универзитетима МПДУ | НСРНМ Удружења Повереник за заштиту равноправност | МО СИПРУ | Извештаји НСЗ Извештаји Тима за смањење сиромаштва и Савета за социјалну инклузију Извештај МО | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | б) подстицање послодаваца за запошљавање Ромкиња доделом субвенција |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в) посредовање у запошљавању и каријерно вођење и саветовање г) подршка незапосленим високо-образованим Ромкињама за запошљавање |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.2. Подстицање запошљавања, женског предузетништва и самозапошљавања | а) укључивање Ромкиња у едукативне семинаре и обуке о предузетништву и додељивање субвенција за самозапошљавање б) унапређивање кредитних програма за подстицање женског предузетништва код Ромкиња кроз Фонд за развој в) формирање посебних кредитних линија за подршку женског предузетништва г) спровођење истраживања о могућностима и препрекама за самозапошњавање Ромкиња д) спровођење информативен кампање о својинским односима и подизање свести Рома и Ромкиња о својинским односима | Број и структура Ромкиња укључених у мере активне политике запошљавања Удео Ромкиња укључених у мере за подстицање предузетништва у укупном броју учесника у мерама Број самозапослених Ромкиња шест месеци након укључивања у мере активне политике запошљавања Број запослених Ромкиња помоћу кредита Фонда за развој Број додељених кредита Ромкињама за започињање посла | МРЗСП МФП |  | НСРНМ | Истраживања удружења | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
| 9.4. Спречавање присилних и незаконитих бракова (тзв. уговорени бракови) | 9.4.1. Унапређење превентивно-репресивног механизма за заштиту ромске популације од незаконитих бракова (тзв. уговорени бракови) | а) програм континуиране едукације, запослених у институцијама заштите у циљу сензибилизације за ромско женско питање б) програм континуиране едукације, родитеља у циљу заштите ромске популације од незаконитих бракова в) реализовање кампање подизања свести о проблематици незаконитих и раних бракова | Број Ромкиња корисника /ца саветовалишта Програми који су усмерени на ромску популацију Број пријављених случајева Број процесуираних случајева пред судом | ЦСР МУП МЗ Тужилаштво Канцеларија за младе МПНТР ЈЛС ШУ ОШ | НСРНМ | Удружења МО | Истраживања ромско-женских удружења | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 9.4.2. Едукација педагошких асистената/ ткиња, медијаторки и локалних координатора/ки о људским правима и родној равноправности | б) успостављање хоризонталне и вертикалне координације свих сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.Успостављање механизама за заштиту жена и деце од трговине људским бићима | 9.5.1.Редовно прикупљање информација у вези са Ромкињама које су жртве трговине људима | а) формирање сигурних кућа, кућа на пола пута, отвореног и затвореног типа б) интензивирање сарадње НВО и Центра за заштиту жртава трговине људима | База података о трговини Ромкињама Број обучених и сензибилисаних служби Број едукација Број јавних кампања Број процесуираних случајева трговине људима Број деце укључене у културно развојне програме Смањен број ''деце улице'' | МЗ МУП Међународна организација за миграције (ИОМ) Центар за заштиту жртава трговине људима ЈЛС МРЗСП | МО Удружења | НСРНМ | Истраживање ОЕБС и удружења Извештаји Склоништа за ''децу улице'' Истраживања и извештаји МО Истраживања и извештаји удружења | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 9.5.2. Обука и сензибилизација служби и релевантних удружења о специфичности Ромкиња које су жртве трговине људима | а) оспособљавање служби да интервенишу и помогну „деци улице“ б) формирање тимова за вршњачку едукацију у области превенције трговине људима |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в) формализовање постојећих модела и обезбеђивање финансирања из општинских и државних буџета г) анализа и праћење примене казнене политике у области трговине људима са освртом на Ромкиње |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.5.3.Спровођење законских мера за ефикасније деловање институција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.5.4. Медијаторски рад у саветовалиштима са Ромкињама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.5.5. Системски приступ проблему “деца улице“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. Мењање предрасуда и стереотипне слике о улози Ромкиње у породици и друштву у јавном животу | 9.6.1. Примена законодавства против дискриминације | б) анализа медијског извештавања в) испитивање јавног мњења г) број процесуираних случајева дискриминације |  | МРЗСП - УРР МЗ КЉМП | Савет за равноправност полова Удружења Повереник за заштиту равноправности | Удружења МО | Истраживања удружења | 1.000 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 9.6.2. Увођење едукативних програма са акцентом на људска, мањинска и права жена и начинима њиховог фукционисања и заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.6.3. Сензибилизација институција на женско ромско питање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.Превенција и сузбијање насиља над Ромкињама у породици и партнерским односима и унапређивање заштите жртава | 9.7.1. Ефикасна примена закона и мера заштите у ромским насељима | а) примена ефикасних метода на заштити Ромкиња од насиља у породици и партнерским односима | Број обучених тимова Ефикасни мобилни тимови састављени од особа запослених у институцијама које пружају услуге жртвама насиља на локалном нивоу Ниво доступности склоништа за жене жртве насиља Ромкињама Број Ромкиња жртава насиља корисница склоништа за жене жртве насиља Број едукованих Ромкиња Повећана доступност услуга заштите Ромкињама жртвама насиља Смањен број Ромкиња које трпе насиље Број Ромкиња смештених у склоништа за жене жртве насиља | МРЗСП- УРР ЈЛС ЦРС МУП МЗ | НСРНМ Удружења КЉМП |  | Извештаји ЦСР Подаци МУП-а Подаци склоништа за жене жртве насиља Извештаји женских ромских удружења | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  |  | б) анализа и праћење примене казнене политике у области насиља над женама са освртом на Ромкиње |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.7.2. Јачање капацитета система заштите Ромкиња од насиља | а) едукација међусекторских тимова за заштиту жртава насиља за примену решења и осетљивост по питању заштите Ромкиња од насиља |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.7.3. Повећање доступности система заштите за Ромкиње жртве насиља | а) едукација и информисање Ромкиња о праву на живот без насиља |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | б) обезбеђена доступност склоништа за жене жртве насиља свим женама без дискриминације |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8. Унапређивање образовања Ромкиња | 9.8.1. Обезбеђивање програма описмењавања за Ромкиње | а) обезбеђивање стипендија и кредита за школовање | Смањен проценат Ромкиња које пре времена напуштају образовни систем Број уписаних ромских девојчица у основне школе Број ромских девојчица које су завршиле основну школу Број Ромкиња уписаних у средње школе Број Ромкиња уписаних на факултете Број одраслих ромкиња обухваћених програмима образовања Број стипендија за ромске девојчице/девојке | МПНТР Образовне установе Школе за образовање одраслих ЗУОВ ПС | Универзитетске установе НСРНМ МО Удружења |  | Резултати анализа релеватних институција Резултати анализа одржаних семинара и радионица | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  |  | б) функционално образовање одраслих Ромкиња ц) укључивање Ромкиња у програме описмењавања „Друга шанса“ посредством ромских удружења д) обезбеђивање финансијске подршке локалним самоуправама за организовање превоза за Ромкиње које су укључене у програм „Друга шанса“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.8.2. Укидање родних и етничких стереотипа из наставног програма и уџбеника | а) промовисање позитивних примера успешних Ромкиња широј заједници, кроз медије, издаваштво и наставне програме б) анализа родних и етничих стереотипа уџбеника на свим нивоима образовања в) заговарање за промене образовних програма са аспекта укидања стереотипа г) програми праћења и подршке девојчицама и младим женама у процесу образовања |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.8.3. Увођење афирмативних мера за целоживотно образовање Ромкиња и промоција учења на даљину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.8.4. Информисање родитеља о Закону о основној школи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.8.5. Подстицање високошкол. образовања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) медијске кампање у ромској и широј заједници за промоцију образовања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9. Унапређивање и заштита општег и репродуктивног здравља Ромкиња и обезбеђивање доступности квалитетне здравствене заштите за Ромкиње | 9.9.1. Обезбеђивање података о здравств. стању Ромкиња | а) здравствено васпитање путем радионица из области здравствене заштите а) информисање Ромкиња о правима у области здравствене заштите; б) организовање прегледа за Ромкиње из ромских насеља, интернорасељених Ромкиња и Ромкиња из реадмисије | дефинисан сет индикатора за здравствено праћење стања број посећених ромских насеља од стране здравствених служби број радионица број штампаног информативног материјала број поднетих жалби за непоштовање процедура здравствених радника број обављених здравствених прегледа процена ефеката рада мобилних тимова на унапређење здравља Ромкиња у 20 општина процена ефеката рада здравствених медијаторки на унапређење здравља Ромкиња у 59 општина израђени стандарди за запошљавање ромских здравствених медијаторки број стално запослених ромских здравствених медијатoрки | МЗ | СЗО Удружења МО НСРНМ КЉМП |  |  | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 9.9.2. Повећање доступности здравствених служби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.10. Родно осетљиво праћење остваривања овог АП на националном и локалном нивоу | 9.10.1. Израда ЛПА за унапређивање положаја Ромкиња 9.10.2 Едукација и информисање представника/ца надлежних институција за спровођенје овог НАП о родним аспектима и индикаторима за праћење остварености родно осетљивих мера | а) размена добре праксе б) анализа и израда родно осетљиве студије студије о остваривању овог АП на националном и локалном нивоу | Број усвојених и буџетираних ЛПА за унапређивање положаја Ромкиња Број Ромкиња ангажованих да прате реализацију АП, посебно у делу који се односи на положај жена | МРЗСП-УРР МПНТР МЗ МРРЛС МПРРПП | Удружења МО Универзитетске установе НСРНМ КЉМП |  |  | 0 | 0 | IV квартал 2014 |

| 10. ИНФОРМИСАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циљ | Мере и активности | Индикатори | Носиоци |  | Мониторинг | Подаци/ доступност и потребе | Износ извори средстава у периоду 2012 - 2014 |  | Рок |
|  |  |  | Надлежна институција | Партнери |  |  | Буџет РС у 000 динара | Донације у ЕУР |  |
| 10.1. Унапређено информисање у штампаним медијима о ромској националној мањини | 10.1.1. Обезбеђена финансијска подршка редовном излажењу листова на ромском језику | Број листова на ромском језику који се издају једном месечно Повећан број младих дописника Рома Постојање специјализованог листа и подлистка за децу, младе и жене на регионалном нивоу Повећан тираж и дистрибуција листова на ромском језику Број и квалитет текстова у штампи о ромској националној мањини | МКИ КЉМП ЈЛС | НСРНМ Удружења | Удружења НУНС УНС | Подаци: МКИ КЉМП | 2.000 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 10.1.2. Подржана едукација кадрова |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1.3. Формиране редакције за децу, младе и жене |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1.4. Обезбеђене стимулативне мере за програмске садржаје и едукацију и сензибилизацију новинара у осталим редакцијама |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. Унапређено информисање у електронским медијима | 10.2.1. Обезбеђена финансијска подршка продукцији и емитовању радио и ТВ програма на ромском језику и о Ромима | Број радио и ТВ емисија на ромском језику и о Ромима Заступљеност емисија које извештавају о Декади Рома у редовној програмској шеми Постојање информисања на ромском у свим срединама где живи значајан број ромске популације Формирано удружење ромских медија и продукција Побољшан квалитет и разноврсност програмске понуде Минутажа програма на ромском језику | МКИ ЈЛС Јавни сервис | НСРНМ Медији и редакције на ромском језику | Удружења КЉМП Агенције за истраживање медија и јавног мњења РРА | Подаци: МКИ КЉМП | 3.000 | 0 |  |
|  | 10.2.2. Обезбеђена подршка јачању продукцијских капацитета, сарадњи и размени програма медија и редакција |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2.3. Обезбеђено редовно емитовање програма на јавном сервису за Роме и о Ромима на ромском и српском језику |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. Очување језичког и културног идентитета и стваралаштва у области медија | 10.3.1. Обезбеђена финансијска подршка продукцији аудиовизуелних дела на ромском за ТВ емитовање | Снимљен најмање један формат аудиовизуелног дела годишње | МКИ | НСРНМ Удружења | СУ | Подаци: МКИ КЉМП | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
| 10.4. Јачање кадровских Ресурса | 10.4.1. Утврђене потребе и профили медијских радника | Број и врсте реализованих едукација и сензибилизација Број радно ангажованих ромских медијских радника | Медији на ромском и редакције НСРНМ МКИ ЈЛС | МО | СУ Удружења | Извештаји: медија и редакција на ромском језику НСРНМ | 500 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 10.4.2. Обезбеђена подршка едукацијама и сензибилизацијама медијских радника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5.Развој и подршка нових информационих технологија | 10.5.1. Израда тематског Интернет портала о Декади Рома | Редовно ажуриран интернет портал Број посета и прегледаних страна Број прилога Број удружења који доприносе садржају портала Линк са сајтова државних институција и удружења | КЉМП МКИ | Надлежни органи државне управе Удружења Медији СИПРУ | КЉМП Надлежни органи државне управе ЈЛС Удружења |  | 500 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 10.5.2. Прикупљање и промовисање примера добре праксе у областима Стратегије и других релевантних стратешких докумената |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 11. КУЛТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циљ | Мере и активности | Индикатори | Носиоци |  | Мониторинг | Подаци/ доступност и потребе | Износ извори средстава у периоду 2012 - 2014 |  | Рок |
|  |  |  | Надлежна институција | Партнери |  |  | Буџет РС у 000 динара | Донације у ЕУР |  |
| 11.1. Јачање кадровских капацитета | 11.1.1. Утврђене кадровске потребе ромских организација 11.1.2. Обезбеђена подршка едукацијама и сензибилизацијама | Мапирани релевантни партнери и њихове кадровске потребе Направљен план приоритетних области обуке Број подржаних обука | МКИ | НСРНМ КЉМП | Удружења | Извештај НСРНМ | 300 | 0 | IV квартал 2014 |
| 11.2. Унапређена културна сцена Србије програмима у области ромске културе | 11.2.1. Обезбеђена финансијска подршка ромским организацијама које се баве програмима у области ромске културе 11.2.2. Обезбеђена подршка неромским организацијама да се баве промоцијом и очувањем ромске културе | Број одобрених и успешно спроведених пројеката од стране ромских и неромских организација | МКИ | КЉМП НСРНМ | КЉМП Удружења | Извештај МКИ НСРНМ | 1.000 | 0 | IV квартал 2014 |
| 11.3 Очување језичког и културног идентитета Рома | 11.3.1. Обезбеђена финансијска подршка за пројекте у области ромске културе који се реализују на ромском језику или им је очување језика циљ | Број одобрених и успешно спроведених пројеката | МКИ | КЉМП НСРНМ | КЉМП Удружења | Извештај МКИ НСРНМ | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
| 11.4 Подршка новим технологијама | 11.4.1. Израда тематског Интернет портала о Декади Рома 11.4.2. Прикупљање и промовисање примера добре праксе у областима Стратегије | Израђен интернет портал Број постављених примера добре праксе на порталу | КЉМП | МКИ НСРНМ СИПРУ | КЉМП Удружења НСРНМ | Извештај МКИ НСРНМ | 0 | 0 | IV квартал 2014 |

| 12. ПОЛИТИЧКО УЧЕШЋЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циљ | Мере и активности | Индикатори | Носиоци |  | Мониторинг | Подаци/ доступност и потребе | Износ извори средстава у периоду 2012 - 2014 |  | Рок |
|  |  |  | Надлежна институција | Партнери |  |  | Буџет РС у 000 динара | Донације у ЕУР |  |
| 12.1. Повећање информисаности припадника ромске националне мањине о политичкој партиципацији | 12.1.1. Подршка информисању локалних ромских заједница о изборном поступку и правима бирача | Излазност ромске заједнице на изборе | КЉМП МПДУ | Удружења МО | Удружења | Циљана истраживања о изласку на изборе | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 12.1.2. Информисање Рома и Ромкиња о значају учествовања у јавном и политичком животу | Број и ефекти пројеката за укључење Рома и Ромкиња у јавни и политички живот | КЉМП НСРНМ ЈЛС Надлежни покрајински органи | Удружења Политичке странке МО | Повереник за заштиту равноправности МО Удружења | Извештаји: Владе надлежних институција Заштитника грађана Повереника за заштиту равноправности Покрајинског омбудсмана по међународним конвенцијама Удружења | 2.000 | 0 | IV квартал 2014 |
| 12.2. Допринос равномерној заступљености Рома и Ромкиња у органима државне управе | 12.2.1. Запошљавање Рома и Ромкиња у органима државне управе и унапређивање програма стажирања | Број запослених Број ангажованих стажиста | СУК Органи државне управе КЉМП | МО | КЉМП СИПРУ | Подаци КЉМП | 0 | 60.000 SIDA | IV квартал 2014 |
|  | 12.2.2. Запошљавање Рома и Ромкиња у општинским/градским управама ЈЛС и унапређивање програма стажирања | Број запослених Број ангажованих стажиста | МРРЛС ЈЛС КЉМП |  |  |  | 0 | 100.000 SIDA | IV квартал 2014 |
| 12.3. Подршка развоју локалних политика за унапређивање положаја Рома | 12.3.1. Јачање капацитета ЈЛС за развој локалних стратешких докумената за унапређивање положаја Рома и Ромкиња | Број ЈЛС које имају родно осетљива стратешка докумената за унапређивање положаја Рома | МРРЛС ЈЛС КЉМП | МО Удружења СИПРУ | КЉМП | Подаци КЉМП | 0 | 100.000 SIDA | IV квартал 2014 |
|  | 12.3.2. Пружање подршке спровођењу ЛПА |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 12.4. Јачање свести о институционалном и политичком учешћу младих Рома и Ромкиња | 12.4.1. Креирање политичко-едукативних програма за младе Роме и Ромкиње | Број и ефекти пројеката ромских организација за укључење младих Рома и Ромкиња у јавни и политички живот | КЉМП НСРНМ ЈЛС Надлежни покрајински органи управе | Удружења Политичке странке МО СИПРУ | Повереник за заштиту равноправност МО Удружења | Извештаји: Владе надлежних институција Заштитника грађана Повереника за заштиту равноправности Покрајинског омбудсмана, по међународним конвенцијама удружења | 2.000 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 12.4.2. Информисање младих Рома и Ромкиња о значају учествовања у јавном и политичком животу |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 13. АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циљ | Мере и активности | Индикатори | Носиоци |  | Мониторинг | Подаци/ доступност и потребе | Износ извори средстава у периоду 2012 - 2014 |  | Рок |
|  |  |  | Надлежна институција | Партнери |  |  | Буџет РС у 000 динара | Донације у ЕУР |  |
| 13.1. Подизање свести о проблему дискриминације и поступање у случајевима дискриминације | 13.1.1. Кампање против дискриминације | Број спроведених кампања Број обухваћене циљне групе Број штампаног и дистрибуираног материјала Процена успешности кампања Промена ставова грађана Број спроведених радионица и број учесника | Надлежна министарства ЈЛС КЉМП | НСРНМ КЉМП Удружења Повереник за заштиту равноправности Јавни сервис Локални медији СИПРУ | ЛД МО | Извештаји МО и удружења Анализе јавног мњења | 2.000 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 13.1.2. Кампања о механизмима заштите у случајевима кршења права |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1.3. Спровођење радионица намењених запосленима у државним и локалним органима, установама и институцијама који остварују дирекан контакт са припадницима ромске популације а у циљу њиховог сензибилисања за специфичне проблеме Рома и проблеме вишеструке дискриминације |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. Подизање специјалистичких знања о међународним стандардима и унутрашњим прописима | 13.2.1. Оргаизовање специјалистичких обука за припаднике полиције, правосуђа и ЈЛС и запослене у државној управи | Број успешно реализованих обука Број учесника и учесница Процене успешности реализованих обука | МУП МПДУ Правосудна академија | КЉМП МО НСРНМ Повереник за заштиту равноправности | ЛД Удружења | Подаци КЉМП | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
| 13.3.Запошљавање већег броја Рома у полицији, правосуђу, другим државним органима и ЈЛС | 13.3.1.Спровођење мера афирмативне акције при запошљавању | Број запослених Рома у полицији, правосуђу, другим државним органима и ЈЛС | МУП МПДУ Надлежни органи државне управе ЈЛС | КЉМП МО НСРНМ Удружења | ЛД Удружења | Упоредна анализа РЗС Служба за управљање кадровима | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
| 13.4. Подршка организацијама које пружају правну помоћ жртвама дискриминације | 13.4.1. Подршка и донације удружењима грађана која заступају жртве дискриминације | Висина додељених новчаних средстава Број спроведених пројеката Број укључених удружења | Надлежни органи државне управе ЈЛС | МО Удружења | НСРНМ ЛД |  | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 13.4.2. Укључивање организација које пружају правну помоћу жртвама дискриминације у програме/активности институција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5.Праћење спровођења Закона о забрани дискриминације | 13.5.1. Сарадња са Повереником за заштиту равноправности | Број судских поступака покренутих на основу овог закона Број одлука донетих од стране Повереника за заштиту равноправности Број укључених удружења | КЉМП | МПДУ МО НСРНМ СИПРУ | Удружења |  | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 13.5.2. Консултативни састанци са удружењима |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6.Праћење имплементације Закона о равноправности полова | 13.6.1. Праћење реализације Закона о равноправности полова на националном и локалном нивоу | Број судских поступака покренутих на основу Закона о равноправности полова Број донетих пресуда у корист тужитељица Број укључених удружења Број укључених женских удружења | МРЗСП-УРР | Повереник за заштиту равноправности КЉМП МП МО НСРНМ СИПРУ | Удружења |  | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
|  | 13.6.2. Консултативни састанци удружењима |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7. Сузбијање говора мржње | 13.7.1 Развијање образовних програма и материјала за обуку младих људи о говору мржње; 13.7.2 Едукација медијских кућа који објављују информације путем рачунарских система о начинима успостављања механизма самосталне контроле и превенције говора мржње; | промена ставова грађана; број успешно реализованих обука; број учесника и учесница | МПНТР | Удружења КЉМП |  |  | 0 | 0 | IV квартал 2014 |
| 13.8. Усклађивање Кривичног законика Републике Србије са Конвенцијом Савета Европе и Додатним протоколом о високотехнолошком криминалу | 13.8.1 Предлог за увођење кривичног дела о високо технолошком криминалу у Кривични законик као квалификовани облик кривичног дела; 13.8.2. Едукација судија, тужиоца и полиције о поступању са проблемом говора мржње на интернету; 13.8.3. Формирање посебне групе у оквиру Одсека за високотехнолошки криминал која ће се бавити говором мржње на интернету; 13.8.4. Едукација и подршка невладиним организацијама који се баве сузбијањем говора мржње; | број судских поступака број спроведених пројеката | МУП | КЉМП |  |  | 0 | 0 | IV квартал 2014 |

Списак скраћеница: GIZ – АП - Акциони план ГИЗ – Немачка организација за међународну сарадњу ДЗ- Дом здравља ДИЛС - Delivery of Improved Local Services ЗВКОВ- Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ЗУОВ- Завод за унапређивање образовања и васпитања ИК- Институције културе ИНС- Инспекцијске надзорне службе ИПА - Инструмент претприступне помоћи ( Pre Accession Instrument) ЈИСП- Јединствени информациони систем у просвети ЈЛС - Јединица локалне самоуправе КИРС - Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије ККиМ - Канцеларија за Косово и Метохију КЉМП - Канцеларија за људска и мањинска права ЛД- Лига за Декаду ЛДОО- Лига за Декаду, Одбор за образовање ЛЗ- Локална заједница ЛПА- Локални план акције МГУ – Министарство грађевине и урбанизма МЗ - Министарство здравља МКИ - Министарство културе и информисања МРЗСП – Министарство рада запошљавања и социјалне политике МО- Међународне организације МОС- Министарство омладине и спорта МПДУ – Министарство правде и државне управе МПНТР - Министарство просвете, науке и технолошког развоја МПРРПП - Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања МРРЛС - Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе МСП – Министарство спољних послова МУП - Министарство унутрашњих послова МФП – Министарство финансија и привреде НАПЗ- Национални акциони план за запошљавање НПС – Национални просветни савет НСЗ - Национална служба за запошљавање НСО – Непрофитна стамбена организација НСРНМ - Национални савет ромске националне мањине ОЕБС - Организација за европску безбедност и сарадњу ПДР- Планови детаљне регулације ПИ- Просветна инспекција ППП- Припремни предшколски програм ПС- Просветни савет ПСО-Покрајински секретаријат за образовање ПУ- Предшколска установа РАПП- Републичка агенција за просторно планирање РАС- Републичка агенција за становање РЗС - Републички завод за статистику РЗСЗ - Републички завод за социјалну заштиту РПК – Регионална привредна комора РС - Република Србија РФЗО-Републички фонд за здравствено осигурање СДЦ – Швајцарска агенција за међународни развој СИ- Стручне институције СИДА – Шведска агенција за међународни развој СИПРУ – Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе РС СУПРСДР- Савет за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде укључивања Рома СУ- Струковна удружења СУК – Служба управљања кадровима УНИЦЕФ - Дечији фонд уједињених нација (United Nations Internacional Children Fund) УРР – Управа за родну равноправност ФООО- Функционално образовање одраслих особа ЦИП - Центар за интерактивну педагогију ЦСР- Центар за социјални рад ШУ - Школска управа

Ha основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник PC”, бр. 55/05, 71/05 – исправка 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12) на предлог Канцеларије за људска и мањинска права,

Влада доноси

З А К Љ У Ч А К

1. Утврђује се Акциони план за спровођење Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији за период до 1. јануара 2015. године, који је саставни део овог закључка.

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 90-4785/2013

У Београду, 10. јуна 2013. године

В Л А Д А

|  | ПРЕДСЕДНИК Ивица Дачић |
| --- | --- |