АКЦИОНИ ПЛАН

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ЗА ПЕРИОД ОД 2013. ДО 2017. ГОДИНЕ

УВОД

Стратегијом безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године („Службени гласник РС”, број 100/13) (у даљем тексту: Стратегија), предвиђено је да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Управа за безбедност и здравље на раду, припреми Акциони план за спровођење Стратегије безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године (у даљем тексту: Акциони план) којим ће се детаљно разрадити циљеви Стратегије. Мере и активности са роковима, задацима, органима и учесницима надлежним за спровођење ове стратегије су садржане у Акционом плану.

Акционим планом одређени су надлежни органи државне управе, социјални партнери и други чиниоци у систему безбедности и здравља на раду са конкретним појединачним циљевима и активностима којим се разрађују циљеви и мере из Стратегије, као најважнијег стратешког документа у области безбедности и здравља на раду.

Реализација активности, односно остваривање циљева утврђених у Акционом плану укључује активности Управе за безбедност и здравље на раду, Инспектората за рад, других министарстава, Социјално-економског Савета Републике Србије, репрезентативних синдиката, репрезентативног удружења послодаваца.

Општи циљ Стратегије јесте унапређење и очување здравља радно активног становништва, односно унапређење услова рада ради спречавања повреда на раду и професионалних болести и болести у вези са радом и њиховог свођења на најмању могућу меру, односно отклањање професионалних ризика.

Стратегија тежи да се у овом периоду број повреда на раду смањи за 5%, у односу на евиденцију повреда на раду коју води Инспекторат за рад.

Сви чиниоци у систему безбедности и здравља на раду учествоваће у активностима имплементације и пуне интеграције прописа у области безбедности и здравља на раду, односно њиховом потпуном прихватању и коришћењу у пракси.

Акциони план представља скуп конкретних мера и активности којима је основни циљ унапређење здравља радно активног становништва у циљу смањења повреда на раду и професионалних болести.

За активности чија је реализација планирана у 2014. години, односно које представљају наставак активности на непосредном спровођењу Стратегије у току 2014. године обезбеђена су средства у складу са Законом о буџету РС за 2014. годину у износу од 1.000.000,00 динара, на разделу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, глава 30.4, а евентуална додатна средства ће се обезбеђивати из фондова Европске уније, као и из донаторских средстава.

Средства неопходна за спровођење активности које ће се извршавати у  2015, 2016. и 2017. години биће обезбеђена у оквиру лимита утврђених Фискалном Стратегијом за 2015. годину, са пројекцијама за 2016. и 2017. годину на разделу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2013. ДО 2017. ГОДИНЕ Општи циљ Стратегије јесте унапређење и очување здравља радно активног становништва, односно унапређење услова рада ради спречавања повреда на раду и професионалних болести и болести у вези са радом и њиховог свођења на најмању могућу меру, односно отклањање професионалних ризика. Стратегија тежи да се у овом периоду број повреда на раду смањи за 5%, у односу на евиденцију повреда на раду коју води Инспекторат за рад. Сви чиниоци у систему безбедности и здравља на раду учествоваће у активностима имплементације и пуне интеграције прописа у области безбедности и здравља на раду, односно њиховом потпуном прихватању и коришћењу у пракси. ПОЈЕДИНАЧНИ ЦИЉЕВИ; АКТИВНОСТИ И МЕРЕ; НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ; РОК; РЕЗУЛТАТ. 1; 2; 3; 4; 5. 1. Доношење закона, подзаконских прописа и других општих аката о безбедности и здрављу на раду у циљу усаглашавања са прописима ЕУ и МОР-а, као и њихова имплементација и истовремено подстицање социјалних партнера да се питања безбедности и здравља на раду пре свега регулишу кроз систем колективног преговарања; 1.1. Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду; МРЗБСП, УБЗР, ИР, МЗ, СЕС, репрезентативни синдикати и репрезентативно удружење послодаваца, Савет за БЗР, друга министарства и удружења (невладине организације); Децембар 2014.; Донет Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду. 1.2. Учешће у доношењу закона о потврђивању Конвенција МОР-а из области БЗР; МРЗБСП, УБЗР, ИР; Континуирано; Донет Предлог закона о потврђивању Конвенција МОР-а из области БЗР. ПОЈЕДИНАЧНИ ЦИЉЕВИ; АКТИВНОСТИ И МЕРЕ; НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ; РОК; РЕЗУЛТАТ. 1; 2; 3; 4; 5. 1.3. Израда подзаконских прописа у циљу усклађивања са директивама ЕУ; МРЗБСП, УБЗР, ИР, МЗ, СЕС, репрезентативни синдикати и репрезентативно удружење послодаваца, Савет за БЗР, друга министарства и удружења (невладине организације); Континуирано; Донети подзаконски прописи. 1.4. Предлог за израду смерница у области безбедности и здравља на раду за доследну примену прописа усклађених са директивама ЕУ; МРЗБСП, УБЗР, ИР, СЕС, Репрезентативни синдикати и Репрезентативно удружење послодаваца, и друга министарства; Континуирано; Израђене смернице за доследну примену прописа усклађених са директивама ЕУ у области безбедности и здравља на раду. 1.5. Иницијативе за подстицање социјалних партнера да питања безбедности и здравља на раду регулишу кроз систем колективног преговарања, како посебних колективних уговора, тако и колективних уговора на нивоу послодаваца; МРЗБСП и друга надлежна министарства, СЕС, Савет за БЗР, репрезентативни синдикати и репрезентативно удружење послодаваца; Континуирано; Закључени колективни уговори у Републици Србији у којима су укључене одредбе из области безбедности и здравља на раду. ПОЈЕДИНАЧНИ ЦИЉЕВИ; АКТИВНОСТИ И МЕРЕ; НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ; РОК; РЕЗУЛТАТ. 1; 2; 3; 4; 5. 2. Даље развијање и усвајање механизама и процедура за спровођење прописа о безбедности и здрављу на раду (интегрисана инспекција рада); 2.1. Оспособљавање и усавршавање знања за вршење инспекцијског надзора имајући у виду нове прописе у области безбедности и здравља на раду, као и друге прописе који су у вези са прописима из области безбедности и здравља на раду; МРЗБСП, ИР, УБЗР, друга министарства; Септембар 2016.; Оспособљени инспектори за вршење инспекцијског надзора над спровођењем нових прописа у области безбедности и здравља на раду, као и других релевантних прописа. 2.2. Упознавање инспектора рада са новим технологијама и новим ризицима, савременим приступима и праксама у области безбедности и здравља на раду и у области инспекцијског надзора и то путем обука; МРЗБСП, ИР, УБЗР, МТТТ и друга министарства; Децембар 2017.; Одржане циљане обуке за инспекторе рада у области нових технологија, са посебним освртом на савремене приступе и праксе у области безбедности и здравља на раду и самог инспекцијског надзора. 2.3. Саветодавна улога Инспектората за рад, која се реализује путем давања обавештења, савета и предлагања мера послодавцима и запосленима, њиховим представницима и синдикату, а чиме се обезбеђује ефикаснија примена законских и подзаконских прописа и јача социјални дијалог; МРЗБСП, ИР, репрезентативни синдикати и репрезентативно удружење послодаваца; Континуирано; Одржани редовни састанци, округли столови и семинари са представницима послодаваца и запослених, као и са социјалним партнерима, а у циљу остваривања саветодавне улоге инспекције рада. ПОЈЕДИНАЧНИ ЦИЉЕВИ; АКТИВНОСТИ И МЕРЕ; НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ; РОК; РЕЗУЛТАТ. 1; 2; 3; 4; 5. 2.4. Припрема и примена различитих упутстава, инструкција и процедура везаних за вршење инспекцијског надзора , а ради уједначавања поступања свих инспектора рада; ИР; Април 2015. и даље; Израђена упутстава, инструкције и процедуре инспекцијског надзора и исте примењују инспектори рада. 3. Утврђивање опцијe за увођење посебног осигурања од повреда на раду и професионалних болести, ради обезбеђивања накнаде штете; 3.1. Формирање радне групе за утврђивање опције за увођење посебног осигурања од повреда на раду и професионалних болести; МРЗБСП, МЗ, УБЗР, ИР, СЕС, Савет за БЗР, РФЗО, РФ ПИО, репрезентативни синдикати и репрезентативно удружење послодаваца, друга министарства и удружења (невладине организације), и др.; Септембар 2015.; Предлог опције за увођење посебног осигурања од повреда на раду и професионалних болести. 3.2. План за реализацију опције за увођење посебног осигурања од повреда на раду и професионалних болести из активности 3.1.; МРЗБСП, МЗ, УБЗР, ИР, СЕС, Савет за БЗР, РФЗО, РФ ПИО, репрезентативни синдикати и репрезентативно удружење послодаваца, друга министарства и удружења (невладине организације); Децембар 2016.; Урађена анализа предности и недостатака за увођење посебног осигурања од повреда на раду и професионалних болести и дата препорука радне групе за увођење посебног осигурања од повреда на раду и професионалних болести. ПОЈЕДИНАЧНИ ЦИЉЕВИ; АКТИВНОСТИ И МЕРЕ; НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ; РОК; РЕЗУЛТАТ. 1; 2; 3; 4; 5. 3.3. Учешће у припреми прописа из области радног законодавства, здравства, ПИО и др., у циљу успостављања посебног осигурања од повреда на раду и професионалних болести; МРЗБСП, МЗ, УБЗР, ИР, СЕС, Савет за БЗР, РФЗО, РФ ПИО, репрезентативни синдикати и репрезентативно удружење послодаваца, друга министарства и удружења (невладине организације); Континуирано; Иницијатива за увођење посебног осигурања од повреда на раду и професионалних болести. 4. Подизање свести о важности здравља и безбедности на раду код ученика у основном и средњем образовању и васпитању; 4.1. Истраживања код ученика ОШ и СШ о важности БЗР у складу са прописима у области образовања; МПНТР, МРЗБСП, УБЗР, ИР, ОШ, СШ, МЗ, репрезентативни синдикати и репрезентативно удружење послодаваца, локалне самоуправе и удружења (невладине организације); Континуирано; Презентовање резултата истраживања. 4.2. Организовање семинара, трибина, предавања,презентација, стручних пракси итд. ради упознавања са искуствима земаља чланица ЕУ на тему подизање свести о важности здравља и безбедности на раду код ученика у основном и средњем образовању и васпитању; МРЗБСП, МЗ, МПНТР УБЗР, ИР, ОШ, СШ, репрезентативни синдикати и репрезентативно удружење послодаваца, локалне самоуправе и удружења (невладине организације); Континуирано; Одржане обуке ради упознавања са искуствима земаља чланица ЕУ на тему подизање свести о важности здравља и безбедности на раду ученика у основном и средњем образовању и васпитању. ПОЈЕДИНАЧНИ ЦИЉЕВИ; АКТИВНОСТИ И МЕРЕ; НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ; РОК; РЕЗУЛТАТ. 1; 2; 3; 4; 5. 5. Континуирана едукација/обука стручних и одговорних лица за безбедност и здравље на раду и других лица у области безбедности и здравља на раду; 5.1. Програм едукације /обуке стручних и одговорних лица за безбедност и здравље на раду и других лица у области безбедности и здравља на раду; МРЗБСП, МЗ, УБЗР, ИР, репрезентативни синдикати и репрезентативно удружење послодаваца, друга министарства, високошколске установе и удружења (невладине организације); Децембар 2015.; Донет Програм едукације /обуке стручних и одговорних лица за безбедност и здравље на раду и других лица у области безбедности и здравља на раду. 5.1.1. Увођење континуиране едукације/обуке стручних и одговорних лица за безбедност и здравље на раду и других лица у области безбедности и здравља на раду према Програму; МРЗБСП, МЗ, УБЗР, ИР, репрезентативни синдикати и репрезентативно удружење послодаваца, друга министарства, високошколске установе и удружења (невладине организације); Континуирано; Организовање едукација/обука стручних и одговорних лица за безбедност и здравље на раду и других лица у области безбедности и здравља на раду према Програму. 5.2 Иницијатива за увођење алата EU-OSHA – OiRA – процена ризика; МРЗБСП, УБЗР, ИР, репрезентативни синдикати и репрезентативно удружење послодаваца; Децембар 2016.; Обука кадрова за увођење алата OiRA и израђена процена ризика за одговарајуће радно место уз коришћење алата OiRA. 5.2.1. Обука код послодаваца до 10 запослених за коришћење алата OiRA при процени ризика у одабраним делатностима; МРЗБСП, УБЗР, ИР, репрезентативни синдикати и репрезентативно удружење послодаваца; Континуирано по реализацији активности 5.2.; Организација обука послодаваца и других лица за коришћење алата OiRA. ПОЈЕДИНАЧНИ ЦИЉЕВИ; АКТИВНОСТИ И МЕРЕ; НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ; РОК; РЕЗУЛТАТ. 1; 2; 3; 4; 5. 5.3 Едукација за примену алата PRO Risk – процена ризика код послодаваца од 10 до 50 запослених; МРЗБСП, УБЗР, ИР, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, репрезентативни синдикати и репрезентативно удружење послодаваца; континуирано; Одржане радионице за послодавце и других лица за употребу алата PRO Risk. 5.4. Едукација самозапослених на основу Препоруке Савета 2003/134/ЕЗ од 18. фебруара 2003. године о унапређењу заштите здравља и безбедности самозапослених лица на раду; МРЗБСП, УБЗР, ИР, МЗ, самозапослени, репрезентативни синдикати, репрезентативно удружење послодаваца, високошколске установе и удружења (невладине организације); Континуирано; Одржане едукације самозапослених о примени мера безбедности и здравља на раду узимајући у обзир посебне ризике који се појављују у одређеним делатностима.. 5.5. Активности у вези са успостављањем Центра/центара за едукацију у области безбедности и здравља на раду узимајући у обзир регионалну заступљеност; МРЗБСП, УБЗР, друга министарства, високошколске установе, донатори; Децембар 2017.; Оснивање и организовање рада Центра за едукацију у области безбедности и здравља на раду узимајући у обзир регионалну заступљеност. 5.5.1. Израда студије оправданости за успостављање Центра за едукацију; МРЗБСП, УБЗР, друга министарства, високошколске установе, донатори; Децембар 2016.; Израђена студија оправданости за успостављање Центра за едукацију. ПОЈЕДИНАЧНИ ЦИЉЕВИ; АКТИВНОСТИ И МЕРЕ; НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ; РОК; РЕЗУЛТАТ. 1; 2; 3; 4; 5. 5.5.2. Активности у вези проналажења средстава за финансирање и успостављање Центра за едукацију кроз донације; МРЗБСП, УБЗР, репрезентативни синдикати и репрезентативно удружење послодаваца,друга министарства, високошколске установе, донатори; Децембар 2016.; Проналажење средстава за финансирање и успостављање Центра за едукацију. 5.5.3. У складу са реализацијом активности из 5.5.2., и препорукама студије оправданости из 5.5.1., успостављање Центра за едукацију; МРЗБСП, УБЗР, репрезентативни синдикати и репрезентативно удружење послодаваца, друга министарства, високошколске установе, донатори; Децембар 2017.; Почетак реализације пројекта за успостављањем Центра за едукацију у области безбедности и здравља на раду узимајући у обзир регионалну заступљеност. 6. Увођење јединственог регистра повреда на раду; 6.1. Учествовање и давање подршке за увођење јединственог регистра повреда на раду; МЗ, МРЗБСП, УБЗР, ИР, РФЗО, РФ ПИО, ИМРС „Карајовић”, друге надлежне установе, репрезентативни синдикати и репрезентативно удружење послодаваца, друга министарства и невладине организације; Континуирано; Успостављење јединственог регистра повреда на раду при надлежној установи у складу са законом. ПОЈЕДИНАЧНИ ЦИЉЕВИ; АКТИВНОСТИ И МЕРЕ; НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ; РОК; РЕЗУЛТАТ. 1; 2; 3; 4; 5. 7. Унапређење улоге службе медицине рада у систему безбедности и здравља на раду кроз праћење здравственог стања запослених; 7.1. Активности у вези питања улоге службе медицине рада; МЗ, МРЗБСП, УБЗР, ИР, РФЗО, РФ ПИО, репрезентативни синдикати и репрезентативно удружење послодаваца, невладине организације, друга министарства; Континуирано; Унапређена улога службе медицине рада. 7.2. Анализа трошкова и користи ангажовања службе медицине рада узимајући у обзир праћење здравственог стања запослених и ризике на радном месту; МРЗБСП, УБЗР, ИР, МЗ, РФЗО, РФ ПИО, ИМРС „Карајовић”, ИЈЗС „Батут”, репрезентативни синдикати и репрезентативно удружење послодаваца, невладине организације, друга министарства; Континуирано; Сачињена анализа трошкова и користи ангажовања службе медицине рада и дате препоруке заунапређење улоге службе медицине рада у систему безбедности и здравља на раду. ПОЈЕДИНАЧНИ ЦИЉЕВИ; АКТИВНОСТИ И МЕРЕ; НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ; РОК; РЕЗУЛТАТ. 1; 2; 3; 4; 5. 8. Промоција културе превенције и примера добре праксе у области безбедности и здравља на раду на свим нивоима организовања послодаваца, запослених, образовних установа и државе (удружења послодаваца, синдикати, инспекција рада, школство, фондови за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање, и др.); 8.1.Организација такмичења за Национална признања у области безбедности и здравља на раду за Дан безбедности и здравља на раду РС и Светски дан безбедности и здравља на раду „28. април”; МРЗБСП, МЗ, УБЗР, ИР, Комисија за доделу Националних признања, репрезентативни синдикати, репрезентативно удружење послодаваца, стручњаци из области безбедности и здравља на раду, невладине организације и друга министарства, правна лица, предузетници, стручњаци из области БЗР, образовне институције; Континуирано; Додељена Национална признања у области безбедности и здравља на раду за Дан БЗР „28. април”. 8.2. Организација обележавања Европске Недеље безбедности и здравља на раду; МРЗБСП, УБЗР, ИР, СЕС, репрезентативни синдикати и репрезентативно удружење послодаваца, Савет за БЗР, невладине организације, друга министарства, правна лица, предузетници, стручњаци из области БЗР, образовне институције; Континуирано; Промоција културе и подизање свести о важности БЗР. 8.3. Обележавање 8.августа – Дана грађевинара; МРЗБСП, УБЗР, ИР, МГСИ, СЕС, репрезентативни синдикати и репрезентативно удружење послодаваца, Савет за БЗР, невладине организације, друга министарства, правна лица, предузетници, стручњаци из области БЗР, образовне институције; Континуирано; Примери добре праксе у области грађевинарства. ПОЈЕДИНАЧНИ ЦИЉЕВИ; АКТИВНОСТИ И МЕРЕ; НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ; РОК; РЕЗУЛТАТ. 1; 2; 3; 4; 5. 8.4. Учествовање у организовању Сајма 112 EXPO; МРЗБСП, УБЗР, ИР, СЕС, репрезентативни синдикати и репрезентативно удружење послодаваца, Савет за БЗР, невладине организације, друга министарства, правна лица, предузетници, стручњаци из области БЗР, образовне институције; Септембар 2014. Септембар 2016.; Подизање свести о важности БЗР и промоција БЗР кроз одржане панел дискусије, радионице, показне вежбе. 8.5. Организација такмичења за европске награде добре праксе у Републици Србији у сарадњи са EU-OSHA; МРЗБСП, УБЗР, ИР, Комисија за одабир два национална примера добре праксе; Октобар 2014. Октобар 2016.; Изабрана два национална представниkа за учешће на паневропском такмичењу за европске награде добре праксе. 8.6. Објављивање материјала; МРЗБСП, УБЗР, ИР, СЕС, репрезентативни синдикати и репрезентативно удружење послодаваца, Савет за БЗР, невладине организације, друга министарства, правна лица, предузетници, стручњаци из области БЗР, образовне институције; Континуирано; Објављени приручници, упутства, памфлети и други пропагандни материјал. ПОЈЕДИНАЧНИ ЦИЉЕВИ; АКТИВНОСТИ И МЕРЕ; НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ; РОК; РЕЗУЛТАТ. 1; 2; 3; 4; 5. 8.7. Медијске кампање и информисање; МРЗБСП, УБЗР, ИР, СЕС, репрезентативни синдикати и репрезентативно удружење послодаваца, Савет за БЗР, невладине организације, друга министарства, правна лица, предузетници, стручњаци из области БЗР, образовне институције; Континуирано; Подизање свести о важности БЗР. 8.8. Промоција алата EU-OSHA – OiRA – процена ризика; МРЗБСП, УБЗР, ИР, СЕС, репрезентативни синдикати и репрезентативно удружење послодаваца, Савет за БЗР, невладине организације, друга министарства, правна лица, предузетници, стручњаци из области БЗР, образовне институције; Континуирано; Презентација алата EU - OSHA – OiRA – процена ризика. 8.9. Промоција алата PRO Risk – процена ризика; МРЗБСП, УБЗР, ИР, СЕС, репрезентативни синдикати и репрезентативно удружење послодаваца, Савет за БЗР, невладине организације, друга министарства, правна лица, предузетници, стручњаци из области БЗР, образовне институције; Континуирано; Презентација алата PRO Risk – процена ризика. ПОЈЕДИНАЧНИ ЦИЉЕВИ; АКТИВНОСТИ И МЕРЕ; НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ; РОК; РЕЗУЛТАТ. 1; 2; 3; 4; 5. 8.10. Организовање семинара и конференција у вези са промоцијом „зелене економије”, безбедности у саобраћају током извођења радова на путевима и другим тема из области БЗР; МРЗБСП, МЗ, УБЗР, ИР, СЕС, МОЗЖШС, репрезентативни синдикати и репрезентативно удружење послодаваца, Савет за БЗР, невладине организације, друга министарства, правна лица, предузетници, стручњаци из области БЗР, образовне институције; Континуирано; Организован један семинар и једна конференција годишње..

ЗНАЧЕЊЕ СКРАЋЕНИЦА

МРЗБСП – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

МГСИ – Министaрство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

МПЗЖС – Министарство пољопривреде и заштите животне средине

МРЕ – Министарство рударства и енергетике

МЗ – Министарство здравља

МПНТР – Министарство просвете, науке и технолошког развоја

МТТТ – Министарство трговине, туризма и телекомуникација

УБЗР – Управа за безбедност и здравље на раду

ИР – Инспекторат за рад

СЕС – Социјално-економски савет Републике Србије

Савет за БЗР – Савет за безбедност и здравље на раду

Репрезентативни синдикати

Репрезентативно удружење послодаваца

БЗР – Безбедност и здравље на раду

МОР – Међународна организација рада

ЕУ – Европска унија

EU-OSHA – Европска агенција за безбедност и здравље на раду

РФЗО – Републички фонд за здравствено осигурање

РФ ПИО – Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

ИМРС „Карајовић” – Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић”

ИЈЗС „Батут” – Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”

OiRA – Online interactive Risk Assessment – Интернет интерактивна процена ризика

Pro Risk – Софтверски пакет Про-риск за процену ризика на радном месту и у радној околини

ОШ – основна школа

СШ – средња школа