РЕПУБЛИКА СРБИЈА

В  Л  А  Д  А

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И

МАЊИНСКА ПРАВА

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРИМЕНУ

СТРАТЕГИЈЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И

ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

за период од 2014. до 2018. године

Београд, октобар 2014. године

АКЦИОНИ ПЛАН

за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године

I. УВОД

Доношењем Стратегије превенције и заштите од дискриминације (у даљем тексту: Стратегија) Република Србија се определила за системску изградњу институционалног и законодавног оквира као и механизама борбе против дискриминације. Стратегија представља средњорочни стратешки документ који садржи циљеве који ће се реализовати у наредних пет година.

Оквир за спровођење стратешких циљева прецизиран је кроз Акциони план за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године (у даљем тексту: Акциони план), који ће омогућити реализацију циљева и мера утврђених Стратегијом, и системски надзор над њеним спровођењем. Акционим планом предвиђене су конкретне мере и активности неопходне за реализацију стратешких циљева, рокови, одговорни субјекти и ресурси за реализацију. Такође, дефинисани су и показатељи испуњености активности, на основу којих ће се пратити степен њихове реализације, као и показатељи за процену успешности постављених циљева. У вршењу надзора над спровођењем Стратегије, Канцеларија за људска и мањинска права користиће искључиво индикаторе испуњености активности. Документи и остали материјали који се у оквиру ових индикатора наводе, достављају се Канцеларији за људска и мањинска права као доказ да су активности реализоване.

II. СКРАЋЕНИЦЕ, ОПШТЕ НАПОМЕНЕ, МЕХАНИЗАМ ПРАЋЕЊА И СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

2.1. СКРАЋЕНИЦЕ

ВКС – Врховни касациони суд

ВСС – Високи савет судства

ДВЈ – Државно веће тужилаца

ЗВКОВ – Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

ЗНС – Завод за уџбенике и наставна средства

ЈЛС – Јединице локалне самоуправе

КЕИ – Канцеларија за европске интеграције

КСЦД – Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом

КИМ – Комесаријат за избеглице и миграције

МЗ – Министарство здравља

МЕО – Међународне организације

МКИ – Министарство културе и информисања

МГСИ – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

МПР – Министарство правде

МП – Министарство привреде

МПНТР – Министарство просвете, науке и технолошког развоја

МДУЛС – Министарство државне управе и локалне самоуправе

МРЗБСП – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

МОС – Министарство омладине и спорта

МО – Министарство одбране

МСП –  Министарство спољних послова

МУП – Министарство унутрашњих послова

МФ – Министарство финансија

НООИС – Национална организација особа са инвалидитетом

НСНМ – Национални савет националних мањина

НС РНМ – Национални савет ромске националне мањине.

НСЗ – Национална служба за запошљавање

ОЦД – Организација цивилног друштва

РЈТ – Републички јавни тужилац

РФПИО – Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

РСзаЈП – Републички секретаријат за јавне политике

СИПРУ – Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва

СЕ Савет – Социјално-економски савет

СОИН – Савет за особе са инвалидитетом

СУК – Служба за управљање кадровима

СКГО – Стална конференција градова и општина

УИКС – Управа за извршење кривичних санкција

УзаСЦВЗ – Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама

У случају промене назива државног органа, односно тела, скраћенице државног органа, односно тела које се користе у Акционом плану, односиће се на орган, односно тело које је преузело делокруг њихових послова.

2.2. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

1. Рокови се рачунају од дана објављивања Акционог плана, осим уколико је другачије

одређено.

2. Акциони план, за разлику од Стратегије, предвиђа активности и мере за спровођење ове Стратегије по областима, а не по осетљивим друштвеним групама. На овај начин, обезбеђено је да надлежни државни органи имају лакши преглед мерама и активностима за које се појављују као одговорни реализатори мере и учесници у спровођењу конкретне мере/активности.

3. Области стратегије су обједињене – опште области и посебне области. Обједињене области су: Државна управа и забрана дискриманације и Полиција безбедност и правосуђе, а посебне области су: Образовање и професионална едукација; Рад и запошљавање; Брак; породични односи и наслеђивање; Здравство, здравствена, социјална заштита и становање; Омладина, спорт, култура и медији и Регионални развој и локална самоуправа.

4. Свака мера утврђена је у одређеној области и нумерисана је одређеним бројем. Ако постоји веза са другим мерама или активностима из других мера, оне су јасно означене у појединим рубрикама. У областима Стратегије (обједињиним – општим и посебним), мере су подељене, у зависности од степена општости на следећи начин:

4.1. Опште мере (за које су посебно формулисане активности, индикатори, реализатори, рок и потребни ресурси).

4.2. Опште мере у оквиру које су утврђене посебне мере у односу на конкретне осетљиве друштвене групе (ове мере имају додатни број испред формулисане мере у рубрици 3. За сваку посебну меру у оквиру овакве опште мере утврђене су посебне активности, индикатори, учесници, рок реализације и потребни ресури. У одређеним случајевима, и општа мера у оквиру које су ове посебне мере садржане, садржи посебне активности, индикаторе и рок реализације и упућује да општа мера може бити додатно проширена и другим посебним мерама, ако за тим настане потреба у току реализације Акционог плана.

4.3. Опште мере у оквиру које су утврђене посебне мере у односу на више осетљивих група.

4.4.  Посебне мере, које се односе само на одређену осетљиву групу. У овом случају, мера носи редни број у рубрици 1, рубрика 2. опште мере је непопуњена, а у рубрици 3. садржан је број и формулација посебне мере. Изузетно, посебна мера која се односи на одређену осетљиву групу, није у оквиру опште мере за коју су посебно формулисане активности, индикатори, реализатори, рок и посебни ресурси.

4.5. Када се мера односи на прикупљање, обраду, складиштење или размену информација које се тичу података о личности, она подразумева да се реализација мере мора уредити законом, односно реализовати у складу са Законом који уређује заштиту података о личности. У овом случају, подзаконским актом се могу уређивати само техничка питања у вези са обрадом података, јер подзаконски акт не може бити валидан правни основ за обраду података о личности.

5. Kолонa 6 – хоризонтално је подељена на Реализаторе мере и учеснике.

Реализатор мере је орган државне управе, служба односно тело Владе и др. субјект одговоран за реализацију мере.

Учесници су сви други субјекти (органи државне управе, други држави органи/органи, службе владе, организације цивилног друштва, међународне организације и др.), који су у Акционом плану идентификовани (препознати) као субјекти који могу да допринесу реализацији мере, односно активности. Организације цивилног друштва, синдикати и међународне организације, као учесници могу бити укључене у реализацију активности у оквиру мера утврђених Акционим планом саветодавно и на друге начине, на иницијативу реализатора мере.

Независни државни органи (Заштитник грађана, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Повереник за заштиту равноправности, Покрајински омбудсман и др.), могу се самоиницијативно укључити да саветодавно и на друге начине допринесу реализацији активности у оквиру мера утврђених Акционог планом које су у вези са обављањем послова из њихове надлежности и делокруга, у обиму и на начин који не угрожава њихов независан положај и контролну функцију.

6. Индикатор/и за спроведену активност могу се односити на једну или више активности.

7. У рубрици рок, садржан је податак када активност у оквиру сваке мере мора бити реализована са завршетком одређеног кваратала. Кваратали су:

7.1. Први квартал: 1. јануар – 31. март календарске године

7.2. Други квартал: 1. април – 30. јун календарске године

7.3. Трећи квартал: 1. јул – 30. септембар календарске године

7.4. Четврти квартал: 1. октобар – 31. децембар календарске године

Одредница „континуирано” у колони која предвиђа рокове за реализацију мере односи се на активности у оквиру мере које се циклично понављају (на пример, „праћење рализације”) до завршетка последњег квартала 2017. године (31. децембар 2017. године). У том случају, надзор ће се вршити тако што ће се утврђивати да ли је одговорни учесник за сваку календарску годину важења Стратегије спровео активности, с обзиром на, у Акционом плану, наведене индикаторе.

Акциони план је усаглашен са релевантим акционим плановима у оквиру преговора Републике Србије о придруживању Европској унији.

2. 3. ПРАЋЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА АКЦИОНОГ ПЛАНА

У оквиру праћења и оцењивања спровођења Стратегије, организоваће се праћење реализације Акционог плана.

Влада ће образовати повремено тело за праћење реализације Акционог плана, које ће пратити напредак у извршењу мера, спровођењу активности, поштовању предвиђених рокова и имати механизам раног упозоравања на изазове у извршењу мера, у складу са Законом о Влади и Пословником Владе.

Повремено тело за праћење реализације Акционог плана биће састављено од представника државних органа, органа аутономне покрајине и локалне самоуправе, представника организација цивилног друштва и других учесника у реализацији мера.

Одлуком о образовању повременог тела за праћење реализације Акционог плана одредиће се послови за које се тело образује, време на које се образује, рокови у којима подноси извештај о свом раду и друга питања везана за његов рад.

2.4. СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Средства за реализацију мера и активности предвиђених овим Акционим планом обезбедиће се из буџета Републике Србије, јединица локалних самоуправа као и из донаторских средстава.

Део средстава за реализацију Акционог плана предвиђено је да се буџетира кроз акционе планове за поглавље 23 и 24 у оквиру преговора Републике Србије о придруживању Европској унији.

Потребна средства планирана за реализацију Акционог плана у периоду од 2014. до 2018. године су 4.034.508.660 РСД, од тога, у наведеном периоду, 2.001.826.083 РСД се

обезбеђује из буџета Републике Србије, док је 2.032.682.577 РСДпланирано из донаторских средстава.

Донаторска средства која су обезбеђена за реализацију мера и активности Акционог плана износе 1.733.682.577 РСД.

Обједињене – опште области Акционог плана су Државна управа и забрана дискриминације и Безбедност, унутрашњи послови  и правосуђе.

Потребна средства планирана за реализацију мера и активности Акционог плана  у периоду од 2014. до 2018. године у оквиру обједињене – опште области Државна управа и забрана дискриминације износе 1.499.400.438 РСД. Редовна средства планирана за реализацију из буџета Републике Србије износе 1.294.785.000 РСД. У датој области обезбеђена су донаторска средстава у износу од 204.615.438 РСД.

Потребна средства планирана за реализацију мера и активности Акционог плана  у периоду од 2014. до 2018. године у оквиру обједињене – опште области Безбедност, унутрашњи послови  и правосуђе износе 467.692.053 РСД. Редовна средства планирана за реализацију из буџета Републике Србије износе 318.655.023 РСД. У датој области обезбеђена су донаторска средстава у износу од  149.037.030 РСД.

Посебне области Акционог плана су: Образовање и професионална едукација, Рад и запошљавање, Брак, породични односи и наслеђивање, Здравство, здравствена, социјална заштита и становање, Омладина, спорт, култура и медији и Регионални развој и локална самоуправа.

Потребна средства планирана за реализацију мера и активности Акционог плана  у периоду од 2014. до 2018. године у оквиру посебне области Образовање и професионална едукација износе 283.455.669 РСД. Редовна средства планирана за реализацију из буџета Републике Србије износе 29.530.060 РСД. За реализацију мера и активности до краја 2016. године, планирана су и обезбеђена донаторска средстава  у износу од 253.925.609 РСД.

У оквиру посебне области Рад и запошљавање исказана су планирана средства за реализацију мера и активности Акционог плана у износу од 30.959.500 РСД.  Потребна приказана средства за реализацију у наведеном периоду из буџета Републике Србије износе 400.000 РСД. За реализацију мера и активности до краја 2015. године, планирана су и  обезбеђена донаторска средстава  у износу од 30.559.500 РСД.

Мере и активности у вези са посебном облашћу Брак, породични односи и наслеђивање  реализоваће се из редовних буџетских средстава као и могућих донаторских средстава.

Потребна средства планирана за реализацију мера и активности Акционог плана  у периоду од 2014. до 2018. године у оквиру посебне области Здравство, здравствена, социјална заштита и становање износе 1.313.331.000 РСД. Редовна средства планирана за реализацију из буџета Републике Србије износе 229.456.000 РСД. За реализацију мера и активности до краја 2017. године, планирана су и обезбеђена донаторска средстава  у износу од  1.083.875.000 РСД.

У оквиру посебне области Омладина, спорт, култура и медији за реализацију мера и активности Акционог плана  у периоду од 2014. до 2018. године,  планирана су средства  у износу од 81.400.000 РСД. Потребна средства за реализацију у наведеном периоду из буџета Републике Србије износе 81.000.000 РСД.  За реализацију мера и активности до краја 2015. године, планирана су и  обезбеђена донаторска средстава  у износу од 400.000 РСД.

Потребна средства планирана за реализацију мера и активности Акционог плана  у периоду од 2014. до 2018. године у оквиру посебне области Регионални развој и локална самоуправа износе 358.270.000 РСД. Редовна средства планирана за реализацију из буџета Републике Србије износе 48.000.000 РСД, док потребна донаторска средства су 310.270.000 РСД. За реализацију мера и активности до краја 2015. године, планирана су и обезбеђена донаторска средстава  у износу од  11.270.000 РСД.

| III. ОБЈЕДИЊЕНЕ - ОПШТЕ ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ Акциони план за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Државна управа и забрана дискриминације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Циљ: |  | Хармонизација прописа ради усаглашавања правног оквира Републике Србије са међународним стандардима спречавања дискриминације и доследно спровођење усвојених међународних докумената закона, подзаконских аката и Стратегија и Акционих планова који се односе на осетљиве групе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индикатор циља: |  | - Усаглашен правни оквир Републике Србије са међународним стандардима и потврђеним међународним документима; - Утврђен начин праћења обавеза која проистичу из ратификованих међународних уговора у области спречавања дискрминације; - Усвојени неопходни закони односно извршене неопходне измене и допуне закона утврђених овим акцоним планом ради пуног остваривања начела једнакости и једнаких права и спречавања дискриминације; - Донети, измењени и допуњени подазконски акти ради даље разраде законских прописа у области борбе против дискриминације, односно укинути они који су представљали основ дискриминаторске праксе у областима утврђеним Стратегијом и Акционом планом; - Основан или обновљен рад Владиних тела у вези са појединим осетљивим друштвених групама; - Спроведене друге стратегије и акциони планови који су од значаја за борбу против дискриминације и усвојени акциони планови за оне стратегије у којима нису донети; - Установљен механизам за праћење и реаговање на случајеве вишеструке дискриминације; - Смањен број случајева дискриминације; - Смањен број случајева дискриминације заснованe на родној равноправности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бр. |  | Мера |  | Посебне мере у односу на осетљиву групу |  | Активности |  | Индикатори |  | Реализатори мере |  | Рок Трајање и Завршетак |  | Потребни ресурси 2014-2018. година |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Редовна буџетска средства |  | Донаторска средства |  |  |
| 3.1.1 |  | Хармонизовати оне прописе у области забране дискриминације који нису у потпуности усклађени са релевантним прописима Европске уније |  | __________ Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе – предвидети као посебан случај дискриминације дискриминацију избегица, тражилаца азила одн. лица који уживају неки од законом предвиђених видова међународне заштите Верске заједнице - предвидети да разлика која је заснована на религији неког лица неће представљати дискриминацију када религија представља истински, легитиман и оправдан професионални захтев у црквама, верским заједницама и другим организацијама чији је систем вредности заснован на религији Деца - обезбедити приступ и учешће деце у поступку пред Повереником за ЗР по притужбама по мери детета |  | Измене постојећих прописа у области родне равноправности и њихова пуна имплементација са директивама и препорукама Европске уније |  | 1. Резултати анализе са препорукама 2. Израђен радни текст прописа 3. Одржана јавна расправа 4. Нацрти достављени Влади |  | МРЗБСП КЉМП |  | Континуир-ано, почев од Четвртог квартала 2015 |  | МРЗБСП Редовна Буџетска Средства КЉМП 60.000 ЕУР Веза са индикатором1 (2014-2016) ИПА 2013 твининг пројекат ,,Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција дискриминације”-кофинансирање ( Веза са: 3.1.1, 3.1.4, 3.1.7/2, 3.1.1/2, 3.1.13, 3.2.1, 3.2.5 , 4.1.7 и 4.1.9) |  | МРЗБСП 399.915,46 ЕУР ( 2014-2016) ИПА 2012 твининг пројекат „Унапређење социјалног дијалога” ( Веза са 3.1.3) КЉМП 1.140.000ЕУР Веза са индикатором1 (2014-2016) ИПА 2013 твининг пројекат ,,Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција дискриминације” ( Веза са:3.1.1, 3.1.4, 3.1.7/2,3.1.12, 3.1.13, 3.2.1, 3.2.5 , 4.1.7 и 4.1.9) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учесници - КЕИ - СИПРУ - ОЦД - МЕО -КИМ -УзаСЦВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Припремити Нацрте закона о потврђивању међународних уговора који се односе на осетљиве друштвене групе, односно извршити законодавне промене у правцу признавања појединих стандарда садржаних у међународним документима. |  | 1. Деца-Припремити Нацрт закона о потврђивању Трећег факултативног протокола о правима детета о процедури подношења притужби Комитету за права детета |  | Израда Нацрта закона о потврђивању Трећег факултативног протокола |  | Урађен Нацрт закона и достављен Влади |  | Реализатори мере МСП _________ Учесици - КЉМП __________ Реализатори мере МРЗБСП КИМ ___________ Учесици - КЉМП - МУП |  | Континуира-но, почев од Првог квартала 2016 |  | МСП Редовна буџетска средства |  | МСП 0 |  |  |
|  |  |  |  | 2. Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - извршити законодавне промене у правцу признавања одређених стандарда из УН Конвенције о заштити права свих радника миграната и чланова њихових породица, у складу са економским и другим могућностима и стандардима садржаним у Ревидираној Европској социјалној повељи |  | Израда измена и допуна закона којим се признају одређени стандарди из Конвенције/Повеље |  | Формирана радна група Израђен радни текст Нацрта Одржана јавна расправа Израђен нацрт закона о изменама и допунама Закона и достављен Влади |  |  |  | Континуирано, почев од Трећег квартала 2017 |  | МРЗБСП Редовна буџетска средства КИМ 450.000 РСД (2017) |  | МРЗБСП 0 КИМ 0 |  |  |
| 3.1.3 |  | Израдити нацрте о изменама и допунама Закона у вези са радом и запошљавањем |  | Веза са мером 4.2.4.1. |  | - Израда анализе постојећег закона са препорукама за унапређење у складу са стандардима Европске уније - Израда Нацрта закона о изменама и допунама закона односно нацрта закона, у складу са резултатима анализа |  | Резултати анализе са препорукама Формирана радна група Израђен нацрт Закона о изменама и допунама Закона о раду и достављен Влади Израђен Нацрт закона о запошљавању странаца и достављен Влади Израђен Нацрт закона о штрајку и достављен Влади Израђен Нацрт закона о изменама и допунама Закона о заштити грађана СРЈ на привременом раду у иностранству и достављен Влади Израђен Нацрт закона о изменама и допунама Законама о евиденцији у области рада и достављен Влади |  | Реализатор мере МРЗБСП |  | Четврти квартал 2018 |  | МРЗБСП 2.000.000 РСД (2014) 0 500.000 РСД (2014) 500.000 РСД (2014) 500.000 РСД (2014) |  | МРЗБСП Веза са 3.1.1. ( 2014-2016) ИПА 2012 твининг пројекат „Унапређење социјалног дијалога” |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учесници -КЉМП -Соц.-економски савет - ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  | Пратити спровођење ратификованих међународних уговора и закона који се односе на превенцију и заштиту од дискриминације у циљу њихове пуне примене и успоставити механизам Владе високог нивоа за спровођење свих препорука механизама УН за људска права |  | _____________________________ Жене - Праћење имплементације закључних запажања која се односе на Други и Трећи периодични извештај Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена Комитета УН за елиминацију дискрими-нације жена |  | 1.Израдити и поднети извештаје релевантним међународним телима о спровођењу потврђених међународних уговора _____________________ 2.Одржати стручне расправе и усвојити препоруке од стране Владе ____________________________ 3. Успоставити механизам Владе за спровођење свих препорука механизама УН за људска права |  | Израђени и поднети извештаји _____________ Резултат расправа, број учесника и број усвојених препорука |  | Реализатори мере КЉМП ____________ Учесници -надлежни органи државне управе у одређеној области - СИПРУ - ОЦД _______ Реализатори мере КЉМП Други државни органи на које се препоруке односе __________ Учесници: - СИПРУ - ОЦД - стручњаци -МЕО __________ Реализатори мере МРЗБСП КЉМП |  | Континуира-но за активност бр. 1 __________ Четврти квартал 2015 ___________ За активност 3 Четврти квартал 2015 |  | КЉМП Редовна буџетска средства КЉМП Веза са 3.1.1 (2014-2016) ИПА 2013 твининг пројекат ,,Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција дискриминације”-кофинансирање _____________ КЉМП Веза са 3.1.1 (2014-2016) ИПА 2013 твининг пројекат ,,Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција дискриминације”-кофинансирање ______ МРЗБСП Редовна буџетска средства КЉМП Веза са 3.1.1 (2014-2016) ИПА 2013 твининг пројекат ,,Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција дискриминације”-кофинансирање |  | КЉМП Веза са 3.1.1 (2014-2016) ИПА 2013 твининг пројекат ,,Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција дискриминације” _____ КЉМП Веза са 3.1.1 (2014-2016) ИПА 2013 твининг пројекат ,,Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција дискриминације” __________ МРЗБСП Донаторска средства КЉМП Веза са 3.1.1 (2014-2016) ИПА 2013 твининг пројекат ,,Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција дискриминације” |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Успостављен механизам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. |  | Активирати односно ојачати рад појединих Владиних тела које се односе на осетљиве групе, у контексту иницијативе КЉМП за успостављање механизма Владе за праћење спровођења (свих) препорука механизама УН за људска права |  | _____________________________ 1. Цркве и верске заједнице –(веза са са Акционим плановима у оквиру преговора Републике Србије о придруживању Европској унији, за Поглавље 23) _____________________________ 2. ОСИ - јачање капацитета Савета за особе са инвалидитетом кроз формирање посебне радне групе |  | Веза са мером 3.1.4, активност 3 ___________________________ ____________________________ Израдити предлог измена и допуна одлука Владе |  | Веза са мером 3.1.4, активност 3 ________________ ______________ Припремљен Предлог измене и допуне Усвојен Предлог измене и допуне |  | Веза са мером 3.1.4, активност 3 ______________ ____ Реализатор мере СОИН _____________ Учесници - НООИС |  | Веза са мером 3.1.4, активност 3 _____ _____ Четврти квартал 2014 |  | Веза са акционим плановима за поглавље 23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОИН Редовна буџетска средства |  | СОИН 0 |  |  |
| 3.1.6. |  | Припремити нацрте посебних закона које се односе на поједине осетљиве друштвене групе и забране дискриминације |  |  |  | Припрема и израда Нацрта посебних закона који се односе на осетљиве друштвне групе У складу са мерама 3.1.6, 1-5. |  | Формирана радна група |  | Реализатори мере Надлежни органи државне управе у одређеној области у складу са активностима из мера 3.1.6, 1-5 |  | У складу са роковима из мера 3.1.6, 1-5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Старији - припрема Нацрта кровног закона који се односи на старија лица, и посебно законски одредити појам „старије особе” |  | 1. Израда студије о потреби доношења кровног закона за старе и његовог садржаја. 2. Израда Нацрта закона о старијим особама |  | Израђен радни текст Нацрта и одржана јавна расправа Израђен Нацрт закона и достављен Влади Одржана јавна расправа и Нацрт достављен Влади |  | Реализатор мере МРЗБСП |  | Четврти квартал 2015 |  | МРЗБСП Редовна буџетска средства |  | МРЗБСП Донаторска средства |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учесници - МЗ - ОЦД нарочито старијих - КЉМП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. ОСИ - припрема и израда На-црта закона о употреби знаковног језика 3. ОСИ - припрема и израда На-црта закона о кретању слепих особа уз помоћ пса водича |  | - Израда Нацрта закона - Нацрт закона достављен Влади |  | Формирана радна група Израђен Нацрт закона Одржана јавна расправа Нацрт достављен Влади |  | Реализатор мере МРЗБСП _____________ Учесници: - МПДП - КЉМП - ОСД - МЕО - НООИС |  | Други квартал 2016 |  | МРЗБСП Редовна буџетска средства |  | МРЗБСП Донаторска средства |  |  |
|  |  |  |  | 4. ЛГТБИ - родни идентитет - припрема и израда Нацрта закона о родном идентитету у коме ће бити уређен положај трансполних особа |  | - Израда Нацрта закона - Нацрт закона достављен Влади |  | Формирана радна група Одржана јавна расправа Нацрт закона достављен Влади |  | Реализатори мере МРЗБСП _____________ Учесници -КЉМП -ОСД - МЕО |  | Други квартал 2016 |  | МРЗБСП Редовна буџетска средства |  | МРЗБСП Донаторска средства |  |  |
| 3.1.7. |  | Припремити нацрте о изменама и допунама постојећих закона и утврдити друге посебне мере у области државне управе и забране дискриминације и посебно усагласти различите механизме судске заштите утврђене општим и посебним антидискриминационим законима, ради унапређења њене делотворности |  |  |  | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона и достављање Влади на утврђивање предлога закона У складу са мерама 3.1.7, 1-4. |  |  |  | Надлежни органи државне управе у одређеној области 3.1.7, 1-4. |  | У складу са роковома из тачке 3.1.7, 1-4. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Националне мањине - прецизирати критеријуме за финансирање националних савета НМ, буџетског фонда и усвојити неопходне подзаконске акте |  | Израда Нацрта измена и допуна и Закона o националним саветима националних мањина, као и непходних подзаконских аката за рад буџетског Фонда за националне мањине |  | Формирана радна група Организована јавна расправа Нацрт закона о изменама и допунама достављен Влади |  | Реализатори мере МДУЛС КЉМП _____________ Учесници -МФ - НС НМ - ОЦД |  | Реализовано |  | МДУЛС Реализовано КЉМП Реализовано |  | МДУЛС Донаторска средства Пројекат „TAEX” техничка помоћ из средстава Мисије ОЕБС-а у Београду |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пружање подршке Националним саветима националних мањина у реализацији њихових надлежности |  | Издвојена средства |  | Реализатор мере КЉМП |  | Континуирано |  | КЉМП 240.000.000РСД (2014) 240.000.000РСД (2015) 240.000.000РСД (2016) 240.000.000РСД (2017) 240.000.000РСД (2018) Веза са 3.1.1. (2014-2016) ИПА 2013 твининг пројекат ,,Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција дискриминације”- кофинансирање |  | КЉМП Веза са 3.1.1. (2014-2016) ИПА 2013 твининг пројекат ,,Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција дискриминације” |  |  |
|  |  |  |  | 2. Цркве и верске заједнице - – (веза са са акционим плановима у оквиру преговора Србије о придруживању Европској унији, за поглавље 23) ____________________________ 3. Жене - родна равноправност Обезбедити пуну примену Закона о равноправности полова и извршити неопходне измене и допуне Закона _________________ 4. Жене-родна равноправност Обезбедити пуну примену Закона о избору народних посланика и Закона о локалним изборима у случајевима престанка мандата у вези са родном равноправношћу |  | _________________________ 1. Наставити праћење спровођења Закона о равноправности полова и пратити анализу најчешћих случајева непоштовања Закона 2. Припремити Нацрт закона о изменама и допунама Закона, ради увођења посебих мера, коjим се постиже пуна равноправност и унапређивање полжаја жена, и нове квоте за мање заступљен пол у органима јавне власти ________________________ Утврдити казнене мере за непоштовање правила о роднној заступљености |  | Израђен Нацрт о изменама и допунама Закона Израђен Нацрт закона о изменама и допунама Закона и досављен Влади ____________ Израђен предлог измена и допуна Израђен предлог измена и допуна и доствљен Влади |  | _________ Реализатори мере МРЗБСП Учесници: - КЉМП - ОЦД - МЕО ___________ Реализатори мере МРЗБСП _____________ Учесници: - КЉМП - ОЦД - МЕО |  | ________ Почев од Другог квартала 2015 ________ Четврти квартал 2014 |  | Веза са Акционим плановима за поглавље 23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП 200.000 РСД (2014) |  | МРЗБСП 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП 250.000 РСД (2014) |  | МРЗБСП 0 |  |  |
| 3.1.8 |  | Припремити анализу ради утврђивања потребе и врсте измнена и допуна Закона о државој управи, Закона о државним службеницима и других прописа у области државне управе од значаја за борбу против дискриминације у области државне управе |  |  |  | Израда анализе |  | Образоване радне групе Израђена анализа |  | Реализатори мере МДУЛС други надлежни органи државне управе у одређеној области -У вези са мерама 3.1.8, 1 |  | Четврти квартал 2016 |  | МДУЛС Редовна буџетска средства |  | МДУЛС Донаторска средства |  |  |
|  |  |  |  | 1. Припремити Нацрт посебног Закона о бесплатној правној помоћи којим би се омогућило удружењима да буду пружаоци правне помоћи осетљивим друштвеним групама и обезбедити да приступ правди буде делотворан и једнак |  | 1. Завршетак израде Нацрта закона о бесплатној правној помоћи који би имао удружења као пружаоце правне помоћи 2. Прописати критеријуме за учешће ОЦД у пружању правне помоћи и увођење адекватног модела финансирања 3. Обезбедити услове да се бесплатна правна помоћ пружи у свим случајевима када интерес правде налаже, у зависности од процене сваког конкретног случаја |  | Настављен рад на изради закона Утврђени критеријуми за учешће ОЦД у пружању правне помоћи Обезбеђени услови за пружање бесплатне правне помоћи Израђен Нацрт Нацрти достављени Влади |  | Реализатори мере МПР _____________ Учесници: -КЉМП - ОЦД - КСЦД |  | Четврти квартал 2014 |  | МПР Редовна буџетска средства |  | МПР Донаторска средства |  |  |
| 3.1.9 |  | Донети неопходне подзаконске акате којим се ближе уређују поједина питања који се посредно или непосредно односе на превенцију и заштиту од дискриминације и измене и допуне односно укидање оних који доводе до настанка и стварања дискриминаторских поступака и пракси у свим областима АП и у вези са свим осетљивим друштвеним групама (Веза са мером 3.2.1. и 4.2.4) |  |  |  | 1.Анализа подазконских аката у одређеним областима 2.Израда и усвајање подзаконских аката којим се ближе уређују питања од значаја за превенцију и заштиту од дискриминације 3.Укидање и измена постојећих који доводе и из којих проистичу дискриминаторски поступци и праксе |  | Резултати анализе Припремљени и усвојени подзаконски акти Образоване радне групе (по потреби) и одржане стручне расправе Укинути, измењени и допуњени подзаконски акти који доводе до дискриминације |  | Реализатори мере Надлежна ресорна министарства у области полиције, безбедности и правосуђа, образовања, рада, здравства, здравствене заштите и социјалне политике и др. _____________ Учесници: РСзаЈП |  | Континуир-ано |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 |  | Пратити спровођење усвојених стратегија и акционих планова уз стратегије које се односе на осетљиве друштвене групе (Веза са Акционим планом у оквиру преговора Србије о придруживању Европској унији, за Поглавље 23 ) |  | ____________________________ 1.Националне мањине - Роми -праћење спровођења Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији _________________________ 2.Жене - Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равнопра-вности у Републици Србији (2009) 3.Жене - Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и партнерским односима (2011) ___________________________ 4. ОСИ- Стратегија унепређивања положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији и АП _____________________________ 5.Старији- Национална стратегија о старењу за период од 2006 до 2015. године _____________________________ 6.Деца - Национални план акције за децу и Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља _________________________ 7.Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - Национална стратегија за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2011. до 2014. године ___________________________ Других стратегија односно делова стратегија од значаја за осетљиве друштвене групе нпр: Стратегије за младе, Стратегије развоја здравља младих, Национална стретегија за борбу против ХИВ/АИДС, Националне стратегије превенције и сузбијања трговине људима и заштите жртава у Републици Србији и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са акционим плановима за Поглавље 23 |  | Веза са акционим плановима за Поглавље 23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са акционим плановима за Поглавље 23 Веза са акционим плановима за Поглавље 23 |  | Веза са акционим плановима за Поглавље 23 |  |  |
| 3.1.11. |  | Донети и/или извршити ревизију акционих планова за реализацију одређених стратегија које се односе на осетљиве друштвене групе |  | ____________________________ 1. Националне мањине – Роми - припрема и предлагање Акционог плана за спровођење Стратегије за унапређење положаја Рома за период 2015-2018 _____________________________ 2. Жене - Ревизија Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 СБ УН - Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010-2015) _____________________________ 3. Жене - Припрема и предлагање Акционог плана Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и партнерским одно-сима |  | Израда и ревизија акционих планова Веза са активностима 3.1.11, 1-3. ____________________________ Израда Акционог плана за спровођење Стратегије за унапређење положаја Рома ____________________________ Израда ревизије Акционог плана за примену Резолуције 1325 ____________________________ Израда Акционог плана за спровођење Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и пратнерским односима |  | ______________ Формирана радна група Одржана јавна расправа Припремљен предлог Акционог плана Акциони план достављен Влади ______________ Одржана јавна расправа Припремљен Предлог акционог плана и достављен Влади ______________ Формирана радна група Одржана јавна расправа Припремљен Предлог акционог плана Предлог акционог плана достављен Влади |  | Реализатори мере Орган надлежан за спровођење стратегије Веза са 3.1.11, 1-3. ____ Реализатори мере КЉМП _____________ Учесници: - НС РНМ - ОЦД - МО ___________ Реализатори мере МРЗБСП Мултисекторско координационо тело са спровођење АП за примену Резолуције 1325 _________ Учесници - СИПРУ - ОЦД - МЕО |  | _________ Четврти квартал 2014 _________ Почев од Четвртог квартала 2014 _______ У складу са роком из Акционог плана у оквиру преговора Србије о придруживању Европској унији, за поглавље 23 |  | _____________ КЉМП Редовна буџетска средства _______ КЉМП Редовна буџетска средства _________ МРЗБСП Редовна буџетска средства |  | _________ Веза са 3.1.10. Нациналне мањине - Роми КЉМП 25.000 ЕУР (2014) Сида/ОЕБС пројекат „Техничка подршка КЉМП за спровођење стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији” КЉМП 58.000 ЕУР (2014) Пројекат Европске уније а спроводи Мисија ОЕБС-а, „Овде смо заједно – Европска подршка за инклузију Рома” _______ КЉМП 0 _____________ МРЗБСП Донаторска средства 1.305.160 РСД (2014) УНДП пројекат „Интегрисани одговор на насиље над женама у Републици Србији” (веза са 4.1.9) |  |  |
| 3.1.12. |  | Установити механизме за праћење и реаговање на случајеве вишеструке дискриминације |  |  |  | 1. Посебну пажњу посветити случајевима вишеструке диск-риминације 2. Обезедити механизам праћења ових случајева кроз образовање сталне интерсекторске групе 3. Утврдити разлоге случајева вишеструке дискриинације и отклонити њихове последице |  | Образовано тело за праћење и реаговање на случајеве вишеструке дискриминације |  | Реализатори мере КЉМП _____________ Учесници: - МЗ - МРЗБСП - МУП - друга мин - НС РНМ - ОЦД |  | За активност 1 Контиуирано За активност 2 Четврти кваратл 2014. За активност 3 Континуирано од формирања механизма |  | КЉМП Веза са 3.1.1 (2014-2016) ИПА 2013 твининг пројекат ,,Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција дискриминације”-кофинансирање |  | КЉМП Веза са 3.1.1 (2014-2016) ИПА 2013 твининг пројекат ,,Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција дискриминације” |  |  |
| 3.1.13. |  | Јачати свест код широког круга грађана о неопходности и потреби спречавања дискриминације и поштовања забране дискриминације и промовисање културе толеранције према осетљивим друштвеним групама |  |  |  | 1. Израда промоматеријала и специјализованих водича и приручника како за саме осетљиве групе тако и ради упознавања широког круга грађана са њиховим специфичностима и проблемима 2. Повећање броја медијских прилога о осетљивим друшвеним групама. 3. Кроз одржавање скупова, трибина и на друге начине, афирмисати културу толеранције према осеттљивим друшвеним групама |  | Израђен промоматеријал и специјализовани водичи и приручници Израђен промоматеријал о инклузији Рома у спровођењу локалних политика унапређења положаја Рома Број медијских прилога о осетљивим групама повећан Трибине и скупови којим се афирмише култура тоелранције одржани |  | Реализатори мере КЉМП _____________ Учесници: -КСЦД -ОЦД - МФ -МДУЛС - МЗ - МРЗБСП - МУП - друга мин - НС РНМ - медији |  | Континуирано |  | КЉМП 16.697.000 РСД (2014) 16.697.000 РСД (2015) 16.697.000 РСД (2016) 16.697.000 РСД (2017) 16.697.000 РСД (2018) КЉМП Веза са 3.1.1 (2014-2016) ИПА 2013 твининг пројекат ,,Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција дискриминације”-кофинансирање |  | КЉМП 130.000 ЕУР (2014) ИПА 2011 ,,Спровођење антидискриминационих политика“ КЉМП 15.000 ЕУР (2014) Сида/ОЕБС пројекат „Техничка подршка КЉМП за спровођење стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији” КЉМП Веза са 3.1.1 (2014-2016) ИПА 2013 твининг пројекат ,,Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција дискриминације” |  |  |
| 3.1.14. |  | Обезбедити спровођење одлука Уставног суда и других судова које се односе на рад органа управе у вези са спречавањем и заштитом од дискриминације појединих осетљивих група кроз припрему и доношење нових закона односно измена и допуну постојећих |  | _______________________ ЛГБТИ - обезбеђење спровођења одлуке Уставног суда Републике Србије бр. Уж - 3238/2011 од 8. марта 2012. године и смерница датих у Одлуци |  | _______________________________ Припремити Нацрт посебног закона којим би се уредила промена пола и тако створиле претпоставке за измену или допуну посебних закона који уређују поједина питања од значаја за ову осетљиву групу |  | _____________ Формирана радна група Одржана јавна ра-справа Припремљен Нацрт закона Нацрт закона достављен Влади |  | Реализатори мере Орган на који се односи одлука УС ______ Реализатори мере МЗ МРЗБСП _____________ Учесници: - КЉМП - ОЦД - МЕО |  | континуирано _____ Четврти квартал 2017 |  | _______ МЗ 0 МРЗБСП 0 |  | _________ МЗ 0 МРЗБСП 0 |  |  |
|  | Акциони план за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Безбедност, унутрашњи послови и правосуђе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Циљ: |  | Стварање безбедносног окружења за припаднике осетљивих друшвених група, унапређење степена толеранције према њима и сузбијање говора мржње и аката насиља и привођење правди учинилаца таквих дела. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор циља: |  | - Смањен број аката насиља и говора мржње над осетљивим групама, превентивним и репресивним деловањем, и створено безбедно окружење за припаднике осетљивих група; - Смањен број акти дискриминације и насиља заснованог на роду; - Смањен број случајева дискриминације деце; - Обезбеђен несметан приступ правди лицима која су се суочила са актима дискриминације на основу личног својства; - Унапређен степен толеранције и поштовање начела једнакости код грађана у вези са посебно осетљивим друштвеним групама; - Побољшан положај ЛГБТИ/ТО; - Смањењен број случајева нетолеранције и кршења начела једнакости према мигрантима; - Смањен број случајева дискриминације старијих; - Смањен број дискриминације лица чије здравствено стање може бити основ дискриминације; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бр. |  | Мера |  | Посебне мере у односу на осетљиву групу |  | Активности |  | Индикатори |  | Реализатор мере |  | Рок Трајање и завршетак |  | Потребни ресурси |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Редовна буџетска средства |  | Донаторска средства |  |
|  | 3.2.1 |  | Обезбедити делотворну превенцију ради спречавања акта насиља и нетолеранције према осетљивим друштвеним групама |  |  |  | 1.Организовање годишње јавне кампање са циљем промоције толеранције, равноправности и једнакости осетљивих група у друштву 2. Објављивање прилога и учешће у емисијама у електронским медијима којима се промовишу ненасиље и толеранција према осетљивим друштвеним групама |  | Организована јавна кампања Број медијских прилога |  | КЉМП |  | Континуирано |  | КЉМП 2.400.000 (2014) 2.400.000 (2015) 2.400.000 (2016) 2.400.000 (2017) 2.400.000 (2018) |  | КЉМП 20.000 ЕУР (2014) ИПА 2011 ,,Спровођење антидискриминационих политика” |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учесници - ОЦД - НС НМ - стручњаци - медији |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Жене- промена традицоналних, патријархалних стереотипа о родним улогама мушкараца и жена у породици и широј заједници и на раду, ради постизања фактичке равноправности, подизање свести јавности о облицима родно засноване дисркиминације и спречавање насиља заснованог на разлици у полу |  | 1. Вођење медијске камапње и подршка производњи медијских садржаја којим се указује на неопходност промене стереотипа о родним улогама, и вођење кампања јавног заговоарања којом се указује на вишеструке последице које дискриминаторско поступање засновано на роду производи и промовисање позитивних модела родне равносправности у друштву 2. Вођење медијске кампање за спречавање насиља заснованих на разлици у полу |  | Организовање јавне кампање Број медијских прилога |  | Реализатори мере МРЗБСП КЉМП МКИ |  | Континуир-ано |  | МРЗБСП 0 КЉМП (веза са 3.2.1./1) МКИ 800.500 РСД (2014) 1.500.000 РСД (2015) 2.000.000 РСД (2016) |  | МРЗБСП 80.000 ЕУР (2014) НАП пројекат ( друга фаза спровођења ) SIDA Шведска агенција за развој КЉМП 0 МКИ 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учесници: - ОЦД -медији |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Деца - Кампања за усвајање позитивних (афирмативних) социјалних ставова према деци, посебно према деци из осетљивих друштвених група |  | 1.Вођење камање јавног заговарања и подршка производњи медијских садржаја за усвајање афирмативних социјалних ставова преме деци из осетљивих друштвених група |  | Организоване јавне кампање Број медијских прилога |  | Реализатор мере КЉМП МРЗБСП ______________ Учесници - МКИ - КСЦД - ОЦД - МЕО - стручњаци - медији |  | Континуир-ано |  | МРЗБСП 2.000.000 РСД (2014) КЉМП (веза са 3.2.1./1) МКИ 1.200.000 РСД (2014) 2.000.000 РСД (2015) 3.000.000 РСД (2016) |  | МРЗБСП Донаторска средства КЉМП 0 МКИ 0 |  |
|  |  |  |  |  | 3. ЛГБТИ/трансродне особе - Афирмисање културе толеранције код широког круга грађана према ЛГБТИ/трансродним особама, унапређење дијалога о неопходности постизања пуне равноправности ради остваривања начела једнакости и једнаких права и превентивно деловање ради остваривања права на мирно окупљање |  | 1. Вођење медијске кампање и подршка производњи медијских садржаја ради остваривања начела једнакости и једнаких права ЛГБТИ-трансродних лица; 2. Активно промовисање сарадње, комуникације и заједничког рада са ЛГБТИ заједницом; 3. Реализовање пројеката превенције са циљем промовисања и поштовања различитости. 4.Предузимање превентивних мера, као и идентификовање потенцијалних безбедносних претњи и њихово отклањање, ради ефикаснијег остваривања права на слободу мирног окупљања грађана, постизања безбедности учесника на ЛГБТИ скуповима и заустављању акти насиља и сличних облика кршења људских права, заснованих на сексуалној оријентацији и родном идентитету 5. Редовни састанци са организаторима „Параде поноса” |  | Организована медијска кампања Број медијских и штампаних прилога Број медијских прилога, саопштења, одржаних састнака Унапређен степен толеранције утврђен кроз релевантна истраживања Безбедно оджавање окупљања ЛГБТИ у затвореном и отвореном простору Број одржаних састанака са организаторима параде поноса |  | Реализатор мере КЉМП МКИ-активност 1 МУП |  | Континуир-ано |  | КЉМП 4.444.000 РСД (2014) Пројекат ,,Стварање толеранције и разумевања према ЛГБТИ популацији у српском друштву”, средстава норвешке билатералне помоћи-кофинансирање КЉМП Веза 3.1.1. (2014-2016) ИПА 2013 твининг пројекат ,,Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција дискриминације”-кофинансирање МКИ (активност 1) 290.000 РСД (2014) 1.000.000 РСД (2015) 1.000.000 РСД (2016) МУП Редовна буџетска средства КЉМП Веза 3.1.1. (2014-2016) ИПА 2013 твининг пројекат ,,Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција дискриминације”-кофинансирање |  | КЉМП 20.137.740 РСД (2014) 3.617.550 РСД (2015) Пројекат ,,Стварање толеранције и разумевања према ЛГБТИ популацији у српском друштву”, средстава норвешке билатералне помоћи КЉМП Веза 3.1.1. (2014-2016) ИПА 2013 твининг пројекат ,,Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција дискриминације” МКИ 0 МУП 0 КЉМП Веза 3.1.1. (2014-2016) ИПА 2013 твининг пројекат ,,Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција дискриминације |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учесници: -МКИ - КСЦД - ОЦД - стручњаци - медији - МЕО - ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - Организовање медијске камапње о неопходности спречавања дискриминаторског понашања према мигранитима и промовисању толеранције и заједничког живота |  | 1. Вођење медијске кампање и подршка производњи медијских садржаја ради остваривања начела једнакости и једнаких права миграната |  | Повећан број медијских прилога |  | Реализатор мере КИМ МКИ КЉМП ______________ Учесници - ОЦД - стручњаци - медији |  | Континуирано |  | КИМ 50.000 ЕУР (2015-2016) ИПА 2013 твининг пројекат подршке тражиоцима азила-кофинансирање /веза са.3.2.10- 2, 3.2.11 1-2/ МКИ 500.000 РСД (2015) 500.000 РСД (2016) КЉМП (веза са 3.2.1./1) |  | КИМ 950.000 ЕУР (2015-2016) ИПА 2013 твининг пројекат подршке тражиоцима азила /веза са.3.2.10- 2, 3.2.11 1-2/ МКИ 0 КЉМП (веза са 3.2.1./1) |  |
|  |  |  |  |  | 5. ОСИ - Подизање свести о правима особа са инвалидитетом, кроз спровођење информативне и медијске кампање и одржаних предавања против дискриминације и стигматизације ОСИ |  | 1. Вођење информативне и медијске кампање и подршка производњи медијских садржаја ради остваривања начела једнакости и једнаких права ОСИ |  | Повећан број медисјких прилога, предавања на Правном факултету (правна клиника) у Нишу, Београду и Новом Саду |  | Реализатор мере КЉМП МРЗБСП МКИ ______________ Учесници - ОЦД - НООИС - стручњаци - медији |  | Континуир-ано |  | КЉМП (веза са 3.2.1./1) МРЗБСП 10.000.000 РСД (2014) 10.000.000 РСД (2015) 10.000.000 РСД (2016) МКИ 7.000.000 РСД (2014) 7.000.000 РСД (2015) 8.000.000 РСД (2016) |  | КЉМП (веза са 3.2.1./1) МРЗБСП Донаторска средства МКИ 0 |  |
|  |  |  |  |  | 6. Старији - Кампања за усвајање позитивних/афирмативних соција-лних ставова према старијима (афирмативна акција), утврђивање облике промоција добрих пракси (сајмови, конгреси, посете) и систем награђивања добрих пракси као саставних елемената кампање |  | 1. Вођење кампање јавног заговарања и подршка производњи медијских садржаја за усвајање афирмативних социјалних ставова преме старима и утврђивање облика промоција добрих пракси |  | Број медијских прилога и организованих трибина Утврђени облици добрих пракси |  | Реализатори мере КЉМП МКИ _____________ Учесници - ОЦД |  | Континуирано |  | КЉМП (веза са 3.2.1./1) МКИ 850.000 РСД (2014) 1.000.000 РСД (2015) 1.500.000 РСД (2016) |  | КЉМП (веза са3.2.1./1) МКИ 0 |  |
|  |  |  |  |  | 7. Пацијенти - Камапња јачања свести о потреби заштите личног здравља и поштовање права лица чије здравствено стање може бити основ дискриминације |  | 1. Спровођење активности промоције здравља |  | Број активности у промоцији здравља |  | Реализатор мере МЗ МРЗСБП Учесници: - ОЦД |  | Континуирано |  | МЗ 22.353.531 РСД (2014) Институт „Др Милан Јовановић Батут” (Програм 1802 пројекат 001) 125.381.992 РСД (2014) Институти и заводи јавног здравља (Програм 1802 пројекат 002) МРЗСБП 0 |  | МЗ МРЗСБП 0 |  |
|  |  |  |  |  | 8. Националне мањине - Подизање свести јавности о правима националних мањина и уважавање културних и језичких различитости |  | Подршка производњи медијских садржаја ради остваривања једнаких права |  | Број медијаих прилога, саопштења, одржаних састанака |  | Реализатор мере МКИ |  | Континуирано |  | МКИ 25.000.000 РСД (2014) 25.000.000 РСД (2015) 25.000.000 РСД (2016) |  | МКИ 0 |  |
|  | 3.2.2 |  | Сузбити акте насиља, нетолеранције и претње према осетљивим друштвеним групама спровођењем ефикасних истрага и предузимањем мера кривично-правне и других облик заштите и вођење евиденције |  | Нац.ионалне мањине - спровођење ефикасне истраге и санкционисање међунационалних инцидената, а нарочито оних који стичу обележја кривичног дела. изазивања расне, националне и верске мржње и нетрпељивости Жене - спровођење ефикасне истраге и санкционисање дискриминаторских поступака према женама, посебно у случајевима насиља над женама и казнити учиниоце сразмерно тежини учињеног дела ЛГБТИ - спровођење ефикасне истраге и санкционисање дискриминаторских поступака према ЛГБТИ особама Деца - доследно спровођење законом прописаних санцкија у свим случајевима дикриминације деце по било ком основу Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - спровођење ефикасне истраге и санкционисање дискриминаторних поступака према мигрантима |  | 1. Откривање, проналажење, хапшење и привођење правди учинилаца кривичних дела са елементима насиља изазваних личним својством према припадницима осетљивих друштвених група (нарочито ЛГБТИ, родно узрокованог насиља, према националним мањинама и припадницима верских заједница), након реализације активности 3.2.2/2. |  | Повећан број откривених кривичних дела са елементима насиља изазваних личних својством Повећан број процесуираних случајева |  | Реализатор мере МУП |  |  |  | МУП Редовна буџетска средства |  | МУП 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Законско успостављање јединствене базе података (евиденције) о поднетим кривичним пријавама поводом акти насиља (и претњи) изазваних личним својством, броју осуђених лица и распону санкције за извршена кривична дела, као и другим изреченим санкцијама у вези са актима насиља и нетолеранције према осетљивим друштвеним групама на основу претходно слободно датог пристанка лица, са сврхом превенције и сузбијања акти насиља, нетолеранције и претњи према осетљивим друтшвеним групама у складу са начелом сразмерности обраде. |  | Формирана радна група Одржана јавна расправа Припремљен Нацрт закона Нацрт закона достављен Влади |  | Реализатор мере МПР МУП ___________ Учесници - ВСС - ВКС - судови - ДВТ - РЈТ - утржења судија и тужилаца - ОЦД |  | У складу са роком из Акциног плана у оквиру преговора Србије о придруживању Европској унији, за Поглавље 23 |  | МПР Редовна буџетска средства МУП Редовна буџетска средства |  | МПР Донаторска средства МУП Донаторска средства |  |
|  | 3.2.3 |  | Спречити ширење, промовисање и подстицање мржње и нетрпељивости било да су они учињени на јавним скуповима, путем медија и интернета, кроз графите мржње или на друге начине |  |  |  | 1. Предузимање ефикасних мера и поступака ради спречавања говора мржње |  | Предузете мере ради спречавања говора мржње |  | Реализатор мере МУП МПР ______________ Учесници - ВСС - ВКС - судови - ДВТ - РЈТ -удружења судија и тужилаца - ОЦД |  | Континуирано |  | МУП Редовна буџетска средства МПР Редовна буџетска средства |  | МУП 0 МПР 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Сузбијање говора мржње у медијима |  | Предузете мере за спречавање ширења говора мржње путем медија и смањен број случајева ширења говора мржње путем медија Повећан број прилога у медијима којим се осуђује говор мржње |  | Реализатор мере МКИ ______________ Учесници - ОЦД - МУП - удружења новинара -Савет за штампу |  |  |  | МКИ 285.000 РСД (2014) 500.000 РСД (2015) 800.000 РСД (2016) |  | МКИ 0 |  |
|  | 3.2.4. |  | Израдити Нацрт закона о изменама и допунама Кривичног законика ради усклађивања са стандардима утврђеним међународним документима |  | __________________________ Жене - усагласити Кривични законик са Конвенцијом Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици - утврдити хитне мере заштите у КЗ у случајевима родно засно-ваног насиља ОСИ - проширивање бића кривичног дела повреде равноправности и на ОСИ, и строжијих санкција сексуалних деликата према ОСИ Старији - утврдити као квалификовани облик кривичог дела насиља у породици насиље извршено према старијој и/или немоћној особи |  | 1.Израда анализе постојећег закона ради усклађивања кривичног законика са међународнм стандардима |  | Резултати анализе са препрукама |  | Реализатор мере МПР ______________ Учесници - МРЗБиСП -КЉМП - ОЦД - МУП |  | Континуирано, почев од Четвртог квартала 2015. |  | МПР Редовна буџетска средства |  | МПР Донаторска средства |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Израда Нацрта закона о изменама и допунама закона у складу са резултатима анализе |  | Формирана радна група Одржана јавна расправа Израђен Нацрт закона о изменама и допунама Кривичног законика и достављен Влади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.5. |  | Охрабрити жртве и сведоке да пријављују случајеве насиља и претњи заснованих на личном својству |  |  |  | 1. Утврђене мере физичке и друге заштите жртава насиља и сведока (веза са Акционим планом у оквиру преговора Републике Србије о придруживању Европској унији, за Поглавље 24) 2.Обезбеђена заштита жртава и сведока (веза са Акционим планом у оквиру преговора Републике Србије о придруживању Европској унији, за Поглавље 23) ____________________________ 3. Веза са мером 3.2.1.1. активност 2. |  | (Веза са акционим плановима у оквиру преговора Србије о придруживању Европској унији, за Поглавља 23 и 24) ______________ Везе са мером 3.2.1.1. |  | Реализатор мере МУП MПР ______________ Учесници: - МРЗБиСП - КЉМП - ОЦД _____________ Везе са мером 3.2.1.1. |  | Четврти квартал 2015 _________ Континуирано |  | МУП Веза са Акционим плановима за Поглавље 24 MПР Веза са Акционим плановима за Поглавље 23 КЉМП Веза 3.1.1. (2014-2016) ИПА 2013 твининг пројекат ,,Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција дискриминације”-кофинансирање |  | МУП 0 MПР Веза са Акционим плановима за Поглавље 23 КЉМП 15.000 ЕУР (2014) ИПА 2011 ,,Спровођење антидискриминационих политика” КЉМП Веза 3.1.1. (2014-2016) ИПА 2013 твининг пројекат ,,Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција дискриминације |  |
|  | 3.2.6. |  | Обезбедити приступ правди кроз унапређење правосудне мреже, инфрасктуктуре, стручности, заштите процесних права и др. |  | ______________ 1. ОСИ - Усвојити Акциони план за обезбеђење приступачности ОСИ правосудним институцијама и њиховог прилагођавања и обезбеђење сервиса подршке ОСИ у обезбеђењу приступа правди |  | Израда мера којим се обезбеђује несметан приступ правди ___________________________ Припрема и усвајање Акционог плана за обезбеђење приступачности правосудних институцја ОСИ Реализација акционог плана |  | Сачињен предлог мера ________ Усвојен Акциони план Реализован Акциони план |  | Реализатор мере МПР _________ Учесници - КЉМП ___________ Реализатор мере КЉМП _____________ Учесници: - ОЦД - НООИС |  | Континуирано, почев од Првог квартала 2015 _______ Други квартал 2015 |  | MПР Редовна буџетска средства ______ КЉМП Редовна буџетска средства |  | MПР 0 ________ КЉМП Донаторска средства |  |
|  | 3.2.7. |  | Праћење судских поступака у вези са случајевима кршења забране дискриминације и установљена базе података |  |  |  | 1 Обезбеђење праћења судских поступака у случајевима кришења забране дискриминације |  | Радити на унапређењу статистичких параметара База података успостављена и стављена у функцију |  | Реализатор мере МПР |  | Континуирано |  | МПР Редовна буџетска средства |  | МПР Донаторска средства |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учесници - ВКС -КЉМП - ОЦД - МЕО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.8. |  | Сузбити дискриминаторске праксе у свим областима, нарочито анализом конкретних случајева дискриминације осетљивих друштвених група са којима се суочавају Повереник за заштиту равноправности, Заштитник грађана и Покрајински омбудсман, ради отклањања узрока и последица њихвог настанка |  |  |  | 1. Анализа узорка који доводе до препорука независних контролних органа 2. Разматрање и утврђивање мера за спречавање дискриминације према осетљивим друштвеним групама на основу анализе конкретних случајева са којима се суочавају Повереник за заштиту равноправности, Заштнитника грађана и Покрајински омбудсман |  | Израђена анализа и формулисане мере Предложене мере дискутоване на јавним расправама Мере предложене Влади на усвајање Годишњи Извештај о усвојеним мерама поднет Влади |  | Реализатор мере МДУЛС КЉМП Други органи утврђени у посебним областима ______________ Учесници: - ресорна министарства - ОЦД -стручна јавност |  | Континуирано |  | МДУЛС Редовна буџетска средства КЉМП 0 |  | МДУЛС Донаторска средства КЉМП 1.403.370 РСД (2014) 1.403.370 РСД (2015) Пројекат ,,Стварање толеранције и разумевања према ЛГБТИ популацији у српском друштву”, средстава норвешке билатералне помоћи |  |
|  | 3.2.9. |  | Обезбедити подршку установама, организацијама и програмима који се реализују као непосредна психолошка, материјална и друга помоћ жртвама насиља према припадницима осетљивих друштвених група |  |  |  | 1. обезбедити материјална средства ради помоћи у реализовању програма установа и организација који се реализују као помоћ жртвама насиља: - НАДЕЛ-СОС телефон за помоћ деци жртвама насиља, - СОС телефон, - сигурне куће за жене и децу жртве насиља, - сигурне куће за жртве насиља услед сексуалне оријентације и др. 2. Проширени и утврђени нови програми који се реализују као помоћ жртвама насиља 3. Обезбедити подршку и помоћ установама и организацијама које пружају непосредну психолошку помоћ жртвама |  | Материјална средства обезбеђена Повећан број жртава које су добиле помоћ |  | Реализатор мере МРЗБСП КЉМП _____________ Учесници: - МЗ - установе - ОЦД - МО - ЈЛС |  | Континуирано за сваку буџетску годину |  | МРЗБСП 1.000.000 РСД (2014) КЉМП 0 |  | МРЗБСП Донаторска средства (2015) УНДП пројекат „Интегрисани одговор на насиље над женама у Србији” КЉМП 0 |  |
|  | 3.2.10 |  | Израдити нацрте закона о изменама и допунама закона и утврдити друге посебне мере у области полиције, безбедности и правосуђа у односу на ОСИ; избеглице, интерно расељенa лица, друге угрожене мигрантске групе и друге посебно осетљиве друштвене групе (Веза са акционим плановима у оквиру преговора Републике Србије о придруживању Европској унији, за поглавља 23 и 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са акционим плановима за поглавље 23 и 24 |  | Веза са акционим плановима за поглавље 23 и 24 |  |
|  | 3.2.11 |  | Анализирати, усвојити, изменити и допунити подзаконске акате које могу да буду основ дискриминације у области полиције, безбедности и правосуђа а односе се на осетљиве друштвене групе ((Веза са акционим плановима у оквиру преговора Републике Србије о придруживању Европској унији, за поглавља 23 и 24) и са мером 3.1.9.) |  | _________ 1. Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - подзаконским актом ближе утврдити процедуру поступања за свеобухватну и координисану заштиту права малолетних миграната без пратње _____________________ 2. Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - Израда Предлога уредбе о интеграцији лица која су добила азил у Републици Србији и Правилника о изгледу и садржини путне исправе за лица којима је одобрено уточиште и супсидијарна заштита. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са акционим плановима за поглавље 23 и 24 Веза са акционим плановима за поглавље 23 и 24 Веза са акционим плановима за поглавље 23 и 24 |  | Веза са акционим плановима за поглавље 23 и 24 Веза са акционим плановима за поглавље 23 и 24 Веза са акционим плановима за поглавље 23 и 24 |  |

IV. ПОСЕБНЕ ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЈЕ

| Акциони план за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Образовање и професионална едукација |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Циљ: | Значајно смањење и елиминисање случајева дискриминације у систему образовања на нивоу предуниверзитетског и универзитетског образовања и спроведена едукација запослених у јавном сектору ради спречавања случајева дискриминације при/у општењу припадника осетљивих друштвених група са органима јавне власти. |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор циља: | 1. Смањен број случајева дискриминације према осетљивим друштвеним групама у општењу са органима власти; 2. Смањен број медијских прилога којим се крши забрана дискриминације; 3. Смањен број случајева дискримнације у образовању; 4. Смањен број случајева дискриминације у односима са здравственим службама у вези са здравственим стањем; 5. Смањен број случајеве дискриминације при поступању према корисницима услуга центара за социјални рад. |  |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Посебне мере у односу на осетљиву групу | Активности | Индикатори | Реализатори мере | Рок Трајање и завршетак | Потребни ресурси |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Редовна буџетска средства | Донаторска средства |
| 4.1.1. | Увести у образовни систем различите садржаје и облике рада који промовишу антидискриминационо понашање и вредности и развијају компетенције за живот у демократском друштву | ___________________________ 1. Националне мањине - стицање знања о мањинским правима и основним карактеристикама нац. мањина које живе у РС, унапређење културе толеранције између припадника већинске и мањинске заједнице ________________________ 2.Жене/род - стицање знања о родној равноправности кроз уведене наставне садржаје 3. Жене/род - увођење сексуалног образовања и образовања о репродуктивном здрављу, преве-нције трудноће у раној животној доби и ране удаје ____________________________ 4. Припадници религијских заједнца - промовисање културе толеранција у оквиру образовања _____________________________ 5. Здравствено стање - стицање знања о потреби заштите личног здравља и поштовања права лица чије здравсвено стање може бити основ дискриминације | 1.Увођење у програме формалног образовања тема које развијају културу мира, толеранције, разумевања и уважавања различитости, интекултураног дијалога, родне равноправности и недискриминације према различитим осетљивим групама 2. Евалуација, праћење ефеката и унапређивање уведених програма | 1.Образована радна група 2. Утврђене основне теме укључене у образовне програме на различитим нивоима 3. Утврђен садржај тема и облици рада који промовишу антидискриминационо понашање и развијају компетенције за живот у демократком друштву 4. Теме и облици рада уведени у формално образовање на различитим нивоима | МПНТР Учесници: - КЉМП - ОЦД - МЕО (УНИЦЕФ и др) | 12 месеци Трећи квартал 2015 | МПНТР 7.300.000 РСД (2014- 2015) Редовна буџетска средства (од четвртог квартала 2015- 2018) | МПНТР 60.100,00 USD (2014- 2015) Донација- UNICEF и Care international |
|  |  | 6. ЛГБТИ - стицање знања о правима ЛГБТИ особа кроз уведене наставне садржаје |  |  |  | Континуирано од момента увођења |  |  |
| 4.1.2. | Унапредити квалитет уџбеника, наставне планове и програме као и садржаје уџбеника и других наставних материјала на свим нивоима образовања, ради елиминисања дискриминаторских садржаја (нарочито оних који се односе на националне мањине, род, сексуалну орјентацију и родни идентитет) односно садржаја који подстичу стереотипе и предрасуде |  | 1. Практично применити препоруку Повереника за заштиту равноправности за уклањање дискриминаторских садржаја из уџбеника и наставних материјала ради спречавања дискриминације, промовисања толеранције, уважавања различитости и поштовања људских права 2. Припремити стандарде, стручна упутстава и подзаконске акта који спречавају да се дискриминаторни садржаји нађу у уџбеницима који се одобравају 3. Ревидирати постојеће уџбенике и наствана средстава ради елиминисања дискриминаторних садржаја из наставних планова и програма који подстичу дискриминацију односно садржаја који подстичу стереотипе и предрасуде 4. Израда годишњег извештаја о дискриминационим садржајима уџбеника и других наставних материјала који подстичу дискриминацију и нетолеранцију | Образован тим за континуирано праћење садржаја уџбеника и наставних материјала на свим нивоима образовања Израђени стандарди и стручна упутства Ревидирани уџбеници и наставна средства Утврђена методлологија праћења Из НПП елиминисани садржаји који подситичу на дискриминацију Израђен годишњи извештај | Реализатор мере МПНТР _____________ Учесници - ЗВКОВ - Национални просветни савет - БУ ФПН Центар за студије рода -ОЦД - ЗНС - КЉМП | Континуирано За сваку календарску/ наставну годину | МПНТР Редовна буџетска средства ( 2015-2018) | МПНТР 0 |
| 4.1.3. |  | ЛГБТИ – Израдити Нацрт закона о изменама и допунама Закона о основама систмема образовања и васпитања и увести као посебан основ дискриминације сексуалну орјентацију и родни идентитет | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања | Израђен Нацрт закона и достављен Влади | Реализатор мере МПНТР | 6 месеци други квартал 2015 | МПНТР Редовна буџетска средства | МПНТР 0 |
| 4.1.4. | Унапредити законски и подзаконски оквир - припремити и усвојити законске и подзаконске акте односно изменити и допунити постојеће којим се спречава дискриминаторско поступање и праксе у области образовања. Веза са мером 3.1.9 |  |  |  |  | Континуирано за сваку календарску/ наставну годину | МПНТР Редовна буџетска средства | МПНТР 0 |
|  |  | Донети Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације у уста-новама образовања и васпитања | 1. Припремити Правилник уз евалуацију нацрта из 2011. године који је прошао стручну расправу те године 2. Извршити анализу постојећих обука за стручно усавршавање запослених у образовно васпитним институцијама 3. Обезбедити едукацију про-светних инспектора и просветних саветника о посту пању по Првилнику по његовом усвајању; | Усвојен Правилник Извршена анализа Извршена едукација просветних инспектора и просветних саветника | Реализатор мере МПНТР _______________ Учесници За активости 2. и 3. - ОЦД | 3 месеца Трећи квартал 2014. Четврти квартал 2014 - 2016 | МПНТР Редовна буџетска средства | МПНТР 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | МПНТР 500.000 РСД (2015) (из економске класификације 424, пројекат 0005 (стручно усавршавање запослених у основним школама) 500.000 РСД (2015) (из економске класификације 424, пројекат 0006 (стручно усавршавање запослених у средњим школама) | МПНТР 0 |
|  |  |  | 4. Упознвање запослених у обазовно-васпитним установама са садржајем Правилника | Израђен приручник за спровођење Правилника и дистрибиран у 10.000 примерака |  | 6 месеци Четврти квартал 2014 | МПНТР 0 | МПНТР Донаторска средства |
|  |  | Роми, ОСИ и друге посебно осетљиве друштвене групе Припремити и усвојити подзаконске акте којим се ближе уређује примена афирмативних мера за упис ученика из посебно осетљивих друштвених група (нарочито Рома и деце ОСИ) у школе и на факултете и обе-збедити њихову ефективну при-мену | 1.Усвојити подзаконске опште акте неопходне за примену афирмативних мера 2. Обезбедити њихову ефективну примену | Подзаконски акти усвојени Обезбеђена примена | Реализатор мере МПНТР _______________ Учесници: - Нац савет нац. мањина - Ромски савет - НООИС - ОЦД - КЉМП | 12 месеци Други квартал 2015 Од момента усвајања - континуирано | МПНТР Редовна буџетска средства КЉМП Редовна буџетска средства | МПНТР 0 КЉМП Веза са 3.1.10. Нациналне мањине - Роми 15.000 ЕУР (2014) оквиру Сида/ОЕБС пројекта „Техничка подршка КЉМП за спровођење стратегије за унапређивање положаја Рома у РС”, предвиђена подршка МПНТР и КЉМП за припрему правилника о примени афирмативних мера у образовању, као и његову примену |
|  |  | Унапредити Правилник о додатној образовној, здравствено и социјалној подршци детету и ученику - у делу који се односи на рад и начин организовања интерресорних комисија, преци-зирање процедруре, начина спровођења препорука комисија и др. | 1. Припрема, израда и доношење правилника | Израђене измене и допуне Правилника Правилник донет од стране министара надлежних за послове образовања, здравља и социјалне заштите | Реализатори мере МПНТР МЗ МРЗБСП ______________ Учесници: - ОЦД | 12 месеци Други квартал 2015 | МПНТР/МЗ/ МРЗБСП Редовна буџетска средства | МПНТР /МЗ/ МРЗБСП Донаторска средства |
|  |  | Националне мањине - израдити обавезну инструкцију у вези са спречавањем дискриминације и сегрегације припадника нацио-налних мањина у образовним системима | 1. Израда обавезне инструкције 2. Усвајање обавезне инструкције | Израђена и усвојена обавезна инструкција | Реализатор мере МПНТР ______________ Учеснци: - НСНМ - ОЦД | 6 месеци Други квартал 2014 | МПНТР Редовна буџетска средства | МПНТР 0 |
|  |  | Трансродне особе Израдити Правилник о промени ознаке имена у полу у сведочанствима и дипломама, у складу са законом и мишљењем Поверенице за ЗР (297/2011) према којој је одбијање за променомј имена чин посредне дискриминације трансполних особа. | 1. Израда Правилника 2. Доношење и примена Правилника | Израђен и донет Правилник | Реализатор мере МПНТР | 6 месеци Први квартал 2015 | МПНТР Редовна буџетска средства | МПНТР 0 |
| 4.1.5. | Унапредити праведност система образовања и успоставити мере подршке за образовање осетљивих друштвених група | 1. Деца 1.Увести мере и системе подршке деци из посебно осетљивих друштвених група (посебно ромској деци) 2.Обезбедити подршку образовању деце из социјално угрожених породица | 1. Припремање и усвајање мера | Мере припремљене и усвојене Обезбеђено бесплатно образовање за децу из посебно осетљивих група и подршка деци из социјално угрожених породица Број мера подршке који је успостављен Број обухваћене деце, десагрегирано у односу на различита обележја | Реализатор мере МПНТР _______________ Учесници: - МРЗБСП -НСНМ - ОЦД | 6 месеци Трећи квартал 2015 | МПНТР 5.000.000 РСД (2015) 5.000.000 РСД (2016) 5.000.000 РСД (2017) 5.000.000 РСД (2018) (из економске класификације 472, пројекат 0003 (индивидуална помоћ ученицима) | МПНТР 2.000.000 ЕУР (2014-2016) ИПА пројекат |
|  |  | 2. Деца - Роми преиспитати статус и број ромске деце у систему специјалног образовања и пратити шта се на том плану дешава | Израда и реализација плана преиспитивања статуса ромске деце у систему специјалног образовања | Израђен и усвојен План преиспитивања статуса | Реализатор мере МПНТР ______________ Учесник: - Канцеларија за инклузију Рома АПВ | 6 месеци Четврти квартал 2014 | МПНТР Редовна буџетска средства | МПНТР 0 |
|  |  | 3. Деца - ОСИ усвојити Акциони план за обезбеђење приступачности образовних установа деци - ОСИ и њиховог прилагођавања за ученике са инвалдитетом и обезбеђење сервиса подршке у образовању ОСИ | 1. Припрема и усвајање Акционог плана за обезбеђење приступачности образовних установа ОСИ 2. Реализација Акционог плана | Усвојен и реализован АП | Реализатор мере МПНТР _______________ Учесници - НООИС - ОЦД - МЕО (УНИЦЕФ, УНДП и др) - Канцеларија за инклузију Рома АПВ | 2015-2018 Континуирано од усвајања АП | МПНТР Редовна буџетска средства (2015-2018) | МПНТР 0 |
|  |  | 4. Здрвствено стање - утврдити посебних мера у вези са поштовањем права на достојанство лица с обзиром на њихово здравствено стање, у образовним институцијама |  |  | Реализатори мере МПНТР МЗ _______________ Учесници: -КЉМП - ОЦД |  | МПНТР Редовна буџетска средства (2015-2018) МЗ Редовна буџетска средства | МПНТР 0 МЗ 0 |
| 4.1.6. | Обезбедити стручне обуке државних сужбеника у вези са применом антидискриминаторних прописа у односу на осетљиве друштвене групе | _______________ 1.Националне мањине – у погледу примене прописа у области мањинске политике, а посебно посебних ситуација у којој се налазе припадници ромске националне мањине. _____________________ 2.Жене – и природи и ефектима посебних мера афирмативне акције и проблематику насиља у породици __________________________ 3.ЛГТБИ лица – примени антидиск.прописа о сексуланој орјентацији и родном идентитету _____________________________ 4.Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе – о међународним документима и стандардима који се односе на ова лица | 1. У годишњем плану обуке, из тачке „Људска права” издвојити подтачку „Заштита од дискриминације” и предвидети је као посебну тачку, коју сваке године прилагођавати у односу на податке о дискриминаторским праксама и актима дискриминације према одређеним осетљивим друштвеним групама и планом потреба. | Усвојен План обуке за сваку календарску годину, у коме је као посебна тачка предвиђена „Заштаита од дискриминације” и утврђен план потреба | Реализатор мере СУК _____________ Учесници: - ресорна министарства - ОЦД | Континуирано за сваку календарску годину | СУК 0 | СУК Донаторска средства |
|  |  |  |  | Предвиђена посе-бне подтачке које ће бити анализиране у оквиру програма обуке у зависности од потреба за сваку календарску годину | Реализатор мере СУК ______________ Учесници: - ОЦД |  | СУК 0 | СУК Донаторска средства |
|  |  | _________________________ 5. ОСИ – организовање on-line тренинга о правима особа са инвладидитетом | 2. Израда приручника о заштити од дискриминације посебно у односу на осетљиве друштвене групе за потребе едукације у образовању | Израђен приручник о заштити од дискриминације, поступању пред Повереником за ЗР и познавању основних проблема са којим се суочавају осетљиве групе а које доводе до случајева дискриминације пред државним органима | Реализатор мере СУК _____________ Учесници: - ОЦД |  | СУК 0 (2014-2016) СУК 0 (2014-2016) 30.060 РСД (2014) | СУК 0 (2014-2016) СУК 0 (2014-2016) Донаторска средства |
|  |  |  | 3. Израда родне анализе садржаја програма обуке и спровођење обуке државних службеника ____________________________ | Израђена родна анализа садржаја програма обука Спроведена годишња обука за државне службенике по Програму и Плану потреба Спроведено праћење и евалуација резултата обуке ______________ Организовани on-line тренинзи преко веб-презентације Савета за особе са инвалидитетом, као део стручног усавршавања Спроведена годишња обука за најмање 30 службеника | Реализатор мере СУК _____________ Учесници: - ОЦД |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Реализатори мере СУК СОИН ___________ Учесници - ресорна министарства и органи државне управе |  | СУК 0 СОИН 0 | СУК 0 СОИН 0 |
| 4.1.7. | Обезбедити стручне обуке за припаднике полиције у вези са забраном дискриминације. | ________________________ 1. Националне мањине – организовање и спровођење обуке у вези са кривичним делима насиља и говора мржње (веза са мером 3.2.4) ___________________________ 2.ЛГБТИ – припрема, организовање и спровођње обуке о: - праву на мирно окупљање ЛГБТИ особа, као и узроцима безбедностних ризика, и развијање културе толеранције као основе њихове безбедности - примени атидискриминационих прописа о сексуалној орјентацији и родном идентитету при обављању полицијских послова када су субјкети општења са полицијом ова лица. 3.ОСИ - припрема, организовање и спровођење едукације о раду са ОСИ као жртвама или сведоцима дискриминације и насиља потреби општења са посебнм сензибилитетом у раду са ОСИ особама 4. Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе – о међународним документима и стандардима који се односе на ова лица и општењу припаднка полиције са овом групом. | 1. Утврдити годишњи план обуке за припаднике МУП-а у вези са прописима у области спречавања и заштите од дискриминације и прилагођавати га у односу на податке о дискриминаторским праксама и актима које могу бити од нарочитог значаја за општење с полицијом и рад полиције, према Плану потреба. 2. Спровођење обуке за припаднике МУП-а, према Плану обуке и Плану потреба 3. Израђен приручник за примену антидиск.прописа са посебним акцентом на нац. мањине, ЛГБТИ особе, ОСИ, ИРЛ и мигранте. | Утврђен годишњи план и спроведена годишња обука припадника полиције по Плану обуке и Плану потреба Спроведена евалуација и праћење резултата обуке | Реализатор мере МУП _______________ Учесници - КЉМП - ОЦД | Континуирано за сваку календарску годину | МУП Редовна буџетска средства КЉМП Веза са 3.1.1 (2014-2016) ИПА 2013 твининг пројекат ,,Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција дискриминације”-кофинансирање _________________ | МУП Донаторска средства КЉМП 10.000 ЕУР (2014) ИПА 2011 ,,Спровођење антидискриминационих политика” КЉМП Веза са 3.1.1 (2014-2016) ИПА 2013 твининг пројекат ,,Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција дискриминације” _________ КЉМП 3.367.290 РСД (2014) Пројекат ,,Стварање толеранције и разумевања према ЛГБТИ популацији у српском друштву”, средстава норвешке билатералне помоћи |
| 4.1.8. | Обезбдити стручне обуке општи-нских и градских службеника у вези применом антидискриминаторних прописа у односу на осетљиве друштвене групе |  | 1. Утврдити годишњи план обуке и сваке године прилагођавати у односу на податке о дискриминаторским праксама и актима дискриминације према одређеним осетљивим друштвеним групама и планом потреба. 2. Спровођење обука 3. Израда приручника о заштити од дискриминације посебно у односу на осетљиве друштвене групе за потребе едукације о општењу органа јединица локалне самоуправе са припадницима осетљивих друштвених група | Утврђен План обуке за сваку календарску годину, у коме је као посебна тачка предвиђена „Заштита од дискриминације” и утврђен план потреба Број реализованих обука Израђен приручник о заштити од дискриминације, поступању пред Повереником за ЗР и познавању основних проблема са којим се суочавају осетљиве групе а које доводе до случајева дискриминације пред државним органима. Веза са мером 4.1.4. активност 1 и 2. | Реализатори мере МДУЛС СКГО _______________ Учесници: - ОЦД -KЉМП |  | МДУЛС Редовна буџетска средства СКГО 0 | МДУЛС Донаторска средства СКГО 5.000 ЕУР (2014) КЉМП 10.000 ЕУР (2014) ИПА 2011 ,,Спровођење антидискриминационих политика” |
| 4.1.9. | Обезбедити стручне обуке за судије, тужиоце и друге запослене у правосуђу у вези са спречавањем дискриминације, о међународним стандардима, пракси међународних наднационалних механизама заштите људских права и општењу функционера и запослених у правосудној управи са припадницима осетљивих друштвених група. |  | 1.1. Израда плана и програма стручне обуке за судије и тужиоце о међународним антидискриминационим стандардима и одлукама међународних уговорних тела посебно у вези са дискримин. осетљивих друштвених група 1.2 Спровођење обуке за судије и тужиоце 1.3. Израђен приручник за примену антидиск.прописа са посебним акцентом пресуде и одлуке међународних тела и упоред. правних система које се нарочито односе националне мањине, ЛГБТИ особе, ОСИ, ИРЛ и мигранте. 1.4. Спровођњење обуке за службенике у правосудној управи | Израђен план и програм Обезбеђена стручна обука за судије и тужиоце о међународним антидискриминационим стандардима и одлукама међународних уговорних тела посебно у вези са дискриминаци. осетљивих друштвених група Спроведена обука За најмање једног судију вишег и основног суда, седишта и одељења управног суда, РЈТ и јавних тужилаштава | Реализатор мере Правосудна академија _____________ Учесници - ВСС -ДВТ -ОЦД -КЉМП - СУК | Континуирано за сваку календарску годину од момента усвајања плана и програма | Правосудна академија Реализовано КЉМП Веза са 3.1.1 (2014-2016) ИПА 2013 твининг пројекат ,,Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција дискриминације”-кофинансирање | КЉМП Веза са 3.1.1 (2014-2016) ИПА 2013 твининг пројекат ,,Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција дискриминације” КЉМП 2.683.970 РСД (2015) Пројекат ,,Стварање толеранције и разумевања према ЛГБТИ популацији у српском друштву”, средстава норвешке билатералне помоћи |
|  |  | 1. Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - обука за судије о примени Закона о ванпарничном поступку које треба да олакшају добијање личних исправа, као и судија Управног суда у области права избеглица | Израда плана и програма посебне обуке судија: - о примени Закона о ванпарничном поступку у вези са личним исправама - Управног суда у области права иѕбеглица |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. ОСИ - обука судија о стандардима спречавања дискриминације особа са инвалидитетом и праксом ЕСЉП и стандардима Конвеције о спречавању дискриминације особа са инвладидитетом са институтом потпуног лишавања пословне способности ОСИ. | Израда плана и програма посебне стручне обуке за ОСИ и института потпуног лишења пословне способности | Израђен план и програм Обезбеђена стручна обука за судије и тужиоце Спроведена обука за 300 судија | Реализатор мере Правосудна академија _____________ Учесници - ВСС -ОЦД |  | Правосудна академија Реализовано |  |
|  |  | 3. Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - о међународним документима и стандардима који се односе на ова лица нарочито у вези са општењем са правосудним органима и правосудном управом | 2.1. Израда плана и програма обуке за запослене у правосудној управи 2.2 Усагласити обуку са обуком СУК у вези са мером 4.1.6 | Веза са мером 4.1.6. | Реализатор мере Правосудна академија Сарадња са СУК Веза са мером 4.1.6. |  | Правосудна академија Реализовано |  |
|  |  | 4. Жене - обука судија и тужилаца о одредбама Конвенције о елиминисању сих облика дискриминације жена и Опционог протокола као одредбама Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици | Израда плана и програма посебне стручне обуке о елиминисању свих облика дискриминицације жена, спречавању и борбе против насиља над женама и насиља у породици, с обиром на предметне конвенције и Опциони притокол | Израђен план и програм | Реализатор мере Правосудна академија _______________ Учесници ВСС ДВТ ОЦД |  | Правосудна академија Делимично реализовано | МРЗБСП веза 3.1.11 (2014) УНДП пројекат „Интегрисани одговор на насиље над женама у Србији” |
|  |  | 5. Националне мањине – обука судија о међународним документима и стандардима у области заштите од дискриминације националних мањина и пракси ЕСЉП | Израда плана и програма посебне стручне обуке у области заштите од дискриминације националних мањина | Израђен план и програм | Реализатор мере Правосдна академија _______________ Учесници ВСС ОЦД |  | Правосудна академија Реализовано |  |
| 4.1.10. | Обезбедити стручне обуке за друге запослене у јавном сектору или областима од јавог интереса | _____________________________ Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - у вези са активношћу 1. Едукација новинара о потребама и правима мигратских група, као о начинима професионалног извештавања о њима | 1. Обезбедити стручну обуку новинара у вези са спречавањем и забраном дискриминације у медијима и веза са мером 3.2.3. акт. 3. | Обезбеђена обука за 80 новинара годишње | Реализатор мере МКИ _____________ Учесници -КЉМП - КИМ - ОЦД | Континуирано за сваку календарску годину | МКИ 0 | МКИ 0 |
| 4.1.11. | Обезбедити посебне обуке за одређене циљне групе у одређеним областима |  | 1. Обезбедити стручну обуку наставног кадра у установама образовања и васпитања ради оспостобљавања ученика да развијају дух толеранције и недискриминације | Стручна обука обезбеђена и спроведена. | Реализатор мере МПНТР ______________ Учесници КЉМП ОЦД |  | МПНТР 300.000 РСД (2015) 300.000 РСД (2016) 300.000 РСД (2017) 300.000 РСД (2018) (из економске класификације 424, пројекат 0005 (стручно усавршавање запослених у основним школама) | МПНТР 0 |
|  |  |  | 2. Обезбедити стручну обуку за запослене у Управи за извршење кривичних санкција нарочито обуке о потребама илегалних миграната лишених слободе. | Стручна обука обезбеђена и спроведена | Реализатор мере МПР _______________ Учесници -УИКС | 2017–2018 | МПР 0 | МПР Донаторска средства |
|  |  |  | 3. Обезбедити стручну обуку за МУП, односно полицију у вези са дискриминацијом жена, ИРЛ, лица с обзиром на њихово здравствено стање, као и поступању и раду са женама и децом са инвалидитетом – жртвама насиља | Стручна обука обезбеђена и спроведена |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Обезбедити стручну обуку за запослене у националним службама за запошљавање у вези са дискриминацијом жена, ИРЛ, лица с обзиром на њихово здравствено стање, као и поступању и раду са женама и децом са инвалидитетом – жртвама насиља | Стручна обука обезбеђена и спроведена |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Обезбедити стручну обуку и стручно-методолошко упутство за запослене у центрима за социјални рад у вези са дискриминацијом жена, ЛГБТИ, ИРЛ, лица с обзиром на њихово здравствено стање, као и поступању и раду са женама и децом са инвалидитетом – жртвама насиља | Стручна обука обезбеђена | Реализатор мере МРЗБСП МЗ КЉМП _______________ Учесници - ОЦД - центри за соц.ијални рад - Републички завод за социјалну заштиту у Београду - Покрајински завод за социјални заштиту у Новом Саду | Четврти квартал 2014 | МРЗБСП 0 МЗ 0 | МРЗБСП Донаторска средства (2014) Веза 3.1.11. УНДП пројекат „Интегрисани одговор на насиље над женама у Србији“ МЗ Донаторска средства КЉМП 938.609 РСД (2014) Уз подршку Британске амбасаде КЉМП и Асоцијација Дуга КЉМП 1.323.620 РСД (2014) 5.903.620 РСД (2015) Пројекат ,,Стварање толеранције и разумевања према ЛГБТИ популацији у српском друштву”, средстава норвешке билатералне помоћи |
|  |  |  | 6.1. Обезбедити стручну обуку здравствене радника у вези са дискриминацијом жена, ИРЛ, лица с обзиром на њихово здравствено стање, као и о поступању и раду са женама и децом са инвалидитетом – жртвама насиља 6.2. Обезбедити стручну обуку о поступку пријаве пребивалишта | Стручна обука обезбеђена | Реализатор мере МРЗБСП _____________ Учесници - ОЦД - центри за соц.ијални рад |  | МРЗБСП 0 | МРЗБСП Донаторска средства |
|  |  |  | 7. Обезбедити стручну обуку за запослене у ЈЛС у вези са издавањем дозвола и грађевинским инспекцијским надзором у складу са техничким стандардима приступачности | Обезбеђена стручна обука | Реализатор мере МГСИ Учесници - ЈЛС |  | МГСИ 0 | МГСИ Донаторска средства (2016–2018) |

| Акциони план за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. Рад и запошљавање |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Циљ: | Значајно смањење случајева дискриминације у области рада и запоштавања кроз измену правног оквира и утврђивање афирмативних мера за осетљиве друштвене групе |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор циља: | 1. Смањен број случајеве дискриминације на раду и у вези са радом и запошљавањем према осетљивим друштвеним групама; 2. Утврђене и спроведене мере афирмативне акције у раду и запошљавању које се односе на поједине осетљиве друштвене групе; 3. Унапређена антидискриминаторска пракса у раду и у вези са радом; 4. Повећан број запослених припадника националних мањина у државној управи. |  |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Посебне мере у односу на осетљиву групу | Активности | Индикатори | Реализатори мере | Рок Трајање и завршетак | Потребни ресурси |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Редовна буџетска средства | Донаторска средства |
| 4.2.1. | Израдити нацрте закона о изменама и допунама Закона о раду и других закона у области рада, као и законе у области запошљавања у делу који се односи на посебне мере у односу на поједине осетљиве друштвене групе (Веза са мером 3.1.3) | _____________________________ Жене (род) – Израдити нацрте закона о изменама и допунама закона (веза са мером 3.1.3): - Увођење обавезе за послодавце у вези са враћањем родитеља на исто радно место након породиљског одсуства, проширења обима права на одсуство ради неге детета и др. - разрада принципа једнаке зараде мушкарца и жена и утврђивање санкције за супротно поступање | (Веза са мером 3.1.3) | (Веза са мером 3.1.3) | (Веза са мером 3.1.3) | (Веза са мером 3.1.3) | Веза са мером 3.1.3 | (Веза са мером 3.1.3) |
| 4.2.2. |  | ОСИ - анализирати ефекате примене Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању ОСИ Веза са мером 3.1.3. | 1. Анализа примене Закона 2. Поступање по резултазома анализе | Резултати анализе са препорукама Спроведене препоруке | Реализатор мере МРЗБСП _____________ Учесници: - КЉМП -ОЦД -Социално економски савет | Континуирано Веза са мером 3.1.3. | МРЗБСП Редовна буџетска средства | МРЗБСП 0 |
| 4.2.3. |  | Националне мањине - спровођење и пуна имплементација Закључка Владе о мерама за повећање учешћа припадника националних мањина у органима државне управе и израда акционог плана запошљавања припадника националних мањина Веза са мером 3.1.3. | 1. Имплементирати закључак Владе 2. Израдити план активности за повећање учешћа припадника националних мањина у органима државне управе и јавним службама 3. Законско уређење утврђивања начина вођења евиденције о броју припадника нац. мањина у органима државне управе | Израђен план активности. Законом утврђен начин вођења евиденције | Реализатори мере СУК, за акт. 1. и 2. МДУЛС, за акт. 3. _______________ Учесници: -друга ресорна министарства и органи државне управе - Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне мањине | Континуирано, за 1. активност Четврти квартал 2016. за активности 2. и 3. | СУК 0 (2014-2016) МДУЛС 0 | СУК 0 (2014-2016) МДУЛС 0 |
|  |  | Националне мањине – унапређење компетенција младих припадника националних мањина за рад у државним институцијама у Републици Србији | Спровођење пројекта стажирање младих припадника националних мањина у државним институцијама у Републици Србији -Запошљавање ромских координатора и саветника за инклузију Рома | Број обучених припадника надионалних мањина Број ангажованих ромских координатора на локалном нивоу Број саветника за инклузију Рома на централном нивоу | Реализатор мере КЉМП Учесици: - Координационо тело за општине Бујановац, Прешево и Медвеђа - МПНТР - МКИ - КСЦД - СИПРУ Реализатор мере: КЉМП Учесици: ЈЛС Релевантна министарства | Континуирано 6 месеци годишње Четврти квартал 2015 | КЉМП 100.000 РСД (2014) 300.000 РСД (2015) КЉМП Редовна буџетска средства | КЉМП 14.000 ЕУР (2014) Краљевина Холандија 40.000 GBP Амбасада Велике Британије (2014) Сида /ОЕБС 19.200 ЕУР (2014) Пројекат ,,Стажирање младих припадника националних мањина у државним институцијама у Републици Србији ” 50.500 GBP Амбасада Велике Британије (2015) 14.400 ЕУР Сида /ОЕБС (2014) Пројекат ,,Стажирање младих припадника националних мањина у државним институцијама у Републици Србији” КЉМП 105.600 ЕУР (2014) оквиру Сида/ОЕБС пројекта „Техничка подршка КЉМП за спровођење стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији” |
| 4.2.4. | Утврдити и предузети посебне мере и афирмативне акције у вези са радом за поједине осетљиве групе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОСИ - утврдити и предузети посебне мере у вези са радом ОСИ кроз јачање капацитета комисија за процену радне способности по међународној класификацији функционисања | Утврђен програм едукације чланова комисије по међународној класификацији Спроведен програм едукације и обуке | Израђен програм едукацје Спроведена едукација најмање 80 чланова комисије | Реалиазатор мере МРЗБСП ____________ Учесници - НСЗ - РФПИО | До 24 месеца Од 2015 | МРЗБСП 0 | МРЗБСП Донаторска средства (2015-2017) ИПА 2013 -у оквиру техничке помоћи за политику запошљавања |

| Акциони план за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. Брак, породични односи и наслеђивање |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Циљ: | Извршити неопходне измене правног оквира ради спречавања дискриминације у вези са браком, породичним односима и наслеђивањем припадника осетљивих друштвених група и отварање јавне дебате о могућем признавању института грађанске истополне заједнице и признавања наследних права истополних партнера. |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор циља: | 1. Усклађени стандарди у вези са институтима потпуног лишења пословне способности; 2. Унапређена антидискриминаторска пракса у вези са родитељским правима ЛГБТИ особа; 3. Отворена јавна расправа о потреби признавања истополних заједница и наслеђивања истополних партнера; 4. Унапређен степен прихватљивости истополних заједница и права истополних партнера на наслеђивање код широког круга грађана; |  |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Посебне мере у односу на осетљиву групу | Активности | Индикатори | Реализатори мере | Рок Трајање и завршетак | Потребни ресурси |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Редовна буџетска средства | Донаторска средства |
| 4.3.1. | Извршити анализу и изменити и допунити Породични закон ради спречавања дискриминације појединих осетљивих друштвених група | ________________________ 1. ЛГБТИ - обезбедити спровођење одредбе о спречавању дискриминације ЛГБТИ особа у смислу признавања истополних ванбрачних заједница (односно права на регистовано партнерство - грађанску заједницу) кроз измене и допуне Породичног закона _____________________________ 2. ОСИ – редефинисати институт потпуног лишавања пословне способности, и поступка доношења одлука о ЛПС и едукација носилаца правосудних функција о пресудама ЕСЉП и Конвенцији о правима особа са инвалидитетом. (Веза са мером 3.1.9 и 4.1.9) ____________________________ 3.1 Деца – изменити закон у делу који се односи на поступак остваривања права на издржавање 3.2. Деца – редефинисати институт старатељства, колизијског и привременог заступника и независне правне репрезентације детета | 1.Израда анализе постојећег закона 2.Израда Модела закона о изменама и допунама закона у складу са анализом која се односи на проблеме осетљивих група | Резултати анализе са препорукама Израђен Модел закона | Реализатор мере МПР ____________ Учесници: МРЗБСП МПР КЉМП МЗ | 12 месеци Четврти квартал 2017 | МПР Редовна буџетска средства | МПР Донаторска средства |
|  |  |  |  | Модел закона о изменама и допунама достављен Влади |  |  |  |  |
| 4.3.2. | Израдити радни текст закона којим се отвара јавна расправа о сензибилним друштвеним питањима увођења истополне заједнице уз претходну анализу појединих одредаба Устава и одредбе Породичног закона. | ЛГБТИ Израда радног текста (модела) Закона о регистрованим истополним заједницама и отварање јавне дебате у функцији јачања свести код широког круга грађана о потреби законског регулисања истополног партнерстава. | - Израда модела закона -Одржавање широке јавне расправе у вези са израђеним Моделом закона ради јачања свести о потреби признавања истополних заједница | -Формирана радна група -Израђен модел закона -Одржана јавна расправа | Ресализатор мере МРЗБСП _____________ Учесници: - МПР - КЉМП - ОЦД - МО - медији | 36 месеци Четврти квартал 2017 | МРЗБСП Редовна буџетска средства | МРЗБСП Донаторска средства |
| 4.3.3. | Израдити радни текст закона којим се отвара јавна расправа о сензибилним друштвеним питањима наслеђивања истополних партенера | ЛГТБИ - израда радног текста (модела) Закона о изменама и допунама Закона о наслеђивању, у смислу изједначавања брачне и ванбрачне заједнице, односно признавања истополним партне-рима право на наслеђивање у првом наследном реду. | - Израда модела закона -Одржавање широке јавне расправе у вези са израђеним Моделом закона ради јачања свести о потреби признавања истополних заједница | Формирана радна група -Израђен модел закона -Одржана јавна расправа | Реализатор мере МРЗБСП _____________ Учесник: - МПР - КЉМП - ОЦД - МЕО - медији | 36 месеци Четврти квартал 2017 | МРЗБСП Редовна буџетска средства | МРЗБСП Донаторска средства |
| 4.3.4. | Израда подазконских аката ради спречавања дискриминаторских пракси у вези са браком и породицом (Веза са мером 3.1.9) | ЛГБТИ (трансполне особе) и здравствено стање – Полазећи од најбољег интереса детета, центри за социјални рад треба да избегавају дискриминаторске праксе када је један од родитаља трансполна особа или одређеног здравственог стања, и омогућити им одржавање контакта са својом децом, а у случају развода, не смеју да при давању мишљења у погледу старатељства болесног или трансродног родитеља га прогласе неподнобним. | 1. Израда обавезне инструкције и њена примена | Инструкција израђена и упућена центрима за социјални рад | Реализатор мере МРЗБСП _______________ Учесници: - КЉМП - МЗ - ОЦД -ЈЛС |  | МРЗБСП 0 | МРЗБСП 0 |

| Акциони план за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4. Здравство, здравствена и социјална заштита и становање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Циљ: | Извршити реформе правног оквира ради спречавања дискриминације посебно осетљивих друштвених група у области здравства, здравствене и социјалне заштите и (социјалног) становања и значајно смањити број случајева дискриминације у области здравства и здравствене заштите и становања |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор циља: | 1. Извршене неопходне измене и допуне закона у области здравства, здравствене заштите, социјалне заштите и становања ради обезбеђења начела једнакости, једнаких права и забране дискриминације; 2. Извршена анализа појединих подзаконских аката које могу представљати основ дискриминаторских пракси у наведеним областима; 3. Усвојени неопходни подзаконски акти ради спречавања дискриминације у наведеним областима; 4. Смањен број случајева дискриминације у области здравства, здравствене заштите, социјалне заштите и становања; 5. Повећана доступност социјалних станова лицима којима су они неопходни; 6. Укинута пракса обавезног стерилисања трансполних особа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера | Посебне мере у односу на осетљиву групу | Активности | Индикатори | Реализатори мере |  | Рок Трајање и завршетак | Потребни ресурси |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Редовна буџетска средства |  | Донаторска средства |
| 4.4.1. | Израдити Нацрт закона о изменама и допунама Закона о здравственој заштити које се односе на посебне мере у односу на поједине осетљиве друштвене групе | ____________________ ЛГБТИ – Изменити и допунити Закон о здравственој заштити, ради обезбеђивања једнаких права и доступности здравствене заштите без дискриминације и издвајањана основу сексуалне орјентације или родног идентитета Старији - утврдити јасна правила која се односе на старе ради обезбеђења приступа правима из области здравствене заштите Здравствено стање - утврдити јасна правила која се односе на оболеле од ретких болести, ради обезбеђења приступа правима из области здравствене заштите | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона | Израђен Нацрт закона о изменама и допунама Закoна и достављен Влади | Реализатор мере МЗ _______________ Учесници -КЉМП - ОЦД |  | 12 месеци Други квартал 2015 | МЗ Редовна буџетска средства |  | МЗ 0 |
| 4.4.2. | Израдити Нацрт закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити, у делу који се односи на посебне мере у односу на поједине осетљиве друштвене групе | _____________________________ ЛГБТИ - ефективнија заштита ЛГБТИ особа, односно проширивање основа дискриминације приликом пружања социјалне заштите и на родни идентитет _____________________________ Старији - утврдити јасна правила која се односе на старе ради обезбеђења приступа правима из социјалне заштите | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона у складу са резултатима анализе | Израђен Нацрт закона о изменама и допунама Закона Одржана јавна расправа Нацрт доставњљен Влади | Реализатор мере МРЗБСП ____________ Учесници -КЉМП - ОЦД |  |  | МРЗБСП Редовна буџетска средства |  | МРЗБСП 0 |
| 4.4.3. | Анализирати, донети и извршити измене и допуне подзаконских аката које могу да буду основ дискриминације и дискриминаторске праксе у области здравства, здравствене и социјалне заштите а односе се на осетљиве друштвене групе (Веза са мером 3.1.9 и 3.2.8) |  | 1. Измене и допуне правилника | Израђене и усвојене измене и допуне правилника | Реализатори мере МЗ РФПИО |  |  | МЗ Редовна буџетска средства РФПИО 0 |  | МЗ 0 РФПИО 0 |
|  |  | 1. Жене/деца: изменити Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања и Правилника о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравстеног осигурања, у вези са са Законом о остваривању права на здравствену заштиту деце, труднициа и породиља _______________________ 2. Здравствено стање - изменити правилник којим се уређује начин и поступак остваривања права из обавезног здравственог осигурања и правилник којим се уређује листа лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравстеног осигурања - у односу на лица оболела од ретких болести __________________ 3.1. Старији - прилагођавање подзаконских аката ради лакшег приступа остваривања права старих из области у области социјалне заштите 3.2. Старији - прилагођавање подзаконских аката ради лакшег остваривања права старих у области здравства/здравтсвене заштите _____________________________ 4. Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - измене и допуне Правилника о остваривању права на социјалну новчану помоћ избеглица и тражилаца азилa | Веза са мером 3.1.9. и 3.2.8 и 4.4.1. __________________________ 1. Измене и допуне правилника __________________________ 1. Измене и допуне правилника | __________ Веза са мером 3.1.9. _______________ Израђене и усвојене иземене и допуне Правилника | Реализатор мере МЗ _________ Реализатор мере МРЗБСП MЗ _______________ Реализатор мере МРЗБСП |  | 6 месеци Други квартал 2015 _______ Континуирано ________ 6 месеци Други квартал 2015 | МЗ Редовна буџетска средства МРЗБСП Редовна буџетска средства MЗ Редовна буџетска средства МРЗБСП 500.000 РСД (2014) 600.000 РСД (2015) 600.000 РСД (2016) |  | МЗ 0 МРЗБСП 0 MЗ 0 МРЗБСП 0 |
| 4.4.4. | Обезбедити приступ здравственим установама и установама социјалне заштите | 1. ОСИ - Обезбеђење приступачности здравствених установа ОСИ, њихово прилагођавање и обезбеђење сервиса подршке ОСИ у обезбеђењу приступа здравственим установама ____________________________ ОСИ - Обезбеђење приступачности установама социјалне заштите ОСИ, њихово прилагођавање и обезбеђење сервиса подршке ОСИ у обезбеђењу приступа установама социјалне заштите _____________________ ОСИ - У свим организационим јединицама РФ ПИО обезбеђење приступачности за ОСИ | 1. Припремити пројекте за обезбеђење приступачности здравстених установа ОСИ и реализација акционих планова 2. Реализација пројеката ___________________________ 1. Припремити пројекте за обезбеђење приступачности здравстених установа ОСИ и реализација акционих планова 2. Реализација пројеката ____________________________ Пројектовати и изградити приступе, набавити и инсталирати и лифт-платформе | 1.Припремљени пројекти 2. Реализовани пројекти _____________ 1.Припремљени пројекти 2. Реализовани пројекти _____________ Изграђени приступи и инсталиране лифт-платформе | Релизатор мере МЗ МГСИ _______________ Реализатор мере МРЗБСП МГСИ _______________ Реализатор мере РФ ПИО |  | 6 месеци Трећи квартал 2015 _______ Почев од Четвртог квартала 2014 | МЗ 0 МГСИ 0 МРЗБСП 10.000.000 РСД (2014) МГСИ 0 ________ РФ ПИО 2.500.000 РСД (2014) обезбеђено финансијским планом РФ ПИО |  | МЗ Донаторска средства МГСИ 0 МРЗБСП Донаторска средства МГСИ 0 ________ РФ ПИО 0 |
| 4.4.5. | Укидање појединих дискриминаторских пракси у области здравства | Вршење надзора над спровођењем одредаба закона који регулише права пацијената, у вези са праксом стерилизације трансполних особа. | Израда плана надзора у вези са праксом стерилизације трансполних особа. | Израђен план надзора Реализован план надзора | Реализатор мере МЗ |  | 12 месеци Почев од Четвртог квартала 2014 | МЗ 0 |  | МЗ 0 |
|  |  | Унапредити праксу у здравственој заштити Рома | Спровођење Акционог плана о здравственој заштити Рома | Број ангажованих здравствених медијаторки Број пројеката за спровођење Акционог плана |  |  |  | МЗ 30.131.000 РСД (2014) Пројекат са раздела МЗ „Спровођење АП о здравственој заштити Рома” 4.000.000 РСД (2014) Пројекат са раздела МЗ „Спровођење АП о здравственој заштити Рома” |  | МЗ 0 |
|  |  | Укинути праксу дискриминаторног отежавања донирања крви за ЛГБТИ особе | Израда обавезне инструкције у вези давања крви ЛГБТИ особа | Израђена обавезна инструкција Укинута пракса дискриминаторног отежавања донирања крви | Почев од Четвртог квартала 2015. |  |  | МЗ 0 |  | МЗ 0 |
| 4.4.6. | Утврдити и реализаовати потребе за становањем, нарочито социјалним становањем посебно осетљивих друтвених група уз обезбеђење њиховог учешћа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Роми- планирање потреба Рома у погледу становања поштујући њихове потребе, уз обезбеђење њиховог активног учешћа у вези са свим питањима, нарочито у јединицама локалне самоуправе, укључујући и питање пресељења и начина друштвене ингеграције у складу са међународним смерницама за расељавање грађана из неформалних насеља | 1. Извршити мапирање и процену стања у ромским насељима 2. Припрема студије изводљивости и техничке документације 3. Спровођење одрживих стамбених решења и пратећих мера | 1. Извршено мапирање и процена стања 2. Припремљена студија изводљивости 3. Побољшана инфраструктура и услови становања у ромским насељима | Реализатор мере МГСИ КЉМП ___________ Учесници: - МРЗБСП - ЈЛС - СКГО - НС РНМ - ОЦД -МЕО | 12 месеци Први квартал 2015 3 месеца Други квартал 2015 Четврти квартал 2017 Континуирано од момента доношења |  | МГСИ КЉМП 150.000 ЕУР /2015-2017/ (Операција 3.1) 1.425.000 ЕУР /2015-2017/ (Операција 3.2) ИПА 2013 Пројекат за побољшање стамбених и животних услова ромских популација које живе у неформалним насељима- кофинансирање | МГСИ КЉМП 1.350.000 ЕУР /2015-2017/ (Операција 3.1.) 8.075.000 ЕУР /2015-2017/ (Операција 3.2.) ИПА 2013 Пројекат за побољшање стамбених и животних услова ромских популација које живе у неформалним насељима |  |
|  |  | 2. Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе - редовно пратити приступ права на смештај и становање угрожених мигрантских група | Израда годишњих извештаја о предузетим активностима на решавању питања смештаја и становања различитих мигрантских група | Извештаји о реализованим активностима редовно објављени | Реализатори мере МРЗБСП (у односу на малолетна страна лица без пратње) КИМ ____________ Учесници: - МУП - МФ - МЗ . ОЦД | Континуирано |  | МРЗБСП Редовна буџетска средства КИМ Редовна буџетска средства | МРЗБСП 0 КИМ 0 |  |

| Акциони план за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5. Омладина, спорт, култура и медији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Циљ: |  | Предупредити случајеве дискриминације осетљивих друштвених група у области омладине, спорта, културе и медија, реализовати мере афирмативне акције према појединим осетљивим друштвеним групама и јачати културу толеранције путем медија према осетљивим групама |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор циља: |  | 1. Смањен број случајева дискриминације у области омладине, спорта, културе и медија; 2. Реализоване мере афирмативне акције довеле до јачања толеранције и степена укључености остетљивих друштвених група у одређеним областима; 3. Унапређени стандарди извештавања медија о проблемима остетљивих друштвених група; 4. Повећан број жена ОСИ у спортским клубовима и савезима; 5. Повећан број програма и пројеката којима се промовише ЛГБТИ култура, подстиче њихов активизам у култури и којима се гради позитивна слика о ЛГБТИ особама. |  |  |  |  |  |  |
| Бр. | Мера |  | Посебне мере у односу на осетљиву групу | Активности | Индикатори | Реализатори мере | Рок Трајање и завршетак | Потребни ресурси |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Редовна буџетска средства | Донаторска средства |
| 4.5.1. | Израдити Нацрт закона о изменама и допунама Закона о спорту, које се односе на посебне мере у односу на поједине осетљиве друштвене групе |  | _________________ ЛГБТИ - изменити и допунити Закон о спорту кроз уношење експлицитне забране дискриминације у спорту на основу сексулане орјентације и родног идентитета. | 1. Припрема и израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о спорту | Израђен Нацрт закона о изменама и допунама закона о спорту и достављен Влади | МОС ____________ Учесници: -КЉМП | ________ 3 месеца Други квартал 2015 | МОС Редовна буџетска средства | МОС 0 |
| 4.5.2. | Увођење подстицајних афирмативних мера за спречавање дискриминације припадника осетљивих друтшвених група у спорту |  | ________________________ Жене и ОСИ – Усвајање афирмативних мера за ангажовање жена и ОСИ за све улоге/функције у спортским клубовима и савезима | Формулисање, припремање и усвајање предлога мера | _______________ Сачињен и усвојен предлог афимративних мера за веће учешће жена и ОСИ у спортским клубовима и савезима | Реализатор мере МОС _____ Учесници: - КЉМП - ОЦД | __________ 6 месеци Четврти квартал 2014 | МОС 0 | МОС 0 |
| 4.5.3. | Спровођење едукације за младе ради подсицања толеранције према осетљивим друшвеним групама |  | ---------------- Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе – Организовање едукацје младих о основама интеркутуралног дијалога са новопридошлим мигрантским заједницама | ___________________ 1. Организовање и спровођење едукације младих о миграндским заједницама у ЈЛС у којима борави највећи број миграната 2. Организовање заједничких активности са младима у локалној заједници | _______________ - Организоване едукације - У едукацију укључено најмање 1.000 младих | Реализатори мере МОС КИМ _______________ Учесници: -КЉМ - КМС у ЈЛС | континуирано | МОС 0 | МОС Донаторска средства КИМ 200.000 РСД (2014) 200.000 РСД (2015) Швајцарска агенција за развој и срадњу у Србији-СДЦ пројекат |
| 4.5.4. | Упознавање широког круга грађана са културним специфичностима појединих осетљивих друшвених група ради њихове инклузије и јачања степена толеранције према њима у јавности кроз реализовање програма подршке |  | _________________________ 1. ЛГБТИ – афирмисање и чињење доступним културу и друге карактеристике које одликују ЛГБТИ заједницу кроз утврђивање и реализовање програма и пројеката подршке у култури | 1. Подршка програмима и пројектима, као и уметничким, стручним и другим истраживањима чији су носиоци (организатори/учесници) посебно осетљиве друштвене групе | Реализовани програми и пројекти, резултати стручних и других истраживања Обезбеђена финансијска подршка програмима и пројектима | Реализатор мере МКИ _______________ Учесници: -МФ -КЉМП -ОЦД | континуирано | МКИ 23.000.000 РСД (2014) 25.000.000 РСД (2015) 27.000.000 РСД (2016) | МКИ 0 |
| 4.5.5. | Унапредити начин извештавања медија и сензибилитет о осетљивим друштвеним групама |  |  | 1. Припрема и организовање тренинга и семинара за новинаре и уреднике (Веза активностима из мере 3.2.3) о извештавању у вези са рањивим друштвеним групама 2. Увођење подстицајних мера у вези са извештаањем медија (конкурси, такмичење, обезбеђење средстава за реализацију медијских пројеката и сл.) | Тренинзи организовани за 300 новинара/уредника -Уведене подстицајне мере | Реализатор мере МКИ |  | МКИ 2.000.000 РСД (2014) 2.000.000 РСД (2015) 2.000.000 РСД (2016) | МКИ 0 |
| Акциони план за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. Регионални развој и локална самоуправа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Циљ: | Утврђене смернице за борбу против дискриминације у јединицама локалне самоуправе ради спречавања случајева дискриминације |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индикатор циља: | 1. Смањен број случајева дискриминације и предузете конкретне мере за унапређивање положаја осетљивих група; и достизања начела једнакости, нарочито у коришћењу услуга центара за социјални рад; 2. Укинут већи број дискриминаторских пракси у општењу припадника осетљих група за органима и организацијама чији је оснивач ЈЛС. |  |  |  |  |  |  |
| Бр. |  | Мера | Посебне мере у односу на осетљиву групу | Активности | Индикатори | Реализатори мере | Рок Трајање и завршетак | Потребни ресурси |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Редовна буџетска средства | Донаторска средства |
| 4.6.1. |  | Обезедити одговарајуће обуке и материјале и обуке запосленима у ЈЛС о начинима поступања према осетљивим друшвеним групама и спречавању дискриминације | Жртве трговине људима – јачање компетенција пружаоца услуга на локалном нивоу у области социјалне инклузије циљне групе | Обука запослених у ЈЛС о начинима поступања према жртвама трговине људима Израда приручника и публикација за запослене у ЈЛС | Одржане едукације за запослене у ЈЛС о начинима поступања према жртвама трговине људима Израђени приручници и публикације | Реализатор мере КЉМП _____________ Учесници: -МУП -ЈЛС -ЦСР -НСЗ | 2014-Четврти квартал 2015 | КЉМП 0 | КЉМП 48.000 ЕУР (2014) 50.000 ЕУР (2015) Пројекат „Регионални програм о социјалној заштити и превенцији трговине људима“ финансиран од стране Владе Савезне Републике Немачке |
| 4.6.2. |  | Предузети конкретне мере ради унапређења положаја осетљивих друштвених група ради превенције и спречавања дискриминације и обезбеђења принципа једнакост | Националне мањине – подстицање формирања савета за међунационалне односе у свим национално мешовитим срединама, ради извршења обавезе ЈЛС које проистичу из Закона о локалној самоуправи | 1. Изреда опште обавезујуће инструкције | Израђена инстукција Инструкција упућена ЈЛС Предузимање мера против ЈЛС које то нису учиниле | Реализатор мере МДУЛС _____________ Учесници: - ЈЛС |  | МДУЛС 0 | МДУЛС 0 |
|  |  |  |  | 2. Обезбеђивање спровођња закона и инструкције |  |  | Од момента реализације активности 1 – континуирано |  |  |
|  |  |  | Нац. мањине – ојачати улогу савета за међунационалне односе и оснажити капацитета савета | 1. Јачање и капацитета Савета (Веза са мером 3.1.7 ) | (Веза са мером 3.1.7.) | (Веза са мером 3.1.7.) | (Веза са мером 3.1.7.) | (Веза са мером 3.1.7.) | Веза са мером 3.1.7.) |
|  |  |  | 1. Стари – заговарање за бржи развој услуга за старе у ЈЛС 2. Деца – заговарање и креирање посебних услуга за децу на нивоу ЈЛС, посебно за децу ОСИ и децу која се налазе у ризику од вишеструке дискриминације | 1. Утврђивање могућих модела развоја услуга са старе на нивоу ЈЛС у зависности од њихових могућности и капацитета 2. Усајање подзаконских аката ЈЛС којим се уводе нове услуге | Израђена Анализа могућег увођења нових услуга за наведене групе на нивоу ЈЛС Утврђени модели подзаконских аката за њихово увођење Усвојена подзаконска акта и проширен ниво услуга у појединим ЈЛС које за то имају капацитета и могућности. | Реализатор мере МДУЛС _____________ Учесници: - СКГО - ОЦД - ЈЛС | Континуирано | МДУЛС 0 | МДУЛС 0 |
|  |  |  | Здравствено стање – успостављање саветника за заштиту права пацијената у ЈЛС у складу са ЗПП. Веза са 3.1.9 и 4.4.3. | 1. Изреда опште обавезујуће инструкције 2. Обезбеђивање спровођња закона и инструкције | Израђена инстукција Инструкција упућена ЈЛС Предузимање мера против ЈЛС које то нису учиниле | Реализатор мере МДУЛС _____________ Учесници: СКГО ОЦД ЈЛС | 6 месеци Четврти квартал 2014 | МДУЛС 0 | МДУЛС 0 |
|  |  |  | ЛГБТИ – организовање група подршке за ЛГБТИ особе које су завршиле на улици при општинским центрима за социјални рад и групе подршке родитењиа ЛГБТИ деце и младих | 1. Орагнизовање група за подршку при центрима за социјални рад | Организоване групе за подршку у преко 30% ЈЛС | Релизат. мере МРЗБСП МДУЛС _____________ Учесници: КЉМП ОЦД ЈЛС Центри за социјани рад | Континуирано | МРЗБСП 0 МДУЛС 0 | МРЗБСП 0 МДУЛС 0 |
|  |  |  | Избеглице, интерно расељенa лица и друге угрожене мигрантске групе – даље подизање капацитета локалних савета за миграције у циљу побољшања положаја угрожених мигрантских група | Обезбеђивање подршке ЈЛС у припреми и спровођењу локалних акционих планова за управљање миграцијама | 80% ЈЛС има одговарајућа планска документа | Реализат. мере КИМ | Континуирано | КИМ 2.000.000 РСД (2014) | КИМ 0 |
|  |  |  | ОСИ – извођење грађевинских радова на адаптацији, санацији и реконструкцији објеката за јавно коришћење, у складу са техничких стандардима приступачности | Подршка примени техничких стандарда приступачности - грађевинске интервенције ради унапређења физичке приступачности објеката за јавно коришћење у општнама 4. групе према степену развијености | Број општина у којима је унапређена физичка приступачност објеката за јавно коришћење | Реализат. мере - МГСИ - ЈЛС из 4. групе према степену развијености | 2016–2018. година | МГСИ 400.000 ЕУР (2016-2018) ИПА 2015 Кофинансирање | МГСИ 2.600.000 ЕУР (2016-2018) ИПА 2015 |

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), на предлог Канцеларије за људска и мањинска права,

Влада доноси

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Акциони план за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године, који је саставни део овог закључка.

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 90-11489/2014

У Београду, 2. октобра 2014. године

В Л А Д А

|  | ПРЕДСЕДНИК Александар Вучић |
| --- | --- |

По средњем курсу НБС за ЕУР 115, USD 85 и  GBP 143

Реализација активности из ове области подржана је и буџетским и донаторским средствима укупне вредности 49.490.278 РСД обједињеним у општој мери Државна управа и забрана дискриминације (веза 3.1.1, 3.1.3 -4.2.1)