| АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗА ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА У ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПЕРИОД 2019-2020. ГОДИНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Општи циљ: |  |  | Стварање услова за равноправно учешће жена у ИКТ сектору, односно смањење родног јаза који постоји у дигиталном сектору, као и друштвено и економско оснаживање жена и регионалну заступљеност жена у овој области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Важећи повезани плански документ / документ јавне политике |  |  | Програм за оснаживање жена у области информационо-комуникационих технологија за период 2019-2020. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељи на нивоу општег циља (показатељ ефеката): Повећан проценат жена корисница рачунара и корисница интернета (70.1% у 2018.); |  | Почетна вредност: 67% корисница рачунара и 70.1% жена корисница интернета |  |  |  |  |  | Циљна вредност: 69% корисница рачунара и 72% корисница интернета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Базна година: 2018. |  |  |  |  |  | Година реализације општег циља:2019-2020. |  |  |  |  |  |  |
| Извор провере: Републички завод за статистику (статистички подаци са сајта); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посебан циљ 1: |  | Подстицање ученица/студенткиња да се у даљем образовању, а касније и професионално определе за рад у области ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ на нивоу посебног циља (показатељ исхода): Број подстакнутих ученица које у даљем образовању уписују техничке школе и факултете и каријере граде у области ИКТ |  | Почетна вредност: 0 |  |  |  |  |  | Циљна вредност: 475 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Базна година: 2019. |  |  |  |  |  | Година реализације посебног циља: 2019. |  |  |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештаји МТТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.1.: Афирмација коришћења ИКТ у основним школама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ на нивоу мере (показатељ резултата): 150 девојчица обучених на тему програмирања, пројектног менаџмента и дигиталног предузетништва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почетна вредност: 0 |  |  |  |  |  | Циљна вредност: 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна година: 2019. |  |  |  |  |  | Година реализације мере: 2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештаји МТТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста мера (Р - регулаторне, П – подстицајне (фискалне мере (субвенције, порези и друго) и друге финансијске и нефинансијске мере), ИЕ – информативно едукативне (информационе и образовне кампање и друго), ИУО – институционално управљачко организационе (формирање нових и укидање постојећих институција, промена организационе структуре одређених субјеката, промена броја и компетенција запослених и др.), ОДПУ- обезбеђење добара и пружање услуга) |  |  | Институција одговорна за спровођење мере |  | Партнери у спровођењу мере | Процењена финансијска средства |  |  |  |  | Рок за спровођење мере |  |  | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера |
|  |  |  |  |  |  | Буџетска – линија програмског буџета |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |
| ИЕ |  |  | МТТТ |  |  | 481 10.000.000,00 |  |  |  |  | 4. квартал 2019. |  |  | / |
| Активности за спровођење мера |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  | Партнери у спровођењу активности | Показатељ на нивоу активности* |  |  |  | Извор провере** | Рок за спровођење активности |  |  | Да ли је активност део процеса приступања ЕУ? Уколико јесте, навести број преговарачког поглавља |
| - Oбуке из програмирања, пројектног менаџмента и дигиталног предузетништва за ученице основних школа |  |  | МТТТ |  | / |  |  |  |  |  | 4. квартал 2019. |  |  | / |
| Мера 1.2.: Подизање свести девојака средњошколског узраста о значају ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ на нивоу мере (показатељ резултата): 200 ученица упознато са правилима паметног и безбедног коришћења интернета и 100 ученица упознато са могућностима примене ИКТ алата у различитим областима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почетна вредност: 0 | Циљна вредност: 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна година: 2019. | Година реализације мере: 2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештаји МТТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста мере |  |  | Институција одговорна за спровођење мере |  | Партнери у спровођењу мере | Процењена финансијска средства |  |  |  |  |  | Рок за спровођење мере | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера |  |
|  |  |  |  |  |  | Буџетска –линија програмског буџета |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |
| ИЕ |  |  | МТТТ |  | / | 423 5.000.000,00 |  |  |  |  |  | 4. квартал 2019. | / |  |
| Активности за спровођење мере |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  | Партнери у спровођењу активности | Показатељ на нивоу активности* |  |  |  | Извор провере** |  | Рок за спровођење активности | Да ли је активност део процеса приступања ЕУ? Уколико јесте, навести број преговарачког поглавља |  |
| 1.2.1.Обуке у организацији едукатора Националног контакт центра за будуће девојке тренере на тему безбедности на интернету |  |  | МТТТ |  | / |  |  |  |  |  |  | 4. квартал 2019. | / |  |
| 1.2.2.Креативне радионице за ученице средњих школа за примену ИКТ алата у различитим областима |  |  | МТТТ |  | / |  |  |  |  |  |  | 4. квартал 2019. | / |  |
| Мера 1.3.: Подршка студенткињама техничких факултета за даље усавршавање и запослење |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ на нивоу мере (показатељ резултата): 25 студенткиња техничких факултета које су похађале стручну праксу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почетна вредност: 0 | Циљна вредност: 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна година: 2019. | Година реализација мере: 2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештаји МТТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста мере |  |  | Институција одговорна за спровођење мере |  | Партнери у спровођењу мере | Процењена финансијска средства |  |  |  |  |  | Рок за спровођење мере | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера |  |
|  |  |  |  |  |  | Буџетска –линија програмског буџета |  |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |
| ИЕ |  |  | МТТТ |  | Приватне компаније, факултети | нису потребна средства |  |  |  |  |  | 4. квартал 2019. | / |  |
| Активности за спровођење мере |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  | Партнери у спровођењу активности | Показатељ на нивоу активности* |  |  |  | Извор провере** |  | Рок за спровођење активности | Да ли је активност део процеса приступања ЕУ? Уколико јесте, навести број преговарачког поглавља |  |
| 1.3.1. Сарадња са ИТ компанијама у циљу пружања стручне праксе студенткињама техничких факултета и организовање месечних неформалних окупљања свих менторки и полазница обука у градовима широм Србије |  |  | МТТТ |  | Приватне компаније, факултети |  |  |  |  |  |  | 4. квартал 2019. | / |  |
| Посебан циљ 2 : | Омогућавање женама образованим и запосленим у другим сферама да путем неформалног образовања стекну или усаврше знање и вештине неопходне за употребу ИКТ алата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ на нивоу посебног циља (показатељ исхода): 130 жена које су путем неформалног образовања стекле или усавршиле знање и вештине неопходне за употребу ИКТ алата | Почетна вредност: 0 |  |  |  |  |  | Циљна вредност: 130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базна година: 2019. |  |  |  |  |  | Година реализације посебног циља: 2019. и 2020. |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештаји МТТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 2.1: Промоција целоживотног учења и усавршавања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ на нивоу мере (показатељ резултата): Унапређене дигиталне компетенције жена потребне за покретање сопственог онлајн бизниса и унапређене компетенције у области програмирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почетна вредност: 0 | Циљна вредност: 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна година: 2019. | Година реализација мере: 2019. и 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештаји МТТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста мере |  |  | Институција одговорна за спровођење мере |  | Партнери у спровођењу мере | Процењена финансијска средства |  |  |  |  |  | Рок за спровођење мере | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера |  |
|  |  |  |  |  |  | Буџетска –линија програмског буџета |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |
| ИЕ |  |  | МТТТ |  | / | 481 10.000.000,00 (2019) + 10.000.000,00 (2020) |  |  |  |  |  | 4. квартал 2019. и 4. квартал 2020. | / |  |
| Активности за спровођење мере |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  | Партнери у спровођењу активности | Показатељ на нивоу активности* |  |  | Извор провере** |  |  | Рок за спровођење активности | Да ли је активност део процеса приступања ЕУ? Уколико јесте, навести број преговарачког поглавља |  |
| 2.1.1. Подизање компетенција жена у циљу стицања знања и вештина потребних за покретање сопственог онлајн бизниса |  |  | МТТТ |  | / |  |  |  |  |  |  | 4. квартал 2019. | / |  |
| 2.1.2. Обука и преквалификација жена за подизање компетенција у области програмирања |  |  | МТТТ |  | / |  |  |  |  |  |  | 4. квартал 2020. | / |  |
| Мера 2.2: Подршка медијским посленицама у циљу развоја дигиталне писмености |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ на нивоу мере (показатељ резултата): 30 медијских посленица које у изради медијских садржаја користе ИКТ алате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почетна вредност: 0 | Циљна вредност: 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна година: 2019. | Година реализација мере: 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештаји МТТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста мере |  |  | Институција одговорна за спровођење мере |  | Партнери у спровођењу мере | Процењена финансијска средства |  |  |  |  |  | Рок за спровођење мере | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера |  |
|  |  |  |  |  |  | Буџетска –линија програмског буџета |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |
| ИЕ |  |  | МТТТ/УНЕСКО |  | / |  |  |  | УНЕСКО 2.000.000,00 |  |  | 4. квартал 2020. | / |  |
| Активности за спровођење мере |  |  | Институција одговорна за реализацију активности |  | Партнери у спровођењу активности | Показатељ на нивоу активности* |  |  | Извор провере** |  |  | Рок за спровођење активности | Да ли је активност део процеса приступања ЕУ? Уколико јесте, навести број преговарачког поглавља |  |
| 2.2.1. Организовање обука из области дигиталних вештина, односно примене ИКТ алата у изради медијских садржаја |  |  | МТТТ/УНЕСКО |  | / |  |  |  |  |  |  | 4. квартал 2020. | / |  |
| Посебан циљ 3: | Подстицање коришћења ИКТ међу припадницама старијих генерација и подизање дигиталних компетенција жена у циљу сузбијања економског дигиталног јаза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ на нивоу посебног циља (показатељ исхода): Повећана употреба ИКТ међу припадницама старијих генерација и смањен економски дигитални јаз подизањем дигиталних компетенција жена | Почетна вредност: 0 |  |  |  |  |  | Циљна вредност: 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базна година: 2019. |  |  |  |  |  | Година реализације посебног циља: 2019. и 2020. |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештаји МТТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 3.1: Промоција коришћења ИКТ међу старијим генерацијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ на нивоу мере (показатељ резултата): 100 пензионерки обучено дигиталним вештинама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почетна вредност: 0 | Циљна вредност: 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна година: 2019. | Година реализације мере: 2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор провере: извештаји МТТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста мере |  |  | Институција одговорна за спровођење мере | Партнери у спровођењу мере |  | Процењена финансијска средства |  |  |  |  |  | Рок за спровођење мере | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера |  |
|  |  |  |  |  |  | Буџетска –линија програмског буџета |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |
| ИЕ |  |  | МТТТ | / |  | 423 500.000,00 |  |  |  |  |  | 4. квартал 2019. | / |  |
| Активности за спровођење мере |  |  | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у спровођењу активности |  | Показатељ на нивоу активности* |  |  | Извор провере** |  |  | Рок за спровођење активности | Да ли је активност део процеса приступања ЕУ? Уколико јесте, навести број преговарачког поглавља |  |
| 3.1.1. Обука за пензионерке у циљу подизања нивоа дигиталне писмености и дигиталних компетенција |  |  | МТТТ | / |  |  |  |  |  |  |  | 4. квартал 2019. | / |  |
| Мера 3.2: Реализација програма који за циљ имају подизање нивоа дигиталне писмености и дигиталних компетенција жена из руралних области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ на нивоу мере (показатељ резултата): 100 жена из руралних области са унапређеним дигиталним компетенцијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почетна вредност: 0 | Циљна вредност: 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна година: 2019. | Година реализације мере: 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештаји МТТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста мере |  |  | Институција одговорна за спровођење мере | Партнери у спровођењу мере |  | Процењена финансијска средства |  |  |  |  |  | Рок за спровођење мере | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера |  |
|  |  |  |  |  |  | Буџетска –линија програмског буџета |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |
| ИЕ |  |  | МТТТ | / |  | 481 10.000.000,00 |  |  |  |  |  | 4. квартал 2020. | / |  |
| Активности за спровођење мере |  |  | Институција одговорна за реализацију активности | Партнери у спровођењу активности |  | Показатељ на нивоу активности* |  |  | Извор провере** |  |  | Рок за спровођење активности | Да ли је активност део процеса приступања ЕУ? Уколико јесте, навести број преговарачког поглавља |  |
| 3.2.1. Спровођење кампање у циљу подизања свести о значају подизања дигиталних компетенција и дигиталне писмености и могућностима које доносе и организовање програма за стицање и унапређење дигиталних компетенција жена из руралних области |  |  | МТТТ | / |  |  |  |  |  |  |  | 4. квартал 2020. | / |  |

* Предлагач може, у зависности од потреба планирања, дефинисати и показатеље на нивоу активности.

** Ако предлагач у Акционом плану дефинише и показатеље на нивоу активности, потребно је да дефинише и изворе провере на основу којих ће моћи да утврди да ли су активности успешно спроведене.