|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ | | | | | | | |
| **Општи циљ:**  Даљи развој модерног и ефикасног система јавних набавки | | | | **Показатељи ефекта:**  Годишњи извештај Европске комисије о напретку Републике Србије  ПВ (Извештај за 2018) - Није било напретка  ЦВ (Извештај за 2019) - Остварен напредак  ЦВ (Извештај за 2020) - Остварен напредак  Нови ЗЈН у примени  ПВ (2019) - у изради  ЦВ (2020) – у примени | | | |
| **Посебни циљеви:** | | | |  | | | |
| 1) Повећање ефикасности и економичности поступака јавних набавки | | | | **Показатељ исхода:**  Број спроведених јавних набавки са електронском доставом понуда  ПВ (2019) - 0  ЦВ (2020) - 20 | | | |
| 2) Јачање конкуренције на тржишту јавних набавки | | | | **Показатељ исхода:**  Број понуда по поступку јавне набавке:  ПВ (2019) - 2,2  ЦВ (2020) - 3 | | | |
| 3) Смањење ризика од нерегуларности у систему јавних набавки | | | | **Показатељ исхода:**  Број обука спроведених у циљу смањења ризика од нерегуларности  ПВ (2019) - 1[[1]](#footnote-1)  ЦВ (2020) - 7 | | | |
| 4) Промовисање и подстицање еколошког и социјалног аспекта у јавним набавкама и иновацијама | | | | **Показатељ исхода:**  Број спроведених јавних набавки са применом еколошких критеријума  ПВ (2019) – нема података[[2]](#footnote-2)  ЦВ (2020) - 1 | | | |
| **МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА ЈАВНИХ НАБАВКИ** | | | | | | | |
| **МЕРА 1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПРАВНОГ ОКВИРА** | | | | **Показатељи резултата:**  Нови ЗЈН у примени  ПВ (2019) - у изради  ЦВ (2020) - у примени | | | |
| **Активност** | **Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији)** | **Процењена финансијска средства** | **Извор финансирања** | | **Рок** | **Показатељ излазних резултата** | **Начин верификације** |
| Предлагање новог ЗЈН | МФИН  УЈН | 7.000 ЕУР  (840.000,00 РСД)  63.000 ЕУР  (7.560.000,00 РСД) | Буџет/УЈН  Међународна помоћ/УЈН | | 4. квартал 2019. | Закон донет | Објављено у „Службеном гласнику Републике Србије” |
| Доношење подзаконских аката на основу новог ЗЈН | МФИН  УЈН  МП  Влада | 5.000 ЕУР  (600.000,00 РСД)  45.000 ЕУР  (5.400.000,00 РСД) | Буџет/УЈН  Међународна помоћ/УЈН | | 1. квартал 2020. | Подзаконски акти донети | Објављено у „Службеном гласнику Републике Србије” |
| Предлагање измена и допуна ЗЈППК | МП  КЈПП |  |  | | 4. квартал 2020. | Измене и допуне ЗЈППК донете | Објављено у „Службеном гласнику Републике Србије” |
| **МЕРА 2. ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ОКВИРА** | | | | **Показатељи резултата:**  Нови ЗЈН у примени  ПВ (2019) - у изради  ЦВ (2020) - у примени  Број запослених у УЈН:  ПВ (2019) – 23  ЦВ (2020) - 44  Број сертификованих службеника:  ПВ (2019) – 4434  ЦВ (2020) – 4800 | | | |
| **Активност** | **Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији)** | **Процењена финансијска средства** | **Извор финансирања** | | **Рок** | **Показатељ излазних резултата** | **Начин верификације** |
| Доношење Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за јавне набавке | УЈН |  |  | | 1. квартал 2020. | Донет Правилник | Закључак Владе о давању сагласности на Правилник |
| Организовање испита за службеника за јавне набавке | УЈН |  |  | | Континуирано | Повећан број сертификованих службеника | Регистар службеника за јавне набавке |
| Организовање радионица ради усклађивања ставова УЈН, РК, МФИН и ДРИ у вези са новим ЗЈН | УЈН  РК  МФИН  ДРИ |  |  | | Континуирано | Број организованих радионица - две годишње | Записници и извештаји са радионица |
| Обука Полиције, Јавног тужилаштва, ДРИ и других институција у области јавних набавки | УЈН  РК  МФИН  ДРИ |  |  | | Континуирано | Одржане најмање две обуке | Објављивање на интернет страници |
| Израда анализе и препоруке за повећање броја зелених јавних набавки и одговарајуће смернице | УЈН | 1.000 ЕУР  (120.000,00 РСД)  9.000 ЕУР  (1.080.000,00 РСД) | Буџет/УЈН  Међународна помоћ/УЈН | | 4. квартал 2019. | Израђена анализа, препоруке и смернице | Објављивање на интернет страници |
| Израда анализе за унапређење учешћа малих и средњих предузећа у поступцима јавних набавки | УЈН  МП | 1.000 ЕУР  (120.000,00 РСД)  9.000 ЕУР  (1.080.000,00 РСД) | Буџет/УЈН  Међународна помоћ/УЈН | | 4. квартал 2019. | Израђена смернице и препоруке | Објављивање на интернет страници |
| Промоција смерница о зеленим јавним набавкама | УЈН  ПКС |  |  | | 4. квартал 2019. | Одржан најмање један семинар/радионица | Извештај са семинара/радионице |
| Израда упоредне анализе законских и практичних решења у домену откривања и спречавања нерегуларности у поступцима јавних набавки у одабраним државама чланицама Европске уније | МЕИ  УЈН |  |  | | 4. квартал 2019. | Израђена анализа | Објављивање на интернет страници |
| **МЕРА 3. УНАПРЕЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ** | | | | **Показатељи резултата:**  Нови ЗЈН у примени  ПВ (2019) - у изради  ЦВ (2020) - у примени  Број поднесених електронских понуда  ПВ (2019) - 0  ЦВ (2020) – 20 | | | |
| **Активност** | **Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији)** | **Процењена финансијска средства** | **Извор финансирања** | | **Рок** | **Показатељ излазних резултата** | **Начин верификације** |
| Израда свих техничких спецификација за модуле електронских јавних набавки | УЈН | 9.000 ЕУР  (1.080.000,00 РСД)  81.000 ЕУР  (9.720.000,00 РСД) | Буџет/УЈН  Међународна помоћ/УЈН | | 4. квартал 2019. | Израђене техничке спецификације | Спецификације коришћене за развој Портала |
| Развој модула новог Портала јавних набавки у делу који се односи на е-понуде | УЈН  ИТЕ | 90.000 ЕУР  (10.800.000,00 РСД) | Међународна помоћ/ИТЕ | | 2. квартал 2020. | Модул за подношење е-понуда у функцији | Приступ модулу у склопу Портала |
| Развоја модула новог Портала јавних набавки за е-каталог, систем динамичне набавке, е-планирање и е-жалбу | УЈН  ИТЕ | 120.000 ЕУР  (14.400.000,00 РСД) | Међународна помоћ/ИТЕ | | 4. квартал 2020. | Модули за е-каталог, систем динамичне набавке, е-планирање и е-жалбу у функцији | Приступ модулима у склопу Портала |
| Израда смерница и других материјала везаних за обуку за коришћење модула електронских набавки | УЈН | 1.000 ЕУР  (120.000,00 РСД)  9.000 ЕУР  (1.080.000,00 РСД) | Буџет/УЈН  Међународна помоћ/УЈН | | 2. квартал 2020. | Израђене смернице и други материјали за обуке | Објављивање на интернет страници |
| Развој опција за омогућавање примене *Open Contracting Data Stanadard* | УЈН | 10.000 ЕУР  (1.200.000,00 РСД)  90.000  (10.800.000,00 РСД) | Буџет/УЈН  Међународна помоћ/УЈН | | 4. квартал 2020. | *Open Contracting Data Stanadard* у примени | Доступност опције у склопу Портала |
| **МЕРА 4. ЈАЧАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА И ЕДУКАЦИЈА** | | | | **Показатељи резултата:**  Нови ЗЈН у примени  ПВ (2019) - у изради  ЦВ (2020) - у примени  Број организованих обука у току године:  ПВ (2019) – 2  ЦВ (2020) – 6 | | | |
| **Активност** | **Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији)** | **Процењена финансијска средства** | **Извор финансирања** | | **Рок** | **Показатељ излазних резултата** | **Начин верификације** |
| Израда модела конкурсне документације | УЈН | 1.500 ЕУР  (180.000,00 РСД)  13.500 ЕУР  (1.620.000,00 РСД) | Буџет/УЈН  Међународна помоћ/УЈН | | 1. квартал 2020. | Израђени модели | Објављивање на интернет страници |
| Израда модела оквирних споразума | УЈН | 1.200 ЕУР  (144.000,00 РСД)  10.800 ЕУР  (1.296.000,00 РСД) | Буџет/УЈН  Међународна помоћ/УЈН | | 1. квартал 2020. | Израђени модели | Објављивање на интернет страници |
| Организовање обука за наручиоце | УЈН  ПКС |  |  | | Континуирано | Број организованих обука - две годишње | Извештаји о обукама |
| Организовање обука за понуђаче | УЈН  ПКС |  |  | | Континуирано | Број организованих обука - две годишње | Извештаји о обукама |
| Организовање обука за микро, мала и средња предузећа | УЈН  ПКС |  |  | | Континуирано | Број организованих обука - две годишње | Извештаји о обукама |

**СКРАЋЕНИЦЕ:**

|  |  |
| --- | --- |
| ПВ | Почетна вредност |
| ЦВ | Циљна вредност |
| ЕУ | Европска унија |
| ДРИ | Државна ревизорска институција |
| КЈПП | Комисија за јавно-приватно партнерство |
| МФИН | Министарство финансија |
| МЕИ | Министарство за европске интеграције |
| РК | Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки |
| ИТЕ | Канцеларија за информационе технологије и електронску управу |
| МП | Министарство привреде |
| ПКС | Привредна комора Србије |
| ЗЈН | Закон о јавним набавкама |
| ЗЈППК | Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама |

1. Почетне вредности су у Акционом плану унете закључно са 30. јуном 2019. године. [↑](#footnote-ref-1)
2. На постојећем Порталу јавних набавки није могуће пратити број јавних набавки спроведен са применом еколошких критеријума. Нови Портал јавних набавки, који ће постати у потпуности функционалан од јула 2020. године у складу са одредбама новог ЗЈН, омогућиће да се прати овај индикатор. [↑](#footnote-ref-2)