| Документ ЈП: | ПРОГРАМ O ЗАШТИТИ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ |
| --- | --- |
| Акциони план: | АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА О ЗАШТИТИ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2019-2026. ГОДИНЕ |
| Координација и извештавање | Министарство здравља |
| Кровни документ ЈП: | СТРАТЕГИЈА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА |

| Општи циљ 1: Унапређен систем заштите менталног здравља за спровођење превенције, лечења и пружања свеобухватних, интегрисаних услуга, у складу са најбољом међународним праксом |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у последњој години АП | Последња година важења АП |
| Територијална покривеност ЦМЗ у односу на укупан број становника Србије | % |  | 2.32% | 2019 | .15% | 2022 |

| Посебни циљ 1.1: Унапређен нормативни и институционални оквир заштите менталног здравља (БП 1801, ПА 0001, БП 1807, ПА 0001, 0002) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у последњој години АП |
| број психијатријских кревета на 100000 становника | бр. | Извештај ИЗЈЗ Батут | 60 | 2019 | 57 | 53 | 50 |

| Мера 1.1.1: Развој и унапређење служби за заштиту менталног здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2019 - 2022 |  |  |  | Тип мере:ИУО – институционално управљачко организационе, |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број центара за ментално здравље | бр. | Годишњи извештај ИЗЈЗ Батут | 5 |  | 2019 | 10 | 15 | 20 |
| Успостављен нов систем плаћања услуга везан за тип и број услуга | н/п | Службени гласник РС | не |  | 2019 |  |  | да |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години т | У години т+1 | У години т+2 |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.1.1.1. Усвајање измена и допуна нормативног оквира: Закон о заштити права лица са менталним сметњама, Уредба о плану мреже ЗУ, Правилник о унутрашњој организацији ЗУ, Правилник о оснивању ЦМЗ | МЗ |  |  |  | нису потребна финансијска средства (спроводе запослени у оквиру редовних активност) |  |  |  |
| 1.1.1.2 Развој центара за заштиту менталног здравља (ЦМЗ) у заједници који ће пружати свеобухватну заштиту менталног здравља, уз најмање могуће рестрикције и што ближе месту боравка, односно породици | МЗ, | МРЗБСП, ЗУ са психијатријским службама ЦСР, ЈЛС | 2022 | Извор 1 | Буџет ЈЛС |  |  |  |
| 1.1.1.3 Израда акта о промени начина плаћања здравствених услуга у области менталног здравље, са система заснованог на броју болничких дана, у правцу везивања за пружене услуге | МЗ, | РФЗО, ИЗЈЗ | 2022 |  | нису потребна финансијска средства (спроводе запослени у оквиру редовних активност) |  |  |  |

| Посебни циљ 1.2: Оснажена превенција менталних поремећаја и унапређено ментално здравље |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере |  |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  |  |  |  | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 |  |  | Циљaна вредност у години т+2 |  | Циљaна вредност у последњој години АП |  |
| броја специјалиста дечје и адолесцентне психијатрије на 100000 деце | бр. |  |  | Извештај ИЗЈЗ Батут |  | 31 |  |  |  |  | 2019 | 34 |  |  | 37 |  | 40 |  |
| Мера 1.2.1:Унапређење менталног здравља деце и младих кроз превенцију менталних поремећаја |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере:ИУО – институционално управљачко организационе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  | Jединица мере |  |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  |  | Базна година |  | Циљана вредност у години т+1 |  | Циљана вредност у години т+2 |  |  |  | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број формираних подјединица за заштиту менталног здравља у заједници за децу и младе |  | бр. |  |  | Извештај ЦМЗ |  | 0 |  |  | 2019 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | 10 |
| Извор финансирања мере |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | У години т |  |  |  |  | У години т+1 |  |  | У години т+2 |  |  |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ |  |  | Буџет МЗ, ПГ 1802, ПА 0001 |  |  |  |  | 139.761,477 |  |  |  |  | 1.470 |  |  | 1.300 |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.2.1.1 Повећање обухвата превентивне делатности, пре свега ране дијагностике, као и целовите помоћи деци и младима и њиховим породицама, на нивоу примарне здравствене заштите | МЗ | ДЗ, МРЗБСП | 2022 | донаторска средства-Уницеф |  |  | * | * |
|  |  |  |  | ....... |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 Спровођење примарне превенције менталних поремећаја деце, као и унапређење њиховог менталног здравља кроз образовни систем и облике масовних комуникација | МЗ | ИЗЈЗ, МКИ,МПНТ | 2022 |  | Буџет МЗ ПГ 1802, ПА 0001, ек.клас 465 |  | 1.300 | 1.300 |
| 1.2.1.3 Кадровско, организационо и просторно оснаживање и помоћ постојећим специјализованим службама за менталне проблеме деце и младих у секундарним и терцијарним установама кроз повећање броја специјалиста дечје и адолесцентне психијатрије и равномерну расподелу кадра | МЗ | ИЗЈЗ, РФЗО | 2022 |  | нису потребна финансијска средства из буџета (спроводе запослени у оквиру редовних активност) |  |  |  |
| 1.2.1.4 Развој и усвајање норматива за рад у области дечје и адолесцентне психијатрије | МЗ | ИЗЈЗ | 2022 |  | Буџет МЗ, ПГ 1802, ПА 0001, ек.клас 423 |  | 170 | 0 |
| 1.2.1.5 Формирање подјединица за заштиту менталног здравља у заједници за децу и младе у оквиру будућих територијално надлежних психијатријских служби и психијатријских установа и повезивање с постојећим Развојним саветовалиштима, Саветовалиштима за младе, центрима за социјални рад и предшколским и школским установама | МЗ | ЗУ,ЦМЗ, РФЗО | 2022 |  | Из средстава РФЗО-а | 139.761,477 |  |  |
| 1.2.1.6 Развијање служби за двадесетчетворо-сатни пријем ургентних стања у дечјој и адолесцентној психијатрији у више установа које имају капацитете и ресурсе за ову делатност а у складу са потребама | МЗ | ЗУ, РФЗО |  |  | Из средстава РФЗО-а (буџетирано у активности 1.2.1.5) |  |  |  |
| 1.2.1.7 Повећање број индикационих подручја (дијагностичких категорија) на Листи РФЗО из области менталних поремећаја у детињству и омогућити ширу доступност психофармакотерапије за децу и младе са проблемима менталног здравља | МЗ | РФЗО |  |  | Из средстава РФЗО-а (буџетирано у активности 1.2.1.5) |  |  |  |
| 1.2.1.8 Развој специјализованих служби, пре свега за превенцију, али и лечење (амбулантно и хоспитално) деце и младих са болестима зависности | МЗ | ЗУ,МРЗБСП, МПНТР, РФЗО | 2022 |  | Из средстава РФЗО-а (буџетирано у активности 1.2.1.5) |  |  |  |

| Мера 1.2.2:Оснаживање перинаталне и репродуктивне психијатрије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере:ИУО – институционално управљачко организационе, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  | Jединица мере |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  |  | Базна година |  |  | Циљана вредност у години т+1 |  | Циљана вредност у години т+2 |  |  | Циљана вредност у последњој години АП |  |
| Број формираних перинаталних тимова |  |  | бр. |  | Извештај Института за јавно здравље |  | 1 |  |  | (2019) |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |
| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | У години т |  |  |  |  | У години т+1 |  |  |  |  | У години т+2 |  |  |
| Из буџета ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност |  |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2021 |
| 1.2.2.1 Формирање перинаталних тимова састављених од психијатра, медицинске сестре, психолога и социјалног радника на терцијарном нивоу здравствене заштите | МЗ |  |  | ЗУ |  | 2022 |  | из средстава РФЗО-а |  |  | (буџетирано у активности 1.2.1.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2 Отварање националне телефонске линије доступне 24/7 за пружање савета и подршке женама са психичким тегобама у овом вулнерабилном периоду, као и покретањем електронске апликације | МЗ |  |  | ЗУ, ЦМЗ |  | 2022 |  | Буџет ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |

| Мера 1.2.3:Унапређење менталног здравља старијих особа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2019-2022 |  |  |  |  | Тип мере:ИУО – институционално управљачко организационе, ОДПУ- обезбеђење добара и пружање услуга |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година |  | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 |  | Циљана вредност у последњој години АП |
| Успостављена мрежа институција у којима се збрињавају и лече старе особе с менталним поремећајима (да, делимично, не) |  |  | Извештај Института за јавно здравље | не |  | (2019) |  | не | делимично |  | да |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | У години т |  |  | У години т+1 |  |  | У години т+2 |  |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ | Буџет МЗ, ПГ 1807 ПА 0001 |  |  |  |  |  | 2.000 |  |  | 2.500 |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.2.3.1 Успостављање мреже установа у којима се збрињавају и лече старе особе с менталним поремећајима | МЗ | МРЗБСП | 2022 | Извор 1 | Буџет МЗ, ПГ 1807 ПА 0001, ек.клас 464 | 0 | 2.000 | 2.500 |
|  |  |  |  | ....... |  |  | * |  |
| 1.2.3.2 Едукација, антистигма кампања и промовисање аутономије и могућности независног живљења старих и омогућавање њиховог учешћа у свим значајним сегментима друштва | МРЗБСП | МЗ, ОЦД, ЈЛС | 2022 | Буџет МРЗБСП |  |  |  |  |

| Мера 1.2.4:Унапређење заштите пацијената којима су изречене мере безбедности медицинског карактера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2019-2022 |  |  |  | Тип мере:ИУО – институционално управљачко организационе, |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година |  | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 |  | Циљана вредност у последњој години АП |
| % специјалних болница за психијатријске болести са службама за судску психијатрију | % | Извештај Института за јавно здравље | 40% |  | 2019 |  | 60% | 80% |  | 100% |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | У години т |  |  | У години т+1 |  |  | У години т+2 |  |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ | Буџет МЗ, ПГ 1807, ПА 0001 |  | 0 |  |  | 3.000 |  |  | 3.000 |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.2.4.1 Формирање служби за судску психијатрију при свим специјалним болницама за психијатријске болести укључујући и Клинику „Др Лаза Лазаревић“ и повезивање са будућим територијално организованим ЦМЗ | МЗ | ЗУ | 2022 | Извор 1 | Буџет МЗ, ПГ 1807, ПА 0001, ек.клас 464 | 0 | 3.000 | 3.000 |
|  |  |  |  | ....... |  |  | * |  |
| 1.2.4.2 Унапређење збрињавања лица којима је изречена мера безбедности медицинског карактера применом савремених стандарда у лечењу кроз индивидуализацију третмана, интензиван психосоцијални третман и рад на ресоцијализацији | МЗ | ЗУ,МРЗБСП ОЦД, ЈЛС | 2022 |  | Буџетирано у активности 1.2.4.1 |  |  |  |

| Посебни циљ 1.3: Унапређени људски ресурси, едукација и истраживање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере |  |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  |  |  |  | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 |  |  | Циљaна вредност у години т+2 |  | Циљaна вредност у последњој години АП |  |
| Број психијатара/ неуропсихијатара на 100000 становника | бр. |  |  | Извештај Института за јавно здравље |  | 9 |  |  |  |  | 2019 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |
| Мера 1.3.1:Унапређење људских ресурса, едукације и истраживања у области менталног здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере:ИУО – институционално управљачко организационе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  | Jединица мере |  |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  |  | Базна година |  | Циљана вредност у години т+1 |  | Циљана вредност у години т+2 |  |  |  | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број акредитованих програма континуиране едукације из области менталног здравља |  | бр. |  |  | Извештај МЗ,СЛД,ЛК, |  | ...191, области 6 |  |  | (2019) |  | 192, области 8 |  | ...193, области 10 |  |  |  | ...195, области 12 |
| Извор финансирања мере |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | У години т |  |  |  |  | У години т+1 |  |  | У години т+2 |  |  |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ |  |  | JP EU/CoE |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.500 |  |  | 1.500 |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.3.1.1 Измена норматива о условима у погледу кадрова у психијатријским службама општих болница и психијатријским установама у складу са потребама концепта заштите менталног здравља у заједници | МЗ | РФЗО, ИЗЈЗ | 2022 |  | нису потребна финансијска средства (спроводе запослени у оквиру редовних активности) |  |  |  |
|  |  |  |  | ....... |  |  |  |  |
| 1.3.1.2 Унапређење континуиране едукације за стручњаке из области менталног здравља (специјалисте психијатре, специјалисте дечје и адолесцентне психијатрије, лекаре примарне здравствене заштите укључујући докторе денталне медицине, психологе, социјалне раднике, медицинске сестре, дефектологе, радне терапеуте) која ће им омогућити да спроводе заштиту менталног здравља у заједници | МЗ | ЗУ,МПНТР, МРЗБСП, | 2022 | JP EU/CoE |  | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 1.3.1.3 Унапређење струковних, основних и последипломских студија за докторе медицине и денталне медицине, психологе, дефектологе, социјалне раднике, радне терапеуте и медицинске сестре/техничаре у складу са принципима реформе система заштите менталног здравља | МПНТР | МЗ | 2022 | Из буџета МПНТР |  |  |  |  |
| 1.3.1.4 Реорганизација универзитетских клиника и института са циљем њиховог унапређења у методолошке центре за лечење, едукацију, истраживање, као и превенцију и унапређење менталног здравља (засновано на доказима) | МЗ | МПНТР | 2022 |  | нису потребна финансијска средства (спроводе запослени у оквиру редовних активности) |  |  |  |

| Посебни циљ 1.4: Побољшан квалитет рада институција менталног здравља и борба против стигматизације и дискриминације особа са менталним поремећајом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере |  |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  |  |  |  | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 |  |  | Циљaна вредност у години т+2 |  | Циљaна вредност у последњој години АП |  |
| број медицинског особља у области поремећаја менталног здравља на 100000 становника |  |  |  | Извештај Института за јавно здравље |  | ... |  |  |  |  | ... | ... |  |  | ... |  | ... |  |
| Мера 1.4.1:Унапређење квалитета услуга у области заштите менталног здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере:ИУО – институционално управљачко организационе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  | Jединица мере |  |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  |  | Базна година |  | Циљана вредност у години т+1 |  | Циљана вредност у години т+2 |  |  |  | Циљана вредност у последњој години АП |
| % процедура дијагностике и лечења који се примењује у складу са међународним стандардима |  | % |  |  | Извештај Батут |  | .60.. |  |  | (2019) |  | 65 |  | 70 |  |  |  | 80 |
| Извор финансирања мере |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | У години т |  |  |  |  | У години т+1 |  |  | У години т+2 |  |  |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ |  |  | Буџет МЗ, ПГ 1802, ПА0001 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 170 2.250 |  |  | 0 2.250 |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.4.1.1 Усклађивање и унапређење процедура (алгоритама) дијагностике и лечења у складу са међународним стандардима | МЗ | РФЗО, РСК, СУ | 2022 | Извор 1 | Буџет МЗ, ПГ 1802, ПА 0001, eк.клас 423 | 0 | 170 | 0 |
|  |  |  |  | ....... |  |  |  |  |
| 1.4.1.2 Унапређење стандарда за акредитацију здравствених установа | МЗ | АЗУС, ЦМЗ | 2022 |  | нису потребна финансијска средства (спроводе запослени у оквиру редовних активности) |  |  |  |
| 1.4.1.3 Развијање процедура за праћење и надзор, као и унапређење квалитета рада, евалуације квалитета рада и пружених услуга психијатријских установа | МЗ | ИЗЈЗ, ЦМЗ | 2022 | JP EU/CoE |  | 0 | 2.250 | 2.250 |

| Мера 1.4.2:Развој информационог система и формирање Националог регистра за (одређене) менталне поремећаје |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2019-2022 |  |  |  |  |  | Тип мере:ИЕ – информативно едукативне, ИУО – институционално управљачко организационе |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере |  | Извор провере | Почетна вредност |  |  | Базна година | Циљана вредност у години т+1 |  | Циљана вредност у години т+2 |  | Циљана вредност у последњој години АП |
| Формиран Национални регистар за одређене менталне поремећаје | н/п |  | Извештај ИЗЈЗ Батут | не |  |  | (2019) |  |  | да |  |  |
| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У години т |  |  |  | У години т+1 |  | У години т+2 |  |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ |  | Буџет МЗ, ПГ 1802 ПА 0001 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 5.000 |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.4.2.1 Развијање и примена процедура и софтверских програма за регистрацију и праћење корисника у свим службама менталног здравља, уз непосредну сарадњу између служби како би се побољшале базе података, избегло преклапање и осигурало праћење и евалуација услуга и учинка | МЗ, ИЗЈЗ | ЗУ, ЦМЗ | 2022 | Извор 1 | Буџет МЗ, ПГ 1802 ПА 0001, ек.клас 465 | 0 | 0 | 5.000 |
|  |  |  |  | ....... |  |  |  |  |
| 1.4.2.2 Формирање националног регистара за одређене менталне поремећаје | МЗ, ИЗЈЗ | ЗУ, ЦМЗ | 2022 |  | буџетираноу оквиру активности 1.4.2.1 |  |  |  |

| Мера 1.4.3:Јачање заступања и јавног заговарања против стигматизације, предрасуда, дискриминације и искључивања ментално оболелих особа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2019-2022 |  |  |  |  |  | Тип мере:ИЕ – информативно едукативне, ИУО – институционално управљачко организационе |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере |  | Извор провере | Почетна вредност |  |  | Базна година | Циљана вредност у години т+1 |  | Циљана вредност у години т+2 |  | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број удружења особа са менталним поремећајима | бр. |  | АПР регистар | 5 |  |  | (2019) | 7 |  | 10 |  | 15 |
| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У години т |  |  |  | У години т+1 |  | У години т+2 |  |
| Приходи из буџета КЉМП |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.4.3.1 Подстицање оснивања удружења корисника и њиховог укључивања у јавне кампање у медијима | КОЦД | ОЦД, медији | 2022 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ....... |  |  |  |  |
| 1.4.3.2 Спровођење едукације представника медија, лекара запослених у заводима за извршење кривичних санкција, припадника полиције, носилаца правосудних функција, и других релевантних професија, са циљем смањења дискриминације, стигматизације и друштвеног искључивања особа са менталним поремећајима | MKИ, ПA, МП,КОЦД, KЉМП, KЗР | ЦМЗ, МУП, ОЦД, медији | 2022 | буџет КЉМП, МП, МУП |  |  | * | * |

| Мера 1.4.4:Унапређење међусекторске и територијалне координације ради подизања доступности и квалитета услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2019-2022 |  |  |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко организационе |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере |  | Извор провере | Почетна вредност |  |  | Базна година | Циљана вредност у години т+1 |  | Циљана вредност у години т+2 |  | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број окружних координационих тела | бр. |  | Извештај Министарства здравља | 0 |  |  | (2019) | 1 |  | 3 |  | 5 |
| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У години т |  |  |  | У години т+1 |  | У години т+2 |  |
| Приходи из буџета ЈЛС; Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  | * |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.4.4.1 Успостављање координационих тела на окружном нивоу са представницима ЈЛС и свих релевантних институција одговорних за обезбеђивање заштите менталног здравља на националном и окружном нивоу | МДУЛС | МЗ, ЈЛС, МРЗБСП МПНТР КОЦД, ОЦД | 2022 | Буџет ЈЛС |  | * |  |  |
|  |  |  |  | ....... |  |  | * |  |

ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА:

- АЗУС – Агенција за акредитацију здравствених установа

- ЦМЗ- Центри за ментално здравље

- ЦСР- Центар за социјални рад

- ДЗ - Домови здравља

- КОЦД- Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом

- KИРС- Комесаријат за избеглице и миграције

- KЉМП- Канцеларија за људска и мањинска права

- КЗР-Коморе здравствених радника

- ИЗJЗ - Институт за јавно здравље

- ЈЛС- Јединице локалне самоуправе

- MФ- Министарство финансија

- MКИ- Министарство културе и информисања

- МЗ - Министарство здравља

- МП - Министарство правде

- МРЗБСП - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

- МПНТР- Министарство просвете, науке и технолошког развоја

- MДУЛС- Министарство државне управе и локалне самоуправе

- МУП- Министарство унутрашњих послова

- НС- Народна скупштина

- НВО-Невладине организације

- НКМЗ- Национална комисија за ментално здравље

- OЦД – Организације цивилног друштва

- ПА- Правосудна академија

- РФЗО- Републички фонд за здравствено осигурање

- СМЗ - Службе менталног здравља

- СЗБ – Специјална затворска болница

- СУ - Стручна удружења

- СЗО- Светска здравствена организација

- УП - Удружења пацијената

- УК- Универзитетске клинике

- ЗЗЈЗ – Завод за јавно здравље

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена