Акциони план за 2020. и 2021. годину

за примену Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља за ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2023. ГОДИНЕ

У Акционом плану за 2020. и 2021. годину за примену Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године користе се скраћенице са следећим значењима:

ГИЗ – Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit

ДЕАПС – Друштво за дечју и адолесцентну психијатрију и сродне струке Србије

ЗУОВ – Завод за унапређивање образовања и васпитања

ИЈЗС – Институт за јавно здравље Србије

ЈЛС – Јединице локалне самоуправе

КЉМП – Канцеларија за људска и мањинска права

МДУЛС – Министарство државне управе и локалне самоуправе

МЗ – Министарство здравља

МОДС – Мрежа организација за децу Србије

МОС – Министарство омладине и спорта

МП – Министарство правде

МПНТР – Министарство просвете, науке и технолошког развоја

МРЗБСП – Министарсво за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

МТТТ– Министарство трговине, туризма и телекомуникација

МУП – Министарство унутрашњих послова

НООИС – Национална организација особа са инвалидитетом

ОАК – ОАК Фондација

ОЦД – Организације цивилног друштва

ОШ – Основне школе

ПзЗР – Повереник за заштиту равноправности

ПУ – Предшколске установе

ПЦФ – Песталоци дечја фондација

РЗС – Републички завод за статистику

РЗСЗ – Републички завод за социјалну заштиту

РС – Република Србија

Савез МНРО – Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама Србије

СШ – Средње школе

SCI – Save the Children International

УИКС – Управа за извршење кривичних санкција

УНИЦЕФ – Фонд Уједињених нација за децу

УЦПД – Ужички центар за права детета

ЦЗЖТЉ – Центар за заштиту жртава трговине људима

ЦПД – Центар за права детета

ЦСР – Центар за социјални рад

У случају промене назива државног органа, односно тела, скраћенице државног органа, односно тела, које се користе у Акционом плану, односиће се на орган, односно тело које је преузело делокруг њихових послова.

| Документ ЈП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А к ц и о н и п л а н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акциони план за 2020. и 2021. годину за примену Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године |
| Област планирања и спровођења јавних политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Област 18 (људска права и грађанско друштво) |
| Координација и извештавање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |
| Кровни документ ЈП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године |
| ОПШТИ ЦИЉ: Обезбеђен континуирани свеобухватни одговор друштва на насиље према деци, у складу са динамиком изазова, ризика и претњи, кроз унапређен систем превенције, заштите и подршке |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МРЗБСП |
| Показатељ(и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у последњој години АП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Последња година важења АП |  |
| Број деце која пријављују ЦСР да су била жртве насиља на годишњем нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МРЗВСП и РЗСЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |
| Број деце жртава насиља за које је ЦСР предузео поступке за заштиту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештај МРЗБСП/РЗСЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |
| Број деце жртава насиља за које је ЦСР предузео мере заштите пред судом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештај МРЗБСП/РЗСЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |
| Укупан број склопљених споразума о сарадњи у примени протокола за заштиту деце од насиља на локалном нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МОДС; МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |
| Успостављена Национална база са стандардизованим индикаторима за прикупљање и анализу података о насиљу према деци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да-Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |
| Посебни циљ 1: Превенција и систематски рад на промени ставова, вредности и понашања у односу на насиље према деци |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МРЗБСП |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2020. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2021. години |  |  |
| Број професионалаца чије компетенције и сензибилитет за превентивни рад су унапређени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МРЗБСП, МПНТР, МОС, ПзЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 000 |  |  |
| Број деце чији капацитети за превенцију насиља и самозаштиту су ојачани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МРЗБСП, МПНТР, МОС, ПзЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 000 |  |  |
| Број родитеља, старатеља, хранитеља чији капацитети за превенцију насиља над децом су ојачани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МРЗБСП, МПНТР, МОС, ПзЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 920 |  |  |
| Број корисника интегрисаних услуга ране интервенције усмерених ка деци и породици у ризику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МРЗБСП, МПНТР, МОС, ПзЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 500 |  |  |
| Број медија сензибилисаних за професионално информисање о насиљу и промоцију толеранције, ненасиља и недискриминације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МРЗБСП, МПНТР, МОС, ПзЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| Мера 1.1.: Унапређивање капацитета професионалаца у сектору образовања, социјалне и здравствене заштите, полиције и правосуђа за превенцију насиља над децом |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПНТР |
| Период спровођења: 2020-2021. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: информативно-едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2020. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2021. години |  |  |  |  |  |  |
| Број програма због поступака акредитације нових програма у систему образовања и васпитања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештај МПНТР; извештаји радне групе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Број обучених професионалаца (стручних сарадника, наставника, васпитача, директора установа, полицијских службеника, запослених у здравственој и социјалној заштити и правосуђу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји организатора обука (МПНТР, МРЗБСП, МУП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 830 |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У години 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У години 2021 |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а) 26-26.6-2001-980-0005-423; б) 26-26.6-2001-980-0007-423; в) 30-30.2-0902-090-0006-481; г) 26-26.1-2003-910-0009-424 | 3 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 060 |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ OAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 225 |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган који спроводи активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| 1.1.1. Анализирати постојеће и израдити нове предлоге курикулума/модула за образовање, као и програме обуке за рад професионалаца/ки у образовно-васпитним установама, установама социјалне заштите, у систему здравствене заштите, полицији и правосуђу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ МРЗСП МУП МП ЗУОВ ПЦФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-26.6-2001-980-0005-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Организовати обуке за унапређивање компетенција у областима ненасилне комуникације, толеранције на различитости, антидискриминацију, родну равноправност, конструктивно и ненасилно васпитање, позитивну дисциплину за запослене у образовно-васпитном систему кроз акредитоване семинаре стручног усавршавања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗУОВ ОЦД ПзЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-26.6-2001-980-0007-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |
| 1.1.3. Организовати обуке за запослене у образовно-васпитним установама за рад са децом на заштити од различитих облика трговине децом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП Центар за заштиту жртава трговине људима АСТРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донатрорска средства (ОАК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 225 |  |  |  |  |
| 1.1.4 . Организовати обуке за запослене у образовно-васпитним установама за препознавање ризика од насилног екстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП ЗУОВ ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-26.6-2001-980-0007-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 1.1.5. Организовати обуке за саветнике/це-спољне сараднике/це за заштиту деце од насиља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-26.6-2001-980-0007-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 180 |  |  |  |  |
| 1.1.6. Израдити, акредитовати и пилотирати програме за превенцију насиља над децом са сметњама у развоју |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Савез МНРО РЗСЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-30.2-0902-090-0006-481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 150 |  |  |  |  |
| 1.1.7. Оснаживати запослене у предшколским установама за рано препознавање деце у ризику од различитог облика насиља кроз различите видове стручног усавршавања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗУОВ УНИЦЕФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-26.1-2003-910-0009-424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Мера 1.2.: Унапређивање капацитета деце за превенцију насиља |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПНТР |
| Период спровођења: 2020-2021. година |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: информативно-едукативна |
| Показатељ(и)на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2020. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2021.години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број ПУ/ ОШ/ СШ које спроводе обуке/едукативне активности, по ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МНТПР, МОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број одржаних обука на тему унапређивања капацитета деце за превенцију насиља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МНТПР, МОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број обучене деце за превенцију насиља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МНТПР, МОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удео ученика/ца који су учествовали у вршњачком насиљу, по полу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МОС, Института за јавно здравље Србије (Батут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15% Укупно 19% дечаци 11% девојчице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12% Укупно 16% дечаци 8% девојчице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% Укупно 14% дечаци 6% девојчице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У години 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У години 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а) 26-26.1-2003-910-0001-411; б) 26-26.1-2003-910-0001-463; в) 26-26.1-2003-920-0001-411; г) 26-26.1-2003-910-0001-423; д) 26-26.1-2002-910-0001-463; ђ) 26-26.2-2004-920-0001-423; е) 26-26.1-2003-910-0001-411; ж) 26-26.1-2002-910-0001-463; з) 26-26.1-2002-910-0001-463; и) 26-26.2-2004-920-0001-411; ј) 26-26.1-2003-910-0001-423; к) 26-26.1-2003-910-0001-424; л) 26-26.2-2004-920-0001-424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ГИЗ (SCI, UNHCR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ OAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ Мисија ОЕБС у РС и Амбасада Израела у Београду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ПЦФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган који спроводи активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Континуирано унапређивати капацитет деце кроз обуке у образовно-васпитним установама (на редовним часовима; на часовима одељењске заједнице; кроз активности ученичког парламента и вршњачких тимова) кроз интегрисање садржаја на тему права детета, ненасилне комуникације, антидискриминације, родне равноправности, као и информисање о механизмима заштите од свих облика насиља којима деца могу бити изложена |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МНТПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-26.1-2003-910-0001-411 26-26.1-2002-910-0001-463 26-26.2-2004-920-0001-411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 130 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 130 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.Организовати едукативне активности деце за препознавање ризика и реаговање у ситуацијама насиља у оквиру редовних и ваннаставних предшколских и школских програма |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-26.1-2003-910-0001-423 26-26.1-2002-910-0001-463 26-26.2-2004-920-0001-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 788 786 1 036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 788 786 1 036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.Организовати вршњачке радионице/трибине о превенцији и заштити деце од свих облика насиља, као и ненасилним начинима решавања сукоба |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МОС ЦПД Клуб ДЕ – ИКС МОДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства (SCI, UNHCR– пројекат ГИЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Формирати вршњачке тимове за заштиту од насиља у образовно-васпитним установама |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПУ ОШ СШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-26.1-2003-910-0001-411 26-26.1-2002-910-0001-463 26-26.2-2004-920-0001-411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 262 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 262 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Реализовати вршњачке радионице за децу и младе на тему трговине децом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП АСТРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС Донаторска средства (ОАК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-26.1-2003-910-0001-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 1 075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 1 075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. Оснаживати ученике/це и превенирати ризична понашања кроз спортске и едукативне активности и развијање здравих животних стилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ МОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС Донаторска средства (Мисија ОЕБС у РС Амбасада Израела у Београду) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-26.1-2003-910-0001-424 26-26.2-2004-920-0001-424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 35 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 35 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. Организовати едукацију деце у оквиру пројекта „Образовање за права детета” |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПЦФ УЦПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства (ПЦФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. Организовати активности са децом узраста 15–18 година којима се промовишу солидарност, разумевање, толеранција, родна равноправност и принципи инклузивног друштва |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКИ МОДС Организације у области спорта Организације цивилног друштва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.3.: Унапређивање капацитета родитеља, старатеља и хранитеља за превенцију насиља над децом |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МРЗБСП |
| Период спровођења: 2020-2021. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: информативно-едукативна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у години 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2021. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број ЈЛС у којима се спроводе обуке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број обучених учесника/ца - родитеља, старатеља и хранитеља деце (пол, ЈЛС, друго) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МПНТР, МРЗБСП, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број корисника услуга саветовања преко апликација/веба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У години 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У години 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а) 30-30.0-0902-070-0013-423; б) 30-30.0-0903-040-0002-481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ SCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ УНИЦЕФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган који спроводи активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Организовати обуке родитеља, старатеља и хранитеља у оквиру општинских савета родитеља, савета родитеља установа и родитељских састанака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Израдити едукативне материјале за родитеље, старатеље и хранитеље (приручници, водичи, брошуре, веб странице) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Организовати обуке/радионице/трибине за родитеље, старатеље и хранитеље на тему права детета, позитивног дисциплиновања деце у предшколским установама, основним и средњим школама и постојећим школама родитељства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Центар за права детета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства (SCI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. Креирати и реализовати специфичне програме за родитеље, старатеље и хранитеље деце која су вишеструко дискриминисана и у повећаном ризику од насиља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Савез МНРО ПзЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-30.0-0902-070-0013-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. Организовати обуке родитеља, старатеља и хранитеља за препознавање ризичних облика понашања који су у вези са различитим облицима насилног понашања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-30.0-0902-070-0013-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. Креирати превентивне програме за развијање родитељских вештина и одговорно родитељство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-30.0-0903-040-0002-481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 1 575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 1 575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. Креирати едукативне садржаје и материјале за родитеље у циљу превенције родно-заснованог насиља и перпетуирања родно стеротипних образаца у васпитању који подстичу насиље и насиље засновано на сексуалној орјентацији и родном идентитету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДЕАПС УНИЦЕФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства (УНИЦЕФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8. Подржати позитивно родитељство кроз телефонско саветовање, телефонску апликацију и веб презентације саветовалишта „Хало беба” и „Школа родитељства” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Градски завод за јавно здравље Београд (Хало беба) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства (УНИЦЕФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.4.: Рана интервенција, подршка деци и породици у ризику |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МРЗБСП |
| Период спровођења: 2020-2021. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: организационо-управљачко-институционална |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у години 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2021. години |
| Број ЈЛС у којима се спроводе обуке за рану интервенцију, подршку деци и породици у ризику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МРЗБСП, МЗ, МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
| Број обучених учесника/ца обуке за рану интервенцију, подршку деци и породици у ризику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МРЗБСП, МЗ, МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 670 |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | У години 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У години 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета | а) 30-30.0-0903-040-0001-423; б) 27-27.0-1802-760-0001-465; в) 27-27.0-1801-760-0007-423; г) 30-30.0-0902-070-0005-411; д) 30-30.2-0902-090-0006-481; ђ) 30-30.0-0903-040-0001-423; е) 30-30.0-0902-070-0004-463; ж) 30-30.0-0902-070-0013-423 | 114 453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 453 |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ УНИЦЕФ |  | 7 022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган који спроводи активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Креирати и реализовати специфичне програме за родитеље са мером превентивног и корективног надзора над вршењем родитељског права |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-30.0-0903-040-0001-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. Унапређивати сарадњу ЦСР са патронажним службама у циљу раног препознавања ризика изложености насиљу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈЛС УНИЦЕФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства (УНИЦЕФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. Креирати и реализовати програме обуке здравствених радника и здравствених сарадника за препознавање ризика и појавних облика насиља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УНИЦЕФ ДЕАПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства (УНИЦЕФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. Унапређивати свеобухватне систематске прегледе у области здравствене заштите на узрасту детета до 36 месеци, укључивањем обавезне процене психосоцијалних ризика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27-27.0-1802-760-0001-465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. Организовати мултисекторске обуке (здравство, социјална заштита, образовање, полиција) за препознавање и регулисање дететовог агресивног понашања као и за побољшање вештина за рад с децом која имају проблеме у понашању |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈЛС МРЗБСП МПНТР МУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27-27.0-1801-760-0007-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 552 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6. Унапређивати компетенције здравствених радника и здравствених сарадника за рад са децом са сметњама у развоју и са децом која су у ризику од различитих облика насиља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП Савез МНРО ЈЛС УНИЦЕФ Удружење педијатара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС Донаторска средства (УНИЦЕФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27-27.0-1801-760-0007-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 836 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7. Унапређивати компетенције социјалних радника за рад са децом са сметњама у развоју и са децом која су у ризику од различитих облика насиља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ Савез МНРО ЈЛС УНИЦЕФ Удружење педијатара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС Донаторска средства (УНИЦЕФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-30.0-0902-070-0005-411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 835 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8. Организовати програме психосоцијалне подршке за родитеље деце са сметњама у развоју и са инвалидитетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Савез МНРО ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-30.2-0902-090-0006-481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.9. Успоставити мобилне тимове за породице са децом из осетљивих група, посебно у изолованим и руралним заједницама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈЛС Савез МНРО УНИЦЕФ ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства (УНИЦЕФ и други) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 511 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.10. Креирати и пилотирати програме третмана/рада са родитељима којима је изречена мера упућивања на разговор у породично саветовалиште или у установу специјализовану за посредовање у породичним односима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЗСЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-30.0-0903-040-0001-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.11. Креирати и пилотирати програме рада са децом са структурисаним поремећајима понашања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЗСЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-30.0-0903-040-0001-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.12. Обезбедити одрживост услуге породични сарадник/ца, повећањем броја породичних сарадника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЗСЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-30.0-0902-070-0013-463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.13. Обезбедити доступност услуга и подршке за сву децу кориснике породичног смештаја |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Центри за породични смештај и усвојење |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-30.0-0902-070-0013-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.14. Пружати психо-социјалну подршку за хранитељске породице и децу на породичном смештају |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ Центри за породични смештај и усвојење |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-30.0-0902-070-0013-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 715 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.5.: Сензибилизација јавности за превенцију насиља над децом |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МРЗБСП |
| Период спровођења: 2020-2021.година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: информативно-едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2020.години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2021.години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број ЈЛС у којима се спроводе обуке/едукативне активности сензибилизације јавности за превенцију насиља над децом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МПНТР, МРЗБСП, МТТТ, МУП, МКИ, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број школа обухваћених различитим програмима/обукама/кампањама за сензибилизацију јавности за превенцију насиља над децом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МПНТР, МРЗБСП, МТТТ, МУП, МКИ, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | У години 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У години 2021 |  |  |  |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |  |  | а) 30-30.0-0903-040-0001-423; б) 32-32.0-0703-460-0001-423; в) 32-32.0-0703-460-0008-423; г) 15-15.0-1409-310-0003-411, 412 | 18 205 395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 190 395 |  |  |  |
| Финансијска помоћ - Мисија ОЕБС у РС |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |
| Финансијска помоћ |  |  |  |  |  |  |  | 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610 |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган који спроводи активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 1.5.1. Креирати информативни материјал широко доступан родитељима у центрима за социјални рад, здравственим и васпитно-образовним установама – са методолошким приступом прилагођеном осетљивој групи (за слепе и слабовиде особе, децу са интелектуалним потешкоћама и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР МЗ ПзЗР Савез МНРО Национална организација особа са инвалидиттом Србије-НООИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-30.0-0903-040-0001-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395 |  |  |  |
| 1.5.2. Организовати едукативне кампање за промоцију корисне, креативне и безбедне употребе информационих технологија-Пројекат ИТ Караван |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МТТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32-32.0-0703-460-0001-423 32-32.0-0703-460-0008-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 000 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 4 000 |  |  |  |
| 1.5.3. Спроводити програм „Основи безбедности деце” намењеног развоју безбедносне културе и унапређењу безбедносне заштите ученика и ученица основних школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС Донаторска средства (Мисија ОЕБС у РС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-15.0-1409-310-0003-411 15-15.0-1409-310-0003-412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 250 000 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 250 000 900 |  |  |  |
| 1.5.4.Спровести акцију „Месец октобар - Месец борбе против трговине људима” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦК ЦЗЖТЉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-15.0-1409-310-0003-411 15-15.0-1409-310-0003-412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 780 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 000 110 |  |  |  |
| 1.5.5.Спроводити кампању „Стоп породичном насиљу”, под називом „16 дана активизма” намењену борби против насиља у породици и партнерским односима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП МПНТР ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-15.0-1409-310-0003-411 15-15.0-1409-310-0003-412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 381 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 381 220 |  |  |  |
| 1.5.6. Организовати обуке за представнике/це медија о начинима извештавања о деци и о креирању афирмативних медијских садржаја |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства (УНИЦЕФ и други) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| Посебни циљ 2: Интервенције усмерене ка заштити деце од насиља |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МРЗБСП |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2020. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2021. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пораст удела деце сведока у кривичном поступку којима је пружена подршка кроз сарадњу судова са Јединицама за подршку деци у кривичном поступку, у односу на укупан број деце сведока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МП, МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пораст удела малолетних учинилаца обухваћених различитим мерама подршке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МП, МРЗБСП и РЗСЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пораст удела запослених у установама и институцијама чије компетенције за подршку деци жртвама и сведоцима насиља су унапређене, у односу на укупан број запослених који се бави овом тематиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МПНТР, МЗ, МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 2.1.: Заштита и подршка деци жртвама и сведоцима насиља и њиховим породицма |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МРЗБСП |
| Период спровођења: 2020 -2021. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: организационо-управљачко-институционална |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2020. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2021. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број одржаних обука на тему заштите и подршке деци жртвама и сведоцима насиља и њиховим породицма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МП, МУП, МРЗБСП, МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број учесника/ца обуке на тему заштите и подршке деци жртвама и сведоцима насиља и њиховим породицама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МП, МУП, МРЗБСП, МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број деце сведока у кривичном поступку којима је пружена подршка кроз сарадњу судова са јединицама за подршку деци у кривичном поступку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МП, МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број лиценцираних установа/ОЦД које примењују стандарде за рад прихватилишта и сигурних кућа за децу жртве насиља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МРЗБСП, лиценцираних установа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број деце која користе услугу СОС телефона за децу жртве насиља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У години 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У години 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а) 15-15.0-1409-310-0003-411, 412; б) 23-23.3-1602-330-0009-423; в) 30-30.0-0902-070-0005-481; г) 26-26.6-2001-980-0007-423; д) 30-30.0-0902-070-0005-423 | 28 291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган који спроводи активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Унапредити рад служби за пружање подршке и помоћи сведоцима и оштећенима у циљу бољег приступа деци жртвама и сведоцима насиља у породици |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правосудна академија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23-23.3-1602-330-0009-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Обезбедити примену стандарда за рад прихватилишта и сигурних кућа за децу жртве насиља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лиценциране установе ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.30.0-0902-070-0005-481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. Организовати обуке за рад телефонских саветника за рад на СОС линији за пријаву насиља у школама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-26.6-2001-980-0007-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. Повећати доступност услуга СОС телефона за децу жртве насиља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-30.0-0902-070-0005-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. Организовати конференције случаја за подршку деци жртвама и сведоцима насиља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈЛС ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-30.0-0902-070-0005-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 2.2.: Развијање механизама подршке за учиниоце насиља |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МП, МРЗБСП |
| Период спровођења: 2020-2021. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: организационо-управљачко-институционална |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2020. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2021. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број малолетих учинилаца насилних кривичних дела обухваћених специјализованим програмима третмана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МП, МРЗБСП и РЗСЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1548 (осуђених малолетника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број организованих обука за развијање механизама подршке за учиниоце насиља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број обучених запослених у васпитно-поправним и казнено-поправним заводима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У години 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У години 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а) 30-30.0-0902-070-0005-423; б) 23-23.1-1607-340-0001-423; в) 23-23.1-1607-340-0002-423 | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган који спроводи активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Успоставити методологију рада и сарадње између субјеката укључених у спровођење превентивних мера или заштитног надзора који је одређен уз условну осуду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-30.0-0902-070-0005-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Припремити нове специјализоване програме третмана за пунолетне учиниоце кривичних дела насиља над децом којима су изречене превентивне мере или условна осуда са заштитним надзором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УИКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23-23.1-1607-340-0005-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. Унапредити постојеће и увести нове специјализоване програме третмана за малолетне учиниоце кривичних дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УИКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП РЗСЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23-23.1-1607-340-0002-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. Организовати обуке за запослене у васпитно-поправним и казнено-поправним заводима у службама за третман за примену програма припреме за отпуст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УИКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23-23.1-1607-340-0001-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 2.3.: Унапређивање компетенција професионалаца за заштиту и подршку деци |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МУП |
| Период спровођења: 2020-2021. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: организационо-управљачко-институционална |
| Показатељ(и)на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2020. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2021.години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број организованих обука за унапређивање компетенција професионалаца за заштиту и подршку деци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МПНТР, МЗ, МРЗБСП и МУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број обучених запослених у установама и институцијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МПНТР, МЗ, МРЗБСП и МУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | У години 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У години 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета |  |  |  |  | а) 30-30.0-0902-070-0005-423; б) 26-26.6-2001-980-0007-423; в)15-15.0-1408-310-0001-423 | 1 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  | 15-15.0-1410-310-7018-423 | 74 744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ |  |  |  |  |  | 615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган који спроводи активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Анализирати постојеће праксе и дефинисати препоруке за унапређивање подршке, праћења и вредновања професионалаца у свим системима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП МЗ МПНТР МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-30.0-0902-070-0005-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. Анализирати и дефинисати препоруке за акредитацију и спровођење заједничког програма обуке у свим системима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП МЗ МПНТР МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-30.0-0902-070-0005-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. Креирати и реализовати обуке тимова за заштиту од насиља у образовним установама, за препознавање и процену ризика за дете, као и примену и праћење спровођења прописаних процедура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-26.6-2001-980-0007-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. Креирати и реализовати обуке стручних тимова за заштиту од насиља у здравственим установама за препознавање и процену ризика за дете, као и примену процедура у заштити деце |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЈЗС Регионални тимови за заштиту од злостављања (ЗоЗ) у здравственим центрима БГ, НС, Кг, Ниш ДЕАПС УНИЦЕФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства (УНИЦЕФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 1.4.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 1.4.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. Креирати и реализовати обуке стручних радника/ца у центрима за социјални рад за препознавање и процену ризика за дете, као и примену процедура у заштити деце |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЗСЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. Организовати обуке полицијских службеника/ца који поступају у случајевима малолетничке делинкевенције за препознавање случајева принуде малолетних лица на вршење кривичних дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства („Управљање државном границом” - ИПА 2014 Сектор унутрашњих послова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-15.0-1410-310-7018-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7. Организовати обуке полицијских службеника/ца који поступају у случајевима искоришћавања деце у порнографске сврхе, препознавање да ли има елемената трговине људима у кривичном делу приказивање, прибављање и поседовање порнографског материјала и искоришћавање малолетног лица за порнографију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-15.0-1410-310-7018-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 2.3.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8. Израдити анализу поступања полиције у случајевима препознавања трговине децом ради вршења кривичних дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-15.0-1410-310-7018-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 2.3.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9. Израдити анализу поступања полиције у случајевима искоришћавања малолетних лица у порнографске сврхе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-15.0-1410-310-7018-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 2.3.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.10. Организовати обуке полицијских службеника/ца у области права детета и малолетничког кривичног права, заштите деце од насиља и насиља у породици |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правосудна академија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-15.0-1408-310-0001-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посебни циљ 3: Нормативни оквир, институционални и организациони механизми за превенцију и заштиту деце од насиља |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МРЗБСП |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2020. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2021. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Унапређена усклађеност нормативног оквира са ратификованим међународним документима и међународним стандардима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУ Извештај о напретку Србије УНИЦЕФ извештај |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% усклађеност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% усклађеност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удео финансираних пројеката/програма превенције из средстава наменских трансфера, у односу на укупна средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МРЗБСП, ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Биће утврђено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 3.1.: Јачање системских и институционалих механизама одговора на све облике насиља према деци |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:МРЗБСП |
| Период спровођења: 2020-2021. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: регулаторна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2020. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2021. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број организованих обука за праћење и осигурање примене протокола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МРЗБСП, МПНТР и МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број учесника/ца обука за праћење и осигурање примене протокола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МРЗБСП, МПНТР и МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | У години 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У години 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета |  | 15-15.0-1409-310-0001-411, 412 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ УНИЦЕФ |  |  | 545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ |  |  | 2 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган који спроводи активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.Извршити измене и допуне Породичног закона тако да садржи: - Изричиту забрану телесног кажњавања; - Јасно формулисане мере у оквиру корективног надзора над вршењем родитељског права; - Прописану обавезу успостављања међуресорне сарадње у области превенције и заштите насиља над децом - Брисати одредбу којом се дозвољава склапање малолетничког брака уз дозволу суда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска седства (УНИЦЕФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.Извршити измене и допуне Закона о социјалној заштити којим ће се: -Унапредити одредбе о трансформацији установа за смештај деце; -Прописати основ за оснивање центара за породицу и децу у оквиру којих би се пружале услуге мале домске заједнице; -Унапредити одредбе које се односе на превентивне програме подршке за децу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. Израдити и усвојити посебне протоколе за заштиту деце од насиља, усаглашене са Општим протоколом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MПНТР МЗ МП МУП ЈЛС ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства (УНИЦЕФ и други) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 227 (од тога 342 УНИЦЕФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 227 (од тога 342 УНИЦЕФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. Организовати обуке инспектора/ки у образовно- васпитном, здравственом и систему социјалне заштите за праћење и осигурање примене протокола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MПНТР МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. Анализирати примену законског инстутута лишења родитељског права |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. Спроводити превентивне контроле у циљу утврђивања пропуста у поступању полицијских службеника у примени законских, подзаконских и интерних обавезујућих аката у области малолетничког законодавства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-15.0-1409-310-0001-411 15-15.0-1409-310-0001-412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. Израдити Правилник о ближим условима и начинима препознавања облика злостављања, злоупотребе, дискриминације и насиља над децом у спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП МП МЗ ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 3.2.: Успостављање, развој и обезбеђивање одрживости мера усмерених на заштиту деце од насиља |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МРЗБСП |
| Период спровођења: 2020-2021. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: организационо-управљачко-институционална |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2020. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2021. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број основаних локалних тимова за заштиту деце од злостављања и занемаривања у уличној ситуацији, по ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МРЗБСП, ЈЛС, МУП и МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број деце у уличној ситуацији којима је пружена помоћ и подршка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МРЗБСП, ЈЛС, МУП и МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | У години 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У години 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета |  |  | 30-30.0-0902-070-0004-463 | 7 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган који спроводи активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.Унапредити капацитете установа и органа на локалном нивоу за међусекторску сарадњу, оснивањем локалних тимова за заштиту деце од злостављања и занемаривања у уличној ситуацији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈЛС МУП МЗ Надлежни суд и тужилаштво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.Изменити Уредбу о наменским трансферима тако да се обезбеде средства за програме превенције и заштите деце од насиља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | крај 2021. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-30.0-0902-070-0013-463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 3.3.: Унапређивање система за прикупљање и управљање подацима о насиљу над децом |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: РЗС |
| Период спровођења: 2019-2021.година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: организационо-управљачко-институционална |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2020. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2021. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Израђени стандардизовани индикаторе за прикупљање и анализу података о насиљу према деци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да-Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештај РЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Урађен извештај/анализа у вези кривичних дела и прекршаја извршених на штету деце и између вршњака на годишњем нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да-Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештај МУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У години 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У години 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета |  |  |  | 15-15.0-1408-310-0001-411, 412 | 363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  | Орган који спроводи активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Израдити и стандардизовати индикаторе у домену насиља према деци |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП МП МПНТР РЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. Евидентирати кривична дела, прекршаје и случајеве насиља у породици у оквиру Јединственог информационог система МУП-а |  |  |  |  |  | МУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-15.0-1408-310-0001-411 15-15.0-1408-310-0001-412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |