АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЗИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА РАНГ ЛИСТИ СВЕТСКЕ БАНКЕ О УСЛОВИМА ПОСЛОВАЊА – DOING BUSINESS ЗА ПЕРИОД 2020 – 2023. ГОДИНЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебан циљ 1: | | | | | | Унапређење ефикасности поступка оснивања привредног друштва | | | | | | | | | | | | | |
| Мера 1.1: Уједначавање и смањење трошкова у поступку оснивања привредног друштва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Врста мере  (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | | | | | Институција одговорна за реализацију мере | | Партнери у реализацији | |  | | | Прописи којима се мера спроводи | | | |  | Рок за реализацију мере | | |
|  | | | | | Министарство привреде | | Министарство правде, Министарство привреде, Министарство финансија,  Агенција за привредне регистре (у даљем тексту: АПР),  Народна банка Србије (у даљем тексту: НБС), Министарство трговине, туризма и телекомуникациjа,  Удружење банака Србије (у даљем тексту: УБС), Канцеларија за информационе технологије и електронску управу (у даљем тексту: КИТЕУ),  Delivery Unit, Заједничка група за унапређење позиције Републике Србије на листи Светске банке ,,Doing Business” (у даљем тексту: Заједничка група), НАЛЕД | |  | | | Закон о привредним друштвима,  Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре,  Закон о личној карти,  Правилник о садржини регистара привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију,  Одлука о ближим условима и начину отварања, вођења и гашења текућих рачуна | | | |  | 2020/21. | | |
| Активности | | | | | Институција одговорна за реализацију активности | | | Партнери у реализацији | Опис реализације | | Извори провере | | | | Преговарачко поглавље на које се односи | | Рок за реализацију | | |
| 1.1. Обавезно издавање електронског квалификованог сертификата приликом издавања личне карте (електронског потписа) | | | | | Министарство унутрашњих послова | | | Републички секретаријат за јавне политике,  АПР,  Национална алијанса за локални економски развој (у даљем тексту: НАЛЕД) | Електронски квалификовани сертификат је обавезни саставни део личне карте. Процедура која се сада рачуна као посебна, а односи се на прибављање квалификованог електронског сертификата (електронског потписа), биће елиминисана увођењем електронског потписа као обавезног дела личне карте и то на начин да се приликом издавања личне карте свим грађанима истовремено изда и квалификовани електронски сертификат, односно да се у чип личне карте интегришу кључеви потребни за електронски потпис. | | Измена Закона о личној карти („Службени гласник РС”, бр. 62/06 и 36/11) | | | |  | | 4. квартал 2020. | | |
| 1.1.0. У циљу потпуног увођења искључиво електронске регистрације друштва потребно је обезбедити услове за признавање квалификованих сертификата за електронски потпис издатих у иностранству | | | | | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | | | Министарство привреде,  АПР,  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,  КИТЕУ,  МУП,  НАЛЕД,  РСЈП | Процедура која се сада рачуна као посебна, а односи се на прибављање квалификованог електронског сертификата (електронског потписа), и то на начин да се приликом издавања личне карте свим грађанима истовремено изда и квалификовани електронски сертификат, односно да се у чип личне карте интегришу кључеви потребни за електронски потпис.  Осим измена закона могуће је закључити и протоколе о сарадњи АПР и посебних органа надлежних за издавање лиценце и регистрацију у АПР.  Предлог је да се прво пропише искључиво електронски упис у АПР за домаћа привредна друштва.  У наредном кораку питање признавања квалификованих електронских сертификата страним држављанима може се решити врло брзо и то на сличан начин како је то решила Република Естонија увођењем e-residency. Овај систем би омогућавао сваком странцу да преко портала е-Управа поднесе захтев за e-residency Републике Србије који подразумева да могу да добију квалификовани електронски потпис Републике Србије и да започну пословање у Републици Србији. Подносили би захтев електронски и преко истог портала вршили уплату за издавање картице са електронским потписом, коју би кроз 4/5 недеља могли подићи у најближем дипломатско- конзуларном представништву Републике Србије. Овај систем је опробан и одлично функционише у Естонији. Њиме је обезбеђено да лице које је носилац e- residency буде идентификовано од власти Републике Србије приликом подизања картице од стране особља дипломатско конзуларног представништва и омогућују се потпуно исти услови страним држављанима да започну електронску регистрацију привредног субјекта у Републици Србији, а превазилазе се проблеми скупих процедура склапања билатералних споразума са сваком земљом о узајамном признавању квалификованих електронских сертификата. | | Измена Закона о личној карти („Службени гласник РС”, бр. 62/06 и 36/11)  Измена Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању („Службени гласник РС”, број 94/17)  Измена Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре  Измењен Закон о Централној евиденцији стварних власника  Измене закона којима се уређује надлежност за регистрацију просветних, културних и установа социјалне заштите, као и пратећих подзаконских аката  - Закључени билатерални или мултилатерални споразуми са другим државама о међусобном признавању сертификата  Измена Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.  Нови Закон о Централној евиденцији стварних власника, као и пратећих подзаконских аката  - Измене закона којима се уређује надлежност за регистрацију просветних, културних и установа социјалне заштите, као и пратећих подзаконских аката  - Закључени билатерални или мултилатерални споразуми са другим државама о међусобном признавању сертификата | | | |  | | 3. квартал 2020. | | |
| 1.1.1. Извршити софтверско обједињавање е-регистрације оснивања друштва и евиденције стварних власника у једној процедури | | | | | Министарство привреде | | | АПР,  КИТЕУ | Успоставити јединствено електронско место за регистрацију привредних субјеката искључиво електронским путем, подношење података од значаја за регистар стварних власник. Подношење пријаве за ЦРОСО уз предуслов омогућавања подношења пријаве за новозапослене изменом Закона о раду, имајући у виду да је уговор о раду основ за заснивање радног односа, јер у моменту подношења пријаве оснивања послодавац није основан, тако да не постоји уговорна страна; као и подношење захтева за добијање лиценце и дозвола за започињање пословања.  Приоритет је омогућити да се обједињена евиденција врши за домаћа правна лица. | | Измена Закона о Централној евиденцији стварних власника  Измена прописаног ЈРППС обрасца  Измена обрасца прописаног Правилником о додели ПИБ-а  Закон о електронској управи  Измена Закона о раду | | | |  | | 4. квартал 2021. | | |
| 1.1.2. Предвидети обавезну електронску регистрацију пријаве оснивања за вишечлана друштва с ограниченом одговорношћу у АПР | | | | | Министарство привреде | | | АПР,  Заједничка група,  Delivery Unit | Имплементиран електронски систем  Омогућена регистрација прво домаћих правних лица, а када се стекну услови и страних. | | Интернет страница АПР  „Службени гласник РС”  Извештај АПР  Измене Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре | | | | - | | 1. квартал 2021. | | |
| 1.1.3. Елиминација употребе печата у пракси, за сва правна лица укључујући удружења, установе, спортска удружења, фондове, фондације, задужбине, коморе и друга правна лица.  Пратити примену прописа који се односе на укидање печата у пословању, предвидети једноставније процедуре без коришћења печата и објавити мишљење о примени члана 25. Зaкона о привредним друштвима, које ће бити објављено на сајту Министарства привреде | | | | | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | | | Министарство привреде,  КИТЕУ,  Министарство финансија,  НАЛЕД,  УБС,  Заједничка група,  НБС,  Министарство туризма и телекомуникација,  МУП,  Министарство омладине и спорта,  МДУЛС | Велики број правних лица послује и ради уз обавезно коришћење печата у пословању. Последњим изменама Закона о привредним друштвима печат није укинут за те организације, јер се њихово функционисање прописује посебним законим као што је Закон о спорту, које је потребно изменити и укинути обавезу да правна лица имају и користе печат.  Поједине пословне банке нису примениле законске одредбе у вези необавезности употребе печата приликом отварања рачуна правном лицу или предузетнику, а у пракси наводе клијенте да користе печат. Истовремено, друге институције у пракси значајно су усложиле поступак пружања својих услуга уколико странка нема или не користи печат чиме стварају притисак на исте да ипак користе печат не би ли им се пословање олакшало.  Књиговође и адвокати саветују своје клијенте да је боље да користе печат. | | | | Контакт центар Владе за подршку укидању печата | |  | | 3. квартал 2020. | | |
| 1.1.4. Омогућити електронску размену докумената између Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) и банака у циљу бржег отварања рачуна у банци и регистрације друштва у АПР | | | | | АПР | | | Министарство привреде,  НБС,  Министарство финансија,  АПР,  НАЛЕД,  Управа за спречавање прања новца,  КИТЕУ,  УБС | Систем је потребно додатно унапредити да би функционисао у пракси. Потребно је обезбедити електронску комуникацију између АПР и банака и обезбедити услове да се рачун у банци отвара истовремено са регистрацијом друштва у АПР.  Размотрити увођење централног места где се води сва документација *оnline* отварања рачуна – видео везом од стране свих пословних банака које су добиле сагласност од НБС. | | | | „Службени гласник РС”  АМЛ процедуре | | - | | 3. квартал 2020. | | |
| 1.1.5. Учинити јавно доступним евиденције које су потребне приликом прибављања претходних услова за регистрацију привредних субјеката | | | | | Министарство привреде | | | АПР,  КИТЕУ,  НАЛЕД,  РСЈП,  Надлежни органи који издају дозволе, сагласност и акте који представљају претходни услов за регистрацију привредних субјеката | Евиденције учињене доступним АПР.  Нови регистар или више постојећих регистара повезати  Tреба да се обезбеде јавно доступне службене евиденције издатих дозвола, сагласности и других аката, а које представљају претходни услов за регистрацију привредног субјекта, односно регистрацију почетка обављања делатности предузетника, на интернет презентацијама доносиоца. Што се тиче казнене евиденције, будући да иста не може бити јавно доступна, потребно је обезбедити АПР приступ истој, нпр. путем Портала е-Управа.  Подаци који су потребни за регистрацију у АПР, али тренутно нису јавно доступни:  - лиценца Министарства унутрашњих послова за обављање детективске делатности, односно делатности приватног обезбеђења,  -одобрење Министарства просвете, науке и технолошког развоја,  -акт надлежне јединице локалне самоуправе којим се утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите,  - дозвола за рад издата од стране министарства надлежног за послове запошљавања у оригиналу или овереној фотокопији  - акт о испуњености услова који издаје министарство надлежно за послове социјалне заштите  - Решење министарства надлежног за послове здравља о испуњености услова за обављaње одређених послова здравствене делатности, у оригиналу или овереној фотокопији,  - Решење министарства надлежног за послове здравља о испуњености услова за обављање промета на мало медицинских средстава у специјализова-ној продавници,  - одобрење органа јединице локалне самоуправе за обављање ауто-такси превоза путника,  - решење надлежног министарства којим се утврђује испуњеност услова за обављање комуналне делатности,  - акт о испуњености услова за производњу медицинског средства  - овлашћење Министарства унутрашњих послова за обављање послова обуке за вршење послова приватног обезбеђења, у оригиналу или овереној фотокопији.  Правноснажно решење министра надлежног за послове рада, запошљавања и социјалне политике о испуњености услова за обављање делатности дома за старе у форми предузетника,  -Дозволе НБС за обављање послова заступања у осигурању могу бити учињене доступним АПР по закључењу уговора између АПР и НБС | | | | Сајтови министарстава и посебних организација,  Извештај АПР и Заједничке групе,  Нови закон о Централној евиденцији дозвола | |  | | 4. квартал 2021. | | |
| 1.1.6. Урадити анализу трошкова оснивања привредног друштва, па на основу мера предвиђених анализом извршити уједначавање и смањење трошкова оснивања привредног друштва | | | | | Министарство привреде | | | АПР  ПКС | У анaлизи трошкова је потребно обухватити све трошкове које има једно друштво приликом оснивања, укључујући и препоруке за умањење трошкова, на основу којих је потребно предузети конкретне мере | | | | Анализа трошкова коју је извршила ПКС са предлозима мера за умањење истих | |  | | 4. квартал 2020. | | |
| Посебан циљ 2: | | | | | | | | Убрзавање издавања дозвола за грађење | | | | | | | | | | |
| Мера 2.1: Увођење електронског система (од локацијских услова до укњижбе непокретности) за издавање дозвола за грађење | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Врста мере  (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | | Институција одговорна за реализацију мере | | | | | | Партнери у реализацији |  |  | | | | | Прописи којима се мера спроводи | | Рок за реализацију мере | |
| Р | | МГСИ | | | | | | РГЗ,  АПР,  НАЛЕД, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,  Имаоци јавних овлашћења,  Град Београд |  |  | | | | |  | | 2020/21. | |
| Активности | | Институција одговорна за реализацију активности | | | | | | Партнери у реализацији | Опис реализације | Извори провере | | | | | Преговарачко поглавље на које се односи | | Рок за реализацију | |
| 2.1.1. Унапређење софтвера у складу са захтевима обједињене процедуре | | АПР | | | | | | МГСИ,  НАЛЕД | Израђена унапређена верзија софтвера | Извештај са прегледом унапређења | | | | | - | | 2. квартал 2020. | |
| 2.1.2. Омогућити електронску размену података између два софтвера - повезивање АПР са катастром непокретности | | РГЗ, АПР | | | | | | МГСИ,  КИТЕУ,  НАЛЕД | Успостављена комуникација два софтвера (РГЗ и АПР). Преузимање докумената и исправа из РГЗ није омогућено, јер сервис РГЗ нема опцију за преузимање докумената, што је потребно предвидети.  Унапредити ЦЕОП тако да се интегрише са порталом е-Управа и системом РГЗ (ради преузимање података из катастра, аутоматизовати доделу кућног броја). | Инсталиран одговарајући софтвер, сајтови [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs) и [www.rgz.gov.rs](http://www.rgz.gov.rs), Извештај о раду Заједничке групе | | | | | - | | 2. квартал 2021. | |
| 2.1.3. Скратити време издавања локацијских услова | | Град Београд | | | | | | МГСИ,  РГЗ,  АПР,  НАЛЕД, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,  Имаоци јавних овлашћења | Потписан споразум града Београда са имаоцима јавних овлашћења;  Потребно стриктније поштовање рокова прописаних Законом и спровођење контроле поступања у складу са законским роковима | Месечни извештаји града Београда и АПР о роковима поступања | | | | |  | | 2. квартал 2020. | |
| 2.1.4. Израдити анализу о укидању парафискалних намета у поступцима прибављања услова од стране ималаца јавних овлашћења за пројектовање и прикључење | | МГСИ | | | | | | НАЛЕД,  Заједничка група | Израђена анализа са препорукама | Извештај о раду МГСИ и Заједничке групе | | | | |  | | 3. квартал 2020. | |
| 2.1.5. Укидање локацијских услова кроз успостављање е-Простора (електронског интерактивног система за урбанистичко планирање који садржи све потребне услове јавних предузећа) | | МГСИ | | | | | | МГСИ,  НАЛЕД,  КИТЕУ,  РГЗ | Успостављен систем е-Простор |  | | | | |  | | 2. квартал 2021. | |
| 2.1.6. Скратити време и трошкове прикључења који су потребни за прикључење на воду и комуналије, као и накнаде за грађевинске дозволе | | Град Београд | | | | | | НАЛЕД,  МГСИ,  Заједничка група | Смањени трошкови за 10-20% |  | | | | |  | | 3. квартал 2020. | |
| 2.1.7. Успоставити систем за информације о професионалним лицима | | МГСИ  ИКС | | | | | | НАЛЕД, Заједничка група | Потребно је обезбедити транспарентност за све дозволе и лиценце које се могу *online* проверити нпр. на сајту издаваоца дозволе или у посебном регистру дозвола, како би друге институције могле да провере податке о професионалним лицима |  | | | | |  | | 3. квартал 2020. | |
| Посебан циљ 3: | | | | | | | | Унапређење механизма прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије | | | | | | | | | | |
| Мера 3.1: Успостављање механизма ефикасног прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије према стварним трошковима прикључења | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Врста мере  (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | | Институција одговорна за реализацију мере | | | | | | Партнери у реализацији |  | Прописи којима се мера спроводи | | | | |  | | Рок за реализацију мере | |
| ИУО | | Министарство рударства и енергетике (у даљем тексту: МРЕ) | | | | | | МГСИ,  Град Београд,  ЈП ЕПС,  ОДС,  АПР,  АЕРС,  НАЛЕД |  | Закон о енергетици,  Закон о планирању и изградњи,  Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем,  Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката,  Уредба о допуни Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом. | | | | |  | | 2020/21. | |
| Активности | | Институција одговорна за реализацију активности | | | | | | Партнери у реализацији | Опис реализације | Извори провере | | | | | Преговарачко поглавље на које се односи | | Рок за реализацију | |
| 3.1.0. Успоставити систем е-плаћања код прикључења и интегрисати овај систем са Централном евиденцијом обједињене процедуре (у даљем тексту: ЦЕОП) за изградњу прикључка | | АПР | | | | | | НАЛЕД,  КИТЕУ,  ОДС | ЦЕОП треба да се повеже на систем плаћања са системом е-плаћања КИТЕУ | Функционалан систем е-плаћања | | | | |  | | 3. квартал 2020. | |
| 3.1.1. Праћење примене и извршавања међусобних обавеза из уговора о међусобној сарадњи ИЈО на територији града Београда којим је ограничен рок за достављање услова за укрштање и паралелно вођење инфрастуктурних објеката и предлагање мера за унапређење. | | | | Град Београд | | | | МРЕ,  ОДС,  НАЛЕД,  МГСИ,  Заједничка група | Достављен НАЛЕД-у квартални извештај и разматран на Заједничкој групи | Потписани уговори, објављен Споразум на сајту града Београда, МГСИ и МРЕ | | | | |  | | 3. квартал 2020. | |
| 3.1.2. Унапредити ЦЕОП ради обезбеђивања и објављивања статистике о просечном броју дана за изградњу прикључка у свим фазама (исходовање локацијских услова, дозвола за градњу) и броју дана за прикључење. Омогућити регистратору Оператора дистрибутивног система (у даљем тексту: ОДС) увид у све предмете у којима се појављује ОДС (као ИЈО и као инвеститорa), у циљу правовременог реаговања. | | | | АПР | | | | МРЕ,  МГСИ,  НАЛЕД,  ОДС,  АЕРС | Изграђена унапређена верзија софтвера | Објављена тромесечна ЦЕОП статистика на ЦЕОП порталу, МРЕ, ОДС | | | | |  | | 1. квартал 2021. | |
| Мера 3.2: Ефикасно праћење процеса издавања услова и прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Врста мере  (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | | Институција одговорна за реализацију мере | | | | | | Партнери у реализацији |  | Прописи којима се мера спроводи | | | | |  | | Рок за реализацију мере | |
| ИУО | | МРЕ | | | | | | ОДС,  АЕРС,  НАЛЕД, Заједничка група,  АПР,  МГСИ |  | Закон о енергетици,  Закон о планирању и изградњи,  Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем,  Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката | | | | |  | | 2020/21. | |
| Активности | | Институција одговорна за реализацију активности | | | | | | Партнери у реализацији | Опис реализације | Извори провере | | | | | Преговарачко поглавље на које се односи | | Рок за реализацију | |
| 3.2.1. Редовно ажурирање ценовника које ОДС користи при изради спецификација трошкова прикључка за купце | | МРЕ | | | | | | ЈП ЕПС – ОДС, АЕРС,  НАЛЕД | Објављени транспарентно ценовници на сајту ОДС | Линк ка ценовнику | | | | | - | | Континуирано | |
| 3.2.2. Израда упутства за инвеститоре са јасним навођењем броја процедура за прикључење у складу са Уредбом о допуни Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом и објављивање на сајту ОДС и МРЕ. | | МРЕ | | | | | | ОДС | Израђено упутство | Објављено на сајту МРЕ и ОДС | | | | | - | | 3. квартал 2020. | |
| 3.2.3. Обезбедити и објавити статистику о просечном броју дана за изградњу прикључка и броју дана за прикључење | | | | МРЕ | | | | ОДС,  АПР | Инсталиран јединствени софтвер OpenDoc | Извештај ОДС о реализацији активности | | | | | - | | 2. квартал 2020. | |
| 3.2.4.Обезбедити пуну примену Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: ЗПИ) у погледу поштовања рокова за поступање Ималаца јавних овлашћења (у даљем тексту: ИЈО) и надлежног органа | | | | АПР | | | | МГСИ | Потребно је обезбедити извештаје које ће регистратор АПР-а контролисати |  | | | | |  | | Континуирано | |
| 3.2.5. Унапредити електронску размену података РГЗ и ОДС (копије плана и плана водова) у циљу скраћења рокова за добијање подлога за припрему техничке документације.  Унапређење ЦЕОП како би се омогућило да ОДС обавести надлежне органе и инвеститора о завршетку градње. | | | | МГСИ | | | | МРЕ,  ОДС,  АПР,  АЕРС,  НАЛЕД,  РГЗ | Потребно је одржати састанке са РГЗ |  | | | | |  | | 3. квартал 2020. | |
| 3.2.6. Предвидети постепено увођење новчане компензације штете грађанима по основу степена одступања од прописаног квалитета испоруке и снабдевања електричном енергијом (уколико је искључење струје трајало дуже од времена предвиђеног законом) сходно постепеном повећању цене електричне енергије | | | | Агенција за енергетику Републике Србије  (у даљем тексту: АЕРС) | | | | ОДС,  МРЕ,  НАЛЕД | Правилником и законом прописана је обавеза новчане компензације.  Потребно је прво дефинисати шта су стандарди квалитета испоруке, па се сагласно томе могу дефинисати коефицијенти да се одређени део прихода ОДС одузме у корист купца. | Измењен правилник и Закон о енергетици | | | | |  | | 4. квартал 2020. | |
| Посебан циљ 4: | | | | | | | | Унапређење поступка укњижбе имовине | | | | | | | | | | | |
| Мера 4.1: Смањење времена трајања поступка уноса података у катастар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Врста мере  (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | Институција одговорна за реализацију мере | | | | | | Партнери у реализацији | |  |  | | | | Прописи којима се мера спроводи | | | Рок за реализацију мере | | |
| Р | РГЗ | | | | | | НАЛЕД, РГЗ, Пореска управа (у даљем тексту: ПУ), КИТЕУ,  Министарство правде, Министарство финансија, Заједничка група, Савет Националне инфраструктуре геопросторних података | |  |  | | | | Закон о државном премеру и катастру, Закон о поступку уноса података у катастар непокретности и водова,  Закон о националној инфраструктури геопросторних података  ЗОРАТ  Закон о порезима на имовину,  Закон о републичким административним таксама | | | 2020/23. | | |
| Активности | Институција одговорна за реализацију активности | | | | | | Партнери у реализацији | | Опис реализације | Извори провере | | | | Преговарачко поглавље на које се односи | | | Рок за реализацију | | |
| 4.1.1. Активности међуресорне Радне групе на предложеним изменама прописа у оквиру Правне анализе прописа | МГСИ | | | | | | НАЛЕД, Министарство правде,  Заједничка група | | Редовни састанци радне групе и реализација бар три препоруке из Правне анализе прописа | Извештај о раду Радне групе | | | |  | | | 4. квартал 2020. | | |
| 4.1.2. Обезбедити пуну подршку примени Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени гласник РС”, бр. 41/18, 95/18, 31/19 и 15/20), првенствено у погледу решавања свих постојећих предмета по жалбама и поштовања рокова,  што укључује унапређење ефикасности рада свих служби РГЗ и примена ЈИС у Београду, Нишу и Новом Саду | РГЗ | | | | | | МГСИ,  Министарство правде, Јавнобележничка комора,  Заједничка група, НАЛЕД,  ПУ | | Унапредити ефикасност поступања РГЗ у свим предметима и на свим нивоима |  | | | |  | | | континуирано | | |
| 4.1.3. Увести *online* систем за пријаву свих грешки у регистру непокретности до којих је дошло без обзира како је упис вршен, по службеној дужности или на захтев странке | РГЗ | | | | | | МГСИ  НАЛЕД | | Увести могућност електронске пријаве уочених грешки како би се обезбедио ефикасан рад и ажурност катастра, а странкама би се уштедело време и новац јер не би одлазили на шалтер РГЗ |  | | | |  | | | 2. квартал 2020. | | |
| 4.1.4. Омогућити јавним бележницима да за потребе валидације личних докумената имају увид у јавне евиденције МУП у погледу валидности идентификационих докумената | | | | | МУП | | МГСИ,  Јавнобележничка комора Србије,  Министарство правде,  НАЛЕД, РГЗ | | Неопходно је успоставити електронску проверу индентификац-ионих документа којима се странке идентификују приликом доласка код јавног бележника, чиме ће се избећи могуће преваре са лажним документима | Успостављен сервис СМО  Успостављање конзумације на ПИС | | | |  | | | 3. квартал 2020. | | |
| 4.1.5. Успостављена апликација адресног регистра и регистра просторних јединица са централном базом података | | | | | РГЗ | | МГСИ,  МДУЛС, Кабинет председника Владе | | Систем пуштен у рад | Извештај о раду јединица за управљање пројектом (PIU) „Унапређење земљишне администрацијеˮ | | | | - | | | 2. квартал 2020. | | |
| 4.1.7. Усвајање Стратегије о НИГП и пратећих подзаконских аката сходно роковима из Закона о НИГП | | | | | РГЗ | | Савет НИГП | | Унапређење система (Стандарди, технологија и ресурси) за ефикасније и ефективније коришћење геопросторних информација | Извештај о раду Заједничке групе | | | | - | | | 4. квартал 2020. | | |
| 4.1.8.Обезбедити широку примену геопросторних података у складу са INSPIRE директивом, концептом „open dataˮ и међународним стандардима | | | | | РГЗ | | МГСИ,  Савет НИГП | | Израђена студија оправданости и план имплементације концепта „open dataˮ,  Успостављен регионални центар | Извештај о раду Заједничке групе | | | | - | | | 4. квартал 2020. | | |
| 4.1.9. Пребацити преостале податке о својини над непокретностима у дигитални формат за оне катастарске општине за које то није извршено | | | | | РГЗ | | НАЛЕД | | Успостављена дигитална база | Извештај о раду Заједничке групе | | | |  | | | 1. квартал 2021. | | |
| 4.1.10. Обезбедити ажурност и праћење статистике о броју првостепених судских поступака у привредним споровима чији је предмет спора утврђивање својине над земљиштем и објавити на сајту надлежног министарства из система централне статистике о раду судова | | | | | Министарство правде | | НАЛЕД,  Заједничка група | | Статистика о броју првостепених поступака над земљиштем, која је јавно доступна | Извештај о раду Заједничке групе, сајт Министарства правде | | | |  | | | 1. квартал 2021. | | |
| 4.1.11. Коришћење система е-Доставе на порталу е-Управа у складу са Законом о електронској управи | | | | | РГЗ | | НАЛЕД,  МГСИ  КИТЕУ | |  |  | | | |  | | | 3. квартал 2020. | | |
| 4.1.12. Омогућити пуну примену *real-time* (дневно ажурне) размене података између сервиса евиденције катастра непокретности и јавних бележника (дневно ажурирање уноса података) | | | | | РГЗ | | Министарство правде,  ЈКС | | Потребно је омогућити јавним бележницима ажурне податке из катастра, јер тренутно постоји кашњење до два дана, што може нанети штете странкама јер ажурност у евиденцијама које су јавним бележницима доступне, а нису ажуриране на дневном нивоу. | Успостављена *real-time* централна *online* база података о непокретностима која је доступна јавним бележницима | | | |  | | | 1. квартал 2021. | | |
| 4.1.13. Интеграција опште услуге ,,15 Сервисне магистрале” са Правосудног информационог система (у даљем тексту: ПИС), који користе судови, јавна тужилаштва, јавни бележници и јавни извршитељи ради слања захтева за доставу информација у складу са чланом 52. Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова. | | | | | Министарство правде | | КИТЕУ,  РГЗ,  МГСИ,  НАЛЕД | | Тренутно се размена општих информација и података из службених евиденција врши у папиру и траје дуже од пет дана. Потребно је обезбедити бржи проток информација *online*, нпр. упут РГЗ о којој врсти забележбе је реч | Интегрисана услуга са ПИС | | | |  | | | 4. квартал 2020. | | |
| 4.1.14. Унапредити поступак  за остваривање права на олакшице и ослобођења у вези са порезом на имовину | | | | | Министарство финансија | | НАЛЕД | | Прописан бржи и ефикаснији  поступак. | Закон о порезима на имовини | | | |  | | | 2. квартал 2021. | | |
| 4.1.15.Омогућити да јавни бележници могу да директно у регистар катастра врше унос података права на непокретности. | | | | | РГЗ | | ЈКС,  Министарство правде,  НАЛЕД,  МГСИ | | Спровођењем мере би се омогућио упис права на непокретности на једном месту | Измене Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова | | | |  | | | 4. квартал 2023. | | |
| Посебан циљ 5: | | | | | | | Побољшање услова за добијање кредита | | | | | | | | | | | | |
| Мера 5.1: Унапређење обухвата информација о задужености потражиоца зајмовних средстава | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Врста мере  (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | | | Институција одговорна за реализацију мере | | | | Партнери у реализацији | |  |  | | | | Прописи којима се мера спроводи | | | Рок за реализацију мере | | |
| Р | | | Министарство правде | | | | Министарство правде, Министарство привреде, Министарство трговине, туризма и телекомуникација,  ПУ,  Заједничка група,  НБС,  УБС,  Комисија за израду Грађанског законика,  РСЈП | |  |  | | | | Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар | | | 2020/21. | | |
| Активности | | | Институција одговорна за реализацију активности | | | | Партнери у реализацији | | Опис реализације | Извори провере | | | | Преговарачко поглавље на које се односи | | | Рок за реализацију | | |
| 5.1.1 Увести нови регистар задужења по узору на Кредитни биро, који ће омогућити *online* проверу података од стране поверилаца оптерећености дуговима грађана и привреде, за сва она задужења која већ нису регистрована у Кредитном бироу. | | | НБС | | | | Министарство правде,  Министарство трговине, туризма и телекомуникација,  ПУ,  Заједничка група,  Министарство финансија;  УБС,  АПР,  НАЛЕД | | Успостављен регистар задужења који ће водити независно државно тело, преко кога ће се моћи добити сви подаци о задужењу грађана и привреде. На овај начин биће смањен ризик за настанак ненаплативих потраживања поверилаца. Циљ коме би требало тежити је централизовати све регистре тако да они буду доступни грађанима на једном месту. Чињеница је да тренутно АПР располаже највећим бројем података о привреди и грађанима.  У првом кораку потребно је урадити анализу прописа у упоредној пракси. | Успостављен нови регистар,  Извештај Заједничке групе и Министарства финансија | | | | - | | | 4. квартал 2021. | | |
| Мера 5.2: Унапређење правног и институционалног оквира у вези транспарентности информација о средствима обезбеђења | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Активности | | | Институција одговорна за реализацију мере | | | | Партнери у реализацији | | Опис реализације | Извори провере | | | | Преговарачко поглавље на које се односи | | | Рок за реализацију мере | | |
| 5.2.1. Укинути достављање доказа о уплати који се подноси АПР-у уз захтев за упис | | | Министарство привреде | | | | Министарство правде,  АПР,  Заједничка група | | Укинути достављање доказа о уплати таксе који је по Правилнику доставља уз захтев | Измењен Правилник АПР-а | | | |  | | | 3. квартал 2020. | | |
| 5.2.2. Успоставити електронски регистар залога где се све промене могу вршити *online* | | | Министарство привреде | | | | АПР,  Министарство финансија | | Успостављен електронски регистар свих залога где се све промене могу вршити *online*  Обезбедити средства у буџету | „Службени гласник РС”,  Извештај о раду Министарства привреде и АПР | | | |  | | | 3. квартал 2021. | | |
| 5.2.3. Омогућавање техничких услова за регистрацију уговора о продаји са задржавањем права својине и уговора о заложном праву са предајом предмета залоге у државину у оквиру Регистра заложног права | | | АПР | | | | Министарство привреде | | Имплементација у пракси нових законских решења | Извештај о раду  АПР | | | |  | | | 1. квартал 2021. | | |
| 5.2.4. Успостављање *online* система за регистрацију података у Регистру финансијског лизинга | | | АПР | | | | Министарство привреде  Министарство финансија | | Омогућити пуну примену регистрације лизинга *online* | Извештај о раду  АПР | | | |  | | | 4. квартал 2020. | | |
| 5.2.5. Унети јасну одредбу у Закону о стечају, о временском року у коме повериоци који имају уписану залогу на имовини дужника, могу да захтевају да се у одређеном периоду самостално намире из својих доспелих потраживања када се ради о поступку Унапред припремљеног плана реорганизације (у даљем тексту: УППР) и реорганизације, када залога није потребна за реорганизацију или се ради о кварљивој роби | | | Министарство привреде | | | | Агенција за лиценцирање стечајних управника (у даљем тексту: АЛСУ),  АПР,  НАЛЕД | | Омогућити заложним повериоцима да могу самостално да продају заложену имовину, а не само у стечају већ и током реорганизације и УППР/  реорганизације стечајног дужника. | Закон о стечају (у даљем тексту: ЗОС) | | | |  | | | 3. квартал 2021. | | |
| Посебан циљ 6: | | | | | | | Унапређење нивоа права мањинских акционара | | | | | | | | | | | | |
| Мера 6.1: Унапређење заштите права мањинских акционара и транспарентности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Врста мере  (Р, Ф, ИУО, ИЕ)  Р | | | Институција одговорна за реализацију мере  Министарство привреде | | | | Партнери у реализацији  АПР, НАЛЕД | |  |  | | | | Прописи којима се мера спроводи  Закон о привредним друштвима,  Закон о тржишту капитала | | | Рок за реализацију мере  2020/21. | | |
| Активности | | | Институција одговорна за реализацију активности | | | | Партнери у реализацији | | Опис реализације | Извори провере | | | | Преговарачко поглавље на које се односи | | | Рок за реализацију | | |
| 6.1.0. Предвидети изменама Закона о привредним друштвима (у даљем тексту: ЗПД) могућност да се информације о свим накнадама менаџмента акционарског друштва (на индивидуалном нивоу директора, не збирно) акционарима учине доступним на тачно прописан начин у сваком тренутку | | | Министарство привреде | | | | НАЛЕД,  АПР | | Информације се не објављују јавно, потребно је акционарима дати могућност да се у сваком моменту могу упознати са висином накнада менаџмента у компанији у којој имају власнички капитал  Истовремено да би се мере из ове тачке примењивале потребно је предвидети одређену последицу за друштво ако не обезбеди доступност информација о накнадама | Измењен ЗПД | | | |  | | | 3. квартал 2020. | | |
| 6.1.1. Предвидети да скупштина акционарског друштва буде искључиво надлежна за давање сагласности на закључивање правних послова у којима постоји лични интерес | | | Министарство привреде | | | | НАЛЕД | | О одобравању правног посла са личним интересом директора једино скупштина може одлучивати не и нижи орган | Измењен ЗПД | | | |  | | | 3. квартал 2020. | | |
| 6.1.2. Омогућити једногласност чланова скупштине ДОО приликом гласања о пријему новог члана у друштво | | | Министарство привреде | | | | НАЛЕД | | О пријему новог члана ДОО потребна је сагласност свих постојећих деоничара | Измењен ЗПД | | | |  | | | 3. квартал 2020. | | |
| 6.1.3. Прописати да је право прече куповине обавезно и да се може искључити искључиво законом, не и интерним актима друштва | | | Министарство привреде | | | | НАЛЕД | | Право прече куповине је обавезно у случају продаје удела изузетно се може искључити једино законом | Измењен ЗПД | | | |  | | | 3. квартал 2020. | | |
| 6.1.4. Унапредити информације о трансакцији са личним интересом које друштво објављује у року од 72 сата тако да морају садржати детаљан опис посла који је закључен (опис робе која је купљена и по којој цени) у којем постоји лични интерес | | | Министарство привреде | | | | НАЛЕД | | Друштво је дужно да у року од 72 сата објави податке о трансакцији где је постојао лични интерес. У тој објави ЗПД треба да појасни шта се објављује тако да се пропише да се у објави наведе правна природа посла и личног интереса директора и сви подаци о купљеној роби или извршеним услугама, као и тачни износ цене која је плаћена купцу.  Истовремено да би се мере из ове тачке примењивале потребно је предвидети одређену последицу за друштво ако не изврши горе наведене објаве | Измењен ЗПД | | | |  | | | 3. квартал 2020. | | |
| 6.1.5. Укинути могућност да одбор директора може дати сагласност за издавање нових акција до износа одобреног капитала друштва, а сагласност предвидети искључиво за Скупштину друштва | | | Министарство привреде | | | | НАЛЕД | | Укинути постојеће изузетне случајеве у којима Скупштина има надлежност за одлучивање о емисији акција, тако да одлучивање не може да пребаци на други орган | Измењен ЗПД | | | |  | | | 3. квартал 2020. | | |
| 6.1.6. Предвидети додатне елементе годишњих финансијских извештаја који се односе на директора који је има лични интерес а тичу се:  - његовог учешћа у друштву,  -позиције коју има у друштву (директор је или власник) и  - власничког интереса у друштву које учествовало у трансакцији са оштећеном страном (нпр. ако има више од 90% власништва у купцу) | | | Министарство привреде | | | | Министарство финансија,  НАЛЕД | | Прецизирати додатни сет података који морају да буду део финансијског извештаја у делу ЗПД који се односи на закључивање правног посла у којима је директор имао лични интерес. Због специфичности самог правног посла који је већ регулисан ЗПД на истом месту је потребно предвидети да се подаци о оваквом правном послу уносе у финансијске извештаје. | Измењен ЗПД | | | |  | | | 3. квартал 2020. | | |
| 6.1.7. Прецизирати да директор који има лични интерес у одређеном правном послу, мора да уз пријаву личног интереса друштву (надлежном органу) достави и све појединости у вези постојања личног интереса у конкретном правном послу | | | Министарство привреде | | | | НАЛЕД | | У пријави о постојању личног интереса морају се доставити конкретне податке (врста личног интереса директора, врста правног посла, врста робе/услуге, понуђене цене, рок за закључење и извршење правног посла и плаћања) и појединости како би скупштина могла да донесе одлуку | Измењен ЗПД | | | |  | | | 3. квартал 2020. | | |
| 6.1.8. Предвидети да правни посао у коме је постојао лични интерес, а није прибављена сагласност надлежног органа, односно није фер за друштво може да се поништи и тражи накнада штете | | | Министарство привреде | | | | НАЛЕД | | Предвидети шире могућности за поништавање правног посла у коме је постојао лични интерес, не само у ситуацијама ако је штета причињена као последица немара или утицаја на одлуку. | Измењен ЗПД | | | |  | | | 3. квартал 2020. | | |
| 6.1.9. Омогућити акционарима увид у одлуке и сву пропратну документацију који се односи на посао са личним интересом, а које могу да употребљавају као доказ на суду у парници | | | Министарство привреде | | | | Министарство правде | | Акционари најчешће немају информацију о томе којим актом је нека одлука донета, који је њен број и који орган је донео.  Потребно је да ЗПД предвиди да се достави сва документација уз одлуке које се односе на правни посао са личним интересом на захтев акционара или суда. | ЗПД | | | |  | | | 3. квартал 2020. | | |
| 6.1.10. Увести новчану казну за директора који је имао лични интерес уколико је у парници утврђено да правни посао није био фер за друштво, а у сваком случају уколико акционари успеју у спору директор са личним интересом мора бити смењен са те функције | | | Министарство привреде | | | | НАЛЕД | | Уколико акционари успеју у спору који за предмет има правни посао где је постојао лични интерес директора, директор мора бити разрешен са дужности директора у периоду од минимум годину дана и бити новчано кажњен. | Измењен ЗПД | | | |  | | | 3. квартал 2020. | | |
| Посебан циљ 7: | | | | | | | Унапређење система плаћања пореза | | | | | | | | | | | | |
| Мера 7.1: Смањење пореског и административног оптерећења | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Врста мере  (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | | | Институција одговорна за реализацију мере | | | | Партнери у реализацији | |  |  | | | | Прописи којима се мера спроводи | | | | Рок за реализацију мере | |
| Р | | | Министарство финансија | | | | Министарство финансија,  ПУ,  Заједничка група, Министарство државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: МДУЛС) | |  |  | | | | Закон о порезу на добит правних лица, Закон о порезу на додату вредност,  Закон о порезима на имовину | | | | 2020/22. | |
| Активности | | | Институција одговорна за реализацију активности | | | | Партнери у реализацији | | Опис реализације | Извори провере | | | | Преговарачко поглавље на које се односи | | | | Рок за реализацију | |
| 7.1.1. Потпуна аутоматизација повраћаја ПДВ, што ће допринети даљем унапређењу смањењу времена потребног за повраћај ПДВ са 45 на 30 дана. | | | Министарство финансија | | | | ПУ,  Заједничка група | | Скратити број недеља потребних за повраћај ПДВ. Потребно је приближити најбољој светској пракси и да се предузму све потребне мере да се смањи број дана потребних за повраћај ПДВ са 45 на 30 дана. |  | | | |  | | | | 1. квартал 2021. | |
| 7.1.2. Примена модела за умањење пореза и доприноса на зараде | | | Министарство финансија | | | | Заједничка група | | Потребна је системска реформа око опорезивања зарада |  | | | |  | | | | 3. квартал 2020. | |
| 7.1.3. Донети прописе којима ће се пописати све таксе | | | Министарство финансија | | | | НАЛЕД | | Републичке административне таксе и накнаде за коришћење јавних добара су прописане законом, међутим обвезници плаћања често не знају које дажбине треба додатно да плате јер нису све таксе и накнаде исказане у законима. Доношењем прописа којим би били пописани и сви остали намети, обвезници би имали транспарентност непореских намета, а сваки непорески намет који није регистрован орган га не би могао ни наплаћивати. На овај начин би се обезбедила транспарентност и предвидивост свих плаћања |  | | | |  | | | | 2. квартал 2022. | |
| 7.1.4. Накнаду за заштиту и унапређење животне средине интегрисaти у накнаду за загађивање уз увођење нових критеријума и проширењем броја обвезника укључујући измену односа расподеле средстава између Републике Србије и јединице локалне самоуправе. | | | Министарство финансија | | | | Министарство заштите животне средине,  НАЛЕД | | Проширити опсег накнаде за загађивање која би обухватила и накнаду за унапређење живoтне средине, с тим да је потребно јасно прецизирање на који начин се она обрачунава и ко је обвезник плаћања по систему „загађивач плаћа” . Урадити потребне анализе. Циљ је да се уведе нова накнада која би обухватала постојеће две где би били ревидирани обвезници плаћања. | Изменити Закон о накнадама за коришћење јавних добара и изменити постојећу уредбу. | | | |  | | | | 3. квартал 2020. | |
| 7.1.5. Увођење електронске пријаве свих врста такси, пореза и накнада које привреда плаћа на републичком и локалном нивоу и увођење могућности електронског плаћања | | | Министарство финансија | | | | КИТЕУ | |  |  | | | |  | | | | 3. квартал 2020. | |
| 7.1.6. Извршити анализу свих накнада и такси за које се основ плаћања може утврдити на годишњем нивоу за правна лица и за њих омогућити плаћање на годишњем нивоу. | | | Министарство финансија | | | | КИТЕУ,  НАЛЕД | | Идеја да правна лица, односно обвезници плаћања једном годишње изврше све своје обавезе за које постоји основ за плаћање према држави једном уплатом, а да држава након тога одређује кориснике средстава. На овај начин би се смањио број процедура, односно број плаћања које Светска банка рачуна. |  | | | |  | | | | 2. квартал 2021. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебан циљ 8: | | | | | Унапређење поступка царињења робе | | | | | | | | | | | |
| Мера 8.1: Унапређење поступка припреме и подношења царинских докумената | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Врста мере  (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | | Институција одговорна за реализацију мере | | | Партнери у реализацији | |  | | | |  | | Прописи којима се мера спроводи | | Рок за реализацију мере | |
| Р | | Министарство финансија | | | Министарство финансија, Управа царина | |  | | | |  | | Царински закон | | 2020/23. | |
| Активности | | Институција одговорна за реализацију активности | | | Партнери у реализацији | | Опис реализације | | | | Извори провере | | Преговарачко поглавље на које се односи | | Рок за реализацију | |
| 8.1.0. Припрема за увођење система електронског царињења при увозу и извозу | | Министарство финансија | | | Управа царина | | Правни оквир који је уведен законом није у пракси заживео па је неопходно спровести мере да се електронско царињење примењивало у пракси, што је могуће, нпр. кроз различите мере подстицања привредних субјекта да то чине | | | |  | | ПГ 29 | | 3. квартал 2020. | |
| 8.1.1. Имплементација aутоматизованих система за размену података и увођење нове једноставније администрације | | Управа царина | | | Министарство финансија | |  | | | |  | | ПГ 29 | | 4. квартал 2023. | |
| 8.1.2. Рад на административним процедурама, поједноставити документацију потребну за царињење, реорганизацији Управе Царине, стратегији за тестирање ICS, ECS и Customs /authorization decisоn information systems | | Управа царина | | | Министарство финансија | |  | | | |  | | ПГ 29 | | 4. квартал 2023. | |
| 8.1.3. Активности на обезбеђивању хардвера и софтвера за имплементацију апликација, интеграцију система, дизајн пословне архитектуре, мрежу и консолидацију комуникационе инфраструктуре и имплементацију политике безбедности | | Управа царина | | | Министарство финансија | |  | | | |  | | ПГ 29 | | 4. квартал 2023. | |
| 8.1.4. Рад на административним процедурама, реорганизацији УЦ, стратегији за тестирање ICS, ECS i Customs /authorization decisоn information systems | | Управа царина | | | Министарство финансија | |  | | | | Извештај о раду Министарства финансија,  Извештај о припремама за увођење наведене процедуре у систем | | ПГ 29 | | 4. квартал 2023. | |
| 8.1.5. Припремити анализу свих царинских трошкова и предузети мере за смањење царинских трошкова | | Управа царина | | | Министарство финансија | | Под анализом царинских трошкова потребно је сагледати све трошкове које правно лице има да би увезло робу у земљу, да би се увидело где је могуће смањити намете на привредне субјекте. На основу те анализе потребно је дати предлоге мера за смањење трошкова. | | | |  | | ПГ 29 | | 4. квартал 2020. | |
| 8.1.6. Увести електронско попуњавања документације, царинске декларације потребне за царињење и *on - line* систем за наплату царина | | Управа царина | | | Министарство финансија | |  | | | |  | | ПГ 29 | | 4. квартал 2023. | |
| 8.1.7. Скратити време увоза и извоза робе кроз увођење слободних зона | | Управа царина | | | Министарство финансија | |  | | | |  | | ПГ 29 | | 4. квартал 2021. | |
| 8.1.8. Унапредити ефикасност инспекцијског надзора | | Управа царина | | | Министарство финансија | | Ефикасност рада инспекција је могуће унапредити кроз чешће ванредне контроле, кроз заједничке контроле са другим инспекцијама које се планирају на годишњем нивоу, једна од могућих мера је и већи број инспектора који би могли да се ангажују на терену | | | |  | | ПГ 29 | | 4. квартал 2020. | |
| Посебан циљ 9: | | | | Унапређење поступка намирења потраживања | | | | | | | | | | | | |
| Мера 9.1: Унапређење ефикасности за покретање поступка намирења потраживања пред судом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Врста мере  (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | Институција одговорна за реализацију мере | | | Партнери у реализацији | |  | | |  | | | Прописи којима се мера спроводи | | Рок за реализацију мере | | |
| ИУО | Министарство правде | | | НАЛЕД,  Остале институције означене у Акционом плану за поглавље 23 | |  | | |  | | | Закон о уређењу судова,  Закон о судским таксама,  Закон о парничном поступку | | 2020/23. | | |
| Активности | Институција одговорна за реализацију активности | | | Партнери у реализацији | | Опис реализације | | | Извори провере | | | Преговарачко поглавље на које се односи | | Рок за реализацију | | |
| 9.1.0. Даље унапређење ИКТ инфраструктуре правосудне мреже, унапређење инфраструктуре и одговарајућих процедура, а на основу резултата средњорочне процене из активности и улагања у унапређење инфраструктуре правосудне мреже које ће подржати све бржи развој електронских сервиса у правосуђу | Министарство правде | | | Заједничка група, НАЛЕД,  Влада | |  | | |  | | | ПГ 23 | | континуирано | | |
| 9.1.1. Измена Судског пословника како би судске одлуке могле да се израђују и достављају у електронском облику | Министарство правде | | | Заједничка група | | Смањење материјалних трошкова и времена израде и достављања судских одлука | | | Измењен Судски пословник | | | ПГ 23 | | 4. квартал  2020. | | |
| 9.1.2. „Измена АВП система  - увести калкулатор укупних трошкова у судском поступку,  -израда анализе за имплементацију јавне статистике за временско трајање поступка у предметима из студије случаја Светске банке,  - у информационим системима судова омогућити аларм за предмете са ознаком хитности у којима је припремно рочиште за главну расправу заказано три месеца након датума иницијалног акта,  -омогућити плаћање судских такси картицама (ПОС терминали, картице за плаћање путем интернета и плаћање путем интернет апликација). | Министарство правде | | | Заједничка група,  НАЛЕД | | Укинути обавезну доставу доказа суду о плаћеној такси, а контролу судских трошкова омогућити кроз електронски увид | | | Измењен Судски пословник | | | ПГ 23 | | 4. квартал  2020. | | |
| 9.1.3. Пратити статистику спровођења поступака решених медијацијом | Министарство правде | | | Влада,  Заједничка група,  НАЛЕД | | Број случајева решених медијацијом у једној години | | |  | | | ПГ 23 | | 4. квартал  2020. | | |
| 9.1.4. Проширивање тока предмета привредних судова на Порталу правосуђа податком о тачном времену подношења предлога за покретање стечајног поступка са УППР. (Погледати ток предмета привредних судова https://tpson.portal.sud.rs/tpprvs/ РЕО уписник). | Министарство правде | | | Заједничка група,  Министарство привреде,  АЛСУ | | Додела предмета судијама у рад мора бити по редоследу пријема у суд, лица у писарницама имају већ обавезу да уносе тачно време пријема поднеска, па је неопходно да време пријема буде усклађено са бројевима пријема у суд и унето у систем на основу кога би се предмети узимали у рад.  Подаци о УППР су потребни ради извештавања Светске банке, ради прикупљања података за званичне статистике и ради праћења судбине оваквог начина реорганизације друштва. | | | Инструкција председника привредног суда за поступање стечајних судија  Судски пословник | | |  | | 3. квартал  2020. | | |
| 9.1.5. Урадити анализу постојећег стања о броју одлагања и настављања поступка у парничном поступку и колико је могуће тражити одлагање у оквиру утврђеног временског оквира у циљу скраћења рока | Министарство правде | | | Заједничка група | | Предузети конкретне мере за скраћење трајања судских поступака, нпр. увести рокове у случајевима када они нису били законом прописани, као и скратити постојеће рокове ради ефикаснијег поступка.  Праћење заказивања припремног рочишта и рочишта за главну расправу у парничном поступку,  - Примена одредаба Закона о парничном поступку о роковима за заказивање припремног рочишта, односно првог рочишта за главну расправу ако се припремно рочиште не одржава.  Циљ анализе је да се предложе мере које ће утицати на значајније смањење рокова. | | | Периодични извештаји судова:  - у предметима у којима је временски период између два рочишта за главну расправу дужи од три месеца, односно у предметима који се по закону морају решити по хитном поступку,  - предметима у којима је временски период између достављања одговора на тужбу и одржавања припремног рочишта дужи од 30 дана,  - о предметима у којима су израда и достављање пресуде у парничном поступку дужи од законом прописаних рокова. | | | ПГ 23 | | 3. квартал  2020. | | |
| 9.1.6. Спровођење препорука на основу анализе из тачке 9.1.5. | Министарство правде | | |  | | Спровођење мера које су предложене анализом у циљу краћег трајања судских поступака | | |  | | |  | | 1. квартал  2021. | | |
| 9.1.7.Омогућити даље коришћење ИКТ средстава у раду судија  -могућност електронске комуникације са адвокатима,  - аутоматизација израде нацрта судских одлука кроз шаблоне одлука у програму за вођење предмета, образовање посебног тела за додавање нових образаца уз предвиђање одговарајућег упознавања судија са начином коришћења поменутих шаблона у оквиру сталне обуке судија - омогућавање приступа лицима у поступку нових сетова података електронским путем (подаци о непокретностима које су предмет извршења, а на основу матичног броја извршног дужника као критеријума претраге. | Министарство правде | | | Заједничка група | | Обезбедити ефикаснији рад судова и судија | | | Извештај о раду Министарства правде,  Број поступака који се могу покренути и води путем платформе „еСуд”. | | | ПГ 23 | | 4. квартал  2020. | | |
| 9.1.8. Наставити рад на успостављању елктронских сервиса за рад адвоката кроз унапређење и проширење платформе „еСуд”. на поступак извршења и обезбеђења – еИзвршење. | Министарство правде | | | Заједничка група | | Омогућена дигитализована комуникација са судом и учесницима у поступку у погледу могућности да се суду достављају иницијални акти којима се покреће првостепени или поступак по правним лековима | | |  | | | ПГ 23 | | 4. квартал  2020. | | |
| 9.1.9. Проширити Портал судске праске (www.sudskapraksa.sud.rs) пресудама Привредног апелационог суда | Министарство правде | | | Заједничка група | | Омогућити транспарентност судских одлука за сва трећа лица | | | Одлуке које су доступне на Порталу судске праксе или интернет страницама привредних судова и Привредног апелационог суда, као и доношење Судског пословника о изменама и допунама Судског пословника | | | ПГ 23 | | 4. квартал  2020. | | |
| 9.1.10. Унапредити коришћење средстава за пренос и складиштење звучних и видео записа у привредним споровима | Министарство правде | | | НАЛЕД | | Извршена анализа | | | Доношење судског пословника о изменама и допунама Судског пословника, доношење Студије изводљивости имплементирања система за видео конференцијску везу у Привредном суду у Београду | | | ПГ 23 | | 1. квартал  2020. | | |
| 9.1.11. Доношење посебног правилника о достављању докумената у поступку извршења на основу члана 37. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу | Министарство правде | | | Заједничка група | |  | | | Доношење правилника којим се уређује поступак достављања између јавног извршитеља и других органа електронским путем. | | |  | | 4. квартал  2020. | | |
| 9.1.12.Омогућити аларме у програму за аутоматско вођење предмета који кориснику скрећу пажњу на могућност месне ненадлежности | Министарство правде | | | Заједничка група | | Број упаљених аларма и упозорења за формално техничку неисправност надлежности | | |  | | |  | | 4. квартал  2020. | | |
| 9.1.13. Праћење примене и успостављање централизоване електронске огласне табле у извршном поступку и израда анализе рада централизоване електронске огласне табле са циљем утврђивања утицаја овог решења на ефикасност у поступцима извршења и обезбеђења и дефинисање евентуалних корака за унапређење | Министарство правде | | |  | | Основана Радна група Министарства правде за праћење примене измењеног правног оквира у области извршења и обезбеђења | | | Извршена анализа рада централизоване електронске огласне табле са циљем утврђивања утицаја овог решења на ефикасност у поступцима извршења и обезбеђења и дефинисања евентуалних корака за унапређење | | |  | | 4. квартал  2020. | | |
| 9.1.14. Успостављање Портала за електронску продају непокретних и покретних ствари извршног дужника у поступку извршења (Е-аукција) са циљем повећања транспарентности и ефикасности у поступку продаје покретних и непокретних ствари извршног дужника у поступку извршења и израда анализе функционисања електронске продаје непокретних и покретних ствари извршног дужника у циљу утврђивања утицаја овог решења на ефикасност поступка извршења и дефинисање корака за евентуално унапређење | Министарство правде | | | Комора јавних извршитеља | | Успостављен Портал за електронску продају непокретних и покретних ствари извршног дужника у поступку извршења и имплементирано решење на сајту Министарства правде | | | Извештај о раду Министарства правде и израђена анализа и израда анализе функционисања електронске продаје непокретних и покретних ствари извршног дужника у циљу унапређења утицаја овог решења на ефикасност поступка извршења и дефинисање корака за евентуално унапређење | | |  | | 4. квартал  2020. | | |
| 9.1.15. Унапређење извештавања по методологији Светске банке за *Doing Business* заснованој на стандардизованој студији случаја | Министарство правде | | |  | | Извештаји о дужини трајања поступака који се спроводе пред привредним судовима и јавним извршитељима | | | Извештаји објављени на интернет страници Министарства правде, Порталу отворених података и Порталу судова Србије | | |  | | 4. квартал  2020. | | |
| Мера 9.2: Смањење трошкова извршног поступка | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Активности | Институција одговорна за реализацију активности | | | Партнери у реализацији | | Опис реализације | | | | Извори провере | | Преговарачко поглавље на које се односи | | Рок за реализацију | | |
| 9.2.0. Пратити примену измена Судског пословника којим су се предвиделе одредбе које прописују да у свим оним случајевима када се списи предмета достављају другостепеном суду на одлучивање о жалбама на решење којима се мериторно не одлучује и које не утичу на даљи ток поступка, да се списи доставе жалбеном суду, а да првостепени суд сачини помоћни спис и да се настави са првостепеним поступком | Министарство правде | | | Привредни судови и основни судови | |  | | | |  | |  | | 4. квартал  2020. | | |
| 9.2.1. Праћење примене електронске платформе за складиштење података у циљу омогућавања примене Правилника о начину вођења евиденције о поступцима извршења и обезбеђења и финансијском пословању јавног извршитеља, начину извештавања, садржини извештаја о раду јавног извршитеља и начину поступања са архивом („Службени гласник РС”, бр. 37/16, 50/18, 47/19, 6/20) и Правилника о надзору над радом јавних извршитеља („Службени гласник РСˮ, број 32/16), ради вршења канцеларијског/по-средног надзора и пратити примену измењеног правног оквира у области извршења са циљем анализе примене ових аката у пракси и дефинисања евентуалних проблема ради њиховог отклањања | Министарство правде | | | Заједничка група  Комора јавних извршитеља | |  | | | | Правилник о надзору над радом јавних извршитеља  Правилник о начину вођења евиденције о поступцима извршења и обезбеђења и финансијском пословању јавног извршитеља, начину извештавања, садржини извештаја о раду јавног извршитеља и начину поступања са архивом | |  | | 4. квартал  2020. | | |
| 9.2.2.  Праћење висине трошкова у парничном и извршном поступку у односу на висину потраживања и промоција статистике о укупним трошковима | Министарство правде | | | Комора јавних извршитеља,  Заједничка група,  ПКС | | Редукција трошкова парнице и извршења исказаних у извештају Светске банке  Објављивање статистике на порталу | | | |  | |  | | континуирано | | |
| 9.2.3. Интеграција подсистема е-Управе payment gateway за плаћање *online* и ,,еСуд” ради плаћања судских такси | Министарство правде | | | Заједничка група,  КИТЕУ | | Циљ ове мере како би се омогућило *online* плаћање картицом, које укида процедуру одласка на шалтер и смањује време док са друге стране повећава проценат наплате таксе. | | | |  | |  | | 4. квартал  2020. | | |
| 9.2.4. Проширење и имплементација ИТ пројеката е-Управе payment gateway за наплату судских такси путем терминала за плаћање картицама директно на шалтеру суда | Министарство правде | | | Заједничка група,  КИТЕУ | | Предлаже се додавање ове активности јер странка мора физички да оде у пошту или банку и да изврши уплату таксе те да уплатницу донесе на шалтер суда. Омогућавање плаћања таксе на шалтеру смањује време и број процедура у извршном поступку и повећава проценат наплате судске таксе. | | | |  | |  | | 2. квартал  2021. | | |
| 9.2.5.  Унапређење ефикасности парничног поступка, а нарочито у делу који се односи на достављање писмена, снимање суђења и процесну дисциплину кроз измену Закона о парничном поступку | Министарство правде | | |  | |  | | | | Закон о парничном поступку | |  | | 2. квартал  2021. | | |
| Посебан циљ 10: | | | | | Повећање ефикасности стечајног поступка | | | | | | | | | | | |
| Мера 10.1: Унапређење транспарентности стечајног поступка | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Врста мере  (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | | Институција одговорна за реализацију мере | | | Партнери у реализацији | |  | | | |  | | Прописи којима се мера спроводи | | Рок за реализацију мере | |
| Р | | Министарство привреде | | | АЛСУ | |  | | | |  | | Измене и допуне Закона о стечају | | 2020/21. | |
| Активности | | Институција одговорна за реализацију активности | | | Партнери у реализацији | | Опис реализације | | | | Извори провере | | Преговарачко поглавље на које се односи | | Рок за реализацију | |
| 10.1.0. Укинути обавезна оглашавања у високотиражним дневним листовима, увести еОгласну таблу на којој ће се објављивати све информације о достави, рочиштима и сл. Увести обавезне статистике које ће АЛСУ водити у погледу трајања стечајних поступка у конкретном предмету и трошковима поступка, висини намирења потраживања стечајних и разлучних поверилаца након закљученог стечајног поступка, броју поднетих УППР, броју правноснажних УППР. АЛСУ на свом сајту треба да транспарентно обезбеди податке о ангажовању трећих лица од стране стечајних управника | | Министарство привреде | | | АЛСУ,  НАЛЕД | | Укинути непотребне трошкове и подићи ефикасност у поступању на виши ниво. Податке о трајању стечајних поступака, висини намирења поверилаца и друге статистике је неопходно да води АЛСУ како би се обезбедила транспарентност поступка. Увести посебне статистике које се односе на праћење поднетих УППР и њихове имплементације у пракси.  Истовремено АЛСУ треба да обезбеди транспарентност података о ангажованим лицима. Поред назива сваког стечајног дужника на сајту АЛСУ треба да се налази линк који ће директно да води до кварталног извештаја где се види име и презиме ангажованог лица и износ за који је ангажован. | | | | ЗОС  Закон о Агенцији за лиценцирање стечајних управника | |  | | 3. квартал 2020. | |
| Мера 10.2: Смањење трошкова стечајног поступка | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Врста мере  (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | | Институција одговорна за реализацију мере | | | Партнери у реализацији | | |  | | |  | | Прописи којима се мера спроводи | | Рок за реализацију мере | |
| Ф | | Министарство привреде | | | Министарство финансија, Министарство правде, АЛСУ, Заједничка група | | |  | | |  | | Измене и допуне Закона о стечају  Закон о порезу на добит правних лица | | 2020/21. | |
| Активности | | Институција одговорна за реализацију активности | | | Партнери у реализацији | | | Опис реализације | | | Извори провере | | Преговарачко поглавље на које се односи | | Рок за реализацију | |
| 10.2.1. Подзаконским актом прецизирати механизам за одређивање висине предујма за покретање стечајног поступка | | Министарство привреде | | | Министарство финансија,  Министарство правде,  Правосудна академија,  АЛСУ,  НАЛЕД | | | Постављени су јасни критеријуми за одређивање висине предујма у конкретном предмету | | | Подзаконски акт | |  | | 3. квартал 2020. | |
| 10.2.2 Смањење трошкова стечаја омогућити кроз измене подзаконског акта тако да досадашња стимулација стечајног управника везана за дужину трајања се претвори у санкцију због те дужине трајања | | Министарство привреде | | | АЛСУ,  Заједничка група,  НАЛЕД | | | Логика је да се управници као и до сада стимулишу да у року од 12 месеци окончају стечајни поступак. Уколико продуже и за 18 месеци од отварања стечаја, следиле би казнене мере. Казна би била умањење укупног износа награде, што дуже трајање поступка, то би казнена мера била већа.  Правилником о награди, којим би се умањивала обрачуната награда стечајном управнику због дужине поступка  за прекомерно трајање (дуже од 12, 24 или 36 месеци), применити параметре за одређене трошкове стечаја а који нису трошкови адвоката, судски трошкови и трошкови процене (који су у директној вези са поступцима побијања правних радњи и оспоравањем потраживања у намери повећања стечајне масе и заштите поверилаца). Одређени трошкови (канцеларијски материјал, гориво, трошкови ангажованих лица и др) би се пондерисали пондерима 1,5, 1,7 или 2,0 и тиме повећали одбитну ставку (трошкове) у добијању основице за обрачун награде и тиме смањили основицу за награду. | | | Правилник о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајног управника | |  | | 3. квартал 2020. | |
| 10.2.3. Увести бесплатну доставу свих података на захтев суда или стечајног управника од стране од стране других органа | | Министарство привреде | | | Министарство финансија,  НАЛЕД | | | Омогућити стечајном управнику да добије бесплатно све информације потребне за стечај од других органа као што је то предвиђено ЗИО за јавне извршитеље. | | | ЗОС  Правилник о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајног управника | |  | | 3. квартал 2020. | |
| Мера 10.3: Унапређење ефикасности у покретању стечајног поступка | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Врста мере  (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | | Институција одговорна за реализацију мере | | | Партнери у реализацији | |  | | | |  | | Прописи којима се мера спроводи | | Рок за реализацију мере | |
| Р | | Министарство привреде | | | Заједничка група, АЛСУ | |  | | | |  | | Измене и допуне Закона о стечају | | 2020/21. | |
| Активности | | Институција одговорна за реализацију активности | | | Партнери у реализацији | | Опис реализације | | | | Извори провере | | Преговарачко поглавље на које се односи | | Рок за реализацију | |
| 10.3.0. Скратити рокове за започињање стечајног поступка (пријава потраживања са 120 на 60 дана, скраћење рокoва у реорганизацији) тако где рокови нису јасно одређени прописати их.  Начело хитности стечајног поступка је потребно оснажити тако да се оно пренесе и на остале поступке који се воде у вези поступка стечаја односно где је стечајни дужник странка. | | Министарство привреде | | | АЛСУ,  Заједничка група,  НАЛЕД | | Скраћени постојећи законски рокови и уведено начело хитности за све поступке проистекле из стечаја | | | | ЗОС | |  | | 3. квартал 2020. | |
| 10.3.1.Прописати ЗОС стимулацију за вођење вансудског решавања обавеза између стечајног дужника и повериоца пре и у току стечаја | | Министарство привреде | | | АЛСУ,  НАЛЕД | | На овај начин би странке биле дужне да одрже први састанак и покушају мирно решавање спора (медијација), а уколико не желе да на овај начин решавају спор, могу одмах ући у парницу. Свакако ни медијација не би била временски неограничена (нпр. траја би највише 60 дана)  Правилником увести повећање награде стечајном управнику у одређеном проценту за све мирно решене спорне поступке (медијација). | | | | ЗОС  Правилник о награђивању | |  | | 3. квартал 2020. | |
| 10.3.2. Успоставити електронску продају непокретности и издавања у закуп имовине у стечају | | Министарство привреде | | | АЛСУ,  НАЛЕД | | Припремити неопходне услове за спровођење еАукције и издавања у закуп | | | | ЗОС  Закон о АЛСУ  Нови национални стандард за еАукцију | |  | | 3. квартал 2020. | |
| 10.3.3. Укинути сагласност /предлог кроз изјаву стечајног управника за продају заложене имовине од стране разлучних поверилаца у члану 93б став 2. Закона о стечају који прописује да се забрана извршења укида на предлог стечајног управника.  Одлука о укидању мере извршења треба да је искључиво на стечајном судији који може да за потребе доношења своје одлуке тражи додатно мишљење другог стручног лица | | Министарство привреде | | |  | | У пракси стечајни управник заправо не предлаже већ даје сагласност разлучном повериоцу за продају ван стечаја без обзира што је разлучни поверилац доставио процену вредности имовине коју жели да изузме из стечај и испунио све друге услове из члана 93а ЗОС. | | | | ЗОС | |  | | 3. квартал 2020 | |
| 10.3.4. Пооштрити одредбе о професионалној одговорности стечајних управника | | Министарство привреде | | | АЛСУ,  НАЛЕД | | Потребно је предвидети обавезу суда да разреши стечајног управника у поступку уколико је теже оштетио стечајне повериоце или учинио другу тежу повреду дисциплине.  Потребно је да АЛСУ уведе нове казнене одредбе нпр. за неоправдано кршење временског оквира и увести листу А и листу Б стечајних управника | | | | ЗОС  Закон о АЛСУ | |  | | 3. квартал 2020. | |
| 10.3.5. Изменити Закон о стечају тако да се уведе Комисија поверилаца која би пратила спровођење плана у интересу свих поверилаца обухваћених планом и надзирала рад и поступање независног стручног лица, на који начин се обезбеђује већа контрола стручног лица од стране поверилаца. | | Министарство привреде | | | АЛСУ,  НАЛЕД | | ЗОС је потребно изменити и предвидети могућност надзора над управом друштва за које је усвојен план реорганизације, у мање комплексним стечајевима који одговарају примеру из упитника за *Doing Business.* | | | | ЗОС | |  | | 3. квартал 2020. | |
| 10.3.6. Забранити да сродници стечајног управника пружају услуге у стечају и увођење казнених мера за лица која су ангажована од стране стечајног управника да пружају услуге за потребе стечаја. | | Министарство привреде | | | АЛСУ,  НАЛЕД | | Потребно је да се онемогући сукоб интереса у спровођењу стечаја, као да се и пооштри контрола ангажованих лица како би се избегле могуће злоупотребе | | | | ЗОС | |  | | 3. квартал 2020. | |
| 11. ОПШТИ ЦИЉ: | | | УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ИЗВЕШТАВАЊА И КОМУНИКАЦИЈЕ СА СВЕТСКОМ БАНКОМ | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 Mера: Прикупљање, праћење и објављивање статистика из Акционог плана по траженим параметрима (време, трошкови и процедуре) од важности за напредак Републике Србије на *Doing Business* листи | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељи мере: | | | -УСПОСТАВЉЕНА СТАЛНА КОМУНИКАЦИЈА И ДОСТАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ТИМУ СВЕТСКЕ БАНКЕ ЗА *Doing Business*  -УНАПРЕЂЕНО ИЗВЕШТАВАЊЕ У СВИМ ОБЛАСТИМА ПО МЕТОДОЛОГИЈИ СВЕТСКЕ БАНКЕ  -АЖУРНЕ ЈАВНЕ СТАТИСТИКЕ ПО ТРАЖЕНИМ ПАРАМЕТРИМА: ВРЕМЕ, ТРОШКОВИ, ПРОЦЕДУРЕ | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Активности | | Институција одговорна за реализацију активности | | | Партнери у реализацији | | Опис реализације | | | | Извори провере | | Преговарачко поглавље на које се односи | | Рок за реализацију | |
| 11.1.0. Континуирано извештавање Заједничке радне групе о извршеним реформама од стране носиоца активности у свакој од области у циљу прикупљања података о регулаторној реформи, као и информација о статистичким показатељима како би се Светској банци приказало реално стање у свих десет области | | Заједничка група | | | Институције одговорне за реализацију активности у свих десет посебних циљева овог Aкционог плана | | - Прикупљање статистике о брзини издавања грађевинских дозвола,  -статистика о броју спорова над непокретности  - Прикупљање статистика о дужини трајања извршног поступка,  - Прикупљање статистика о трошку стечаја, дужини трајања стечаја и другим статистикама које је планирано да води АЛСУ.  Прикупљање статистика Министарства финансија о времену потребном за повраћај ПДВ | | | | Портали надлежних институција | |  | | континуирано | |
| 11.1.1 Праћење јавно објављених статистика из претходне тачке (активност 11.1.0) и њихово комуницирање са Светском банком. | | Заједничка група | | | Институције одговорне за реализацију активности у свих десет посебних циљева овог Акционог плана | | Редовно ажурирање објављених података у циљу квалитетног извештавања Светске банке. Заједничка група ће на основу објављених статистика на порталима/сајтовима институција задужених за реализацију оперативних активности имати могућност да донесе додатне мере како би се одређене статистике поправиле.  Статистике морају бити у читљивом и јасном облику ради извештавања Светској банци. | | | | Портали надлежних институција | |  | | континуирано | |
| Мера 11.2: Успостављање механизма редовне комуникације Заједничке групе са Светском банком | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Врста мере  (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | | Институција одговорна за реализацију мере | | | Партнери у реализацији | |  | | | |  | | Прописи којима се мера спроводи | | Рок за реализацију мере | |
| Р | | Заједничка група | | | Надлежне институције | |  | | | |  | | / | | 2021. | |
| Активности | | Институција одговорна за реализацију активности | | | Партнери у реализацији | | Опис реализације | | | | Извори провере | | Преговарачко поглавље на које се односи | | Рок за реализацију | |
| 11.2.1. Најмање једном годишње упутити писмо Светској банци од стране Заједничке групе са појашњењима о реализацији одређених активности и са најавом извршених реформи или корекција по областима | | Заједничка група | | | НАЛЕД | | Нека од објашњења која је потребно посебно комуницирати са Светском банком су:  -дужина трајања парнице и извршења је скоро дупло краћа него што то приказују званични резултати на листи.  - Објашњење Светској банци да не постоје локацијски услови у поступку добијања прикључка на Дистрибутивни систем електричне енергије  - У вези са реализацијом мере 4.1.9 појашњење да су подаци о својини над непокретностима већ у дигиталном облику, осим у три катастарске општине у којима у суду још увек траје поступак везан за реализацију комасације, што чини укупно 0.2% од укупног броја парцела у Републици Србији  - Комуницирати начин утврђивања основице пореза на пренос апсолутних права и тачне висине пореске обавезе која не може бити више од 0.4.  -комуницирати да је потребна корекција индекса пореске стопе 17,9% јер је збирна пореска стопа по којој се обрачунавају и плаћају доприноси на терет послодавца смањена са 17,90% на 17,15%.  -комуницирати да пореску стопу пореза на имовину износи до 0,40% (тј. мање од 0,40% или 0,40%).  - комуницирати да више није прописана еколошка такса која се наплаћивала у износу од 306 динара по тони отпада.  - Објашњење да је од априла 2019. године скраћен рок за повраћај ПДВ по ЦРМ систему па се повраћај у овим случајевима врши за 30 дана. | | | |  | |  | | континуирано | |
| 11.2.2. Одржавање бар једног састанка годишње представника Заједничке групе са представницима Светске банке | | Заједничка група | | | НАЛЕД | | Потребно је организовати *online* састанке, уколико не постоји могућност и прилика да тим Светске банке дође у Београд. Непосредни контакт је најбоља прилика да се разјасне недоумице. | | | |  | |  | | континуирано | |
| 11.2.3. Прикупљање доказа да је печат укинут и презентација Светској банци свих активности у вези са елиминацијом печата | | Заједничка група | | | Министарство  привреде,  НАЛЕД,  НБС,  КИТЕУ,  МТТТ. | | Потребно је доставити Заједничкој групи опис свих процедура које институције имају у вези коришћења или некоришћења печата у пракси, посебно у погледу отварања рачуна и преузимања пошиљке и писама, као и све одлуке, инструкције НБС ка пословним банкама у циљу елиминације печата. | | | |  | |  | | континуирано | |