### АКЦИОНИ ПЛАН

### ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

### НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЖРТАВА И СВЕДОКА КРИВИЧНИХ ДЕЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

### ЗА ПЕРИОД 2020-2025. ГОДИНЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Општи циљ Стратегије:** Унапређење положаја жртава и сведока у кривичноправном систему Републике Србије у складу са стандардима ЕУ садржаним у Директиви (2012)029 (у даљем тексту: Директива).  ***Показатељ утицаја на нивоу општег циља***  Остваривање права жртава и сведока кривичних дела осигурано је нормативним и институционалним оквиром, као и добрим праксама у Републици Србији у складу са стандардима гарантованим Директивом.  Базна вредност 2020. године: делимично усклађен; циљана вредност у 2025. години: потпуно усклађен; извор провере: *EU Country Report*. | | | | | | | | | | | | |
| Посебни циљ 1: Успостављање Националне мреже служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици Србији (у даљем тексту: Национална мрежа).  Успостављање одрживе Националне мреже служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици Србији, уз очување и континуирано унапређење достигнутих стандарда квалитета и доступности услуга подршке.  ***Показатељ исхода на нивоу посебног циља 1:***  Национална мрежа служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици Србији оперативна и обезбеђује услуге помоћи и подршке у складу са стандардима прописаним Директивом.  Базна вредност 2020. године: Национална мрежа не постоји; циљана вредност у 2025. години: Национална мрежа обухвата 25 служби подршке основаних при судовима, службе подршке и помоћи жртвама и сведоцима при Вишем суду у Београду и Тужилаштву за ратне злочине, као и службе основане при организацијама цивилног друштва; извор провере: извештаји Координационог тела. | | | | | | | | | | | | |
| Мера 1.1. | | Измена нормативног оквира којим се уређује организација правосуђа | | | | | | | | | | |
| Врста мере | | | | Регулаторна | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију мере | Министарство правде | | | Партнери у реализацији | | | ОЕБС- ИПА 2016 Пројектни тим | | | |
| Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | | | | | Средства међународне помоћи | | | | |
| Редовна буџетска средства - Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање, | | | | | ИПА 2016 – Подршка жртвама и сведоцима у Републици Србији коју спроводи Мисија ОЕБС у Републици Србији | | | | |
| Прописи кроз које се мера спроводи | Закон о уређењу судова;  Закон о министарствима;  Судски пословник;  Правилник о управи у јавним тужилаштвима;  Правилници о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у вишим судовима;  Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Тужилаштву за ратне злочине;  Правилник о раду служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела при вишим судовима у Републици Србији;  Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству правде;  Правилник о поступању са жртвама и сведоцима кривичних дела;  Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП-у;  Правилник о поступању са жртвама и сведоцима кривичних дела. | | | | | | | | | |
| Рок за реализацију | 2020. година | | | | | | | | | |
| Показатељ излазног резултата: | Нормативни оквир којим се уређује организација правосуђа препознаје и адекватно регулише успостављање и рад служби подршке жртвама и сведоцима. | | | | | | | | | |
| Полазна вредност: | | | Циљана вредност: | | | | | Извор провере: | |
| 0% | | | 100% | | | | | Извештаји Координационог тела  Извештај о раду Министарства правде  Извештај о раду Министарства унутрашњих послова | |
| **Активност** | | | | **Временски оквир** | **Носилац активности** | | **Показатељ реализације** | | | **Извор провере** | | **Буџет** |
| **1.1.1.** | Формирање и рад експертске групе за израду модела неопходних измена правосудних закона и пратећих подзаконских аката у делу који се односи на оснивање и рад Националне мреже служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици Србији и њихово достављање ресорним радним групама Министарства правде које раде на изменама правосудних закона у складу са Нацртом уставних амандмана. | | | IV квартал 2019-III квартал 2020. године | Министарство правде у сарадњи са ОЕБС- ИПА 2016 Пројектним тимом | | Експертска група за израду модела неопходних измена правосудних закона и пратећих подзаконских аката у делу који се односи на оснивање и рад Националне мреже доставила радни текст измена ресорним радним групама Министарства правде. | | |  | | Буџет Републике Србије – редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање  ОЕБС – 3.000€ у 2019. |
| **1.1.2.** | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова којима се предвиђа увођење судијских помоћника за пружање подршке и помоћи жртвама и сведоцима кривичних дела. | | | IV квартал 2020. године | Министарство правде | | Израђен Нацрт закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова | | | Извештај о раду Министарства правде | | Буџет Републике Србије – редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |
| **1.1.3.** | Измена судског пословника са циљем регулисања рада служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела, као и контакт тачака за информисање у судовима. | | | IV квартал 2020. године | Министарство правде | | Измењен судски пословник | | | Извештај о раду Министарства правде | | Буџетирано у оквиру акт.1.1.2. у 2020. години  **(**Буџет Републике Србије –  редовна средства.) |
| **1.1.4.** | Измена Правилника о управи у јавним тужилаштвима са циљем регулисања рада служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела, као и контакт тачака за информисање у јавним тужилаштвима. | | | IV квартал 2020. године | Министарство правде | | Измењен Правилник о управи у јавним тужилаштвима | | | Извештај о раду Министарства правде | | Буџетирано у оквиру акт.1.1.2. у 2020. години  **(**Буџет Републике Србије –  редовна средства.) |
| **1.1.5.** | Израда неопходних измена и измена правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у вишим судовима којима се предвиђа радно место судијског помоћника за пружање подршке жртвама и сведоцима кривичних дела. | | | IV квартал 2019-IV квартал 2020. године | Виши судови | | Измењени правилници о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у вишим судовима | | | Извештај Координационог тела | | Буџет Републике Србије – редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |
| **1.1.6.** | Измена Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Тужилаштву за ратне злочине којом се предвиђа успостављање радног места тужилачког помоћника за пружање подршке жртвама и сведоцима кривичних дела. | | | IV квартал 2020. године | Тужилаштво за ратне злочине | | Измењен Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Тужилаштву за ратне злочине | | | Извештај о раду Тужилаштва за ратне злочине | | Буџет Републике Србије – редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |
| **1.1.7.** | Доношење Правилника о раду служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела при вишим судовима у Републици Србији. | | | IV квартал 2020. године | Министарство правде | | Доношење Правилника о раду служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела при вишим судовима у Републици Србији | | | Извештај Координационог тела, Извештај о раду Министарства правде | | Буџетирано у оквиру акт.1.1.2. у 2020. години  (Буџет Републике Србије –  редовна средства.) |
| **1.1.8.** | Припрема измена и измена Акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП-у тако што се у оквиру описа послова надлежних организационих јединица полиције (криминалистичке, саобраћајне и полиције опште надлежности) поред постојећих додаје и усмено и писмено информисање жртава и оштећених лица кривичним делима или прекршајима о њиховим правима као и службама које пружају помоћ и подршку. | | | IV квартал 2019- IV. квартал 2020. године | Министарство унутрашњих послова | | Измењен Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова | | | Извештај Координационог тела, Извештај о раду Министарства унутрашњих послова | | Буџет Републике Србије – редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |
| **1.1.9.** | Претходна анализа неопходних измена и израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о министарствима којим се у члану 9. овог закона препознаје надлежност Министарства правде у погледу успостављања и координације служби подршке жртвама. | | | IV квартал 2019- IV квартал 2020. године | Министарство правде | | Израђен Нацрт закона о изменама и допунама Закона о министарствима | | | Извештај Координационог тела, Извештај о раду Министарства правде | | Буџет Републике Србије – редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |
| **1.1.10.** | Претходна анализа неопходних измена и измена Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству правде којим се уводи радно место координатора служби подршке и помоћи жртвама и сведоцима кривичних дела. | | | III квартал 2019 -IV квартал 2020. године | Министарство правде | | Измењен Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству правде | | | Извештај Координационог тела, Извештај о раду Министарства правде | | Буџет Републике Србије –  25.530 РСД у 2019. години  Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |
| **1.1.11.** | Доношење Правилника о стандардима квалитета и одговорности пружалаца подршке и помоћи жртвама и сведоцима кривичних дела. | | | IV квартал 2020. године | Министарство правде | | Донет Правилник о стандардима квалитета и одговорности пружалаца подршке и помоћи жртвама и сведоцима кривичних дела | | | Извештај Координационог тела, Извештај о раду Министарства правде | | Буџетирано у оквиру акт.1.1.2. у 2020. години  (редовна средства.) |
| **1.1.12.** | Доношење Правилника о поступању са жртвама и сведоцима кривичних дела. | | | IV квартал 2020. године | Министарство правде | | Донет Правилник о поступању са жртвама и сведоцима кривичних дела | | | Извештај Координационог тела, Извештај о раду Министарства правде | | Буџетирано у оквиру акт.1.1.2. у 2020. години  **(**редовна средства.) |
| **1.1.13.** | Доношење интерног акта за поступање са жртвама и сведоцима кривичних дела за полицијске службенике. | | | III4 квартал 2020. године | Министарство унутрашњих послова | | Донет интерни акт за поступање са жртвама и сведоцима кривичних дела за полицијске службенике | | | Извештај Координационог тела, Извештај о раду Министарства унутрашњих послова | | Буџет Републике Србије – редовна средства Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |
| Мера 1.2. | | Оснивање служби за помоћ и подршку жртвама и сведоцима кривичних дела при вишим судовима у Републици Србији | | | | | | | | | | |
| Врста мере | | | | Институционално управљачко организациона | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију мере | Министарство правде | | | Партнери у реализацији | | | ОЕБС- ИПА 2016 Пројектни тим  Виши судови | | | |
| Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | | | | | Средства међународне помоћи | | | | |
| Редовна буџетска средства - Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање, Раздео 6. Судови, Глава 6.6. Виши судови, Програм 1603 - Рад судова, Програмска активност 0014, Административна подршка спровођењу судских поступака виших судова | | | | | ИПА 2016 – Подршка жртвама и сведоцима у Републици Србији коју спроводи Мисија ОЕБС у Републици Србији | | | | |
| Прописи кроз које се мера спроводи | Мера се спроводи кроз претходно измењене/донете прописе наведене у мери 1.1. | | | | | | | | | |
| Рок за реализацију | 2022. година | | | | | | | | | |
| Показатељ излазног резултата: | Службе за помоћ и подршку жртвама и сведоцима кривичних дела основане при 15 виших судова у Републици Србији, административно и технички адекватно опремљене. | | | | | | | | | |
| Полазна вредност: | | | Циљана вредност: | | | | | Извор провере: | |
| 0 | | | 15 служби основано при вишим судовима  15 судијских помоћника за пружање подршке почело са радом | | | | | Извештаји Координационог тела  Извештај о раду Министарства правде | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Активност** | | **Временски оквир** | **Носилац активности** | | **Показатељ реализације** | | | | **Извор провере** | **Буџет** | |
| **1.2.1.** | Оснивање службе подршке жртвама и сведоцима кривичних дела при Вишем суду у:  1.Београду  2.Новом Саду  3.Крагујевцу  4.Нишу  5.Новом Пазару  6. Врању | | II квартал 2021. године | Министарство правде у сарадњи са вишим судовима | | Основане службе подршке жртвама и сведоцима кривичних дела при Вишем суду у:  1.Београду  2.Новом Саду  3.Крагујевцу  4.Нишу  5.Новом Пазару  6. Врању | | | | Извештаји Координационог тела | Буџет Републике Србије Програмска активност 0014, Административна подршка спровођењу судских поступака виших судова - укупно 18.381.600 РСД, од чега 3.676.320 РСД у 2021. години, а 14,705,280 РСД у 2022. години | |
| **1.2.2.** | Оснивање службе подршке жртвама и сведоцима кривичних дела при Вишем суду у:  1. Зрењанину  2.Сомбору  3.Пожаревцу  4.Ужицу  5.Зајечару | | I квартал 2022. године | Министарство правде у сарадњи са вишим судовима | | Основане службе подршке жртвама и сведоцима кривичних дела при Вишем суду у:  1. Зрењанину  2.Сомбору  3.Пожаревцу  4.Ужицу  5.Зајечару | | | | Извештаји Координационог тела | Буџет Републике Србије Програмска активност 0014, Административна подршка спровођењу судских поступака виших судова , укупно 9.190.800 РСД у 2022. години | |
| **1.2.3.** | Оснивање службе подршке жртвама и сведоцима кривичних дела при Вишем суду у:  1.Суботици  2.Шапцу  3.Чачку  4.Краљеву | | IV квартал 2022. године | Министарство правде у сарадњи са вишим судовима | | Основане службе подршке жртвама и сведоцима кривичних дела при Вишем суду у:  1.Суботици  2.Шапцу  3.Чачку  4.Краљеву | | | | Извештаји Координационог тела | Буџет Републике Србије, Програмска активност 0014, Административна подршка спровођењу судских поступака виших судова, укупно 2.450.880 РСД, у 2022. години | |
| **1.2.4.** | Запошљавање судијских помоћника за пружање подршке жртвама у новооснованим службама подршке при вишим судовима, а складу са следећом динамиком:   1. шест у 2020. години 2. пет у 2021. години 3. четири у 2022. години | | II квартал 2021. године - IV квартал 2022. године | Министарство правде у сарадњи са вишим судовима | | Адекватни административни капацитети за рад служби подршке при вишим судовима обезбеђени кроз запошљавање 15 судијских помоћника за пружање подршке до 2022. године. | | | | Извештаји Координационог тела | Буџет Републике Србије – буџетирано у оквиру акт. 1.2.1. 12.2. и 1.2.3.( Буџет Републике Србије – укупно  1.838.160 РСД, од чега 1,225,440 РСД у 2021. години и 612.720 РСД у 2022. години;  Буџет Републике Србије – укупно  1.021.200  РСД, од чега по 510.600 РСД у 2021. и 2022. години и Буџет Републике Србије – 408.480  РСД у 2022. години) | |
| **1.2.5.** | Уређење посебних просторија у оквиру виших судова у циљу несметаног функционисања новооснованих служби подршке. | | IV квартал 2020. године- II квартал 2022. године | Министарство правде у сарадњи са вишим судовима, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим | | Обезбеђене просторије за рад новооснованих служби подршке при вишим судовима | | | | Извештаји Координационог тела | ОЕБС: 169.750 €, у 2020. години | |
| **1.2.6.** | Развој и успостављање софтверског решења базе података за потребе рада служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици Србији. | | IV квартал 2020. године- II квартал 2022. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим | | Успостављена јединствена база података о жртвама и сведоцима којима је пружена подршка. | | | | Извештаји Координационог тела | Буџетирано у оквиру акт. 1.2.5. (ОЕБС: 169.750 €, у 2020. години) | |
| Мера 1.3. | | Успостављање Националне мреже | | | | | | | | | |
| Врста мере | | | Институционално управљачко организациона | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију мере | Министарство правде | | Партнери у реализацији | | | ОЕБС-ИПА 2016 Пројектни тим  Виши суд у Београду  Тужилаштво за ратне злочине  Организације цивилног друштва  Координационо тело  Високи савет судства  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | |
| Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | | | | Средства међународне помоћи | | | | |
| Редовна буџетска средства - Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа, , Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање | | | | ИПА 2016 – Подршка жртвама и сведоцима у Републици Србији коју спроводи Мисија ОЕБС у Републици Србији | | | | |
| Прописи кроз које се мера спроводи | Мера се спроводи кроз претходно измењене/донете прописе наведене у мери 1.1. | | | | | | | | |
| Рок за реализацију | 2022. година | | | | | | | | |
| Показатељ излазног резултата: | Успостављена Национална мрежа | | | | | | | | |
| Полазна вредност: | | Циљана вредност: | | | | Извор провере: | | |
| 0 | | Национална мрежа успостављена  Координатор служби почео са радом | | | | Извештаји Координационог тела  Извештај о раду Министарства правде | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Активност** | | | **Временски оквир** | **Носилац активности** | | **Показатељ реализације** | | | | **Извор провере** | **Буџет** |
| **1.3.1.** | Почетак рада Координатора Служби подршке у Министарству правде. | | | III квартал 2021. године | Министарство правде | | Координатора Служби подршке у Министарству правде почео са радом. | | | | Извештаји Координационог тела;  Извештај о раду Министарства правде | Буџет Републике Србије, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање, укупно  2.430.456 РСД, од чега по  1.225.440  РСД у 2021. и 2022. години |
| **1.3.2.** | Почетак рада Националне мреже служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици Србији. | | | Континуирано, почев од III квартала 2022. године | Министарство правде | | Национална мрежа служби подршке основана. | | | | Извештаји Координационог тела;  Извештај о раду Министарства правде | Буџет Републике Србије – буџетирано у оквиру акт. 1.2.1. 12.2. и 1.2.3. (Буџет Републике Србије – укупно  1.838.160 РСД, од чега по 612.720 РСД у 2021. и 2022. години;  Буџет Републике Србије – укупно  1.021.200  РСД, од чега по 510.600 РСД у 2021. и 2022. години и Буџет Републике Србије – 408.480  РСД у 2022. години) |
| **1.3.3.** | Стандардизација рада постојећих служби при Посебном одељењу за организовани криминал и Одељењу за ратне злочине Вишег суда у Београду и Тужилаштву за ратне злочине ради укључења у Националну мрежу. | | | Континуирано, почев од II квартала 2021. године | Министарство правде, Виши суд у Београду, Тужилаштво за ратне злочине | | Рад Службе помоћи и подршке оштећенима и сведоцима при Посебном одељењу за организовани криминал и Одељењу за ратне злочине Вишег суда у Београду унапређен и функционише у складу са стандардима квалитета, процедурама функционисања и механизмима одговорности предвиђеним Стратегијом. | | | | Извештаји Координационог тела; | Буџет Републике Србије у оквиру ред. средстава |
| **1.3.4.** | Стандардизација рада постојећих служби подршке и помоћи жртвама и сведоцима кривичних дела при другим институцијама Републике Србије ради укључења у Националну мрежу. | | | Континуирано, почев од II квартала 2021. године | Министарство правде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | Стандарди квалитета, процедуре функционисања и механизми одговорности предвиђени Стратегијом примењују се и у службама подршке и помоћи жртвама и сведоцима кривичних дела при другим институцијама Републике Србије. | | | | Извештаји Координационог тела; | Буџет Републике Србије у оквиру ред. средстава |
| **1.3.5.** | Припрема и доношење Правилника о укључивању служби подршке жртвама и сведоцима основаних при организацијама цивилног друштва у Националну мрежу служби подршке. | | | IV квартал 2020-III 2021. године | Министарство правде | | Донет Правилник о укључивању служби подршке жртвама и сведоцима основаних при организацијама цивилног друштва у Националну мрежу служби подршке. | | | | Извештаји Координационог тела;  Извештај о раду Министарства правде. | Буџетирано у оквиру акт.1.1.2. у 2020. години  (Буџет Републике Србије –  редовна средства.) |
| **1.3.6.** | Објављивање јавног позива за укључивање служби подршке жртвама и сведоцима основаних при организацијама цивилног друштва у Националну мрежу служби подршке. | | | Периодично, почев од II квартала 2022. године | Министарство правде | | Јавни позиви за укључивање служби подршке жртвама и сведоцима основаних при организацијама цивилног друштва у Националну мрежу служби подршке периодично се објављују. | | | | Извештаји Координационог тела;  Извештај о раду Министарства правде | Активност незнатних трошкова –редовна . средства Министарства правде. |
| **1.3.7.** | Континуирано праћење рада и припрема спровођења евалуације рада служби подршке жртвама и сведоцима основаних при организацијама цивилног друштва у оквиру Националне мреже служби подршке. | | | Периодично, почев од IV квартала 2022. године | Министарство правде | | Континуирано праћење рада и припрема спровођења евалуације рада служби подршке жртвама и сведоцима основаних при организацијама цивилног друштва у оквиру Националне мреже служби подршке периодично се спроводи. | | | | Извештаји Координационог тела;  Извештај о раду Министарства правде | Буџетирано у окв. Акт.1.3.1.  (Буџет Републике Србије, укупно  2.430.456 РСД, од чега по  1.225.440  РСД у 2021. и 2022. години |
| **1.3.8.** | Процена трошкова пружања услуга подршке жртвама и сведоцима у оквиру Националне мреже. | | | IV квартал 2021. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим | | Извршена процена трошкова пружања услуга подршке жртвама и сведоцима у оквиру Националне мреже. | | | | Извештаји Координационог тела | Непознато у овом моменту – биће познато након анализе Министарства правде и пројектног тима |
| **1.3.9.** | Обавезна алокација средстава неопходних за финансирање услуга подршке жртвама и сведоцима пружених у оквиру Националне мреже служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела. | | | Периодично, почев од III квартала 2022. године | Министарство правде, Високи савет судства | | Започела периодична алокација средстава неопходних за финансирање услуга подршке жртвама и сведоцима пружених у оквиру Националне мреже служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела | | | | Извештаји Координационог тела;  Извештај о раду Министарства правде;  Извештај о раду Високог савета судства | Непознато у овом моменту – биће познато у 2021. години |
| **1.3.10.** | Доношење Правилника о надзору над радом служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у оквиру Националне мреже. | | | I квартал 2021. године | Министарство правде | | Донет Правилник о надзору над радом служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у оквиру Националне мреже | | | | Извештаји Координационог тела;  Извештај о раду Министарства правде | Буџет Републике Србије, редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |
| Мера 1.4. | | Јачање стручних капацитета у области остваривања права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији | | | | | | | | | | |
| Врста мере | | | | Информативно едукативна | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију мере | Министарство правде  Министарство унутрашњих послова | | | Партнери у реализацији | | | ОЕБС-ИПА 2016 Пројектни тим  Високи савет судства  Државо веће тужилаца  Правосудна академија  Адвокатска комора Србија | | | |
| Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | | | | | Средства међународне помоћи | | | | |
| Редовна буџетска средства - Раздео 23 -Министарство правде, Програм 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање и раздео 23.3 – Правосудна академија, Програм 1602 -Уређење и управљање у систему правосуђа, Прогр. активност 0009 - Стручнo усавршавање за будуће и постојеће носиоце правосудне функције | | | | | ИПА 2016 – Подршка жртвама и сведоцима у Републици Србији коју спроводи Мисија ОЕБС у Републици Србији | | | | |
| Прописи кроз које се мера спроводи | Мера се спроводи кроз претходно измењене/донете прописе наведене у мери 1.1. | | | | | | | | | |
| Рок за реализацију | 2022. година | | | | | | | | | |
| Показатељ излазног резултата: | Пружаоци подршке жртвама и сведоцима, полицијски службеници, поступајуће судије, јавни тужиоци и адвокати адекватно обучени у области права жртава. | | | | | | | | | |
| Полазна вредност: | | | Циљана вредност: | | | | Извор провере: | | |
| 0 | | | - 150 пружалаца примарне/опште подршке у оквиру Националне мреже обучено у складу са унапред дефинисаним стандардима и програмом обуке;  - 60 пружалаца специјализоване подршке у оквиру Националне мреже обучени у складу са унапред дефинисаним стандардима и програмима обуке;  - 50 полицијских службеника /контакт тачака завршило специјализоване обуке у области права жртава;  - Тематска област права жртава представља саставни део почетне и сталне обуке на Правосудној академији;  -Тематска област права жртава представља саставни део сталне обуке полицијских службеника.  - Тематска област права жртава представља саставни део обуке на Адвокатској академији. | | | | Извештаји Координационог тела;  Извештај о раду Министарства правде;  извештаји о раду Министарства унутрашњих послова;  извештаји о раду Правосудне академије;  годишњи програми обуке за судије;  годишњи програми обуке за јавне тужиоце;  годишњи програми обуке за полицијске службенике. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Активност** | | | **Временски оквир** | **Носилац активности** | | **Показатељ резултата** | | | | **Извор провере** | **Буџет** |
| **1.4.1.** | Израдити програм обуке за пружаоце примарне/опште подршке жртвама ангажоване у службама у оквиру Националне мреже. | | | IV квартал 2019-III квартал 2020. године | Министарство правде, Правосудна академија | | Израђен програм обуке за пружаоце примарне/опште подршке жртвама ангажоване у службама у оквиру Националне мреже. | | | | Извештаји Координационог тела;  Извештај о раду Министарства правде;  извештаји о раду Правосудне академије | Буџет Републике Србије – редовна средства, Прогр. активност 0009 – Стручнo усавршавање за будуће и постојеће носиоце правосудне функције |
| **1.4.2.** | Спроводити обуке о правима жртава кривичних дела за пружаоце/опште примарне подршке жртвама ангажоване у службама у оквиру Националне мреже. | | | Континуирано почев од I квартала 2021. године | Министарство правде, Правосудна академија | | Обуке о правима жртава кривичних дела за пружаоце/опште примарне подршке жртвама ангажоване у службама у оквиру Националне мреже се континуирано спроводе. | | | | Извештаји Координационог тела;  Извештај о раду Министарства правде;  Извештаји о раду Правосудне академије | Буџет Републике Србије, Прогр. активност 0009 – Стручнo усавршавање за будуће и постојеће носиоце правосудне функције, укупно 31.000.000 РСД, од чега у 2021. години 16.500.000 РСД и 14.500.000 РСД у 2022. години  ОЕБС: 20.000 €, од чега по 10.000€ у 2020. и 2021. години |
| **1.4.3.** | Израдити и/или ревидирати програме специјализоване обуке за пружаоце секундарне подршке жртвама ангажоване у службама у оквиру Националне мреже. | | | Континуирано почев од I квартала 2021. године | Министарство правде, ресорна министарства, Правосудна академија | | Израђени и/или ревидирани програми специјализоване обуке за пружаоце секундарне подршке жртвама ангажоване у службама у оквиру Националне мреже | | | | Извештаји Координационог тела | Буџет Републике Србије, Прогр. активност 0009 – Стручнo усавршавање за будуће и постојеће носиоце правосудне функције, укупно 560.280 РСД, од чега у 2021. години151.800 РСД и 408.480 РСД у 2022. години |
| **1.4.4.** | Спроводити специјализоване обуке за пружаоце секундарне подршке жртвама ангажоване у службама у оквиру Националне мреже. | | | Континуирано почев од I квартала 2021. године | Министарство правде, ресорна министарства, Правосудна академија | | Специјализоване обуке за пружаоце секундарне подршке жртвама ангажоване у службама у оквиру Националне мреже мреже се континуирано спроводе. | | | | Извештаји Координационог тела;  извештаји о раду Правосудне академије | Буџет Републике Србије, Прогр. активност 0009 – Стручнo усавршавање за будуће и постојеће носиоце правосудне функције,  594.000 РСД, од чега у 2021. години 118.800 РСД и 475.200 РСД за 2022. годину |
| **1.4.5.** | Изменити Програм почетне обуке на Правосудној академији тако да обухвати обуке о правима жртава кривичних дела. | | | II квартал 2020. године | Високи савет судства, Државно веће тужилаца, Правосудна академија | | Измењен Програм почетне обуке на Правосудној академији тако да обухвати обуке о правима жртава кривичних дела. | | | | Извештаји о раду Правосудне академије;  годишњи програми почетне обуке | Буџет Републике Србије – редовна средства |
| **1.4.6.** | Уврстити обуке о правима жртава кривичних дела у програм сталне обуке носилаца правосудних функција. | | | IV квартал 2020. године | Високи савет судства, Државно веће тужилаца, Правосудна академија | | Обуке о правима жртава кривичних дела уврштене у програм сталне обуке носилаца правосудних функција. | | | | Годишњи програм сталне обуке за судије;  Годишњи програм сталне обуке за јавне тужиоце;  извештаји Координационог тела. | Буџет Републике Србије – редовна средства |
| **1.4.7.** | Израдити програм обуке и тренинг материјале за потребе сталне обуке носилаца правосудних функција и полазника почетне обуке на Правосудној академији. | | | IV квартал 2019-III 2020. године | Високи савет судства, Државно веће тужилаца, Правосудна академија | | Израђен програм обуке и тренинг материјали за потребе обуке носилаца правосудних функција и полазника почетне обуке на Правосудној академији. | | | | Годишњи програм сталне обуке за судије;  Годишњи програм сталне обуке за јавне тужиоце;  извештаји Координационог тела. | Буџет Републике Србије –  редовна средства |
| **1.4.8.** | Спроводити обуке о правима жртава кривичних дела за носиоце правосудних функција. | | | Континуирано почев од IV квартала 2020. године | Правосудна академија | | Обуке о правима жртава кривичних дела за носиоце правосудних функција континуирано се спроводе. | | | | Извештаји Координационог тела;  извештаји о раду Правосудне академије | Буџет Републике Србије – буџетирано у оквиру акт. 1.4.2 |
| **1.4.9.** | Израдити програм обуке у тематској области „Права жртава” за полицијске службенике Министарства унутрашњих послова у функцији контакт тачака. | | | IV квартал 2020. године | Министарство унутрашњих послова, Министарство правде, Правосудна академија, Криминалистичко-полицијски Универзитет | | Израђен програм обуке у тематској области „Права жртава” за полицијске службенике Министарства унутрашњих послова у функцији контакт тачака. | | | | Извештаји Координационог тела;  извештаји о раду Министарства унутрашњих послова;  годишњи програми обуке за полицијске службенике. | Буџет Републике Србије –  редовна средства |
| **1.4.10.** | Спроводити обуку полицијских службеника у функцији контакт тачака за информисање жртава и сведока. | | | Континуирано почев од IV квартала 2020. године | Министарство унутрашњих послова, Министарство правде, Правосудна академија, Криминалистичко-полицијски Универзитет | | Обуке полицијских службеника у функцији контакт тачака за информисање жртава и сведока континуирано се спроводе. | | | | Извештаји Координационог тела;  извештаји о раду Министарства унутрашњих послова;  годишњи програми обуке за полицијске службенике. | Буџет Републике Србије – редовна средства |
| **1.4.11.** | Уврстити у тематску област „Права жртава” у Програм сталне обуке полицијских службеника. | | | II квартал 2021. године | Министарство унутрашњих послова, Криминалистичко-полицијски Универзитет | | Тематска област „Права жртава” – део Програма сталне обуке полицијских службеника. | | | | Извештаји Координационог тела;  извештаји о раду Министарства унутрашњих послова;  годишњи програми обуке за полицијске службенике. | Буџет Републике Србије – редовна средства |
| **1.4.12.** | Спроводити обуке о правима жртава кривичних дела за полицијске службенике, укључујући припаднике Службе за откривање ратних злочина. | | | Континуирано почев од IV квартала 2021. године | Министарство унутрашњих послова, Криминалистичко-полицијски Универзитет | | Обуке о правима жртава кривичних дела за полицијске службенике континуирано се спроводе. | | | | Извештаји Координационог тела;  извештаји о раду Министарства унутрашњих послова;  годишњи програми обуке за полицијске службенике. | Буџет Републике Србије – редовна средства |
| **1.4.13.** | Израдити програм обуке у области права жртава за адвокате. | | | IV квартал 2020. године | Адвокатска комора Србије, Адвокатска академија, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим | | Израђен програм обуке у области права жртава за адвокате. | | | | Извештаји Координационог тела | Буџет Адвокатске коморе Србије и ОЕБС ИПА 2016 |
| **1.4.14.** | Спроводити обуке о правима жртава кривичних дела намењене адвокатима. | | | Континуирано почев од I квартала 2021. године | Адвокатска комора Србије, Адвокатска академија, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим | | Обуке о правима жртава кривичних дела намењене адвокатима континуирано се спроводе. | | | | Извештаји Координационог тела | Буџет Адвокатске коморе Србије и ОЕБС ИПА 2016 |
| **1.4.15.** | Осмислити и спроводити програме обуке о поступању са жртвама за припаднике правосудне страже. | | | Периодично, почев од IV квартала 2020. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим, Правосудна академија | | Програми обуке о поступању са жртвама за припаднике правосудне страже, периодично се спроводе. | | | | Извештаји Координационог тела | Буџет Републике Србије –  редовна средства |
| **1.4.16.** | Припрема и организација округлог стола на тему дефинисања потреба за обукама у систему просвете, здравства и социјалне заштите (школски психолози, лекари ургентне медицине, гинеколози, педијатри и социјални радници). | | | IV квартал 2020. године  - II квартал 2021. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим | | Организован округли сто на тему дефинисања потреба за обукама у систему просвете, здравства и социјалне заштите. | | | | Извештаји Координационог тела | Буџет Републике Србије –  редовна средства |
| Мера 1.5. | | Унапређење механизама за одлучивање о имовинскоправном захтеву у оквиру кривичног поступка | | | | | | | | | | |
| Врста мере | | | | Информативно едукативна  Институционално управљачко организациона | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију мере | Врховни касациони суд | | | Партнери у реализацији | | | ОЕБС- ИПА 2016 Пројектни тим  Правосудна академија  Министарство правде | | | |
| Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | | | | | Средства међународне помоћи | | | | |
| Редовна буџетска средства - Раздео 23 – Министарство правде, Програм 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање, Редовна буџетска средства , Раздео 6.1. – Врховни касациони суд, Програм 1603 - Рад судова, Прогр. активност 0004 - Административна подршка спровођењу судских поступака Врховног касационог суда;  и Раздео 23.3 – Правосудна академија, Програм 1602 -Уређење и управљање у систему правосуђа, Прогр. активност 0009 - Стручнo усавршавање за будуће и постојеће носиоце правосудне функције | | | | | ИПА 2016 – Подршка жртвама и сведоцима у Републици Србији коју спроводи Мисија ОЕБС у Републици Србији | | | | |
| Прописи кроз које се мера спроводи | Закон о парничном поступку;  Смернице за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку | | | | | | | | | |
| Рок за реализацију | 2022. година | | | | | | | | | |
| Показатељ излазног резултата: | Судије које поступају у кривичним поступцима обучене су за примену и примењују Смерница за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку, усвојене од стране Врховног касационог суда;  Имовинскоправни захтеви се подносе на јединственим обрасцима у чијем попуњавању жртве имају подршку стручних лица из служби подршке. | | | | | | | | | |
| Полазна вредност: | | | Циљана вредност: | | | | Извор провере: | | |
| - 5% одлука о имовинскоправном захтеву у кривичном поступку;  - 0 судија и јавних тужилаца обучено за примену Смерница | | | -25% одлука о имовинскоправном захтеву у кривичном поступку;  -200 судија и јавних тужилаца обучено за примену Смерница | | | | Извештаји Координационог тела;  Годишњи извештај о раду свих судова у Републици Србији;  Извештај о раду Министарства правде;  Извештај о раду Правосудне академије. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Активност** | | | **Временски оквир** | **Носилац активности** | **Показатељ резултата** | | | **Извор провере** | **Буџет** |
| **1.5.1.** | Усвајање Смерница за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку. | | | III квартал 2019. године | Врховни касациони суд | Усвојене Смернице за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку. | | | Извештај Координационог тела | Буџет Републике Србије –ред.средства ВКС, Прогр. активност 0004 – Административна подршка спровођењу судских поступака Врховног касационог суда; |
| **1.5.2.** | Спровођење обука за јавне тужиоце и судије које поступају у кривичним поступцима обучене да примењују Смернице за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку, усвојене од стране Врховног касационог суда. | | | Континуирано, почев од III квартала 2020. године | Врховни касациони суд, Правосудна академија | Обуке за јавне тужиоце и судије које поступају у кривичним поступцима обучене да примењују Смернице за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку, усвојене од стране Врховног касационог суда. | | | Извештај Координационог тела;  Извештај о раду Правосудне академије | Буџет Републике Србије, укупно редовна средства |
| **1.5.3.** | Израда јединственог обрасца за подношење имовинскоправног захтева у кривичном поступку. | | | III квартал 2020. године | Врховни касациони суд | Израђен јединствени образац за подношење имовинскоправног захтева у кривичном поступку. | | | Извештај Координационог тела | Буџет Републике Србије – редовна средства ВКС, Прогр. активност 0004 – Административна подршка спровођењу судских поступака Врховног касационог суда; |
| **1.5.4.** | Континуирана примена Смерница за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку и праћење резултата примене ради дефинисања корективних мера. | | | Континуирано, почев од I квартала 2020. године | Врховни касациони суд, кривични судови у Републици Србији | Примена Смерница за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку континуирано се прати. | | | Извештај Координационог тела | Буџет Републике Србије – редовна средства судова |
| **1.5.5.** | Пружање жртвама помоћи при попуњавању обрасца за подношење имовинскоправног захтева у кривичном поступку у оквиру програма примарне подршке. | | | Континуирано, почев од IV квартала 2021. године | Службе подршке у оквиру Националне мреже | Имовинскоправни захтеви се подносе на јединственим обрасцима у чијем попуњавању жртве имају подршку стручних лица из служби подршке. | | | Извештај Координационог тела | Непознато у овом моменту – биће познато у 2020. години - веза акт.1.3.9. |
| **1.5.6.** | Израда Нацрта измена Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку са циљем побољшања положаја жртава у процесу остваривања имовинскоправног захтева у парничном поступку. | | | IV квартал 2019-IV 2020. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим | Израђен Нацрт измена Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку којим се унапређује положај жртава у процесу остваривања имовинскоправног захтева у парничном поступку. | | | Извештаји Координационог тела;  Извештај о раду Министарства правде | Буџет Републике Србије – редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |
| Мера 1.6. | | Међународна сарадња и размена искустава у области подршке и заштите жртава и сведока кривичних дела | | | | | | | | |
| Врста мере | | | | Институционално управљачко организациона | | | | |
| Институција одговорна за реализацију мере | Министарство правде | | | Партнери у реализацији | ОЕБС- ИПА 2016 Пројектни тим  Координационо тело | | | |
| Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | | | Средства међународне помоћи | | | | |
| Редовна буџетска средства – Раздео 23 – Министарство правде, Програм 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање | | | ИПА 2016 – Подршка жртвама и сведоцима у Републици Србији коју спроводи Мисија ОЕБС у Републици Србији | | | | |
| Прописи кроз које се мера спроводи | Мера се спроводи кроз претходно измењене/донете прописе наведене у мери 1.1. | | | | | | | |
| Рок за реализацију | 2022. година | | | | | | | |
| Показатељ излазног резултата: | Национална мрежа континуирано сарађује са релевантним међународним организацијама и службама подршке, а препоруке Координационог тела за унапређење рада Националне мреже, базиране су и на упоредноправним решењима и доброј пракси у области подршке жртвама кривичних дела. | | | | | | | |
| Полазна вредност: | | | Циљана вредност: | | Извор провере: | | |
| 0 чланстава у међународним организацијама и мрежама | | | Поднета апликација за чланство у најмање једној релевантној међународној организацији | | Извештаји Координационог тела;  Извештај о раду Министарства правде | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Активност** | | | **Временски оквир** | **Носилац активности** | | **Показатељ резултата** | | | | **Извор провере** | **Буџет** |
| **1.6.1.** | Координационо тело уз подршку Координатора континуирано ради на учлањењу у међународне организације и мреже организација у области заштите и подршке жртвама, као и другим видовима сарадње са њима. | | | Континуирано почев од I квартала 2021. године | Координационо тело, Министарство правде | | Континуирана комуникација и размена искустава између Координационог тела и/или Координатора и релевантних међународних организација. | | | | Извештаји Координационог тела | Буџет Републике Србије – редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |
| **1.6.2.** | Координационо тело приликом дефинисања препорука за унапређење рада Националне мреже, узима у обзир и упоредноправна решења и добре праксе у области подршке жртвама кривичних дела. | | | Континуирано почев од I квартала 2021. године | Координационо тело, Министарство правде | | Препоруке Координационог тела за унапређење рада Националне мреже, засноване су на упоредноправним решењима и доброј пракси у области подршке жртвама кривичних дела. | | | | Извештаји Координационог тела | Буџет Републике Србије – редовна средства Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |
| **1.6.3.** | Службе подршке укључене у Националну мрежу, уз подршку Координатора, остварују континуирану сарадњу са службама подршке жртвама и сведоцима у региону. | | | Континуирано почев од IV квартала 2022. године | Службе подршке у оквиру националне мреже, Министарство правде | | Службе подршке укључене у Националну мрежу, уз подршку Координатора, остварују континуирану сарадњу са службама подршке жртвама и сведоцима у региону. | | | | Извештаји Координационог тела | Буџет Републике Србије – редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |
| Посебни циљ 2: Унапређење заштите жртава и сведока кривичних дела  Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примене мера заштите жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији, са посебном пажњом на заштити посебно осетљивих категорија жртава и сведока.  ***Показатељ исхода на нивоу посебног циља 2:***  Жртвама и сведоцима кривичних дела, а нарочито оним из нарочито осетљивих категорија, доступне ефикасне и квалитетне мере заштите у складу са стандардима прописаним Директивом.  Базна вредност 2020. године: неопходно унапређење нормативног и институционалног оквира, као и пракси; циљана вредност у 2025. години: нормативни и институционални оквир, као и праксе поступања са жртвама и сведоцима обезбеђују адекватну заштиту; извор провере: извештаји Координационог тела. | | | | | | | | | | | | |
| Мера 2.1. | | Измене нормативног оквира у области казненог права у складу са одредбама Директиве | | | | | | | | | | |
| Врста мере | | | | Регулаторна | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију мере | Министарство правде | | | Партнери у реализацији | | | ОЕБС-ИПА 2016 Пројектни тим | | | |
| Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | | | | | Средства међународне помоћи | | | | |
| Редовна буџетска средства – Раздео 23 –Министарство правде, Програм 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање | | | | | ИПА 2016 – Подршка жртвама и сведоцима у Републици Србији коју спроводи Мисија ОЕБС у Републици Србији | | | | |
| Прописи кроз које се мера спроводи | Кривични законик;  Законик о кривичном поступку;  Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица;  Закон о извршењу кривичних санкција;  Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера;  Закон о изменама и допунама Закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима. | | | | | | | | | |
| Рок за реализацију | 2020. година | | | | | | | | | |
| Показатељ излазног резултата: | Казнено законодавство у Републици Србији у потпуности усаглашено са одредбама Директиве | | | | | | | | | |
| Полазна вредност: | | | Циљана вредност: | | | | Извор провере: | | |
| 0% | | | 100% Дефинисане и припремљене неопходне измене нормативног оквира у области казненог права | | | | Извештај Координационог тела;  Извештај о раду Министарства правде | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Активност** | | | **Временски оквир** | **Носилац активности** | | **Показатељ резултата** | | | | **Извор провере** | **Буџет** |
| **2.1.1.** | Формирање и рад експертске групе за израду нацрта неопходних измена казненог законодавства и пратећих подзаконских аката у делу који се односи на усаглашавање са одредбама Директиве, као и оснивање и рад Националне мреже служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици Србији. | | | IV квартал 2019. године – IV квартал 2020. године | Министарство правде у сарадњи са ОЕБС- ИПА 2016 Пројектним тимом | | Експертска група израдила нацрт неопходних измена казненог законодавства и пратећих подзаконских аката у делу који се односи на усаглашавање са одредбама Директиве. | | | | Извештај експертске групе | Буџет Републике Србије –  редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање и  ОЕБС – 6.000€ у 2019. години |
| **2.1.2.** | Израда Нацрта Закона о изменама и допунама Кривичног законика којим се релевантне одредбе овог законика усклађују са дефиницијом жртве из Директиве. | | | IV квартал 2020. године | Министарство правде | | Израђен Нацрт Закона о изменама и допунама Кривичног законика којим се релевантне одредбе овог законика усклађују са дефиницијом жртве из Директиве. | | | | Извештај Координационог тела;  Извештај о раду Министарства правде | Буџетирано у окв. акт.2.1.1.  (Буџет Републике Србије –  редовна средства и  ОЕБС – 6.000€ у 2019. години) |
| **2.1.3.** | Израда Нацрта Закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку којим се:   * релевантне одредбе овог законика усклађују са дефиницијом жртве из Директиве; * регулише право жртава да приликом извођења доказних радњи са њима буде особа од поверења; * уводи забрана унакрсног испитивања и сугестибилних питања код испитивања посебно осетљивих жртава и сведока; * унапређују права жртава на достављање релевантних аката у кривичном поступку; * унапређује право жртава на правни лек у кривичном поступку; * регулише обим, доступност и поступак коришћења података из упитника о процени индивидуалних потреба жртве током кривичног поступка; * малолетном лицу као сведоку увек додељује статус посебно осетљивог сведока; * регулише питање употребе видео линка; * регулише питање услова за искључење јавности са главног претреса; * регулише питање заштите података о посебно осетљивим сведоцима; * додатно регулишу питања везана за употребу језика у кривичном поступку; * регулишу надлежности и поступак обавештавања жртве о пуштању окривљеног из притвора. | | | IV квартал 2020. године | Министарство правде | | Израђен Нацрт Закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку. | | | | Извештај Координационог тела;  Извештај о раду Министарства правде | Буџетирано у окв. акт.2.1.1.  (Буџет Републике Србије –  редовна средства и  ОЕБС – 6.000€ у 2019. години) |
| **2.1.4.** | Израда Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица којим се релевантне одредбе овог Закона усклађују са одредбама Директиве у делу који се односи на:   * обим примене права на пуномоћника оштећеног; * ограничење броја испитивања малолетног оштећеног; * забрана суочавања малолетног оштећеног који је млађи од 14 година. | | | IV квартал 2020. године | Министарство правде | | Израђен Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица. | | | | Извештај Координационог тела;  Извештај о раду Министарства правде | Буџетирано у окв. акт.2.1.1.  (Буџет Републике Србије –  редовна средства и  ОЕБС – 6.000€ у 2019. години) |
| **2.1.5.** | Израда Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима у циљу усаглашавања са Кривичним закоником. | | | IV квартал 2020. године | Министарство правде | | Израђен Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима. | | | | Извештај Координационог тела;  Извештај о раду Министарства правде | Буџетирано у окв. акт.2.1.1.  (Буџет Републике Србије –  редовна средства и  ОЕБС – 6.000€ у 2019. години) |
| **2.1.6.** | Израда нацрта Закона о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција у делу који регулише механизме обавештавања жртве о пуштању осуђеног на слободу. | | | IV квартал 2020. године | Министарство правде | | Израђен нацрт Закона о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција. | | | | Извештај Координационог тела;  Извештај о раду Министарства правде | Буџетирано у окв. акт.2.1.1.  (Буџет Републике Србије –  редовна средства и  ОЕБС – 6.000€ у 2019. години) |
| **2.1.7.** | Израда нацрта Закона о изменама и допунама Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера у делу који регулише механизме обавештавања жртве о пуштању осуђеног на слободу. | | | IV квартал 2020. године | Министарство правде | | Израђен нацрт Закона о изменама и допунама Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера. | | | | Извештај Координационог тела;  Извештај о раду Министарства правде | Буџетирано у окв. акт.2.1.1.  (Буџет Републике Србије –  редовна средства и  ОЕБС – 6.000€ у 2019. години) |
| Мера 2.2. | | Јачање система процесне заштите жртава и сведока кроз унапређење праксе поступања са жртвама и сведоцима | | | | | | | | | | | |
| Врста мере | | | | Интитуционално управљачко организациона | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију мере | Министарство правде | | | Партнери у реализацији | | | ОЕБС- ИПА 2016 Пројектни тим  Врховни касациони суд | | | | |
| Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | | | | | Средства међународне помоћи | | | | | |
| Редовна буџетска средства – Раздео 23 –Министарство правде, Програм 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање | | | | | ИПА 2016 – Подршка жртвама и сведоцима у Републици Србији коју спроводи Мисија ОЕБС у Републици Србији | | | | | |
| Прописи кроз које се мера спроводи | Мера се спроводи кроз претходно измењене/донете прописе наведене у мери 2.1. | | | | | | | | | | |
| Рок за реализацију | 2021. година | | | | | | | | | | |
| Показатељ излазног резултата: | Унапређена примена мера процесне заштите жртава и сведока кривичних дела | | | | | | | | | | |
| Полазна вредност: | | | Циљана вредност: | | | | Извор провере: | | | |
| Нема развијених инструмената праћења примене мера заштите | | | Развијен механизам праћења примене мера процесне заштите | | | | Извештаји Координационог тела;  Извештај о раду Министарства правде | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Активност** | | | **Временски оквир** | **Носилац активности** | | **Показатељ резултата** | | | | **Извор провере** | **Буџет** | |
| **2.2.1.** | Извршити анализу постојеће праксе у поступању органа поступка и других учесника у поступку када је реч о испитивању осетљивих сведока и дефинисати препоруке за унапређење. | | | IV квартал 2020. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим | | Спроведена анализа постојеће праксе у поступању органа поступка и других учесника у поступку када је реч о испитивању осетљивих сведока и дефинисати препоруке за унапређење | | | | Извештаји Координационог тела;  Извештај о раду Министарства правде | Буџет Републике Србије –  редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање | |
| **2.2.2.** | Извршити анализу постојеће праксе поступања у изрицању мера одржавања процесне дисциплине и мера процесне заштите жртава и сведока, опомена и новчаног кажњавања бранилаца и других учесника у поступку који вређају сведока или оштећеног, или му прете или угрожавају његову безбедност и дефинисати препоруке за унапређење. | | | IV квартал 2020. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим, Адвокатска комора Србије | | Спроведена анализа постојеће праксе поступања у изрицању мера одржавања процесне дисциплине и мера процесне заштите жртава и сведока. | | | | Извештаји Координационог тела;  Извештај о раду Министарства правде | Буџетирано у окв акт.2.2.1.  (Буџет Републике Србије –  редовна средства) | |
| **2.2.3.** | Континуирано пратити примену мера процесне заштите жртава и сведока у пракси употребом посебно дизајнираног упитника. | | | Континуирано, почев од IV квартала 2021. године | Врховни касациони суд, Координационо тело | | Координационо тело континуирано прати примену мера процесне заштите жртава и сведока у пракси употребом посебно дизајнираног упитника. | | | | Извештаји Координационог тела | Буџет Републике Србије – редовна средства | |
| Мера 2.3. | | Јачање система процесне заштите жртава и сведока кроз унапређење инфраструктуре судова и тужилаштава | | | | | | | | | | |
| Врста мере | | | | Институционално управљачко организациона  Информативно едукативна | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију мере | Министарство правде | | | Партнери у реализацији | | | ОЕБС- ИПА 2016 Пројектни тим  Врховни касациони суд | | | |
| Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | | | | | Средства међународне помоћи | | | | |
| Редовна буџетска средства – Раздео 23 –Министарство правде, Програм 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање | | | | | ИПА 2016 – Подршка жртвама и сведоцима у Републици Србији коју спроводи Мисија ОЕБС у Републици Србији | | | | |
| Прописи кроз које се мера спроводи | Мера се спроводи кроз претходно измењене/донете прописе наведене у мери 2.1. | | | | | | | | | |
| Рок за реализацију | 2022. година | | | | | | | | | |
| Показатељ излазног резултата: | Правосудна инфраструктура унапређена на начин који омогућава адекватнији третман жртава и сведока кривичних дела. | | | | | | | | | |
| Полазна вредност: | | | Циљана вредност: | | | | Извор провере: | | |
| Правосудна инфраструктура неадекватна за потребе подршке и заштите жртава и сведока | | | Надлежи органи примењују мере заштите жртава и сведока у складу са стандардима гарантованим Директивом | | | | Извештаји Координационог тела;  Извештај о раду Министарства правде | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Активност** | | | **Временски оквир** | **Носилац активности** | | | **Показатељ резултата** | | **Извор провере** | | **Буџет** |
| **2.3.1.** | Израда каталога стандарда које правосудна инфраструктура треба да испуни у погледу заштите и подршке жртвама и сведоцима и њихова континуирана имплементација приликом изградње и обнове зграда судова и јавних тужилаштава.  (повезана активност 1.2.5) | | | Континуирано, почев од IV квартала 2019-IV 2020. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим | | | Израђен и примењује се каталог стандарда које правосудна инфраструктура треба да испуни у погледу заштите и подршке жртвама и сведоцима | | Извештаји Координационог тела | | Буџет Републике Србије –  редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |
| **2.3.2.** | Доношење правилника којим се уређује употреба видео линка у кривичном поступку. | | | IV квартал 2020. године | Министарство правде, Врховни касациони суд | | | Донет правилник којим се уређује употреба видео линка у кривичном поступку. | | Извештаји Координационог тела | | Буџетирано у окв акт. 2.3.1.  (Буџет Републике Србије –  редовна средства.) |
| **2.3.3.** | Набавка ИТ опреме са циљем шире примене испитивања сведока путем видео линка. (повезане активности 1.2.1-1.2.3) | | | Континуирано, почев од IV квартала 2019. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим | | | Набављена ИТ опрема за испитивање путем видео линка у складу са динамиком и распоредом оснивања служби подршке. | | Извештаји Координационог тела | | Буџетирано у окв акт. 1.2.1. (Буџет Републике Србије – укупно 18.381.600 РСД, од чега 3.676.320 РСД у 2020. години, а по 7.352.640 РСД у 2021. и 2022. години) |
| **2.3.4.** | Израда програма и спровођење обука за коришћење видео линка. | | | Континуирано, почев од IV квартала 2020. године | Министарство правде, Врховни касациони суд, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим | | | Обуке за примену видео линка континуирано с спроводе. | | Извештаји Координационог тела | | Буџет Републике Србије –  редовна средства |
| Посебни циљ III: Подизање свести о правима жртава и сведока кривичних дела  Подизање свести жртава и сведока кривичних дела о правима која им припадају у правном систему Републике Србије, као и континуирано информисање опште јавности.  ***Показатељ исхода на нивоу посебног циља 3:***  Жртвама и сведоцима кривичних дела доступне лако разумљиве и систематизоване информације о правима која им припадају у кривичноправном систему Републике Србије.  Базна вредност 2019. године: информације о правима жртава и сведока у правном систему Републике Србије тешко доступне и несистематизоване; Општа јавност спорадично и неадекватно информисана о правима жртава и сведока кривичних дела; циљана вредност у 2025. години: информације о правима жртава и сведока у правном систему Републике Србије континуирано се систематизују, ажурирају и дистрибуирају путем брошура, медија и специјализованог интернет портала. извор провере: извештаји Координационог тела. | | | | | | | | | | | | |
| Мера 3.1. | | Подизање свести жртава кривичних дела о правима која им припадају у кривичном поступку и доступним услугама подршке у Републици Србији | | | | | | | | | | |
| Врста мере | | | | Информативно едукативна | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију мере | Министарство правде | | | Партнери у реализацији | | | ОЕБС- ИПА 2016 Пројектни тим | | | |
| Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | | | | Средства међународне помоћи | | | | | |
| Редовна буџетска средства – Раздео 23 –Министарство правде, Програм 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање | | | | ИПА 2016 – Подршка жртвама и сведоцима у Републици Србији коју спроводи Мисија ОЕБС у Републици Србији | | | | | |
| Прописи кроз које се мера спроводи | Мера се спроводи кроз претходно измењене/донете прописе наведене у мери 1.1. и 2.1. | | | | | | | | | |
| Рок за реализацију | 2022. година | | | | | | | | | |
| Показатељ излазног резултата: | - Информације о правима жртава и доступним услугама подршке и помоћи систематизоване су и јавно доступне на специјализованом и повезаним интернет сајтовима;  - информације о правима жртава и доступним услугама подршке и помоћи систематизоване су и јавно доступне у брошурама израђеним на више језика, дистрибуираним институцијама полиције, правосуђа, здравствене и социјалне заштите. | | | | | | | | | |
| Полазна вредност: | | | Циљана вредност: | | | | | Извор провере: | |
| 0 | | | -успостављен специјализовани интернет сајт;  - специјализоване брошуре лако доступне;  - спроведена почетна медијска кампања. | | | | | извештаји Координационог тела;  Извештај о раду Министарства правде  <https://www.podrskazrtvama.rs/pomoc-i-podrska/podrska-zrtvama.php>  <https://www.podrskazrtvama.rs/pomoc-i-podrska/podrska-zrtvama.php>  <https://www.mpravde.gov.rs/>  <https://vss.sud.rs/sr>  <http://www.dvt.jt.rs/>  <http://www.rjt.gov.rs/ci/>  <https://www.vk.sud.rs/>  <https://www.pars.rs/sr/>  <https://www.zdravlje.gov.rs/>  <https://www.minrzs.gov.rs/sr>  <http://www.mpn.gov.rs/>  <http://www.mpn.gov.rs/>  <http://www.tuzilastvorz.org.rs/sr/>  <https://www.bg.vi.sud.rs/> | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Активност** | | | **Временски оквир** | **Носилац активности** | | **Показатељ резултата** | | | | **Извор провере** | | **Буџет** | |
| **3.1.1.** | Успостављање специјализоване интернет стране, намењене информисању жртава, која садржи свеобухватне и детаљне податке о правима жртава и доступним службама и услугама подршке и помоћи. | | | II квартал 2019. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим | | Успостављена специјализована интернет страна, намењене информисању жртава, која садржи свеобухватне и детаљне податке о правима жртава и доступним службама и услугама подршке и помоћи | | | | <https://www.podrskazrtvama.rs/pomoc-i-podrska/podrska-zrtvama.php> | | Буџет Републике Србије –  редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање | |
| **3.1.2.** | Повезивање специјализоване интернет стране са што већим бројем интернет страна: државних органа, других институција, организација цивилног друштва и медицинских установа. | | | Континуирано, почев од II квартала 2019. године | Министарство правде, Министарство унутрашњих послова, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство здравља, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, организације цивилног друштва | | Специјализована интернет страна посвећена жртвама, повезана са великим бројем интернет страна: државних органа, других институција, организација цивилног друштва и медицинских установа | | | | <https://www.podrskazrtvama.rs/pomoc-i-podrska/podrska-zrtvama.php>  <https://www.mpravde.gov.rs/>  <https://vss.sud.rs/sr>  <http://www.dvt.jt.rs/>  <http://www.rjt.gov.rs/ci/>  <https://www.vk.sud.rs/>  <https://www.pars.rs/sr/>  <https://www.zdravlje.gov.rs/>  <https://www.minrzs.gov.rs/sr>  <http://www.mpn.gov.rs/>  <http://www.tuzilastvorz.org.rs/sr/>  <https://www.bg.vi.sud.rs/> | | Буџет Републике Србије –  редовна средства | |
| **3.1.3.** | Израда, штампање и дистрибуција информативних брошура за жртве. | | | Континуирано, почев од IV квартала 2019. године | Министарство правде, Министарство унутрашњих послова, Високи савет судства, Државно веће тужилаца, Министарство здравља, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | Специјализоване брошуре израђене на више језика, дистрибуиране институцијама полиције, правосуђа, здравствене и социјалне заштите | | | | Извештаји Координационог тела | | Буџет Републике Србије –  редовна средства | |
| **3.1.4.** | Израда Студије изводљивости за оснивање посебног позивног центра за жртве и сведоке кривичних дела. | | | IV квартал 2022. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим | | Израђена Студија изводљивости за оснивање посебног позивног центра за жртве и сведоке кривичних дела | | | | | Извештаји Координационог тела;  Студија изводљивости | Буџет Републике Србије –  редовна средстваПрогр. активност 0010 – Администрација и управљање | |
| Мера 3.2. | | Унапређење знања и вештина представника медија о правима жртава кривичних дела у Републици Србији | | | | | | | | | | | |
| Врста мере | | | | Информативно едукативна | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију мере | Министарство правде | | | Партнери у реализацији | | | ОЕБС- ИПА 2016 Пројектни тим  Координационо тело | | | | |
| Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | | | | | Средства међународне помоћи | | | | | |
| Редовна буџетска средства – Раздео 23 –Министарство правде, Програм 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање | | | | | ИПА 2016 – Подршка жртвама и сведоцима у Републици Србији коју спроводи Мисија ОЕБС у Републици Србији | | | | | |
| Прописи кроз које се мера спроводи | За спровођење ове мере није потребно усвајање или измена посебних прописа | | | | | | | | | | |
| Рок за реализацију | 2022. година | | | | | | | | | | |
| Показатељ излазног резултата: | Квалитет извештавања о темама од значаја за права жртава унапређен. | | | | | | | | | | |
| Полазна вредност: | | | Циљана вредност: | | | | Извор провере: | | | |
| - низак ниво познавања права жртава и служби које пружају подршку;  - низак ниво квалитета извештавања о проблематици;  - изразит сензационалистички приступ теми. | | | - унапређен ниво знања о теми; ж  - подигнут квалитет извештавања; - остварен допринос сензибилисању јавности | | | | Извештаји Координационог тела  Истраживање о медијском извештавању на тему жртава | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Активност** | | | **Временски оквир** | **Носилац активности** | | **Показатељ резултата** | | | | **Извор провере** | **Буџет** | |
| **3.2.1.** | Организација радионица за представнике медија у области права жртава. | | | Континуирано, почев од II квартала 2019. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим | | Континуирано спровођење радионица за представнике медија у области права жртава. | | | | Извештаји Координационог тела | Буџет Републике Србије – редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање и  ОЕБС: 3.200 € у 2019. години | |
| **3.2.2.** | Одржавање консултативних састанака са Регулаторним телом за електронске медије и Саветом за штампу са циљем унапређења контролних механизама у области извештавања о жртвама. | | | Периодично, почев од I квартала 2021. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим, Координационо тело | | Одржани консултативни састанци са Регулаторним телом за електронске медије и Саветом за штампу са циљем унапређења контролних механизама у области извештавања о жртвама. | | | | Извештаји Координационог тела | Буџет Републике Србије – редовна средства | |
| Мера 3.3. | | Подизање свести представника опште популације о правима жртава кривичних дела у Републици Србији | | | | | | | | | | |
| Врста мере | | | | Информативно едукативна | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију мере | Министарство правде | | | Партнери у реализацији | | | ОЕБС- ИПА 2016 Пројектни тим | | | |
| Процењена финансијска средства | Буџет Републике Србије | | | | | Средства међународне помоћи | | | | |
| Редовна буџетска средства – Раздео 23 – Министарство правде, Програм 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа, , Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање | | | | | ИПА 2016 – Подршка жртвама и сведоцима у Републици Србији коју спроводи Мисија ОЕБС у Републици Србији | | | | |
| Прописи кроз које се мера спроводи | Мера се спроводи кроз претходно измењене/донете прописе наведене у мери 1.1. | | | | | | | | | |
| Рок за реализацију | 2022. година | | | | | | | | | |
| Показатељ излазног резултата: | Унапређена информисаност опште популације о правима жртава и сведока у правном систему Републике Србије и доступним механизмима заштите и подршке | | | | | | | | | |
| Полазна вредност: | | | Циљана вредност: | | | | Извор провере: | | |
| низак ниво информисаности и сензибилисаности опште јавности о правима жртава и службама које пружају подршку. | | | унапређен ниво информисаности и сензибилисаности опште јавности о правима жртава и службама које пружају подршку. | | | | извештаји Координационог тела;  истраживање о медијском извештавању на тему жртава  <https://www.podrskazrtvama.rs/pomoc-i-podrska/podrska-zrtvama.php> | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Активност** | **Временски оквир** | **Носилац активности** | **Показатељ резултата** | **Извор провере** | **Буџет** |
| **3.3.1.** | Спровођење интернет кампање о правима жртава са фокусом на друштвеним мрежама. | Континуирано, почев од IV квартала 2020. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим | Интернет кампања о правима жртава континуирано се спроводи са фокусом на друштвеним мрежама. | Извештаји Координационог тела;  <https://www.podrskazrtvama.rs/pomoc-i-podrska/podrska-zrtvama.php> | Буџет Републике Србије – укупно редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |
| **3.3.2.** | Унапређење заступљености информација о правима жртава у јавним и комерцијалним медијима. | Континуирано, почев од IV квартала 2019. године | Министарство правде, ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим | Повећана заступљеност информација о правима жртава у јавним и комерцијалним медијима. | Извештаји Координационог тела  Истраживање о медијском извештавању на тему жртава | Буџет Републике Србије – редовна средства, Прогр. активност 0010 – Администрација и управљање |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Активности чије је спровођење неопходно са циљем континуираног праћења и ефикасне координације процеса унапређења положаја жртава кривичних дела у Републици Србији | | | | | | |
|  | **Мера** | **Временски оквир** | **Носилац мере** | **Показатељ резултата** | **Извор провере** | **Буџет** |
| **4.1.** | Оснивање Координационог тела за подршку жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици Србији. | III квартал 2020. године | Влада Републике Србије на иницијативу Министарства правде | Основано Координационо тело за подршку жртвама и сведоцима. | Одлука о оснивању Координационог тела | Буџет Републике Србије –редовна средства |
| **4.2.** | Координационо тело за подршку жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици Србији састаје се квартално. | Континуирано, почев од III квартала 2020. године | Министарство правде | Координационо тело за подршку жртвама и сведоцима успостављено и редовно се састаје. | Извештаји Координационог тела | Буџет Републике Србије –редовна средства |
| **4.3.** | Координационо тело за подршку жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици Србији прати и анализира мере усмерене на унапређење положаја жртава кривичних дела, усваја извештаје и издаје препоруке за унапређење. | Континуирано, почев од I квартала 2021. године | Министарство правде | Редовно усвајање извештаја и препорука на бази континуираног праћења спровођења планираних мера. | Извештаји Координационог тела;  <https://www.podrskazrtvama.rs/pomoc-i-podrska/podrska-zrtvama.php> | Буџет Републике Србије –редовна средства |
| **4.4.** | Извештаји о спровођењу Стратегије се редовно израђују, разматрају, усвајају и јавно су доступни на интернет странама надлежних институција. | Континуирано, почев од IV квартала 2020. године | Министарство правде, Министарство унутрашњих послова, Високи савет судства, Државно веће тужилаца | Извештаји о спровођењу Стратегије јавно су доступни на интернет странама надлежних институција. | Извештаји Координационог тела;  <https://www.podrskazrtvama.rs/pomoc-i-podrska/podrska-zrtvama.php> | Буџет Републике Србије – редовна средства |
| **4.5.** | Координационо тело организује, на годишњем нивоу, округле столове на тему сагледавања напретка оствареног у претходној години у области заштите и подршке жртава и сведока а у оквиру мера предвиђених Стратегијом и пратећим Акционим планом. | Континуирано, почев од IV квартала 2020. године | Координационо тело, Министарство правде,  ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим | Напредак остварен у претходној години у области заштите и подршке жртава и сведока, а у оквиру мера предвиђених Стратегијом и пратећим Акционим планом, анализира се и дискутује на годишњим округлим столовима у организацији Координационог тела. | Извештаји Координационог тела;  <https://www.podrskazrtvama.rs/pomoc-i-podrska/podrska-zrtvama.php> | Буџет Републике Србије – редовна средства |
| **4.6.** | Координационо тело уз подршку екстерних експерата израђује и усваја процену утицаја спровођења Стратегије и пратећег акционог плана за период 2020-2022. године, са препорукама за израду Акционог плана за период 2023-2025. године. | III квартал 2022. године | Координационо тело, Министарство правде | Израђена и усвојена процену утицаја спровођења Стратегије и пратећег акционог плана за период 2019-2020. године, са препорукама за израду Акционог плана за период 2023-2025. године (*ex post* анализа). | Извештаји Координационог тела;  Процену утицаја спровођења Стратегије и пратећег акционог плана за период 2019-2020. године, са препорукама за израду Акционог плана за период 2023-2025. године.  <https://www.podrskazrtvama.rs/pomoc-i-podrska/podrska-zrtvama.php> | Потребна 2 сениор експерта, по 30 дана – за сада непознато ко ће финансирати – биће познато у 2021. години |
| **4.7.** | Израда и усвајање Акционог плана за спровођење Стратегије за период 2023-2025. године. | IV квартал 2022. године | Министарство правде | Акциони план за спровођење Стратегије за период 2023-2025. године благовремено усвојен и базиран на одредбама Стратегије и резултатима њеног спровођења у прве три године. | Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије за период 2023-2025. године. | Буџет Републике Србије – редовна средства |