На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),

Влада усваја

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2022. ГОДИНЕ, ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ПАМЕТНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2027. ГОДИНЕ

I. УВОД

Влaдa усвојила је Стратегију паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године (у даљем тексту: Стратегија) на седници одржаној 27. фебруара 2020. године. Усвајањем Стратегије, окончан је трогодишњи период израде, који је започет 2017. године од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: МПНТР) и Републичког секретаријата за јавне политике. Уз подршку Обједињеног истраживачког центра (ОИЦ; енгл. JRC) и детаљним праћењем методолошког оквира за израду стратегије, МПНТР и остали партнери темељно су радили на идентификовању потреба свих заинтересованих страна. Као резултат спроведених анализа и консултативног процеса – ЕДП, дефинисанe су приоритетне области, општи циљ, посебни циљеви и пратеће мере Стратегије.

Правилна имплементација мера и самим тим остварења циљева Стратегије зависиће у великој мери од Aкционог плана за период од 2021. до 2022. године, за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године (у даљем тексту: Акциони план) и његове садржине.  Управо из тог разлога, израда Акционог плана један је од кључних приоритета Владе и МПНТР. Непосредно након усвајања Стратегије, кренула је криза која је проузрокована глобалном пандемијом - COVID-19 и она је знатно отежала и успорила процес израде Акционог плана. У светлу новог изазова, представници МПНТР одлучили су да искористе дужи процес израде Акционог плана да унесу све неопходне измене које ће омогућити свим актерима у приоритетним областима да што боље реагују на новонасталу реалност.

Акциони план, као документ јавне политике који је саставни део Стратегије, садржи све мере и активности које су неопходне за постизање општег и посебних циљева Стратегије. Акциони план је сачињен за период од 2021. до 2022. године како би се омогућило да се уз непрекидан дијалог са свим заинтересованим странама и институцијама које имплементирају мере, уради правовремена ревизија циљева и идентификованих мера.  Досадашњим приступом, Република Србија постала је пример добре праксе на Западном Балкану у погледу начина имплементације оквира паметне специјализације и циљ свих актера је да се реалним и свеобухватним Акционом планом настави истим путем.

У наставку документа наративно су представљена следећа поглавља:

- Релевантни догађаји у периоду од доношења Стратегије до завршетка Акционог плана;

- Утицај кризе COVID-19 на даљу имплементацију Стратегије;

- Допринос Стратегије циљевима одрживог развоја;

- Оквир за праћење и вредновање;

- Анализа финансијских ефеката.

Након наративног дела, представљене су следеће табеле:

- Оквир за праћење спровођења мера и остварења циљева 4С на нивоу приоритетних области (Табела 3.);

- Оквир за праћење показатеља резултата на нивоу приоритетних области (Табела 4.);

- Акциони план за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2021. до 2022. године (Табела 5.).

II. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

1. Имплементација и релевантни догађаји у периоду од доношења Стратегије до завршетка Акционог плана

Имајући у виду временски период који је протекао од усвајања Стратегије до финализације Акционог плана, Акциони план садржи  извесна прилагођавања у односу на Пакет мера дефинисан у Стратегији, која су донекле одраз измењене перспективе у погледу развоја области науке и привреде које су у фокусу Стратегије након настанка пандемије, као и догађајима релевантним за испуњење циљева Стратегије који су се десили у међувремену.

Као резултат усаглашавања са препорукама и коментарима на текст Стратегије од стране Oбједињеног истраживачког центра Европске Комисије, Акциони план садржи свеобухватнији сет мера и показатеља, што је подразумевало прилагођавање и унапређивање у односу на мере и показатеље који су садржани у Стратегији. Поред експертске подршке добијене од стране Oбједињеног истраживачког центра Европске комисије, циљеви, мере и показатељи Акционог плана су усаглашени и са релевантним институцијама у Републици Србији одговорним за праћење и контролу реализације Акционог плана.

Структура Акционог плана прати један општи циљ и пет посебних циљева утврђених у Стратегији који су у највећој мери остали непромењени, осим посебног циља 2, који је додатно употпуњен са намером да се укаже на то да ће будући развој привреде бити базиран и на иновацијама, поред претходно наглашених истраживања и развоја и сарадње међу учесницима четвроструког хеликса.

Мера која подразумева измену правилника о вредновању о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача је придодата у оквиру посебног циља 1, с обзиром на то да је закључено да ће спровођење измене правилника у значајној мери допринети изврсности истраживања и усмеравању научних активности на приоритете Стратегије.

Мере у оквиру посебног циља 2 су додатно унапређене кроз реалокацију постојећих мера у оквиру других циљева или кроз дефинисање додатних, у сарадњи са релевантним министарствима задуженим за имплементацију Стратегије. Придодате су нове мере чија ће имплементација допринети већем улагању пословног сектора у И&Р као и интензивнијој употреби јавне истраживачке инфраструктуре од стране приватних субјеката у приоритетним областима. Поред тога, дефинисане су и додатне мере у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: МПШВ), а односе се на инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства (ИПАРД мера 3) и диверсификацију пољопривредних газдинстава и развоја пословања (ИПАРД мера 7).

Мере у оквиру посебних циљева 3 и 4 су додатно унапређене и допуњене. У оквиру циља 3, дефинисане су три нове мере којима се планира израда модела за праксе у привредним друштвима у оквиру програма основних и виших нивоа студија, затим усвајање правилника о поступку пријаве и вредновања техничких решења и дефинисање правног оквира за поступак реализације индустријских доктората. Циљ 4 је поред мере која подразумева анализу административних поступака из угла релевантности за развој приоритетних области Стратегије, допуњен мерама којима се планира оптимизација и дигитализација идентификованих поступака у областима Стратегије и унапређење Регистра административних поступака према потребама крајњих корисника, чиме је сет мера у оквиру овог циља додатно унапређен.

Циљ 5 је допуњен са три мере које ће значајно допринети већој интернационализацији привреде кроз укључивање у регионалне и глобалне ланце вредности. Додатне мере ће се спроводити у сарадњи са Министарством привреде, а подразумевају следеће:  Идентификацију и подстицање извозно оријентисаних сектора индустрије виших фаза прераде; Програм подршке интернационализацији индустријским привредним субјектима и Програм подршке индустријским привредним субјектима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија. Ове мере су садржане и у Акционом плану стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године, што представља важан аспект повезивања и синергије две стратегије. Придодате мере ће значајно допринети реализацији Циља 5.

Показатељи ефеката на нивоу општег циља, затим показатељи исхода на нивоу посебних циљева и показатељи резултата на нивоу мера су знатно унапређени у односу на показатеље дефинисане у Стратегији. Нови показатељи одражавају резултат консултативног процеса који је обављен са консултантима и институцијама које су задужене за реализацију мера. Унапређен сет показатеља дефинисан у Акционом плану ће допринети квалитетном процесу праћења степена постизања општих и посебних циљева Стратегије.

Неколико мера предвиђених Стратегијом су у међувремену спроведене или је започето њихово спровођење.

Мера 2.1: Фонд за иновациону делатност је реализовао у 2020. години и позив за доделу иновационих ваучера. Од укупно 118 одобрених иновациони ваучера, у вредности од 60 милиона динара, 72% одобрених су из приоритетних области одређених Стратегијом паметне специјализације.

Мере 2.3 и 2.6: Јавни позив Фонда за иновациону делатност за Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација расписан у 2020. години био је усклађен са Стратегијом паметне специјализације у Републици Србији. У приручницима за наведене програме дефинисано је да  најмање 50% расположивих средстава за јавни позив буде опредељено за пројекте из приоритетних области, уколико буде доступно довољно квалитетних пројекта. Опредељен буџет за овај јавни позив је ЕУР 5,3 милиона из буџета Републике Србије. Укупан број пријава је био 322, од чега 253 за Програм раног развоја и 69 за Програм суфинансирања иновација. Експертска комисија је након прве фазе евалуације пројеката донела одлуку о ужем избору од укупно 66 пројекта, од чега 46 за Програм раног развоја и 20 за Програм суфинансирања иновација. У децембру 2020. године, сви пројекти који су ушли у ужи избор су представљени директно члановима Експретке комисије. Након представљања пројеката, Експертска комисија је донела одлуку о финансирању и то 21 пројеката у оквиру Програма раног развоја и 14 пројеката у оквиру Програма суфинансирања иновација. Од укупно 35 пројеката, 34 су била из приоритетних области дефинисаних Стратегијом паметне специјализације.

Мера 2.8: У координацији са МПНТР и Фонда за иновациону делатност, USAID је расписао први јавни позив и доделио средства у износу од 4 милиона динара предузећима која ће у сарадњи са ИТ сектором да унапреде своје пословање и дизајн производа и паковања.

Мера 3.2: МПНТР је у 2020. расписало позив, извршило селекцију и одобрило за реализацију 41 пројеката за унапређење и развој курикулума на високошколским установама са фокусом на иновирање постојећих студијских програма који прате потребе тржишта рада, на развој предузетничких вештина студената и унапређење сарадње високошколских установа са привредом и другим заинтересованим актерима у локалној заједници, на повећање употребе информационих технологија у настави и процесу учења и др. Укупан буџет за подршку овим пројектима у 2020 години је износио 13 милиона динара, а за 2021. је опредељено додатних 17 милиона динара.

Мера 3.4: МПШВ, скупа са USAID-ом и UNDP-ем је у 2020. у укупном износу од близу милион динара подржало национално студентско такмичење које има за циљ да подстакне студентску иновативност и креативност у области производње нових прехрамбених производа са додатом вредношћу при чему је додатни фокус на заштити животне средине.  Победник националног такмичења је представљао нашу земљу на европском такмичењу.

Мера 3.5: МПНТР је расписало јавни позив, извршило селекцију и финансијски подржало два нова студијска програма мастер академских студија усмерена ка креативним индустријама, односно повезивању уметности и информационих технологија, у укупном износу од 11 милиона динара. Подржани су пројекти Универзитета уметности у Београду и Математичког факултета Универзитета у Београду „Уметност и дизајн видео игара” и Универзитета у Крагујевцу „Развој компјутерских игара”.

Поред тога, МПНТР је током 2020. расписало јавни конкурс, извршило селекцију и одобрило за финансирање четири студијска програма мастер академских студија из области вештачке интелигенције, односно машинског учења „Вештачка интелигенција и машинско учење” у укупном износу од 12 милиона динара. Подржани су пројекти Универзитета у Новом Саду (Факултет техничких наука и Природно-математички факултет), Универзитета у Нишу (Природно-математички факултет) и Универзитета у Крагујевцу.

2. Допринос Стратегије циљевима одрживог развоја

Паралелно са активностима креирања Стратегије и Акционог плана, МПНТР препознало је важност Глобалног програма Уједињених нација за креирање Мапе пута у области науке, технологије и иновација у циљу достизања Циљева одрживог развоја. Република Србија је једна од 5 држава у свету која учествује у овом пилот програму. Током консултативног процеса са заинтересованим странама, закључено је да све приоритетне области Стратегије имају потенцијал за решавање идентификованих глобалних изазова и допринос циљевима одрживог развоја.

Приоритетна област Стратегије „Храна за будућност” и нарочито њена под-област „Одрживи ланац производње хране” директно доприносе другом Циљу одрживог развоја „Свет без глади”. Специфични  интерни капацитети за допринос овом циљу постоје у машинама за пољопривредну и прехрамбену индустрију као и побољшаним производним процесима и новим прехрамбеним производима. Поред директног доприноса, област „Храна за будућност” утиче на стварање позитивних екстерних ефеката на сиромаштво и неједнакост (циљеви 1 и 10), боље здравље (циљ 3) и истраживања у области одрживог развоја (циљеви 6, 11, 12, 13, 14, 15).

Информационе и комуникационе технологије (ИКТ) имају хоризонтални допринос у развоју индустрије, иновација и инфраструктуре (Циљ 9) и повећању запослености (Циљ 8). Кроз адекватне политике у области образовања, обука и рада, ИКТ доприносе повећању могућности за запошљавање и на тај начин решавају изазове сиромаштва (Циљ 1), неједнакости (Циљ 10) и родне равноправности (Циљ 5). Кроз значајну улогу у развоју медицинских уређаја, е-здравља и дигиталног здравља, ИКТ пружа велике могућности и доприноси општем здрављу и благостању (Циљ 3). Слично томе, ИКТ ствара могућности за развој и доступност обновљиве енергије (Циљ 7) и одрживих градова (Циљ 11), посебно у доменима енергетске ефикасности, паметних мрежа, паметних градова и одрживог и ефикасног транспорта.

Креативне индустрије имају две директне везе са Циљевима одрживог развоја: под-области: „Креативна аудио-визуелна продукција” и „Видео игре и интерактивни медији” имају важан допринос квалитетном образовању (Циљ 4) у домену дигиталног образовања. Под-област „Паметна амбалажа” директно доприноси циљу 12 - Одговорна потрошња и производња. Поред тога, слично ИКТ-у, кроз хоризонтални утицај на дизајн, креативност и предузетништво, може пружити индиректан допринос циљевима 1, 5, 8, 9 и 10.

Област „Машине и производни процеси будућности” има хоризонтални утицај на развој индустрије, иновација и инфраструктуре (Циљ 9) и повећање запослености (Циљ 8). Вертикално, доприноси креирању нових производа и иновација у производним процесима у индустријама које доприносе циљевима 2, 11 и 12.

Енергетски ефикасна и еко-паметна решења директно доприносе достизању циља доступне и обновљиве енергије (циљ 7). Енергетски ефикасна и еко-паметна решења имају индиректни позитиван утицај на већину социјалних и еколошких циљева (циљеви 9, 13 и 15). Кључне развојне технологије имају важну улогу у достизању циљева 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 и 13.

Као резиме ових увида, у Табели 1. је приказан утицај приоритетних области Стратегије на главне изазове одрживог развоја дефинисаних од стране Уједињених нација. У зависности од интензитета доприноса, утицај приоритетних области је дефинисан као директан и индиректан.

Табела 1. Потенцијални допринос приоритетних области Стратегије циљевима одрживог развоја

|  | Информационо-комуникационе технологије | Храна за будућност | Креативне индустрије | Машине и производни процеси будућности | Енергетска ефикасност и еко-паметна решења | Кључне развојне технологије |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦОР 1. Свет без сиромаштва | Индиректан | Индиректан |  |  |  |  |
| ЦОР 2. Свет без глади |  | Директан | Индиректан | Индиректан | Индиректан | Индиректан |
| ЦОР 3. Добро здравље | Директан |  | Индиректан |  | Индиректан | Индиректан |
| ЦОР 4. Квалитетно образовање | Директан |  | Директан |  |  |  |
| ЦОР 5. Родна равноправност | Индиректан |  | Индиректан |  |  |  |
| ЦОР 6. Чиста вода и санитарни услови |  | Индиректан |  | Индиректан |  | Индиректан |
| ЦОР 7. Доступна и обновљива енергија | Директан | Индиректан | Индиректан | Индиректан | Директан | Индиректан |
| ЦОР 8. Достојанствен рад и економски раст | Индиректан | Индиректан | Индиректан | Индиректан | Индиректан | Индиректан |
| ЦОР 9. Индустрија, иновације и инфраструктура | Директан | Индиректан | Индиректан | Директан | Индиректан | Директан |
| ЦОР 10. Смањење неједнакости | Индиректан |  | Индиректан |  |  |  |
| ЦОР 11. Одрживи градови и заједнице | Индиректан |  |  | Индиректан | Индиректан | Индиректан |
| ЦОР 12. Одговорна потрошња и производња |  | Индиректан | Директан |  | Индиректан | Индиректан |
| ЦОР 13. Акција за климу |  | Индиректан | Индиректан | Индиректан | Индиректан | Индиректан |

Извор: European Commision (2019). Pilot methodology for mapping Sustainable Development Goals (SDGs) in the context of Smart Specialization

Strategies, JRC/SVQ/2019/LVP/1645, SIRIS Academic S.L.

3. Утицај кризе COVID-19 на имплементацију Стратегије

2020. година је обележена пандемијом SARS-CoV2 вируса која се у изузетном кратком временском периоду одразила у потпуности на све сегменте друштва. Због тога је било неопходно да се покрену ургентне активности како би се здравствене али и економске последице овог стања ублажиле и каналисале на најбољи могући начин. За све економије укључујући и Републику Србију неопходно је континуирано адресирати изазове како би се на најбољи начин омогућио што бржи опоравак када се за то стекну услови.

У светлу динамике догађаја везаних за пандемију за очекивати је да се током 2021. године, која ће бити обележена масовном вакцинацијом становништва и другим активностима у борби против пандемије, остваре значајни позитивни утицаји на микро и макро економско окружење на локалном и глобалном нивоу. Сва четири ланца хеликса су на врло специфичан начин погођена дешавањима везаним за пандемију па је неопходна комуникација са заинтересованим странама кроз ЕДП радионице како би се, између осталог, анализиро следеће:

а) утицај пандемије на различите сфере економије и друштва

- пословање предузећа;

- нови модели примењени у образовању;

- наука и иновације;

- прилагођавање државног сектора на нове околности;

- функција цивилног сектора

б) пандемија у 2021. години и после

- примена досадашњих искустава укључујући и иновативна решења у циљу смањења губитака, прилагођавања  и квалитетнијег рада у приватном, академском, државном и цивилном сектору

С обзиром на комплексност ситуације у којој се глобално тржишто и човечанство нашло, од изузетне је важности наћи ефикасна решења, укључујући и иновативне приступе, како би учесници четвороструког хеликса могли да одговоре на комплексне изазове који су постављени пред њих. Индустријски сектор, укључујући ИТ сектор, је преко ноћи део својих активности преусмерио ка производима и услугама неопходним у области здравства. Наука се окренула ка потрази и развоју нових метода тестирања, развоју вакцина и лекова. Иновативне компаније се стављају у функцију проналажења решења за горуће проблеме. Анализом брзине и дубине којом је пандемија преузела глобалну економију, и самим тим утицала на економију Републике Србије, треба дати одговоре на очекивану дубину рецесије и брзину и моделе опоравка економије укључујући интервенције креатора политика у годинама које долазе.

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ

Акциони план представља документ јавне политике највишег нивоа детаљности, којим се разрађуje Стратегија, у циљу управљања динамиком спровођења мера јавних политика које доприносе остваривању општег и посебних циљева исте. Правилним праћењем акционог план и његових елемената осигураће се потпуно инклузиван процес који ће осигурати континуирано учешће свих заинтересованих страна.

Акциони план се ревидира по потреби, у складу са резултатима праћења спровођења и резултатима еx-post анализе ефеката јавне политике. Формална обавеза МПНТР која је прописана Законом о планском систему („Службени гласник РС”, број 30/18), подразумева извештавање ка Влади о резултатима спровођења Акционог плана на годишњем нивоу као и финални извештај након истека примене документа јавне политике.

Како би омогућили транспарентан и одржив процес, МПНТР је направило оперативни план који ће имати фокус на одрживом дијалогу кроз наставак ЕДП радионица.  Актери у оквиру ЕДП-а учествоваће у промени или ревизији мера Стратегије које не дају одговарајуће резултате и помоћи ће својом експертизом и искуством из праксе у дефинисању свих будућих мера и циљева у следећој итерацији Акционог плану који ће највероватније бити израђен у току 2023. године. Планирано је да се ЕДП радионице одржавају најмање два пута годишње по свакој приоритетној области, уз простор за повећања годишњег броја радионица. С обзиром да су због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи онемогућени сви већи скупови, МПНТР ће у 2021. години омогућити одржавање ЕДП радионица онлајн.

Како би одржали динамику наведених активности, МПНТР je израдило шематски приказ активности праћења и вредновања (Tабела 2. Временски оквир активности праћења и вредновања) који покрива временски оквир Акционог плана.

Табела 2. Временски оквир активности праћења и вредновања

| Активности | 2021. |  |  |  | 2022. |  |  |  | 2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Састанци радне групе за имплементацију Стратегије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕДП Радионице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извештавање о резултатима спровођења Стратегије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумарни извештај о реализацији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Екстерна евалуација (вредновање) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Као што се може видети у горе наведеној табели, обавезне ЕДП радионице и састанци радне групе за имплементацију Стратегије биће временски усклађене са извештавањем о резултатима спровођења. Разлог ове усклађености је да се омогући свим актерима и широј јавности правовремено стицање увида у све резултате спровођења.

Уз то, важна спона између имплементације, праћења и шире заједнице која учествује у ЕДП-у представљаће радна група за имплементацију Стратегије. Ову групу чиниће представници свих органа који су задужени за имплементацију мера у Стратегији као и чланови новонастале интерне јединице унутар МПНТР формирана од стране SAIGE пројекта,  која је задужена за праћење имплементације Стратегије. Такође, МПНТР уврстиће у рад ове групе и координаторе ЕДП сваке приоритетне области. На овај начин, биће директно осигуран глас свих актера који су учествовали у изради Стратегије и који ће и даље учествовати у свим будућим активностима који су у вези са ЕДП-ом. Планирано је да се састанци радне групе одржавају квартално, уз остављање простора за додатну процену о томе да ли је потребно тај број повећати.

Екстерно вредновање организоваће се након завршетка сваког циклуса Акционог плана, што значи да ће први екстерни извештај о вредновању имплементације Стратегије бити у 2023. години. МПНТР разуме потребу да вредновање буде непристрасно и финансирање екстерних експерата који ће вршити вредновање обезбедиће се преко пројекта Светске банке  „SAIGE”. Као и код извештаја о резултатима спровођења, обавезне ЕДП радионице и састанци радне групе за имплементацију Стратегије биће временски усклађене са екстерном евалуацијом како би сви актери могли да учествују са својим инпутима и како би се додатно осигурала транспарентност целокупног процеса вредновања.

IV. АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКАТА

Акциони план за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2021. до 2022. године  обухвата период од 2021. до 2022. године, а средства су/ће бити обезбеђена из буџета Републике Србије и из донаторских средстава. Активности из акционог плана усаглашене су са активностима донатора (ЕУ, Светска банка, USAID, UNDP), тако да су у његову реализацију укључена и средства донатора.

Кључни актери за спровођење активности у оквиру реализације мера, поред МПНТР, су Фонд за иновациону делатност - ФИД, Фонд за науку Републике Србије – Фонд за науку РС, Центар за промоцију науке - ЦПН, Републички секретаријат за јавне политике - РСЈП, Министарство привреде, Развојна агенција Србије РАС, Министарство културе и информисања, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу - ИТЕ, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - МПШВ, Министарство трговине, туризма и телекомуникација - МТТТ, Привредна комора Србије - ПКС и Министарство финансија.

Појединачне мере и активноси, са процењеним средствима за њихову реализацију, које доприносе остварењу посебних циљева дефинисаних Акционим планом детаљно су представљене табеларно у оквиру самог Акционог плана.

За остварење посебног циља 1: Усмерење научне активности на 4С приоритете, у оквиру Раздела 26 - МПНТР, биће опредељена средства у оквиру следећих апропријација:

- Програм 0007 (Раздео 26) - Средства су опредељена унутар постојећег буџета – редовна издвајања МПНТР, није потребно посебно финансирање, мера се односи на праћење индикатора;

- Програм 0006 (Раздео 26) - Подршка раду Центра за промоцију науке. Средства су опредељена унутар постојећег буџета Центра за промоцију науке;

- Програм ИПА 2019 (Раздео 26) - Финансијски споразум између Европске комисије, у име Европске уније, с једне стране, и Републике Србије, коју заступа Влада, с друге стране, у вези са Акционим ИПА програмом за Републику Србију за 2019. годину. Средства ће бити распоређена Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину;

- Програм 0013 (Раздео 26) - Подршка раду Фонда за науку РС. Средства су опредељена унутар постојећег буџета Фонда за науку.

За остварење посебног циља 2: Подржан развој привреде кроз иновације, истраживање и развој и сарадњу међу учесницима четвроструког хеликса, у оквиру Раздела 26 - МПШВ, у оквиру Раздела 21 - Министарства привреде, у оквиру Раздела 24 - МПШВ, у оквиру Раздела 38 - Републички секретаријат за јавне политике и у оквиру Раздела 29 - Министарства културе и информисања, биће опредељена средства у оквиру следећих апропријација:

- Програм 0005 (Раздео 26) - Подршка раду ФИД. Средства су опредељена унутар постојећег буџета ФИД;

- Програм 4004 (Раздео 26) - ИПА 2018 - Конкурентност, Директни грант ФИД. Средства ће бити опредељена унутар постојећег буџета на 4С приоритете. Пројектована средства везана за програмску активност ИПА 18 односе се на укупна процењена уговорена средства и у вези су са предложеним индикаторима за ову меру;

- Програм 4011 (Раздео 26) - Пројекта Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији - компоненте МПНТР и ФИД. Средства су опредељена и реализација активности је отпочела;

- Програм 4005 (Раздео 24) - ИПАРД мера: Техничка помоћ. Инкорпорација приоритета паметне специјализације у ИПАРД програм за Републику Србију за програмски период од 2022. године. Средства су опредељена унутар постојећег буџета;

- Програм 7047 (Раздео 38) - Пројекат Унапређење конкурентности и запошљавања „C&J” - компоненте МПНТР. Средства су опредељена унутар постојећег буџета;

- (Раздео 29) - Средства су опредељена унутар постојећег буџета;

- (Раздео 21) - Нису потребна средства.

За остварење посебног циља 3: Образовање оријентисано ка иновативности и предузетништву, у оквиру Раздела 26 - МПНТР и у оквиру Раздела 24 - МПШВ биће опредељена средства у оквиру следећих апропријација:

- Програм 0001 (Раздео 24) - Подршка реализацији општег интереса у научној истраживачкој делатности. Нису опредељена средства, мера је информативно-едукативна;

- Програм 0014 (Раздео 26) - Развој високог образовања.;

- Програм  (Раздео 26) - Подршка реализацији мастер студија на универзитетима. Средства су опредељена унутар постојећег буџета;

- Програм 4011 (Раздео 26)  - Пројекта Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији - компонента МПНТР. Средства су опредељена.

За остварење посебног циља 4: Побољшани услови пословања кроз оптимизацију и дигитализацију процедура, у оквиру Раздела 26 - МПНТР, у оквиру Раздела 21 - Министарства привреде, у оквиру Раздела 38 – РСЈП и у оквиру Раздела 3.24 - ИТЕ биће опредељена средства у оквиру следећих апропријација:

- Програм 0001 (Раздео 3.24) - Развој система ИТ и електронске управе. Средства су опредељена унутар постојећег буџета;

- Програм ИПА 2019 - Финансијски споразум између Европске комисије, у име Европске уније, с једне стране, и Републике Србије, коју заступа Влада, с друге стране, у вези са Акционим ИПА програмом за Републику Србију за 2019. годину. Средства ће бити распоређена Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину;

- Програм 7047 (Раздео 38) - Пројекат Унапређење конкурентности и запошљавања „C&J” - компоненте МПНТР. Средства су опредељена унутар постојећег буџета;

- Програм 4011 (Раздео 26) - Пројекта Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији - компонента МПНТР. Средства су опредељена унутар постојећег буџета.

За остварење посебног циља 5: Интернационализација привреде кроз укључивање у регионалне и глобалне ланце вредности у областима 4С, у оквиру Раздела 26 - МПНТР, У оквиру Раздела 17 – Министарства спољних послова и у оквиру Раздела 21 - Министарства привреде, биће опредељена средства у оквиру следећих апропријација:

- Програм 0007 (Раздео 26) - Средства су опредељена унутар постојећег буџета – редовна издвајања МПНТР,није потребно посебно финансирање;

- Програм 1509 (Раздео 21) - Подстицаји развоју конкурентности привреде. Средства ће бити опредељена унутар постојећег буџета;

- Програм 1510- (Раздео 21) Привлачење инвестиција;

- (Раздео 17) - Подршка Културно-информативном центру у Лондону.

Напомена: Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „SAIGE” одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20). Поред тога, Европска комисија, узимајући Светску банку као поузданог партнера, донела је одлуку да своја донаторска средства из IPA 2019 намењена области Конкурентности, имплементира посредством Светске банке у оквиру компоненти које су дефинисане „SAIGE” пројектом.

Табела 3. Оквир за праћење спровођења мера и остварења циљева Стратегије на нивоу приоритетних области

| Приоритетна област: Храна за будућност |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очекивани ефекти: Повећана додата вредност у ланцу производње хране |  |  |  |  |  |
| Показатељ исхода | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години |
| Укупни приходи од продаје производа и услуга у области Храна за будућност (Вредност тржишта) | Мил. ЕУР | Републички завод за статистику - РЗС | 6.241 | 2019. | 6.750 |
| Укупна додата вредност по запосленом у области Храна за будућност | ЕУР | РЗС | 17.352 | 2019. | 18.800 |
| Укупан извоз у области Храна за будућност | Мил. ЕУР | РЗС | 2.932 | 2019. | 3.200 |
| Удео привредних друштава која су приказале улагања у И&Р у укупном броју привредних друштава у области Храна за будућност | % | РЗС | 1,5 | 2019. | 2,5 |
| Број запослених у области Храна за будућност | Број | РЗС | 97.638 | 2019. | 105.000 |
| Удео иновативних привредних друштава у укупном броју привредних друштава у области Храна за будућност | % | РЗС | 59,2 | 2019. | 62 |
| Приоритетна област: Информационо - комуникационе технологије |  |  |  |  |  |
| Очекивани ефекти: Развијено домаће ИКТ тржиште |  |  |  |  |  |
| Показатељ исхода | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години |
| Укупни приходи од продаје производа и услуга у области ИКТ (Вредност тржишта) | Мил. ЕУР | РЗС | 3.890 | 2019. | 4200 |
| Укупна додата вредност по запосленом у области ИКТ | ЕУР | РЗС | 37.662 | 2019. | 40.000 |
| Укупан извоз ИКТ производа и услуга | Мил. ЕУР | РЗС | 841 | 2019. | 950 |
| Удео привредних друштава која су приказале улагања у И&Р у укупном броју компанија у области ИКТ | % | РЗС | 2 | 2019. | 3,5 |
| Број запослених у области ИКТ | Број | РЗС | 52.086 | 2019. | 56.500 |
| Удео иновативних привредних друштава у укупном броју привредних друштава у области ИКТ | % | РЗС | 66,5 | 2019. | 70 |

| Приоритетна област: Креативне индустрије |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очекивани ефекти: Јачање креативних индустрија кроз оријентацију ка заштити интелектуалне својине |  |  |  |  |  |
| Показатељ исхода | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години |
| Укупни приходи од продаје производа и услуга у области креативних индустрија (Вредност тржишта) | Мил. ЕУР | РЗС | 2.155 | 2019. | 2.400 |
| Укупна додата вредност по запосленом у области креативних индустрија | ЕУР | РЗС | 24.610 | 2019. | 27.000 |
| Укупан извоз у области креативних индустрија | Мил. ЕУР | РЗС | 64 | 2019. | 75 |
| Удео привредних друштава која су приказале улагања у И&Р у укупном броју привредних друштава у области креативних индустрија | % | РЗС | 1,7 | 2019. | 3 |
| Број запослених у области креативних индустрија | Број | РЗС | 37.423 | 2019. | 40.000 |
| Удео иновативних привредних друштава у укупном броју привредних друштава у области креативних индустрија | % | РЗС | 63,7 | 2019. | 66 |
| Приоритетна област: Машине и производни процеси будућности |  |  |  |  |  |
| Очекивани ефекти: Оснажени истраживачко-развојни капацитети пословног сектора кроз сарадњу науке и привреде |  |  |  |  |  |
| Показатељ исхода | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години |
| Укупни приходи од продаје производа и услуга у области машина и производних процеса будућности (Вредност тржишта) | Мил. ЕУР | РЗС | 3.808 | 2019. | 4200 |
| Укупна додата вредност по запосленом у области машина и производних процеса будућности | ЕУР | РЗС | 12.819 | 2019. | 15.000 |
| Укупан извоз у области машина и производних процеса будућности | Мил. ЕУР | РЗС | 4.794 | 2019. | 5150 |
| Удео привредних друштава која су приказале улагања у И&Р у укупном броју привредних друштава у области машина и производних процеса будућности | % | РЗС | 3,7 | 2019. | 4,5 |
| Број запослених у области машина и производних процеса будућности | Број | РЗС | 83.342 | 2019. | 87.000 |
| Удео иновативних привредних друштава у укупном броју привредних друштава у области машина и производних процеса будућности | % | РЗС | 68,1 | 2019. | 71 |

Табела 4. Оквир за праћење показатеља резултата на нивоу приоритетних области

| Приоритетна област: Храна за будућност |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатељ резултата | Jединица мере | Извор провере |
| Број предузећа која су се одазвала позивима за финансирање 4С пројеката и кроз друге шеме подршке | Број | МПНТР |
| Број додељених пројеката предузећима | Број | МПНТР |
| Број пројеката додељених научно-истраживачким организацијама | Број | МПНТР |
| Број заједничких пројеката (привреда и академија) | Број | МПНТР |
| Стопа добијања пројеката (Храна за будућност) | % | МПНТР |
| Показатељ инпута (финансијска средства) | Jединица мере | Извор провере |
| Укупна финансијска средства која су уложена у пројекте и шеме | ЕУР | МПНТР |
| Приоритетна област: Информационо и комуникационе технологије |  |  |
| Показатељ резултата | Jединица мере | Извор провере |
| Број предузећа која су се одазвала позивима за финансирање 4С пројеката и кроз друге шеме подршке | Број | МПНТР |
| Број додељених пројеката предузећима | Број | МПНТР |
| Број пројеката додељених научно-истраживачким организацијама | Број | МПНТР |
| Број заједничких пројеката (привреда и академија) | Број | МПНТР |
| Стопа добијања пројеката (ИКТ) | % | МПНТР |
| Показатељ инпута (финансијска средства) | Jединица мере | Извор провере |
| Укупна финансијска средства која су уложена у пројекте и шеме | ЕУР | МПНТР |
| Приоритетна област: Креативна индустрија |  |  |
| Показатељ резултата | Jединица мере | Извор провере |
| Број предузећа која су се одазвала позивима за финансирање 4С пројеката и кроз друге шеме подршке | Број | МПНТР |
| Број додељених пројеката предузећима | Број | МПНТР |
| Број пројеката додељених научно-истраживачким организацијама | Број | МПНТР |
| Број заједничких пројеката (привреда и академија) | Број | МПНТР |
| Стопа добијања пројеката (Креативне индустрије) | % | МПНТР |
| Показатељ инпута (финансијска средства) | Jединица мерe | Извор провере |
| Укупна финансијска средства која су уложена у пројекте и шеме | ЕУР | МПНТР |
| Приоритетна област: Машине и производни процеси будућности |  |  |
| Показатељ резултата | Jединица мере | Извор провере |
| Број предузећа која су се одазвала позивима за финансирање 4С пројеката и кроз друге шеме подршке | Број | МПНТР |
| Број додељених пројеката предузећима | Број | МПНТР |
| Број пројеката додељених научно-истраживачким организацијама | Број | МПНТР |
| Број заједничких пројеката (привреда и академија) | Број | МПНТР |
| Стопа добијања пројеката (Машине и производни процеси будућности) | % | МПНТР |
| Показатељ инпута (финансијска средства) | Jединица мере | Извор провере |
| Укупна финансијска средства која су уложена у пројекте и шеме | ЕУР | МПНТР |

Табела 5. Акциони план за период од 2021. до 2022. године,

за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године

| Документ ЈП: | Акциони план за период од 2021. до 2022. године, за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акциони план: | Акциони план за период од 2021. до 2022. године, за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године |  |  |  |  |  |  |
| Координација и извештавање | МПНТР |  |  |  |  |  |  |
| Кровни документ ЈП: | / |  |  |  |  |  |  |
| Општи циљ: Усмерен развој Републике Србије ка високо конкурентној привреди кроз истраживање, развој, иновације и предузетничке иницијативе у областима 4С |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) |  | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Последња година важења АП |
| Улагање у истраживање и развој у процентима БДП-а |  | % | РЗС | 0,89 | 2019. | 1,1 | 2022. |
| Додата вредност по запосленом |  | ЕУР | РЗС | 15.540 | 2018. | 17.000 | 2022. |
| Запосленост у средње и високотехнолошким индустријама као проценат укупне запослености |  | % | Еуростат | 5 | 2019. | 5,5 | 2022. |
| Запосленост у услужним делатностима заснованим на знању као проценат укупне запослености |  | % | Еуростат | 27,4 | 2019. | 28,5 | 2022. |
| Учешће високотехнолошког извоза у укупном извозу |  | % | Еуростат | 1,9 | 2018. | 2,2 | 2022. |
| Улагања пословног сектора у И&Р у процентима БДП-а |  | % | РЗС | 0,35 | 2019. | 0,45 | 2022. |
| Индекс културе предузетништва |  | Број | GCI | 47.4 | 2019. | 48.5 | 2022. |

| Посебни циљ 1: Усмерене научне активности на 4С приоритете |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПНТР |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години |
| Удео научно истраживачких радова у 4С областима у укупном броју научно истраживачких радова на годишњем нивоу | % | МПНТР | 26,5 | 2019. | 30 |
| Удео цитата у укупним светским цитатима на годишњем нивоу | % | Web of Science | 0,202 | 2019. | 0,23 |
| Удео цитата у укупном броју светских цитата на годишњем нивоу у областима 4С | % | Web of Science | 0,24 | 2019. | 0,28 |
| Укупан број цитата на годишњем нивоу истраживача у Републици Србији | Број | Web of Science | 215.504 | 2019. | 250.000 |
| Укупан број цитата на годишњем нивоу у областима 4С | Број | Web of Science | 36.080 | 2019. | 45.000 |
| Укупан број међународних пројеката на којима су учествовали домаћи истраживачи (збирно: H2020 + HEU) | Број | МПНТР | 67 | 2019. | 145 |
| Укупан број међународних пројеката на којима су учествовали домаћи истраживачи (COST) | Број | МПНТР | 37 | 2019. | 114 |
| Укупан број међународних пројеката на којима су учествовали домаћи истраживачи (EUREKA) | Број | МПНТР | 9 | 2019. | 29 |
| Удео средстава из иностранства за И&Р у укупном финансирању И&Р | % | РЗС | 21,6 | 2019. | 25 |
| Удео објављених радова са страним ко-ауторима у укупном броју објављених радова на годишњем нивоу у областима 4С | % | Web of Science | 44.7 | 2019. | 50 |

| Мера 1.1: Компетитивни позиви усмерени ка областима 4С у оквиру програма „Развој” |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Фонд за науку, МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2024 |  |  |  | Тип мере: Подстицајна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број подржаних пројеката (годишње) | Број | Фонд за науку | 0 |  | 2021. | 0 | 60 |
| Број укључених истраживача (годишње) | Број | Фонд за науку | 0 |  | 2021. | 0 | 800 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021 | У години 2022 |
| Пројекта Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији, укључујући МПНТР ИПА 2019 | 0201 – 4011 | - | 240.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 1.1.1. Израда критеријума позива према налазима стратегије паметне специјализације | Фонд за науку | Пројекат Светске Светска банка | III квартал 2021. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201 – 4011 | - | - |
| 1.1.2. Консултације са заинтересованим странама у оквиру ЕДП | МПНТР | Светска банка | III квартал 2021. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201 – 4011 | - | - |
| 1.1.3. Расписивање позива и селекција пријављених пројеката | Фонд за науку | Пројекат Светске банке „SAIGE” | IV квартал 2021, I квартал 2022. | Пројекат Светске банке „SAIGE”, ИПА 2019 | 0201 – 4011 | 0 | 240,000 |
| 1.1.4. Евалуација позива | Фонд за науку | Пројекат Светске банке „SAIGE” | II и III квартал 2022. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201 – 4011 | - | - |

| Мера 1.2: Програм за развој пројеката у области вештачке интелигенције |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Фонд за науку, МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2020-2021 |  |  |  | Тип мере: Подстицајна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број подржаних основних истраживачких пројеката (годишње) | Број | Фонд за науку | 6 |  | 2020. | 6 | 6 |
| Број подржаних примењених истраживачких пројеката (годишње) | Број | Фонд за науку | 6 |  | 2020. | 6 | 6 |
| Број укључених истраживача (годишње) | Број | Фонд за науку | 119 |  | 2020. | 119 | 119 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021 | У години 2022 |
| Буџет РС – МПНТР | 0201 – 0013 | 116.400 | 62.400 |
| Пројекта Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији | 0201 – 4011 | - |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 1.2.1. Израда критеријума позива | Фонд за науку |  | II квартал 2022. | Буџет РС | 0201 – 0013 | - | - |
| 1.2.2. Расписивање позива и селекција пријављених пројеката | Фонд за науку |  | III квартал 2022. | Буџет РС | 0201 – 0013 | 116.400 | 62.400 |
| 1.2.3. Евалуација позива | Фонд за науку | Светска банка | IV квартал 2022. | Пројекат Светске банке “SAIGE” | 0201 – 4011 | - | - |

| Мера 1.3: Усвајање прописа којим ће се регулисати висина институционалног финансирања за НИО на начин да се подстиче релевантност и изврсност у областима 4С |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2021-2022 |  |  |  | Тип мере: Регулаторна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | Програм о институционалном финансирању института |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Усвојен документ који ће регулисати доделу институционалног финансирања за НИО | 0 – Не 1 – Да | МПНТР | 0 |  | 2020 | 1 | - |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Буџет РС - МПНТР редовна издвајања | 0201 - 0007 | 0 | 0 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 1.3.1 Припрема Програма о институционалном финансирању института | МПНТР |  | II квартал 2021. | Буџет РС | 0201 - 0007 | - | - |

| Мера 1.4: Програм за подршку експерименталним и иновативним пројектима који спајају уметност и науку/технологију |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Центар за промоцију науке (МПНТР) |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2020-2022 |  |  |  | Тип мере: Подстицајна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број пројеката (годишње) | Број | ЦПН | 3 |  | 2020. | 3 | 4 |
| Број укључених истраживача (годишње) | Број | ЦПН | 15 |  | 2020. | 18 | 24 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Буџет Републике Србије: ЦПН | 0201 – 0006 | 1.800 | 2.400 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 1.4.1 Расписивање Програма за подршку експерименталним и иновативним пројектима који спајају уметност и науку/технологију | ЦПН |  | II квартал 2021. | Буџет РС | 0201 - 0006 | 1.800 | 2.400 |

| Мера 1.5: Измене правилника о вредновању о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2021 |  |  |  | Тип мере: Регулаторна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | Правилник о стицању истраживачких и научних звања („Службени гласник РС” бр. 159/20) |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Усвојен измењен правилник о вредновању о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача | 0 – Не 1 – Да | МПНТР | 0 |  | 2020. | 1 | - |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Буџет РС: МПНТР редовна издвајања | 0201 – 0007 | 0 | 0 |
| Пројекта Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији | 0201 – 4011 | - | - |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 1.5.1. Анализа нацрта правилника у односу на циљеве стратегије паметне специјализације | МПНТР |  | IV квартал 2021. | Буџет РС | 0201 - 0007 | - | - |
| 1.5.2. Консултације са заинтересованим странама у оквиру ЕДП | МПНТР | Светска банка | IV квартал 2021. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201 – 4011 | - | - |
| 1.5.3. Усвајање правилника | МПНТР |  | IV квартал 2021. | Буџет РС | 0201 - 0007 | - | - |

| Мера 1.6: Програм подршке истраживачкој инфраструктури (Програм инфраструктура) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПНТР, Фонд за науку |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2021-2022 |  |  |  | Тип мере: Подстицајна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број подржаних пројеката (Укупно) | Број | Фонд за науку | 0 |  | 2020. | 60 | / |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Пројекта Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији | 0201 – 4011 | - | - |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 1.6.1. Израда критеријума позива према налазима стратегије паметне специјализације | Фонд за науку РС | Пројекат Светске банке „SAIGE” | II квартал 2021. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201 – 4011 | - | - |
| 1.6.2. Консултације са заинтересованим странама у оквиру ЕДП | МПНТР | Пројекат Светске банке „SAIGE” | II квартал 2021. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201 – 4011 | - | - |
| 1.6.3. Расписивање и имплементација позива | Фонд за науку | Пројекат Светске банке „SAIGE” | II квартал 2021. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201 – 4011 | - | - |
| 1.6.4. Евалуација позива | Фонд за науку | Пројекат Светске банке „SAIGE” | IV III квартал 2021. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201 – 4011 | - | - |

| Посебни циљ 2: Подржан развој привреде кроз иновације, истраживање и развој и сарадњу међу учесницима четвроструког хеликса |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПНТР |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години |
| Индекс сарадње између актера четвороструког хеликса | Број | GCI | 3.6 | 2019. | 3.75 |
| Број развијених иновативних производа или услуга насталих као резултат подржаних пројеката | Број | ФИД | 196 | 2019. | 435 |
| Укупан број трансфера технологије као исход програма доказа концепта | Број | ФИД | 0 | 2019. | 7 |
| Стопа преживљавања подржаних стартапова након 2 године | % | ФИД | 83 | 2019. | 85 |
| Просечна годишња стопа раста финансираних стартапова | % | ФИД | 20 | 2019. | 25 |
| Укупан број ново генерисаних јавно-приватних партнерстава који су настали кроз 4С шеме финансирања | Број | ФИД | 0 | 2019. | 10 |
| Број новооснованих стартапова кроз позиве Фонд за иновациону делатност - ФИД | Број | ФИД | 68 | 2019. | 100 |

| Мера 2.1: Програм иновационих ваучера у областима 4С |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Фонд за иновациону делатност, МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2020-2022 |  |  |  | Тип мере: Подстицајна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број ново додељених иновационих ваучера у току године | Број | ФИД | 118 |  | 2020. | 354 | 554 |
| Однос финансирања 4С / укупно финансирање | % | ФИД | 72 |  | 2020. | 73 | 73 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Буџет РС – МПНТР | 0201 – 0005 | 120.000 | 120.000 |
| Пројекта Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији | 0201 – 4011 | - | - |
| Пројекат Светске банке Унапређење конкурентности и запошљавања „C&J” | 0610-7047 |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.1.1. Израда критеријума позива према налазима стратегије паметне специјализације | ФИД | Светска банка | II квартал 2021. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201-4011 | - | - |
| 2.1.2. Консултације са заинтересованим странама у оквиру ЕДП | МПНТР | Светска банка | III квартал 2021. | Пројекат Светске банке “SAIGE” Пројекат светске банке „C&J” | 0201-4011 0610-7047 |  | - |
| 2.1.3. Расписивање и имплементација позива | ФИД |  | III квартал 2021. | Буџет РС | 0201-0005 | 120.000 | 120.000 |
| 2.1.4. Евалуација позива | ФИД | Светска банка | IV квартал 2022. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201- 4011 | - | - |

| Мера 2.2: Програм Фонда за иновациону делатност који суфинансира сарадњу науке и привреде у областима 4С (Програм сарадње науке и привреде) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Фонд за иновациону делатност, МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2021-2022 |  |  |  |  |  | Тип мере: Подстицајна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере |  | Извор провере | Почетна вредност |  |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години |  | Циљана вредност у 2022. години |
| Број подржаних конзорцијума | Број |  | ФИД | 0 |  |  | 2020. | 20 |  | 40 |
| Однос финансирања 4С / укупно финансирање | % |  | ФИД | 0 |  |  | 2020. | 50 |  | 55 |
| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У години 2021. |  |  |  | У години 2022. |  |
| Буџет РС |  | 0201 – 0005 |  |  | 290.000 |  |  |  | 290.000 |  |
| МПНТР ИПА 2018 |  | 0201 – 4004 |  |  | 82.084 |  |  |  | 175.000 |  |
| Пројекта Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији |  | 0201 – 4011 |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Пројекат Светске банке Унапређење конкурентности и запошљавања „C&J” |  | 0610 - 7047 |  |  | - |  |  |  | - |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.2.1. Израда критеријума позива према налазима стратегије паметне специјализације | ФИД | Светска банка | II квартал 2021. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201-4011 | - | - |
| 2.2.2. Консултације са заинтересованим странама у оквиру ЕДП | МПНТР | Светска банка | III квартал 2021. | Пројекат Светске банке „SAIGE” Пројекат светске банке „C&J” | 0201- 4011 0610-7047 |  | - |
| 2.2.3. Расписивање и имплементација позива | ФИД |  | III квартал 2021. | Буџет РС ЕУ ИПА | 0201 – 0005 0201 – 4004 | 290.000 82.084 | 290.000 175.000 |
| 2.2.4. Евалуација позива | ФИД | Светска банка | IV квартал 2022. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201 – 4011 |  |  |

| Мера 2.3: Програм Фонда за иновациону делатност који суфинансира развојне иновативне пројекте предузећа у области 4С (Програм суфинансирања иновација) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Фонд за иновациону делатност, МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2020-2022 |  |  |  | Тип мере: Подстицајна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број подржаних пројеката | Број | ФИД | 14 |  | 2020. | 29 | 54 |
| Однос финансирања 4С / укупно финансирање | % | ФИД | 50 |  | 2020. | 55 | 55 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Буџет РС | 0201 – 0005 | - | 290.000 |
| ИПА 2018 | 0201 – 4004 | 82.083 | 175.000 |
| Пројекта Светске банке “SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији | 0201 – 4011 | - | - |
| Пројекат Светске банке Унапређење конкурентности и запошљавања “C&J” | 0610 - 7047 | - | - |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.3.1. Израда критеријума позива према налазима стратегије паметне специјализације | ФИД | Светска банка | II квартал 2021. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201- 4011 | - | - |
| 2.3.2. Консултације са заинтересованим странама у оквиру ЕДП | МПНТР | Светска банка | III квартал 2021. | Пројекат Светске банке „SAIGE” Пројекат светске банке „C&J” | 0201- 4011 0610- 7047 |  | - |
| 2.3.3. Расписивање и имплементација позива | ФИД |  | III квартал 2021. | Буџет РС ЕУ ИПА | 0201 – 0005 0201 – 4004 | - 82.083 | 290.000 175.000 |
| 2.3.4. Евалуација позива | ФИД | Светска банка | IV квартал 2022. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201- 4011 | - | - |

| Мера 2.4: Акцелератор у Фонду за иновациону делатност, потпрограм намењен стартапима у областима 4С |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Фонд за иновациону делатност, МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2021-2022 |  |  |  | Тип мере: Подстицајна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Однос финансирања 4С / укупно финансирање | % | ФИД | 0 |  | 2020. | 50 | 50 |
| Број подржаних предузећа | Број | ФИД | 0 |  | 2020 | 10 | 25 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Буџет РС | 0201 - 0005 | 40.000 | 60.000 |
| Пројекта Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији | 0201 – 4011 | - | - |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.4.1. Израда критеријума позива према налазима стратегије паметне специјализације | ФИД | Светска банка | II квартал 2021. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201- 4011 | - | - |
| 2.4.2. Консултације са заинтересованим странама у оквиру ЕДП | МПНТР | Светска банка | III квартал 2021. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201- 4011 | - | - |
| 2.4.3. Расписивање и имплементација позива | ФИД | - | III квартал 2021. | Буџет РС | 0201 - 0005 | 40.000 | 60.000 |
| 2.4.4. Евалуација позива | ФИД | Светска банка | IV квартал 2022. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201- 4011 | - | - |

| Мера 2.5: Доказ концепта, програм за истраживаче из научноистраживачких организација |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Фонд за иновациону делатност, МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2020-2022 |  |  |  | Тип мере: Подстицајна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број одобрених пројеката (годишње) | Број | ФИД | 93 |  | 2020. | 93 | 93 |
| Број укључених истраживача (годишње) | Број | ФИД | 413 |  | 2020. | 413 | 413 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Буџет РС | 0201 – 0005 | 153.000 | - |
| Пројекта Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији | 0201 – 4011 | - | - |
| Пројекат Светске банке Унапређење конкурентности и запошљавања „C&J” | 0610 - 7047 | - | - |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.5.1. Израда критеријума позива према налазима стратегије паметне специјализације | ФИД | Светска банка | II квартал 2021. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201- 4011 | - | - |
| 2.5.2. Консултације са заинтересованим странама у оквиру ЕДП | МПНТР | Светска банка | III квартал 2021. | Пројекат Светске банке „SAIGE” Пројекат Светске банке „C&J” | 0201- 4011 0610- 7047 |  | - |
| 2.5.3. Расписивање и имплементација позива | ФИД | - | III квартал 2021. | Буџет РС | 0201- 0005 | 153.000 | - |
| 2.5.4. Евалуација позива | ФИД | Светска банка | IV квартал 2022. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201- 4011 | - | - |

| Мера 2.6: Програм раног развоја |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Фонд за иновациону делатност, МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2020-2022 |  |  |  |  | Тип мере: Подстицајна |  |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере |  | Извор провере | Почетна вредност |  |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години |  | Циљана вредност у 2022. години |  |
| Однос финансирања 4С / укупно финансирање | % |  | ФИД | 50 |  |  | 2020. | 60 |  | 60 |  |
| Број подржаних стартапа | Број |  | ФИД | 21 |  |  | 2020. | 91 |  | 161 |  |
| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | У години 2021. |  |  | У години 2022. |  |  |
| Буџет РС – МПНТР |  | 0201 - 0005 |  |  |  | 192.000 |  |  | 192.000 |  |  |
| МПНТР ИПА 2018 |  | 0201 - 4004 |  |  |  | 82.083 |  |  | 175.000 |  |  |
| Пројекта Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији |  | 0201 – 4011 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Пројекат Светске банке Унапређење конкурентности и запошљавања „C&J” |  | 0610 - 7047 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.6.1. Израда критеријума позива према налазима стратегије паметне специјализације | ФИД | Светска банка | II квартал 2021. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201-4011 | - | - |
| 2.6.2. Консултације са заинтересованим странама у оквиру ЕДП | МПНТР | Светска банка | III квартал 2021. | Пројекат Светске банке „SAIGE” Пројекат Светске банке „C&J” | 0201- 4011 0610-7047 |  | - |
| 2.6.3. Расписивање и имплементација позива | ФИД |  | III квартал 2021. | Буџет РС | 0201- 0005 0201- 4004 | 192.000 82.083 | 192.000 175.000 |
| 2.6.4. Евалуација позива | ФИД | Светска банка | IV квартал 2022. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201- 4011 | - | - |

| Мера 2.7: Подстицаји за истраживање и развој у оквиру пољопривредне и прехрамбене индустрије |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПШВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2021-2022 |  |  |  | Тип мере: Подстицајна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | Правилник о подстицајима за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 76/20) |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број потписаних уговора (годишње) | Број | МПШВ | 21 |  | 2020. | 30 | 30 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Буџет РС – МПШВ | 0103 - 0002 | 180.000 | 180.000 |
| Буџет РС – МПШВ редовна издвајања/плате запослених | 0 | - | - |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.7.1. Израда критеријума позива према налазима стратегије паметне специјализације | МПШВ | МПНТР | II квартал 2021. | Буџет РС |  | - | - |
| 2.7.2. Измена Правилника о подстицајима за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју | МПШВ | МПНТР | II квартал 2021. | Буџет РС |  | - | - |
| 2.7.3. Консултације са заинтересованим странама у оквиру ЕДП | МПНТР | МПШВ | III квартал 2021. | Буџет РС |  | - | - |
| 2.7.4. Расписивање и имплементација позива | МПШВ | МПНТР | III квартал 2021. | Буџет РС | 0103-0002 | 180.000 | 180.000 |
| 2.7.5. Евалуација позива | МПШВ | МПНТР | IV квартал 2022. | Буџет РС |  | - | - |

| Мера 2.8: Пилот пројекат повезивања брзорастућих привредних друштава у прехрамбеној индустрији са секторима креативних индустрија и ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2021-2022 |  |  |  | Тип мере: Подстицајна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број подржаних привредних друштава (годишње) | Број | МПНТР | 2 |  | 2020. | 2 | / |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| USAID – донаторска средства | / | 4.680 | - |
| Пројекта Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији | 0201 – 4011 | - | - |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. |  | 2022. |
| 2.8.1. Евалуација пилот позива и предлог критеријума за нови позив | МПНТР | Светска банка, USAID, ФИД | II квартал 2021. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201-4011 | - |  | - |
| 2.8.2. Расписивање новог позива са унапређеним критеријумима | МПНТР | USAID, ФИД | II квартал 2021. | USAID | - | 4.680 | - |  |
| 2.8.3. Евалуација позива и предлог за укључивање у програме МПНТР кроз нови позив ФИД | МПНТР | Светска банка, USAID, ФИД | IV квартал 2022 . | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201-4011 | - | - |  |

| Мера 2.9: Компетитиван позив којим се додатно стимулишу истраживачки уговори у областима 4С између НИО и корисника истраживања (Програм иновације) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Фонд за науку, МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2021-2022 |  |  |  |  |  | Тип мере: Подстицајна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере |  | Извор провере | Почетна вредност |  |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години |  | Циљана вредност у 2022. години |
| Број истражичких уговора | Број |  | Фонд за науку | 0 |  |  | 2020. | 30 |  | 30 |
| Број истраживача | Број |  | Фонд за науку | 0 |  |  | 2020. | 350 |  | 350 |
| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У години 2021. |  |  |  | У години 2022. |  |
| Пројекта Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији |  | 0201 – 4011 |  |  | - |  |  |  | - |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.9.1. Израда критеријума позива према налазима стратегије паметне специјализације | Фонд за науку | Светска банка | 2022 | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201-4011 | - | - |
| 2.9.2. Консултације са заинтересованим странама у оквиру ЕДП | МПНТР | Светска банка | 2022. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201-4011 | - | - |

| Мера 2.10: Развој система јавних набавки усмерен ка набавкама за иновативна решења са пилотирањем у 4С (Пилот) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: РСЈП, МПТНР, ФИД |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022 |  |  |  | Тип мере: Подстицајна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број спроведених пилот јавних набавки | Број | МПНТР | 0 |  | 2020. | 0 | 1 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Буџет РС - МПНТР редовна издвајања | 0201 - 0007 | 0 | 0 |
| Пројекта Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији | 0201 - 4011 | - | - |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.10.1. Формирање радне групе за имплементацију иновативних јавних набавки | МПНТР | РСЈП, Управа за јавне набавке, Министарство финансија, ФИД | IV квартал 2021. | Буџет РС | 0201 - 0007 | - | - |
| 2.10.2. Дефинисање критеријума позива | МПНТР | РСЈП, Управа за јавне набавке, Министарство финансија, ФИД | III квартал 2022. | Буџет РС | 0201 - 0007 | - | - |
| 2.10.3. Идентификовање одговарајућег пилот пројекта | МПНТР | РСЈП, Управа за јавне набавке, Министарство финансија, ФИД | III квартал 2022. | Буџет РС | 0201 - 0007 | - | - |
| 2.10.4. Имплементација позива | МПНТР | РСЈП, Управа за јавне набавке, Министарство финансија, ФИД | IV квартал 2022. | Буџет РС | 0201 - 0007 | - | - |
| 2.10.5. Евалуација позива | МПНТР | Светска банка ФИД | IV квартал 2023. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201 – 4011 | - | - |

| Мера 2.11: Креативни хаб – Ложионица |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство културе и информисања |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2021-2022 |  |  |  | Тип мере: Подстицајна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Израђено архитектонско решење | 0 – Не 1 - Да | Министарство културе и информисања | 0 |  | 2020 | 0 | 1 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Кредит ЦЕБ (у складу са уговором о кредиту) |  | 17.550 | 819.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.11.1. Формирање пројектног тима канцеларије за јавна улагања | Министарство културе и информисања/Канцеларија за јавна улагања | Кабинет председника Владе, Канцеларија Србија Ствара | 2021. | Развојна банка Савета Европе |  | - | - |
| 2.11.2. Израда архитектонског решења и почетак радова | Министарство културе и информисања | Кабинет председника Владе, Канцеларија Србија Ствара | 2021-2022. | Развојна банка Савета Европе |  | 17.550 | 819.000 |
| 2.11.3. Израда прогамске стратегије и годишњег програма | Министарство културе и информисања | Кабинет председника Владе, Канцеларија Србија Ствара | 2021. | Развојна банка Савета Европе |  | - | - |
| 2.11.4. Почетак имплементације | Министарство културе и информисања | Кабинет председника Владе, Канцеларија Србија Ствара | 2022. | Развојна банка Савета Европе |  | - | - |

| Мера 2.12: Јавно доступна база/мапа истраживачке инфраструктуре и у оквиру ње врсте истраживања која су потребна привреди, а која су релевантна за 4С, а која се могу радити у Републици Србији |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПТНР |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2021-2022. |  |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| База научне инфраструктуре јавно доступна и функционална | 0 – Не 1 - Да | МПТНР | 0 |  | 2020. | 1 | 1 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Буџет РС – МПНТР редовна издвајања | 0201 - 0007 | 0 | 0 |
| Пројекта Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији | 0201 – 4011 | - | - |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.12.1. Ажурирање мапе истраживачке инфраструктуре из 2018. године | МПТНР | Светска банка | IV квартал 2021. | Пројекат Светске банке „SAIGE” Буџет РС | 0201-4011 0201-0007 | - - | - - |
| 2.12.2. Израда дигитализоване јавно доступне базе истраживачке инфраструктуре у областима 4С | МПТНР | Светска банка | IV квартал 2021. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201 – 4011 | - | - |

| Мера 2.13: Успостављање оквира и имплементација активности за унапређење дијалога између актера четвороструког хеликса |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: РСЈП |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2020-2022. |  |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број одржаних ЕДП радионица (годишње) | Број | МПНТР | 1 |  | 2020. | 4 | 5 |
| Број нових организација укључених у ЕДП радионице (годишње) | Број | МПНТР | 0 |  | 2020. | 25 | 30 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Пројекта Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији | 0601-7047 | - 5.500 | - |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.13.1. Дефинисање плана ЕDP радионица | РСЈП | Светска банка „SAIGE”, Пројекат светске банке „C&J” | II квартал 2021. | Пројекат Светске банке „SAIGE”, Пројекат светске банке „C&J” | 0201-4011 0610-7047 | 2 500 | - |
| 2.13.2. Кампања и позив за укључивање нових заинтерсованих страна у ЕДП | РСЈП | Светска банка | II квартал 2021. | Пројекат Светске банке „SAIGE”, Пројекат светске банке „C&J” | 0201-4011 0610- 7047 | 500 | - |
| 2.13.3. Имплементација ЕДП радионица | РСЈП | Светска банка | IV квартал 2021. | Пројекат Светске банке „SAIGE”, Пројекат светске банке „C&J” | 0201- 4011 0610-7047 | - 2500 | - - |

| Мера 2.14: Популаризација и повећана употреба ново имплементираних пакета пореских олакшица за И&Р |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2021-2022. |  |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | Примене одредбе члана 124. Закона о науци и истраживањима |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број корисника пореских олакшица – физичка лица | Број | ПУРС | 25.000 |  | 2020. | 27.000 | 30.000 |
| Број корисника пореских олакшица – правна лица | Број | ПУРС | 11.000 |  | 2020. | 11.500 | 12.000 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Буџет РС - МП редовна издвајања |  | 0 | 0 |
| Пројекат Светске банке Унапређење конкурентности и запошљавања „C&J” | 0610 - 7047 |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.14.1. Представљање пакета пореских олакшица на ЕДП радионицама | МПНТР | Светска банка |  | Пројекат Светске банке „C&J” | 0610-7047 |  |  |
| 2.14.2. Промоција брошуре Водич кроз мере подршке иновативној привреди | Привредна комора Србије | МП, ФИД, Завод за интелектуалну својину, Научно-технолошки паркови Београд, Ниш, Чачак и Нови Сад, Јединица за имплементацију стратешких пројеката, Кабинет председника Владе |  |  |  |  |  |
| 2.14.3. Ажурирање и промоција Портала предузетништва | МП | Јединица за имплементацију стратешких пројеката, Кабинет председника Владе |  | Буџет РС |  | - | - |
| 2.14.4. Онлајн chatbot на тему коришћења подстицаја | Јединица за имплементацију стратешких пројеката, Кабинет председника Владе |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.5 Рекламна кампања за промоцију подстицаја | Јединица за имплементацију стратешких пројеката, Кабинет председника Владе |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.6 Стручне радионице са релевантним циљним групама | Јединица за имплементацију стратешких пројеката, Кабинет председника Владе |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.7 Израда Упутстава за коришћење подстицаја | Јединица за имплементацију стратешких пројеката, Кабинет председника Владе |  |  |  |  |  |  |

| Мера 2.15: Анализа потреба и могућности за употребу јавне научне инфраструктуре од стране приватних субјеката у областима 4С |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2021-2022. |  |  |  | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Анализа јавно објављена | 0 – Не 1– Да | МПНТР | 0 |  | 2020. | 0 | 1 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Пројекта Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији | 0201 – 4011 | - | - |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.15.1. Израда анализе потреба и могућности за употребу јавне научне инфраструктуре у областима 4С | МПНТР | Светска банка UNDP | II квартал 2022. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201 – 4011 | - | - |
| 2.15.2. Представљање анализе на ЕДП радионицама | МПНТР | Светска банка UNDP | III квартал 2022. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201 – 4011 | - | - |
| 2.15.3. Израда плана за пилот програм коришћења јавне научне инфраструктуре од стране приватног сектора у једној од приоритетних области | МПНТР | Светска банка UNDP | IV квартал 2022. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201 – 4011 | - | - |

| Мера 2.16: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (ИПАРД мера 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПШВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2021-2022. |  |  |  | Тип мере: Подстицајна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава („Службени гласник РС”, бр. 84 /17, 112/17, 78/18 и 67/19). Програм о изменама и допунама ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014–2020. године („Службени гласник РС”, бр. 30/16, 84/17, 20/19 и 55/19). |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број подржаних пројеката (годишње) | Број | МПШВ | 124 |  | 2020. | 200 | 289 |
| Број газдинстава/предузећа која су модернизовала производњу (годишње) | Број | МПШВ | 103 |  | 2020. | 167 | 241 |
| Број газдинстава/предузећа која напредују ка достизању стандарда ЕУ (годишње) | Број | МПШВ | 64 |  | 2020. | 106 | 153 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Буџет РС – МПШВ | 0103 - 4005 | 576.375 | 561.375 |
| ИПАРД II | 0103 - 4005 | 1.729.125 | 1.684.125 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.16.1. Праћење ефеката имплементације мера у оквиру ИПАРД II програма | МПШВ | МПНТР | 2024. | Буџет РС | 0101- 4005 | - | 4.000 |
| 2.16.2. Инкорпорација приоритета Стратегије паметне специјализације у ИПАРД III програм | МПШВ | МПНТР | 2022. | - | - | - | - |
| 2.16.3. Реализација позива ИПАРД III програма који укључују критеријуме везане за Стратегију паметне специјализације | МПШВ | МПНТР | 2022. | - | - | - | - |

| Мера 2.17: Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства (ИПАРД мера 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПШВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2021-2022. |  |  |  | Тип мере: Подстицајна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства („Службени гласник РС", бр. 84/17, 23/18, 98/18 и 82/19). Програм о изменама и допунама ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014–2020. године („Службени гласник РС“, бр. 30/16, 84/17, 20/19 и 55/19). |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број подржаних пројеката (годишње) | Број | МПШВ | 45 |  | 2020. | 45 | 54 |
| Број газдинстава/предузећа која су модернизовала производњу (годишње) | Број | МПШВ | 45 |  | 2020. | 45 | 54 |
| Број газдинстава/предузећа која напредују ка достизању стандарда ЕУ (годишње) | Број | МПШВ | 45 |  | 2020. | 45 | 54 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Буџет РС - МПШВ | 0103 - 4005 | 703.106 | 718.106 |
| ИПАРД II | 0103 - 4005 | 2.109.319 | 2.154.319 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.17.1. Праћење ефеката имплементације мера у оквиру ИПАРД II програма | МПШВ | МПНТР | 2024. | Буџет РС | 0101-4005 | - | 4.000 |
| 2.17.2. Инкорпорација приоритета Стратегије паметне специјализације у ИПАРД III програм | МПШВ | МПНТР | 2022. | - | - | - | - |
| 2.17.3. Реализација позива ИПАРД III Програма који укључују критеријуме везане за Стратегију паметне специјализације | МПШВ | МПНТР | 2022. | - | - | - | - |

| Мера 2.18: Диверсификација пољопривредних газдинства и развој пословања (ИПАРД мера 7) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПШВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: |  |  |  | Тип мере: Подстицајна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | Правилник о ИПАРД подстицајима за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања („Службени гласник РС“, број 76/20), Програм о изменама и допунама ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014–2020. године („Службени гласник РС“, бр. 30/16, 84/17, 20/19 и 55/19). |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број подржаних пројеката (годишње) | Број | МПШВ | 103 |  | 2020. | 90 | 90 |
| Укупна вредност подржаних инвестиција у физичку имовину по кориснику (годишње) | EУР | МПШВ | 14.460.818 |  | 2020. | 20.000.000 | 14.933.333 |
| Број пољопривредних газдинстава/предузећа која развијају додатне или диверсификоване изворе прихода у руралним подручјима (годишње) | Број | МПШВ | 67 |  | 2020. | 60 | 60 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Буџет РС - МПШВ | 0103 - 4005 | 294.019 | 294.019 |
| ИПАРД II | 0103 - 4005 | 882.056 | 882.056 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.18.1. Праћење ефеката имплементације мера у оквиру ИПАРД II програма | МПШВ | МПНТР | IV 2024. | Буџет РС - | 0101-4005 | - | 4.000 |
| 2.18.2. Инкорпорација приоритета Стратегије паметне специјализације у ИПАРД III програм | МПШВ | МПНТР | IV 2022. | - | - | - | - |
| 2.18.3. Реализација позива ИПАРД III програма који укључују критеријуме везане за Стратегију паметне специјализације | МПШВ | МПНТР | IV 2022. | - | - | - | - |

| Мера 2.19: Програм подршке иновацијама и дигиталној трансформацији у Републици Србији |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: РСЈП, МПНТР, Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2021-2022. |  |  |  | Тип мере: Подстицајна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број подржаних пројеката | Број | НАЛЕД | 0 |  | 2020 | 30 | 30 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Донаторска средства (Philip Morris International -Пројекат STARTECH) | / | 114.000 | 114.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 2.19.1. Расписивање и имплементација позива у 2021. години | РСЈП | НАЛЕД, МПНТР | II квартал 2021. | - | - | - | - |
| 2.19.2. Евалуација позива | РСЈП | НАЛЕД, МПНТР | III квартал 2021. | - | - | - |  |
| 2.19.3. Додела грантова | РСЈП | НАЛЕД, МПНТР | IV квартал 2021. | - | - | - | - |
| 2.19.4. Расписивање и имплементација позива у 2022. години | РСЈП | НАЛЕД, МПНТР | II квартал 2022. | - | - | - | - |
| 2.19.5. Евалуација позива | РСЈП | НАЛЕД, МПНТР | III квартал 2022. | - | - | - | - |
| 2.19.6. Додела грантова | РСЈП | НАЛЕД, МПНТР | IV квартал 2022. | Донаторска средства | - | 114.000 | 114.000 |

| Посебни циљ 3: Образовање оријентисано ка иновативности и предузетништву |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПНТР |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години |
| Број новоостварених пројектних партнерстава између привредног и академског сектора | Број | МПНТР | 36 | 2020. | 70 |
| Укупан број техничких решења (годишње) | Број | МПНТР (Извештај о стању у науци) | 263 | 2019. | 280 |
| Број основаних привредних субјеката чији су оснивачи/власници млади до 30 година старости | Број | АПР | 9.000 | 2020. | 10.000 |
| Учешће патената и техничких решења у укупним научним резултатима | % | МПНТР (Извештај о стању у науци) | 1,8 | 2019. | 2,3 |

| Мера 3.1: Обуке за истраживаче које имају за циљ јачање сарадње истраживача на тржишту |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2021-2022. |  |  |  | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број истраживача који су прошли обуке | Број | МПТНР | 0 |  | 2020. | - | 50 |
| Број различитих обука | Број | МПТНР | 0 |  | 2020. | - | 2 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Донаторска средства - Обједињени истраживачки центар ЕК | - | - | - |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 3.1.1. Анализа потребних обука и критеријума за реализацију (истраживање потреба међу НИО и истраживачима) | МПНТР | ОИЦ ЕК | I квартал 2022. | Донаторска средства ЕК | - |  |  |
| 3.1.2. Јавни позив реализаторима обука и имплементација позива | МПНТР | ОИЦ ЕК | II квартал 2022. | Донаторска средства ЕК | - |  |  |
| 3.1.3. Евалуација одржаних обука | МПНТР | ОИЦ ЕК | IV квартал 2022. | Донаторска средства ЕК | - |  |  |

| Мера 3.2: Позив МПНТР за доделу бесповратних средстава високошколским установама (у даљем тексту: ВШУ) за развој курикулума у области предузетништва и повезаних вештина, са укључивањем гостујућих предавача из праксе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: |  |  |  | Тип мере: Подстицајна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број ВШУ које су увеле предмете из области предузетништва (годишње) | Број | МПНТР | 0 |  | 2020 | 5 | 5 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Буџет РС – МПНТР | 2005 - 0014 | 4.000 | 4.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 3.2.1. Израда критеријума за нове курикулуме који би укључили заступљеност предузетништва и сродних вештина | МПНТР | ВШУ, Национално акредитационо тело - НАТ | II квартал 2022. | Буџет РС |  | 500 | 500 |
| 3.2.2. Консултације са универзитетима | МПНТР | ВШУ | II квартал 2022. | Буџет РС |  | - | - |
| 3.2.3. Јавни позив са измењеним критеријумима | МПНТР | ВШУ | III квартал 2022. | Буџет РС |  | 3.500 | 3.500 |

| Мера 3.3: Израда модела за укључивање стручњака из праксе у образовни процес |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2021 |  |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Израђена анализа | 0/1 | МПНТР | 0 |  | 2020 | 1 | 1 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Буџет РС – МПНТР |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 3.3.1. Aнализа добрe праксe и препорукe за укључивање стручњака у образовни процес | МПНТР | ВШУ | II квартал 2022. | Буџет РС |  |  |  |
| 3.3.2. Консултације са универзитетима | МПНТР | ВШУ | II квартал 2022. | Буџет РС |  | - | - |
| 3.3.3. Израда плана за пилот програм | МПНТР | ВШУ | IV квартал 2022. | Буџет РС |  |  |  |

| Мера 3.4: Студентско такмичење којим ће се промовисати студентска иновативност, предузетнички дух и свест о екологији (пилот) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПШВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2020-2022. |  |  |  | Тип мере: Подстицајна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број нових еко-иновативних производа (годишње) | Број | МПШВ и МПНТР | 4 |  | 2020. | 7 | 8 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Буџет РС – МПШВ |  | 200 | 200 |
| Донаторска средства - UNDP & USAID | - | 600 | 600 |
| Пројекта Светске банке „ SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији | 0201 – 4011 | - | - |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 3.4.1. Израда критеријума позива | МПШВ | USAID, UNDP | II квартал 2021. |  |  |  |  |
| 3.4.2. Имплементација позива | МПШВ | USAID, UNDP | IV квартал 2021. |  |  | 600 | 600 |
| 3.4.3. Евалуација позива | МПШВ | USAID, UNDP, Светска банка | IV квартал 2022. | Пројекат Светске банке „ SAIGE” | 0201 – 4011 | - | - |

| Мера 3.5: Мастер програм за повезивање уметности и информационих технологија |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2021-2022. |  |  |  | Тип мере: Подстицајна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број студената мастер студијских програма (годишње) | Број | МПНТР | 35 |  | 2020 | 70 | 70 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Буџет РС – МПНТР | 2005-0014. | 3.000 | 3.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 3.5.1. Евалуација мастер програма | МПНТР | ВШУ, НАТ | IV квартал 2022. | Буџет РС | 2005-0014 | 3.000 | 3.000 |
| 3.5.2. Консултације око могућности за нове мастер програме | МПНТР | ВШУ, НАТ | IV квартал 2022 . | Буџет РС | 2005-0014 | - | - |

| Мера 3.6: Израда модела за праксе у привредним друштавима, а у оквиру програма основних и виших нивоа студија у областима 4С |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2021-2022. |  |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Израђен модел за стручне праксе | 0 - Не 1 - Да | МПНТР | 0 |  | 2020. | 1 | 1 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Буџет РС редовна издвајања |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 3.6.1. Израда Анализе добре праксе и препорука за модел стручних пракси | МПНТР | ВШУ | II квартал 2022. | Буџет РС |  |  |  |
| 3.6.2. Консултације са заинтересованим привредним друштавима и универзитетима | МПНТР | ВШУ, НАТ, Привредна комора Србије - ПКС | II квартал 2022. | Буџет РС |  | - | - |
| 3.6.3. Израда пилот програма стручних пракси | МПНТР | ВШУ | IV квартал 2022. | Буџет РС |  |  |  |

| Мера 3.7: Усвајање правилника о поступку пријаве и вредновања техничких решења |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2021-2022. |  |  |  | Тип мере: Регулаторна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Усвојен правилник о поступку пријаве и вредновања техничких решења | 0 - Не 1 - Да | МПНТР | 0 |  | 2020. | 0 | 1 |

| Извор финансирања мере |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | У години 2021. |  |  | У години 2022. |  |  |
| Буџет РС – МПНТР редовна издвајања |  |  | 0201 - 0007 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Пројекта Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији |  |  | 0201 - 4011 |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  | 2022. |  |
| 3.7.1. Анализа нацрта правилника | МПНТР |  |  | IV квартал 2021. | Буџет РС |  | 0201 - 0007 | - |  | - |  |
| 3.7.2. Консултације са заинтересованим странама | МПНТР | Светска банка |  | IV квартал 2021. | Пројекат Светске банке „SAIGE” |  | 0201 - 4011 | - |  | - |  |
| 3.7.3. Усвајање правилника | МПНТР |  |  | II квартал 2022. | Буџет РС |  | 0201 - 0007 | - |  | - |  |

| Мера 3.8: Дефинисање правног оквира за поступак реализације индустријских доктората |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПНТР, КОНУС |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022. |  |  |  | Тип мере: Регулаторна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | Пропис |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Усвојен правни оквир | 0 - Не 1 - Да | МПНТР | 0 |  | 2020. | 0 | 1 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Буџет РС – МПНТР редовна издвајања |  | 0 | 0 |
| Пројекта Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији | 0201 - 4011 | - | - |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 3.8.1. Анализа правне регулативе које је неопходно изменити | МПНТР | КОНУС | II квартал 2022. | Буџет РС |  | - | - |
| 3.8.2. Консултације са заинтересованим странама | МПНТР | Светска банка, КОНУС | III квартал 2022. | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201 - 4011 | - | - |
| 3.8.3. Усвајање правног документа | МПНТР | КОНУС | IV квартал 2022. | Буџет РС |  | - | - |

| Мера 3.9: Промоција иновација, иноватора и Србије као инвестиционе дестинације |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: РСЈП, МПНТР, НАЛЕД |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2021-2022. |  |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Реализована кампања „Србија иновира” | 0/1 | НАЛЕД | 0 |  | 2020. | 1 | 0 |
| Реализована кампања „Зашто пословати у Србији” | 0/1 | НАЛЕД | 0 |  | 2020. | 0 | 1 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Донаторска средства (Philip Morris International -Пројекат STARTECH) | / | 8.537 | 7.313 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 3.9.1. Припремне активности за почетак кампање „Србија иновира” | РСЈП | - | II квартал 2021. | Донаторска средства | - | 2.135 | 1.828 |
| 3.9.2. Спровођење капмпање „Србија иновира” | РСЈП | - | IV квартал 2021. | Донаторска средства | - | 2.135 | 1.828 |
| 3.9.3. Припремне активности за почетак кампање „Зашто пословати у Србији” | РСЈП | - | I квартал 2022. | Донаторска средства | - | 2.135 | 1.828 |
| 3.9.4. Спровођење капмпање „Зашто пословати у Србији” | РСЈП | - | IV квартал 2022. | Донаторска средства | - | 2.135 | 1.828 |

| Посебни циљ 4: Побољшани услови пословања кроз оптимизацију и дигитализацију административних поступака у 4С областима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: РСЈП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) |  | Jединица мере |  | Извор провере |  |  | Почетна вредност |  |  | Извор финансирања |  | Базна година |  | Циљана вредност у 2022. години |
| Удео укупних административних трошкова у БДП-у |  | % |  | Извештај о мерењу административног трошка у Републици Србији |  |  | 3,11 |  |  | Донација Европске уније - ИПА 2019 |  | 2018. |  | 2,9 |
| Укупно остварене уштеде за привреду услед оптимизације и дигитализације поступака у областима 4С |  | % |  | РСЈП |  |  | 0 |  |  |  |  | 2019. |  | 10 |
| Мера 4.1: Анализа административних поступака из угла релевантности за развој приоритетних области 4С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: РСЈП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2021-2022. |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  | Биће утврђено кроз активност 4.1.2. |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  |  | Базна година |  |  |  |  | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број идентификованих поступака у областима 4С | Број |  | РСЈП |  | 0 |  |  | 2020. |  |  |  |  |  | 50 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Донације Европске уније – ИПА 2019 |  |  | 3.500 |
| Пројекта Светске банке „SAIGE”, Споразум о зајму - Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији | 0201 - 4011 | - | - |
| Пројекат Светске банке Унапређење конкурентности и запошљавања „C&J” | 0610 - 7047 |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 4.1.1. Консултације са заинтересованим странама у оквиру ЕДП радионица | МПНТР | РСЈП, Светска банка | II квартал 2022. године | Пројекат Светске банке „SAIGE” | 0201 – 4011 |  |  |
| 4.1.2. Идентификација свих релевантних поступака за пословање у 4С областима | РСЈП |  | IV квартал 2022. године |  |  |  |  |
| 4.1.3. Приоритизација поступака према степену комплексности | РСЈП |  | IV квартал 2022. године |  |  |  |  |

| Мера 4.2: Оптимизација и дигитализација идентификованих поступака у областима 4С |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: РСЈП |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2021-2022. |  |  |  | Тип мере: Регулаторна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број оптимизованих поступака | Број | Регистар административних поступака | 0 |  | 2020. | 0 | 30 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Донације Европске уније – ИПА 2019 |  | - | 52.650/ |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 4.2.1. Одабир најкомплекснијих поступака за оптимизацију и дигитализацију | РСЈП | ЗИС, МПШВ, ПКС, ИТЕ, Акредатиционо тело Србија (АТС), МТТТ, МПНТР | II квартал 2022. године | Донације Европске уније – ИПА 2019 | - | - | - |
| 4.2.2. Оптимизација 30 поступака | РСЈП | ЗИС, МПШВ, ПКС, ИТЕ, АТС, МТТТ, МПНТР | IV квартал 2022. године | Донације Европске уније – ИПА 2019 | - | - | - |
| 4.2.3. Избор 20 поступака које је потребно дигитализовати | РСЈП | ЗИС, МПШВ, ПКС, РСЈП, АТС, МТТТ, МПНТР | IV квартал 2022. године | Донације Европске уније – ИПА 2019 | - | - | - |

| Мера 4.3: Унапређење Регистра административних поступака према потребама крајњих корисника |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: РСЈП, ИТЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022. |  |  |  | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број креираних бизнис епизода у областима 4С | Број | Регистар административних поступака | 0 |  | 2020. | 0 | 4 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Донације Европске уније – ИПА 2019 |  | - | 14.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 4.3.1. Тестирање Регистра и консултације са крајњим корисницима | РСЈП |  | III квартал 2022. године | Донације Европске уније – ИПА 2019 | - | - | - |
| 4.3.2. Креирање бизнис епизода у Областима 4С | ИТЕ | РСЈП | IV квартал 2022. године | Донације Европске уније – ИПА 2019 | - | - | - |

| Посебни циљ 5: Интернационализација привреде кроз укључивање у регионалне и глобалне ланце вредности у областима 4С |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПНТР, МП |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години |
| Покривеност увоза извозом у средњем/високом технолошком сектору индустрије | % | РЗС | 84 | 2018. | 88 |
| Укупан извоз услуга | Мил. ЕУР | НБС | 4.170 | 2019. | 5.000 |
| Укупан извоз производа и робе у областима 4С | Мил. УСД | РЗС | 9.063 | 2019. | 10.000 |

| Мера 5.1: Успостављање међурегионалних партнерстава у оквиру тематских платформи паметне специјализације |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2021-2022. |  |  |  | Тип мере: Подстицајна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број успостављених партнерстава у оквиру тематских платформи паметне специјализације | Број | МПНТР | 0 |  | 2020. | 0 | 1 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Буџет РС редовна издвајања | 0201 - 0007 | - | - |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 5.1.1. Идентификација могућности успостављања партнерстава у оквиру тематских платформи | МПНТР |  | IV квартал 2021. | Буџет РС | 0201 - 0007 | - | - |
| 5.1.2. Организација секторске ЕДП радионице на тему тематских платформи и могућности за сарадњу | МПНТР |  | IV квартал 2021. | Буџет РС | 0201 - 0007 | - | - |
| 5.1.3. Иницирање комуникације и развој програма са идентификованим потенцијалним партнерским регионима | МПНТР |  | IV квартал 2022. | Буџет РС | 0201 - 0007 | - | - |

| Мера 5.2: Успостављање сарадње са земљама у региону у оквиру паметне специјализације |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2021-2022. |  |  |  | Тип мере: Подстицајна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Успостављен споразум о сарадњи | 0 - Не 1 - Да | МПНТР | 0 |  | 2020. | 0 | 1 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. |
| Буџет РС - МПНТР редовна издвајања | 0201 - 0007 | 0 | 0 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 5.2.1. Учешће на тематским активностима и радионицама организованим од стране ОИЦ | МПНТР | ОИЦ ЕК | II квартал 2022. | Буџет РС | 0201 - 0007 | - | - |
| 5.2.2. Идентификовање комплементарних приоритета у региону и простора за сарадњу | МПНТР |  | II квартал 2022. | Буџет РС | 0201 - 0007 | - | - |
| 5.2.3. Реализација заједничких пројеката | МПНТР |  | IV квартал 2022. | Буџет РС | 0201 - 0007 | - | - |

| Мера 5.3: Идентификација и подстицање извозно оријентисаних сектора индустрије виших фаза прераде |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: МП |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2021-2022. |  |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број предузећа која су прошла обуку | Број | МП, ПКС | 0 |  | 2020. | 25 | 30 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У 2021. години | У 2022. години |
| Буџет РС– Министарство Привреде | 1509 - 4008 | 10.000 | 10.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 5.3.1.Идентификовање предузећа са извозним потенцијалом у области више фазе прераде, као и њихових потреба, пре свега у секторима препознатим у Стратегији паметне специјализације | МП |  | IV квартал 2023. године | Буџет РС | 1509 - 4008 | - | - |
| 5.3.2. Организација едукативних радионица са идентификованим предузећима са извозним потенцијалом у области више фазе прераде, пре свега у секторима који су препознати у Стратегији паметне Специјализације | МП |  | IV квартал 2023. године | Буџет РС | 1509 - 4008 | 10,000 | 10,000 |

| Мера 5.4: Програм подршке интернационализацији индустријским привредним субјектима |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: МП |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2021-2022. |  |  |  | Тип мере: подстицајна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Вредност извоза прерађивачке индустрије | Mил. ЕУР | РЗС | 16.109 |  | 2019. | 16.500 | 17.600 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У 2021. години | У 2022. години |
| Буџет РС – Министарство Привреде | 1510 - 0001 | 75.000 | 100.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 5.4.1. Спровођење годишњих програма подршке за промоцију извоза циљаних сектора | РАС | ПКС | IV квартал 2023. године | Буџет РС | 1510 - 0001 | - | - |
| 5.4.2. Континуирана дијагностика пословних перформанси корисника програма подршке | РАС | ПКС | IV квартал 2023. године | Буџет РС | 1510 - 0001 | - | - |
| 5.4.3. Организација националних штандова на међународним сајмовима | РАС, | ПКС | IV квартал 2023. године | Буџет РС | 1510 - 0001 | - | - |
| 5.4.4. Израда секторских и тржишних анализа | РАС, | ПКС | IV квартал 2023. године | Буџет РС | 1510 - 0001 | 75.000 | 100.000 |

| Мера 5.5: Програм подршке индустријским привредним субјектима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: МП |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2021-2023. |  |  |  | Тип мере: подстицајна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број нових добављача МНК из Републике Србије годишње | Број | РАС | 0 |  | 2018. | 6 | 9 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У 2021. години | У 2022. години |
| Буџет РС – Министарство Привреде | 1510 - 0001 | 234.504 | 300.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 5.5.1. Спровођење годишњих програма подршке за улазак у ланце добављача | РАС | ПКС, Кластери | IV квартал 2023. године | Буџет РС | 1510 - 0001 |  |  |
| 5.5.2. Континуирана дијагностика пословних перформанси корисника програма подршке и израда припадајућих планова унапређења и имплементација планова унапређења ради успостављања и проширивања сарадње са МНК | РАС | ПКС, Кластери | IV квартал 2023. године | Буџет РС | 1510 - 0001 |  |  |
| 5.5.3. Континуирано одржавање „Дана добављача” и одржавање B2B састанака | РАС | ПКС, Кластери | IV квартал 2023. године | Буџет РС | 1510 - 0001 |  |  |
| 5.5.4. Упознавање привредних субјеката са стандардима за међународно пословање | МП | ПКС, Кластери | IV квартал 2023. године | Буџет РС | 1510 - 0001 |  |  |

| Мера 5.6: Културно - информативни центар у Лондону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2021-2022. |  |  |  |  |  | Тип мере: |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере |  | Извор провере | Почетна вредност |  |  | Базна година |  | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број одржаних годишњих програма | Број |  | Министарство спољних послова | 0 |  |  | 2020. |  | 0 |  |
| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У години 2021. |  |  | У години 2022. |  |  |
| Буџет РС - Министарство спољних послова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. |
| 5.6.1. Завршетак инфраструктурних радова и опремања простора | Министарство спољних послова | Кабинет председника Владе, канцеларија Србија Ствара и Министарство културе и информисања/ Културно -информативни центар у Лондону | У 2020. уложено 59.000 | Буџет РС |  |  | - |
| 5.6.2. Простор отворен за јавност | Министарство спољних послова/Амбасада у Лондону | Кабинет председника Владе, канцеларија Србија Ствара | 2021-2022. | Буџет РС |  | - |  |
| 5.6.3. Усвајање програмске Стратегије и плана управљања | Министарство спољних послова/Амбасада у Лондону | Кабинет председника Владе, канцеларија Србија Ствара | IV квартал 2021. | Буџет РС |  | - |  |

V. ЗАВРШНИ ДЕО

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на порталу е-Управа и на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у року од седам радних дана од дана усвајања.

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 021-3370/2021

У Београду, 15. априла 2021. године

- В Л А Д А

|  | ПРЕДСЕДНИК Ана Брнабић |
| --- | --- |

ПРИЛОГ 1 – Класификација приоритетних области по NACE делатностима

| Приоритетна област: Храна за будућност |  |
| --- | --- |
| Шифра делатности | Назив делатности |
| 0111 | Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица |
| 0113 | Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака |
| 0116 | Гајење биљака за производњу влакана |
| 0119 | Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака |
| 0121 | Гајење грожђа |
| 0124 | Гајење јабучастог и коштичавог воћа |
| 0125 | Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа |
| 0126 | Гајење уљних плодова |
| 0127 | Гајење биљака за припремање напитака |
| 0128 | Гајење зачинског, ароматичног и лековитог биља |
| 0129 | Гајење осталих вишегодишњих биљака |
| 0130 | Гајење садног материјала |
| 0141 | Узгој музних крава |
| 0142 | Узгој других говеда и бивола |
| 0143 | Узгој коња и других копитара |
| 0145 | Узгој оваца и коза |
| 0146 | Узгој свиња |
| 0147 | Узгој живине |
| 0149 | Узгој осталих животиња |
| 0150 | Мешовита пољопривредна производња |
| 0161 | Услужне делатности у гајењу усева и засада |
| 0162 | Помоћне делатности у узгоју животиња |
| 0163 | Активности после жетве |
| 0164 | Дорада семена |
| 0170 | Лов, траперство и одговарајуће услужне делатности |
| 0210 | Гајење шума и остале шумарске делатности |
| 0220 | Сеча дрвећа |
| 0230 | Сакупљање шумских плодова |
| 1011 | Прерада и конзервисање меса |
| 1012 | Прерада и конзервисање живинског меса |
| 1013 | Производња месних прерађевина |
| 1020 | Прерада и конзервисање рибе, љускара и мекушаца |
| 1031 | Прерада и конзервисање кромпира |
| 1032 | Производња сокова од воћа и поврћа |
| 1039 | Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа |
| 1041 | Производња уља и масти |
| 1051 | Прерада млека и производња сирева |
| 1052 | Производња сладоледа |
| 1061 | Производња млинских производа |
| 1062 | Производња скроба и скробних производа |
| 1071 | Производња хлеба, свежег пецива и колача |
| 1072 | Производња двопека, кекса, трајног пецива и колача |
| 1073 | Производња макарона, резанаца и сличних производа од брашна |
| 1081 | Производња шећера |
| 1082 | Производња какаоа, чоколаде и кондиторских производа |
| 1083 | Прерада чаја и кафе |
| 1084 | Производња зачина и других додатака храни |
| 1085 | Производња готових јела |
| 1086 | Производња хомогенизованих хранљивих препарата и дијететске хране |
| 1089 | Производња осталих прехрамбених производа |
| 1091 | Производња готове хране за домаће животиње |
| 1092 | Производња готове хране за кућне љубимце |
| 1101 | Дестилација, пречишћавање и мешање пића |
| 1102 | Производња вина од грожђа |
| 1104 | Производња осталих недестилованих ферментисаних пића |
| 1105 | Производња пива |
| 1106 | Производња слада |
| 1107 | Производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде |
| 7211 | Истраживање и експериментални развој у биотехнологији |
| Приоритетна област: Информационо - комуникационе технологије |  |
| Шифра делатности | Назив делатности |
| 2611 | Производња електронских елемената |
| 2612 | Производња штампаних електронских плоча |
| 2620 | Производња рачунара и периферне опреме |
| 2630 | Производња комуникационе опреме |
| 2640 | Производња електронских уређаја за широку потрошњу |
| 2680 | Производња магнетних и оптичких носилаца записа |
| 2711 | Производња електромотора, генератора и трансформатора |
| 4651 | Трговина на велико рачунарима, рачунарском опремом и софтверима |
| 4652 | Трговина на велико електронским и телекомуникационим деловима и опремом |
| 4741 | Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницима |
| 4742 | Трговина на мало телекомуникационом опремом у специјализованим продавницама |
| 5821 | Издавање рачунарских игара |
| 5829 | Издавање осталих софтвера |
| 6110 | Кабловске телекомуникације |
| 6120 | Бежичне телекомуникације |
| 6130 | Сателитске телекомуникације |
| 6190 | Остале телекомуникационе делатности |
| 6201 | Рачунарско програмирање |
| 6202 | Консултантске делатности у области информационе технологије |
| 6203 | Управљање рачунарском опремом |
| 6209 | Остале услуге информационе технологије |
| 6311 | Обрада података, хостинг и сл. |
| 6312 | Веб портали |
| 9511 | Поправка рачунара и периферне опреме |
| 9512 | Поправка комуникационе опреме |
| Приоритетна област: Креативне индустрије |  |
| Шифра делатности | Назив делатности |
| 3212 | Производња накита и сродних предмета |
| 5811 | Издавање књига |
| 5814 | Издавање часописа и периодичних издања |
| 5819 | Остала издавачка делатност |
| 5821 | Издавање рачунарских игара |
| 5829 | Издавање осталих софтвера |
| 5911 | Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма |
| 5912 | Делатности које следе након фазе снимања у производњи кинематографских дела и телевизијског програма |
| 5913 | Дистрибуција кинематографских дела, аудио-визуелних дела и телевизијског програма |
| 5914 | Делатност приказивања кинематографских дела |
| 5920 | Снимање и издавање звучних записа и музике |
| 6010 | Емитовање радио-програма |
| 6020 | Производња и емитовање телевизијског програма |
| 6201 | Рачунарско програмирање |
| 6202 | Консултантске делатности у области информационе технологије |
| 7021 | Делатност комуникација и односа с јавношћу |
| 7111 | Архитектонска делатност |
| 7311 | Делатност рекламних агенција |
| 7312 | Медијско представљање |
| 7410 | Специјализоване дизајнерске делатности |
| 7420 | Фотографске услуге |
| 9001 | Извођачка уметност |
| 9002 | Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности |
| 9003 | Уметничко стваралаштво |
| 9004 | Рад уметничких установа |
| 9101 | Делатности библиотека и архива |
| 9102 | Делатност музеја галерија и збирки |
| Приоритетна област: Машине и производни процеси будућности |  |
| Шифра делатности | Назив делатности |
| 2530 | Производња парних котлова, осим котлова за централно грејање |
| 2711 | Производња електромотора, генератора и трансформатора |
| 2712 | Производња опреме за дистрибуцију електричне енергије и опреме за управљање електричном енергијом |
| 2720 | Производња батерија и акумулатора |
| 2731 | Производња каблова од оптичких влакана |
| 2732 | Производња осталих електронских и електричних проводника и каблова |
| 2733 | Производња опреме за повезивање жица и каблова |
| 2740 | Производња опреме за осветљење |
| 2751 | Производња електричних апарата за домаћинство |
| 2752 | Производња неелектричних апарата за домаћинство |
| 2790 | Производња остале електричне опреме |
| 2811 | Производња мотора и турбина, осим за летелице и моторна возила |
| 2812 | Производња хидрауличних погонских уређаја |
| 2813 | Производња осталих пумпи и компресора |
| 2814 | Производња осталих славина и вентила |
| 2815 | Производња лежајева, зупчаника и зупчастих погонских елемената |
| 2821 | Производња индустријских пећи и горионика |
| 2822 | Производња опреме за подизање и преношење |
| 2823 | Производња канцеларијских машина и опреме, осим рачунара и рачунарске опреме |
| 2824 | Производња ручних погонских апарата са механизмима |
| 2825 | Производња расхладне и вентилационе опреме, осим за домаћинство |
| 2829 | Производња осталих машина и апарата опште намене |
| 2830 | Производња машина за пољопривреду и шумарство |
| 2841 | Производња машина за обраду метала |
| 2849 | Производња осталих алатних машина |
| 2891 | Производња машина за металургију |
| 2892 | Производња машина за руднике, каменоломе и грађевинарство |
| 2893 | Производња машина за индустрију хране, пића и дувана |
| 2894 | Производња машина за индустрију текстила, одеће и коже |
| 2895 | Производња машина за индустрију папира и картона |
| 2899 | Производња машина за остале специјалне намене |
| 2910 | Производња моторних возила |
| 2920 | Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице |
| 2931 | Производња електричне и електронске опреме за моторна возила |
| 2932 | Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила |
| 3250 | Производња медицинских и стоматолошких инструмената и материјала |

ЕДП подразумева циљани дијалог који окупља субјекте из различитих сектора у циљу откривања приоритетних области паметне специјализације и развоја погодног микса политика за њихову имплементацију;

Методолошки оквир за праћење 4С показатеља дефинисан је у Прилогу 1 Акционог плана;

Показатељи резултата на нивоу приоритетних области биће праћени ex-post;

Циљана вредност за овај показатељ подразумева кумулативну вредност (2020 + 2021 + 2022);

Циљана вредност за овај показатељ подразумева кумулативну вредност (2020 + 2021 + 2022);

Циљана вредност за овај показатељ подразумева кумулативну вредност (2020 + 2021 + 2022);

Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „SAIGE” одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20);

Финансијски споразум између Европске комисије, у име Европске уније, с једне стране, и Републике Србије, коју заступа Влада, с друге стране, у вези са Акционим ИПА програмом за Републику Србију за 2019. годину. Средства ће бити распоређена Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину;

Фонд за науку повлачи средства кредита пројектног зајма на посебни наменски рачун отворен код НБС, а у складу са Споразумом „SAIGE” и Допунским уговором који је Фонд за науку закључио са Републиком Србијом као зајмопримцем (потписници министар финансија и министар просвете, науке и технолошког развоја);

Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „SAIGE” одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20);

Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „SAIGE” одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20);

Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „SAIGE” одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20);

Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „SAIGE” одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20);

Пројекат Светске банке Унапређење конкурентности и запошљавања – средства за ЕДП опредељена су у оквиру мере 2.13, а односе се и на активност 2.1.2;

Средства за одржавање ЕДП радионица опредељена су и наведена у оквиру мере 2.13;

Пројектована средства везана за програмску активност ИПА 18 односе се на укупна процењена уговорена средства и у вези су са предложеним индикаторима за ову меру;

Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „SAIGE” одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20);

Пројекат Светске банке Унапређење кон

курентности и запошљавања – средства за ЕДП опредељена су у оквиру мере 2.13, а односе се и на активност 2.2.2;

Средства за одржавање ЕДП радионица опредељена су и наведена у оквиру мере 2.13;

Пројектована средства везана за програмску активност ИПА 18 односе се на укупна процењена уговорена средства и у вези су са предложеним индикаторима за ову меру;

Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „SAIGE” одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20);

Пројекат Светске банке Унапређење конкурентности и запошљавања – средства за ЕДП опредељена су у оквиру мере 2.13, а односе се и на активност 2.3.2;

Средства за одржавање ЕДП радионица опредељена су и наведена у оквиру мере 2.13;

Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „SAIGE” одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20);

Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „SAIGE” одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20);

Пројекат Светске банке Унапређење конкурентности и запошљавања – средства за ЕДП опредељена су у оквиру мере 2.13, а односе се и на активност 2.5.2;

Средства за одржавање ЕДП радионица опредељена су и наведена у оквиру мере 2.13;

Пројектована средства везана за програмску активност ИПА 18 односе се на укупна процењена уговорена средства и у вези су са предложеним индикаторима за ову меру;

Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „SAIGE” одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20);

Пројекат Светске банке Унапређење конкурентности и запошљавања – средства за ЕДП опредељена су у оквиру мере 2.13, а односе се и на активност 2.6.2;

Средства за одржавање ЕДП радионица опредељена су и наведена у оквиру мере 2.13;

Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „SAIGE” одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20);

Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке “SAIGE” одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20);

Биће финансирано из редовног буџета институције која буде заинтересована за пилот јавну набавку;

Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „SAIGE” одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20);

Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „SAIGE” одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20);

Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „SAIGE” одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20);

Пројекат Светске банке Унапређење конкурентности и запошљавања – средства за ЕДП опредељена су у оквиру мере 2.13, а односе се и на активност 2.14.1;

Средства за одржавање ЕДП радионица опредељена су и наведена у оквиру мере 2.13;

Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке “SAIGE” одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20);

Средства су обезбеђена у оквиру буџета Обједињеног истраживачког центра Европске комисије;

Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „ SAIGE” одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20);

Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „SAIGE” одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20);

Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „SAIGE” одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20);

Средства за реализацију активности по Програму 4011 (Раздео 26) Акционог плана, планирана су из средстава Пројекта Светске банке „SAIGE” одобрених на основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj, број IBRD 90290YF, у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20);

Средства за одржавање ЕДП радионица опредељена су и наведена у оквиру мере 2.13;

Средства ће бити распоређена Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину;

Средства ће бити распоређена Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину;

Укупан извоз услуга без транспорта и туризма;

У 2020. уложено 59.000.000,00 а за 2022. ће се износ од укупно 25.000.000,00 динара планирати/обезбедити на одговарајућој програмској активности.