|  |  |
| --- | --- |
| **Акциони план**  **за спровођење**  **Националне стратегије за процесуирање ратних злочина за период од 2021. до 2026. године** | |
| Документ јавне политике: | Национална стратегија за процесуирање ратних злочина за период од 2021. до 2026. године |
| Акциони план: | Акциони план за спровођење Националне стратегије за процесуирање ратних злочина за период од 2021. до 2026. године |
| Предлагач: | Министарство правде |
| Координација и извештавање: | Министарство правде |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Општи циљ: Оснаживање процесних и ванпроцесних механизама за кажњавање ратних злочина, заштиту и подршку жртава, откривање судбине несталих лица и изградњу друштвеног амбијента толеранције и помирења. | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство правде | | | | | | |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у последњој години АП | Последња година важења АП |
| * Унапређена усклађеност релевантног нормативног оквира са међународним стандардима * Унапређена ефикасност поступака за ратне злочине; * Унапређен квалитет подршке и заштите жртава * Смањен број несталих лица чија судбина није расветљена * Унапређен ниво међуинституционалне и регионалне сарадње * Ниво сарадње са релеваним међународним институцијама * Транспарентност поступака за ратне злочине | НЕ/ДА | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина; Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина; Годишњи извештаји о раду судова у Републици Србији;  Извештаји о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23;  Извештаји о спровођењу Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период од 2020-2025;  Извештаји Комисије за нестала лица;  Извештаји Међународног комитета Црвеног крста и Међународне комисије за нестала лица;  Извештаји о напретку Републике Србије у процесу ЕУ интеграција;  Извештаји уговорних тела и специјалних известилаца УН | НЕ | 2021 | Процесни и ванпроцесни механизми за кажњавање ратних злочина, заштиту и подршку жртава, откривање судбине несталих лица и изградњу друштвеног амбијента толеранције и помирења, оснажени су кроз унапређење нормативног оквира, јачање институционалних, административних и инфраструктурних капацитета и континуиран дијалог на међуинституционалном, регионалном и међународном нивоу. | 2026 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 1: Унапређење ефикасности поступака за ратне злочине. | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање:Тужилаштво за ратне злочине | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2022. години | Циљaна вредност у 2023. години | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Унапређена ефикасност поступака за ратне злочине | Задовоља-вајућа/уна-пређена/  на високом нивоу | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуира-ње ратних злочина; Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина; Годишњи извештаји о раду судова у Републици Србији; Извештаји о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23 | Задовољавајућа | 2021 | Унапређена | Унапређена ефикасност поступака за ратне злочине | На високом нивоу |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.1.: Унапређење ефикасности рада Тужилаштва за ратне злочине у оквиру постојећих капацитета, укључујући афирмисање примене института споразума о признању кривичног дела и споразума о сведочењу; унапређење поверљивости процеса истраге и покретања финансијских истрага, односно подношења захтева за привремено/трајно одузимање имовинске користи стечене кривичним делом | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Тужилаштво за ратне злочине | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2021. до 2026. године | | | Тип мере: Институционално управљачко-организациона | | | | |
| Показатељи на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Повећан број поступака у којима су примењени институти споразума о признању кривичног дела и споразума о сведочењу | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина; Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина | 15 (кумулати-вна вредност) | 2021 | ДА | ДА | ДА |
| Повећан број поступака у којима су покренуте финансијске истраге | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина; Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина | 0(кумула-тивна вредност) | 2021 | ДА | ДА | ДА |
| Повећан број поднетих захтева за привремено/трајно одузимање имовинске користи | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина; Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина | 0(кумула-тивна вредност) | 2021 | ДА | ДА | ДА |
| Повећан број сопствених потврђених оптужница Тужилаштва за ратне злочине на годишњем нивоу | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина; Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина; | 2 | 2021 | ДА | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства 625.000 динара | | |
| У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| 01 - Општи приходи и примања буџета | 1604-0006 | 487.000 | 138.000 |  |
| 06 - Донације од међународних организација | 487.000 | 138.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Називактивности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завр-шетак актив-ности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС, редовна средства; донаторска средства 625.000 динара | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025 | 2026 |
| 1.1.1.  Усвајање ревидиране Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина, са важењем до 2026. године | Тужилаштво за ратне злочине |  | 4. квартал 2021. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 – Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва,  0006 – Администра -тивна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.  Континуирано афирмисање института споразума о признању кривичног дела и споразума о сведочењу, кроз спремност Тужилаштва за ратне злочине да иницира примену ових института када год то околности случаја и нормативни оквир дозвољавају | Тужилаштво за ратне злочине |  | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године | 01 – Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва, 0006 – Администра-тивна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.  Сарадња Тужилаштва за ратне злочине, СОРЗ-а и Јединице за финансијске истраге  МУП-а у прикупљању података ради откривања имовине која је у очигледној несразмери са незаконитим приходима окривљеног (члан 3. став 1. тачка 2. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела), када околности и до тада прикупљени подаци то указују | Тужилаштво за ратне злочине | Министар-ство унутрашњих послова -Служба за откривање ратних злочина  Јединица за финансијске истраге МУП | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године | 01 – Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва, 0006 – Администра-тивна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.  Иницирање организовањаокруглих столова ради размене искуства са јавним тужилаштви-ма и судовима, како домаћим тако и онимиз региона, уз учешће међународних организација и институција са темом примене института споразума о признању кривичног дела и о сведочењу окривљеног, као и на тему финансијских истрага | Тужилаштвоза ратне злочине |  | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 06 - Донације од међунаро-дних организа-ција;  Донаторска средства, УНДП | „Регионални пројекат подршке суђењима за ратне злочине“ - до краја марта 2022.године  „Пројекат подршке суђењима за ратне злочине и изградњу поверења на Западном Балкану“ од 3. квартала 2022. године | 487.000  (4.876 USD) | Није познато у овом тренут-ку | Није позна-то у овом трену-тку, | Није позна-то у овом трену-тку | Није поз-нато у ов-ом тре-нут-ку | Није поз-нато у овом тре-нут-ку |
| 1.1.5.  Континуирано праћење позитивних прописа и њихова примена кроз спровођење мере за заштиту података од неовлашћеног приступа, објављивања и сваке друге злоупотребе, у складу са Законом о заштити података о личности | Тужилаштвоза ратне злочине |  | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва, 0006 – Администра-тивна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.  Иницирање организовања стручног усавршавања запослених у ТРЗ на тему поверљивос-ти процеса истраге у контексту односа са јавношћу, заједно са представницима Јединице за заштиту и Службе за откривање ратних злочина и надлежних судова и у складу са активношћу из Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 | Тужилаштвоза ратне злочине | Правосудна академија  Министар-ство унутрашњих послова -Јединица за заштиту  Министар -ство унутрашњих послова -Служба за откривање ратних злочина  Виши суд у Београду  Апелациони суд у Београду | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 06 - Донације од међунаро-дних организа-ција; Донаторска средства, УНДП | „Регионални пројекат подршке суђењима за ратне злочине“ до краја марта 2022. године  „Пројекат подршке суђењима за ратне злочине и изградњу поверења на Западном Балкану“ од 3. квартала 2022. године |  | 138.000  (1.381 USD) | Није позна-то у овом трену-тку, док се не усвоји нови проје-кат и његов буџет | Није позна-то у овом трену-тку, док се не усвоји нови проје-кат и његов буџет | Није поз-нато у ов-ом тре-ну-тку, док се не усво-ји нови про-јекат и ње-гов бу-џет | Није поз-нато у овом тре-нутку, док се не усво-ји нови про-јекат и ње-гов бу-џет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.2:Унапређење институционалних и административних капацитета Тужилаштва за ратне злочине у складу са ревидираним Акционим планом за Поглавље 23 | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Тужилаштво за ратне злочине | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2021.до 2026. године | | | Тип мере: Институционално управљачко-организациона | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединицамере | Изворпровере | Почетна вредност | Базнагодина | Циљана вредност У 2022. години | Циљана вредност У 2023. години | Циљана вредно-ст у после-дњој години АП |
| Број заменика јавног тужиоца | БРОЈ | Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина у Републици Србији;  Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године | 12 | 2021 | 13 | 14 | 14 |
| Број запослених ИКТ стручњака у Тужилаштву за ратне злочине | БРОЈ | Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина у Републици Србији;  Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године | 1 | 2021 | 1 | 2 | 2 |
| Број едукативних догађаја у које су укључени запослени у Тужилаштву за ратне злочине на годишњем нивоу | БРОЈ | Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина у Републици Србији;  Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године | 5 | 2021 | 5 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства 24.905.000 динара | | |
| У 2021. години  588.000 | У 2022. години  8.560.000 | У 2023. години  15.757.000 |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  06 - Донације од међународних организација – Мисија ОЕБС у РС | 1604-0006; 1602-0004; 1602-0009; 1604-0005 | 588.000 | 7.855.000  705.000 | 15.052.000  705.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Називактивности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровође-њу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програм-ским буџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС 65.639.000 динара, донаторска средства 4.113.000 динара | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.2.1.  Израда нацрта измена кадров-ског плана и предлог измена система-тизације радних места у Тужила-штву за ратне злочине ради повећа-ња броја радних места тужилач-ких помоћ-ника и админис-тратив-ног особља, кроз иниција-тиву према Минист-арству правде | Тужилаштвоза ратне злочине | Министар-ство правде | 4. квартал 2021. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 - Рад тужилаштва0006 – Админис-тративна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.  Избор додатних заменика Тужиоца за ратне злочине | Државно веће тужилаца |  | 3. квартал 2022.-3. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа,  0004 - Рад админис-тративне канцеларије Државног већа тужилаца |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.  Ступање на функцију изабра-них додатних заменика тужиоца за ратне злочине | Тужилаштвоза ратне злочине |  | 3. квартал 2022.-3. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва 0006 – Админис-тративна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  | 2.580.000 | 6.192.000 | 12.384.000 | 12.384.000 | 12.384.000 |
| 1.2.4.  Ангажо-вање ИКТ стручња-ка у Тужила-штву за ратне злочине | Тужилаштвоза ратне злочине |  | 2. квартал 2022. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва0006 – Админис-тративна подршка  раду Тужилаштва за ратне злочине |  | 775.000 | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.860.000 |
| 1.2.5.  Јачање капаци-тета Тужила-штва за ратне злочине кроз стручно усаврша-вање заменика тужиоца за ратне злочине и других запосле-них учешћем у обука-ма из области међуна-родног кривич-ног и међуна-родног хумани-тарног права и из области комуни-кацијских вештина | Правосуднаакадемија | Тужилаш-тво та ратне злочине  Државно веће тужилаца | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства  06 - Донације од међународ-них организација;Донаторска средства, Мисија ОЕБС у Србији | 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа,  0009 – Стручно усавршава-ње за будуће и постојеће носиоце правосудне функције  Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ у износу од 35.000 ЕУР. | 588.000  (5.000 ЕУР) | 4.500.000  705.000  (6.000 ЕУР) | 7.000.000  705.000  (6.000 ЕУР) | Није могуће планирати у овом тренутку, до израде предлога ФП за 2024. и пројекција за 2025. и 2026. годину  705.000  (6.000 ЕУР) | Није могуће планирати у овом тренутку, до израде предлога ФП за 2024. и пројекција за 2025. и 2026. годину  705.000  (6.000 ЕУР) | Није могуће планира-ти у овом тренутку, до израде предлога ФП за 2024. и пројек-ција за 2025. и 2026. годину  705.000  (6.000 ЕУР) |
| 1.2.6.  Органи-зација студиј-ских посета и размена искуста-ва и најбо-љих пракси | Тужилаштво та ратне злочине |  | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовнасредства | 1604 – Рад тужилаштва 0005 – Спровође-ње тужилачких активности Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.3.: Унапређење инфраструктурних капацитета Тужилаштва за ратне злочине, укључујући редовну набавку ИКТ опреме потребне за ефикасно функционисање система управљања предметима (САПО) и формирање базе података Тужилаштва за ратне злочине (по угледу на ZyLab базу података) | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Тужилаштво за ратне злочине | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2021. до 2026. године | | | Тип мере: Обезбеђивање добара и пружање услуга | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Изворпровере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у послед-њој години АП |
| Управљање предметима у Тужилаштву за ратне злочине одвија се применом САПО система | ДА/НЕ | Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина у Републици Србији;  Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године | НЕ | 2021 | ДА | ДА | ДА |
| Рачунарска опрема подржава ефикасно функционисање САПО система | ДА/НЕ | Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина у Републици Србији;  Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године | ДА | 2021 | ДА | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства 21.000.000 динара | | |
| У 2021. години  7.000.000 | У 2022. години  7.000.000 | У 2023. години  7.000.000 |
| 01 - Општи приходи и примања буџета | 1604-0003; 1604-0006; 1602-5006; 1604-0005 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив актив-ности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финанси-рања | Веза са програмс-ким буџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС, 21.000.000 динара | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.3.1.  Поче-так кори-шћења САПО систе-ма управ-љања пред-ме-тима у Тужи-лаш-тву за ратне злоч-ине | Републичко јавно тужилаштво | Тужилаштвоза ратне злочине | 3. квартал 2021. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва0003 – Спровође-ње тужилачких активности Републич-ког јавног тужилаштва |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.  Израда анали-зе трену-тног стања ИКТ опреме и потре-ба Тужи-лаш-тва за ратне злочи-не | Тужилаштвоза ратне злочине | Републичко јавно тужилаштво | 4. квартал 2021. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва0006 – Админис-тративна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.  Конти-нуира-на набав-ка ИКТ опреме у складу са резул-татима анали-зе из актив-ности 1.3.2. | Министар-ство правде | Тужилаштвоза ратне злочине | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, 5006 - Набавка неопходне опреме за функциони-сање правосуд-них органа | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | Није познато у овом тренутку, до израде предлога ФП за 2024. са пројекци-јама за 2025. и 2026. годину | Није познато у овом тренутку, до израде предлога ФП за 2024. са пројекци-јама за 2025. и 2026. годину | Није познато у овом трену-тку, до израде пред-лога ФП за 2024. са проје-кција-ма за 2025. и 2026. годину |
| 1.3.4.  Орга-низаци-ја обука за кориш-ћење нове ИКТ опреме у конте-ксту увође-ња САПО соф-твера | Тужилаштвоза ратне злочине | Републичко јавно тужилаштво | 3. квартал 2021. године- 1. квартал 2022. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва0006 – Админис-тративна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине | Није познато у овом тренутку, док се не заврши активност 1.3.2. |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.  Конти-нуира-на дигита-лизаци-ја доку-мента-ције Тужи-лаштва за ратне злочи-не | Тужилаштвоза ратне злочине |  | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва0005 – Спровође-ње тужилачких активности Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.4:Оснаживање сарадње са Комисијом за нестала лица, Јединицом за заштиту и Службом за откривање ратних злочина, као и са другим државним органима, ради што ефикаснијег процесуирања ратних злочина кроз активности ближе одређене Тужилачком стратегијом | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Тужилаштво за ратне злочине | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2021. до 2026.године | | | Тип мере: Институционално управљачко-организациона | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у послед-њој години АП |
| Ефикасна међуинституционална сарадња доприноси ефикасном процесуирању ратних злочина | ДА/НЕ | Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина у Републици Србији;  Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године | ДА | 2021 | ДА | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства 188.000 динара | | |
| У 2021. години | У 2022. години  188.000 | У 2023. години |
| 1. Општа приходи и примања буџета   06 - Донације од међународних организација-УНДП | 1604-0006 |  | 188.000 | Није могуће планирати у овом тренутку |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активно-сти: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровође-њу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансира-ња | Веза са програм-ским буџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС, редовна средства; донаторска средства 188.000 динара | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.4.1.  Органи-зација заједни-чких обука са циљем јачања капаци-тета за заједни-чко делова-ње у поједи-начним предме-тима | Тужилаштвоза ратне злочине | Министар-ство унутраш-њих послова-Служба за откривање ратних злочина  Министар-ство унутраш-њих послова-Јединица за заштиту  Комисија за нестала лица | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 - Донације од међународ-них организација; Донаторска средства, УНДП | „Регионал-ни пројекат подршке суђењима за ратне злочине“ - до краја марта 2022.године  „Пројекат подршке суђењима за ратне злочине и изградњи поверења на Западном Балкану“ од 3. квартала 2022. године |  | 188.000  (1.882 USD) | Није могуће планирати у овом тренутку | Није могуће планирати у овом тренутку | Није могуће планирати у овом тренутку | Није могуће планирати у овом тренутку |
| 1.4.2.  Одржа-вање редов-них месеч-них састана-ка са циљем ефекти-вне размене инфор-мација и консул-тација, како у погледу посту-пања у поједи-начним предме-тима,та-ко и у погледу иденти-фикације механи-зма унапре-ђења сарадње по постоје-ћим споразу-мима и протоко-лима о сарадњи потписа-них са Комиси-јом за нестала лица, Једини-цом за заштиту сведока и Службом за откри-вање ратних злочина | Тужилаштвоза ратне злочине | Министар-ство унутраш-њих послова-Служба за откривање ратних злочина  Министар-ство унутраш-њих послова-Јединица за заштиту  Комисија за нестала лица | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва0006 – Админис-тративна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.5: Унапређење ефикасности Тужилаштва за ратне злочине у поступцима пружања правне помоћи у разумном року између домаћих и страних државних органа који поступају у предметима ратних злочина | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Тужилаштво за ратне злочине | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2021. до 2026. године | | | Тип мере: Институционално управљачко-организациона | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Проценат захтева Тужилаштва БиХ за правну помоћ којима је Тужилаштво за ратне злочине удовољило (на годишњем нивоу) | % позитивно одговорених | Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина у Републици Србији;  Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године | 83% | 2020 | 85% | 85% | 85% |
| Проценат захтева Државног одвјетништва РХ за правну помоћ којима је Тужилаштво за ратне злочине удовољило (на годишњем нивоу) | % позитивно одговорених | Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина у Републици Србији;  Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године | 73% | 2020 | 75% | 75% | 75% |
| Проценат захтева упућених Тужилаштву за ратне злочине у поступцима пружања правне помоћи у разумном року у контексту сарадње са Мисијом европске владавине права на АП КиМ (ЕУЛЕКС) и Привременим институцијама самоуправе у Приштини, у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 018-1862/2013-1 од 07.03.2012. године, којим је усвојен текст Процедура узајамне правне помоћи, којима је удовољено | % позитивно одговорених | Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина у Републици Србији;  Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године | Није било захтева | 2021 | 90% | 90% | 90% |
| Проценат захтева Врховног државног тужилаштва Црне Горе за правну помоћ којима је Тужилаштво за ратне злочине удовољило (на годишњем нивоу) |  | Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина у Републици Србији;  Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године | 66% | 2020 | 75% | 75% | 75% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства - буџет РС, редовна средства | | |
| У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| 01 - Општи приходи и примања буџета | 1604-0006 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активно-сти: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровође-њу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансира-ња | Веза са програмс-ким буџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС, редовна средства | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.5.1.  Ефикас-но посту-пање Тужила-штва за ратне злочине у поступ-цима пружања правне помоћи у разу-мном року са Тужила-штвом БиХ | Тужилаштвоза ратне злочине |  | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва0006 – Админист-ративна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.  Ефика-сно посту-пање Тужила-штва за ратне злочине у поступ-цима пружања правне помоћи у разу-мном року са Држав-ним одвјет-ниш-твом Репу-блике Хрватске | Тужилаштвоза ратне злочине |  | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва0006 – Админист-ративна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.  Ефика-сно посту-пање Тужила-штва за ратне злочине у поступ-цима пружања правне помоћи у разу-мном року са Врхов-ним држав-ним тужила-штвом Црне Горе | Тужилаштвоза ратне злочине |  | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва0006 – Админист-ративна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4.  Ефика-сно посту-пање Тужила-штва за ратне злочине у посту-пцима пружања правне помоћи у разу-мном року у контек-сту сарадње са Мисијом европске влада-вине права на АП КиМ (ЕУЛЕКС) и Привре-ме-ним институ-цијама самоуп-раве у Пришти-ни, у складу са Закључ-ком Владе Репуб-лике Србије 05 број 018-1862/2013-1 од 07.03.2012. године, којим је усвојен текст Проце-дура узајамне правне помоћи | Тужилаштвоза ратне злочине |  | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва0006 – Админист-ративна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.5.  Ефика-сно посту-пање за ратне злочине у поступ-цима пружања правне помоћи у разу-мном року тужила-штвима других држава (поред тужила-штава из активности 1.5.1-1.5.4) | Тужилаштвоза ратне злочине |  | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва0006 – Админист-ративна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.6: Унапређење капацитета Службе за откривање ратних злочина кроз даља улагања у службена возила и модернизацију рачунарске опреме | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Служба за откривање ратних злочина | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2021. до 2026. године | | | Тип мере: Обезбеђивање добара и пружање услуга | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Технички капацитети Службе за откривање ратних злочина омогућавају ефикасан рад | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године | ДА | 2021 | ДА | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства - буџет РС, редовна средства | | |
| У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| 01 - Општи приходи и примања буџета | 1408-0001 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назива ктивно-сти: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмс-ким буџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС, редовна средства | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.6.1.  Набавка додатне рачуна-рске опреме за потребе Службе за откри-вање ратних злочина | Министар-ство унутраш-њих послова-Служба за откривање ратних злочина |  | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1408 - Управљање људским и материјал-ним ресурсима, 0001 – Админист-рација и управљање |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.  Набавка додатних возила за потребе Службе за откри-вање ратних злочина | Министар-ство унутраш-њих послова-Служба за откривање ратних злочина |  | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1408 - Управљање људским и материјал-ним ресурсима, 0001 – Админист-рација и управљање |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3.  Органи-зација обука за кориш-ћење новона-бављене опреме | Министар-ство унутраш-њих послова-Служба за откривање ратних злочина |  | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1408 - Управљање људским и материјал-ним ресурсима, 0001 – Админист-рација и управљање |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.7: Унапређење инфраструктурних капацитета Посебног одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду, кроз обезбеђење нове, савремене опреме за рад, првенствено у погледу успостављања несметане видеоконференцијске везе током претреса | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2021. до 2026. године | | | Тип мере: Обезбеђивање добара и пружање услуга | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност У 2022. години | Циљана вредност У 2023. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Инфраструктурни капацитети Посебног одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду омогућавају ефикасно поступање у поступцима за ратне злочине. | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године | НЕ | 2021 | НЕ | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства 32.500.000 динара (буџетирано у оквиру акт. 1.2.5 и 1.3.3) | | |
| У 2021. години  7.000.000 | У 2022. години  11.500.000 | У 2023. години  14.000.000 |
| 01 - Општи приходи и примања буџета | 1602-5006; 1602-0009 | 7.000.000 | 11.500.000 | 14.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив  активно-сти: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансира-ња | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС, 32.500.000 динара (буџетирано у оквиру акт.1.2.5., 11.500.000 динара и у оквиру акт. 1.3.3., 21.000.00 динара) | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.7.1.  Контину-ирана набавка и одржа-вање рачунар-ске опреме за потребе Посеб-ног одеље-ња за ратне злочине Вишег суда у Београду | Министар-ство правде | Виши суд у Београду | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства, буџетирано у оквиру активности  1.3.3. | 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, 5006 - Набавка неопходне опреме за функциони-сање правосудних органа |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2.  Контину-ирано одржа-вање и модер-низација опреме неопхо-дне за несме-тано функци-онисање видеоко-нфере-нцијске везе као преду-слова ефика-сности суђења за ратне злочине | Министар-ство правде | Виши суд у Београду | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства, буџетирано у оквиру активности  1.3.3. | 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, 5006 - Набавка неопходне опреме за функциони-сање правосудних органа |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3.  Спрово-ђење обука за употребу ИКТ опреме | Правосуд-на академија | Виши суд у Београду | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа,  0009 – Стручно усавршавање за будуће и постојеће носиоце правосудне функције |  | Буџетира-но у оквиру акт. 1.2.5. | Буџетира-но у оквиру акт. 1.2.5. | Није могуће планирати у овом тренутку, до израде предлога ФП за 2024. и пројекција за 2025. и 2026. годину | Није могуће планирати у овом тренутку, до израде предлога ФП за 2024. и пројекција за 2025. и 2026. годину | Није могу-ће пла-нира-ти у овом трену-тку, до изра-де пред-лога ФП за 2024. и проје-кција за 2025. и 2026. годи-ну |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.8: Унапређење инфраструктурних капацитета Посебног одељења за ратне злочине Апелационог суда у Београду, кроз модернизацију и набавку ИКТ опреме, односно обезбеђење техничких услова за успостављање виодеоконференцијске везе између поступајућег судије у предметима ратних злочина и оштећених, као и могућност аудио снимања тока суђења и скидање транскрипата, услед чега би се избегле могуће грешке и нејасноће и ефикасније водио поступак | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2021. до 2026. године | | | Тип мере: Обезбеђивање добара и пружање услуга | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Инфраструктурни капацитети Посебног одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду омогућавају ефикасно поступање у поступцима за ратне злочине. | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године | НЕ | 2021 | НЕ | НЕ | ДА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства 32.500.000 динара (буџетирано у оквиру акт. 1.2.5 и 1.3.3) | | |
| У 2021. години  7.000.000 | У 2022. години  11.500.000 | У 2023. години  14.000.000 |
| 01 - Општи приходи и примања буџета | 1602-5006; 1602-0009 | 7.000.000 | 11.500.000 | 14.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активно-сти: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровође-њу активно-сти | Рок за завршетак активности | Извор финансира-ња | Веза са програм-ским буџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС, 32.500.000 динара (буџетирано у оквиру акт.1.2.5., 11.500.000 динара и у оквиру акт. 1.3.3., 21.000.000 | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.8.1.  Контину-ирана набавка и одржа-вање рачунар-ске опреме за потребе Посеб-ног одеље-ња за ратне злочине Апела-ционог суда у Београду | Министар-ство правде | Апелаци-они суд у Београду | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства, буџетирано у оквиру активности  1.3.3. | 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, 5006 - Набавка неопходне опреме за функциони-сање правосуд-них органа |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2.  Контину-ирано одржа-вање и модер-низација опреме неопхо-дне за несме-тано функци-онисање видеоко-нфере-нцијске везе као преду-слова ефика-сности суђења за ратне злочине | Министар-ство правде | Апелаци-они суд у Београду | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства, буџетирано у оквиру активности  1.3.3. | 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, 5006 - Набавка неопходне опреме за функциони-сање правосуд-них органа |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.3.  Израда процене трошко-ва за набавку опреме неопхо-дне за снимање суђења и безбед-но похра-њивање и чување аудио записа и скидање транск-рипата | Министар-ство правде | Апелаци-они суд у Београду | 2-3. квартал 2022. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства, буџетирано у оквиру активности  1.3.3. | 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, 5006 - Набавка неопходне опреме за функциони-сање правосуд-них органа |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.4.  Спрово-ђење обука за употребу ИКТ опреме | Правосуднаакадемија | Апелаци-они суд у Београду | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа,  0009 – Стручно усавршава-ње за будуће и постојеће носиоце правосудне функције |  | Буџетира-но у оквиру акт. 1.2.5. | Буџетирано у оквиру акт. 1.2.5. | Није могуће планирати у овом тренутку, до израде предлога ФП за 2024. и пројекција за 2025. и 2026. годину | Није могуће планирати у овом тренутку, до израде предлога ФП за 2024. и пројекција за 2025. и 2026. годину | Није могуће плани-рати у овом трену-тку, до израде пред-лога ФП за 2024. и проје-кција за 2025. и 2026. годину |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 2: Унапређење заштите и подршке оштећенима и сведоцима упоступцима заратне злочине | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2022. години | Циљaна вредност у 2023. години | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Оштећени и сведоци у поступцима за ратне злочине уживају заштиту и подршку у складу са релевантним међународним стандардима | Заштита и подршка оштећенима и сведоцима у поступцима за ратне злочине на задовољава-јућем нивоу/заш-тита и подршка оштећенима и сведоцима у поступцима за ратне злочине у складу са релевантним међунаро-дним стандардима | Извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуира-ње ратних злочина; Извештаји о спровођењу Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период од 2020-2025;  Извештаји о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23. | Заштита и подршка оштећенима и сведоцима у поступцима за ратне злочине је на задовољавају-ћем нивоу. | 2021 | Заштита и подршка оштећенима и сведоцима у поступцима за ратне злочине на задовољава-јућем нивоу | Заштита и подршка оштећенима и сведоцима у поступцима за ратне злочине на задовољава-јућем нивоу | Заштита и подршка оштећенима и сведоцима у поступцима за ратне злочине обезбеђује се у свему у складу са релевантним међународним стандардима. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.1: Унапређење нормативног оквира којим се уређује спровођење Програма заштите, кроз измене и допуне Закона о Програму заштите учесника у кривичном поступку и пратећих подзаконских аката, као и доношење подзаконских аката којима се уређује начин спровођења програма заштите | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2021. до 2022. године | | | Тип мере:Регулаторна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | * Закон о Програму заштите учесника у кривичном поступку; * Правилник о промени идентитета у склопу Програма заштите учесника у кривичном поступку; * Упутство о начину спровођења Програма заштите учесника у кривичном поступку; * Упутство о начину коришћења новчаних средстава у спровођењу Програма заштите учесника у кривичном поступку и обављању других послова Јединице за заштиту | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у послед-њој години АП |
| Позитивноправни прописи обезбеђују ефикасно спровођење програма заштите учесника у кривичном поступку. | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021. до2026. године | НЕ | 2021 | НЕ | НЕ | ДА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства - буџет РС, редовна средства | | |
| У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| 01 - Општи приходи и примања буџета | 1602-0010; 1408-0001 |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активно-сти: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмс-ким буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима – буџет РС, редовна средства | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 2.1.1.  Форми-рање сектор-ске радне групе са циљем иденти-фикације кључних пробле-ма у спрово-ђењу програма заштите и израде нацрта неопход-них измена норма-тивног оквира, укљу-чујући листу препору-ка за даље унапре-ђење норма-тивног оквира.  Иста активно-ст као 2.3.1. | Министар-ство правде | Министар-ство унутрашњих послова (Управа за управне послове и Сектор за аналитику и информа-ционо-комуника-ционе технологије)  Министар-ство за рад, запошља-вање, борачка и социјална питања;  Министар-ство просвете, науке и технолош-ког развоја;  Министар-ство за државну управу и локалну самоуправу;  Министар-ство здравља;  Министар-ство одбране;  Министар-ство правде - Управа за извршење кривичних санкција | 4. квартал 2022. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа,  0010 – Админист-раација и управљање |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.  Израда нацрта измена и допуна Закона о Програ-му заштите учесни-ка у кривич-ном поступку. | Министар-ство правде |  | 3.квартал 2023. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа,  0010 – Админист-рација и управљање |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.  Израда и доно-шење подзако-нских аката којима се уређује начин спрово-ђења програма заштитеи начин кориш-ћења средста-ва за спровођење Закона. | Министар-ство унутраш-њих послова |  | 3.квартал 2023.године- 1. квартал 2024. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1408 - Управљање људским и материјал-ним ресурсима, 0001 – Админист-рација и управљање |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.  Израда и доно-шење подзако-нског акта у вези са приме-ном мере заштите Промена иденти-тета | Министар-ство правде | Министар-ствоунутрашњих послова (Управа за управне послове и Сектор за аналитику и информа-ционо-комуника-ционе технологије)  Министар-ство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;  Министар-ство просвете, науке и технолош-ког развоја;  Министар-ство за државну управу и локалну самоуправу;  Министар-ство здравља;  Министар-ство одбране | 3.квартал 2023.године- 1. квартал 2024. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа,  0010 – Админист-раација и управљање |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.  Спрово-ђење обука за примену измење-ног норма-тивног оквира | Центар за обуку Министар-ства унутраш-њих послова | Правосуднаакадемија | 2-3. квартал 2024. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, Редовна средства | 1408 - Управљање људским и материјал-ним ресурсима, 0001 – Админист-рација и управљање |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.2: Унапређење административних и материјално-техничких капацитета Јединице за заштиту сведока | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство унутрашњих послова | | | | | | | |
| Период спровођења:од 2021. године до 2026. године | | | Тип мере: - Институционално управљачко-организациона | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Ниво материјално-техничке опремљености омогућава несметан рад Јединице за заштиту сведока | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина | ДА | 2021 | ДА | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства - буџет РС, редовна средства 720.000 динара | | |
| У 2021. години  240.000 | У 2022. години  240.000 | У 2023. години  240.000 |
| 01 - Општи приходи и примања буџета | 1408-0001; 1408-0002 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активно-сти: | Орган који спроводиа ктивност | Oргани партнери у спровође-њу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансира-ња | Веза са програмскимбуџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС, редовна средства 720.000 динара | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 2.2.1.  Набав-ка рачуна-рске опреме за потребе Једини-це за заштиту сведока | Министар-ство унутрашњихпослова |  | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1408 - Управљање људским и материјал-ним ресурсима, 0001 – Админист-рација и управљање |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.  Набав-ка наору-жања заштит-не опреме, специ-јалних возила, система за видео надзор и безбе-дну комуни-кацију зашти-ћених лица, као и друге техни-чке опреме. | Министар-ство унутрашњихпослова |  | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1408 - Управљање људским и материјал-ним ресурсима, 0001 – Админист-рација и управљање |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.  Конти-нуирана органи-зација обуке и унапре-ђење знања и вештина полициј-ских службе-ника Једини-це, кроз посебне програ-ме стручног усавр-шавања и оспособ-љавања | Министар-ство унутрашњихпослова |  | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1408 - Управљање људским и материјал-ним ресурсима, 0001 – администрација и управљање |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.  Учешће припа-дника Једини-це за заштиту на семи-нарима и другим обли-цима обука, конфе-ренци-јама и састан-цима међу-народ-ног карак-тера и разме-њивање иску-ства у реша-вању проб-лема и најсло-женијих ситуаци-ја са једини-цама за заштиту сведока других земаља | Министар-ство унутрашњих послова-Јединица за заштиту сведока |  | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства – буџетирано у оквиру активности 2.2.3 | 1408 - Управљање људским и материјал-ним ресурсима, 0002 – Међународ-не активности, сарадња и партнерство | 240.000 | 240.000 | 240.000 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.3: Унапређење сарадње надлежних органа у циљу спровођења Програма заштите | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство унутрашњих послова | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2021. године до 2026. године | | | Тип мере: Институционално управљачко-организациона | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Унапређена сарадња надлежних органа у програму заштите. | ДА/НЕ |  | НЕ | 2021. | НЕ | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства 13.498.000 динара (буџетирано у оквиру акт. 1.2.5.) | | |
| У 2021. години  588.000 | У 2022. години  5.205.000 | У 2023. години  7.705.000 |
| 01 - Општи приходи и примања буџета  06 - Донације од међународних организација- Мисија ОЕБС у Србији | 1602-0010; 1602-0009; 1408-0001 | 588.000 | 4.500.000  705.000 | 7.500.000  705.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активно-сти: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок заз авршетак активности | Извор финансира-ња | Веза са програм-ским буџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС 11.500.000 динара и донаторска средства 4.113.000 динара (буџетирано у оквиру акт. 1.2.5) | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 2.3.1.  Форми-рање сектор-ске радне групе са циљем иденти-фикације кључних пробле-ма у спрово-ђењу програма заштите и неопхо-дних измена норма-тивног оквира, укључу-јући листу препору-ка за даље унапре-ђење норма-тивног оквира  Иста активно-ст као 2.1.1. | Министар-ство правде | Министар-ство унутрашњих послова  Министар-ство државне управе и локалне самоуправе  Министар-ство здравља  Министар-ство за рад, запошља-вање, борачка и социјална питања  Министар-ство просвете, науке и технолош-ког развоја | 4. квартал 2022. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа,  0010 – Админист-рација и управљање |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.  Организо-вати заједничке обуке представника правосуд-них органа и Једини-це, у области-ма везаним за виктими-зацију, технике интерв-јуа, израде психоло-шког профила учесника у кривич-ном поступку, препозна-вања психоло-шких пробле-ма и сл. | Правосуд-на академија | Министар-ство унутрашњих послова-Јединица за заштиту  Центар за обуку Министар-ства унутрашњих послова | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства  06 - Донације од међународ-них организација;Донаторска средства, Мисија ОЕБС у Србији | 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа,  0009 – Стручно усавршава-ње за будућих и постојећих носиоца правосудне функције  Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ у износу од 35.000 ЕУР | Буџетира-но у оквиру акт. 1.2.5. | Буџетира-но у оквиру акт. 1.2.5.  Буџетира-но у оквиру акт. 1.2.5. | Буџетира-но у оквиру акт. 1.2.5.  Буџетира-но у оквиру акт. 1.2.5. | Није могуће планирати у овом тренутку, до израде предлога ФП за 2024. и пројекција за 2025. и 2026. годину  Буџетирано у оквиру акт. 1.2.5. | Није могуће планирати у овом тренутку, до израде предлога ФП за 2024. и пројекција за 2025. и 2026. годину  Буџетира-но у оквиру акт. 1.2.5. | Није могуће плани-рати у овом трену-тку, до израде пред-лога ФП за 2024. и пројек-ција за 2025. и 2026. годину  Буџе-тирано у оквиру акт. 1.2.5. |
| 2.3.3.  Наста-вити са радом заједни-чких страте-шких тимова пред-ставни-ка Тужи-лаштва за ратне злочине и Једини-це, у циљу дефи-нисања заједни-чког дело-вања на пољу заштите учесни-ка у кривич-ном поступку и унапре-ђења нивоа учинка | Министар-ство унутраш-њих послова-Јединица за заштиту | Тужилаштвоза ратне злочине | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1408 - Управљање људским и материјал-ним ресурсима, 0001 – Админист-рација и управљање |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.4: Унапређење сарадње везано за процесну заштиту коју сведоци остварују у поступцима пред домаћим, регионалним и другим иностраним правосудним институцијама | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Виши суд у Београду | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2021. до 2026. године | | | Тип мере: Институционално управљачко-организациона; | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Повећан број споразума у области процесне заштите оштећених и сведока | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина | 1 (кумулативна вредност) | 2021 | ДА | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства 13.686.000 динара (буџетирано у оквиру акт. 1.2.5, 13.498.000 динара) | | |
| У 2021. години  588.000 | У 2022. години  5.393.000 | У 2023. години  7.705.000 |
| 01 - Општи приходи и примања буџета  06 - Донације од међународних организација-Мисија ОЕБС у Србији  06- Донације од међународних организација - УНДП | 1603-0013; 1604-0005; 0602-0009 | 588.000 | 4.500.000  705.000  188.000 | 7.000.000  705.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активно-сти: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровође-њу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансира-ња | Веза са програм-ским буџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС, 11.500.000 динара и донаторска средства 4.489.000 динара (буџетирано у оквиру акт. 1.2.5, 13.498.000 динара) | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 2.4.1.  Потпи-сивање и примена споразу-ма о сарадњи у области заштите, подршке и помоћи оштеће-нима са судови-ма у региону | Виши суд у Београду |  | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1603 – Рад судова,  0013 – Спровође-ње судских поступака Виших судова |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.  Потпи-сивање и примена споразу-ма о сарадњи у области заштите, подршке и помоћи оштеће-нима са тужила-штвима и судови-ма у региону | Тужилаштвоза ратне злочине |  | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства  06 - Донације од међународ-них организација;Донаторска средства, УНДП | 1604 – Рад тужилаштва  0005 – Спровође-ње тужилачких активности Тужилаштва за ратне злочине  „Регионал-ни пројекат подршке суђењима за ратне злочине“ - до краја марта 2022.године  „Пројекат подршке суђењима за ратне злочине и изградњи поверења на Западном Балкану“ од 3. квартала 2022. године |  | 188.000  (1.882 USD) | Није могуће планирати у овом тренутку, до усвајања новог пројекта и његовог буџета | Није могуће планирати у овом тренутку, до усвајања новог пројекта и његовог буџета | Није могуће планирати у овом тренутку, до усвајања новог пројекта и његовог буџета | Није могуће плани-рати у овом трену-тку, до усваја-ња новог пројек-та и њего-вог буџета |
| 2.4.3.  Органи-зација заједни-чких обука за судије, тужиоце и запосле-не у служба-ма подршке оштеће-нима и сведо-цима са циљем ефика-сне примене споразу-ма о сарадњи и унапре-ђења процес-не заштите | Правосуднаакадемија | Тужилаш-тво за ратне злочине  Виши суд у Београду | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства  06 - Донације од међународ-них организација;Донаторска средства, Мисија ОЕБСу Србији | 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа,  0009 – Стручно усавршава-ње за будуће и постојеће носиоце правосудне функције  Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ у износу од 35.000 ЕУР. | Буџетира-но у оквиру 1.2.5. | Буџетира-но у оквиру акт. 1.2.5.  Буџетира-но у оквиру 1.2.5. | Буџетирано у оквиру акт. 1.2.5.  Буџетирано у оквиру 1.2.5. | Није могуће планирати у овом тренутку, до израде предлога ФП за 2024. и пројекција за 2025. и 2026. годину  Буџетира-но у оквиру 1.2.5. | Није могуће планирати у овом тренутку, до израде предлога ФП за 2024. и пројекција за 2025. и 2026. годину  Буџетира-но у оквиру 1.2.5. | Није могуће плани-рати у овом трену-тку, до израде пред-лога ФП за 2024. и проје-кција за 2025. и 2026. годину  Буџетирано у оквиру 1.2.5. |
| 2.4.4.  Органи-зација региона-лних састана-ка за судије, тужиоце и запосле-не у служба-ма подршке оштеће-нима и сведо-цима са циљем размене искуста-ва, превази-лажења пробле-ма и унапре-ђења процес-не заштите | Тужилаштво за ратне злочине | Виши суд у Београду  Тужилаш-тва и судови из региона | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године | 06 - Донације од међународ-них организација; Донаторска средства, УНДП | „Регионал-ни пројекат подршке суђењима за ратне злочине“ - до краја марта 2022.године  „Пројекат подршке суђењима за ратне злочине и изградњи поверења на Западном Балкану“ од 3. квартала 2022. године |  | Није могуће планирати у овом тренутку | Није могуће планирати у овом тренутку | Није могуће планирати у овом тренутку | Није могуће планирати у овом тренутку | Није могуће плани-рати у овом трену-тку |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.5: Доследна примена Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период од 2020-2025. године са пратећим Акционим планом за период 2020-2022. године у делу који се односи на унапређење рада служби за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима при Вишем суду у Београду и Тужилаштву за ратне злочине у контексту успостављања Националне мреже служби подршке | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2021. до 2025. године | | | Тип мере:   * Регулаторна; | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | * Кривични законик * Законик о кривичном поступку * Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица * Судски пословник * Правилник о управи у јавном тужилаштву * Правилници којима се уређује успостављање, организација и рад Националне мреже служби подршке жртвама * Протоколи о сарадњи између Вишег суда у Београду и судова у региону усмерени на унапређење подршке и заштите оштећенима и сведоцима | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Унапређени механизми подршке и помоћи оштећенима и сведоцима у поступцима за ратне злочине | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина;  Извештаји о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23  Извештаји о спровођењу Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период од 2020-2025 | НЕ | 2021. | ДА | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства 13.498.000 динара (буџетирано у оквиру акт. 1.2.5) | | |
| У 2021. години  588.000 | У 2022. години  5.205.000 | У 2023. години  7.705.000 |
| 01 - Општи приходи и примања буџета  06 - Донације од међународних организација- Мисија ОЕБС у Србији | 1604-0006; 1603-0013; 1602-0009; 1403-0001 | 588.000 | 4.500.000  705.000 | 7.000.000  705.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активно-сти: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровође-њу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансира-ња | Веза са програмс-ким буџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС 11.500.000 динара и донаторска средства 4.113.000 динара (буџетирано у оквиру акт. 1.2.5) | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2.5.1.  Измена Прави-лника о унутраш-њем уређењу и система-тизацији радних места у Тужила-штву за ратне злочине којом се предви-ђа успоста-вљање радног места тужилач-ког помоћ-ника за пружање подршке жртвама и сведо-цима кривич-них дела.  (актив-ност 1.1.6. у Нацио-налној стратеги-ји за оствари-вање права жртава и сведока кривич-них дела у Репуб-лици Србији) | Тужилаштвоза ратне злочине | Министар-ство правде | 1-2. квартал 2023. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва  0006 – Админист-ративна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2.  Станда-рдизаци-ја рада постоје-ћe службe за помоћ и подршку при Посеб-ном одеље-њу за органи-зовани крими-нал и Одеље-њу за ратне злочине Вишег суда у Београду ради укључе-ња у Нацио-налну мрежу  (Актив-ност 1.3.3. у Нацио-налној стратеги-ји за оствари-вање права жртава и сведока кривич-них дела у Репуб-лици Србији) | Виши суд у Београду |  | 1. квартал 2023 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1603 – Рад судова,  0013 – Спровође-ње судских поступака Виших судова |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. Станда-рдизаци-ја рада постоје-ће службе при Тужила-штву за ратне злочине ради укључе-ња у Нацио-налну мрежу  (Актив-ност 1.3.3. у Нацио-налној стратеги-ји за оствари-вање права жртава и сведока кривич-них дела у Републи-ци Србији) | Тужилаштво за ратне злочине |  | 1. квартал 2023 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва  0006 – Админист-ративна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4.  Спрово-ђење обука о правима жртава кривич-них дела за полициј-ске службе-нике, укључу-јући припад-нике Службе за откри-вање ратних злочина, судије, тужиоце и профе-сиона-лце ангажо-ване у служба-ма подршке оштеће-нима и сведо-цима  (Повеза-на активно-ст 1.4.12. у Нацио-налној стратеги-ји за оствари-вање права жртава и сведока кривич-них дела у Репуб-лици Србији за период од 2020-2025) | Правосудна академија | Тужилаш-тво за ратне злочине  Виши суд у Београду  Служба за откривање ратних злочина  Јединица за заштиту  Кримина-листичко полицијски универзи-тет | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, додатна средства  06 - Донације од међународ-них организација;Донаторска средства, Мисија ОЕБС у Србији | 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа,  0009 – Стручно усавршава-ње за будуће и постојеће носиоце правосудне функције;  1403 - Високо образовање у области јавне безбедно-сти, 0001 - Управљање радом кринмина-листичко-полицијске академије  Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ у износу од 35.000 ЕУР | Буџетира-но у оквиру 1.2.5. | Буџетирано у оквиру акт. 1.2.5.  Буџетирано у оквиру 1.2.5. | Буџетира-но у оквиру акт. 1.2.5.  Буџетира-но у оквиру 1.2.5. | Није могуће планирати у овом тренутку, до израде предлога ФП за 2024. и пројекција за 2025. и 2026. годину  Буџетира-но у оквиру 1.2.5. | Није могуће планирати у овом тренутку, до израде предлога ФП за 2024. и пројекција за 2025. и 2026. годину  Буџетира-но у оквиру 1.2.5. | Није могуће плани-рати у овом трену-тку, до израде пред-лога ФП за 2024. и пројек-ција за 2025. и 2026. годину  Буџе-тирано у оквиру 1.2.5. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.6: Унапређење механизама за одлучивање о имовинскоправном захтеву у кривичном поступку кроз континуирану примену Смерница за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку, као и организацију обука носилаца правосудних функција који поступају у предметима ратних злочина на ову тему | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Виши суд у Београду | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2021. до 2026. године | | | Тип мере: Институционално управљачко-организациона | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Унапређен приступ имовинскоправном захтеву за оштећене у кривичном поступку | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина;  Извештаји о спровођењу Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период од 2020-2025. године | НЕ | 2021 | ДА | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза сап рограмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства 13.498.000 динара (буџетирано у оквиру акт. 1.2.5) | | |
| У 2021. години  588.000 | У 2022. години  5.205.000 | У 2023. години  7.705.000 |
| 01 - Општи приходи и примања буџета  06 - Донације од међународних организација- Мисија ОЕБС у Србији | 1602-0009; 1603-0004; 1603-0013; 1604-0006 | 588.000 | 4.500.000  705.000 | 7.000.000  705.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетакактивности | Извор финансира-ња | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС 11.500.000 динара и донаторска средства 4.113.000 динара (буџетирано у оквиру акт. 1.2.5) | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2.6.1.  Спровође-ње обука за јавне тужиоце и судије које поступају у кривичним поступцима обучене да примењују Смернице за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку, усвојене од стране Врховног касационог суда | Правосуд на академија | Виши суд у Београду | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства  06 - Донације од међународ-них организација;Донаторска средства, Мисија ОЕБС у Србији | 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа,  0009 – Стручно усавршавање за будуће и постојеће носиоце правосудне функције  Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ у износу од 35.000 ЕУР | Буџети-рано у оквиру 1.2.5. | Буџетира-но у оквиру акт. 1.2.5.  Буџетира-но у оквиру 1.2.5. | Буџетира-но у оквиру акт. 1.2.5.  Буџетира-но у оквиру 1.2.5. | Није могуће планира-ти у овом тренутку до израде предлога ФП за 2024. и пројек-ција за 2025. и 2026. годину  Буџети-рано у оквиру 1.2.5. | Није могуће планирати у овом тренутку, до израде предлога ФП за 2024. и пројекција за 2025. и 2026. годину  Буџетира-но у оквиру 1.2.5. | Није могуће плани-рати у овом трену-тку, до израде пред-лога ФП за 2024. и пројек-ција за 2025. и 2026. годину  Буџе-тирано у оквиру 1.2.5. |
| 2.6.2.  Израда јединстве-ног обрасца за подношење имовинско-правног захтева у кривичном поступку.  (иста активност- активност 1.5.3. у Национал-ној стратегији за остварива-ње права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период од 2020-2025) | Врховни касационисуд |  | 1. квартал 2022. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1603 – Рад судова,  0004 – Администра-тивна подршка спровођењу судских поступака Врховног касационог суда |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3.  Континуи-рана примена Смерница за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку и праћење резултата примене ради дефиниса-ња корективних мера.  (иста активност- активност 1.5.4. у Национал-ној стратегији за остварива-ње права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период од 2020-2025) | Виши суд у Београду |  | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1603 – Рад судова,  0013 - Спровођење судских поступака Виших судова |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.4.  Пружање помоћи жртвама при попуњава-њу обрасца за подношење имовинско-правног захтева у кривичном поступку у оквиру програма примарне подршке пружене од стране запослених у Служби за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима.  (иста активност- активност 1.5.5. у Национал-ној стратегији за остварива-ње права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период од 2020-2025) | Виши суд у Београду |  | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1603 – Рад судова,  0013 - Спровођење судских поступака Виших судова |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.5. Пружање помоћи жртвама при попуњава-њу обрасца за подношење имовинско-правног захтева у кривичном поступку у оквиру програма примарне подршке Службе за информи-сање и подршку оштећенима и сведоцима у Тужилаштву за ратне злочине.  (иста активност- активност 1.5.5. у Национал-ној стратегији за остварива-ње права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период од 2020-2025) | Тужилаш-тво за ратне злочине |  | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва, 0006 – Администра-тивна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.7: Стандардизација и институционализација обука у области права жртава и сведока кривичних дела | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2021. до 2026. године | | | Тип мере: Институционално управљачко-организациона | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Успостављен одржив систем обука у области права жртава и сведока | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина;  Извештаји о спровођењу Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период од 2020-2025. године | НЕ | 2021 | ДА | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства 13.498.000 динара (буџетирано у оквиру акт. 1.2.5) | | |
| У 2021. години  588.000 | У 2022. години  5.250.000 | У 2023. години  7.705.000 |
| 01 - Општи приходи и примања буџета  06 - Донације од међународних организација- Мисија ОЕБС у Србији | 1602-0009; 1403-0001 | 588.000 | 4.500.000  705.000 | 7.000.000  705.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активно-сти: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спрово-ђењу активно-сти | Рок за завршетак активности | Извор финансира-ња | Веза са програм-ским буџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС, 11.500.000 динара и донаторска средства 4.113.000 динара (буџетирано у оквиру акт. 1.2.5) | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2.7.1.  Спрово-дити обуке о правима жртава кривич-них дела за полициј-ске службе-нике, (укључу-јући припад-нике Службе за откри-вање ратних злочина и Једини-це за заштиту, судије, тужиоце, адвокате и профе-сионал-це ангажо-ване у служба-ма подршке оштеће-нима и сведо-цима.  (повеза-на активно-ст 1.4.12. у Нацио-налној стратеги-ји за оствари-вање права жртава и сведока кривич-них дела у Репуб-лици Србији за период од 2020-2025) | Правосудна академија | Тужилаш-тво за ратне злочине  Виши суд у Београду  Министар-ство унутраш-њих послова-Служба за откривање ратних злочина  Министар-ство унутраш-њих послова-Јединица за заштиту  Кримина-листичко полицијски универзи-тет  Адвокат-ска академија | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства  06 - Донације од међународ-них организација;Донаторска средства, Мисија ОЕБС у Србији | 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа,  0009 – Стручно усавршава-ње за будуће и постојеће носиоце правосудне функције;  1403 - Високо образовање у области јавне безбедно-сти, 0001 - Управљање радом кримина-листичко-полицијске академије  Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ у износу од 35.000 ЕУР | Буџетирано у оквиру 1.2.5. | Буџетира-но у оквиру акт. 1.2.5.  Буџетира-но у оквиру 1.2.5. | Буџетира-но у оквиру акт. 1.2.5.  Буџетира-но у оквиру 1.2.5. | Није могуће планирати у овом тренутку, до израде предлога ФП за 2024. и пројекција за 2025. и 2026. годину  Буџетира-но у оквиру 1.2.5. | Није могуће планирати у овом тренутку, до израде предлога ФП за 2024. и пројекција за 2025. и 2026. годину  Буџетира-но у оквиру 1.2.5. | Није могуће плани-рати у овом трену-тку, до израде пред-лога ФП за 2024. и пројек-ција за 2025. и 2026. годину  Буџети-рано у оквиру 1.2.5. |
| 2.7.2.  Дослед-но спрово-ђење активно-сти 1.4.1-1.4.15. у Нацио-налној стратеги-ји за оствари-вање права жртава и сведока кривич-них дела у Репуб-лици Србији за период од 2020-2025) | Правосудна академија | Кримина-листичко полицијски универзи-тет  Адвокат-ска академија | 2. квартал 2022- 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства  06 - Донације од међународ-них организација;Донаторска средства, Мисија ОЕБС у Србији | 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа,  0009 – Стручно усавршава-ње за будуће и постојеће носиоце правосудне функције;  1403 - Високо образовање у области јавне безбедно-сти, 0001 - Управљање радом кринминалистичко-полицијске академије  Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“ у износу од 35.000 ЕУР | Буџетирано у оквиру 1.2.5. | Буџетира-но у оквиру акт. 1.2.5.  Буџетира-но у оквиру 1.2.5. | Буџетира-но у оквиру акт. 1.2.5.  Буџетира-но у оквиру 1.2.5. | Није могуће планирати у овом тренутку , до израде предлога ФП за 2024. и пројекција за 2025. и 2026.  Буџетира-но у оквиру 1.2.5. | Није могуће планирати у овом тренутку , до израде предлога ФП за 2024. и пројекција за 2025. и 2026.  Буџетира-но у оквиру 1.2.5. | Није могуће плани-рати у овом трену-тку , до израде пред-лога ФП за 2024. и пројек-ција за 2025. и 2026.  Буџети-рано у оквиру 1.2.5. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.8: Даље унапређење регионалне сарадње у области подршке и помоћи жртвама и сведоцима, кроз закључивање и ажурирање одговарајућих споразума, меморандума или протокола о сарадњи али и континуирану размену искустава, ради оснаживања жртава и сведока за учешће у кривичном поступку | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Виши суд у Београду и Тужилаштво за ратне злочине | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2021. до 2026. године | | | Тип мере: Регулаторна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | * Протоколи о сарадњи између Вишег суда у Београду и судова у региону * Протоколи о сарадњи између Тужилаштва за ратне злочине и судова и тужилаштава у региону | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Повећан број потписаних споразума у области подршке и помоћи оштећенима и сведоцима у поступцима за ратне злочине | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина | НЕ | 2021 | ДА | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства 188.000 динара | | |
| У 2021. години | У 2022. години  188.000 | У 2023. години |
| 1. Општи приходи и примања буџета   06 - Донације од међународних организација- УНДП | 1603-0013; 1604-0005 |  | 188.000 | Није могуће планирати у овом тренутку |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активно-сти: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетакактивности | Извор финансирања | Веза са програм-ским буџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС, редовна средства; донаторска средства 188.000 динара | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 2.8.1.  Склапа-ње измење-ног и допуње-ног споразу-ма о сарадњи у области заштите, подршке и помоћи оштеће-нима између Вишег суда у Београду и Суда БиХ  (повеза-на активно-ст 2.4.1.) | Виши суд у Београду |  | 4. квартал 2021. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1603 – Рад судова,  0013 –Спровође-ње судских поступака Виших судова |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.2.  Контину-ирана примена измење-ног и допуње-ног споразу-ма о сарадњи у области заштите, подршке и помоћи оштеће-нима између Вишег суда у Београду и Суда БиХ  (повеза-на активно-ст 2.4.1.) | Виши суд у Београду |  | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1603 – Рад судова,  0013 – Спровође-ње судских поступака Виших судова |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.3.  Потпи-сивање споразу-ма о сарадњи у области заштите, подршке и помоћи оштеће-нима са другим судови-ма у региону  (повеза-на активно-ст 2.4.1.) | Виши суд у Београду |  | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1603 – Рад судова,  0013 – Спровође-ње судских поступака Виших судова |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.4.  Контину-ирана примена споразу-ма о сарадњи у области заштите, подршке и помоћи оштеће-нима са другим судови-ма у региону  (повеза-на активно-ст 2.4.1.) | Виши суд у Београду |  | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1603 – Рад судова,  0013 – Спровође-ње судских поступака Виших судова |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.5.  Израда, потписи-вање и контину-ирана примена споразу-ма о сарадњи у области заштите, подршке и помоћи оштеће-нима између Тужила-штва за ратне злочине са другим тужила-штвима и судови-ма у региону  (повеза-на активно-ст 2.4.2.) | Тужилаш-тво за ратне злочине |  | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства  06 - Донације од међународних организација;  Донаторска средства, УНДП | 1604 – Рад тужилаштва0005 –Спровође-ње тужилачких активности Тужилаштва за ратне злочине  „Регионал-ни пројекат подршке суђењима за ратне злочине“ - до краја марта 2022.године  „Пројекат подршке суђењима за ратне злочине и изградњи поверења на Западном Балкану“ од 3. квартала 2022. године |  | 188.000  (1.882 USD) | Није могуће планирати у овом тренутку, до усвајања новог пројекта и његовог буџета | Није могуће планирати у овом тренутку, до усвајања новог пројекта и његовог буџета | Није могуће планирати у овом тренутку, до усвајања новог пројекта и његовог буџета | Није могуће плани-рати у овом трену-тку, до усваја-ња новог пројек-та и њего-вог буџета |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.9: Јачање административних и инфраструктурних капацитета за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима кроз обезбеђивање додатних ресурса за ангажовање професионалаца помагачких струка у службама подршке и помоћи оштећенима и сведоцима при Тужилаштву за ратне злочине и Вишем суду у Београду | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Тужилаштво за ратне злочине | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2021. до 2026. године | | | Тип мере: Институционално управљачко-организациона | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Ојачани административни и инфраструктурни капацитети за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима кроз обезбеђивање додатних ресурса за ангажовање професионалаца помагачких струка у службама подршке и помоћи оштећенима и сведоцима при Тужилаштву за ратне злочине и Вишем суду у Београду | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина;  Извештаји о спровођењу Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период од 2020-2025. године | НЕ | 2021 | НЕ | НЕ | ДА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства 27.000 динара | | |
| У 2021. години  27.000 | У 2022. години | У 2023. години |
| 01 - Општи приходи и примања буџета  06- Донације од међународних организација - УНДП | 1604-0006; 1604-0005; 1603-0013 | 27.000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активно-сти: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровође-њу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програм-ским буџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС 2.926.000 динара донаторска средства 27.000 динара | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 2.9.1.  Израда и контину-ирана примена упутства за посту-пање са оштеће-нима и сведо-цима Службе за инфор-мисање и подршку оштеће-нима и сведо-цима у Тужила-штву за ратне злочине | Тужилаштвоза ратне злочине |  | 2. квартал 2023. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва0006 – Админист-ративна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.2.  Опре-мање посебних просто-рија за потребе Службе за инфор-мисање и подршку оштеће-нима и сведо-цима у Тужила-штву за ратне злочине | Тужилаштвоза ратне злочине | Министар-ство правде | 4. квартал 2021.  године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства  06 - Донације од међународ-них организација;Донаторска средства, УНДП | 1604 – Рад тужилаштва0005 – Спровође-ње тужилачких активности Тужилаштва за ратне злочине  „Регионални пројекат подршке суђењима за ратне злочине“ - до краја марта 2022.године | 27.000  (275 USD) |  |  |  |  |  |
| 2.9.3  Ангажо-вање најмање једног додатног стручња-ка одређе-них струка (психо-лог) у Служби за помоћ и подршку сведо-цима и оштеће-нима при Вишем суду у Београду | Виши суд у Београду | Министар-ство правде | 1.квартал 2025. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1603 – Рад судова,  0013 – Спровође-ње судских поступака Виших судова |  |  |  |  | 1.463.000 | 1.463.000 |
| 2.9.4.  Опре-мање просто-рија за потребе Службе за помоћ и подршку сведо-цима и оштеће-нима при Вишем суду у Београду | Виши суд у Београду | Министар-ство правде | 2. квартал 2024. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства – није познато у овом моменту, биће познато приликом израде Фин.плана ВС у Београду за 2022. са пројекицјама за 2023. и 2024. годину | 1603 – Рад судова,  0013 – Спровође-ње судских поступака Виших судова |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.10: Подизање нивоа свести о положају оштећених и сведока у поступцима за ратне злочине, кроз изградњу партнерског односа институција надлежних за процесуирање ратних злочина са представницима медија и удружењима жртава и породица несталих лица | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2021. до 2026. године | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Унапређена доступност информација о положају оштећених и сведока у поступцима за ратне злочине | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина;  Извештаји о спровођењу Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период од 2020-2025. године | НЕ | 2021 | ДА | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства - буџет РС, редовна средства | | |
| У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  06 - Донације од међународних организација- УНДП | 1602-0010; 1603-0013; 1603-0011; 1604-0006 | Непознато у овом тренутку | Непознато у овом тренутку | Непознато у овом тренутку |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активно-сти: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровође-њу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС, редовна средства; донаторска средства – непозната у овом тренутку | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 2.10.1.  Унапре-ђење садржаја интернет страница Мини-старства правде, Тужила-штва за ратне злочине, Вишег суда у Београду и Апела-ционог суда у Београду у погледу садржаја усмере-них на инфор-мисање жртава и сведока о правима која им припада-ју али и подиза-ње свести опште јавности у овој области  (повеза-на активно-ст 3.1.2. у Нацио-налној стратеги-ји за оствари-вање права жртава и сведока кривич-них дела у Репуб-лици Србији за период од 2020-2025) | Министар-ство правде | Виши суд у Београду  Апелацио-ни суд у Београду  Тужилаш-тво за ратне злочине | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, 0010 – Администрација и управљање  1603 – Рад судова,  0013 – Спровође-ње судских поступака Вишихсудова  1603 – Рад судова,  0011 – Спровође-ње судских поступака Апелационих судова  1604 – Рад тужилаштва 0006 – Административна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.2.  Израда, штам-пање и дистри-буција инфор-матив-них брошура за жртве  (повеза-на активно-ст 3.1.3. у Нацио-налној стратеги-ји за оствари-вање права жртава и сведока кривич-них дела у Репуб-лици Србији за период од 2020-2025) | Тужилаштво за ратне злочине | Виши суд у Београду | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1603 – Рад судова,  0013 – Спровође-ње судских поступака Виших судова  1604 – Рад тужилаштва 0006 – Админист -ративна подршка раду Тужилаш-тва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.3.  Укључи-вање инфор-мација о правима породи-ца несталих лица и смртно страда-лих лица за која није познато место укопа у инфор-мативне садржаје о правима жртава на интернет страна-ма Мини-старства правде, Тужила-штва за ратне злочине, Вишег суда у Београду и Апела-ционог суда у Београдуа у складу са одред-бама измење-ног норма-тивног оквира и на бази инфор-матив-них садржаја које припре-ма и другим органи-ма достав-ља Комисија за нестала лица | Комисија за нестала лица | Министар-ство правде  Виши суд у Београду  Апелаци-они суд у Београду  Тужила-штво за ратне злочине | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, 0010 – Администрација и управљање  1603 – Рад судова,  0013 – Спровође-ње судских поступака Виших судова  1603 – Рад судова,  0011 – Спровође-ње судских поступака Апелационих судова  1604 – Рад тужилаштва0006 – Административна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.4.  Учешће судија и запосле-них у служба-ма подршке жртвама на нацио-налним и међуна-родним научним и стручним скупови-ма у органи-зацији академ-ске заједни-це и струков-них удруже-ња чије су теме везане за положај оштеће-них и сведока у поступ-цима за ратне злочине | Виши суд у Београду | Апелаци-они суд у Београду | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 06 - Донације од међународ-них организација; Донаторска средства, УНДП | „Регионални пројекат подршке суђењима за ратне злочине“ - до краја марта 2022. године  „Пројекат подршке суђењима за ратне злочине и изградњи поверења на Западном Балкану“ од 3. квартала 2022. године |  | Није могуће планира-ти у овом тренутку, док се не усвоји нови пројекат и његов буџет | Није могуће планира-ти у овом тренутку, док се не усвоји нови пројекат и његов буџет | Није могуће плани-рати у овом трену-тку, док се не усвоји нови проје-кат и његов буџет | Није могуће планира-ти у овом тренутку, док се не усвоји нови пројекат и његов буџет | Није могуће планира-ти у овом тренутку, док се не усвоји нови пројекат и његов буџет |
| 2.10.5. Учешће тужила-ца, као и запосле-них у служба-ма подршке жртвама на нацио-налним и међуна-родним научним и стручним скупови-ма у органи-зацији академ-ске заједни-це и струков-них удруже-ња чије су теме везане за положај оштеће-них и сведока у поступ-цима за ратне злочине | Тужилаштвоза ратне злочине |  | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 06 - Донације од међународ-них организација; Донаторска средства, УНДП | „Регионални пројекат подршке суђењима за ратне злочине“ - до краја марта 2022.године  „Пројекат подршке суђењима за ратне злочине и изградњи поверења на Западном Балкану“ од 3. квартала 2022. године |  | Није могуће планира-ти у овом тренутку | Није могуће планира-ти у овом тренутку | Није могуће плани-рати у овом трену-тку | Није могуће планира-ти у овом тренутку | Није могуће планира-ти у овом тренутку |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 3: Унапређење механизама откривања судбине несталих лица | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Комисија за нестала лица | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2022. години | Циљaна вредност у 2023. години | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Број несталих лица и смртно страдалих лица за која није познато место укопа, током, и у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ у периоду од 1.1.1991. до 31.12.1995. и на простору АП Косово и Метохија у периоду од 1.1.1998. до 31.12. 2000. године. | БРОЈ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуира-ње ратних злочина;  Извештаји о раду Комисије за нестала лица;  Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина;  Извештаји о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23, Извештаји УН Комитета за присилне нестанке;  Извештаји УН Радне групе за присилне и недобровољ-не нестанке;  Извештаји Међународ-ног комитета Црвеног крста | 2500 | 2021 | Мање од 2500 | Мање од 2500 | Мање од 2500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.1: Унапређење нормативног оквира који уређује положај несталих лица и њихових породица кроз доношење Закона о несталим лицима и пратећих подзаконских аката неопходних за примену тог закона | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | |
| Период спровођења: 2021-2023. године | | | Тип мере: Регулаторна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | * Закон о несталим лицима * Подзаконски акти чије доношење буде предвиђено Законом о несталим лицима | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Усвојен Закон о несталим лицима | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021-2026. године | НЕ | 2021 | ДА | ДА | ДА |
| Донети позаконски акти за примену Закона о несталим лицима | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021-2026. године | НЕ | 2021 | НЕ | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства - буџет РС, редовна средства | | |
| У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| 01 - Општи приходи и примања буџета | 0802-0002; 1001-0014 |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив актив-ности | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финанси-рања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС, редовна средства | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 3.1.1.  Израда нацрта закона о неста-лим лицима | Министар-ство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Комисија за нестала лица | 3. квартал 2021. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 0802 – Уређење система рада и радно-правних односа,  0002 – Администрација и управљање |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.  Израда подза-конских аката за спро-вођење Закона о неста-лим лицима | Комисија за нестала лица |  | 1-3. квартал 2022. године | 01 - Општи приходи и примања буџета  Буџет РС, редовна средства | 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода,  0014 – Рад Комисије за нестала лица |  |  |  |  |  |  |

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.2: Унапређење нивоа усклађености кривичног законодавства са одредбама Међународне конвенције о заштити свих лица од присилних нестанака | | | | | | | |
| Институцијаодговорназареализацију: Министарство правде | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2021. до 2026. године | | | Тип мере: Регулаторна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | Кривични законик | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. Години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Усвојене измене и допуне Кривичног законика у складу са одредбама Међународне конвенције о заштити свих лица од присилних нестанака | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021-2026. године | НЕ | 2021. | НЕ | НЕ | ДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства - буџет РС, редовна средства | | | |
| У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години | |
| 01 - Општи приходи и примања буџета | 1602-0010 |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активно-сти: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровође-њу активности | Рок за завршетак активности | Извор финанси-рања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС, редовна средства | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 3.2.1.  Форми-рање радне групе за оцену усклађе-ности Кривич-ног законика са одред-бама Међуна-родне конвен-ције о заштити свих лица од присил-них нестана-ка и дефини-сање препору-ка за даље усклађи-вање  (реали-зовано у току израде Акционог плана) | Министар-ство правде |  | 2. квартал 2021. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа,  0010 - Администрација и управљање  . |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.  Израда нацрта измена и допуна Кривич-ног законика у складу са одред-бама Међуна-родне конвен-ције о заштити свих лица од присил-них нестана-ка | Министар-ство правде |  | 4. квартал 2022. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа,  0010 - Администрација и управљање |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.3: Измене и допуне релевантних прописа који ограничавају приступ социјалним правима за породице несталих лица, са циљем пуног усклађивања са одредбама Међународне конвенције о заштити свих лица од присилних нестанака. | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022. година | | | Тип мере: Регулаторна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | - Закон о несталим лицима  - Други релевантни прописи | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Омогућен приступ социјалним давањима за породице несталих лица без обзира на имовинско стање | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021-2026. године | НЕ | 2021 | НЕ | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства - буџет РС, редовна средства | | |
| У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| 01 - Општи приходи и примања буџета | 0802-0002 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активно-сти: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спрово-ђењу активно-сти | Рок за завршетак активности | Извор финансира-ња | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС,редовна средства | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 3.3.1.  Дефини-сање неопхо-дних законс-ких измена којима би се омогућио приступ социјал-ним давањи-ма за породи-це несталих лица без обзира на имовин-ско стање | Министар-ство за рад, запошљава-ње, борачка и социјална питања | Комисијаза нестала лица | 3. квартал 2021. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 0802 – Уређење система рада и радно-правних односа,  0002 – Администрација и управљање |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.  Израда нацрта измена и допуна релеван-тних закон-ских одреда-ба којима се омогућа-ва приступ социјал-ним давањи-ма за породи-це несталих лица без обзира на имовин-ско стање | Министар-ство за рад, запошљава-ње, борачка и социјална питања | Комисијаза нестала лица | 4. квартал 2021. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 0802 – Уређење система рада и радно-правних односа,  0002 – Администрација и управљање |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.4: Решавање институционалног статуса Стручне службе Комисије за нестала лица, чиме би се постигао склад између Законских овлашћења, административних капацитета и улоге коју Комисија има у пракси | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Комисија за нестала лица | | | | | | | |
| Период спровођења: 2021-2023. године | | | Тип мере:   * Институционално управљачко-организациона | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | Закон и несталим лицима | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Трајно решен статус Стручне службе Комисије за нестала лица. | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021-2026. године | НЕ | 2021. | НЕ | ДА | ДА |
| Административни капацитети Комисије за нестала лица усклађени са законским надлежностима | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021-2026. године | НЕ | 2021. | НЕ | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства 5.813.000 динара | | |
| У 2021. години | У 2022. години  400.000 | У 2023. години  5.413.000 |
| 01 - Општи приходи и примања буџета  06 - Донације од међународних организација- УНДП | 1001-0014; 1001-13 |  | 400.000 | 5.413.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активно-сти: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровође-њу активности | Рок за завршетак активности | Извор финанси-рања | Веза са програм-ским буџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС 44.383.000 динара, донаторска средства 400.000 динара | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 3.4.1.  Законско регули-сање институ-ционал-ног положаја стручне службе Комисије за нестала лица Законом о неста-лим лицима | Министар-ство за рад, запошља-вање, борачка и социјална питања |  | 4. квартал 2021. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 0802 – Уређење система рада и радно-правних односа, 0002 – Админист-рација и управљање |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.  Запош-љавање додатних службе-ника у оквиру Стручне службе Комисије за нестала лица | Комисија за нестала лица |  | 2-3. квартал 2023. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1001 – Унапређе-ње и заштита људских и мањинских права,  0013 - Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграција-ма |  |  | 5.413.000 | 12.990.000 | 12.990.000 | 12.990.000 |
| 3.4.3.  Спрово-ђење обука за примену новог Закона о неста-лим лицима за запосле-не у Стручној служби комисије | Комисија за нестала лица |  | 1. квартал 2022. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства  06 - Донације од међунаро-дних организаци-ја; Донаторска средства - УНДП | 1001 – Унапређе-ње и заштита људских и мањинских права и слобода,  0014 – Рад Комисије за нестала лица  Пројекат „Регионални пројекат подршке суђењима за ратне злочине“ - до краја марта 2022. године |  | 400.000 (4.005 УСД) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.5: Јачање инфраструктурних капацитета стручне службе Комисије за нестала лица, чиме би се омогућио ефикаснији рад Комисије у складу са измењеним нормативним оквиром | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Комисија за нестала лица | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2021. до 2026. године | | | Тип мере: Обезбеђивање добара и пружање услуга | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Инфраструктурни капацитети стручне службе Комисије за нестала лица омогућавају ефикасан рад Комисије у складу са измењеним нормативним оквиром. | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021-2026. године | НЕ | 2021 | НЕ | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства 2.440.000 динара | | |
| У 2021. години  180.000 | У 2022. години  480.000 | У 2023. години  1.780.000 |
| 01 - Општи приходи и примања буџета | 1001-0014 | 180.000 | 480.000 | 1.780.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активно-сти: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровође-њу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програм-ским буџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС 10.000.000 динара | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 3.5.1.  Набавка два возила за потребе теренс-ких активно-сти Комисије за нестала лица | Комисија за нестала лица |  | 2. квартал 2024. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1001 – Унапређе-ње и заштита људских и мањинских права и слобода,  0014 – Рад Комисије за нестала лица |  |  |  | 7.560.000 |  |  |
| 3.5.2.  Набавка рачунар-ске опреме за потребе Комисије за нестала лица | Комисија за нестала лица. |  | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1001 – Унапређе-ње и заштита људских и мањинских права и слобода,  0014 – Рад Комисије за нестала лица | 180.000 | 480.000 | 780.000 | Није могуће процени-ти до израде предлога ФП за 2024. са пројек-цијама за 2025. и 2026. годину | Није могуће проценити до израде предлога ФП за 2024. са пројекци-јама за 2025. и 2026. годину | Није могуће процени-ти до израде предлога ФП за 2024. са пројек-цијама за 2025. и 2026. годину |
| 3.5.3.  Израда и редовно ажури-рање нове интернет стране Комисије за нестала лица | Комисија за нестала лица. |  | 2. квартал 2023 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1001 – Унапређе-ње и заштита људских и мањинских права и слобода,  0014 – Рад Комисије за нестала лица |  |  | 1.000.000 | Није могуће процени-ти до израде предлога ФП за 2024. са пројек-цијама за 2025. и 2026. годину | Није могуће проценити до израде предлога ФП за 2024. са пројекци-јама за 2025. и 2026. годину | Није могуће процен-ити до израде предлога ФП за 2024. са пројек-цијама за 2025. и 2026. годину |
| 3.5.4.  Обезбе-ђивање додатних просто-рија за потребе рада Комисије у складу са новим закон-ским овлаш-ћењима | Комисија за нестала лица |  | 4. квартал 2023. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1001 – Унапређе-ње и заштита људских и мањинских права и слобода,  0014 – Рад Комисије за нестала лица |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.5.  Набавка остале опреме за потребе теренс-ког рада Комисије | Комисија за нестала лица |  | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1001 – Унапређе-ње и заштита људских и мањинских права и слобода,  0014 – Рад Комисије за нестала лица | Није могуће планирати у овом тренутку, јер постоји могућност донације. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.6: Континуирана сарадња Комисије за нестала лица са Тужилаштвом за ратне злочине, Службом за откривање ратних злочина и другим институцијама и организацијама у Републици Србији | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Комисија за нестала лица | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2021. до 2026. године | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Висок ниво сарадње Комисије за нестала лица са Тужилаштвом за ратне злочине, Службом за откривање ратних злочина и другим институцијама и организацијама у Републици Србији | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021-2026. године | ДА | 2021 | ДА | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства 5.720.000 динара | | |
| У 2021. години  2.155.000 | У 2022. години  2.065.000 | У 2023. години  1.500.000 |
| 01 - Општи приходи и примања буџета  06 - Донације од међународних организација- УНДП | 1001-0014 | 1.500.000  655.000 | 1.500.000  565.000 | 1.500.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активно-сти: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровође-њу активности | Рок за завршетакактивности | Извор финансирања | Веза са програм-ским буџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС 4.500.000 динара донаторска средства 1.220.000 динара | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 3.6.1.  Спрово-ђење обука за примену новог Закона о неста-лим лицима за запосле-не у Тужила-штву за ратне злочине, Служби за откри-вање ратних злочина, Мини-старству одбране, ВБА, БиА, Црвеном крсту Србије, локал-ним самоу-правама, Мини-старству за рад, запош-љавање, борачка и социјал-на питања | Комисија за нестала лица | Тужилаш-тва за ратне злочине  Служба за откривање ратних злочина  Министар-ство одбране, ВБА, БиА, Црвени крст Србије  Министар-ство за рад, запошља-вање, борачка и социјална питања. | 1. квартал 2022. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 - Донације од међународних организација; Донаторска средства, УНДП | Пројекат „Регионални пројекат подршке суђењима за ратне злочине“ - до краја марта 2022.године |  | 565.000 (5.657 USD) |  |  |  |  |
| 3.6.2.  Органи-зација заједни-чких обука за кориш-ћење опреме за теренска истра-живања уз учешће запосле-них у Стручној служби Комисије за нестала лица и Мини-старства унутра-шњих послова | Комисија за нестала лица |  | 4. квартал 2021. године | 06 - Донације од међународних организација;  Донаторска средства, УНДП | Пројекат „Подршка потрази за несталим лицима у Републици Србији“ | 655.000 (6.559 УСД) |  |  |  |  |  |
| 3.6.3.  Одржа-вање редов-них састана-ка Експер-тске групе за решава-ње случаје-ва несталих лица на простору бивше СФРЈ | Комисија за нестала лица | Тужилаш-тво за ратне злочине  Министар-ство правде  Министар-ство унутраш-њих послова-Служба за откривање ратних злочина  Министар-ство одбране  БИА  ВБА  ВОА | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода,  0014 – Рад Комисије за нестала лица |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.4.  Контину-ирана сарадња са удруже-њима породи-ца несталих лица | Комисија за нестала лица | Министар-ство за рад, запошља-вање, борачка и социјална питања | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода,  0014 – Рад Комисије за нестала лица | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | Није могуће планира-ти у овом тренутку, већ при изради предлога ФП за 2024. са пројек-цијама за 2025. и 2026. годину | Није могуће планира-ти у овом тренутку, већ при изради предлога ФП за2024. са пројек-цијама за 2025. и 2026. годину | Није могуће плани-рати у овом трену-тку, већ при изради пред-лога ФП за2024. са пројек-цијама за 2025. и 2026. годину |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.7: У складу са успостављеним механизмима сарадње,укључујући и оне засноване на одредбама Оквирног плана који проистиче из Лондонске декларације, наставити са ефикасном сарадњом у откривању судбине несталих лица | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Комисија за нестала лица | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2021. до 2026. године | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Механизми регионалне сарадње су на високом нивоу функционалности | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021-2026. године | ДА | 2021 | ДА | ДА | ДА |
| Механизми међународне сарадње су на високом нивоу функционалности | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021-2026. године | ДА | 2021 | ДА | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства - буџет РС, редовна средства | | |
| У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| 01 - Општи приходи и примања буџета | 1001-0014 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активно-сти: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровође-њу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансира-ња | Веза са програм-ским буџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС, редовна средства | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026.. |
| 3.7.1.  Редовно одржа-вање седница Радне групе за лица која се воде као нестала у догађа-јима на КиМ, Радне подгрупе за форен-зичка питања и Анали-тичког тима | Комисија за нестала лица |  | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1001 – Унапређе-ње и заштита људских и мањинских права и слобода,  0014 – Рад Комисије за нестала лица |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.2.  Редовно одржа-вање састана-ка Групе за нестала лица | Комисија за нестала лица |  | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1001 – Унапређе-ње и заштита људских и мањинских права и слобода,  0014 – Рад Комисије за нестала лица |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.3.  Редовно одржа-вање састана-ка Опера-тивне групе за неиден-тифико-ване посмр-тне остатке | Комисија за нестала лица |  | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1001 – Унапређе-ње и заштита људских и мањинских права и слобода,  0014 – Рад Комисије за нестала лица |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.4.  Редовно одржа-вање састана-ка Опера-тивне групе за базу података | Комисија за нестала лица |  | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1001 – Унапређе-ње и заштита људских и мањинских права и слобода,  0014 – Рад Комисије за нестала лица |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.5.  Органи-зација редов-них билате-ралних састана-ка са надлеж-ним телима за тражење несталих лица у региону | Комисија за нестала лица |  | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1001 – Унапређе-ње и заштита људских и мањинских права и слобода,  0014 – Рад Комисије за нестала лица |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.6.  Органи-зација редов-них састана-ка са међуна-родним органи-зацијама у области права несталих лица и њихових породи-ца | Комисија за нестала лица |  | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1001 – Унапређе-ње и заштита људских и мањинских права и слобода,  0014 – Рад Комисије за нестала лица |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.7.  Покре-тање иниција-тиве за успоста-вљање заједни-чке лабора-торије Београ-да и Пришти-не | Комисија за нестала лица |  | 4. квартал 2021. године - 1. квартал 2022. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1001 – Унапређе-ње и заштита људских и мањинских права и слобода,  0014 – Рад Комисије за нестала лица |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 4: Унапређење сарадње са Међународним резидуалним механизмом за кривичне судове. | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Тужилаштво за ратне злочине | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2022. години | Циљaна вредност у 2023. години | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Сарадња са Међународним резидуалним механизмом за кривичне судове резултира олакшаним доказивањем у поступцима за ратне злочине и унапређеним знањима и вештинама поступајућих судија и тужилаца у Републици Србији | ДА | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021-2026. године;  Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина | ДА | 2021 | ДА | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 4.1: Унапређење сарадње са Међународним резидуалним механизмом за кривичне судове кроз организовање обука, односно стручно усавршавање уз подршку МРМКС, између осталог и на тему сексуалног насиља као облика извршења кривичних дела из надлежности Тужилаштва за ратне злочине | | | | | | | |
| Институцијао дговорна за реализацију: Тужилаштво за ратне злочине | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2021. до 2026. године | | | Тип мере:Институционално управљачко-организациона | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број заједничких едукативних догађаја на годишњем нивоу | БРОЈ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021-2026. године;  Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина | 2 | 2021 | 3 | 4 | 4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства 11.500.000 динара (буџетирано у оквиру акт. 1.2.5.) | | |
| У 2021. години | У 2022. години  4.500.000 | У 2023. години  7.000.000 |
| 01 - Општи приходи и примања буџета  06 - Донације од међународних организација - УНДП | 1602-0009; 1604-0006 |  | 4.500.000  Није могуће предвидети у овом тренутку | 7.000.000  Није могуће предвидети у овом тренутку |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активно-сти: | Орган који спроводи активност | Oргани партне-ри у спрово-ђењу активно-сти | Рок за завршетак активности | Извор финансира-ња | Веза са програм-ским буџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС 11.500.000 динара (буџетирано у оквиру акт.1.2.5.), донаторска средства - непозната у овом тренутку | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 4.1.1.  Спрове-сти процену потребе за заједни-чким обукама, укључуј-ући тематски обухват, број и структу-ру потенци-јалних полазни-ка и преда-вача, као и динами-ку обука | Тужилаштво за ратне злочине | Право-судна академи-ја | 1.квартал 2022. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаш-тва  0006 – Админист-ративна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.  Изради-ти план и програм обука | Правосудна академија | Тужила--штво за ратне злочине | 2-3.квартал 2022. године | 01 -Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа, 0009 - Стручно усавршава-ње за будуће и постојеће носиоце правосудне функције |  | Није могуће планирати у овом тренутку, док се не заврши активност 4.1.1. |  |  |  |  |
| 4.1.3.  Органи-зовати обуке у складу са резулта-тима процене потребе за обукама из активно-сти 4.2.1. | Правосудна академија | Тужила-штво за ратне злочине | 4. квартал 2022 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства  06 - Донације од међународ-них организација; Донаторска средства, УНДП | 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа,  0009 – Стручно усавршава-ње за будућих и постојећих носиоцаправосудне функције  „Пројекат подршке суђењима за ратне злочине и изградњи поверења на Западном Балкану“ од 3. квартала 2022. године |  | Буџетирано у оквиру акт.1.2.5.  Није могуће у овом тренутку, док се не усвоји нови пројекат и његов буџет | Буџетирано у оквиру акт.1.2.5. | Није могуће планира-ти у овом тренутку до израде предлога ФП за 2024. и пројек-ција за 2025. и 2026. годину | Није могуће планирати у овом тренутку, до израде предлога ФП за 2024. и пројекција за 2025. и 2026.годину | Није могу-ће план-ирати у овом трену-тку, до изра-де пред-лога ФП за 2024. и проје-кција за 2025. и 2026. годи-ну |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 4.2: Одржавање континуитета у размени захтева за помоћ са МРМКС кроз наставак пројекта ЕУ „Национални тужиоци у посети“ преко официра за везу | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Тужилаштво за ратне злочине | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2021. до 2026. године | | | Тип мере: Институционално управљачко-организациона | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. Години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број захтева на годишњем нивоу | БРОЈ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021-2026. године;  Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина | 20 | 2021 | 21 | 22 | 25 |
| Број састанака на годишњем нивоу | БРОЈ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021-2026. године;  Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина | 5 | 2021 | 5 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства - буџет РС, редовна средства | | |
| У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| 01 - Општи приходи и примања буџета | 1604-0005; 1604-0006 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив актив-ности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансира-ња | Веза са програм-ским буџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС, редовна средства | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 4.2.1.  Интен-зиви-рање захте-ва ТРЗ према Меха-низму | Тужилаштвоза ратне злочине |  | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва 0006 – Админис-тративна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2  Пери-одични саста-нци повод-ом кон-крет-них захте-ва ради извеш-тавања о исходу посту-пка по захте-ву и уса-глаша-вање посту-пања | Тужилаштвоза ратне злочине |  | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва0005 – Спровође-ње тужилачких активности Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 4.3: Олакшавање приступа документацији којом располаже Међународни резидуални механизам, а која није обелодањена током досадашњих поступака вођеним пред МКТЈ/ МРМКС и унапређено поступање са преузетим подацима | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Тужилаштво за ратне злочине | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2021. до 2026. године | | | Тип мере: Институционално управљачко-организациона | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Омогућен шири приступ бази Механизма, по угледу на приступ омогућен Тужилаштву БиХ | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021-2026. године;  Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина | НЕ | 2021 | ДА | ДА | ДА |
| Административно-технички капацитети ТРЗ омогућавају ефикасно поступање са документацијом механизма | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021-2026. године;  Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина | НЕ | 2021 | НЕ | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства - буџет РС, редовна средства | | |
| У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| 01 - Општи приходи и примања буџета | 1604-0006 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активно-сти: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровође-њу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансира-ња | Веза са програм-ским буџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС, редовна средства | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 4.3.1.  Иниција-тива Тужила-штва за ратне злочине да се омогући шири приступ бази Механи-зма, по угледу на приступ омогућен Тужила-штву БиХ | Тужилаштвоза ратне злочине |  | 4.квартал 2021. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва0006 – Админист-ративна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.  Радити на унапре-ђењу админи-стратив-них капаци-тета за приступ бази и поступање са докумен-тацијом преузе-том од МРМКС кроз:  Унапре-ђење знања страних језика код запосле-них кроз додатне обуке;  ангажо-вање искусних службе-ника из области међуна-родне правне помоћи са језичким вешти-нама за контину-ирани рад у тој области у Тужила-штву за ратне злочине;  унапре-ђење неопхо-дних знања и вештина запосле-них у ТРЗ у погледу кориш-ћења базе података МКТЈ/МРМКС | Тужилаштвоза ратне злочине |  | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва0006 – Админист-ративна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3.  Унапре-ђено кориш-ћење података преузе-тих од МРМКС, кроз прево-ђење транс-крипата, одлука и других докуме-ната ради макси-малног кориш-ћења података и инфор-мација из њиховог садржаја и омогућа-вања њиховог кориш-ћења у поступ-цима пред нацио-налним органима | Тужилаштвоза ратне злочине |  | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва  0006 – Админист-ративна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 4.4: Са циљем бољег и квалитетнијег обезбеђења и рада са документацијом и доказима који су достављени од МРМКС, радити на унапређењу просторних капацитета, хардверске и софтверске опреме за поступање са том документацијом | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Тужилаштво за ратне злочине | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2021. до 2026. године | | | Тип мере: Обезбеђивање добара и пружање услуга | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Инфраструктурни капацитети ТРЗ омогућавају ефективно поступање са документацијом Механизма | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина у Републици Србији за период од 2021-2026. године;  Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина | НЕ | 2021 | НЕ | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства - буџет РС, редовна средства | | |
| У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| 01 - Општи приходи и примања буџета | 1604-0005; 1604-0006 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив актив-ности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансира-ња | Веза са програм-ским буџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС, редовна средства | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 4.4.1.  Спрове-сти процену потреба у погледу просто-рних, хардве-рских и софвер-ских потреба за адеква-тно посту-пање са докуме-нтаци-јом преузе-том од МРМКС | Тужилаш-тво за ратне злочине | Министар-ство правде | 2-3. квртал 2022. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва0006 – Админист-ративна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2.  Радити на унапре-ђењу просто-рних капаци-тета за адеква-тно посту-пање са докуме-нтаци-јом преузе-том од МРМКС | Тужилаш-тво за ратне злочине | Министар-ство правде | 4. квартал 2022- 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва0006 – Админист-ративна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3.  Радити на унапре-ђењу хардве-рских капаци-тета за адеква-тно посту-пање са докуме-нтаци-јом преузе-том од МРМКС | Тужилаш-тво за ратне злочине | Министар-ство правде | 4. квартал 2022 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва0005 – Спровође-ње тужилачких активности Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4.  Радити на унапре-ђењу софтве-рских капаци-тета за адеква-тно посту-пање са докуме-нтаци-јом преузе-том од МРМКС | Тужилаш-тво за ратне злочине | Министар-ство правде | 4. квартал 2022- 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва  0005 – Спровође-ње тужилачких активности Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 5: Унапређење регионалне и шире међународне сарадње и других механизама у служби транзиционе правде | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Тужилаштво за ратне злочине | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2022. години | Циљaна вредност у 2023. години | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Протоколи, споразуми и меморандуми о сарадњи, редовно се ажурирају и допуњавају а правна помоћ и сарадња у процесуирању ратних злочина, откривању судбине несталих лица и процесној заштити и подршци оштећенима и сведоцима, које из њих произилазе значајно доприносе раду институција Републике Србије. Осим регионалне сарадње, ова питања, континуирано су предмет размене мишљења и искустава у стручним и научним круговима | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуира-ње ратних злочина у Републици Србији за период од 2021-2026. године;  Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина. | Регионална сарадња успешно се одвија у области откривања судбине несталих лица, док у погледу правне помоћи и даље недостаје реципроцитет. Јавни дискурс о питањима ратних злочина, заштите и подршке жртвама и откривања судбине несталих лица, оставља простор за даље унапређење | 2021 | НЕ | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 5.1: Афирмисање инструмента уступања кривичног гоњења у сарадњи са Тужилаштвом Босне и Херцеговине и Државним одвјетништвом Републике Хрватске у складу са важећим прописима и Тужилачком стратегијом за истрагу и гоњење ратних злочина и Континуирано одржавање регионалне сарадње Тужилаштва за ратне злочине са тужилаштвима у региону који поступају у предметима ратних злочина, уз учешће представника Међународног резидуалног механизма за кривичне судове, кроз редовно одржавање регионалних конференција попут „Палићког процеса“ и регионалног пројекта „Јачање регионалне сарадње у процесуирању ратних злочина“ | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Тужилаштво за ратне злочине | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2021. до 2026. године | | | Тип мере: Институционално управљачко-организациона | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број преузетих оптужница потврђених на годишњем нивоу | БРОЈ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина; Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина. | 5 | 2020 | 5 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства 2.907.000 динара (буџетирано у оквиру акт. 1.1.4. 487.000 динара) | | |
| У 2021. години  1.697.000 | У 2022. години  1.210.000 | У 2023. години |
| 01 - Општи приходи и примања буџета  06- Донације од међународних организација – УНДП | 1604-0006 | 1.697.000 | 1.210.000 | Није могуће тренутно предвидети |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активнос-ти: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровође-њу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансира-ња | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства – донаторска средства 2.907.000 динара (буџетирано у оквиру акт. 1.1.4 487.000 динара) | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 5.1.1.  Унапре-ђење размене и обраде информа-ција у Тужилаш-тву за ратне злочине у вези са прикупља-њем података који се односе на уступање кривичног гоњења, кроз активну и ажурну размену информа-ција са надлеж-ним органима | Тужилш-тво за ратне злочине |  | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва, 0006 – Администра-тивна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2  Организа-ција периодич-них састанака Тужилаш-тва за ратне злочине са Тужилаш-твом РХ | Тужилш-тво за ратне злочине |  | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 06 - Донације од међународ-них организација; Донаторска средства, УНДП | „Регионални пројекат подршке суђењима за ратне злочине“ - до краја марта 2022.године  „Пројекат подршке суђењима за ратне злочине и изградњи поверења на Западном Балкану“ од 3. квартала 2022. године | 605.000  (6.058 USD) | 605.000  (6.058 USD) | Није могуће тренутно приказати, није усвојен буџет пројекта | Није могуће тренутно приказа-ти, није усвојен буџет пројекта | Није могуће тренутно приказа-ти, није усвојен буџет пројекта | Није могу-ће трену-тно при-казатиније усво-јен буџет проје-кта |
| 5.1.3.  Организа-ција периодич-них састанака Тужилаш-тва за ратне злочине са Тужилаш-твом БиХ | Тужилш-тво за ратне злочине |  | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 06 - Донације од међународ-них организација; Донаторска средства, УНДП | „Регионални пројекат подршке суђењима за ратне злочине“ - до краја марта 2022. године  „Пројекат подршке суђењима за ратне злочине и изградњи поверења на Западном Балкану“ од 3. квартала 2022. године | 605.000  (6.058 USD) | 605.000  (6.058 USD) | Није могуће тренутно приказати, није усвојен буџет пројекта | Није могуће тренутно приказа-ти, није усвојен буџет пројекта | Није могуће тренутно приказа-ти, није усвојен буџет пројекта | Није могу-ће трену-тно при-казатиније усво-јен буџет проје-кта |
| 5.1.4.  Наставак сарадње са тужилаш-твима из региона у оквиру Палићког процеса | Тужилш-тво за ратне злочине |  | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године | 06 - Донације од међународ-них организација; Донаторска средства, УНДП | „Регионални пројекат подршке суђењима за ратне злочине“ - до краја марта 2022.године  „Пројекат подршке суђењима за ратне злочине и изградњи поверења на Западном Балкану“ од 3. квартала 2022. године | 487.000  (4.876 USD)  Буџетирано у оквиру акт. 1.1.4 | Није могуће планирати у овом тренутку | Није могуће тренутно приказати, није усвојен буџет пројекта | Није могуће тренутно приказа-ти, није усвојен буџет пројекта | Није могуће тренутно приказа-ти, није усвојен буџет пројекта | Није могу-ће трену-тно при-казатиније усво-јен буџет проје-кта |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 5.2: Сарадња Тужилаштва за ратне злочине са Мисијом европске владавине права на АП КиМ (ЕУЛЕКС) и Привременим институцијама самоуправе у Приштиниу складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 018-1862/2013-1 од 07.03.2012. године, којим је усвојен текст Процедура узајамне правне помоћи | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Тужилштво за ратне злочине | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2021. до 2026. године | | | Тип мере: Институционално управљачко-организациона | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Тужилаштво за ратне злочине континуирано упућује захтеве у складу са Процедурама узајамне правне помоћи и ажурно поступа по примљеним захтевима | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина; Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина | ДА | 2021 | ДА | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства - буџет РС, редовна средства | | |
| У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| 01 - Општи приходи и примања буџета | 1604-0006 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активно-сти: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровође-њу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програм-ским буџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС,редовна средства | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 5.2.1.  Контину-ирано упући-вање захтева за правну помоћ Тужила-штва за ратне злочине Привре-меним институ-цијама самоу-праве у Пришти-ни у складу са Закључ-ком Владе Репуб-лике Србије 05 број 018-1862/2013-1 од 07.03.2012. године, којим је усвојен текст Проце-дура узајамне правне помоћи | Тужилаштвоза ратне злочине |  | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва0006 – Админист-ративна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.  Ажурно посту-пање по захтеви-ма Привре-мених институ-ција самоу-праве у Пришти-ни у складу са Закључ-ком Владе Репуб-лике Србије 05 број 018-1862/2013-1 од 07.03.2012. године, којим је усвојен текст Проце-дура узајамне правне помоћи | Тужилаштвоза ратне злочине |  | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва0006 – Админист-ративна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 5.3: Унапређењедијалога о реформским процесима између институција задужених за спровођење Националне стратегије, академске заједнице и организација цивилног друштва, како на националном нивоу, тако и кроз регионалну размену искустава у склопу научних и стручних форума | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2021. до 2026. године | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број објављених извештаја о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина на годишњем нивоу | БРОЈ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина; Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина | 0 | 2021 | 4 | 4 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број јавних представљања извештаја о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина на годишњем нивоу | БРОЈ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина; Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина | 0 | 2021 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства 1.133.000 дин | | |
| У 2021. години | У 2022. години  1.133.000 | У 2023. години |
| 01 - Општи приходи и примања буџета  06 - Донације од међународних организација - УНДП | 1602-0010 |  | 1.133.000 | Није могуће сада предвидети |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активно-сти: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровође-њу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансира-ња | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства –буџет РС, редовна средства; донаторска средства 1.133.000 динара | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 5.3.1.  Редовно објављи-вање извештаја о спрово-ђењу Национа-лне стратегије за процесу-ирање ратних злочина на интернет страни Министар-ства правде и институци-ја укључених у спрово-ђење овог стратеш-ког документа најкасније две недеље од усвајања извештаја | Министар-ство правде | Тужилаш-тво за ратне злочине  Правосуд-на академија  Виши суд у Београду  Апелаци-они суд у Београду  Министар-ство унутраш-њих послова  Комисија за нестала лица | 1. квартал 2022- 4. квартал 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа, 0010 – Администра-ција и управљање |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.  Организ-овање јавног предста-вљања извештаја о спрово-ђењу Национа-лне стратегије  за  процесуи-рање ратних злочина на годишњем нивоу, са учешћем представ-ника свих релевант-них институци-ја, међуна-родних организа-ција, научне заједнице, организа-ција цивилног друштва и медија | Министар-ство правде | Тужилаш-тво за ратне злочине  Правосуд-на академија  Виши суд у Београду  Апелаци-они суд у Београду  Министар-ство унутраш-њих послова  Комисија за нестала лица | 4. квартал 2022- 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства  06 - Донације од међународ-них организација; Донаторска средства, УНДП | 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа, 0010 – Администра-ција и управљање  „Пројекат подршке суђењима за ратне злочине и изградњи поверења на Западном Балкану“ од 3. квартала 2022. године |  | Није могуће планирати у овом тренутку, док се не усвоји нови пројекат и његов буџет | Није могуће планирати у овом тренутку, док се не усвоји нови пројекат и његов буџет | Није могуће плани-рати у овом тренутку, док се не усвоји нови пројекат и његов буџет | Није могуће планира-ти у овом тренутку, док се не усвоји нови пројекат и његов буџет | Није могуће плани-рати у овом трену-тку, док се не усвоји нови проје-кат и његов буџет |
| 5.3.3.  Периоди-чна организа-ција или партнер-ско учешће у организа-цији, домаћих, регионал-них и међуна-родних научних и стручних скупова из тематских области обухваће-них овом стратеги-јом | Министар-ство правде | Тужилаш-тво за ратне злочине  Правосу-дна академија  Виши суд у Београду  Апелаци-они суд у Београду  Министар-ство унутраш-њих послова  Комисија за нестала лица | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства  06 - Донације од међународ-них организација; Донаторска средства, УНДП | 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа, 0010 – Администра-ција и управљање  „Регионални пројекат подршке суђењима за ратне злочине“ - до краја марта 2022. године  Пројекат подршке суђењима за ратне злочине и изградњи поверења на Западном Балкану“ од 3. квартала 2022. године |  | 1.133.000 (11.345 USD) | Није могуће сада планирати | Није могуће сада планира-ти | Није могуће сада планира-ти | Није могуће сада плани-рати |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 5.4: Унапређење јавног дискурса о суђењима за ратне злочине и важности унапређења регионалне сарадње у контексту транзиционе правде | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Тужилаштво за ратне злочине | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2021. до 2026. године | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност У 2022. години | Циљана вредност У 2023. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број конференција за медије Тужилаштва за ратне злочине на годишњем нивоу | БРОЈ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина; Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина | 0 | 2020 | 1 | 1 | 1 |
| Проценат одговорених захтева за приступ информацијама од јавног значаја. | % | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина; Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина | 100% | 2021 | 100% | 100% | 100% |
| Успостављена нова интернет страница Комисије за нестала лица | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина; Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина | НЕ | 2021 | НЕ | ДА | ДА |
| Интернет странице институција надлежних за процесуирање ратних злочина се редовно ажурирају информацијама од значаја за ток поступака за ратне злочине, као и релевантном судском праксом | ДА/НЕ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина; Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина | НЕ | 2021 | ДА | ДА | ДА |
| Број одржаних заједничких обука на тему извештавања о поступцима за ратне злочине на годишњем нивоу | БРОЈ | Квартални извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина; Извештаји о спровођењу Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина | 0 | 2021 | 1 | 1 | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства 12.500.000 динара (буџетирано у оквиру акт. 1.2.5. и 3.5.3) | | |
| У 2021. години | У 2022. години  4.500.000 | У 2023. години  8.000.000 |
| 01 –Општи приходи и примања буџета | 1001-0014; 1603-0011; 1603-0013; 1604-0006 |  | 4.500.000 | 8.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активно-сти: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровође-њу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансира-ња | Веза са програм-ским буџетом | Укупна процењена финансијска средства – буџет РС, 12.500.000 динара (буџетирано у оквиру акт.1.2.5. 11.500.000 динара и у оквиру акт. 3.5.3. 1.000.000 динара ) | | | | | |
| 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 5.4.1.  Ажурно посту-пање Тужила-штва за ратне злочине по захтеви-ма за приступ инфор-маци-јама од јавног значаја | Тужилаштвоза ратне злочине |  | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 –Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва 0006 – Админист-ративна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2.  Ажурно посту-пање Вишег суда у Београду по захтеви-ма за приступ инфор-мација-ма од јавног значаја | Виши суд у Београду |  | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 01 –Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1603 – Рад судова,  0013 – Спровође-ње судских поступака Виших судова |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.3.  Ажурно посту-пање Апела-ционог суда у Београду по захтеви-ма за приступ инфор-мација-ма од јавног значаја | Апелационисуд у Београду |  | 4. квартал 2021 - 4. квартал 2026. године | 01 –Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1603 – Рад судова,  0011 – Спровође-ње судских поступака Апелацио-них судова |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4.  Органи-зација конфе-ренција за медије Тужила-штва за ратне злочине | Тужилаштвоза ратне злочине |  | Периодичнопочев од 4. квартала 2021. године | 01 –Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва0006 – Админист-ративна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.  Редовно ажури-рање нове интернет странице Тужила-штва за ратне злочине | Тужилаштвоза ратне злочине |  | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године | 01 –Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1604 – Рад тужилаштва0006 – Админист-ративна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.6.  Редовно ажури-рање интернет стране Вишег суда у Београдуобјав-љива-њем инфор-мација о суђењи-ма за ратне злочина и пресу-да изрече-ним у овим поступ-цима | Виши суд у Београду |  | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године | 01 –Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1603 – Рад судова,  0013 – Спровође-ње судских поступака Виших судова |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.7.  Редовно ажури-рање интернет стране Апела-ционог суда у Београдуобјав-љива-њем инфор-мација о суђењи-ма за ратне злочине и пресуда изрече-ним у овим поступ-цима | Апелационисуд у Београду |  | 4. квартал 2021- 4. квартал 2026. године | 01 –Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства | 1603 – Рад судова,  0011 – Спровође-ње судских поступака Апелацио-них судова |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.8.  Израда и редовно ажури-рање нове интернет стране Комисије за нестала лица  (Иста активно-ст 3.5.3.) | Комисија за нестала лица |  | 2. квартал 2023- 4. квартал 2026. године | 01 –Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства – буџетирано у оквиру акт. 3.5.3. | 1001 – Унапређе-ње и заштита људских и мањинских права и слобода,  0014 – Рад Комисије за нестала лица |  |  | Буџетирано у оквиру акт. 3.5.3. |  |  |  |
| 5.4.9. Органи-зација заједни-чких обука на тему извеш-тавања о поступ-цима за ратне злочине уз учешће предста-вника новина-ра и предста-вника институ-тција укључе-них у откривање, истрагу и процесу-ирање ратних злочина | Правосудна академија | Тужилашт-во за ратне злочине  Апелацио-ни суд у Београду  Виши суд у Београду  Комисија за нестала лица  Министар-ство унутраш-њих послова- Јединица за заштиту  Министар-ство унутраш-њих послова- Служба за откривање ратних злочина | 4. квартал 2022 - 4. квартал 2026. године | 01 - Општи приходи и примања буџета;  Буџет РС, редовна средства -Буџетирано у оквиру акт. 1.2.5. | 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа,  0009 – Стручно усавршава-ње за будуће и постојеће носиоце правосудне функције |  | Буџетирано у оквиру акт. 1.2.5. | Буџетирано у оквиру акт. 1.2.5. | Буџетирано у оквиру акт. 1.2.5. | Буџетирано у оквиру акт. 1.2.5. | Буџе-тира-но у окви-ру акт. 1.2.5. |