На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),

Влада усваја

**АКЦИОНИ ПЛАН**

**за период до 31. децембра 2022. године за реализацију Стратегије развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године**

**I. УВОД**

Акциони план за период до 31. децембра 2022. године за реализацију Стратегије развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године (у даљем тексту: Акциони план) представља документ јавне политике који се доноси ради операционализације и остваривања општег и посебних циљева предвиђених Стратегијом развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године.

Општи циљ Стратегије развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године (у даљем тексту: Стратегија) је убрзани развој стартап екосистема до нивоа глобализације, док су као посебни циљеви истакнути:

1. Подизање стартап предузетничког капацитета кроз образовне програме;

2. Унапређење инфраструктурне и програмске подршке стартапима;

3. Унапређење механизма финансирања стартапа;

4. Унапређење услова за пословање стартапа;

5. Промоција стартап културе и глобалне препознатљивости екосистемa.

Стратегијом је предвиђено доношење акционих планова ради остваривања предвиђених активности. Први Акциони план се доноси за период до 31. децембра 2022. године.

Након истека периода важења првог Акционог плана приступиће се изради извештаја о резултатима спровођења Акционог плана, односно резултатима о реализацији активности предвиђених Акционим планом.

На основу резултата о спроведеним активностима, а пре истека првог Акционог плана, започеће се са процесом израде наредног акционог плана који ће са реализованим активностима из првог Акционог плана довести до реализације општег и посебних циљева на нивоу Стратегије.

**II. КОНСУЛТАТИВНИ ПРОЦЕС**

Предлагач Акционог плана је Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство), уз учешће Радне групе која је радила на изради предлога Стратегије и релевантних сектора унутар министарстава која су задужена за одређене области које су део Акционог плана, као и додатно ангажовање експертских тимова. Поред тога, с обзиром на обухват утврђених циљева, а због немогућности организовања ширих скупова услед пандемије COVID 19, консултативни процес је у највећој мери организован са институцијама које имају најзначајнију улогу у спровођењу мера и активности из Акционог плана.

**III. МЕХАНИЗМИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА**

Министарство је орган надлежан за координацију и спровођење Акционог плана. Механизми за спровођење Акционог плана засновани су на мерљивом праћењу њених ефеката на основу параметара који су дати самом Стратегијом и Акционим планом. Акционим планом се дефинишу мере, активности, одговорне институције и партнери, показатељи резултата (индикатори), рокови и ресурси и њихови извори.

За постизање жељених циљева, Акциони план дефинише мере које се по својој природи могу поделити на регулаторне, подстицајне, информативно едукативне, институционално управљачко-организационе и мере које дају могућност обезбеђења добара и пружања услуга од стране носилаца конкретних активности. Како би сваки посебан циљ испратили на свеобухватан начин, могуће је комбиновати различите врсте мера.

Оствареност резултата на нивоу сваке мере из Акционог плана мери се у за то предвиђеним роковима и исказује на квантитативан начин, помоћу показатеља (индикатора). Стратегијом је предвиђен укупно 41 показатељ, који на мерљив начин изражавају ефекте у спровођењу конкретних активности. Укупно вредновање Акционог плана врши се тако што се анализира да ли су, и у којој мери, постигнути учинци у складу са показатељима ефеката на нивоу општег циља, показатељима исхода на нивоу посебних циљева и показатељима резултата на нивоу појединачних мера.

Извештај о напретку у спровођењу Акционог плана припрема Министарство, на основу извештаја које, кроз Јединствени информациони систем за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање (ЈИС), достављају сви надлежни органи и институције за спровођење мера и активности. Извештај о резултатима у достизању утврђених циљева Акционог плана биће припремљен сагласно члану 43. став 1. Закона о планском систему.

**IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА**

За реализацију предметног акта средства су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину, као и Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину. Такође, средства ће бити обезбеђена и кроз друге изворе попут донација, пројектних зајмова и међународне помоћи.

Уз средства одобрена из буџета, планирана су и средства по основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији) потписаног између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, (број ИБРД 90290YФ), у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20), и осталих извора.

|  |  |
| --- | --- |
| **Акциони план за период до 31. децембра 2022. године за реализацију Стратегије развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године** | |
| Документ јавних политика | Стратегија развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године |
| Акциони план: | Акциони план за период до 31. децембра 2022. године за реализацију Стратегије развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године |
| Предлагач: | **Министарство просвете, науке и технолошког развоја (MПНТР)** |
| Координација и извештавање: | МПНТР |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Општи циљ 1: Убрзани развој стартап екосистема до нивоа глобализације** | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МПНТР | | | | | | |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља *(показатељ eфекта)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Раст броја регистрованих стартапа више од 200 годишње. [[1]](#footnote-1) | број стартапа  (годишње) | Регистар субјеката националног иновационог система [[2]](#footnote-2) | 0 | 2020 | 200 | 200 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 1: Подизање стартап предузетничког капацитета кроз образовне програме** | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: МПНТР | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2021. години | Циљaна вредност у 2022. години |
| Број новооснованих стартапа чији су оснивачи кроз високо образовање стекли компетенције релевантне за стартап предузетништво | број  (годишње) | Извештај МПНТР | 0 | 2020 | 0 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **Мера 1.1: Увођење садржаја о стартап предузетништву у средњe образовање и васпитање** | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: МПНТР | | | | | | | |
| Период спровођења: 2021-2022 | | Тип мере: регулаторна и информативно-едукативна | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | Допуне правилника о наставном плану и програму за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Допуне правилника о наставном плану и програму за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику | 0 - не  1 - да | | Објављени правилник | 0 | 2020 | 0 | 1 |
| Развој и акредитација програма стручног усавршавања наставника за стартап предузетништво | број  (кумулативно) | | Каталог стручног усавршавања, интернет страница ЗУОВ-а | 0 | 2020 | 0 | 1 |
| Број наставника који је похађао обуке за професионални развој и стручно усавршавање запослених у образовању у области стартап екосистема | број  (кумулативно) | | Листе учесника обука, извештаји са обука | 0 | 2020 | 0 | 30 |
| Број креираних отворених образовних ресурса у области стартап предузетништва и алгоритамске писмености | број  (кумулативно) | | База отворених образовних ресурса | 20 | 2020 | 25 | 30 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2021 | 2022 |
| Приходи из буџета | МПНТР, Програм 2001, Уређење надзор и развој свих нивоа образовног система, програмска активност 0005 Развој програма и уџбеника  МПНТР, Програм 2001, Уређење надзор и развој свих нивоа образовног система, програмска активност 0007 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| у 2021. години | у 2022. години |
| 1.1.1. Допуне Правилника о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику у наставном програму за 3. и 4. разред гимназије | МПНТР | НПС,  ЗУОВ | четврти  квартал  2022. године | 01 – Општи приходи и примања из буџета | МПНТР, Програм 2001, Уређење надзор и развој свих нивоа образовног система, програмска активност 0005 Развој програма и уџбеника | 0 | 0 |
| 1.1.2. Развој и акредитација програма стручног усавршавања наставника за стартап предузетништво | ЗУОВ | Релевантне организације за стартап предузетништво | четврти квартал  2022. године | 01 – Општи приходи и примања из буџета | МПНТР, Програм 2001, Уређење надзор и развој свих нивоа образовног система, програмска активност 0007 Професионални развој запослених у образовању | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.2: Увођење садржаја о стартап предузетништву у високо образовање** | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: МПНТР | | | | | | | |
| Период спровођења: 2021-2022 | | | Тип мере: подстицајна и информативно-едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број студената уписаних на мастер студије са високотехнолошком компонентом | број (кумулативно) | РЗС база података и ЈИСП | | 105 | 2020 | 150 | 200 |
| Број акредитованих мултидисциплинарних мастер програма са високотехнолошком компонентом | број  (кумулативно) | НАТ и извештаји високошколских установа (ВШУ) | | 10 | 2020 | 12 | 12 |
| Број иновираних студијских програма са темама које обрађују стартап предузетништво | број  (кумулативно) | Извештај МПНТР | | 0 | 2020 | 0 | 2 |
| Број наставника високошколских установа који су прошли обуку за пружања подршке иновативним студентским идејама | број  (кумулативно) | Извештаји ВШУ | | 0 | 2020 | 50 | 100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2021 | 2022 |
| Приходи из буџета | МПНТР, Програм 2005 Високо образовање, програмска активност – 0014, Развој високог образовања, 424 – Специјализоване услуге | 0 | 5.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| у 2021. години | у 2022. години |
| 1.2.1. Креирање нових мултидисциплинарних мастер програма | МПНТР | ВШУ, НАТ | четврти квартал  2022 | 01 – Општи приходи и примања из буџета | МПНТР, Програм 2005 Високо образовање, програмска активност – 0014, Развој високог образовања, 424 – Специјализоване услуге | 0 | 5.000 |
| 1.2.2. Креирање нових иновираних студијских програма са темама које обрађују стартап предузетништво | МПНТР | ВШУ, НАТ | четврти квартал  2022 | МПНТР, Програм 2005 Високо образовање, програмска активност – 0004 -Подршка раду Универзитета у Београду, 0005-Подршка раду Универзитета у Новом Саду, 0006-Подршка раду Универзитета у Крагујевцу, 0007-Подршка раду Универзитета у Нишу, 0008-Подршка раду Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 0009-Подршка раду Државног универзитета у Новом Пазару, 0010-Подршка раду Универзитета уметности, 0011-Подршка раду високих школа | 0 | 0 |
| 1.2.3. Обука наставника високошколских установа за менторисање иновативних студентских тимова, као и имплементација програма координисаног менторства на факултету. | ВШУ | МПНТР, НТП, Фонд за иновациону делатност | четврти квартал  2022 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 2: Унапређење инфраструктурне и програмске подршке стартапима** | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: МПНТР | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2021. години | Циљaна вредност у 2022. години |
| Број стартапа из Републике Србије који су били учесници програма подршке развоју стартапа на годишњем нивоу | број  (годишње) | Извештај МПНТР, Извештај РАС | 70 | 2020 | 95 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.1: Унапређење квалитета подршке стартапима у раној фази развоја** | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Развојна агенција Србије (РАС) | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022 | | Тип мере: подстицајна | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | |  | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број креираних и спроведених програма подршке у сарадњи више партнера | број  (кумулативно) | | Извештај РАС | 0 | 2020 | 0 | 1 |
| Број организација подршке које су корисници програма за јачање капацитета организација подршке | број  (кумулативно) | | Извештај РАС | 0 | 2020 | 0 | 2 |
| Број стартапа који су прошли кроз програме који су реализовани на основу јавног позива РАС | број  (кумулативно) | | Извештај РАС | 0 | 2020 | 0 | 15 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2021 | 2022 |
| Приходи из буџета | Раздео 21 – Министарство привреде. Програм 1510 – Привлачење инвестиција, функција 410 – општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада | 0 | 60.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| у 2021. години | у 2022. години |
| 2.1.1. Спровођење јавних позива за подстицање креирања и имплементације акцелераторских програма | РАС | / | четврти квартал  2022. | 01 – Општи приходи и примања из буџета | Раздео 21 – Министарство привреде. Програм 1510 – Привлачење инвестиција, функција 410 – општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада | 0 | 60.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **Мера 2.2: Унапређење повезаности и сарадње у екосистему** | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: МПНТР  Партнери: НТП Београд, НТП Чачак, НТП Ниш | | | | | | | |
| Период спровођења: 2021-2022 | | | Тип мере: регулаторна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Спроведене анализе потреба на регионалном нивоу | 0 – не  1 – да | Извештај НТП Београд  Извештај МПНТР | | 0 | 2020 | 2 | 0 |
| Развијени бизнис модели паркова у регионима | број  (годишње) | Извештај НТП Београд  Извештај МПНТР | | 0 | 2020 | 2 | 0 |
| Менторске сесије и саветовања паркова у регионима | број  (годишње) | Извештај НТП Београд  Извештај МПНТР | | 0 | 2020 | 25 | 25 |
| Радионице и заједнички догађаји | број  (годишње) | Извештај НТП Београд  Извештај МПНТР | | 0 | 2020 | 15 | 30 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2021 | 2022 |
| Донаторска средства- Влада Швајцарске Конфедерације, Швајцарски секретаријат за економске послове (SECO)[[3]](#footnote-3) | Технопарк Србија 2 -подстицање извоза кроз развој технолошких паркова | 8.700 | 23.880 |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| у 2021. години | у 2022. години |
| 2.2.1.Развој капацитета технолошких паркова у Нишу и Чачку | НТП Београд | НТП Ниш, НТП Чачак | четврти квартал 2022. | Донаторска средства- Влада Швајцарске Конфедерације, Швајцарски секретаријат за економске послове (SECO) | Технопарк Србија 2 -подстицање извоза кроз развој технолошких паркова | 8.700 | 23.880 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 3: Унапређење механизма финансирања стартапа** | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: МПНТР | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2021. години | Циљaна вредност у 2022. години |
| Укупан износ финансирања и инвестиција из приватних извора у домаће стартапе | износ у РСД | Регистар субјеката националног иновационог система, Извештај МПНТР | 2.760.000.000 | 2020 | 4.200.000.000 | 5.040.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.1: Подизање нивоа бесповратних средстава за финансирање стартапа у раној фази** | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: МПНТР  Партнери: Фонд за иновациону делатност, НТП Београд | | | | | | |
| Период спровођења: 2021-2022 | | Тип мере: подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број стартапа финансираних кроз програме Фонда за иновациону делатност | број  (кумулативно) | Извештај Фонда за иновациону делатност | 42 | 2020 | 100 | 105 |
| Број стартапа који ће бити финансирани кроз програм НТП Београд „Raising starts” у Научно-технолошком парку Београд | број  (годишње) | Извештај НТП Београд | 0 | 2020 | 15 | 15 |
| Број стартапа који ће бити финансирани кроз програм НТП Београд „Raising starts” у Научно-технолошком парку Чачак | број  (годишње) | Извештај НТП Београд | 0 | 2020 | 5 | 5 |
| Број стартапа који ће бити финансирани кроз програм НТП Београд „Raising starts” у Научно-технолошком парку Ниш | број  (годишње) | Извештај НТП Београд | 0 | 2020 | 8 | 8 |
| Број стартапа који ће бити финансирани кроз програме приватног и цивилног сектора | број  (годишње) | Извештај Савета за подстицање развоја дигиталне економије, иновација, високо-технолошког предузетништва и дигитализације у пословању привредних субјеката | 0 | 2020 | 20 | 25 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2021 | 2022 |
| Приходи из буџета | МПНТР, Програм 0005 Подршка раду Фонда за иновациону делатност – 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 480.000 | 0 |
| Финансијска помоћ ЕУ | МПНТР, Програм 4004 ИПА 2018 - Конкурентност - 424 Специјализоване услуге | 294.575 | 360.000 |
| Финансијска помоћ ЕУ | МПНТР, Програм 7079 ИПА 2019 - Конкурентност и иновације - 424 Специјализоване услуге | 0 | 420.000 |
| Донаторска средства- Влада Швајцарске Конфедерације, Швајцарски секретаријат за економске послове (SECO) | Технопарк Србија 2 -подстицање извоза кроз развој технолошких паркова | 18.500 | 45.600 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| у 2021. години | у 2022. години |
| 3.1.1. Реализација јавних позива за финансирање стартапа у оквиру Фонда за иновациону делатност Програма раног развоја[[4]](#footnote-4) | Фонд за иновациону делатност | / | четврти квартал 2022. | 01 – Општи приходи и примања из буџета и | МПНТР, Програм 0201, Развој науке и технологије, програмска активност 0005 Подршка раду Фонда за иновациону делатност – 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 360.000 | 0 |
| Финансијска помоћ ЕУ | МПНТР, Програм 0201, Развој науке и технологије, пројекат 4004 ИПА 2018 - Конкурентност - 424 Специјализоване услуге | 294.575 | 360.000 |
| Финансијска помоћ ЕУ | МПНТР, Програм 0201, Развој науке и технологије, пројекат 7079 ИПА 2019 - Конкурентност и иновације - 424 Специјализоване услуге | 0 | 420.000 |
| 3.1.2. Реализација јавних позива за финансирање стартапа у оквиру Фонда за иновациону делатност Паметни почетак | Фонд за иновациону делатност | / | четврти квартал 2022. | 01 – Општи приходи и примања из буџета | МПНТР, Програм 0201, Развој науке и технологије, програмска активност 0005 Подршка раду Фонда за иновациону делатност – 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 120.000 | 0 |
| 3.1.3. *Raising starts*:  Отварање позива и промоција  Фаза 1 (тренинзи и менторство)  Фаза 2 (финансијска подршка, менторство и тренинзи) | Научно-технолошки парк Београд | Научно-технолошки парк Ниш и Научно-технолошки парк Чачак | четврти квартал 2022 | Донаторска средства- Влада Швајцарске Конфедерације, Швајцарски секретаријат за економске послове (SECO) | Технопарк Србија 2 -подстицање извоза кроз развој технолошких паркова | 18.500 | 45.600 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.2: Подстицање развоја тржишта предузетничког капитала** | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: МПНТР  Партнери: Фонд за иновациону делатност | | | | | | | |
| Период спровођења: 2021-2022 | | Тип мере: подстицајна | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | |  | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Укупан износ екстерних инвестиција које су обезбедили стартапи који су прошли кроз предодређени програм акцелерације Фонда за иновациону делатност | Износ у РСД | | Извештај Фонда за иновациону делатност | 0 | 2020 | 0 | 120.000.000 |
| Број стартапа корисника програма Фонда за иновациону делатност за ко-инвестирање са пословним анђелима | Број  (кумулативно) | | Извештај Фонда за иновациону делатност | 0 | 2020 | 0 | 17 |
| Број основаних фондова предузетничког капитала | Број  (кумулативно) | | Регистар Комисије за хартије од вредности | 0 | 2020 | 1 | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2021 | 2022 |
| Фонда за иновациону делатност | МПНТР, Програм 0201, Развој науке и технологије, програмска активност 0005 Подршка раду Фонда за иновациону делатност – 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 0 | 1.650.000 |
| Зајам Светске банке[[5]](#footnote-5) | Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији - SAIGE | 88.200 | 400.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| у 2021. години | у 2022. години |
| 3.2.1. Суфинансирање стартапа који су прошли кроз предодређени акцелераторски програм и обезбедили квалификовану инвестицију од стране приватног инвеститора, и то у укупном износу до највише 300.000 ЕУР | Фонда за иновациону делатност | Светска банка | четврти квартал 2022. | Зајам Светске банке | Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији - SAIGE | 88.200 | 400.000 |
| 3.2.2. Креирање и имплементација програма Фонда за иновациону делатност за ко-инвестирање са фондовима предузетничког капитала | Фонда за иновациону делатност | МПНТР | четврти квартал 2022. | 01 – Општи приходи и примања из буџета | МПНТР, Програм 0005 Подршка раду Фонда за иновациону делатност – 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 0 | 1. 650.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.3: Креирање механизма и основа за групно финансирање** | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Народна банка Србије | | | | | | |
| Период спровођења: 2021-2022 | | | Тип мере: регулаторна | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | |  | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Припремљен нацрт закона којим се регулише групно финансирање | 0 – не  1 – да | званична интернет страница НБС | 0 | 2020 | 0 | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2021 | 2022 |
| Средства НБС | Редовна издвајања | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| у 2021. години | у 2022. години |
| 3.3.1. Припрема нацрта закона којим се регулише групно финансирање | НБС | / | четврти квартал 2022. | Средства НБС | редовна издвајања | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 4: Унапређење услова за пословање стартапа** | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: МПНТР | | | | | | |
| Показатељ на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2021 години | Циљaна вредност у 2022. години |
| Број стартапа у регистру стартапа | Број  (кумулативно) | Регистар субјеката националног иновационог система | 0 | 2020 | 0 | 200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.1: Успостављање механизма за препознавање различитих актера стартап екосистема** | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију:МПНТР  Партнери: Фонда за иновациону делатност, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Овлашћене регистроване организације за пружање инфраструктурне подршке иновационој делатности | | | | | | | |
| Период спровођења: 2021-2022 | | Тип мере: институционална | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | Закон о иновационој делатности  Релевантни подзаконски прописи | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Креиран регистар субјеката националног иновационог система | 0 - не  1 - да | | Извештај МПНТР | 0 | 2020 | 0 | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2021 | 2022 |
| Приходи из буџета | 5003 - имплементација електронских регистара органа и организација јавне управе и људских ресурса у систему јавне управе | 0 | 36.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| у 2021. години | у 2022. години |
| 4.1.1. Измене закона којим се уређује област иновационе делатности[[6]](#footnote-6) | МПНТР | / | четврти квартал 2021. | / | / | 0 | 0 |
| 4.1.2. Измена постојећих, односно усвајање нових подзаконских аката у складу са усвојеним законом којим се уређује област иновационе делатности | МПНТР | Фонд за иновациону делатност | четврти квартал 2022. | / | / | 0 | 0 |
| 4.1.3. Креирање регистра субјеката националног иновационог система | Канцеларија за ИТ и е-управу | МПНТР,  Фонд за иновациону делатност | други квартал 2022. | 01 – општи приходи и примања из буџета | 5003 - имплементација електронских регистара органа и организација јавне управе и људских ресурса у систему јавне управе | 0 | 36.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.2: Унапређење пореског оквира за пословање стартапа** | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство финансија  Партнери:Пореска управа (ПУ) | | | | | | | |
| Период спровођења: 2021-2022 | Тип мере: подстицајна | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | Закон о порезу на доходак грађана  Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање  Релевантни подзаконски прописи | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број послодаваца који су корисници ослобођењa по основу зараде оснивача новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност | | број  (кумулативно) | Пореска управа | 0 | 2020 | 18 | 50 |
| Број физичких лица која су непосредно ангажована на пословима и пројектима истраживања и развоја | | број  (кумулативно) | Пореска управа | 0 | 2020 | 0 | 700 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2021 | 2022 |
| 01 – Општи приходи и примања из буџета | / | 0 | 0 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности[[7]](#footnote-7): | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| у 2021. години | у 2022. години |
| 4.2.1. Измена Закона о порезу на доходак грађана којом се:  -врши ослобођење 70% пореза на зараде запослених који су директно ангажовани на пројектима истраживања и развоја  - продужава ослобођење од плаћања пореза на зараду оснивача новог правног лица које се бави иновационом делатношћу, до максималног бруто износа од 150.000 динара, након 31. децембра 2021. године | МФ | Пореска управа | четврти квартал  2021 | 01 – Општи приходи и примања из буџета | / | 0 | 0 |
| 4.2.2. Измена Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање којом се:  - врши ослобођење 70% доприноса на зараде за запослене на пројектима истраживања и развоја  -продужава ослобођење од плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за зараду оснивача новог правног лица које се бави иновационом делатношћу, до максималног бруто износа од 150.000 динара, након 31. децембра 2021. године | МФ | Пореска управа | четврти квартал  2021 | 01 – Општи приходи и примања из буџета | / | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.3: Подизање компетенција запослених у јавној управи за креирање и имплементацију мера у области стартап екосистема** | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Национална академија за јавну управу | | | | | | | |
| Период спровођења: 2021-2022 | | | Тип мере: информативно-едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: / | | | Закључак Владе о усвајању Општег програма обуке за државне службенике за 2023. годину  Закључак Владе о усвајању Општег програма обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе за 2023. годину | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Спроведен програм стручног усавршавања у јавној управи за имплементацију мера у области стартап екосистема | 0 - не  1 – да | Централна евиденција програма стручног усавршавања у јавној управи и извештај Националне академије за јавну управу | | 0 | 2020 | 0 | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2021 | 2022 |
| Приходи из буџета (НАЈУ) | Програм 0615 – Стручно усавршавање у јавној управи, програмска активност 0001 – Администрација и управљање на економским класификацијама: 411 – плате, додаци и накнаде запосленима, 412 – социјални доприноси на терет послодавца – редовна издвајања | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности[[8]](#footnote-8): | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| у 2021. години | у 2022. години |
| 4.3.1.Утврђивање потреба за стручним усавршавањем у органима јавне управе | НАЈУ | Државни органи и органи јединица локалне самоуправе | други квартал 2022 | НАЈУ | Програм 0615 – Стручно усавршавање у јавној управи, програмска активност 0001 – Администрација и управљање на економским класификацијама: 411 – плате, додаци и накнаде запосленима, 412 – социјални доприноси на терет послодавца – редовна издвајања | 0 | 0 |
| 4.3.2. Развој предлога програма стручног усавршавања у области стартап екосистема | НАЈУ | Пореска управа Републике Србије | трећи  квартал 2022 | НАЈУ | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.4: Олакшавање приступа информацијама у области пословања стартапа** | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде (МП) | | | | | | | |
| Период спровођења: 2021-2022 | | Тип мере: едукативно-информативна | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | / | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Креирана интернет страница са темом стартап екосистема | 0- не  1- да | | интернет страница | 0 | 2021 | 0 | 1 |
| Ангажовани спољни сарадници за одржавање интернет странице | 0- не  1- да | | интернет страница | 0 | 2021 | 0 | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2021 | 2022 |
| Буџет Министарства привреде | Раздео 21 – Министарство привреде, Програм 1508 – Уређење и надзор у области привредног и регионалног развоја, Функција 410 – Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада, Програмска активност 0004-Администрација и управљање, апропријација економске класификације 423 – Услуге по уговору | 0 | 1.965 |
| Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ) | / | 3.000 | 0 |
| Развојни програм Уједињених нација (УНДП) | / | 2.290 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| у 2021. години | у 2022. години |
| 4.4.1. Креирање засебног дела интернет странице [www.preduzetnistvo.gov.rs](http://www.preduzetnistvo.gov.rs) посвећеног информацијама о стартап екосистему | Министарство привреде | Партнери - ГИЗ, УНДП, НАЛЕД | први квартал  2022 | Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ)  Развојни програм Уједињених нација (УНДП) | / | 5.290 | 0 |
| 4.4.2. Одржавање интернет странице и ажурирање доступним мерама и подстицајима у области пословања стартапа; доступним програмима подршке и приликама за инвестирање; догађајима са темама релевантним за стартап екосистем; информацијама организацијама подршке и њиховим услугама и/или активностима. | Министарство привреде | Партнери - НАЛЕД | четврти квартал 2022 | Министарство привреде | Раздео 21 Министарство привреде, Глава 21.0, програм 1508 - Уређење и надзор у области привредног и регионалног развоја, функција Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада, Програмска активност 0004 - Администрација и управљање, економска класификација 423 - Услуге по уговору | 0 | 1.965 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.5: Успостављање и имплементација *GovTech* програма - држава као први корисник иновативних решења** | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: МПНТР  Партнери: Фонд за иновациону делатност, Кабинет председника Владе, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, КЈН | | | | | | | |
| Период спровођења: 2021-2022 | | Тип мере: подстицајна/институционална | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | / | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Број спроведених поступака партнерство за иновације | Број  (кумулативно) | | Портал јавних набавки | 0 | 2020 | 0 | 1 |
| Број започетих поступака партнерство за иновације | Број  (кумулативно) | | Портал јавних набавки | 0 | 2020 | 0 | 5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2021 | 2022 |
| Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ) | / | 6.000 | 12.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| у 2021. години | у 2022. години |
| 4.5.1. Анализа постојећег стања набавке и примене иновативних решења од стране државних институција, као и упоредна анализа међународне праксе | Кабинет  председника Владе | КЈН, Фонд за иновациону делатност, Канцеларија за ИТ и електронску управу | други квартал 2022. | Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ) | / | 6.000 | 3.000 |
| 4.5.2. Дизајнирање и креирање *GovTech* програма за српски екосистем | Кабинет  председника Владе | КЈН, Фонд за иновациону делатност  Канцеларија за ИТ и електронску управу | трећи квартал 2022. | Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ) | / | 0 | 6.000 |
| 4.5.3. Формирање тима и имплементација | Кабинет  председника Владе | КЈН, Фонд за иновациону делатност,  Канцеларија за ИТ и електронску управу | четврти квартал 2022. | Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ) | / | 0 | 3.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 5: Промоција стартап културе и глобалне препознатљивости екосистемa** | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: МПНТР | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2021. години | Циљaна вредност у 2022. години |
| Број стартапа на милион становника | Број  (кумулативно) | Републички завод за статистику, Извештај Стартап Џинома, Регистар субјеката националног иновационог система | 57 | 2020 | 70 | 85 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 5.1: Популаризација стартап културе и развој предузетничког духа** | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: МПНТР  Партнери: Центар за промоцију науке, Министар без портфеља задужен за трансфер технологије и иновације | | | | | | |
| Период спровођења: 2021-2022 | | | Тип мере: подстицајна | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | |  | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Укупан износ средстава распоређених кроз програме за промоцију и популаризацију иновационог предузетништва Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој | Износ у РСД | Буџет РС | 170 | 2020 | 170.000.000 | 170.000.000 |
| Број одржаних радионица и обука на тему стартап предузетништва | Број  (кумулативно) | Извештај ЦПН,  Извештај МПНТР | 0 | 2020 | 2 | 6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2021 | 2022 |
| Буџет Републике Србије | Програм 2102 – Подршка раду Владе, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмскe активности 4009 - Подршка развоју и промоцији женског иновационог предузетништва и 4011 – Промоција и популаризација иновација и иновационог предузетништва Економска класификација 423, 463 | 170.000 | 170.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| у 2021. години | у 2022. години |
| 5.1.1. Креирање и имплементација програма за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва | Кабинет министра задуженог без портфеља за иновације и технолошки развој | / | четврти  квартал 2022. | 01 – Општи приходи и примања из буџета | Програм 2102 – Подршка раду Владе, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмскe активности 4011 – Промоција и популаризација иновација и иновационог предузетништва | 70.000 | 70.000 |
| 5.1.2. Креирање и имплементација програма подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва | Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој | / | четврти квартал 2022. | 01 – Општи приходи и примања из буџета | Програм 2102 – Подршка раду Владе, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмскe активности 4009 - Подршка развоју и промоцији женског иновационог предузетништва | 100.000 | 100.000 |
| 5.1.3. Организовање обука и радионица на тему стартап предузетништва | Центар за промоцију науке | / | четврти квартал 2022. | 01 – Општи приходи и примања из буџета | МПНТР, Програм 0201, Развој науке и технологије, програмска активност 0006 – Подршка раду Центру за промоцију науке – 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 5.2.: Унапређење међународне препознатљивости српског стартап екосистема** | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: МПНТР  Партнери: РАС, Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој, Фонд за иновациону делатност, НТП Београд, НТП Чачак, НТП Нови Сад, НТП Ниш | | | | | | | |
| Период спровођења: 2021-2022 | | Тип мере: промотивна | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | / | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години |
| Објављена глобално препозната анализа стартап екосистема Републике Србије | 0- не  1- да | | Интернет страница Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој | 1 | 2020 | 1 | 1 |
| Број релевантних међународних листа које укључују домаћи екосистем и стартапе | Број  (кумулативно) | | Извештај МПНТР | 2 | 2020 | 2 | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2021 | 2022 |
| Буџет Републике Србије | Програм 2102 – Подршка раду Владе, Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Пројекат 4020 – Анализа иновационог екосистема и технолошких стартапова у Републици Србији | 1.949 | 1.129 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| у 2021. години | у 2022. години |
| 5.2.1. Анализа екосистема иновација и технолошких стартапова | Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој | / | четврти квартал  2022 | буџетска средства | Пројекат 4020 – Анализа иновационог екосистема и технолошких стартапова у Републици Србији | 1.949 | 1.129 |

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на порталу е-Управа и на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у року од седам радних дана од дана усвајања.

05 Број: 023-12110/2021-1

У Београду, 23. децембар 2021. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

**СПИСАК СКРАЋЕНИЦА**

|  |  |
| --- | --- |
| **АП** | Акциони план |
| **ЕУР** | Валута Европске уније |
| **ЗУОВ** | Завод за унапређење образовања и васпитања |
| **ИТ** | Информационе технологије |
| **ИПА / *IPA*** | Инструмент за претприступну помоћ / *Instrument for Pre-Accession Assistance* |
| **ЈИСП** | Јединствени информациони систем просвете |
| **КЈН** | Канцеларија за јавне набавке |
| **МП** | Министарство привреде |
| **МПНТР** | Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС |
| **МФ** | Министарство финансија |
| **НАЈУ** | Национална академија за јавну управу |
| **НАЛЕД** | Национална алијанса за локални економски развој |
| **НАТ** | Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању |
| **НБС** | Народна банка Србије |
| **НПС** | Национални просветни савет |
| **НТП** | Научно-технолошки парк |
| **ПКС** | Привредна комора Србије |
| **ПУ** | Пореска управа |
| **РАС** | Развојна агенција Србије |
| **РС** | Република Србија |
| **РСД** | Национална валута Републике Србије, српски динар |
| **РСЈП** | Републички секретаријат за јавне политике |
| **РЗС** | Републички завод за статистику |
| **ФИД** | Фонд за иновациону делатност |

1. У односу на циљану вредност општег циља Стратегије, која предвиђа да би у фази глобализације српски стартап требало да има између 800 и 1200 стартапа [↑](#footnote-ref-1)
2. Регистар субјеката националног иновационог система биће успостављен у оквиру Регистра субјеката националног иновационог система који је предвиђен новим предлогом закона о иновационој делатности [↑](#footnote-ref-2)
3. Донаторска средства Владе Швајцарске Конфедерације, Швајцарског секретаријата за економске послове (SECO) дају се директно кориснику на располагање, те не постоји веза са програмским буџетом Републике Србије. [↑](#footnote-ref-3)
4. До октобра 2021. године расписана су два јавна позива за које су опредељена средства из буџета МПНТР по основу програмске активности 0005 Подршка раду Фонду за иновациону делатност и пројекта 4004 ИПА 2018 – Конкурентност за 2021. годину. [↑](#footnote-ref-4)
5. Средства по основу Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), потписаног између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj (број IBRD 90290YF), у складу са Законом о потврђивању Споразума о зајму („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/20), дају се директно кориснику на располагање, те не постоји веза са програмским буџетом Републике Србије. [↑](#footnote-ref-5)
6. Утврђен је Предлог закона и упућен Народној Скупштини на разматрање. [↑](#footnote-ref-6)
7. Усвајање измена Закона о порезу на доходак грађана, као и усвајање измена Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање временски условљено усвајањем Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину. Реализација ових активности не захтева трошкове, али се очекује да ће њихово примењивање донети приход од додатног запошљавања који у овом тренутку није могуће јасно проценити. [↑](#footnote-ref-7)
8. Припремне радње за реализацију стручног усавршавања службеника у области стартап екосистема финансирају се у оквиру редовних активности Националне академије за јавну управу. [↑](#footnote-ref-8)