На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије и („Службени гласник РСˮ, број 30/18) и члана 17. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада усваја

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ПРАВОСУЂА ЗА ПЕРИОД 2020-2025. ГОДИНЕ

У ПЕРИОДУ ОД 2022. ДО 2025. ГОДИНЕ

**I. УВОД**

Усвајање Акционог плана за спровођење Стратегије развоја правосуђа за период 2020-2025. године у периоду од 2022. до 2025. године (у даљем тексту: АП СРП 2022-2025), мотивисано је потребом обезбеђивања свеобухватног и детаљног планирања финансијске подршке реформским активностима у области правосуђа, заснованог на реформским циљевима и мерама предвиђеним Стратегијом развоја правосуђа за период 2020-2025. године (у даљем тексту: СРП 2020-2025), а детаљније разрађеним Акционим планом за Поглавље 23 (у даљем тексту АП 23), Стратегијом људских ресурса у правосуђу за период 2021-2026. године (СЉР 2021-2026) и Стратегијом развоја ИКТ у правосуђу за период 2022-2027. године (у даљем тексту ИКТ стратегија).

У Поглављу IX СРП 2020-2025. предвиђено је да се мере из Стратегије реализују кроз спровођење активности из ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 , којим су и одређени носиоци за спровођење активности, као и рокови и финансијска средства, као и да ревидирани Акциони план за Поглавље 23 садржи индикаторе утицаја и показатеље резултата на основу којих се мери степен испуњености мера и активности.

Акциони план за Поглавље 23 из јула 2020. године, под тачком 1.3.4.2, предвиђа израду и усвајање стратегије људских ресурса за правосуђе, што је и испуњено усвајањем СЉР 2022-2026. године у децембру 2021. године , као и ИКТ стратегије са пратећим акционим планом (АП ИКТ) у фебруару 2022. године.

Средства за спровођење ових реформи, делимично се обезбеђују у буџету Републике Србије, а у значајној мери, подршку реформама обезбеђују донатори, на челу са Европском унијом (ЕУ). Процена средстава потребних за спровођење реформи претходила је усвајању сваког од наведених докумената јавних политика, а на бази података о садржини и динамици реформских корака, као и садржини, вредности и динамици расположивих, односно планираних пројеката у предстојећем периоду. Усвајањем свеобухватног и детаљног планског оквира у области реформе правосуђа, као и одлуком грађана да подрже измене Устава Републике Србије у делу одредаба које уређују организацију правосуђа, створени су предуслови за спровођење читавог низа планираних реформисах активности, које због обима и значаја измена, као потребе да се осигура адекватна динамика процеса, захтевају значајно улагање у нормативну активност, јачање административних капацитета и инфраструктуре, а нарочито у делу који се односи на информационо-комуникационе технологије (ИКТ). Паралелно са описаним процесом, институције Републике Србије ушле су у процес планирања ЕУ секторске буџетска подршка (sector budget support, SBS), као најзначајнијег инструмента предприступне помоћи. Процес планирања SBS-а подразумева, између осталог, прецизну процену финансијских ефеката планираних реформи, као и дефинисање показатеља резултата и утицаја реформских активности, чија је улога ефективно праћење учинка реформи, којима је условљен континуитет SBS-а. Услед разлика у нивоу општости и методолошком приступу Акционог плана за Поглавље 23 и акционих планова којима се уређује спровођење Стратегије људских ресурса и ИКТ стратегије, јавила се потреба да се преглед реформских активности, показатеља (индикатора), процењених потреба за финансијским средствима и извора из којих се обезбеђује, односно треба да се обезбеде та средства, обједини јединственим планским документом, чиме би се, с једне стране, осигурала израда квалитетном акционог документа SBS -а, као и ефективно праћење испуњености индикатора којима се осигурава континуитет овог вида подршке. На крају, али не и мање важно, израда и усвајање оваквог планског документа, осигурава прецизан и детаљан преглед области у којима је потребно обезбедити друге видове мултилатералне и/или билатералне подршке, као и адекватну координацију те помоћи са SBS -ом.

Имајући у виду горе описане потребе, изменама и допунама Главе IX Стратегије развоја правосуђа од 7. фебруара 2022. године, створен је правни основ за доношење АП СРП 2022-2025, као планског документа којим ће се ближе уредити спровођење СРП 2020-2025. у периоду 2022-2025. године.

**II. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА И КОНСУЛТАТИВНИ ПРОЦЕС**

Решењем Министра правде о формирању Радне групе за израду докумената неопходних за Секторску буџетску подршку за правосуђе (у даљем тексту: SBS) у оквиру Националног програма за ИПА 2022 (у даљем тексту: Секторска радна група за SBS)из јуна 2021. године, створени су предуслови за континуиран и инклузиван процес рада на кључним документима чију израду захтева процес планирања. У састав Секторске радне групе за SBS укључен је 21 представник свих релевантних институција и то: Министарства правде, Правосудне академије, Високог савета судства, Државног већа тужилаца, Врховног касационог суда, Републичког јавног тужилаштва, Министарства за европске интеграције и Министарства финансија.

Секторска радна група се током свог рада састајала више пута, а састанци су се одвијали непосредно и електронским путем, чиме је обезбеђена активна партиципација свих институција и у условима пандемије COVID 19. Финализација нацрта АП СРП 2022-2025. подразумевала је и тродневну радионицу организовану 7-9. фебруара 2022. године у Новом Саду.

Стручну и административну подршку Радној групи пружио је Пројекат „Подршка спровођењу реформе правосуђа у Србији“ који спроводи Канцеларија Савета Европе у Републици Србији, а који финансира Европска унија, као и Пројекат „Подршка припреми пројеката“, финансиран

од стране ЕУ, који спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ. У оквиру ових пројеката, поред израде нацрта АП СРП 2022-2025, пружена је и потребна подршка за организовање процеса јавне расправе.

Усвајању АП СРП 2022-2025. претходила је јавна расправа која је одржана у периоду од 3. до 22. марта 2022. године.

**III. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА**

Акционим планом предвиђено је да се општи циљ реализује кроз шест посебних циљева, чија имплементација ће се остваривати кроз већи број мера које садрже појединачне активности у периоду 2022-2025. године.

Процена финансијских средстава неопходних за реализацију посебних циљева, мера и активности вршена је од стране, предлагача овог Акционог плана (Министарство правде) и носилаца појединачних активности из Акционог плана, а у складу са планском - буџетским процедурама. У том смислу су сви буџетски корисници - органи и организације извршили оквирну процену трошкова ангажовања људских и других ресурса и потреба за реализацију планираних активности, попуњавањем прописаних ПФЕ образаца о финансијским ефектима исказаних процењених оквирних трошкова на буџета, а у складу са Правилником о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, број 32/15).

Процена неопходних средстава вршена је по изворима средстава, најпре из буџета Републике Србије, као и извора из донаторских или других средстава за пружање финансијске помоћи из средстава ЕУ. При овоме је у ситуацијама када није било могуће проценити било износ или потенцијалног донатора, извршена само процена потребе обезбеђења донаторских средства, с тим да ће се у наредном периоду ближе дефинисати оквир потребних средстава или апликација према одређеним донаторима, односно другим изворима средстава, посебно у ситуацијама, када је за аплицирање у погледу донаторских средстава претходно потребно израдити одређена истраживања, односно појединачне анализе или прикупљање других релевантних података из садржаја мера овог Акционог плана.

За спровођење овог акционог плана финансијска средства су планирана Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину ( „Службени гласник РС“, број 110/2021). Средства су обезбеђена у оквиру раздела надлежних министарстава или других државних органа који су носиоци појединачних активности из овог акционог плана. Укупно обезбеђена средства по наведеним програмима обухватају и средства за реализацију појединачних активности из овог акционог плана, исказана по одређеним појединачним активностима, које су груписане у оквиру појединих врста мера, која се крећу у оквиру дозвољених вишегодишњих буџетских лимита које одређује Министарство финансија за све буџетске кориснике.

**IV. ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА**

Полазећи од разлога доношења овог акционог плана, његове садржине базиране искључиво на активностима садржаним у АП 23, Ап СЉР 2021-2026 и АП ИКТ, као и уважавајући потребу рационализације процеса рада у институцијама правосуђа у делу који се односи на извештавање о реформским процесима, праћење његовог спровођења биће поверено Координационом телу за спровођење Акционог плана за Поглавље 23, а на основу извештаја о спровођењу АП 23, АП СЉР и АП ИКТ и кроз Јединствени информациони систем, а сходно члану 47. Закона о планском систему.

**V. ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА**

У Акционом плану користе се следеће скраћенице:

АП ИКТ- Акциони план за спровођење Стратегија развоја ИКТ у правосуђу за период 2022-2027. године

АП СЉР- Акциони план за спровођење Стратегије људских ресурса у правосуђу за период 2022-2026. године

АП СРП 2022-2025.- Акциони план за спровођење Стратегије развоја правосуђа за период 2020-2025. године у периоду од 2022. до 2025. године

АП 23 - Ревидирани акциони план за Поглавље 23

ВКС - Врховни касациони суд

ВСС - Високи савет судства

ДВТ - Државно веће тужилаца

ДП- Државно правобранилаштво

ЕУ- Европска унија

ИКТ стратегија- Стратегија развоја ИКТ у правосуђу за период 2022-2027. године

МП - Министарство правде

ПА - Правосудна академија

РЈТ - Републичко јавно тужилаштво

РС - Република Србија

СЉР 2022-2026- Стратегија људских ресурса у правосуђу за период 2022-2026. године

СРП 2020-2025- Стратегија развоја правосуђа за период 2020-2025. године

SBS- секторска буџетска подршка

Скраћенице за ознаке програмског буџета су:

ПГ - Буџетски програм

Ек. класиф. - Економска класификација

01 - Општи приходи и примања буџета - Извор финансирања

VI . ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА

|  |  |
| --- | --- |
| **Акциони план за спровођење Стратегије развоја правосуђа за период 2020-2025. године**  **који се примењује у периоду од 2022. до 2025. године** | |
| **Документ јавне политике:** | Стратегија развоја правосуђа за период 2020-2025. године |
| **Акциони план:** | Акциони план за спровођење Стратегије развоја правосуђа за период 2020-2025. године који се примењује у периоду од 2022. до 2025. године |
| **Координација и извештавање:** | Координационо тело за спровођење Акционог плана за Поглавље 23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПШТИ ЦИЉ:** | | | Даље јачање правне државе, доступности правде и правне сигурности у сврху квалитетног и ефикасног остваривања заштите права и слобода грађана и подизања нивоа поверења у правосудни систем. | | | | | | |
| **Институција надлежна за праћење и контролу:** | | | Координационо тело за спровођење Акционог плана за Поглавље 23 | | | | | | |
| **Показатељ ефекта јавне политике** | **Јединица мере** | **Извор верификације** | | **Почетна вредност** | **Почетна година** | **Циљана вредност у 2022. год.** | **Циљана вредност у 2023. год.** | **Циљана вредност у 2024. год.** | **Циљана вредност у 2025. год.** |
| Ниво припремљености РС у области правосуђа за приступање ЕУ | Известан ниво припремљености / умерено припремљен / добар ниво припремљености / напредан ниво | Годишњи извештај ЕК за Републику Србију | | Известан ниво припремљености | 2021. | Умерено припремљен | Умерено припремљен | Добар ниво припремљености | Напредан ниво |
| Повећан степен поверења грађана у правосуђе | % | Истраживање перцепције и искуства са правосуђем (Светска банка) | | 51% | 2021. | 51% | 51% | 55% | 55% |
| Међународни индекс владавине права – грађанско право | Индекс | Индекс владавине права[[1]](#footnote-1) | | 0.50 | 2021. | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.55 |
| Међународни индекс владавине права – кривично право | Индекс | Индекс владавине права | | 0.39 | 2021. | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.41 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 1: Јачање независности и самосталности правосуђа | | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2022. год. | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Проценат измењених закона у складу са новим Уставом и мишљењем Венецијанске комисије | % | Мишљење Венецијанске комисије  Службени гласник РС | 0 | 2021. | 0 | 80% | 100% | 100% |
| Проценат измењених подзаконских аката у складу са измењеним законима | % | Службени гласник РС | 0 | 2021 | 0 | 20% | 80% | 100% |
| Унапређена структура и повећан број запослених у Административној канцеларији ВСС и ДВТ | % повећања броја запослених | Годишњи извештај о раду ВСС и ДВТ  Информатор о раду ВСС и ДВТ | 0 | 2021 | 0 | 5% | 10% | 30% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.1: Окончање поступка промене Устава у делу који се односи на правосуђе у циљу даљег јачања независности судова и самосталности јавног тужилаштва, а у складу са европским стандардима, посебно стандардима Венецијанске комисије. | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Народна скупштина | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 1. квартал 2022. године | | | | Тип мере: регулаторна | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Одлука о проглашењу Устава Републике Србије | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2022. год. | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Усвојени уставни амандмани који обезбеђују независност правосуђа и усклађени са препорукама Венецијанске комисије и европским стандардима (спроведено) | ДА/НЕ | Одлука Народне скупштине РС о проглашењу акта о промени Устава РС | НЕ | | 2021. | ДА | ДА | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 1 - Народна скупштина Републике Србије, Програм 2101, функција 110 - и Раздео 23 - Министарство правде, програм 1602 - Програмска активност 0010, | - | - | - | - |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| 1.1.1. Спровођење референдума (спроведено) | Народна скупштина |  | 1.квартал 2022 | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПГ 21  Функција 110  Активност реализована |  |  |  |  |
| ....... |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Доношење одлуке Народне скупштине РС о проглашењу акта о промени Устава РС и проглашењу уставног закона за спровођење промене Устава (спроведено) | Народна скупштина |  | 1.квартал 2022 | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПГ 21  Функција 110  Активност реализована |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.2: Даље разграничење и прецизирање надлежности између Високог савета судства, Државног већа тужилаца и Министарства правде у циљу организационог и буџетског јачања независности судства и самосталности јавног тужилаштва. | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде РС (огран који спроводи меру), ВСС, ВКС, РЈТ, ДВТ, ПА, Народна скупштина | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 1. квартала 2023. | | | | Тип мере: регулаторна | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Закон о уређењу судова, Закон о Високом савету судства, Закон о Државном већу тужилаца, Закон о министарствима, Закон о судијама, Закон о јавном тужилаштву | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2022. год. | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Проценат измењених закона којима се разграничавају надлежности ВСС, ДВТ и МП у области буџета и судске администрације | % | Извештај о спровођењу АП 23  Службени гласник РС | 0% | | 2021. | 0% | 100% | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 1 - Народна скупштина Републике Србије, Програм 2101, функција 110 - и Раздео 23 - Министарство правде, програм 1602 - Програмска активност 0010; | -  Буџетирано у оквиру мере 4.10. | -  Буџетирано у оквиру мере 4.10. | --  Буџетирано у оквиру мере 4.10. | -  Буџетирано у оквиру мере 4.10. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| 1.2.1.  Образовање радне групе и израда радне верзије Закона о Високом савету судства, Закона о уређењу судова, Закон о судијама и Закона о министарствима ради јасног разграничења надлежности у кључним областима буџета и судске администрације (у вршењу послова правосудне управе над радом и резултатима рада судова, укључујући и област прикупљања и анализе статистичких података) између Високог савета судства и Министарства надлежног за правосуђе, у циљу јачања независности судства у организационом смислу и извршавању буџета  (активност 1.1.3.1, 1.2.1.11. АП 23 и активност 1.3.1, 1.3.5, 1.3.8. и 1.3.12) | МП | ВСС, ВКС | 1.квартал 2022. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. |  |  |  |  |
| 1.2.2.  Доношење Закона о уређењу судова у Народној скупштини  (активност 1.1.3.1. АП 23 и активност 1.3.36) | Народна скупштина РС |  | 1.квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПГ 21  Функција 110 – редовна средства |  |  |  |  |
| 1.2.3.  Доношење Закона о Високом савету судства у Народној скупштини  (активност 1.1.3.1. АП 23 и активност 1.3.40) | Народна скупштина РС |  | 1.квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПГ 21  Функција 110 – редовна средства |  |  |  |  |
| 1.2.4.  Доношење Закон о судијама у Народној скупштини | Народна скупштина |  | 1.квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПГ 21  Функција 110 – редовна средства |  |  |  |  |
| 1.2.5.  Измена Закона о министарствима у Народној скупштини  (активност 1.1.3.1. АП 23) | Народна скупштина РС |  | 1.квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПГ 21  Функција 110 – редовна средства |  |  |  |  |
| 1.2.6.  Образовање радне групе и израда радне верзије Закона о Државном већу тужилаца, Закона о јавном тужилаштву и Закона о министарствима ради јасног разграничења надлежности у кључним областима буџета и судске администрације (у вршењу послова тужилачке управе над радом и резултатима рада тужилаштва, укључујући и област прикупљања и анализе статистичких података) између Државног већа тужилаца и Министарства надлежног за правосуђе, у циљу јачања самосталности јавног тужилаштва у организационом смислу и извршавању буџета  (активност 1.1.3.2, 1.2.1.11. АП 23 и активност 1.3.4, 1.3.6, 1.3.11, 1.3.13) | МП | РЈТ, ДВТ | 1.квартал 2022. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. |  |  |  |  |
| 1.2.7.  Доношење Закона о јавном тужилаштву у Народној скупштини  (активност 1.1.3.2. АП 23 и активност 1.3.39. | Народна скупштина РС |  | 1.квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПГ 21  Функција 110 – редовна средства |  |  |  |  |
| 1.2.8.  Доношење Закона о Државном већу тужилаца у Народној скупштини  (активност 1.1.3.2. АП 23 и активност 1.3.31). | Народна скупштина РС |  | 1.квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПГ 21  Функција 110 – редовна средства |  |  |  |  |
| 1.2.9.  Доношење Закона о министарствима у Народној скупштини  (активност 1.1.3.2. АП 23) | Народна скупштина РС |  | 1.квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПГ 21  Функција 110 – редовна средства |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.3: Усклађивање правосудних закона и подзаконских аката са новим уставним, односно законским решењима. | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде РС (огран који спроводи меру), ВСС, ВКС, РЈТ, ДВТ, ПА, Народна скупштина | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2023. | | | | Тип мере: регулаторна | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Закон о уређењу судова, Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, Закон о судијама, Закон о јавном тужилаштву, Закон о Високом савету судства, Закон о Државном већу тужилаца,  Пословник о раду Високог савета судства, Пословник о раду Државног већа тужилаца, Судски пословник, Правилник о управи у јавном тужилаштву, Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталну судијску функцију у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда, Правилник о програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира, Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира, Правилник о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова, Правилник о раду Комисије за вредновање рада судија и председника судова, Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата у поступку предлагања и избора носилаца јавнотужилачке функције, Правилник о програму и начину полагања испита на коме се проверава стручност и оспособљеност кандидата који се први пут бира на функцију заменика јавног тужиоца, Правилник о критеријумима и мерилима вредновања рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2022. год. | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Проценат измењених закона којима се усклађује организација и рад судова и судија са новим уставним решењима | % | Извештај о спровођењу АП 23  Службени гласник РС | 0% | | 2021. | 0% | 80% | 100% | 100% |
| Проценат измењених закона којима се усклађује организација и рад јавних тужилаштава и јавних тужилаца са новим уставним решењима | % | Извештај о спровођењу АП 23  Службени гласник РС | 0% | | 2021. | 0% | 80% | 100% | 100% |
| Проценат измењених подзаконских аката којима се усклађује организација и рад судова и судија са новим законима | % | Извештај о спровођењу АП 23  Службени гласник РС | 0% | | 2021. | 0% | 20% | 80% | 100% |
| Проценат измењених подзаконских аката којима се усклађује организација и рад јавних тужилаштава и јавних тужилаца са новим законима | % | Извештај о спровођењу АП 23  Службени гласник РС | 0% | | 2021. | 0% | 20% | 80% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010;  Раздео 5 - Високи савет судства, Програм 1602- Програмска активност 0001 и Програмска активност 0002;  Раздео 6.1 - Врховни касациони суд, Програм 1603, Програмска активност 0004;  Раздео 7 - Државно веће тужилаца, Програм 1602 - Програмска активност 0004;  Раздео 8.1. Републичко јавно тужилаштво, Програм 1604, Програмска активност 0003 и Програмска активност 0004; | Буџетирано у оквиру мера. 1.4; 1.5, 4.3 и 4.10; | Буџетирано у оквиру мера. 1.4; 1.5, 4.3 и 4.10; | Буџетирано у оквиру мера. 1.4; 1.5, 4.3 и 4.10; | Буџетирано у оквиру мера. 1.4; 1.5, 4.3 и 4.10; |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| 1.3.1.  Образовање радне групе за израду текста радне верзије Закона о уређењу судова  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | ВСС, ВКС | 1.квартал 2022. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. |  |  |  |  |
| 1.3.2.  Образовање радне групе за израду текста радне верзије Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | ВСС, ВКС, ДВТ, РЈТ | 1.квартал 2022. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. |  |  |  |  |
| 1.3.3.  Образовање радне групе за израду текста радне верзије Закона о судијама  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | ВСС, ВКС | 1.квартал 2022. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. |  |  |  |  |
| 1.3.4.  Образовање радне групе за израду текста радне верзије Закона о јавном тужилаштву  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | ДВТ, РЈТ | 1.квартал 2022. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. |  |  |  |  |
| 1.3.5.  Образовање радне групе за израду текста радне верзије Закона о Високом савету судства  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | ВСС, ВКС | 1.квартал 2022. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. |  |  |  |  |
| 1.3.6.  Образовање радне групе за израду текста радне верзије Закона о Државном већу тужилаца  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | ДВТ, РЈТ | 1.квартал 2022. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. |  |  |  |  |
| 1.3.7.  Израда радне верзије Закона о уређењу судова и организовање јавних расправа  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | ВСС, ВКС | 3.квартал 2022. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. |  |  |  |  |
| 1.3.8.  Израда радне верзије Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава и организовање јавних расправа  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | ВКС, ВСС, РЈТ, ДВТ | 3.квартал 2022. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. |  |  |  |  |
| 1.3.9.  Израда радне верзије Закона о судијама и организовање јавних расправа  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | ВСС, ВКС | 3.квартал 2022. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. |  |  |  |  |
| 1.3.10.  Израда радне верзије Закона о јавном тужилаштву и организовање јавних расправа  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | ДВТ, РЈТ | 3.квартал 2022. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. |  |  |  |  |
| 1.3.11.  Израда радне верзије Закона о Високом савету судства и организовање јавних расправа  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | ВСС, ВКС | 3.квартал 2022. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. |  |  |  |  |
| 1.3.12.  Израда радне верзије Закона о Државном већу тужилаца и организовање јавних расправа  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | ДВТ, РЈТ | 3.квартал 2022. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. |  |  |  |  |
| 1.3.13.  Достављање измењене у складу са јавном расправом радне верзије Закона о уређењу судова Венецијанској комисији  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | ВСС, ВКС | 3.квартал 2022. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. |  |  |  |  |
| 1.3.14.  Достављање измењене у складу са јавном расправом радне верзије Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава Венецијанској комисији  (активност 1.1.1.2. АП 23) | MП | ВСС, ВКС, РЈТ, ДВТ | 3.квартал 2022. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. |  |  |  |  |
| 1.3.15.  Достављање измењене у складу са јавном расправом радне верзије Закона о судијама Венецијанској комисији  (активност 1.1.1.2. АП 23) | MП | ВСС, ДВТ | 3.квартал 2022. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. |  |  |  |  |
| 1.3.16.  Достављање измењене у складу са јавном расправом радне верзије Закона о јавном тужилаштву Венецијанској комисији  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | РЈТ, ДВТ | 3.квартал 2022. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. |  |  |  |  |
| 1.3.17.  Достављање измењене у складу са јавном расправом радне верзије Закона о Високом савету судства Венецијанској комисији  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | ВСС, ВКС | 3.квартал 2022. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. |  |  |  |  |
| 1.3.18.  Достављање измењене у складу са јавном расправом радне верзије Закона о Државном већу тужилаца Венецијанској комисији  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | ДВТ, РЈТ | 3.квартал 2022. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. |  |  |  |  |
| 1.3.19.  Усклађивање нацрта Закона о уређењу судова са мишљењем Венецијанске комисије  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | ВКС, ВСС, | 4.квартал 2022. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. |  |  |  |  |
| 1.3.20.  Усклађивање нацрта Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава са мишљењем Венецијанске комисије  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | ВКС, ВСС, ДВТ, РЈТ | 4.квартал 2022. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. |  |  |  |  |
| 1.3.21.  Усклађивање нацрта Закона о судијама са мишљењем Венецијанске комисије  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | ВКС, ВСС, | 4.квартал 2022. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. |  |  |  |  |
| 1.3.22.  Усклађивање нацрта Закона о јавном тужилаштву са мишљењем Венецијанске комисије  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | ДВТ, РЈТ | 4.квартал 2022. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. |  |  |  |  |
| 1.3.23.  Усклађивање нацрта Закона о Високом савету судства са мишљењем Венецијанске комисије  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | ВКС, ВСС | 4.квартал 2022. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. |  |  |  |  |
| 1.3.24.  Усклађивање нацрта Закона о Државном већу тужилаца са мишљењем Венецијанске комисије  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | ДВТ, РЈТ | 4.квартал 2022. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. |  |  |  |  |
| 1.3.25.  Утврђивање предлога Закона о уређењу судова на Влади ради подношења Народној скупштини  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | ВКС, ВСС | 1.квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. |  |  |  |  |
| 1.3.26.  Утврђивање предлога Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава на Влади ради подношења Народној скупштини  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | ВКС, ВСС, ДВТ, РЈТ | 1.квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. |  |  |  |  |
| 1.3.27.  Утврђивање предлога Закона о судијама на Влади ради подношења Народној скупштини  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | ВКС, ВСС | 1.квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. |  |  |  |  |
| 1.3.28.  Утврђивање предлога Закона о јавном тужилаштву на Влади ради подношења Народној скупштини  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | ДВТ, РЈТ | 1.квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. |  |  |  |  |
| 1.3.29.  Утврђивање предлога Закона о Виском савету судства на Влади ради подношења Народној скупштини  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | ВКС, ВСС | 1.квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. |  |  |  |  |
| 1.3.30.  Утврђивање предлога Закона о Државном већу тужилаца на Влади ради подношења Народној скупштини  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | ДВТ, РЈТ | 1.квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. |  |  |  |  |
| 1.3.31.  Доношење Закона о уређењу судова у Народној скупштини  (активност 1.1.1.3. АП 23) | Народна скупштина РС |  | 1.квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. |  |  |  |  |
| 1.3.32.  Доношење Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава у Народној скупштини  (активност 1.1.1.3. АП 23) | Народна скупштина РС |  | 1.квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПГ 21  Функција 110 – редовна средства |  |  |  |  |
| 1.3.33.  Доношење Закона о судијама у Народној скупштини  (активност 1.1.1.3. АП 23) | Народна скупштина РС |  | 1.квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПГ 21  Функција 110 – редовна средства |  |  |  |  |
| 1.3.34.  Доношење Закона о јавном тужилаштву у Народној скупштини  (активност 1.1.1.3. АП 23) | Народна скупштина РС |  | 1.квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПГ 21  Функција 110 – редовна средства |  |  |  |  |
| 1.3.35.  Доношење Закона о Високом савету судства у Народној скупштини  (активност 1.1.1.3. АП 23) | Народна скупштина РС |  | 1.квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПГ 21  Функција 110 – редовна средства |  |  |  |  |
| 1.3.36.  Доношење Закона о Државном већу тужилаца у Народној скупштини  (активност 1.1.1.3. АП 23) | Народна скупштина РС |  | 1.квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПГ 21  Функција 110 – редовна средства |  |  |  |  |
| 1.3.37.  Усклађивање Пословника о раду Високог савета судства  (активност 1.1.1.5. АП 23) | ВСС |  | 4. квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.5.1. |  |  |  |  |
| 1.3.38.  Усклађивање Пословника о раду Државног већа тужилаца  (активност 1.1.1.5. АП 23) | ДВТ |  | 4. квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.6. |  |  |  |  |
| 1.3.39.  Усклађивање Судског пословника | ВКС |  | 4. квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.1.4. |  |  |  |  |
| 1.3.40.  Усклађивање Правилника о управи о раду у јавном тужилаштву | РЈТ | МП | 4. квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.3.4. |  |  |  |  |
| 1.3.41.  Доношење подзаконских аката о критеријумима и мерилима за избор на судијску функцију и функцију председника суда, за напредовање и престанак судијске функције и функције председника суда  (активност 1.1.2.1. АП 23) | ВСС | ВКС | 4.квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.5.1. |  |  |  |  |
| 1.3.42.  Доношење подзаконских аката о критеријумима и мерилима за избор на јавнотужилачку функцију, за напредовање и престанак јавнотужилачке функције  (активност 1.1.2.1. АП 23) | ДВТ | РЈТ | 4.квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.6. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.4: Унапређење институционалног оквира у складу са новим уставним и законским решењима и релевантним анализама. | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде РС (орган који спроводи меру), ВСС, ВКС, РЈТ, ДВТ, МФ, Народна скупштина | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2. квартала 2023. до 1. квартал 2025. | | | | Тип мере: регулаторна и институционално управљачко организациона | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Закон о Високом савету судства, Закон о Државном већу тужилаца, Закон о министарствима  Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Административној канцеларији ВСС, Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Административној канцеларији ДВТ, Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству правде | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2022. год. | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Проценат измењених прописа којима се уређује статус, звања и компетенције запослених у Административној канцеларији ВСС | % | Извештај о спровођењу АП 23  Службени гласник РС | 0% | | 2021. | 0% | 20% | 80% | 100% |
| Проценат измењених прописа којима се уређује статус, звања и компетенције запослених у Административној канцеларији ДВТ | % | Извештај о спровођењу АП 23  Службени гласник РС | 0% | | 2021. | 0% | 20% | 80% | 100% |
| Унапређена структура и повећан број запослених у Административној канцеларији ВСС | % повећања броја запослених | Извештај о раду ВСС  Информатор о раду ВСС | 0 | | 2021. | 0 | 5% | 10% | 30% |
| Унапређена структура и повећан број запосленик у Административној канцеларији ДВТ | % повећања броја запослених | Извештај о раду ДВТ  Информатор о раду ДВТ | 0 | | 2021. | 0 | 5% | 10% | 30% |
| Унапређена структура и повећан број запослених у Министарству правде | ДА/НЕ | Информатор о раду | НЕ | | 2021. | НЕ | НЕ | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. По години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010;  Раздео 5 - Високи савет судства, Програм 1602- Програмска активност 0001 и Програмска активност 0002;  Раздео 7 - Државно веће тужилаца, Програм 1602 - Програмска активност 0004; | **92.932,0**  **31.076,0** | **92.932,0**  **53.970,0** | **92.932,0**  **60.266,0** | **92.932,0**  **66.562,0** |
| Финансијска помоћ ЕУ | 42.426 | 129.704 |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| 1.4.1.  Усвајање посебног закона / измена и допуна постојећих закона којима се регулишу радно-правни статус, звања, компетенције, стручне и остале квалификације, каријерни развој, материјални положај и друга питања запослених у ВСС  (активност 1.2.3. АП за примену стратегије људских ресурса у правосуђу) | МП | ВСС, ВКС, МФ, Народна скупштина | 3.квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у €:    АП за примену стратегије људских ресурса у правосуђу, акт.1.2.3. и  Акт.3.2.2. | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. | 22.426  20.000 | 89.704  14.000 |  |  |
| 1.4.2.  Усвајање посебног закона / измена и допуна постојећих закона којима се регулишу радно-правни статус, звања, компетенције, стручне и остале квалификације, каријерни развој, материјални положај и друга питања запослених у ДВТ  (активност 1.2.3. АП за примену стратегије људских ресурса у правосуђу) | МП | ДВТ, РЈТ, МФ, Народна скупштина | 3.квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. |  |  |  |  |
| 1.4.3.  Усвајање Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Административној канцеларији ВСС у складу са Акционим планом за примену стратегије људских ресурса | ВСС | ВКС | 3.квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.5.1. |  |  |  |  |
| 1.4.4.  Запошљавање одговарајућег профила у Административној канцеларији у складу с Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Административној канцеларији ВСС | ВСС | МФ | 1.квартал 2025. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.5.1. |  |  |  |  |
| 1.4.5.  Усвајање Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Административној канцеларији ДВТ у складу са Акционим планом за примену стратегије људских ресурса | ДВТ | РЈТ | 3.квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.6. |  |  |  |  |
| 1.4.6.  Запошљавање одговарајућег профила у Административној канцеларији у складу с Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Административној канцеларији ДВТ | ДВТ | МФ | 1.квартал 2025. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПГ 1602  ПА 0004  411  412  42  51 | 23.912,0  3.860,0  2.954,0  350,0 | 43.623,0  7.043,0  2.954,0  350,0 | 49.044,0  7.918,0  2.954,0  350,0 | 54.465,0  8.793,0  2.954,0  350,0 |
| 1.4.7.  Израдити анализу постојећих ресурса Министарства правде у складу са новим уставним и законским решењима | МП |  | 2.квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | ПГ 1602  ПА 0010  411  412  42 | 69.458,0  11.352,0  12.122,0 | 69.458,0  11.352,0  12.122,0  26.000 | 69.458,0  11.352,0  12.122,0 | 69.458,0  11.352,0  12.122,0 |
| 1.4.8.  Усвајање Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству правде у складу са Анализом из активности 1.4.7. | МП |  | 3.квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. |  |  |  |  |
| 1.4.9.  Запошљавање одговарајућег профила у Министарству правде у складу с Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места | МП | МФ | 1.квартал 2025. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.5: Доследно спровођење и надзор над ефектима примене правосудних закона измењених у складу са новим уставним решењима. | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде РС (орган који спроводи меру), ВСС, ДВТ, ВКС, РЈТ | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 1. квартала 2023. до 1. квартала 2025. | | | | Тип мере: институционално организационо управљачка | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2022. год. | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Успостављена стална радна тела у складу са новим Пословником о раду ВСС | % успостављених радних тела | Извештај о раду ВСС  Информатор о раду ВСС | 0% | | 2021. | 0% | 0% | 30% | 70% |
| Успостављена стална радна тела у складу са новим Пословником о раду ДВТ | % успостављених радних тела | Извештај о раду ВСС  Информатор о раду ВСС | 0% | | 2021. | 0% | 0% | 30% | 70% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. По години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010;  Раздео 5 - Високи савет судства, Програм 1602- Програмска активност 0001 и Програмска активност 0002;  Раздео 7 - Државно веће тужилаца, Програм 1602 - Програмска активност 0004; | Буџетирано у оквиру мере 4.7.  126.043,0  Буџетирано у оквиру мере 4.7. | Буџетирано у оквиру мере 4.7.  **162.965,0**  Буџетирано у оквиру мере 4.7. | Буџетирано у оквиру мере 4.7.  **168.778,0**  Буџетирано у оквиру мере 4.7. | Буџетирано у оквиру мере 4.7.  **168.778,0**  Буџетирано у оквиру мере 4.7. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  | 26.000 |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| 1.5.1.  Високи савет судства, у оквиру својих надлежности, образује радна тела ради праћења ефеката примене правосудних закона који се тичу судија  (активност 1.1.2.7. АП 23) | ВСС | ВКС, МП | 1.квартал 2023. за образовање радног тела | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПГ 1602  ПА 0001  411  412  ПА 0002  42  51 | 99.799,0  14.668,0  10.576,0  1.000,0 | 129.071,0  19.396,0  13.498,0  1.000,0 | 138.542,0  20.925,0  8.311,0  1.000,0 | 138.542,0  20.925,0  8.311,0  1.000,0 |
| 1.5.2.  Државно веће тужилаца, у оквиру својих надлежности, образује радна тела ради праћења ефеката примене правосудних закона који се тучу јавних тужилаца  (активност 1.1.2.9. АП 23) | ДВТ | РЈТ, МП | 1.квартал 2023. за образовање радног тела | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано  у оквиру акт.1.4.6. |  |  |  |  |
| 1.5.3.  Израда анализе ефеката примене правосудних закона | МП | ВКС, РЈТ, ВСС, ДВТ, ПА | 1.квартал 2025. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. |  |  |  | 26.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.6: Даље унапређење стручности и оспособљености запослених у административним канцеларијама Високог савета судства и Државног већа тужилаца, као и других институција које учествују у или доприносе спровођењу правде, у мери и на начин који им обезбеђује ефикасно вршење овлашћења у пуном капацитету, а која се односе на унапређење независности и самосталности система. | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: ВСС, ДВТ (орган који спроводи меру), Правосудна академија | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 4. квартала 2022. до 4. квартала 2025. | | | | Тип мере: институционално организационо управљачка | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2022. год. | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Проценат запослених у Административној канцеларији ВСС који су обучени за примену нових прописа | % | Извештај о раду ВСС | 0% | | 2021. | 0% | 30% | 60% | 100% |
| Проценат запослених у Административној канцеларији ДВТ који су обучени за примену нових прописа | % | Извештај о раду ДВТ | 0% | | 2021. | 0% | 30% | 60% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. По години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 5 - Високи савет судства, Програм 1602- Програмска активност 0001 и Програмска активност 0002;  Раздео 7 - Државно веће тужилаца, Програм 1602 - Програмска активност 0004;  Раздео 23.3. Правосудна академија, Програм 1602, Програмска активност 0009; | Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4.  Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4.  Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4.  Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4.  Буџетирано у оквиру мере 3.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| 1.6.1.  Анализа потреба за обукама запослених у Административној канцеларији ВСС  (активност 1.1.3.3. АП 23) | ВСС | ПА | 4. квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.5.1. |  |  |  |  |
| 1.6.2.  Континуирано организовање обука за запослене у Административној канцеларији ВСС у складу са анализом потреба  (активност 1.1.3.3. АП 23) | ПА | ВСС | 4.квартал 2025. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 3.1.3. |  |  |  |  |
| 1.6.3.  Анализа потреба за обукама запослених у Административној канцеларији ДВТ  (активност 1.1.3.4. АП 23) | ДВТ | ПА | 4.квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано  у оквиру акт.1.4.6. |  |  |  |  |
| 1.6.4.  Континуирано организовање обука за запослене у Административној канцеларији ДВТ у складу са анализом потреба  (активност 1.1.3.4. АП 23) | ПА | ДВТ | 4.квартал 2025. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 3.1.3. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.7: Прописивање јасних и јединствених критеријума у погледу избора и напредовања судијских/тужилачких помоћника, у циљу успостављања система каријерног напредовања и посебне професије. | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: ВСС, ДВТ (орган који спроводи меру), ВКС, РЈТ, ПА, МП | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 3. квартала 2022. до 3. квартала 2023. | | | | Тип мере: регулаторна | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Усвајање подзаконских аката којима се уређују питања пријема, компетенција, и напредовања судијских/тужилачких приправника и помоћника | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2022. год. | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Проценат измењених прописа којима се уређују питања пријема, компетенција, и напредовања судијских помоћника | % | Службени гласник РС | 0% | | 2021. | 0% | 0% | 20% | 100% |
| Проценат измењених прописа којима се уређују питања пријема, компетенција, и напредовања тужилачких помоћника | % | Службени гласник РС | 0% | | 2021. | 0% | 0% | 20% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. По години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 5 - Високи савет судства, Програм 1602- Програмска активност 0001 и Програмска активност 0002;  Раздео 7 - Државно веће тужилаца, Програм 1602 - Програмска активност 0004; | Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4. | Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4. | Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4. | Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4. |
| Финансијска помоћ ЕУ | 127.000 |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 1.7.1.  Израда анализе недостатака постојећег правног оквира за пријема, компетенције, премештај и унапређење судијских приправника и помоћника  (активност 1.1.2. АП за примену стратегије људских ресурса у правосуђу) | ВСС | | ВКС, ПА, МП | | 3.квартал 2022. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.5.1. | |  | |  |  | |  | |
| 1.7.2.  Израда анализе недостатака постојећег правног оквира за пријем, компетенције, премештај и унапређење тужилачких приправника и помоћника  (активност 1.1.2. АП за примену стратегије људских ресурса у правосуђу) | ДВТ | | РЈТ, ПА, МП | | 3.квартал 2022. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у €.  АП за СЉР, акт. 1.1.2. | | | Буџетирано  у оквиру акт.1.4.6. | | 37.000 | |  |  | |  | |
| 1.7.3.  Спровести анализу поступака пријема и оцењивања судијских приправника и помоћника  (активност 2.1.1. АП за примену стратегије људских ресурса) | ВСС | | ВКС, ПА, МП | | 4.квартал 2022. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у €:  АП за СЉР, акт. 2.1.1. | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.5.1. | | 45.000 | |  |  | |  | |
| 1.7.4.  Спровести анализу поступака избора и оцењивања тужилачких приправника и помоћника  (активност 2.2.1 АП за примену стратегије људских ресурса) | ДВТ | | РЈТ, ПА, МП | | 4.квартал 2022. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у €:  АП за СЉР, акт. 2.2.1. | | | Буџетирано  у оквиру акт.1.4.6. | | 45.000 | |  |  | |  | |
| 1.7.5.  Измена постојећих или израда нових нацрта прописа у складу са анализом недостатака постојећег правног оквира и анализом поступка пријема и оцењивања за судијске приправнике и помоћнике  (активност 1.2.2. АП за примену стратегије људских ресурса у правосуђу) | ВСС | | ВКС, ПА, МП | | 3.квартал 2023. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.5.1. | |  | |  |  | |  | |
| 1.7.6.  Измена постојећих или израда нових нацрта прописа у складу са анализом недостатака постојећег правног оквира и анализом поступка пријема и оцењивања за тужилачке приправнике и помоћнике  (активност 1.2.2. АП за примену стратегије људских ресурса у правосуђу) | ДВТ | | РЈТ, ПА, МП | | 3.квартал 2023. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано  у оквиру акт.1.4.6. | |  | |  |  | |  | |
| 1.7.7.  Усвајање подзаконских аката којима се уређују питања пријема, компетенција, и напредовања судијских приправника и помоћника  (активност 1.2.4. АП за примену стратегије људских ресурса у правосуђу) | ВСС | | ВКС, ПА, МП | | 3.квартал 2023. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.5.1. | |  | |  |  | |  | |
| 1.7.8.  Усвајање подзаконских аката којима се уређују питања пријема, компетенција, и напредовања тужилачких приправника и помоћника  (активност 1.2.4. АП за примену стратегије људских ресурса у правосуђу) | ДВТ | | РЈТ, ПА, МП | | 3.квартал 2023. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано  у оквиру акт.1.4.6. | |  | |  |  | |  | |
| Мера 1.8: Стварање одговарајућег нормативног оквира за даље унапређење независности Правосудне академије и јачање њених капацитета, у циљу ефикасног вршења надлежности у пуном капацитету. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде РС (орган који спроводи меру), Правосудна академија, ВСС, ДВТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 2. квартала 2023. | | | | | | | | Тип мере: регулаторна | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | Закон о Правосудној академији  Пословник о раду Управног одбора Правосудне академије  Пословник о раду Програмског савета Правосудне академије | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Проценат измењених закона који уређује организацију и рад Правосудне академије | | % | | Службени гласник РС | | 0% | | | 2021. | | 0% | | 100% | | | 100% | | 100% |
| Проценат измењених интерних акта коју уређују организацију и рад Правосудне академије у складу са новим законским оквиру | | % | | Службени гласник РС | | 0% | | | 2021. | | 0% | | 20% | | | 100% | | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. По години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010;  Раздео 23.3. Правосудна академија, Програм 1602, Програмска активност 0009; | Буџетирано у оквиру мере 4.10.  Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мере 4.10.  Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мере 4.10.  Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мере 4.10.  Буџетирано у оквиру мере 3.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. | | 2025. | | |
| 1.8.1.  Образовање радне групе за израду текста радне верзије Закона о Правосудној академији  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | | ПА, ВКС, ВСС, ДВТ, РЈТ | | 1.квартал 2022. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. | |  | |  | |  | |  | | |
| 1.8.2.  Израда радне верзије Закона о Правосудној академији и организовање јавних расправа  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | | ПА, ВКС, ВСС, ДВТ, РЈТ | | 3.квартал 2022. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. | |  | |  | |  | |  | | |
| 1.8.3.  Достављање измењене у складу са јавном расправом радне верзије Закона о Правосудној академији Венецијанској комисији  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | | ПА, ВКС, ВСС, ДВТ, РЈТ | | 4.квартал 2022. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. | |  | |  | |  | |  | | |
| 1.8.4.  Усклађивање нацрта Закона о Правосудној академији са мишљењем Венецијанске комисије  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | | ПА, ВКС, ВСС, ДВТ, РЈТ | | 4.квартал 2022. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. | |  | |  | |  | |  | | |
| 1.8.5.  Утврђивање предлога Закона о Правосудној академији на Влади ради подношења Народној скупштини  (активност 1.1.1.2. АП 23) | МП | | ПА, ВКС, ВСС, ДВТ, РЈТ | | 4.квартал 2022. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. | |  | |  | |  | |  | | |
| 1.8.6.  Доношење Закона о Правосудној академији у Народној скупштини  (активност 1.1.1.3. АП 23) | Народна скупштина РС | |  | | 1.квартал 2023. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | ПГ 21  Функција 110 – редовна средства | |  | |  | |  | |  | | |
| 1.8.7.  Усклађивање Пословника о раду Управног одбора Правосудне академије са новим Законом о Правосудној академији  (активност 1.1.1.5. АП 23) | ПА | |  | | 2. квартал 2023. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | Буџетирано у оквиру акт. 3.1.3. | |  | |  | |  | |  | | |
| 1.8.8.  Усклађивање Пословника о раду Програмског савета Правосудне академије са новим Законом о правосудној академији  (активност 1.1.1.5. АП 23) | ПА | |  | | 2. квартал 2023. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | Буџетирано у оквиру акт. 3.1.3. | |  | |  | |  | |  | | |
| Посебни циљ 2: Унапређење непристрасности и одговорности правосуђа | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. | | |
| Проценат измењених прописа о разлозима за престанак судијске функције, надлежности за вођење дисциплинског поступка, застарелости код дисциплинских прекршаја и система санкционисања | | % | | Службени гласник РС | | 0% | | 2021. | | 0% | | 50% | | 100% | | 100% | | |
| Проценат измењених прописа о разлозима за престанак тужилачке функције, надлежности за вођење дисциплинског поступка, застарелости код дисциплинских прекршаја и система санкционисања | | % | | Службени гласник РС | | 0% | | 2021. | | 0% | | 50% | | 100% | | 100% | | |
| Број електронских притужби судовима | | Број | | Извештај о спровођењу АП 23  Извештај о спровођењу ИКТ стратегије | | 0 | | 2021 | | 0 | | 50 | | 150 | | 250 | | |
| Број организованих семинара о правилима интегритета и етике за носиоце правосудних функција | | Број | | Извештај о спровођењу АП 23 | | 10 | | 2021. | | 20 | | 40 | | 60 | | 80 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.1: Изменити законодавни оквир у циљу прецизирања и примењивања правила о аутоматској расподели предмета у судовима. | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде РС (орган који спроводи меру), ВКС, ВСС | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 4. квартала 2021. до 4. квартала 2025. | | | | Тип мере: регулаторне, институционално управљачко организационе | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Закон о судијама  Судски пословник | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2022. год. | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Број извештаја о примени случајне доделе предмета у судовима | Број | Извештај о спровођењу АП 23 | 0 | | 2021 | 2 | 4 | 4 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 5 - Високи савет судства, Програм 1602- Програмска активност 0001 и Програмска активност 0002; | Буџетирано у оквиру мере 1.5. | Буџетирано у оквиру мере 1.5. | Буџетирано у оквиру мере 1.5. | Буџетирано у оквиру мере 1.5. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.  Успостављање сталног радног тела ВСС ради праћења правилне расподеле предмета у судовима и њихово извештавање о обиласцима и спроведеним контролама, у складу са програмом обиласка  (иста активност 5.4.2.)  (активност 1.2.1.14. АП 23) | ВСС |  | 4.квартал 2021. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.5.1. |  |  |  |  |
| 2.1.2.  Праћење случајне расподеле предмета у судовима  (иста активност 5.4.3.)  (активност 1.2.1.10 АП 23) | ВСС | ВКС, МП | 4.квартал 2025. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.5.1. |  |  |  |  |
| 2.1.3.  Доследна примена измењених правила о аутоматској расподели предмета у судовима уз редовно праћење над њиховом применом од стране ВСС  (иста активност 5.4.4.)  (активност 1.2.1.12 АП 23) | ВСС |  | 4.квартал 2025. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.5.1. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.2: Изменити законодавни оквир у циљу прецизирања и примењивања правила о аутоматској расподели предмета у тужилаштвима, имајући у виду специфичну организацију тужилаштва. | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде (орган који спроводи меру), РЈТ, ДВТ | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 3. квартала 2024. до 4. квартала 2025. | | | | Тип мере: регулаторне, институционално управљачко организационе | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Правилник о управи у јавном тужилаштву | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2022. год. | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Број извештаја о напретку у процесу успостављања случајне доделе предмета у јавним тужилаштвима | Број | Извештај о спровођењу АП 23  Годишњи извештај о раду РЈТ | 0 | | 2021 | 1 | 2 | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010;  Раздео 7 - Државно веће тужилаца, Програм 1602 - Програмска активност 0004;  Раздео 8.1. Републичко јавно тужилаштво, Програм 1604, Програмска активност 0003 и Програмска активност 0004; | Буџетирано у оквиру мере 4.7.  Буџетирано у оквиру мере 1.4.  Буџетирано у оквиру мере 4.3. | Буџетирано у оквиру мере 4.7.  Буџетирано у оквиру мере 1.4.  Буџетирано у оквиру мере 4.3. | Буџетирано у оквиру мере 4.7.  Буџетирано у оквиру мере 1.4.  Буџетирано у оквиру мере 4.3. | Буџетирано у оквиру мере 4.7.  Буџетирано у оквиру мере 1.4.  Буџетирано у оквиру мере 4.3. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  | 60.000 |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 2.2.1. Израда анализе вредновања предмета по тежини у јавним тужилаштвима | ДВТ | | РЈТ | | 3.квартал 2024. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано  у оквиру акт.1.4.6. | |  | |  |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 2.2.2.  Израда Методологије вредновања предмета по тежини у јавним тужилаштвима у складу са специјализацијом заменика јавних тужилаца и потребе за уједначеном оптерећеношћу  (активност 1.2.1.4. АП 23) | ДВТ | | РЈТ | | 1.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано  у оквиру акт.1.4.6. | |  | |  |  | |  | |
| 2.2.3.  Имплементација софтверског система за расподелу предмета са механизмом за праћење система случајне расподеле предмета у јавним тужилаштвима, имајући у виду специфичну организацију тужилаштва  (активност 1.2.1.5. АП 23) | МП | | РЈТ | | 3.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | | 60.000 | |
| 2.2.4.  Измена Правилника о управи у јавном тужилаштву у циљу прецизирања правила о аутоматској расподели предмета, којима ће као један од критеријума расподеле бити обухваћена и сложеност предмета  (активност 1.2.1.6. АП 23) | МП | | РЈТ, ДВТ | | 3.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 2.2.5.  Успостављање сталног радног тела ради праћења правилне расподеле предмета у јавним тужилаштвима и њихово извештавање о обиласцима и спроведеним контролама, у складу са програмом обиласка  (активност 1.2.1.15. АП 23) | РЈТ | |  | | 4.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.3.4. | |  | |  |  | |  | |
| 2.2.6.  Доследна примена измењених правила о аутоматској расподели предмета у јавним тужилаштвима, уз ограничења прописана законима и подзаконским актима, имајући у виду специфичну организацију тужилаштва  (активност 1.2.1.13. АП 23) | ДВТ | |  | | 4.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано  у оквиру акт.1.4.6. | |  | |  |  | |  | |
| Мера 2.3: Унапредити законодавни оквир којим се уређује систем етике, интегритета и дисциплинске одговорности судија и јавних тужилаца и ускладити га са новим уставним решењима и омогућити успостављање механизма за централизовано, транспарентно и ефикасно поступање по притужбама грађана на рад суда и судија. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде (орган који спроводи меру), ВСС, ВКС, РЈТ, ДВТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2023. | | | | | | | | Тип мере: регулаторна | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | Закон о судијама, Закон о Високом савету судства, Закон о јавном тужилаштву, Закон о Државном већу тужилаца  Етички кодекс за судије, Етички кодекс за јавне тужиоце | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Проценат измењених прописа у области етике, интегритета и одговорности судија | | % | | Извештај о спровођењу АП 23  Службени гласник РС | | 0% | | | 2021. | | 0% | | 50% | | | 100% | | 100% |
| Проценат измењених прописа у области етике, интегритета и одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца | | % | | Извештај о спровођењу АП 23  Службени гласник РС | | 0% | | | 2021. | | 0% | | 50% | | | 100% | | 100% |
| Број електронских притужби кроз централизовани систем судовима и јавним тужилаштвима | | Број | | Извештај о спровођењу АП 23  Извештај о спровођењу ИКТ стратегије | | 0 | | | 2021. | | 0 | | 50 | | | 150 | | 280 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010;  Раздео 5 - Високи савет судства, Програм 1602- Програмска активност 0001 и Програмска активност 0002;  Раздео 6.1 -  Раздео 7 - Државно веће тужилаца, Програм 1602 - Програмска активност 0004; | Буџетирано у оквиру мера: 1.4, 4.10. и 5.1.  Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4. | Буџетирано у оквиру мера: 1.4, 4.10. и 5.1.  Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4. | Буџетирано у оквиру мера: 1.4, 4.10. и 5.1.  Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4. | Буџетирано у оквиру мера: 1.4, 4.10. и 5.1.  Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4. |
| Финансијска помоћ ЕУ | 52.000 | 169.492 | 169.492 | 195.492 |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 2.3.1.  Анализа нормативног оквира о разлозима за престанак судијске функције, надлежности за вођење дисциплинског поступка, застарелости код дисциплинских прекршаја и система санкционисања  (активност 1.2.2.3. АП 23) | МП | | ВКС, ВСС | | 1.квартал 2022. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. | |  | |  |  | |  | |
| Потребна донаторска подршка у € | | |  | |  | |  |  | | 26.000 | |
| 2.3.2. Измена Закона о судијама и Закона о Високом савету судства у складу са анализом из 2.3.1.  (активност 1.2.2.3. АП 23) | МП | | Влада РС  Народна скупштина | | 1.квартал 2023. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 5.1.6. | |  | |  |  | |  | |
| 2.3.3.  Анализа нормативног оквира о разлозима за престанак јавнотужилачке функције, надлежности за вођење дисциплинског поступка и доношења одлука, застарелости дисциплинског прекршаја, система санкционисања  (активност 1.2.2.4. АП 23) | МП | | РЈТ, ДВТ | | 1.квартал 2022. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. | | 26.000 | |  |  | |  | |
| 2.3.4.  Измена Закона о јавном тужилаштву и Закона о Државном већу тужилаца у складу са анализом из 2.3.3.  (активност 1.2.2.4. АП 23) | МП | | Влада РС  Народна скупштина | | 1.квартал 2023. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. | |  | |  |  | |  | |
| 2.3.5.  Анализа потребе измене Етичког кодекса за судије  (активност 1.2.2.6. АП 23) | ВСС | |  | | 2.квартал 2023. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.5.1. | |  | |  |  | |  | |
| 2.3.6.  Измена Етичког кодекса за судије у случају да анализа покаже потребу  (активност 1.2.2.6. АП 23) | ВСС | |  | | 4.квартал 2023. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.5.1. | |  | |  |  | |  | |
| 2.3.7.  Анализа потребе измене Етичког кодекса за јавне тужиоце  (активност 1.2.2.8. АП 23) | ДВТ | |  | | 2.квартал 2023. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано  у оквиру акт.1.4.6. | |  | |  |  | |  | |
| 2.3.8.  Измена Етичког кодекса за јавне тужиоце у случају да анализа покаже потребу  (активност 1.2.2.8. АП 23) | ДВТ | |  | | 4.квартал 2023. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано  у оквиру акт.1.4.6. | |  | |  |  | |  | |
| 2.3.9.  Измена Закона о судијама у делу који се односи на дисциплинску одговорност судија, посебно у делу разликовања лакших, тежих и најтежих дисциплинских прекршаја, поштовање принципа пропорционалности између дисциплинског прекршаја и дисциплинске санкције, јасно дефинисање дисциплинског поступка и надлежности за вођење дисциплинског поступка и поступка за разрешење, улога Дисциплинске комисије, успостављање базе податка о дисциплинским поступцима  (активност 1.2.2.14. АП 23) | МП | | ВСС  Влада РС  Народна скупштина | | 1.квартал 2023. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. | |  | |  |  | |  | |
| 2.3.10.  Измена Закона о јавном тужилаштву у делу који се односи на разликовања лакших, тежих и најтежих дисциплинских прекршаја, поштовање принципа пропорционалности између дисциплинског прекршаја и дисциплинске санкције, јасно дефинисање дисциплинског поступка и поступка за разрешење, улога Дисциплинске комисије, успостављање базе податка о дисциплинским поступцима  (активност 1.2.2.15. АП 23) | МП | | РЈТ, ДВТ, Влада РС, Народна скупштина | | 1.квартал 2023. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. | |  | |  |  | |  | |
| 2.3.11.  Успостављање и одржавање централизоване електронске апликације по притужбама грађана на рад судова и судија, која ће омогућити централизован, ефикасан и транспарентан механизам праћења поступања по притужбама  (активност 1.3.8.11. АП 23, и 2.5.1. Стратегија развоја ИКТ) | Министарство правде | | Правосудни органи | | 4.квартал 2022. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. | | 26.000 | | 169.492 | 169.492 | | 169.492 | |
| Мера 2.4: Ојачати капацитете дисциплинских органа које именују Високи савет судства и Државно веће тужилаца за ефикасно спровођење надлежности у поступку утврђивања дисциплинске одговорности судија и тужилаца. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: ВСС, ДВТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. | | | | | | | | Тип мере: регулаторна и институционално управљачко организационе | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | Правилник о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности судија и председника судова  Правилник о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Проценат чланова дисциплинских органа ВСС обучених за примену нових прописа у области дисциплинске одговорности | | % | | Извештај о раду ВСС  Извештај о раду Правосудне академије | | 0% | | | 2021. | | 0% | | 0% | | | 100% | | 100% |
| Проценат чланова дисциплинских органа ДВТ обучених за примену нових прописа у области дисциплинске одговорности | | % | | Извештај о раду ДВТ  Извештај о раду Правосудне академије | | 0% | | | 2021. | | 0% | | 0% | | | 100% | | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010;  Раздео 5 - Високи савет судства, Програм 1602- Програмска активност 0001 и Програмска активност 0002;  Раздео 7 - Државно веће тужилаца, Програм 1602 - Програмска активност 0004; | Буџетирано у оквиру мере 1.4.  Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4. | Буџетирано у оквиру мере 1.4.  Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4. | Буџетирано у оквиру мере 1.4.  Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4. | Буџетирано у оквиру мере 1.4.  Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 2.4.1.  Измена нормативног оквира којим се уређује улога Дисциплинске комисије ВСС  (активност 1.2.2.14. АП 23) | Министарство правде | | ВСС, Влада РС, Народна скупштина | | 1.квартал 2023. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. | |  | |  |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 2.4.2.  Усвајање Правилника о раду дисциплинских органа ВСС  (активност 1.1.1.5 АП 23) | ВСС | |  | | 4.квартал 2023. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.5.1. | |  | |  |  | |  | |
| 2.4.3.  Ефективна примена Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности судија  (активност 1.2.2.16. АП 23) | ВСС | | Дисциплински органи | | 4.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.5.1. | |  | |  |  | |  | |
| 2.4.4.  Измена нормативног оквира којим се уређује улога Дисциплинске комисије ДВТ  (активност 1.2.2.15. АП 23) | Министарство правде | | РЈТ, ДВТ, Влада РС, Народна скупштина | | 1.квартал 2023. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. | |  | |  |  | |  | |
| 2.4.5.  Усвајање Правника о раду дисциплинских органа ДВТ  (активност 1.1.1.5. АП 23) | ДВТ | |  | | 4.квартал 2023. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано  у оквиру акт.1.4.6. | |  | |  |  | |  | |
| 2.4.6.  Ефективна примена Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних тужилаца  (активност 1.2.2.17. АП 23) | ДВТ | | Дисциплински органи | | 4.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано  у оквиру акт.1.4.6. | |  | |  |  | |  | |
| Мера 2.5: Ојачати капацитете етичких тела које именују Високи савет судства и Државно веће тужилаца за ефикасно спровођење надлежности у поступку утврђивања повреда одредаба Етичких кодекса и унапређење њихових капацитета као поверљивог, саветодавног тела. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: ВСС, ДВТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2. квартала 2022. до 4. квартала 2025. | | | | | | | | Тип мере: регулаторна и институционално управљачко организационе | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | Закон о Високом савету судства, Закон о Државном већу тужилаца  Пословник о раду Етичког одбора ВСС, Пословник о раду Етичког одбора ДВТ | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Проценат чланова Етичког одбора ВСС обучених за примену нових прописа у области етике | | % | | Извештај о раду ВСС  Извештај о раду Правосудне академије | | 0% | | | 2021. | | 0% | | 0% | | | 100% | | 100% |
| Проценат чланова Етичког одбора ДВТ обучених за примену нових прописа у области етике | | % | | Извештај о раду ДВТ  Извештај о раду Правосудне академије | | 0% | | | 2021. | | 0% | | 0% | | | 100% | | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. По години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010;  Раздео 5 - Високи савет судства, Програм 1602- Програмска активност 0001 и Програмска активност 0002;  Раздео 7 - Државно веће тужилаца, Програм 1602 - Програмска активност 0004; | Буџетирано у оквиру мера: 1.4. и 4.10.  Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4. | Буџетирано у оквиру мера: 1.4. и 4.10.  Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4. | Буџетирано у оквиру мера: 1.4. и 4.10.  Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4. | Буџетирано у оквиру мера: 1.4. и 4.10.  Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 2.5.1.  Усаглашавање нормативног оквира Етичког одбора Високог савета судства као сталног радног тела у складу са новим Законом о ВСС  (активност 1.2.2.5. АП 23) | Министарство правде | | ВСС, Влада РС, Народна скупштина | | 4.квартал 2023. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. | |  | |  |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 2.5.2.  Усклађивање Пословника о раду Етичког одбора ВСС, као сталног радног тела, са новим нормативним оквиром  (активност 1.2.2.9) | ВСС | |  | | 4.квартал 2023. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.5.1. | |  | |  |  | |  | |
| 2.5.3.  Подизање свести судија о поверљивом саветовању | ВСС | |  | | 4.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.5.1. | |  | |  |  | |  | |
| 2.5.4.  Усклађивање нормативног оквира ради успостављања Етичког одбора Државног већа тужилаца као сталног радног тела  (активност 1.2.2.7. АП 23) | Министарство правде | | ДВТ, Влада РС, Народна скупштина | | 4.квартал 2023. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. | |  | |  |  | |  | |
| 2.5.5.  Прописивање обавезе израђивања извештаја о раду Етичког одбора ДВТ  (активност 1.2.2.7. АП 23) | Министарство правде | | ДВТ, Влада РС, Народна скупштина | | 2.квартал 2022. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. | |  | |  |  | |  | |
| 2.5.6.  Усклађивање Пословника о раду Етичког одбора ДВТ,  као сталног радног тела, са новим нормативним оквиром  (активност 1.2.2.9. АП 23) | ДВТ | |  | | 4.квартал 2023. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано  у оквиру акт.1.4.6. | |  | |  |  | |  | |
| 2.5.7.  Подизање свести тужилаца о поверљивом саветовању | ДВТ | |  | | 4.квартал 2025 | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано  у оквиру акт.1.4.6. | |  | |  |  | |  | |
| Мера 2.6: Подићи свест, унапредити знања и ојачати капацитете судија, тужилаца, као и судијских и тужилачких помоћника у области етике, интегритета и дисциплинске одговорности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: ВСС, ДВТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 4. квартала 2022. до 4. квартала 2025. | | | | | | | | Тип мере: информативно-едукативне | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Проценат носилаца правосудних функција обучених о новоусвојеним правилима интегритета и етике | | % | | Извештај о раду Правосудне академије | | 0% | | | 2021. | | 0% | | 0% | | | 80% | | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 5 - Високи савет судства, Програм 1602- Програмска активност 0001 и Програмска активност 0002;  Раздео 7 - Државно веће тужилаца, Програм 1602 - Програмска активност 0004;  Раздео 23.3. Правосудна академија, Програм 1602, Програмска активност 0009; | Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4.  Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4.  Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4.  Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4.  Буџетирано у оквиру мере 3.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 2.6.1.  Подизање свести о стриктном поштовању сукоба интереса кроз унапређену сарадњу ВСС са Агенцијом за спречавање корупције, кроз редовне састанке и разматрање текућих проблема у циљу доследног и правовременог спровођења обавезе подношења извештаја о имовини и приходима судија  (активности 1.2.2.2. АП 23) | ВСС | | Агенција за спречавање корупције | | 4.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.5.1. | |  | |  |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 2.6.2.  Подизање свести о стриктном поштовању сукоба интереса кроз унапређену сарадњу ДВТ са Агенцијом за спречавање корупције, кроз редовне састанке и разматрање текућих проблема у циљу доследног и правовременог спровођења обавезе подношења извештаја о имовини и приходима јавних тужилаца  (активности 1.2.2.2. АП 23) | ДВТ | | Агенција за спречавање корупције | | 4.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано  у оквиру акт.1.4.6. | |  | |  |  | |  | |
| 2.6.3.  Организовање семинара о правилима интегритета и етике за носиоце правосудних функција  (активност 1.2.2.10. АП 23) | Правосудна академија | | ВСС, ДВТ | | 4.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 3.1.3. | |  | |  |  | |  | |
| 2.6.4.  Израда електронске брошуре намењене судијама са циљем подизања свести о правилима етике, а који садрже смернице за примену  (активност 1.2.2.11. АП 23) | ВСС | |  | | 4.квартал 2022. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.5.1. | |  | |  |  | |  | |
| 2.6.5.  Објављивање брошуре на интернет страни ВСС  (активност 1.2.2.11. АП 23) | ВСС | |  | | 4.квартал 2022. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.5.1. | |  | |  |  | |  | |
| 2.6.6.  Израда електронске брошуре намењене носиоцима јавнотужилачке функције са циљем подизања свести о правилима етике, а који садрже смернице за примену  (активност 1.2.2.12. АП 23) | ДВТ | |  | | 4.квартал 2022. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано  у оквиру акт.1.4.6. | |  | |  |  | |  | |
| 2.6.7.  Објављивање брошуре на интернет страни ДВТ  (активност 1.2.2.12. АП 23) | ДВТ | |  | | 4.квартал 2022. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано  у оквиру акт.1.4.6. | |  | |  |  | |  | |
| Мера 2.7: Даље унапређење система одговорности запослених у правосуђу и представника правосудних професија. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде (орган који спроводи меру), ВСС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 3. квартала 2022. до 4. квартала 2025. | | | | | | | | Тип мере: регулаторна и институционално управљачко организационе | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Унапређен систем одговорности јавних извршитеља кроз е-надзор над радом јавних извршитељима | | ДА/НЕ | | Извештај о спровођењу АП 23 | | НЕ | | | 2021. | | НЕ | | ДА | | | ДА | | ДА |
| Проценат измењених прописа којим се уређују питања одговорности запослених у правосуђу | | % | | Службени гласник РС | | 0% | | | 2021. | | 0% | | 20% | | | 80% | | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010; | Буџетирано у оквиру мера: 1.4, 4.7. и 4.10. | Буџетирано у оквиру мера: 1.4, 4.7. и 4.10. | Буџетирано у оквиру мера: 1.4, 4.7. и 4.10. | Буџетирано у оквиру мера: 1.4, 4.7. и 4.10. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  | 52.000 |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. | | 2025. | |
| 2.7.1.  Анализа система одговорности запослених у правосуђу (нормативни оквир и пракса)  (активност 1.1.2. АП стратегија људских ресурса) | Министарство правде | | ВСС | | 3.квартал 2022. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. | |  | |  | |  | |  | |
| Потребна донаторска подршка | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.7.2.  Анализа система одговорности јавних бележника (нормативни оквир и пракса) | Министарство правде | | Јавнобележничка комора | | 4.квартал 2023. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. | |  | | 26.000 | |  | |  | |
| 2.7.3.  Унапређење одговорности јавних извршитеља кроз е-надзор над радом јавних извршитеља  (активност 1.3.7.4 АП 23) | Министарство правде | |  | | 4.квартал 2023. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. | |  | | 26.000 | |  | |  | |
| 2.7.4.  Унапређење одговорности посредника | Министарство правде | |  | | 4.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  | |  | |  | |
| 2.7.5.  Вођење статистике и анализе података и тренутног стања за потребе Комисије за спровођење поступака одузимања дозволе за посредовање  (активност 1.3.6.18. АП 23) | Министарство правде | |  | | 4.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  | |  | |  | |
| Посебни циљ 3: – Унапређење стручности правосуђа | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. | | |
| Проценат спроведеног поступка адаптације зграде Правосудне академије са циљем јачањем капацитета за обуку носилаца правосудних функција | | % | | Извештај о спровођењу АП 23 | | 0% | | 2021. | | 20% | | 70% | | 100% | | 100% | | |
| Проценат набављене опреме за потребе адаптиране зграде Правосудне академије | | % | | Извештај о спровођењу АП 23 | | 0% | | 2021. | | 0% | | 20% | | 60% | | 100% | | |
| Удео курсева организованих преко Е-академије у укупном броју обука Правосудне академије | | % | | Извештај о раду Правосудне академије | | 0% | | 2021. | | 5% | | 10% | | 15% | | 20% | | |
| Проценат позитивно евалуираних на излазном тесту полазника обука преко Е-академије | | % | | Извештај о раду Правосудне академије | | 0% | | 2021. | | 60% | | 70% | | 80% | | 90% | | |
| Број обука у оквиру Европске мреже у правосуђу на којима учествују представници из Србије | | Број | | Извештај о спровођењу АП 23 | | 3 | | 2021. | | 6 | | 12 | | 18 | | 24 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.1: Континуирано унапређење свих програма обуке на Правосудној академији у складу са новим уставним и законским решењима, са посебним акцентом на унапређење програма обуке за специјализацију судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца у посебним областима. | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија (орган који спроводи меру) | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2023. до 2025. | | | | Тип мере: регулаторна и институционално управљачко организационе | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Правилник о садржини и начину полагања пријемног испита, Правилник о садржини и начину полагања завршног испита, Правилник о раду корисника почетне обуке | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2022. год. | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Број новоразвијених модела пријемног испита | Број | Извештај о раду ПА | 0 | | 2021. | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Број посебних програма почетне обуке | ДА/НЕ | Извештај о раду ПА | 0 | | 2021. | 0 | 2 | 3 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23.3. Правосудна академија, Програм 1602, Програмска активност 0009; | 38.485,0 | 117.015,0 | 190.075,0 | 190.075,0 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  | 8.000.000 |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 3.1.1.  Унапређење пријемног испита за полазнике почетне обуке и развијање више модела испита за полазнике посебних програма обуке у складу са решењем више улазних капија за кандидате  (активност 1.3.1.1. АП 23) | Правосудна академија | | МП, ВСС, ДВТ | | 4.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 3.1.3. | |  | |  |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 3.1.2.  Унапређење програма почетне обуке и развијање посебних програма обуке кроз израду и усвајање годишњих програма обуке и усвајање годишњих програма обука који обухватају све области права и вештина потребних за рад у правосуђу, практичне вештине у свим областима права  (активност 1.3.1.1. АП 23) | Правосудна академија | | МП, ВСС, ДВТ | | 4.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | Буџетирано у оквиру акт. 3.1.3. | |  | |  |  | | 1.600.000 | |
| 3.1.3.  Унапређење сталне обуке кроз шири круг учесника, потенцијално прописивање обавезног броја дана обуке у години по носиоцу правосудне функције, као и председника судова и руководилаца јавних тужилаштава, секретара, менаџера, судских и јавнотужилачких помоћника, административног особља  (активност 1.3.1.2. АП 23) | Правосудна академија | | МП, ВСС, ДВТ | | 4.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | ПГ 1602  ПА 0009  411  412  42  51 | | 21.083,0  12.382,0  5.020,0  0,0 | | 31.234,0  18.344,0  7.437,0  60.000,0 | 51.536,0  30.268,0  12.271,0  96.000,0 | | 51.536,0  30.268,0  12.271,0  96.000,0  6.400.000 | |
| 3.1.4.  Унапређење транспарентности избора предавача  (активност 1.3.1.2. АП 23) | Правосудна академија | |  | | 4.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 3.1.3. | |  | |  |  | |  | |
| 3.1.5.  Унапређење методике наставе кроз радионице, симулације и увођење учења на даљину  (активност 1.3.1.2. АП 23) | Правосудна академија | |  | | 4.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 3.1.3. | |  | |  |  | |  | |
| Мера 3.2: Јачање капацитета Правосудне академије у циљу успешног савладавања нових изазова и улоге у складу са новим уставним и законским решењима. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија (орган који спроводи меру), Министарство правде, Министарство финансија | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 4. квартала 2023. до 4. квартала 2025. | | | | | | | | Тип мере: регулаторна и институционално управљачко организационе | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | Правилник о организацији и систематизацији радних места у Правосудној академији | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Проценат спроведеног поступка адаптације зграде Правосудне академије са циљем јачањем капацитета за обуку носилаца правосудних функција | | % | | Извештај о раду Правосудне академије | | 0% | | | 2021. | | 20% | | 70% | | | 100% | | 100% |
| Проценат опремљености за потребе адаптиране зграде Правосудне академије | | % | | Извештај о раду Правосудне академије | | 0% | | | 2021. | | 0% | | 20% | | | 60% | | 100% |
| Унапређена Е-академија кроз увођења платформе обуке на даљину и проценат набављане техничке опреме за регионалне канцеларије | | % | | Извештај о раду Правосудне академије | | 0% | | | 2021. | | 15% | | 30% | | | 50% | | 70% |
| Проценат спроведеног процеса унакрсног повезивања пресуда Европског суда за људска права на Е-академији | | % | | Извештај о раду Правосудне академије | | 10% | | | 2021. | | 15% | | 25% | | | 35% | | 50% |
| Број обука у оквиру Европске мреже у правосуђу на којима учествују представници из Србије | | Број | | Извештај о спровођењу АП 23 | | 3 | | | 2021. | | 6 | | 12 | | | 18 | | 24 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23.3. Правосудна академија, Програм 1602, Програмска активност 0009; | Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мере 3.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 3.2.1.  Даљи развој Центра за документацију и истраживање  (активност 1.3.1.5. АП 23) | Правосудна академија | |  | | 4.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 3.1.3. | |  | |  |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 3.2.2.  Доношење новог акта о систематизацији радних места  активност 1.3.1.5. АП 23) | Правосудна академија | |  | | 4.квартал 2023. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 3.1.3. | |  | |  |  | |  | |
| 3.2.3.  Јачање стручних и административних капацитета, у складу са планираним програмско-организационим променама, на основу нових уставних и законских решења  (активност 1.3.1.5. АП 23) | Правосудна академија | |  | | 4.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 3.1.3. | |  | |  |  | |  | |
| 3.2.4.  Обезбеђивање одговарајућих инфраструктурних предуслова за рад Правосудне академије у складу са увећаним капацитетима Академије, путем адаптације и опремања одговарајуће зграде у складу са одлуком Владе РС, донете на седници 9. априла 2015. године  (активност 1.3.1.6. АП 23) | Правосудна академија | | МП, МФ | | 4.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 3.1.3. | |  | |  |  | |  | |
| 3.2.5.  Унапређење Е-академија и учешће у ХЕЛП програму и унакрсног повезивање пресуда Европског суда за људска права  (активност 1.3.1.7. АП 23) | Правосудна академија | | МП | | 4.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 3.1.3. | |  | |  |  | |  | |
| 3.2.6.  Даље развијање сарадње Правосудне академије са академијама из ЕУ из Европске мреже за обуку у правосуђу и обезбеђивање учешћа судија и јавних тужилаца у активностима Европске мреже  (активност 1.3.1.9. АП 23) | Правосудна академија | |  | | 4.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 3.1.3. | |  | |  |  | |  | |
| Мера 3.3: Успостављање механизма контроле квалитета обуке на Правосудној академији. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија (орган који спроводи меру), ВСС, ДВТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2023. до 4. квартала 2025. | | | | | | | | Тип мере: регулаторна и институционално управљачко организационе | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Број курсева доступних на Е-платформи | | Број | | Извештај о спровођењу АП 23  Извештај о раду ПА | | 4 | | | 2021. | | 6 | | 8 | | | 10 | | 12 |
| Проценат оцењених полазника е-курсева | | % | | Извештај о спровођењу АП 23  Извештај о раду ПА | | 0% | | | 2021. | | 10% | | 30% | | | 50% | | 70% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23.3. Правосудна академија, Програм 1602, Програмска активност 0009; | Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мере 3.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 3.3.1.  Развој система надзора – евалуације квалитета почетне обуке, сталне обуке и посебних програма обуке која обухвата систем двосмерне евалуације, а који подразумева процену резултата обуке или степена унапређења знања полазника, као и процену квалитета програма и предавача у сарадњи са Институтом за обезбеђење квалитета образовања и у сарадњи са Филозофским факултетом  (активност 1.3.1.3. АП 23) | Правосудна академија | | ВСС, ДВТ | | 4.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 3.1.3. | |  | |  |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 3.3.2.  Унапређење оцењивања полазника почетне обуке од стране ментора и полагање завршног испита, симулације суђења коју оцењује комисија  (активност 1.3.1.3. АП 23) | Правосудна академија | | ВСС, ДВТ | | 4.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 3.1.3. | |  | |  |  | |  | |
| 3.3.3.  Унапређење е-образовања које ће омогућити прецизније и сложеније оцењивање различитих аспеката процеса образовања  (активност 1.3.1.3. АП 23) | Правосудна академија | | ВСС, ДВТ | | 4.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 3.1.3. | |  | |  |  | |  | |
| Мера 3.4: Процена потреба за додатном обуком на основу вредновања рада носилаца правосудних функција. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија (орган који спроводи меру), ВСС, ДВТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 3. квартала 2024. до 4. квартала 2025. | | | | | | | | Тип мере: регулаторна и институционално управљачко организационе | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | Правилник о критеријумима, мерилима, поступку и органима вредновања рада судија и председника судова, Правилник о критеријумима и мерилима вредновања рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Проценат усвојених аката којима се утврђују критеријуми за упућивање судија и тужилаца на додатну обуку на основу резултата вредновања рада | | % | | Извештај о спровођењу АП 23 | | 0% | | | 2021. | | 0% | | 0% | | | 50% | | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 5 - Високи савет судства, Програм 1602- Програмска активност 0001 и Програмска активност 0002;  Раздео 7 - Државно веће тужилаца, Програм 1602 - Програмска активност 0004; | Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4. | Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4. | Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4. | Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 3.4.1.  Утврђивање критеријума за упућивање судија на додатну обуку на основу резултата вредновања рада и резултата ранијих обука  (активност 1.3.2.1. АП 23) | ВСС | | Правосудна академија | | 3.квартал 2024. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.5.1. | |  | |  |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 3.4.2.  Утврђивање критеријума за упућивање носилаца јавнотужилачке функције на додатну обуку на основу резултата вредновања рада и резултата евалуације са ранијих обука  (активност 1.3.2.2. АП 23) | ДВТ | | Правосудна академија | | 3.квартал 2024. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано  у оквиру акт.1.4.6. | |  | |  |  | |  | |
| 3.4.3.  Годишњи програми обуке за судије се предлажу и усвајају узимајући у обзир резултате вредновања рада и евалуације раније спроведених обука  (активност 1.3.2.3. АП 23) | ВСС | | Правосудна академија | | 4.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.5.1. | |  | |  |  | |  | |
| 3.4.4.  Годишњи програми обуке за носиоце јавнотужилачке функције се предлажу и усвајају узимајући у обзир резултате вредновања рада јавних тужилаца, односно заменика јавних тужилаца и евалуације спроведених обука  (активност 1.3.2.3. АП 23) | ДВТ | | Правосудна академија | | 4.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано  у оквиру акт.1.4.6. | |  | |  |  | |  | |
| Мера 3.5: Оцена утицаја спроведених обука на оспособљеност и стручност судија и тужилаца, у поступку вредновања рада носилаца правосудних функција. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија (орган који спроводи меру), ВСС, ДВТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 1. квартала 2025. до 4. квартала 2025. | | | | | | | | Тип мере: институционално управљачко организационе | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Уведен систем процене степена унапређења знања судија | | ДА/НЕ | | Извештај о спровођењу АП 23 | | НЕ | | | 2021. | | НЕ | | НЕ | | | НЕ | | ДА |
| Уведен систем процене степена унапређења знања тужилаца | | ДА/НЕ | | Извештај о спровођењу АП 23 | | НЕ | | | 2021. | | НЕ | | НЕ | | | НЕ | | ДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23.3. Правосудна академија, Програм 1602, Програмска активност 0009; | Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мере 3.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 3.5.1.  Увођење система процене степена унапређења знања судија, као и процене квалитета програма  (активност 1.3.1.3. АП 23) | Правосудна академија | | ВСС | | 4.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 3.1.3. | |  | |  |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 3.5.2.  Увођење система процене степена унапређења знања носилаца јавнотужилачке функције, као и процене квалитета програма  (активност 1.3.1.3. АП 23) | Правосудна академија | | ДВТ | | 4.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 3.1.3. | |  | |  |  | |  | |
| 3.5.3.  Анализа утицаја обука на оспособљеност и стручност судија,  у поступку вредновања рада | Правосудна академија | | ВСС | | 4.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 3.1.3. | |  | |  |  | |  | |
| 3.5.4.  Анализа утицаја обука на оспособљеност и стручност тужилаца, у поступку вредновања рада | Правосудна академија | | ДВТ | | 4.квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 3.1.3. | |  | |  |  | |  | |
| Мера 3.6: Развој посебних програма обуке за судијске/тужилачке помоћнике у складу са новим уставним решењима и у циљу омогућавања каријерног напредовања. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија (орган који спроводи меру), ВСС, ДВТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 4. квартала 2023. до 2. квартала 2024. | | | | | | | | Тип мере: институционално управљачко организационе | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Проценат судијских и јавнотужилачки хпомоћника који су прошли посебне програме обука у складу са новим уставним решењима | | % | | Извештај о спровођењу АП 23 | | 0% | | | 2021. | | 0% | | 30% | | | 65% | | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23.3. Правосудна академија, Програм 1602, Програмска активност 0009; | Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мере 3.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| 3.6.1.  Развијање посебних програма обуке за судијске и јавнотужилачке помоћнике, са циљем унапређења њихових теоријских знања и практичних вештина и стварања услова за њихово напредовање у каријери  (активност 1.3.1.8. АП 23) | Правосудна академија | ВСС, ДВТ | 4.квартал 2023. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 3.1.3. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2.  Организовање обука за судијске и јавнотужилачке помоћнике у складу са посебним програмом обуке у области материјалног и процесног права | Правосудна академија | ВСС, ДВТ | 2.квартал 2024. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 3.1.3. |  |  |  |  |
| 3.6.3.  Организовање обука за судијске и јавнотужилачке помоћнике у складу са програмом обуке у погледу вештина (израда судских одлука, праћење и анализа судске праксе, извођење и оцена доказа) | Правосудна академија | ВСС, ДВТ | 2.квартал 2024. | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 3.1.3. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 4: Унапређење ефикасности правосуђа | | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Врховни касациони суд | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2022. год. | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. | |
| Проценат савладавања прилива | % | Годишњи извештаји о раду судова | 100,55% | 2021. | 105% | 107% | 108% | 110% | |
| Удео старих у укупном броју нерешених предмета | % | Годишњи извештаји о раду судова | 9,19% | 2021. | 8% | 6% | 4% | 2,61% | |
| Трајање поступка | Дан | Годишњи извештај о раду судова | 275 | 2021. | 273 | 270 | 265 | 260 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 4.1: Континуирано праћење и унапређење ефикасности правосудне мреже укључујући и израду анализа трошкова и користи по релевантним питањима, имајући у виду специфичности подручја. | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Високи савет судства | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године | | | | Тип мере: Институционално-управљачко организациона | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Судски пословник;  Правилник о управи у јавним тужилаштвима | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2022. год. | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Број додатних статистичких параметара ефикасности на годишњем нивоу који се могу пратити путем ИКТ-а | Број | Извештаји о спровођењу АП 23  Извештаји из система | 2 | | 2021. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Коефицијент оптерећености судија приливом предмета (по судији по подручјима апелационих судова) | Коефицијент[[2]](#footnote-2) | Годишњи извештај о раду судова | АП КГ 1,00  АП БГ 1,05  АП НС 1,13  АП НИ 1,32 | | 2021. | АП КГ 1,00  АП БГ 1,03  АП НС 1,10  АП НИ 1,25 | АП КГ 1,00  АП БГ 1,02  АП НС 1,05  АП НИ 1,20 | АП КГ 1,00  АП БГ 1,01  АП НС 1,03  АП НИ 1,15 | АП КГ 1,00  АП БГ 1,00  АП НС 1,01  АП НИ 1,10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010; | Буџетирано у оквиру мера: 4.10. и 1.4. | Буџетирано у оквиру мера: 4.10. и 1.4. | Буџетирано у оквиру мера: 4.10. и 1.4. | Буџетирано у оквиру мера: 4.10. и 1.4. |
| Финансијска помоћ ЕУ | 39.000 | 195.492 | 169.492 | 180.092 |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 4.1.1.  Израда свеобухватне анализе утицаја резултата реформе у правосуђу након Функционалне анализе правосуђа Светске банке 2014, и то анализа:   * правосудне мреже у погледу трошкова, стања инфраструктуре, ефикасности и приступа правди; * анализа потреба и обима посла, као и оптерећености судија и јавних тужилаца у погледу људских, материјалних и техничких ресурса, а имајући у виду могуће даље промене у структури судова, избору и обуци кадрова.   (иста активност 4.3.1. и 4.9.1.)  (активност 1.3.5.1. АП 23) | МП | | ВСС, ДВТ, ВКС, РЈТ, ПА | | 1. квартал 2022. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. | |  |  |  | |  | |
| Потребна донаторска подршка у € | | |  | | 39.000 |  |  | |  | |
| 4.1.2.  Спровести анализу делотворности постојећег система за планирање људских ресурса, његове усклађености са проценом обима и структуре послова правосуђа, као и начином и поступком планирања неопходних буџетских и других ресурса за рад правосуђа, и дефинисати препоруке за свеобухватно методолошко унапређење тог система.  (активност 3.1.1. АП СЉР) | МП | | ВСС, ДВТ, РЈТ, судови и јавна тужилаштва, МФ | | 4. квартал 2022. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. | |  |  |  | |  | |
| 4.1.3.  Припремити и усвојити измене одговарајућег правног оквира, ради увођења система стратешког планирања и програмског буџетирања људских ресурса у правосуђу на средњорочном нивоу, са јасно разграниченим обавезама надлежних институција.  (активност 3.2.1. АП СЉР) | МП | | ВСС, ВКС, ДВТ, РЈТ, судови и јавна тужилаштва, МФ | | 4. квартал 2023. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. | |  | 26.000 |  | |  | |
| 4.1.4.  На основу процене и анализа из активности 4.1.1- 4.1.2, као и у складу са новоусвојеним нормативним оквиром из активности 4.1.3, спроводити мере ради успостављања одрживог решења проблема неједнаке оптерећености судија бројем предмета, између осталог:   * периодично праћење потребног броја судија * премештај судија према утврђеним критеријумима и мерилима * делегација („преливање“) предмета у складу са законом прописаним критеријумима * обезбеђивање довољног броја и адекватно распоређивање судијских помоћника и административно-техничког особља. | ВСС | | МП, ВКС | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.6.1. | |  |  |  | |  | |
| 4.1.5.  Праћење спровођења активности 4.3.1.-4.3.4. и других релевантни активности из Стратегије људских ресурса у правосуђу које доприносе функционисању ефикасног система за уједначавање оптерећености судија и јавних тужилаца бројем предмета.  (активност 1.3.5.3. АП 23)  (активност 1.1.1. АП СЉР) | МП | | ВСС, ВКС, ДВТ, РЈТ, ПА | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  |  |  | |  | |
| 4.1.6.  Повећање броја статистичких параметара за ефикасност правосуђа који се могу пратити путем ИКТ-а и даљи развој централизованих система правосудних органа у сврху примене централне статистике.  (активност 1.3.6.6. АП 23)  (исте активности 4.3.6, 5.1.6. и 6.1.3)  (повезана активност 1.3.1. АП ИКТ) | МП | | ВСС, ВКС, ДВТ, РЈТ, ПА | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | 169.492 | 169.492 | | 169.492 +  10.600 | |
| Мера 4.2: Континуирано праћење оптерећености мреже основних и Вишег суда у Београду, као и виших судова са подручја апелација, уз предузимање посебних мера и стварање услова за делегацију предмета у циљу растерећења тих судова (нпр. повећање броја судија у складу са бројем предмета, измене нормативног оквира у циљу равномерне оптерећености, специјализација судија, аутоматизација рада, „преливање” предмета, алтернативно решавање спорова, адекватни смештајни услови итд.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Високи савет судства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године | | | | | | | | Тип мере: Институционално-управљачко организациона | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Показатељ за меру 4.2. мериће се кроз показатеље за меру 4.1. | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 5 - Високи савет судства, Програм 1602- Програмска активност 0001 и Програмска активност 0002; | Буџетирано у оквиру мере 1.5. | Буџетирано у оквиру мере 1.5. | Буџетирано у оквиру мере 1.5. | Буџетирано у оквиру мере 1.5. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 4.2.1. Мера 4.2. ће се спровести кроз активности планиране за спровођење мере 4.1. | ВСС | | МП, Виши суд у Београду | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.5.1. | |  | |  |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| Мера 4.3: Континуирано праћење оптерећености мреже јавних тужилаштава са подручја Града Београда и предузимање одговарајућих мера и доношење одговарајућих интерних стратешких докумената у циљу унапређења савладавања прилива и постизања равномерне оптерећености, имајући у виду специфичности посебних одељења (нпр. повећање броја заменика јавних тужилаца у складу са бројем предмета, аутоматизација рада, адекватни смештајни услови, итд.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Државно веће тужилаца, Републичко јавно тужилаштво | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године | | | | | | | | Тип мере: Институционално-управљачко организациона | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | Правилник о управи у јавним тужилаштвима | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Број додатних статистичких параметара ефикасности на годишњем нивоу који се могу пратити путем ИКТ-а | | Број | | Извештаји о спровођењу АП 23  Извештаји из система | | 2 | | | 2021. | | 2 | | 2 | | | 2 | | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010;  Раздео 7 - Државно веће тужилаца, Програм 1602 - Програмска активност 0004;  Раздео 8.1. Републичко јавно тужилаштво, Програм 1604, Програмска активност 0003 и Програмска активност 0004; | Буџетирано у оквиру мера: 4.10 и 1.4.  Буџетирано у оквиру мера: 1.4. и 4.7.  66.182,0 | Буџетирано у оквиру мера: 4.10 и 1.4.  Буџетирано у оквиру мера: 1.4. и 4.7.  **94.443,0** | Буџетирано у оквиру мера: 4.10 и 1.4.  Буџетирано у оквиру мера: 1.4. и 4.7.  **103.048,0** | Буџетирано у оквиру мера: 4.10 и 1.4.  Буџетирано у оквиру мера: 1.4. и 4.7.  **111.653,0** |
| Финансијска помоћ ЕУ | 44.500 |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 4.3.1.  Израда свеобухватне анализе утицаја резултата реформе у правосуђу након Функционалне анализе правосуђа Светске банке 2014, и то анализа:   * правосудне мреже у погледу трошкова, стања инфраструктуре, ефикасности и приступа правди; * анализа потреба и обима посла, као и оптерећености судија и јавних тужилаца у погледу људских, материјалних и техничких ресурса, а имајући у виду могуће даље промене у структури судова, избору и обуци кадрова.   (иста активност 4.1.1)  (активност 1.3.5.1. АП 23) | МП | | ВСС, ДВТ, ВКС, РЈТ, ПА | | 1. квартал 2022. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. | |  | |  |  | |  | |
| Потребна донаторска подршка у € | | |  | | 26.000 | |  |  | |  | |
| 4.3.2.  Спровести анализу делотворности постојећег система за планирање људских ресурса, његове усклађености са проценом обима и структуре послова правосуђа, као и начином и поступком планирања неопходних буџетских и других ресурса за рад правосуђа, и дефинисати препоруке за свеобухватно методолошко унапређење тог система (активност 3.1.1. АП СЉР) | МП | | ВСС, ДВТ, РЈТ, судови и јавна тужилаштва, МФ | | 4. квартал 2022. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у €: АП за СЉР, акт.3.1.1. | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. | | 18.500 | |  |  | |  | |
| 4.3.3.  Припремити и усвојити измене одговарајућег правног оквира, ради увођења система стратешког планирања и програмског буџетирања људских ресурса у правосуђу на средњорочном нивоу, са јасно разграниченим обавезама надлежних институција.  (активност 3.2.1. АП СЉР) | МП | | ВСС, ВКС, ДВТ, РЈТ, судови и јавна тужилаштва, МФ | | 4. квартал 2023. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. | |  | |  |  | |  | |
| 4.3.4.  На основу анализа из активности 4.2.1-4.2.2, као и у складу са новоусвојеним нормативним оквиром из активности 4.3.3, спроводити мере ради успостављања одрживог решења проблема неједнаке оптерећености јавни тужилаца бројем предмета, између осталог:   * периодично праћење потребног броја заменика јавних тужилаца * специјализација за поступање у посебним одељењима * обезбеђивање довољног броја и адекватно распоређивање јавнотужилачких помоћника и административно-техничког особља * обезбеђивање инфраструктурних предуслова за ефикасан рад. * Успостављање базе података људских ресурса у свим јавним тужилаштвима   (активност 1.3.4.5 АП 23) | РЈТ, ДВТ, МП | | Јавна тужилаштва | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | РЈТ:  ПГ 1604  ПА 0004  411  412  42  ДВТ: Буџетирано  у оквиру акт.1.4.6.  МП:  Буџетирано  у оквиру акт.4.7.5. | | 53.127,0  9.030,0  4.025,0 | | 73.842,0  12.551,0  8.050,0 | 80.342,0  13.656,0  9.050,0 | | 86.842,0  14.761,0  10.050,0 | |
| 4.3.5.  Праћење спровођења активности 4.3.1.-4.3.4. и других релевантни активности из Стратегије људских ресурса у правосуђу које доприносе функционисању ефикасног система за уједначавање оптерећености судија и јавних тужилаца бројем предмета.  (активност 1.3.5.1. АП 23)  (активност 1.1.1. АП СЉР) | МП | | ВСС, ВКС, ДВТ, РЈТ, ПА | | 2. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 4.3.6.  Повећање броја статистичких параметара за ефикасност правосуђа који се могу пратити путем ИКТ-а и даљи развој централизованих система правосудних органа у сврху примене централне статистике.  (активност 1.3.6.6. АП 23)  (исте активности 4.1.6., 5.1.16. и 6.1.3.)  (повезана активност 1.3.1. АП ИКТ) | МП | | ВСС, ВКС, ДВТ, РЈТ, ПА | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| Мера 4.4: Усвајање и ефикасна примена Стратегије за управљање људским ресурсима у циљу делотворнијег/оптималнијег планирања, запошљавања, распоређивања, мотивисања и напредовања у оквиру правосуђа. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године | | | | | | | | Тип мере: Институционално-управљачко организациона | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | Стратегија људских ресурса у правосуђу за период 2021-2026. године | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Проценат измењених прописа којима се уређује радно-правни статус, звања, компетенције, стручне и остале квалификације, каријерни развој, материјални положај и друга питања судског и тужилачког особља и запослених у ВСС и ДВТ | | % | | Службени гласник РС | | 0% | | | 2021. | | 0% | | 0% | | | 20% | | 100% |
| Проценат запослених на које се примењује класификација и каталог радних места и звања у правосуђу | | % | | Извештаји о спровођењу АП СЉР | | 0% | | | 2021. | | 0% | | 0% | | | 0% | | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010; | Буџетирано у оквиру мера: 1.4. и 4.10. | Буџетирано у оквиру мера: 1.4. и 4.10. | Буџетирано у оквиру мера: 1.4. и 4.10. | Буџетирано у оквиру мера: 1.4. и 4.10. |
| Финансијска помоћ ЕУ | 123.000 | 26.000 |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 4.4.1.  Стратегија је усвојена у току израде АП СРП 2022-2025.  (активности 1.3.4.2. и 1.3.4.3. АП 23) | МП | | ВСС, ДВТ, ВКС, РЈТ, ПА | | 4. квартал 2021. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Активност реализована у 2021.г. | |  | |  |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 4.4.2.  Израдити анализе недостатака (тзв. *gap analysis*) постојећег правног оквира за: а) одабир, б) компетенције, в) премештај и г) унапређење судског и тужилачког особља  (активност 1.1.2. из АП СЉР) | МП | | ВСС, ВКС, ДВТ, РЈТ | | 3. квартал 2022. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. | | 26.000 | |  |  | |  | |
| 4.4.3.  Анализа судско-организационих и других прописа и њихова измена у складу са анализом из активности 4.4.2.  (активност 1.2.1. из АП СЉР) | МП | | ВСС, ВКС, ДВТ, РЈТ | | 2. квартал 2023. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. | |  | | 26.000 |  | |  | |
| 4.4.4.  Измена постојећих или израда нових нацрта прописа којима се уређује радно-правни статус, звања, компетенције, стручне и остале квалификације, каријерни развој, материјални положај и друга питања судског и тужилачког особља и запослених у ВСС и ДВТ 4.4.3.  (активности 1.2.2-1.2.3. из АП СЉР) | МП | | ВСС, ВКС, ДВТ, РЈТ, МФ | | 2. квартал 2023. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. | |  | |  |  | |  | |
| 4.4.5. Доношење подзаконских прописа за спровођење закона из активности 4.4.4.  (активност 1.2.4. АП СЉР) | МП | | ВСС, ВКС, ДВТ, РЈТ, МФ | | 3. квартал 2023. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. | |  | |  |  | |  | |
| 4.4.6.  Усвајање класификације и каталога радних места и звања у правосуђу  (активност 1.2.5. АП СЉР) | МП | | ВСС, ВКС, ДВТ, РЈТ, МФ | | 2. квартал 2023. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. | |  | |  |  | |  | |
| 4.4.7.  Израдити анализу ефеката измењеног правног оквира уређује положај судског и тужилачког особља и запослених у ВСС и ДВТ  (активност 1.3.1. АП СЉР) | МП | | ВСС, ВКС, ДВТ, РЈТ, МФ | | 2. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 4.4.8.  Спровести анализу поступка оцењивања судијских помоћника  (активност 2.1.1. АП СЉР) | МП | | ВСС | | 4. квартал 2022. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у €:  АП за СЉР, акт. 2.1.1. | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. | | 26.000 +  45.000 | |  |  | |  | |
| 4.4.9.  Спровести анализу поступка оцењивања тужилачких помоћника  (активност 2.2.1. АП СЉР) | МП | | ДВТ | | 4. квартал 2022. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. | |  | |  |  | |  | |
| 4.4.10.  Спровести анализу делотворности постојећег система за планирање људских ресурса, његове усклађености са проценом обима и структуре послова правосуђа, као и начином и поступком планирања неопходних буџетских и других ресурса за рад правосуђа, и дефинисати препоруке за свеобухватно методолошко унапређење тог система (активност 3.1.1. из АП СЉР) | МП | | ВСС, ДВТ, РЈТ, судови и јавна тужилаштва, МФ | | 4. квартал 2022. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. | | 26.000 | |  |  | |  | |
| 4.4.11.  Припремити и усвојити измене одговарајућег правног оквира у складу са анализом из активности 4.4.10, ради увођења система стратешког планирања и програмског буџетирања људских ресурса у правосуђу на средњорочном нивоу, са јасно разграниченим обавезама надлежних институција.  (активност 3.2.1. из АП СЉР) | МП | | ВСС, ДВТ, РЈТ, судови и јавна тужилаштва, МФ | | 4. квартал 2023. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. | |  | |  |  | |  | |
| Мера 4.5: Доношење јединственог програма за решавање старих предмета Врховног касационог суда за период 2021–2025, у складу са резултатима примене ранијег програма | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Врховни касациони суд | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2020-2021. година | | | | | | | | Тип мере: Регулаторна | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | Јединствени програм за решавање старих предмета Врховног касационог суда за период 2021–2025 | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Усвојен Јединствени програм за решавање старих предмета Врховног касационог суда за период 2021–2025 | | ДА/НЕ | | Извештаји о спровођењу АП 23. | | ДА | | | 2021. | | ДА | | ДА | | | ДА | | ДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 6.1 - Врховни касациони суд, Програм 1603, Програмска активност 0004; | Реализована активност у 2020.г. | Реализована активност у 2020.г. | Реализована активност у 2020.г. | Реализована активност у 2020.г. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 4.5.1.  Активност је реализована након усвајања СРП а пре усвајања АП СРП 2022-2025. | ВКС | |  | | 4. квартал 2020. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Реализована активност у 2020.г. | |  | |  |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| Мера 4.6: Континуирано смањење броја нерешених предмета и старих предмета, кроз праћење и унапређење механизама усмерених на растерећење судова и алтернативно решавање спорова, као и ефикасно извршење судских одлука. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Врховни касациони суд, Министарство правде | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године | | | | | | | | Тип мере: Институционално-управљачко организациона | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | Законик о кривичном поступку  Закон о парничном поступку | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Проценат измењених процесних закона који омогућавају ефикасније вођење судских поступака | | % | | Извештаји о спровођењу АП 23  Службени гласник РС | | 0% | | | 2021. | | 0% | | 50% | | | 70% | | 100% |
| Проценат измењених прописа којима се успоставља систем двостепеног управног судства | | % | | Извештаји о спровођењу АП 23  Службени гласник РС | | 0% | | | 2021. | | 0% | | 0% | | | 20% | | 100% |
| Проценат измењених прописа омогућава унапређено функционисање јавног бележништва | | % | | Извештаји о спровођењу АП 23  Службени гласник РС | | 0% | | | 2021. | | 0% | | 50% | | | 70% | | 100% |
| Проценат наплате прекршајних казни | | % | | Извештај о наплаћеним новчаним казнама у прекршајном поступку | | 64,71% | | | 2021. | | 65% | | 67% | | | 69% | | 71% |
| Годишњи проценат online уплате судских такси пред привредним судовима | | % | | Извештаји о спровођењу АП ИКТ | | 0 | | | 2021. | | 20% | | 20% | | | 30% | | 30% |
| Број судова са опремљених судницама у којима је странкама учесницима у судском поступку омогућено предузимање процесних радњи коришћењем видео-конференцијске везе | | БРОЈ | | Извештаји о спровођењу АП ИКТ | | 5 | | | 2021. | | 22 | | 32 | | | 32 | | 42 |
| Број опремљених судница и соба за саслушање у којима је странкама у судском поступку омогућено коришћење видео-конференцијске везе | | БРОЈ | | Извештаји о спровођењу АП ИКТ | | 10 | | | 2021. | | 28 | | 44 | | | 48 | | 172 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010;  Раздео 6.1 - Врховни касациони суд, Програм 1603, Програмска активност 0004;    Раздео 8.1. Републичко јавно тужилаштво, Програм 1604, Програмска активност 0003 и Програмска активност 0004; | Буџетирано у оквиру мере 4.7.  0,0  Буџетирано у оквиру мере 4.3. | Буџетирано у оквиру мере 4.7.  10.980,0  Буџетирано у оквиру мере 4.3. | Буџетирано у оквиру мере 4.7.  21.960,0  Буџетирано у оквиру мере 4.3. | Буџетирано у оквиру мере 4.7.  32.940,0  Буџетирано у оквиру мере 4.3. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  | 1.904.000 |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 4.6.1.  Унапређење мера за смањење броја нерешених предмета. | ВКС | | МП, ВСС, МФ | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | ПГ 1603  ПА 0004  411  412  42 | | 0,0  0,0  0,0 | | 9.000,0  1.640,0  340,0 | 18.000,0  3.280,0  680,0 | | 27.000,0  4.920,0  1.020,0 | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 4.6.2.  Унапређење мера за смањење броја старих предмета, посебно оних у којима поступак траје преко три године, рачунајући од дана подношења иницијалног акта, а кроз примену Јединственог програма за решавање старих предмета за период 2021-2025.  (повезана активност 1.3.6.4. из АП 23) | ВКС | | МП | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.6.1. | |  | |  |  | |  | |
| 4.6.3.  Унапређење ефикасности рада управног судства кроз:  -Измене нормативног оквира у виду успостављања оптималне организације управног судства (увођење вишестепености управног судства, обезбеђење специјализације по управним областима);  (активност 1.3.3.2. АП 23)  -Успостављање нове мреже управних судова (првостепених и другостепеног/жалбеног управног суда) и јачање капацитета управног судства избором потребног/довољног броја судија;  (активност 1.3.3.3. АП 23)  -Доношење новог закона о управним споровима у складу са новом организацијом управног судства и новим решењима Закона о општем управном поступку. | МП | | ВКС, ВСС, ПА | | 4. квартал 2025. године: | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 4.6.4.  Унапређење ефикасности рада привредних судова са циљем унапређења стабилности пословног амбијента, уз смањење броја предмета стечаја. | ВКС | | МП, ВСС, ПА | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.6.1. | |  | |  |  | |  | |
| 4.6.5  Унапређење система достављања, а нарочито кроз:  -Измене Закона о парничном поступку у циљу унапређења ефикасности а нарочито у делу који се односи на достављање писмена, снимање суђења и процесну дисциплину, имајући у виду ЕУ стандарде, праксу ЕСЉП и Уставног суда. (активност 1.3.6.1. АП 23)  -Измене Законика о кривичном поступку у циљу унапређења ефикасности поступка а нарочито у делу који се односи на достављање писмена, снимање суђења и процесну дисциплину, имајући у виду ЕУ стандарде, праксу ЕСЉП и Уставног суда. (активност 1.3.6.1. АП 23)  (повезана активност 4.11.2) | МП | | ВКС, РЈТ | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 4.6.6  Даљи развој система алтернативног решавања спорова кроз: - Закључивање поравнања у предметима у којима Државно правобранилаштво заступа Републику Србију;  - Условно одлагање кривичног гоњења;  - Проширење примене споразума о признању прекршаја. | ДП, МП, РЈТ | |  | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка | | | МП:  Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5.  РЈТ:  Буџетирано у оквиру акт. 4.3.4. | |  | |  |  | | 26.000 | |
| 4.6.7.  Унапређење примене медијације, кроз примену следећих активности:   * Израда и усвајање стратешког оквира за унапређење примене медијације; (активност 1.3.6.13. АП 23) * Спровођењестратешког оквира за унапређење примене медијације и надгледање његове ефективне примене; (активност 1.3.6.14. АП 23) * Израда и усвајање закона којим се регулише поступак посредовања у решавању спорова (медијација), услови за обављање посредовања (медијације), права и дужности посредника (медијатора) и програм обуке посредника (медијатора) (активност 1.3.6.15. АП 23) * Доношење програма и спровођење основних и специјализованих обука и стручног усавршавања за посреднике (медијаторе) (активност 1.3.6.16. АП 23)   Cистематизација одговарајућег броја радних места у Министарству надлежном за послове правосуђа за вођење стручних и административних послова, укључујући:   * вођење Регистра посредника и израда нацрта одлука које се тичу дозвола; * Вођење регистра обука за посреднике, израда нацрта одлука које се односе на акредитацију за спровођење обука и надзор над спровођењем програма обуке; * Вођење осталих релеватних регистара; * Вођење статистике и анализа података и тренутног стања за потребе Комисије за спровођење поступка одузимања дозволе за посредовање * Вођење других стручних и административних послова који се односе на систем посредовања и њен развој. (активност 1.3.6.18. АП 23)   Даље унапређење промоције алтернативног решавања спорова, активностима као што су:   * објављивање информација на интернет странама * објављивање информативних брошура и јавних објава * информисање путем медија * израда инфографика * организовање округлих столова, конференција и радионица   (активност 1.3.6.19. АП 23) | МП | |  | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 4.6.8.  Унапређење ефикасности наплате прекршајних казни и трошкова судског поступка. | МП | | ВКС, прекршајни судови | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | | 26.000 | |
| 4.6.9.  Унапређење система наплате судских такси. | МП | | ВКС, судови у РС | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 4.6.10.  Унапређење мера за решавање извршних предмета кроз:  -Унапређење рада јавних извршитеља  -Унапређење система судског извршења,  Укључујући следеће активности:  Редовно праћење измена и допуна Закона о извршењу и обезбеђењу и свих релевантних подзаконских аката и контрола функционисања система извршилаца од стране Коморе јавних извршитеља и Министарства правде, како је прописано Законом о извршењу и безбедности и релевантним подзаконским актима (активност 1.3.7.1. АП 23)  - Доношење подзаконских аката и прописа Коморе јавних извршитеља неопходних за спровођење Закона о извршењу и обезбеђењу, посебно за:  - достава докумената између јавних извршитеља и државних органа и  - електронски досије предлога за извршење  -Спровођење почетне и сталне обуке (активност 1.3.7.2. АП 23)  -Праћење и унапређење примене Е-аукције и Е-огласне табле у поступцима извршења (активност 1.3.7.3. АП 23)  (активност 1.2.6. АП ИКТ)  (иста активност 5.7.3.)  -Праћење примене измена и допуна Правилника о моделу вођења евиденције о поступцима извршења и обезбеђења и финансијском вођењу пословања јавних извршитеља, модела извештавања, садржаја извештаја о раду јавних извршитеља и модела поступања са архивом и сви технички модели који су део Правилника у циљу израде препорука за побољшање система за е-надзор над радом јавних извршитеља (активност 1.3.7.4. АП 23)  -Унапређење електронске размене података између јавних бележника, јавних извршитеља и катастра (активност 1.3.7.5. АП 23)  (повезана активност 1.2.6. АП ИКТ) | МП | | ВКС, Комора јавних извршитеља | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 4.6.11.  Унапређење система јавног бележништва кроз следеће активности:  -Анализа и по потреби измена Закона о јавном бележништву и пратећег сета закона, у складу са ЕУ стандардима, уз помоћ експерата и на основу резултата примене. (активност 1.3.6.8. АП 23)  -Израда и доношење преосталих подзаконских аката и аката Коморе чије је доношење предвиђено Законом о јавном бележништву, као што су:   * Акт министра надлежног за правосуђе из члана 70. Закона о јавном бележништву о електронском формату и условима које јавнобележничка исправа која је сачињена у електронском облику, а није отиснута на хартији, мора да испуњава да би се сматрала јавнобележничком исправом * Јавнобележнички пословник и остала акта која омогућују дигитализацију бележништва (активност 1.3.6.9. АП 23) * Спровођење јавнобележничког испита и именовање јавних бележника у складу са Законом о јавном бележништву и правилником који уређује број јавнобележничких места и службена седишта јавних бележника (активност 1.3.6.10. АП 23) * Промовисање јавног бележништва (активност 1.3.6.11. АП 23) * Редовно спровођење обука за јавне бележнике (активност 1.3.6.12. АП 23) | МП, Јавнобележничка комора | |  | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Јавнобележничка комора: у оквиру сопствених прихода  Потребна донаторска подршка у € | | | МП:Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | | 26.000 | |
| 4.6.12.  Унапређење рада вештака и судских тумача и преводилаца. | МП | |  | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | | 26.000 | |
| 4.6.13.  Проширење употребе техничких средстава за пренос слике и звука (видео линк)  (активност 2.5.1. АП ИКТ) | МП | | Правосудни органи  Установе УИКС  Правосудне професије | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | | 1.800.000 | |
| Мера 4.7: Континуирано унапређење механизама уједначавања судске праксе спровођењем мера дефинисаних у Плану активности Врховног касационог суда за уједначавање судске праксе, проширење надлежности највишег суда у Републици Србији у поступку редовних правних лекова, што подразумева и јачање капацитета тог суда и измене и допуне одговарајућег законодавног оквира ради усаглашавања са новим уставним решењима. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Врховни касациони суд | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године | | | | | | | | Тип мере: Институционално-управљачко организациона | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Проценат измењених прописа којима се уређују механизми уједначавања судске праксе | | % | | Извештаји о спровођењу АП 23  Службени гласник РС | | 0% | | | 2021. | | 0% | | 50% | | | 100% | | 100% |
| Број одлука у Јединственој бази судске праксе | | Број | | Јединствена база судске праксе | | 34.589 | | | 2021. | | 37.189 | | 39.789 | | | 42.389 | | 44.989 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010;  Раздео 6.1 - Врховни касациони суд, Програм 1603, Програмска активност 0004; | **108.131,0**  Буџетирано у оквиру мере 4.1. | **108.131,0**  Буџетирано у оквиру мере 4.1. | **108.131,0**  Буџетирано у оквиру мере 4.1. | **108.131,0**  Буџетирано у оквиру мере 4.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  | 161.593 | 135.593 | 211.593 |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 4.7.1.  Анализа нормативног оквира којим се уређују питања: узимање у обзир судске праксе; право на правни лек и надлежности за одлучивања по правним лековима; као и објављивања судских одлука и образложења.  (активност 1.3.9.1. АП 23) | МП | | ВКС | | 3.квартал 2021. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. | |  | |  |  | |  | |
| Потребна донаторска подршка у € | | |  | |  | | 26.000 |  | |  | |
| 4.7.2  Измена законског оквира, у складу са анализом из активности 1.3.9.1., којим се уређују питања:   * узимање у обзир судске праксе; * права на правни лек и надлежности за одлучивања по правним лековима * објављивања судских одлука и образложења   (активност 1.3.9.2. АП 23) | МП | | ВКС | | 4. квартал 2023. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. | |  | |  |  | |  | |
| 4.7.3.  Унапређење приступа прописима и судској пракси, путем формирања и унапређење свеобухватних и свима доступних електронских база прописа и судске праксе уз поштовање прописа који уређују тајност података и заштиту података о личности, а имајући у виду одредбе Закона о објављивању закона и других прописа и аката, Закона о Правосудној академији и Закона о уређењу судова.  (активност 1.3.9.3. АП 23)  (иста активност 5.7.1.)  (повезана активност 6.5.1.)  (повезана активност 1.4.2. АП ИКТ) | ЈП „Службени  Гласник РС“ | | ВКС, РЈТ, ПА | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  ЈП „Службени гласник“- сопствени приходи | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 4.7.4.  Јачање капацитета и унапређење ефикасности рада одељења судске праксе.  (активност 1.3.9.4. АП 23) | ВКС | | Управни суд  Привредни апелациони суд  Прекршајни апелациони суд  Апелациони судови опште надлежности | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.6.1. | |  | |  |  | |  | |
| 4.7.5.  Унапређење портала судске праксе  (активност 1.3.9.5. АП 23)  (иста активност 5.7.2)  (повезана активност 1.4.2. АП ИКТ) | МП, ВКС | |  | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | МП: ПГ 1602  ПА 0010  411  412  42  ВКС: Буџетирано у оквиру акт. 4.6.1. | | 80.440,0  13.587,0  14.104,0 | | 80.440,0  13.587,0  14.104,0  135.593 | 80.440,0  13.587,0  14.104,0  135.593 | | 80.440,0  13.587,0  14.104,0  135.593 +  26.000+  50.000 | |
| Мера 4.8: Континуирано унапређење механизама уједначавања тужилачке праксе спровођењем мера дефинисаних у Плану активности Републичког јавног тужилаштва за уједначавање праксе јавних тужилаштава. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Републичко јавно тужилаштво | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године | | | | | | | | Тип мере: Институционално-управљачка организациона | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Број одлука и других аката у бази јавнотужилачке праксе | | Број | | Извештаји о спровођењу ИКТ стратегије | | 0 | | | 2021. | | 50 | | 150 | | | 300 | | 400 |
| Проценат јавних тужилаштава у којима је доступна интерна база јавнотужилачке праксе | | % | | Извештаји о спровођењу АП 23  Годишњи извештаји о раду РЈТ  Извештаји о спровођењу ИКТ стратегије | | 0% | | | 2021. | | 100% | | 100% | | | 100% | | 100% |
| Број интерних база са којима је повезана интерна база јавнотужилачке праксе | | Број | | Извештаји о спровођењу АП 23  Годишњи извештаји о раду РЈТ  Извештаји о спровођењу ИКТ стратегије | | 0 | | | 2021. | | 1 | | 2 | | | 2 | | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010;  Раздео 8.1. Републичко јавно тужилаштво, Програм 1604, Програмска активност 0003 и Програмска активност 0004; | Буџетирано у оквиру мера: 4.7. и 4.10.  Буџетирано у оквиру мере 4.3. | Буџетирано у оквиру мера: 4.7. и 4.10.  Буџетирано у оквиру мере 4.3. | Буџетирано у оквиру мера: 4.7. и 4.10.  Буџетирано у оквиру мере 4.3. | Буџетирано у оквиру мера: 4.7. и 4.10.  Буџетирано у оквиру мере 4.3. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  | 135.593 | 135.593 | 161.593 |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 4.8.1.  Развој Електронске базе јавнотужилачке праксе (екстерна и интерна). (активност 1.3.9.6. АП 23)  (иста активност 5.5.1.)  (активност 1.4.1. АП ИКТ) | РЈТ | | МП, ПА | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| Потребна донаторска подршка у € | | |  | |  | | 135.593 | 135.593 | | 135.593 | |
| 4.8.2.  Обезбеђивање доступности интерне електронске базе јавнотужилачке праксе свим јавним тужилаштвима.  (активност 1.3.9.6. АП 23)  (иста активност 5.5.2.)  (активност 1.4.1. АП ИКТ) | МП | | РЈТ | | 4. квартал 2022. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. | |  | |  |  | |  | |
| 4.8.3.  Повезивање Електронске базе јавнотужилачке праксе са базом података Правосудне академије (Е-Академије) и базом судске праксе.  (активност 1.3.9.6. АП 23)  (иста активност 5.5.3.)  (активност 1.4.1. АП ИКТ) | МП | | РЈТ, ПА | | 1. квартал 2022. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. | |  | |  |  | |  | |
| 4.8.4.  Повезивање базе тужилачке праксе са базом судске праксе.  (активност 1.3.9.6. АП 23)  (иста активност 5.5.4.)  (активност 1.4.1. АП ИКТ) | МП | | ВКС, РЈТ | | 1. квартал 2022. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. | |  | |  |  | |  | |
| 4.8.5.  Континуирано унапређење Електронске базе јавнотужилачке праксе.  (иста активност 5.5.5.)  (активност 1.4.1. АП ИКТ) | РЈТ | | МП, ПА | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.3.4. | |  | |  |  | |  | |
| 4.8.6. Јачање капацитета јавних тужилаштава за потребе континуираног уноса података у Електронску базу јавнотужилачке праксе. | МП | | РЈТ | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | | 26.000 | |
| Мера 4.9: Континуирано унапређење и модернизација правосудне инфраструктуре. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 1. квартала 2021. до 4. квартала 2025. године | | | | | | | | Тип мере: Обезбеђивање добара и пружање услуга | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Број новоадаптираних објеката правосудне инфраструктуре који испуњавају стандарде енергетске ефикасности, на годишњем нивоу | | Број | | Извештај о спровођењу АП 23 | | 0 | | | 2021. | | 2 | | 5 | | | 5 | | 5 |
| Број нових персоналних рачунара стандардизоване конфигурације са пратећом рачунарском опремом у правосудним органима | | Број | | Извештај о спровођењу АП ИКТ | | 0 | | | 2021. | | 0 | | 500 | | | 6000 | | 6500 |
| Просечна старост рачунара у правосуђу | | Број | | Извештај о спровођењу АП ИКТ | | 10 | | | 2021. | | 10 | | 7 | | | 5 | | 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010; | Буџетирано у оквиру мере 4.10. | Буџетирано у оквиру мере 4.10. | Буџетирано у оквиру мере 4.10. | Буџетирано у оквиру мере 4.10. |
| Финансијска помоћ ЕУ | 826.000 | 5.271.186 | 5.271.186 | 5.271.186 |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 4.9.1.  Израда анализе потреба за унапређењем правосудне инфраструктуре | МП | | ВСС, ДВТ, ВКС, РЈТ, ПА | | 2. квартал 2022. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. | |  | |  |  | |  | |
| Потребна донаторска подршка у € | | |  | | 26.000 | |  |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 4.9.2.  Даље унапређење инфраструктуре правосудне мреже и одговарајућих процедура, а на основу резултата анализе из 4.1.1.  (Активност 1.3.5.1. АП 23) | МП | | ВСС, ДВТ, ВКС, РЈТ, ПА | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | | 800.000 | | 4.000.000 | 4.000.000 | | 4.000.000 | |
| 4.9.3.  Надоградња хардверске и клијентске опреме за правосудне органе, који ће омогућити додавање нових функционалности ПИС-а, нових информационих подсистема или већег броја корисника.  (додати референцу на ИКТ) | МП | | правосудни органи | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | | 1.271.186 | 1.271.186 | | 1.271.186 | |
| Мера 4.10: Даље унапређење и уједначавање интерних процеса рада управе судова и јавних тужилаштава и модернизација процеса рада у циљу административног растерећења носилаца правосудних функција. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Врховни касациони суд; Републичко јавно тужилаштво; Министарство правде | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године | | | | | | | | Тип мере: Управљачко-организациона | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | Судски пословник  Правилник о управи у јавним тужилаштвима | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Проценат судова у којима се примењују Јединствена правила о уносу података у информациони систем | | % | | Извештаји о спровођењу АП 23  Годишњи извештаји о раду судова у РС | | 0% | | | 2021. | | 0% | | 0% | | | 50% | | 100% |
| Број предмета у којима је исконтролисан унос конзистентног податка и очишћен податак | | БРОЈ  предмета | | Извештај о спровођењу ИКТ стратегије | | 0 | | | 2021. | | 0 | | 700.000 | | | 1.500.000 | | 2.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010;  Раздео 6.1 - Врховни касациони суд, Програм 1603, Програмска активност 0004; | **61.598,0**  Буџетирано у оквиру мере 4.1. | **61.598,0**  Буџетирано у оквиру мере 4.1. | **61.598,0**  Буџетирано у оквиру мере 4.1. | **61.598,0**  Буџетирано у оквиру мере 4.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  | 22.000 | 22.000 | 48.000 |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 4.10.1.  Праћење спровођења функционалности система аутоматског електронског заказивања рочишта  (активност 1.3.6.5. АП 23) | МП | | ВКС | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| Потребна донаторска подршка у € | | |  | |  | |  |  | | 26.000 | |
| 4.10.2.  Унапређење употребе постојећих капацитета повећањем ефикасности управљања предметима и омогућавање праћења трајања судских поступака у реалном времену.  (активност 1.3.6.5. АП 23)  (активности 5.5.1-5.5.2) | ВКС | |  | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.6.1. | |  | |  |  | |  | |
| 4.10.3.  Чишћење података у систему за електронско управљање предметима, прописивање јединствених правила за унос података у систем и континуирана контрола уноса података.  (активности 1.5.1-1.5.3. АП ИКТ) | МП | | Судови | | 4. квартал 2024. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | ПГ 1602,  ПА 0010  411  412  42  и  Буџетирано у оквиру акт. 5.1.6. | | 46.008,0  7.556,0  8.034,0 | | 46.008,0  7.556,0  8.034,0  22.000 | 46.008,0  7.556,0  8.034,0  22.000 | | 46.008,0  7.556,0  8.034,0  22.000 | |
| Мера 4.11: Праћење примене процесних закона и измене у складу са резултатима примене утврђеним и кроз ex post анализе трошкова и користи у односу на циљеве који су постављени при усвајању закона. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 2. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године | | | | | | | | Тип мере: Регулаторна | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | * Закон о изменама и допунама Закона о парничном поступку * Закон о изменама и допунама Законика о кривичном поступку | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Проценат измењених процесних закона који омогућавају ефикасније вођење судских поступака | | % | | Извештаји о спровођењу АП 23  Службени гласник РС | | 0% | | | 2021. | | 0% | | 50% | | | 100% | | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010; | Буџетирано у оквиру мере 1.4. | Буџетирано у оквиру мере 1.4. | Буџетирано у оквиру мере 1.4. | Буџетирано у оквиру мере 1.4. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. | | 2025. | | |
| 4.11.1.  Измене Закона о парничном поступку у циљу унапређења ефикасности а нарочито у делу који се односи на достављање писмена, снимање суђења и процесну дисциплину, имајући у виду ЕУ стандарде, праксу ЕСЉП и Уставног суда. (активност 1.3.6.1. АП 23) | МП | |  | | 4. квартал 2023. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 4.11.2. Измене Законика о кривичном поступку у циљу унапређења ефикасности поступка а нарочито у делу који се односи на достављање писмена, снимање суђења и процесну дисциплину, имајући у виду ЕУ стандарде, праксу ЕСЉП и Уставног суда. (активност 1.3.6.1. АП 23) | МП | |  | | 4. квартал 2023. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. | |  | |  | |  | |  | | |
| Посебни циљ 5: Развој е-правосуђа | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. | | |
| Број обука за јединствено поступање у погледу уноса и размене података у ИКТ систему на годишњем нивоу | | Број | | Извештаји о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23;  Извештаји о спровођењу ИКТ стратегије. | | 0 | | 2021. | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | |
| Број електронски размењених сетова података између правосудних органа и правосудних професија и других државних институција путем успостављене магистрале на релацији ESB е-правосуђа и GSB Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, путем безбедних телекомуникационих канала. | | Број | | Извештај из система | | 2.500.000 | | 2021. | | 3.500.000 | | 4.500.000 | | 5.500.000 | | 6.500.000 | | |
| Број скупова отворених података доступних на централизованом порталу правосуђа Србије | | Број | | Извештај са портала | | 4 | | 2021. | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | | |
| Број прегледа страница централизованog порталa правосуђа Србије (<https://portal.sud.rs>) од странака у поступку (адвоката) и других корисника, који користе могућност да изврше увид у ток предмета | | Број | | Извештај са портала | | 0 | | 2021. | | 0 | | 9.500.000 | | 10.000.000 | | 10.500.000 | | |
| Број поднетих електронских захтева за издавања уверења из кривичнихевиденција и других евиденција | | Број | | Извештај са портала | | 0 | | 2021. | | 0 | | 1000 | | 2000 | | 5000 | | |
| Број пружених е-услуга правосуђа | | Број | | Извештај са портала | | 0 | | 2021. | | 0 | | 2..500 | | 5000 | | 10.000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 5.1: Унапредити ИКТ систем кроз значајна инфраструктурна улагања, софтверско и унапређење људских ресурса. | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. кваратала 2025. године | | | | Тип мере: Обезбеђивање добара и пружање услуга | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2022. год. | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Број објављених извештаја о спровођењу Стратегије развоја ИКТ система у правосуђу на годишњем нивоу | Број | Извештаји о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23 | 0 | | 2021. | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Проценат јавних тужилаштава у којима је у функцији централни систем за праћење предмета | % | Извештаји о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23  Извештаји о спровођењу ИКТ стратегије | 0% | | 2021. | 80% | 100% | 100% | 100% |
| Број додатних статистичких параметара ефикасности на годишњем нивоу који се могу пратити путем ИКТ-а | БРОЈ | Извештаји о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23  Извештаји о спровођењу ИКТ стратегије | 2 | | 2021. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Проценат савладавања прилива притужби грађана на рад судова и судија који су користили могућност иницирања притужби електронским путем | % | Извештај о поступању по притужбама грађана | 100% | | 2021. | 100% | 100% | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010;  Раздео 7 - Државно веће тужилаца, Програм 1602 - Програмска активност 0004;  Раздео 23.3. Правосудна академија, Програм 1602, Програмска активност 0009; | Буџетирано у оквиру мера: 1.4, 4.7, 4.10. и  **29.232,0**  Буџетирано у оквиру мере 1.4.  Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мера: 1.4, 4.7, 4.10. и  **29.232,0**  Буџетирано у оквиру мере 1.4.  Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мера: 1.4, 4.7, 4.10. и  **29.232,0**  Буџетирано у оквиру мере 1.4.  Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мера: 1.4, 4.7, 4.10. и  **29.232,0**  Буџетирано у оквиру мере 1.4.  Буџетирано у оквиру мере 3.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  | 3.110.746 | 3.483.051 | 12.480.309 |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 5.1.1.  Обезбедити даљи развој стандардизованих и централизованих ИКТ система у судовима.  (активност 1.1.2. АП ИКТ) | МП | | Судови опште и посебне надлежности | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| Потребна донаторска подршка у € | | |  | |  | | 644.068 | 644.068 | | 169.492 | |
| 5.1.2.  Даља имплементација централног система за праћење предмета (*CMS* система) у свим тужилаштвима, повезивање тужилаштава и спровођење одговарајућих обука. | МП | | Јавна тужилаштва | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  | 398.305 | | 398.305 +  26.000 | |
| 5.1.3.  Даља имплементација софтверског решења аутоматске расподеле предмета у судовима.  (активност 1.1.2. АП ИКТ) | МП | | Судови опште и посебне надлежности | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 5.1.4.  Имплементација софтверског решења аутоматске расподеле предмета у свим тужилаштвима, уз обезбеђивање алата за праћење расподеле предмета методом случајног одређивања, имајући у виду специфичну организацију тужилаштва.  (активност 1.1.3. АП ИКТ) | МП | | Јавна тужилаштва | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 5.1.5.  Ефикасније искоришћавање хардверских ресурса, расположивост тих ресурса, као и повезивање различитих ИТ технологија у једну логичку функционалну целину која би обезбедила услугу достављања сервиса унутар правосудне мреже у сваком тренутку.  (повезана активност 5.1.12)  (повезане активности 2.1.1-2.1.3, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1. АП ИКТ) | МП | | ДЕУ | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | | 2.415.254 | 2.415.254 | | 2.415.254 | |
| 5.1.6.  Повећање броја статистичких параметара ефикасности правосуђа које је могуће пратити посредством ИКТ и даљи развој централизованог система правосудних органа у циљу имплементације централне статистике.  (иста активност 4.1.6, 4.3.6. и 6.1.3)  (повезана активност 1.3.1. АП ИКТ) | МП | | ВКС | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | ПГ 1602  ПА 0010  411  412  42 | | 21.780,0  3.638,0  3.814,0 | | 21.780,0  3.638,0  3.814,0 | 21.780,0  3.638,0  3.814,0 | | 21.780,0  3.638,0  3.814,0 | |
| 5.1.7.  Успоставити централизовану електронску апликацију за поступање по притужбама грађана на рад судова и судија која би омогућила централизован, ефикасан и транспарентан механизам праћења поступања по притужбама.  (активност 2.6.1. АП ИКТ) | МП | | ВСС, ДВТ | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 5.1.8.  Успостављање базе људских ресурса у свим тужилаштвима.  (повезана активност 5.1.1. АП ИКТ) | ДВТ | |  | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.6. | |  | |  |  | |  | |
| 5.1.9  Континуирано унапређење е-Академије.  (повезане активности 3.2.1-3.2.6.) | ПА | |  | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 3.1.3. | |  | |  |  | |  | |
| 5.1.10.  Израда и доношење Стратегије развоја ИКТ система у правосуђу и пратећег Акционог плана за њену примену.  (активности 1.3.8.1.-1.3.8.2. АП 23) | Секторски савет за ИКТ | | МП | | 1. квартал 2022. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. | |  | |  |  | |  | |
| 5.1.11.  Континуирано спровођење и праћење спровођења Стратегије развоја ИКТ система у правосуђу.  (активност 1.3.8.3. АП 23) | Секторски савет за ИКТ | | МП | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. и  у оквиру акт. 1.4.7. и  Буџетирано у оквиру акт. 5.1.6. | |  | |  |  | | 26.000 | |
| 5.1.12.  Развој и имплментације апликације Супер САПС за вођење предмета у оквиру пројекта „Supply of IT equipment and software for improvement of Centralised Case Management System (CCMS) in courts – ЕuropeAid/140728/DH/SUP/RS“  (активност 1.1.1. АП ИКТ) | МП | |  | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. и  у оквиру акт. 1.4.7.  и  Буџетирано у оквиру акт. 5.1.6. | |  | |  |  | | 9.589.326 | |
| 5.1.13.  Спровођење анализе о потребама и анализа постојећег информатичког особља у оквиру е-правосуђа, регионалних и локалних извршилаца у вишим, основним, привредним и прекршајним судовима и јавним тужилаштвима  (активност 5.1.1. АП ИКТ) | MП | | Правосудни органи | | 1. квартал 2023. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. | |  | | 26.000 |  | |  | |
| 5.1.14.  Предлог систематизације са израђеним пословним процесима у смислу директиве о систему финансијског управљања и контроле у Министарству правде који су јасно повезани са описом послова и посебним компетенцијама које радно место и посао захтевају.  (активност 5.2.1. АП ИКТ) | МП | |  | | 2. квартал 2023. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.4.7. | |  | |  |  | |  | |
| 5.1.15.  Измене и допуне Правилника о систематизацији радних места у Министарству правде у делу који се односи на организацију ИКТ јединице.  (активност 5.3.1. АП ИКТ) | МП | |  | | 4. квартал 2024. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 5.1.6. | |  | |  |  | |  | |
| 5.1.16.  Јачање административних капацитета ИКТ јединице у Министарству правде у складу са новом систматизацијом.  (активност 5.3.1. АП ИКТ) | МП | |  | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 5.1.17.  Континуиране обуке запослених у ИКТ јединици Министарства правде.  (активност 5.4.1. АП ИКТ) | МП | |  | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | | 25.424 | 25.424 | | 25.424 | |
| Мера 5.2: Обезбедити јединствено поступање у целом правосудном систему у погледу уноса и размене података у ИКТ систему, што подразумева и обуку у овој области свих корисника ИКТ система. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године | | | | | | | | Тип мере: Институционално-управљачко организациона | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | Судски пословник  Правилник о управи у јавним тужилаштвима | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Проценат измењених подзаконских аката који уређују поступање у погледу уноса и размене података у ИКТ систем | | % | | Извештаји о спровођењу ИКТ стратегије  Службени гласник РС | | 0% | | | 2021. | | 0% | | 0% | | | 0% | | 100% |
| Број обука за јединствено поступање у погледу уноса и размене података у ИКТ систему на годишњем нивоу | | Број | | Извештаји о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23  Извештаји о спровођењу ИКТ стратегије | | 0 | | | 2021. | | 15 | | 15 | | | 15 | | 15 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010; | Буџетирано у оквиру мере 4.7. | Буџетирано у оквиру мере 4.7. | Буџетирано у оквиру мере 4.7. | Буџетирано у оквиру мере 4.7. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 5.2.1. Измене Судског пословника | МП | |  | | 3. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 5.2.2. Измене Правилника о управи у јавним тужилаштвима | МП | |  | | 3. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 5.2.3.  Спровођење обука за поступање у погледу уноса и размене података у ИКТ систему | МП | |  | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| Мера 5.3: Континуирано унапређење размене података између органa у оквиру правосудног система са другим државним органима. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године | | | | | | | | Тип мере: Институционално-управљачко организациона | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Број електронски размењених сетова података између правосудних органа и правосудних професија и других државних институција путем успостављене магистрале на релацији ESB е-правосуђа и GSB Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, путем безбедних телекомуникационих канала | | Број | | Извештај из система | | 2.500.000 | | | 2021. | | 3.500.000 | | 4.500.000 | | | 5.500.000 | | 6.500.000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010; | Буџетирано у оквиру мере 4.7. | Буџетирано у оквиру мере 4.7. | Буџетирано у оквиру мере 4.7. | Буџетирано у оквиру мере 4.7. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  | 1.059.322 | 1.059.322 | 941.831 |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 5.3.1.  Унапређење електронске размене података између јавних бележника, јавних извршитеља и катастра (активност 1.3.7.5. АП 23)  (иста активност 4.6.10) | МП | | Јавни бележници, јавни извршитељи | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 5.3.2.  Одрживи развој апликације ПроНеп у канцеларијама јавних бележника у вези са свим обавезама које се односе на промет непокретности – Правосудне професије  (активност 1.2.7. АП ИКТ) | МП | | Јавни бележници | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | | 169.492 | 169.492 | | 169.492 | |
| 5.3.3.  Одрживи развој Регистра датих и опозваних пуномоћја – Правосудне професије  (активност 1.2.8. АП ИКТ) | Министарство правде | | Јавни бележници | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | | 169.492 | 169.492 | | 169.492 | |
| 5.3.4.  Одрживи развој ESB инфраструктурне платформе за интероперабилност система, еСуд и одржавање и унапређење сервиса централизоване електронске огласне табле судова.  (иста активност 5.10.1)  (повезане активности 2.1.1, 2.7.1. АП ИКТ) | МП | | Правосудне професије | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | | 550.847 | 550.847 | | 381.356 +  26.000 | |
| 5.3.5.  Надоградња и одрживи развој Правосудне платформе за електронску размену података између правосудних органа и правосудних професија и других државних институција.  (иста активност 5.10.2)  (активност 2.1.2. АП ИКТ) | МП | | Правосудне професије | | 4. квартал 2025 године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | | 169.492 | 169.492 | | 169.492 +  26.000 | |
| 5.3.6.  Развој и операционализација сервиса за размену података с-сапса и других правосудних апликација, односно апликација других државних органа.  (иста активност 5.10.3)  (активност 2.1.3. АП ИКТ) | МП | | Правосудне професије | | 4. квартал 2025 године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| Мера 5.4: Унапредити искоришћавање постојећих капацитета, кроз унапређење ефикасности управљања предметима и обезбедити могућност реалног праћења трајања судских поступака. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 1. квартала 2022. године до 4. квартала 2025. године | | | | | | | | Тип мере: Институционално-управљачко организациона | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Број извештаја о примени случајне доделе предмета у судовима | | Број | | Извештај о спровођењу АП 23 | | 0 | | | 2021 | | 2 | | 4 | | | 4 | | 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010;  Раздео 5 - Високи савет судства, Програм 1602- Програмска активност 0001 и Програмска активност 0002; | Буџетирано у оквиру мере 4.7.  Буџетирано у оквиру мере 1.5. | Буџетирано у оквиру мере 4.7.  Буџетирано у оквиру мере 1.5. | Буџетирано у оквиру мере 4.7.  Буџетирано у оквиру мере 1.5. | Буџетирано у оквиру мере 4.7.  Буџетирано у оквиру мере 1.5. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 5.4.1.  Праћење спровођења функционалности система аутоматског електронског заказивања рочишта  (иста активност 4.10.1)  (активност 1.3.6.5. АП 23) | МП | |  | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 5.4.2.  Успостављање сталног радног тела ВСС ради праћења правилне расподеле предмета у судовима и њихове извештавање о обиласцима и спроведеним контролама, у складу са програмом обиласка  (иста активност 2.1.1.)  (активност 1.2.1.14. АП 23) | ВСС | |  | | 4.квартал 2021 | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.5.1. | |  | |  |  | |  | |
| 5.4.3.  Праћење случајне расподеле предмета у судовима  (иста активност 2.1.2.)  (активност 1.2.1.10 АП 23) | МП | | ВКС, ВСС | | 4.квартал 2025 | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 5.4.4.  Доследна примена измењених правила о аутоматској расподели предмета у судовима уз редовно праћење над њиховом применом од стране ВСС  (иста активност 2.1.3.)  (активност 1.2.1.12 АП 23) | ВСС | |  | | 4.квартал 2025 | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 1.5.1. | |  | |  |  | |  | |
| Мера 5.5: Развој интерне базе тужилачке праксе, доступност базе у свим тужилаштвима и повезивање са базом Правосудне академије (е-академија) и базом судске праксе. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 1. квартала 2022. године до 4. квартала 2025. године | | | | | | | | Тип мере: Институционално-управљачко организациона | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Број одлука и других аката у бази јавнотужилачке праксе | | Број | | Извештаји о спровођењу ИКТ стратегије  Годишњи извештаји о раду РЈТ | | 0 | | | 2021. | | 50 | | 150 | | | 300 | | 400 |
| Проценат јавних тужилаштава у којима је доступна интерна база јавнотужилачке праксе | | % | | Извештаји о спровођењу АП 23  Годишњи извештаји о раду РЈТ  Извештаји о спровођењу ИКТ стратегије | | 0% | | | 2021. | | 100% | | 100% | | | 100% | | 100% |
| Број интерних база са којима је повезана интерна база јавнотужилачке праксе | | Број | | Извештаји о спровођењу АП 23;  Годишњи извештаји о раду РЈТ  Извештаји о спровођењу ИКТ стратегије | | 0 | | | 2021. | | 1 | | 2 | | | 2 | | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010;  Раздео 8.1. Републичко јавно тужилаштво, Програм 1604, Програмска активност 0003 и Програмска активност 0004; | Буџетирано у оквиру мера: 4.7. и 4.10.  Буџетирано у оквиру мере 4.3. | Буџетирано у оквиру мера: 4.7. и 4.10.  Буџетирано у оквиру мере 4.3. | Буџетирано у оквиру мера: 4.7. и 4.10.  Буџетирано у оквиру мере 4.3. | Буџетирано у оквиру мера: 4.7. и 4.10.  Буџетирано у оквиру мере 4.3. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 5.5.1.  Развој Електронске базе јавнотужилачке праксе (екстерна и интерна). (активност 1.3.9.6. АП 23)  (иста активност 4.8.1.)  (активност 1.4.1. АП ИКТ) | РЈТ | | МП, ПА | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.3.4. | |  | |  |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 5.5.2.  Обезбеђивање доступности интерне електронске базе јавнотужилачке праксе свим јавним тужилаштвима.  (активност 1.3.9.6. АП 23)  (иста активност 4.8.2.)  (активност 1.4.1. АП ИКТ) | МП | | РЈТ | | 4. квартал 2022. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. | |  | |  |  | |  | |
| 5.5.3.  Повезивање Електронске базе јавнотужилачке праксе са базом података Правосудне академије (Е-Академије) и базом судске праксе.  (активност 1.3.9.6. АП 23)  (иста активност 4.8.3.)  (активност 1.4.1. АП ИКТ) | МП | | РЈТ, ПА | | 1. квартал 2022. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. | |  | |  |  | |  | |
| 5.5.4.  Повезивање базе тужилачке праксе са базом судске праксе.  (активност 1.3.9.6. АП 23)  (иста активност 4.8..4.)  (активност 1.4.1. АП ИКТ) | МП | | ВКС, РЈТ | | 1. квартал 2022. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3. | |  | |  |  | |  | |
| 5.5.5.  Континуирано унапређење Електронске базе јавнотужилачке праксе.  (иста активност 4.8.5.)  (активност 1.4.1. АП ИКТ) | РЈТ | | МП, ПА | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.3.4. | |  | |  |  | |  | |
| 5.5.6. Јачање капацитета јавних тужилаштава за потребе континуираног уноса података у Електронску базу јавнотужилачке праксе.  (иста активност 4.8.6.) | МП | | РЈТ | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| Мера 5.6: Стварање нормативног оквира и предузимање других мера у циљу унапређења ИКТ безбедности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 1. квартал 2022. - 4. квартал 2025. године | | | | | | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | | Акт о информационој безбедности Министарства правде;  Акт о информационој безбедности судова | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Број рачунара којима је обезбеђена антивирусна заштита на годишњем нивоу | | Број | | Извештај о спровођењу ИКТ стратегије | | 0 | | | 2021. | | 2.000 | | 2.000 | | | 2.000 | | 2.000 |
| Број корисника учлањених у систем активног директоријума на годишњем нивоу | | Број | | Извештај о спровођењу ИКТ стратегије | | 0 | | | 2021. | | 500 | | 500 | | | 500 | | 500 |
| Број прибављених нових радних станица на годишњем нивоу | | Број | | Извештај о спровођењу ИКТ стратегије | | 0 | | | 2021. | | 300 | | 300 | | | 300 | | 300 |
| Број прибављених сервера на годишњем нивоу | | Број | | Извештај о спровођењу ИКТ стратегије | | 0 | | | 2021. | | 2 | | 2 | | | 2 | | 2 |
| Број ПЕН и СТРЕС тестова на ИКТ системима на годишњем нивоу | | Број | | Извештај о спровођењу ИКТ стратегије | | 0 | | | 2021. | | 3 | | 3 | | | 3 | | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010; | Буџетирано у оквиру мере 4.7. | Буџетирано у оквиру мере 4.7. | Буџетирано у оквиру мере 4.7. | Буџетирано у оквиру мере 4.7. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 5.6.1.  Образовање радне групе и израда нацрта посебног закона који ће уредити сврху и врсту обраде података, између осталог, питање одговорности и процедуре за рад са подацима (чување, доступност, интегритет, оператера информационих систем и друга питања која се регулишу у складу са стандардима и најбољом праксом на коју упућује Закон о информационој безбедности). | МП | |  | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 5.6.2.  Припрема аката о информационој безбедности Министарства правде и нацрта аката о информационој безбедности судова. | МП | |  | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 5.6.3.  Обезбеђивање антивирусних програма на радним станицама | МП | |  | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 5.6.4.  Учлањивање радних станица у Активни директоријум. | МП | |  | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 5.6.5.  Прибављање нових радних станица. | МП | |  | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 5.6.6.  Прибављање нових сервера. | МП | |  | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 5.6.7.  Годишњи ПЕН и СТРЕС тестови за најосетљивије системе (еАукција) | МП | |  | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| Мера 5.7: Даље унапређење транспарентности рада правосудних органа и правосудних професија употребом ИКТ алата. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 1. квартала 2022. године до 4. квартала 2025. године | | | | | | | | Тип мере: Институционално-управљачко организациона | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Број скупова отворених података доступних на централизованом порталу правосуђа Србије | | Број | | Извештај са портала | | 4 | | | 2021. | | 6 | | 8 | | | 10 | | 12 |
| Број одлука у Јединственој бази судске праксе | | Број | | Јединствена база судске праксе | | 34.589 | | | 2021. | | 37.189 | | 39.789 | | | 42.389 | | 44.989 |
| Регистар посредника пружа тачне податке о посредницима и државним органима, организацијама и правним лицима којима је издата дозвола за спровођење обуке за посреднике. | | ДА/НЕ | | Интернет страница МП | | ДА | | | 2021. | | ДА | | ДА | | | ДА | | ДА |
| Подаци о неплаћеним новчаним казнама и другим новчаним износима континуирано ажурирани и доступни на интернет страници Министарства правде. | | ДА/НЕ | | Интернет страница МП | | ДА | | | 2021. | | ДА | | ДА | | | ДА | | ДА |
| Подаци о лицима уписаним у Именик јавних извршитеља континуирано ажурирани на интернет страници Министарства правде. | | ДА/НЕ | | Интернет страница МП | | ДА | | | 2021. | | ДА | | ДА | | | ДА | | ДА |
| Подаци о јавнобележничким канцеларијама доступни и континуирано ажурирани на интернет страници Министарства правде. | | ДА/НЕ | | Интернет страница МП | | ДА | | | 2021. | | ДА | | ДА | | | ДА | | ДА |
| Подаци правде о лицима уписаним у евиденцију сталних судских тумача континуирано ажурирани на интернет страници Министарства. | | ДА/НЕ | | Интернет страница МП | | ДА | | | 2021. | | ДА | | ДА | | | ДА | | ДА |
| Подаци о лицима уписаним у Регистар судских вештака континуирано ажурирани на интернет страници Министарства правде. | | ДА/НЕ | | Интернет страница МП | | ДА | | | 2021. | | ДА | | ДА | | | ДА | | ДА |
| Подаци о лицима уписаним у Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке континуирано ажурирани  на интернет страници Министарства правде. | | ДА/НЕ | | Интернет страница МП | | ДА | | | 2021. | | ДА | | ДА | | | ДА | | ДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010;  Раздео 6.1 - Врховни касациони суд, Програм 1603, Програмска активност 0004; | Буџетирано у оквиру мере 4.7.  Буџетирано у оквиру мере 4.6. | Буџетирано у оквиру мере 4.7.  Буџетирано у оквиру мере 4.6. | Буџетирано у оквиру мере 4.7.  Буџетирано у оквиру мере 4.6. | Буџетирано у оквиру мере 4.7.  Буџетирано у оквиру мере 4.6. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  | 169.492 | 169.492 | 195.492 |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 5.7.1.  Унапређење приступа прописима и судској пракси, путем формирања и унапређење свеобухватних и свима доступних електронских база прописа и судске праксе уз поштовање прописа који уређују тајност података и заштиту података о личности, а имајући у виду одредбе Закона о објављивању закона и других прописа и аката, Закона о Правосудној академији и Закона о уређењу судова.  (активност 1.3.9.3. АП 23)  (иста активност 4.7.3.)  (повезана активност 1.4.3. АП ИКТ) | ЈП „Службени  Гласник РС“ | | МП, ВКС, РЈТ, ПА | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | ЈП „Службени гласник“- сопствени приходи | |  | |  |  | |  | |
| ЈП „Службени гласник“- сопствени приходи | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 5.7.2.  Унапређење портала судске праксе  (активност 1.3.9.5. АП 23)  (иста активност 4.7.5. и 4.10.2)  (повезана активност 1.4.3. АП ИКТ) | МП, ВКС | |  | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | МП:Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5.  ВКС: МП:Буџетирано у оквиру акт. 4.1.4. | |  | |  |  | |  | |
| 5.7.3.  Редовно ажурирање Регистра посредника и унапређење приступа подацима о посредницима и државним органима, организацијама и правним лицима којима је издата дозвола за спровођење обуке за посреднике (активност 1.3.6.17. АП 23)  (повезана активност 4.6.7.) | МП | |  | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 5.7.4.  Праћење и унапређење примене Е-аукције и Е-огласне табле у поступцима извршења (активност 1.3.7.3. АП 23)  (активност 1.2.6. АП ИКТ)  (повезана активност 4.6.10) | МП | | Комора јавних извршитеља | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | | 169.492 | 169.492 | | 169.492 +  26.000 | |
| 5.7.5.  Континуирано ажурирање Регистра неплаћених новчаних казни и других новчаних износа. | МП | |  | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 5.7.6.  Континуирано ажурирање података на интернет страници Министарства правде о лицима уписаним у Именик јавних извршитеља. | МП | |  | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 5.7.7.  Континуирано ажурирање података о јавнобележничким канцеларијама на интернет страници Министарства правде. | МП | |  | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 5.7.8.  Континуирано ажурирање података на интернет страници Министарства правде о лицима уписаним у евиденцију сталних судских преводилаца и тумача. | МП | |  | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 5.7.9.  Континуирано ажурирање података на интернет страници Министарства правде о лицима уписаним у Регистар судских вештака. | МП | |  | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 5.7.10.  Континуирано ажурирање података на интернет страници Министарства правде о лицима уписаним у Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке. | МП | |  | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| Мера 5.8: Даље проширење могућности електронског покретања и вођења судских поступака за адвокате и грађане коришћењем апликације еСуд или уз помоћ других комерцијалних софтвера на тржишту употребом технологије Application Programming Interface, уз поштовање прописаних стандарда. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године | | | | | | | | Тип мере: Институционално-управљачко организациона | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Број судова пред којима је омогућено иницирање вођења поступка електронским путем | | Број | | Извештај о спровођењу ИКТ стратегије | | 0 | | | 2021. | | 4 | | 8 | | | 12 | | 16 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010; | Буџетирано у оквиру мере 4.7. | Буџетирано у оквиру мере 4.7. | Буџетирано у оквиру мере 4.7. | Буџетирано у оквиру мере 4.7. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  | 52.000 |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 5.8.1.  Развој e-filing за судове пред којима се стекао законски услов за вођење електронског поступка.  (активност 2.7.1. АП ИКТ) | МП | | Судови опште надлежности и привредни судови | | 4. квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| Потребна донаторска подршка у € | | |  | |  | |  |  | | 26.000 | |
| 5.8.2.  Подршка судовима у имплементацији и коришћењу е-filinga и подизање свести јавности услузи (активност 2.7.1. АП ИКТ) | МП | | Судови опште надлежности и привредни судови | | 4. квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | | 26.000 | |
| Мера 5.9: Даље отварање података правосуђа који су подобни да буду објављени на државном порталу отворених података уз поштовање позитивних прописа о заштити података о личности и уз јавне консултације које Министарство правде спроводи најмање једном годишње. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године | | | | | | | | Тип мере: Институционално-управљачко организациона | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Број скупова отворених података доступних на централизованом порталу правосуђа Србије | | Број | | Извештај са портала | | 4 | | | 2021. | | 6 | | 8 | | | 10 | | 12 |
| Број одржаних јавних консултација о даљем отварању података, на годишњем нивоу | | Број | | Извештај са портала | | 0 | | | 2021. | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010; | Буџетирано у оквиру мера: 1.4, 4.7, 4.10. и 5.1. | Буџетирано у оквиру мера: 1.4, 4.7, 4.10. и 5.1. | Буџетирано у оквиру мера: 1.4, 4.7, 4.10. и 5.1. | Буџетирано у оквиру мера: 1.4, 4.7, 4.10. и 5.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  | 26.000 |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 5.9.1.  Укључивање заинтересованих страна у Радну групу за отворене податке.  (активност 2.3.1. АП ИКТ) | МП | | Правосудни органи  Правосудне професије  Канцеларија за ИТЕ | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3.  у оквиру акт. 1.4.7.  у оквиру акт. 5.1.6. и у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 5.9.2.  Израда плана отварања података за 2023/2024/2025. годину који су од значаја за развој апликација и софтверских решења.  (активност 2.3.2. АП ИКТ) | МП | | Правосудни органи  Правосудне професије  Канцеларија за ИТЕ | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3.  у оквиру акт. 1.4.7.  у оквиру акт. 5.1.6. и  у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 5.9.3.  Развој нових сетова статистичких и других података из јавно доступних евиденцијама правосуђа у машински читљивом формату и објављивање на Порталу отворених података.  (активност 2.3.3. АП ИКТ) | МП | | Правосудни органи  Правосудне професије  Канцеларија за ИТЕ | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | | 26.000 | |
| Мера 5.10: Надоградња е-сервиса у циљу успостављања приступа адвокатима праћењу тока предмета, увиду у списе или подношење поднесака електронским путем, као и другим базама података које су од значаја за пружање правне помоћи грађанима. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године | | | | | | | | Тип мере: Институционално-управљачко организациона | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Број прегледа страница централизованog порталa правосуђа Србије (<https://portal.sud.rs>) од странака у поступку (адвоката) и других корисника, који користе могућност да изврше увид у ток предмета | | Број | | Извештај са портала | | 0 | | | 2021. | | 0 | | 9.500.000 | | | 10.000.000 | | 10.500.000 |
| Број поднетих електронских захтева за издавања уверења из кривичнихевиденција и других евиденција | | Број | | Извештај са портала | | 0 | | | 2021. | | 0 | | 1.000 | | | 2.000 | | 5.000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010; | Буџетирано у оквиру мере 4.7. | Буџетирано у оквиру мере 4.7. | Буџетирано у оквиру мере 4.7. | Буџетирано у оквиру мере 4.7. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  | 26.000 |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. | | 2025. | | |
| 5.10.1.  Одрживи развој ESB инфраструктурне платформе за интероперабилност система, еСуд и одржавање и унапређење сервиса централизоване електронске огласне табле судова  (иста активност 5.3.3.)  (повезане активности 2.1.1, 2.7.1. АП ИКТ) | МП | | Правосудне професије | | 4. квартал 2025 године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5.10.2  Надоградња и одрживи развој Правосудне платформе за електронску размену података између правосудних органа и правосудних професија и других државних институција.  (иста активност 5.3.4.)  (активност 2.1.2. АП ИКТ) | МП | | Правосудне професије | | 4. квартал 2025 године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  | |  | |  | | |
| 5.10.3.  Развој и операционализација сервиса за размену података с-сапса и других правосудних апликација, односно апликација других државних органа.  (иста активност 5.3.5.)  (активност 2.1.3. АП ИКТ) | МП | | Правосудне професије | | 4. квартал 2025 године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  | |  | |  | | |
| 5.10.4.  Контрола и праћење рада е-сервиса у циљу побољшавања е-сервиса адвокатима за праћење тока предмета, увида у списе или покретања поступака електронским путем.  (иста активност 6.2.1.)  (повезана активност 2.2.1. АП ИКТ  (повезана активност 5.8.1) | МП | | Правосудни органи  Правосудне професије | | 4. квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  | |  | |  | | |
| 5.10.5.  Развој нових интернет сервиса и услуга из електронских евиденција које су успостављене централизованим системом судова.  (иста активност 6.2.2.)  (повезана активност 2.2.2. АП ИКТ)  (повезане активности 5.8.1-5.8.2.) | МП | | Правосудни органи | | 4. квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  | |  | | 26.000 | | |
| 5.10.6.  Повећавање доступности развијених услуга правосуђа унапређењем портала или увођењем аутомата.  (иста активност 6.2.3.)  (повезана активност 2.2.3. АП ИКТ) | МП | | Правосудни органи | | 4. квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  | |  | |  | | |
| Посебни циљ 6: Унапређење транспарентности и доступности правосуђа | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. | | |
| Удео јавно доступних одлука Високог савета судства чије објављивање је дозвољено у складу са прописима | | % | | Интернет страница ВСС | | 80% | | 2021. | | 90% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| Удео јавно доступних одлука Државног већа тужилаца чије објављивање је дозвољено у складу са прописима | | % | | Интернет страница ДВТ | | 80% | | 2021. | | 90% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| Број одлука доступних у бази судске праксе | | Број | | ПИС | | 31.668 | | 2021. | | 34.118 | | 36.568 | | 39.018 | | 41.468 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 6.1: Континуирано унапређење нормативног оквира и e-инфраструктуре неопходних за ефикасно прикупљање, обраду и објављивање статистичких података о раду правосуђа, на начин који омогућава благовремену и пуну информисаност стручне и опште јавности. | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 1 квартала 2022. године до 4. квартала 2025. године | | | | Тип мере: Институционално-управљачко организациона | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | * Судски пословник * Правилник о управи у јавним тужилаштвима | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2022. год. | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Број додатних статистичких параметара ефикасности на годишњем нивоу који се могу пратити путем ИКТ-а | Број | Извештаји о спровођењу АП 23  Извештаји из система | 2 | | 2021. | 2 | 2 | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010; | Буџетирано у оквиру мере 4.7. | Буџетирано у оквиру мере 4.7. | Буџетирано у оквиру мере 4.7. | Буџетирано у оквиру мере 4.7. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 6.1.1.  Изменама и допунама Судског пословника омогућити унос додатних података у уписнике, чиме се стварају предуслови за повећање броја статистичких параметара за ефикасност правосуђа који се могу пратити путем ИКТ-а | МП | | ВКС | | 3. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 6.1.2.  Изменама и допунама Правилника о управи у јавним тужилаштвима омогућити унос додатних података у уписнике, чиме се стварају предуслови за повећање броја статистичких параметара за ефикасност правосуђа који се могу пратити путем ИКТ-а | МП | | РЈТ | | 3. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 6.1.3.  Повећање броја статистичких параметара за ефикасност правосуђа који се могу пратити путем ИКТ-а и даљи развој централизованих система правосудних органа у сврху примене централне статистике.  (активност 1.3.6.6. АП 23)  (исте активности 4.1.6., 4.3.6 и 5.1.6)  (повезана активност 1.3.1. АП ИКТ) | МП | | ВСС, ВКС, ДВТ, РЈТ, ПА | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| Мера 6.2: Континуирано унапређење е-сервиса и проширење опција везаних за праћење тока предмета и доступности других информација о раду правосуђа. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године | | | | | | | | Тип мере: Институционално-управљачко организациона | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Број прегледа страница централизованog порталa правосуђа Србије (<https://portal.sud.rs>) од странака у поступку (адвоката) и других корисника, који користе могућност да изврше увид у ток предмета | | Број | | Извештај са портала | | 0 | | | 2021. | | 0 | | 9.500.000 | | | 10.000.000 | | 10.500.000 |
| Број поднетих електронских захтева за издавања уверења из кривичнихевиденција и других евиденција | | Број | | Извештај са портала | | 0 | | | 2021. | | 0 | | 1.000 | | | 2.000 | | 5.000 |
| Број пружених е-услуга правосуђа | | Број | | Извештај са портала | | 0 | | | 2021. | | 0 | | 2.500 | | | 5.000 | | 10.000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010; | Буџетирано у оквиру мере 4.7. | Буџетирано у оквиру мере 4.7. | Буџетирано у оквиру мере 4.7. | Буџетирано у оквиру мере 4.7. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  | 593.220 | 593.220 | 593.220 |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 6.2.1.  Контрола и праћење рада е-сервиса у циљу побољшавања е-сервиса адвокатима за праћење тока предмета, увида у списе или покретања поступака електронским путем.  (иста активност 5.10.4)  (повезана активност 2.2.1. АП ИКТ  (повезана активност 5.8.1) | МП | | Правосудни органи  Правосудне професије | | 4. квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 6.2.2.  Развој нових интернет сервиса и услуга из електронских евиденција које су успостављене централизованим системом судова.  (иста активност 5.10.5)  (повезана активност 2.2.2. АП ИКТ)  (повезане активности 5.8.1-5.8.2.) | МП | | Правосудни органи | | 4. квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 6.2.3.  Повећавање доступности развијених услуга правосуђа унапређењем портала или увођењем аутомата.  (иста активност 5.10.6)  (повезана активност 2.2.3. АП ИКТ) | МП | | Правосудни органи | | 4. квартал 2025. | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Потребна донаторска подршка у € | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | | 593.220 | 593.220 | | 593.220 | |
| Мера 6.3: Доследно спровођење комуникационих стратегија Високог савета судства и Државног већа тужилаца и других институција које учествују у процесу спровођења реформе правосуђа. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Високи савет судства и Државно веће тужилаца | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године | | | | | | | | Тип мере: Институционално-управљачко-организациона | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Број едукативних догађаја у којима учествују лица задужена за односе са јавношћу у судовима на годишњем нивоу | | Број | | Извештаји о спровођењу АП 23 | | 10 | | | 2021. | | 10 | | 10 | | | 10 | | 10 |
| Број едукативних догађаја у којима учествују лица задужена за односе са јавношћу у јавним тужилаштвима на годишњем нивоу | | Број | | Извештаји о спровођењу АП 23 | | 5 | | | 2021. | | 5 | | 5 | | | 5 | | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010;  Раздео 5 - Високи савет судства, Програм 1602- Програмска активност 0001 и Програмска активност 0002;  Раздео 7 - Државно веће тужилаца, Програм 1602 - Програмска активност 0004;  Раздео 23.3. Правосудна академија, Програм 1602, Програмска активност 0009; | Буџетирано у оквиру мере 4.7.  Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4.  Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мере 4.7.  Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4.  Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мере 4.7.  Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4.  Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мере 4.7.  Буџетирано у оквиру мере 1.5.  Буџетирано у оквиру мере 1.4.  Буџетирано у оквиру мере 3.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 6.3.1  Изградња функционалних и одрживих комуникационих система у Високом савету судства и свим судовима, Државном већу тужилаца и свим тужилаштвима, који могу да одговоре захтевима јавности, као и спровођење планске и проактивне комуникације ка/са медијима. | ВСС, ДВТ | | Судови и тужилаштва | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | ВСС: Буџетирано у оквиру акт. 1.5.1.  ДВТ: Буџетирано  у оквиру акт.1.4.6. | |  | |  |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 6.3.2  Објављивање образложених одлука и других релевантних информација о раду Високог савета судства и Државног већа тужилаца на интернет страницама ових тела, а у складу са релевантним законским одредбама. | ВСС, ДВТ | |  | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | ВСС: Буџетирано у оквиру акт. 1.5.1.  ДВТ: Буџетирано  у оквиру акт.1.4.6. | |  | |  |  | |  | |
| 6.3.3  Континуирано јачање капацитета лица именованих за односе са јавношћу у судовима, тужилаштвима и осталим правосудним институцијама, које учествују у процесу реформи, као и даље јачање односа са представницима медија кроз унапређење њиховог познавања и разумевања правосуђа. | ПА | | ВСС, ДВТ | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 3.1.3. | |  | |  |  | |  | |
| 6.3.4  Даље уједначавање изгледа, обима и садржине информација о раду правосудних институција које учествују у процесу реформи доступних на званичним интернет страницама. | МП | | ВСС, ДВТ, ПА, РЈТ, ВКС, судови и тужилаштва | | 4. квартал 2025. године | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| Мера 6.4: Редовно објављивање извештаја о спровођењу националних и интерних стратешких докумената од значаја за функционисање и реформу правосуђа, на интернет страницама релевантних субјеката. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: МП, ВСС, ДВТ, РЈТ, ВКС, ПА, ТРЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 1. квартала 2022. године до 4. квартала 2025. године | | | | | | | | Тип мере: Институционално-управљачко-организациона | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Број објављених извештаја о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23 на годишњем нивоу | | Број | | Интернет странице МП, ВСС, ДВТ, ПА, ВКС, ДВТ, ТРЗ | | 2 | | | 2021. | | 4 | | 4 | | | 4 | | 4 |
| Број објављених извештаја о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина за период 2021-2026. на годишњем нивоу | | Број | | 0 | | | 2021. | | 4 | | 4 | | | 4 | | 4 |
| Број објављених извештаја о спровођењу стратегије људских ресурса у правосуђу за период 2021-2026. године на годишњем нивоу | | Број | | 0 | | | 2021. | | 4 | | 4 | | | 4 | | 4 |
| Број објављених извештаја о спровођењу ИКТ стратегије у правосуђу на годишњем нивоу | | Број | | 0 | | | 2021. | | 3 | | 4 | | | 4 | | 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 – Министарство правде, програм 1602, Програмска активност 0010; | Буџетирано у оквиру мера: 1.4, 4.7, 4.10. и 5.1. | Буџетирано у оквиру мера: 1.4, 4.7, 4.10. и 5.1. | Буџетирано у оквиру мера: 1.4, 4.7, 4.10. и 5.1. | Буџетирано у оквиру мера: 1.4, 4.7, 4.10. и 5.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. | | 2025. | |
| 6.4.1.  Редовно објављивање извештаја о спровођењу АП 23 на интернет страници Министарства правде. | МП | | ВСС, ДВТ | |  | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3.  у оквиру акт. 1.4.7. у оквиру акт. 5.1.6. и  у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| 6.4.2.  Редовно објављивање извештаја о спровођењу АП СЉР 2021-2026. на интернет страници Министарства правде. | МП | |  | |  | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3.  у оквиру акт. 1.4.7.  у оквиру акт. 5.1.6. и  у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 6.4.3. Редовно објављивање извештаја о спровођењу АП ИКТ на интернет страници Министарства правде. | МП | |  | |  | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3.  у оквиру акт. 1.4.7.  у оквиру акт. 5.1.6. и у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| 6.4.4. Редовно објављивање извештаја о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина за период 2021-2026. на интернает страници Министарства правде и правосудних органан надлежних за процесуирање ратних злочина. | МП | | ТРЗ, ПА, Виши суд у Београду, Апелациони суд у Београду | |  | | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | | | Буџетирано у оквиру акт. 4.10.3.  у оквиру акт. 1.4.7.  у оквиру акт. 5.1.6. и  у оквиру акт. 4.7.5. | |  | |  |  | |  | |
| Мера 6.5: Континуирано ажурирање и унапређење базе прописа Правно информационог система Републике Србије и база судске праксе у погледу броја и репрезентативности одлука, као и унапређење доступности и видљивости ових база стручној, научној и општој јавности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: ЈП „Службени гласник“, Врховни касациони суд, Правосудна академија | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: од 1. квартала 2022. до 4. квартала 2025. године | | | | | | | | Тип мере: Институционално-управљачко организациона | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2022. год. | | Циљaна вредност у 2023. год. | | | Циљaна вредност у  2024. год. | | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Број одлука доступних у бази судске праксе | | Број | | ПИС | | 31.668 | | | 2021. | | 34.118 | | 36.568 | | | 39.018 | | 41.468 |
| Број одлука у Јединственој бази судске праксе | | Број | | Јединствена база судске праксе | | 34.589 | | | 2021. | | 37.189 | | 39.789 | | | 42.389 | | 44.989 |
| Повећан број одлука у Бази праксе ЕСЉП при ПА | | Број | | Извештај о раду Правосудне академије | | 680 | | | 2021. | | 710 | | 740 | | | 770 | | 800 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | | |
| 2022. год. | 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 6.1 - Врховни касациони суд, Програм 1603, Програмска активност 0004;  Раздео 23.3. Правосудна академија, Програм 1602, Програмска активност 0009; | Буџетирано у оквиру мере 4.1.  Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мере 4.1.  Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мере 4.1.  Буџетирано у оквиру мере 3.1. | Буџетирано у оквиру мере 4.1.  Буџетирано у оквиру мере 3.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| 6.5.1.  Континуирано повећање броја судских одлука у ПИС-у. | ЈП „Службени гласник“ | ВКС, ПА | 4. квартал 2025. године | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ЈП „Службени гласник“- сопствени приходи |  |  |  |  |
| ЈП „Службени гласник“- сопствени приходи |  |  |  |  |  |
| 6.5.2.  Континуирано повећање броја одлука у ПИС-у за које је омогућен бесплатан приступ. | ЈП „Службени гласник“ | ВКС, ПА | 4. квартал 2025. године | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  ЈП „Службени гласник“- сопствени приходи | ЈП „Службени гласник“- сопствени приходи |  |  |  |  |
| 6.5.3.  Унапређење портала судске праксе  (активност 1.3.9.5. АП 23)  (иста активност 4.7.5. и 5.7.2.))  (повезана активност 1.4.3. АП ИКТ) | ВКС | МП | 4. квартал 2025. године | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано  у оквиру акт.4.1.4. |  |  |  |  |
| 6.5.4.  Повезивање Електронске базе јавнотужилачке праксе са базом података Правосудне академије (Е-Академије).  (активност 1.3.9.6. АП 23)  (иста активност 4.8.3. и 5.5.4.)  (активност 1.4.1. АП ИКТ) | ПА |  | 4. квартал 2022. године | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 3.1.3. |  |  |  |  |

**VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА**

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, интернет страници Министарства правде и Порталу е-Управа у року од седам радних дана од дана усвајања.

Овај акциони план објавити у ,,Службеном гласнику Републике Србије“.

05 Број: 021-2783/2022

У Београду, 31. марта 2022. године

В Л А Д А

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРЕДСЕДНИК  Ана Брнабић |

1. <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2021/Serbia/> [↑](#footnote-ref-1)
2. Коефицијент оптерећености представља количник највећег и најмањег просечног прилива по судији. [↑](#footnote-ref-2)