На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, брoj 30/18) и члана 17. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

Акциони план за период 2022 - 2023. година за спровођење

Програма дигитализације у здравственом систему Републике Србије

за период 2022-2026. година

Увод

Акциони план за реализацију Програма дигитализације у здравственом систему Републике Србије за период 2022-2026. година (у даљем тексту: Акциони план) је припремљен у складу са методолошким правилима прописаних Законом о планском систему Републике Србије  и Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика (у даљем тексту: Уредба о методологији управљања јавним политикама), а ослања се и на бројне међународне програме, документе и политике, као што је Четврти програм Европске уније за активности у области здравља 2021-2027, установљен Регулативом ЕУ 2021/522, који представља визију здравије Европске уније, настао као одговор на пандемију COVID-19, али и потребу за унапређењем промоције здравља и превенције болести.

Акциони план је у складу и са Агендом Уједињених нација (УН) за одрживи развој 2030, односно Резолуцијом Генералне скупштине УН, у којој је у ставу 15. истакнуто да „развој информационо-комуникационих технологија има велики потенцијал да убрза људски напредак, и да развије друштва знања у различитим областима, укључујући и медицину”. Ослања се и на документ „Здравље 2020: европски оквир политике који подржава акције свих нивоа власти и друштва за здравље и благостање”, усвојен на основу резолуције EUR/RC62/Conf.Doc./8 Регионалне канцеларије Светске здравствене организације (СЗО) за Европу.

| Документ ЈП: | Програм дигитализације у здравственом систему Републике Србије за период 2022 - 2026. године |
| --- | --- |
| Акциони план: | Акциони план за спровођење Програма дигитализације у здравственом систему Републике Србије за период 2022 - 2023. године |
| Предлагач: | Министарство здравља |
| Координација и извештавање: | Министарство здравља |

| Општи циљ 1: Квалитетнија, ефикаснија и доступнија здравствена заштита кроз безбедно коришћење електронских услуга |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у последњој години АП | Последња година важења АП |
| Global Digital Health Index (0-5) | Број | Global Digital Health Index https://www.digitalhealthindex.org/ | 2 | 2021. | 3 | 2023. |

| Посебни циљ 1.1: Успостављање јединственог модела управљања дигитализацијом у здравственом систему |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години 2022. | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Успостављање организационе јединице при Министарству здравља за стратешки и стручни допринос процесу дигитализације у здравственом систему | не/да | Закон о министарствима, Систематизација радних места у МЗ | Не | 2021. | Да | Да |
| Успостављање Центра за сертификацију и тестирање софтверских решења у систему здравствене заштите | не/да | Будући пропис о успостављању центра као и задужења. | Не | 2021. | Да | Да |

| Мера 1.1.1: Успостављање институционалног и правног оквира управљања и реализације дигитализације у здравственом систему и обезбеђивање ресурса за његово функционисање |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022 – 2023. |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | Закон о електронској управи, Закон о здравственој заштити, Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства, Закон о здравственом осигурању, Закон о лековима, Закон о правима пацијената, Правилник о систематизацији радних места у МЗ, КИТЕУ, Батуту, Закон о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника |  |  |  |
| Показатељи на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Усклађен правни оквир са Законом о електронској управи | не/да | Закон о здравственој заштити, Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства, Закон о здравственом осигурању, Закон о лековима, Закон о правима пацијената | Не |  | 2021. | Да | Да |
| Успостављен институционални оквир управљања дигитализацијом у здравственом систему | не/да | Правилник о систематизацији радних места у МЗ, КИТЕУ, Батуту | Не |  | 2021. | Да | ДА |
| Успостављен правни оквир за успостављање и одржавање јединствене архитектуре ИЗИС-а | не/да | Закон о здравственој заштити или нови закон | Не |  | 2021. | Да | Да |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. |
| Приходи из буџета | 1801-0001 | 6.415 | 10.890 |
|  | 1802-0001 |  | 15,000 |
|  | Донаторска средства | 10,000 | - |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у години 2022. | у години 2023. |
| 1.1.1.1) Успостављање организационе јединице при Министарству здравља за управљање дигитализацијом здравства | МЗ | - | 2. квартал 2022. | 01 Приходи из буџета/редовна издвајања | Раздео 27 МЗ ПГ. 1801 Уређење и надзор у области здравства ПА. 0001 и уређење зс. 411, 412 | 411- 5.500 412- 915 | 411- 9.340 412- 1.550 |
| 1.1.1.2) Успостављање организационе јединице при Канцеларији за информационе технологије и електронску управу за подршку спровођењу дигитализације здравства | КИТЕУ | - | 2. квартал 2023. | 01 Приходи из буџета/редовна издвајања | Раздео 3 Влада Глава 3 22 КИТЕУ Програн 0614-Информационе технологије и електронска управа Програмска активност 0001-Развој система ИТ и ЕУ Eкон. 411-Плате,додаци и накнаде запослених, 412-Социјални доприноси | - | 411- 5.410 412- 874 |
| 1.1.1.3) Успостављање сталне Радне групе за архитектуру, стандарде и струку, ради координације успостављања и одржавања архитектуре ИЗИС-а, и за проверу усклађености предложених пројектних решења са архитектуром и стандардима ИЗИС-а. | МЗ | Батут, РФЗО, КИТЕУ | 2. квартал 2022. | Није потребно обезбедити средства из буџета | - | - | - |
| 1.1.1.4) Успостављање капацитета при Институту за јавно здравље за вршење послова информатичке аналитике и извештавања над електронским подацима од значаја за јавно здравље, стандарде и сертификације информационог система | МЗ | Батут | 3.квартал 2022. | За 2022. г: Очекују се донаторска средства JSI (CHISU програм) За 2023. г: 01 Приходи из буџета | За 2022. г. донаторск а средства За 2023. Раздео 27, ПГ1802-ПА 0001 , ек.клас.465 | 10.000 | 15.000 |
| 1.1.1.5) Успостављање правног оквира управљања дигитализацијом у здравственом систему, у односу на ИЗИС и компоненте ИЗИС-а са јасним улогама и одговорностима свих организација и тела. | МЗ | МО, КИТЕУ, Батут, РФЗО, АЛИМС | 1.квартал 2022. | Није потребно обезбедити средства из буџетa | - | - | - |
| 1.1.1.6) Усклађивање правног оквира ради омогућавања ефикасније дигитализације. | МЗ | Батут, РФЗО, АЛИМС | 2.квартал 2022. | Није потребно обезбедити средства из буџета | - | - | - |

| Мера 1.1.2: Успостављање јединствене архитектуре Интегрисаног здравственог информационог система (ИЗИС) и механизама усклађивања са јединственом архитектуром |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022 – 2022. |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Успостављена архитектура ИЗИС-а | не/да | Правилник о ИЗИС-у | Не |  | 2021. | Да |  |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. |
| Није потребно обезбедити средства из буџета | - | - | - |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у години 2022. | у години 2023. |
| 1.1.2.1) Успостављање јединствене архитектуре ИЗИС-а. | МЗ | Батут, КИТЕУ, РФЗО, АЛИМС | 2.квартал 2022. | Није потребно обезбедити средства из буџета | - | - | - |
| 1.1.2.2) Успостављање правног оквира ради подношења пројектних предлога Радној групи за архитектуру, стандарде и струку. | МЗ | КТДЗ | 2. квартал 2022. | Није потребно обезбедити средства из буџета | - | - | - |

| Мера 1.1.3: Успостављање стандарда, система стандардизације и сертификације софтверских решења у ИЗИС-у |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: БАТУТ/КИТЕУ |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022 – 2023. |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељи на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број регистара и сервиса уписаних у Каталог јединствених и централизованих сервиса, регистара и софтверских решења | Број | Каталог јединствених и централизованих сервиса, регистара и софтверских решења | 5 |  | 2021. | 30 | 50 |
| Проценат ЗУ (укључујући и приватних пракси) која у раду користе сертификована софтверска решења | % | Извештај Центра за сертификацију и тестирање софтверских решења у систему здравствене заштите | 0 |  | 2021. | 33 | 95 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. |
| Приходи из буџета; | 1802-0001 0614-0001 | 0.0 | 1.000 27.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у години 2022. | у години 2023. |
| 1.1.3.1) Успостављање обавезе усклађености информационих система са успостављеним стандардима ИЗИС-а. | МЗ | БАТУТ/КИТЕУ | 2. квартал 2022. | Није потребно обезбедити средства из буџет |  | - | - |
| 1.1.3.2) Успостављање центра за сертификацију и тестирање софтверских решења у систему здравствене заштите по питању усклађености са стандардима ИЗИС-а ради препорука за сертификацију. | КИТЕУ | МЗ/БАТУТ | 1.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета, | Раздео 3 Влада Глава 3 22 КИТЕУ Програн 0614-Информационе технологије и електронска управа Програмска активност 0001-Развој система ИТ и ЕУ 423-Услуге по уговореу | 0.0 | 9.000 |
| 1.1.3.3) Успостављање иницијалних стандарда у ИЗИС-у | МЗ | БАТУТ/КИТЕУ | 1.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета | Раздео 27 МЗ пг. 1802 превентива здравствена заштита ПА. 0001 подршка раду ИЗЈ Батуту. Ек.кл. 465 | - | 1.000 |
| 1.1.3.4) Успостављање Каталога јединствених и централизованих сервиса, регистара и софтверских решења | КИТЕУ | МЗ/БАТУТ | 1.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета, | Раздео 3 Влада Глава 3 22 КИТЕУ Програн 0614-Информационе технологије и електронска управа Програмска активност 0001-Развој система ИТ и ЕУ 423-Услуге по уговореу | 0.0 | 12.000 |
| 1.1.3.5) Обављање иницијалне и континуиране сертификације софтверских решења у ИЗИС-у | КИТЕУ | БАТУТ | 2. квартал 2023. | 01 Приходи из буџета, | Раздео 3 Влада Глава 3 22 КИТЕУ Програн 0614-Информационе технологије и електронска управа Програмска активност 0001-Развој система ИТ и ЕУ 423-Услуге по уговореу | 0.0 | 6.000 |

| Посебни циљ 2.1: Успостављање безбедне и интегрисане информационо-комуникационе инфраструктуре и електронских услуга за обезбеђивање квалитетније и ефикасније здравствене заштите |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: КИТЕУ |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години 2022. | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Проценат здравствених установа (јавних, приватних, војних и приватних пракси) са приступом медицинским подацима из других установа преко заједничких сервиса ИЗИС-а и коришћење бар једног сервиса колаборације | % | Евиденција МЗ | 20 | 2021. | 40 | 95 |
| Проценат здравствених установа (укључујући приватну праксу) који су на Јединственој информационо-комуникационој мрежи електронске управе | % | Евиденција КИТЕУ | 0 | 2021. | 15 | 50 |

| Мера 2.1.1: Унапређење информационо-комуникационе инфраструктуре у здравственом систему |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: КИТЕУ |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022 – 2023. |  |  |  | Тип мере: Обезбеђење добара и пружања услуга |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељи на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Проценат ЗУ (јавних) који су на Јединственој информационо-комуникационој мрежи електронске управе | % | Извештај из евиденције ЈИК КИТЕУ | 0 |  | 2021. | 15 | 50 |
| Проценат ЗУ чија се софтверска решења налазе у Државном центру за управљање и чување података | % | Извештај из евиденције КИТЕУ | 0 |  | 2021. | 10 | 35 |
| Проценат ЗУ чија се софтверска решења налазе на клауд инфраструктури | % | Извештај из евиденције КИТЕУ | 0 |  | 2021. | 10 | 30 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. |
| Приходи из буџета | 0614-5014 0614-5003 0614-0002 | 260.000 40.000 | 70.000 210.000 20.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у години 2022. | у години 2023. |
| 2.1.1.1) Унапређење мрежних капацитета и хардверске инфраструктуре у здравственом систему | КИТЕУ | МЗ | 4. квартал 2023. | 01 Приходи из буџета | Раздео 3 Влада Глава 3 22 КИТЕУ Програм 0614-Информационе технологије и електронска управа Пројекат 5014-Јединствена информациона комуникациона мрежа е Управе Економска класификација 512 -Машине и опрема | 180.000 | 70.000 |
| 2.1.1.2) Управљање лиценцама за коришћење софтверских решења у здравственом систему | КИТЕУ | МЗ | 4. квартал 2023. | 01 Приходи из буџета | Раздео 3 Влада Глава 3 22 КИТЕУ Програм 0614-Информационе технологије и електронска управа Пројекат 5003 -Имплементација електронских регистара органа и организација јавне управе и људских ресурса у систему јавне управе, Економска класификација 515 -Нематеријална имовина | 0.0 | 50.000 |
| 2.1.1.3) Успостављање техничко-технолошких услова за миграцију локалних софтверских решења у Државни центар за управљање и чување података и планску миграцију | КИТЕУ | МЗ, МО, сви пружаоци здравствених услуга | 4. квартал 2023. | 01 Приходи из буџета | Раздео 3 Влада Глава 3 22 КИТЕУ Програм 0614-Информационе технологије и електронска управа Пројекат 5014-Јединствена информациона комуникациона мрежа е Управе Економска класификација 512 -Машине и опрема | 80.000 | 0.0 |
| 2.1.1.4) Обезбеђивање техничке подршке корисницима софтверских решења у здравственом систему | КИТЕУ | МЗ, сви пружаоци здравствених услуга, испоручиоци софтверских решења | 4.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета | Раздео 3 Влада Глава 3 22 КИТЕУ Програм 0614-Информационе технологије и електронска управа Програмска активност 0002 Развој ИТЕ И информационе безбедности, 421 Стални трошкови | 0.0 | 20.000 |
| 2.1.1.5) Успостављање софтверских решења на клауд инфраструктури у Државном центру и миграција локалних софтверских решења за управљање и чување података у здравственом систему | КИТЕУ | МЗ | 4.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета | Раздео 3 Влада Глава 3 22 КИТЕУ Програм 0614-Информационе технологије и електронска управа Пројекат 5003 -Имплементација електронских регистара органа и организација јавне управе и људских ресурса у систему јавне управе, Економска класификација 515 -Нематеријална имовина | 10.000 | 110.000 |
| 2.1.1.6) Миграција постојећих локалних софтверских решења за хостовање у Државном дата центру за установе које одаберу такву опцију. | КИТЕУ | МЗ, ЗУ | 4.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета | Раздео 3 Влада Глава 3 22 КИТЕУ Програм 0614-Информационе технологије и електронска управа Пројекат 5003 - Имплементација електронских регистара органа и организација јавне управе и људских ресурса у систему јавне управе Економска класификација,515 -Нематеријална имовина | 30.000 | 50.000 |

| Мера 2.1.2: Унапређење система ажурирања евиденција о корисницима здравствене заштите, кадровима, опреми, простору, лековима, медицинским средствима и информационо-комуникационим технологијама |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: БАТУТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022 – 2023. |  |  |  | Тип мере: Обезбеђење добара и пружања услуга |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељи на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Проценат ЗУ (укључујући приватну праксу) које су уписане у регистар здравствених установа | % | Извештај из евиденције Батута | 75 |  | 2021. | 100 | 100 |
| Број сетова података које садржи регистар основних података и документације о ресурсима у здравственим установама, приватној пракси и другом правном лицу (1. подаци о установама, приватној пракси, 2. запосленима и њиховом статусу,3. податке о опреми, 4. грађевинском објекту, 5. простору, 6. лековима и медицинским средствима, 7. информационо- ќомуникавционој технологији) | Број | Регистар здравствених установа, приватне праксе и других правних лица | 4 |  | 2021. | 5 | 7 |
| Проценат ЗУ (укључујући приватну праксу) чија су софтверска решења повезана са електронским сервисима за праћење искоришћености ресурса и опреме, алокације лекова и медицинских средстава у реалном времену | % | Извештај из евиденције Центра | 0 |  | 2021. | 20 | 95 |
| Максималан број дана потребних за процену за комплетирану документацију подносиоца захтева за добијање дозволе за лек, добијање обнове дозволе за лек, одобрење варијације лека и одобрење оглашавања лека | Број | Извештај из АЛИМС система | нема прецизних података |  | 2021. | 210, 90, 90, 30 дана респективно | 210, 90, 90, 30 дана респективно |
| Максималан број дана потребних за процену за комплетирану документацију подносиоца захтева за издавања дозволе за клиничка испитивања. | Број | Извештај из АЛИМС система | нема прецизних података |  | 2021. | 60 дана | 60 дана |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. |
| Приходи из буџета; | 1807-4001 1802-0001 План ЈН АЛИМСа Р.бр: 0004 | 24.600 | 160.000 5.000 24.600 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у години 2022. | у години 2023. |
| 2.1.2.1) Унапређење правног оквира и процеса одржавања шифарника и класификација у здравственом систему | МЗ | РФЗО, АЛИМС | 3.квартал 2022. | Није потребно обезбедити средства из буџета | - | - | - |
| 2.1.2.2) Унапређење постојећих централних електронских регистара. | МЗ | БАТУТ, МО, АЛИМС, РФЗО, АПР | 4.квартал 2022. | Није потребно обезбедити средства из буџета | - | - | - |
| 2.1.2.3) Повезивање свих ЗУ и приватне праксе са дневно ажурним централним регистром ресурса | МЗ | Батут | 4.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета, | Раздео 27 МЗ ПГ. 1807 ПК. 4001 ЕК. Клас 515 | 0.0 | 10.000 |
| 2.1.2.4) Успостављање и интеграција електронских сервиса за праћење искоришћености ИЛИ МЗ ресурса и опреме, алокације лекова и медицинских средстава у реалном времену | МЗ | МО, АЛИМС, РФЗО, Батут | 4.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета, Буџет Батута / | Раздео 27 МЗ ПГ. 1807 ПК. 4001 ЕК. Клас 515 | 0.0 | 120.000 |
| 2.1.2.5) Формирaње јединствене базе ЛБО-ова осигураника у здравственом систему | МЗ | РФЗО, Фонд СОВО, Батут | 1.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета | Раздео 27 МЗ ПГ 1802 ПА 0001, ек клас 465 | 0.0 | 5.000 |
| 2.1.2.6) Успостављање софтверског решења за стављање лекова и медицинских средстава у промет. | АЛИМС | МЗ | 4. квартал 2022. | Финансијски План АЛИМСа |  | 7.200 | 7.200 |
| 2.1.2.7) Успостављање софтверског решења за надзор над контролом квалитета лекова и медицинских средстава на тржишту. | АЛИМС | МЗ | 4.квартал 2022. | Финансијски План АЛИМСа |  | 2.400 | 2.400 |
| 2.1.2.8) Унапредити све еУслуге АЛИМСа у АДИС за лекове и медицинска средства. | АЛИМС | МЗ | 4. квартал 2022. | Финансијски План АЛИМСа |  | 15.000 | 15.000 |
| 2.1.2.9) Успостављање софтверског решења за одређивање највише цене лека за лекове у режиму издавања на рецепт | МЗ | АЛИМС, РФЗО | 4. квартал 2023. | 01 Приходи из буџета | Раздео 27 МЗ ПГ. 1807 ПК. 4001 ЕК. Клас 515 | 0.0 | 30.000 |

| Мера 2.1.3: Успостављање система електронске идентификације и утврђивање правила приступа (ауторизација) у софтверским решењима у здравственом систему |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: БАТУТ/КИТЕУ |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022 – 2023. |  |  |  | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељи на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број здравствених радника који користе еИД систем за електронску идентификацију | Број | Извештај из евиденције Батута | 0 |  | 2021. | 50.000 | 100.000 |
| Број корисника здравствених услуга који користе еИД систем за електронску идентификацију | Број | Извештај из базе система еЗдравље | 300.000 |  | 2021. | 1.000.000 | 2.000.000 |
| Проценат ЗУ (укључујући приватну праксу) чија су софтверска решења повезана са еИД систем за електронску идентификацију | % | Извештај из евиденције Батута | 0 |  | 2021. | 60 | 95 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. |
| Приходи из буџета; | 1802-0001 1807-4001 | 0.0 | 3.000 330.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у години 2022. | у години 2023. |
| 2.1.3.1) Дефинисање механизама регистрације, јединствене аутентикације и ауторизације здравствених радника у здравственом систему | МЗ | БАТУТ, КИТЕУ, МО, РФЗО, АЛИМС | 4.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета/ | Раздео 27 МЗ, ПГ 1802, ПА 0001, ек. клас 465, |  | 1.500 |
| 2.1.3.2) Дефинисање правила и контроле приступа подацима пацијената | МЗ | БАТУТ, КИТЕУ | 1.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета | Раздео 27 МЗ, ПГ 1802, ПА 0001, ек. клас 465, | - | 1.500 |
| 2.1.3.3) Увођење јединственог система електронске идентификације, контроле приступа и праћења коришћења података у здравственом систему | МЗ | БАТУТ, КИТЕУ, МО, РФЗО, АЛИМС | 3.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета, | Раздео 27 МЗ ПГ. 1807 ПК. 4001 ЕК. Клас 515 | 0.0 | 150.000 |
| 2.1.3.4) Унапређење механизама регистрације и јединствене аутентикације грађана у здравственом систему | МЗ | БАТУТ, КИТЕУ | 1.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета/ | Раздео 27 МЗ ПГ. 1807 ПК. 4001 ЕК. Клас 515 | - | 180.000 |

| Мера 2.1.4: Омогућавање електронске размене података између овлашћених лица у систему здравствене заштите |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: БАТУТ/МЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022 – 2023. |  |  |  | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељи на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Проценат ЗУ (укључујући приватну праксу) које користе централни репозиторијумом радиолошких студија и извештаја | % | Извештај из евиденције МЗ и на основу лог-ова приступа | 0 |  | 2021. | Потребан податак 0 | 5 |
| Проценат ЗУ (укључујући приватну праксу) које користе централни репозиторијум лабораторијских извештаја | % | Извештај из евиденције МЗ и на основу лог-ова приступа | 0 |  | 2021. | 25 | 95 |
| Проценат ЗУ (укључујући приватну праксу) која користе систем за издавање рецепата (еРецепт) | % | Извештај из евиденције МЗ и на основу лог-ова приступа | 5% |  | 2021. | Потребан податак 40% | 95 |
| Проценат ЗУ које користе централни систем за слање електронских упута (еУпут) | % | Извештај из евиденције МЗ и на основу лог-ова приступа | 70 |  | 2021. | 95 | 100 |
| Проценат ЗУ (укључујући приватну праксу) која користе централно софтверско решење за праћење имунизације | % | Извештај из евиденције МЗ | 0 |  | 2021. | 25 | 95 |
| Проценат ЗУ која користе централно софтверско решење за давање конзилијарних мишљења | % | Извештај из евиденције МЗ | 0 |  | 2021. | 50 | 95 |
| Проценат мртвозорника која користе централно софтверско решење за пријаву смрти | % | Извештај из евиденције МЗ | 5 |  | 2021. | 100 | 100 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. |
| Приходи из буџета; | 1807-4001 1803-0007 0614-5003 Финансијски План АЛИМСа донаторска средства | 198.000 100.000 3.000 90.000 | 590.000 70.000 183.000 3.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у години 2022. | у години 2023. |
| 2.1.4.1) Проширење централног репозиторијума еРецепт на све лекове са Б и Ц листе на примарном нивоу здравствене заштите (ампулирани лекови). | MЗ | БАТУТ, РФЗО, АЛИМС, КИТЕУ | 4.квартал 2022. | 01 Приходи из буџета, | Раздео 27 МЗ ПГ. 1807 ПК. 4001 ЕК. Клас 515 | 196.000 | 0.0 |
| 2.1.4.2) Проширење централног репозиторијума еРецепт на све лекове за Б и Ц листу за секундарни и терцијарни ниво | MЗ | БАТУТ, РФЗО, АЛИМС, КИТЕУ | 4.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета, | Раздео 27 МЗ ПГ. 1807 ПК. 4001 ЕК. Клас 515 | 0.0 | 170.000 |
| 2.1.4.3) Проширење централног репозиторијума еРецепт на сва медицинско-техничка помагала у систему здравствене заштите. | MЗ | БАТУТ, РФЗО, АЛИМС, КИТЕУ | 4.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета, | Раздео 27 МЗ ПГ. 1807 ПК. 4001 ЕК. Клас 515 | 0.0 | 170.000 |
| 2.1.4.4) Проширење еРецепт система ради аутоматске провере доступности прописаних лекова и медицинско-техничка помагала у државним и приватним установама, уз препоруку потенцијалних замена | MЗ | БАТУТ, РФЗО, АЛИМС, КИТЕУ | 4.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета, | Раздео 27 МЗ ПГ. 1807 ПК. 4001 ЕК. Клас 515 | 0.0 | 150.000 |
| 2.1.4.5) Омогућавање пријаве нежељених реакција на лекове и медицинска средства од стране здравствених радника, као и за носиоце дозвола | АЛИМС | ЗУ, БАТУТ,МЗ | 4.квартал 2023. | Финансијски план АЛИМС-а |  | 3.000 | 3.000 |
| 2.1.4.6) Успостављање централизованог софтверског решења имунизације у систему здравствене заштите | MЗ | БАТУТ, КИТЕУ, АЛИМС, РФЗО | 4.квартал 2022. | Очекују се донаторска средства*, | - | 90.000 | 0.0 |
| 2.1.4.7) Унапређење правног оквира за издавање електронског упута од стране специјалиста, решавање проблема термина и упута без термина | MЗ | БАТУТ, КИТЕУ | 3.квартал 2022. | Није потребно обезбедити средства из буџета |  | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.4.8) План имплементације телемедицине у систему здравствене заштите | МЗ | БАТУТ, РФЗО | 2.квартал 2022. | није потребно обезбедити средства из буџета |  | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.4.9) Унапређење софтверских решења за давање конзилијарних мишљења електронским путем | MЗ | БАТУТ, РФЗО, КИТЕУ | 2.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета, | Раздео 27 МЗ ПГ. 1807 ПК. 4001 ЕК. Клас 515 | 0.0 | 100.000 |
| 2.1.4.10) Успостављање централизованих регистара популације за скрининг | МЗ | БАТУТ, КИТЕУ | 4.квартал 2022. | 01 Приходи из буџета | Раздео 27 МЗ ПГ. 1807 ПК. 4001 ЕК. Клас 515 | 2.000 | 0.0 |
| 2.1.4.11) Успостављање правног оквира софтверског решења за електронску пријаву смрти | МЗ | БАТУТ, КИТЕУ | 1.квартал 2022. | Није потребно обезбедити средства из буџета |  | 0.0 | 0.0 |
| 2.1.4.12) Успостављање интегрисаног софтверског решења за сврху евиденције и праћења података у вези са давањем и коришћењем крви | МЗ | БАТУТ, КИТЕУ, БАТУТ, Институт ТК | 4.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета, | Раздео 27 МЗ – 27.1 управа за биомедицину пг. 1803- развој квалитета и доступности здравствене заштите пк. 0007 уређење управне области биомедицине ек.клас 515 | 0.0 | 70.000 |
| 2.1.4.13) Успостављање плана развоја и употребе регистара болести. | MЗ | БАТУТ, КИТЕУ | 2.квартал 2022. | Није потребно обезбедити средства из буџета |  | - | - |
| 2.1.4.14) Успостављање интегрисаног софтверског решења за сврху евиденције и анализе података у вези са генетским информацијама | КИТЕУ | MЗ БАТУТ, БИО4 | 4.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета | Раздео 3 Влада Глава 3 22 КИТЕУ Програм 0614-Информационе технологије и електронска управа Пројекат 5003 - Имплементација електронских регистара органа и организација јавне управе и људских ресурса у систему јавне управе Економска класификација,515 -Нематеријална имовина | 100.000 | 183.000 |
| 2.1.4.15) Унапређење постојећих решења ради побољшања пружања фармацеутских услуга | МЗ | БАТУТ, КИТЕУ | 4.квартал 2022. | Није потребно обезбедити средства из буџета | - | - | - |

| Мера 2.1.5: Успостављање Јединственог електронског здравственог досијеа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022 – 2023. |  |  |  | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељи на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Проценат ЗУ (укључујући приватну праксу) која користе податке централног репозиторијума електронског медицинског досијеа. | % | Извештај из евиденције Батута | 0 |  | 2021. | 60 | 95 |
| Број корисника здравствених услуга који користе могућност заказивања термина у систему здравствене заштите преко портала еЗдравље и мобилних апликација | Број | Извештај из базе система еЗдравље | 300.000 |  | 2021. | 1.000.000 | 2.000.000 |
| Број здравствених радника који користе податке из централног репозиторијума електронског медицинског досијеа | Број | Извештај из евиденције Батута | 0 |  | 2021. | 20.000 | 50.000 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. |
| Приходи из буџета; | 1807-4001 | 212,258 | 0.0 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у години 2022. | у години 2023. |
| 2.1.5.1) Омогућавање приступа грађанима медицинским подацима као и заказивања термина у систему здравствене заштите преко портала еЗдравље и мобилних апликација | МЗ | БАТУТ, КИТЕУ | 1.квартал 2022. | Није потребно обезбедити средства из буџета | - | - | - |
| 2.1.5.2) Омогућавање приступа медицинским подацима пацијената овлашћеном здравственом раднику у складу са законом. | МЗ | БАТУТ, КИТЕУ | 4.квартал 2022. | Није потребно обезбедити средства из буџета | - | - | - |
| 2.1.5.3) Стандардизација података електронског медицинског досијеа и успостављање правне регулативе за правила приступа медицинским подацима | МЗ | БАТУТ | 4.квартал 2022. | Није потребно обезбедити средства из буџета | - | - | - |
| 2.1.5.4) Имплементација стандарда електронског медицинског досијеа у софтверским решењима у систему здравствене заштите | МЗ | БАТУТ, МО, ЗУ, КИТЕУ | 3.квартал 2022. | 01 Приходи из буџета, | Раздео 27 МЗ ПГ. 1807 ПК. 4001 ЕК. Клас 515 | 21.258 | 0.0 |
| 2.1.5.5) Успостављање централног репозиторијума електронског медицинског досијеа и интеграција софтверских решења у систему здравствене заштите користећи успостављене стандарде ради дељења и ауторизованог приступа надлежних здравствених радника подацима електронског медицинског досијеа | МЗ | БАТУТ, МО, КИТЕУ | 4. квартал 2022. | 01 Приходи из буџета, | Раздео 27 МЗ ПГ. 1807 ПК. 4001 ЕК. Клас 515 | 191.000 | 0.0 |

| Мера 2.1.6: Успостављање електронских услуга за здравствене раднике у циљу унапређења дијагностике и лечења |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022– 2023. |  |  |  | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељи на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Проценат ЗУ (укључујући приватну праксу) које користе централни систем за проверу интеракција лекова при креирању електронског рецепта | % | Извештај из евиденције АЛИМС-а | 0 |  | 2021. | 60 | 95 |
| Проценат ЗУ (укључујући приватну праксу) које користе софтверска решења за праћење и пријављивање нежељених реакција на лекове | % | Извештај из евиденције АЛИМС-а | 0 |  | 2021. | 50 | 95 |
| Број здравствених радника која користе софтверска решења базирана на вештачкој интелигенције у радиолошкој дијагностици | Број | Извештај из евиденције МЗ | 0 |  | 2021. | 500 | 1.000 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. |
| Приходи из буџета; | 1807-4001 1802-0001 | 0.0 | 835.000 1,500 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у години 2022. | у години 2023. |
| 2.1.6.1) Уређење правног оквира примене вештачке интелигенције у здравственом систему | МЗ | БАТУТ, КИТЕУ, Институт за ВИ | 2.квартал 2022. | Није потребно обезбедити средства из буџета |  | - | - |
| 2.1.6.2) Примена вештачке интелигенције у радиолошкој дијагностици | МЗ | БАТУТ, Институт за ВИ | 4. квартал 2022. | 01 Приходи из буџета* | Раздео 27 МЗ ПГ. 1807 ПК. 4001 ЕК. Клас 515 | 0.0 | 170.000 |
| 2.1.6.3) Аутоматизација тумачења лабораторијских резултата | МЗ | БАТУТ | 2.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета, | Раздео 27 МЗ ПГ. 1807 ПК. 4001 ЕК. Клас 515 | 0.0 | 150.000 |
| 2.1.6.4) Провера интеракције лекова у реалном времену при креирању електронског рецепта | МЗ | АЛИМС, БАТУТ | 4.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета, | Раздео 27 МЗ ПГ. 1807 ПК. 4001 ЕК. Клас 515 | 0.0 | 150.000 |
| 2.1.6.5) Праћење исхода лечења кроз централни репозиторијум | МЗ | БАТУТ, ЗУ | 4.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета, | Раздео 27 МЗ ПГ. 1807 ПК. 4001 ЕК. Клас 515 | 0.0 | 150.000 |
| 2.1.6.6) Израда стручно-методолошких упутстава за праћење и унапређење квалитета података у софтверским решењима у систему здравствене заштите | МЗ И БАТУТ |  | 1.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета, | Раздео 27, ПГ 1802, ПА 0001, ек.клас. 465 |  | 1.500 |
| 2.1.6.7) Омогућавање доступности информације о нежељеним реакцијама на лекове и медицинска средства здравственим радницима у реалном времену при креирању електронског рецепта | МЗ | АЛИМС,БАТУТ, ЗУ | 4. квартал 2023. | Средства су обезбеђена оквиру активности 2.1.6.4), | - | - | - |
| 2.1.6.8) Развој сервиса или апликације за доступност едукативних материјала у вези са минимизацијом ризика примене лека здравственом раднику, односно пацијенту у реалном времену при креирању електронског рецепта | МЗ | АЛИМС,ЗУ | 4. квартал 2023. | Средства су обезбеђена оквиру активности 2.1.6.4), | - | - | - |
| 2.1.6.9) Развој софтверског решења које се односи на преглед одобреног промотивног (рекламног) материјала од АЛИМСА, као и надзора над промотивним материјалом (у надлежности инспекције МЗ) | МЗ | АЛИМС | 4. квартал 2023. | 01 Приходи из буџета | Раздео 27 МЗ ПГ. 1807 ПК. 4001 ЕК. Клас 515 | 0.0 | 15.000 |
| 2.1.6.10) Анализа стања и успостављање интегрисаног софтверског решења за потребе служби хитне помоћи. | МЗ | БАТУТ, ЗУ | 4.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета, | Раздео 27 МЗ ПГ. 1807 ПК. 4001 ЕК. Клас 515 | 0.0 | 200.000 |

| Мера 2.1.7: Успостављање електронских услуга за кориснике здравствених услуга |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022 – 2023. |  |  |  | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељи на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Проценат послодаваца који користе софтверско решење за електронско праћење привремене спречености за рад | % | Извештај из евиденције КИТЕУ | 0 |  | 2021. | 95 | 100 |
| Проценат регистрованих корисника здравствених услуга на порталу еЗдравље који су реализовали консултације на даљину са лекаром | % | Извештај из евиденције МЗ | 0 |  | 2021. | 10 | 30 |
| Број сервиса коришћених од стране корисника здравствених услуга путем портала еЗдравље | Број | Извештај из евиденције МЗ | 10.000 |  | 2021. | 500.000 | 2.000.000 |
| Број сервиса коришћених од стране корисника здравствених услуга путем мобилних апликација | Број | Извештај из евиденције МЗ | 10.000 |  | 2021. | 2.000.000 | 50.000.000 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. |
| Приходи из буџета; | 1807-4001 0614-5003 | 76.077 | 135.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у години 2022. | у години 2023. |
| 2.1.7.1) Омогућавање грађанима да кроз јединствену мобилну апликацију и портал заказују прегледе и имају увид у заказане прегледе-финализирање из средстава буџета 2021 | МЗ | КИТЕУ | 1. квартал 2022. | Нису потребна средства из буџета |  | - | - |
| 2.1.7.2) Успостављање софтверског решења за праћење трошкова пружања здравствених услуга преко портала | КИТЕУ | РФЗО, БАТУТ, МЗ | 4.квартал 2022. | 01 Приходи из буџета/ | Раздео 3 Влада Глава 3 22 КИТЕУ Програм 0614-Информационе технологије и електронска управа Пројекат 5003 - Имплементација електронских регистара органа и организација јавне управе и људских ресурса у систему јавне управе Економска класификација,515 -Нематеријална имовина | 76.077 | 0.0 |
| 2.1.7.3) Успостављање софтверског решења Пронађи лек | MЗ | РФЗО, КИТЕУ, БАТУТ | 3.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета | Раздео 27 МЗ ПГ. 1807 ПК. 4001 ЕК. Клас 515 | 0.0 | 35.000 |
| 2.1.7.4) Успостављање софтверског решења за пријаву дефицитарних лекова и медицинских средстава | МЗ | РФЗО, АЛИМС, КИТЕУ, БАТУТ | 4.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета | Раздео 27 МЗ ПГ. 1807 ПК. 4001 ЕК. Клас 515 | 0.0 | 100.000 |

| Посебни циљ 3.1: Унапређење процеса доношење одлука, истраживања и развоја на основу употребе података у здравственом систему |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: БАТУТ |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години 2022. | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Број извештаја (аналитичких сервиса) који се користе за припрему буџета МЗ, доношење плана мреже, у анализи ефеката прописа | Број | Евиденција БАТУТ-а (МЗ-а) | 0 | 2021. | 5 | 20 |
| Број здравствених установа који користе податке из изворних регистара | Број | Сервисна магистрала органа | 100 | 2021. | 200 | 400 |
| Број приступа/преузимања деперсонализованих сетова података од стране индустрије и научних иснтитуција | Број | Евиденција преузимања БАТУТ, МЗ, КИТЕУ | 0 | 2021. | 10 | 100 |
| Број здравствених установа који користе систем за аналитику БАТУТ-а (МЗ-а) | Број | Евиденција БАТУТ-а (МЗ-а) | 50 | 2021. | 200 | 400 |

| Мера 3.1.1: Повезивање регистара унутар здравственог система и успостављање централног система за аналитику и извештавање уз омогућавање приступа деперсонализованим подацима |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: БАТУТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2023. |  |  |  | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Проценат ЗУ чија су софтверска решења повезана са централизованим системом за аналитику и извештавање | % | Извештај из евиденције Батута | 0 |  | 2021. | 50 | 80 |
| Број извештаја успостављених у систему за подршку одлучивању | Број | Извештај из евиденције МЗ | 50 |  | 2021. | 100 | 300 |
| Правни оквир за прикупљање, приступ и обраду деперсонализованих података | не/да | Закон о електронским евиденцијама | Не |  | 2021. | Да | Да |
| Број различитих извештаја објављених у машински читљивом формату на Порталу отворених података | Број | Извештај из евиденције Портала отворених података КИТЕУ | 10 |  | 2021. | 50 | 100 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. |
| Приходи из буџета | 1802-0001 0614-5003 | 0.0 | 5.000 100.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у години 2022. | у години 2023. |
| 3.1.1.1) Успостављање правног и институционалног оквира за прикупљање машински читљивих података у здравственом систему у сврху аналитике и извештавања и обраду анонимизованих и псеудоанонимизованих података, аналитичких сервиса и извештаја | МЗ | БАТУТ | 2.квартал 2022. | Није потребно обезбедити средства из буџета |  | - | - |
| 3.1.1.2) Увођење централизованог система за аналитику и извештавање и повезивање са изворима података у здравственом систему | КИТЕУ | МЗ БАТУТ, РФЗО | 1.квартал 2023. | Приходи из буџета | Раздео 3 Влада Глава 3 22 КИТЕУ Програм 0614-Информационе технологије и електронска управа Пројекат 5003 - Имплементација електронских регистара органа и организација јавне управе и људских ресурса у систему јавне управе Економска класификација,515 -Нематеријална имовина | - | 100.000 |
| 3.1.1.3) Омогућавање размене података у реалном времену или периодично са системом за аналитику и извештавање, ради унапређења система извештавања | МЗ | БАТУТ, ЗУ, РФЗО, АЛИМС | 1.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета | Раздео 27, ПГ1802-ПА 0001 , ек.клас.465 |  | - 2.000 |
| 3.1.1.4) Унапређење система за подршку одлучивању базираног на машински читљивим подацима, анализама и извештајима | МЗ | БАТУТ, КИТЕУ, РФЗО, КТДЗ | 1.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета | Раздео 27, ПГ1802-ПА 0001 , ек.клас.465 |  | 1.000 |
| 3.1.1.5) Унапређење аналитике и извештавања на основу машински читљивих података, у домену јавног здравља | МЗ | БАТУТ, КИТЕУ, ЗУ | 4.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета/ | Раздео 27, ПГ1802-ПА 0001 , ек.клас.465 |  | 1.000 |
| 3.1.1.6) Унапређење механизма праћења прометованих и потрошених лекова и медицинских средстава на основу машински читљивих података, ради унапређења њихове доступности | МЗ | АЛИМС, РФЗО, ЗУ | 4. квартал 2023. | 01 Приходи из буџета/ | Раздео 27, ПГ1802-ПА 0001 , ек.клас.465 | - | 1.000 |
| 3.1.1.7) Омогућавање приступа законски овлашћеним организацијама и лицима подацима и креирање извештаја од значаја ради ефикаснијег и квалитетнијег пружања здравствене заштите | МЗ | БАТУТ, ЗУ, КИТЕУ | 4. квартал 2023. | Није потребно обезбедити средства из буџета |  | - | - |

| Мера 3.1.2: Омогућавање приступа деперсонализованим подацима за истраживање, развој и у комерцијалне сврхе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: БАТУТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2023. |  |  |  | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број скупова података који се користе у деперсонализованом облику | Број | Извештај из евиденције Батута | 0 |  | 2021. | 50 | 100 |
| Број клиничких студија које су користиле деперсонализоване податке из здравствених система | Број | Извештај из евиденције Батута | 0 |  | 2021. | 10 | 30 |
| Број правних лица који су деперсонализоване податке користили у комерцијалне сврхе | Број | Извештај из евиденције Батута | 0 |  | 2021. | 20 | 150 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. |
| Приходи из буџета; | 1802-0001 | - | 3.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у години 2022. | у години 2023. |
| 3.1.2.1) Успостављање правног, етичког и институционалног оквира за коришћење анонимизованих података у сврху истраживања, клиничких студија као и у комерцијалне сврхе | МЗ | БАТУТ, КИТЕУ | 2.квартал 2022. | Није потребно обезбедити средства из буџета |  | - | - |
| 3.1.2.2) Стварање регулаторних услова за прикупљање и интегрисано руковање информацијама о генима и здрављу. | МЗ | БАТУТ, КИТЕУ | 1.квартал 2023. | Није потребно обезбедити средства из буџета |  | - | - |
| 3.1.2.3) Успостављање техничко-технолошких механизама за селекцију, анонимизацију, отварање података и омогућавање приступа ауторизованим корисницима | МЗ и БАТУТ | МЗ, КИТЕУ | 1. квартал 2023. | 01 Приходи из буџета/ | Раздео 27, ПГ1802-ПА 0001 , ек.клас.465 | - | 2.000 |
| 3.1.2.4) Промоција сервиса за приступ анонимизованим подацима у сврхе истраживања и развоја | МЗ и БАТУТ | КТДЗ | 4. квартал 2023. | 01 Приходи из буџета | Раздео 27, ПГ1802-ПА 0001 , ек.клас.465 |  | - 1.000 |

| Посебни циљ 4.1: Планирање и развој људских ресурса, знања и компетенција за успешну и одрживу дигитализацију у служби здравља и здравствене заштите |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: МЗ |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години 2022. | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Број здравствених радника који су сертификовани за рад у ИЗИС-у | Број | Евиденција ЗУ | Непознато | 2021. | 10.000 | 100.000 |
| Број здравствених радника који користи ИЗИС у свом раду | Број | Извештај из базе ИЗИС-а | 5.000 | 2021. | 10.000 | 100.000 |

| Мера 4.1.1: Унапређење програма едукације здравствених радника и сарадника, стручних надзорника, надлежних инспектора, надзорника осигурања, ИТ кадра и саветника пацијената (запослених у здравственом систему) за коришћење софтверских решења у здравственом систему |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2023. |  |  |  | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Проценат запослених у ЗУ који су прошли специјализоване обуке за коришћење софтверских решења у здравственом систему | % | Извештај из евиденције МЗ | 20 |  | 2021. | 50 | 90 |
| Број ИТ кадрова који су прошли специјализоване обуке за техничку подршку и управљање софтверским решењима у здравственом систему | Број | Извештај из евиденције МЗ | 0 |  | 2021. | 50 | 150 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. |
| Приходи из буџета | 1801-0001 Донаторска средства | 4,500 | 1,166 3,000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у години 2022. | у години 2023. |
| 4.1.1.1) Унапређење норматива и стандарда у области ИТ знања и вештина за коришћење софтверских решења у здравственом систему | МЗ | БАТУТ, ЗУ | 4.квартал 2023. | Није потребно обезбедити средства из буџета | - | - | - |
| 4.1.1.2) Успостављање годишњих планова обука у складу са увођењем нових електронских услуга | МЗ | БАТУТ, ЗУ | 4.квартал 2023. | Није потребно обезбедити средства из буџета | - | - | - |
| 4.1.1.3) Спровођење годишњег плана обука | МЗ | БАТУТ, ЗУ | 4. квартал 2023. | 01 Приходи из буџета, | Раздео 27, ПГ1801-ПА 0001, ек.клас.411, 412 | 0.0 | 411- 1.000 412- 166 |
| 4.1.1.4) Организовати конференције везане за дељење искустава из Србије, региона и света по питању дигиталних решења примењених у здравству | МЗ | КИТЕУ, БАТУТ | 4. квартал 2022. | Донаторска средства* |  | 1.500 | 0.0 |
| 4.1.1.5) Успоставити дигитални информатор који се периодично дигитално објављује са садржајем који обухвата најновија достигнућа у примени дигитализације здравства у Србији и свету | МЗ | КИТЕУ, БАТУТ | 4. квартал 2022. | Донаторска средства* |  | 3.000 | 3.000 |

| Мера 4.1.2: Креирање окружења које пружа подршку / механизама мотивације / здравствених радника и сарадника, стручних надзорника, надлежних инспектора, надзорника осигурања, ИТ кадра и саветника пацијената за коришћење електронских услуга |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2023. |  |  |  | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Проценат запослених у ЗУ који су прошли специјализоване обуке за коришћење софтверских решења у здравственом систему | % | Извештај из евиденције МЗ | 20 |  | 2021. | 50 | 90 |
| Број ИТ кадрова који су прошли специјализоване обуке за техничку подршку и управљање софтверским решењима у здравственом систему | Број | Извештај из евиденције МЗ | 0 |  | 2021. | 50 | 150 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. |
| Није потребно обезбедити средства из буџета донаторска средства | - | - | - 1.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у години 2022. | у години 2023. |
| 4.1.2.1) Унапређење правног оквира за вођење медицинске документације и евиденције у електронском облику | МЗ | БАТУТ | 2.квартал 2023. | Није потребно обезбедити средства из буџета | - | - | - |
| 4.1.2.2) Праћење коришћења софтверских решења | МЗ | БАТУТ,ЗУ | 4.квартал 2023. | Није потребно обезбедити средства из буџета | - | - | - |
| 4.1.2.3) Успостављање механизама награђивања и промоције добрих пракси | МЗ | ЗУ, БАТУТ | 4.квартал 2023. | Донаторска средства* | - | - | 1,000 |

| Мера 4.1.3: Унапређење корисничког искуства запослених у здравственом систему при коришћењу софтверских решења у здравственом систему |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2023. |  |  |  | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број спроведених истраживања о коришћењу софтверских решења у систему здравствене заштите | Број | Извештај из евиденције МЗ | 0 |  | 2021. | 3 | 10 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. |
| Није потребно обезбедити средства из буџета | - | - | - |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у години 2022. | у години 2023. |
| 4.1.3.1) Успоставити обавезу укључивања корисника у развој софтверских решења | МЗ | БАТУТ | 4.квартал 2023. | Није потребно обезбедити средства из буџета | - | - | - |
| 4.1.3.2) Спровођење периодичних истраживања о коришћењу софтверских решења у систему здравствене заштите (корисничко искуство) | МЗ | БАТУТ, КИТЕУ | 4.квартал 2023. | Није потребно обезбедити средства из буџета | - | - | - |
| 4.1.3.3) Унапређење софтверских решења у систему здравствене заштите у складу са препорукама | МЗ | БАТУТ, КИТЕУ | 4.квартал 2023. | Није потребно обезбедити средства из буџета | - | - | - |

| Мера 4.1.4: Успостављање планског развоја предмета у образовном систему и сарадње у домену дигитализације здравства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2023. |  |  |  | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Успостављен план развоја нових предмета и садржаја у домену дигитализације здравства | не/да | Извештај из евиденције Министарства образовања | не |  | 2021. | не | да |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. |
| Приходи из буџета; | 2005 - 0014 | - | 5.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у години 2022. | у години 2023. |
| 4.1.4.1) Успоставити план развоја нових предмета и садржаја на Универзитетима који обухватају дигитализацију здравства. | Министарство просвете | МЗ | 4.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета/редовна издвајања | 26.4 – Више и универзитетско образовање, 2005 – Високо образовање, 0014 – Развој високог образовања, 424 – Специјализоване услуге |  | 5.000 |
| 4.1.4.2) Успоставити сарадњу, пројекте и активности са факултетима по питању обраде података | МЗ | Министарство просвете, БАТУТ, КИТЕУ | 4.квартал 2023. | Није потребно обезбедити средства из буџета | - | - | - |

| Посебни циљ 5.1: Оспособљеност грађана за коришћење електронских сервиса у здравству |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години 2022. | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Број грађана регистрованих на порталу еЗдравље | Број | Извештај из базе ИЗИС-а | 1.300.000 | 2021. | 1.700.000 | 2.500.000 |
| Број грађана регистрованих у систему еИД | Број | Извештај из базе еИД ИТЕ-а | 300.000 | 2021. | 600.000 | 2.000.000 |
| Број реализованих сервиса путем портала еЗдравље | Број | Извештај из базе ИЗИС-а | 5.000.000 | 2021. | 7.000.000 | 9.500.000 |

| Мера 5.1.1: Промоција и подршка коришћењу електронских услуга у систему здравствене заштите |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2023. |  |  |  | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Проценат електронских услуга за које је припремљено корисничко упутство | % | Извештај из евиденције МЗ | 50 |  | 2021. | 90 | 100 |
| Проценат грађана који користе електронске услуге путем портала еЗдравље или мобилних апликација | % | Извештај из евиденције МЗ | 10 |  | 2021. | 30 | 50 |
| Проценат електронских услуга за које се пружа подршка путем контакт центра | % | Извештај из евиденције МЗ | 10 |  | 2021. | 50 | 100 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. |
| Приходи из буџета |  |  | 1. |
|  | 1807-4001 |  | 7.000 |
| донаторска средства |  | 1.750 | 1.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у години 2022. | у години 2023. |
| 5.1.1.1) Израда годишњег плана и спровођење кампање информисања грађана | МЗ | БАТУТ | 4.квартал 2023. | Донаторска средства* |  | 0.0 | 1.000 |
| 5.1.1.2) Израда корисничких упутстава за коришћење електронских услуга | МЗ | КИТЕУ, БАТУТ | 2.квартал 2022. | Донаторска средства* |  | 1.750 | 0.0 |
| 5.1.1.3) Израда аутоматизованих извештаја о коришћењу електронских услуга од стране грађана | МЗ | КИТЕУ, БАТУТ | 1.квартал 2023. | Није потребно обезбедити средства из буџета |  | - | - |
| 5.1.1.4) Континуирано унапређење коришћења електронских услуга од стране грађана на основу извештаја о коришћењу електронских услуга | МЗ | КИТЕУ, БАТУТ | 4.квартал 2023. | Није потребно обезбедити средства из буџета |  | - | - |
| 5.1.1.5) Успостављање контакт центра као и дигиталних садржаја за информисање грађана о пружању електронских услуга здравствене заштите | MЗ | БАТУТ | 4.квартал 2023. | 01 Приходи из буџета | Раздео 27, ПГ1807-ПА 4001 , ек.клас.423 | - | - 7.000 |

| Мера 5.1.2: Унапређење корисничког искуства при коришћењу електронских услуга |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2023. |  |  |  | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број спроведених истраживања о коришћењу електронских услуга доступних на порталу еЗдравље и мобилним апликацијама | Број | Извештај из евиденције МЗ | 0 |  | 2021. | 5 | 20 |
| Број предлога и сугестија грађана за унапређење система које су прихваћене приликом развијања електронских услуга | Број | Извештај из евиденције МЗ | 0 |  | 2021. | 20 | 50 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. | 2023. |
| Није потребно обезбедити средства из буџета | - | - | - |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у години 2022. | у години 2023. |
| 5.1.2.1) Спровести периодична истраживања о коришћењу електронских услуга доступних на порталу еЗдравље и мобилним апликацијама | МЗ | БАТУТ, КИТЕУ | 1.квартал 2023. | Није потребно обезбедити средства из буџета | - | - | - |
| 5.1.2.2) Укључивање грађана у процес дизајнирања и тестирања електронских услуга доступних на порталу еЗдравље и мобилним апликацијама | МЗ | БАТУТ, КИТЕУ | 2.квартал 2022. | Није потребно обезбедити средства из буџета | - | - | - |
| 5.1.2.3) Успостављање механизма за континуирано прикупљање предлога и сугестија грађана за унапређење система | МЗ | БАТУТ,КИТЕУ | 2.квартал 2023. | Није потребно обезбедити средства из буџета | - | - | - |
| 5.1.2.4) Унапређење електронских услуга на основу резултата истраживања и предлога грађана | МЗ | КИТЕУ | 4.квартал 2023. | Није потребно обезбедити средства из буџета | - | - | - |

Списак скраћеница

МЗ - Министарство здравља

КИТЕУ - Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

БАТУТ - Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

РФЗО - Републички фонд за здравствено осигурање

АЛИМС - Агенција за лекове и медицинска средства Србије

МО - Министарство одбране

КТДЗ - Координационо тело за дигитализацију здравства

ЗУ - Здравствена установа

Институт за ВИ - Институт за вештачку интелигенцију

Завршна одредба

Овај акциони план се објављује на интернет страници Владе, интернет страници Министарства здравља  и на порталу е-Управа у року од седам радних дана од дана усвајања.

05 Број: 500-3624/2022

У Београду, 5. маја 2022. године

ВЛАДА

| Тачност преписа оверава ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР Новак Недић | ПРЕДСЕДНИК Ана Брнабић, с.р. |
| --- | --- |