ПРОГРАМ

ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЕНЕРГЕТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДО 2015. ГОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2012. ГОДИНЕ

# УВОД

Стратегију развоја енергетике Републике Србије до 2015. године  усвојила  је Народна скупштина у мају 2005. године („Службени гласник РС” број 44/05). Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2015. године  (у даљем тексту: Стратегија), поред осталог, уређени су нарочито, основни приоритети развоја енергетике и то: технолошка модернизација енергетских извора/објеката, рационална употреба квалитетних енергената, коришћење обновљивих извора енергије и нових енергетских технологија, као и изградња нових енергетских извора/ објеката.

Програмом остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015. године за период од 2007. до 2012. године (у даљем тексту: Програм) , утврђени су услови, начин и динамика остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије, за све области енергетског сектора и то за:

- руднике са површинском и подземном експлоатацијом угља;

- нафтну привреду;

- транспорт нафте;

- гасну привреду;

- сектор електроенергетике (хидроелектране, термоелектране, термоелектране - топлане, пренос и дистрибуција електричне енергије) ;

- градске топлане и индивидуалне котларнице;

- индустријску енергетику;

- енергетску ефикасност у секторима потрошње: индустрија, саобраћај, зградарство, као и формирање Фонда за енергетску ефикасност сагласно стратегији којом се уређује привредни развој Републике Србије до 2012. године и Стратегији ;

- обновљиве извори енергије;

- заштиту животне средине у енергетици.

Пројектовани обим финансијских средстава као и извори финансирања за дефинисане пројекте у области енергетике урађени су у складу са :

- Стратегијом;

- стратегијом којом се уређује привредни развој Републике Србије до 2012. године;

- дугорочним и средњорочним плановима рада и развоја предузећа, као и годишњим програмима пословања јавних предузећа и предузећа, зависних друштава капитала, чији је оснивач јавно предузеће, а на које је оснивач дао сагласност.

Финансијска средства за наведене пројекте у овом Програму, су процењена, а део финансисјких средстава чији је извор финансирања Република Србија услађиваће се са могућностима буџета Републике Србије, с обзиром да се средства планирају за сваку календарску годину Законом о буџету.

Реализацијом Програма, Република Србија ће и практично оснажити позицију регионалног енергетског лидера, али и приближити се међународним стандардима у области енергетике. Ово потврђује чињеница да се улажу знатни напори како би се енергетски сектор Србије што пре ускладио са праксом Европске Уније. Стога је енергетска политика коју спроводи Миннистарство рудрства и енергетике усмерена пре свега на  повећање сигурног, квалитетног и поузданог снабдевања енергијом и енергентима, обезбеђивање развоја енергетске инфраструктуре и увођења савремених технологија, обезбеђивање услова за унапређење енергетске ефикасности, стварање услова за стимулисање коришћења обновљивих извора енергије, и унапређења заштите животне средине.

У изради овог Програма учествовало је 15 експертских тимова састављених од 80 домаћих научних и стручних експерата из наставно-образовних, научно-истраживачких  и енергетских институција Србије.

# 1.		ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА УГЉА

Први и основни приоритет Стратегије је Приоритет континуитета технолошке модернизације постојећих енергетских објеката/система/извора. То значи да је у сектору угља који се односи на руднике са површинском експлоатацијом потребно спровести активности које имају за циљ модернизацију опреме и повећање производње на површинским коповима, отварање новог површинског копа и проширење постојећих површинских копова, те увођење нових еколошки прихватљивих технологија.

Стога су у овом поглављу детаљно приказани пројекти који ће омогућити спровођење наведених активности.

## 1.1.	Резерве и капацитети за производњу угља на површинским коповима

Република Србија располаже значајним геолошким ресурсима и резервама угља. Њихове количине, категорије и класе, приказане су у табели 1.1.

Табела 1. 1. Укупне геолошке резерве угља Републике Србије у 1000 t

(извор: „Биланс геолошких резерви и ресурса минералних сировина Републике Србије на дан 31.12.2005. године”, стр. 140, Министарство рударства и енергетике Републике Србије, Сектор за рударство и геологију)

| Тип угља | Република Србија без аутономних покрајина |  | АП Косово и Метохија |  | АП Војводина |  | Укупно Република Србија |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Геолошке резерве |  | Геолошке резерве |  | Геолошке резерве |  | Геолошке резерве |  |
|  | Билансне | Ванбил. | Билансне | Ванбил. | Билансне | Ванбил. | Билансне | Ванбил. |
|  | А+B+C1 | А+B+C1 | А+B+C1 | А+B+C1 | А+B+C1 | А+B+C1 | А+B+C1 | А+B+C1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Камени | 6.174 |  |  |  |  |  | 6.174 |  |
| Мрки | 90.120 |  |  |  |  |  | 90.120 |  |
| Мрколигнит | 268.339 |  |  |  | 8.729 |  | 277.068 |  |
| Лигнит | 3.104.053 | 885.280 | 13.226.000 | 2.520.000 | 9.083 | 4.525 | 16.339.136 | 3.409.805 |

Посматрано по категоријама резерви (А+B+C1), резерве свих врста угља у оквиру старих и нових басена са активним лежиштима, као и онима који нису у експлоатацији у Републици Србији без података са територија аутономних покрајина, приказане су у табели 1.2.

Табела 1.2. Структура резерви различитих типова угља у Републици Србији у t

| Угаљ | Класа | Категорија |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | B | C1 | A+B+C1 |
| Камени угаљ | Билансне | 522.450 | 2.983.880 | 2.668.300 | 6.174.630 |
|  | Ванбилансне | 14.680 | 1.081.800 | 944.300 | 2.040.780 |
|  | Укупно | 537.130 | 4.065.680 | 3.612.600 | 8.215.410 |
| Мрки угаљ | Билансне | 1.367.620 | 35.479.840 | 53.273.080 | 90.120.540 |
|  | Ванбилансне | 5.271.470 | 9.676.700 | 6.224.920 | 21.173.090 |
|  | Укупно | 6.639.090 | 45.156.540 | 59.498.000 | 111.293.630 |
| Мрколигнит | Билансне | 2.345.720 | 174.674.640 | 91.318.930 | 268.339.290 |
|  | Ванбилансне | 1.328.220 | 7.127.010 | 2.258.430 | 10.713.660 |
|  | Укупно | 3.673.940 | 181.801.650 | 93.577.360 | 279.052.950 |
| Лигнит | Билансне | 774.324.582 | 2.887.065.419 | 3.803.052.960 | 7.464.442.961 |
|  | Ванбилансне | 332.935.312 | 347.870.690 | 735.168.800 | 1.415.974.802 |
|  | Укупно | 1.107.259.894 | 3.234.936.109 | 4.538.221.760 | 8.880.417.763 |

Према подацима из Биланса резерви из 2005. године, више од 76% укупних резерви угља у Републици Србији се налази у Косовско-Метохијском басену. У Колубарском басену налази се 14% резерви угља, а у Костолачком 3,3% угља. Сјенички и Ковински басен садрже само 2,7% укупне количине угља. Из приложеног је, такође, могуће сагледати да лигнитски угаљ у структури билансних резерви учествује са око 93 %. Најзначајније резерве лигнита у Републици Србији ван покрајина налазе се у Колубарском и Костолачком басену (као и Ковинском, који представља наставак Костолачког басена).

Збирно посматрано, укупне геолошке резерве угља у лежиштима лигнита Републике  Србије са стањем на дан 31.12.2005. године приказане су у табели 1.3.

Табела 1.3. Укупне геолошке и експлоатационе резерве лигнита у активним и неактивним лежиштима Републике  Србије без података са територија аутономних покрајина (у t, прим: сва позната активна и неактивна лежишта)

| Угаљ | Класа | Категорија |  |  |  | Експлоатац. резерве |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | B | C1 | A+B+C1 |  |
| ЈП Колубара | Билансне | 176.166.480 | 1.294.791.330 | 940.097.960 | 2.411.055.770 | 2.178.310.330 |
|  | Ванбилансне | 244.252.410 | 120.676.690 | 243.420.800 | 608.349.900 |  |
|  | Укупно | 420.418.890 | 1.415.468.020 | 1.183.518.760 | 3.019.405.670 |  |
| ЈП Костолац | Билансне | 21.057.102 | 154.631.093 | 427.234.595 | 602.922.790 | 204.521.894 |
|  | Ванбилансне | 42.863.902 | 99.568.322 | 134.228.017 | 276.660.241 |  |
|  | Укупно | 63.921.004 | 254.199.415 | 561.462.612 | 879.583.031 |  |
| Остала лежишта | Билансне | 1.650.000 | 41.382.000 | 47.043.000 | 90.075.000 | - |
|  | Ванбилансне | - | 1.052.000 | - | 1.052.000 |  |
|  | Укупно | 1.650.000 | 42.434.000 | 47.043.000 | 91.127.000 |  |
| УКУПНО | Билансне | 198.873.582 | 1.490.804.423 | 1.414.375.555 | 3.104.053.560 | 2.382.832.224 |
|  | Ванбилансне | 287.116.312 | 221.297.012 | 377.648.817 | 886.062.141 |  |
|  | Укупно | 485.989.894 | 1.712.101.435 | 1.792.024.372 | 3.990.115.701 |  |

## 1.2.	Производња и испорука угља у 2004. и 2005. години

Укупна производња угља приказана је табели 1.4. Производња јаловине износи 90 милиона m3, а производња угља 34 милиона t.

Табела  1.4.  Производња откривке и угља у угљеним басенима у 2004. и 2005. години

| Угљени басен | Површински копови | Откривка (милиона m3) |  | Угаљ (Mt) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004. | 2005. | 2004. | 2005. |
| Колубарски угљени басен | Поље Б | 1,83 | 3,11 | 0,52 | 1,04 |
|  | Поље Д | 41,60 | 41,34 | 14,30 | 13,95 |
|  | Тамнава Исток | 6,08 | 7,86 | 4,80 | 4,86 |
|  | Тамнава Запад | 14,21 | 13,50 | 7,54 | 7,75 |
|  | Укупно | 67,73 | 65,82 | 27,15 | 27,60 |
| Костолачки угљени басен | Кленовник | 0,67 | 0,46 | 0,16 | 0.10 |
|  | Ћириковац | 3,35 | 3,21 | 0,69 | 0,71 |
|  | Дрмно | 18,71 | 23,02 | 5,65 | 6,04 |
|  | Укупно | 22,73 | 26,70 | 6,50 | 6,85 |
| Ковински угљени басен | Подводна експлоатација | 0,45 | 0,35 | 0,21 | 0,11 |
| Колубара + Костолац +Ковин |  | 90,91 | 92,86 | 33,86 | 34,57 |

Од произведених количина угља термоелектранама се испоручује око 31 милион t, док се остатак суши или продаје као комадни угаљ у широкој потрошњи.

У табелама 1.5. и 1.6. дата је количина испорученог угља широкој потрошњи и термоелектранама.

Табела 1.5.  Испорука угља за индустрију и широку потрошњу у 2004. и 2005. години

| Угљени басен | Комадни угаљ (хиљада t) |  |  |  | Сушени угаљ са прашином (хиљада t) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004. |  | 2005. |  | 2004. |  | 2005. |  |
|  | План | Оств. | План | Оств. | План | Оств. | План | Оств. |
| Колубарски | 700 | 616 | 700 | 788 | 550 | 609 | 506 | 635 |
| Костолачки | 200 | 498 | 200 | 498 | - | - | - | - |
| Ковински | 229 | 211 | 254 | 110 | - | - | - | - |
| Укупно | 1.249 | 1.326 | 1.274 | 1.397 | 550 | 609 | 506 | 635 |

Табела 1. 6. Испорука угља за ТЕ у 2004. и 2005. години

| Угљени басен | ТЕ | 2004 (хиљада t) |  | 2005 (хиљада t) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Оств. | План | Оств. |
| Колубарски | ТЕК | 2.126 | 2.245 | 2.157 | 2.331 |
|  | TEНТ А + Б | 21.591 | 22.384 | 21.229 | 22.267 |
|  | ТЕ Морава | 480 | 391 | 747 | 724 |
|  | Укупно | 24.197 | 25.021 | 24.133 | 25.322 |
| Костолачки | ТЕ А | 1.511 | 1.431 | 1.512 | 1.532 |
|  | ТЕ Б | 5.339 | 4.565 | 5.387 | 4.824 |
|  | Укупно | 6.850 | 5.996 | 6.899 | 6.356 |

## 1.3.	Пројекти ревитализације и модернизације постојећих капацитета за производњу угља, као и обнављања резерви угља

### 1.3.1.	Пројекти у Рударском басену „Костолац”

Угаљ из костолачког угљеног басена углавном се сагорева у термоелектранама, а мањим делом се користи и за широку потрошњу. За континуалан рад сва четири блока у термоелектранама „Костолац” укупне снаге око 1000 МW, укључујући и производњу око 500 000 t комадног угља за широку потрошњу, потребно је да површински копови откопавају и испоручују укупно 9 милиона t угља годишње. Блокови на локацији термеоелектране „Костолац ─ Б” су најновији у систему ЕПС-а и њихов рад је планиран до 2020. године, када следи њихова ревитализација, а потом наставак експлоатације до 2040. године. ТЕ „Костолац – Б”, укупне снаге 697 МW (2×348,5 МW), снабдева се угљем са површинског копа „Дрмно”, који је пројектован на годишњи капацитет од 6,5 милиона t угља.

Угаљ за термоелектрану „Костолац – А”, снаге 310 МW, се обезбеђује са површинских копова „Кленовник” и „Ћириковац” и делимично са површинског копа „Дрмно”. Према пројектованој динамици развоја експлоатације у Костолачком угљеном басену површински коп „Кленовик” престаје са радом до 2007, а површински коп „Ћириковац” у току 2009. године. Из тих разлога неопходно је пројектовани капацитет копа „Дрмно” повећати за додатних 2,5 милиона t угља годишње.

На лежишту „Дрмно” ограничено је 280 милиона t угља, што уз пројектовани капацитет од 9 милиона t даје експлоатациони век од 31 године.

Током 2004. године Рударско-геолошки факултет израдио је „Идејни пројекат са студијом оправданости завршетка изградње П.К. „Дрмно” за пројектовани капацитет од 6,5 милиона t угља годишње и повећање капацитета на 9 милиона t угља годишње”.

Предложени пројекат на макронивоу енергетике Србије обезбеђује примарну енергију за производњу од 4,5 ТWh/god. електричне енергије у термоелектранама, што је и основни циљ ових улагања. На бази извршених анализа може се закључити да овај пројекат има повољне економске перформансе, што се закључује на основу интерне стопе рентабилности која износи 14,1%.

Инсталирањем новог система који ће радити на јаловини, а чиниће га роторни багер SRs 2000, линија транспортера са тракама ширине 2000 mm и одлагач, може се очекивати укупан годишњи капацитет на откопавању јаловине од око 35 милиона m3, што ће омогућити откопавање угља од 9 милиона t годишње.

Током 2005. године израђена је тендерска документација, спроведен је поступак прибављања понуда и сада су у завршној фази преговори око уговарања овог пројекта.

У табели 1.7. приказани су основни подаци о овом делу пројекта.

Табела 1.7. Пројекат набавке новог БТО система за П.К. „Дрмно”

| Пројекат |  | Набавка новог БТО система за П.К. „Дрмно” |
| --- | --- | --- |
| Компоненте Пројекта |  | Завршетак изградње роторног багера SRs 2000 (багер премештен са П.К. „Тамнава-Западно поље”), набавка 5 транспортера са гуменом траком (укупне дужине 7900 m, ширине 2000 mm), набавка одлагача (капацитета 8 500 m3/h) и набавка новог система напајања |
| Локација |  | Дрмно, ПД РБ Костолац, СО Пожаревац |
| Намена |  | Откопавање откривке на П.К. „Дрмно” |
| Циљ |  | Стварање предуслова за постизање пројектованог капацитета од 9 милиона t угља годишње на П.К. „Дрмно”, односно откопавање 10 000 000 m3 јаловине у оквиру највише етаже |
| Динамика реализације | Оправданост Пројекта | Идејни пројекат са студијом оправданости завршетка изградње П.К. „Дрмно” за пројектовани капацитет од 6,5 милиона t угља годишње и повећање капацитета на 9x106 t угља годишње, Рударско-геолошки факултет Београд, 2004. |
|  | Детаљна спецификација Пројекта | У оквиру тендерске документације израђене за потребе прибављања понуда од стране потенцијалних понуђача, РГФ, ЕПС 2005. дата је детаљна спецификација потребних техничких карактеристика |
|  | Уговарање реализације Пројекта | Септембар 2006 (У току је уговарање пројекта за завршетак багера са MANTAKRAF-ом, транспортера са траком са ГОШОМ и одлагача са KRUPP-ом, тендер за набавку система за напајање је поновљен.) |
|  | Изградња Пројекта | 24 месеца |
| Обим улагања |  | 60.000.000,00 евра |
| Извор финансирања |  | Сопствена средства ЕПС-а |
| Нето садашња вредност (NPV); Стопа повраћаја капитала (IRR) |  | NPV = 502,7 милиона евра.; IRR = 14,1%, |
| Утицај Пројекта на животну средину |  | Идејни пројекат са студијом оправданости завршетка изградње П.К. „Дрмно” за пројектовани капацитет од 6,5 милиона t угља годишње и повећање капацитета на 9 милиона t угља годишње. Анализа утицаја површинског копа „Дрмно” на животну средину , Рударско-геолошки факултет Београд, 2004. |

### 1.3.2.	Пројекти у Рударском басену „Колубара”

Достизање пројектованог капацитета површинског копа „Тамнава-Западно поље”. ─ Површински коп ,,Тамнава-Западно поље” је последњи отворени коп у колубарском угљеном басену. Намена овог копа била је да снабдева угљем ТЕ-ТО „Колубара Б” (6,6 милиона t угља), укупне снаге 600 МW, док је остатак угља био предвиђен за снабдевање TOEТ-а. С обзиром на измене у Главном рударском пројекту и на застој у изградњи ТЕ-ТО „Колубара Б”, производња угља са површинског копа „Тамнава-Западно поље” користи се искључиво за потребе ТЕ „Никола Тесла” у Обреновцу.

Инвестициона улагања због познатих околности током 90-их година нису завршена, тако да се на површинском копу „Тамнава-Западно поље” производња остварује са три система: два јаловинска и једним системом на угљу. За достизање пројектованог капацитета на откопавању откривке (22 милиона m3 откривке и 11,8 милиона m3 међуслојне јаловине годишње), поред већ набављеног транспортног система ширине B=2000 mm (Пољски кредит), у процедури је и набавка новог БТО система (транспортери ширине трака B=2000 mm), из ЕБРД-KfW кредита. Такође, у оквиру овог кредита предвиђена је и набавка расподелних уређаја који ће омогућити селективни рад на експлоатацији угља.

Имајући у виду сложене технолошке и лежишне услове:

- велику раслојеност угљеног слоја посебно у западном делу копа са усложњењем даљим напредовањем копа ка југу. Све етаже на угљу су мешовите (угаљ и међуслојна јаловина);

- велику варијацију квалитета угља по висини угљеног слоја;

- потребу за увођењем система за управљање квалитетом угља;

потребно је још једном размотрити и верификовати потребне капацитете опреме на откопавању угља како би се могао очекивати пројектовани капацитет. У табели 1.8 приказани су основни подаци о Пројекту набавке новог БТО система.

Табела 1.8. Основни подаци о Пројекту набавке новог БТО система

| Пројекат |  |  |  | Набавка новог БТО система за површински коп „Тамнава-Западно поље” |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компоненте Пројекта |  |  |  | Набавка новог роторног багера капацитета 6 600 m3/h, систем од 5 транспортера са гуменом траком ширине 2000 mm, са фреквентном регулацијом, завршетак одлагача A2RsB 8500, систем за напајање електричном енергијом и две расподелне станице |  |  |
| Локација |  |  |  | Тамнава-западно поље, ПД РБ Колубара, СО Лајковац |  |  |
| Намена |  |  |  | Откопавање откривке на П.К. „Тамнава-западно поље” |  |  |
| Циљ |  |  |  | Стварање предуслова за постизање пројектованог капацитета од 12 милиона t угља годишње на П.К. „Тамнава-западно поље” |  |  |
| Динамика реализације |  | Оправданост Пројекта |  | Инвестициони програм изградње „Тамнава-западно поље” ЕПС, 1987. Emergency Mining Investment Programme – Feasibility Study, Lausitzer Braunkohle AG, 2002. |  |  |
|  |  | Детаљна спецификација Пројекта |  | У оквиру тендерске документације откупљене за потребе прибављања понуда од стране потенцијалних понуђача |  |  |
|  |  | Уговарање реализације Пројекта |  | Уговорена је испорука багера од стране KRUPP-а, у току је уговарање пројекта за транспортера са FAM-ом, завршетак одлагача је уговорен са TAKRAFF-om. |  |  |
|  |  | Изградња Пројекта |  | 36 месеци |  |  |
| Обим улагања |  |  |  | 67.860.000,00 евра |  |  |
| Извор финансирања |  |  |  | Међународне финансијске институције (ЕБРД и KFW) |  |  |
| Тип финансирања |  |  |  | Меки кредит и донација |  |  |
| Утицај Пројекта на животну средину |  |  |  | Environmental Impact Assessment - Tamnava West Field, Harres Pickel, 2001 |  |  |
| Кратак приказ потенцијалних проблема |  |  |  | Кашњење у уговарању БТО система, нерешени проблеми везани за експропријацију, нерешени проблеми везани за одбрану копа од површинских и подземних вода. |  |  |

Проширење граница површинског копа „Поље Д” . ─ Површински коп „Поље Д” по пројектној документацији треба да остварује ниво производње од 13 милиона t угља годишње до 2010. године и 6 милиона t угља у последњој години. Проширењем граница површинског копа „Поље Д” ускладила би се усвојена динамика развоја површинских копова и омогућио би се континуитет производње угља за потребе ТЕ „Никола Тесла”, а поред тога ослободиле би се велике количине угља за даљу експлоатацију у оквиру „Поље Е” и „Тамнава-Јужно поље”.

Код сагледавања површинског копа „Поље Д” битне су две чињенице:

- одустајањем од исељења гробља у Вреоцима смањене су пројектоване границе експлоатације из Главног рударског пројекта и умањене експлоатационе количине угља за око 40 милиона t;

- годишња производња угља знатно превазилази пројектоване количине, а тиме се скраћује век експлоатације на овом копу (просечна годишња производња последњих 5 година је 14,35 милиона t угља годишње). Како је овај коп ослонац производње, сигурно се може очекивати да ће се и у наредном периоду овај тренд наставити.

Управо ови разлози, као и немогућност да други површински копови до тог времена достигну пројектовани капацитет („Поље Б” не може достићи пројектованих 3 милиона t угља у дужем периоду због проблема са клизиштем; Отварање површинског копа „Велики Црљени” касни неколико година; Пројектовани капацитет површинског копа „Тамнава-Западно поље” због кашњења у набавци новог БТО система, као и кашњења у завршетку изградње објеката заштите од вода не може достићи пројектованих 12 милиона t угља, а са површинског копа „Поље Е” који треба да представља заменски капацитет за „Поље Д” није реално очекивати производњу до 2015. године), наметнули су потребу за проширењем граница површинског копа „Поље Д” на запад. У оквиру проширеног дела налази се додатних 55 милиона t угља са коефицијентом откривке који је мањи од 2. Са преосталим резервама у оквиру досадашње контуре преостало је око 130 милиона t угља, односно производња угља на овом копу би се продужила до 2015. године, чиме би се омогућио континуитет у производњи и обезбедило неопходно време за отварање заменских капацитета. У табели 1.9 приказани су основни подаци о Пројекту проширења граница површинског копа „Поље Д”.

Табела 1.9. Пројекат проширења површинског копа „Поље Д”

| Пројекат |  | Проширење граница површинског копа „Поље Д” |
| --- | --- | --- |
| Компоненте Пројекта |  | Проширење граница за експлоатацију површинског копа „Поље Д”, измештање гробља, измештање села Вреоци |
| Локација |  | Поље Д, ПД РБ Колубара, СО Лазаревац |
| Намена |  | Обезбеђивање неопходних количина угља за снабдевање термоелектрана |
| Циљ |  | Стварање предуслова за изградњу заменских капацитета и обезбеђење континуалног снабдевања термоелектрана и деблокада великих количина угља које се налазе испод инфраструктурних објеката (геолошке резерве угља у зони МЗ Вреоци износе 570 милиона t) |
| Динамика реализације | Оправданост Пројекта | Идејни пројекат са студијом оправданости проширења граница П.К. „Поље Д”, Колубара-Пројект, 2005. |
|  | Детаљна спецификација Пројекта | У оквиру идејног пројекта са студијом оправданости проширења граница П.К. „Поље Д”, Колубара-Пројект, 2005. |
|  | Изградња Пројекта | 2006. |
| Обим улагања |  | 142.831.000 евра |
| Извор финансирања |  | Сопствена средства, средства Републике Србије |
| NPV; IRR |  | NPV = 79 милионаевра.; IRR = 14,6%, |
| Утицај Пројекта на животну средину |  | У оквиру идејног пројекта са студијом оправданости проширења граница П.К. „Поље Д”, Колубара-Пројект, 2005, |
| Кратак приказ потенцијалних проблема |  | Још увек су нерешена питања везана за исељење села Вреоца, што је и основни услов свих неопходних радова. Држава треба да финансира расељавање села Вреоци. |

Проширење граница површинског копа „Поље Б” и прелазак у “Поље Ц”. ─ Површински коп „Поље Б” отворен је 1952. године и до сада је откопано скоро 70 милиона t угља, а у заједничкој контури са „Пољем Ц” преостало је још 29 милиона t угља, према једној, и 4 милиона t угља, према другој варијанти. Средњи коефицијент откривке у завршној контури површинског копа која је усвојена износи 1,57 m3/t за прву и 2,43 m3/t за другу варијанту.

Рударско-геолошки факултет и Енергопројект у студији „Проширење граница за експлоатацију површинског копа „Поље Б”, прелазак у „Поље Ц” и повећање капацитета” констатовали су да стање у коме се површински коп „Поље Б” налази није на завидном нивоу, али се генерално може оценити да реално постоје услови да се оно у релативно кратком временском периоду, уз доследно спровођење динамике реализације предложених активности, може знатно поправити.

Међутим, сада се може констатовати да планирани радови нису реализовани, пре свега, због непремештања одлагалишта на локацију „Поља Д”, затим због кашњења у ревитализацији багера SRs 1200, као и да због постојања клизишта није реализована пројектована динамика. У догледно време неће бити достигнута пројектована производња од 3 милиона t угља годишње. У табели  1.10 приказани су основни подаци о Пројекту проширења граница површинског копа „Поље Б”.

Табела 1.10. Пројекат повећања капацитета површинског копа „Поље Б” и прелазак у „Поље Ц”

| Пројекат |  | Повећање капацитета П.К. „Поље Б” и прелазак у „Поље Ц” |
| --- | --- | --- |
| Компоненте Пројекта |  | Проширење граница за експлоатацију П.К. “Поље Б”, прелазак у „Поље Ц” и повећање капацитета |
| Локација |  | Поље Б, ПД РБ Колубара, СО Лазаревац |
| Намена |  | Повећање капацитета П.K. „Поље Б” и проширење експлоатационих граница |
| Циљ |  | Обезбеђење неопходних количина угља за стабилно снабдевање термоелектрана |
| Динамика реализације | Оправданост Пројекта | Идејни пројекат са студијом оправданости проширења П.К. „Поље Б” на капацитет од 3 милиона t угља годишње, РГФ и ЕНТЕЛ, Београд, 2002. |
|  | Детаљна спецификација Пројекта | У оквиру Идејног пројекта са студијом оправданости проширења П.К. „Поље Б” на капацитет од 3 милиона t угља годишње, РГФ и ЕНТЕЛ, Беград, 2002. |
|  | Уговарање реализације Пројекта | 2003. |
|  | Изградња Пројекта | 2002–2006. према пројектним решењима пројектована производња од 3 милиона t угља требало је да се достигне 2006. године |
| Обим улагања |  | 42.600.000 евра |
| Извор финансирања |  | Сопствена средства |
| Тип финансирања |  | Кредити |
| NPV; IRR |  | NPV = 19 милиона евра.; IRR = 16,4%, |
| Утицај Пројекта на животну средину |  | У оквиру Идејног пројекта са Студијом оправданости проширења П.К. „Поље Б” на капацитет од 3 милиона t угља годишње, РГФ и ЕНТЕЛ, Бегорад, 2002. |
| Кратак приказ потенцијалних проблема |  | Кашњење у ревитализацији багера SRs 1200 и његово непремештање са „Поља Д” на „Поље Б”, као и постојање клизишта на унутрашњем одлагалишту условило је кашњење у реализацији пројекта. |

Ревитализација и набавка основне опреме. ─ У оквиру ревитализације и модернизације основне опреме у Рударском басену „Колубара” извршене су или су у току следеће ревитализације и модернизације:

- ревитализација хаварисаног багера SRs 1200, погонски број 2 (багер је пушtoe у рад 2004. године);

- набавка половног багера SRs 1301 у циљу смањења заостатка у откопавању јаловине због хаварије багера SchRs 1760;

- ревитализација хаварисаног багера SchRs 1760, погонски број 9.

Будући да на површинском копу „Поље Д” ради 6 роторних багера типа СРс 1200 и да су стари између 30 и 40 година, неопходна је њихова ревитализација и модернизација пре преласка на ново експлоатационо поље. Колубара Пројект је током 2005. године израдила „Идејни пројекат са студијом оправданости ревитализације роторног багера СРс 1200“. У оквиру Студије разматране су две варијанте ревитализације са оријентационим улагањима од 7 милиона евра, при чему је доказана потпуна оправданост ове инвестиције.

У Рударском басену „Костолац” током 2004. године извршена је ревитализација багера SRs 1300 који је премештен са површинског копа „Ћириковац” на површински коп. „Дрмно”. Такође, на копу „Дрмно” извршена је модернизација електроопреме на већем броју БТО система.

У табелама 1.11. – 1.14. приказани су детаљнији подаци о наведеним пројектима.

Табела 1.11. Пројекат ревитализације роторног багера СРс 1200

| Пројекат | Ревитализација роторног багера СРс 1200 (пог. број 2) |
| --- | --- |
| Компоненте пројекта | Ревитализација и модернизација хаварисаног багера |
| Локација | П.К. „Поље Д”, РБ „Колубара” |
| Намена | Откопавање угља и јаловине на П.К. „Поље Д” и „Поље Е” |
| Циљ | Оспособљавање хаварисаног багера за откопавање угља и јаловине |
| Оправданост пројекта | Хитан инвестициони програм у рударству ( Република Србија) индустријска студија, Lausitzer Braunkohle AG, децембар 2002. |
| Детаљна спецификација пројекта | VEAG POWER CONSULT, НЕМАЧКА |
| Уговарање реализација пројекта | Инвеститор ЕПС уговорио са FAM Magdeburg, Корисник кредита ЈП РБ Колубара, Колубара Метал био главни подизвођач FAM-а у Републици Србији |
| Изградња пројекта | децембар 2002 – јануар 2004. |
| Обим улагања | 7.850.000 евра |
| Извор финансирања | Кредит Владе Немачке, банка за реализацију кредита - KFW |
| Кратак приказ потенцијалних проблема | Кратак рок, непозната количина радова на регенерацији (претпостављена) у време уговарања |

Табела  1.12. Пројекат набавке половног роторног багера СРс 1301

| Пројекат | Куповина половног роторног багера СРс 1301 (пог. број 10) |
| --- | --- |
| Компоненте пројекта | Пресељење роторног багера SRs 1301 са копа Nochten (Vat tenfall) на „Поље Д” Колубара – демонтажа, транспорт и монтажа у Зеокама |
| Локација | „Поље Д” РБ „Kолубара” |
| Намена | Рад на ископу јаловина на „Пољу Д” |
| Циљ | Умањивање заостатка у ископу јаловине насталог хаваријом багера SchRs 1760 (пог. број 9) |
| Детаљна спецификација пројекта | Пројекат демонтаже, демонтажа и пресељење, извештаји стручних тимова за челичну конструкцију и машинску опрему, пројекат монтаже и монтажа |
| Уговарање реализација пројекта | ЈП РБ „Колубара” је купио багер у виђеном стању на копу Nochten и овластио Колубару Метал д.о.о. да пресели и монтира багер. Због европских радних дозвола Колубара Метал д.о.о. је уговорила са MAN TAKRAF демонтажу и транспорт уз надзор из Колубаре Метал. |
| Изградња пројекта | април 2006 – мај 2007. |
| Обим улагања | 6.200.000 евра са електроопремом |
| Извор финансирања | Средства РБ „Колубара” д.о.о. |
| Кратак приказ потенцијалних проблема | Кратак рок, непознат ниво регенерације (претпостављен) у време уговарања, нова електроопрема (фреквентно управљање) |

Остали програми. –- У оквиру „осталих” програма треба напоменути решавање проблема одводњавања површинских копова. Наиме, један од основних проблема који је изражен на П.К. „Тамнава-Западно поље” је проблем одбране копа од површинских и подземних вода. Из средстава донација KfW банке (400.000 евра) ради се хидрогеолошки модел површинског копа „Тамнава-Западно поље”, који ће послужити као подлога за израду пројекта одводњавања (Пројекат ради Институт Јарослав Черни) и Пројекта за рекултивацију терена.

Табела 1.13. Пројекат санације роторног багера SchRs 1760

| Пројекат | Санација роторног багера SchRs 1760 (пог. број 9) |
| --- | --- |
| Компоненте пројекта | Израда пројекта демонтаже и демонтажа хаварисаног багера на лицу места, а затим и транспорт на монтажни плац у Зеоке. Детаљна дефектажа и одлучивање шта се може употребити, ште се мора санирати, а шта мора да се изради ново. Санација и израда недостајућих позиција. Пројекат монтаже и монтажа багера. |
| Локација | „Поље Д”, Колубара |
| Намена | Враћање највећег роторног багера у првобитно стање са побољшањима у електроопреми |
| Циљ | Повратак „Поља Д” и РБ „Колубаре” на производне капацитете пре хаварије |
| Детаљна спецификација пројекта | Пројекат демонтаже, демонтажа, транспорт, извештаји стручних тимова за челичну конструкцију и машинску опрему, израда и санација, пројекат монтаже и монтажа |
| Уговарање реализација пројекта | ЈП РБ „Колубара” је уговорила пројекат демонтаже, демонтажу и транспорт багера са Колубаром Метал д.о.о. Такође, Колубара Метал д.о.о. ће заједно са ThyssenKrupp (произвођачем) извршити детаљну дефектажу. Krupp ће бити одговаран и за електроопрему. Колубара Метал д.о.о. ће израдити и санирати потребне делове конструкције и машинске опреме (осим редуктора радног точка) и извршити монтажу багера. |
| Изградња пројекта | фебруар 2006 – новембар 2007. |
| Обим улагања | 11.000.000 евра |
| Извор финансирања | Осигурање и мањим делом средства РБ „Колубара” д.о.о. |
| Кратак приказ потенцијалних проблема | Непознати услови при демонтажи због хаварисане конструкције, кратак рок, непознат ниво регенерације (претпостављен) у време уговарања, нова електроопрема (фреквентно управљање) |

Табела 1.14. Пројекат ревитализације багера СРс 1300

| Пројекат | Ревитализација багера SRs 1300 (пог. број 13) |
| --- | --- |
| Компоненте пројекта | Ревитализација и модернизација багера са заменом погонских система, комплетне електроопреме и АКЗ заштитом |
| Локација | Површински коп „Дрмно”, Костолац |
| Намена | Пресељење багера са П.К. „Ћириковац” на П.К. „Дрмно” за откопавање угља и јаловине на овом копу |
| Циљ | Повећање капацитета на П.К. „Дрмно” |
| Детаљна спецификација пројекта | Тендерска документација Ревитализације и модернизације система, ЕТФ, РГФ, 2003. |
| Уговарање реализација пројекта | П.К. „Костолац” је уговорио инжењеринг и извођење радова са фирмом ГОША |
| Изградња пројекта | Новембар 2004. |
| Обим улагања | 5.000.000 евра |
| Извор финансирања | Сопствена средства |

У току је израда Главног рударског пројекта П.К. „Дрмно” за капацитет од 9 милиона t угља годишње. Такође, за овај коп је урађена Техно-економска анализа израде екрана на површинском копу „Дрмно”.

У току је уговарање „Идејног програма са студијом оправданости увођења система за оперативно управљање и контролу квалитета угља на тамнавским површинским коповима” чиме ће се омогућити набавка и увођење система праћења квалитета угља на релацији копови – термоелектране, а тиме ефикасније и рационалније коришћење угља као енергетског ресурса.

### 1.3.3.	Стратешки програми обнављања резерви угља и резервације простора

Предвиђени програми подразумевају анализу геолошких истражних радова и података у угљеним басенима Колубаре и Костолца, како би се утврдили програми геолошких истражних радова у комплетном простору угљених басена, дакле и ван постојећих експлоатационих поља. Носилац стратешких програма ће бити Електропривреда Србије, а надлежно министарство неће издавати одобрења за истраживање другим лицима на простору угљених басена Колубаре и Костолца док такве одлуке не усагласи са стратешким документима ЕПС-а, Дугорочним програмима експлоатације Колубарског и Костолачког угљоносног басена који се налазе у фази израде и одговарајућим просторним плановима за ове басене који се такође раде, и делом ће бити завршени током 2007. године.

У циљу билансирања резерви угља за Колубарски угљоносни басен у плану за 2007. годину је израда Елабората о резервама угља а паралелно са тим и израда пројеката геолошких истраживања или одговарајуће студијске документације за перспективна поља, „Поље Радљево“ и „Поље Звиздар“ и „Шопић-Лазаревац“. Финални документ, који ће објединити сировинску базу Колубарског басена са техноекономском анализом експлоатације угља на овом простору треба да буде део студије техноекономске анализе целог минерагенетског ресурса Колубарског басена, која је саставни део стратешких планова ЕПС-а за 2007. годину.

У стратешким плановима ЕПС-а постоји интерес за источни део Костолачког басена па се у том правцу планирају, током 2007.године, студијска разматрања о угљоносности овог дела басена. Започета је израда студије угљоносности западног дела Костолачког басена која треба да по свом завршетку представља подлогу за одговарајуће пројекте геолошких истраживања на овом простору а све у циљу добијања рударско-техничке документације као основе за даљу експлоатацију угља у костолачком басену.

## 1.4.	Програми и пројекти нових и/или заменских капацитета за производњу угља

У оквиру програма планирања заменских капацитета у Рударском басену „Колубара” у току је израда Главног рударског пројекта површинског копа „Велики Црљени”, а завршена је Студија оправданости отварања површинског копа „Поље Е”. У оквиру разматрања могућих капацитета за снабдевање угљем будуће термоелектране „Колубара Б” у плану су „Тамнава-јужно поље” и поље „Радљево”.

У ПД “Костолац” тренутно је у фази израда Дугорочног програма развоја експлоатације угља у овом лигнитском басену. Према предложеним решењима током 2009. биће обустављена експлоатације на површинским коповима „Кленовник” и “„Ћириковац”, а разматра се могућност повећања капацитета површинског копа „Дрмно” са сада планираних 9 на 12 милиона t угља годишње након 2012. године.

Површински коп „Велики Црљени” планиран је да се изгради као заменски капацитет за површински коп „Тамнава-Источно поље“ и као прелазна фаза за отварање површинског копа „Тамнава-Јужно поље“. Анализирано је више варијанти ограничења али је због густе насељености, као и инфраструктурних објеката ограничено укупно 30 милиона t угља са коефицијентом откривке 0,64. При томе посебно треба нагласити да се у оквиру откривке налазе велике количине квалитетног шљунка који свакако представља сировину која се може квалитетно валоризовати.

Изградња самог површинског копа „Велики Црљени” била је предвиђена за период од 2008. до 2009. године, а пројектовани капацитет производње од 7 милиона t угља годишње да се постигне током 2012. године. Међутим, због кашњења на радовима везаним за измештање реке Колубаре отварање копа је одложено. Основне активности које се налазе на критичном путу изградње површинског копа „Велики Црљени” су: измештање реке Колубаре у дужини од 5,85 km, изградња транспортно-технолошког моста на измешtoeој реци Колубара, демонтажа три далековода 35 kV Исток у укупној дужини 8,76 km и монтажа три нова далековода између источне границе копа и Ибарске магистрале у дужини 5,49 km, експропријација 173,3 ha и 47 домаћинстава, пренос и монтажа основне опреме са површинских копова „Тамнава-Источно поље” и „Тамнава-Западно поље”. Основи подаци о пројекту приказани су у табели  1.15.

Табела 1.15. Пројекат изградње П.К. „Велики Црљени”

| Пројекат |  | Изградња П.К. „Велики Црљени” |
| --- | --- | --- |
| Компоненте Пројекта |  | Изградња П.К. „Велики Црљени” (регулације реке Колубара, изградња технолошког моста, измештање далековода, ревитализације опреме са П.К. „Тамнава-источно поље” и др.) |
| Локација |  | Велики Црљени, Вреоци, РБ Колубара, СО Лазаревац |
| Намена |  | Отварања П.К. „Велики Црљени” |
| Циљ |  | Стварање предуслова за отварање П.К. ”Велики Црљени” |
| Динамика реализације | Оправданост Пројекта | Идејни пројекат са студијом оправданости изградње површинског копа „Велики Црљени”, Рударско-геолошки факултет Београд, 2004. |
|  | Детаљна спецификација Пројекта | У оквиру идејног пројекта са студијом оправданости и Главног рударског пројекта чија је израда у току (Колубара Пројект) |
|  | Уговарање реализације Пројекта | У току је израда Главног рударског пројекта експлоатације на П.К. „Велики Црљени” |
|  | Изградња Пројекта | Отварање 2008. |
| Обим улагања |  | 28.000.000,00 евра |
| Извор финансирања |  | Сопствена средства РБ Колубара |
| NPV; IRR |  | NPV = 135,2 милиона евра. IRR = 44,4% |
| Утицај Пројекта на животну средину |  | Идејни пројекат са студијом оправданости изградње површинског копа „Велики Црљени” , Рударско-геолошки факултет Београд, 2004 – књига бр.2 Анализа утицаја П.К. „Велики Црљени” на животну средину, Рударско-геолошки факултет Београд, 2004. |
| Кратак приказ потенцијалних проблема |  | Кашњење у регулацији реке Колубаре условљава кашњење наведеног пројекта |

Површински коп „Поље Е" планиран је да се изгради као заменски капацитет за површински коп „Поље Д”. Ограничење површинског копа извршено је у три варијанте према положају значајних инфраструктурних објеката (пруга Београд–Бар, индустријски објекти „Колубара-Прераде”, „Колубаре-Метал”, „Гас-Бетон”, измешtoeог тока реке Пештан) и спољашњег одлагалишта „Источна-кипа”, формираног приликом отварања површинског копа „Поље Д”.

Изабрана је Варијанта I ограничења површинског копа као најрационалнија са могућношћу проширења западне границе површинског копа после 2039. године. У економску анализу ушло се са две подваријанте. Прва која задржава део транспортера B=1400 mm, док се код друге сви ови транспортери замењују са транспортерима B=1600 mm. Економска оцена показује да је цена коштања угља за прву варијанту 7 евра/t за прву подваријанту, док је за другу подваријанту она 7,5 евра/t. Код друге варијанте ограничења копа цена угља је 8,5 евра/t за прву подваријанту, а за другу 9 евра/t. Велика разлика у цени за прву и другу варијанту настала је због вредности Индустријских објеката (Метал, Прерада, Гасбетон, Стакленик) чија вредност достиже 95 милиона евра. Основну опрему за експлоатацију угља и јаловине представља постојећа опрема која већ ради на површинским коповима поља „Д” и „Б"”. Јаловина и угаљ биће откопавани са 9 система. Ограничење површинског копа обрађено је у две варијанте почев од источне границе. Такође су обрађене и две варијанте отварања. Варијанта I отварања подразумева отварање копа од јужне границе копа са напредовањем фронта радова ка северу, а Варијанта II отварања подразумева отварање површинског копа од постојећег усека отварања „Поља Д” (источна граница површинског копа) и паралелним напредовањем фронта рударских радова ка западу.

Изабрана је Варијанта II отварања површинског копа. Предности изабране варијанте су: већа производња угља у 2011-ој и у 2012-ој години (каснија динамика је иста), потребно је набавити мање нових транспортера, далеко спорија динамика расељавања густо насељеног дела М.З. Зеоке, годину дана касније потребно је изместити реку Пештан, пут Вреоци–Аранђеловац и пругу Вреоци–Рудовци, континуирани наставак експлоатације након завршене I фазе експлоатације (2016. године), далеко већа сигурност приликом откопавања слојевитих етажа (могуђност да багери напредују супротно од пада слојева) и др.

Капацитет површинског копа је 12 милиона t угља и 43,5 милиона m3 јаловине почев од 2017. године. Експлоатација угља траје до 2039. године по варијанти I ограничења, односно 2048. године по варијанти II ограничења. Основни подаци о пројекту приказани су у табели  1.16.

Табела 1.16. Пројекат изградње површинског копа „Поље Е”

| Пројекат |  | Изградња П.К. „Поље Е” |
| --- | --- | --- |
| Компоненте Пројекта |  | Изградња П.К. „Поље Е” (регулација реке Пештан, измештање насеља, путева, индустријских објеката, отварање копа) |
| Локација |  | Зеоке, Вреоци, РБ Колубара, СО Лазаревац |
| Намена |  | Отварања П.К. „Поље Е” |
| Циљ |  | Стварање предуслова за отварање П.К. „Поље Е” као заменског капацитета (12 милиона t угља годишње) за П.К. „Поље Д” |
| Динамика реализације | Оправданост Пројекта | Студија – Избор ограничења и отварања површинског копа „Поље Е” за капацитет од 12 милиона t угља, Колубара Пројект Лазаревац, јун 2005. |
|  | Детаљна спецификација | У оквиру студије Избор ограничења и отварања површинског копа „Поље Е” за капацитет од 12 милиона t угља (Колубара Пројект) |
|  | Изградња | Отварање 2008, производња угља 2011. |
| Обим улагања |  | 322.000.000,00 евра |
| Извор финансирања |  | Сопствена средства РБ Колубара, страни кредити |
| NPV; IRR |  | NPV = 100 милиона евра. IRR = 11,8% |
| Утицај Пројекта на животну средину |  | Поглавље у оквиру студије Избор ограничења и отварања површинског копа „Поље Е” за капацитет од 12 милиона t угља – Колубара Пројект Лазаревац, јун 2005. |
| Кратак приказ потенцијалних проблема |  | Са израдом документације касни, нереално кратко време за измештање реке Пештан, пруге и пута, у првих пет година не може обезбедити да П.К. „Поље Е" буде заменски капацитет за П.К. „Поље Д" (12 милиона t), потребно време за предодводњавање међуслојне издани. |

Могући капацитети за снабдевање угљем ТЕ „Колубара Б” су два површинска копа – „Тамнава–Јужно поље” и „Радљево”.

„Тамнава–Јужно поље”. –- Будући површински коп „Тамнава–Јужно поље” обухвата простор делова лежишта поље „Г”, „Ф” и Шопић. Простире се јужно од површинских копова „Тамнава–Источно поље” и „Велики Црљени”. Преко експлоатационог подручја овог површинског копа протичу реке Колубара, Пештан, Лукавица и Враничина, пролазе значајни инфраструктурни објекти, магистрални пут М-22 (Београд–Горњи Милановац), регионални пут Лајковац–Обреновац и две трасе далековода напона 110 kV и три трасе далековода напона 35 kV.

Данас постоје два сценарија откопавања „Јужног поља” – са измештањeм пруге Београд–Бар и осталих инфраструктурних објеката и без њиховог измештања. Оконтурење без измештања инфраструктурних објеката дато је у оквиру Дугорочног програма развоја експлоатације у колубарском угљеном басену, РИ 2002, и Идејнног пројекта са студијом оправданости изградње површинског копа „Велики Црљени”, РГФ, 2004, док су у оквиру студије Оправданост дислокације капиталних инфраструктурних објеката у функцији експлоатације угља у колубарском басену, Јарослав Черни и ЦИП, 2005, обрађене обе варијанте.

Предуслов за примену друге варијанте је разрешавање питања везаних за откуп земљишта и пресељење града Вреоци. Радови су у току са одређеним позитивним резултатима. Економска анализа је показала пуну оправданост дислокације инфраструктурних објеката, јер се тиме ослобађају знатне количине угља веома доброг квалитета са малим коефицијентом откривке.

Пројектовани капацитет превазилази потребе снабдевања ТЕ-ТО „Колубара Б”, али вишак капацитета може бити коришћен за потребе ТЕ „Никола Тесла”.

Основна предност ове варијанте је у брзини примене – припремни радови су већ отпочели и прве количине угља са површинског копа „Велики Црљени“ се могу очекивати почетком 2008. године а прелазак на другу фазу – површински коп „Јужно поље“ – почетком 2013. године.

Специфичност овог будућег површинског копа је да је то синклинални тип лежишта, који карактерише велика дубина залегања угља (270 m) која онемогућава формирање унутрашњег одлагалишта, па се користе смештајни простори на спољашњим одлагалиштима. За спољашње одлагалиште биће коришћен простор унутрашњег одлагалишта „Тамнава–Источно поље”, „Тамнава–Западно поље” и унутрашњег одлагалишта „Велики Црљени” и даље „Поља Г”, с тим што ће се материјал одлагати и преко „хорста”. Такође, угаљ се налази у оквиру три слоја (повлатни, главни и подински), који имају различите вредности квалитета угља (од 5800 кЈ/kg за повлатни до 9400 кЈ/kg за подински угаљ), што ће захтевати контролисано откопавање у циљу хомогенизације угља.

Радљево. ― Лежиште „Радљево” са севера, истока и југа ограничено је исклињењем угљеног слоја, док је са истока граница површински коп „Тамнава–Западно поље”.

Ограничења везана за примену ове варијанте леже у недостатку основне пројектне документације. Активности на припреми документације су прекинуте пре развоја дугорочног плана за развој колубарског басена, тако да у овом тренутку постоје само прелиминарни геолошки извештај, чији се завршетак очекује средином следеће године.

Основна предност овог копа лежи у значајно нижим трошковима откупа земљишта, док је главни недостатак – сложена структура слојева угља са великим бројем прослојака, због којих је неохнодно ангажовање великог броја откопних и помоћних машина како би се добио тражени капацитет и квалитет.

Инвестициона улагања за производњу угља од 7,1 милион t са средњом топлотном моћи 6700 кЈ/kg током радног века рудника (око 35 година) износе око 240 милиона евра (трошкови откупа земљишта су нижи, али су трошкови за набавку опреме виши).

Неопходно је да се убрза израда Инвестиционо-пројектне документације у наредном периоду.

## 1.5.	Закључак

Усвојена Стратегија дефинисала је раст енергетских потреба и производње електричне енергије уз повећано учешће домаћих енергетских извора. Раст производње електричне енергије из термоелектрана до 2012. године, по усвојеној Стратегији, очекује се кроз веће искоришћење ремонтованих блокова, а површински копови имају задатак да обезбеде дугорочно и поуздано снабдевање термоблокова угљем.

У рударском басену Костолац у току је процес подизања годишњег капацитета површинског копа „Дрмно” са 6.5 на 9 милиона t угља годишње. Све активности на подизању поменутог капацитета теку по плану – у току је уговарање опреме са изабраним испоручиоцима за нови БТО систем, радови на изради расподелног бункера су при крају, коп се технолошки шири ка западној граници, предузете су активности на изради Главног рударског пројекта, Пројекта истражних геолошких радова (за потребе иновирања Елабората о геолошким резервама и квалитету угља и обезбеђењу подлога за израду хидродинамичког модела подземних вода). Површински копови „Кленовник” и „Ћириковац” по пројектним решењима требало би да престану са радом 2009. године и планирају се активности на рекултивацији деградираног терена и обезбеђења простора за смештај пепела и шљаке из термоелектрана у откопани простор.

У рударском басену „Колубара” ситуација је, међутим, знатно деликатнија. Наиме, неки копови су завршили експлоатацију („Тамнава–Источно поље”), неки се ближе крају („Поље Д”), а заменски капацитети нису отворени (уз бројна нерешена питања), односно неки од копова не могу да остваре максималну годишњу пројектовану производњу угља.

Достизање капацитета од 12 милиона t на површинском копу „Тамнава–Западно поље” зависи од: монтаже новог БТО система (радови на уговорању су значајно каснили и очекује се да отпочну наредних месеци), као и од завршетка изградње објеката за зашиту копа од вода река Кладнице и Дубоког потока, уз додатно велике проблеме везане за експропријацију земљишта, како би се копови могли несметано димачки даље развијати.

Површински коп „Тамнава–Источно поље” је исцрпео све резерве у током 2006. године и тренутно су багери са овог копа ангажовани на површинском копу „Тамнава–Западно поље”. Заменски капацитет за овај коп (површински коп „Велики Црљени”) касни са отварањем зато што касне радова на измештању реке Колубаре.

Површински коп „Поље Б” је у фази проширења у друго геолошко поље и неће моћи у догледно време да постигне пројектовани капацитет (3 милиона t угља годишње). По пројектној документацији у 2005. години планирани капацитет је 2 милиона t угља, а остварено је око 1 милион. Да би се остварио потребни капацитет, неопходно је да се ангажује додатна опрема са површинског копа „Поље Д”, коју због хаварија није било могуће ангажовати. Током 2006. године појавио се и додатни проблем везан за појаву клизишта на унутрашњем одлагалишту.

Када је у питању површински коп „Поље Д”, постоје проблеми – пресељења гробља и насеља Вреоци, и ако се они не реше, може се очекивати да преостале резерве површинског копа „Поље Д” буду откопане до 2010. године, а да при томе не буде обезбеђен заменски капацитет.

Заменски капацитет за површински коп „Поље Д” је површински коп „Поље Е”. Да би се обезбедили континуитет рударских радова и стабилност производње угља у наредном периоду, потребно је динамички ускладити отварање и развој површинског копа „Поље Е”, који као заменски капацитет треба да остварује годишњу производњу угља од 12 милиона t. Површински коп „Поље Е” је објекат који је по многим својим карактеристикама сложенији за отварање и експлоатацију него било који до сада отворени коп у лигнитским басенима Србије. Планирани период отварања и изградње трајаће знатно дуже од 3 године, зато што је дубина копа преко 250m, коефицијент откривке у првих 10 година је преко 4, велике количине јаловине због синклиналног лежишта се морају сместити на спољашња одлагалишта, хидролошке прилике су сложене, потребно је изместити реку Пештан, постоје мешовите етаже, неопходна је ревитализација и модернизација роторних багера и др. Из тих разлога није реално да „Поље Е” достигне пројектовани капацитет пре 2015. године.

Да би се избегао дефицит у производњи угља, неопходно је проширити границе површинског копа „Поље Д”, али то подразумева исељење насеља Вреоци, односно велика инвестициона улагања. Ово би било прелазно решење и добијање у времену како би се отворио заменски капацитет.

Када су у питању капацитети за снабдевање ТЕ „Колубара Б”, треба констатовати да је неопходно инвестирати израду Студије изводљивости. Наиме, за експлоатационо поље „Радљево” не постоји ни основна документација (геолошки елаборат, Студија оправданости) како би се оно разматрало као заменски капацитет или евентуално будући капацитет за ТЕ „Колубара Б”, односно не постоји упоредна техно-економска студија која би указала који од копова је оправданији за експлоатацију („Радљево” или „Тамнава–Јужно поље”).

# 2.		ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА УГЉА

У овом поглављу детаљно су образложени услови, начин и динамика реакизације приоритетних активности које се односе на руднике са подземном експлоатацијом угља, утврђених у Стратегији. Стога су дефинисани пројекти који ће омогућити технолошку модернизацију постојећих рудника и отварање нових, као и увођење нових и еколошки прихватљивих технологија за подземну експлоатацију угља.

## 2.1.	Основни подаци о подземној експлоатацији угља

Стратегијом предвиђена је следећа стопа раста производње, по сценарију динамичног економског развоја, из рудника са подземном експлоатацијом: 2006. г. – 0,62 милиона t, 2009. г. – 0,81 милиона t, 2012. г.– 1,34 милиона t, 2015. г. – 1,50 милиона t. Стратегијом нису одређени појединачни рудници и њихова производња у посматраном периоду.

У табели 2.1 приказана је планирана и остварена производња из осам рудника Јавног Предузећа за подземну експлоатацију угља (ЈП за ПЕУ), у периоду 2003–2006. године.

Табела  2.1. Планирана и остварена производња из рудника ЈП за ПЕУ (t)

| Година | Планирана производња (t/год.) | Остварена производња (t/год.) | Реализација |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004. | 637.900 | 534.260 | 84 % |
| 2005. | 610.000 | 551.960 | 90 % |
| 2006. | 610.000 | - | - |
| 2006. јануар-јун | 283.950 | 247.934 | 87% |

Јуна месеца 2004. године усвојен је Програм стратешке консолидације ЈП за ПЕУ (Factis). У овом програму наведен је план производње за период 2005–2009. година, као и низ мера потребних за консолидацију предузећа. Међутим, у периоду 2004–2005. нису се реализовале мере предвиђене Програмом, тако да је дошло до одступања од планиране производње, укључујући и друге показатеље (израда капиталних просторија, геолошко истраживање и др.).

У табели 2.2. дат је план производње угља у периоду 2005–2009. година према Програму стратешке консолидације ЈП за ПЕУ и према процени менаџмента ЈП за ПЕУ у складу са постојећом ситуацијом.

Табела  2.2. План производње угља у периоду 2005–2009. година (t)

| Година | Програм стратешке консолидације ЈП за ПЕУ | Процена менаџмента ЈП за ПЕУ |
| --- | --- | --- |
| 2005. | 605 000 | 610 000 |
| 2006. | 605 000 | 610 000 |
| 2007. | 605 000 | 680 000 |
| 2008. | 705 000 | 770 000 |
| 2009. | 880 000 | 855 000 |

Као што се може видети, у укупној производњи нема већих разлика (највећа је 12% у 2007. години).

Програмом стратешке консолидације највећи део предвиђених инвестиција (2,78 милијарди динара) намењен је набавци опреме за Рембас – јама Стрмостен, Соко и Лубницу. После периода консолидације ове инвестиције би омогућиле додатно повећање производње:

- у руднику Рембас – јама Стрмосtен: повећање за 75 000 t годишње;

- у руднику Соко – повећање за 100 000 t годишње;

- у руднику Лубница – повећање за 100 000 t годишње.

Стање геолошких и експлоатационих резерви у активним рудницима приказано је у табели 2.3.

Табела 2.3. Стање геолошких и експлоатационих резерви у активним рудницима

| Категорија | Геолошке резерве – билансне (t) | Експлоатационе резерве (t) |
| --- | --- | --- |
| Вршка Чука (експлоатационе резерве 5% губитка) |  |  |
| Елаборат о резервама угља лежишта „Мала Чука”, стање 31.12.2005. |  |  |
| А | 31.470 | 29.896 |
| B | 687.370 | 653.002 |
| C1 | 791.820 | 752.229 |
| А+B+C1 | 1.510.660 | 1.435.127 |
| Ибарски рудници каменог угља |  |  |
| Јарандо – експлоатационе резерве 5% губитка; Елаборат о резервама угља лежишта „Јарандо”, стање 31.12.2004. |  |  |
| А | - | - |
| Б | 941.974 | 894.876 |
| Ц1 | - | - |
| А+Б+Ц1 | 941.974 | 894.876 |
| Елаборат о резервама угља лежишта „Тадење”, стање 31.12.2004. |  |  |
| А |  |  |
| B | 557.559 |  |
| C1 |  |  |
| А+B+C1 |  | 548.681 |
| РЕМБАС |  |  |
| Стрмостен – Елаборат о резервама угља лежишта „Стрмостен”, стање 31.12.2003 (оверен 2006. године) |  |  |
| А |  |  |
| B | 751.967 |  |
| C1 | 1.758.802 |  |
| А+B+C1 | 2.510.769 | 1.883.076 |
| Сењски рудник (експлоатационе резерве 8% губитка) |  |  |
| А | 175.900 |  |
| B | 351.600 |  |
| C1 | 489.200 |  |
| А+B+C1 | 1.016.700 | 935.364 |
| Јеловац – Елаборат о резервама угља лежишта „Јеловац”, стање 31.12.2003 (оверен 2006. године) |  |  |
| А | 0 |  |
| B | 499.094 |  |
| C1 | 774.266 |  |
| А+B+C1 | 1.273.360 | 1.083.467 |
| Соко (експлоатационе резерве 21% губитка) |  |  |
| Елаборат о резервама угља рудника „Соко”, стање 31.12.2004. |  |  |
| А | 443.136 |  |
| B | 16.025.063 |  |
| C1 | 41.887.592 |  |
| А+B+C1 | 58.355.791 | 46.117.880 |
| Боговина (експлоатационе резерве 26% губитка) |  |  |
| Елаборат о резервама угља рудника „Боговина”, стање 31.12.2004 (оверен 2005. године) |  |  |
| А | 56.955 |  |
| B | 1.494.579 |  |
| C1 | 575.205 |  |
| А+B+C1 | 2.126.739 | 1.576.406 |
| Јасеновац (експлоатационе резерве 33% губитка) |  |  |
| Елаборат о класификацији, категоризацији и прорачуну резерви мрког угља у лежишту „Централно поље” рудника „Јасеновац”, стање 30.06.2004 (оверен 2005. године). |  |  |
| А | 339.282 |  |
| B | 1.215.907 |  |
| C1 | - |  |
| А+B+C1 | 1.554.189 | 1.034.029 |
| Лубница (експлоатационе резерве 25% губитка) |  |  |
| А | 412.450 |  |
| B | 12.266.480 |  |
| C1 | 991.730 |  |
| А+B+C1 | 13.670.660 | 10.252.995 |
| Штаваљ (експлоатационе резерве 37% губитка) |  |  |
| Елаборат о резервама угља Централног поља рудника „Штаваљ”, стање 31.12.2004 (оверен 22.12.2005. године) |  |  |
| А | 345.562 |  |
| B | 9.930.607 |  |
| C1 | - |  |
| А+B+C1 | 10.276.169 | 6.473.986 |

Стање геолошких и експлоатационих резерви у лежиштима ван експлоатације приказано је у табелама 2.4, 2.5,2.6, 2.7.

Ћириковац.

Табела  2.4. Билансне и ванбилансне резерве (t) (према Елаборату о резервама угља у лежишту Ћириковац са стањем до 31. 12. 2001. годинe)

| Класа | Категорија |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | B | C1 | А+B+C1 |
| Билансне | - | 85.458.000 | 33.537.000 | 118.995.000 |
| Ванбилансне | - | 44.319.000 | 42.842.000 | 87.161.000 |
| УКУПНО | - | 129.777.000 | 76.379.000 | 206.156.000 |

Мелница.

Табела 2.5. Стање резерви угља у лежишту Мелница према Билансу из 2004. године (t)

| Класа | Категорија |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | B | C1 | А+B+C1 |
| Билансне | - | 34.780.400 | 4.757.000 | 39.537.400 |
| Ванбилансне | - | - | - | - |
| УКУПНО | - | 34.780.400 | 4.757.000 | 39.537.400 |

Пољана.

Табела 2.6. Укупне резерве мрколигнитског угља у лежишту Пољане (t)

| Класа | Категорија |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | B | C1 | А+B+C1 |
| Билансне | - | 48.467.000 | 10.528.000 | 58.995.000 |
| Ванбилансне | - | 2.018.000 | 1.166.000 | 3.184.000 |
| УКУПНО | - | 50.485.000 | 11.694.000 | 62.179.000 |

Алексиначки угљоносни басен. Ово лежиште угља представља један од веома битних потенцијала мрког угља у коме се тренутно не врши експлоатација, али за које постоји уредно урађена сва рударска и геолошка документација.

Табела  2.7. Укупне резерве мрког угла у Алексиначком угљоносном басену (t) према Билансу резерви минералних сировина из 1994. године

| Класа | Категорија |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | B | C1 | А+B+C1 |
| Билансне | - | 9.615.000 | 2.705.000 | 12.320.000 |
| Ванбилансне | - | - | - | 15.195.000 |
| УКУПНО | - | - | - | 27.415.000 |

Производња угља у 2004. и 2005. години дата је у табели 2.8.

Табела 2.8. Производња угља у 2004. и 2005. години у t.

| Рудник | 2004. година | 2005. година |
| --- | --- | --- |
| Вршка Чука | 0 | 906 |
| Ибарски рудници | 72.152 | 65.490 |
| РЕМБАС | 178.221 | 190.035 |
| Соко | 77.717 | 83.534 |
| Боговина | 25.498 | 22.666 |
| Јасеновац | 71.100 | 66.950 |
| Лубница | 48.863 | 54.968 |
| Штаваљ | 60.737 | 67.393 |
| ЈП ПЕУ | 534.288 | 551.942 |

Испоруке угља ЈП ПЕУ по секторима потрошача приказане су у табели 2.9.

Табела 2.9. Потрошња угља у t.

| Рудник | ТЕ Морава | Индустрија | Широка потрошња | Трговине | Топлане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004. |  |  |  |  |  |
| Вршка Чука |  | 14.406 |  |  |  |
| Ибарски рудници | 57.551 | 630 | 650 | 4.680 |  |
| РЕМБАС | 81.886 |  |  |  |  |
| Соко |  | 8.683 | 9.256 | 47.968 | 9.490 |
| Боговина |  |  |  |  |  |
| Јасеновац | 28.143 |  |  |  |  |
| Лубница | 2.897 | 9.828 | 7.932 | 23.882 |  |
| Штаваљ |  |  |  |  |  |
| Укупна испорука ЈП за ПЕУ | 170.477 | 77.822 | 50.862 | 142.047 | 31.451 |
| 2005. |  |  |  |  |  |
| Вршка Чука | 0 | 4.775 | 0 | 0 | 0 |
| Ибарски рудници | 47.897 | 741 | 481 | 9.714 | 0 |
| РЕМБАС | 63.017 | 39.911 | 11.232 | 46.354 | 29.940 |
| Соко | 0 | 1.250 | 8.686 | 62.337 | 9.931 |
| Боговина | 0 | 1.612 | 311 | 3.035 | 1.336 |
| Јасеновац | 27.076 | 833 | 8.031 | 14.637 | 529 |
| Лубница | 16.418 | 5.658 | 6031 | 26.563 | 0 |
| Штаваљ | 0 | 4.335 | 15.494 | 21.451 | 10.147 |
| Укупна испорука ЈП за ПЕУ | 154.408 | 58.415 | 50.266 | 184.091 | 51.883 |

Треба нагласити да промена стања залиха (депонија) није узета у обзир. Укупне испоруке у 2004. години су износиле 0,47 милиона t од произведених 0,53 милиона t, док је у 2005. години тржишту испоручено 0,49 милиона t од произведених 0,55 милиона t.

На основу свега да сада изнетог, тржиште квалитетног угља у 2005. години се може проценити на 4,03 милиона t. Ову количину угља су тржишту испоручиле ЈП ЕПС, ЈП ПЕУ и увозници, што је приказано у табели 2.10. и на слици 2.1.

Табела 2.10. Извори снабдевања угљем

| Испоручилац | Количина у милионима t | Учешће у % |
| --- | --- | --- |
| ЈП ЕПС | 2,01 | 50 |
| ЈП ПЕУ | 0,49 | 12 |
| Увоз | 1,53 | 38 |
| Укупно | 4,03 | 100 % |

Слика 2.1. Учешће ЈП ЕПС-а, ЈП ПЕУ и осталих увозника

у снабдевању угљем у %.

## 2.2.	Програми и пројекти модернизације, ревитализације постојећих капацитета за производњу угља, као и обнављање резерви угља

Програми и пројекти модернизације и ревитализације постојећих капацитета за производњу угља из рудника са подземном експлоатацијом, као и програми обнављања резерви угља у протеклом периоду практично нису рађени.

Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља налази се у поступку реструктурисања и приватизације друштвеног капитала. Имајући у виду да је тренд производње угља у ЈП ПЕУ у паду и да су учинци веома ниски, као и да су неки рудници у изразито тешком положају (мале преостале резерве угља и ограничено тржиште), резултате овог процеса је тешко предвидети, не само због техничких и економских фактора већ и због великог социолошког и политичког значаја који рудници са подземном експлоатацијом имају у својим локалним и регионалним срединама. У том смислу процена континуитета обезбеђења неопходних енергената из рудника ЈП ПЕУ према Стратегији развоја енергетике Републике Србије за период од 2007. до 2012. године биће заснована на расположивим документима и на постојећем стању.

Пре описа програма и пројеката који се односе на руднике ЈП ПЕУ неопходно је нагласити следеће:

- Сценаријом динамичког економског развоја, који је дефинисан у Стратегији, предвиђено је да у 2006. години ЈП ПЕУ произведе 620 000 t угља (Стратегија, стр. 46, табела 3.5.), а Програмом стратешке консолидације ЈП ПЕУ за исту годину планирана је производња 605 000 t. Годишњим програмом пословања за 2006. годину, који је урадило ЈП ПЕУ, планирана је производња 610 000 t. У првих шест месеци ове године план ЈП ПЕУ је реализован са 87%.

- Већ сада се може констатовати да је у оба сценарија економског развоја (динамички и успорени) Стратегије потцењен значај чврстог горива у структури енергената (Стратегија, стр. 43, табела 3.4). Примера ради, од 2005. године US Steel Serbia у Смедереву ради са две високе пећи, тако да се у наредном периоду поуздано може проценити увоз кокса на око 1,05 милиона t, односно 0,73 милиона toe (кокс: 29,3 GJ/t). Овоме треба додати да је у 2005. години увоз квалитетних угљева (каменог и мрког) износио 1,53 милиона t, односно 0,84 милиона toe (мрки угаљ: 23 GJ/t). Енергетским билансом сектора, по сценарију динамичког економског развоја, за 2006. годину планиран је увоз угља на нивоу од 0,4 милиона toe (Стратегија, стр. 46, табела 3.5).

### 2.2.1.	Капацитети за производњу угља

У овом поглављу размотриће се капацитети за подземну производњу угља, с тим да ће се рудници који имају потенцијал за механизовано откопавање обрадити детаљније, у смислу приоритета технолошког континуитета Стратегије.

РМУ РЕМБАС

Рудник Рембас је у периоду 1990–1999. имао пад производње од преко 50%, најзначајнији у 1993. години, што је карактеристика практично свих рудника ЈП ПЕУ. Од 1999. године до данас тренд производње је у порасту, са оствареном производњом у 2005. години од 190 000 t, односно 0,086 милиона toe (ДТС 19 GЈ/t). Рудник Рембас има највећу производњу у ЈП ПЕУ, с тим да се експлоатација врши у три јаме: Стрмостен, Јеловац и Сењски рудник.

СТРМОСТЕН. - На основу стања резерви и услова у лежишту, могући одрживи рад може се остварити применом одговарајуће широкочелне механизоване методе откопавања, која би обезбедила веће учинке и производњу до исцрпљења преосталих резерви. Унапређење рада би се могло остварити и организовањем експлоатације механизованом стубно-коморном методом (уз примену комбајна са резним ваљком, са годишњим капацитетом од око 110 000 t). У сваком случају, без обзира на примењену методу експлоатације, а имајући у виду дужине капиталних просторија које треба израдити ради отварања преосталих резерви угља, период инвестиционе изградње се процењује на око 3 године (са једним комбајном за израду подземних просторија).

Имајући у виду текући поступак реструктурисања и приватизације ЈП ПЕУ, пре 2010. године овај капацитет се не би могао остварити. Са друге стране, резерве у јами Стрмостен омогућавају наставак рада, по тренутно примењеној технологији, у периоду од наредне 3-4 године, тако да је у смислу континуитета обезбеђења енергената од кључне важности што пре решити ово питање.

ЈЕЛОВАЦ. – У јами Јеловац практично нема резерви А категорије, а резерве B категорије би омогућиле наставак рада са постојећом технологијом у наредних 4-5 година.

За откопавање резерви категорије C1 могла би се искористити откопна опрема из јаме Стрмостен, по завршетку откопавања. Оправданост и могућност оваквог решења требало би детаљније анализирати, пошто оно укључује конзервацију јаме Јеловац и њено активирање после завршетка експлоатације у јами Стрмостен.

На основу изнетог може се очекивати да рудник Рембас до 2012. године оствари пројекцију приказану у табели  2.11.

Табела  2.11. Пројекција производње рудника Рембас до 2012. године

| Година | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. – 2012. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производња (t) | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 270.000 (широко чело) 220.000 (мех. стуб.-коморно) |

До 2010. године може се очекивати производња на нивоу 2005. и првих 6 месеци 2006. године, а 2010. године дошло би до повећања производње због почетка механизованог откопавања у јами Стрмостен. Поред овога потребно је нагласити следеће:

- Закључно са 2011. годином, најкасније, дошло би до исцрпљења А и B резерви у јамама Јеловац и Сењски рудник, што значи да би се у 2012. години производња остваривала само у јами Стрмостен. Трајном обуставом експлоатације у ове две јаме изгубиће се капацитети од око 110 000 t/год;

- Повећање производње у 2010. години условљено је почетком инвестиционих радова на отварању преосталих резерви у јами Стрмостен почетком 2007. године.

РМУ СОКО - Стање резерви према Елаборату о резервама, на дан 31.12.2004. године, је преко 58 Мt (А+B+C1), тако да ово лежиште, уз Сјеничко, представља најзначајнији потенцијал за развој ЈП ПЕУ. Енергетски потенцијал овог лежишта износи скоро 25 Мtен.

Процена је да се експлоатацијом у Западном пољу може остварити годишњи капацитет од 130 000 t/год. Овај капацитет би се могао остварити већ од 2007. године, под условом да се инвестициони радови реализују према плану.

Експлоатацијом у Западном пољу обезбедио би се континуитет производње мрког угља до завршетка инвестиционе изградње новог рудника у источном крилу Централног поља и до постепеног почетка механизоване експлоатације. Период потребан за завршетак израде капиталних просторија процењује се на око 2,5 године, што значи да производња не би могла започети пре 2010. године. У тој првој години, 2010, током које би се опрема монтирала и извршио пробни рад откопа, очекује се производња од око 70 000 t/год. У другој, 2011. години (уходавање и потврда капацитета), очекује се производња од око 150 000 t/год, а пун капацитет од око 300 000 t/год би се могао остварити тек у трећој 2012. години.

На основу изнетог може се очекивати да рудник Соко до 2012. године оствари пројекцију приказану у табели  2.12.

Табела 2.12. Пројекција производње рудника Соко до 2012. године

| Година | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2012. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производња (t) | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 200.000 | 300.000 |

Планирана производња рудника Соко у 2006. години износи 100 000 t, а у првих 6 месеци план је реализован са 99%. Да би се ова пројекција реализовала, неопходно је да се настави са инвестиционом изградњом, односно да се до 2007. године отвори Западно поље и настави израда капиталних просторија отварања резерви у источном крилу Централног поља, где би се угаљ механизовано откопавао.

РЛ ЛУБНИЦА. – Рудник Лубница је у периоду 1990–2005.године имао стабилну производњу на просечном годишњем нивоу од око 51 000 t (минимална 38 000 t/год – 1997. године; максимална 65 000 t – 1992. године). Ова производња се остваривала у погону Стара јама, с тим да се процес инвестиционе изградње реализује у јами Осојно југ и налази се у завршној фази, што значи да се тренутно ради на отварању и припреми првог откопног поља. Преостало је да се изради још око 700 m подземних просторија (процењује се да је за ово потребан период од око годину дана), после чега би се, крајем 2007. године, могло започети са експлоатацијом угља у јами Осојно југ.

Рударско-геолошки услови у јами Осојно југ су повољни у смислу механизованог откопавања, што је и предвиђено постојећом техничком документацијом (са капацитетом од 180 000 t/год.). Међутим, имајући у виду да лигнит из рудника Лубница има ограничено тржиште, проблеми пласмана већег обима производње би се могли превазићи изградњом енергетског постројења топлане-електране у Зајечару. Изградња ове топлане-електране представља реалну могућност, имајући у виду да је потписан Уговор о сарадњи и ексклузивним преговорима између општине Зајечар и чешког инвеститора „Мoravia Energo”. Период изградње топлане-електране се процењује на три године, током кога би било могуће набавити и монтирати опрему за механизовано откопавање. Ово значи да се пре 2010. године не би могло очекивати значајно повећање производње (механизовано откопавање) у руднику Лубница, и то под условом да се већ током 2007. године започне са реализацијом активности на изградњи топлане у Зајечару. Треба напоменути да би у случају механизованог откопавања било могуће остварити и већи годишњи капацитет.

Имајући у виду да ће се већ од 2008. године производња лигнита, поред погона Стара јама, остваривати и у јами Осојно југ (највероватније по постојећој технологији), може се очекивати годишња производња од око 110 000 t. Ова производња би се могла остварити и у 2009. години, под условом постојања тржишта, односно до изградње топлане.

На основу изнетог може се очекивати да рудник Лубница до 2012. године оствари пројекцију приказану у табели 2.13.

Табела 2.13. Пројекција производње рудника Лубница до 2012. године

| Година | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. - 2012. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производња (t) | 70.000 | 110.000 | 110.000 | 180.000* или 250.000** |

*	план ЈП ПЕУ,

** 	пројекција студије DMT/РГФ/Factis: 250 000 = 200 000 (топлана) + 20 000 (ТЕ Морава) + 30 000 (Индустрија и широка потрошња).

Планирана производња рудника Лубница у 2006. години износи 65 000 t, а у првих 6 месеци план је реализован са 80%.

Да би се ова пројекција реализовала, у смислу повећања производње 2010. године, неопходно је већ у 2007. години започети реализацију активности на изградњи топлане. Поред овога, неопходно је наставити са инвестиционом изградњом јаме Осојно југ.

РМУ Штаваљ. – Резерве у тренутно активном Централном пољу износе преко 10 Мt (А+B+C1), при чему укупне резерве исте категорије Сјеничког угљеног басена износе преко 182 Мt, односно око 61 Мtен (ДТС 14 GЈ/t), због чега ово лежиште представља ресурс од изузетног значаја за развој енергетике Републике Србије.

Карактеристике лежишта су такве да је механизовано откопавање оствариво, уз значајно повећање производње и учинака. Међутим, локација рудника Штаваљ, односно његова дислоцираност од главних транспортних путева, као и проблеми при транспорту у зимском периоду, у великој мери лимитирају развој рудника због ограниченог тржишта, односно немогућности пласмана већег обима производње, првенствено због камионског транспорта.

Могућност за превазилажење проблема тржишта огледа се у изградњи термоелектране, која би била пројектована за мрки угаљ рудника Штаваљ. Треба напоменути да се период времена који би обухватио израду студије изводљивости, реализацију тендерских активности, изградњу рудника и термоелектране, као и све друге пратеће активности, процењује на 5 година. Другим речима, најраније 2012. године, под условом да се са наведеним активностима започне 2007. године, може се очекивати почетак рада новог рудника са капацитетом за подмирење потреба термоелектране снаге између 250 и 400 МW. Због наведеног, пројекција производње рудника Штаваљ до 2012. године (табела 2.14.) биће заснована на тренутном стању, узимајући у обзир тренд раста производње у последње четири године.

Табела 2. 14. Пројекција производње рудника Штаваљ до 2012. године

| Година | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. - 2012. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производња (t) | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |

У 2006. години за рудник Штаваљ планирана је производња од 70 000 t, а у првих шест месеци текуће године план је остварен са 81%.

ОСТАЛИ РУДНИЦИ – Остали рудници (Вршка Чука, Ибарски рудници, Боговина и Јасеновац) нису у програму модернизације и повећања капацитета за производњу угља. У руднику Јасеновац у току је пројекат унапређења минирања на откопима који има за циљ да смањи учешће ситних класа у ровном угљу.

Програмом стратешке консолидације предвиђено је да рудник Вршка Чука обустави производњу, тако да овај рудник неће бити укључен у пројекцију производње ЈП ПЕУ до 2010. године. Преостала три рудника ће се укључити у пројекцију 2007–2010. година   (табела 2.15), и то Ибарски рудници са 70 000 t/год.; Јасеновац са 70 000 t/год. (оба рудника имају ограничене резерве) и Боговина са 40 000 t/год. (лимитирано тржиште због изузетно високог учешћа ситних класа лошег квалитета). За пројекцију до 2012. године би требало рачунати само на рудник Јасеновац, при чему би рудник задржао исти ниво проиводње.

Табела  2.15. Пројекција производње преосталих рудника ЈП ПЕУ до 2012. године

| Производња по рудницима (t/год) | Година |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |
| Ибарски рудници | 70.000 | 70.000* | 70.000* | 70.000* |
| Јасеновац | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Боговина | 40.000 | 40.000* | 40.000* | 40.000* |
| УКУПНО | 180.000 | 180.000* | 180.000* | 180.000* |

* Могућност да рудник обустави производњу због превеликих трошкова производње.

У 2006. години планирана производња у Ибарским рудницима износи 70 000 t, у Јасеновцу 65 000 t, а у Боговини 41 000 t. У првих шест месеци ове године план је реализован са 86% у Ибарским рудницима, са 101% у Јасеновцу и са 63% у Боговини.

Стратегијом развоја енергетике Републике Србије предвиђена је следећа производња рудника са подземном експлоатацијом угља: у 2006. години- 0,62 милиона t, у 2009. години 0,81 милион t, у 2012.години 1,34 милиона t.

На основу изложене пројекције у овом извештају, за период 2009. и 2010. може се очекивати следећа укупна производња приказана у табели 2.16.

Табела 2. 16. Пројекције производње угља по рудницима

| Рудник | 2009. | 2010. |
| --- | --- | --- |
| Рембас | 190 000 | 220 000 – Стрмостен 110 000 t/год; мех. стуб. коморно (270 000 – Стрмостен 160.000 t/год; шир. чело) |
| Соко | 130 000 | 200 000 |
| Лубница | 110 000 | 180 000 (250 000 – ДМТ/РГФ/Фактис) |
| Штаваљ | 70 000 | 70 000 |
| Остали | 180 000 | 180 000 |
| УКУПНО | 680 000 | 850 000 (970 000) |

У 2009. години тешко се може остварити производња од 810 000 t због кашњења реализације Програма стратешке консолидације. Претпоставља се да поступак реструктурисања и приватизације друштвеног капитала у ЈП ПЕУ неће имати негативан утицај на реализацију описане пројекције.

Скок у производњи угља у 2010. години може се очекивати из следећих разлога:

- почетак механизованог откопавања у јами Стрмостен (са 80 000 t/год. на 110 000 t/год. односно 160 000 t/год. или више);

- почетак механизованог откопавања у руднику Соко (са 130 000 t/год. на 200 000 t/год.);

- почетак механизованог откопавања у руднику Лубница (са 110 000 t/год. на 180 000 t/год. или 250 000 t/год.).

Као што се из претходног излагања може видети, производња угља из подземне експлоатације предвиђена стратегијом за 2009. годину не може се остварити на пројектованом нивоу, али се може остварити већ у 2010. години, чак и на нешто вишем нивоу, уз потребна улагања.

### 2.2.2.	Обнављање резерви угља

Обнављање резерви угља у оквиру рудника са подземном експлоатацијом угља представља редовну инвестициону активност. У табели 2.17. приказан је обим планираних геолошких истраживања до 2007. године, а према програму Стратешке консолидације ЈП ПЕУ.

Као што се може видети, сва реализована бушења била су у складу са Програмом, осим бушења у Вршкој Чуки (218 m). Такође, од укупно планираних 5531 m за 2004–2005. годину реализовано је 59%, што практично помера реализацију истражних бушења до 2009. године.

## 2.3.	Програми и пројекти изградње нових и/ или заменских капацитета за производњу угља

### 2.3.1.	Изградња заменских капацитета

У овој тачки ће бити описани програми изградње заменских капацитета за руднике који су већ идентификовани и поседују инфраструктуру која би се могла искористити, као што су: Рембас, јама Стрмостен, РМУ Соко и РЛ Лубница. Такође, биће описани и програми за лежишта угља која су потенцијална за подземну експлоатацију, као што су Штаваљ и Ћириковац, на којим се врши експлоатација, али као заменски капацитет предвиђа се изградња нових рудника.

Табела 2.17. План геолошких истраживања према Програму стратешке консолидације (метара бушотина)

| Рудник | Реализовано 2004-2005 1) | Реализовано 2004-2005 2) | Планирана истраживања према Програму стратешке консолидације |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | година |  |  |  |  |
|  |  |  | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 04-07 |
| Вршка Чука | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ибарски рудници | 205 | 205 | 0 | 570 | 0 | 0 | 570 |
| Рембас | 2163 | 2163 | 821 | 1600 | 2000 | 1200 | 5621 |
| Соко | 291 | 291 | 400 | 1500 | 690 | 0 | 2590 |
| Јасеновац | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 570 |
| Штаваљ | 609 | 609 | 240 | 400 | 200 | 0 | 840 |
| Лубница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 714 |
| ЈП ПЕУ | 3486 | 3268 | 1461 | 4070 | 2890 | 2484 | 10905 |

1) Бушотине реализоване у периоду 2004-2005;

2) Бушотине предвиђене Програмом стратешке консолидације.

РЕМБАС

У поглављу 2.2 наведено је да се одрживи рад у јами Стрмостен може остварити:

- применом методе широког чела са механизованим откопавањем (дужина чела од око 60 m и са просечном дужином откопног поља од 415 m), која би обезбедила веће учинке и производњу до исцрпљења преосталих резерви, уз процењени капацитет од око 150 000 t/год. или

- применом методе механизованог стубно-коморног откопавања са комбајном са резним ваљком, уз процењени годишњи капацитет од око 110 000 t.

Без обзира на методу експлоатације која би се применила, период инвестиционе изградње је процењен на око 3 године. Укупна дужина капиталних просторија које би требало израдити ради отварања преосталих резерви угља у јами Стрмостен је око 2 500 m, при чему би се у функцији задржале постојеће капиталне просторије (GN-1, прекоп на к+45, слепо окно и VN). Процена инвестиционе изградње, од 3 године, заснована је на претпоставци механизоване израде подземних просторија са једним комбајном за израду подземних просторија. Овај период би се могао значајно скратити уколико би се отварање вршило са две нападне тачке, односно са два комбајна за израду подземних просторија.

При разматрању изградње заменског капацитета у јами Стрмостен потребно је имати на уму могућност коришћења исте откопне механизације у јами Јеловац, и то после завршетка експлоатације у јами Стрмостен, што подразумева обуставу радова у јами Јеловац и њену конзервацију. Ову могућност би требало детаљно испитати, првенствено у геотехничком смислу, пре доношења коначне одлуке.

РМУ СОКО

Изградња заменских капацитета у руднику Соко је практично већ у току, с тим да треба направити разлику између:

- отварања резерви у Западном пољу и

- изградње новог рудника у источном крилу Централног поља.

Отварање резерви у Западном пољу и почетак експлоатације у овом откопном пољу треба да обезбеди континуитет производње, пошто се исцрпљују резерве у западном крилу Централног поља. Бољи геолошки услови и значајна унапређења у производно-технолошком смислу (продубљење извозног окна, ново навозиште на к+170 m, боље проветравање, скраћени путеви транспорта и др.) оправдавају процену да ће бити могуће остварити производњу од 130 000 t/год. Производња би се остваривала методом откопавања која се и сада примењује, а која је заснована на бушачко-минерским радовима.

Са друге стране, изградња новог рудника у источном крилу Централног поља представља изградњу заменског капацитета који би дугорочно решио питање производње у руднику Соко. До сада су реализоване активности 1. фазе, односно израђене су просторије у дужини од 2 500 m (GTN-1, GTN-2, GTN-3, GVH–1, GVN-1 и навозиште на коти 170,0 m) и успостављено је проциркулационо проветравање наведених просторија. У оквиру наступајуће 2. фазе потребно је израдити просторије отварања I хоризонта у дужини од 2 480 m, чиме би се завршило отварање лежишта и створили услови за његову разраду, односно почетак експлоатације.

Период потребан за реализацију друге фазе, односно израду просторија, процењује се на 2,5–3 године, и то са две нападне тачке. Имајући у виду да ће ове просторије бити лоциране у компактној радној средини, израђивале би се бушачко-минерским радовима, уз примену бушачких кола и јамске утоварне машине.

Као што је наведено у Другом периодичном извештају, у источном крилу Централног поља било би могуће механизовати процес откопавања, и то по методи кратког слепог чела дужине 40–45 m (у зависности од геолошких услова), уз годишњи капацитет од 300 000 t. Дужина откопног поља слепог чела зависила би од рударско-геолошких услова, а у највећој мери од континуитета угљеног слоја у правцу пружања.

РЛ ЛУБНИЦА

Активности на изградњи заменског капацитета Осојно-југ су у завршној фази, и то у смислу израде капиталних просторија. До сада су реализоване активности на изради просторија отварања, а до почетка експлоатације преостало је да се израде просторије разраде (у дужини од око 700 m). Ово значи да предстоји израда транспортног и вентилационог ходника првог откопног поља (широког чела). Пројектном документацијом предвиђена је метода одступног широког чела, с тим да процес откопавања буде механизован – комбајн са резним ваљцима, механизована хидраулична подграда и откопни транспортер. У овом тренутку нису почеле активности које се односе на набавку наведене откопне опреме. Широко чело би било дугачко 60 m, са просечном дужином откопних поља од око 410 m, а на годишњем нивоу би се остварила производња од око 110 000 t. Треба напоменути да би механизовањем процеса откопавања било могуће остварити и већу производњу, до 180 000 t/год., и то повећањем дужине широког чела на 90 m. Истовремено са откопавањем у јами Осојно-југ наставила би се и експлоатација у Старој јами (око 70 000 t/год.), до исцрпљења резерви, тако да би укупна производња у руднику Лубница у том периоду била 180 000 t/год, односно 250 000 t/год.

Разлике у годишњем капацитету у највећој мери зависе од тржишта, односно могућности пласмана угља из рудника Лубница. Рудник Лубница има ограничено тржиште, а проблеми пласмана већег обима производње могли би се превазићи изградњом енергетског постројења топлане-електране у Зајечару. Изградња ове топлане-електране представља реалну могућност, имајући у виду да је потписан Уговор о сарадњи, као и да су у току преговори између општине Зајечар и чешког инвеститора „Moravia Energo”.

ШТАВАЉ. – За рудник Штаваљ постоји документ о могућности његовог развоја који је урадила чешка фирма Вyставба Долу Острава с.р.о (2006). Такође, у току је и израда студије претходне изводљивости коју финансира Европска агенција за реконструкцију, за потребе Министарства рударства и енергетике Републике Србије, са којом би требало да се испита могућност изградње термоенергетског капацитета снаге између 250 и 400 MW, и са њим у вези високопродуктивног рудника са подземном експлоатацијом. Овим активностима узети су у обзир огроман потенцијал Штаваљског лежишта (преко 180 Мt резерви мрко-лигнитског угља) и неопходност изградње нових енергетских капацитета у  Републици Србији.

Основни ограничавајући фактор развоја рудника Штаваљ је његова географска изолованост и високи трошкови површинског транспорта. Рударско-геолошки фактори фаворизују механизовано откопавање у овом руднику и не представљају лимитирајуће услове за остваривање високе производње. Изградњом термоелектране у близини рудника трошкови транспорта би се свели на минимум. У сваком случају обим тржишта угља из рудника Штаваљ би се могао проценити на 1 000 000 (за блокове снаге око 250 МW) до 2.000.000 t/год. (за блокове снаге око 400 МW).

ЋИРИКОВАЦ. – Значајне количине преосталих резерви лигнита у лежишту Ћириковац (B+C1  136 милиона t) и врло повољни геолошки услови фаворизују подземну експлоатацију ових резерви у овом делу Костолачког басена. Другим речима, слојне прилике и услови радне средине су такви да омогућују примену нових технологија и савремене опреме за подземну експлоатацију угља, чиме би се обезбедили висок учинак, као и сигурност и безбедност запослених.

Преглед средњих вредности доње топлоте сагоревања и садржаја пепела у II и III угљеном слоју лежишта Ћириковац дат је у табели 2.18.

За експлоатацију би се могла применити метода одступног широког чела са механизованим процесом откопавања, уз обарање кровинског дела угљеног слоја („sub-level” метода). Основни параметри откопног поља једног широког чела би били следећи: дужина широког чела 120 m, просечна дужина откопног поља 1250 m и нагиб слоја 0–10о. Процес откопавања би се вршио комбајном за откопавање са два резна ваљка, при чему би се цела откопна висина од 3,5 m откопавала у једном пролазу комбајна. Имајући у виду да је просечна дебљина II банка III угљеног слоја око 8,5 m, после откопавања комбајном преостали део слоја, изнад широког чела, имао би дебљину око 5,0 m која би се зарушавала на откопни транспортер. На овај начин би се могао остварити годишњи капацитет од око 1 970 000 t ровног угља.

Укупна дужина свих просторија које је потребно израдити да би се отпочело са производњом износи 14 970 m, а процењује се да производња може почети за три године (36 месеци).

Укупан век експлоатације лигнита из I и II банка био би око 46 година. Ако се узме у обзир да се експлоатација лигнита може касније организовати и у III банку, извесно је да се век експлоатације само из III слоја у лежишту Ћириковац може утврдити на око 60 година. Значи око 112 милиона t лигнита и око 60 година подземне експлоатације представљају реалну полазну основу за изградњу савремених индустријских и енергетских капацитета на подручју Костолачког угљеног басена.

Табела 2.18. Преглед средњих вредности доње топлоте сагоревања и садржаја пепела

| Литолошки члан | Средња вредност ДТС (МЈ/kg) | Средња вредност садржаја пепела (%) |
| --- | --- | --- |
| II угљени слој | 9,7178 | 18,4 |
| I банак III угљеног слоја | 10,2289 | 18,2 |
| II банак III угљеног слоја | 10,2479 | 16,8 |
| III банак III угљеног слоја | 9,6391 | 19,8 |

Дефицит Републике Србије у квалитетнијим угљевима може овим пројектом бити смањен ако се има у виду да широка потрошња користи и релативно нижи квалитет угља, нарочито у руралним подручјима. Елаборатом су потврђене раније претпоставке да преостале резерве лежишта Ћириковац могу бити реално билансиране на средњи и дуги рок у енергетској стратегији земље.

### 2.3.2.	Нови капацитети за призводњу угља

У овој тачки ће бити описани програми изградње нових капацитета за производњу угља, као што су Мелница и Пољана, а за које не постоји инфраструктура која би се могла искористити.

Мелница. – Извршена истраживања у оквиру елабората о резервама и расположива документација указују на велике могућности организовања савремене подземне експлоатације угља која би у тржишним условима пословала рентабилно у дугорочном периоду. Геолошким истраживањима је идентификована блоковска структура лежишта, при чему су у четири идентификована блока утврђене резерве од око 33,5 x 106 t угља. Пошто лежиште угља није потпуно истражено, капацитет рудника треба решавати у етапама, и то:

- у првој етапи се може предвидети капацитет од 730 000 t ровног угља. Експлоатацију и прераду у I етапи треба предвидети у геолошким блоковима који при садашњем степену извршених геолошких истражних радова омогућавају најкраћи временски рок отварања рудника;

- при решавању начина отварања рудника потребно је имати у виду и експлоатацију осталих геолошких блокова, као и повећање капацитета годишње производње на 1 200 000 t ровног угља. Наведени максимални капацитет производње ровног угља зависиће од резултата допунских геолошких и рударских истражних радова.

Према идентификованим експлоатационим условима лежишта угља Мелница, узимајући у обзир све анализиране елементе утицаја који опредељују избор методе и технологије откопавања, може се применити метода широког чела са комбинованим системом откопавања. У прикровинском делу угљеног слоја може се применити метода широког чела са применом комплексне механизације у систему хоризонталне концентрације уз зарушавање кровине у откопани простор. Основни параметри откопног поља једног широког чела били би следећи: дужина широког чела 100 m, висина хоризонталног захвата откопавања 3,2 m и просечна дужина откопног поља преко 1 200 m. У приподинском делу угљеног слоја може се применити метода широког чела са применом комплексне механизације у систему хоризонталне и вертикалне концентрације уз зарушавање откопаног простора. Основни параметри откопног поља једног широког чела били би следећи: дужина широког чела 100 m, висина хоризонталног захвата откопавања 2,6 m, висина вертикалног захвата обарања кровинске угљене плоче („sublevel” метода) 3,4 m и просечна дужина откопног поља преко 1 200 m.

Пољана. – Респектабилне резерве угља и инвестициони програм урађен 1983. године потрвђују да је лежиште Пољана озбиљан енергетски потенцијал Србије.

Угаљ се може експлоатаисати из две јаме: „Виногради” са експлоатационим резервама од 14 милиона t и „Бресје” са експлоатационим резервама од 17 милиона t. У обе јаме угаљ се може откопавати методом механизованог широкочелног откопавања са годишњом производњом од око 600 000 t ровног угља квалитета ДТС 10 450 kJ/kg.

## 2.4.	Процена потреба за израдом нових додатних анализа

Поред наведених рудника угља, у Републици Србији је у мањој или већој мери истражено преко 25 локалитета, који могу бити предмет комплексне техничко-економске анализе са реалним очекивањем да већи број може дати позитивне ефекте у производњи угља. Чињеница да постоје технологије сагоревања које омогућавају економично и еколошки прихватљиво коришћење угљева са високим процентом пепела (до 60%), влаге (до 60%), сумпора, отвара шире могућности за избор метода и технологија подземне експлоатације које омогућавају знатно ниже трошкове производње.

У табели 2.19. приказани су потенцијали малих лежишта (Јерма, Ртањ, Драгачевски басен, Западно-моравски басен и др.) од којих је већи део погодан за подземну експлоатацију.

Табела 2.19. Укупне резерве малих лежишта угља Републике Србије (милиони t)

| Врста угља | Р е з е р в е |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Билансне | Ванбилансне | Потенцијалне | Геолошке |
| Антрацит | 1.51 | - | - | 1.51 |
| Камени | 16.19 | 1.26 | 27.75 | 17.45 |
| Мрки | 119.21 | 20.91 | 6.4 | 140.12 |
| Мрколигнитски | 228.55 | 62.49 | 29.92 | 291.04 |
| Укупно угаљ | 365.46 | 84.66 | 64.07 | 450.12 |

Имајући у виду захтеве за потребним капацитетом производње угља и за применом савремене механизоване технологије подземне експлоатације, с једне стране, као и геолошке резерве, геомеханичке карактеристике кровине и подине угљених слојева, квалитет угља, с друге стране, у циљу објективнијег сагледавања могућности подземне експлоатације лежишта угља из рудника који су наведени као заменски капацитети потребно је, након резултата предметне анализе, предузети следеће активности:

- израдити потребну геолошку документацију и извршити доистраживање лежишта у смислу превођења потенцијалних C2 резерви у билансне категорије, односно урадити или иновирати елаборате о резервама;

- извршити додатна геофизичка испитивања у функцији дефинисања сеизмо-тектонских услова;

- извршити израду опитних подземних рударских просторија у лежиштима како би се дефинисали сви потребни параметри везани за стабилност просторија и могућност примене савремених метода подземне експлоатације угља;

- приступити изради студије изводљивости (подземне) експлоатације преосталих резерви угља у лежишту;

- извршити технолошке, полуиндустријске и остале пробе по питању откопавања, прераде и коришћења угља;

- израдити анализе утицаја на животну средину експлоатације и коришћења угља из дотичних лежишта;

- прибавити потребну документацију (пројекти, различите анализе) предвиђену законском регулативом.

У вези са квалитетом угља, односно са CQMS системом (Coal Qualitѕ Management Sуstem), треба нагласити да овај систем, поред осталог, у организационом и техничком погледу, подразумева активности које се односе на узорковање угља, лабораторије и опрему за испитивање узорака, опрему за праћење производње угља у рудницима, како са аспекта квалитета тако и са аспекта откопаник количина (квантитета).

Када је увоз угља у питању, треба рећи да регулатива за увоз једноставно не постоји. Ову регулативу је потребно увести како због заштите домаће производње и тржишта, тако и због заштите животне средине. Ово посебно због придруживања Србије Европској унији у скорој будућности. Мере које у том смислу треба предузети су:

- слободна трговина угљем, али увозици треба да имају лиценцу за обављање овог посла;

- обавезна декларација о угљу који се увози;

- увођење посебних такси, односно дажбина, које се првенствено односе на садржај сумпора и пепела у угљу.

## 2.5.	Закључак

Посматрајући лежишта угља која се могу експлоатисати неком од метода подземног откопавања може се констатовати да овај ресурс, дугорочно, представља веома респектабилан енергетски потенцијал, имајући у виду билансиране резерве.

Као што се угаљ из лежишта Штаваљ, Ћириковац или Лубница може користити за производњу електричне или топлотне енергије у новоизграђеним или већ постојећим термоенергетским постројењима, тако се и угаљ из других наведених лежишта (Соко, Мелница, Пољана, Јерма) може користити за исту или сличну намену (друга индустријска постројења и домаћинства).

Ако се има у виду усвојена Стратегија, која је дефинисала раст енергетских потреба и прозводње електричне енергије уз повећано учешће домаћих енергетских извора, и ако се има у виду чињеница да достизање пројектованих капацитета, посебно на коповима „Колубаре”, може да касни, не би требало потпуно елиминисати чињеницу да два лежишта, Штаваљ и Ћириковац, могу обезбедити производњу од око 2 милиона t угља годишње. На локалитету Штавља требало би изградити нови рудник и термоелектрану, снаге између 250 и 400 MW. У Ћириковцу би већ 2009. године могла започети подземна експлоатација.

Угљем рудника Лубница могла би се у потпуности снабдевати нова топлана у Зајечару, што би у великој мери допринело унапређењу енергетског сектора у том крају, уштеди електричне енергије и значајном смањењу загађења и деградације животне средине.

Подизањем производње угља из рудника Соко на око 300 000 t годишње значајно би се поправило и олакшало снабдевање овим енергентом традиционално поузданих индустријских потрошача у Нишу, Књажевцу и другим околним местима и обезбедило би се поуздано снабдевање великог броја домаћинстава овим квалитетним угљем.

Угљем из лежишта Јерма, на пример, уредно се може снабдевати део индустрије која има потребу за каменим угљем.

Почетак експлоатација угља се са успехом може започети и на мањим лежиштима, наведена у овом програму, чиме се може обезбедити уредно снабдевање угљем локалних корисника. Потенцијали лежишта Пољана и Мелница су одавно познати. С обзиром на чињеницу да би за експлоатацију угља из ових лежишта требало отворити нове руднике, сматрамо да је потребно ове потенцијале учинити атрактивним приватном сектору за инвестирање и активирање.

Све наведено иде у прилог констатацији да ресурси који се односе на енергетски потенцијал који представља угаљ чија се експлоатација може организовати само подземним откопавањем не треба за буду запостављени, већ детаљније анализирани и што пре активирани.

# 3.		НАФТНА ПРИВРЕДА

Влада Србије и Министарство рударства и енергетике су започели процес приватизације Нафтне индустрије Србије због чега ово поглавље Програма може бити предмет усаглашавања после завршетка тог процеса.

Технолошка модернизација постојећих енергетских извора/објеката и градња нових, укључујући и увођење енергетски ефикасних и еколошки прихватљивих технологија, у сектору нафте ће се реализовати кроз налажење нових лежишта и концесија, технолошку модернизацију рафинерија, изградњу новог транспортног правца/извора снабдевања, увођење система за праћење и мера за заштиту животне средине.

## 3.1.	Истраживање и производња нафте и гаса

### 3.1.1.	Расположиви производни капацитети и њихове карактеристике

Производња нафте и гаса се обавља на 56 нафтних и гасних поља са 139 лежишта (у Србији и Анголи) и приказана је на дијаграму 3.1. Производња нафте и раствореног гаса одвија се на око 800 бушотина на којима су примењене различите методе експлоатације:

- еруптивне методе на око 15% бушотина;

- дубинско пумпање на око 70% бушотина;

- континуални и повремени гаслифт на око 15% бушотина.

Угљоводонични гас производи се на око 110 бушотина, а CO2 гас се производи на две бушотине.

Производња нафте има тенденцију пада и варира на годишњем нивоу, а у просеку се креће испод 4% годишње. Међутим, важно је истаћи да је природни пад производње нафте са око 9% у 2002. у односу на 2001. годину смањен на испод 1% у 2005. у односу на 2004. годину. Ово значи да је природни пад производње нафте практично заустављен, што је један од кључних циљева. Производња нафте у Анголи опада у просеку на годишњем нивоу око 15%, што је последица промене оператера. Међутим, у наредном периоду очекује се стабилизација и повећање производње улагањем 12.000.000 USD за бушење једне истражне и две разрадне бушотине у 2007. години.

Дијаграм  3.1. Производња нафте у Републици Србији и Анголи, производња природног гаса, СО2 , 				воде за пиће и геотермалне воде

Остварена производња природног гаса са техничким губицима и сопственом потрошњом приказана је на дијаграму  3.2. Као што је већ речено, евидентан је пад производње природног гаса у посматраном периоду, а сагласно томе и робна производња, односно отпрема гаса. Производња природног гаса у 2005. години мања је за 48% у односу на производњу остварену у 2001. години. Технички губици варирају у мањој мери на годишњем нивоу, а у просеку за посматрани период износе око 3,5% годишње. Интересантно је, међутим, да сопствена потрошња гаса не опада у складу са смањењем производње, већ задржава исти ниво, са теденцијом извесног раста. Наиме, сопствена потрошња гаса у односу на робну производњу у 2001. години износила је око 8,7%, да би у 2005. години она била већа од 17%.

Дијаграм  3.2. Домаћа производња природног гаса са сопственом потрошњом и техничким губицима

Перформансе техничких капацитета и технологија могу се сублимирати у оквиру следећих карактеристика:

- највећи број технолошких процеса, постројења и опреме припада другој и трећој генерацији технолошког развоја из периода 70-их и 80-их година претходног века, застарео је и не задовољава актуелну производну, енергетску, еколошку и употребну ефикасност;

- расположиви технички капацитети углавном су довољни за домаће тржиште, док су технолошки капацитети на објектима производње нафте и гаса пројектовани и изграђени за већу производњу од текуће;

- просечна старост постројења за бушење је око 33 године, међутим, редовним одржавањем и ремонтима задржава се њихова функционалност, и тако ревитализована постројења и опрема се, уз нову, може пласирати и на инотржиште.

### 3.1.2.	Заштита животне средине

Доминантно место по количини у процесу истраживања и производњи нафте и гаса заузима слојна вода, као отпад који се појављује као редован пратилац у току производње угљоводоника. У процесу производње нафте и гаса процентуално учешће слојне воде у већини случајева премашује произведене количине угљоводоника, посебно код производње нафте из лежишта са водонапорним енергетским режимом и/или као последица поодмакле фазе експлоатације лежишта угљоводоника, у каквом је стању највећи број лежишта данас. На основу података за 2004. годину, производњом нафте и гаса произведено је и 1 473 000 m3 слојне воде. Слојна вода се као отпад трајно збрињава тако што се преко 55 утисних бушотина враћа у слојеве одакле је потекла.

Отпадна исплака са набушеним материјалом, која се као отпад појављује у процесу бушења бушотина на нафту и гас, тренутно се збрињава на привремен начин, а у току је припрема техничке документације да се и овај отпад, у складу са принципима управљања отпадом (Waste Management), трајно збрине инјектирањем преко утисних бушотина у дубоке геолошке формације (CRI/Cutings Re-Injection). Процењене количине до сада одбачене, односно привремено одложене отпадне исплаке износе око 600 000 m3, са прогнозом да ће се на годишњем нивоу у будућности одбацивати још око 7 000 m3 додатних количина.

У току је реализација следећих програма и пројеката у области заштите животне средине:

- започета је реализација Пројекта санације неконтролисане миграције CO2 гаса на пољу Бечеј;

- израђена је Студија трајног збрињавања отпада насталог у процесу истраживања и производње нафте и гаса;

- у току је израда пројектно-техничке документације за Пројекат система за прикупљање и спаљивање процесних флуида у погону течног нафтног гаса (ТНГ) у Елемиру;

- завршена је рекултивација и озелењавање једног броја збирних депонија отпадне исплаке;

- започете су активности за припрему изградње Централне депоније отпадне исплаке у Новом Милошеву.

### 3.1.3.	Програми и пројекти развоја

Разрађена су два сценарија могућности раста истраживања и производње нафте и гаса у земљи у периоду 2006–2010. године. По првом, оптимистичком сценарију који је базиран на мањем ризику истраживања планирана су укупна улагања од око 90 милиона USD. По другом, песимистичком сценарију базираном на већем ризику истраживања планирана су укупна улагања од око 56 милиона USD.

Улагања у производњу нафте из Анголе планирана су у периоду 2006–2010. године у укупном износу од око 45 милиона USD, за производњу на постојећим блоковима где се производња већ одвија.

Прогноза производње нафте и природног гаса у земљи, као и нафте у Анголи, приказана је на дијаграму 3.3.

Дијаграм 3.3. Пројекције производње нате и природног гаса у Републици Србији и производњ нафте у Анголи

Због ограничености домаћег истражног простора стратешки циљ је и проширење истражног простора оријентацијом на иностранство, по трофазном моделу наступања. Планирано је ангажовање на истраживању у Казахстану, Русији, Египту и Јемену, на више различитих блокова, односно лежишта. За улагање у нове концесије у иностранству предвиђена су средства у износу од 3 млрд. RSD. Производња нафте и гаса по основу нових концесија у иностранству није билансирана у прогнозама 2006–2010. године.

На основу приказа прогнозне производње у периоду 2006–2010. године може се извести следећи закључак:

- прогнозна производње нафте у земљи у варијанти средњег реалног ризика истраживања у другој години посматраног периода има известан мањи пад од око 1,7%, да би у трећој години у односу на претходну прозводња порасла за око 3,9%. Производња, затим, има стабилан тренд, да би у последњој години посматраног периода имала пораст од 8%;

- прогнозна производња природног гаса у посматраном периоду имаће природни пад по просечној годишњој стопи од око 13% годишње;

- производња нафте у Анголи, уз мање варијације, односно падове у 2007. и 2010. години на ниво од око 71 000t, практично има стабилан тренд на нивоу нешто испод 100 000 t на годишњем нивоу. Процена производње нафте у Анголи рађена је на основу цене нафте од 50 USD/bbl.

На дијаграму 3.4 дат је однос домаће производње нафте и природног гаса из Стратегије, и остварене, планиране и прогнозне производње у периоду 2003–2010. године.

Дијаграм  3.4 Однос домаће производње нафте и природног гаса према Старетгији, и остварене, 	        		           планиране и прогнозиране производње у периоду 2003-2010. године

Домаћа производња нафте (у земљи и Ангола) у периоду 2006–2010. године успоставља стабилан тренд, изузев мањег пада у 2007.години због Анголе, између 750 000–800 000 t/год. Међутим, од 2007.године прогнозна производња је мања од производње предвиђене Стратегијом, тако да је 2007.године она мања за око 100 000 t, а 2010. године за око 185 000 t. Производња природног гаса већ у 2004. години има тренд пада у односу на производњу предвиђену Стратегијом, који се временом повећава, тако да је 2007. године прогнозна производња мања за око 180 милиона m3, а 2010.године за око 300 милиона m3.

### 3.1.4.	Програм диверзификације делатности – Когенерација

Поред тога што је НИС-Нафтагас значајан произвођач енергетских минералних сировина, он је такође и велики потрошач енергије за сопствене потребе. Полазећи од потребе за рационалном потрошњом енергената, један од циљева НИС-Нафтагаса је и реализација програма диверзификације делатности тамо где за то постоји економска оправданост, првенствено имајући у виду коришћење недовољно искоришћених или уопште не коришћених енергетских ресурса за локалну и аутономну производњу енергије за своје потребе (когенерација), док би се вишак енергије могао пласирати, нa пример ЕПС-у или другим гравитирајућим корисницима.

У овом се тренутку процењује да би се у НИС-Нафтагасу, коришћењем недовољно или уопште неискоришћених енергетских ресурса, могли изградити диверзификовани системи за когенерацију, или мини ТЕ-ТО, укупне снаге око 30 MWel, што се још свакако мора проверити и доказати студијама изводљивости. Ако се изузме веће постројење за когенерацију од 20MWel на киселом гасу Новог Милошева, остала постројења могу бити просечне снаге око 1MWel. Полазећи од просечне цене набавке модула за когенерецију од око 400USD/kWel, значи да би набавка једног модула од 1MWel могла износити око 400.000 USD. У току су припреме на инсталирању мањег модула за когенерацију са погоном на растворени гас од 0,3MWel.

### 3.1.5.	Закључак

Инtoeзитет истраживања нафте и гаса у земљи и иностранству је на ниском нивоу, јер нема инtoeзивнијег улагања у том смислу, што за последицу има изостанак нових открића и подизање нивоа производње.

У земљи је заустављен природни пад производње нафте, не производњом из нових лежишта, већ новом нафтом из старих лежишта применом нових технологија, док производња природног гаса има велики природни пад.

Примењен је нов трофазни метод концесионог наступа на инотржишту за шта су наменски издвојена значајна средства, резултата још увек нема, али се могу очекивати у наредном периоду;

Применом нове HSE (Health, Safety and Environment) политике покренут је низ пројеката у области заштите животне средине, а ускоро се може очекивати да се реши и питање трајног збрињавања отпада насталог у процесу истраживања и производње нафте и гаса.

## 3.2.	Рафинеријска прерада нафте

### 3.2.1.	Капацитети за прераду нафте

Рафинеријска прерада нафте одвија се у две рафинерије. То су Рафинерија нафте Панчево (РНП) и Рафинерија нафте Нови Сад (РНС). У њима се производе моторна и енергетска горива, путни и индустријски битумен, петрохемијске сировине, специјални бензини, солвенти и други малоtонажни производи на бази нафте.

Расположиви рафинеријски капацитети у потпуности задовољавају потребе домаћег тржишта и омогућују прераду нафте, односно производњу деривата за друга тржишта. Капацитети енергетских рафинерија у Панчеву и Новом Саду износе укупно 7,3 милиона t примарне прераде годишње, са одговарајућим секундарним капацитетима. У Рафинерији нафте Панчево развијена је конверзиона рафинерија енергетског типа, док су у рафинерији нафте Нови Сад паралелно развијани програми производње енергената и уља. Постојећа производно-технолошка конфигурација рафинерија Нови Сад и Панчево указује на њихову комплементарност и компатибилност, што омогућава да се ове две рафинерије посматрају као јединствена технолошка целина.

Садашњи инсталисани примарни капацитет рафинерије у Панчеву је 4,8 милиона t сирове нафте годишње са процесним и ванпроцесним постројењима и складишним објектима грађеним сукцесивно у дужем временском периоду.

Садашњи инсталисани примарни капацитет рафинерије у Новом Саду је 2 000 000 t/год. сирове нафте, и 500 000 t/год. нафтенске нафте за производњу уља.

### 3.2.2.	Прерада и структура производње деривате нафте

Увозна нафта РЕБ која чини преко 80 % прерађене нафте припада тешким нафтама са високим садржајем сумпора између 1,3 и 1,5 % . Домаће нафте су ниско сумпорне (испод 0,5 % сумпора) и највећим делом припадају лаким нафтама са више белих компоненти (бензини и дизели). Због ниског садржаја сумпора лож-уљe из ових нафти се користе као гориво за енергетска ложишта у рафинеријама.

Са еколошке стране лаке нафте са садржајем сумпора испод 0,5 % су такође погодније за рафинеријску прераду. Садржај сумпора у лож-уљу из тих нафти је испод 1 % па је њиховим коришћењем у ложиштима емисија SО2 у атмосферу у дозвољеним границама. Ово је нарочито важно због садашње технолошке опремљености наших рафинерија које немају обраду атмосферског и вакуум остатка за производњу уља за ложење пошто је код њих највећи удео сумпора из сирове нафте.

Укупна производња белих производа у 2005. години је износила 2.302.144 t или 62,7 %, а црних производа (лож-уља и битумена) 1 024 284 t или 27,9 %. Однос производње белих и црних производа од 69,2 : 30,8 је задовољавајући с обзиром на услове рада рафинерија.

Остварена је производња безоловних моторних бензина (БМБ) од 269 106 t, што представља 40,7 % од укупне произведене количине моторних бензина. Процена је да би овај удео БМБ при садашњим условима рада коришћењем ММТ адитива могао да  достигне     45–47 %.

Производња нискосумпорног дизела до 350 ppm сумпора је остварена у количини од 142 273 t, односно 12,4 % у укупном дизелском пулу. Од 2006. године рафинерије производе eко 3 (до 350 ppm С) и евра 4 (до 50 ppm С ).

### 3.2.3.	Програми и пројекти модернизације

Рафинерије нафте тренутно могу да задовоље потребе домаћег тржишта количином и квалитетом деривата, који су у складу са нашим стандардима. Међутим, због вишегодишњег заостајања у технолошком развоју, рафинерије практично нису у могућности да производе деривате према европским стандардима, што је један од услова за укључивање наше земље у европске интеграционе процесе.

#### 3.2.3.1.	Подизање технолошког нивоа ради производње евро дизела и бензина

Будући да Одлука о инвестицијама за рафинерије НИС-Петрола још није донета, а како је минималан период изградње нових постројења три године, рафинерије неће бити у могућности да прате захтеве тржишта у погледу квалитета моторних бензина. Ту се, пре свега, мисли на смањење тражње оловних бензина и на повећану тражњу бензина ЕУ 95 (50ppm С).

Пуштањем у рад постројења Алкилације у РНП и обрадом пиролитичког бензина на С-400 (HDS) и Сулфолану решавају се проблеми везани за RON/MON, садржај бензена и укупних аромата. Радом ових постројења при садашњем обиму прераде омогућава се годишња производња до 95000 t ЕУ95 бензина.

Проблем сумпора ће се делимично превазићи реформулисањем катализатора FCC, (Футуре 150). Додатком посебног адитива садржај сумпора у FCC бензинима може се смањити за 30 %. На тај начин РНП обезбеђује техничке услове за производњу до 188 000 t/год. ЕУ95 и смањење удела оловних бензина у пулу на 36%. Тиме се омогућава останак на тржишту још неколико година док се проблем квалитета моторних бензина коначно не реши изградњом нових постројења.

У случају потребе, бензин са 10 ppm сумпора могуће је произвести до 20 000 t/год. уз смањење производње ЕУ95 и повећање производње БМБ 95.

Да би НИС-РНП могао да производи бензин европске спецификације, неопходни услови су:

- стабилан рад Алкилације. Овде је присутан проблем истрошене сумпорне киселине. Он се решава паралелно слањем у Прахово и дорадом у Италији (преговори су у току);

- сталан рад Сулфолана. Овде је неопходно обезбедити продају по 4 000 t/ месечно, бензена и толуена;

- утовар аромата и преко баржи.

#### 3.2.3.2.	Програм технолошког развоја рафинеријa

Програми технолошког развоја РНП и РНС треба да обезбеде:

- испуњење захтева домаћег тржишта и могућност извоза деривата;

- производњу бензина и средњих дестилата у складу са европским стандардима;

- бољу валоризацију сирове нафте производњом белих и црних производа у односу 80:20, уз сопствену потрошњу горива и губитак до укупно 9%;

- мање трошкове прераде сирове нафте;

- енергетску оптимизацију;

- задовољење домаћих и европских прописа из области заштите животне средине;

- максимизирање профита рада рафинерија;

- могућност размене полупроизвода између РНП и РНС;

- могућност реализације заједничких развојних пројеката са ХИП-ПТХ.

Планирана улагања у РНП износе укупно 420.381.000 евра, од чега је до средине 2006. године уложено 61.161.000 евра. Планирано је да се преостала улагања у износу од 359.220.000 евра реализују до 2010. године.

Наведена инвестициона улагања планирана су кроз следеће активности.

#### 3.2.3.3.	Подизање техничко-технолошке поузданости процесних и ванпроцесних постројења

Циљ ових улагања је подизање техничко-технолошке поузданости процесних постројења до нивоа да се годишњи ремонти обављају сваке две године. Предвиђен је низ захвата и замена делова опреме на критичним деловима процесних постројења, манипулације и енергане. Планирано је да се ова улагања реализују у наредне три године, за РНП у износу од 30.874.000 евра, од чега је до средине 2006. године уложено 3.450.000 евра, а за РНС у износу од 11.300.000 евра.

#### 3.2.3.4.	Улагања у области  заштите животне средине

Реализацијом планираних мера и активности у Рафинеријама на пољу заштите животне средине очекују се следећи ефекти:

- Изградњом постројења Super Claus у РНП обезбедиће се конверзија сумпора до нивоа од 99,9% , и на тај начин ће се емисије полутаната скоро у потпуности елиминисати*;

- Повезивањем сигурносних вентила у блоковима V и VI на систем бакље елиминисаће се емисије полутаната у ексцесним ситуацијама;

- Повећањем степена заптивености процесне опреме, коришћењем нових техничких решења (двоструко заптивање и коришћење баријерних флуида), смањи ће се нежељене емисије на минимум;

- Ревитализацијом постројења за рекуперацију гасова са бакље количина гасова који се спаљују на бакљи биће смањена за 30–70 t/дан;

- Даљом реконструкцијом резервоарског простора потенцијалне емисије полутаната смањиће се из резервоара са фиксним кровом и пливајућом мембраном за 95–97%;

- Предвиђеним реконструкцијама на постројењима за претакање нафте и нафтних деривата значајно ће се смањити емисије полутаната;

- Санацијом система уљне канализације спречиће се даље загађење земљишта и подземних вода;

- Значајни ефекти ће се постићи активирањем постројења за обраду киселих отпадних вода, обезбеђивањем поузданог рада јаме за неутрализацију на постројењу Алкилација, изградњом постројења за неутрализацију истрошене лужине и интервенцијама на API – сепаратору (API – сепаратор, као значајан евидентирани емитер, биће доведен у оптималан режим рада);

- Повећањем контроле квалитета мазута за ложење, оптимизацијом процеса сагоревања, увођењем адитива за побољшање квалитета продуката сагоревања и оптималним вођењем котлова у ситуацијама максималног оптерећења смањиће се емисија штетних продуката сагоревања;

- Био-ремедијацијом загађеног земљишта омогућиће се санација терена на простору Рафинерија, обезбедити здравија радна средина и смањити негативан утицај на квалитет ваздуха.

* Улагања у постројење Super Claus дата су у оквиру тачке 3.2.3.

Укупно планирана улагања за заштиту животне средине у РНП износе 78.360.000 евра, а до средине 2006. године уложено је 27.300.000 евра, а улагање у РНС износи 24.338.000 евра, од чега је у 2006. години уложено 3.064.000 евра.

#### 3.2.3.5.	Улагања у технолошки развој до достизања стандарда ЕУ 2009+ у производњи бензина и дизела

Овим улагањима предвиђена је изградња постројења у РНП:

- Постројења S-4300 VGO Mild HC/Distilate HDT (Постројење за благо хидрокрековање вакуум гасних уља и хидродесулфуризацију гасних уља и керозина);

- Потребних помоћних постројења и off-sites инсталација за несметан рад MHC/DHT;

- Супер Клаус за производњу сумпора;

- Регенерација амина;

- Регенерација сумпорне киселине.

У РНС планиране су реконструкције HDS-а и Hi-fi постројења за производњу нискосумпорног дизела.

Изградњом постројења MHC/DHT постиже се:

- повећање приноса дизела у РНП (27% на MHC шаржу или око 400 000 t/год.);

- повећање приноса бензина у РНП (10,6% на MHC шаржу или око 155 000 t/год. + повећање приноса на FCC-у);

- практично уклањање сумпора у дизелима (10 ppm);

- повећање цетанског броја дизела;

- битно смањење емисије СОx и NОx у димним гасовима FCC-а (до нивоа који задовољава емисионе норме);

- смањење садржаја сумпора у FCC бензину на око 20 ppm и практично уклањање сумпора из бензина.

Укупна улагања у ова, за РНП кључна, процесна постројења износе 179.561.000 евра, од чега је до средине 2006. године уложено 1.411.000 евра. Због свог значаја постројење MHC/DHT са пратећим помоћним постројењима је планирано да се реализује у првом приоритету до 2010. године.

#### 3.2.3.6.	Остали пројекти чија је реализација у току

Укупна вредност ових пројеката за РНП износи 131.587.000 евра, од чега је до средине 2006 године уложено 29.000.000 евра. У оквиру ових пројеката највећа ставка се односи на постројење за континуални реформинг бензина HDS/CCR и на нову енергану, укупно 122.838.000 евра (приоритет 3).

У РНС су за ову ставку планирана улагања од 26.318.000 евра, а до средине 2006. године уложено је 6.457.000 евра. Највећи део ових улагања планиран је за постројење изомеризације лаког бензина у износу од 12.750.000 евра (приоритет 3).

#### 3.2.3.7.	Побољшање квалитета деривата нафте

Реализацијом програма технолошког развоја рафинерије квалитет моторних бензина и дизел горива достићи ће ниво прописан одговарајућим стандардима ЕУ.

#### 3.2.3.8.	Смањење еколошког утицаја прераде нафте

Поред производње деривата нафте који ће према европским стандардима минимално садржати штетне материје, програм технолошког развоја рафинерија обухвата и пројекте који су директно у функцији заштите животне средине:

- постројења: Claus II за производњу сумпора, регенерацију сумпорне киселине и за регенерацију амина;

- постројења за аминско прање гасова и производњу сумпора у РНС;

- реализацијом нових постројења и модернизацијом процесних пећи емисије штетних материја ће се ускладити са европским стандардима, и то:

- емисија штетних гасова и честица у атмосферу;

- испуштање штетних материја у воду и земљиште.

Процењује се да ће у РНП емисија СО2 бити смањена за око 5300 t/год., а NОx за око 900 t/год.

### 3.2.4.	Програм технолошког развоја РНС

Инвестициона улагања у РНС су планирана да обезбеде техничко-технолошку поузданост постројења, производњу бензина и дизела квалитета 2009.+ и максималну заштиту животне средине.

Укупна планирана улагања у РНС износе 64.057.000 евра, од чега је до средине 2006. год. уложено 9.662.000 евра, а до 2010. год. преостала су улагања од 54.395.000 евра.

#### 3.2.4.1.	Улагања ради подизања техничко-технолошке поузданости

Ова улагања треба да обезбеде такав рад постројења да се ремонти обављају сваке две године. Укупно је планирано 11.300.000 евра.

#### 3.2.4.2.	Улагања у области заштите животне средине

Реализацијом планираних мера и активности у Рафинерији нафте Нови Сад у области заштите животне средине очекују се следећи ефекти:

- реконструкцијом резервоарског простора потенцијалне емисије загађујућих материја смањиће се из резервоара са фиксним кровом и пливајућим мембранама за 95–97%;

- предвиђеним реконструкцијама на постројењима за претакање нафте и нафтних деривата значајно ће се смањити емисије полутаната;

- био-ремедијацијом загађеног земљишта омогућиће се санација терена на простору Рафинерије, обезбедити здравија радна средина и смањити негативан утицај на квалитет ваздуха;

- санацијом система зауљене канализације спречило би се даље загађење земљишта и подземних вода, продирање песка и честица у систем цевовода;

- изградњом постројења за аминско прање значајно би се смањило испарење сумпор- диоксида и водоник-сулфида у атмосферу.

План мера и активности за побољшање стања животне средине представља део дугорочног плана који обухвата и програм модернизације Рафинерије, а који би требало да доведе до унапређења и побољшања квалитета животне средине не само у Рафинерији него и ближој и даљој околини.

Укупна планирана финансијска средства за реализацију пројеката из области заштите животне средине у РНС износе 24.338.000 евра, од чега је до средине 2006. године уложено 3.064.000 евра, а преостали део треба да се инвестира до 2008. године.

#### 3.2.4.3.	Улагања ради достизања стандарда за производњу бензина и дизела 2009+

Планирана су улагања од 2.100.000 евра, а до средине 2006 године уложено је 139.600 евра.

#### 3.2.4.4.	Остали пројекти чија је реализација у току

Ова улагања са приоритетима 1, 2, 3 износе укупно 26.318.000 евра, а до средине 2006. године уложено је 6.457.000 евра. Највећа ставка ових улагања је постројење изомеризација лаког бензина у износу од 12.750.000 евра, дата као приоритет 3.

### 3.2.5.	Заједничка структура производње обе рафинерије

Структура производње усклађена је са сукцесивним завршетком инвестиционих пројеката, укључујући и пројекте од утицаја на смањење сопствене потрошње и губитака, при чему је битно побољшање структуре у 2010. години, планирано пуштањем у рад постројења MHC/DHT. Оптимална структура производње подразумева изградњу продуктовода између рафинерије Панчево и Рафинерије Нови Сад, у циљу измене полупроизвода.

Завршетком планираних програма развоја рафинерија обезбедиће се већа производња белих производа, чији ће квалитет у потпуности одговарати европским стандардима. При томе биће задовољени сви прописи из области заштите животне средине.

## 3.3. Промет нафтних деривата

### 3.3.1.	Делатност промета деривата нафте

Делатност промета деривата нафте Србије обављају привредна друштва у власништву државе, приватном власништву и власништву иностраних компанија. Према подацима републичког Завода за статиску за 2005. годину на територији Републике Србије у овој делатности је било регистровано више од 600 правних лица и око 160 предузетника (делатности Трговине на мало моторним горивима и Трговине на велико горивима).

Њихово пословање обухвата трговину на велико и мало дериватима нафте, уљима и мазивим мастима, течним нафтним и природним гасом, прехрамбеним производима, мешовитом робом, возилима, ауто-деловима и прибором, лековима и козметиком и пружањем услуга моторизованим и другим путницима.

Поред НИС а.д. нафту, полупроизводе за прераду и деривате за даљу продају увози више, за то регистрованих, предузећа, и то Нафта а.д., Лукоил-Беопетрол, Petrobart, Trizon Group, Petrochemical и други.

Промет нафтних деривата обавља се кроз веома развијену и разгранату трговачку мрежу на територији Србије. Ову мрежу, у којој је најдоминантнији НИС Петрол, огранак НИС а.д., чине и мреже малопродајних објеката великих светских и регионалних нафтних компанија: ЛукОил-Беопетрол, OMV, EKO, MOL, мрежа бензинских станица домаћих предузетника, коју чине или појединачни објекти са робном марком трговца или мали независни ланци. Они су укључени у Удружење власника приватних БС, Нафту а.д. и AVIJU.

### 3.3.2.	Актуелно стање у промету деривата нафте

Садашњи тренутак на нафтном тржишту Републике Србије карактерише:

- припрема НИС а.д. за приватизацију и инtoeзивна улагања у модернизацију рафинеријских и прометних капацитета;

- агресивно инвестирање у сектор малопродаје од стране компанија које су недавно ушле на тржиште;

- промена подзаконских аката који регулишу увоз и формирање цена, што ће довести до даље дерегулацијe утврђивања цена и либерализације увоза деривата (слободан увоз уз увођење царина);

- агресивнији наступ већ присутних страних компанија у малопродаји и њихове тежње за учешћем у велепродаји;

- услужна прерада ће искључиво зависити од усклађености цена деривата нафте на домаћем тржишту са ценама сирове нафте и ценама деривата у непосредном окружењу (Мађарска, Хрватска, Румунија, Бугарска и Грчка/БЈРМ).

Актуелна потражња за дериватима нафте, па тиме и сирове нафте, бележи благи пораст и приказана је у табели 3.1. Раст тражње углавном је важан за структуру и раст потрошње појединих деривата (нагли раст и либеризација увоза еко дизела и евро дизела, пораст потрошње ТНГ и битумена). У таквим околностима наше енергетске рафинерије смањују планску прераду сирове нафте за око 10% (али и повећавају валоризацију деривата).

Табела  3.1. Преглед промета деривата нафте на тржишту Републике Србије за период 2002–2005 (у t)

| Дериват | 2002. |  | 2003. |  | 2004. |  | 2005. |  | Просечна стопа раста 2002–2005 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свега | % | Свега | % | Свега | % | Свега | % |  |
| Течни нафтни гас | 73.062 | 2,32 | 99.924 | 2,91 | 148.488 | 4,02 | 166.699 | 4,57 | 31,65 |
| Примарни бензин | 394.789 | 12,52 | 336.603 | 9,81 | 466.749 | 12,62 | 445.120 | 12,21 | 4,08 |
| Моторни бензини | 774.517 | 24,56 | 749.188 | 21,84 | 730.321 | 19,75 | 669.301 | 18,35 | -4,75 |
| Авио бензини | 344 | 0,01 | 338 | 0,01 | 673 | 0,02 | 765 | 0,02 | 30,53 |
| Средњи дестилати | 1.094.647 | 34,71 | 1.183.824 | 34,51 | 1.224.382 | 33,12 | 1.291.220 | 35,41 | 5,66 |
| Млазно ГМ-1 | 35.508 | 1,13 | 48.899 | 1,43 | 51.472 | 1,39 | 48.098 | 1,32 | 10,65 |
| Мазути | 640.803 | 20,32 | 829.114 | 24,17 | 766.790 | 20,74 | 697.426 | 19,12 | 2,86 |
| Битумени | 91.835 | 2,91 | 104.093 | 3,03 | 169.325 | 4,58 | 188.375 | 5,17 | 27,06 |
| Свега остали Н/Д | 13.963 | 0,44 | 34.953 | 1,02 | 75.759 | 2,05 | 82.667 | 2,27 | 80,91 |
| МАЗИВА | 33.976 | 1,08 | 43.229 | 1,26 | 63.199 | 1,71 | 57.040 | 1,56 | 18,85 |
| УКУПНО | 3.153.444 | 100,00 | 3.430.165 | 100,00 | 3.697.158 | 100,00 | 3.646.711 | 100,00 | 4,96 |

Укупна потрошња деривата достигла је oko 3,6 милиона t. У велепродаји се пласира око 40% укупних роба. Видљиво је да је у наведеном периоду највећи промет, у укупној структури промета деривата, остварен код моторних горива. Промет ових деривати у свим годинама прелази 50 % од укупно продате робе. Ово у потпуности илуструје тренутну ситуацију у привреди земље. Моторна горива су највише коришћења у транспорту и за пољопривредне радове. У посматраном периоду највишу стопу раста у промета су остварили eко3 и евро дизели за којима је тражња била највећа, чак 107,7 % у просеку годишње. Завидну стопу раста у промету остварио је и ТНГ. Његов промет је растао по просечној стопи од 31,7 %.

Прометни сегмент нафтне привреде већ дуже време представља врло конкурентно тржиште са теденцијом све интензивније тржишне утакмице. Конкурентска утакмица у овом сегменту почела је са домаћим приватним предузетницима и правним лицима, а појачала се, задњих неколико година, уласком Лукоила и других великих регионалних нафтних компанија на нафтно тржиште Србије. И поред значајне конкуренције домаћи НИС Петрол држи лидерску позицију. Његово учешће у малопродајном промету моторних бензина у 2005. години је на нивоу од око 50%, а у укупном малопродајном промету средњих дестилата учествује са више од 60%.

Највише су увозом набављани дизел гориво (са уделом у увозу 2005. од око 30 %), ТНГ (24 %) и евро дизел (14 %). Увезене количине су дате у табели 3.2. Просечна годишња стопа раст укупног увоза је око 50,0%.

Са дијаграма 3.5. се јасно уочава да је извоз у константном паду. Разлога за то има више. Основни је недовољне количине деривата за ову намену, пошто је енергетским билансом планиран увоз нафте да задовољи домаћу тражњу. Извозили су углавном они прометници који су са тим циљем увозили сирову нафту.

Табела 3.2. Увоз нафтних деривата у Републику Србију (у t)

|  | ТНГ | Мот. бензини | Млазно гориво | Дизел гориво | Евро дизел | Мазут | Битумен | Мазива | Остало | Укупно дери- вати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002. | 0 | 377 | 6.444 | 89.065 | 0 | 748 | 6.692 | 11.340 | 8.650 | 123.316 |
| 2003. | 21.961 | 0 | 3.360 | 31.931 | 0 | 121 | 4.765 | 19.178 | 13.212 | 94.528 |
| 2004. | 64.028 | 753 | 8.207 | 3.838 | 0 | 13.115 | 20.649 | 26.927 | 25.009 | 162.526 |
| 2005. | 99.057 | 122 | 6.324 | 123.546 | 58.606 | 29.256 | 28.839 | 23.917 | 41.633 | 411.300 |

Дијаграм 3.5. Тренд извоза за период 2002-2005. година

221.362

288.885

275.545

402.507

0

2002. год.

2003. год.

2004. год.

2005. год.

у тонама

450.000

300.000

150.000

Република Србија има веома развијену малопродајну мрежу. Тренутно на територији Србије, по нашој процени, има 1237 малопродајних објеката. Различите су величине и различитог садржаја. У Републици Србији је препознатљиво шест брендова (НИС Петрол, Лукоил, OMV, AVIA, EKO и MOL) са укупно 732 објекта.

Укупни складишни капацитет прометника Републике Србије износи 422 780 m³. У ову цифру су укључени само капацитети за складиштење који су власништво прометника. Дати капацитет обухвата расположиви складишни простор за све нафтне деривате у складиштним (нису укључене рафинерије) и продајним објектима (стоваришта са којих се снабдевају већи купци из непосредног окружења и бензинске станице). Сва складишта су опремљена адекватним манипулативним и инфраструктурним капацитетима. Од 12 великих складишта за нафтне деривате, у зависности од локације, на три се пријем и отпрема роба може вршити железницом, друмом и пловним објектима, на 7 пловним објектима и ауто-цистернама, а на 7 железницом и друмским транспортом.

Капацитети су довољни за садашњи ниво пословне активности прометника, али захтевају модернизацију и реконструкцију.

Укупан број друмских транспортних средстава у овом сектору је процењен. Евидентно је да један део прометника располаже сопственим возним парком. Сопствене ауто-цистерне имају НИС а.д., Лукоил-Беопетрол а.д., OMV Југославија д.о.о и велики број власника приватних бензинских станица. Вагон цистернама располажу само НИС а.д. и Лукоил. Речни превоз углавом обављају домаћа и инострана бродарска предузећа. Оцењује се да су расположиви капацитети за садашњи ниво активности довољни, али да због временске и технолошке застарелости треба очекивати значајна улагања у набавку нових и адаптацију постојећих (подно пуњење) транспортних капацитета.

Поред класичних облика транспорта деривата, предвиђа се изградња и продуктовода, што је детаљније обрађено у модулу трансопорт нафте и производа.

### 3.3.3.	Програми и пројекти развоја

#### 3.3.3.1.	Процена очекиване тражње

На основу компаративних анализа више извора о прогнозама и реалне ситуације даје се следећа процена тражње за дериватима у Републици Србији до 2010. године:

- Изузетан раст потрошње течног нафтног гаса (око 5 процената годишње) у Републици Србији превасходно се очекује због повећања броја путничких возила која користе овај дериват као погонско средство, што је резултат доброг односа цене (50% нижа цена од бензина) и квалитета (најнижи проценат сувог остатка и висок октански број);

- Потражња за дизел горивом се повећава за око 4% годишње како због очекиваног раста броја возила, тако и због побољшања енергетске ефикасности у сектору пољопривреде, посебно путем замене старих возила на бензин која користе нискооктански бензин. Раст потрошње дизела европског квалитета убрзаће се како се Република  Србија буде кретала ка планираном чланству у ЕУ;

- Тражња нафтног гаса (лож-уље за грејање) рашће у просеку од око 2,0% годишње због веће пенетрације природног гаса као преферираног извора енергије за грејање;

- Скромни пораст (повећање индустријске потрошње) тражње за мазутом (око 0,5%) биће делимично компензован све већом употребом природног гаса као извора енергије у домаћој индустрији;

- Пораст потрошње бензина биће од око 2,0% годишње, пошто се очекује да дизел постане популарнији у Републици Србији и да се ефикасност аутомобилских мотора повећа. Велико повећање потрошње високооктанског безоловног бензина на рачун оловних бензина у просеку од 10,0% очекује се нарочито због приближавања Србије ЕУ и испуњавања еколошких норми;

- Пораст потрошње, од око 3,5% годишње, млазног горива (2007–2010) одраз је све веће тражње у авио-саобраћају;

- У ову пројекцију нису укључена алтернативна биогорива, иако одговарајући капацитети већ постоје или ће се градити;

- Укупна тражња за основним дериватима пројектује се на раст нешто нижи од пројектоване стопе бруто домаћег производа (БДП) на просечни ниво од око 3,0% годишње током периода пројекције од 2007. до 2010. године.

#### 3.3.3.2.	Модернизација малопродајне мреже

Известан део објеката малопродајних мрежа прометника захтева интервенције у циљу осавремењавања и модернизације и проширење садржаја.

То подразумева реконструкцију екстеријера, освежавање ентеријера, осавремењавање технологије горива (аутомати и резервоари) и информатичко-техничку модернизацију објеката, а све у складу са урбанистичким условима, савременим архитектонско-дизајнерским стандардима и адаптацији објеката захтевима модерног светског тржишта.

Једна од кључних ствари модернизације малопродајне мреже јесте прилагођавање постојећих и изградња нових објеката према потребама и темпу модерног пословног човека, што за циљ има проширење допунских садржаја и повећање квалитета и брзине услуге.

У складу са наведеним НИС Петрол, власници приватних бензинских станица, стране компаније „LUKOIL”, „OMV”, „EKO-YU” и „MOL“ и домаћа „Petrobart-AVIA“ модернизоваће укупно 210 постојећих и изградити 270 нових објеката, који ће бити у складу са светским еколошким нормама и спречиће деградацију животне средине. Такође је планирано и постављање 280 пумпних аутомата за ауто-гас до краја 2010. године.

#### 3.3.3.3.	Складиштни, манипулативни и транспортни капацитети

Због временске и технолошке застарелости постојећих објеката овог типа, као и најаве уласка нових компанија у логистички сегмент промета очекује се модернизација и изградња, односно набавка одговарајућих објеката и опреме.

Планирано је да се у периоду до 2010. године оспособе и изграде нови резервоарски објекти укупне запремине од око 280 000 m3 и набави око 250 ауто-цистерни за транспорт свих врста нафтних деривата. Планиране набавке, опрема и радови на изградњи нису предвидели потребно грађевинско земљиште, објекте и опрему који ће бити условљени доношењем Закона о обавезним залихама нафте и деривата који треба да буде усклађене са директивама ЕУ за ову област. Такође, у овом периоду није планирано измештање постојећих великих складишних објеката, до којих ће доћи због предвиђене пренамене (земљишног) простора на којима се они налазе, а у складу са усвојеним Генералним урбанистичким планом града Београда до 2021. године (и слично који ће се тек усвојити). Овај плански период прометне компаније на које се то односи треба да изврше све потребне правне и техничке припреме за обезбеђивање нових локација. Додатни складишни капацитети за подршку продуктоводу који је планиран на траси Панчево–Нови Сад и Панчево–Смедерево неће бити потребни, пошто ће се користити ревитализовани постојећи.

#### 3.3.3.4.	Рационализација сопствене потрошње енергије

Привредни субјекти који се баве прометом деривата нафте у свом пословању као финалну енергију за погон уређаја, апарата, топлотне услуге скоро искључиво троше електричну енергију и течне деривате. У укупним трошковима њиховог пословања ови трошкови учествују са 5–7%.

Наравно, највећи потрошачи су прометници који имају велике складишне објекте са инфраструктурним и манипулативним објектима и транспортним средствима. Груба рачуница говори да би трошкови енергије сведени на малопродајни објекат могли да се крећу 5–13.000 евра годишње.

Поступак рационализације у циљу повећања енергетске ефикасности и смањења утрошка електричне енергије је код неких прометника у току. Ауто-гас се продаје на малопродајним објектима, а користи се и за грејање објеката. Такође, поједини привредни субјекти који се баве прометом деривата нафте могли би узети у обзир и прављење адекватне студије изводљивости, у сарадњи са Агенцијом за енергетску ефикасност, за коришћење соларних панела као генератора топлотне и друге енергије на малопродајним и другим објектима, са којом би се, по угледу на неке светске компаније, сигурно оствариле значајне уштеде у потрошњи енергије.

#### 3.3.3.5.	Повећање еколошке безбедности

Промет нафтних деривата потенцијално може да изазове деградацију животне средине уколико се не придржава законске регулативе и не поштују правила струке при пројектовању, изградњи и експлоатацији објеката. Усклађивањем прописа о заштити животне средине са прописима Европске уније (уредбе, упутства, одлуке, директиве) знатно су пооштрени услови које прометници нафтних деривата морају да испуне да би могли да прибаве прописане дозволе за обављење своје основне делатности. С обзиром на чињеницу да је велики број енергетских субјеката поднео захтев за добијање лиценце за обављање енергетске делатности, претпоставка је да испуњавају све предвиђене услове за њено добијање.

Приликом манипулације нафтним дериватима потенцијално највећа загађења ваздуха, воде и земље су од испарења и изливања нафтних деривата и начина трајног збрињавања отпадних муљева из резервоара и сепаратора.

С обзиром на количине које су у промету у Републици Србији, процењује се да су количине отпадних муљева које треба на адекватан начин збринути око 1 000 t годишње. Поступак спречавања деградације животне средине код прометника је у току. За спречавање загађења ваздуха уграђују се системи за рекуперацију угљоводоничних испарења при претакању нафтних деривата у складишне резервоаре који се налазе на великим складиштима, стовариштима и малопродајним објектима. Ова решења се комбинују са модернизацијом пунилишта на поменутим објектима у циљу омогућавања подног пуњења и пражњења цистерни за превоз деривата. Изливања из складишних резервоара спречавају се уградњом резервоара и цевовода са дуплим плаштом, као и са системима за контролу цурења. Отпадни муљеви се депонују у безбедне резервоарске просторе и ту чувају до коначног спровођења њихове потпуне инертизације. Овај поступак је код неких прометника у току. Разматра се примена најбоље методе инертизације. Отпадне зауљене воде контролисано се испуштају преко сепаратора у оближње рецепијенте.

#### 3.3.3.6.	Унапређења система едукације и управљања

У циљу што ефикаснијег пословања већина нафтних компанија је установила системе за едукацију менаџмента и осталих запослених. Ово би требала да постане стална пракса свих компанија које се баве прометом деривата, јер само стручно оспособљен менаџмент и особље могу обезбедити и сачувати конкурентну позицију на тржишту. Такође, менаџмент прометних компанија треба да обезбеди сертификацију својих компанија за системе управљања, као што су: QMS, EMS, OHSAS, EMAS, IMS и други у складу са важећим стандардима за сертификацију ових система. Код многих је овај поступак у току.

#### 3.3.3.7.	Потребне инвестиције

За модернизацију и изградњу нових капацитета и опреме процењена су потребна средства за све учеснике у промету нафте и деривата. Табеларни приказ укупних улагања нафтних компанија дат је у прилогу 3.1.

Структура и динамика планираних инвестиционих улагања у највећој реално сагледивој мери засноване су на претходној процени фактичког стања техничко-технолошке опремљености, примене еколошких стандарда, идентификацији одступања у односу на нове стандарде и toeденције на тржишту у земљи и окружењу, прогнозираним кретањима у тржишном амбијенту, као и опредељењу да се активно учествује (реконструкцијом постојећих и изградњом нових бензинских станица) у праћењу активности на ревитализацији постојећих и изградњи нових саобраћајних путева. Изворе средстава обезбедиће компаније које се баве прометом нафтних деривата из сопствених средстава и кредита. Укупна процењена инвестициона средства за период 2007–2010. године износе око 707 милиона евра. Од тога је планирано да се уложи око 6% за заштиту животне средине, 9% за ревитализацију и изградњу складишних резервоара, 54% за иградњу нових бензинских станица, 19% за реконструкцију и ревитализацију постојећих објеката, 6 % за набавку опреме и 7% за транспортна средства. Динамика улагања је прилично уравнотежена и по годинама се креће између 22 и 27%.

### 3.3.4.	Процена ефеката планираних инвестиционих улагања

С обзиром на комплексност структуре, велики број учесника у промету деривата, недостатак увида у реалне планове инвеститора, не могу се дати прецизно квантификовани ефекти ових улагања. Под претпоставком реализације наведених инвестиција може се очекивати да ће се конкурентност на тржишту нафтних деривата значајно повећати и да ће се удео на тржишту променити у корист оних компанија које ефикасније и брже остваре своје планове. Тржиште ће бити демонополизовано, слично као у земљама ЕУ. Предуслов је да провере реалност и оправданост свих појединачних инвестиционих улагања. Реално је очекивати да ће постићи боље пословне резултате они инвеститори који у укупном приходу од промета на изграђеним и реконструисаним објектима остваре високо учешће додатног асортимана и услуга. Што је у складу са садашњим трендом у овој пословној области у ЕУ (за разлику од тренутне ситуације на домаћем тржишту, где овај удео не прелази 5%) и свету. Очекује се да ће се компаније из области промета нафтних деривата рационално понашати и да неће инвестирати у објекте којима неће обезбедити релативно брз повраћај уложених средстава и њихову планирану интерну стопу приноса. Правећи аналогију са већ реализованим објектима овог типа, може се очекивати повраћај уложених средстава у року 5–10 година.

На основу ових констатација, реално је очекивати да инвеститори одустану у реализацији неких пројеката.

Прилог 3.1.

| ПРОГНОЗА ПОТРОШЊЕ ДЕРИВАТА НАФТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ДО 2012. ГОДИНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (у милионима тона) | Потрошња деривата |  |  |  | Процeнa | Процењена потрошња деривата |  |  |  |  |  |
| Година Дериват | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| ТНГ (Течни нафтни гас) | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,39 | 0,38 |
| Оловни ниско-октански -МБ-86-92 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Оловни премиум -МБ-95-98 | 0,56 | 0,51 | 0,46 | 0,40 | 0,35 | 0,25 | 0,10 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | - |
| БезоловниБМБ-95 (150ппм С) | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,69 | 0,53 | 0,69 |
| Еуро Премиум 95 (50&10 ппм С) | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Укупно бензин | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,67 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,71 |
| Дизел Д2 | 0,99 | 1,05 | 1,01 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,84 |
| Еуро Дизел (350&50&10 ппм С) | 0,02 | 0,06 | 0,12 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,53 | 0,64 |
| Нафтни гас (Лож уље) | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Укупно дизел и нафтни гас | 1,08 | 1,19 | 1,24 | 1,30 | 1,31 | 1,36 | 1,39 | 1,44 | 1,50 | 1,57 | 1,59 |
| НСГС (до 1%С) | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ВСГС (преко 1%С) | 0,57 | 0,77 | 0,69 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,69 |
| Укупно мазут | 0,64 | 0,83 | 0,76 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,75 |
| Млазно гориво / керозин | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Укупно основни деривати нафте | 2,57 | 2,81 | 2,80 | 2,75 | 2,80 | 2,85 | 2,91 | 2,99 | 3,07 | 3,16 | 3,22 |
| Укупно моторнагорива | 1,85 | 1,94 | 1,97 | 1,97 | 1,94 | 2,00 | 2,04 | 2,10 | 2,17 | 2,25 | 2,30 |

| ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА НАФТНИХ КОМПАНИЈА У ОБЛАСТИ ПРОМЕТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Година Улагање | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | УКУПНО (у евра) |
| Улагање у опрему и радове за заштиту животне средине | 17.352.120 | 13.574.000 | 5.474.000 | 2.200.000 | 38.600.120 |
| Ревитализација централних складишта | 18.500.000 | 16.700.000 | 17.700.000 | 8.400.000 | 61.300.000 |
| Изградња нових бс | 95.000.000 | 99.500.000 | 94.000.000 | 91.000.000 | 379.500.000 |
| Реконструкција и ревитализација б. Станица и уградња тнг | 27.600.000 | 39.320.000 | 32.000.000 | 37.400.000 | 136.320.000 |
| Остала опрема и остале реконструкције | 14.200.000 | 13.250.000 | 11.120.000 | 4.920.000 | 43.490.000 |
| Транспортна средства | 15.800.000 | 11.050.000 | 12.700.000 | 9.000.000 | 48.550.000 |
| Укупна улагања | 188.452.120 | 193.394.000 | 172.994.000 | 152.920.000 | 707.760.120 |

### 3.3.5.	Процена потреба за израдом детаљнијих анализа и иницирање нових мера

С обзиром на то да је Стратегија енергетског развоја до 2015.године усвојена и да је припремљена стратегија којом се уређује привредни развој Републике Србије до 2012. године,а у току је израда стратегије о одрживом развоју, потребно је иницирати њихово усаглашавање и због тога што се све три базирају на пројектованој стопи раста БДП-а. Стратегија којом се уређује привредни развој Републике Србије до 2012. године има вишу стопу раста БДП-а него Стратегија енергетског развоја на нивоу од 7% годишње.

Потребно је направити поузданију пројекцију тражње за нафтним дериватима.

У области повећања еколошке безбедности потребно је поред доградње закона о збрињавању опасног отпада нормативно уредити на нивоу Србије израду и реализацију система о мониторингу извора загађивања, увести „картон“ о судбини опасног отпада, обавезну израду годишњег еколошког извештаја и сл.

Покренути иницијативу преко Агенције за енергетску ефикасност за израду студије оправданости о примени соларних панела на бензинским станицама Србије.

# 4.		ТРАНСПОРТ НАФТЕ

Нафтоводи и продуктоводи обезбеђују ефикасан, безбедан, јефтин и практичан начин транспорта сирове нафте и нафтних деривата.

Колики је у свету специфични значај цевоводног транспорта најбоље илуструје чињеница да, мерено у тонским километрима, нафтоводи и продуктоводи учествују у укупном транспорту свих роба унутар земаља-чланица ЕУ-25 са близу 6% (у САД са близу 16%), а у САД удео цевоводног транспорта у укупном транспорту нафте и нафтних деривата (бензин, дизел горивo, горивo за авионе, лож-уље, керозин и пропилен) превазилази 67%.

По обиму и учешћу овог највалитетнијег модалитета транспорта нафте и деривата нафте Република Србија заостаје не само за светом и Европом већ и за скоро свим суседним земљама. Због тога је успостављање адекватне развојне стратегије у овој области развоја енергетике од посебног друштвено-економског значаја.

## 4.1.	Физички обим транспорта нафте

Физички обим цевоводног транспорта нафте и деривата нафте у Републици Србији се актуелно реализује само коришћењем нафтовода од Сотина, границе са републиком Хрватском, до Панчева. Деоница Сотин–Нови Сад дугачка је 63,4 km, а деоница Нови Сад–Панчево 91 km. Овај нафтовод је део магистралног Јадранског Нафтовода (ЈАНАФ), пушtoeог у рад 1979. гoдине. Инфраструктуру овог нафтовода сачињавају теминал у Новом Саду, који је лоциран уз РННС и има 4 складишна резервоара од по 10 000 m3 и пумпну станицу, и мерна станица у Панчеву, која је лоцирана уз РНП.

Физички обим транспорта нафте у Републици Србији коришћењем цевоводног транспорта реализован у периоду 2003 – 2005.  презентиран је у табели 4.1.

Табела 4.1. Транспорт нафтоводима у Републици Србији (у хиљадама t)

|  | 2003. | 2004. | 2005. |
| --- | --- | --- | --- |
| Транспорт нафтоводима (у хиљадама t) | 3.327 | 3.536 | 3.438 |
| Унутрашњи превоз | 943 | 898 | 887 |
| Увоз | 2.384 | 2.638 | 2.551 |
| Транзит | - | - | - |
| Транспорт нафтоводима (у милиона тонских километара) | 436 | 472 | 458 |
| Унутрашњи превоз | 66 | 63 | 63 |
| Увоз | 370 | 409 | 395 |
| Транзит | - | - | - |

Извор: „Превоз путника и робе по гранама саобраћаја”, Саопштење СВ10, бр. 78, год. LVI, 05.04.2006

Остварења у домену физичког транспорта нафте кроз цевоводе у Републици Србији данас су значајно испод остварења пре распада СФРЈ, када су транспортоване и значајне количине нафте у транзиту.

Према неким краткорочнијим сагледавањима за Републику Србију, актуелна тржишна тражња деривата, па тиме и сирове нафте, бележи благи пораст. Раст тржишне тражње углавном је вeзан за структуру и раст потрошње појединих деривата (нагли раст и либеризација увоза eko дизела и пораст потрошње ТНГ).

Дугорочнија процена тржишне тражње деривата у Републици Србији, а тиме и сирове нафте, у високом степену је неизвесна и директно у функцији тока, степена и динамике либеризације тржишта деривата код нас и у окружењу, као и низа других фактора.

За потребе планирања и у наведеним околностима, а са довољним степеном поузданости, раст тржишне тражње деривата до 2015. године могао би да буде процењен до 3,8 % годишње. Сагласно томе, као и одређеним корекцијама по основу повећања удела „белих” деривата у излазним токовима рафинерија и либеризације увоза деривата нафте, процена тржишне тражње сирове нафте, а тиме и транспорта нафтоводом у наредним годинама, на нивоу је од максималних 3,8 милиона t/год.

На основу остварења у првих девет месеци, у 2006. години , у 2006. години процењен је транспорт сирове нафте близу 3,5 милиона t, од чега до 11% домаће нафте. Према плану прераде у рафинеријама „НИС” а.д., Нови Сад, обим транспорта сирове нафте у 2007. години биће на нивоу 3,3–3,4 милиона t, са отприлике истим процентом учешћа домаће нафте.

## 4.2.	Тржиште и корисници услуга транспорта

Сирова нафта се транспортује постојећим системом за транспорт нафте од Сотина (на граници Републике Хрватске) до Новог Сада и Панчева.

Најзначајнији корисник услуга транспорта нафте нафтоводима је „НИС” а.д., Нови Сад, за кога се транспортују увозна и домаћа сирова нафта. Увозна сирова нафта се транспортује и за друге привредне субјекте који траже приступ систему за транспорт нафте (предузећа за која „НИС” а.д. по уговору врши услужне прераде у својим рафинеријама).

Речним, а поготову жељезничким или друмским видом транспорта, допрема сирове нафте је неекономична и технички доста ограничена.

## 4.3.	Статус и трендови понуде и тражње нафте и моторних горива у свету и европи

У документу „International Energy Outlook 2006” (EIA, фебруар 2006.г.), предвиђају се следеће основне поставке глобалног енергетског сценарија до 2030. године, а исте су у највећој мери и за предвиђања везана за развој тражње моторних горива у сектору саобраћаја:

- раст глобалне потрошње енергије по просечној стопи од 2% годишње, уз најдинамичнији раст у земљама у развоју, са Кином и Индијом као водећим земљама по динамици и обиму развоја тражње;

- нафта остаје доминантан енергетски извор, светска потрошња нафте ће порасти са садашњих 80 на 118 милиона барела на дан у 2030. години, али ће процентуални удео нафте и њених деривата у укупној енергетској потрошњи опасти са садашњих 38% на 33% у 2030. години;

- у периоду до 2030. године ће се око 50% нафтних деривата трошити у сектору транспорта;

- носилац развоја тражње нафтних деривата у сектору транспорта биће земље у развоју, где ће до 2030. године потрошња расти у распону 2,8–3,5% годишње – изузетак је Кина где ће потрошња нафте расти по стопи од 4,1% годишње (а до краја 2008. године, када се одржавају Олимпијске Игре, и по стопама близу 8% годишње);

- предвиђа се даљи раст коришћења алтернативних горива, међутим ни до 2030.године алтернативна горива неће преузети озбиљнији тржишни удео у сектору транспорта.

Eвропско тржиште je специфично у свету по степену присуства возила са дизел моторима и потрошњи дизел горива. У 2005.години на нивоу ЕУ-25 удео утрошка дизел горива у укупној потрошњи бензина и средњих дестилата достигао је ниво од преко 65% (у поређењу са око 50% у светским размерама). На дијаграму 4.1. приказана је потрошња моторних горива у друмском транспорту Европе.

У 1990.години удео „дизелаша“ у укупном броју путничких возила на западноевропским друмовима износио је у просеку 14%, а данас износи преко 36% (резултантна националних просека од 18% у Великој Британији до 50% у Аустрији). До 2030. године удео дизел возила у европском возном парку путничких аутомобила требало би да порасте до 50%.

Постоји још један разлог за пораст потрошње дизел горива у Европи – у периоду 1990–2004. године обим друмског транспорта роба је скоро удвостручен. Овакав развој је последица проширења ЕУ према Централној и Северној Европи, као и релокације радно-инtoeзивних производњи прерађивачке индустрије према земљама где је радна снага јефтинија – на истоку (Источна Европа и Азија).

Сектор транспорта роба је у 2004.години био одговоран за око 2/3 укупне потрошње дизела у друмском транспорту. Укупна потрошња моторних горива у сектору транспорта роба ће до 2030. године расти по просечној стопи од 2,4 % годишње и до 2030. године ће порасти за око 80% у односу на садашњи ниво.

Дијаграм  4.1. Потрошња моторних горива у друмском транпорту Европе*

Извор: Panorama 2005 „Road transport Fuels in Europe: Explosion of Demand for Diesel Fuel“, IFP, април 2005.

Претпоставља се да ће већина европских земаља задржати веће таксе за бензинска горива него за дизел горива све до 2030. године, надаље охрабрујући већу потрошњу дизел горива и наставак тренда раста продаје путничких аутомобила са дизел моторима.

Међутим, ипак се очекује заустављање пада тражње бензина, али би потрошња расла по скромној просечној стопи од 0,6% годишње. Тражња дизел горива би расла динамичније (+1,1% годишње) али ипак и знатно спорије него у протекле две деценије. У ствари, укупан раст потрошње моторних горива био би резултат само развоја потрошње дизел горива у сектору друмског транспорта роба и сектору аутобуског транспорта, јер се очекује да тражња горива у сектору путничких аутомобила остане током наредних 20–25 година на садашњем нивоу. Повећање броја регистрованих путничких аутомобила (тј. пређене километраже) биће компензовано технолошко-техничким прогресом на плану редукције специфичне потрошње горива.

Задњих година је у ЕУ оствариван значајнији дебаланс рафинеријске понуде и структуре тражње моторних горива. U 2005.години дефицит дизела достигао је ниво од близу 500 000 барела на дан (око ¾ је увезено из Заједнице Независних Држава), а дефицит керозина око 200 000 барела на дан (од чега је 56% увезено са Средњег Истока). Да би избалансирала увоз деривата, ЕУ мора да извезе око 480 000 барела на дан бензина (око 90% се пласира у САД и око 10% у Африку).

## 4.4.	Поређење трошкова разних видова транспорта нафте и деривата нафте

Тврдња да је цевоводни саобраћај најекономичнији начин транспорта нафте и нафтних деривата значи да на одређеној деоници гарантује ниже јединичне трошкове транспорта од било ког другог вида транспорта. Компаративна анализа цена коштања транспорта у варијантама различитих видова транспорта је у функцији количина које се транспортују, растојања између полазишта и одредишта, као и броја дестинација. Табела 4.2. приказује цене превоза моторних горива у Републици Србији у 2006. години према врстама транспорта, а на дијаграму 4.2. дато је поређење типичних трошкова транспорта деривата нафте према врстама саобраћаја.

Транспорт ауто-цистернама, који је иначе убедљиво највише заступљен вид транспорта деривате нафте у Републици Србији, према глобалним критеријумима може бити економичан само ако се транспортују мање количине, и то на растојањима краћим од 200 km, и то према већем броју дестинација. Другим речима, друмски транспорт је несумњиво најфлексибилнији вид превоза мањих количина нафтних деривата.

На растојањима преко 200 km железнички транспорт постаје економски оправданији од транспорта ауто-цистернама под два услова: (1) да се ради о ефикасно организованим железницама и (2) да се превозе количине које може да прими специјална композиција вагон-цистерни. У том случају је тонски километар железничког транспорта за око 50% јефтинији од тонског километра транспорта ауто-цистернама.

Дијаграм  4.2. Поређење типичних трошкова транспорта деривате нафте

друмским, железничким и цевоводним видом робног саобраћаја

Табела 4.2. Оријентациона компарација цена превоза моторних горива у Републици Србији у 2006 (у ЕУР по t)

| Од РН Панчево до: | Речни пловни објекти | Вагон -цистерне | Ауто-цистерне, носивости (у литрима) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8.000 | 16.000 | 32.000 |
| Београда | 2,03 | 3,26 | 6,87 | 5,35 | 4,95 |
| Смедерева | 1,86 |  | 6,87 | 5,35 | 4,95 |
| Прахова | 5,88 | 13,42 | 18,60 | 13,33 | 11,11 |

Цевоводни транспорт постаје економичнији и од најефикасније организованог железничког транспорта (а то свакако није железнички саобраћај у Републици Србији) када количине деривата које се транспортују на једном правцу превазиђу обим од 500 000 t годишње. Са годишњим обимом транпорта на једном правцу од преко 3 милиона t оперативни трошак цевоводног транспорта је приближно на нивоу ¼ трошка транспорта при коришћењу ауто-цистерни, односно ½ трошка при коришћењу вагон-цистерни. Речни транспорт баржама је практично једини вид транспорта нафте и нафтних деривата који се по економичности може приближити цевоводном транспорту и када се ради о превозу већих количина. Задњих година, међутим, опада инtoeзитет речног транспорта нафте и нафтних деривата на европским рекама, и то првенствено у функцији све строжије еколошке регулативе (која више не толерише акциденте са испуштањем товара у водоток).

У основи, свака конкретна пројекција транспорта, која базира на дефинисаном полазишту и дестинацији, као и на дефинисаном обиму транспорта, мора се увести у модел за процену економско-финансијске оправданости. Оптималан је онај вид транспорта који на конкретној деоници за превоз одређене количине деривата обезбеђује највишу нето садашњу вредност и интерну стопу рентабилности.

## 4.5.	Тржиште нафте и моторних горива у Републици Србији

Шест од десет европских мултимодалних саобраћајних коридора пролази кроз земље југоисточне Европе. Република Србија, чак и само географски посматрајући, заузима централну и стратешку транзитну позицију у Југоисточној Европи. Србију пресеца Паневропски Коридор 10 (Салзбург–Вилах–Љубљана–Загреб–Београд–Ниш–Скопје–Солун), а кроз њу пролазе још две бочне гране Коридора 10: Грана Б (Београд–Нови Сад–Будимпешта) и Грана Ц (Ниш–Софија–Коридор 4).

По обиму потрошње нафте Република Србија је данас у Југоисточној Европи на четвртој позицији, иза Румуније, Бугарске и Хрватске. Исту позицију Република Србија заузима и по обиму енергетских потреба сектора саобраћаја. За доказивање великог потенцијала раста потрошње моторних горива који стоји пред Србијом нису неопходна поређења са просеком ЕУ или појединачних чланица Уније (Словенија са скоро 4 пута мањим бројем становника троши у сектору транспорта скоро исту количину енергије као Република Србија). Довољно је само нагласити чињеницу да Бугарска и Србија (без АП КиМ) имају приближно исти број становника, а да Бугарска троши у сектору саобраћаја за скоро 50% више енергије од Србије. Или, податак да је број становника Хрватске на нивоу око 55% популације у Републици Србији (без АП КиМ), а да Хрватска троши у сектору транспорта за 10–15% више енергије.

Након бурних догађаја у задњој деценији XX века (распад бивше Југославије праћен грађанским ратовима и прекидом токова путника и роба међу бившим републикама, санкције и трговински ембарго међународне заједнице, НАТО агресија и разарање саобраћајница), који су имали значајан утицај и на инtoeзитет саобраћаја, потрошња енергије у сектору транспорта ипак се брзо стабилизовала. Већ у 2001. години обим тражње моторних бензина (МБ) и дизел горива (ДГ) достигао је ниво 85% потрошње из 1990.године, а потом је до 2005. настављен раст потрошње МБ+ДГ по просечној стопи од 3,1% годишње.

Треба поменути да обими оствареног промета дизел горива у табели 4.3 обухватају и промет дизела у форми лаког лож-уља, на нивоу учешћа 7–9% (у 2005. години близу 92 хиљаде t), што значи да је у сектору саобраћаја однос потрошње дизел горива за моторна возила према моторним бензинима оквирно износио 1,2 милиона t према 0,67 милиона t (или пропорционално 1,79:1).

Табела 4.3. Преглед оствареног промета МБ и ДГ у РС у периоду 1995–2005.године (у 000 t)

|  | 1995. | 1996. | 1997. | 1998. | 1999. | 2000. | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 109,7 | 393,9 | 818,7 | 732,5 | 247,5 | 697,4 | 765,4 | 757,7 | 749,2 | 730,3 | 669,3 |
| ДГ | 300,9 | 695,7 | 1.018,4 | 857,5 | 381,2 | 983,5 | 968,1 | 1.095,5 | 1.183,8 | 1.224,4 | 1.291,2 |
| МБ+ДГ | 410,6 | 1.089,6 | 1.837,1 | 1.590,0 | 628,7 | 1.680,9 | 1.733,5 | 1.853,2 | 1.933,0 | 1.954,7 | 1.960,5 |

Извор: 	Подаци за израду Студије оправданости изградње продуктовода Панчево–Смедерево–Јагодина–Ниш, НИС ПЕТРОЛ – огранак за прераду и промет нафте и деривата нафте, НИС-Југопетрол, Београд, jун 28, 2006.

За развој потрошње моторних горива у периоду 1990–2005.године скоро искључиво заслужан је приватни сектор. Ова чињеница је последица раста потрошње бензина и дизела у превозу путника приватним аутомобилима, а затим и у превозу роба приватним камионима. Toeденција да сектор саобраћаја постаје убедљиво доминантан носилац раста укупне енергетске тражње већ је уочена и код земаља Централне и Источне Европе током прве деценије њихове економске транзиције, па се очекује да ни Република Србија неће бити изузетак.

Због тога је сасвим реално за очекивати да ће Република Србија, у условом унутрашње политичко-економске стабилности и стабилности у окружењу, наставити да бележи динамичан раст потрошње МБ+ДГ. Ово тим пре што је, барем према званичним статистикама, актуелни обим услуга у превозу роба који реализују јавни и друштвени сектор данас још увек вишеструко мањи од обима оствареног у 1990. години. Додуше, чињеница је да и јавни и друштвени сектор бележе лагани раст потрошње моторних горива, упркос томе што се број друштвених предузећа стално редукује у процесу приватизације.

Још једна чињеница коју је потребно нагласити јесте да домаћи железнички и речни саобраћај данас учествују у укупној потрошњи дизел горива са мање од 3%.

Што се цевоводног транспорта деривата нафте тиче, у овом моменту у Републици Србији не постоји ни један магистрални продуктовод у функцији. Од локалних продуктовода могу се поменути међуфабрички продуктоводи између РНП и Петрохемије у дужини од око 2 x 3 km (за транспорт примарног бензина и мазута), као и продуктоводи за транспорт етилена и пропилена између Петрохемије и петрохемијског комплекса Solventul у Темишвару, Румунија (ови продуктоводи се не користе већ деценијама).

Укупно снабдевање тржишта Србије са нафтним дериватима обавља се конвенционалним видовима транспорта, друмским, железничким и речним саобраћајем. При томе се скоро 2/3 отпреме моторних горива од рафинерија до дистрибуционих центара (инсталације, стоваришта), или директно до бензинских станица, реализује ауто-цистернама.

У периоду 2002–2005. гoдине структура отпремљених количина МБ и ДГ из рафинерија у Панчеву и Новом Саду у просеку је била следећа: ауто-цистерне (65,4%), вагон-цистерне (8,6%), речна превозна средства (26,0%) и продуктоводи (0,0 %).

Основни правац снабдевања је од рафинерије нафте у Панчеву на правцу Београд–Смедерево–Јужна Србија, а у нешто мањој мери и према Војводини (која се снабдева и из рафинерије у Новом Саду). Управо због подмиривања потреба Јужне Србије, дакле дестинација до којих није могуће реализовати транпорт пловним водотоковима, у структури отпреме моторних горива из Панчева још више доминира друмски транспорт (у 2005. години су ауто-цистерне учествовале у отпреми бензина и дизела из ове рафинерије чак са 69,1%).

„НИС-Петрол” је убедљиви лидер у промету деривата нафте на домаћем тржишту, а водећи је и по осталим перформансама (складишни простор, транспортна средства итд.). Са оствареним обимом продаје од око 1,54 милиона t МБ + ДГ у 2005. години „НИС-Петрол” учествовао је у промету ових кључних деривата нафте на територији РС (без КиМ) са преко 78 %.

Друга компанија по нивоу расположиве инфраструктуре за складиштење и дистрибуцију моторних горива је Лукоил-Беопетрол а.д. Остали учесници у промету моторних горива у Републици Србији (OMV, EKO-Helenic, AVIA,	MOL и приватници) располажу само малопродајним објектима (бензинским станицама).

## 4.6.	Прогнозе развоја тражње моторних горива и нафте у Републици Србији

Ако се апстрахује тражња горива која се користе у ваздушном саобраћају, онда тражњу моторних горива на једном националном тржишту опредељују нивои потрошње свих типова МБ и ДГ у сектору друмског саобраћаја, односно обими потрошње дизел горива у железничком и речном транспорту.

Подлоге за пројектовање тражње моторних горива могу бити:

- постојећи снимци и пројекције инtoeзитета саобраћаја;

- постојеће пројекције тражње моторних горива изведене за земље сличне величине и степена развијености, са сличним карактеристикама понуде и тражње нафтних деривата (користе се за постављање одговарајућих аналогија);

- фактори који могу бити квантификовани (параметри);

- фактори који су углавном квалитативне природе (критеријуми).

### 4.6.1.	Постојеће пројекције инtoeзитета саобраћаја

Документ „Reducing the ‘Economic Distance’ to Market – A Framework for the Development of the Transport System in South East Europe” (The World Bank, децембар 2004) упоређује и резимира налазе две студије које су у претходних 2-3 године анализирале статус и оцењивале перспективе развоја саобраћаја на Балкану.

У студији “The Regional Balkans Infrastructure Study” (“REBIS”) пројектоване су стопе раста инtoeзитета свих видова транспорта роба и путника на Балкану. Пројекција је обухватила период 2001–2025. године, а њен резиме је презентиран у табели 4.4.

Табела 4.4. Пројекције инtoeзитета саобраћаја за Србију и Црну Гору у „REBIS” студији (повећање у %)

|  | 2001-2006. | 2001-2015. | 2001-2025. |
| --- | --- | --- | --- |
| Путнички аутомобили | 30 % | 110 % | 226 % |
| Камиони – домаћи | 30 % | 119 % | 292 % |
| Камиони – инострани | 25 % | 87 % | 194 % |
| Железнички превоз роба | 12 % | 39 % | 79 % |
| Железнички превоз путника | 13 % | 44 % | 89 % |
| Речни превоз роба | 24 % | 93 % | 214 % |
| Ваздушни транспорт | 38 % | 165 % | 445 % |

Извор: „Regional Balkans Infrastructure Study (REBIS) – Transport”,

Apendix 3 – Traffic Projections, EC, jул 2003.

У другој релевантној студији „The Transport Infrastructure Regional Study (TIRS) in the Balkans” (Louis Berger S.A. по наруђбини ECMT, март 2002) такође су изведене пројекције развоја инtoeзитета транспорта роба и путника у Југоисточној Европи до 2015.године за сваки од модалитета транспорта. Интетнзитети транспорта су пројектовани за три алтернативна сценарија економског развоја. Према овој студији у периоду 2000–2015.године инtoeзитет друмског саобраћаја могао би да порасте од 168% у песимистичкој варијанти до 260% у оптимистичкој варијанти.

Обе студије прогнозирају да ће једна од последица економског развоја Србије у наредној декади свакако бити динамичан раст моторизације, тј. броја путничких возила и камиона по глави становника, односно уопште инtoeзитета друмског саобраћаја, док ће утицај економског раста на развој железничког и речног транспорта бити неупоредиво мањи.

### 4.6.2.	Постојеће пројекције потрошње моторних горива

Документ „European Energy and Transport – Trends to 2030” (EC-Directorate General for Energy and Transport, прво издање из јануара 2003. године, а иновирано ревидовано из маја 2006. године) презентира сценарије дугорочнијег развоја потрошње енергије у сектору транспорта на нивоу ЕУ-25, сумарно и по чланицама, а обухватиo je и прогнозе за Норвешку, Швајцарску, Румунију, Бугарску и Турску.

За Србију су посебно интересантна предвиђања изведена за Румунију и Бугарску, пошто се могу користити неке аналогије. Пројекције су базиране на коришћењу основног модела „PRIMES” (који је развио конзорцијум под руководством Националног Техничког Института из Атине) и низа специјализованих модела, а обухватиле су период 2005–2030. године.

Потрошња енергије у сектору транспорта ће у периоду 2005–2030. порасти за око 12%, док је само у деценији 1990–2000. године остварен раст од 21 %. У периоду након 2025. године очекује се чак лагани пад утрошка енергије у сектору транспорта. Другим речима, не само да ће се еластицитети развоја енергетске тражње и раста БДП још више разликовати него у случају поређења раста укупне потрошње енергије и БДП, већ ће бити угрожено и постојање корелације између ова два развоја. Треба нагласити да је ова пројекција базирана на предвиђању значајног повећања ефикасности валоризације моторних горива (посебно у путничким аутомобилима), што значи да ће инtoeзитет саобраћаја (мерен у путничким и тонским километрима) расти динамичније. Такође, у овом сценарију је пројектовано да био-горива у 2010. години достигну удео на тржишту моторних горива од близу 4% (што је још једна потврда предвиђања да је циљ зацртан у ЕУ Директиви о Биогориву од 5,75% у 2010. био нереалан), а потом 5,5% у 2015.години и 8,3% у 2030.години.

Највећи раст утрошка енергије очекује се у друмском транспорту роба, за преко 37%, тако да би 2026–2028. године друмски транспорт роба превазишао путнички саобраћај по обиму потрошње енергије (актуелно се у путничком саобраћају троши за око 50% више моторних горива).

Пројекције за Бугарску и Румунију, међутим, показују посебности у односу на просек ЕУ-25 и сличности са перспективом Србије, и у том смислу су доста интересантне као подлоге за повлачење аналогија. Штавише, читав низ параметера који опредељују потенцијал развоја потрошње моторних горива (географске и социодемографске карактеристике, достигнути степен и прогнозирана динамика економског развоја, степен моторизације, „старост” возног парка и др.) врло су сличног карактера.

### 4.6.3.	Квантитативни и квалитативни фактори који утичу на тражњу

Квантитативни фактори су по правилу улазни параметри за пројектовање развоја секторске тражње коришћењем субмодела и универзалног су карактера. Практично нема модела који не укључује корелацију развоја бруто домаћег производа (или развоја БДП-а по глави становника) и развоја инtoeзитета саобраћаја (или развоја потрошње моторних горива).

Друмски саобраћај је убедљиво доминирајући сектор транспорта по обиму потрошње моторних горива. У том смислу се и изради пројекција развоја тражње моторних горива у овом сектору транспорта путника и роба посвећује и највећа пажња, а субмодели за прогнозирање инtoeзитета друмског саобраћаја укључују највећи број утицајних параметара. Основни параметри за израду пројекција инtoeзитета друмског саобраћаја у једној земљи су: (1) раст бруто домаћег производа (неизоставан параметар у сваком моделу), (2) демографски развој, (3) развој моторизације (броја регистрованих моторних возила), (4) степен осавремењавања возног парка (број први пут регистрованих моторних возила), (5) технолошко-технички прогрес на плану редукције специфичне потрошње моторних горива, (6) развој односа тражње МБ и ДГ и (7) степен супституције са алтернативним горивима.

У случју расположивости основним параметрима могу се придружити и неки допунски параметри, као што су актуелни ниво и прогнозирани раст цена моторних горива (често), и актуелни ниво и прогнозирани раст цена моторних возила (ређе). Утицај ових параметара (фактора) квантификује се апликацијом одређених еластицитета.

Тражња моторних горива у транспорту роба је у уској корелацији и са инtoeзитетом међународне размене, при чему развој потрошње више опредељују растојања која се прелазе него тежина робе.

Квалитативни фактори су последица специфичности развоја националног тржишта и/или трендова у гео-политичком окружењу, у форми критеријума који имају уплива на пројектовање развоја тражње моторних горива али не могу бити квантификовани. Ови критеријуми се користе за кориговање универзалних пројекција развоја потрошње моторних горива. При димензионисању будуће тражње моторних горива у Републици Србији од посебног значаја је узети у обзир неповољне историјске околности које су условиле прекид развоја тражње у задњој декади прошлог века (грађански рат, санкције, НАТО бомбардовање праћено разарањем мостова и индустријских објеката).

А можда је jош битније узети у обзир и специфичности које ће неспорно имати утицаја на развој тражње у наредном периоду, као што су:

- ефекти обнављања коришћења друмског, железничког и речног саобраћаја на правцу који обезбеђује најекономичнији транзит од Западне и Централне Европе до Грчке (као чланице Европске Уније), Азије и Средњег Истока;

- ефекти доградње и реконструкције Панeвропског Коридора 10 и његових бочних грана B и C, са иновирањем главне и помоћне инфраструктуре;

- ефекти афирмацијe региона југоисточне Европе као зоне слободне трговине (CEFTA).

Према званичним подацима Републичког завода за статистику, у 2005. години je на нивoу Републике Србије остварен бруто домаћи производ (БДП) по глави становника од 3.273 USD (2.833 евра).

Интересантно је посматрати период 2001–2005. године и упоредити реално остварени раст БДП од просечно 5,6% годишње са растом БДП који је пројектован у „REBIS” студији за Србију. У „REBIS” студији пројектован је раст БДП по глави становника од 4,3% у реалистичкој варијанти економског развоја, односно 6% у оптимистичкој варијанти (у песимистичкој варијанти је била пројектована стопа раста БДП од 3,5%, те је не треба нити разматрати). Пошто је у студији пројектован демографски раст од 0,5% годишње, који није остварен, произлази чињеница да је у оптимистичкој варијанти у ствари калкулисано са растом БДП од 6,1% годишње, а у реалистичкој варијанти са 4,8%. Другим речима, остварења економског развоја у Републици Србији била су тачно у средини ове две пројекције.

Према некој аналогији са претходним периодом, а и према прелиминарним сагледавањима даљег развоја (у првој половини 2006. реални БДП у Републици Србији порастао је за 6,7% у поређењу са истим периодом претходне године) за очекивати је да будућа остварења опет буду негде у средини између реалистичке и оптимитичке варијанте у „REBIS” студији. Све у свему, прогнозе развоја инtoeзитета саобраћаја у Републици Србији до 2025. године изведене у „REBIS” студији могу се сматрати сасвим адекватном подлогом и за пројектовање раста домаће потрошње моторних горива.

У прилозима овог документа врло детаљно су елборирани и остали релевантни квантитативни и квалитативни фактори који опредељују будући развој тражње МБ и ДГ у Републици Србији, узете у обзир и аналогије са најактуелнијим предвиђањима Европске Уније на ову тему, и сви ови параметри и критеријуми су уграђени у пројекције развоја тражње моторних горива и сирове нафте изведене до 2010, 2015. и 2025. године.

### 4.6.4.	Пројекције потрошње моторних горива у Републици Србији до 2025.

Пројекције потрошње моторних бензина (МБ) и дизел горива (ДГ) у Републици Србији су пошле од:

- промета МБ и ДГ који је остварен на домаћем тржишту у 2005. години;

- пројекција развоја инtoeзитета саобраћаја у Републици Србији које су презентиране у документу „Regional Balkans Infrastructure Study (REBIS) – Transport” из 2003. године, уз (а) проверу остварења у периоду 2003–2005. године и (б) претпоставку да ће на развој тражње моторних горива негативно деловати очекивано модернизовање возног парка (еластицитет од 1,012);

- пројекција развоја потрошње моторних горива у Бугарској (БУЛ) и Румунији (РУМ) које су презентиране у документу „European Energy and Transport – Trends to 2030” из 2006.године, уз проверу претпоставке да постоји аналогија у будућем развоју тражње моторних горива између ових суседних земаља и Србије;

- претпоставке да ће до 2015. године Република Србија, било као чланица ЕУ или кандидат за чланство, започети да примењује регулативу Европске Комисије на плану супституције моторних горива са биогоривима и осталим алтернативним горивима.

За пројектовање продуктовода за транспорт моторних горива кроз Србију, односно за димензионисање терминала, од битног је значаја и адекватно димензионисање регионалне тражње. Регионализација тражње је изведена и презентирана у Прилогу, а подлогу су представљали званични подаци „НИС-Петрол”-а. Да се ради о репрезентативном узорку говори податак да је „НИС“-Петрол” у 2005. години реализовао преко 78% велепродаје и 40% малопродаје моторних бензина и дизел горива у Републици Србији.

### 4.6.5.	Пројекције развоја интензитета транспорта нафте у Републици Србији до 2025.

Пројекције развоја интензитета транспорта нафте у овом документу, приказане на дијаграмима 4.3. и 4.4, базирају се  на:

- историјском развоју обима прераде сирове нафте оствареном у српским рафинеријама у претходном периоду, са посебним акцентом на остварењима у периоду 2002–2005 година;

- пројекцијама развоја тражње моторних бензина и дизел горива у Републици Србији (које су преузете из претходног поглавља овог документа);

- претпоставци да ће се остваривати лагана промена структуре „излаза” српских рафинерија у корист „белих” деривата;

- претпоставци да ће већ у 2007. години бити дозвољен увоз моторних горива, те да ће се удео увозне компоненте у структури потрошње моторних горива на нивоу Србије лагано повећавати.

| Дијаграм 4.3. Пројекција потрошње МБ и ДГ у Републици Србији | Дијаграм 4.4. Пројекција потрошње нафте у Републици Србији |
| --- | --- |

## Стратешки планови развоја

### 4.7.1.	Основе за успостављање развојних циљева и стратегија

Успостављени развојни циљеви у домену развоја система нафтовода и продуктовода су:

- модернизација и обнављање постојећег нафтовода;

- проширење складишних простора за нафту и деривате нафте;

- увођење интегрисаног управљања и регулације укупним системима цевоводног транспорта;

- припрема предуслова за реализацију савремених комуникацијских инсталација и система (оптички каблови) уз трасе нафтовода и продуктовода;

- обезбеђење предуслова за реализацију макропројеката цевоводног транспорта нафте и деривата:

- учешће у изградњи Паневропског нафтовода (као међудржавног пројекта у намери)

- изградња система продуктовода кроз Србију (као императивна потреба за супституисање крајње нерационалног транспорта нафтних деривата искључиво конвенционалним видовима транспорта);

- стално унапређење техничко-технолошких перформанси свих пословних система.

Заједничка компонента у реализацији свих развојних циљева је минимизирање негативних утицаја на животну и радну средину. Критеријуми на плану инкорпорирања еко-инжењеринга у реализацију сваког од инвестиционих захвата детаљно су презентирани у Прилогу овог докуманта.

Компаративне „јаке” и „слабе” тачке у односу на реализацију овако зацртаног развоја су следеће.

Предности:

- знање и искуство кадрова ЈП „Транснафта” у области цевоводног транспорта стицано вишедеценијским радом у изградњи, пуштању и експлоатацији постојећег нафтовода;

- изузетно повољан положај у односу на потенцијално велико тржиште Западне Европе (посматрано са аспекта изградње Паневропског нафтовода), као и за снабдевање земаља у окружењу са нафтним дериватима (посматрано са аспекта изградње продуктовода кроз Србију, са могућношћу повезивања са окружењем);

Слабости:

- амортизована постојећа опрема, посебно цевоводи и део стационарне опреме;

- мањак складишног простора за перспективан аутономан рад и даљи развој делатности;

- вишегодишња инвестиционо-развојна стагнација;

- утисак да се брже одвија конкретизација алтернативних нафтовода из Каспијско- црноморског региона него ли Паневропског нафтовода;

- висока инертност у конкретизацији реализације прихваћених програма развоја у делу надлежних државних и пратећих институција.

### 4.7.2.	Развојни пројекат: Развој постојећег система нафтовода

#### 4.7.2.1.	Модернизација и обнављање постојећег нафтовода

За постојећи нафтовод од Сотина, преко Новод Сада, до Панчева предвиђене су перманентне техничке и пословне активности, које подразумевају:

- систематичну и сталну техничку дијагностику стања нафтовода, пратеће инфраструктуре и опреме;

- замену, обнављање и осавремењавање дотрајалих елемената нафтоводног система;

- уградњу мерача протока нафте у Сотину и Новом Саду, уз верификацију постојећих у Панчеву;

- уградњу савремених елемената и система за оптимизацију потрошње енергената и помоћних флуида за одвијање процеса рада нафтоводног система и друго.

#### 4.7.2.2.	Складиштење нафте и деривата

Паралелно са развојем делатности цевоводног транспорта нафте и деривата, намеће се потреба и за развојем одговарајућих капацитета за њихово одрживо динамичко и стационарно складиштење. За те намене планиране су по две стандардне резервоарске јединице (од по 10 000 m3 и/или 15 000 m3) на постојећем и свим будућим терминалима за манипулисање транспорта нафте и деривата.

#### 4.7.2.3.	Развој система управљања и регулације процеса рада

У циљу обезбеђења могућности за интегрисано управљање и регулацију постојећих и будућих процеса рада у цевоводном транспорту нафте и деривата планирано је да се застарели комуникацијски систем коаксијалног кабла (који и није у функцији) замени са савременим висококапацитативним оптичким каблом, а oни се поставе и дуж свих траса цевовода, који ће се реализовати у перспективи.

### 4.7.3.	Развојни пројекат: Изградња система продуктовода кроз Србију

Према процени развојних приоритета, процењено је да је Пројекат изградње система продуктовода кроз Србију примаран развојни циљ, посебно због чињенице да је реалност његове реализације у неком догледном времену битно већа у поређењу са много сложенијим међудржавним пројектом изградње Паневропског нафтовода (ПЕОП).

Пројекат изградње система продуктовода кроз Србију конципиран је у циљу подизања економске ефикасности и еколошке безбедности снабдевања са моторним горивима главних центара тржишне потрошње на територији Србије, али и гравитирајућег окружења. Пројекат је предвидео развој цевоводног транспорта свих типова моторних бензина и дизел горива.

На бази подлога, које је стручни тим ЈП „Транснафта” припремио након само неколико месеци од оснивања предузећа, предвиђена је фазна реализација система продуктовода кроз Србију, и то по следећим деоницама:

- Прва фаза ............. Панчево – Смедерево – Јагодина – Ниш

Iа етапа ............................... 	Панчево – Смедерево

Iб етапа ............................... 	Смедерево – Јагодина – Ниш

- Друга фаза ............ Панчево – Нови Сад; и Панчево – Београд (Велико Село)

IIа етапа ............................... 	Панчево – Нови Сад

IIб етапа ............................... 	Панчево – Београд (Велико Село)

- Трећа фаза ……..... Нови Сад – Сомбор: и Ниш – Приштина

IIIа етапа ............................... 	Нови Сад – Сомбор

IIIб етапа ............................... 	Ниш – Приштина

Прелиминарни термин план предвиђа окончање реализације прве две фазе овог развојног програма до 2012.године. Предвиђено је да трасе продуктовода прате постојеће коридоре магистралног система развода природног гаса (YU–916) и нафтовода Панчево – Нови Сад, што је у осталом у духу најбоље светске праксе код пројектовања траса нових цевовода.

Терминали продуктовода ће се налазити на локацијама уз постојеће складишне инсталације компаније „НИС-Петрол” у Смедереву, Нишу, Сомбору, Приштини и Великом Селу код Београда (будућа инсталација), инсталацију компаније „Лукоил-Беопетрол” у Јагодини и уз обе енергетске рафинерије.

Етапа IIа од рафинерије у Панчеву до рафинерије у Новом Саду је карактеристична по томе што би овај део продуктовода био двосмеран и вишефункционалан, и у том смислу отворио (1) могућност снабдевања гравитирајућег тржишта из обе рафинерије, и (2) могућност размене полупроизвода између рафинерија за постизање вишег нивоа комплемeнтарности њиховог рада (што би подигло ниво економске валоризације сирове нафте и рафинеријских погона).

Етапа IIб од Панчева до Београда карактеристична је по томе што је условљена пресељењем садашње инсталације „НИС-Петрол” на Чукарици у Велико Село, нову београдску индустријску зону по ГУП-у. У том смислу би нови терминал ЈП „Транснафта” био лоциран непосредно уз ту пресељену инсталацију.

Прелиминарне процене су говориле о Систему продуктовода кроз Србију као инвестицији од око 424 милиона ЕУР (ова цифра не укључује неизвесну реализацију етапе IIIб). Најновији преговори заинтересованих субјеката (ЈП „Транснафта”, „НИС-Петрол” и „Лукоил-Беопетрол”) могли би да промене укупан концепт инвестиције, у смислу да би кроз договор о коришћењу постојећих резервоарских капацитета инвестициона улагања могла бити драстично редукована.

### 4.7.4.	Развојни пројекат: Изградња Панeвропског нафтовода (ПЕОП)

Каспијска нафта, заједно са руском нафтом, данас у Европу стиже преко Црног Мора и турских мореуза (Босфор и Дарданели). Ови мореузи представљају „уска грла” испред којих танкери чекају понекад и више од 20 дана. Да би се осигурала несметана допрема нафте из Каспијског региона, као и да би се премостили еколошки и навигационо осетљиви мореузи, неопходно је увести алтернативне модалитете транспорта. У овом тренутку постоје четири међународна пројекта нафтовода у развојној фази, који су у мањој или већој мери конкурентски развојни програми.

Предложени нафтовод Констанца – Трст, или Панeвропски нафтовод (ПЕОП), осмишљен је као економичан систем за транспорт сирове нафте од постојећих нафтних терминала у црноморској луци Констанца у Румунији, преко рафинерија у Републици Србији и Хрватској до Трста у Италији.

Три основне компаративне предности ПЕОП-а јесу:

1) траса и крајња тачка нафтовода. Каспијска и руска нафта доводе се до северног Јадрана, у директан прикључак са Трансaлпским нафтоводом (ТАЛ) који снабдева Централну Европу и Немачку. Постоји могућност повезивање на италијанску мрежу нафтовода и снадбевање тржишта северне Италије. Рафинерије на траси Нови Сад, Панчево, Сисак, Босански Брод и могуће Ријека, прикључак са ТАЛ и оближња тржишта заједно гарантују тражњу од преко 150 милиона t нафте годишње. Друге трасе које су замишљене да избегну Јадранско море нису довољно економски атрактивне јер пролазе земље са лимитираном тражњом, а постоје и природне препреке које поскупљују изградњу и нема предности директног прикључка на ТАЛ;

2) еколошки аспект. ПЕОП би смањио број танкера који долазе у северни Јадран, јер би нафта која се сада до Трста допрема морским путем убудуће пристизала копненим нафтоводом. ПЕОП би се користио за транспорт нафти различитог типа, тј. могао би да транспортује Руску или Каспијску нафту у зависности од тражње на тржишту. Користио би познату технологију шаржирања (batching);

3) постојећи инфраструктурни објекти. Укупна дужина нафтовода је око 1 310 km, али постојећи сегменти Јадранског нафтовода могу се користити за транспорт и Каспијске нафте, тако да се инвестициона улагања могу значајно редуковати. Доградња би се реализовала на терену који је највећим делом врло погодан за постављање магистралног нафтовода. Улазне и излазне тачке нафтовода, луке Констанца и Трст, већ сада располажу скоро свом инфраструктуром која би подржала један овакав нафтовод.

Специфичне користи које би од реализације ПЕОП пројекта имала Република Србија су: (а) повезивање Србије са инфраструктурним мрежама дистрибуције нафте у Југоисточној, Централној и Западној Европи; (б) значајне уштеде на трошковима транспорта увозне нафте намењене преради у домаћим рафинеријама; (в) значајан приход од тарифе на транспорт нафте у транзиту преко наше територије; (г) значајан приход по основу упошљавања домаће инжењеринг, грађевинске и монтажерске оперативе на реализацији пројекта изградње; (д) индиректне користи по основу доприноса који би изградња нафтовода обезбедила стварању климе да је Република Србија политички и економски стабилна земља и да је то земља где се може инвестирати без ризика.

Најновије процене говоре о ПЕОП-у као инвестицији на укупном нивоу од око 2,3 милијарде USD.

## 4.8.	динамика планираних улагања и економске анализе

Спецификација, предрачун и динамика реализације планираних инвестиционих радова базирају се на критичкој оцени предмера и предрачуна датих у материјалу „Предлог стратешког плана развоја ЈП „Транснафта“ од 2006. до 2011. године“, који је сачињен у аугусту 2006. године. Све развојне инвестиције груписане су на следећи начин:

- Развој система нафтовода (грађевински радови и објекти, инсталације и опрема);

- Развој система продуктовода (грађевински радови и објекти, инсталације и опрема);

- Развој складишта (грађевински радови и објекти, инсталације и опрема);

- Оснивачка улагања (израда инвестиционо-техничке документације):

  - Развој система продуктовода;

  - Развој складишта;

  - Паневропски нафтовод (ПЕОП).

Економско-финансијске анализе и оцене изведене су у варијанти да ће у периоду 2007–2011. године бити реализоване све инвестиције из табеле „Динамика реализације планираних инвестиционих улагања“, укључујући ту и изградњу система продуктовода кроз Србију (изузев изградње завршних деоница Нови Сад–Сомбор и Ниш–Приштина).

Овде треба нагласити да би коришћена процена инвестиционих улагања у изградњу система продуктовода ускоро могла бити значајније редукована. Наиме, у току су преговори о промени концепта система продуктовода у смислу да се на траси продуктовода искористе постојећи резервоарски простори компанија „НИС-Петрол” и „LUKOIL-Беопетрол”. Процењује се да би постизање договора на реалацији ЈП „Транснафта”, са једне стране, и поменуте компаније, са друге стране, могло скоро да преполови инвестициона улагања пројектована у табели 4.5.

Ефекти инвестирања обухватају (1) повећање поузданости функционисања нафтовода, (2) увећање простора за складиштење нафте и деривата, (3) нове приходе и добити по основу реализације услуга транспорта моторних горива кроз изграђене деонице продуктовода и (4) еколошке бонусе.

Реализоване економско-финансијске анализе и оцене имале су за основни циљ да у планском хоризонту 2007–2012. године идентификују минимално економски оправдане цене коришћења нафтовода, као и продуктовода од момента када његове поједине деонице буду изграђене и пушtoeе у рад. Минимално економски оправдане цене за приступ и коришћење система за цевоводни транспорт нафте и деривата су дефинисане као сталне цене сходно процедури формирања која је дата у нацрту докуманта „Одлука о тарифном систему за приступ и коришћење система за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима”, који је припремио Савет Агенције за енергетику Републике Србије.

Сви планирани инвестициони трошкови, пројекције расходних и приходних позиција у анализираном планском хоризонту и резултујући показатељи ефикасности инвестирања презентирани су у ЕУР, а сви прерачуни базирани су на девизним курсевима 1 ЕУР (евра) = 79,2 RSD и 1 USD ($) = 60 RSD.

| Табела 4.5. Динамика реализације инвестиционих улагања (у 000 евра) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П о з и ц и ј а | Свега | ПЛАНСКИ ХОРИЗОНТ |  |  |  |  |
|  |  | Фаза инвестиционог развоја |  |  |  |  |
|  |  | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. |
| РАЗВОЈ СИСТЕМА НАФТОВОДА | 4.150 | 2.650 | 500 | 1.000 | - | - |
| Мерна станица на Дунаву | 200 | 200 | - | - | - |  |
| Полагање оптичког кабла дуж целе трасе | 1.500 | - | 500 | 1.000 | - | - |
| Видео надзор над блок-станицама | - | - | - | - | - | - |
| Приступни пут до мерне станице у Панчеву | 2.300 | 2.300 | - | - | - | - |
| Испитивање нафтовода интелигентним крацером | 150 | 150 | - | - | - | - |
| РАЗВОЈ СИСТЕМА ПРОДУКТОВОДА | 312.000 | - | 10.000 | 50.000 | 123.000 | 129.000 |
| Изградња деонице Панчево–Смедерево | 60.000 | - | 10.000 | 30.000 | 20.000 | - |
| Изградња деонице Смедерево–Јагодина–Ниш | 144.000 | - | - | 20.000 | 60.000 | 64.000 |
| Изградња деонице Нови Сад–Панчево | 70.000 | - | - | - | 25.000 | 45.000 |
| Изградња деонице Панчево–Београд (В. Село) | 38.000 | - | - | - | 18.000 | 20.000 |
| РАЗВОЈ СКЛАДИШТА | 4.000 | - | - | 1.000 | 3.000 | - |
| Изградња 2 нова резервоара у Новом Саду | 4.000 | - | - | 1.000 | 3.000 | - |
| ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА | 4.105 | 520 | 1.205 | 1.230 | 1.150 | - |
| Развој система продуктовода | 2.165 | 400 | 985 | 780 | - | - |
| ПСО за цео систем Продуктовода | 100 | 100 | - | - | - | - |
| СО за крак Панчево–Смедерево–Јагодина–Ниш | 300 | 300 | - | - | - | - |
| ГП за деоницу Панчево–Смедерево | 180 | - | 180 | - | - | - |
| ГП за деоницу Смедерево–Јагодина–Ниш | 1.000 | - | 500 | 500 | - | - |
| СО за деоницу Нови Сад–Панчево | 100 | - | 100 | - | - | - |
| ГП за деоницу Нови Сад–Панчево | 350 | - | 150 | 200 | - | - |
| СО за деоницу Панчево–Београд (В. Село) | 35 | - | 35 | - | - | - |
| ГП за деоницу Панчево–Београд (В. Село) | 100 | - | 20 | 80 | - | - |
| Развој складишта | 90 | 20 | 70 | - | - | - |
| ПСО за 2 нова резервоара у Новом Саду | 10 | 10 | - | - | - | - |
| СО за 2 нова резервоара у Новом Саду | 20 | 10 | 10 | - | - | - |
| ГП за 2 нова резервоара у Новом Саду | 60 | - | 60 | - | - | - |
| Паневропски нафтовод (ПЕОП) | 1.850 | 100 | 150 | 450 | 1.150 | - |
| ПСО са Генералним пројектом | 200 | 100 | 100 | - | - | - |
| СО са Идејним пројектом | 400 | - | 50 | 350 | - | - |
| ГП | 1.250 | - | - | 100 | 1.150 |  |
| УКУПНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА | 324.255 | 3.170 | 11.705 | 53.230 | 127.150 | 129.000 |

## 4.9.	Извори финансирања и обавезе према њима

У варијанти реализације тако озбиљне макроинвестиције, као што је изградња већег дела система продуктовода кроз Србију до почетка 2012. године, расходна категорија „Финансијски расходи” свакако мора да обухвати и сервисирање преузетих обавеза по основу екстерних извора финансирања у форми дугорочних кредита. Структура извора финансирања је процењена на начин презентиран у табели 4.6.

Оба планирана кредита су пројектована са периодом одлагања плаћања првог ануитета од 3 године, роком враћања од 10 година и везаним трошковима кредита од 1%. Ангажовање кредита је планирано на начин да се прво користи дугорочни државни кредит са ниском каматном стопом од 2,5%, а тек на крају фазе инвестиционе изградње био би коришен комерцијални банкарски кредит са каматном стопом од 7%. Интеркаларне камате су обрачунате према динамици повлачења средстава и придружене основицама кредита. Рефундирање средстава планирани да се обезбеде од саулагача пројектовано је у року од пет година од момента ангажовања, и то у једнаким траншама.

Табела 4.6. Структура извора финансирања

| И з в о р ф и н а н с и р а њ а | Износ | Структура |
| --- | --- | --- |
|  | 000 евра |  |
| Предузетнички капитал | 64.851 | 20.0% |
| Сопствена средства инвеститора | 16.213 | 5.0% |
| Средства саулагача | 48.638 | 15.0% |
| Бесповратна средства (у складу са могућностима државе) | 32.426 | 10.0% |
| Дугорочни кредити | 226.979 | 70.0% |
| Комерцијални банкарски кредит | 97.277 | 30.0% |
| Државни кредит | 129.702 | 40.0% |
| С В Е Г А : | 324.255 | 100.0% |

## 4.10.	Економско-финансијски ефекти развојних инвестиција

Применом дисконтне стопе од 10% сви будући нето ефекти финансијских, економских и друштвено-економских пословних токова, односно одговарајуће разлике нето прилива (прихода) и нето одлива (расхода) у читавом планском хоризонту, сведени су на садашње вредности.

Основни циљ био је да се идентификују минимално економски оправдане цене услуга цевоводног транспорта. Пошло се од критеријума да интерна стопа рентабилности мора бити ≥ 15%. Анализом осетљивости дошло се до резултата да би горњи критеријум био испуњен са просечном тарифираном ценом транспорта нафте нафтоводима на нивоу од 3,7 ЕУР(евра) по тони/100 km (≈ 4,9 USD по тони/100 km), односно са тарифираним ценама транспорта моторних горива продуктоводима приказаним у табели 4.7.

- Табела  4.7.  Тарифне цене транспорта моторних горива продуктоводима

| Деоница Панчево–Смедерево (35 km) | 3,25 ЕУР по тони |
| --- | --- |
| Деоница Смедерево–Јагодина–Ниш (180 km) | 8,70 ЕУР по тони |
| Деоница Нови Сад–Панчево (91 km) | 5,40 ЕУР по тони |
| Деоница Панчево–Београд/Великоселски рит (15 km) | 2,00 ЕУР по тони |

Овако пројектоване цене транспорта моторних горива продуктовoдима више су од актуелних цена речног транспорта, сличне су ценама транспорта вагон-цистернама, али ниже од цена транспорта ауто-цистернама. Примера ради, на деоници од РНП до Смедерева цена речног транспорта моторних горива је актуелно на нивоу од око 1,86 евра по тони, док се цена транспорта ауто-цистернама креће у распону 4,95–6,87 евра по тони (опсег цена је у зависности од носивости ауто-цистерне). На деоници од РНП до Ниша цена транспорта моторних горива вагон-цистернама је актуелно на нивоу од око 8,69 евра по тони, док цена транспорта ауто-цистернама достиже ниво и до 13,94 евра по тони (када се користе ауто-цистерне мање носивости).

Пословање би било профитабилно у скоро свим годинама планског хоризонта; међутим, од 2012. године јавља се проблем ликвидности пословања, дакле од момента када започиње плаћање ануитетних обавеза по основу коришћења дугорочних кредита.

У сваком случају, цене цевоводног транспорта нафте и деривата нафте свакако би морале да буду ниже од претходно идентификованих „минималнио економски оправданих цена“. У ствари, ове цене треба посматрати као „горњи плафон”. У преводу то значи да би:

- инвестициона улагања морала да буду редукована, што би у значајној мери обезбедила поменута промена концепта система продуктовода кроз Србију, на бази синергетских ефеката сарадње компанија ЈП „Транснафта”, „НИС-Петрол” и „Lukoil-Беопетрол”;

- пројектована хипотетичка структура извора финансирања морала у пракси да буде коригована у смислу повећања удела државе (кроз повећање учешћа бесповратних улога и посебно повољних дугорочних кредита).

Са претходно пројектованим „минимално економски оправданим ценама” коришћења нафтовода и продуктовода друштвено-економска оправданост пословања је прилично импресивна. Дакле, постојање националног економског интереса за инвестирањем у цевоводни транспорт нафте и нафтних деривата потврђује чињеница да се само у периоду 2007–2016. године остварује нето садашња вредност од 81,2 милиона евра и реализује интерна стопа рентабилности од 30,9%. Са националног аспекта посматрајући, уложена средства се враћају након 12-13 година.

Овде треба додати да наведени финансијски параметри не мере други веома битан национални интерес – допринос унапређењу нивоа заштите животне средине – који је несумњиво велик у случају реализације изградње продуктовода кроз Србију.

## 4.11.	Закључак

Стратешки пројекти у домену транспорта нафте и деривата нафте који имају макрокарактер – изградња Паневропског нафтовода и изградња продуктовода кроз Србију – развојни су програми од посебног националног значаја.

Реализација програма изградње Паневропског нафтовода је у највећој мери детерминисана међународним околностима и ефикасношћу свих актера у реализацији овог међудржавног пројекта, при чему свакако и Влада Републике Србије носи свој део одговорности за квалитет припремних активности.

Ефикасност реализације пројекта изградње система продуктовода је максимално у функцији подршке државе – у фази припреме пројекта у обезбеђењу регулаторних предуслова (примера ради, кроз допуну просторног плана Републике Србије) и стварању повољног друштвеног амбијента, а у фази извођења пројекта у обезбеђивању (или помоћи код обезбеђивања) најквалитетнијих извора финансирања (бесповратна средства и најповољнији дугорочни кредити по основу НИП или сличних државних фондова за капитални развој, концесиона улагања, саулагања будућих корисника и слично).

Тарифирана цена коришћења нафтовода, коју одређује Регулаторна агенција, мора да обезбеди довољно простора за остваривање свих стратешких развојних програма, дакле не само пројеката у домену побољшања и модернизације рада постојећег нафтовода и унапређивања постојећих система за управљање и регулацију (за шта би просечна цена морала бити ≥ 1 евра по t/100 km), већ и макропројеката изградње нових цевоводних и инфраструктурних система (када би минимално економски оправдана цена могла да иде и до максималних 3,7 евра по t/100 km).

На бази сагледавања актуелних цена транспорта моторних горива ауто-цистернама, вагон-цистернама и речним пловним објектима, а имајући у виду и чињеницу да је произвођачка цена сваког деривата знатно виша у односу на цену сирове нафте, јасно произлази да би тарифиране цене коришћења продуктовода требало да буду „јаче” у односу на цене коришћења нафтовода.

У току су преговори неколико привредних субјеката заинтересованих за реализацију стратешког пројекта изградње продуктовода кроз Србију о заједничкој валоризацији постојећих складишних ресурса, а синергетски ефекат по основу евентуалног постизања договора могао би битно да редукује предрачун инвестиционих улагања (као и пројекције „минимално економски оправданих” цена будућег коришћења продуктовода).

Свака озбиљнија измена концепције за реализацију неког од стратешких развојних пројеката, као што је и ситуација поменута у претходном ставу, захтева накнадну верификацију рентабилности развојног програма у новонасталим околностима, као и оцену свих граничних параметара ефикасности промењених инвестиционих улагања.

# 5.		ГАСНА ПРИВРЕДА

Документ Стратегија дефинише пет основних приоритета даљег развоја енергетике Србије. Ови приоритети у великој мери подразумевају низ активности у области гасне привреде у делу производње, увоза, транспорта, складиштења и дистрибуције природног гаса, односно у секторима потрошње:

- модернизацију постојећег гасоводног система;

- истраживања у циљу налажења нових лежишта гаса;

- изградњу нових транспортних праваца у циљу повећања сигурности снабдевања;

- изградњу локалних дистрибутивних мрежа ради повећања броја порошача за обезбеђење топлотних енергетских услуга у сектору зградарства.

Имајући у виду планирани економски развој Србије, њен геостратешки положај, структуру и расположивост енергетских резерви, као и постојећу енергетску инфраструктуру, развоју стратешке – регионалне инфраструктуре за транспорт гаса, планиране активности у сектору гасне привреде спадају у приоритет Стратегије развоја енергетике.

Република Србија је потписница обавезујућег међународног правног Уговора о енергетској заједници Југоисточне Европе који се односи на тржиште електричне енергије и гаса.

Имајући у виду ове чињенице, као и утицај коришћења природног гаса на животну средину, намеће се потреба за убрзаним развојем гасне привреде.

## 5.1.	Постојећа инфраструктура гасоводног система Србије

Гасоводни систем Србије састоји се од магистралних, доводних и разводних гасовода и градских дистрибутивних мрежа средњег и ниског притиска, пријемних и предајних станица за гас, главних разводних чворова (ГРЧ), компресорских станица, главних мерно-регулационих станица (ГМРС) и мерно-регулационих станица код потрошача (МРС). Основни подаци о гасоводном систему Републике србије приказани су табели 5.1.

Табела 5.1. Основни подаци о гасоводном систему

| Број улаза природног гаса у транспортни систем |  |
| --- | --- |
| Увозни гас | 1 (Хоргош) |
| Домаћи гас | 14 НИС-Нафтагас |
| Број излаза природног гаса из транспортног система |  |
| ГМРС: | 158 |
| ППС: | 2 (Зворник према БиХ, Појате према ЈУГОРОСГАЗ) |
| Карактеристике транспортног система |  |
| Капацитет примопредајне станице Хоргош | 540 000 m3/h ( 13 милиона m3/дан) |
| Радни притисак транспортног система | 16–50 bar |
| Дужина транспортног система | 2.140 km |
| Димензије гасовода | од DN 150 до DN 750 |
| Просечна старост транспортног система | 25 година |
| Дистрибутивни гасоводни систем |  |
| Радни притисак дистрибутивног система за индустријске потрошаче | 4–16 bar |
| Дужина дистрибутивног система притиска 4–16 bar | 650 km |
| Радни дистрибутивни притисак за широку потрошњу | do 4 bar |
| Дужина дистрибутивног система притиска до 4 bar | oko 3 000 km |
| Просечна старост | 10 година |
| Број улаза природног гаса у дистрибутивни систем |  |
| Улази у ГМРС | 158 |
| Улази из домаћих извора | 7 |
| Број излаза природног гаса из дистрибутивног система |  |
| Индустријски потрошачи | 700 |
| Индивидуална домаћинства | око 170 000 |

Гасоводни систем повезује сва гасна поља у Војводини са потрошачима, омогућује увоз гаса из Русије преко Мађарске и транзит гаса за Босну и Херцеговину. Гасоводним системом се може транспортовати 6100 милиона m3 природног гаса годишње, од чега је 5340 милиона m3 за потрошаче у Републици Србији, а преосталих 760 милиона m3 за западну Србију и Босну и Херцеговину. Повећањем транспортног капацитета компресорске станице у Батајници могуће је транспортовати кроз гасоводни систем ЈП Србијагас – 6 800 милиона m3 годишње.

Гасоводни систем високог притиска којег чине магистрални и разводни гасоводи и објекти налази се у власништву предузећа ЈП Србијагас, осим магистралног гасовода МГ-9, деоница Појате – Ниш која је у власништву Југоросгас а.д. (акционарско друштво у власништву ЈП Србијагас са 25% и Гаспром-а са 75%).

Гасоводне мреже средњег притиска и локалне дистрибутивне мреже ниског притиска налазе се у власништву ЈП Србијагаса, Југоросгаса, као и локалних дистрибутера.

Увоз, транспорт и дистрибуција природног гаса за потребе Републике Србије, као и транзит природног гаса за потребе Босне и Херцеговине, обавља предузећа ЈП Србијагас.

## 5.2.	Производња, увоз и испорука природног гаса, по секторима потрошње у 2004. и 2005. години

Потрошња природног гаса у Републици Србији још није достигла ниво који је био пре 1990. године (у 1988. години потрошња је износила готово 3 000 милиона m3 ), а промењена је и структура потрошње, тако да је смањена индустријска потрошња а повећана потрошња у топланама и код домаћинстава. Као илустрација у табели 5.2. дат је приказ потрошње у 2004. и 2005. години.

Табела 5.2. Производња и потрошња природног гаса у Републици Србији

|  | 2004 (милиона m3) | 2005 (милиона m3) | Топлотна моћ |
| --- | --- | --- | --- |
| Домаћа производња | 236 | 193 | 30000 kЈ/m3 |
| Увозни гас | 2587 | 2635 | 34000 kЈ/m3 |
| Транзит за БиХ | 323 | 386 |  |
| Укупно потрошено у Републици Србији | 2499 | 2442 |  |

Процењено је да ће потрошња природног гаса у периоду до 2012. године порасти на   3 400 милиона m3. Да би се омогућио квалитетан и убрзан развој гасне привреде, потребно је створити правне и институционалне оквире, реализовати пројекте модернизације и ревитализације постојећих објеката, као и изградње нових магистралних, разводних и дистрибутивних гасовода, те подземних складишта.

## 5.3.	Техничка регулатива, прописи и стандарди

Неопходно је успостављање савремене легислативе, а посебно у домену техничке регулативе, едукације кадрова, успостављање система квалитета. У циљу унапређења рада и развоја гасне привреде у Републици Србији неопходно је успоставити законодавне и институционалне оквире који ће омогућити спровођење савремене техничке регулативе, прописа и стандарда. Преглед неопходних мера дат је у табели  5.4.

## 5.4.	Пројекти модернизације, ревитализације или реконструкције постојећих објеката

У гасоводном систему Србије посебно су изражени следећи проблеми:

- старост гасоводног система;

- неадекватно и недовољно одржавање система као последица санкција међународне заједнице;

- мешање увозног природног гаса са гасом из домаћих гасних поља лоших карактеристика што има за последицу велико раубовање опреме и арматуре на гасоводном систему;

- рад гасоводног система у нерегуларним условима променљивог радног притиска, што се одражава на :

  - стање цевовода;

  - стање опреме за мерење и регулацију притиска природног гаса;

  - стање гасне арматуре.

Да би се наведени проблеми превазишли, дефинисани су следећи пројекти модернизације и ревитализације гасоводног система:

- модернизација система управљања, која обухвата побољшање квалитета постојеће управљачке опреме, потребе оперативног руковођења транспортним и дистрибутивним системом, и

- ревитализација целокупног гасоводног система, која обухвата довођење у исправно и функционално стање гасовода, опреме и арматуре у објектима на траси гасовода.

Реализација ових пројеката подразумева спровођење следећих активности:

- инспекцију гасовода савременим алатима;

- замену најстаријих гасовода и опреме новим;

- реконструкцију постојећих мерно-регулационих станица;

- осавремењивање постојећих система за:

- даљински надзор и управљање и

- мерење испоручених количина енергије.

Финансијска средстава потребна за реализацију наведених пројеката износе                  5 милиона евра. Извори финансирања су сопствена средства ЈП Србијагас, кредити и средства Републике Србије.

## 5.5.	Пројекти изградње нових магистралних, разводних и дистрибутивних гасовода као и подземних складишта

Основни правци даљег развоја гасне привреде садржани су у документима Стратегија, Просторни план Републике Србије и Национални акциони план за гасификацију на територији Републике Србије.

На основу ових докумената дефинисани су следећи пројекти:

- повећање постојећег транспортног капацитета са 6 100 на 6 800 милиона m3 годишње. То подразумева изградњу следећих деоница: Бечеј – Госпођинци, Госпођинци – Сомбор – Апатин, Госпођинци – Бачка Паланка – Оџаци, Госпођинци – Банатски Двор (двосмерно), Ада – Бачка Топола, Тилва – Бела Црква, Госпођинци – Беочин, Хоргош – Суботица, Бечеј – Нови Бечеј, Бачка Паланка – Шид, као и 19 главно мерно-регулационих станица. Укупна дужина наведених магистралних и разводних гасовода износи око 420 km, док ће се даља изградња дистрибутивних мрежа природног гаса у првом реду везивати за проширење снабдевања домаћинстава и повећање њиховог броја. Предвиђено је да се до 2012. године гасифицира 140 000 домаћинстава.  Планирани гасоводи за територију Републике Србије без територије Аутономне покрајине Косово и Метохија приказани су у табели 5.3;

- пројекти гасификације западног дела Републике (Бресница – Ужице, као и у плану паралелни гасовод Баточина – Цветојевац), источног и јужног (Ниш – Књажевац – Бор – Зајечар – Прахово, Ниш – Лесковац – Врање и Ниш – Прокупље – Приштина), као и програм широке потрошње.

Инвестициона вредност за изградњу дистрибутивних гасних мрежа од полиетиленских цеви пречника 40–180 mm, као и уградња кућних мернорегулационих сетова G-4 – G-25 према плану до 2012. године износи 140 милиона евра. Извори финансирања су сопствена средства ЈП Србијагас, као и средства из Националног инвестиционог плана;

- пројекат изградње улаза из правца Бугарске за увоз гаса из Русије чиме би се повећала поузданост и сигурност снабдевања гасоводног система. У децембру 2006. године у Москви је потписан меморандум, између Гаспром-експорта и Министарства за рударство и енергетику Републике Србије, о градњи транспортног гасовода преко територије Републике Србије у дужини од 400 km, капацитета 20 милијарди m3 природног гаса;

- изградња подземног складишта гаса. Највећи проблем који се јавља у снабдевању природним гасом је усаглашавање равномерне производње, односно увоза, и транспорта са веома неравномерном потрошњом. Повећање броја домаћинстава која користе природни гас, као и градских топлана које раде у топлификационом систему, повећава сезонску неравномерност. Проблем неравномерности испоруке гаса је могуће решити изградњом сопствених подземних складишта природног гаса. Према светским искуствима, капацитет подземног складишта треба да износи до 30% годишње потрошње гаса. У току је изградња подземног складишта природног гаса „Банатски Двор” капацитета 850 милиона m3/годишње, што је око 25 % укупне годишње потрошње гаса у Републици Србији.

Табела 5.3. Планирани гасоводи за територију Србије без територије Аутономне покрајине Косово и Метохија

| Број | Пречник | Дужина | Цена | Динамика улагања |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (km) | (106евра) | до 2008. | до 2010. | до 2012. |
| 1 | 760 | 43 | 11.48 | 4,00 | 4,75 | 2.73 |
| 2 | 720 | 158 | 42.92 | 14,00 | 14,88 | 14.04 |
| 3 | 609 | 91 | 21.14 | 4,01 | 10,00 | 7.13 |
| 4 | 500 | 215 | 41.75 | 9,50 | 17,70 | 14.55 |
| 5 | 457 | 127 | 22.22 | 5,40 | 10,00 | 6.82 |
| 6 | 355 | 160 | 21.78 | 6,00 | 8,44 | 7.34 |
| 7 | 324 | 146 | 16.71 | 5,00 | 6,10 | 5.61 |
| 8 | 273 | 217 | 21.08 | 6,00 | 8,20 | 6.88 |
| Укупно |  |  | 199.08 | 54,00 | 79,98 | 65.1 |

Пројекат је на почетку финансиран сопственим средствима НИС-а а затим Србијагаса. Националним инвестиционим планом држава је определила 11,5 милиона евра за 2006. и 2007. годину, што ће омогућити завршена прва фаза изградње подземног складишта капацитета 200 милиона m3/годишње и складиште учинити оперативним. За наставак реализације овог пројекта која подразумева доградњу још једне компресорске јединице капацитета 1,5 милиона m3/дан, изградњу линије за вађење гаса капацитета 5 милиона m3/дан, држава или ЈП Србијагас треба да издвоји још око 20 милиона евра.

Поред овог подземног складишта, због повећане потрошње гаса у наредном периоду, планира се изградња подземног складишта у близини Пожаревца (гасно поље Острово) и у току је израда техничке документације. Такође, постоји још неколико испитиваних локалитета на којима би требало наставити истраживања за изградњу подземних складишта гаса, а то су: Мала Крсна, Курјаче, Шалинац, Азања и Старо Село у централној Србији, као и нека гасна поља која су сада у експлоатацији.

## 5.6.	Праћење реализације Програма у сектору гасне привреде

За праћење реализације ПОС-а у области гасне привреде у периоду до 2010. године неопходно је:

- сагледати могућност реорганизације ЈП Србијагас-а у складу са Законом о енергетици, односно формирати следећа независна предузећа:

- Предузеће за транспорт природног гаса, са оператором гасоводног система;

- Предузеће за дистрибуцију природног гаса са оператором система за дистрибуцију природног гаса;

- Предузеће за подземна складишта природног гаса, са оператором система за подземно складиштење гаса и

- Предузеће за трговину природним гасом;

- успостављање савремене легислативе, техничке регулативе, едукације кадрова, сертификације и успостављања система квалитета;

- оспособљавање специфично образованих кадрова и квалификоване радне снаге. У нашој земљи постоји врло мали број школских установа које припремају радну снагу потребну гасној привреди. У средњим школама постоје жељени профили, док у високом школству, осим на Рударско-геолошком факултету у Београду где се припремају високообразовни кадрови за потребе истраживања и експлоатације нафте и гаса, нема смерова или група које су намењене инжењерима за рад у гасној привреди;

- подстицање развојно-истраживачких активности. Развој гасне технике и гасне привреде у нашој земљи је дуги низ година запостављан. Због тога су на простору наше земље уграђивани опрема и делови постројења за гас и гасну технику неодговарајућих стандарда и квалитета. Истраживачко-развојне активности нису спровођене, јер у нашој земљи не постоји ниједна истраживачко-развојна јединица или институт који се баве гасом, гасном техником и гасном привредом ;

- формирање истраживачко-развојне институције, која би била ослонац у развојном смислу за предузећа и организације које чине гасну привреду Република Србија.

Табела 5.4. Прегелед мера неопходних за успостављање техничке регулативе, прописа и стандарда у области гасне привреде

| Мера/ Активност | Циљ | Правни оквир/ Надлежна институција | Рок |
| --- | --- | --- | --- |
| Регулисање цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуција гасовитих угљоводоника | Утврдити услове за безбедан и несметан цевоводни транспорт гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцију гасовитих угљоводоника, пројектовање и изградња, одржавање и коришћење цевовода и унутрашњих гасних инсталација | Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника / Министарство рударства и енергетике | 2007. |
| Дефинисати техничке услове и нормативе за безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar | Уредити услове за избор трасе гасовода, локацију и начин изградње објеката који су саставни делови гасовода; избор материјала, опреме и уређаја; радне параметре гасовода, обележавање трасе гасовода; заштитни појас гасовода, насељених зграда, објеката и инфраструктурних објеката; радни појас, зоне опасности, заштиту гасовода и надземних уређаја, постројења и објеката од неовлашћене употребе или оштећења; заштиту од корозије гасовода; пројектовање, уградњу и одржавање електричне опреме и инсталација у зонама опасности; испитивање пре пуштања у рад, коришћење, руковање цевоводима и њихово одржавање у току рада, ремонта и ванредних догађаја; физичко одвајање цевовода или делова цевовода који се више неће користити; места поврменог испуштања или спаљивања гаса | Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника / Министарство рударства и енергетике | 2007. |
| Установити техничке услове и нормативе за гасоводе радног притиска 6 – 16 bar | Уредити услове за избор трасе гасовода, локацију и начин изградње објеката који су саставни делови гасовода; избор материјала, опреме и уређаја, радне параметре гасовода, обележавање трасе гасовода; заштитни појас гасовода, насељених зграда, објеката и инфраструктурних објеката, радни појас, зоне опасности; заштиту гасовода и надземних уређаја, постројења и објеката од неовлашћене употребе или оштећења; заштиту од корозије гасовода; пројектовање, уградњу и одржавање електричне опреме и инсталација у зонама опасности; испитивање пре пуштања у рад; коришћење, руковање цевоводима и њихово одржавање у току рада; ремонта и ванредних догађаја, физичко одвајање цевовода или делова цевовода који се више неће користити; места повременог испуштања или спаљивања гаса | Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника / Министарство рударства и енергетике | 2007. |
| Установити техничке услове и нормативе за безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска мањег од 6 bar | Дефинисати услове за избор трасе гасовода, локацију и начин изградње објеката који су саставни делови гасовода, избор материјала, опреме и уређаја, радне параметре гасовода, обележавање трасе гасовода; заштитни појас гасовода, насељених зграда, објеката и инфраструктурних објеката; радни појас, зоне опасности, заштиту гасовода и надземних делова од неовлашћене употребе или оштећења; заштиту од корозије гасовода, испитивање пре пуштања у рад, коришћење, руковање цевоводима и њихово одржавање у току рада, ремонта и ванредних догађаја, физичко одвајање цевовода или делова цевовода који се више неће користити | Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника / Министарство рударства и енергетике | 2008. |
| Успоставити даљински надзор и управљање цевоводима | Организовати даљински надзор и управљање цевоводним системом | Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника / Министарство рударства и енергетике | 2009. |
| Правилник о одоризацији | Уредити пројектовање система одоризације гасовитих угљоводоника, избор средстава за одоризацију и начин одорисања | Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника / Министарство рударства и енергетике | 2008. |
| Прецизирати начин вођења евиденције о транспортованим количинама гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуираних количина гасовитих угљоводоника | Уредити начин и рокове за вођење евиденције о транспортованим количинама гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуираних количина гасовитих угљоводоника | Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника / Министарство рударства и енергетике | 2008. |
| Прецизирати техничке нормативе за унутрашње гасне инсталације | Дефинисати пројектовање, изградњу, измену, одржавање и проверу исправности УГИ | Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника / Министарство рударства и енергетике | 2008. |
| Успоставити техничке нормативе за трошила | Регулисати избор, уградњу, испитивање и пуштање у рад трошила | Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника / Министарство рударства и енергетике | 2008. |
| Успоставити мерење количина гасовитих и течних угљоводоника | Регулисати начин мерења количина гасовитих и течних угљоводоника, регулацију притиска и мере сигурности од прекорачења дозвољеног радног притиска | Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника / Министарство рударства и енергетике | 2008. |

# 6.	ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ

У оквиру приоритета Стратегије посебно су детаљно сагледана три приоритета хидроенергетског сектора: модернизација и ревитализација постојећих хидроелектрана, изградња нових електрана и подстицање инвестиционих активности електроенергетског сектора Србије у Југоисточној Европи.

Електроенергетски сектор Србије већ је довољно стабилан, снажан и вероватно најфункционалнији систем у Републици Србији. Као такав способан је да анализира садашњост и стратешки планира своје будуће активности, па је овим Програмом предвиђено сагледавање могућности за преношење неких надлежности са Владе Републике Србије на електроенергетски сектор Србије, пре свега надлежности које овај сектор, као привредни комплекс, мора имати уколико се жели његов даљи развој, јачање и заузимање адекватне позиције на енергетском тржишту југоисточне Европе.

## 6.1.	Приказ постојећих хидроелектрана у Републици Србији

У наставку су дате основне техничке карактеристике постојећих хидроелектрана.

Хидроелектране у оквиру ПД Хидроелектране Ђердап:

| Ђердап I |  |  |  |  | Јединица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подаци за ХЕ |  |  |  |  |  |
| Снага електране: |  |  | 1 164 |  | MW |
| Укупни инсталисани проток: |  |  | 4 800 |  | m3 /s |
| Датум прве синхронизације: |  |  | 5.8.1970. |  |  |
| Ђердап II |  |  |  |  | Јединица |
| Подаци за ХЕ |  |  |  |  |  |
| Снага електране: |  |  | 270 | MW |  |
| Укупни инсталисани проток: |  |  | 4 200 | m3/s |  |
| Датум прве синхронизације: |  |  | 12.12.1987. |  |  |
| Пирот |  |  |  | Јединица |  |
| Подаци за ХЕ |  |  |  |  |  |
| Снага електране: |  | 80 |  | MW |  |
| Укупни инсталисани проток: |  | 45 |  | m3 /s |  |
| Датум прве синхронизације: |  | 1990. |  |  |  |
| Врла 1 |  |  |  | Јединица |  |
| Подаци за ХЕ |  |  |  |  |  |
| Снага електране: | 50.1 |  |  | MW |  |
| Укупни инсталисани проток: | 18.32 |  |  | m3 /s |  |
| Датум прве синхронизације: | 10.07.1955. |  |  |  |  |
| Врла 2 |  |  |  | Јединица |  |
| Подаци за ХЕ |  |  |  |  |  |
| Снага електране: | 23.72 |  |  | MW |  |
| Укупни инсталисани проток: | 18.5 |  |  | m3/s |  |
| Датум прве синхронизације: | 09.04.1954. |  |  |  |  |
| Врла 3 |  |  |  | Јединица |  |
| Подаци за ХЕ |  |  |  |  |  |
| Снага електране: | 28.95 |  |  | MW |  |
| Укупни инсталисани проток: | 18 |  |  | m3/s |  |
| Датум прве синхронизације: | 10.05.1975. |  |  |  |  |
| Врла 4 |  |  |  | Јединица |  |
| Подаци за ХЕ |  |  |  |  |  |
| Снага електране: | 24.75 |  |  | MW |  |
| Укупни инсталисани проток: | 18.4 |  |  | m3 /s |  |
| Датум прве синхронизације: | 15.02.1958. |  |  |  |  |

Хидроелектране у оквиру ПД Дринско – Лимске хидроелектране:

| Бајина Башта |  | Јединица |
| --- | --- | --- |
| Подаци за ХЕ |  |  |
| Снага електране: | 4x91,54 = 365,2 | MW |
| Укупни инсталисани проток: | 600 | m3/s |
| Датум прве синхронизације: | 27.11.1966. |  |
| Реверзибилана Бајина Башта |  | Јединица |
| Подаци за РХЕ |  |  |
| Инсталисана снага: |  |  |
| - Турбине | 614 | MW |
| - Пумпе | 616 | MW |
| Укупни инсталисани проток: |  |  |
| - Турбине | 129,2 | m3/s |
| - Пумпе | 104,4 | m3/s |
| Датум прве синхронизације: | 23.09.1982. |  |
| Увац |  | Јединица |
| Подаци за ХЕ |  |  |
| Снага електране: | 36 | MW |
| Укупни инсталисани проток: | 43 | m3/s |
| Датум прве синхронизације: | 17.10.1979. |  |
| Кокин Брод |  | Јединица |
| Подаци за ХЕ |  |  |
| Снага електране: | 22.5 | MW |
| Укупни инсталисани проток: | 37.4 | m3/s |
| Датум прве синхронизације: | 23.03.1962. |  |
| Бистрица |  | Јединица |
| Подаци за ХЕ |  |  |
| Снага електране: | 104 | MW |
| Укупни инсталисани проток: | 36 | m3/s |
| Датум прве синхронизације: | 01.02.1960. |  |
| Зворник |  | Јединица |
| Подаци за ХЕ |  |  |
| Снага електране: | 52 | MW |
| Укупни инсталисани проток: | 165 | m3 /s |
| Датум прве синхронизације: | 09.07.1967. |  |
| Овчар Бања |  | Јединица |
| Подаци за ХЕ |  |  |
| Снага електране: | 5.8 | MW |
| Укупни инсталисани проток: | 40 | m3/s |
| Датум прве синхронизације: | 1954. |  |
| Међувршје |  | Јединица |
| Подаци за ХЕ |  |  |
| Снага електране: | 7 | MW |
| Укупни инсталисани проток: | 40 | m3 /s |
| Датум прве синхронизације: | 10.08.1957. |  |

## 6.2.	Програми и пројекти модернизације и ревитализације постојећих ХЕ

С обзиром на старост и стање опреме на хидроелектранама, неопходно је наставити припрему и реализацију њихове модернизације и ревитализације. Чак 60% инсталисане снаге хидроелектрана у Републици Србији има просечну старост од 40 година а неке су старије и од 50 година. Радни век ове опреме је при крају и, када су у питању постојећи капацитети, приоритет мора бити модернизација и ревитализација.

Уважавајући чињеницу да су све хидроелектране у Републици Србији власништво саме државе која њима управља преко ЈП Електропривреда Србије (ЕПС), општи циљ модернизације хидроелектрана јесте продужење њиховог радног века и обезбеђивање поузданог снадбевања електричном енергијом по економски најповољнијим и еколошки најприхватљивим условима у будућности.

Специфични циљеви модернизације и ревитализације су:

- повећање расположивости и поузданости агрегата;

- повећање снаге и производње енергије;

- смањење губитака;

- искоришћење преливних вода;

- економичније и једноставније одржавање.

Неопходан услов за спровођење успешне модернизације и ревитализације опреме хидроелектрана, поред израде инвестиционо-техничке документације високог квалитета, јесте изградња Лабораторије за испитивање и доказивање карактеристика нове опреме.

Процена је да ће се модернизацијом и ревитализацијом постојећих хидроелектрана повећати њихова снага за 128 MW, односно за 4,5 %, а годишња производња за 247,5 GWh, односно за 2,2 %. Такође, процена је да ће се активностима на модернизацији и ревитализацији хидроелектрана до 2012. године добити нових 50 MW, односно 82 GWh годишње.

### 6.2.1.	ХЕ Ђердап I

С обзиром на до сада спроведене активности на модернизацији и ревитализацији ове хидроелектране везане за ратификацију споразума о дугу Руске федерације према Србији, у периоду до 2012. године, неопходно је реализовати ревитализацију три агрегата. Модернизацијом и ревитализацијом се повећава снага електране за 66 MW, а годишња производња за 80 GWh. Инвестиција за комплетну ревитализацију износи 136.000.000 USD.

### 6.2.2.	ХЕ Овчар Бања и ХЕ Међувршје

Модернизацијом и ревитализацијом се повећава укупна снага обе електране за 4 MW а годишња производња за 12 GWh. Укупне инвестиције су преко 11.000.000 евра а уводиће се у току 2 године, и то истовремено по један агрегат на свакој хидроелектрани.

С обзиром на до сада спроведене активности на модернизацији и ревитализацији ових хидроелектрана, које су међу најстаријим у Републици Србији, неопходно је, у периоду до 2012. године, прво обезбедити услове у којима ће ЈП Електропривреда Србије (сама или са стратешким партнером) моћи да издвоји потребна средства за реализацију модернизације и ревитализације, а затим спровести неопходне процедуре са изабраним испоручиоцима опреме.

### 6.2.3.	ХЕ Бајина Башта

У циљу модернизације и ревитализације ове хидроелектране, осим завршетка израде инвестиционо техничке документације, до сада је склопљен и уговор о кредитирању дела потребних средстава у износу од 30.000.000 евра, док ће остали део до 46.000.000 евра, на колико су процењене инвестиције за ревитализацију главне опреме, обезбедити ЈП Електропривреда Србије. Модернизацијом и ревитализацијом се повећава снага електране за 28 MW, а годишња производња за 60 GWh. До 2010. године потребно је изабрати најповољнијег понуђача опреме и реализције пројекта (у 2007. години), а након тога спровести процедуре неопходне за почетак радова саме ревитализације. До 2010. године на овој хидроелектрани треба реализовати ревитализацију једног или два агрегата.

### 6.2.4.	ХЕ Зворник

У периоду до 2012. године неопходно је наставити са активностима повезаним са израдом инвестиционо-техничке документације: израду тендерске документације и избор испоручиоца опреме и извођача радова спровести у 2007. и 2008. години. С обзиром на време потребно за обављање припремних радова, ревитализација првог агрегата могућа је тек у 2010. години. Модернизацијом и ревитализацијом се повећава снага електране за 25 MW, а годишња производња за 70 GWh. Процена је да инвестиције износе близу 60.000.000 евра, па је неопходно обезбедити услове у којима ће ЈП Електропривреда Србије (сама или са стратешким партнером) моћи да издвоји потребна средства за реализацију модернизације и ревитализације.

### 6.2.5.	Власинске ХЕ

На основу до сада спроведених активности, у периоду до 2012. године, у циљу модернизације и ревитализације комплексног система Власинских хидроелектрана, неопходно је наставити са израдом инвестиционо-техничке документације. Израду инвестиционо техничке и тендерске документације треба обавити у 2007. и 2008. години. Након тога, закључно са 2010. годином, треба изабрати испоручиоца опреме и радова, обавити техничке припреме неопходне за реализацију модернизације и ревитализације и спровести процедуре потребне за почетак радова саме ревитализације. Модернизацијом и ревитализацијом се повећава укупна снага четири електране за 5 MW, а годишња производња за 25,5 GWh. Потребне инвестиције за модернизацију и ревитализацију Власинских хидроелектрана процењене су на око 7.000.000 евра.

### 6.2.6.	Лимске ХЕ

С обзиром на досадашње активности предузете у циљу модернизације и ревитализације Лимских хидроелектрана, у периоду до 2012. године, потребно је завршити израду инвестиционо-техничке и тендерске документације и спровести поступак избора најповољнијег понуђача опреме и извођења радова. У овом тренутку није могуће дати процену потребних средстава.

### 6.2.7.	Мале хидроелектране

У Републици Србији постоји значајан број малих хидроелектрана које су у власништву Републике Србије а за чији рад и одржавање је задужено ЈП Електропривреда Србије. Како се ради о објектима од историјског значаја за развој електроенергетике у Републици Србији, неопходно је ове објекте модернизовати и ревитализовати а њихов рад и одржавање учинити ефикаснијим. Због тога овај програм предвиђа сагледавање могућности да Влада Републике Србије, најкасније до краја 2007. године, изврши пренос власништва над овим објектима са Републичке дирекције за имовину на ЈП Електропривреда Србије, да ЈП Електропривреда Србије спроведе неопходне поступке у циљу израде инвестиционо-техничке документацје за модернизацију и ревитализацију ових објеката најкасније до краја 2008. године, да у 2009. години изабере испоручиоца опреме и извођача радова и да у 2010. години започне модернизацију и ревитализацију најмање две мале хидроелектране (ХЕ Соколовица и ХЕ Сићево), самостално или са изабраним стратешким партнером.

### 6.2.8.	Лабораторија за испитивање хидрауличких машина

Модернизацијом и ревитализацијом хидроелектрана у Републици Србији предвиђена је замена великог броја хидрауличних турбина. С обзиром на то да је доказивање хидрауличких карактеристика нових турбина изузетно осетљиво питање и чест узрок спорења инвеститора и испоручиоца опреме, овај програм предвиђа изградњу Лабораторије за испитивање хидрауличних машина на Машинском факултету у Београду, у оквиру Катедре за хидроенергетику, чија је сврха испитивање и доказивање хидрауличких карактеристика нових турбина моделским испитивањем у циљу заштите домаћих инвеститора.

### 6.2.9.	Мере за елиминисање досадашњих проблема на модернизацији и ревитализацији хидроелектрана

У циљу јачања електроенергетског сектора Србије путем приоритетног програма модернизације и ревитализације хидроелектрана, на основу искуства задужених експерата различитих профила са досадашњих активности спроведених на пословима модернизације и ревитализације, потребно је да Влада Републике Србије предложи а Скупштина Републике Србије усвоји, најкасније до краја 2007. године, измену одговарајуће законске регулативе.

Овај Програм предвиђа измену законске регулативе у циљу решавања два основна проблема:

- начин доношења одлука и спровођења процедура по моделу заједничких улагања код обезбеђивања финансијских средстава потребних за реализацију модернизације и ревитализације хидроелектрана и

- неефикасност садашњих административних процедура за издавање потребних дозвола и сагласности за извођење радова модернизације и ревитаизације.

## 6.3.	Пројекти изградње нових хидроенергетских капацитета

С обзиром на стварање заједничког тржишта на простору југоисточне Европе, активности других земаља у Југоисточној Европи у циљу јачања сопствене позције, као и на активности енергетских компније из Европе, објективна амбиција електроенергетског сектора Србије да заузме лидерску позицију на регионалном тржишту неће бити испуњења без инtoeзивне изградње нових капацитета. Да би ово било остварено, овај модул предвиђа три правца изградње нових капацитета: повећање капацитета постојећих хидроелектрана доградњом, изградња нових објеката и искоришћење потенцијала граничних сливова.

### 6.3.1.	Доградња постојећих капацитета

С обзиром на економске ефекте повећања капацитета постојећих хидроелектрана повећањем снаге и производње (на основу повећања инсталисаног протока, на основу повећања енергетске вредности акумулација, на основу неискоришћених, а расположивих количина вода итд.), овај модул предвиђа реализацију одговарајућих активности за следеће објекте.

#### 6.3.1.1.	ХЕ Пирот – увођење вода Топлодолске реке у акумулацију Завој

С обзиром на до сада уложена средства на реализацији овог пројекта који омогућава повећање производње постојеће ХЕ Пирот од 21 GWh годишње, као и на отпор који постоји код локалне управе, Влада Републике Србије ће, до краја 2007. године, пружити помоћ инвеститору ЈП Електропривреди Србије код изналажења оптималног решења за наставак реализације овог пројекта или његовим проглашењем за пројекат од општег интереса или на други начин, чиме ће бити омогућен завршетак радова до 2010. године.

Укупна вредност пројекта износи 13.400.000 евра, a за завршетак радова је потребно издвојити 10.000.000 евра.

#### 6.3.1.2.	ХЕ Бајина Башта – изградња 5. агрегата

Уградњом 5 – додатног агрегата решио би се проблем гарантованог протока и постојећи агрегати би се ослободили неповољних режима рада, а омогућио би се и флексибилнији рад хидроелектране са пет агрегата, инсталисани проток електране повећао за око 10% и остварила нова годишња производња енергије од 72 GWh. Инвестиционо техничка документација је на нивоу главног пројекта и лицитационе документације која је урађена у 2006. години. Потребне инвестиције су 16.886.000 евра, B/C je 2,34 а IRR је 10,08%.

У 2007. години треба изабрати испоручиоца опреме и извођача радова, а одлуку о датуму почетка радова ускладити са радовима на модернизацији и ревитализацији ове хидроелектране.

#### 6.3.1.3.	ХЕ Зворник – изградња 5. агрегата

Изградња додатног агрегата на овој хидроелектрани уско је повезана са пројектом модернизације и ревитализације. Одлуку о потреби и техничким могућностима његове изградње донеће ЈП Електропривреда Србије у сарадњи са потенцијалним стратешким партнером или сама пре израде главног пројекта и лицитационе документације. У том случају Влада Републике Србије пружиће све неопходне гаранције да ће у циљу реализације овог пројекта бити издате све неопходне дозволе и сагласности од стране институција основаних за управљање и коришћење воде и простора.

#### 6.3.1.4.	Проширење Власинског система

С обзиром на садашње активности ЈП Електропривреда Србије на анализи стања и објеката Власинског система и испитивање могућности увођења додатних вода, у периоду до 2012. године, могуће су активности на изради инвестиционо-техничке документације и извођењу радова у циљу повећања енергетске вредности овог система за 42 GWh годишње. Ове активности треба ускладити са активностима планираним на модернизацији и ревитализацији ових објеката.

#### 6.3.1.5.	Изградња малих хидроелектрана на постојећим објектима

Пошто је досадашњим анализама утврђено да је на постојећим хидроенергетским објектима (хидроелектранама и водопривредним акумулацијама) могуће изградити одређени број малих хидроелектрана, овај модул предвиђа израду инвестиционо-техничке документације до краја 2008. године за мале хидроелектране на:

- локацијама постојећих хидроелектрана: МХЕ Језеро, МХЕ Мала Врла 1, МХЕ Завој и МХЕ Пирот, на којима инвеститор може бити само ЈП Електропривреда Србије сама или са изабраним стратешким партнером;

- а овај програм, до краја 2012. године, предвиђа изградњу најмање две мале хидроелектране на локацијама постојећих хидроелектрана од стране ЈП Електропривреда Србије.

### 6.3.2.	Изградња нових капацитета

Изградња нових капацитета и активности које треба спровести у том циљу у наредном периоду до 2010. године, према овом програму, односе се, пре свега, на изградњу три нове хидроелектране: ХЕ Рибарићи, РХЕ Бистрица и ХЕ Врутци. Осим тога, у циљу јачања електроенергетског сектора Србије и омогућавања инtoeзивније изградње хидроелектрана државним и приватним инвеститорима, домаћим и страним, који у томе виде свој интерес, у складу са постојећом законском регулативом, предвиђа се могућност изградње и других хидроелктрана.

#### 6.3.2.1.	ХЕ Рибарићи

Локација је на реци Ибар, око 4 km узводно од Рибарића, на крају успора акумулације Газиводе. Основне карактеристике су:

| Тип бране | насута, |
| --- | --- |
| Висина бране | 94 m, |
| Укупна запремина акумулације | 82·106 m3, |
| Проток | 62 m3/s, |
| Пад | 88 m, |
| Снага | 46,7 MW (два агрегата) |
| Годишња производња | 76,1 GWh. |

Анализа оправданости изградње ХЕ Рибарићи из 2002. године за техничко решење из Идејног пројекта иновиране су инвестиције и урађене енергетско-економске анализе. Укупне инвестиције су 93.100.000 евра, B/C 1,05 и IRR је 8,81.

У 2007. и 2008. години извршити актуелизацију постојећег идејног пројекта и студије оправданости. Након тога, у 2008. и 2009. години урадити главни пројекат и лицитациону документацију и започети избор испоручиоца опреме.

#### 6.3.2.2.  РХЕ Бистрица

Свакако један од најатрактивнијих нових хидроенергетских објеката је реверзибилна хидроелектрана Бистрица, лоцирана у близини постојеће ХЕ Бистрица са заједничком новом акумулацијом „Клак” чија је енергетска вредност око 60 GWh. Енергетски значај и улога РХЕ Бистрице нарочито су важни на регионалном тржишту енергије, поготово због постојања узводних акумулација Кокин Брод и Увац, чије би регулисане воде могле да се користе за вршни рад заједно са ХЕ Бистрицом са снагом 680 + 100 MW.

Процена је да је специфична цена изградње око 1.200 евра/kW и она мора бити проверена у наредним корацима израде инвестиционо-техничке документације.

Основне карактеристике су:

| Тип електране | реверзибилна |
| --- | --- |
| Кота нормалног успора | 812 m.n.v. |
| Корисна запремина акумулације | 80·106 m3 |
| Кота доње воде | 430 m.n.v. |
| Тип и број агрегата | једностепена пумпа-турбина х 4 |
| Поток по агрегату | 42/54 m3/s |
| Напор/пад | 397/381 m |
| Номинална снага мотор/генератор | 180/180 MVA |
| Инсталисана снага | 680 MW |
| cos φ | 1,0/0,95 |

У 2007. години треба урадити анализу оправданости изградње а након тога у 2008. и 2009. години актуелизацију идејног пројекта и студију оправданости. У 2010. години треба урадити главни пројекат и лицитациону документацију.

#### 6.3.2.3.	ХЕ Врутци

Локација је на реци Ђетини узводно од Ужица на којој је 1984. године изграђена брана чија је основна намена била снабдевање водом становништва и индустрије Ужица и Севојна. Идејни пројекат и инвестициони програм ХЕ Врутци урађен је 1987. године како би се искористио хидропотенцијал овог водотока при чему би се и воде реке Сушице препумпавале у акумулацију Врутци.Основне карактеристике су:

| Тип бране | бетонска, лучна |
| --- | --- |
| Висина бране | 270 m |
| Укупна запремина акумулације | 54,0·106 m3 |
| Проток | 18 m3/s |
| Пад | 203 m |
| Снага | 31,8 MW (2 агрегата) |
| Годишња производња | 42,2 GWh |

Анализа оправданости изградње ХЕ Врутци урађена је 2002. године. Укупне инвестиције су 49.400.000 евра, B/C je 1,05 а IRR је 5,98%.

У 2007. и 2008. години извршити актуелизацију постојећег идејног пројекта и студије оправданости. Након тога, у 2008. и 2009. години урадити главни пројекат и лицитациону документацију и започети избор испоручиоца опреме.

#### 6.3.2.4.	Остале хидроелектране

Осим већ поменутих хидроелектрана, могуће је изградити и друге хидроелектране снаге изнад 50 MW, као што су ХЕ Свође (100 MW, 100 GWh), ХЕ Паклештица (100 MW, 89 GWh), и РХЕ Ђердап III, као и значајан број хидроелектрана снаге између 10 и 50 MW а чије су локације дефинисане основним пројектом хидроелектрана из 1984. године: Бродарево, Нови Сад, Велико Тегаре, Мала Дубравица, Козлук, Дрина I, Дрина II, Дрина III, Бродарево-низводно, Пријепоље, Прибој, Гокчаница, Ушће, Главица, Церје, Градина, Бела Глава, Добре Стране, Маглић, Лакат, Дубочица, Јошаница, Орловача, Роге, Ариље, Ивањица, Витановац, Стубал, Трсtoeик, Медвеђа, Кукљин I, Кукљин II, Одоровци, Црноклиште, Бела Паланка, Параћин, Ћуприја, Багрдан, Свилајнац, Велика Плана, Влашки До, Љубичево и Пчиња.

### 6.3.3.	Искоришћење потенцијала граничних сливова Републике Србије

Један од приоритета предвиђених за реализацију у периоду до 2012. године, а у циљу обезбеђивања потреба за електричном енергијом Републике Србије и остваривања прихода на регионалном тржишту електричне енергије, јесте стварање услова за коришћење потенцијала граничних река и њихових притока. На овај начин омогућава се електроенергетском сектору Србије да гради нове и користи постојеће хидроелектране у Југоисточној Европи и да се и на тај начин приближи лидерској позицији на регионалном тржишту.

Електроенергетски сектор Србије има нарочити интерес на Дрини са притокама, а у будућности и на Сави и Дунаву, да кроз изградњу нових хидроелектрана (ХЕ Бук Бјела и ХЕ Србиње) и куповину постојећих (ХЕ Вишеград), обезбеди сигурно, квалитетно и поуздано снабдевање електричном енергијом у количинама потребним у блиској будућности. Основни услов за покретње било каквих активности везаних за изградњу хидроелектрана на реци Дрини и њеним притокама јесте подела потенцијала Дринског слива и прецизно утврђивање расположивог потенцијала за будућу изградњу међу државама чије територије овај слив захвата.

Да би се ово реализовало, Влада Републике Србије ће, најкасније до краја 2007. године, обезбедити све потребне законске и друге услове који ће електроенергетском сектору Србије дати све потрбне надлежности и омогућити:

- бољу преговарачку позицију у преговорима око поделе потенцијала граничних река;

- потребне гаранције и осигурања код давања понуда за изградњу хидроелектрана у другим земљама и добијања концесија за коришћење природних ресурса;

- куповину, или располагање на други начин, већ изграђених хидроелектрана.

# 7.		ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ-ТОПЛАНЕ

Као сублимат приоритетних програма предвиђених Стратегијом, овај Програм је дефинисан на основу природних прироритета термоенергетског сектора: модернизација и рехабилитација постојећих термоелектрана и термоелектрана-топлана и изградња нових термоелектрана и термоелектрана-топлана уз повећање ефикасности коришћења ограничених резерви примарне енергије у Републици Србији и увозног горива.

Програм остваривања стратегије развоја термоенергетског сектора написан је за период до 2012. године, али даје активности и смернице за развој сектора и после 2012. године. Kао основни услов свог постојања и рализације подразумева постојање политичке подршке и одсуство политичког утицаја.

У циљу обезбеђења континуалног изучавања стања и предвиђања развоја целине термоенергетског сектора и обављања делатности у новим условима рада и пословања енергетских субјеката овим програмом су предвиђене и адекватне мере за праћење његове реализације.

## 7.1.	Приказ постојећих термоелектрана и термоелектрана-топлана у Републици Србији

### 7.1.1.	Инсталисани капацитети термоелектрана и термоелектрана-топлана

Производња електричне енергије у Републици Србији остварује се у највећој мери у оквиру ЈП „Електропривреда Србије” (ЕПС), која располаже производним капацитетима приказаним у табели  7.1.

Табела 7.1. Инсталисана снага електрана (на прагу преноса) у MW

|  | Инсталисана нето снага |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | са капацитетима на Космету | % | без капацитета на Космету | % |
| Термоелектране на угаљ | 5.171 | 61,9 | 3.936 | 55,3 |
| Термоелектране-топлане ( на гас и мазут) | 353 | 4,2 | 353 | 5,0 |
| Хидроелектране | 2.831 | 33,9 | 2.831 | 39,7 |
| Укупно електране ЕПС-а | 8.355 | 100,0 | 7.120 | 100,0 |

Термоенергетске капацитете Електропривреде Србије чини:

- осам термоелектрана (ТЕ) са 25 блокова који сагоревају лигнит укупне инсталисане нето снаге 5.171 МW. Од тога су две термоелектране са седам блокова укупне нето снаге 1 235 MW на територији Косова и Метохије;

- три термоелектране-топлане (ТЕ-ТО) са 6 блокова укупне нето снаге 353 МW, на течна и гасовита горива.

Изван ЕПС-а у оквиру комуналних предузећа постоји инсталисани термоенергетски капацитет у Топлани Нови Београд (власништво ЈКП „Београдске електране”) снаге 3 x 32 MWe, са сировим бензином као пројектним горивом који је дуже времена ван погонa. Такође, у оквиру индустријских енергана, у више од 30 предузећа у Републици Србији, инсталисано је око 450 Mwe, али је значајан део инсталисаних капацитета ван погона. Постоје примери укључења индустријских когенеративних постројења у системе даљинског грејања, као у Крагујевцу (енергана „Застава”). Ова постројења ће бити предмет посебних модула и у оквиру овог модула неће бити детаљније разматрана.

Тренутни статус привремене управе на територији Косова и Метохије (УНМИК) дефинисан Резолуцијом 1244 Савета безбедности УН из 1999. године, не омогућава ЕПС-у коришћење и управљање електроенегетским капацитетма на Косову и Метохији као интегралним делом система, као ни планирање даљег развоја. Услед тога и не постоје прецизни подаци везани за експлоатацију ових постројења, па она и нису детаљније обухваћена овим документом.

У прилогу 7.1. дати су детаљнији подаци о ТЕ и ТЕ-ТО ЕПС-а (снаге блокова, старост, досадашње ангажовање и број стартова, произвођачи главне опреме).

Просечна старост термоенергетских јединица на угаљ без косовских електрана, закључно са 31.12.2005. године, износи 26 година, а старост се креће у распону 15–50 година.

Просечна старост термоелектрана на угаљ без косовских електрана према структури номиналне снаге до 31.12.2005. износи за:

- снагу мању од 100 МW		47 година,

- снагу 100–199 МW		33 године,

- снагу 200–299 МW		28 година,

- снагу 300–399 МW		17 година,

- снагу 400 и више МW		22 године.

Оваква старост и, с тим повезана, технолошка застарелост постројења, имајући у виду да најмлађе оригинално примењене технологије, потичу из средине 80-их година прошлог века, проузрокују високу специфичну потрошњу горива. Опрему термоелектрана и термоелeктрана-топлана ЕПС-а карактерише и велика хетерогеност опреме, јер је 11 произвођача из 7 држава испоручило котлове; 12 произвођача из 7 држава испоручило је турбине и 10 произвођача из 8 држава испоручило је генераторе.

Kомбинована производња топлотне и електричне енергије остварује се у више термоелектрана ЕПС-а, и то у:

- парним блоковима на угаљ након реконструкције турбина у ТЕ Никола Тесла А (за даљинско грејање Обреновца) и у ТЕ Костолац А (за даљинско грејање Пожаревца и Костолца) и

- парним блоковима на гас и течно гориво (ТЕ-ТО Нови Сад, ТЕ-ТО Зрењанин и ТЕ-ТО Сремска Митровица за системе даљинског грејања и технолошку пару).

Пројекат даљинског грејања Београда из ТЕ Никола Тесла А започет је израдом документације почетком осамдестих, а извођење радова започело је 1993. године, али је његова реализација тренутно обустављена.

ЕПС је, скоро у потпуности применио комбиновану производњу електричне и топлотне енергије у електранама за које постоје топлотни конзуми у окружењу. У објектима ЕПС-а, постоји још могућност производње топлотне енергије за потребе даљинског грејања у ТЕ Колубара А (за Лазаревац, који располаже градском топлификационом мрежом) и у ТЕ Морава (за Свилајнац, који не располаже градском топлификационом мрежом), с тим што се из ТЕ Колубара одређена количина технолошке паре већ испоручује спољном потрошачу.

### 7.1.2.	Најзначајнији захвати спроведени на постојећим термоелектранама у периоду 2000–2005.

Уважавајући значај термоенергетског сектора, као и неповољно техничко-технолошко стање постројења крајем 2000. године, у периоду 2001–2005. година остварена су значајна улагања у капиталне ремонте, рехабилитацију и модернизацију термоенергетских постројења. Реализовани су приоритетни програми на постројењима која су крајем 2000. године имала већа техничка ограничења, која су престала са радом или су радила са смањеним капацитетима, чиме је значајно повећана, пре свега, њихова расположивост.

Од изведених захвата на термоенергетским постројењима најзначајнији су следећи:

ТЕ Колубара А5 – након дужег стајања блока (око 4 године) приступљено је 2001. године санацији постројења која је трајала више од годину дана. Захвати су обухватили опрему котловског постројења (нов испаривач и значајан део грејних површина), главне цевоводе, капитални ремонт турбопостројења, електроенергетску опрему, опрему за мерење, регулацију и управљање (МРУ) на нивоу блока (уграђена савремена опрема), реконструкцију грађевинских објеката и обимне ремонте на помоћној опреми;

ТЕ Никола Тесла А1 и А2 – на ова два блока су спроведени обимни захвати: замена паровода свеже паре, реконструкција електрофилтера, значајни захвати на котловском постројењу, уградња савремене опреме за МРУ блока, значајни захвати на турбопостројењу, напојним пумпама и осталој опреми;

ТЕ Никола Тесла А3 – рехабилитација блока спроведена 2003. године обухватила је реконструкцију на котловском постројењу (нов испаривач и замену значајаног дела грејних површина), значајне захвате на турбопостројењу, цевоводима и пароводима, замену мерно- регулационе опреме (уграђена савремена опрема), електроенергетском постројењу. Извршена је и делимична реконструкција електрофилтера, захвати на грађевинском делу и обимнији ремонти на помоћној опреми. Укупна вредност уграђене опреме и изведених радова износила је око 80 милиона евра;

ТЕ Никола Тесла А5 – рехабилитација овог блока спроведена 2004. године је по обиму и садржају слична активностима реализованим на блоку А3. Укупна вредност изведених активности износила је приближно 60 милиона евра;

ТЕ Никола Тесла Б2 – активности су спроведене 2002. године и обухватиле су захвате на котловском постројењу, генерални ремонт турбине високог и средњег притиска, захвате на генератору и обимније ремонте на помоћној опреми. Укупна вредност изведених активности износила је приближно 20 милиона евра;

ТЕ Костолац А2 – у продуженом четворомесечном ремонту 2006. године замењени су пароводи свеже паре, реконструисани електрофилтери и спроведени су значајни захвати на котловском постројењу и обимнији ремонтни захвати на осталој опреми;

ТЕ Костолац Б1 и Б2 – у току капиталних ремоната блока Б1 обављеног 2002. године и блока Б2 обављеног 2003. године, извршене су значајне реконструкције и модернизације на опреми јер су блокови, практично од почетка експлоатације, радили са 15–20% мањом снагом од пројектоване. Реконструкцијом комплетног ложног уређаја, турбинских вентилских комора и мањим реконструкцијама на појединој опреми, као и подешавањем рада опреме, а пре свега напојних пумпи постигнута је снага од 330 MW. Увођењем аутоматског вођења блока и додатним захватима на ложном уређају била би постигнута пуна снага од 348,5 MW.

ТЕ Морава – у току ремонта 2004. године извршена је реконструкција котловског постројења, значајни захвати на цевоводима, уграђена савремена опрема за МРУ на нивоу блока, као и обимнији ремонтни захвати на осталој опреми. Вредност извршених захвата је износила око 5 милиона евра.

ТЕ Костолац А1 – рехабилитација блока која је у току (очекује се завршетак марта 2007. године) обухвата уградњу нове опреме на цевном систему котла, генератору и турбини високог притиска, цевоводима, опреми за МРУ, електрофилтеру, веће захвате на грађевинском делу и електроенергетском постројењу, капитални ремонт ложног уређаја котла и значајне ремонтне радове помоћне опреме.

### 7.1.3.	Тренутно техничко стање термоелектрана и термоелектрана-топлана

Са учешћем од 60,3% у инсталисаној снази производних постројења ЕПС-а, термоенергетски сектор је 2005. године у укупној производњи електричне енергије учествовао са преко 65 % (ТЕ на угаљ 64,1 % и ТЕ-ТО са 1,1 %). Показатељи рада термоелектрана у периоду од 2001 – 2005. приказани су у табели 7.2.

Табела  7.2. Показатељи рада термоелектрана

| Показатељи | Јед. мере | Године |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001. | 2003. | 2005. |
| Укупна производња ел.енергије у електранама ЕПС-а | GWh | 29.452 | 30.108 | 34.502 |
| Производња у ТЕ на угаљ | GWh | 18.975 | 20.154 | 22.138 |
| Погонска спремност ТЕ | % | 68,5 | 74,4 | 76,9 |

Наведена инtoeзивна улагања у унапређење техничког стања постројења у термоелектранама у периоду 2001–2005. изазвала су побољшање рада. У 2005. години показатељи рада термоелектрана били су најбољи од 1992. године:

- еквивалентни коефицијент принудних застоја у 2000. години је износио 32,3%, а у 2005. години 15,6%;

- погонска спремност термоелектрана повећана је са 68,5% (2001. год.) на 76,9% (2005. год.);

- повећана производња у термоелектранама на угаљ са 18 975 GWh (2001. год.) на 22 138 GWh (2005. год.).

Термоелектране, посебно оне на лигнит, имају неповољан утицај на животну средину. Крајем 2000. године практично у свим термопостројењима у Републици Србији емисија чврстих честица, сумпорних и азотних оксида вишеструко је превазилазила дозвољене граничне вредности емисије (ГВЕ), а одлагање пепела и шљаке и третман отпадних вода није био решен на задовољавајући начин.

Обавезе проистекле из захтева домаће и европске регулативе налажу да се на постојећим термоелектранама до 2015. године спроведу значајни захвати у области заштите животне средине, који као крајњи циљ имају добијање еколошких дозвола. Због тога су у претходном периоду покренуте бројне активности, а реализација најзначајнијих пројеката тек предстоји. Уважавајући значај ове проблематике, у поглављу 7.4. биће посебно истакнути детаљи везани за ове пројекте.

## 7.2.	Пројекти модернизације и рехабилитације постојећих термоелектрана и термоелектрана-топлана у Републици Србији

У периоду до 2012. године не може се очекивати наставак исказаног тренда побољшања експлоатационих карактеристика постојећих термоелектрана као у периоду 2000–2005. године, јер ће се активности рехабилитације спроводити на блоковима који су у бољем стању у односу на стање блокова који су досада обухваћени пројектима продужења радног века.

Достигнути ниво производње и поузданости капацитета не може се одржати и унапређивати без даљих већих улагања у рехабилитацију и модернизацију производних капацитета. Поред улагања у рационализацију потрошње електричне енергије, улагање у повећање производних могућности постојећих капацитета и продужење њиховог радног века представља најбржи вид решавања садашњих електроенергетских проблема.

Реално техничко стање постојећих термоенергетских капацитета на крају 2006. године захтева наставак повећаних ремонтних радова и текућег одржавања у односу на уобичајени обим и садржину, спровођење рехабилитације и модернизације капацитета, укључујући и реализацију пројеката из заштите животне средине.

И поред наведених позитивних утицаја реализованих рехабилитација блокова, као и очекиваних унапређења спровођењем планираних захвата, не сме се занемарити чињеница да је просечна старост термоелектрана 26 година. Због тога код оцене техничког стања капацитета ЕПС-а треба имати у виду, пре свега, старост капацитета (Прилог 7.1) и застарелост технологије, тако да ће и након предвиђених рехабилитација и модернизација техничко стање производних капацитета и даље заостајати у односу на електроенергетске системе развијених европских земаља.

У оквиру активности и пројеката који се односе на одржавање и унапређење постојећих производних постројења у периоду до 2012. године потребно је предвидети реализацију следећих пројеката:

- рехабилитација и модернизација ТЕ Никола Тесла А4 (2007. године) и

- рехабилитација и модернизација ТЕ Никола Тесла А6 (2008. године).

На другим термоелектанама се такође предвиђају одређени нестандардни ремонтни захвати, као, на пример, они на: ТЕ Никола Тесла Б2 (замена паровода 2008. године), ТЕ Колубара А3 (активности за довођење блока на номиналних 65 МW у 2007. години), ТЕ Колубара А5 (замена паровода у 2009. години) и ТЕ Никола Тесла А3-А5 (реконструкција млинова 2007–2009. године).

### 7.2.1.	Рехабилитација и модернизација ТЕ Никола Тесла А4

Према термин плану рехабилитација и активности ремонтних радова ЕПС-а у 2007. години планирана је рехабилитација и модернизација блока ТЕ Никола Тесла А4 (снаге 308,5 МW).

Разлози за предвиђене значајне инвестиционе захвате на овом блоку су:

- старост постројења (у погону преко 27 година) и ангажовање од преко 180 000 радних сати, као и вишегодишње одлагање неопходних захвата на појединим системима;

- значајно погоршане техничке и погонске карактеристике блока, и самим тим и економске перформансе (смањење ефикасности блока, смањење производње електричне енергије, пад расположивости и економичности);

- промењене карактеристике горива у односу на пројектно гориво;

- неиспуњење прописа и стандарда из области заштите животне средине;

- технолошка застарелост одређених система.

У складу са резултатима извршених анализа (актуелно стање виталних компоненти утврђено 2004. године) и припремљеном инвестиционо-техничком документацијом која је указала на оправданост улагања у продужење радног века блока А4, предвиђени су значајни захвати на: котловском постројењу и електрофилтеру (реконструкција); турбопостројењу; пароводима (комплетна замена паровода свеже и међупрегрејане паре); електроенергетској опреми; систему мерења, регулације и управљања; архитектонско-грађевинским објектима. Захвати предвиђени у циљу побољшања прихватљивости утицаја блока на животну средину и задовољења емисионих норми за постојећи термоблок предвиђају и увођење система за редукцију емисије азотних оксида и изградњу постројења за одсумпоравање димних гасова (почетак активности 2009. година, пуштање у погон 2013. година).

Очекивани ефекти рехабилитације су:

- продужење радног века блока А4 за додатних 100 000 сати рада;

- враћање снаге блока на пројектовану вредност;

- смањењење специфичне потрошње топлоте и повећање степена корисности блока;

- отклањање уочених технолошких ограничења применом савремене, поуздане и ефикасне опреме;

- довођење поузданости и расположивости на ниво савремених блокова;

- повећање сигурности и економичност рада блока;

- побољшање услова заштите животне средине (у складу са захтевима ЕУ норми).

Укупна инвестициона улагања у рехабилитацију блока А4 процењена су на нивоу од око 115 милиона евра (до 2015. године) и у тај износ укључена су и потребна улагања у постројење за одсумпоровање димних гасова, као и припадајући део инвестиција у заједничке системе електране. Трошкови који се односе на опрему и радове који ће се реализовати у току ремонта 2007. године на самом блоку износе 62 милиона евра.

При економској анализи пројекта рехабилитације трошкови су сагледани на нивоу инвестиција укупног термоблока, за период посматрања новог радног циклуса, а економска анализа је обухватила и постројења у која ће бити сукцесивних улагања (постројење за одсумпоравање димних гасова, други заједнички системи електране) до 2015. године. Нето садашња вредност пројекта је позитивна, у износу од 21 милион евра, интерна стопа рентабилности је 13,44 %. Финансирање пројекта је предвиђено комерцијалним кредитима и средствимаа ЕПС-а.

### 7.2.2.	Рехабилитација и модернизација ТЕ Никола Тесла А6

Пројекат рехабилитације и модернизације блока ТЕ Никола Тесла А6 предвиђен је за 2008. годину и у значајној мери се може поредити са пројектом предвиђеним на блоку ТЕ Никола Тесла А4. Слично стање опреме, као и сличне, значајно погоршане техничке и погонске карактеристике блока дефинишу практично исте циљеве и захвате, са очекиваним истим ефектима. Једина значајна разлику је што је у случају блока А6 предвиђена анализа могућности подизања номиналне снаге блока са 308,5 до нивоа 330 МW са повећањем степена корисности економски оправданим захватима.

На основу ранијих испитивања стања опреме на блоку и искустава са сличних блокова (А4 и А5) и оквирним предлогом испоручиоца опреме могу се предвидети оквирне инвестиције за основну опрему. Тек израдом Студије оправданости са идејним пројектом продужења радног века блока А6, која ће уважити специфичности рада овог блока, дефинисаће се детаљне спецификације радова и трошкова, али се на основу расположивих информација у овом тренутку инвестиције у овај пројекат процењују на око 80 милиона евра без трошкова за изградњу постројења за одсумпоравање димних гасова и за реконструкцију система транспорта и одлагања пепела и шљаке.

### 7.2.3.	Реконструкција млинова на ТЕ Никола Тесла А3-А5

Један од значајнијих пројеката које треба спровести до 2012. године је реконструкција 16 од 18 млинова угља (реконструкција 2 млина је већ реализована) на ТЕ Никола Тесла А3, А4 и А5 која ће побољшати карактеристике постојећих млинова (финоће млевења и повећање капацитета млинова са садашњих 78 t/h на пројектовану вредност од 95 t/h). По основу побољшања рада реконструисаног ложног уређаја очекује се значајно повећање степена корисности котлова и смањење губитака у шљаци и летећем пепелу, као и у излазним димним гасовима (због побољшања процеса сагоревања и размене топлоте). Овакав захват треба да, при производњи исте количине електричне енергије, смањи потрошњу угља за ова три блока од скоро три стотине хиљада t годишње, чиме ће се знатно смањити количина пепела и шљаке на депонији, емисија гасова и емисија чврстих честица у атмосферу. Пројекат ће се финансирати из кредита KfW IV чија је вредност око 37 милиона евра, а реализација је предвиђена у периоду 2007–2009. године.

### 7.2.4.	Повлачење постројења из погона

Насупрот наведеним мерама за побољшање ефикасности рада, предвиђа се повлачење из погона најстаријих и најнеекономичнијих парних блокова ЕПС-а, а то су ТЕ Колубара А1 – А4 (укупне номималне снаге 161 MW, а стварно расположиве око 120 MW), старости 45– 50 година и досадашњег ангажовања од 255 000 до 330 000 радних сати. Ови блокови раде са специфичном потрошњом од преко 16 000 kJ/kWh, што узрокује негативне економско-финансијске показатеље рада, уз угрожену погонску сигурност рада и безбедност особља и опреме и веома изражен негативни утицај на животну средину. Због неисплативости даљих значајнијих улагања у повећање ефикасности рада и повећање нивоа сигурности после 2012. године, предвиђено је повлачење из погона ова четири блока до 2013. године, при чему се до 2010. године предвиђа повлачење блокова А4 и А2.

## 7.3.	Пројекти изградње нових термоелектрана и термоелектрана - топлана РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Стратегија предвиђа изградњу нових термоенергетских постројења у оквиру трећег (увођење нових енергетски ефикаснијих и еколошки прихватљивих технологија, са циљем да се смањи потрошња примарне енергије), четвртог (пројекти са краткорочним улагањима у нове електроенегетске изворе са гасним технологијама /комбиновани гасно-парни циклус/ и спрегнутом производњом електричне и топлотне енергије за услове изразито повољног привредно-економског развоја и евентуално неповољнх услова за производњу електричне енергије из постојећих електроенергетских извора) и петог (односи се на капитално инtoeзивна улагања у нове енергетске објекте и учешће енергетских субјеката Србије у планирању и у реализацији енергетско-стратешких пројеката на нивоу интерног и регионалног/паневропског тржишта чиме би се на време обезбедили нови и заменски капацитети електроенегетских извора) приоритета. Реализацијом одговарајућих пројеката у сектору електроенергетике Србије, енергетски сектор Србије би око 2015. године достигао квалитативно ново стање, како по технолошким и производним перформансама целине енергетских система, тако и по финансијско-економским перформансама у раду, пословању и развоју енергетских субјеката у новим условима на домаћем и међународном енергетском тржишту. Управо формирање заједничког енергетског тржишта на простору југоисточне Европе, уз досадашње активности како енергетских компанија из Европе, тако и активности самих земаља у Југоисточној Европи у циљу јачања сопствених позиција, представља велики изазов, али и шансу за електроенергетски сектор Србије. Уколико се жели даљи развој, јачање и заузимање адекватне позиције на енергетском тржишту југоисточне Европе, неопходна је инtoeзивна изградња нових, савремених капацитета у оквиру електроенергетског сектора Србије.

За реализацију оваквих пројеката потребне су дугорочне и комплексне припремне активности, при чему се део активности односи на конкретизацију и имплементацију мера предвиђених Законом о енергетици, које омогућују тржишно пословање свих субјеката који се баве енергетском делатношћу у циљу стварања повољног амбијента за страна улагања у градњу нових енергетских објеката у Републици Србији, и по тој основи, стицања делимичног или потпуног власништва у тако саграђеним објектима.

При томе стимулисање и подржавање стратешких иницијатива у домену инвестиција у нове енергетске изворе подразумева врло конкретне мере и активности које треба да потенцијалним инвеститорима (стратешким партнерима) пруже услове који обезбеђују задовољавајући ниво сигурности инвестиција, као и препознатљив терен за реализацију инвестиција у енергетски сектор, а које су по правилу финансијски инtoeзивне, осетљиве на регулаторне промене и политички амбијент. Потребно је да Влада Републике Србије обезбеди услове који ће пружити довољан ниво сигурности да ће се нови производни капацитети експлоатисати у околностима које су предвиђене, односно предвидиве у разумној мери, за цео век експлоатације постројења које је изграђено инвестицијама из приватног сектора (стратешки партнери). У зависности од модела за реализацију инвестирања у електроенергетски сектор (заједничко улагање, концесија, тендер), мере које је потребно да Влада Републике Србије предузме ради стимулисања стратешких иницијатива у домену инвестиција у нове енергетске изворе и подстицање приватних улагања могу бити различите. Без обзира на модел, Влада Републике Србије, мора да обезбеди координиран приступ, активност и ажурност свих надлежних органа који учествују у издавању аката (сагласности, дозволе, лиценце, мишљења и др.), а која акта су потребна за обављање енергетских делатности, како би се омогућила примена и реализације било којег концепта развоја тржишног рада енергетских субјеката.

Примена и различита решења више системских закона на проблематику заједничког инвестирања у електроенергетски сектор захтевају изналажење решења на државном нивоу или путем измене и усклађивања прописа или путем дефинисања услова, начина и динамике остваривања Стратегије и стимулисања инвестирања у енергетски сектор.

Имајући у виду наведено, уз уважавање приоритета дефинисаних у Стратегији када су у питању нови термоенергетски објекти у Републици Србији у периоду до 2012. године овај програм предвиђа, пре свега, спровођење следећих активности:

- изградњу нових ТЕ и ТЕ-ТО на домаће гориво чиме је обухваћена:

- изградња нових термоенергетских постројења на колубарски лигнит;

- изградња термоенергетских постројења са котловима са сагоревањем у флуидизованом слоју лигнита ниске топлотне моћи;

- изградњу нових ТЕ и ТЕ-ТО на увозно гориво чиме је обухваћена:

- реконструкција ТЕ-ТО Нови Сад у комбиновано гасно-парни циклус или изградња новог гасно-парног блока на истој локацији;

- изградња нових постројења на гас за производњу електричне енергије сагласно потребама развоја и оптимизације рада ЕЕС.

### 7.3.1.	Изградња нових термоелектрана и термоелектрана-топлана на домаће гориво

Полазећи од резерви примарне енергије у Републици Србији (у ситуацији када се коришћење ресурса на Косову и Метохији не може оперативно планирати) и чињенице да је значајан део технички искористивог и економски оправданог хидропотенцијала већ употребљен, нови капацитети, који могу да надоместе прогнозиран недостатак снаге и електричне енергије у наредном периоду, могу се пре свега градити на угљу из површинских копова Колубарског и Костолачког угљеног басена. Угља у овим басенима има довољно за планирани развојни потенцијал и он је искористив по економски и еколошки најприхватљивијим условима у амбијенту ургентних потреба компензације великих енергетских дефицита.

Имајући у виду досада спроведене активности и постојећу инвестиционо-техничку документацију, нови термоенергетски капацитети се могу градити у периоду до 2015. на угаљу из Колубарског басена, а у каснијем периоду и из Костолачког басена. Потребно је, међутим, започети, односно иновирати раније спроведене, активности на сагледавању могућности изградње постројења за производњу електричне енергије која ће користити угаљ и из других басена и рудника из Србије, уз примену како класичних тако и савремених технологија сагоревања угља.

#### 7.3.1.1. Изградња термоенергетских постројења на колубарски лигнит

Као најзначајнију активност од наведених потребно је истаћи пројекат изградње термоенергетских постројења на колубарски лигнит, како на основу финансијске вредности самог пројекта, тако и на основу његовог кључног значаја за енергетски систем Србије и региона.

Производња електричне енергије из новог термоенергетског капацитета на лигнит од најмање 4 800 GWh годишње, у базном режиму рада, према Стратегији развоја енергетике Републике Србије до 2015. године обезбедила би сигурност и редовност снабдевања привреде и грађана електричном енергијом без значајнијег увоза. Динамичким планом остваривања Стратегије у домену улагања у нове електроенергетске изворе предвиђено је његово пуштање у рад у периоду 2011/2012. година.

На основу досадашњих спроведених анализа и активности, могуће опције за изградњу нових производних капацитета на колубарски лигнит су следеће.

Опција 1: Довршетак изградње започетих блокова Колубара 2x350 MW

Одлука о изградњи ТЕ Колубара Б, капацитета 2 x 350 МW, донета је 1984. године. Планирано је да се изградња реализује до краја 1990. године у ком смислу су и биле донете одлуке у вези са финансирањем изградње. Извршено је уговарање основне опреме, која је значајним делом и испоручена. Распад бивше СФРЈ и увођење санкција УН зауставиле су започете активности у реализацији овог пројекта, производњу и прибављање опреме и коришћење одобреног кредита Светске банке и изградња се одвијала веома успореним темпом да би, због недостатка средстава, средином 1992. године била потпуно обустављена. У другој половини деведесетих поново се активира изградња, али без значајнијих помака. Након демократских промена у земљи (2001. године) питање наставка изградње је поново актуелизовано. Урађена је 2004. године студија пресека стања досадашњих улагања и оцене оправданости наставка изградње и у оквиру ње дошло се до закључка да постоје техничко-технолошка решења која обезбеђују да ТЕ „Колубара Б” након завршетка изградње оствари савремене радне параметре који одговарају блоковима те снаге. Студија је утврдила да је у досадашњу изградњу ТЕ Колубара Б уложено преко 300 милиона евра, али да се у нова техничка решења уклапају само објекти и опрема чија је вредност процењена на око 220 милиона евра. Коначно, у студији је процењено да за завршетак изградње објекта недостаје још око 550 милиона евра. Oва опција je оптерећена нижим степеном корисности (на нивоу 35%). Предност ове опције представља краћи период изградње јер се може користити већ делимично испоручена опрема, изграђени објекти и изведени радови, као и нижи ниво основних инвестиционих улагања. Спроведене анализе показују оправданост реализације ове опције.

Опција 2: Изградња савременог новог блока номиналне снаге око 700 MW са надкритичним параметрима

Овакво постројење је у складу са савременим концептом који се у највећој мери примењује за градњу нових блокова у Европи. Одликује се високим степеном корисности и задовољењем највиших европских еколошких стандарда. Као потенцијалне локације за овакво постројење, пре свега, анализирана је локација ТЕ Никола Тесла Б, а у последње време и локација започете електране ТЕ Колубара Б. Инвестиционо-техничка документација за изградњу блока ТЕ Никола Тесла Б3 анализирала је изградњу блока снаге 744 МW (на прагу 686 МW), са нето степеном корисности од приближно 40 %. Основна инвестиција је већа него у случају опције 1 (на нивоу 870 милиона евра), али су нижи експлоатациони трошкови и спроведене анализе показују да је и ова инвестиција оправдана, односно да су сви параметри рентабилности објекта позитивни (нето садашња вредност пројекта је позитивна у износу од 82,6 милиона евра; интерна стопа је 10,15 %; период повраћаја средстава је 8 година од почетка рада блока).

Опција 3: Изградња постројења по обе опције

Према овој опцији приступило би се реализацији и завршетку ТЕ Колубара Б (2x350 MW) и новог блока снаге 700 MW. При томе би један капацитет од 700 MW задовољио очекивани раст потрошње, а други представљао заменски капацитет за старе, неефикасне и еколошки неприхватљиве јединице. Изградња новог капацитета је дугорочно економски исплативија од улагања у еколошку опрему на неефикасним постројењима и омогућава рационалније располагање ограниченим резервама угља. Сировинска база колубарског угљеног басена располаже довољним количинама угља одговарајућег квалитета који може, уз одговарајућа инвестициона улагања, да подржи овакав развојни тренд производње електричне енергије који је у складу са основним принципима одрживог развоја (енергетска и еколошка ефикасност). Такође, анализе и очекивани трендови развоја потрошње и потенцијала производних капацитета, указују на оправданост оваквог приступа. При томе, посебно треба имати у виду да је:

- до 2013. године предвиђено гашење првих 120 MW (номинална снага 161 MW) (блокови А1 – А4 у ТЕ Колубара) због изузетно ниског степена ефикасности и нерационалног рада, угрожене сигурности по људе и опрему у раду и изузетно негативног еколошког утицаја;

- после 2015. године неопходно даље смањење ангажмана и сукцесивно гашење даљих термокапацитета (нивоа снаге 100 и 200 MW) због неконкурентне ефикасности на будућем тржишту, додатно високог степена улагања у подизање сигурности у раду и задовољење еколошких захтева;

- евидентан раст дефицита електричне енергије у Југоисточној Европи и Србији који без нових производних капацитета прети да угрози сигурност снабдевања (основни постулат актуелних ЕУ смерница).

У том смислу, ЕПС је започео активности за, са једне стране, завршетак започете ТЕ Колубара Б, а, са друге стране, дефинисање јединичне снаге, карактеристика и локације за нови блок на угљу из Колубарског басена, чији би улазак у погон могао бити после 2013. године. При томе је имајући у виду остваривање производних циљева утврђених Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2015. године, ради оживљавања инвестиционих активности које су у непосредној функцији повећања производње и снабдевања купаца електричном енергијом, реализација овог пројекта предвиђена моделом заједничког улагања ЕПС-а са стратешким партнером, при чему ЕПС ставља на располагање средства (објекте и опрему) који су већ изграђени, односно набављену опрему, а стратешки инвеститор улаже капитал, те сразмерно уложеном капиталу стиче учешће у власништву, чиме се обезбеђују средства за реализацију пројекта. Истовремено овакав начин решавања финансирања овог пројекта представља значајан корак у отварању тржишта електричне енергије, односно укључивање у то тржиште великог независног произвођача електричне енергије са седиштем у земљи. Имајући у виду више могућих начина реализације заједничког улагања, а ради заузимања коначног става у вези са оптималним моделом организовања обављања послова на реализацији завршетка ТЕ Колубара Б” и/или изградње новог савременог блока номиналне снаге око 700 МW са наткритичним параметрима изабран је консултант – финансијски саветник који ће ЕПС-у пружити стручну помоћ у избору модела и стратешког партнера за реализацију овог пројекта.

Овакав приступ је, пре свега, условљен чињеницом да ЕПС не располаже сопственим средствима, нити има кредитну способност и финансијски потенцијал који омогућује ниво инвестиција који је потребан, чему је првенствено допринела дугогодишња политика депресирања цене електричне енергије. Са друге стране, добро стратешко партнерство, осим финансијске подршке, доноси и трансфер знања, нових технологија и подизање опште пословне ефикасности. Такође, модел приватизације кроз стратешка партнерства у инвестицијама у основну делатност доприноси очувању интегритета ЕПС-а и води ка лидерској позицији на будућем регионалном тржишту.

Уважавајући досадашње активности, потребно је у току 2007. године спровести транспарентну тендерску процедуру која ће резултирати избором стратешког партнера за реализацију оптималне од наведених опција, након чега би се наставило са реализацијом самог пројекта.

#### 7.3.1.2.	Изградња термоенергетских постројења са котловима са сагоревањем у циркулационом флуидизованом слоју

Опредељење да постојеће домаће енергетске ресурсе треба искористити на најефикаснији начин условљава и примену технологија које до сада нису примењиване у Републици Србији. Технологија сагоревања угља у циркулационом флуидизованом слоју (ЦФС) користи се у свету од осамдесетих година прошлог века. Главни разлози који су довели до комерцијалног пробоја у производњи електричне енергије су веома ниски нивои емисија штетних гасова без примене секундарних мера и могућност ефикасног сагоревања угљева са ширим опсегом карактеристика. У оквиру електроенергетског система Србије, ова технологија се може применити за сагоревање угљева ниске топлотне моћи са површинских копова, који се не могу користити у постојећим постројењима, некомерцијалних партија угљева из подземне експлоатације, индустријског и комуналног отпада.

Спроведене анализе су показале да ће, развојем колубарског рударског басена и отварањем нових откопних поља, доћи до пораста учешћа нискоквалитетних угљева топлотне моћи испод 5 300 kJ/kg, који је присутан како у резервама копова који су у раду, тако и у будућим коповима РБ Колубара. Нискоквалитетни угаљ се откопава (или се може откопавати) при редовном процесу производње угља за термоелектране, али се не може, без претходног мешања, сагоревати у постојећим котловима са сагоревањем угља у спрашеном стању. Једна од могућих опција примене таквог угља за производњу електричне енергије је његово коришћење у котловима са сагоревањем у ЦФС. Значајне количине нискоквалитетног угља (процењене су геолошке резерве од 170 милиона t у колубарском басену) довеле су до потребе да се за њихово ефикасно и еколошки прихватљиво сагоревање предвиди изградња посебног постројења. Прелиминарне анализе рађене за постројење реда снаге 200 MW су показале да сагоревање нискоквалитетног угља има оправданост, и то као питање од стратешког значаја за развој колубарског угљеног басена.

Постројење са котлом са сагоревањем у ЦФС смешtoeо у непосредној зони постојеће ТЕ Колубара А или ближе зони копања, у циљу смањења транспортних трошкова, омогућило би ефикасније коришћење ограничених резерви лигнита колубарског басена. Коришћењем значајних количина (око 3 милиона t годишње) лигнита ниске топлотне моћи за потребе новог блока уједно би се побољшали услови рада постојећих блокова. Ново котловско постројење са сагоревањем у ЦФС, као мање осетљиво на промене карактеристика горива, могло би да, у случају показане исплативости, сагорева и суву прашину и друге отпадне продукте прераде лигнита (отпадни угаљ сепарације, муљ из таложника), као и сагориви градски и индустријски отпад. Укупна процењена улагања за овакво постројење снаге         200 MW су процењена на око 230 милиона евра. У случају избора погодне микролокације на ободу колубарског басена, ово постројење би могло да преузме и дугорочно снабдевање града и индустрије Лазаревца топлотном енегијом за грејање из комбиноване производње електричне и топлотне енергије. Оваквим концептом би се омогућило даље унапређење ефикасности и еколошких карактеристика постројења.

Имајући у виду досадашње активности, у наредном периоду је потребно приступити изради инвестиционо техничке документације вишег нивоа за пројекат изградње постројења са котлом са ЦФС за сагоревање нискоквалитетног угља из колубарског басена која треба да укључи анализе избора снаге и локације потенцијалног блока. Разраду ове документације је неопходно ускладити са активностима на пројектовању нових откопних поља.

Када је у питању реализација пројеката изградње постројења са котловима са сагоревањем у ЦФС на нека друга горива, а не лигнит из површинске експлоатације колубарског басена, потребно је, у периоду који разматра овај програм започети или наставити раније започете активности на изради инвестиционо техничке документације, прибављању потребних докумената, па и реализацији самих пројеката. При томе треба посебно анализирати могућности снабдевања горивом (нпр. угаљ из подземне експлоатације, градски и индустријски отпад), као и могућност пласмана електричне или електричне и топлотне енергије у случају постројења са когенеративном производњом.

#### 7.3.1.3.	Изградња нових термоелектрана и термоелектрана-топлана на увозно гориво

Уважавајући значајну енергетску увозну зависност Србије, неопходно је спровести мере које ће довести до рационалнијег и ефикаснијег коришћења увозних енергената, а пре свега природног гаса. У том смислу, када је у питању термоенергетски сектор, предвиђа се:

- реализација активности које ће довести до ефикаснијег рада постојећих ТЕ-ТО кроз пројекте реконструкције;

- реализација активности које ће довести до изградње нових термоелектрана или термоелектрана-топлана, као и

- реализација активности за увођење нових савремених гасних технологија у производњу електричне енергије и топлоте у индустријским предузећима и системима даљинског грејања.

при чему треба успоставити пуну координацију наведених активности са активностима везаним за убрзани развој гасне инфраструктуре у Републици Србији.

Уважавајући тренутне паритете цена горива и енергије, реализација ових активности у Републици Србији данас претпоставља успостављање система стимулативних и рестриктивних механизама од стране Владе, који ће промовисати ефикасну употребу, пре свега, скупог увозног гаса, али и других горива, за производњу електричне енергије, а посебно за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије (когенерацију) у термоелектранама-топланама. Управо због свих енергетских, економских и еколошких предности које одликују когенерацију, потребно је створити амбијент који ће омогућити:

- стимулисање примене ефикасних технологија при употреби природног гаса као горива или у случају да се у основној технологији већ користи (или чак производи) природни или неки синтетички гас;

- стимулисање изградње заменских и нових термоенергетских капацитета, пре свега, у индустрији и системима даљинског грејања уз примену когенерације.

У наредном периоду неопходно је у складу са смерницама директива ЕУ и европском праксом, као и значајним интересом инвеститора за градњу нових когенеративних постројења, створити оквир који ће обухватити:

- сагледавање националних потенцијала за коришћење високо ефикасне когенерације;

- одређивање националних циљева (дефинисање и праћење реализације);

- дефинисање подстицајних механизама (на националном нивоу): помоћ при изради студија и пројеката, помоћ при инвестирању, програм директног подстицаја преко увећаних цена за испоручену електричну и топлотну енергију из когенерације, као и изузимање, редуцирање или повраћај такси и других давања;

- дефинисање критеријума за одређивање повлашћених произвођача;

- израде ефикасних административних процедура.

при чему поред гаса, који ће се извесно највише користити, треба обухватити и остала горива.

#### 7.3.1.4.	Реконструкција ТЕ-ТО Нови Сад у комбиновано гасно-парни циклус

ТЕ-ТО Нови Сад је највећи термоенергетски објекат у Републици Србији, који као гориво користи природни гас или мазут (подаци у прилогу 7.1). Заснован је на парно-турбинској технологији и пројектован за производњу базне топлотне енергије за грејање града Новог Сада, технолошке паре за потребе рафинерије Нови Сад и електричне енергије за електроенергетски систем. Инсталисани топлотни капацитет постројења био је већи од потребног у тренутку градње, у циљу задовољења значајно увећаних потреба за топлотном енергијом и технолошком паром које су биле предвиђене развојним плановима града и рафинерије. Међутим, потребе за топлотном енергијом, како града, а посебно рафинерије, нису достигле планиране вредности, тако да ТЕ-ТО Нови Сад практично никад није радила у пројектном режиму. Имајући у виду и неодговарајући паритет цена електричне енергије, топлотне енергије и горива, као и високу цену природног гаса и мазута у односу на домаћи лигнит, производна цена електричне енергије из овог постројења је у тренутним условима врло висока.

Реконструкција ТЕ-ТО Нови Сад у комбиновано постројење са гасном и парном турбином или изградња новог гасно-парног блока на истој локацији треба да обезбеди конкурентност и профитабилност постројења у условима тржишног пословања и нормалног паритета цена горива и енергије. У току је израда инвестиционо-техничке документације са циљем дефинисања оптималног техно-економског решења система комбиноване производње електричне и топлотне енергије и технолошке паре, које ће применом савремених технолошких решења уз испуњење свих еколошких захтева довести до значајног повећања степена корисности. Разматрају се различити нивои реконструкције постојећих постројења изградњом једне или више гасних турбина, односно изградњом новог гасно-парног постројења на истој локацији, на начин који ће омогућити оптимално искоришћење постојеће опреме и инфраструктуре, повећање производње електричне енергије и задовољење потреба потрошача топлотне енергије и технолошке паре.

Ново постројење треба, такође, да буде флексибилно у погледу промене оптерећења и са могућношћу уласка у погон великом брзином, што је од значаја за функционисање електроенергетског система. Уз то, додатни електроенергетски капацитет у Војводини ће допринети стабилизацији рада преносне мреже и обезбедити потребну реактивну снагу.

Реализација овог пројекта предвиђа учешће иностраног стратешког партнера ЕПС-а, на исти начин као и у случају реализације пројекта изградње термоенергетских постројења на колубарски лигнит. Тендерску процедуру која ће резултирати избором стратешког партнера за реализацију пројекта је потребно спровести у току 2007. године, након чега би се наставило са реализацијом самог пројекта. Пројекат треба реализовати до 2010. године. Пошто још увек није дефинисано коначно техничко решење, у овом тренутку није могуће дати процену потребних средстава.

Поред завршетка наведених активности на реализације пројекта реконструкције ТЕ-ТО Нови Сад, у наредном периоду треба спровести активности за израду документације која би сагледала технолошка решења, конфигурацију постројења, просторне могућности, инвестиције, енергетску и економску ефикасност, еколошке ефекте, јединичне снаге и динамику реализације пројеката реконструкције преостале две ТЕ-ТО на природни гас у власништву ЈП Електропривреда Србије (Зрењанин и Сремска Митровица) и у складу са резултатима анализа донети одговарајуће одлуке везане за саму реализацију пројеката.

#### 7.3.1.5.	Изградња нових постројења на гас за производњу електричне енергије

Поред пројекта реконструкције ТЕ-ТО Нови Сад, потребно је предвидети активности које ће, у случају исказане економске оправданости, омогућити реализацију пројеката изградње нових постројења за производњу електричне енергије на природни гас. Капацитет постојећег магистралног гасовода омогућава увоз потребних количина гаса и за евентуалну градњу нових капацитета за производњу електричне енергије. Изградњом крака магистралног гасовода Ниш – бугарска граница обезбедиће се, поред значајног повећања сигурности снабдевања, и повећање капацитета снабдевања гасом чиме се отварају могућности за ширу примену гасних енергетских технологија (гасни мотори, гасне турбине и комбиновани гасно-парни циклус) у постројењима различитих снага у градским подручјима.

Потребно је у наредном периоду приступити изради документације, која ће кроз анализу постојеће електроенергетске ситуације у Републици Србији и Југоисточној Европи, постојеће и планиране гасне мреже, расположивих количина гаса, предвиђеног топлотног конзума за грејање подручја (града) и/или конзума за индустријске потребе, спровести избор снаге постројења (електрична и топлотна) и испитати техноекономску оправданост изградње гасних постројења за производњу електричне или електричне и топлотне енергије у новонасталим условима на тржишту електричне енергије. При томе треба упоредити потенцијалне пројекате и локације и дефинисати приоритетне пројекте. На основу резултата ових анализа биће донете одговарајуће одлуке везане за реализацију самих пројеката.

Као потенцијалне локације за реализацију оваквих пројеката могу се навести практично сви значајнији градови и индустријски центри у Републици Србији (Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац, Суботица, Панчево...), али само детаљне анализе могу дефинисати најповољније опције.

### 7.3.2.	Грејање Београда из термоенергетског постројења

У фази израде је студија која разматра оправдност изградње комбинованог постројења за производњу електричне и топлотне енергије на гас на Новом Београду. У овом тренутку се не може проценити оптимална снага постројења, па самим тим ни вредност инвестиције, као ни финансијско-економски параметри пројекта.

Када је изградња новог постројења на локацији Нови Београд у питању, пре наставка активности на реализацији самог пројкета, уколико се он покаже економски оправданим, потребно је донети и коначну одлуку везану за пројекат даљинског грејања Београда из комбиноване производње електричне и топлотне енергије у ТЕ Никола Тесла А. Овај пројекат је предмет разматрања од 1981. године када је сачињена прва инвестиционо-техничка документација, а на изради различитог нивоа документације ради се са већим или мањим инtoeзитетом, готово без прекида, до данашњих дана. Испорука опреме и изградња топловода, која је започета деведесетих година прошлог века, није завршена. Последња значајна поскупљења увозног горива које се користи у систему даљинског грејања града Београда и очекивани даљи раст цена природног гаса и нафте у наступајућем периоду, са једне, као и потреба за повећањем енергетске ефикасности термоелектрана које користе домаћи лигнит,са друге стране, упућује на потребу окончања овог пројекта. Повећањем енергетске ефикасности коришћења колубарског лигнита увођењем комбиноване производње електричне и топлотне енергије у постојећим реконструисаним и/или заменском капацитету (топлификационом блоку или блоковима) ТЕ Никола Тесла А остварили би се значајни стратешки, економски, технолошки и еколошки ефекти (сигурно и дугорочно решење грејања града, смањење енергетске увозне зависности, замена скупог увозног гаса домаћим јефтинијим лигнитом, уштеде горива применом комбиноване производње електричне и топлотне енергије, смањење укупне емисије угљен-диоксида, ангажовање домаће индустрије и оперативе и друго).

Постојећим пројектима предвиђено је одузимање топлоте са блокова ТЕ Никола Тесла А1 и А2 (коришћењем већ уграђене опреме за грејање Обреновца), као и осталих блокова A3–A6 за које је обезбеђена техничка документација и део опреме. Укупна топлотна снага из TOEТ А једнака је збиру номиналних топлотних снага блокова А3–А6 и топлотне снаге блокова А1 и А2. При пројектној температури повратне воде од 70 ОC, топлотна снага блока А3 износи 130 МWt, а блокова А4, А5 и А6 по 180 МWt, односно укупно 670 МWt, а фактор умањења електричне снаге код ових блокова је око 0,25. Топлотна снага блокова А1 и А2 је укупно окo 200 МWt, од чега се део користи за даљинско грејање Обреновца. Фактор умањења електричне снаге код ових блокова је повољнији и износи око 0,2. Укупна топлотна снага за систем дањинског грејања Београда износи 664,1 МWt на пројектним условима. Пројектни капацитет транспортног система за даљинско грејање Београда износи 580 МWt. У највећем делу трајања сезоне грејања, TOEТ А је довољан да обезбеди потребну количину топлоте за покривање базног оптераћења, док би се потребна вршна топлотна енергија обезбедила из постојећих топлана. Од укупних процењених улагања на нивоу 152 милиона евра, до сада је утрошено око 15 милиона евра. Имајући у виду да је ово пројекат од значаја не само за град Београд, већ и Републику Србију, као и више заинтересованих страна (ЕПС, ЈКП Београдске електране, град Београд), потребно је у организацији Министарства рударства и енергетике приступити обезбеђењу додатне документације, на основу које се мора донети коначна одлука о судбини овог пројекта.

### 7.3.3.	Лабораторија за испитивање термоенергетских постројења

У Републици Србији се у наредном периоду предвиђа градња значајних термоенергетских капацитета, као и модернизација и рехабилитација постојећих термоелектрана и термоелектрана-топлана. Поузданост и економичност рада термоелектрана постаће веома значајно питање, с обзиром на конкуренцију којој ће домаће фирме бити све више изложене. Овим програмом се предвиђа изградања Лабораторије за испитивање парних и гасних блокова на Машинском факултету у Београду. Лабораторија би била оспособљена за пријемна испитивања термоелектрана ради доказивања гарантованих радних карактеристика, што је изузетно осетљиво питање и чест узрок спорења инвеститора и испоручиоца опреме. Лабараторија би, такође, спроводила испитивања ради оптимизације рада термоелектрана у погону, утврђивања стања постројења ради дефинисања обима потребних ремонтних захвата, утврђивања стања после спроведених рехабилитација блокова и одређивање економских параметара за експлоатацију блокова. Важна улога Лабораторије ће бити и испитивање динамичког стања турбогарегата пошто су вибрације најчешћи узрок хаварија у тероелектранама.

Машински факултет из Београда и ЈП Електропривреда Србије ће израдити Програм изградње Лабораторије до краја 2007. године. Процењује се да је укупна инвестиција око 2,2 милиона евра, а време потребно за реализацију је до краја 2009. године.

## 7.4.	Програми и пројекти из области заштите животне средине термоелектрана и термоелектрана -топлана у Републици Србији

Према пакету Закона о заштити животне средине који су ступили на снагу крајем 2004. године, обавеза ЕПС-а је да усклади рад својих објеката са одредбама Закона до 2015. године. То значи да ће се и по националним прописима који се усаглашавају са регулативом ЕУ, у новим објектима, као и у објектима који се ревитализују, морати применити савремене мере заштите, односно мораће се уградити постројења за одсумпоравање димних гасова и електрофилтери високе ефикасности, применити мере смањења настајања азотних оксида, уградити постројења за пречишћавање отпадних вода, увести нова, са гледишта заштите животне средине, повољна решења транспорта и одлагања пепела и сл.

Очекује се да ће се у оквиру ЕПС-а до 2015. године потрошити око 1,2 милијарде евра за пројекте заштите животне средине, од чега највећи део у термоелектранама и термоелектранама-топланама. При томе треба имати у виду да ће реализација ових пројекта обезбедити испуњење захтева дефинисаних законском регулативом, што несумњиво представља значајан допринос за ширу друштвену заједницу. Међутим, чињеница је да реализација ових пројеката неће довести до повећања производње електричне енергије, већ до смањења производње (немогућност рада термоелектрана у време захвата, као и повећање сопствене потрошње током експлоатације, пре свега, због рада постројења за одсумпоравање димних гасова) и повећања производних трошкова електричне енергије.

Када су у питању термоелектране и термоелектране-топлане у периоду 2007–2012. предвиђена је реализација следећих активности.

По питању ваздуха:

- уградња опреме за континуални мониторинг, смањење емисије/имисије и побољшање стања квалитета ваздуха;

- реконструкција електрофилтера у складу са ЕУ нормама (ГВЕ = 50 mg/m3 чврстих честица) на блоковима који се рехабилитују;

- примена примарних мера за смањење концентрације азотних оксида у димним гасовима у складу са ЕУ нормама (ГВЕ = 200 mg/m3 азотних оксида) на блоковима који се ревитализују;

- увођење постројења за одсумпоравање димних гасова ТЕ у складу са ЕУ нормама (ГВЕ = 400 mg/m3 сумпорних оксида);

- праћење рада на повећању ефикасности производње (смењење специфичне потрошње) са аспекта заштите животне средине;

- подржавање програма топлификације из термоелектрана са аспекта заштите животне средине;

- унапређење постојећих и увођење нових технологија транспорта и одлагања пепела и шљаке (мешањем пепела и воде у односу 1:1), као и замена постојећих новим системима за транспорт и одлагање пепела;

- рекултивација депонија пепела у складу са посебним програмом;

- поштовање свих норми заштите животне средине при градњи нових објеката и блокова.

По питању вода:

- смањење количине и пречишћавање отпадних вода;

- контрола квалитета испушtoeих вода и праћење њиховог утицаја на реципијенте;

- увођење нових технологија транспорта и одлагања пепела којим се минимизира негативан утицај на загађивање вода (површинских и подземних);

- израда водених завеса бунара око депонија ради заштите подземних вода и земљишта у околини;

- изградња постројења за пречишћавање зауљених отпадних вода.

По осталим питањима:

- економска валоризација коришћења пепела и шљаке као секундарне сировине у цементној индустрији, путоградњи и сл.;

- пројекат организације и управљања заштитом животне средине.

Процена потребних средстава за усаглашавање рада блокова ТЕ ЕПС-а са захтевима регулативе Европске Уније, односно домаће законске регулативе из области заштите животне средине је дата у табелама 7.3 – 7.6.

У табели 7.З даје се паралелно преглед процењене емитоване количине штетних материја укупно за све ТЕ ЕПС-а на годишњем нивоу (при раду од 6 000 сати), као и количине после модернизације којом би се емисија штетних материја свих блокова ТЕ ЕПС-а свела на ниво дозвољен регулативом ЕУ са процењеним потребним средствима.

Табела 7.3. Емисије из постројења ЕПС-а и потребна средства за модернизацију

|  | Укупна емисија из ТЕ ЕПС-а (t/години) |  | процењена потребна средства (x 1 000 евра) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | стање без изведених захвата | стање после изведених захвата |  |
| честице | 66.900 | 5.850 | 31.500 |
| SО2 | 360.440 | 40.720 | 318.000 |
| NOx | 43.200 | 16.350 | 30.000 |
| Укупно |  |  | 379.500 |

Одређене активности на реконструкцији електрофилтера ТЕ ЕПС-а су реализоване и у претходном периоду, односно извршена је реконструкција на блоковима са највишим емисијама: ТЕ Никола Тесла А3 (2003. године – делимична реконструкција), ТЕ Никола Тесла А5 (2004. године), А2 (2005. године) и А1 (2006. године), као и ТЕ Костолац А2 (2006. године) и А1 (у току, биће готова 2007. године) и њихова емисија је испод ГВЕ од 50 mg/m3. Предстојеће предвиђене активности приказане су у табели 7.4.

Табела 7.4. Реконструкција или замена постојећих електрофилтера на ТЕ ЕПС-а (ГВЕ = 50 mg/m3)

| Блок | Гoдина рeaлизaцијe | Процењена средства (x 1 000 евра) |
| --- | --- | --- |
| ТЕ Никола Тесла А4 | 2007. | 5.000 |
| ТЕ Никола Тесла А6 | 2008. | 5.000 |
| ТЕ Колубара А5 | 2008/09. | 3.000 |
| ТЕ Костолац Б1 и Б2 | 2008/09. | 6.000 |
| ТЕ Никола Тесла А3 | 2009. | 3.500 |
| ТЕ Морава | 2009/2010. | 3.000 |
| ТЕ Никола Тесла Б1 и Б2 | 2010/11. | 6.000 |
|  |  | 31.500 |

Високе емисије азотних оксида (до 500 mg/m3 на појединим блоковима, при чему је на свим изнад прописане границе) захтевају примену примарних мера за смањење емисије NOx из ТЕ ЕПС-а и довођење у прописане оквире (ГВЕ = 200 mg/m3). Процењена средства су дата у табели 7.5, а предвиђени период имплементације је 2007–2010. година.

Табела 7.5. Примена примарних мера за смањење емисије NOx (ГВЕ = 200 mg/m3)

| Блок | Процењена средства (x 1 000 евра) |
| --- | --- |
| ТЕ Никола Тесла А3–А6 | 12.000 |
| ТЕ Никола Тесла Б1–Б2 | 12.000 |
| ТЕ Костолац Б1–Б2 | 6.000 |
|  | 30. 000 |

Већи садржај сумпора у лигниту из Костолачког угљеног басена (око 1,30%) у односу на Колубарски (0,45%) довео је до одлуке да се прво постројење за одсумпоравање димних гасова изгради у ТЕ Костолац Б. Радови ће се обавити током 2008–2009. године под претпоставком да се обезбеди сва потребна документација (започета је израда инвестиционо-техничке документације). Након тога постројење за одсумпоравање димних гасова изградиће се у ТЕ Никола Тесла Б у периоду 2010–2011. године, а затим следе ТЕ Никола Тесла А5 и А6 у периоду 2011–2012. године и ТЕ Никола Тесла А3 и А4 2012–2013. године. Када је у питању одсумпоравање осталих блокова ТЕ ЕПС-а (ТЕ Никола Тесла А1 и А2, ТЕ Колубара А5, ТЕ Костолац А1 и А2 и ТЕ Морава), одлука о њиховом усаглашавању са захтевима законске регулативе донеће се у зависности од њиховог предвиђеног ангажовања у наредном периоду. У табели 7.6. дата су процењена финансијска средства за изградњу постројења за одсумпоравање.

Табела 7.6. Изградња постројења за одсумпоравање (ГВЕ = 200 mg/m3)

| Блок | Година реализације | Процењена средства (x 1000 Евра) |
| --- | --- | --- |
| ТЕ Костолац Б1-Б2 | 2008/09 | 78.000 |
| ТЕ Никола Тесла Б1-Б2 | 2010/11 | 120.000 |
| ТЕ Никола Тесла А5-А6 | 2011/12 | 60.000 |
| ТЕ Никола Тесла А3-А4 | 2012/13 | 60.000 |

Oд мера за смањење негативног утицаја термоелектрана на животну средину треба истаћи и пројекте реконструкције система транспорта и одлагања пепела и шљаке применом унапређене технологије (угушћена пулпа са односом воде и пепела 1:1). За ТЕ Костолац Б 2006. године уговорена је замена система транспорта пепела и шљаке (угушћена пулпа 1:1) у износу од 21.4 милиона евра финансирана из кредита EBRD I, при чему би пројекат требао да се заврши до краја 2008. године. Замена система транспорта пепела и шљаке (угушћена пулпа 1:1) за ТЕ Никола Тесла Б треба да буде финансирана донацијом Европске агенције за реконструкцију (ЕАР) у износу од 27.5 милиона евра и требало би да се заврши до септембра 2008. године (у току је поновљена процедура избора најповољнијег понуђача за извођење пројекта). Замена система транспорта пепела и шљаке новим системом (угушћена пулпа 1:1) у ТЕ Костолац А завршиће се до краја 2009. године и финансираће се из кредита KfW IV у износу од 18 милиона евра. У ТЕ Никола Тесла А предвиђена је замена система транспорта пепела и шљаке до 2010. године (инвестициона документација у фази израде), при чему су потребна средства процењена на 40 милиона евра и још увек није дефинисан извор финансирања.

ПРИЛОГ 7.1.

Основни подаци о термоелектранама ЕПС-а

|  | Блок | Снага (МW) |  | Година пуштања у погон | Од прве синхронизације до 31.12.2005. |  | Произвођач опреме |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номинална | на прагу |  | сати рада (h) | број стартова | котао | турбина | генератор |
| 1 | ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА А1 | 210 | 191 | 1970 | 227,443 | 971 | SЕS | LMZ | Eletrotjažmaš |
| 2 | ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА А2 | 210 | 191 | 1970 | 238,193 | 911 | SЕS | LMZ | Eletrotjažmaš |
| 3 | ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА А3 | 305 | 280 | 1976 | 173,465 | 1,071 | SЕS | CЕМ | CЕМ |
| 4 | ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА А4 | 308,5 | 280 | 1978 | 179,193 | 831 | SЕS | CЕМ | CЕМ |
| 5 | ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА А5 | 308,5 | 280 | 1979 | 169,376 | 825 | SЕS | CЕМ | CЕМ |
| 6 | ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА А6 | 308,5 | 280 | 1979 | 149,943 | 741 | Rafako | Alstom | Alstom |
| Укупно TOEТ А |  | 1.652 | 1.502 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА Б1 | 620 | 580 | 1983 | 169,250 | 463 | Rafako | CЕМ | BBC |
| 8 | ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА Б2 | 620 | 580 | 1985 | 152,063 | 475 | Rafako | CЕМ | BBC |
| Укупно TOEТ Б |  | 1240 | 1160 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕ КОЛУБАРА А1 | 32 | 29 | 1956 | 330,679 | 944 | Steinmuller | Siemens | Siemens |
| 10 | ТЕ КОЛУБАРА А2 | 32 | 29 | 1957 | 294,690 | 1,112 | Steinmuller | Siemens | Siemens |
| 11 | ТЕ КОЛУБАРА А3 | 65 | 58 | 1961 | 275,239 | 800 | Steinmuller (2 котла) | Siemens | Siemens |
| 12 | ТЕ КОЛУБАРА А4 | 32 | 29 | 1961 | 256,552 | 1,042 | Steinmuller | Siemens | Siemens |
| 13 | ТЕ КОЛУБАРА А5 | 110 | 100 | 1979 | 106,624 | 815 | SES | Škoda | Škoda |
| Укупно ТЕ Колубара |  | 271 | 245 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕ МОРАВА | 125 | 108 | 1969 | 172,289 | 594 | Rafako | Zamex | Končar |
| 15 | ТЕ КОСТОЛАЦ А1 | 100 | 90 | 1967 | 233,248 | 491 | BKZ | LMZ | Elektrosila |
| 16 | ТЕ КОСТОЛАЦ А2 | 210 | 191 | 1980 | 121,181 | 472 | PKZ | LMZ | Elektrosila |
| Укупно ТЕ Костолац А |  | 310 | 281 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕ КОСТОЛАЦ Б1 | 349 | 320 | 1987 | 92,331 | 730 | SES | Zamex | Končar |
| 18 | ТЕ КОСТОЛАЦ Б2 | 349 | 320 | 1991 | 74,299 | 620 | SES | Zamex | Končar |
| Укупно ТЕ Костолац Б |  | 698 | 640 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕ КОСОВО А1 * | 65 | 55 | 1962 | * | * | Babcock | Westing house | Westing house |
| 20 | ТЕ КОСОВО А2 * | 125 | 99 | 1965 | * | * | Babcock | General electric | General electric |
| 21 | ТЕ КОСОВО А3 * | 210 | 153 | 1970 | * | * | Rafako | LMZ | Eletrotjažmaš |
| 22 | ТЕ КОСОВО А4 * | 210 | 153 | 1971 | * | * | Rafako | LMZ | Eletrotjažmaš |
| 23 | ТЕ КОСОВО А5 * | 210 | 157 | 1975 | * | * | Rafako | LMZ | Eletrotjažmaš |
| Укупно ТЕ Косово А |  | 820 | 617 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕ КОСОВО Б1 * | 339 | 309 | 1983 | * | * | Steinindustr. | MAN | Alsthom |
| 25 | ТЕ КОСОВО Б2 * | 339 | 309 | 1984 | * | * | Steinindustr. | MAN | Alsthom |
| Укупно ТЕ Косово Б |  | 678 | 618 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ТЕ ЕПС |  | 5794 | 5171 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ТЕ ЕПС без Косова и Метохије |  | 4296 | 3936 |  |  |  |  |  |  |

Почев од јуна 1999. године ЈП „Електропривреда Србије” није у могућности да користи и управља термоенергетским капацитетима на Косову и Метохији

Основни подаци о термоелектранама-топланама ЕПС-а

|  | Блок | Снага (МW) |  | Година пуштања у погон | Од прве синхронизације до 31.12.2005. |  | Произвођач опреме |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номинална | на прагу |  | сати рада (h) | број стартова | котао | турбина | генератор |
| 26 | ТЕ-ТО НОВИ САД 1 | 135 | 108 | 1981 | 88.232 | 147 | Taganarog | UTMZ | Končar |
| 27 | ТЕ-ТО НОВИ САД 2 | 110 | 100 | 1984 | 45.840 | 181 | Taganarog | UTMZ | Končar |
| Укупно ТЕ-ТО Нови Сад |  | 245 | 208 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕ-ТО ЗРЕЊАНИН | 120 | 100 | 1989 | 23.677 | 97 | SES | Škoda | Končar |
| 29 | TE-TO СРЕМСКА МИТРОВИЦА 1 | 6 | 5 | 1963 | * | * | Steinmuller | Blohm Voss | Fives-Lille |
| 30 | TE-TO СРЕМСКА МИТРОВИЦА 2 | 12 | 11 | 1963 | * | * | Steinmuller | Fives-Lille | Fives-Lille |
| 31 | TE-TO СРЕМСКА МИТРОВИЦА 3 | 32 | 29 | 1979 | 112.059 | 60 | Мitsubishi | Мitsubishi | Мitsubishi |
| Укупно ТЕ-ТО С.Митровица |  | 50 | 45 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ТЕ-TO |  | 415 | 353 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ТЕ и ТЕ-ТО са Косовом |  | 6209 | 5524 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ТЕ и ТЕ-ТО без Косова |  | 4711 | 4289 |  |  |  |  |  |  |

* TE-TO С. Митровица 1 и 2 су ван погона, С. Митровица 3 се повремено укључује у случају потреба система

Топлотни конзум Панонских електрана

| Блок | Топлотна енергија за грејање (номинална снага) (MWt) | Топлотни конзум за грејање (MWt) | Технолошка пара (ном. снага) (t / h) | Потрошња технолошке паре (t / h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕ-ТО Нови Сад | 332 | 660 | 320 | 5* 50 – 100 ** |
| ТЕ-ТО Зрењанин | 140 | 80 | 510 | 3 |
| TE-TO Сремска Митровица | 40 | 22 | 200 | 110 |

* за потребе ТЕ–ТО Нови Сад

** према потребама рафинерије (рафинерија има свој извор)

# 8.		ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦУЈА

Програм који обухвата електродистрибутивну делатност, урађен је у сагласности са Стратегијом и Средњорочним планом развоја ЈП ЕПС-а до 2010. године.

Поред података који су прикупљани директно од ПД ЕД Србије, коришћене су и студије развоја ПД ЕД, Студије развоја ЈП ЕПС-a и ЈП ЕМС-a, Просторни план Републике Србије и друга релевантна документација.

Посебно су значајни делови дати на крају основног дела овог документа кроз које је извршена квантификација ефеката реализације овог пројекта, као и предлози и сугестије за развој електродистрибутивног сектора до 2015. године.

## 8.1.	Остварење електроенергетског биланса у 2005. години

У 2005. години привредна друштва за дистрибуцију електричне енергије преузела су од ЕПС-а 29 204,1 GWh електричне енергије, што заједно са производњом у сопственим електранама и осталим набавкама чини 29 261 GWh расположиве електричне енергије, или 3,4% више него у претходној години и 2,7% више од плана за 2005. годину. За набављену електричну енергију од ЕПС-а, фактурисано је без пореза на додату вредност (ПДВ) 49.819,2 милиона RSD, при чему је остварена просечна набавна цена од 1,71 дин./kWh и која је у односу на 2004. годину већа за 5,6%. Остварена просечна набавна цена сведена на реализовани kWh износила је 1,99 дин./kWh.

У 2005. години у односу на претходну годину дошло је до повећања потрошње електричне енергије за 4,3%, а у односу на план за 1,7%. Укупна потрошња на нивоу Републике Србије износила је 25 040,6 GWh, и то потрошња на високом и средњем напону 5 677,2 GWh, а на ниском напону 19 363,3 GWh. Потрошња на високом и средњем напону већа је за 1,5% и у односу на упоредиви период, и у односу на план за посматрану годину. Потрошња на ниском напону већа је него у претходној години за 5,1%, а у односу на план за 1,8%. Од укупне потрошње на ниском напону на потрошњу у домаћинствима се односи 74,4%. Потрошња у домаћинствима већа је него у претходној години за 4,2%, а од планиране потрошње за 1,2%. Фактурисана вредност продате електричне енергије без ПДВ била је 71.029,2 милиона RSD, а просечна продајна цена 2,84 дин./kWh . У односу на претходну годину, продајна цена је већа за 10,5%. Учешће нето дистрибутивне цене у просечној продајној цени било је 29,95 %, што је више него у претходној години за 15,7%.

Разлика између расположиве и продате електричне енергије од 4 219,5 GWh, представља губитак на дистрибутивној мрежи и он је у односу на претходну годину ( 4 271,4 GWh) мањи за 1,2%, а од плана ( 3 878,7 GWh) је већи за 8,8%. Остварени губици у односу на укупну преузету електричну енергију износили су 14,42% или 4,5% мање него у упоредивом периоду, и 6% више од плана. Приход од продаје електричне енергије у 2005. години износи 71.127,2 милиона RSD (књиговодствени податак), што је за 14,9% више него у прошлој години, у исто време трошкови за преузету електричну енергију (књиговодствени податак) износили су 50.071,9 милиона RSD или 8,9% више него у 2004. години, што значи да су приходи имали инtoeзивнији раст од трошкова за 6 индексних поена, а што се позитивно одразило на висину дистрибутивне разлике у цени електричне енергије. У релативном односу посматрано дистрибутивна разлика у цени у посматраном периоду била је 29,6% и у односу на претходну годину већа је за 15%.

## 8.2.	Стање мерне инфраструктуре, процењени нивои губитака у односу на укупне и валоризовани износ средстава који се по том основу одлива.

У Електропривреди Србије код електродистрибутивних купаца налази се око 3 291 020 мерила и око 878 мерних група за ВН потрошњу, продају и размену електричне енергије.Стање по ПД ЕД је следеће:

| ПД ЕД | Укупни број бројила |
| --- | --- |
| „Електровојводина” | 872 513 |
| „ЕД Београд” | 723 063 |
| „Електросрбија” | 847 942 |
| ЕД „Југоисток” | 579 243 |
| ЕД „Центар” | 286 259 |
| Укупно | 3 291 020 |

Бројила су просечне старости од 25 година. Највећи број бројила (више од 95%) је индукционог типа, производње „Искра”, а преосталих 5% су осталих произвођача.

Поред бројила и мерних група за ВН мерну инфраструктуру сачињавају још и уклопни часовници којих има више од 600 000 комада, као и око 85 000 мерних трансформатора.

Стање комплетне мерне инфраструктуре је незадовољавајуће, посебно ако се посматрају бројила за мерење утрошене електричне енергије код широке потрошње.

Поред тога што је велики број бројила, уколпних часовника и мерних трансформатора небаждарено, велика просечна старост претежно индукционих бројила условљава и повећање губитака електричне енергије. Према испитивањима обављеним у овлашћеним лабараторијама за баждарење, бројила и мерне групе старија од 25 година показују да је огроман број тих мерила изашао из тражене класе тачности. Наиме, више од 60% мерила је изашло из специфициране класе тачности и измерена вредност потрошње електричне енергије је мања од стварно испоручене.

Због тога је процењено да овакво стање мерне инфраструктуре узрокује значајан проценат губитака у дистрибутивној мрежи. Вредност губитака се процењује на 25% укупних комерцијалних губитака.

Ако се процењује да укупни губици у дистрибутивној мрежи износе око 4 GWh (тачније 4 163 481 MWh за 2005. годину), и да на техничке губитке отпада око 60% док су 40% такозвани комерцијални губици и губици у мерној инфраструктури и остали, што износи 1 665 200 MWh. Ако се узме да су губици у мерној инфраструктури око 25% од њих, добија се износ 416 300 MWh. Прерачунато на новац, долази се до цифре од 14.570.500 евра. Овај износ се може сматрати за годишњи износ средстава који се по овом основу неповратно одливa.

## 8.3.	Подаци о становништву, енергији и снази - прогноза за период 2006–2012. године

Подаци о прогнози очекиваног броја становника до 2012. године добијени су интерполацијом рачунајући са просечним стопама раста између пописа за 1991. и 2002. годину.

У табели  8.1 дата је процена броја становника по ЕД подручјима и за Републику Србију.

Табела 8.1. Процена броја становника по ЕД подручјима и за Републику Србију у целини – период од 2006. до 2012 године

| Подручје/Година | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „ЕДБ” Београд | 1 532,338 | 1 535,639 | 1 540,553 | 1 548,295 | 1 552,886 | 1 552,886 | 1 552,886 |
| „Електросрбија” Краљево | 1 982,735 | 1 984,232 | 1 985,865 | 1 987,369 | 1 989,011 | 1 989,011 | 1 989,011 |
| ЕД „Центар” Крагујевац | 619,285 | 619,132 | 618,928 | 618,715 | 618,532 | 618,532 | 618,532 |
| ЕД „Југоисток” Ниш | 1 335,688 | 1 333,975 | 1 332,278 | 1 330,730 | 1 328,969 | 1 328,969 | 1 328,969 |
| „Електровојводина” Нови Сад | 2 025,663 | 2 025,920 | 2 026,159 | 2 026,273 | 2 026,570 | 2 026,570 | 2 026,570 |
| Република Србија | 7.497,637 | 7.502,189 | 7.506,785 | 7.511,390 | 7.515,969 | 7.515,969 | 7.515,969 |

Подаци о прогнози очекиваног броја становника до 2012. године добијени су интерполацијом рачунајући са просечним стопама раста између пописа за 1991. и 2002. годину.

Процењени број потрошача у будућем периоду до 2012. дат је у табели  8.2, а на основу података из табеле 1 и 2 израчунати су подаци о броју становника по домаћинству за претходни период, табела 8.3. Процењени број становника до 2012. године приказан је у табели 8.3.

Табела 8.2. Процена броја домаћинстава – потрошача по ЕД подручјима и за Републику Србију у целини –

период 2006–2012. године

| Подручје/ Година | Укупно | „ЕДБ" Београд | „ЕлектроРепублика" Краљево | ЕД „Центар" Крагујевац | ЕД „Југоисток" Ниш | „Електровојводина" Нови Сад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006. | 2.936,528 | 626,910 | 760,336 | 245,122 | 465,902 | 778,301 |
| 2007. | 2.938,950 | 628,539 | 761,346 | 245,197 | 464,862 | 778,470 |
| 2008. | 2.940,661 | 629,634 | 762,292 | 245,252 | 463,877 | 778,564 |
| 2009. | 2.942,416 | 630,761 | 763,240 | 245,303 | 462,902 | 778,644 |
| 2010. | 2.944,647 | 632,247 | 764,234 | 245,366 | 461,894 | 778,768 |
| 2011. | 2.944,647 | 632,247 | 764,234 | 245,366 | 461,894 | 778,768 |
| 2012. | 2.944,647 | 632,247 | 764,234 | 245,366 | 461,894 | 778,768 |

Табела 8.3. Процена броја становника по домаћинству за ЕД подручја и за Србију у целини 2006–2012. године

| Подручје/Година | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „ЕДБ” Београд | 2,44 | 2,44 | 2,45 | 2,45 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| „Електросрбија” Краљево | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| ЕД „Центар” Крагујевац | 2,53 | 2,53 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| ЕД „Југоисток” Ниш | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| „Електровојводина” Нови Сад | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| Република Србија | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |

Статистички подаци о постојећим дистрибутивним објектима, од напонског нивоа 110 kV па све до нисконапонске мреже, са стањем на дан 31.12.2005. године, дати су у Прилогу 8.1. (табеле 8.1.1, 8.1.2, и 8.1.3 ).

Прогноза потрошње електричне енергије до 2010. на нивоу свих ПД ЕД дата је у табели 8.1.4. у Прилогу 8.1, а прогноза расположиве и испоручене електричне енергије, као и губитака електричне енергије по ПД ЕД и Србију у целини до 2010. дате су у Прилогу 8.1. (табеле 8.1.5.  и  8.1.6).

a. Коментар кретања енергије

У посматраном петнаестогодишњем периоду десиле су се веома велике промене у структури финалне потрошње електричне енергије, како на нивоу Србије као целине, тако и по појединим ЕД подручјима. По правилу, дошло је до значајног опадања учешћа потрошње на високом напону (110 kV) и средњем напону (10, 20 и 35 kV) и пораста учешћа потрошње на ниском напону у укупној потрошњи. За Србију као целину, на пример, у 1990. години (последњим годинама „нормалног стања”), потрошња на високом (ВН) и средњим (СН) напонима учествовала је у укупној потрошњи (рачунајући и губитке у дистрибуцији) са 42,3%, да би већ 1993. године њено учешће пало на ~23%, колико је било и 2005. године. Учешће домаћинстава у укупној потрошњи Србије порасло је са ~40% у 1990. години на ~55% у 1995. години, да би у 2005. години опало на 47%. Потрошња осталих потрошача на ниском напону, укључујући и јавну расвету расла је у целом претходном петнаестогодишњем периоду, тако да је њено учешће у укупној потрошњи порасло са 10,5% у 1990. години на 15,6% у 2005. години. Као што се из табела, види учешће губитака у дистрибутивној мрежи, у енергији испорученој на прагу преузимања из преносне мреже, за Србију у целини, порасло је са 8,45% у 1990. години на 14,2% у 2005.години. Као што се из приложених табела види, у периоду 1990–1995. године потрошња у категорији домаћинстава расла је по врло високим годишњим стопама на свим посматраним ЕД подручјима. За Србију та стопа, за тај период, била је 8,18%, а на неким подручјима је ишла и до 14%. Основни узрок таквим кретањима била је, највероватније, изузетно ниска цена електричне енергије, што је резултирало масовном преоријентацијом домаћинстава на грејање електричном енергијом. Недостатак других енергената по паритетним ценама и коришћење електричне енергије за догревање тада слабо грејаних станова прикључених на даљинско грејање додатно су доприносили томе. У исто време, енормно смањење активности привредних предузећа, а често и потпуни прекид њиховог рада, довело је до изузетно великог пада потрошње потрошача прикључених на средњи и високи напон.

У периоду 1995–2005. године дошло је до значајне промене трендова у развоју потрошње електричне енергије (у односу на период 1990–1995. године), како у Републици Србији као целини, тако и на највећем броју ЕД подручја. У категорији домаћинстава, чији је удео у укупној потрошњи највећи, дошло је до заустављања даљег раста потрошње и до њеног благог опадања. Такав тренд је највероватније последица подизања цена електричне енергије и промене тарифног система почетком 2002. године, доступности и других енергената за загревање станова, бољег рада система даљинског грејања и чињенице да је у периоду до 1995. године прелазак домаћинстава на грејање електричном енергијом у највећој мери већ био завршен. Такође, може се видети да је максимална потрошња просечног домаћинства достигнута за Србију у целини и на највећем броју ЕД подручја око 1995. године. Око тада достигнуте вредности та потрошња задржала се, уз мања колебања, до 2000. године, да би у наредним годинама, посебно после доношења новог тарифног система и пораста цене, почела благо да опада. Даља кретања потрошње у овој категорији зависиће од више фактора (цене, гасификације, топлификације и др.).

У овоме периоду на највећем броју подручја (изузетак су подручја Зајечара, Лесковца и Врања), као и у Републици Србији у целини, заустављено је даље опадање потрошње на високом и средњем напону, односно забележен је њен благи пораст.

У категорији „осталих” потрошача на ниском напону, укључујући и јавно осветљење, настављен је и у овоме периоду позитиван тренд пораста потрошње, са значајним просечним годишњим стопама раста. За Србију у целини та стопа је износила ~4,5%. Укупна потрошња на прагу преносне мреже Србије (нето потрошња + губици у дистрибутивним мрежама) расла је у периоду 1995–2005. године по просечној годишњој стопи од 1,21%. Лоше је што је добар део тога пораста отишао у губитке (ма које врсте да су били) у дистрибутивној мрежи. На подручју ЕД Врање, на пример, цео пораст набавке између 1995. и 2005. године отишао је у губитке. Чак и нешто више, пошто је забележен пад нето потрошње. Само на подручју ЕД Зајечар забележен је и у овом периоду пад испоруке на прагу преносне мреже, пре свега због наставка опадања потрошње на напонским нивоима 110kV и 35kV.

б. Коментар кретања снаге

У табели 8.1.7. Прилога 8.1. приказане су вредности годишњег фактора оптерећења по ЕД подручјима и за Србију у целини (m), а у табели 8.1.8. вредности еквивалентног годишњег времена искоришћења вршне снаге (Tm), по истим подручјима за период 2006–2010. године.

После ступања на снагу новог тарифног система (2002. године) дошло је до пада вршног оптерећења на већини подручја, и Србији у целини. Tакође се долази и до бољег искоришћења вршне снаге, односно до значајног пораста вредности (Tm). Та промена је нарочито изражена на подручјима ЕД Београд и Електровојводине.

в. Прогноза енергије и снаге

Kоришћен је модел праве линије за прогнозу, дефинисан једначином:

У овој једначини су:

a и b – коефицијенти који се одређују на основу развоја потрошње на посматраном подручју у изабраном претходном периоду 1990–2005;

t – време, oдносно година за коју се вредност енергије Wt израчунава, при чему прва година изабраног претходног периода носи број 1.

Подаци за прогнозу вршне снаге добијени су дељењем прогнозиране енергије до 2010. године са еквивалентним временима годишњег коришћења вршне снаге, која се налази у табели 8.1.9. у Прилогу 8.1 по ЕД подручјима и за Србију у целини.

На нивоу Србије (без Аутономне покрајине Косово и Метохија) рачунато је са Tm = 5343 часова/годишње у 2010. години. Овај податак је преузет из студије Института Никола Тесла.

## 8.4.	Динамика ревитализације и модернизације електроенергетски објекти до 2012. године

Дугогодишња „симболична” улагања у дистрибутивну мрежу довела су до тога да је велики број електроенергетски објекти, посебно у зимском периоду, био преоптерећен и врло често радио изнад техничких могућности, што је за последицу имало повећане техничке губитке, честе кварове, а потрошачи су остајали без напајања електричном енергијом у дужим временским периодима.

Табела 8.4. Преглед прогнозираних средстaва за реконструкцију и модернизацију по напонским нивоима у 1000 RSD

| Година | Период 2006–2010. |  |  | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 110kV | 35kV | 10(20)kV и НН |  |
| 2006. | 280,650 | 344,795 | 654,844 | 1,280,289 |
| 2007. | 1,380,900 | 2,046,138 | 1,559,607 | 4,986,645 |
| 2008. | 1,201,450 | 2,689,887 | 895,057 | 4,786,394 |
| 2009. | 436,350 | 1,143,748 | 1,355,376 | 2,935,474 |
| 2010. | 624,600 | 1,019,412 | 1,580,754 | 3,224,766 |
| УКУПНО | 3,923,950 | 7,243,980 | 6,045,638 | 17,213,568 |

Анализом рада електроенергетски објекти ранијих година, очекиваним веком трајања уграђене опреме, као и података ПД ЕД дошло се до релевантних података и реалних подлога које су коришћене приликом избора објеката код којих је до 2010. године потребно извршити реконструкцију, ревитализацију, проширење и модернизацију.

Потребна средства по ПД ЕД и за Србију у целини за реконструкцију и модернизацију, за период 2006–2010. године, за објекте по напонским нивоима, дати су у табелама  8.4 и 8.5.

Табела 8.5. Преглед прогнозираних средстaва за реконструкцију и модернизацију по ПД ЕД и Србију                 у 1000 RSD

| Ред. бр. | ПД ЕД | Табеларни преглед прогнозираних средстава за реконструкцију и модернизацију по ПД ЕД и Србију за период 2006–2010. |  |  |  |  | Укупно ЕД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |  |
| 1 | НС | 247,263 | 750,806 | 567,814 | 534,290 | 687,381 | 2,787,554 |
| 2 | БГ | 401,417 | 1,311,918 | 1,733,162 | 550,829 | 944,458 | 4,941,784 |
| 3 | КВ | 341,671 | 1,785,815 | 1,604,273 | 1,037,963 | 786,471 | 5,556,193 |
| 4 | КГ | 66,766 | 519,684 | 413,355 | 351,884 | 373,768 | 1,725,457 |
| 5 | НИ | 223,172 | 618,422 | 467,790 | 460,508 | 432,688 | 2,202,580 |
| УКУПНО ЕД |  | 1,280,289 | 4,986,645 | 4,786,394 | 2,935,474 | 3,224,766 | 17,213,568 |

## 8.5.	Динамика изградње нових електроенергетски објекта до 2012. године

Како би ЕПС, могао у најскорије време да изађе на тржиште електричне енергије и у дерегулисаном тржишту постане конкурентна компанија, а у циљу квалитетног и поузданог напајања купаца електричном енергијом потребно је, између осталог, поред реконструкције и модернизације постојећих објеката изградити и нове дистрибутивне електроенергетске објекте свих напонских нивоа, тим пре што деведесетих година прошлог века, из познатих разлога, није било значајнијих улагања у дистрибутивне електроенергетски објекти.

Табеларни преглед потребних средстава за изградњу нових објеката у периоду 2006 – 2010. године, по ПД ЕД и по напонским нивоима дат је у табелама 8. 6. и  8.7. у овом поглављу.

Као извор финансирања предвиђају се средства ЕПС и ПД ЕД, кредити Светске банке, Европске банке за обнову и развој, кредити познатих мултинационалних компанија, средства из донације и средства потрошача.

Табела 8.6. Преглед прогнозираних средстaва за изградњу нових објеката по ПД ЕД и Србију у 1 000 RSD

| Ред. бр. | ПД ЕД | Период 2006–2010. |  |  |  |  | Укупно ЕД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |  |
| 1 | НС | 450,495 | 1,159,219 | 947,061 | 1,346,376 | 1,348,472 | 5,251,623 |
| 2 | БГ | 428,933 | 1,046,817 | 963,678 | 1,250,454 | 1,406,038 | 5,095,920 |
| 3 | КВ | 789,101 | 2,600,081 | 2,839,659 | 3,117,724 | 1,992,822 | 11,339,387 |
| 4 | КГ | 150,685 | 608,457 | 824,387 | 1,165,766 | 909,302 | 3,658,597 |
| 5 | НИ | 353,621 | 940,414 | 886,095 | 1,144,532 | 1,050,404 | 4,375,066 |
| УКУПНО ЕД |  | 2,172,835 | 6,354,988 | 6,460,880 | 8,024,852 | 6,707,038 | 29,720,593 |

Табела 8.7. Преглед прогнозираних средстaва за изградњу нових објеката по напонским нивоима у 1000 RSD

| Година | Период 2006–2010. |  |  |  | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 110kV | 35kV | 10(20)kV и НН | Мерни уређаји |  |
| 2006. | 265,362 | 255,412 | 436,561 | 1,215,500 | 2,172,835 |
| 2007. | 798,500 | 1,043,075 | 2,439,413 | 2,074,000 | 6,354,988 |
| 2008. | 1,466,575 | 1,548,220 | 1,142,585 | 2,303,500 | 6,460,880 |
| 2009. | 2,018,200 | 1,542,585 | 2,033,067 | 2,431,000 | 8,024,852 |
| 2010. | 1,408,000 | 617,905 | 2,471,133 | 2,210,000 | 6,707,038 |
| УКУПНО | 5,956,637 | 5,007,197 | 8,522,759 | 10,234,000 | 29,720,593 |

## 8.6.	Динамика замене постојеће мерне инфраструктуре

У складу са прогнозираним средствима за изградњу нових објеката, предвиђена су значајна средства за побољшљње мерне инфраструктуре.

Активности везане за побољшање мерне инфраструктуре за период 2006–2010.године дате су у табели 8.8.

Табела 8.8. Активности за побољшање мерне инфраструктуре у периоду 2006–2010. године у 1 000 RSD

| ГОДИНА |  | Активности |  |  |  |  |  | УКУПНО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Замена постојећих бројила микропроцесорским | Системи за даљинско очитање бројила | Опрема за баждарење (систем) | Овера бројила | Замена и уградња мерних група | Остало (управљање потрошњом и сл.) |  |
| 2006. | ком | 150.000 | 10.000 | 4 | 200.000 |  |  |  |
|  | дин | 637.500 | 25.500 | 102.000 | 170.000 | 68.000 | 212.500 | 1.215.500 |
| 2007. | ком | 250.000 | 100.000 | 8 | 250.000 |  |  |  |
|  | дин | 1.062.500 | 255.000 | 204.000 | 212.500 | 85.000 | 255.000 | 2.074.000 |
| 2008. | ком | 300.000 | 150.000 | 2 | 300.000 |  |  |  |
|  | дин | 1.275.000 | 382.500 | 51.000 | 255.000 | 85.000 | 255.000 | 2.303.500 |
| 2009. | ком | 300.000 | 200.000 | 2 | 300.000 |  |  |  |
|  | дин | 1.275.000 | 510.000 | 51.000 | 255.000 | 85.000 | 255.000 | 2.431.000 |
| 2010. | ком | 250.000 | 200.000 | 0 | 250.000 |  |  |  |
|  | дин | 1.105.000 | 510.000 | 0 | 212.500 | 85.000 | 297.500 | 2.210.000 |
| УКУПНО дин |  | 5.355.000 | 1.683.000 | 408.000 | 1.105.000 | 408.000 | 1.275.000 | 10.234.000 |

## 8.7.	Квантификација ефеката реализације програма

Предвиђеним средствима за реконструкцију, ревитализацију, проширење, модернизацију постојећих и изградњу нових електроенергетски објекти постигли би се следећи ефекти:

  - повећана стабилност и поузданост електроенергетски објекти;

  - повећање постојећих капацитета што омогућава несметано прикључење нових купаца на мрежу;

  - континуирано напајање купаца квалитетном електричном енергијом и снагом;

  - знатно смањење броја и времена трајања кварова;

  - побољшање напонских прилика код купаца;

  - смањење техничких и нетехничких губитака;

  - смањење трошкова експолоатације и одржавања уградњом опреме и материјала нових технолошких решења;

  - смањење трошкова модернизацијом и аутоматизацијом;

  - побољшање еколошких прилика уградњом еколошки прихватљивих материјала и изградњом објеката у складу са еколошким захтевима.

На бази техноекономских анализа ЕПС планирана је реконструкција и модернизација постојећих и изградња нових електроенергетски објекти, па квантификација ефеката по том основу није посебно разматрана.

У овом поглављу указује се на ефекте смањења техничких губитака реконструкцијом и модернизацијом постојећих и изградњом нових електроенергетских објеката у периоду 2006–2010. године, затим ефекте делимичног смањења нетехничких губитака модернизацијом постојећих и изградњом нових електроенергетски објекти, као и смањења нетехничких губитака заменом неисправних мерних уређаја и баждарењем постојећих небаждарених мерних уређаја. У ефекте смањења техничких губитака урачунато је и смањење губитака по основу знатно мање сопствене потрошње савремених мерних уређаја чија се уградња планира.

Имајући у виду све изнето, у табели 8.9 дата je квантификација ефеката смањења техничких и делом нетехничких губитака у MWh и 000 RSD, за период 2006–2010. године. Треба напоменути да ће ефекти бити знатно већи будући да ће у наредном периоду просечна цена бити много већа од 2,963 RSD по kWh, колика је била просечна цена за широку потрошњу у 2005. години, према подацима ЕПС.

У табели 8.10, у овом поглављу, приказане су уштеде које би настале смањењем времена трајања кварова за период 2006–2010. године, у односу на време остварених кварова у 2005. години. Треба напоменути да је, у зависности од категорије и специфичности купаца, цена неиспоручене електричне енергије већа за 4–20 пута од актуелне цене за испоручену електричну енергију.

Табела 8.9. Квантификација ефеката смањења губитака

| Губитци електричне енергије | Ефекти смањења губитака у MWh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | Укупно |
| Технички | 68.893,89 | 59.340,88 | 30.778,61 | 60.695,48 | 90.230,95 | 309.939,81 |
| Нетехнички | 113.234,11 | 172.512,12 | 219.047,39 | 297.915,52 | 373.232,05 | 1.175.940,19 |
| Укупни | 182.128,00 | 231.853,00 | 249.826,00 | 358.611,00 | 463.462,00 | 1.485.880,00 |
| У периоду 2006–2010. године процењује се да ће се смањити технички губици захваљујући инвестиционим улагањима за 309.939,81 MWh, што би рачунајући просечну продајну цену ЕПС у 2005. години од 2,963 RSD по kWh износило 918.351.657,03 RSD. |  |  |  |  |  |  |
| У периоду 2006–2010.године у процењеним нетехничким губицима неисправни и небаждарени мерни уређаји учествују са око 25%, што износи 239.985,04 MWh, па се процењује да би се по овом основу за толико смањили нетехнички губитци, што износи 711.075.673,52 RSD. |  |  |  |  |  |  |
| Уколико се у периоду 2006–2010. године смање укупни губици са 14,42% остварених у 2005. години, на планираних 11.97%, на крају 2010.године ефекти по овом основу износили би 1.485.880.000 kWh х 2,963 = 4.402.662.440 RSD. |  |  |  |  |  |  |

Табела 8.10. Уштеде услед смањења времена трајања кварова за период 2006–2010. године

|  | Процењена неиспоручена енергија у 2005. години | Ефекти смањења времена трајања квара у kWh |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |
| 110kV | 6 974 376,50 | 697.437,65 | 941.540,82 | 800.309,70 | 907.017,66 | 362.807,06 |
| 35kV | 31 553 470,00 | 3.155.347,00 | 4.259.718,45 | 3.620.760,68 | 4.103.528,77 | 1.614.111,50 |
| 10(20)kV | 41 618 549,05 | 4.161.854,90 | 5.618.504,12 | 4.775.728,50 | 5.412.493,30 | 2.164.996,69 |
| 0,4 kV | 42 366 511,85 | 4.236.651,18 | 5.719.479,09 | 4.861.557,23 | 5.509.764,84 | 2.203.905,90 |
| Укупно |  | 12.251.290,73 | 16.539.242,48 | 14.058.356,11 | 15.932.803,57 | 6.345.821,36 |
| Укупни ефекти смањења неиспоручених kWh 2006–2010. године смањењем времена трајања прекида износе 65.127.514,25 kWh. Уколико претпоставимо, уважавајући структуру потрошње, да је просечна цена неиспорученог kWh 8х 2,963 = 23,704 RSD, следи 65.127.514,25 х 23,704, што износи 1.543.782.597,78 RSD. |  |  |  |  |  |  |

| ПРИЛОГ 8.1. Табела 8.1.1. Статистички подаци о Електродистрибутивној мрежи Србије стање 31.12. 2005.године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕД НС | ЕД БГ | ЕД КВ | ЕД НИ | ЕД ПО | ЕД УЕ | ЕД ЗА | ЕД КГ | ЕД ЛЕ | ЕД ВР | УКУПНО | ЕД ПР* | СРБИЈА |
| 110 kV | Надз. | 11,4 | 0,0 | 232,0 | 15,9 | 2,1 | 33,8 | 0 | 113,0 | 63,1 | 21,3 | 492,6 | 0 | 492,6 |
|  | Кабл. | 0 | 34,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,3 | 0 | 34,3 |
|  | Укупно | 11,4 | 34,3 | 232,0 | 15,9 | 2,1 | 33,8 | 0 | 113,0 | 63,1 | 21,3 | 526,9 | 0 | 526,9 |
| 35 kV | Надз. | 1277,3 | 539,5 | 1496,1 | 509,3 | 427,7 | 391,1 | 641,4 | 196,0 | 308,0 | 146,9 | 5933,3 | 596,3 | 6529,6 |
|  | Кабл. | 155,9 | 457,6 | 156,0 | 88,4 | 43,8 | 9,4 | 17,8 | 30,0 | 1,8 | 7,7 | 968,4 | 171,0 | 1139,4 |
|  | Укупно | 1433,2 | 997,1 | 1652,1 | 597,7 | 471,5 | 400,5 | 659,2 | 226,0 | 309,8 | 154,6 | 6901,7 | 767,3 | 7669,0 |
| 20 kV | Надз. | 4629,2 | 0 | 1107,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5736,2 | 0 | 5736,2 |
|  | Кабл. | 1648,6 | 0 | 164,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813,2 | 0 | 1813,2 |
|  | Укупно | 6277,8 | 0 | 1271,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7549,4 | 0 | 7549,4 |
| 10 kV | Надз. | 617,3 | 1728,0 | 7600,6 | 2405,9 | 1720,0 | 2290,4 | 2251,3 | 1141,5 | 1816,5 | 1375,7 | 22947,2 | 5332,5 | 28279,7 |
|  | Кабл. | 165,8 | 1804,0 | 1356,3 | 456,4 | 378,0 | 288,5 | 386,7 | 491,6 | 512,8 | 136,4 | 5976,5 | 1425,9 | 7402,4 |
|  | Укупно | 783,1 | 3532,0 | 8956,9 | 2862,3 | 2098,0 | 2578,9 | 2638,0 | 1633,1 | 2329,3 | 1512,1 | 28923,7 | 6758,4 | 35682,1 |
| 0.4 kV | Надз. | 10903,1 | 6585,0 | 28499,4 | 8333,2 | 4248,0 | 7108,8 | 5885,9 | 4136,8 | 3991,9 | 3225,5 | 82917,6 | 10377,0 | 93294,6 |
|  | Кабл. | 2100,1 | 3739,0 | 1107,2 | 1916,1 | 320,0 | 686,5 | 255,2 | 722,6 | 153,9 | 103,4 | 11104,0 | 1671,0 | 12775,0 |
|  | Укупно | 13003,2 | 10324,0 | 29606,6 | 10249,3 | 4568,0 | 7795,3 | 6141,1 | 4859,4 | 4145,82 | 3328,9 | 94021,6 | 12048,0 | 106069,6 |
| Свеукупно | Надз. | 17438,3 | 8852,5 | 38935,1 | 11264,3 | 6397,8 | 9824,1 | 8778,6 | 5587,3 | 6179,5 | 4769,4 | 118026,9 | 16305,8 | 134332,7 |
|  | Кабл. | 4070,4 | 6034,9 | 2784,1 | 2460,9 | 741,8 | 984,4 | 659,7 | 1244,2 | 668,5 | 247,5 | 19896,4 | 3267,9 | 23164,3 |
|  | Укупно | 21508,7 | 14887,4 | 41719,2 | 13725,2 | 7139,6 | 10808,5 | 9438,3 | 6831,5 | 6848,0 | 5016,9 | 137923,3 | 19573,7 | 157497,0 |
| * Подаци се односе на 1998. годину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОГ 8.1.  Табела 8.1.2. Структура Електродистрибутивне мреже

| стање 31.12. 2005. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напонски ниво | СТРУКТУРА НАДЗЕМНЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТРУКТУРА УКУПНЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |  |
|  | НА ДРВЕНИМ СТУБОВИМА |  |  |  |  |  |  | НА ЧЕЛИЧНО-РЕШЕТКАСТИМ СТУБОВИМА |  | НА БЕТОНСКИМ СТУБОВИМА |  | УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неимпрегнисани |  |  | Импрегнисани |  | Укупно |  |  |  |  |  |  |  | НАДЗЕМНА |  | КАБЛОВСКА |  | УКУПНО |  |
|  | km | % |  | km | % | km | % | km | % | km | % | km | % | km | % | km | % | km | % |
| 110 kV |  |  |  |  |  |  |  | 492,6 | 100,0 |  |  | 492,6 | 100 | 492,6 | 93,5 | 34,3 | 6,5 | 526,9 | 100 |
| 35 kV | 2,8 | 0,0 |  | 408,9 | 6,3 | 411,7 | 6,3 | 1900,0 | 29,1 | 4217,9 | 64,6 | 6529,6 | 100 | 6529,6 | 85,1 | 1139,4 | 14,9 | 7669,0 | 100 |
| 20 kV | 27,0 | 0,5 |  | 282,3 | 4,9 | 309,3 | 5,4 | 27,3 | 0,5 | 5399,6 | 94,1 | 5736,2 | 100 | 5736,2 | 76 | 1813,2 | 24 | 7549,4 | 100 |
| 10 kV | 1083,0 | 3,8 |  | 13301,2 | 47,0 | 14384,2 | 50,9 | 487,2 | 1,7 | 13408,3 | 47,4 | 28279,7 | 100 | 28279,7 | 79,3 | 7402,4 | 20,7 | 35682,1 | 100 |
| 0.4 kV | 19965,6 | 21,4 |  | 31593,5 | 33,9 | 51559,1 | 55,3 | 968,0 | 1,0 | 40767,5 | 43,7 | 93294,6 | 100 | 93294,6 | 88,0 | 12775,0 | 12,0 | 106069,6 | 100 |
| УКУПНО | 21078,4 | 15,7 |  | 45585,9 | 33,9 | 66664,3 | 49,6 | 3875,1 | 2,9 | 63793,3 | 47,5 | 134332,7 | 100 | 134332,7 | 85,3 | 23164,3 | 14,7 | 157497,0 | 100 |
| * Подаци за "Електрокосмет" се односе на 1998. годину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОГ 8.1.  Табела 8.1.3.  Подаци о Електродистрибутивним трансформаторским станицама

| стање 31. 12. 2005. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЈП | 110/10 kV |  | 110/20 kV |  | 110/35 kV |  | 110/X/Y kV |  | 35/10 kV |  | 10/0.4 kV |  | 20/0.4 kV |  |
|  |  | ком. | MVA | ком. | MVA | ком. | MVA | ком. | MVA | ком. | MVA | ком. | MVA | ком. | MVA |
| 1. | ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА |  |  | 44 | 2336,5 | 14 | 644 |  |  | 73 | 923,5 | 939 | 292,7 | 5578 | 2118,6 |
| 2. | ЕД БЕОГРАД | 13 | 803,5 |  |  |  |  | 2 | 126,0 | 70 | 1476,5 | 5895 | 3971,0 |  |  |
| 3. | ЕЛЕКТРОСРБИЈА | 4 | 166,0 | 1 | 31,5 | 11 | 508,0 | 7 | 394,0 | 175 | 1486,6 | 7694 | 2158,0 | 797 | 259,1 |
| 4. | ЕД НИШ | 3 | 71,5 |  |  | 1 | 63,0 |  |  | 62 | 653,5 | 2305 | 1620,2 |  |  |
| 5. | ЕЛЕКТРОМОРАВА | 1 | 31,5 |  |  |  |  |  |  | 43 | 419,1 | 1701 | 519,5 |  |  |
| 6. | ЕД УЖИЦЕ |  |  |  |  | 5 | 249,0 |  |  | 50 | 359,9 | 1908 | 419,3 |  |  |
| 7. | ЕЛЕКТРОТИМОК |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 | 399,6 | 1864 | 524,1 |  |  |
| 8. | ЕЛЕКТРОШУМАДИЈА | 3 | 126,0 |  |  | 2 | 94,5 | 2 | 63,0 | 13 | 162,0 | 959 | 486,5 |  |  |
| 9. | ЕД ЛЕСКОВАЦ | 2 | 126,0 |  |  | 1 | 63,0 | 2 | 83,0 | 33 | 159,5 | 1107 | 243,7 |  |  |
| 10. | ЕД ВРАЊЕ | 1 | 10,0 |  |  |  |  | 1 | 63,0 | 15 | 165,0 | 867 | 211,3 |  |  |
|  | УКУПНО | 27 | 1334,5 | 45 | 2368 | 34 | 1621,5 | 14 | 729 | 588 | 6205,2 | 25239 | 10446,3 | 6375 | 2377,7 |
| 11. | ЕЛЕКТРОКОСМЕТ * | 7 | 315,0 |  |  | 7 | 349,0 | 2 | 114,5 | 51 | 556,6 | 3596 | 1275,0 |  |  |
| 12. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 34 | 1649,5 | 45 | 2368,0 | 41 | 1970,5 | 16 | 843,5 | 639 | 6761,8 | 28835 | 11721,3 | 6375 | 2377,7 |
| * Подаци за „Електрокосмет” се односе на 1998.годину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОГ 8.1.  Табела 8.1.4.  Прогноза потрошње електричне енергије у MWh по категоријама потрошње

за период 2006–2010. године – Решублика Србија укупно

| ЕД Србије |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категорија потрошње | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |
| Високи напон - 110 kV | 1197733 | 1233778 | 1278731 | 1341993 | 1383084 |
| Средњи напон - укупно | 4620693 | 4623706 | 4666922 | 4726400 | 4764863 |
| 35 kV | 435261 | 435814 | 430650 | 418120 | 403888 |
| 10(20) kV | 4185432 | 4187891 | 4236272 | 4308280 | 4360975 |
| Укупно ВН и СН | 5818426 | 5857484 | 5945654 | 6068393 | 6147947 |
| Ниски напон (0.4 kV I степен) | 2904693 | 3222783 | 3544903 | 3851704 | 4149719 |
| Широка потрошња - укупно | 16181007 | 16314178 | 16502809 | 16596541 | 16790394 |
| (0.4 kV II степен) | 1845235 | 1806616 | 1787564 | 1748437 | 1733010 |
| Домаћинства | 14335773 | 14507562 | 14715245 | 14848104 | 15057384 |
| Јавно осветљење | 460625 | 474718 | 494534 | 512753 | 528983 |
| Укупно НН и ШП и ЈО | 19546325 | 20011679 | 20542246 | 20960998 | 21469096 |
| СВЕУКУПНО | 25364751 | 25869163 | 26487900 | 27029391 | 27617043 |

ПРИЛОГ 8.1.  Табела 8.1.5.  Прогноза расположиве и испоручене активне електричне енергије (MWh) и обрачунских губитака (%) у периоду 2006–2010.

| Привредно друштво | Елементи | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕД Београд | Расположива ел. ен. (MWh) | 7302780 | 7439428 | 7662596 | 7753577 | 7921036 |
|  | Испоручена ел .ен. (MWh) | 6311500 | 6485774 | 6643693 | 6757935 | 6950998 |
|  | Обрачунски губици (%) | 13,57 | 13.30 | 12,84 | 12,82 | 12,25 |
| „Електросрбија” Краљево | Расположива ел. ен. (MWh) | 7004689 | 7118003 | 7259526 | 7347616 | 7454371 |
|  | Испоручена ел .ен. (MWh) | 6034106 | 6171400 | 6318522 | 6432361 | 6554611 |
|  | Обрачунски губици (%) | 13,86 | 13,30 | 12,96 | 12,46 | 12,07 |
| ЕД „Центар” Крагујевац | Расположива ел. ен. (MWh) | 2172728 | 2220112 | 2240418 | 2278776 | 2305099 |
|  | Испоручена ел .ен. (MWh) | 1823615 | 1887926 | 1925898 | 1981429 | 2025254 |
|  | Обрачунски губици (%) | 16,07 | 14,96 | 14,04 | 13,05 | 12,14 |
| ЕД „Југоисток” Ниш | Расположива ел. ен. (MWh) | 4379539 | 4510484 | 4585720 | 4698095 | 4785711 |
|  | Испоручена ел .ен. (MWh) | 3619453 | 3724727 | 3827881 | 3932449 | 4036075 |
|  | Обрачунски губици (%) | 17,42 | 17,36 | 16,53 | 16,30 | 15,66 |
| „Електровојводина” Нови Сад | Расположива ел. ен. (MWh) | 8543266 | 8569662 | 8710194 | 8813095 | 8907744 |
|  | Испоручена ел .ен. (MWh) | 7576077 | 7599336 | 7771905 | 7925217 | 8050105 |
|  | Обрачунски губици (%) | 11,32 | 11,03 | 10,77 | 10,07 | 9,63 |
| Република Србија | Расположива ел. ен. (MWh) | 29403002 | 29857688 | 30458453 | 30891159 | 31373960 |
|  | Испоручена ел .ен. (MWh) | 25364751 | 25869162 | 26487900 | 27029391 | 27617043 |
|  | Обрачунски губици (%) | 13,73 | 13,36 | 13,04 | 12,50 | 11,97 |

ПРИЛОГ 8.1.  Tабела 8.1.6. Структура губитака електричне енергије MWh

|  | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технички MWh | 2463333,11 | 2472886,12 | 2501448,39 | 2471531,52 | 2441996,05 |
| Нетехнички MWh | 1574917,89 | 1515639,88 | 1469104,61 | 1390236,48 | 1314920,95 |
| Укупни MWh | 4038251,00 | 3988526,00 | 3970553,00 | 3861768,00 | 3756917,00 |

ПРИЛОГ 8.1.  Табела 8.1.7. Средњи годишњи фактор оптерећења (m) по ЕД подручјима 
 и за Републику Србију у целини за период 2006–2010.

| Година/ Подручје | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m (% ) = Wnpod/(Pvrpod x T) |  |  |  |  |  |
| ЈП „Електродистрибуција” Београд | 0,56 | 0,52 | 0,57 | 0,58 | 0,58 |
| „Електросрбија” Краљево | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,58 | 0,58 |
| ЕД „Центар” Крагујевац | 0,60 | 0,49 | 0,54 | 0,56 | 0,55 |
| ЕД „Jугоисток” Ниш | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,57 |
| ЈП „Електровојводина” Нови Сад | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,64 |
| ЕД Србије | 0,57 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,61 |

ПРИЛОГ 8.1.  Табела 8.1.8. Еквивалентно годишње време искоришћења вршне снаге (Тm) 
 по ЕД подручјима и за Србију у целини за период 2006–2010.

| Година/ Подручје | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тm (h) =Wnpod/Pvrpod=m x T |  |  |  |  |  |
| ЈП „Електродистрибуција” Београд | 4908 | 4566 | 4970 | 5076 | 5067 |
| „Електросрбија” Краљево | 5021 | 5013 | 5228 | 5080 | 5094 |
| ЕД „Центар” Крагујевац | 5223 | 4303 | 4761 | 4919 | 4815 |
| ЕД „Jугоисток” Ниш | 4904 | 4912 | 4967 | 5065 | 5018 |
| ЈП „Електровојводина” Нови Сад | 5658 | 5496 | 5651 | 5699 | 5646 |
| ЕД Србије | 5022 | 5192 | 5240 | 5242 | 5343 |

ПРИЛОГ 8.1.  Табела 8.1.9. Вршне снаге по ЕД подручјима и за Републику Србију у целини

за период 2006–2010.

| Година/ Подручје | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вршна снага (MW) |  |  |  |  |  |
| ЈП „Електродистрибуција” Београд | 1488,0 | 1629,3 | 1541,8 | 1527,6 | 1563,3 |
| „Електросрбија” Краљево | 1395,0 | 1419,8 | 1388,6 | 1446,4 | 1463,5 |
| ЕД „Центар” Крагујевац | 416,0 | 516,0 | 470,6 | 463,3 | 478,7 |
| ЕД „Jугоисток” Ниш | 893,0 | 918,3 | 923,2 | 927,6 | 953,6 |
| ЈП „Електровојводина” Нови Сад | 1510,0 | 1559,1 | 1541,4 | 1546,4 | 1577,8 |
| ЕД Србије | 5854,5 | 5751,1 | 5812,5 | 5893,0 | 5872,0 |

# 9.	ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Основни носилац активности у развоју електропреносног система је компанија Електромрежа Србије (ЕМС). На основу Закона о енергетици и Статута ЕМС-а, ова компаније ће радити као независни преносни и систем оператор, што подразумева и активности на тржишту. Особљу ЕМС-а биће потребна реорганизација и обука како би се прилагодило новој тржишној улози и функцији. Такође, биће потребан и одређени ниво инвестиција за рехабилитацију и унапређење мреже, система управљања, увођење тржишних активности и осталих потреба.

Развој електропреносног система на основу расположивих подлога и докумената најбоље се прати кроз капиталне инвестиције садржане у Инвестиционом и развојном плану електропреносне мреже које примарно укључују пројекте рехабилитације, изградњу нових елемената преносне мреже и унапређење система како би се задовољио очекивани ниво преноса електричне енергије.

Овај Програм који се односи на развој електропреносног система настао је на основу детаљне анализе свих расположивих развојних студија и планова и у квантитативном смислу је у њему разматран само ограничен број будућих евентуалних сценарија. Већина квантитативних подлога преузета је из наведених докумената. План такође укључује и инвестиције за информационе технологије (ИТ) и телекомуникације које ће пружити основу за унапређење контроле система и нове тржишне активности. Са финансијске тачке гледишта, трошкови и временски план ових инвестиција имаће директан утицај на будуће тарифне нивое и на финансијску прогнозу пословног плана.

## 9.1.	Стање изграђености и основне карактеристике рада

Преносни систем електричне енергије чини мрежа 400 kV, 220 kV и део мреже         110 kV, као и други енергетски објекти, телекомуникациони систем, информациони систем и друга инфраструктура неопходна за функционисање електроенергетског система (табеле 9.1. и  9.2.).

Садашње стање у електропреносном систему Републике Србије карактерише смањена сигурност и поузданост снабдевања потрошача електричном енергијом. Узрок оваквог стања последица је деградираности капацитета због старости и лошег одржавања постојеће опреме, као и дугогодишњег застоја у развоју, услед чега је отписаност опреме достигла 85%, што се, пре свега, односи на мрежу 110 kV и 220 kV напонског нивоа. Због неадекватне техничке опремљености мреже, као и недовољно ефикасног система управљања, евидентно је заостајање за електропреносним системима у окружењу. Овакво стање прате и високи губици у преносу, који су у претходном периоду константно били већи од 3% укупне потрошње електричне енергије.

Неопходне активности у циљу снижења губитака могу се поделити на три групе. Прву групу чине мере организационог карактера, којима је задатак прецизно мерење електричне енергије на улазу и излазу из преносне мреже, односно којима би се и организациона шема и техничка средства за мерење и праћење довеле до нивоа да се прецизност може гарантовати. Техничка препорука, којом се налаже да се мерење производње електричне енергије на свим електранама врши на високонапонској страни блок-трансформатора, морала би се обавезно спровести без обзира на улагања која захтева. Такође, класе тачности мерних уређаја морају се проверавати према утврђеним процедурама, пошто постоје врло озбиљне индиције да један део енергије „нестане” у очитавању лоше баждарених бројила. Од организационих мера мора се инсистирати на егзактном регистровању потрошње електричне енергије у објектима у власништву ЕМС-а и ЕПС-а, које се редовно врши, али је потребно процедурално у административном и техничком смислу унапредити, како се она не би морала утврђивати накнадним сложеним анализама.

Табела 9.1. Стање далековода у ЈП Електромрежа Србије

| Погон преноса | ДВ 10 kV | ДВ 35 kV |  | ДВ 110 kV |  | ДВ 220 kV |  | ДВ 400 kV |  | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (km) | Једностр. (km) | Двостр. (km) | Једностр. (km) | Двостр. (km) | Једностр. (km) | Двостр. (km) | Једностр. (km) | Двостр. (km) | (km) |
| Београд |  | 4,73 | 43,52 | 738,35 | 496,76 | 227,94 | 85,43 | 352,69 |  | 1 949,42 |
| Бор |  | 28,66 | 34,69 | 425,02 | 40,50 |  |  | 234,79 |  | 763,66 |
| Ваљево |  | 26,95 |  | 687,89 | 220,28 | 942,02 | 15,39 |  |  | 1 892,53 |
| Крушевац | 4,04 | 107,91 |  | 1 206,51 | 35,16 | 305,48 |  | 395,94 |  | 2 055,04 |
| Н. Сад |  |  |  | 1 306,07 | 17,96 | 306,54 |  | 428,28 | 2,84 | 2 061,69 |
| Обилић (ЕМС) |  |  |  | 49,83 |  |  |  |  |  | 49,83 |
| Обилић (УМНИК) |  |  |  | 562,59 | 6,38 | 286,80 |  | 179,56 |  | 1 035,33 |
| ЕМС без Косова | 4,04 | 168,28 | 78,21 | 4 413,67 | 810,66 | 1 781,98 | 100,82 | 1 411,69 | 2,84 | 8 772,16 |
| ЕМС укупно | 4,04 | 168,25 | 78,21 | 4 976,26 | 817,04 | 2 068,78 | 100,82 | 1 591,25 | 2,84 | 9.807,49 |

Табела 9.2. Капацитети постројења по погонима преноса ЕМС

|  | 400/X kV/kV |  |  | 220/X kV/kV |  |  | 110/X kV/kV |  |  | Укупно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Број постр. (ком) | Број трансф. (ком) | Инстал. снага (MVA) | Број постр. (ком) | Број трансф. (ком) | Инстал. снага (MVA) | Број постр. (ком) | Број трансф. (ком) | Инстал. снага (MVA) | Број постр. (ком) | Број трансф. (ком) | Инстал. снага (MVA) |
| Београд | 6 | 7 | 2.600 | 6 | 10 | 2.150 | 19 | 39 | 1.652 | 31 | 56 | 6.303 |
| Бор | 2 | 2 | 450 |  |  |  | 11 | 26 | 716 | 13 | 27 | 867 |
| Ваљево |  |  |  | 5 | 8 | 1.081 | 9 | 19 | 495 | 14 | 27 | 1.577 |
| Крушев. | 2 | 5 | 1.600 | 3 | 7 | 1.050 | 19 | 35 | 960 | 24 | 47 | 3.610 |
| Н. Сад | 3 | 5 | 1.700 | 2 | 7 | 1.100 |  | 1 | 20 | 5 | 13 | 2.820 |
| Обилић | 1 | 2 | 800 | 3 | 4 | 600 | 3 | 6 | 183 | 7 | 12 | 1.583 |
| Укупно | 14 | 20 | 6.850 | 19 | 36 | 5.881 | 62 | 126 | 4.027 | 94 | 182 | 16.759 |

Друга група мера су мере експлоатационог карактера, од којих је посебно утицајно вођење напонских прилика. Овај утицај се мора сагледавати интегрално на годишњем нивоу, а не само према карактеристичним временским интервалима. У нашим условима, интегрално сагледавање је практично неизводљиво, пошто у већини чворишта не постоје поуздана мерења напона. У тесној вези са експлоатационим аспектом вођења добрих напонских прилика је компензација реактивних снага, односно побољшање фактора снаге на појединим напонским нивоима. Питање економичности оваквих решења решава се студијским приступом у оптималној компензацији реактивних снага. Од осталих мера експлоатационог карактера значајно је паралелисање, односно секционисање мрежа. Режим паралелног рада мрежа различитих напонских нивоа је у већини случајева неповољан, јер не обезбеђује равномерно оптерећивање ових мрежа. Наиме, чест је случај да мрежа вишег напона буде неоптерећена, док је мрежа нижег напона високо оптерећена или, чак, преоптерећена.

Трећу групу чине мере које се примењују у фази планирања, односно мере инвестиционог карактера. Преносна мрежа се дефинитивно не планира према критеријуму губитака, али се о њима води рачуна. Анализе су показале да се инвестицијама у појачање преносне мреже врло брзо постижу позитивни ефекти у смислу смањења губитака електричне енергије.

Спроведене анализе су указале на чињеницу да су губици битно повећани услед заостајања у релизацији развојних планова ЕМС-а о изградњи нових ТС и нових водова. При томе је важно указати да је ниво смањења губитака са увођењем првих објеката у погон (према планерским приоритетима) осетнији. Наиме, у доцнијим фазама, преносна мрежа се приближава својој оптималној конфигурацији и тада увођење нових објеката има мањи инкрементални ефекат на губитке.

Испад или искључење неког елемента (вода или трансформатора) неминовно повлачи за собом прерасподелу токова снага и додатно оптерећивање електрично блиских елемената. Наравно, то води повећању укупних губитака активне и реактивне снаге, односно енергије, ако је таква погонска ситуација дужег трајања. Транзити углавном повећавају губитке снаге и енергије и за сваку конкретну ситуацију се мора проверити утицај транзита на губитке.

## 9.2.	Развој електропреносног система

Поред ревитализације и модернизације постојећих преносних капацитета, развој електропреносне мреже мора да прати растуће потребе за електричном енергијом у Републици Србији. У периоду 2002–2012. године очекује се просечна годишња стопа раста потрошње укупне електричне енергије од око 1,8%, а вршне снаге од 1%. Ова прогноза је веома условљена привредним растом у Републици Србији и формирана је на основу очекиваног релативно стабилног раста у индустрији и у услужном сектору од око 7% годишње, док се, услед унапређења тарифног система и корекције цена у области енергетике, као и рационализације услед примене мера енергетске ефикасности, очекује почетни пад потрошње у домаћинствима, уз враћање на садашњи ниво на крају разматраног периода.

Анализе указују на евидентну неспособност расположивих производних капацитета да покрију потрошњу електричне енергије у Републици Србији, тако да одсуство изградње нових производних капацитета условљава увоз електричне енергије а тиме и развој електро- преносне мреже у смеру што бољег повезивања са земљама региона. Синхрони рад са UCTE даје несумњиве погодности везане за повећане могућности размене електричне енергије и умањење ризика у погледу набавке дела недостајућих количина електричне енергије. Побољшање веза са суседним земљама омогућава и учешће у Регионалном тржишту електричне енергије југоисточне Европе. Централно место електроенергетског система Србије у Југоисточној Европи омогућава да се одређене користи могу извући и из повећаних транзита кроз електроенергетски систем Србије. Поред тога, постоји стални интерес да неке регионалне функције буду лоциране у Београду (функција координатора за сигурност интерконективног електроенергетског система, као и одређене функције обрачуна и регулације на регионалном тржишту).

Учешће у регионалном тржишту условљава довођење електропреносне мреже у облик модерно организованог предузећа у складу са европским нормама. То подразумева и увођење и оспособљавање свих функција техничког система управљања. До сада су реализоване функције SCADA/AGC са функционалношћу у диспечерском центру. У домену диспечерског управљања потребно је, пре свега, комплетирати развој свих функција управљања у реалном времену (SCADA, AGC, естиматор стања, економски диспечинг, мрежне анализе) и повезати их у јединствену и конзисtoeтну целину, односно реализовати управљачки систем са комплетном функционалношћу, укључујући и завршетак припреме свих системских електроенергетских објеката за укључивање у ТСУ. Осим тога, потребно је развијене функције дугорочног и краткорочног планирања рада интегрисати у јединствен систем. Повезивањем планско-аналитичких функција са функцијама управљања у реалном времену потребно је створити јединствен и конзисtoeтнан систем диспечерског управљања.

Телекомуникациони систем је једно од најатрактивнијих поља за заједничка улагања јер постоји већ добар део потребне инфраструктуре. Изградња савременог телекомуникационог система омогућава не само задовољавање техничких потреба него и пружање услуга другим корисницима, а тиме и остваривање додатног прихода. У домену телекомуникација основни правци развоја су формирање телекомуникационе преносне мреже, телефонске мреже и мреже мобилних радио-веза, при чему је основа телеврамуникационог система телекомуникациона преносна мрежа реализована оптичким системом преноса и делом усмереним радио-релејним везама.

Анализe изграђености електропреносне мреже урађенe су у складу са датим захтевима који се односе на повећање конзума у електроенергетском систему Србије, као и услове повезивања и обезбеђивања очекиваних транзита на регионалном тржишту енергије.

Такође је узето у обзир да ће регион у целини у наредним годинама вероватно смањивати производне могућности (затварање старијих блокова у НЕ Козлодуј у Бугарској и неекономичних електрана у Румунији, уз неизвесну изградњу нових капацитета). Вишкови капацитета се очекују на  територији Косову, али њихова експлоатација је и даље везана за веома високи ризик политичког карактера (све урађене анализе указују да електропреносни систем Србије нема довољну изграђеност капацитета за евакуацију очекиваних 2 100 MW из нових електрана на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија и неопходна проширења преносних капацитета могу бити одређена само детаљном студијом уклапања ових електрана), па је претпостављено да се дефицит електричне енергије у Југоисточној Европи највећим делом покрива производњом у Украјини.

У зимском режиму претпостављен је максимални транзит од истока према западу од 550 MW (према Хрватској), уз транзит према Грчкој (и даље према Италији) од 400 MW. У летњем периоду претпостављен је максимални транзит од 1000 MW у правцу север–југ (према Грчкој), при чему је претпостављено да је у погону (већ уговорени) вод Ниш 2– Лесковац 2 (Врање)–Скопље.

Електропреносни систем Србије нема затворени 400 kV прстен, већ се он затвара преко Црне Горе и Босне и Херцеговине. Анализе указују да је далеководни правац који води од Ђердапа према Нишу доста оптерећен, што је посебно изражено у случају постојања транзита за Македонију и Грчку. Насупрот томе, правац од Обреновца према Нишу је подоптерећен. Због смањене преносне моћи на правцу Ђердап–Ниш долази до снижених напона код потрошачких центара (Бор, Ниш). Напонска слика 400 kV мреже у тој области поправља се једино великим увозом реактивне снаге из бугарске мреже која је иначе предимензионисана за њихове реалне потребе. Анализе сигурности показују да у случају испада далековода у овој области, и поред великог оптерећења далековода, не долази до нарушавања критичних граница преноса. До незнатних преоптерећења долази једино на неким 110 kV далеководима у тој области (Бор, Зајечар, Петровац), као и на трансформаторима 400/110 kV(Ниш). Израженија преоптерећења, али само у случају испада неког 400 kV далековода и/или трансформатора, појављују се и у 110 kV мрежи у области Београда (испад далековода Београд 8 – Обреновац), што захтева даље појачавање ове градске мреже. Слична ситуација је и у делу преносног система на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија.

Како 220 kV преносна мрежа нема перспективу даљег развоја, резултати ове анализе нису били усмерени на њено проширивање, већ, пре свега, на указивање на неопходност ревитализације постојећих ТС, као и повећање поузданости и квалитета напајања изградњом друге фазе објеката у погону. Ипак, резултати анализа указују да најлошије напонске прилике имају чворови на овом напонском нивоу, јер је ова мрежа оптерећена напајањем градова у централној Србији и на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, тако да снижење напона у Југоисточној Европи у зимском периоду доводи до повећања губитака. Насупрот томе, у западној Србији, услед присуства низа хидроелектрана, као и блиских електрана у суседним државама, велики број сконцентрисаних извора на једном месту ствара повољне напонске прилике, али се јавља проблем евакуисања активне снаге из тог подручја. Овај проблем је посебно изражен у случају анализе сигурности („N–1”), при чему се при испаду неких 220 kV далековода из Бајине Баште значајно оптерећују остали водови. Слично као при испадима 400 kV далековода, испад 220 kV далековода, односно трансформатора чешће узрокује преоптерећење 110 kV мреже (далековод Бајина Башта – Пожега, Бајина Башта – Ваљево, испад трансформатора у Чачку, Сремској Митровици, Пожеги и у области Београд 17). Поред ових преоптерећења 110 кV мреже у условима поремећених стања, у нормалном радном режиму уочена су и преоптерећења на далеководима на подручју Војводине.

### 9.2.1.	Преглед капиталних инвестиција по областима

Највећи део инвестиција током наредних 10 година биће посвећен рехабилитацији и унапређењу постојећег преносног система, али ће значајне инвестиције бити извршене и у ИТ и осталим областима. Овај модул се ограничава на основне типове капиталних инвестиција планираних за електропреносни систем, групише и рангира пројекте по приоритетима и специфицира планиране трошкове до 2012. Табела 9.3 сумира планиране капиталне инвестиције по секторима за наредни период (2006–2012):

Табела 9.3. Инвестициони и развојни план по областима и приоритетима (2006–2012)

| Сумарна табела: Инвестициони и развојни план електропреносног система (м евра) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Области капиталних инвестиција: | Приор. 0 | Приор. I | Приор. I/II | Приор. II | Укупно |
| I. Преносна мрежа | 197,00 | 8,43 | 82,60 | 67,77 | 355,70 |
| II. ИТ и Телекомуникација | 11,32 | 25,57 | 0,00 | 0,00 | 36,89 |
| III. Остало | 11,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,04 |
| Укупно | 219,36 | 33,91 | 82,60 | 67,77 | 403,64 |

Појединачни инвестициони пројекти рангирани су на основу техничких приоритета. Идентификована су четири нивоа техничких приоритета:

0. Приоритет		Апсолутно неопходан за обезбеђење погонске сигурности и задовољавајућих перформанси система. Финансирање је обезбеђено, тендерска процедура и реализација пројеката су у току и неки од пројеката су у завршној фази.

I. Неопходан		Потребан за унапређење рада система, смањење губитака, повећање ефикасности, испуњење UCTE/регионалних стандарда итд. Пројекти су идентификовани али нису реализовани нити су обезбеђене финансије.

I/II. Пожељан	Потребан за унапређење перформанси система и испуњење еколошких стандарда. Финансирање још увек није идентификовано и/или обезбеђено.

II. Будући		Планирани пројекти који нису критични. Пројекти су идентификовани у односу на постојећи систем и могу постати вишег приоритета у зависности од развоја и потреба мреже.

Сви екстерно финансирани пројекти (EBRD, EIB, EAR итд.) у преносној мрежи идентификовани су као приоритетни пројекти (око 115 милиона евра екстерних финансија). Ови пројекти већ су идентификовани и финансирање је одобрено. Примена истог техничког система рангирања на ИТ и телекомуникационе инвестиције даје следеће приоритете: Приоритет 0 за ИТ инвестиција, а Приоритет I за телекомуникационе пројекте. ИТ пројекти су већ идентификовани и (донација) финансирање је обезбеђено (SECO и/или EAR). Рангирање осталих инвестиција је, такође, поређано по приоритетима, и оно захтева већину капиталних инвестиција током 2006. године.

Тренутно, постоји око 219 милиона евра приоритетних пројеката од укупног износа од око 404 милиона евра. Већина ових инвестиција у преносну мрежу и ИТ пројекте финансираће се од стране EBRD, EIB, као и донација од SECO и EAR.

Свеукупни карактер Инвестиционог и развојног плана електропреносне мреже одражава тренутну ситуацију и тржишне прилике у Републици Србији. Стога су ургентни развојни приоритети имплементација идентификованих приоритетних пројеката који ће унапредити перформансе система, поузданост и увести систем контроле и функције тржишта.

Већи део инвестиција ће се пласирати у периоду 2007.-2012. године и одговарајућа добит се очекује релативно брзо, посебно у областима где се ова добит може квантификовати, као што је смањење губитака. Остале области које омогућавају добит обухватају повећање сигурности напајања, увећање капацитета, како би се смањило преоптерећење, смањење трошкова одржавања и унапређење стандарда. Упркос овим користима, тешко је оправдати потпуни износ од 219 милиона евра приоритетних инвестиција искључиво на економским принципима, без уважавања чињенице да су многи пројекти у техничком смислу обавезни и да се без њих повећава могућност прекида испоруке електричне енергије.

Способност електропреносне компаније да покрије своје дужничке обавезе биће критична ставка за независност ТСО (преносног систем оператора) и финансијске изводљивости плана. Постојеће цене преноса енергије недовољно покривају оперативне трошкове или текуће финансијске трошкове. Донатори су обезбедили преко 115 милиона евра за инвестиције у преносну мрежу, док ће 79 милиона евра обезбедити ЕМС. Укупни финансијски параметри Плана ће зависити од тарифних нивоа прописаних за пренос енергије, као и од прихода за остале услуге и тржишне активности.

### 9.2.2.	Области инвестирања у електропреносни систем

Постојећа мрежа је потпуно функционална, али постоје проблеми који су последица оштећења и недостатка инвестирања у периоду 1990–2000. године. Већи број инвестиционих пројеката је већ започет у циљу рехабилитације и унапређења мреже. Уз преносну мрежу, друга најважнија област инвестирања обухвата рачунарске и телекомуникационе системе за системско и финансијско (тржишно) управљање новом компанијом. ИТ системи пројектовани за управљање тржиштем треба да буду набављени и инсталирани. Такође, планиране су и одређене инвестиције у телекомуникациони систем. Коначно, област преосталих значајних инвестиција укључује рачунаре и остало (рачуноводствени системи итд.). Ове инвестиције су планиране у функцији броја особља. Ове три области (преносни систем, ИТ и телекомуникације и остале инвестиције) чине основе Инвестиционог и развојног плана електропреносног система. У погледу текућих потреба, већина (око 90%) идентификованих приоритетних капиталних инвестиција намењена је за преносни систем.

#### 9.2.2.1.	Преносни систем

За рехабилитацију и проширење преносне мреже развијен је свеобухватан и амбициозан инвестициони план. На слици 9.1. приказане су планиране инвестиције за преносни систем према приоритетним нивоима.

Слика 9.1. Планиране инвестиције за преносни систем према приорит. Нивоима (2005-2012) .

Овај план предвиђа поправку и унапређење постојећих и изградњу нових капацитета, као и интерконективних веза у циљу растерећења мреже и будућих регионалних размена. Идентификовано је око 197 милиона евра приоритетних капиталних инвестиција у преносној мрежи и они ће бити реализовани највећим делом кроз EBRD и EIB кредитне програме. Донација,коју је обезбедио EAR, од 22 милиона евра биће распоређена на изградњу далековода од Ниша до македонске границе. Преосталих 159 милиона евра осталих, мање приоритетних, пројеката такође је идентификовано, али за њих није осигурано финансирање.

У погледу типа инвестиционих пројеката, већи део укупног плана односи се на изградњу нових капацитета, праћену рехабилитацијом и унапређењем постојеће мреже. 	Анализа типова инвестиција у преносну мрежу за период 2005 – 2010. приказана је на слици 9.2.

Слика 9.2. Анализа типова инвестиција у преносну мрежу (2005–2010)

Већи део инвестиционих пројеката концентрисан је на високонапонски преносни ниво (400 kV). Од укупно планираних капиталних инвестиција у преносну мрежу 63% је намењено за 400 kV инфраструктуру, док је око 12% намењено за 220 kV напонски ниво и 24% за 110 kV напонски ниво (који је више повезан са дистрибутивним компанијама).

#### 9.2.2.2.	ИТ и телекомуникације

Неколико великих ИТ и телекомуникационих инвестиција је планирано са увођењем нових системских и тржишних активности. Те инвестиције чине око 9% укупних инвестиција у оквиру Инвестиционог и развојног плана.

ИТ инвестиције су фокусиране на унапређење управљачког система и будућих тржишних активности. Инвестиције у телекомуникациони систем имају за циљ да повећају квалитет и поузданост системских података.

ИТ инвестиције обухватају само инвестиције у управљачки систем (не укључују телекомуникације, персоналне рачунаре итд.). SCADA сyстем и SRAAMD систем за даљинску аквизицију и обрачунско мерење, као и функција управљања тржиштем финансирани су из донација.

Укупна вредност донаторских средстава за ове три ИТ инвестиције износиће око 9,8 милиона евра, док укупне ИТ инвестиције износе око 11,3 милиона евра. Пројекти из ове области треба да буду имплементирани до краја 2006. или 2007. године.

Тренутно, управљачки систем је потпуно ослоњен на слаб примарни телекомуникациони систем. Инвестиције у телекомуникације су неопходне за унапређење система како би планирани ИТ упраљвљачки систем коректно радио. Ове инвестиције су рангиране као Приоритет I.

ЕПС ће формално задржати контролу над свим фибер оптичким телекомуникационим везама инсталираним у преносну мрежу. EBRD и EIB су обезбедили 30 милиона евра за ове инвестиције, али ће ове инвестиције остати у одговорности EПС-a.

#### 9.2.2.3.	Остале инвестиције

Планиране су и одређене капиталне инвестиције које ће ЕМС финансирати сопственим средствима и оне обухватају реконструкцију и унапређење постојећих капацитета, унапређење ИТ система и резервну опрему.

### 9.2.3.	Технички опис приоритетних области инвестирања

У следећем одељку приказан је кратак технички опис најважнијих пројеката капиталних инвестиција електропреносног система. За ове пројекте је прихваћена студија изводљивости и они су доминантно финансирани из међународних извора.

#### 9.2.3.1.	Преносни систем

Приоритетне инвестиције у преносну мрежу приказане су у табели 9.4.

Табела 9.4. Приоритетне инвестиције у преносну мрежу (милиона евра)

| Бр. | Назив пројекта | Донатор. финансир. | Сопств. учешће | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проширење ТС Сремска Митровица 2 | 3,55 | 0,35 | 3,90 |
| 2 | Изградња ТС Јагодина 4 | 9,70 | 2,00 | 11,70 |
| 3 | Изградња ТС Сомбор 3 | 6,95 | 1,89 | 8,84 |
| 4 | Изградња ТС Београд 20 | 16,80 | 2,60 | 19,40 |
| 5 | Изградња 400 kV везе за ТС Београд 20 | 3,50 | 0,50 | 4,00 |
| 6 | Далековод 400 kV Сомбор 3 – Суботица | 3,04 | 3,96 | 7,00 |
| 7 | Рехабилитација 110 kV преносног вода Ваљево– Зворник | 5,00 | 1,30 | 6,30 |
| 8 | Рехабилитација 110 kV преносног вода Београд – Костолац | 3,40 | 0,80 | 4,20 |
| 9 | Рехабилитација ТС 400/220/110 kV Ниш 2 | 5,60 | 1,40 | 7,00 |
| 10 | Замена 400 kV прекидача, 15 јединица | 1,10 | 0,37 | 1,47 |
| 11 | Рехабилитација ТС Београд 8, 400/220 kV | 3,50 | 1,00 | 4,50 |
| 12 | Рехабилитација ТС Нови Сад 3, 400/200/110 kV | 5,80 | 1,70 | 7,50 |
| 13 | Проширење ТС Лесковац 2 400/220/110 kV | 3,00 | 1,20 | 4,20 |
| 14 | Проширење ТС Србобран 220/440 kV | 5,20 | 0,80 | 6,00 |
| 15 | Повећање капацитета трансформације и рехабилитација ТС Београд 3 | 5,40 | 1,60 | 7,00 |
| 16 | Рехабилитација ТС Београд 5, 220/110/35 kV | 5,20 | 1,30 | 6,50 |
| 17 | Реконструкција ТС 220/110 kV Крушевац 1 | 5,60 | 0,80 | 6,40 |
| 18 | 400kV далековод Ниш 2 – Лесковац 2 (Врање) – Скопље | 16,60 | 14,13 | 30,73 |
| 19 | Изградња 400kV далековода Сремска Митровица – Угљевик | 4,30 | 0,00 | 4,30 |
| 20 | ТС 220/110 kV Смедерево 3 – II | 0,00 | 1,21 | 1,21 |
| 21 | Далековод 2 x 110 kV Ниш 2 – Ниш 1 | 1,97 | 0,00 | 1,97 |
| 22 | WB-APL пројекти | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 23 | ТС 400/220/110kV Смедерево 3 | 0,00 | 5,30 | 5,30 |
| 24 | ТС 400/110kV Врање 4 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| 25 | Далековод 400kV ТЕ Костолац Б (Панчево 2) – Вршац | 0,00 | 13,67 | 13,67 |
| 26 | Далековод 400kV Вршац – Румунија | 0,00 | 4,40 | 4,40 |
| 27 | ТС 220/110kV Бистрица са далеководном конекцијом | 0,00 | 8,02 | 8,02 |
|  | УКУПНЕ ПРИОРИТЕТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРЕНОСНУ МРЕЖУ | 117,71 | 79,29 | 197,00 |

Приоритетне инвестиције у преносну мрежу су:

1) Проширење Трансформаторске станице (ТС) Сремска Митровица 2 (пројекат је завршен)

Ово проширење уводи 400/220 kV трансформацију у постојећу ТС 220/110 kV. Циљеви овог пројекта су:

- преносна мрежа која напаја Војводину биће појачана још једним 400 kV водом;

- напонски профил посматраног дела Војводине биће подигнут за неколико kV;

- поузданост снабдевања региона биће унапређена;

- снабдевање ПАХЕ биће још поузданије.

Корист представља и растерећење преоптерећених 220/110 kV делова система током зиме, редукцију око 8 МW вршне снаге и поправљање напонских прилика у северном и централном делу Војводине.

2) Изградња ТС Јагодина 4

Изградња 400 kV ТС Јагодина поправиће поузданост снабдевања градова Јагодина, Параћин, Ћуприја и Ћићевац и омогућиће значајну редукцију губитака у преносу, заменом преноса 110 kV водовима, преносом преко 400 kV водова. Изградња ТС пружиће следеће користи:

- поправити поузданост снабдевања за 8 ТС 110 kV у Југоисточној Европи;

- смањити преоптерећење 220 kV ТС Крушевац;

- смањити преоптерећење110 kV преносних водова смањујући губитке;

- смањити губитке вршне снаге до 8 МW.

3) Изградња ТС Сомбор 3 + 6) Изградња надземног 400 kV вода Сомбор 3 - Суботица

Изградња ће довести 400 kV напајање на североисточни део Војводине и тако смањити губитке у систему за око 10 МW у периоду вршног оптерећења. Изградња ће такође унапредити напонске прилике у овој области и поправити сигурност и поузданост у снабдевању. Овај пројекат обухвата изградњу 55,5 km 400 kV преносног вода од Суботице до Сомбора 3 и проширење ТС Суботица.

4) Изградња ТС Београд 20 + 5) Повезивање 400 kV водом ТС Београд 20

Изградња 400 kV ТС Београд 20 елиминисаће текуће преоптерећење и поправити поузданост снабдевања за 6 ТС 110 kV које се напајају из овог региона. Тренутно, сваки квар на једном од два стара 110 kV фидера изазвао би вишеструке испаде јер преносна моћ једног фидера износи само 70% од потрошње. Нова ТС биће повезана на 400 kV напонски ниво и тиме ће се смањити и губици у систему. ТС ће снабдевати око 30% потрошње Београда и област напајања укључиће и велики број приоритетних потрошача (државних зграда, болница, индустријских и пословних објеката). Овај пројекат захтева изградњу 400 kV преносног вода за повезивање на 400 kV мрежу.

7) Рехабилитација 110 kV преносног вода Ваљево–Зворник

Стара деоница овог двоструког вода од око 96 km, изграђена је 1954. године, и у лошем је стању. Неколико пута је била суочена са преоптерећењима као и са кваровима и испадима услед лошег стања изолатора и заштитног ужета. Овај вод има важну улогу у мрежи јер повезује ХЕ Зворник са централном Србијом. Рехабилитацијом ће бити замењени дотрајали проводници, изолатори, опрема и заштитно уже, као и потребни грађевински радови на бетонским кулама.

8) Рехабилитација 110 kV преносног вода Београд–Костолац

Стара секција овог двоструког вода дугачка је око 64 km, изграђена је 1956. године и у лошем је стању. Вод је често преоптерећиван у раду, посебно током 1999. и 2000. године и пластично истезање проводника смањило је сигурносна растојања на многим местима. Изолатори, опрема, проводници и заштитно уже су на крају животног века и захтевају замену. Вод повезује ТЕ Косталац са регионом Београда. Рехабилитацијом ће бити замењени дотрајали проводници, изолатори, опрема и заштитно уже а биће извршени и неопходни грађевински радови на бетонским кулама.

9) Рехабилитација и реконструкција ТС 400/220/110 kV Ниш 2

Овај пројекат се односи на један од најважнијих чворова на југу преносне мреже ЕМС-а и укључује 400 kV интерконекцију са бугарским системом. Нови далековод од постројења Ниш 2 до Македоније, а даље према Грчкој, такође је узет у разматрање. А 220 kV напонски ниво представља напојну тачку целе 110 kV мреже области југоисточне Србије. Тренутно, у те сврхе је у функцији само један трансформатор, што је недовољно. Уз то, регулациони прекидач 400/110 kV трансформатора нема могућност регулације напона на 110 kV нивоу.

10) Замена 400 kV прекидача у различитим подстаницама, 15 комада

У циљу омогућавања сигурног и поузданог рада 400 kV мреже као дела UCTE система, неопходна је замена неких прекидача у 400 kV преносној мрежи.

11) Обнова ТС Београд 8, 400/220 kV

Санација ТС Београд 8, као најважнијег чвора 400 kV мреже Србије, од великог је интереса за напајање Београда, као и интеграцију мреже у UCTE систем. Сабирнице 400 kV повезане су са ТЕ Никола Тесла А+Б (расположиве снаге 2890 МW) и Костолац Б (697 МW), као и ХЕ Ђердап 1 (1200 МW). Два 400 MVA трансформатора 400/220 kV напајају северни и јужни део Београда преко 220/110 kV постројења Београд 3 и Београд 17. Сва опрема на оба напонска нивоа је дотрајала и на крају је радног века.

12) Обнова ТС Нови Сад 3, 400/220/110 kV

Овај пројекат односи се на главни преносни чвор на северу Србије. Поред 400 kV преносне везе са Мађарском, то је главни напојни чвор 220 kV мреже и заједно са подстаницом Србобран њене 110 kV мреже. Основни циљ пројекта је побољшање поузданости напајања уз одржавање повољног напонског профила потрошача. Енергетски трансформатори у постројењу Нови Сад 3, који у зимском периоду морају да напајају приближно 700 МW, апсолутно морају да се обнове, односно ремонтују.

13) Унапређење ТС Лесковац 2, 400/220/110 kV

Ова реконструкција узима у обзир улогу овог чвора у будућој 400/220 kV интерконекцији са Грчком (преко Македоније). Мада је ово разводно постројење млађе од 20 година, његова два 220 kV далеководна поља снабдевена су прекидачима старим 40 година. Једини енергетски трансформатор 150 МVА је често преоптерећен преко 20% и често подложан цурењу уља. Пре три године на трансформатору је дошло до унутрашњег пробоја.

14) Унапређење ТС Србобран 220/110 kV

ТС 220/110 kV Србобран је други по важности чвор за напајање 110 kV мреже на северу Србије. Опрема у том постројењу датира из 1962/64. године и по броју година у експлоатацији премашила је године предвиђеног радног века.

Тренутно, постројење се одржава у експлоатацији коришћењем импровизованих резервних делова за застареле прекидаче и растављаче. Оператори избегавају што је више могуће укључивање и искључивање ових уређаја, како не би дошло до угрожавања опреме.

15) Повећање капацитета трансформатора и рехабилитација ТС Београд 3, 220/110 kV

Постројење Београд 3 220/110 kV је најстарије 220 kV постројење у Републици Србији. Комплетна опрема на оба напонска нивоа, укључујући помоћно напајање, заштиту и регулацију, је на крају радног века и одржава се у раду применом провизорних и привремених мера.

16) Рехабилитација ТС Београд 5, 220/110/35 kV

ТС Београд 5 220/110/35 kV је главна напојна тачка северне зоне Београда. У циљу покривања оптерећења од приближно 700 МW, 250 MVA енергетски трансформатор 220/110 kV је премештен из постројења Зрењанин 2 у постројење Београд 5.

Додатно, 150 MVA енергетски трансформатор је непоуздан и већ ремонтован неколико пута. Електромеханички дистантни релеј има велики проценат погрешног дејства, што је највероватније последица оштећења услед потреса или лошег стања управљачких каблова.

17) Реконструкција ТС 220/100 kV Крушевац 1

Опрема, укључујући управљачка кола и електромеханичке релеје је добро одржавана, али стара 35–40 година и налази се на крају свог радног века.

18) 400 kV далековод Ниш 2 – Лесковац 2 (Врање) – Скопље

Озбиљне експлоатационе тешкоће се тренутно јављају на воду Ниш–Лесковац –(Врање) Скопље који је главна преносна електрична веза која повезује север и југ, као и важан пут за извоз електричне енергије у Грчку и Албанију у летњим месецима.

Разматрани пројекат елиминише или ублажава многе од тих проблема и повећава капацитет преноса на релацији север–југ са 470 на 720 МW. Изградња далековода знатно смањује електричне губитке и ствара добит, укључујући, између осталог, повећани профит и смањено одржавање.

Инвестиције под редним бројевима 19 – 27 у табели 9.4. углавном се односе на пројекте које је финансирао ЕМС-а, паралелне пројекте који подржавају основне пројекте рехабилитације и реконструкције под редним бројевима 1–18.

#### 9.2.3.2.	ИТ и Телекомуникације

Приоритетне инвестиције у ИТ и телекомуникациони систем, приказане у табели 9.5, су:

1) Модернизација и унапређење система за управљање у реалном времену

Модернизација система за управљање енергијом (EMS – Energy Management System) Националног центра управљања (NCC – National Control Centre) састојаће се како од развоја хардвера и софтвера, тако и од неопходних инжењерских реализација и теренског рада у следеће три области: теле-информациони систем за аквизицију података (SCADA), систем за управљање енергијом (EMS) и диспечерске тренинг симулаторе.

Табела 9.5. Приоритетне инвестиције у ИТ и телекомуникациони систем (милиона евра)

| Бр. | Назив пројекта | Донатор. финансир. | Сопств. учешће | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SCADA/EMS | 4,00 | 1,50 | 5,50 |
| 2 | SRAAMD систем | 1,07 | 0,00 | 1,07 |
| 3 | Систем управљања тржиштем | 4,75 | 0,00 | 4,75 |
|  | УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ИТ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦ. СИСТЕМ | 9,82 | 1,50 | 11,32 |

2) Системи за даљинску аквизицију података и обрачунска мерења

Развој система за даљинску аквизицију података и обрачунских мерења (SRAAMD – System for Remote Acquisition and Accounting of Metering Data) може бити подељен у два дела. Први део укључује набавку мерне опреме којом ће се обезбедити повећање тачности, поузданости и расположивости података за EMS мерни систем: индуктивни напонски трансформатори, струјни трансформатори, статичке мерне уређаје за активну и реактивну енергију и преносне мерне испитне кофере за проверу мерних уређаја на лицу места. Други део овог развоја укључује набавку и инсталацију система за аутоматско очитавање података, обраду података, као и обраду за приказ на wеb серверима. Тај систем се састоји од наредних модула: хардвер за Центар за обрачунско мерење, апликације за Центар за обрачунско мерење и интерфејс са EMS/SCADA системом, ЕТСО системом за временско планирање (ETSO Scheduling System) и Интернетом.

3) Систем за управљање тржиштем

Изградњом инфраструктуре и применом података обезбеђеним посредством SCADA и SRAAMD пројеката пројекат формирања тржишта обезбедитиће: повезаност купца и снабдевача, као и страна одговорних за контролу и обезбеђење биланса на тржишту енергије, изравнавање дијаграма, дневну контролу трансакција и дугорочну прогнозу потрошње.

#### 9.2.3.3.	Остале инвестиције

Остале инвестије приказане су у табели 9.6.

Табела 9.6. Остале инвестиције (милиона евра)

| Бр. | Назив пројекта | Донатор. финансир. | Сопств. учешће | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основна имовина | 0,00 | 1,36 | 1,36 |
| 2 | Грађевине | 0,00 | 3,54 | 3,54 |
| 3 | Интегрисани обрачунски систем и ИТ | 0,00 | 0,75 | 0,75 |
| 4 | Резервна опрема | 0,00 | 5,40 | 5,40 |
|  | УКУПНЕ ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ | 0,00 | 11,05 | 11,05 |

1-4) Опис осталих пројеката

Припремљен је план капиталних инвестиција за објекте, почев од 2006.године. Овај План примарно укључује обнову и унапређивање грађевина и опреме, али и набавку резервних трансформатора. Област инвестиција укључује: реконструкцију управне зграде и других објеката, набавку основне имовине (обртни капитал, опрема, намештај), интегрисани обрачунски систем и резервну опрему.

### 9.2.4.	Приказ трошкова и добити

Већина пројеката капиталних инвестиција презентованих у плану капиталних инвестиција има јака техничка образложења, али не указују увек јасно и на економску оправданост. Делом је то због чињенице да већина приоритетних инвестиција представља неопходне инвестиције у мрежи (где економска оптимизација има споредну улогу). Такође, процена економских добити од побољшања/проширења преносне мреже представља знатно компликованији проблем у односу на, на пример, процене добити од промене типа примарних горива за производњу електричне енергије. Коначно, уобичајена валоризација техничке целисходности и инжењерске неопходности је често била преовлађујућа у односу на стриктна економска разматрања у јавним предузећима у многим централизовано планираним економијама, укључујући ЕПС. Овде је дато разматрање инвестиционих трошкова и приказ процењених економских добити од свих пројеката у Плану.

#### 9.2.4.1.	Прогнозирани трошкови пројекта до 2012. године

Планирани трошкови инвестиција по категоријама приказани су на слици 9.3.

Слика 9.3. Планирани трошкови инвестиција по категоријама

#### 9.2.4.2.	Области у којима се очекују финансијске уштеде

Комплетан план инвестиционих трошкова и имплементације пројеката дефинисан је и презентован у претходном поглављу. Потенцијалне економске користи укључују следеће:

Смањење губитака електричне енергије. Редуковање губитака у мрежи смањује количину електричне енергије коју ЕМС мора да купи да би покрио губитке који се јављају у преносној мрежи. Резултати прогнозе потреба показују да ће се губици у систему смањити до 2012. године са почетних 3,35% на 3,2% пренете енергије.

Сигурност напајања. Инвестиције које повећавају сигурност напајања електричном енергијом су мерене у односу на трошкове прекида напајања и узимају у обзир шире ефекте поремећаја проузрокованих у индустријској производњи, трговини итд.

Повећање капацитета. Повећање капацитета мреже дозвољава веће оптерећење, као и већи извоз. Инвестиције које доприносе повећању капацитета могу се мерити у односу на користи од таквих токова.

Смањено одржавање. Инвестиције којима се смањују потребе одржавања могу резултовати смањењем неопходног особља и трошкова материјала и могу представљати највише 10% трошкова пројекта.

Побољшање квалитета испоручене енергије. Инвестиције којима се поправља квалитет испоручене електричне енергије посредством преносне мреже могу се проценити прорачуном избегнуте пенализације за неквалитетну испоручену енергију која не задовољава захтеване стандарде.

## 9.3.	Утицај електропреносног система на околину

Развој преносне мреже се данас обавезно сагледава и у контексту заштите животне средине. Еколошки значај овог проблема је од подједнаке важности као и његова економска страна.

### 9.3.1.	Утицај далековода

Утицај далековода испољава се делом преко заузећа површина, односно преко снижења вредности земљишта и других непокретности у области коридора далековода. Са аспекта ратарских култура далеководи утичу и на делимично умањење приноса и ограничење садње, као и на уништавање усева при одржавању. Утицај на шумске еколошке системе се грубо може поделити на утицаје при изградњи далековода и на утицаје при експлоатацији далековода.

Проводници далековода представљају опасност за птице на појединим локалитетима, где се коридори укрштају са правцима летења птица или где постоје значајна станишта крупнијих птица, али су истраживања показала да су ови утицаји веома мали. Извор буке у околини далековода је познати феномен „короне” (локални електрични пробој ваздуха). Јачина настале буке зависна је од напонског нивоа и временскиx услова, а најјача бука се јавља када пада киша. Далеководи су иначе углавном тихи током сувих периода.

За далеководе, као и за трансформаторске станице значајна су електромагнетна поља индустријских фреквенција. Поред тога, по правилу, повећава се угроженост електричних и електронских уређаја у околини. У погледу могућих утицаја електромагнетног поља на човека могу се класификовати две категорије утицаја: краткорочни и дугорочни. У првој категорији утицаја ефекти су добро познати и генерално се описују густином струје унутар човечјег тела, која се може израчунавати применом одговарајућих метода. Ови ефекти су значајни за раднике, чије је радно место везано за повремену изложеност јаким електромагнетним пољима, а нису значајни за остало становништво. Поред наведених поља за ТС значајна су и импулсна електромагнетска поља, која настају у разводним постројењима, посебно тамо где се употребљава SF6, пошто њихов фреквенцијски садржај досеже до гигахерцног подручја и да им је домет велики.

Статички електрицитет индукован у околини високонапонских објеката може да буде извор непријатности за човека, али и живот човека може да буде угрожен додиром или недозвољеним приближавањем високонапонским објектима. Дугорочни ефекти излагања електромагнетном пољу ниског инtoeзитета нису довољно проучени. При изградњи, одржавању и демонтажи далековода настају извесне количине отпада, међу којима су значајнији: искоришћени проводници, оштећени изолатори, метални делови стубова, отпадно дрво и мање количине отпада од коришћених материјала.

### 9.3.2.	Утицај трансформаторских станица на заштиту животне средине

Приликом изградње трансформаторских станица, физички се запоседа одређена површина земљишта и пошто технички и економски захтеви диктирају лоцирање ТС у близини великих потрошача, то све, по правилу, умањује комерцијалне вредности земљишта. Класични трансформатори користе трансформаторско уље као изолациони и расхладни флуид. Енергетски трансформатори могу да садрже велике количине уља. Иако се, при изградњи ТС, уобичајено предвиђају и спроводе мере превенције, као што су изградња заштитних када, уљне канализације и уљних сепаратора, није увек могуће спречити кварове и удесе, при којима постоји могућност истицања (цурења) великих количина уља из трансформатора у тло и/или воду. Уље има велики потенцијал за загађење, јер само један литар уља може да контаминира око милион литара воде. Истекло уље се шири по површини тла и продире у дубину, па може загадити дубље слојеве земље и подземне воде.

Поједини делови опреме при раду ТС, представљају континуиране или дисконтинуиране изворе буке. Главни извор буке у ТС представљају трансформатори, односно њихов систем за хлађење, који у континуитету производи нискофреквентну буку. Ваздушни прекидачи, представљају дисконтинуални извор буке, јер у тренутку активирања емитују краткотрајан инtoeзиван звук. Ниво буке коју ТС емитује у околину зависи од инtoeзитета буке на извору, распореда објеката, близине ограде, рељефа и флоре и може у појединим случајевима, да буде већи од законом дозвољених вредности.

Изградњом ТС мења се изглед непосредног окружења постројења. Посебно су на промену изгледа осетљиве градске стамбене средине, зоне природних или културних добара, као што су паркови, туристички и рекреативни центри, споменици културе, археолошки остаци и сл.

Постројења за пренос су безначајни директни загађивачи ваздуха. Главни утицај представља емисија сумпорхексафлуорида (SF6) из опреме пуњене овим гасом. То је синтетички безбојан, нетоксичан гас са одличним изолационим својствима, који се користи као замена за уље или ваздух у појединим типовима високонапонске опреме и за детекцију цурења воде у системима за хлађење каблова. Овај гас спада у групу гасова са ефектом стаклене баште и доприноси глобалном загревању и има многоструко виши потенцијал од угљен-диоксида. Такође, на ТС настају разне врсте отпада од којих су најзначајнији: истрошено уље, проводници, изолатори, расходована опрема и њени делови батерије, пластични отпад, папир, дрво и др. Значајне количине насталог отпада имају материјалну вредност.

### 9.3.3.	Предлог мера за заштиту животне средине код развоја преносне мреже

Ради спровођења ефикасне заштите животне средине у различитим фазама развоја преносне мреже неопходно је утврдити документе који регулишу ову проблематику и мере превентивног и корективног каракера, као и механизме контроле.

Мора се обезбедити да се при избору технологије и опреме оцењује и утицај на животну средину, и то и у фази пројектовања и у фазама извођења и одржавања опреме и објеката. Потребно је дефинисати приоритетну листу аспеката животне средине, критеријума и смерница за избор локације за нове објекте, стандардизацију техничких решења (типска техничка решења заштите за референтне објекте, као што су: уљна канализација за енергетске трансформаторе одређених напонских нивоа, заштитна када за стубне трансформаторе, заштита птица од жица далековода и критеријуме за њихову примену), модернизацију презентације пројеката. У непосредној будућности ефектне презентације ће бити један од предуслова за брзо добијање потребних дозвола, јер ће бити неопходно убедити велики број заинтересованих странака у погодност одабраног решења. Ова мера је уско повезана и условљена модернизацијом пројектних алата и процеса пројектовања.

За унапређење постојеће праксе одржавања објеката препоручују се следеће мере: избегавати планирање реализације радова током сезоне парења угрожених животињских врста, прописати обавезне мере заштите при одржавању опреме са SF6. Унапређење енергетске ефикасности је један од основних приоритета за значајно смањење утицаја предузећа за пренос електричне енергије. Такође, управљање опасним материјама мора бити унапређено. У циљу унапређења заштите животне средине и јавне слике о предузећу за пренос електричне енергије пожељно би било иницирати сопствени програм заштите природе. При конципирању програма треба се консултовати са институцијама за заштиту природе. Међу прихватљивим мерама, које имају велики значај за заштиту животне средине и велики медијски капацитет су: програм садње дрвећа (посебно у угроженим зонама) и финансијска подршка програмима заштите угрожених птичијих и животињских врста.

Ове мере вршити систематски и у сагласности са мерама заштите животног света при пројектовању и изградњи објеката. У циљу праћења утицаја објеката и активности електропреносног система препоручује се дефинисање јединственог програма мерења.

## 9.4.	Закључак

Програм остваривања стратегије, модул електропреносни системи, презентиран у овом извештају, представља синтезу скоро свих релевантних подлога које су последњих година урађене на нашим просторима, а односе се на проблематику преносног система. Извештај је истовремено омогућио да се преко критичког сагледавања разних варијанти издвоје оне, презентоване у овом материјалу, које су техничко-економски најприхватљивије. Извештај је на тај начин поставио практично све приоритете развоја електропреносног система, али уз додатну особину која подразумева отвореност за накнадна преиспитивања. Наиме, велике промене у потрошњи, генерисањима, транзитима или разменама диктираним регионалним тржиштем захтевале би накнадна аналитичка сагледавања. Квантитативна истраживања спроведена током израде овог извештаја са циљем проналажења нових стратешких преносних коридора, или појачања постојећих, указала су да не треба очекивати нека радикално нова решења у односу на предложени развојни план. Извештај је, такође, указао на важност проблематике заштите животне средине у развоју електропреносног система.

# 10.		ГРАДСКЕ ТОПЛАНЕ И ИНДИВИДУАЛНЕ КОТЛАРНИЦЕ

Поуздан и сигуран рад система даљинског грејања од изузетне је важности за стабилност функционисање електроенергетског система државе током зиме, када услед неусклађености производње и потрошње енергије свака нерегуларност у испоруци топлотне енергије упућује грађане на употребу електричне енергије за догревање стамбеног простора. У циљу унапређења рада система комуналног грејања у наредном периоду неопходно је спровођење бројних техничких, регулаторних и организационих мера који су описани у овом тексу.

## 10.1.	Стратешки и регулторни оквир

Производња и дистрибуција топлотне енергије, управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију и снабдевање енергијом тарифних купаца као енергетска делатност регулисана је Законом о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 84/04). Према Закону о енергетици, надлежни органи јединица локалне самоуправе прописују услове снабдевања енергијом, права и обавезе произвођача и купаца топлотне енергије, одређују органе који доносе тарифне системе, издају лиценце и дају сагласност на цене топлотне енргије. Надлежни органи јединица локалне самоуправе прописују и друге услове којима се обезбеђује редовно и сигурно снабдевање купаца топлотном енергијом, као и услове и критеријуме за стицање статуса повлашћеног произвођача топлотне енергије (који у процесу производње енергије користе обновљиве изворе или отпад уз испуњење критеријума у погледу енергетске ефикасности). Закон уводи и обавезу за дистрибутере топлотне енергије да уведу мерне уређаје, односно мерно-регулационе станице на местима предаје енергије у којима ће се мерити испоручена енергија.

У циљу реализације енергетске политике дефинисане Законом, Стратегија дефинише пет основних приоритета чија се реализација односи и на сектор производње топлотне енргије. Тако је, на пример, у оквиру првог приоритета предвиђена и технолошка модернизација и ревитализација комуналних система грејања уз увођење мeра заштите животне средине, а у оквиру другог приоритета рационалне употребе енегије посебно је наглашен значај програма супституције електричне енергије за топлотне енергетске услуге повећањем броја корисника гаса (400 000 нових корисника), односно корисника снабдевања централизованог снабдевања топлотном енергијом (180 000 нових корисника). Поред тога значајан је и приоритет већег коришћења обновљивих извора енергије који у циљу смањења увозне зависности предвиђа и коришћење биомасе за грејање (4 000 котловских јединица).

## 10.2.	Постојећа инфраструктура

Основни подаци о системима снабдевања топлотном енергијом, као и структура и потрошња енергената дати су на основу анкете која је спроведена у јавно-комуналним предузећима за производњу и дистрибуцију топлотне енергије и процењених података за индивидуалне котларнице.

Централизовано снабдевање топлотном енергијом постоји у 50 градова Србије, при чему је укупни инсталисани топлотни капацитет котлова 6597 МWт. Прикључена снага потрошача је 6 000 МWт, од чега је 82 % у оквиру стамбених и 18% у оквиру пословних објеката. У табели 10.1 дати су основни подаци о централизованим системима снабдевања топлотном енергијом у Републици Србији.

Табела 10.1. Основни подаци о централизованим системима снабдевања топлотном енергијом

| Податак | Једин. мере | Количина |
| --- | --- | --- |
| Укупан број станова у Републици Србији | - | 2.943.401 |
| Површина станова у Републици Србији | m2 | 199.204.252 |
| Број станова са инсталацијама ЦГ | - | 720.495 |
| Број станова прикључених на топлане | - | 481.660 |
| Укупна површина станова прикључених на топлане | m2 | 28.143.552 |
| Укупна површина осталих установа и пословних јединица прикључених на топлане | m2 | 8.852.993 |
| Укупна површина станова и пословних објеката прикључених на топлане | m2 | 36.996.485 |
| Удео станова са инсталацијама ЦГ у односу на укупан број станова | % | 24.5 |
| Удео станова прикључених на топлане у односу на укупан број станова | % | 16 |
| Број топлана | - | 292 |
| Број котлова | - | 660 |
| Капацитет котлова | МWт | 5506 |
| Прикључена снага потрошача | МWт | 5486 |
| Годишња потрошња горива | toe* | 615.284 |
| Дужина топловодне мреже | km | 1.250 |
| Укупан број подстаница | - | 15.025 |
| Број подстаница у стамбеним зградама | - | 9.484 |

*toe – t еквивалентне нафте (1 TOE = 41,868 GЈ = 41.868 МЈ)

Без инсталација централног грејања у Републици Србији је око 78% станова, који се греју индивидуалним уређајима на угаљ, дрво и електричну енергију.

У структури потрошње енергената за производњу топлотне енергије у систему даљинског грејања најзаступљенији је природни гас са учешћем од 67%, мазут са 19% и угаљ са 14%. У табели 10.2. приказана је потрошња енергената у систему даљинског грејања у 2004. години. Потрошња енергената у индивидуалним котларницама је представљена у табели 10.3, а укупна потрошња енергената за производњу топлотне енергије у табели 10.4.

Табела 10.2. Потрошња енергената у системима даљинског грејања у 2004. години

| Енергент | Јед. | Потрошња | Еквивалент |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GWh | toe | % |
| Природни гас | m3 | 4.95E+08 | 4767.18 | 411693.53 | 67 |
| Мазут | t | 1.21E+05 | 1346.11 | 116250.06 | 19 |
| Лож-уље | t | 7.50E+02 | 8.68 | 750.00 | 0 |
| Угаљ | t | 2.26E+05 | 1002.67 | 86590.22 | 14 |
| Укупно | - | - | 7124.64 | 615283.81 | - |

Табела 10.3. Потрошња енергената у индивидуалним котларницама у 2004. години

| Енергент | Јед. | Потрошња | Еквивалент |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GWh | toe | % |
| Природни гас | m3 | 4.90E+07 | 472.06 | 40767.23 | 16 |
| Мазут, лож-уље | t | 127456.697 | 1416.19 | 122301.68 | 48 |
| Угаљ | t | 238981.307 | 1062.14 | 91726.26 | 36 |
| Укупно | - | - | 2950.39 | 254795.17 | - |

Табела 10.4. Укупна потрошња енергената за за производњу топлотне енергије у 2004. год.

| Енергент | Јед. | Потрошња | Еквивалент |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GWh | toe | % |
| Природни гас | m3 | 5.44E+08 | 5239.24 | 452460.75 | 52 |
| Мазут, Лож уље | t | 249356.70 | 2770.63 | 239271.41 | 28 |
| Угаљ | t | 464581.31 | 2064.81 | 178316.48 | 20 |
| Укупно | - | - | 10074.68 | 870048.64 | - |

На основу утврђених пројекција развоја система даљинског грејања и индивидуалних котларница у периоду до 2012. године, очекује се повећање потрошње гасовитих горива за 4%, задржавање потрошње мазута на садашњем нивоу и смањење потрошње угља. Укупна потрошња енергената за производу топлотне енергије у 2012. години приказана је у табели 10.5.

Табела 10.5. Укупна потрошња енергената за производњу топлотне енергије у 2012. години

| Енергент | Јед. | Потрошња | Еквивалент |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GWh | toe | % |
| Природни гас | m3 | 6.10E+08 | 5875.41 | 507400.06 | 56 |
| Мазут | t | 2.49E+05 | 2770.63 | 239271.41 | 26 |
| Угаљ | t | 4.35E+05 | 1931.47 | 166801.83 | 18 |
| Укупно | - | - | 10577.51 | 913473.29 | - |

Табела10.6. Старосна структура дистрибутивне мреже у градовима Србије

| Старост мреже | Просечна старост | удео |
| --- | --- | --- |
| године | године | % |
| Више од 30 година | 30 | 20 |
| 20–30 | 25 | 40 |
| 10–20 | 15 | 30 |
| Мање од 10 | 10 | 10 |

Више од 60% дистрибутивне топловодне мреже у Републици Србији је старије од 20 година, а 20% старије од 30 година. Значајније активности на ревитализацији и замени топловодних система су почеле после 2000. године захваљујућим донацијама и повољним кредитима међународне заједнице. Старосна структура дистрибутивне мреже у градовима Србије дата је у табели 10.6. а старосна структура топлотних подстаница у табели 10.7.

Табела 10.7. Старостна структура топлотних подстаница у градовима Србије

| Старост мреже | Просечна старост | удео |
| --- | --- | --- |
| године | године | % |
| Више од 30 година | 30 | 10 |
| 20–30 | 25 | 50 |
| 10–20 | 15 | 30 |
| Мање од 10 | 10 | 10 |

## 10.3.	Техничка регулатива, прописи и стандарди

У циљу побољшања рада система даљинског грејања, неопходно је дефинисати и реализовати мере које ће омогућити успостављање савремене техничке регулативе, прописа и стандарда. Да би се ове мере реализовале, неопходни су законодавни и институционални оквири. Преглед неопходних мера дат је у табели 10.8.

Табела 10.8. Преглед мера неопходних за успостављање техничке регулативе, прописа и стандарда.

| Meра | Циљ | Правни оквир и надлежна институција | Рок |
| --- | --- | --- | --- |
| Успоставити функцију енергетског менаџера у топланама. | Координација са енергетским менаџером у општинама везано за прорачун тарифиа, израду енергетских биланса и енергетских планова развоја у општинама. | Измене и допуне Закона о енергетици, МРЕ, Топлане. | 2007–2008. |
| Успоставити функцију енергетског менаџера у општинама (ова мера је дефинисана у оквиру Модула енергетска ефикасност). | Израда енергетских планова развоја у општинама. | Измене и допуне Закона о енергетици, МРЕ, Општине. | 2007–2008. |
| Успоставити јединствену методологију за прикупљање података о производњи и потрошњи топлотне енергије. | Повећати квалитет и број података о топлотној енергији а саглсано методологији ЕУРОСТАТА, што је једно од подлога за спровођење мера енергетске ефикасности и израду енергетских планова развоја. | Измене и допуне Закона о енергетици, МРЕ, СЕЕА, Републички завод за статистику, Општине. | 2007. |
| Успоставити јединствене техничке услове за прикључење објеката на систем даљинског грејања за све топлане у Републици Србији. | Повећање квалитета топлотних услуга, повећање енергетске ефикасности система, повећање броја корисника. | Измене Закона о енергетици, МРЕ. | 2007. |
| Обавезати предузећа за даљинско грејање на уградњу калориметара код свих потрошача. | Успостављање наплате по испорученом kWh топлотне енергије. | Измене и допуне Закона о енергетици, МРЕ, Топлане. | 2007. |
| Увести обавезну контролу ложних уређајa. | Повећање степена корисности, смањење потрошње горива. | Одговарајући правни акт. | 2007-2008. |

## 10.4.	Пројекти ревитализације, реконструкције и модернизације система даљинског грејања

### 10.4.1.	Топлотни извори

Проблеми који се јављају у раду котловских постројења:

- недостатак котловских капацитета;

- дотрајалост котлова, опреме и уређаја;

- низак степен аутоматизације;

- низак степен корисности котлова и котловских постројење;

- чести кварови и откази током грејне сезоне.

На основу добијених података о котловским јединицама, дефинисани су пројекти реконструкције, ревитализације и моденизације топлотних извора приказани у табели 10.9.

Табела 10.9. Преглед пројеката реконструкције, ревитализације и модернизације топлотних извора

| Пројекат | Објекат / Систем | Број | Снага | Прос. старост | Динамика улагања | Планирана средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ком) | (MW) | (год) |  | (М. ЕУРО) |
| Ремонт и замена виталних делова котловских јединица | Котловске јединице | 6 | До 2 | 22 | 2007 – 30% 2008 – 20% 2009 – 15% 2010 – 15% 2011 – 10% 2012 – 10% | 0.29 |
|  |  | 11 | 2 – 5 | 19 |  | 0.73 |
|  |  | 10 | 5 –10 | 27 |  | 0.76 |
|  |  | 4 | 10–15 | 28 |  | 0.68 |
|  |  | 5 | 20–30 | 24 |  | 0.63 |
|  |  | 3 | 30–50 | 26 |  | 0.63 |
|  |  | 2 | 50–100 | 29 |  | 1.50 |
|  | Укупно | 41 | 377.4 |  |  | 5.20 |
| Конверзија котлова са чврстог и течног горива на гасовито | Котловске јединице | 2 | 2 | 22 | 2007 – 40% 2008 – 15% 2009 – 15% 2010 – 10% 2011 – 10% 2012 – 10% | 0.13 |
|  |  | 10 | 5 | 20 |  | 10.00 |
|  |  | 1 | 15 | 21 |  | 0.25 |
|  |  | 4 | 25 | 22 |  | 0.81 |
|  | Укупно | 17 | 68.8 |  |  | 11.19 |
| Модернизација и аутоматизација котловских постројења | Котловске јединице | 4 | 25 | 21 | 2007 – 20% 2008 – 20% 2009 – 20% 2010 – 20% 2011 – 10% 2012 – 10% | 0.81 |
|  |  | 7 | 50 | 22 |  | 0.63 |
|  | Укупно | 11 | 93 |  |  | 1.44 |
| Коришћење физичке топлоте продуката сагоревања гасовитих горива | Котловске јединице | 2 | 2 | 22 | 2007 – 40% 2008 – 20% 2009 – 10% 2010 – 10% 2011 – 10% 2012 – 10% | 1,12 |
|  |  | 10 | 5 | 20 |  |  |
|  |  | 1 | 15 | 21 |  |  |
|  |  | 4 | 25 | 22 |  |  |
|  | Укупно | 17 | 68.8 |  |  | 1,12 |

Ови Пројекти имају за циљ повећање сигурности рада постројења, повећање сигурности снабдевања потрошача топлотном енергијом, смањење потрошње горива по јединици произведене количине топлоте и смањење емисије штетних материја.

Могући извори финансирања су сопствена средства топлана, кредити, донације и средства Републике Србије, са динамиком улагања према табели 10.10.

Табела 10.10. Динамика улагања у пројекте реконструкције, ревитализације и модернизације топлотних извора

| Пројекат | Период реализације | Ефекти на ниво производње | Ефекти на поузданост рада | Стопа раста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | % | % | % |
| Ремонт и замена виталних делова котловских јединица | 6 | 10 | 8 | 4.5 |
| Конверзија котлова са чврстог и течног на гасовито гориво | 6 | 5 | 8 | 4.5 |
| Модернизација и аутоматизација котловских постројења | 6 | 10 | 10 | 4.5 |
| Коришћење физичке топлоте продуката сагоревања гасовитих горива | 6 | 8 | 7 | 4.5 |

### 10.4.2.	Дистрибутивна мрежа топлотне енерегије

Будући да је просечна старост топловодне мреже у Републици Србији (према подацима добијеним из анкете) преко 20 година, један од основних приоритета је поправка и замена дотрајале мреже. Од периода изградње дистрибутивне мреже до данас извршен је мали број ремонта и замена цеви и изолације.

Цеви су углавном полагане у бетонске канале који су се налазили дуж главних саобраћајница у градовима. Цеви су изоловане минералном вуном са алуминијумском или облогом од тер-папира. Услед дугогодишње употребе, коју су пратила честа цурења, појава подземних вода, киша и слично, изолација је у јако лошем стању, те ју је неопходно заменити.

У циљу ефикаснијег коришћења дистрибутивне мреже топлотне енергије неопходно је реализовати пројекте приказане у табели 10.11.

Табела 10.11.  Преглед пројеката рехабилтације дистрибутивне мреже

| Пројекти | Објекат/систем | Називни пречник DN [mm] | Дужина деонице L [m] | Динамика улагања | Планирана средства [М ЕУР] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправка и замена топлотне изолације | Градске топлане и индивидуалне котларнице | 500 | 0 | 2007 – 55% 2008 – 25% 2009 – 20% | 0,66 |
|  |  | 400 | 250 |  |  |
|  |  | 350 | 571 |  |  |
|  |  | 300 | 4220 |  |  |
|  |  | 250 | 2451 |  |  |
|  |  | 200 | 940 |  |  |
|  |  | 150 | 430 |  |  |
|  |  | 125 | 350 |  |  |
|  |  | 100 | 315 |  |  |
|  |  | 80 | 486 |  |  |
|  |  | 50 | 0 |  |  |
|  |  |  | 10.013 |  |  |
| Поправка и замена дотрајалих и оштећених делова дистрибутивне мреже | Градске топлане и индивидуалне котларнице | 500 | 0 | 2007 – 40% 2008 – 30% 2009 – 20% 2010 – 10% | 9,11 |
|  |  | 400 | 0 |  |  |
|  |  | 350 | 3016 |  |  |
|  |  | 300 | 325 |  |  |
|  |  | 250 | 21161 |  |  |
|  |  | 200 | 20400 |  |  |
|  |  | 150 | 12821 |  |  |
|  |  | 125 | 18135 |  |  |
|  |  | 100 | 4820 |  |  |
|  |  | 80 | 14183 |  |  |
|  |  | 50 | 10920 |  |  |
|  |  |  | 105.781 |  |  |
| Уградња нових предизолованих цеви, повећања пречника цеви и проширења мреже | Градске топлане и индивидуалне котларнице | 500 | 12468 | 2007 – 25% 2008 – 20% 2009 – 20% 2010 – 15% 2011 – 10% 2012 – 10% | 53,60 |
|  |  | 400 | 11126 |  |  |
|  |  | 350 | 19006 |  |  |
|  |  | 300 | 26873 |  |  |
|  |  | 250 | 23477 |  |  |
|  |  | 200 | 32654 |  |  |
|  |  | 150 | 24258 |  |  |
|  |  | 125 | 26337 |  |  |
|  |  | 100 | 30710 |  |  |
|  |  | 80 | 20064 |  |  |
|  |  | 50 | 24020 |  |  |
|  |  |  | 250.994 |  |  |

Проблеми који се јављају у вези са дистрибутивном мрежом

- застарела и дотрајала дистрибутивна мрежа;

- велики губици воде и топлоте;

- лоша и оштећена термоизолација;

- хидраулички неуравнотежена мрежа;

- чести кварови и откази током грејне сезоне;

- недостатак капацитета.

Циљ ових пројеката је смањење потрошње горива по јединици произведене количине топлоте, повећање квалитета топлотних услуга, отварање нових активности за домаћу индустрију. Извори финансирања су сопстевена средства топлана, кредити, донације и средства Републике Србије са динамиком улагања према табели 10.12.

Табела 10.12. Динамика улагања у пројекте рехабилтације дистрибутивне мреже

| Пројекат | Период реализације | Ефекти на ниво производње | Ефекти на поузданост рада | Стопа раста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | % | % | % |
| Поправка и замена топлотне изолације | 3 | 5 | 10 | 4.5 |
| Поправка и замена дотрајалих и оштећених делова дистрибутивне мреже топлотне енергије | 4 | 5 | 10 | 4.5 |
| Уградња нових предизолованих цеви ради замене дотрајалих цеви | 6 | 8 | 10 | 4.5 |

### 10.4.3.	Топлотне подстанице

Један од основних предуслова за безбедан и ефикасан рад система даљинског грејања, сигурно и поуздано снабдевање потрошача топлотном енергијом је да сви елементи система функционишу беспрекорно.

Да би се то остварило, неопходно је у подстаницама обавити потребне ремонте, који би се углавном односили на чишћење и замену запрљаних и нискоефикасних размењивача топлоте. Истовремено, обавили би се и ремонти осталих виталних елемената у подстаници (пумпе, вентили, арматура, експанзиони судови и друго).

У многим градовима још увек поред индиректних егзиситира и директни систем за размену топлоте у подстаницама. Због евидентних предности, неопходно је у што краћем року директне системе заменити индиректним. Значајно место у програму модернизације топлотних подстаница је и уградња/комплетирање мерно-регулационе опреме.

Проблеми који се јављају у раду подстаница:

- застарела и дотрајала постојећа опрема;

- непостојање мерача утрошка топлотне енергије и регулатора протока;

- низак степен аутоматизације;

- низак степен корисности и изражени топлотни губици.

Мере које се предузимају у вези са радом подстаница:

- замена застареле и дотрајале опреме;

- уградња мерача потрошње топлоте;

- прелаз са директног на индиректни систем напајања;

- модернизација подстаница – уградња/ комплетирање мерно-регулационе опреме;

- централни систем управљања радом подстаница;

- даљински надзор над радом подстаница.

Пројекти које треба реализовати у циљу ефикаснијег коришћења дистрибутивне мреже топлотне енергије дати су у табели 10.13.

Табела 10.13: Преглед пројеката који се односе на рехабилитацију топлотних подстаница

| Пројекти | Објекат/систем | Топлотна снага [кW] | Број подстаница [ком.] | Динамика улагања | Планирана средства [М ЕУР] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена размењивача топлоте | Градске топлане и индивидуалне котларнице | < 30 | 103 | 2007 – 20% 2008 – 20% 2009 – 20% 2010 – 20% 2011 – 10% 2012 – 10% | 0,59 |
|  |  | 30–100 | 228 |  |  |
|  |  | 100–500 | 176 |  |  |
|  |  | > 500 | 117 |  |  |
|  |  |  | 624 |  |  |
| Замена пумпи, арматуре, експанзионих судова и сл. | Градске топлане и индивидуалне котларнице | < 30 | 88 | 2007 – 20% 2008 – 20% 2009 – 20% 2010 – 20% 2011 – 10% 2012 – 10% | 0,66 |
|  |  | 30–100 | 102 |  |  |
|  |  | 100–500 | 132 |  |  |
|  |  | > 500 | 283 |  |  |
|  |  |  | 605 |  |  |
| Уградња мерача потрошње топлоте | Градске топлане и индивидуалне котларнице | < 30 | 398 | 2007 – 50% 2008 – 35% 2009 – 15% | 2,61 |
|  |  | 30–100 | 769 |  |  |
|  |  | 100–500 | 855 |  |  |
|  |  | > 500 | 590 |  |  |
|  |  |  | 2612 |  |  |
| Прелаз са директног на индиректни систем напајања | Градске топлане и индивидуалне котларнице | < 30 | 271 | 2007 – 20% 2008 – 20% 2009 – 20% 2010 – 20% 2011 – 10% 2012 – 10% | 10,17 |
|  |  | 30–100 | 506 |  |  |
|  |  | 100–500 | 865 |  |  |
|  |  | > 500 | 755 |  |  |
|  |  |  | 2397 |  |  |
| Модернизација подстаница – уградња /комплетирање мерно-регулационе опреме | Градске топлане и индивидуалне котларнице | < 30 | 48 | 2007 – 20% 2008 – 20% 2009 – 20% 2010 – 20% 2011 – 10% 2012 – 10% | 1,63 |
|  |  | 30–100 | 117 |  |  |
|  |  | 100–500 | 128 |  |  |
|  |  | > 500 | 241 |  |  |
|  |  |  | 534 |  |  |
| Замена постојећих топлотних подстаница новим | Градске топлане и индивидуалне котларнице | < 30 | 122 | 2007 – 20% 2008 – 20% 2009 – 20% 2010 – 20% 2011 – 10% 2012 – 10% | 7,45 |
|  |  | 30–100 | 225 |  |  |
|  |  | 100–500 | 380 |  |  |
|  |  | > 500 | 330 |  |  |
|  |  |  | 1057 |  |  |

Као приоритетан задатак намеће се замена подстаница старијих од 30 година. Како је укупан број подсатница у градовима Србије око 11 000, то би значило да је ургентно заменити око 1 100 подстаница. Заступљеност мерења у подстаницама у градовима Србије је врло ниска и у већини градова србије (око 80%) она не прелази 10%.

Извори финансирања су сопствена средства топлана, кредити, донације и средства Републике Србије, са динамиком улагања према табели 10.14.

Табела 10.14. Динамика улагања у пројекте који се односе на рехабилитацију топлотних подстаница

| Пројекат | Период реализације | Ефекти на ниво производње | Ефекти на поузданост рада | Стопа раста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | % | % | % |
| Замена размењивача топлоте | 6 | 15 | 15 | 4.5 |
| Замена пумпи, арматуре, експанзионих судова и сл. | 6 | 5 | 10 | 4.5 |
| Уградња мерача потрошње топлоте | 3 | 5 | - | 4.5 |
| Прелаз са директног на индиректни систем напајања | 6 | 15 | 15 | 4.5 |
| Модернизација подстаница – уградња/комплетирање мерно-регулационе опреме | 6 | 10 | 8 | 4.5 |
| Замена постојећих топлотних подстаница новим | 6 | 15 | 15 | 4.5 |

### 10.4.4.	Пројекти повећања топлотног конзума и пројекти изградње нових или замене постојећих топлотних извора

У наредном периоду је предвиђено проширење постојећих топловодних магистрала за прикључење нових 100 000 потрошача топлотне енергије из постојећих и нових топлотних извора. На основу досадашњег односа броја корисника централног грејања у домаћинствима, биће прикључено нових 70 000 потрошача, док ће у јавној и комуналној делатности бити прикључено око 30000 потрошача. Пројекција повећања броја корисника до 2012. године приказана је на слици 10.1.

Слика 10.1. Пројекција повећања броја корисника до 2012. године

Да би се остварио тренд развоја централизованог снабдевања топлотном енергијом, мора се предвбидети и улагање у нове производне капацитете. Повећање броја потрошача прикључених на централизовани систем делом се може постићи ревитализацијом и модернизацијом постојећих топлотних извора и инвестицијама у нова постројења, а приказано је у табели 10.15.

Табела 10.15. План реализације пројекaта повећања топлотног конзума и пројекти изградње нових или  замене постојећих топлотних извора

| Пројекат: Изградња нових топлотних извора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Објекат/Систем | Број | Снага | Мере/активности | Планирана средства |
|  | (ком) | (MW) |  | (Мевра) |
| Котловске јединице | 11 | До 2 | Набавка котлова, Уградња котлова, Израда инсталација | 0.79 |
|  | 15 | 2–5 |  | 2.94 |
|  | 9 | 5–10 |  | 3.31 |
|  | 8 | 10–15 |  | 6.50 |
|  | 2 | 15–20 |  | 2.50 |
|  | 4 | 20–50 |  | 19.38 |
|  | 2 | 50–60 |  | 3.75 |
|  | 2 | –150 |  | 6.63 |
| Укупно | 53 | 819 |  | 45.79 |

| Пројекат: Изградња нових топлана |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Објекат/Систем | Број | Снага | Мере/активности | Планирана средства |
|  | (ком.) | (MW) |  | (Мевра) |
| Котловске јединице | 6 | 5 | Набавка котлова, Израда котларница, Израда инсталација | 1.50 |
|  | 6 | 10 |  | 2.50 |
|  | 2 | 15 |  | 2.50 |
| Укупно | 14 | 85 |  | 6.50 |

Извори финансирања су сопствена средства топлана, кредити, донације и средства Републике Србије, са динамиком улагања приказаном у табели 10.16.

Табела 10.16.  Динамика улагања у пројекте повећања топлотног конзума и пројекти изградње нових или замене постојећих топлотних извора

| Пројекат | Период реализације | Ефекти на ниво производње | Ефекти на поузданост рада |
| --- | --- | --- | --- |
|  | год | % | % |
| Изградња нових топлотних извора | 10 | 15 | 15 |
| Изградња нових топлана | 10 | 15 | 15 |

## 10.5. Утицај на заштиту животне средине

Процењене вредности емисије материја из градских топлана и индивидуалних котларница у 2004. години дате су у табели 10.17.

Табела 10.17.  Емисија материја из градских топлана и индивидуалних котларница у 2004. години

| Енергент | Јед. | Потрошња | H2O | CO2 | CO | SO2 | NOx | CnHm | пeпeo/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t | t | t | t | T | t |  |
| Природни гас | m3 | 5.44E+08 | 792174 | 1131677 | 0 | 0 | 3772 | 75 | 132 |
| Течно | t | 249356.70 | 209460 | 748070 | 50 | 6683 | 2494 | 100 | 299 |
| Угаљ | t | 464581.31 | 104066 | 445998 | 334 | 5055 | 1635 | 111 | 892 |
| Укупно | - | - | 1105700 | 2325745 | 384 | 11737 | 7901 | 287 | 1323 |

У периоду до 2010. године не очекује се значајно повећање снаге топлотних извора. Изврши ће се конверзија чврстог горива течним или гасовитим, односно конверзија течног горива гасовитим, што ће омогућити смањење емисије штетних материја. Процењене вредности емисија материја из градских топлана и индивидуалних котларница у 2001. години представљене су у табели 10.18.

Табела 10.18. Емисија материја из градских топлана и индивидуалних котларница у 2012. години

| Енергент | Јед. | Потрошња | H2O | CO2 | CO | SO2 | NOx | CnHm | пeпeo/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t | t | t | t | t | t |  |
| Природни гас | m3 | 6.10E+08 | 888362 | 1269089 | 0 | 0 | 4230 | 85 | 148 |
| Течно | t | 2.49E+05 | 209460 | 748070 | 50 | 6683 | 2494 | 100 | 299 |
| Угаљ | t | 4.35E+05 | 97346 | 417198 | 313 | 4728 | 1530 | 104 | 834 |
| Укупно | - | - | 1195168 | 2434357 | 363 | 11411 | 8254 | 289 | 1282 |

Очекује се смањење укупне емисије штетних материја, и то СО–5.6%, ЅО2–3% и пепела–3%.Реализацијом мера предвиђених програмом остваривања стратегије омогући ће се смањење коришћења чврстих горива уз истовремено повећање потрошње гасовитих горива. Пројекције потрошње и промене потрошње енергeната до 2012. године приказане су на сликама 10.2. и 10.3.

Слика 10.2. Пројекција потрошње енергената до 2012. године

Слика 10.3. Пројекција промене потрошње енергената и ефикасност система

# 11.		ИНДУСТРИЈСКА ЕНЕРГЕТИКА

## 11.1.	Приказ сектора индустрије

У систему индустријске енергетике налазе се топлотни извори топлотне снаге 6 300 МW инсталисани у више стотина индустријских предузећа. Користе се за производњу топлотне енрегије за потребе производних процеса и грејање радног простора. У 30 индустријских предузећа постоје енергане које омогућују спрегнуту производњу топлотне и електричне енергије, капацитета око 250 МW. Од тога највећи број није у оперативном стању. Непрекидно активне су само у индустрји шећера због потреба производног процеса.

Стање извора у индустријској енергетици карактеришу изразита технолошка застарелост, ниска ефикасност и незадовољавајуће стање у односу на проблеме заштите животне средине, као и увозна зависност од течног и гасовитог горива која за индустријску енергетику износи око 80%.

Високи трошкови енергије могу значајно умањити конкурентску способност наших производа у односу на иностране, а активирање рестрикција везаних за међународне стандарде из области заштите животне средине може озбиљно угрозити позицију појединих индустријских предузећа на тржишту.

Разлике у енергетском инtoeзитету и специфичној потрошњи енергије у односу на развијене земље су такве да се не могу превазићи методом постепеног смањивања ових показатеља. Неопходан је агресиван и организован приступ у планирању и подстицању активности везаних за повећање енергетске ефикасности. Снажна економска принуда, као и потребна финансијка подршка и подстицајне мере државе неопходни су услови за брзу реализацију ових промена.

### 11.1.1.	Стање у производњи и потрошњи енергије по секторима индустрије

Потрошња топлотне енергије у индустријском сектору у 2005. години била је 25 181 ТЈ, док је укупно утрошена електрична енергија (као енергија расположива за финалну потрошњу) 20 725 ТЈ.

Укупан утрошак финалне енергије у индустријском сектору за 2003. и 2005. годину и расподела по секторима индустрије приказани су у табели 11.1.

Табела 11.1. Укупан утрошак финалне енергије у индустријском сектору за 2003. годину

|  | 2003. |  |  |  |  | 2005. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индустријска грана | Фосилна горива, PЈ | Електрична енергија |  | Укупно |  | Топлотна енергија из фосилних горива |
|  |  | PЈ | % | PЈ | % |  |
| Хемијска | 13,83 | 3,56 | 16 | 17,39 | 21 | 32 % |
| Црна металургија | 13,62 | 2,00 | 9 | 15,62 | 19 | 11 % |
| Прехрамбена | 9,53 | 4,03 | 19 | 13,56 | 16 | 33 % |
| Обојена металургија | 1,98 | 2,33 | 11 | 4,31 | 5 | 2 % |
| Индустрија неметала | 18,31 | 3,08 | 14 | 21,39 | 26 | 7 % |
| Папир и целулоза | 0,51 | 0,82 | 4 | 1,33 | 2 | 2 % |
| Остала прерађивачка | 3,69 | 5,78 | 27 | 9,47 | 11 | 13 % |
| УКУПНО | 61,47 | 21,60 | 100 | 83,07 | 100 | 25,181 PЈ |

Учешће малих, средњих и великих предузећа у друштвеном приходу и дохотку у корелацији је са потрошњом финалне енергије. У том смислу се претпоставља да велика и средња предузећа учествују са приближно 80–85% у утрошку енергије у оквиру сектора прерађивачке индустрије.

### 11.1.2.	Опис постојеће инфрастуктуре топлотних извора у оквиру индустријских котларница и енергана

Не постоје јединствени подаци о броју и инсталисаној снази котловских јединица на територији Србије. У фази израде Стратегије извршена је процена да се у систему индустријске енергетике налазе топлотни извори са око 6 300 МW инсталисани у више стотина индустријских предузећа, који се користе за производњу топлотне енерегије за потребе производних процеса и грејање радног простора.

За потребе анализе стања и даљег развоја топлотних извора у систему индустријске енергетике спроведена је анкета у индустријским предузећима. Поред тога, сакупљени су сви подаци из референтних листа фирми испоручилаца котлова на територији Србије. У табели 11.2. дат је приказ броја  котлова по старости и капацитетима у односу на укупно инсталисане у индустрији.

Табела 11.2. Број котлова по старости и капацитетима у односу на укупно инсталисане у индустрији

| Парни котлови (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снаге. МW |  | Година старости |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1–5 |  | 6–20 |  | 21–30 |  | >30 |  |
|  | 0–3 | 38 | 40,0% | 76 | 37,4% | 105 | 19,3% | 160 | 38,4% |
|  | 3–6 | 32 | 33,3% | 76 | 37,4% | 140 | 25,8% | 96 | 23,2% |
|  | 6–12 | 6 | 6,7% | 44 | 21,7% | 150 | 27,5% | 71 | 16,9% |
|  | >12 | 20 | 20,0% | 8 | 3,5% | 149 | 27,4% | 89 | 21,5% |
| Укупно (1): 1260 |  | 96 |  | 204 |  | 544 |  | 416 |  |
| Вреловодни котлови (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снаге. МW |  | Година старости |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1–5 |  | 6–20 |  | 21–30 |  | >30 |  |
|  | 0–3 | 27 | 100% | 76 | 57,1% | 127 | 48, 8% | 57 | 47,4% |
|  | 3–6 | - | - | 44 | 33,4% | 82 | 31,7% | 50 | 42,1% |
|  | 6–12 | - | - | - | - | 32 | 12,2% | 13 | 10,5% |
|  | >12 | - | - | 13 | 9,5% | 19 | 7,3% | - | - |
| Укупно (2): 540 |  | 27 |  | 133 |  | 260 |  | 120 |  |
| Укупно (1)+(2): 1800 |  | 123 | 6,8% | 337 | 18,7% | 804 | 44,7% | 536 | 29,8% |

Тако су добијени подаци о 1285 котлова инсталисаних у индустрији Србије до 2006. године. Процењено је да је овим листама покривено до 70% инсталисаних котлова на територији Србије. Сматра се да је осталих 30% увоз из других земаља који није реализован преко наведених компанија. Долази се до процене да је укупан број котлова инсталисаних у индустрији Србије око 1800.

Резултати обраде података анкете су дали следећу слику.

Просечно ангажовање постројења је 5400 часова годишње. Однос парних и вреловодних котлова је 70%:30%.

Старосна структура котлова је веома неповољна јер је око 74% инсталисаних котлова старије од 20 година, а чак 30% старије од 30 година. Старосна структура према подацима испоручилаца котлова из листе прегледа је још неповољнија. Удео котлова старијих од 20 година је 82%. Степен корисности котлова с обзиром на њихову старост и стање опреме је веома низак и не одговара савременим захтевима у односу на сигурност, потрошњу енергије и емисије загађујућих компонената.

Процентуална расподела на гасовито, течно и чврсто гориво је 54,8% парних котлова на гас, 39,1% парних котлова на мазут, док је 6,1% парних котлова на чврсто гориво. Код вреловодних котлова, ова расподела је следећа: 62,3% користи гасовито гориво, 30,6% течно гориво, док 7,1% вреловодних котлова у анкетираним предузећима користе чврсто гориво.

Расподела у табели 11.2. је извршена на основу процене о 1 800 инсталисаних котловских јединица у индустрији на територији Србије. Процена броја котлова према снази и години старости дата је на основу екстраполираних резултата анкете.

## 11.2.	Програми и пројекти модернизације, ревитализације или реконструкције постојећих објеката, односно постројења у оквиру индустријских енергетских извора

У систему индустријске енергетике посебно су изражени проблеми:

- велика старост котловских јединица;

- лоше стање аутоматике и мерних уређаја, осим код нових колтовских јединица. Практично не постоји визуелизација и аквизиција података. Осим код малог броја нових котлова, ниједна котловска јединица у погледу сигурносне опреме не задовољава стандарде Европске Заједнице;

- лоше стање хемијске припреме воде у великом броју компанија, како у смислу застарелости, тако и у смислу адекватности у односу на квалитет коришћене воде;

- лоше стање опреме за прихватање кондензата и термичку припрему напојне воде;

- лоше стање арматуре и термичке изолације цевовода и уређаја у котларницама;

- у великом броју случајева регулација процеса сагоревања је неадекватна;

- при преласку са чврстог или течног горива на гасовито гориво код старих котловских јединица задржане су високе температуре димних гасова. Практично не постоји коришћење отпадне топлоте димних гасова;

- нема аутоматског одмуљивања и одсољавања, нити коришћења отпадне топлоте воде која се изнесе из котла одмуљивањем и одсољавањем;

- због велике промене у капацитету и производним процесима основних технолошких линија, велики број котлова ради са веома ниским капацитетом или са капацитетима испод техничког минимума.

У односу на досад наведено, дефинисане су следеће групе програма и пројеката модернизације, ревитализације или реконструкције постојећих објеката, односно постројења у оквиру индустријских енергетских извора:

- мера – Модернизација система управљања и мерења обухвата контролу нивоа и осталу сигурносну арматуру и уређаје према важећим стандардима у ЕУ, аутоматско одмуљивање и одсољавање, праћење садржаја кисеоника у димним гасовима и праћење процеса са аквизицијом података;

- мера – Мере инвестиционог одржавања обухватају довођење у најбоље погонско стање горионика, арматуре, изолацију, систем за термичку припрему напојне воде и остале опреме у котларници;

- мера – Хемијска припрема напојне воде обухвата промену застарелих или неадекватних система за хемијску припрему напојне воде;

- мера – Искоришћење отпадне топлоте и конверзија горива обухвата измену ложних уређаја и пратеће арматуре приликом замене горива и уградњу уређаја за коришћење отпадне топлоте димних гасова код свих котлова који су прешли на природни гас и уређаја за коришћење отпадне топлоте воде која се из котла одводи ради одсољавања и одмуљивања.

У планирању програма и пројеката претпостављено је:

- да све котлове из групе старости преко 30 година треба заменити у прве две године реализације овог програма новим котловским једниницама и да на њих не треба да се односе мере модернизације, ревитализације или реконструкције постојећих објеката, односно постројења у оквиру индустријских енергетских извора. Ограничење специфичне потрошње енергије кроз одговарајуће законске акте треба да буде један од услова за реализацију ове мере;

- да су све котловске јединице до 5 година старости опремљене адекватном опремом и да су у добром погонском стању, те да се на њих не односе мере модернизације, ревитализације или реконструкције постојећих објеката, односно постројења у оквиру индустријских енергетских извора;

- да ће се мере инвестиционог одржавања применити на све котловске јединице старости 6–30 година и да ће се ова мера спровести у прве две године реализације Програма;

- да ће се мера модернизација система управљања и мерења спровести на 50% котлова старости 6–20 година и на све котлове старости 21–30 године, и то у прве три године Програма, односно 2007–2009. године;

- да ће се мера хемијска припрема напојне воде спровести на 10% котлова из групе старости 6–20 година и на 50% групе котлова старости 21–30 година; ова мера ће се спровести у прве три године извођења Програма, тј. 2007–2009. године.

У табели 11.3 дат је приказ мера и инвестиција према старости котлова и укупно, за све време спровођења програма и пројеката модернизације, ревитализације или реконструкције постојећих објеката и постројења. Из табеле се види да је укупни износ инвестиција за ову врсту мера 75.442.000,00 евра. Приказ расподеле броја мера и инвестиција по годинама за сваку од мера дат је у табелама 11.5 и 11.6. Реализација наведених мера условљена је доношењем Закона о рационалној употреби енергије и одговарајућих пратећих подзаконских аката, као и одговарајућих финансијских мера државе.

## 11.3.	Програми и пројекти који се односе на изградњу нових или замену постојећих објеката и постројења или извора у оквиру индустријских котларница и енергана

У односу на наведено стање, дефинисане су следеће мере из оквира програма и пројеката који се односе на изградњу нових или замену постојећих објеката и постројења или извора у оквиру индустријских котларница и енергана:

- мера − Нова котловска јединица обухвата замену једног или више котлова у постојећој котларници;

- мера − Нова котларница обухвата уградњу нове котларнице са просечно две котловске јединице при замени старих котлова;

- мера − Комбинована постројења која обухватају уградњу постројења за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије у индустријским предузећима, и то при замени старих или неадекватних котловских јединица; предвиђа се просечно постројење од 2x1МWел.

У планирању програма и пројеката претпостављено је:

- да све котлове из групе старости преко 30 година треба заменити у прве две године реализације овог програма, односно у периоду 2007−2009. године (за процену потребних инвестиција усвојена је котларница са две котловске јединице просечне снаге сваке јединице 3,5 МW);

- да ће 30% котлова из групе старости 21−30 година бити замењено новим котловским јединицама од 2010. до 2012. године;

- да ће се од 2010. године постепено уводити комбинована постројења и да ће замена котловских јединица комбинованим постројењима после 2010. године бити рационална. Зато се претпоставило да се у 2010. и 2011. години следећих 30% котлова из групе старости од 21-30 година мења јединицама за комбиновану производњу просечне снаге 2x1МWел. Следећих 40% котлова из ове старосне групе биће замењено комбинованим постројењима после 2012. године или би остало као резерва.

Табела 11.3.  Преглед мера и процењених инвестиција према старости котлова и укупно, за све време спровођења програма и пројеката модернизације, ревитализације или реконструкције постојећих објеката и постројења

| Назив мере | Старост опреме ( година) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1−5 |  | 6−20 |  | 21−30 |  | Преко 30 |  | Укупно инвестиције (1.000 евра) |
|  | Број захвата | Инвестиције (1.000евра) | Број захвата | Инвестиције (1.000евра) | Број захвата | Инвестиције (1.000евра) | Број захвата | Инвестиције (1.000евра) |  |
| 1.Модернизација система управљања и мерења | - | - | 168 | 5.040 | 804 | 24.120 | - | - | 29.160 |
| 2.Мере инвестиционог одржавања | - | - | 336 | 1.680 | 804 | 4.020 | 536 | 2.680 | 8.380 |
| 3. Хемијска припрема напојне воде | - | - | 34 | 408 | 402 | 4.824 | - | - | 5.232 |
| 4.Искоришћење отпадне топлоте и конверзија горива | 62 | 1.860 | 302 | 9.060 | 725 | 21.750 | - | - | 32.670 |
| УКУПНО 75.442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

У табели 11.4. дат је приказ мера и инвестиција према старости котлова и укупно, за спровођење програма и пројеката за изградњу нових или замену постојећих објеката и постројења. Из табеле се види да је укупни износ инвестиција за ову врсту мера 405.636.000,00 евра. Од чега је 288.000.000,00 евра за комбинована постројења.

Табела 11.4. Преглед мера и процењених инвестиција према старости котлова и укупно, за све време спровођења програма и пројеката који се односе на изградњу нових или замену постојећих објеката и постројења

| Назив мере | Старост опреме ( година) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 до 5 |  | 6 до 20 |  | 21 до 30 |  | Преко 30 |  | Укупно инвестиције (1.000 евра) |
|  | Број захвата | Инвестиције (1.000евра) | Број захвата | Инвестиције (1.000евра) | Број захвата | Инвестиције (1.000евра) | Број захвата | Инвестиције (1.000евра) |  |
| 5. Нова котловска јединица | - | - | - | - | 240 | 30.000 | - | - | 30.000 |
| 6. Нова котларница |  |  |  |  |  |  | 268 | 87.636 | 87.636 |
| УКУПНО 117.636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Kомбинована постројења |  |  |  |  | 240 | 288.000 |  |  | 288.000 |
| УКУПНО 5 − 7 405.636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табела 11.5. Преглед броја интервенција на енергетским изворима у индустрији по врстама мера

|  | МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ – Број мера по врстама мера |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Година | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2007. | 139 | 838 | 62 | 155 |  |  |  |
| 2008. | 278 | 838 | 125 | 311 |  | 107 |  |
| 2009. | 555 |  | 249 | 623 |  | 161 |  |
| 2010. |  |  |  |  | 96 |  | 96 |
| 2011. |  |  |  |  | 144 |  | 144 |
| 2012. |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно | 972 | 1676 | 436 | 1089 | 240 | 268 | 240 |

У табели 11.6. дате су укупне инвестиције по врстама мера и годинама и види се да је укупна вредност инвестиција предвиђена за цео програм ревитализације, реконструкције и замене енергетских јединица у индустрији 337.078.000,00 евра. Овом сумом нису обухваћене инвестиције у нова комбинована постројења и замене котловских јединица после 2010. године.

Расподела укупних инвестиција по годинама до краја 2012. године дата је на слици 11.1.

Мере 1, 3 и 4 распоређене су у односу 1:2:4 на три године, мера 2 је распоређена на године 2007. и 2008. са по 50%, мера 5. је распоређена на године 2010. и 2011. са 40 и 60%, мера 6. је распоређена на године 2008. и 2009. са 40 и 60%, мера 7. је предвиђена на године 2010. и 2011. са 40 и 60%.

Напомена. Са мерама 5. (замена котлова) и 7. (увођење CHP постројења) заменило би се до 2012. године 90% котлова из групе садашње старости 21−30 година. Преосталих око 85 котлова из ове групе заменило би се у наредним годинама комбинованим постројењима или би остало као резерва.

Табела 11.6. Преглед укупних инвестиција по врстама мера

|  | МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ – Укупне инвестиције по врстама мера, 1000 ЕУР |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Година | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Укупно |
| 2007. | 4.170 | 4.190 | 744 | 4.650 |  |  |  | 13.754 |
| 2008. | 8.340 | 4.190 | 1.500 | 9.330 |  | 34.989 |  | 58.349 |
| 2009. | 16.650 |  | 2.988 | 18.690 |  | 52.647 |  | 90.975 |
| 2010. |  |  |  |  | 12.000 |  | 115.200 | 127.200 |
| 2011. |  |  |  |  | 18.000 |  | 172.800 | 190.800 |
| 2012. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно | 29.160 | 8.380 | 5.232 | 32.670 | 30.000 | 87.636 | 288.000 | 481.078 |

До краја 2012. године стање би било:

- 1560 инсталисаних котловских јединица са инсталисаном снагом 5460 МW, од тога око 800 нових котловских јединица;

- 2 x 240 МWел у комбинованим постројења са укупном топлотном снагом 720 МW;

- укупна инсталисана топлотна снага у индустријским изворима енергије у 2012. години била би 5820 МW;

- укупна инсталисана електрична снага у новим индустријским комбинованим постројењима у 2012. години била би 480 МW.

На основу прецизних података енергетске статистике за 2007. годину, неопходно је у првом кварталу 2008. године кориговати податке о структури и броју котловских јединица код индустријских извора енергије, као и процене ефеката и инвестиција за предложене техничке мере. Услов за спровођење наведених мера јесте доношење одговарајућих подстицајних мера државе. Предлог ових мера дат је у одељку 11.6.

Слика 11.1. Расподела укупних инвестиција за мере ПОС у енергетским изворима у индустрији у периоду 2007. до краја 2012. године

## 11.4.	Ефекти примене мера ревитализације, реконструкције и пројеката замене постојећих објеката и постројења или извора у оквиру индустријских котларница и енергана

Ефекти примене мера ревитализације, реконструкције и пројеката замене постојећих објеката и постројења или извора у оквиру индустријских котларница и енергана у периоду 2007−2012. годионе процењене су узимајући у обзир следеће претпоставке:

- привредни раст у Републици Србији до 2012. године према проценама стратегије којом се уређује привредни развој Србије 2006−2012. године износиће 5% годишње према конзервативном сценарију, а 7% годишње према основном сценарију;

- претпоставља се да ће пораст потрошње енергије у индустрији Србије пратити привредни раст, односно конзервативни сценарио, и то у просеку од 5 % годишње у случају да се не примене наведене мере;

- укупни ефекти примене ових мера обухватили би потенцијале за повећање енергетске ефикасности који су везани за боље газдовање и коришћење постројења у оквиру енергетских извора у индустрији, чији се ефекти процењују на 10−15% укупне потрошње енергије и потенцијали за повећање енергетске ефикасности који су везани за реконструкције, модернизације и замене постројења у оквиру енергетских извора, чији се ефекти процењују на око 20% укупне потрошње енергије у индустрији. Процењује се да је кумулативни ефекат ових мера смањење потрошње енергије код индустријских извора за 30−35%, од тога 35% до краја 2012. године.

Треба нагласити да се ове процене односе на потенцијале везане за енергетске изворе у индустрији, а не на укупну могућност смањења потрошње енергије у индустрији.

Веома значајни ефекти примене предвиђених мера су подизање нивоа погонске поузданости и сигурности енергетских извора у индустрији до захтева који су прописани европским стандардима и њихово прилагођавање по капацитету и флексибилности потребама процеса производње.

На слици  11.2. дата је прогноза кретања потрошње топлотне енергије и ефеката примене мера Програма за период 2007−2012. године.

У табели 11.7. дате су бројне вредности процена кретања потрошње топлотне енергије и ефеката примене мера Програма, као и процена могућих уштеда применом предложених мера Програма за исти период. При прорачуну уштеда рачунало се са константном ценом горива.

На слици 11.3. приказан је кумулативни ефекат економских уштеда применом мера енергетске ефикасности код енергетских извора у индустрији.

Слика 11.2. Прогноза кретања потрошње топлотне енергије и ефеката примене
 мера  за период 2007−2012. годинa

Слика 11. 3. Преглед кумулативних ефеката економских уштеда по годинама уз примену 
предложених мера

Табела 11. 7. Преглед укупних ефеката примена мера по годинама

|  | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пораст потрошње енергије према привредном расту од 7%, TJ | 25.181 | 26.440 | 27.762 | 29.150 | 30.608 | 32.138 | 33.745 | 35.432 |
| Уштеде енергиге применом мера, TJ3 | 0 | 0 | 1.297 | 2.661 | 4.094 | 5.600 | 7.182 | 8.845 |
| Уштеде енергиге применом мера, TJ4 | 0 | 0 | 0 | 2.334 | 4.738 | 7.215 | 9.768 | 12.401 |
| Уштеде енергије изражене у 1000 m3/год. природног гаса при стандардним условима 3 | 0 | 0 | 38.917 | 79.816 | 1,23105 | 1,68105 | 2,15105 | 2,65105 |
| Уштеде енергије изражене у 1000 m3/год. природног гаса при стандардним условима 4 | 0 | 0 | 0 | 70.019 | 1,42105 | 2,16105 | 2,93105 | 3,72105 |
| Смањење емисије CO2,t/год.3 | 0 | 0 | 87.951,6 | 180.384 | 277.522 | 379.599 | 486.864 | 599.575 |
| Смањење емисије CO2,t/год.4 | 0 | 0 | 0 | 158.243 | 321.191 | 489.079 | 662.154 | 840.676 |
| Укупне инвестиције према предлоиженим мерама ПОС, милиона евра | - | - | 13.754 | 58.349 | 90.975 | 127.200 | 190.800 | - |
| Кумулативне инвестиције, милионаевра | - | - | 13.754 | 72.103 | 163.078 | 290.278 | 481.078 | - |
| Уштеда, милиона евра3 | 0,00 | 0,00 | 11,82 | 24,25 | 37,31 | 51,03 | 65,45 | 80,60 |
| Уштеда, милиона евра4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,27 | 43,18 | 65,74 | 89,01 | 113,01 |
| Кумулативна уштеда, милионаевра | 0,00 | 0,00 | 11,82 | 36,07 | 73,38 | 124,41 | 189,86 | 270,46 |
| Кумулативна уштеда, милионаевра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,27 | 64,45 | 130,19 | 219,20 | 332,21 |

## 11.5.	Подстицајне мере енргетске ефикасности

У оквиру подстицајних мера енергетске ефикасности дате су неопходне мере државе без којих се претпоставља да неће доћи до реализације техничких мера приказаних у поглављима 11.2 и 11.3.

Преглед подстицајних мера дат је у табели 11.8, при чему су у табели приказани: назив и/или врста мера, потребна објашњења за разумевање садржаја мера, термини почетка реализације и одговорне институције за реализацију ових мера.

Напомене уз преглед подстицајних мера за индустрију – енергетски извори:

- Цео програм мера заокружен је у јединствену целину, тако да се припрема свих мера и почетак имплементације заврши до краја 2007. године, са трајањем програма до 2012. године.

- Снажна економска принуда треба да буде покретач примене свих предложених мера.

- Неопходно је да МЕР координира припрему и прати реализацију плана имплементације целог програма предложених мера.

Мере 1.4. из табеле 11.8. (Вођење енергетске статистике) неопходно је разрадити у целини као основу за праћење свих мера, а посебно фискалних мера из гупе (2). Мере из групе (2) према искуствима неких европских земаља, посебно добре ефекте дају као дугорочне мере.

11.8.	Табеларни преглед подстицајних мера енергетске ефикасности

| Meра | Циљ | Правни оквир и надлежна институција | Рок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Прописи и стандарди |  |  |  |
| 1.1. Пропис о контроли сагоревања. | Обавезна контрола квалитета сагоревања код индустријских котлова; непосредни ефекти са могућношћу смањења потрошње енергије код котлова до 5%. | Уредба Владе МРЕ, АЕЕ. | 2007. |
| 1.2. Усаглашавање са најбољим расположивим технолпгијама (БАТ Европске Заједнице) у погледу енергетске ефикасности за нова постројења, обавеза израде енергетских ревизија у смислу енергетске ефикасности за све пројекте енергетских извора или потрошача енергије у индустрији. | Обавезна редовна израда енергетских audit-a, односно ревизија пројеката везаних за потрошаче енергије у индустрији . Обавеза усаглашавања са БАТ у погледу енергетске ефикасности са дефинисаним дозвољеним одступањем с обзиром на наше услове. | Закон о рационалној употреби енергије, Закон о планирању и изградњи. МРЕ, Агенција за енергетску ефикасност (СЕЕА), друге надлежне институције. | 2007. |
| 1.3. Обавеза примопредајних термотехничких испитивања енергетских постројења (извора) или потрошача енергије у индустрији. | Обавеза примене важећег ЈУС/ИСО стандарда за све енергетске изворе у индустрији изнад прописане топлотне снаге. | Одговарајући правни акт, МРЕ, Надлежене институције. | 2007. |
| 1.4. а. Успоставити јединствену методологију за прикупљање података о индустријским енерганама, б. Обавеза евидентирања мера енергетске ефикасности и обавеза извештавања о реализацији мера енергетске ефикасности, в. Израда benchmarking извештаја на нивоу сектора индустрије, г. Категоризација предузећа по потрошњи енергије. | Повећати квалитет и број података о индустријским енерганама а саглсано методологији ЕУРОСТАТА, што је једно од подлога за спровођење мера енергетске ефикасности, и израда енергетских индикатора. Активно праћење мера и процена ефеката; на основу тога треба вршити корекцију мера енергетске политике. | Измене и допуне Закона о енергетици, други правни акти. МРЕ, Републички завод за статистику, СЕЕА, ПКС, Специјализоване институције. | 2007. |
| 1.5. Обавеза увођења енергетских менаџера за велике потрошаче или инжењера енергетичара за предузећа са мањом (средњом) потрошњим енергије, а према категоризацији предузећа по потрошњи енергије. | Дефинисати граничне вредности потрошње енергије за поједине категорије потрошача и обавезе енергетских менаџера, односно инжењера енергетичара на унапређењу енергетске ефикасности. | Измене и допуне Закона о енергетици, Закон о рационалној употреби енергије, други правни акти. МРЕ, АЕЕ, Специјализоване институције. | 2007–2008. |
| 1.6. Прилагођавање стандарда Србије стандардима и директивама ЕУ који су везани за унапређење ЕЕ у индустрији. | Унапређење повећања ЕЕ у индустрији. | Одговарајући правни акт, МРЕ, СЕЕА, ПКС, Специјализоване институције. | 2007. |
| 2. Фискалне мере |  |  |  |
| 2.1. Увођење економских мера подстицаја смањењем потрошње енергије у систему индустријске енергетике. | Стимулације за улагања у мере енергетске ефикасности. | МРЕ, Министарство финансија, Министарство за привреду, СЕЕА, ПКС, Специјализоване институције. | 2007–2008. |
| 2.2. Увођење финансијских олакшица за предузећа која уводе БАТ. | Стимулације за улагања у мере енергетске ефикасности. | Одговарајући правни акти, МРЕ, Министарство финансија, Министарство за привреду, СЕЕА, ПКС, Специјализоване институције. | 2007–2008. |
| 2.4. Стварање услова за коришћење постројења за комбиновану производњу енергије (CHP) у индустрији. | Стимулативне цене за произведену електричну енергију и стимулативне цене природног гаса. | Одговарајући правни акт, МРЕ, АЕЕ. | 2007–2008. |
| 2.5 Стварање услова за коришћење отпада, локалних и нисковредних горива и обновљивих извора енергије у производњи енергије у индустрији. | Стимулисање коришћења расположивих домаћих горива и обновљивих извора ради замене увозних горива и смањења увозне зависности. | Измене и допуне Закона о енергетици, Закон о рационалној употреби енергије, МРЕ, Агенција за енергетску ефикасност. | 2007−2008. |

Напомене - уз преглед подстицајних мера за индустрију − енергетски извори:

- Цео програм мера заокружен је у јединствену целину тако да се припрема свих мера и почетак имплементације заврши до краја 2007. године, са трајањем програма до 2012. године.

- Снажна економска принуда треба да буде покретач примене свих предложених мера.

- Неопходно је да МЕР координира припрему и прати реализацију плана имплементације целог програма предложених мера.

- Мере 1.4. (Вођење енергетске статистике) неопходно је разрадити у целини као основу за праћење свих мера, а посебно фискалних мера из гупе (2). Мере из групе (2), према искуствима неких европских земаља, посебно добре ефекте дају као дугорочне мере. С обзиром на ситуацију у Републици Србији, предлаже се период од 5 година, односно до 2012. године.

# 12.	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Сагласно Стратегији, један од пет основних приоритета је приоритет рационалне употребе квалитетних енергената и повећања енергетске ефикасности у производњи, дистрибуцији и коришћењу енергије код крајњих корисника енергетских услуга. Овај приоритет је, пре свега, значајан због усклађивања производње енергије са реалним потребама сектора потрошње енергије али и са аспекта смањења утицаја сектора енергетике на животну средину, повољног утицаја на ефикасност привреде, стандард грађана и смањење увозне зависности.

Повећање енергетске ефикасности је као приоритет препознат и у оквиру стратегије којом се уређује привредни развој Републике Србије до 2012. године и у Националном програму заштите животне средине. Осим тога, рационална употреба енергије и повећање енергетске ефикасности су данас кључни елементи енергетске политике великог броја земаља, али и кључни елементи одрживог развоја. У новије време у ЕУ се посебно велики број активности предузима у циљу смањења потрошње енергије са акцентом на сектор зграда и транспорта.

Пошто су сектори производње, дистрибуције и транспорта енергије приказани у претходним поглављима, у овом поглављу обрадиће се мере које је потребно спровести ради повећања енергетске ефикасности у секторима потрошње. Предложене мере омогућавају реализацију дефинисаних стратешких циљева повећања енергетске ефикасности датих у документу Стратегија.

Детаљна анализа стања у секторима потрошње финалне енергије је могућа уколико постоји квалитетна база енергетских података, односно база енергетских индикатора. У Републици Србији овакве базе још нису успостављене, те се при билансирању енергетских токова потрошња финалне енергије у великој мери процењује. Тек по успостављању ових база и редовне израде енергетских индикатора могуће је:

- детаљно сагледавање стања потрошње енергената (према структури и врсти енергетских услуга) у секторима индустрија, саобраћај и зградарство,

- установити ефекте мера које се спроводе у погледу рационалне употребе енергије (према структури и врсти енергетских услуга) у секторима индустрија, саобраћај и зградарство.

## 12.1.	Стање у секторима потрошње енергије

Потрошња примарне енергије (ППЕ) по становнику у 2003. години износила је 1,79 toe/становнику, што у односу на светски просек 1,69 toe/становнику и земље из окружења са успореном транзицијом Румунија са 1,79, и Хрватска 1,98, не представља заостак. Међутим, у поређењу са Мађарском 2,60, која је транзицију обавила убрзано, евидентно је заостатајање од 45%. У односу на развијене земље Европе: Немачку са 4,12 и Данску са 3,85 или ЕУ25 са 3,80, односно ЕУ15 са 3,99, заостатак је значајан, 2−3 пута.

У периоду 2002−2005. године дошло је до пада односа ППЕ по БДП 0,9−0,58 toe/1000USD, пре свега као резултат повећања приватизационих прихода. Овај индикатор указује на високи енергетски интензитет који је у 2003. години износио: светски просек 0,21, ЕУ15 и ЕУ25 0,16, развијене европске земље − Немачка 0,17 и Данска 0,13, Мађарска као преставник земаља са убрзаном транзицијом 0.19 и представници земаља успорене транзиције − Хрватска 0,19 и Румунија 0,26 toe/1000USD.

Основни разлози за ово заостајање су драматичан пад индустријских активности током деведеситих година, успорено инtoeзивирање производње након 2002. године и ниске цене електричне енергије, које су дестимулативне за енергетски ефикасно коришћење електричне енергије у свим секторима. Потрошња електричне енергије у Републици Србији по становнику у 2003. години износила је 3,341 kWh/stan, док је просек потрошње електричне енергије по становнику у 2003. години износио: 2,429 светски просек; 6,867 у ЕУ15; 6,399 у ЕУ25; Мађарска као преставник земаља са убрзаном транзицијом 3,637 и представници земаља успорене транзиције − Хрватска 3,154 и Румунија 2,220 kWh/stan.

У развијеним земљама висока потрошња електричне енергије по становнику резултат је њеног интензивног коришћења у процесу производње и стварања нових вредности, а у Републици Србији последица великог коришћења електричне енергије у домаћинствима и јавним и комерцијалним делатностима првенствено за потребе грејања. Стање потрошње финалне енергије у 2005. години у Републици Србији без података за територију Аутономне покрајине Косово и Метохија приказани су у табели 12.1. Интензивно коришћење електричне енергије у овим секторима је резултат ниске цене електричне енергије у односу на друге енергенте (у 2005. години потрошња електричне енергије по становнику износила је 3520 kWh/становнику).

Табела 12.1. Стање потрошње финалне енергије у 2005. години у Републици Србији (без података за територију Аутономне Покрајине Косова и Метохије) по секторима потрошње и по енергентима

| 2005. | СЕКТОРИ ПОТРОШЊЕ | ЕНЕРГЕНТИ |
| --- | --- | --- |

|  | Индустрија | Саобраћај | Остало | Чврста горива | Течна горива | Гасовита горива | Електрична енергија | Топлотна енергија |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Физ. јед | - | - | - | 1000 t | Мил. t | Мил. m3 | GWh | TJ |
|  | - | - | - | - | 2,45 | 1171,38 | 26190 | 42601 |
| Mil toe | 2,216 | 1,981 | 3,170 | 0,658 | 2,506 | 0,933 | 2,252 | 1,018 |

Анализе показују да потрошња финалне енергије по секторима потрошње расте, али је тај раст најспорији у индустрији и још увек није достигао ниво из 1990. године (у 1990. потрошња у индустрији је износила 3,92 милиона toe), што јасно говори о последицама привредно-економског стања земље током 90-их година.

### 12.1.1.	Индустрија

Током деведесетих година прошлог века дошло је до драмтичног пада обима индустријских активности. Након 2002. године интензивирање производње је успорено, а ниске цене електричне енергије су дестимулативне за енергетски ефикасно коришћење енергије у свим групацијама индустрије.

Поуздано утврђивање финалне потрошње енергије у индустрији по индустријским групацијама и дефинисање енергетских индикатора на бази расположивих података није оствариво. Осим недостатка података о потрошњи финалне енергије, не постоје ни системске анализе које би омогућиле разврставање овог типа. Како би се превазишли недостаци, у наредном периоду неопходно је снимање стања кроз системске студије и енергетске ревизије. Ово је битно и зато што су током протеклих година постојале значајне разлике како међу групацјама, тако и међу предузећима у погледу нивоа упослености капацитета, економских прилика и пословања, па су сходно томе и њихови удели у финалној потрошњи енергије у индустрији из овог периода били веома неуједначени и променљиви и могуће их је само грубо проценити.

### 12.1.2.	Саобраћај

Потрошња финалне енергије у сектору саобраћаја је у 2005. години достигла ниво из 1990. године када је износила 1,82 милиона toe. У сектору саобраћаја доминира друмски саобраћај. Kључни проблем у погледу енергетске ефикасности, заштите животне средине, али и безбедност у саобраћају је старост возног парка у Републици Србији. Просечна старост целог возног парка у друмском саобраћају крајем 2005. године износила је 15,3 година од чега је 20% возила (преко 400 000) старије од 20 година, а уз постојећи тренд врло брзо ће 2/3 возног парка бити старије од 15 година. Старост возног парка у железничком саобраћају је износила 31,1 годину (крајем 2004. године), у водном саобраћају 37 година (2005. године) и ваздушном саобраћају преко 24 године (2005. године), што је за авио-саобраћај три пута више од европског просека.

Степен моторизације (број путничких аутомобила на 1 000 становника) је низак у односу на европски просек. Заостајање и за земљама окружења је очигледно. Једино је Румунија по том показатељу лошија са 137 возила на 1000 становника (у 2003. години). Република Србија је те године имала 178, да би 2005. године то износило 189 возила на 1 000 становника. Поређења ради: Хрватаска је имала 322 (2005. године), Бугарска 239 (2000. године), Словачка 236 (2000. године), Мађарска 277 (2004. године), Чешка 374 (2004. године) и Немачка 549 возила на 1 000 становника (2004. године).

### 12.1.3.	Зградарство

Као и у саобраћају, и у овом сектору је потрошња финалне енергије у 2005. години скоро достигла ниво из 1990. године када је износила 3,29 М toe. Заостајање у енергетској ефикасности у зградарству у односу на европске земље је евидентно још из периода раних 90-их година. Потврда о овоме су: просечна потрошња финалне енергије у стамбеним зградама ЕУ у топлотне сврхе износи 138 kWh/м2, у Данској у зградама прикљученим на даљинске системе грејања специфична потрошња топлоте за грејање износи 96 kWh/m2, а у објектима који користе лож-уље или гас 131 kWh/m2, односно 106 kWh/м2. У зградама грађеним по новим прописима у Пољској, земљи са оштријом климом него што је наша, специфична потрошња енергије износи (90–120) kWh/m2. У Шведској са хладнијом и дужом грејном сезонском потрошњом то износи 120 kWh/m2, а у најновијим зградама са најнижим захтевима за енерегијом не прелази (60−80) kWh/m2.

Начини загревања зграда у Републици Србији су следећи: 26% укупне површине се загрева из система даљинских грејања и локалних котларница са централним грејањем (14% из даљинских система и 12% из локалних котларница), 14% из електроенергетског система, 10% из система природног гаса и 50% укупних површина користи чврста горива у локалним пећима (угаљ, огревно дрво, биомаса из пољопривреде, отпад и др.).

Средњe годишње специфичне потрошње енергије за објекте грејане из система даљинског грејања и локалних котларница износе: за стамбене зграде 171 kWh/m2, за нестамбене зграде 194 kWh/m2, за припрему топле воде у стамбеним зградама 55 kWh/m2 а у нестамбеним зградама 12 kWh/m2. То даје средњу специфичну потрошњу топлоте за грејање и припрему топле воде у стамбеним и нестамбеним зградма сведену на 1 m2 нето стамбене површине од 228 kWh/m2.

Средње годишње специфичне потрошње енергије за грејање објеката који користе остале начине загревања износе: за објекте грејане електричном енергијом 130 kWh/м2, природним гасом 230 kWh/м2 и из локалних пећи на чврста горива 57 kWh/м2.

Утврђено је да би просечна инсталисана снага за стамбене зграде пројектоване и грађене након 1988. године, од када је обавезна примена стандарда JUS U.15.600 из 1987. године, уз стриктну примену стандарда, била 95 W/m2. То је далеко испод установљеног републичког просека од 160 W/m2 који важи за топлификационе системе и системе централизованог грејања из локалне котларнице.

Доследном применом стандарда за пројектовање и градњу објеката оствариле би се специфичне топлотне снаге за следеће типове зграда:

- за вишепородичне стамбене зграде, зависно од типа и спратности, максимална специфична инсталисана топлотна снага за грејање − 95 W/m2 и максимална средња годишња специфична потрошња финалне енергије за грејање − 100 kWh/m2,

- за једнопородичне стамбене зграде максимална специфична инсталисана топлотна снага за грејање − 140 W/m2 и максимална средња годишња специфична потрошња финалне енергије за грејање − 150 kWh/m2 и

- за нестамбене зграде, зависно од врсте и опреме за грејање ових зграда, максимална специфична инсталисана топлотна снага за грејање − 115 W/m2 и максимална средња годишња специфична потрошња финалне енергије за грејање − 120 kWh/m2.

Број домаћинстава која се греју на електричну енергију износи 15% од укупног броја, а само за грејање потроши се 24% од укупне потрошње електричне енергије у свим домаћинствима. Преостала електрична енергија у домаћинствима 10 500 GWh користи се за: осветљење 735 GWh (7%), акумулационе бојлере 2 145 GWh (23%), шпорете 3 150 GWh (30%), машине за прање 893 GWh (8,5%) и фрижидере и замрзиваче 2 625 GWh (25%) и 952 GWh или (6,5%) за остале потребе.

## 12.2.	Правни и институционални оквир у Републици Србији и пракса ЕУ

Енергетски ефикасно коришћење енергије и енергената доскоро није био предмет ни једног законског акта у Републици Србији.

Закон о Енергетици из 2004. године препознаје значај енергетске ефикасности у секторима производње и потрошње енергије кроз дефинисану Енергетску политику. За добијање енергетске дозволе и лиценце у сектору производње енергије Закон уводи обавезу испуњења прописа и критеријума енергетске ефикаснсти. У сектору потрошње енергије, Закон не намеће конкретне обавезе потрошачима, али у циљу унапређења стања у области ствара нови правни оквир за оснивање Агенције за енергетску ефикасност.

Доношењем Закона о енергетици из 2004. године Агенција је реоснована са правним стаусом специјалне организације. Задатак агенције је да спроводи и предлаже активности у циљу повећања енергетске ефикасности и повећаног коришћења обновљивих извора енргије, укључујући и припрему техничких и других прописа који се односе на повећање енергетске ефикасности. У претходном периоду активности Агенције биле су највећим делом усмерене ка реализацији пројеката финансираних кроз Специјални фонд ЕАР-а (демонстрациони пројекти, едукација и подизање свести), док се у наредном периоду очекује значајан допринос управо у погледу стварању подстицајних услова за повећање енергетске ефикасности.

Осим Агенције за енергетску ефикасност 2001. године Влада Републике Србије основала је и „Национални програм енергетске ефикасности” у оквиру Министарства науке и заштите животне средине.

У Републици Србији је основано 5 регионалних центара за енергетску ефикасност, лоцираних у 5 универзитетских центара (Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и Краљеву). Оснивање регионалних центара помогнуто је донацијама владе Краљевине Норвешке. Регионални центри треба да oбезбеђују спровођење регионалних програма енергетске ефикасности и примене обновљивих извора енергије самостално или у сарадњи са другим регионалним институцијама.

ЕУ системским мерама упућује чланице на стално повећање енергетске ефикасности. У том смислу донесене су бројне директиве и постављени конкретни циљеви остварења веће енергетске ефикасности и смањења нарушавања постојеће еколошке равнотеже на Земљи.

ЕУ условљава ниво енергетске ефикасности за све новоизграђене зграде (почев од 01.01.2006. године) и обавезује власнике постојећих зграда да у одређеном времену повећају енергетску ефикасност старих објекта [33].

ЕУ и њене чланице додатно промовишу нужност и доносе конкретне планове за повећање енергетске ефикасности у свим секторима коришћења енергије [16], [18], [19], [21], [23], [24], [27], [28], [44], [45], [48], [52].

У циљу повећања енергетске ефикасности као мере снижења емисије гасова који стварају ефекат стаклене баште, ЕУ промовише примену нових савремених технологија и чини сталне напоре за очување околине [29], [30], [31], [32], [38], [40], [41], [42], [43], [52].

## 12.3.	Баријере за повећање енергетске ефикасности

Кључна баријера у реализацији програма повећања енергетске ефикасности су нереални паритети цена енергената и њихова нестабилност, а пре свих однос цене електричне енергије и горива.

На европском тржишту електричне енергије набавна цена за дугорочне аранжмане износи 44 евра/МWh, продајна цена електричне енергије у Републици Србији износи 32 евра/МWh у индустрији, 34 евра/МWh у сектору зградарства. У оваквим условима корисници немају економског интереса да улажу у пројекте повећања енергетске ефикасности.

Поред финансијске, баријере имају изражену и социјалну димензију. Енергија у Републици Србији није роба. Знатан део бриге о социјалном статусу становништва одвија се преко цена енергије и уопште положаја енергије и енергената, што је дестимулативно за програме повећања енергетске ефикасности.

Техничке баријере се односе на техничко-технолошко заостајање за развијеним светом, па и најближим окружењем. Постоји доза несигурности и отпора у прихватању нових техничко-техношких решења. Уколико у овој сфери не дође до помака, врло брзо ће ово бити један од кључних развојних проблема у Републици Србији.

## 12.4.	Мере за повећање енергетске ефикасности

Реалан паритет цена енергената и енергетских услуга је најбољи и природни покретач активности на повећању енергетске ефикасности у свим секторима и његово успостављање уз неопходне социјалне програме државе за оне категорије корисника енергије које је неопходно субвенционисати.

Пракса развијених земаља је показала да за системске акције ради повећање енергетске ефикасности држава мора имати водећу улогу. Ово је поготову неопходно у економијама где су цене енергије и енергената под контролом државе. У таквим условима крајњи корисници енергију посматрају као нужан трошак чије смањење, по правилу, није приоритет. То читаву област активности повећања енергетске ефикасности удаљава од тржишног размишљања и одвраћа интерес слободног капитала за улагања у такве пројекте. У моменту када енергија и енергенти постану роба која потпуно подлеже свим правилима закона понуде и потражње водећа улога државе више неће бити нужна. Слободна инвестициона средства због своје природе „траже” пројекте чијом реализацијом ће се увећати и тада и пројекти повећања енергетске ефикасности постају равноправни за улагања.

До отклањања поменутих еконосмких баријера водећа улога државе у погледу повећања енергетске ефикасности огледа се у стварању адекватних правних оквира (закона, подзаконске регулативе, прописа итд.) и подстицајних услова за примену бројних техничких мера које доводе до њеног повећања, као и утицањем на понашање крајњих корисника путем подизања њихове свести у овој области.

Поред Владе, у стварању услова за рационалну употребу енергије значајну улогу треба да имају и локалне самоуправе. Општине су према Закону о енергетици задужене да доносе планове развоја енергетике којима утврђују потребе за енергијом на свом подручју и прибављају податке потребне за израду енергетског биланса Републике Србије. У циљу спровођења ових активности, као и газдовања енергијом на локалном нивоу треба створити законске услове и обавезу да општине успоставе функцију енергетског менаџера.

Осим тога, успостављање обавезе у погледу газдовања енергијом (увођења енергетског менаџмента) и стална брига о повећању енергетске ефикасности у свим секторима потрошње и производње енергије нужан су предуслов за реализацију системских мера повећања енергетске ефикасности у држави као целини.

Мере за повећање енергетске ефикасности које је потребно спровести у секторима потрошње приказане су у табели 12.2.

### 12.4.1.	Регулаторне и подстицајне мере

У циљу креирања неопходног правног оквира за повећање енергетске ефикасности, у Републици Србији је неопходно што пре донети Закон о рационалној употреби енергије и пратећу подзаконску регулативу, којим би се прописали стандарди потрошње енергије, увео принцип управљања (газдовања) енергијом (енергетски менаџмент), створили законски услови за примену директива ЕУ у погледу енергетске ефикасности, али и увођење подстицајних и других мера. С обзиром на економске услове, од изузетног је значаја и формирање Фонда за енергетску ефикасност.

У наредном периоду треба детаљно проучити директиве и праксу ЕУ у овој области и идентификовати и припремити услове за спровођење мере и активности које би у Републици Србији, уз постојећа ограничења, могле дати добре резултате. Истовремено треба почети припрему за спровођења директива у целости.

Законом којим ће се уредити рационална употреба енергије поред осталог, важно је дефинисати обавезу енергетских субјеката (корисника и потрошача енергије) да: формирају одговарајуће службе за управљање (газдовање) енергијом, тзв. енергетски менаџмент, који треба да прати енергетске параметре, периодично извештава одговарајуће државне институције о актуелним енергетским параметрима, унапређује енергетску ефикасност предузимањем мера за њено повећање и извештава одговарајуће државне институције о оствареним резулатима, поштујући прописане процедуре.

Законом којим се оснива Фонд за енергетску ефикасност, поред осталог, треба дефинисати: изворе прихода фонда, права за коришћење фонда, управљање фондом, обим и начин коришћења фонда од стране свих корисничких категорија или појединачних корисника и начин контроле коришћења фонда.

Поред оснивања Фонда за енергетску ефикасност, Министрство рударства и енергетике и Агенција за енергетску ефикасност у сарадњи са другим ресорним министарствима и релевантним установама, треба да ради и на креирању других подстицаја, као што су:

- обезбеђивање разних пореских и других олакшица за фирме које спроводе пројекте у циљу унапређења енергетске ефикасности;

- увођење принципа енергетске ефикасности у јавне набавке али и у критеријуме за доделу средстава других фондова, па и кредита;

- могућност подршке Гаранцијског фонда пројектима који за циљ имају повећање енергетске ефикасности;

- сарадња са међународним финансијским институцијама у циљу реализације повољних кредитних аранжмана;

- привлачење интереса и изградња капацитета локалних банака да кредитирају пројекте из области рационалне употребе енергије;

- стварање законских услова за посебну врсту финансирања од „треће стране”, односно за рад ЕСКО компанија које спроводе мере штедње (у фирмама или општинама) а своје услуге наплаћују из остварених енергетских уштеда;

- ратификација Кјото протокола и спровођење других потребних активности у циљу отварања могућности за коришћење Механизма чистог развоја Кјото протокола за реализацију пројеката енергетске ефикаснсти.

Поред свега поменутог, неопходно је радити и на подизању свести крајњих корисника, спровођењу едукације у овој области, реализацији демонстрационих пројеката уз идентификацију и промоцију добре праксе и др.

### 12.4.2.	Техничке и организационе мере

Основна организациона мера која има за циљ рационалну употребу енргије подразумева увођење обавезе газдовања енергијом (енергетског менаџмента) за све потошаче чија је укупна инсталисана снага већа од 1 MW. Под овом мером подразумева се праћење потрошње енергије и стална брига о повећању енергетске ефикасности. Мера се уводи постепенто, не захтева посебна инвестициона средства (реализује се из текућег одржавања), а према искуствима развијених земаља у којима ова пракса постоји дуги низ година, доноси минималне годишње уштеде у индустрији, комуналној енергетици и ЈКП од 3% потрошње финалне енергије у овим секторима, односно годишњу уштеду од 23,7 милиона евра. За реализацију мере неопходно је усвајање Закона о рационалној употреби енергије а нужно је развити и спровести и обуку кадрова да обављају послове енергетског менаџера.

У сектору индустрије и зградарства од великог је значаја и израда енергетских ревизија које имају за циљ снимање постојеће стање потрошње и идентификацију мере за унапређење енергетске ефикасности.

Сектор индустрије

У сектору индустрије могуће је остварити смањење потрошње енергије за 15 % у периоду до 2012. године спровођењем следећих мера.

- Знатан потенцијал се налази у побољшању процеса сагоревања уз регуларну инспекцијску контролу извршења ове обавезе. Овом мером је могуће смањити потрошњу енергије у индустрији за 2–3%, шти износи 0,0809 милиона toe (0,9402 ТWh) или 28,2 милиона евра смањења трошкова за гориво. За реализацију ове мере нису неопходна додатна средства. Могу се користити постојећи фондови средства одржавања. Међутим, неопходно је донети уредбу и обавезати енергетске субјекте да меру спроводе редовно и да инспекције стриктно контролишу извршење ове обавезе.

- Коришћењем ефеката који се остварују доградњом кондензационих површина на котловима у индустрији и у топланама који су пројектовани и грађени за мазут, а сада се у њима сагорева природни гас, може се остварити повећање енергетске ефикасности ових котловских јединица за 6–7 %. То је додатни потенцијал и треба га искористити, јер се инвестиција, по правилу, отплаћује за мање од годину дана уколико котао ради 4 500 сати годишње. Ова мера се може остварити кроз обавезе прописане Законом о рационалној употреби енергије и делимичним подстицајем од државе, односно сопственим средствима предузећа.

- Побољшањем контроле и регулисања процеса коришћења енергије у скоро свим индустријским групацијама могуће је, према искуствима из земаља у којима је ова мера реализована, повећање енергетске ефикасности за 5%. То би на нивоу укупне индустрије код нас износило 0,1617 милиона toe (1,8804 ТWh) или смањење трошкова за енергију од 56,4 милиона евра.

- Коришћење отпадне топлоте из енергетских постројења и производних процеса је потенцијал за повећање енергетске ефикасности који може износити и до 20% од укупних топлотних потреба производње. Типичан је за процесе сушења, процесе у хемијској и прехрамбеној индустрији, индустрији грађевинског материјала и сл. Основна потешкоћа је у чињеници нестабилног рада скоро целе индустрије у Републици Србији и непостојања поуздане базе за прецизније утврђивање овог потенцијала и његовог могућег удела у смањењу укупне потрошње енергије у индустрији.

- Енергетска интеграција производног процеса, поготову у хемијској индустрији, представља потенцијал којим је могуће повећати енергетску ефикасност топлотних система фабрике и до 5% уз релативно кратак период отплате (по правилу краћи од годину дана, а не дуже од три године). Потешкоће у прецизној оцени ове мере су исте природе као и за претходну меру. Обе се могу решавати применом Закона о рационалној употреби енергије.

- Замена постојећих мотора. У конзуму је инсталисано 4 000 МW електромотора. Њиховом заменом моторима више енергетске ефикасности класе ЕФ1 и ЕФ2 остварује се ефекат од смањења потрошње електричне енргије од 188 GWh годишње или 7,5 милиона евра. Инвестиција за реализацију ове мере износи 200 милиона евра. Мера доноси знатне енергетске ефекте, али је њена реализација економски нереална са постојећим ценама електричне енергије, јер у садашњим условима рада фабрика и ценовних паритета крајњим корисницима доноси ефекте тек након 15 година. Реализација ове мере је у садашњем тренутку реална само уз субвенције државе као део стратешког развоја и инtoeзивирање производње мотора класе ЕФ1 и ЕФ2.

Сектор саобраћаја

Мере које је потребно спровести у сектору саобраћаја су следеће:

- Дефинисање, утврђивање и доношење националне стратегије о развоју саобраћајних система. Национална стратегија о развоју саобраћаја је нужан документ, јер садашње стање је алармантно у свим секторима. Ово је задатак више министарства, јер енергетска ефикасност саобраћајних средстава у ситуацији нарушене безбедности и занемарљивих помака у скоро свим саобраћајним секторима урушавају овај сектор. Неопходно је дефинисање: Програма развоја саобраћајне инфраструктуре, Програма развоја јединственог и ефикасног транспортног система, Програма развоја интегрисаног превоза путника у градском, приградском и међуградском саобраћају, Програма безбедности саобраћаја и смањења негативних утицаја на животну средину и Програма увођења информационих система.

- Усклађивање и хармонизација прописа у Републици Србији са прописима EU.

- Подмлађивање возног парка у свим секторима. Старост возног парка је поред других и са аспекта енергетске ефикасности једно од кључних питања. Због тога је неопходно донети мере за стимулисање набавке нових аутомобила и дестимулисање коришћења возила старијих од 15 година. Предлаже се смањивање царине за увоз одређених категорија нових, мањих, јефтинијих аутомобила и кредитно стимулисање куповине нових аутомобила из домаће производње. И једни и други требају задовољавати европске стандарде енергетске ефикасности и утицаја на околину. Оваквом акцијом би се до 2012. године могло увести у саобраћај 100 000 нових аутомобила за што би било неопходно 1.000.000.000 евра кредитног потенцијала равномерно распоређеног током наредних година.

Сектор зградарства

У овом сектору дефинисане су следеће активности које је потребно реализовати:

- Прелазак са грејања на електричну енергију на друге видове енергије. Процена је да је смањење садашњег оптерећења електроенергетског система за грејање електричном енергијом, које износи 3 062 МW, реално могуће за 1 222 МW заменом системима даљинског и централног грејања или природног гаса, што доноси годишњу уштеду у електричној енергији од 1 500 GWh. Вредност те енергије је, по тренутној набавној цени електричне енергије на тржишту, 60 милиона евра годишње. Ову меру је могуће реализовати координираном акцијом Министарства рударства и енергетике, ЕПС-а и дистрибутера топлотне енергије и природног гаса. За то је потребна планска градња ових система на подручјима где доминира грејање електричном енергијом. Вероватно је да је за такве зоне погоднији развој система природног гаса због једноставније градње и јефтиније инсталације. Међутим, ова мера због могуће висине инвестиције захтева детаљне појединачне анализе за сваки локалитет посебно. Висина сваке парцијалне инвестиције зависи од великог броја параметара за оба система и није им лако дати генералну предност осим крајње уопштено.

- Замена сијалица у домаћинствима и пословним објектима. Број домаћинстава са једнотарифним бројилом износи 1 250 755 и са двотарифним 1 691 610. Електричну енергију реално користи 2 700 000 домаћинстава. Осим тога, на ниском напону I и II степена има 300 000 других корисника, што укупно износи 3 000 000 корисника. Заменом само по две сијалице од по 100 W одговарајућим флуоросцентним од по      20 W постиже се уштеда електричне енергије од 701 GWh и ослобођа капацитет извора од 480 МW или 28 милиона евра. Улагање за реализацију ове мере (куповина сијалица) износи 18 милиона евра са периодом отплате од 8 месеци. Реализација мере је могућа на разне начине, па чак и поклањањем сијалица уз одговарајућу медијску промотивну кампању, јер је ефекат изузетно значајан за Електропривреду Србије и државу. Тиме би се омогућио постепен прелазак на коришћење само ових високоефикасних сијалица.

- Доношење нових прописа о спољним пројектним температурама. Сагласно Закону о стандардизацији, потребно је да све општине донесу пропис са новим спољним пројектним температурама. Циљ ове мере је: смањење пројектне инсталисане снаге кућних инсталација и извора за грејање зграда, повећање енергетске ефикасности у коришћењу грејних постројења и смањење инвестиционих трошкова за ова постројења. Смањењем средње пројектне температуре на нивоу државе за 4оC остварује се уштеда енергије за грејање од 10% (реализацијом ове мере би се елиминисало сада евидентно загревање просторија изнад прејектно датих вредности). Реализација мере не захтева инвестицона средства.

- Доследна примена JUS U J5.600 из 1987. године. Доследном применом сада важећег JUS.U. Ј5. 600 и других пратећих стандарда о пројектовању нових стамбених зграда и њиховој термичкој заштити могуће је смањити пројектну инсталисану снагу за грејање за 30–40 % и остварити приближно толику уштеду у енергији за грејање. Реализација мере захтева само стриктно извршење и поштовање постојећих прописа и остварење реалних цена станова уз контролу енергетског квалитета објекта при примопредаји зграда и грејних система у њима. Потребно је усвојити максималну дозвољену вредност финалне енергије за грејање зграда од 100 kWh/м2 годишње и пројектанта обавезати да се топлотно физичким карактеристикама та вредност задовољи. Податак о годишњој потрошњи енергије треба да буде саставни део документације зграде. Одређивање потрошње на основу пројекта и примопредајног записника био би задатак лиценцираних појединаца.

- Прелазак са паушалног на обрачун за грејање и припрему топле воде према мерењу потрошње топлотне енергије. Сагласно Закону о енергетици и увођењу принципа да за све тарифне купце цена топлотне енергије треба да буде једнака увести обавезу мерења ангажоване топлотне енергије за грејање и потрошње енергије за грејање и припрему топле воде на кућним подстаницама, меродавним за обрачун трошкова за грејање и припрему  топле воде (ТПВ). Избор начина деобе укупно потрошене енергије и трошкова за вишепородичне зграде и нестамбене зграде треба да буде у обавези корисника зграде. Према искуствима других земаља где је то учињено (и у деловима система у Београду и Новом Саду) увођењем обрачуна трошкова по измереним вредностима потрошње, постиже се смањење потрошње од 10%. Као подстицај реализацији ове мере прописати обавезе топлана да од органа локалне власти траже цену грејања и ТПВ које проистичу из Програма пословања топлана за односну годину. Тиме би се подстакао прелазак са паушалног на обрачун трошкова за грејање и припрему ТПВ према мерењу потрошње топлотне енергије, а органи локалне власти обавезали да покрију евентуално настале губитке у пословању топлана уз стандардизацију трошкова у топланама и либерализацију тржишта топлотном енергијом.

- Оснивање подстицајних фондова за побољшање топлотне заштите постојећих стамбених зграда. Подстицајне фондове за побољшање топлотне заштите постојећих стамбених и нестамбених зграда основати на државном, покрајинском и локалном нивоу. За то користити буџетска, наменска страна и домаћа кредитна и донаторска средства, са обавезним учешћем власника у суфинансирању допунске топлотне заштите зграде.

- За замену прозора у свим вишепородичним зградама прикљученим на ситеме централног грејања, у 60% вишепородичних стамбених зграда које сада користе електричну енергију, у свим једнопородичним зградама са централним грејањем и 40% једнопородичних зграда грејаних на електричну енергију или прикључених на природни гас потребно је 936 милиона евра за вишепородичне стамбене зграде или 1326 милиона евра за једнопородичне стамбене зграде. Укупни ефекат уштеда финалне енергије за грејање реализацијом ове инвестиције износи око 7,4 ТWh годишње (4,05 ТWh за вишепородичне и 3,35 ТWh за једнопородичне зграде) и када би се тај новац уложио сада, период отплате за све би износио 8,9 година (за вишепородичне 7,1 година уз годишње уштеде 132 милиона евра и за једнопородичне 10,8 година уз годишње уштеде од 122,7 милиона евра). У периоду 2007–2012. године предвиђена је реализација инвестиција којом би се остварила уштеда од 10% овог поteцијала.

- За трошкове побољшања изолације зидова објеката из претходног става треба уложити 341 милион евра за вишепородичне зграде и 497,9 милиона евра за једнопородичне зграде. Укупан ефекат реализације ове мере је уштеда финалне енергије за грејање од око 3,5 ТWh годишње (1,9 ТWh за вишепородичне и 1,6 ТWh за једнопородичне зграде). У периоду 2007–2012. године предвиђена је реализација инвестиција којом би се остварила уштеда од 10% овог потeцијала.

- Доношење прописа о обавези градитеља нових и власника постојећих зграда да прибаве Сертификат о енергетској ефикасности зграде.

- За нове зграде, које ће се грејати из система даљинског или централног грејања, увести обавезу припреме ТПВ у подстаницама и котларницама ових система.

## 12.5.	Праћење реализације Програма у делу енергетске ефикасности

У циљу праћења реализације Програма у области енергетске ефикасности потребно је:

- успоставити базу енергетских индикатора. Пошто не постоје поуздани детаљни подаци о потрошњи финалне енергије, неопходно је у наредном периоду спровести истраживања, студије и анализе које би омогућиле прикупљање релевантних података о стању потрошње енергије у свим секторима потрошње (индустрија, саобораћај, домаћинства, јавне и комерцијалне делатности и пољопривреда);

- изградити и ојачати капацитете Агенције за енергетску ефикасност и Министарства рударства и енергетике;

- обезбедити активно учешће других релевантних институција у реализацији Програма.

## 12.6.	Закључак

У свим секторима финалне потрошње енергије: индустрији, зградарству и саобраћају очито је вишегодишње заостајање у погледу енергетске ефикасности. Оно је евидентно како у односу на развијене европске земље, тако и у односу на наше непосредно окружење.

Повећање енергетске ефикасности мора бити трајан процес у свим секторима коришћења енергије. То је данас редовна пракса у целом прогресивном свету.

Имајући у виду да је у Републици Србији енергија још увек знатан инструмент социјалне политике, разумно је да паритети цена енергената и енергетских услуга нису реални. Међутим, то делује дестимулативно за активности повећања енергетске ефикасности. Због тога је у циљу остварења ове идеје и ради њеног систематског повећања неопходна водећа улога државе.

Постојећи правни оквир није довољано обавезујући за секторе потрошње, у погледу повећања енергетске ефикаснсти. Поред даље подршке раду Агенције за енергетску ефикасност држава мора у наредном периоду што пре да донесе закон којим се уређује  рационална употреба енергије, оснује Фонд за енергетску ефикасност и спроведе друге регулаторне, подстицајне и организационе мере описане у овом поглављу како би омогућила реализацију идентификованих приоритетних техничких мера.

У циљу праћења реализацје Програма неопходно је утврдити енергетске индикаторе за секторе потрошње. Држава, такође, мора постепено потпуно либерализовати тржиште енергије и енергената. Тиме би се створили услови заинтересованости слободног инвестиционог капитала за пројекте повећања енергетске ефикасности. До тада су државни подстицаји неопходни за реалиазцију идеје повећања енергетске ефикасности. Овим путем би се постепено остварила и интеграција целине енергетике у системе ЕУ.

Табела 12.2. Мере за повећање енергетске ефикасности у индустрији, саобраћају и зградарству до 2012. године

| Редни број | Опис | Ефекат годишње уштеде енергије (снаге) | Финансијски ефекат | Очекивана инвестиција | Очекивани прост период отплате | Напомена/улога државе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [милиона евра] | [милиона евра] | [година] |  |
| СЕКТОРИ ПОТРОШЊЕ индустрија, саобраћај, зградартво |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увођење енергетских менаџера у индустрији и већим јавним, пословним и комуналним објектима | 0,0678 M toe финалне енергије | 23,7 | Из текућег одржавања | - | Треба донети „Закон о рационалној употреби енергије” |
| 2. | Подизање свести грађана о рационалној употреби енергије | - | - | Из фонда за енергетску ефикасност | - | Инtoeзивна медијска кампања, обуке, стручни скупови, предавања у школама |
| Сектор индустрије - Смањење потрошње за 15% у периоду до 2012. године |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Контрола процеса сагоревања | 0,0809 M toe примарне енергије | 28,2 | Из текућег одржавана | - | Реализацовати кроз примену Закона о рационалној употреби енергије, Уредба Владе РС |
| 4. | Доградња кондензационих површина у котловима | - | - | - | До 1 године 4.500 часова рада |  |
| 5. | Побољшање контроле и регулисања | 0,1617 M toe примарне енергије | 56,4 | - | До две године (искуство) |  |
| 6. | Коришћење отпадне топлоте | - | - | - | До три године (искуство) |  |
| 7. | Енергетска интеграција производног процеса | - | - | - |  |  |
| 8. | Замена постојећих мотора | 188 GWh | 7,5 у енергији 92 у снази | 200 | 27 (корисник) 15 укључив ЕПС | Могућа само постепена замена у дужем року |

| Сектор саобраћаја |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Дефинисање, утврђивање и доношење националне стартегије о развоју саобраћајних система | - | - | - | - | Ресорно министарство |
| 10. | Усклађивање и хармонизација прописа у Републици Србији са прописима ЕУ | - | - | - | - |  |
| 11. | Подмлађивање возног парка у свим секторима | - | - | 1,000 | - | Занављање возног парка за 100 000 нових возила |
| Сектор зградарства |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Прелазак са грејања на електричну енергију | 1.500 GWh | 60 | Непозната | - | Мора се решавати сваки локалилитет посебно |
| 15. | Замена сијалица у домаћинствима и пословним објектима | 701 GWh | 28 | 18,00 | 8 месеци | Субвенцијом на цену сијалица или кроз пореске олакшице. Могуће и кроз сарадњу са ЕПС-ом. |
| 16. | Доношење нових прописа о спољним пројектним температурама | 1290 GWh | 38,7 | - | - | Доношење прописа и контрола доследности у њиховој примени |
| 17. | Доследна примена JUS U Ј5.600 из 1987. године | 4500 GWh | 153,4 | - | - | Контрола доследности поштовања прописа. |
| 18. | Прелазак са паушалног на обрачун за грејање и припрему ТПВ према мерењу потрошње топлотне енергије | 1290 GWh | 38,7 | Из текућег одржавања | - | Контрола доследности у примени |
| 19. | Замена прозора | 740GWh | 25,47 | 226,20 | 8,9 | За реализацију је нопходно формирање револвинг фонда од око 50 милиона евра (из националног инвестиционог програма је обезбеђено 10 милиона евра ) |
| 20. | Побољшање изолације | 350 GWh | 12 | 83,90 |  |  |
| 21. | Увођење обавезе прибављања сертификата енергетске ефикасности зграде. За нове зграде до техничког пријема а за старе накнадно и временски орочено. | - | - | - | - | Дугорочна мера сагласна директиви ЕУ. |

# 13.		ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

## 13.1.	Дефиниција обновљивих извора енергије

Под појмом Обновљиви извори енергије (ОИЕ), у смислу чл. 3, тачка 14. Закона о енергетици („Службени гласник РС” бр. 84/04), подразумевају се извори енергије који се налазе у природи и обнављају се у целости или делимично, посебно енергија водотокова, ветра, неакумулирана сунчева енергија, биомаса, геотермална енергија и др. Ово поглавље Програма базираће се на примени поменутих обновљивих извора енергије, с тим што ће енергија водених токова бити сагледана само за капацитете до 10 MW, док ће већа постројења бити разматрана у модулу Хидроелектране.

## 13.2.	Енергетски потенцијал ОИЕ у Републици Србији

Технички искористив енергетски потенцијал наведених ОИЕ у Републици Србији, веома је значајан и процењен је преко 3,83 милиона tое годишње, при чему учешће појединих ОИЕ у том потенцијалу износи:

- око 2,4 милиона tое годишње (тј. око 62,7% укупног потенцијала) налази се у искоришћењу биомасе, од чега око 1,0 милиона tое, чини потенцијал дрвне биомасе (сеча дрвета и отпаци дрвне масе при њеној примарној и/или индустријској преради), а више од 1,4 милиона tое чини пољопривредна биомаса (остаци пољопривредних и ратарских култура, укључујући и течни стајњак);

- око 0,4 милиона tое годишње (тј. око 10,4% укупног потенцијала) налази се у малим водотоцима на којима се могу градити мале хидроелектране. Процене су базиране на Катастру малих хидроелектрана из 1987. године којим је описано 856 локација за изградњу МХЕ, снаге од 90 kW до 8,5 MW, укупне снаге 449 MW и 1 590 GWh при чему око 90% локација поседује технички потенцијал снаге испод 1 МW;

- око 0,2 милиона tое годишње (тј. око 5,2% укупног потенцијала) налази се у постојећим геотермалним изворима у Републици Србији, који су лоцирани на територији Војводине, Посавине, Мачве, Подунавља и ширег подручја централне Србије, као и у постојећим бањама. Несистематичност у истражним и припремним радовима за коришћење геотермалних извора и одсуство подстицаја за организовано коришћење овог извора енергије су основни разлог симболичног искоришћења енергије топле воде из стотинак постојећих бушотина, релативно ниске температуре (ретко преко 60°C), топлотне снаге испод 160 MJ/s, иако досадашња истраживања указују да је стварни потенцијал геотермалних извора бар пет пута већи од оствареног;

- око 0,19 милиона tое годишње (тј. око 5% укупног потенцијала) налази се у енергији ветра. Процена потенцијала ветра базирана је на дугогодишњим подацима постојећих хидрометеоролошких станица које врше мерења на висини од 10 m, док је за увид у право стање потребно да се врше једногодишња мерења на висинама од 30 и 50 метара;

- око 0,64 милиона tое годишње (тј. око 16.7% укупног потенцијала) налази се у искоришћењу Сунчевог зрачења, уз планску претпоставку која подразумева да свака стамбена јединица угради просечно 4 m2, што представља просек потреба индивидуалног стамбеног објекта, односно уградњу око 10,6 милиона m2 (иако је на већини територије Србије број сунчаних дана знатно већи него у многим европским земљама – преко 2 000 часова, због високих трошкова пријемника Сунчевог зрачења топлоте и пратеће опреме, инtoeeзивније коришћење овог и других обновљивих извора енергије зависиће превасходно од друштвеног подстицаја за заснивање и спровођење националног Програма обновљивих извора енергије).

Хидроенергија и енергија биомасе су од обновљивих извора енергије, наши тренутно најзначајнији енергетски потенцијали, и као такви они су посебно наглашени у Стратегији у оквиру Приоритета селективног коришћења обновљивих извора енергије.

Локације за изградњу малих хидроелектрана одређене су документом „Катастар малих хидроелектрана на територији СР Србије ван САП” из 1987. године, који је за потребе ЈП Здружене електропривреде израдила фирма „Енергопројект”, као и катастром малих хидроелектана у Војводини, у коме је обрађено 13 хидроелектрана („Хидроинвест” ДТД, 1989. године). Изузетно је могуће градити ове објекте и на другим локацијама уз сагласност Министарства рударства и енергетике у погледу максималног искоришћења енергетског потенцијала водотокова и сагласности других надлежних министарстава и институција. За постојеће вишенаменске акумулације, хидроенергетске параметре за изградњу мини- хидроелектрана, који дефинишу и максималну снагу постројења, одређује ЈВП Србијаводе –Београд , односно за Аутономну покрајиву Војводину ЈВП Воде Војводине Нови Сад.

## 13.3.	Постојећи стратешки оквири за коришћење обновљивих изворе енергије у Републици Србији

Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2015. године у оквиру Приоритета селективног коришћења обновљивих извора енергије посебно је истакнуто да у Републици Србији постоје посебне погодности и потребе за организовано коришћење ОИЕ у тзв. децентрализованој производњи топлотне (сагоревањем биомасе и „сакупљањем” Сунчевог зрачења) и електричне енергије (изградњом малих, мини и микро хидроелектрана – у даљем тексту: мале хидроелектране и ветрогенератора снаге до 10 MW), за задовољење потреба локалних потрошача, као и за испоруке вишкова електричне енергије локалној мрежи у оквиру електроенергетског система Србије.

Стратегија којом се уређује привредни развој Републике  Србије 2006–2012. као један од приоритета такође препознаје селективно коришћење нових и обновљивих извора енергије са циљем успоравања стопе раста увоза енергената, смањивање негативног утицаја на околину и отварања додатне активности за домаћу индустрију и запошљавање локалног становништава, укључујући и прилагођавање пракси и регулативи ЕУ у овој области.

Национални програм заштите животне средине у циљу очувања природних вредности препознаје велики значај супституције фосилних горива и необновљивих извора енергије обновљивим, као и неопходност већег коришћења ОИЕ у циљу смањења негативног утицаја сектора енергетике на животну средину. У циљу повећање коришћења обновљивих извора енергије програм предвиђа избор и увођење неких од подстицајних инструмената за стимулисање ОИЕ, као што су: пореске, царинске и друге олакшице, субвенције при изградњи постројења за коришћење обновљивих извора енергије, вођење система повлашћених система тарифа за произвођаче енергије итд., као и примену инструмената Кјото протокола.

Стратегија којом се уређује  одрживо коришћење природних ресурса и добара.

## 13.4.	Међународне обавезе Србије у погледу ОИЕ

Ратификацијом Уговора о оснивању енергетске заједнице (Уговор између ЕУ и земаља југоисточне Европе) 14. јула 2006. године, Република Србија је између осталог прихватила обавезу примене директива које за циљ имају повећање коришћења ОИЕ, и то Директиве 2001/77/EC о промовисању производње електричне енергије из обновљивих извора енергије у унутрашњем тржишту енергије и Директиве 2003/30/EC о промовисању коришћења биогорива и других горива из обновљивих извора енергије у сектору саобраћаја. У том смислу Република Србија је у обавези да до средине 2007. године сачини план за примену ових директива.

Директива 2001/77/EC дефинише обновљиве изворе енергије; предвиђа установљење националних индикативних циљева за потрошњу електричне енергије произведене из обновљивих извора енергије и дефинисање програма мера за њихово достизање, који се ревидирају сваких 5 година, а о чијем достизању су земље чланице обавезне да извештавају Европску Комисију; обавезу издавања гаранције о пореклу за електричну енергију произведену из ОИЕ; обавезу држава да анализирају и унапреде постојеће правне оквире и административне процедуре неопходне за изградњу и експлоатацију постројења која производе електричну енергију из ОИЕ; установљење обавезе за оператере преносних и дистрибутивних система да преузимају и транспортују електричну енергију из ОИЕ уз могућност обезбеђења првенства у приступу на мрежу и у диспечирању, као и на јасно дефинисање техничких услова и тарифа за прикључење на мрежу и услова за рехабилитацију електроенергетске мреже.

Директива 2003/30/EC дефинише биогорива и намеће обавезе државама да: на тржиште ставе одређену количину биогорива (2% од укупне количине горива које се користи у сектору саобраћаја до краја 2005. године, ондосно 5,75% до краја 2012 године) и облике у којима се ова горива могу користити; промовишу њихову употребу; обавештавају Европску Комисију сваке године о предузетим мерама у циљу промоције коришћења биогорива у транспорту, издвојеним националним ресурсима у циљу призводње енергије из биомасе у друге сврхе, као и о укупно оствареном промету горива на тржишту са процентуалним уделом биогорива (као чистог или као мешавина).

## 13.5.	Постојећи правни оквири

Енергетска политика дефинисана Законом о енергетици између осталог предвиђа предузимање мера у циљу стварања услова за стимулисање коришћења ОИЕ. У складу са тим Закон о енергетици уводи категорије повлашћених произвођача електричне, односно топлотне енергије који између осталог у процесу производње енергије користе ОИЕ а који имају право на субвенције, пореске, царинске и друге олакшице, у складу са законом и другим обавезама којима се уређују порези, царине и друге дажбине, односно субвенције и друге мере подстицаја.

Предлог подзаконске регулативе која треба да дефинише критеријуме за стицање статуса повлашћеног произвођача електричне енергије је припремљен од Министарства рударства и енергетике, али регулатива није донета услед неопходности да се изврше одређене измене у Закону о енергетици и дефинишу подстицајни механизми. Дефинисање услова за стицање статуса повлашћеног произвођача топлотне енергије спада у надлежност локалне самоуправе која често нема потребних људских капацитета да ове критеријуме дефинише.

Закон о енергетици, као ни други закони не препознаје посебно категорије биогорива које се користе као гориво у саобраћају па не ствара ни потребне оквире за њихово коришћење, односно за примену директиве 2003/30/EC. Такође, не постоје ни јасно дефинисане обавезе оператера преносног система, односно дистрибуција да као приоритетно прикључују произвођаче ОИЕ на мрежу, да овој енергији дају првенство у диспечирању и створе транспарентне услове и тарифне системе за прикључење на мрежу, што је једна обавеза у погледу директиве 2001/77/EC и препорука праксе земаља које су успешне у промоцији коришћења ОИЕ, као ни обавеза произвођачима електричне енергије да када је могуће у одређеном проценту ко-сагоревају биомасу.

У Републици Србији недостаје знатан број стандарда опреме и поступака за експлоатацију ОИЕ који су у овој области већ успостављени у ЕУ. Такође, недостају и прописи којима се уређује коришћење ОИЕ, као и прописи за пројектовање, израду, контролу и монтажу/уградњу уређаја који користе ОИЕ а недосају и акредитоване атестне лабараторије за постројења енергетског коришћења ОИЕ.

У циљу изградње и коришћења постројења која користе ОИЕ за производњу енергије, потенцијални инвеститори су принуђени да пролазе кроз веома компликоване амдинистративне процедуре, које подразумвају добијање великиког броја дозвола од разних институција. У том смислу, посебну потешкоћу стварају и непознанице у погледу потенцијала појединих ОИЕ на конкретним локацијама (посебно у погледу енергије ветра, али и геотермалне енергија а понекад и енергије водотокова) које онемогућавају уношење ових локација у просторне и урбанистичке планове.

## 13.6.	Мере подстицаја у републици Србији и искуства других земаља

Иако Закон о енергетици предвиђа право повлашћених произвођача енергије на одређене повластице, као што су субвенције, пореске, царинске и друге олакшице, у складу са законом и другим обавезама којима се уређују порези, царине и друге дажбине, односно субвенције и друге мере подстицаја, подстицаји и олакшице за повлашћене произвођаче до данас нису уведени.

У погледу промоције производње електричне енергије из ОИЕ у ЕУ и другим земљама као успешнији су се показали механизми који се базирају на субвенцијама по основу произведене електричне енергије од оних који се односе на субвенције за инвестиције. Генерално, као најуспешнији механизам показао се механизам „Повлашћених цена електричне енергије из ОИЕ” (тзв. Feed-in Tariff или FIT). Слични принципи се могу применити на биогорива која се користе у транспорту (нпр. умањење акциза, пореза и сл. или субвенционирање цена биогорива итд.), док је у погледу производње топлотне енергије из ОИЕ овакве подстицаје тешко увести, па су на снази углавном подстицаји усмерени на изградњу постројења.

У циљу дефинисања најефикаснијих и најефективнијих система подстицајних механизма за стимулисање производње електричне енергије из ОИЕ у Републици Србији, уз минималне трошкове за друштво, уважавајући специфичности појединих ОИЕ и разних технологија за њихово коришћење, уз подршку Светске банке Министрство рударства и енергетике је покренуло израду студије са циљем да дефинише адекватне подстицајне механизме за производњу електричне енергије из ОИЕ и циљеве који би се могли остварити њиховом применом. На бази препорука студије биће израђена подзаконска регулатива неопходна за примену препорученог система подстицајних механизама. За топлотне енергије и биогорива у транспорту треба урадити додатне анализе у погледу стимулисања.

Средства за субвениционирање производње електричне енрегије из ОИЕ могу се обезбедити повећањем цене електричне енергије. При садашњој потрошњи електричне енергије од 35 милиона МWh повећање цене електричне енергије од 0,03 евро цента /kWh      (1% садашње цене) омогућава на годишњем нивоу буџет од 10 милиона евра.

За субвенционисање производње течног биогорива (биодизел и биоетанол) средства се могу обезбедити повећањем цене моторног горива. Повећање садашње цене моторног горива за 0,4 % омогућава буџет од око 8 милиона евра/год.

Пошто су најзнчајнији ОИЕ у Републици Србији енергијa биомасe и хидроенергија, финансијске мере треба у највећој мери усмерити на ова два вида обновљивих извора енергије. Треба подстицати повећано коришћење остатака биомасе за производњу топлотне енергије, производњу течног моторног биогорива, производњу биогаса из течног стајњака који би се користио за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије.

Подстицајне мере треба усмерити и на уградњу соларних панела за производњу топлотне енергије ниског енергетског нивоа, постепену градњу електрана на ветар и коришћење извора геотермалне енергије.

## 13.7.	Постојећа инфраструктура у области ОИЕ

Током истраживања спроведених у току израде Програма у области ОИЕ 2007–2012. године за сваки од селектованих ОИЕ анализирано је стање постојеће инфраструктуре.

Број изграђених објеката за експлоатацију ОИЕ у Републици Србији и њихова актуелна годишња енергетска продукција су занемарљиви. Капитал који је уложен у до сада изграђене објекте је мале вредности и претежно је домаћег порекла. Веома су мали, гледано са националног нивоа, и финансијски резултати остварени радом до сада изграђених објеката за коришћење ОИЕ.

Техничко-технолошке карактеристике опреме која је лоцирана у до сада изграђене објекте за експлоатацију ОИЕ лошије су од карактеристика сличне опреме која се данас користи у ЕУ. Опрема је, углавном, домаћег/страног порекла и старијег датума производње, а ниво и квалитет организованости су знатно испод оног у ЕУ. Посебно су проблематични: поузданост рада, сигурност производње, енергетска ефикасност и одржавање ових објеката.

## 13.8.	Стање и могућности домаће производње и истраживања и трансфер технологија

У Републици Србији данас скоро да не постоје јасно декларисани произвођачи и сервисери опреме за експлоатацију ОИЕ. Међутим, у области коришћење енергије водених токова, биомасе и коришћења енергије зрачења сунца у топлотне сврхе, у којима се већ реализују мањи или већи, добри или мање добри пројекти, постоје добре могућности за активно укључивање домаћих произвођача опреме. Број запослених у сектору експлоатације ОИЕ и производње опреме за експлоатацију ОИЕ тешко је одредити али сигурно није значајан.

У последњих двадесетак година изградња нових капацитета малих ХЕ (МХЕ) била је минимална и спорадична, при чему треба разликовати две групе произвођача: произвођаче водних турбина и произвођаче остале опреме (генератора, мултипликатора, електричне управљачке опреме, хидрауличне опреме итд.). Код нас су до сада израђиване мини-турбине, углавном типа Банки, које се одликују једноставном конструкција и нижим степеном корисности, и које се израђују у машинским радионицама мањих занатских радњи у неколико градова у Републици Србији. Осим тога, у Републици Србији постоје и предузећа и занатске радње које се баве производњом или израдом прототипова турбина и комплетних машинских склопова МХЕ, на основу пројектних решења тимова из научних институција. У зависности од потреба тржишта, ова предузећа би самостално или уз ангажовање капацитета и потенцијала опремљенијих машинских радионица наших индустријских предузећа могла произвести и турбине снаге до 3МW. Остала опрема представља стандардне производе масовне производње, за коју се, углавном, могу наћи произвођачи на нашем тржишту.

Опрема за сагоревање биомасе која се нуди на домаћем тржишту најчешће није намењена за сагоревање биомасе, већ висококвалитетних врста угља, што ствара проблеме приликом експлоатације и умањује ефекте коришћења биомасе као енергента.

Стање истраживања у области ОИЕ је солидно утемељено кроз Национални програм енергетске ефикасности Министарства науке и заштите животне средине; међутим, примена усвојених технолошких знања заостаје, а посебно заостаје реализација демо-пројеката услед недостатка подстицаја.

Постојећи обим страних инвестиција у постројења за производњу енергије из ОИЕ још увек је веома мали успркос великом интересовању страних инвеститора, те се у овој области не могу уочити пожељан ниво и обим трансфера нових технологија и „green field” инвестиција. Ово је последица тренутног непостојања подстицајних механизама за ОИЕ у Републици Србији, а пре свега повлашћених цена, као и компликованих административних процедура за изградњу оваквих постројења.

## 13.9.	 Циљеви и очекивани резултати Програма у области НОИЕ

Основни циљ Програма у области НОИЕ је стварање услова за веће коришћење ОИЕ, односно стварање услова за инвестирање у ОИЕ, кроз идентификацију баријера и спровођење одговарајућих мере и активности у циљу њиховог уклањања.

### 13.9.1.	Мере и активности у циљу откалњања баријера за инвестиције

Поред наведених регулаторних недостатака и компликованих административних процедура, ниска цена електричне енергије, диспаритет цена енергената, као и недостатак финансијских и других подстицаја/олакшица за производњу енергије из ОИЕ главне су баријере за веће коришћење ОИЕ у Републици Србији с обзиром на чињеницу да су почетна инвестициона улагања у ОИЕ углавном већа у поређењу са набавком опреме за коришћење течних горива или гаса, што обесхрабрује потенцијалне улагаче. Такође је уочен недостатак свести и знања у погледу коршћења ОИЕ у циљу производње енергије.

У складу са идентификованим баријерама за коришћење ОИЕ мере/активности неопходне за њихово превазилажење сврстане су у неколико група према следећим циљевима:

- циљ број 1 – Креирање подстицајног регулаторног оквира за веће коришћење ОИЕ,

- циљ број 2 – Доношење и спровођење финансијских мера ради подстицања коришћења ОИЕ,

- циљ број 3 – Доношење и спровођење neфинансијских мера и активности ради подстицања коришћења ОИЕ.

Детаљни преглед и опис мера/активности у оквиру сваког циља са динамиком реализације и дефинисаним носиоцима активности приказан је у табели 13.1.

### 13.9.2.	Очекиване инвестиције у ОИЕ током реализације Програма у области НОИЕ 2007–2012.

На бази детаљне анализе и уз прептоставку спровођења мера и активности из претходног поглавља сачињена је процена очекиваних инвестиција у ОИЕ у периоду 2007–2012. године са очекиваним енергетским, финансијским, еколошким и другим ефектима. Ради боље прегледности, претпостављени темпо изградње појединих постројења у периоду 2007–2012. године и производња енергије из сваког вида енергије са поменутим ефектима приказани су у табели 13.2.

Претпостављени план реализације инвестиција сачињен је уз претпостављен ниво субвенција за електричну енергију произведену у малим хидроелектранама од                         2 евро цента /kWh, у електранама на ветар 1 евро цент /kWh, односно за постројења за производњу биогаса од течног стајњака са постројењем за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије од 3 евро цента /kWh (у виду додатка на откупну цену електричне енергије).

У погледу инвестиција за производњу топлотне енергије из ОИЕ претпостављено је: увођење грејања на биомасу у неколико општина (јавни објекти) уз субвенције на нивоу 30% инвестиције, као и искоришћење остатака биомасе за задовољење сопствених потреба за енергијом у фирмама које овим остацима располажу; постављање 8 000 m2 соларних панела (2000 кућа по 4 m2) за производњу санитарне топле воде са субвенцијом на нивоу од 20% инвестиционих средстава; искоришћење половине постојећих геотермалних извора-бушотина смањењем накнада за коришћење геотермалне воде као природног ресурса.

У складу са директивом 2003/30/ЕС предвиђено је и увођење на тржиште 5%-не мешавине биодизела са петролеумским дизелом у количини произведеног биодизела од 2 % садашње потрошње моторног горива уз претпостављену субвенцију од 20 евро цента /kg произведеног горива.

Очекивано повећање цене електричне енергије за потрошаче повољно ће утицати на повећање коришћења геотермалне енергије, биомасе за производњу топлотне енергије, изградњу малих хидроелектрана, па се може очекивати да ће и пре почетка увођења субвенција бити изграђен мањи број постројења ове врсте.

Као један од очекиваних резултата реализације Програма у области НОИЕ је отварање око 20 000 нових радних места, од чега око 75% на пословима пројектовања и производње опреме, око 15% радника на одржавању новоизграђених постројења и око 10% у пратећим делатностима.

## 13.10.	Спровођење и праћење реализације Програма у области  НОИЕ

Носилац активности неопходних за реализацију Програма у области НОИЕ је ресорно Министарство рударства и енергетике (МРЕ) уз помоћ Агенције за енергетску ефикасност (АЕЕ). Међутим, успешна реализација Програма могућа је само уз координирану активност виште институција и активно учешће и других релевантних институција у делу њихове надлежности. У том циљу неопходно је да Министарство рударства и енергетике формира Међуресорно координационо тело за реализацију Програма у области НОИЕ.

Обзиром да МРЕ и ЕЕА имају само по једног запосленог у овој области, а предстоји изузетно велики број активности у погледу ОИЕ у предстојећем дужем временском периоду, као предуслов за успешну реализацију Програма и политике у вези са ОИЕ, неопходно је што пре ојачати обе институције у погледу броја запослених и њиховог усавршавања.

У циљу оцене постигнутих резултата, сваке две године реализације Програма, ангажоваће се експертски тим да оцени реално стање и утврди ниво испуњености постављених циљева и у складу са тим актуелизује Програм у делу НОИЕ.

Табела 13.1. Динамика реализације мера и активности предвиђених Програмом у области НОИЕ 2007-2012. и носиоци њене имплементације

| Активност | Носилац | Почетак / Рок | Циљ/коментар/образложење активности |
| --- | --- | --- | --- |
| Циљ број 1. - Креирање подстицајног регулаторног оквира за веће коришћење ОИЕ и усклађивање стратешких докумената ВРС |  |  |  |
| 1.1. Измене и допуне важећих закона |  |  |  |
| Усклађивање стратешких докумената ВРС | МРЕ, РМ и ВРС | 01.02.2007. континуално | Усаглашавање закона и секторских стратешким документима и усаглашавање са просторним, урбанистичким и другим плановима у погледу коришћења локација на којима постоје потенцијали ОИЕ. |
| Рад на хармонизацији домаћих прописа који се односе на област ОИЕ са прописима ЕУ | МРЕ, ЕЕА, РМ, ВРС* | 01.10.2006 континуално | Израда и спровођење планова за примену директива 2001/77/EC и 2003/30/EC и стално праћење политике и регулативе/порписа ЕУ у области ОИЕ и предузимање активности у циљу хармонизацијe домаћих прописа који се односе на област ОИЕ са прописима ЕУ укључујући организацију и координацију рада радних група у овој области. |
| Закон о енергетици | МРЕ, ВРС, НСРС* | 01.03.2007. /3 месеца | Измене и допуне закона врше се ради јаснијег прецизирања одредби које се односе на ОИЕ и, посебно, на организацију њиховог коришћења. Између осталог: Размотрити могућност успостављања Фонда за енерергетску ефикасност у циљу подстицање националног програма енергетске ефикасности и производње енергије из ОИЕ (Фонд је могуће основати и кроз друге законе, нпр. Закон о рационалној употреби енергије итд.); Унети неопходна појашњења у вези са повлашћеним произвођачима електричне и топлотне енергије, а у циљу стварања услова за имплементацију Програма у области ОИЕ и уз дефинисање неопходне пратеће позаконске регулативе и правилника у овој области; Јасно дефинисање обавеза ВРС и МРЕ да донесе финансијске подстицајне механизме и друге олакшице у циљу подстицања коришћења ОИЕ; Увођење појма биогорива која се користе као енергенти у саобраћају уз дефинисање неопходне пратеће подзаконске регулативе и правилника у овој области; Измене у погледу одговорности за дефинисање услова за стицање статуса повлашћеног произвођача топлотне енергије које треба да се дају МРЕ у циљу уједначеног приступа и омогућавања спровођења политике у овој области; јасно дефинисање обавезе актера на енергетском тржишту у погледу прикључења на мрежу, преузимања и диспечирања електичне/топлотне енергије итд. Стварање законских основа за примену директива 2001/77/EC и 2003/30//EC. |
| Закона о планирању и изградњи | РМ, МРЕ,, ВРС,НСРС* | 01.03.2007. /9 месеци | Поред осталог, размотрити могућност: да једно од начела планирања и уређења простора и развојних приоритета буде обезбеђење рационалног коришћења необновљивих природних ресурса и веће коришћење ОИЕ; да се у правила за уређење простора и павила за грађење уврстите и општи и посебни услови везани за унапређење енергетске ефикасности и коришћење ОИЕ; да се накнаде за уређење и коришћење грађевинског земљишта коју плаћа инвеститор умањују ако се на грађевниском земљишту гради објекат који ће током своје употребе користити енергију из обновљивих извора енергије итд. |
| Закон о шумама | РМ, МРЕ, ВРС,НСРС* | 01.03.2007. / 9 месеци | Поред осталог, размотрити могућност: да ЈП „Србијашуме” може да стиче и прибавља средства за обављање делатности и развој и по основу испоруке енергије произведене коришћењем ОИЕ, и издавањем у закуп земљишта погодног за корићење ОИЕ, обавезивања корисника и сопственика шума да прикупљају, или организују прикупљање, дрвних отпадака и деградираног шумског дрвета и енергетски га користе или омогућавају његово коришћење заинтересованим странама , да се шуме могу крчити и ради изградње објеката за коришћење ОИЕ. |
| Закон о пољопривредном земљишту | РМ, МРЕ, ВРС, НСРС* | 01.03.2007. / 9 месеци | Поред осталог, размотрити могућност: стварања услова за коришћење обрадивог земљишта у непољопривредне сврхе када се на њему граде објекти за коришћење ОИЕ, као и могућност ослобађања од накнаде на пољопривредно земљиште таквог земљишта. |
| Закон о локалној самоуправи | РМ, МРЕ, ВРС, НСРС* | 01.03.2007. / 9 месеци | Поред осталог, размотрити могућност да се у изворном делокругу општине нађе обавеза да доноси планове и програме коришћења ОИЕ и обезбеђује спровођење тих програма на својој територији, као и да се размотре смањења/ослобађања од такси на локалном нивоу за постројења која користе ОИЕ. |
| Закон о водама | РМ, МРЕ, ВРС, НСРС* | 01.03.2007 ./ 9 месеци | Поред осталог, размотрити могућност: давања могућности да делатност јавног водопривредног предузећа може да буде и коришћење хидроенергије у постојећим хидроакумулацијама и водотоцима, као и производња и продаја електричне енергије произведене тим објектима, законског успостављања изградње, реконструкције и одржавања микро, мини и малих хидроелектрана као послова од општег инереса, да се при одређивању накнада за коришћење вишенаменских водопривредних објеката у којима се помоћу микро, мини и малих хидроелектрана производи електрична енергија даје одговарајући попуст. |
| Закон о превозу и друмском саобраћају | РМ, МРЕ, ВРС, НСРС | 01.03.2007. / 9 месеци | Поред осталог, размотрити могућност стимулисања коришћења биогорива у друмском саобраћају тако што би од 2010. године јавни превоз путника и ствари могли да обављају превозници чија је потрошња течних и гасовитих биогорива у укупној потрошњи нафтних деривата у претходној години изнад неког утврђеног процента. |

| 1..2. Доношење недостајућих закона и подзаконске регулативе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уредба о повлашћеним произвођачима електричне и топлотне енергије и биогорива | МРЕ, МТ, ВРС* | 01.03.2007. / 6 месеци | У складу са законом о енергетици треба, пре свега, да пропише услове за стицање статуса повлашћеног произвођача енергије и критеријуме за стицање испуњености тих услова; начин и поступак за стицање повлашћеног статуса; Размотирити могућност да се, на бази измена закона о енергетици, кроз ову уредбу или посебну уредбу одреде специфични финансијски подстицаји за коришћење ОИЕ (нпр. пропишу висине повлашћених тарифа). |
| Правилник о производњи, испитивању и промету постројења, опреме и уређаја за коришћење ОИЕ | МРЕ, МП, МТ, МПВ, МФ, ВРС, НСР РС* | 01.05.2007. / 9 месеци | Овај правилник треба да пропише: стандарде којих се морају придржавати пројектанти, произвођачи, инвеститори и корисници приликом производње, промета, градње и испитивања ОИЕ-објеката и еколошке и друге прописе које морају испуњавати изграђени ОИЕ-пројекти. |
| Правилник о тарифном систему и условима прикључења повлашћених произвођача топлотне енергије на систем за дистрибуцију топлотне енергије | МРЕ, АЕ, ОКС* | 01.03.2007. / 5 месеци | Овај правилник треба, у складу са законом, да ураде надлежни органи локалних самоуправа ради дефинисања: регистара повлашћених произвођача топлотне енергије; техничких и других услова и трошкова прикључења објеката који користе ОИЕ за производњу топлотне енергије на комуналне (јавне) системе за дистрибуцију топлотне енергије, са тарифним системом за приступ и коришћење дистрибутивног система. Он треба да садржи тарифни систем и гарантоване откупне цене топлотне енергије произведене из ОИЕ и комуналног отпада по принципу система фиксних цена. |
| Даља анализа и доношење друге потребне законске регулативе | МРЕ, АЕЕ, РМ, ВРС | 01.03.2007. континуално | У циљу стварања добре инвестиционе климе и уклањања препрека за веће коришћење ОИЕ потребно је извршити и даљу анализу постојеће и недостајуће регулативе уз стално праћење регулативе ЕУ. |
| Иновација постојећих и доношење нових ЈУС стандарда који се односе на пројектовање, градњу и коришћење ОИЕ-објеката | ЗС, АЕЕ, НИО итд* | 01.05.2007./ континуално | Потребно је урадити детаљну анализу важећих домаћих стандарда и стандарда ЕУ који се односе на пројектовање, градњу и коришћење ОИЕ и спровести потребне активности у циљу њиховог усаглашавања. |

| Циљ број 2. - Доношење и спровођење финансијских мера и активности ради подстицања коришћења ОИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Избор система подстицајних механизам и његово увођење кроз одговарајућу законску/подзаконску регулативу | МРЕ, МКТ, МФ , ВРС* | 10.01.2007. / 6 месеци | Електрична енергија: По завершетку студије о подстицајним механизмима за електричну енергију, коју финансира Светрска банка, и евентуалну њену ревизију неопходно је да ВРС донесе коначну одлуку о примени одговарајућег подстицајног система механизму која ће се потом применити кроз одговарајуће законе/прописе. Топлотна енергија: Спровести анализу потребних подстицаја за топлотну енергију и омогућити субвенције за инвестиције кроз Фонд за енергетску ефикасност, субвенционирања из буџета локланих самоуправа, а треба предвидети и друге повластице пореске, царинске итд.) и створити законски оквир за примену одабраних подстицаја. Биогорива у саобраћају: Треба проценити и неопходне нивое стимулисања производње биогорива за употребу у саобраћају и предложити адекватне механизме финансирања а посебно размотрити стимулисање кроз директно субвенционирање цене/литру биогорива и разне олакшице. |
| Оснивање фонда за енергетску ефикасност | МРЕ, АЕЕ, МФ,МКТ ВРС | 01.06.2007. | Осим за промоцију енергетске ефикасности, фонд треба да има за циљ и подстицања коришћења ОИЕ кроз: - субвенције за реализацију демонстрационих пројеката у области ОИЕ, као и субвенције за локалну самоуправу да користи ОИЕ, - субвенције за финансирање студија изводљивости (које могу покрити трошкове студије делимично или у потпуности зависно од врсте пројекта и критеријума Програма рада Фонда), - обезбеђење повољних кредита за инвеститоре у постројења која производе енергију из ОИЕ а посебно топлотну енергију према критеријумима који ће бити дефинисани у оквиру Програма рада Фонда, уз могућу комбинацију или само са делом неповратних средстава, - субвенционирање истраживања и развоја технологија и конкретних производа и трансфер знања и технологије, - подршку активностима подизања свести о предностима коришћења ОИЕ и едукације које спроводе АЕЕ и друге релевантне институције, - субвенције за опремање и акредитацију лабораторија и стварање услова за примену и спровођење мера контроле. |
| Успостављање финансијских олакшице и других подстицаја за подстицање развоја домаће производње и опреме за коришћење ОИЕ, и подстицање домаћих предузетника и ЛС за улагање у коришћење ОИЕ | МРЕ,МПВ, МП, МФ, ДФ, ВРС* | 01.06.2007./9 месеци | Размотрити могућност да Гаранцијски фонд Републике Србије даје гаранције на кредитна задужења по овом основу, могућност подршке и других постојећих фондова, као и могућност других субвенција и олакшица. |
| Анализа и измена постојећих закона у циљу увођења субвенција, пореских, царинских,и других олакшица као и других мера подстицаја за коришћење ОИЕ | МРЕ, МФ и друга РМ, ВРС | 01.04.2007./ 9 месеци | Закон о концесијама у погледу могућност одобравања дисконта на концесиону накнаду за концесионе изградње нових, или реконструисања, адаптације или санације постојећих објеката намењених коришћењу ОИЕ. Закон о порезу на додату вредност у погледу могућности увођења снижене стопе ПДВ за опорезивање електричне и топлотне енергије и биогорива који се добијају коришћењем ОИЕ, као и опреме и материјала који се користе у градњи објеката/ постројења за коришћење ОИЕ. Закон о Гаранцијском фонду – размотрити могућност стварања законске обавезе Гаранцијског фонда да за сваку буџетску годину предвиди одређен проценат свог капитала за издавање гаранција и супергаранција за кредите које банке и друге финансијске организације у Републици Србији одобравају привредним субјектима за реализацију пројеката за коришћење ОИЕ, као и могућност да се одређена средстава Фонда за енергетску ефикасност пребаце Гаранцијском фонду у поменуте сврхе. Царински закон – поред осталог, размотрити могућност ослобађања од плаћања увозних дажбина на опрему која се не производи у земљи, а служи непосредно за коришћење ОИЕ или производњу биогорива. Закон о порезу на доходак грађана у смислу: могућности ослобађања/умањења стопе пореза на приходе од пољопривреде и шумарства на катастарски приход на земљиште на коме су подигнути објекти намењени коришћењу ОИЕ, признавања нормираних трошкова при утврђивању опорезивих прихода од непокретности које су изнајмљене ради коришћења ОИЕ. Закон о акцизама – поред осталог, размотрити могућност примене умањене акцизне стопе на чиста биогорива и мешавине биогорива са дериватима нафте. Анализа у истом смислу може обухватити и друге закона. а поготово у погледу могућности обезбеђивања пореских кредита за подршку појединих активности у погледу промоције ОИЕ. |
| Успостављање програма за дугорочно кредитирање под повољним условима за организовање и унапређење производње и градње објеката за коришћење ОИЕ | МРЕ,МПВ, МП,МФ , ДФ, ВРС* | 01.06.2007./ 9 месеци | Привлачење комерцијалних банака да кредитирају пројекте из области ОИЕ уз подршку међународних финансијских институција и кроз подршку активностима Фонда за енергетску ефикасност Сарадња са међународним финансијским институцијама у циљу обазбеђења подршке за кредитирање пројеката из области ОИЕ. |
| Ратификација Кјото протокола | ВРС | 01.03.2007. / 2 месеца | Ратификација је неопходна јер омогућава примену механизма чистог развоја (CDM) за финансрање пројеката из области ОИЕ. |
| Циљ број 3. - Доношење и спровођење neфинансијских мера и активности ради подстицања коришћења ОИЕ |  |  |  |
| 3.1 Организационе и институционалне активности |  |  |  |
| Формирање међуресорног тела за координацију активности у циљу већег коришћења ОИЕ и спровођења Програма НОИЕ и формирање стручних радних група по потреби | МРЕ,МНЗЖС, МПВ, МКИ, МП, АЕЕ, ВРС* | 01.02.2007./1 месец | С обзиром на неопходност координације активности међу разним секторима у циљу веће ефикасности спровођења Програма у делу НОИЕ и обезбеђење активног учешћа свих релевантних Министарстава у реализацији Програма у области НОИЕ, потребно је да МРЕ формира Међуресорно координационо тело (МКТ). |
| Дефинисање административних процедура за добијање потребних дозвола за изградњу и коришћење постројења која користе ОИЕ | МРЕ, АЕЕ, друга РМ, ЛС | 01.01.2007. / 6 месеци | У циљу креирања повољне климе за инвестирање. Ове процедуре треба да буду транспарентне и јавно доступне како инвеститиорима, тако и локалној самоуправи и другим институцијама. Када процедуре једном буду иднетификоване, треба кренути са анализом законске регулативе у циљу покушаја њеног поједностављења и уклањања правних и административних баријера. |
| Утврђивање реалног потенцијала енергије ветра | АЕЕ, РХМЗ, МРЕ и др. Инст. | 01.02.2007 Више година | Процена потенцијала ветра базирана је на дугогодишњим подацима постојећих хидрометеоролошких станица које мерења врше на висини од 10m док је за увид у право стање потребно да се врше једногодишња мерења на висинама од 30 и 50m на великом броју локација. У том циљу потребно је спровести мерења на одабраним локацијама којa ће касније применом математичких модела омогућити реално сагледавање овог потенцијала. Оваква анализа омогућиће идентификацију области повољних за постављање ветроелктрана, након чега ће инвеститори моћи да спроведу мерења за конкретне, одабране локације у циљу испитивања њихове исплативости. |
| Формирање базе података и катастара ОИЕ | ЕЕА уз помоћ РЦЕЕ | 01.02.2007.стална активност | Формирање базе података од интереса за сектор ОИЕ и по потреби одговарајућих катастара за МХЕ, биомасу, соларну енергију, геотермалну енергију и енергију ветра, у циљу укључивање локација са реално остваривим пројектима из Катастра у просторне планове локалних заједница. Израда и одржавање Интернет сајта и портала. |
| Формирање и акредитација мреже атестних лабораторија за постројења из области ОИЕ | ЗА,* | 01.01.2008./12 месеци | У складу са прописаним поступком у области акредитовања, Завод за акредитацију ће издати одговарајућа акредитациона документа атестним лабораторијама за област енергетског коришћења ОИЕ. |
| Унапређење рада кластера произвођача у области ОИЕ | ПКС* | 01.04.2008./12 месеци | Привредна комора Србије ће створити услове да се унапреди рад постојећих кластера произвођача опреме у области ОИЕ. |
| Дефинисање врсте лиценци и начина стицања за лица која се баве пројектовањем, градњом и кришћењем објеката ОИЕ | МРЕ; АЕЕ, ИК* | 01.05.2007./9 месеци | Инжењерска комора у сарадњи са МРЕ и АЕЕ дефинисаће врсте лиценци, начин њиховог стицања и период релиценцирања за лица која се баве пројектовањем и градњом објеката који користе енергију ОИЕ. Централно државно тело за координацију и Инжењерска комора дефинисаће и успоставити програме обуке за стицање лиценци за пројектовање и рад са објектима за коришћење ОИЕ. |
| 3.1. Ширење свести, промоција добре праксе и едукација |  |  |  |
| Стална промоција ОИЕ и едукација у школама, локалним самоуправама, фирмама... | АЕЕ, РЦЕЕ, МПС, ЛС УН* | 01.09.2007./континуално | Покренути информативно-едукативну кампању о потреби коришћења ОИЕ и бенефитима који се добијају њиховим коришћењем, пре свега, у погледу заштите животне средине. Између осталог треба промовисати добру праксу и резултате студија изводљивости путем сајта и на друге погодне начине у циљу повећања заинтересованости домаћих инвеститора. Кроз образовни систем припремити кадрове за примену и даљи развој нових технологија и уређаја за коришћења ОИЕ. |
| Израда студија оправданости | НИО*, КК, И, Фонд, АЕЕ | 01.09.2007./континуално | Oве студије треба да покажу исплативост и користи пројекта ОИЕ. Фонд за енергетску ефикасност субвебционираће израду ових студија, а средства се могу обезбедити и из донација. |
| Реализација пилот пројеката | НИО, И, КК, МНЗЖС * | 01.09.2007/континуално | Финансирање ове активности обезбедити из Фонда за енергетску ефикасност, међународних агенција и фондова, Светске банке, Министарства науке и заштите животне средине и сл. |
| Стварање стручњака у области ОИЕ | НИО, МРЕ,, МНЗЖС, МПС, УН* | 01.01.2007./континуално | Неговати студијске групе на универзитетима и истраживачко-развојне пројекте у Министарству науке и заштите животне средине у области енергетске ефикасности и ОИЕ, као делова националног програма, за стварање стручњака у области коришћења ОИЕ, и подстицати изградње капацитета консултантских/пројектантских компаније извођача радова. |

* ОИЕ - обновљиви извори енергије описани у чл. 3, став 14. Закона о енергетици, Службени гласник РС бр. 84/04, НСРС – Народна Скупштина РС; ВРС - Влада Републике Србије; MRE – Министарство рударства и енергетике; МП – Министарство привреде; МТ – Министарство трговине и туризма; МПВ - Министарство пољопривреде и водопривреде; МФ – Министарство финансија; МКИ – Министарство капиталних инвестиција; МПС – Министарство просвете и спорта; МНЗЖС – Министарство науке и заштите животне средине; РМ – ресорно министарство; ЦДТ – Централно државно тело за координацију националног програма енергетске ефикасности и коришћења ОИЕ; ДФ – Фонд за рационалну упторебу енергије; АЕ – Агенција за енергетику; АЕЕ – Агенција за енергетску ефикасност; ЗА – Завод за акредитацију; ЗС – Завод за стадардизацију; ЛС – Локална(е) самоуправа(е); РЦЕЕ – Регионални центар(центри) за енергетску ефикасност; НИО – Научно-истраживачке организације; УН – Универзитети; ИК – Инжењерска комора; МЕД – медији; КК – консултантске компаније; И – инвеститори

Табела 13.2. План изградње капацитета и производње енергије и биогорива у постројењима која користе ОИЕ (toe = t еквивалентне нафте).

|  | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011 | 2012 | Укупно 2007–2012. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мале хидроелектране – изграђени капцитет (МW/god) | 1,4 | 4,3 МW | 7 | 13,3 | 15 | 20 | 61 |
| - производња електричне енергије (МWh/god) | 5 000 | 20 000 | 44 580 | 91 500 | 143910 | 214110 |  |
| Смањење потрошње фосилног горива (toe/god) | 1 450 | 5 800 | 12 928 | 26 535 | 41734 | 62092 |  |
| Еколошки добици – смањење емисије CO2 (tona/god)*1 | 6 600 | 26 400 | 58 845 | 120 780 | 189961 | 282625 |  |
| Вредност произведене електричне енергије (милиона евра) *2 | 0,14 | 0,56 | 1,25 | 2,56 | 4,03 | 6 |  |
| Вредност инвестиција (милиона евра) |  |  |  |  |  |  | 48,8 |
| Котлови на биомасу – изграђени капцитет (МJ/s/god) | 5 | 15 | 15 | 15 | 25 | 35 | 110 |
| - производња топлотне енергије (МWh/god) | 20 000 | 80 000 | 140 000 | 200 000 | 300 000 | 440 000 |  |
| Смањење потрошње фосилног горива (toe/god) | 1 720 | 6 800 | 12 000 | 17 200 | 25 800 | 37 840 |  |
| Еколошки добици – смањење емисије CO2 (tona/god)*1 | 16 600 | 66 400 | 116 200 | 166 000 | 249 000 | 365 200 |  |
| Вредност произведене топлотне енергије (милиона евра) *2 | 0,56 | 2,24 | 3,92 | 5,6 | 8,4 | 12,32 |  |
| Вредност инвестиција (милиона евра) |  |  |  |  |  |  | 16,5 |
| Биогас – изграђени капцитет (МWe/god) |  |  |  | 0,5 | 1 | 2 | 3,5 |
| - производња електричне енергије (МWh/god) - производња топлотне нергије (МWh/god) | - | - | - | 3500 +7000 | 10500 +21000 | 24500 +49000 |  |
| Смањење потрошње фосилног горива (toe/god) |  |  |  | 1 650 | 21 105 |  |  |
| Еколошки добици – смањење емисије CO2 (tona/god)*1 |  |  |  | 10 430 | 31 290 |  |  |
| Вредност произведене енергије ( милиони евра) *2 | - | - | - | 0,294 | 0,882 | 7,75 |  |
| Вредност инвестиција (милиона евра) |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Течно биогориво - производња (tona/god) | - | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 60 000 | 80 000 |  |
| Смањење потрошње фосилног горива (toe/god) |  | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 60 000 | 80 000 |  |
| Еколошки добици – смањење емисије CO2 (tona/god)*3 |  | 62 400 | 93 600 | 124 800 | 187 200 | 249 600 |  |
| Вредност производеног горива (при цени од 1.1 евра/kg) у милиона евра |  | 22 | 33 | 44 | 66 | 88 |  |
| Соларна енергија - термо - уграђена површина панела m2 | - | 1 300 | 2 700 | 4000 | 6 000 | 8 000 | 22 000 |
| - производња топотне енергије (МWh/god) |  | 2000 | 6000 | 12 000 | 21 000 | 33 000 |  |
| Смањење потрошње фосилног горива (toe/god) |  | 172 | 516 | 1030 | 1 806 | 2838 |  |
| Еколошки добици – смањење емисије CO2 (tona/god)*1 |  | 1 660 | 4 980 | 9 960 | 17 430 | 27 390 |  |
| Вредност произведене топлотне енергије (евра) *2 |  | 56 000 | 168 000 | 336 000 | 0,588 | 0,924 |  |
| Вредност инвестиција (милиона евра) |  |  |  |  |  |  | 8,8 |
| Електране на ветар - инсталисани капацитет МW/god | - | - | 2 | 8 | 8 | 8 | 26 |
| - производња електричне енергије (МWh/god) |  |  | 5 000 | 25 000 | 45 000 | 70 000 |  |
| Смањење потрошње фосилног горива (toe/god) |  |  | 1450 | 7250 | 13 050 | 20 300 |  |
| Еколошки добици – смањење емисије CO2 (tona/god)*1 |  |  | 6 600 | 33 000 | 59 400 | 92 400 |  |
| Вредност произведене електричне енергије (милиона евра)*2 |  |  | 0,14 | 0,7 | 1,26 | 1,96 |  |
| Вредност инвестиција (милиона евра) |  |  |  |  |  |  | 28 |
| Геотермална енергија – инсталисани капацитет (МЈ/s/god) | 2 | 8 | 20 | 20 | 20 | 22 | 92 |
| - производња топлотне енергије (МWh/god) | 10 000 | 50 000 | 150 000 | 250 000 | 350 000 | 460 000 |  |
| Смањење потрошње фосилног горива (toe/god) | 860 | 4 300 | 12 900 | 21 500 | 30 100 | 39 560 |  |
| Еколошки добици – смањење емисије CO2 (tona/god) *1) | 8 300 | 41 500 | 124 500 | 207 500 | 290 500 | 381 800 |  |
| Вредност произведене топлотне енергије (милиона евра)*2 | 0,28 | 1,4 | 4,2 | 7 | 9,8 | 12,88 |  |
| Вредност инвестиција (милиона евра) |  |  |  |  |  |  | 9,2 |

*1) специфична емисија: 1.32 t CO2 за 1 МWh електричне енергије(C=24,3% Hd= 8000 KJ/kg), и 0,83 тоне CO2 за 1 МWh топлотне енергије

*2) цена произведене електричне енергије 2,8 c евра/kWh, цена произведене топлотне енергије 28 евра/МWh ( замењена електрична енергија )

*3) специфична емисија: 3,12 t CO2 за сваку тону произведеног биогорива

# 14.	ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ

## 14.1.	Стање у енергетици Републике Србије

У прошлости нарушена економија Србије, са друштвеним производом вишеструко нижим него у развијенијим земљама Централне и Источне Европе, оптерећена је врло нерационалном потрошњом енергије. Нерационалност потрошње енергије најбоље илуструју неповољни индикатори потрошње енергије по јединици друштвеног производа, по учешћу трошкова енергије у укупном друштвеном производу, у целини и по секторима, а посебно по групацијама индустрије. Наведени индикатори потрошње енергије су до те мере погоршани током периода 1990–2000. да све анализе указују да се планирани привредно-економски опоравак Србије до 2012. године може остварити само под условом да се индикатори потрошње енергије доведу бар на ниво из 1990. године, чиме би економска ефективност утрошене енергије и енергетска ефикасност коришћења енергије довеле на ниво оних централно и источно европских земаља које су оствариле позитиван развој у протеклих 10 година.

Чињенице да Република Србија само за увоз квалитетних енергената (нафте, гаса, кокса, електричне енергије) издваја годишње преко једне милијарде USD, и да скоро исто толико износе трошкови производње финалне енергије из домаћих енергетских ресурса, указују на потребу хитних интервенција, почев од регулативе до техничких мера којима се омогућује смањивање евидентно високих губитака енергије, како у системима за производњу и дистрибуцију енергената, тако и у секторима потрошње енергије. Ово се посебно односи на потребу рационалније употребе и смањивања потрошње електричне енергије не само због чињенице да је реч о најплеменитијем и најскупоценијем виду енергије већ и због чињенице да ће се у Републици Србији целокупна производња овог енергента још дуго заснивати само на постојећим електроенергетским капацитетима, за чије ће одржавање и повећање погонске спремности бити потребна значајна средства не само за унапређено одржавање опреме путем детаљних ремонтних радова, већ и за модернизацију постројења уградњом нових уређаја за заштиту животне средине.

Из наведених чињеница проистиче ургентна потреба преузимања свих неопходних мера за спровођење конкретних активности на програмима за рационалну употребу и штедњу, пре свега, електричне и топлотне енергије у сектору домаћинства и јавне и комерцијалне делатности, укључујући и програме за повећање ефикасности у постројењима за производњу и дистрибуцију енергије, те повећање ефикасности коришћења енергије у производним технологијама индустрије Србије.

Осим тога, политика цена енергије и паритета цена енергије и горива још увек нису стимулативне за штедњу енергије, рационално коришћење енергије (нпр. увођење когенерације) и веће коришћење обновљивих извора енергије. У наредном периоду треба донети више подзаконских аката и других прописа, као и увести финансијске и економске мере да би могле да буду реализоване обавезе из Стратегије развоја енергетике и да би била усаглашавана документа неопходна за процес очекиваног приближавања и придруживања Европској Унији.

Велики губици и нерационална потрошња енергије, као и растућа увозна зависност су озбиљан разлог да Република Србија у своје развојне приоритете сврста повећање енергетске ефикасности и примену локалних, посебно обновљивих извора енергије. За директно подстицање тако усмерених активности у секторима потрошње енергије неопходно је оснивање наменског Фонда за енергетску ефикасност, доношење Државног програма за рационалну употребу енергије, као и доношење посебног Закона за рационалну употребу енергије, који треба да обезбеди правни оквир за реализацију наведених активности. Сви плански документи Републике Србије (Закон о енергетици, Стратегија развоја енергетике до 2015. године, Национална стратегија привредног развоја), као и активности надлежних институција (Министарство рударства и енергетике, Агенција за енергетску ефикасност, Министарство науке и заштите животне средине идр.) и програми које оне реализују (Национални програм енергетске ефикасности који реализује Министарство науке и заштите животне средине, стратешки програми које реализује Агенција за енергетску ефикасност, на пример) идентификују претходне ставове као приоритете, односно предуслове за достизање европских стандарда у областима енергетске ефикасности и примене обновљивих извора енергије.

## 14.2.	Стратешки оквир за оснивање Фонда у Републици Србији

### 14.2.1.	Стратегија

Међу Приоритетним програмима Стратегије су Усмерени Приоритет рационалне употребе енергената и ефикасног коришћења енергије и Посебни Приоритет коришћења нових обновљивих извора енергије и нових ефикасних енергетских технологија, односно уређаја.

Међу мере Стратегијом предвиђене за реализацију њених стратешких циљева спадају формирање Фонд за енергетску ефикасност за Програме енергетске ефикасности и примене нових обновљивих извора енергије, као и утврђивање Модела финансијског подстицања за економско-ефективна улагања у Програме енергетске ефикасности и Пројекте за примену нових обновљивих извора енергије.

### 14.2.2.	Уговор о оснивању заједнице за енергетику југоисточне Eвропе

Уговором о оснивању Заједнице за енергетику југоисточне Европе (глава 6, члан 35) предвиђено је да Заједница усваја Мере ради подстицања развоја у областима обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности. Та уговорна обавеза подразумева усвајање и примену постојећих директива Европске Уније у области обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности, које индиректно воде ка оснивању посебног фонда за те намене.

### 14.2.3.	Стратегија којом се уређује привредни развој Србије до 2012. године

Почетком 2006. године припремљена је Стратегија којом се уређује привредни развој Србије до 2012. године, у којој је директно назначена и образложена хитна потреба оснивања посебног Фонда за подстицање повећања енергетске ефикасности и примене обновљивих извора енергије.

Због чињенице да у Републици Србији још увек нема повољног окружења које би стимулисало предузећа, локалне заједнице, појединаце, па и саму државу, за рационално и ефикасно трошење енергије, и поред усаглашене и свеобухватне Политике енергетске ефикасности, инициран је процес стварања законодавног и нормативног окружења и политике цена енергије и горива, које би такво повољно окружење формирало. Све то је потребно помагати финансијским и економским мерама, подстицати и олакшавати све активности и пројекте који доприносе енергетској ефикасности, међу којима је формирање посебног Фонда за енергетску ефикасност најефективнија мера.

## 14.3.	ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР

### 14.3.1.	Агенција за енергетску ефикасност

Агенција за енергетску ефикасност је реоснована 2004. године на основу Закона о енергетици Републике Србије (члан 146), са циљем да обавља послове (члан 147) у вези са припремом предлога подстицајних мера за повећање енергетске ефикасности у поступку припреме Стратегије развоја енергетике (став 1), припремом и предлагањем програма и мера за подстицање ефикасног и рационалног коришћења енергије и да прати њихово спровођење (став 2), као и да припрема предлоге за спровођење енергетске ефикасности, искоришћавање обновљивих извора енергије и заштите животне средине (став 3), затим припрема и предлаже техничке и друге прописе који се односе на повећање енергетске ефикасности (став 4), припрема критеријуме за оцену ефикасности уређаја у коришћењу енергије и начин њиховог обележавања у складу са одговарајућим међународним прописима и стандардима (став 5), пружа финансијску и техничку подршку у припреми и реализацији приоритетних пројеката енергетске ефикасности (став 6), као и да подржи консултантске, саветодавне и едукативне активности у промовисању енергетске ефикасности (став 7).

### 14.3.2.	Национални програм енергетске ефикасности

Национални програм енергетске ефикасности је донет 2001. године, у оквиру Министарства науке и заштите животне средине и финансира се средствима која су у Буџету Републике Србије намењена финансирању науке и научних институтција.

Национални програм енергетске ефикасности, односно пројекти који се у оквиру њега финансирају обухватају: (1) рационално коришћење енергетских потенцијала Србије, (2) рационално коришћење потенцијала околине, (3) коришћење алтернативних и обновљивих извора енергије, (4) енергетску ефикасност у експлоатацији и трансформацијама енергетких извора у примарну енергију, (5) енергетску ефикасност при преносу и дистрибуцији топлотне и електричне енергије, (6) енергетску ефикасност при трансформацијама енергије у финалну енергију код крајњих потрошача у индустрији, домаћинствима, пољопривреди, комуналним системима, стамбеним и јавним зградама и у саобраћају.

### 14.3.3.	Регионални центри енергетске ефикасности

У Републици Србији је основано 5 регионалних центара за енергетску ефикасност, лоцираних у 5 универзитетских центара (Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и Краљеву). Оснивање регионалних центара помогнуто је донацијама владе Краљевине Норвешке. Регионални центри треба да oбезбеђују спровођење регионалних програма енергетске ефикасности и примене обновљивих извора енергије самостално или у сарадњи са другим регионалним институцијама, а у оквиру државног програма за рационалну употребу енергије, који спроводи Агенција за енергетску ефикасност.

## 14.4.	Очекивани резултати увођења фонда

Фонд за енергетску ефикасност оснива се ради подстицања и суфинансирања активности које су дефинисане Програмом, и имају за циљ побољшање енергетске ефикасности у секторима производње и потрошње енергије, као и повећање коришћења обновљивих извора енергије у Републици. Сходно искуству у Европској Унији, од оснивања и рада Фонда очекује се побољшање енергетске ефикасности у приватним, јавним, пословним и другим зградама кроз интервенције на омотачу зграде, измене, модернизацију и замену котлова и топлотних подстаница са инсталацијама грејања, система за припрему санитарне топле воде и унутрашњег осветљења, као и побољшање енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије у индустријским предузећима и комуналним системима, као и суфинансирање истраживачких и развојних програма, пројеката и студија из области енергетске ефикасности које реализује Министарство науке и заштите животне средине.

Такође се очекује да Фонд обезбеди и суфинансирање образовних програма у оквиру перманентног образовања стручњака у областима енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије, обуку локалних самоуправа за израду енергетског биланса и планова енергетског развоја уз увођење система енергетске статистике, као и обуку и едукацију менаџмента индустријских предузећа и оператора за машинама. Средства Фонда могу да се дају корисницима (правним и физичким лицима) ради финансирања пројеката енергетске ефикасности и примене обновљивих извора енергије путем зајмова, издавања гаранција и других облика јемстава, субвенција, помоћи и донација на основу јавних конкурса. Фонд, сагласно годишњем и вишегодишњем програму рада, дефинише финансијска средства за активности Агенције за енергетску ефикасност у области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије.

## 14.5.	Предлог правног решења и поступка за оснивање Фонда

С обзиром на намену, Фонд за енергетску ефикасност треба основати са статусом правног лица са јавним овлашћењима. Фонд се може основати изменом и допуном постојећег Закона о енергетици или посебним законом, који уређује његово оснивање, делатност, изворе средстава, намену и начин коришћења средстава, као и друга питања у вези са делатностима Фонда.

Рад Фонда дефинише се вишегодишњим и једногодишњим програмима рада. Програми рада Фонда припремају се  у складу са Стратегијом, Програмом остваривања Стратегије развоја енергетике, Програмом рада Агенције за енергетску ефикасност, другим актима и прописима у области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, као и међународним споразумима и уговорима чија је потписница Република Србија.

## 14.6.	МОГУЋИ Извори прихода Фонда за енергетску ефикасност

За формирање прихода Фонда разликују се две врсте извора детерминисаних по начину настанка и употреби за циљеве који у основи подстичу енергетску ефикасност и рационалну употребу енергије. На првом месту по значају и улози су изворни приходи који би били генерисани накнадама на потрошњу енергије и енергената, чиме би се створила реална материјална основа за обезбеђивање услова за унапређење енергетске ефикасности у свим секторима потрошње енергије и стимулисање коришћења обновљивих извора енергије. Други по значају извор били би донације и кредити међународне заједнице и међународних финансијских институција као и фондови Европске Уније намењени у ове сврхе, које би Фонд аранжирао и сервисирао на принципима привредног рачуна. Обвезници плаћања накнада намењених за потребе Фонда прописују се законом којим ће се прописати оснивање Фонда и посебним актима.

Општим актима Фонда утврђују се услови које морају испуњавати корисници средстава Фонда, услови и начин додељивања средстава Фонда, критеријуми и мерила за оцењивање захтева за додељивање средстава Фонда, начин праћења наменског коришћења средстава и уговорних права и обавеза, као и друга питања од значаја за додељивање и коришћење средстава Фонда.

## 14.7.	Потeнцијали могућих финансијских извора

### 14.7.1.	Нове наменске накнаде

За највећи део средстава Фонда неопходно је увођење нових накнада на потрошњу енергената. То подразумева увођење накнада за све потрошаче горива и енергије (осим за потрошњу квалитетнијег угља, која има мали значај у укупној потрошњи енергије у Републици). Обавезници плаћања били би сви потрошачи електричне енергије, природног гаса у енергетске сврхе и нафтних деривата у енергетске сврхе.

Садашње стање у погледу тарифног система за продају електричне енргије и будућег система са новим концептом постојања три тарифна система отежава квантификације накнада на потрошњу електричне енергије. Познато је да ће, у складу са Законом о енергетици, постојати тарифни системи за приступ и коришћење система за пренос електричне енргије, за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енргије и тарифни систем за обрачун електричне енргије за тарифне купце. Сви ови системи имаће крајње потрошаче као учеснике на будућем тржишту електричне енргије у Републици Србији. Под претпоставком да се уведе накнада на важеће тарифне ставове у висини од 1%, у табели 14.1 даје се прорачун накнада као део прихода Фонда за период 2008.–2012. година. Напомиње се да су процене раста потрошње засноване на „Плану рада и развоја ЈП „Електропривреда Србије 2006.-2010.”, при чему је рачунато са текућим просечним продајним ценама из важећих тарифних ставова и укупним приходом ЈП ЕПС као основицом за накнаде по стопи од 1%.

Табела 14. 1. Прорачун накнада од електричне енергије као део прихода Фонда

| Накнаде од ел. енергије (1%) | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У милионима RSD | 962,6 | 990,1 | 1011,8 | 1052,1 | 1150,2 |
| У хиљадама евра | 12032 | 12376 | 12647 | 13151 | 14375 |

На идентичан начин урађен је прорачун формирања средстава Фонда по основу накнада на потрошњу природног гаса у енергетској потрошњи у износу од 0,5% од цене гаса код крајњих потрошача. За процењени раст потрошње гаса до 2012. године у појединим секторима потрошње (термоелектране-топлане, градске топлане, индустријске енергане, индустрија, саобраћај и домаћинства) резултати прорачуна накнада уз уважавање важећих тарифних ставова за испоруку гаса дати су у табели  14.2.

Табела 14.2. Прорачун наканда од природног гаса као део прихода Фонда

| Накнаде од прир. гаса (0,5%) | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У милионима RSD | 241,9 | 250,2 | 259,2 | 271,8 | 287,1 |
| У хиљадама евра | 3024 | 3127 | 3240 | 3398 | 3589 |

Користећи процењени раст потрошње појединих врста течних деривата током посматраног периода до 2012. године, заснован на предлогу енергетског биланса за 2007. годину и претпостављеном расту потрошње по стопи од 2% годишње и процене рафинеријских цена појединих деривата уз примену доприноса од 0,5% на вредност прихода оствареног продајом течних деривата за формирање дела средстава Фонда обрачуната је динамка прилива средстава у Фонд која је дата у табели  14.3.

Табела 14.3. Прорачун накнада од течних горива као део прихода Фонда

| Накнаде од течних горива (0,5%) | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У милионима RSD | 369,6 | 377,6 | 380,5 | 388,6 | 395,1 |
| У хиљадама евра | 4620 | 4720 | 4756 | 4858 | 4939 |

Збирни износ средстава која би била прикупљена у Фонду за енергетску ефикасност по основу накнада рачунатих по претпостављеној стопи од 1% за утрошену електричну енергију и по 0,5% за енергетску потрошњу природног гаса и течних горива приказан је на слици 14.1.

Слика 14.1. Динамика укупног прихода Фонда од наменских такси

### 14.7.2.	Буџет Републике Србије

Буџет Републике Србије као могући извор за формирање средстава Фонда не оцењује се као реална опција за подстицање енергетске ефикасности и примене обновљивих извора енергије, пре свега, због већ извесног високог удела у друштвеном производу и отежаног кандидовања Фонда као новог потрошача који би на тај начин као буџетски потрошач изгубио своју изворну самосталност.

Најзначајнији програм који се финансира директно из буџета, а у вези је са активностима повећања енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије је Национални програм енергетске ефикасности који се финансира средствима Министарства за науку и заштиту животне средине. Средства Министарства за науку и заштиту животне средине наменски су одређена Буџетом Републике Србије за финансирање истраживања и развоја у свим обласима, па и у области енергетике. Средства издвојена за финансирање истраживања у области енергетике усмерена су на развој енергетских технологија. Национални програм енергетске ефикасности троши преко 1 милион евра из буџета, и у потпуности ће остварити своју улогу ако се уз финансирање средствима новог Фонда обезбеде градње и испитивања пилот и демонстрационих постројења у приоритетним областима које буде дефинисао будући Државни програм енергетске ефикасности.

### 14.7.3.	Донације

У периоду после 2000. године донације су биле значајан извор средстава за рехабилитацију производног енергетског сектора, који је у великој мери био деградиран и практично угрожен дугогодишњим изостанком редовног одржавања. Последњих година се донације за енергетику и друге области постепено смањују, прелазећи у меке и комерцијалне кредите који се додељују енергетском сектору углавном за еколошке санације постојећих и инвестиције у нове објекте.

Текуће донације за енергетски сектор могу делом бити преусмерене на Фонд за енергетску ефикасност. Међутим, будући да су те донације најчешће директно усмерене на конкретне пројекте или у јединице локалне самоуправе, није реално очекивати њихово значајније учешће у укупним средствима које Фонд добија из других извора. Стога у пројекцији прихода Фонда учешће преусмерених текућих донација није узето у обзир.

### 14.7.4.	Кредити

#### 14.7.4.1.	Међународни фондови

Кредити се могу узети као реалан извор прихода, било директно било преко Фонда. Глобални фонд за заштиту животне средине (Global Environmentаl Facility-GEF) је један од међународних фондова који се може евентуално користити за те сврхе. Много реалније је рачунати на то да Република Србија, са становишта свог садашњег развојног статуса, привлачење страних инвестиција у енергетику може остварити по флексибилним механизмима Кјото протокола. На располагању је само Механизам чистог развоја (Clean Development Mechanism-CDМ), који се може примењивати за финансирање енергетских пројеката одмах након очекиване ратификације Кјото протокола у Народној скупштини. Јасно је да постоји интерес Србије да на овај начин обезбеди недостајућа финансијска средства, али захтева посебан опрез због могућих негативних последица преноса права на емисије гасова са ефектом стаклене баште.

#### 14.7.4.2.	Светска банка

Светска банка директно финансира релативно велики број пројеката за повећање енергетске ефикасности у Републици Србији, делом у виду донација, а делом путем одобравања меких кредита под тзв. IDА условима. Зато се може претпоставити да ће она наставити да подстиче такве пројекте и путем будућег Фонда за енергетску ефикасност у случају да пружају могућност остваривања релативно високе интерне стопе повраћаја реда 15% и више. Један од значајнијих пројеката финансиран кредитом Светске Банке под повољним условима је санација, реконструкција и рационализација система снабдевања енергијом за Клинички центар Србије у вредности од 21 милион USD.

#### 14.7.4.3.	Европска банка за обнову и развој

Европска банка за обнову и развој (ЕBRD) помогла је донацијама оснивање и почетак рада Агенције за енергетску ефикасност Републике Србије, као и оснивање и почетак рада Агенције за енергетику Републике Србије. Очекује се да ће ова финансијска институција и даље подстицати значајне пројекте енергетске ефикасности, али мање донацијама, а више кредитирањем под повољним условима, било директно било посредством будућег Фонда за енергетску ефикасност.

#### 14.7.4.4.	Европска инвестициона банка

Значајну улогу у финансирању пројеката енергетскле ефикасности и примене обновљивих извора енергије у оквиру програма рада будућег Фонда, који ће се моћи кандидовати, пре свега, код великих међународних банака, као што су Светска банка, ЕBRD укључујући и Европску инвестициону банку. Кредити које буде под повољним условима одобравала ова банка могу бити врло значајан фактор за изворе Фонда, али уз врло транспарентно моделирање начина кандидовања и њиховог сервисирања.

#### 14.7.4.5.	Стране националне финансијске институције

За пројекте енергетске ефикасности и примене обновљивих извора енергије могу се користити и страни национални фондови. Фонд САД (USAID) већ финасира пројекте за комбиновани гасно-парни циклус и когенерацију у Републици Србији, Немачки КfW и SIDА из Шведске укључени су у подстицање пројеката даљинског грејања, а Влада Краљевине Норвешке је помогла оснивање регионалних центара енергетске ефикасности, а помаже реализацију и овог пројекта, као и пројеката за примену обновљивих извора енергије. Стога је реално очекивати да ће ове и друге стране националне финансијске институције наставити да помажу овакве пројекте, директно или преко Фонда.

### 14.7.5.	Обновљива средства

Поред финансирања конкретних пројеката из области повећања енергетске ефикасности на бесповратној основи, значајан удео ангажовања будућег Фонда заснивао би се и на кредитној основи, чиме би се обезбедио статус његове обновљивости, уз повољне кредитне услове, знатно ниже од тржишних. Тај механизам нужно је и законски ускладити, имајући у виду опште приступе у вези са кредитним финансирањем у улогу банака. Гледано динамички, реалност примене тог механизма може се очекивати тек од 2009. године или још касније.

## 14.8.	Динамичка пројекција прихода и пласмана средстава Фонда

### 14.8.1.	Структура прихода Фонда према изворима за период до 2012. године

Потенцијални извори прихода будућег Фонда за енергетску ефиаксност, које је реално могуће активирати у средњорочном периоду до 2012. године, обухватају накнаду на потрошњу електричне енергије, природног гаса и течних горива према тачки 14.7.1. Укупни приходи Фонда према претпоставкама увођења доприноса на испоручену електричну енергију, природни гас и течна горива приказани су на слици 1. Осим ових извора, могуће је рачунати са финансирањем Фонда из донација, као и из кредита и револвинг кредита. На основу тих претпоставки у следећем поглављу је сачињена динамичка пројекција прихода Фонда до 2012. године.

### 14.8.2.	Динамичка пројекција прихода Фонда до 2012. године

На основу процена о могућим изворима и њиховим квантификацијама у табели 14.4 дати су могући годишњи биланси прилива средстава у Фонд. Уважено је да за 2007. годину није реално рачунати са успостављањем свих потребних инструментарија, а нарочито законских, од почетка године, тако да је усвојено да прилив почне у 2008. години.

Табела 14.4. Пројекција прилива средстава у Фонд до 2012. године

| Пројекација прилива средстава у Фонд до 2012. године хиљада евра |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | ИЗВОРИ ФОНДА | Процена прилива средстава |  |  |  |  |
|  |  | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
| 1. | Накнада на потрошњу електричне енергије | 12032 | 12376 | 12647 | 13151 | 14375 |
| 2. | Накнада на потрошњу деривата и гаса | 7643 | 7847 | 7996 | 8256 | 8528 |
| 3. | Донације | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4. | Кредити | 2000 | 2400 | 2880 | 3150 | 4140 |
| 5. | Револвинг кредити | 0.0 | 2000 | 2000 | 2700 | 3600 |
|  | УКУПНО – ИЗВОРИ | 22676 | 23823 | 24723 | 28257 | 31643 |

Са овим средствима могуће је развити широку лепезу ангажовања будућег Фонда за енергетску ефикасност на конкретним пројектима и стимулацијама, од којих је посебно детаљно анализирана стимулација у вези са куповином флуоресцентних цеви за осветљење у домаћинствима са непосредном енергетском ефикасношћу, уз најбрже ефекте на електроенергетски систем Републике Србије. У поглављу 14.8.3. приказана је динамичка пројекција пласмана укупних средстава Фонда.

### 14.8.3.	Динамичка пројекција пласмана средстава Фонда до 2012. године

Структура пласмана средстава Фонда према секторима потрошње енергије процењена је узимајући у обзир њихово процентуално учешће у потрошњи финалне енергије остварене у 2003. години. У тој потрошњи индустрија и пољопривреда су учествовале са 31,3%, домаћинства са 34%, јавне и комерцијалне делатности са 13,7% и саобраћај са 21%. Очекивана структура пласмана средстава Фонда по секторима потрошње енергије, уз претпостављену структуру пласмана од 70% за пројекте енергетске ефикасности и 30% за коришћење обновљивих извора енергије, била би 23,5% за индустрију и пољопривреду, 36,5% за домаћинства, 30% за јавне и комерцијалне делатности и 10% за саобраћај. Процењена структура могућег пласмана средстава Фонда представљена је у табели 14.5.

Табела 14.5. Структура пласмана средстава Фонда до 2012. године

| Година | Индустрија и пољопривреда | Домаћинства | Јавне и комерц. делатности | Саобраћај |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008. | 5 329 000 евра | 8 277 000 евра | 6 803 000 евра | 2 268 000 евра |
| 2009. | 5 598 000 евра | 8 695 000 евра | 7 147 000 евра | 2 382 000 евра |
| 2010. | 5 810 000 евра | 9 024 000 евра | 7 417 000 евра | 2 472 000 евра |
| 2011. | 6 640 000 евра | 10 314 000 евра | 8 477 000 евра | 2 826 000 евра |
| 2012. | 7 436 000 евра | 11 550 000 евра | 9 493 000 евра | 3 164 000 евра |

# 15.		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Важећим Законом о енергетици (Службени гласник РС бр. 84/04) дефинисано је да енергетска политика Републике Србије обухвата мере и активности које се предузимају ради остваривања дугорочних циљева у области енергетике, између којих је наглашено и унапређење заштите животне средине. Стога је неопходно идентификовати мере за заштиту животне средине у сектору енергетике. Тиме би се унапређењем квалитета животне средине значајно унапредио рад постојећих енергетских постројења.

## 15.1.	Заштита ваздуха

Закон о заштити животне средине (Службени гласник РС, 135/04) регулише питања заштите ваздуха, укључујући просторно планирање и изградњу енергетских индустријских постројења, финансирање мера ублажавања, контролу и казне за непридржавање. Овим законом се захтева реконструкција постојећих постројења која представљају ризик по животну средину да би се задовољили прописани услови и мере заштите животне средине, при чему ће надлежни орган одредити изворе загађења и рокове за реконструкцију. Поред Закона о заштити животне средине, усвојени су и Закон о стратешкој процени утицаја (Службени гласник РС 135/04), Закон о процени утицаја на животну средину (Службени гласник РС 135/04) и Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађења (Службени гласник РС 135/04). Ови закони су у складу са прописима ЕУ. Посебан значај има Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине (IPPC-закон), пошто је рок за добијање интегрисане дозволе, тј. усаглашавање са важећим најбољим доступним техникама (Best Available Technique-BAT) 2015. година. Ова дозвола је услов даљег рада енергетских и индустријских постројења која потпадају под одредбе Закона (све термоелектране, хидроелектране, рафинерије).

Од великог значаја за заштиту ваздуха су:

- Директива о великим ложиштима 2001/80/ЕЦ и

- Директива о смањењу удела сумпора у горивима 1999/32/ЕЦ,

чија је имплементација предвиђена Уговором о оснивању енергетске заједнице, Анех II, који је Република Србија ратификовала у 2006. години. Примена прве директиве може изазвати огромне економске и техничке утицаје на рад ЈП ЕПС и других предузећа која су произвођачи топлотне енергије, те је пре њеног усвајања потребна израда детаљне анализе утицаја директиве на рад електроенергетског система, као и система даљинског грејања, тј. рада топлана и других енергана.

Приликом планирања одређених активности и мера, које се морају предузети у циљу заштите ваздуха, потребно је узети у обзир актуелну политичку и економску ситуацију, садашњу, стварну ситуацију у области заштите животне средине у Републици Србији, али и искуства нових земаља чланица ЕУ, које су прошле исти пут током деведесетих година прошлог века. При томе се мора применити одређени општи концепт да би се обезбедила ефикасност респективних пакета акција и мера, то јест:

- активности и мере морају бити оптимизиране у временском смислу минимизирања трошкова;

- мора се применити различит приступ за поједине типове постројења, тј. мора постојати привремени национални третман за постојећа постројења, а „ЕУ приступ” за новоизграђена и будућа постројења;

- неопходно је формирање листе приоритета, тј. листе најважнијих проблема које би требало приоритетно решавати;

- коришћење „природних” друштвених сила, као што су добровољни инструменти (нпр. системи управљања животном средином, концепт чисте производње, еколошка ефикасност, еколошко обележавање или добровољни уговори) требало би да буде широко примењивано.

Решења која за циљ имају увођење нових технологија уместо уградње додатних уређаја на застарелим постројењима морају имати приоритет, при чему се морају узети у обзир финансијске могућности привреде.

Националне граничне вредности емисија служиће као основа за давање интегрисаних дозвола. Из тог разлога, неопходно је извршити усклађивање Правилника о граничним вредностима емисија и роковима мерења и евидентирања података (''Службени гласник РС'', бр. 30/97) за све категорије постројења која су предмет Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађења (''Службени гласник РС' бр. 135/04). Посебно је потребно размотрити граничне вредности емисија за постројења за сагоревање чија је топлотна снага на улазу мања од 50 МW.

Потребно је напоменути да при утврђивању националних граничних вредности емисија треба узети у обзир и старост домаћих постројења.

Транзициони период мора бити искоришћен за обнову, реконструкцију и модернизацију или затварање старих постројења. У циљу стимулисања уградње нових и чистијих постројења, тј. инвестиција у нова постројења, потребно је увести подстицајне економске мере за постројења која испуњавају стандарде ВАТ, односно увођење посебних економских мера за постројења која и даље представљају значајне загађиваче.

Јасно је да би развој енергетике требало усмеравати у правцу заштите ваздуха и смањења емисија загађујућих материја путем:

- иновација и примене чистих технологија;

- реконструкције постојећих постројења која емитују загађујуће материје;

- већег коришћења гасовитог горива и смањења потрошње угља и мазута;

- подстицања развоја мреже и програма за мониторинг и процену ефеката загађивања ваздуха;

- укључења у међународне програме;

- искоришћења пепела из термоелектрана.

## 15.2.	Заштита вода

Као узроци утицаја сектора енергетике на загађење вода могу се дефинисати:

- неусклађеност постојећих прописа са директивама ЕУ;

- недостатак граничних вредности за емисије ефлуената;

- неодговарајућа заштита вода (подземне, површинске, акумулације и водотокови);

- изузетно ниска стопа пречишћавања отпадних вода.

Основни циљеви у области управљања вода у оквиру сектора енергетике су:

- обезбедити адекватан третман, поновну употребу или одлагање муља са уређаја за пречишћавање;

- обезбедити пречишћавање отпадних вода из енергетике и индустрије ревитализацијом постојећих уређаја и изградњом нових постројења за пречишћавање отпадних вода из индустрија које испуштају опасне материје;

- обезбедити пречишћавање отпадних вода које настају у процесу експлоатације и прераде минералних сировина ревитализацијом постојећих постројења за пречишћавање и изградњом нових постројења на локацијама где се испуштају опасне материје;

- смањити ризик од загађења вода који настаје као последица рударских активности.

## 15.3.	Заштита земљишта

Експлоатација минералних сировина, посебно на површинским коповима, доводи до потпуне деградације земљишта. Ова појава је нарочито изражена у Колубарском и Костолачком басену где се експлоатише лигнит који лежи испод најквалитетнијег земљишта.

Основни циљеви у области заштите земљишта су:

- ремедијација контаминираног земљишта у индустријским комплексима;

- ремедијација и рекултивација деградираних површина извођењем рударских радова;

- решавање проблема одлагања јаловине и исплаке из нафтних бушотина;

- смањење утицаја на животну средину приликом одлагања летећег пепела променом технологије депоновања уз искоришћење дела летећег пепела из термоелектрана.

## 15.4.	Отпад

Неадекватно управљање отпадом представља опасност по здравље људи и животну средину. Посебан проблем представља опасан отпад који се не сакупља одвојено и одлаже се без претходног третмана. Не постоје поуздани подаци о количини опасног отпада који ствара индустрија, а ни сектор енергетике посебно.

Узроци проблема пореклом из сектора енергетике су:

- веома лоша инфраструктура за третман и одлагање отпада;

- недостатак података о запремини, саставу и токовима отпада;

- ограничени капацитети за рециклажу отпада;

- недостатак професионалних капацитета за управљање опасним отпадом;

- недостатак постројења за складиштење, третман и одлагање опасног отпада;

- недостатак система за управљање посебним токовима отпада (батерије и акумулатори, отпадна уља, полихлоровани бифенили-PCB, електронски отпад, возила на крају века трајања, отпадне гуме итд.).

Утицај на животну средину је вишеструк:

- загађење површинских и подземних вода и земљишта процедним водама;

- деградација простора непрописним одлагањем отпада;

- загађење земљишта, вода и ваздуха неприкладним поступањем са посебним токовима отпада (отпадна уља, возила на крају употребног века, електронски отпад, батерије и акумулатори, азбест, флуоресцентне цеви итд.).

Основни циљеви управљања отпадом у области енергетике, рударства и индустрије су:

- подстицање смањења настајања и искоришћења и рециклаже отпада, рационално коришћење природних ресурса (чистије технологије, раздвајање отпада, интегрисано спречавање и контрола загађивања, економски инструменти, образовање);

- смањење ризика од насталог отпада (затварање и санација постојећих локација контаминираних опасним отпадом које представљају ризик по животну средину);

- успостављање катастра загађивача и управљање базом података;

- прикупљање статистичких података о отпаду.

## 15.5.	Хемикалије и хемијски удеси

Удеси са опасним материјама у производњи, коришћењу, складиштењу, транспорту и одлагању представљају изворе загађења животне средине и ризик по људско здравље. Они за последицу могу имати испуштање у животну средину опасних материја, као што су гориво, лубриканти, средства за чишћење, разређивачи, полихлоровани бифенили итд. Индустријска и енергетска постројења која потенцијално изазивају највеће ризике по животну средину у ситуацијама када дође до квара, лоцирана су на следећим местима:

- Панчево (Рафинерија – нафтни производи),

- Нови Сад (НИС – нафтна индустрија),

- Обреновац, Костолац, Лазаревац (термоелектране).

Узроци проблема су:

- неправилно складиштење хемикалија и опасног отпада;

- застареле индустријске технологије;

- недовољна обученост и технолошка дисциплина;

- слаба организација и спровођење превентивних мера, као и непажња и неправилно руковање хемикалијама и опасним отпадом.

Утицај на животну средину је:

- контаминација земљишта и вода изливањем угљоводоника, разређивача, полихлорованих бифенила и других хемикалија;

- загађење ваздуха испуштањем загађујућих материја.

Акциони план за достизање постављених циљева из области заштите животне средине приказан је у Прилогу 15.1

Спровођење мера из овог акционог плана, као и спровођење постојећих законских прописа условљава инфраструктурне радове приказане у Прилогу 15.2.

Прилог 15.1. Акциони план за достизање постављених циљева у области заштите животне средине , до 2012. године

| Циљеви | Активности/мере | Рок и надлежна институција |
| --- | --- | --- |
| 1. Усклађивање националних прописа из области природних ресурса, управљања отпадом, управљања квалитетом ваздуха, вода и друго са прописима ЕУ | 1. Доношење нових прописа (закона са одговарајућим пратећим подзаконским документима) 2. Имплементација Директиве о енергетским перформансама зграда (Дирецтиве 2002/92/ЕЦ) и Директиве о учешћу обновљивих извора енергије (Дирецтиве 2001/77/ЕЦ) 3. Ревизијање одговарајућих постојећих закона и подзаконских прописа 4. Изградња административних и институционалних капацитета: - јачање административних капацитета за усклађивање прописа са законодавством ЕУ, - јачање административних капацитета за ефикасније спровођење прописа у области заштите животне средине, - јачање инспекцијске контроле, - јачање надлежних агенција, - јачање административних капацитета, посебно институција и органа задужених за планирање, издавање дозвола, контролу и праћење, као и управљање пројектима, - јачање финансијских фондова | 2007–2009. надлежно министарство, СЕПА, СЕЕА, |
| 2. Подстицање рационалног коришћења природних ресурса, повећања енергетске ефикасности у индустрији и зградарству, смањења емисије загађујућих материја у ваздух, смањења настајања и већег коришћења отпада | 1. Доношење Националне стратегије одрживог коришћења природних ресурса и добара | 2007. надлежно министарство |
|  | 2. Доношење акционих планова управљања ресурсима, управљање отпадом и заштиту ваздуха | 2007–2008. надлежно министарство |
|  | 3. Унапређење коришћења чистијих технологија: - доношење Стратегије увођења чистије производње, - успостављање Националног центра за чистију производњу, - подстицање спровођења пројеката и праксе чистије производње, - поспешивање рационалног коришћења енергије у индустријском сектору | 2007–2009. надлежно министарство, индустрија, СЕЕА, НИО |
|  | 4. Спровођење прописа о интегрисаном спречавању и контроли загађивања: - завршетак израде свих подзаконских прописа, - доношење националних БАТ (БРЕФ) и БЕП - израда Националног програма који се односи на климатске промене до 2007. године | 2007–2010. надлежн министарство, општине, СЕПА, СЕЕА |
|  | 5. Доношење националних програма из области заштите животне средине, климатских промена, заштите здравља и сл. | 2007. надлежно министарство |
|  | 6. Оцене стања и израда катастара енергетских извора и идентификација енергетских потреба и потенцијала за уштеду енергије у зградама, катастра загађивача и гасова са ефектом стаклене баште | 2006–2010. надлежно министарство |
|  | 7. Економски инструменти: - унапређење мера накнаде за загађивање животне средине, - примена диференциране накнаде за оловни/безоловни бензин, - диференцијација пореза за унапређење производа и активности погодних по животну средину, - развијање механизама за решавање проблема наслеђеног загађења, - отклањање диспаритета и довођење цена енергије (топлотне и електричне) на економски ниво, - увођење подстицајних инструмената за рекултивацију земљишта | 2007–2010. надлежно министарство |
|  | 8. Друштвено одговорно пословање: - планови управљања природним ресурсима, - имплементација ИСО 14000, ЕМС/ЕМАС | 2008.- 2010. индустрија |
|  | 9. Образовање и развијање свести | 2008. надлежно министарство, општине, НИО |
| 3. Смањење ризика од загађења ваздуха и оштећења озонског омотача | - успостављање аутоматског мониторинга над значајним емитерима, - увођење система мониторинга енергетске потрошње и мера заштите и унапређења животне средине кроз смањену употребу фосилних горива. | 2007–2009. надлежно министарство, индустрија, НИО |
|  | Увођење подстицајних инструмената за стимулисање обновљених извора енергије: - увођење пореских и царинских олакшица, - увођење субвенција при изградњи постројења за коришћење обновљивих извора енергије, - кредитирање инвестиција које ће допринети осетном смањењу загађења ваздуха, - јачање Фонда за енергетску ефикасност, | 2007–2009. надлежно министарство, индустрија |
| 4. Усвајање и имплементација докумената из области утицаја енергетике и индустрије на промене климе и подстицање мера за заштиту климе | - Јачање капацитета, стварање услова за ратификацију конвенција и њихово даље спровођење - Унапређење проучавња могућих утицаја климатских промена на различите секторе привреде, природне ресурсе и људско здравље - Институционално и кадровско оспособљавање за активности у области климатских промена | 2007–2012. надлежно министарство |
| 5. Изградња или унапређење инфраструктуре за управљање отпадом | - стварање услова за ефикаснији третман и унапређење коришћења отпада у енергетске сврхе - израда студија оправданости о могућности коришћења депонијског гаса за производњу топлотне или електричне енергије | 2007–2012. надлежно министарство, општине, индустрија |
| 6. Подстицање коришћења природног гаса и смањења загађења у саобраћају | Увођење одговарајућих такси | 2007–2012. надлежно министарство |
|  | Промоција коришћења природног гаса као погонског горива моторних возила | 2007–2010. надлежно министарство |
|  | Имплементација ЕУ директиве која дефинише квалитет горива (Дир. 2003/17/ЕЦ) и директиве 2003/30/ЕЦ | 2007–2010. надлежно министарство |
| 7. Образовање и развијање јавне свести | 1. Едукација: - организовање тренинга за запослене у привреди и државним институцијама на републичком, регионалном и локалном нивоу - предшколски и школски програм за васпитање и образовање у области одрживог коришћења природних ресурса, енергије, киматских промена и сл. 2. Развијање јавне свести: - кампање, - информисање грађана, - укључивање јавности у одлучивање | 2008. надлежно министарство, општине |

| Прилог 15.2. АКТИВНОСТИ И МЕРЕ – Инфраструктурни захвати у области заштите животне средине |  |
| --- | --- |

| ЕПС - ЗАШТИТА ВАЗДУХА И ТЛА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бр. | Активност/мера | Период реализације |
| 1. | Реконструкција или замена постојећих електрофилтера на ТЕ ЕПС-а (ГВЕ = 50 mg/Nm3) са уградњом континуалних мерача протока и квалитета димних гасова | 2007–2012. |
| 2. | Примена примарних мера за смањење емисије NОx (ГВЕ = 200 mg/Nm3) | У току – 2012. |
| 3. | Изградња постројења за одсумпоравање (ГВЕ =200/400 mg/Nm3) | 2008–2012. |
| 4. | Увођење нове технологије транспорта и одлагања пепела и шљаке на депонију | 2007 –2009. |
|  | УКУПНО | 760,9 милиона ЕУР |
| ЕПС - ЗАШТИТА ВОДА |  |  |
| Бр. | Активност/мера | Период реализације |
| 1. | Студије: Билансирање отпадних вода ТЕ и ТЕ-ТО ЕПС-а | у току |
| 2. | Изградња постројења за пречишћавање зауљених отпадних вода | у току – 2007. |
| 3. | Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода | 2007–2008. |
| 4. | Програма осматрања – Снимање попречних профила Дунава, Саве, Тисе и притока. Обнављање мреже пијезометара у приобаљу, маршутна мерења са испитивањем квалитета воде, биоте и седимента (једанпут годишње), антиерозиони и бујичарски радови, решавање питања пловећих острва, израда катастра загађивача итд. | 2007–2010. |
|  | Укупно процењена средства | 11,4 милиона ЕУР |
| ЕПС - ОТПАД |  |  |
| Бр. | Активност/мера | Период реализације |
| 1. | Формирање основних докумената и механизама за управљање отпадом: формирање катастра отпада формирање информационог система за управљање отпадом усклађивање са ЈУС – ИСО 14000 замена и уклањање ПЦБ-а из постројења ЕПС-а (НИП - МНиЗЖС - 2.000.000евра) даље активности на рециклажи и валоризацији отпада у секундарну сировину: пепео и шљака, јонске смоле, стаклена и минерална вуна, отпадна уља, акумулатори и АКУ батерије, производи будућих нових технологија (одсумпоравање, денитрификација, отпад-талог при пречишћавању отпадних вода итд.) | у току –до 2010 |
| . | Укупно процењена средства | 7 милиона ЕУР напомена: * - Инвестиције у области отпада су сагледана без решавања проблема депонија пепела и шљаке као и депонија гипса. |
| НИС – истраживање и експлоатација нафте и гаса |  |  |
| Бр. | Активност/мера | Период реализације |
| 1. | Реализација Пројекта санације неконтролисане миграције CО2 гаса на пољу Бечеј; Студија трајног збрињавања отпада насталог у процесу истраживања и производње нафте и гаса; Израда пројектно-техничке документације за Пројекат система за прикупљање и спаљивање процесних флуида у погону ТНГ у Елемиру; Рекултивација и озелењавање једног броја збирних депонија отпадне исплаке; Припрему изградње Централне депоније отпадне исплаке у Новом Милошеву. | у току |
| НИС – рафинеријска прерада |  |  |
|  | Изградња постројења SuperClaus у РНП * Повезивање сигурносних вентила у блоковима V и VI на систем бакље Повећање степена заптивености процесне опреме, коришћењем нових техничких решења (двоструко заптивање и коришћење баријерних флуида) Ревитализација постројења за рекуперацију гасова са бакље Реконструкција резервоарског простора Реконструкција на постројењима за претакање нафте и нафтних деривата Санација система уљне канализације Активација постројења за обраду киселих отпадних вода, обезбеђивање поузданог рада јаме за неутрализацију на постројењу Алкилација, изградња постројења за неутрализацију истрошене лужине, и интервенцијама на АПИ – сепаратору Повећањем контроле квалитета мазута за ложење Био-ремедијацијом загађеног земљишта Постављање уређаја за континуално мерење емисије Повезивање 26 реконструисаних резервоара у систем за повраћај паре и гасова (recovery system) како би се смањила емисија опасних и загађујућих материја. | у току – до 2009. године |
|  | Укупно процењена средства | Укупно планирана улагања за заштиту животне средине у РНП износе 78.360.000евра, а до средине 2006. год. је уложено 27.300.000евра, а улагање у РНС износи 24.338.000евра, од чега је уложено у 2006 год. 3.064.000евра. напомена: без инвестиција у SuperClaus |
| Индустрија, топлане и део рафинеријских постројења |  |  |
| Бр. | Неопходне активности и мере које ће директно или посредно довести до побољшања животне средине | Период реализације |
|  | Унапређење постојећих индустријских и топловодних котлова Унапређење, односно замена горионика (са ниским NОx) у индсутријским котловима Увођење континуалне контроле сагоревања Унапређење, односно замена постојеће опреме за смањење и контролу честичног загађења Даље увођење чистијих и ефикаснијих производних технологија Проширивање гасоводне мрежу за прикључење индустријских потрошача, као и дистрибутивне мреже за прикључење домаћинстава и мале привреде Модернизација постојећих постројења за централно грејање (побољшање енергетске ефикасности сагоревања у пећима, нова опрема за смањење и контролу загађења ваздуха) Проширење топловодне дистрибутивне мреже Проширење гасоводне дистрибутивне мреже Ремедијација високозагађених земљишта у рафинеријама Изградња складишта за привремено одлагање зауљене земље, опасног отпада и постројење за обраду зауљених отпадних вода Даља модернизација производних технологија и изградња постројења за пречишћавање димних гасова у индустријским постројењима Ревитализација свих постојећих постројења за пречишћавање отпадних вода Изградња нових постројења за пречишћавање отпадних вода Ревитализација свих постојећих постројења за пречишћавање отпадних вода из индустрија Изградња нових постројења за пречишћавање отпадних вода из рударства Даља реконструкција јаловишта, брана, колектора и др. | до 2012. године |
|  | Укупно процењена средства | приближно 200 милиона у области рударства и индустрије Напомена: предвиђена средства су само за радове у области заштите животне средине |

За преостале радове у области енергетике предвиђа се приближно 400 милиона евра (укључујући и санацију депонија пепела)

Процењено је да ће улагања за смањење емисија буке износити не више од 15 милиона евра, а од нејонизујућег зрачења не може се прецизно одредити, али се претпоставља да не би требало да пређу 5 милиона евра.

САДРЖАЈ

УВОД	1

1.	ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА УГЉА	2

1.1.	Резерве и капацитети за производњу угља на површинским коповима	2

1.2.	Производња и испорука угља у 2004. и 2005. години	3

1.3.	Пројекти ревитализације и модернизације постојећих капацитета за производњу угља, као и обнављања резерви угља	4

1.3.1.	Пројекти у Рударском басену „Костолац”	4

1.3.2.	Пројекти у Рударском басену „Колубара”	5

1.3.3.	Стратешки програми обнављања резерви угља и резервације простора	11

1.4.	Програми и пројекти нових и/или заменских капацитета за производњу угља	11

1.5.	Закључак	14

2.	ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА УГЉА	16

2.1.	Основни подаци о подземној експлоатацији угља	16

2.2.	Програми и пројекти модернизације, ревитализације постојећих капацитета за производњу угља, као и обнављање резерви угља	19

2.2.1.	Капацитети за производњу угља	20

2.2.2.	Обнављање резерви угља	24

2.3.	Програми и пројекти изградње нових и/ или заменских капацитета за производњу угља	24

2.3.1.	Изградња заменских капацитета	24

2.3.2.	Нови капацитети за призводњу угља	28

2.4.	Процена потреба за израдом нових додатних анализа	28

2.5.	Закључак	30

3.	НАФТНА ПРИВРЕДА	31

3.1.	Истраживање и производња нафте и гаса	31

3.1.1.	Расположиви производни капацитети и њихове карактеристике	31

3.1.2.	Заштита животне средине	32

3.1.3.	Програми и пројекти развоја	33

3.1.4.	Програм диверзификације делатности – Когенерација	34

3.1.5.	Закључак	35

3.2.	Рафинеријска прерада нафте	35

3.2.1.	Капацитети за прераду нафте	35

3.2.2.	Прерада и структура производње деривате нафте	36

3.2.3.	Програми и пројекти модернизације	36

3.2.4.	Програм технолошког развоја РНС	39

3.2.5.	Заједничка структура производње обе рафинерије	40

3.3. Промет нафтних деривата	40

3.3.1.	Делатност промета деривата нафте	40

3.3.2.	Актуелно стање у промету деривата нафте	41

3.3.3.	Програми и пројекти развоја	43

3.3.4.	Процена ефеката планираних инвестиционих улагања	46

3.3.5.	Процена потреба за израдом детаљнијих анализа и иницирање нових мера	47

4.	ТРАНСПОРТ НАФТЕ	48

4.1.	Физички обим транспорта нафте	48

4.2.	Тржиште и корисници услуга транспорта	49

4.3.	Статус и трендови понуде и тражње нафте и моторних горива у свету и европи	49

4.4.	Поређење трошкова разних видова транспорта нафте и деривата нафте	50

4.5.	Тржиште нафте и моторних горива у Републици Србији	52

4.6.	Прогнозе развоја тражње моторних горива и нафте у Републици Србији	53

4.6.1.	Постојеће пројекције инtoeзитета саобраћаја	54

4.6.2.	Постојеће пројекције потрошње моторних горива	54

4.6.3.	Квантитативни и квалитативни фактори који утичу на тражњу	55

4.6.4.	Пројекције потрошње моторних горива у Републици Србији до 2025.	56

4.6.5.	Пројекције развоја интензитета транспорта нафте у Републици Србији до 2025	57

4.7.	Стратешки планови развоја	58

4.7.1.	Основе за успостављање развојних циљева и стратегија	58

4.7.2.	Развојни пројекат: Развој постојећег система нафтовода	58

4.7.3.	Развојни пројекат: Изградња система продуктовода кроз Србију	59

4.7.4.	Развојни пројекат: Изградња Панeвропског нафтовода (ПЕОП)	60

4.8.	динамика планираних улагања и економске анализе	61

4.9.	Извори финансирања и обавезе према њима	62

4.10.	Економско-финансијски ефекти развојних инвестиција	63

4.11.	Закључак	64

5.	ГАСНА ПРИВРЕДА	66

5.1.	Постојећа инфраструктура гасоводног система Србије	66

5.2.	Производња, увоз и испорука природног гаса, по секторима потрошње у 2004. и 2005. години	67

5.3.	Техничка регулатива, прописи и стандарди	67

5.4.	Пројекти модернизације, ревитализације или реконструкције постојећих објеката	67

5.5.	Пројекти изградње нових магистралних, разводних и дистрибутивних гасовода као и подземних складишта	68

5.6.	Праћење реализације Програма у сектору гасне привреде	70

6.	ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ	73

6.1.	Приказ постојећих хидроелектрана у Републици Србији	73

6.2.	Програми и пројекти модернизације и ревитализације постојећих ХЕ	74

6.2.1.	ХЕ Ђердап I	75

6.2.2.	ХЕ Овчар Бања и ХЕ Међувршје	75

6.2.3.	ХЕ Бајина Башта	75

6.2.4.	ХЕ Зворник	76

6.2.5.	Власинске ХЕ	76

6.2.6.	Лимске ХЕ	76

6.2.7.	Мале хидроелектране	76

6.2.8.	Лабораторија за испитивање хидрауличких машина	76

6.2.9.	Мере за елиминисање досадашњих проблема на модернизацији и ревитализацији хидроелектрана	77

6.3.	Пројекти изградње нових хидроенергетских капацитета	77

6.3.1.	Доградња постојећих капацитета	77

6.3.2.	Изградња нових капацитета	78

6.3.3.	Искоришћење потенцијала граничних сливова Републике Србије	80

7.	ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ–ТОПЛАНЕ	81

7.1.	Приказ постојећих термоелектрана и термоелектрана-топлана у Републици Србији	81

7.1.1.	Инсталисани капацитети термоелектрана и термоелектрана-топлана	81

7.1.2.	Најзначајнији захвати спроведени на постојећим термоелектранама у периоду 2000–2005.	82

7.1.3.	Тренутно техничко стање термоелектрана и термоелектрана-топлана	83

7.2.	Пројекти модернизације и рехабилитације постојећих термоелектрана и термоелектрана-топлана у Републици Србији	84

7.2.1.	Рехабилитација и модернизација ТЕ Никола Тесла А4	85

7.2.2.	Рехабилитација и модернизација ТЕ Никола Тесла А6	86

7.2.3.	Реконструкција млинова на ТЕ Никола Тесла А3-А5	86

7.2.4.	Повлачење постројења из погона	86

7.3.	Пројекти изградње нових термоелектрана и термоелектрана –топлана Републике Србије	87

7.3.1.	Изградња нових термоелектрана и термоелектрана-топлана на домаће гориво	88

7.3.2.	Грејање Београда из термоенергетског постројења	94

7.3.3.	Лабораторија за испитивање термоенергетских постројења	95

7.4.	Програми и пројекти из области заштите животне средине термоелектрана и термоелектрана-топлана у Републици Србији	95

8.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦУЈА	100

8.1.	Остварење електроенергетског биланса у 2005. години	100

8.2.	Стање мерне инфраструктуре, процењени нивои губитака у односу на укупне и валоризовани износ средстава који се по том основу одлива.	101

8.3.	Подаци о становништву, енергији и снази - прогноза за период 2006–2012. године	101

8.4.	Динамика ревитализације и модернизације електроенергетски објекти до 2012. године	104

8.5.	Динамика изградње нових електроенергетски објекта до 2012. године	105

8.6.	Динамика замене постојеће мерне инфраструктуре	106

8.7.	Квантификација ефеката реализације програма	106

9.	ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	113

9.1.	Стање изграђености и основне карактеристике рада	113

9.2.	Развој електропреносног система	115

9.2.1.	Преглед капиталних инвестиција по областима	117

9.2.2.	Области инвестирања у електропреносни систем	118

9.2.3.	Технички опис приоритетних области инвестирања	120

9.2.4.	Приказ трошкова и добити	124

9.3.	Утицај електропреносног система на околину	125

9.3.1.	Утицај далековода	125

9.3.2.	Утицај трансформаторских станица на заштиту животне средине	126

9.3.3.	Предлог мера за заштиту животне средине код развоја преносне мреже	126

9.4.	Закључак	127

10.	ГРАДСКЕ ТОПЛАНЕ И ИНДИВИДУАЛНЕ КОТЛАРНИЦЕ	128

10.1.	Стратешки и регулторни оквир	128

10.2.	Постојећа инфраструктура	128

10.3.	Техничка регулатива, прописи и стандарди	130

10.4.	Пројекти ревитализације, реконструкције и модернизације система даљинског грејања	131

10.4.1.	Топлотни извори	131

10.4.2.	Дистрибутивна мрежа топлотне енерегије	133

10.4.3.	Топлотне подстанице	134

10.4.4.	Пројекти повећања топлотног конзума и пројекти изградње нових или замене постојећих топлотних извора	136

10.5. Утицај на заштиту животне средине	137

11.	ИНДУСТРИЈСКА ЕНЕРГЕТИКА	139

11.1.	Приказ сектора индустрије	139

11.1.1.	Стање у производњи и потрошњи енергије по секторима индустрије	139

11.1.2.	Опис постојеће инфрастуктуре топлотних извора у оквиру индустријских котларница и енергана	140

11.2.	Програми и пројекти модернизације, ревитализације или реконструкције постојећих објеката, односно постројења у оквиру индустријских енергетских извора	141

11.3.	Програми и пројекти који се односе на изградњу нових или замену постојећих објеката и постројења или извора у оквиру индустријских котларница и енергана	142

11.4.	Ефекти примене мера ревитализације, реконструкције и пројеката замене постојећих објеката и постројења или извора у оквиру индустријских котларница и енергана	145

11.5.	Подстицајне мере енргетске ефикасности	147

12.	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	150

12.1.	Стање у секторима потрошње енергије	150

12.1.1.	Индустрија	151

12.1.2.	Саобраћај	151

12.1.3.	Зградарство	152

12.2.	Правни и институционални оквир у Републици Србији и пракса ЕУ	153

12.3.	Баријере за повећање енергетске ефикасности	155

12.4.	Мере за повећање енергетске ефикасности	155

12.4.1.	Регулаторне и подстицајне мере	156

12.4.2.	Техничке и организационе мере	157

12.5.	Праћење реализације Програма у делу енергетске ефикасности	160

12.6.	Закључак	160

13.	 ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	163

13.1.	Дефиниција обновљивих извора енергије	163

13.2.	Енергетски потенцијал ОИЕ у Републици Србији	163

13.3.	Постојећи стратешки оквири за коришћење обновљивих изворе енергије у Републици Србији	164

13.4.	Међународне обавезе Србије у погледу ОИЕ	164

13.5.	Постојећи правни оквири	165

13.6.	Мере подстицаја у републици Србији и искуства других земаља	166

13.7.	Постојећа инфраструктура у области ОИЕ	167

13.8.	Стање и могућности домаће производње и истраживања и трансфер технологија	167

13.9.	 Циљеви и очекивани резултати Програма у области НОИЕ	168

13.9.1.	Мере и активности у циљу откалњања баријера за инвестиције	168

13.9.2.	Очекиване инвестиције у ОИЕ током реализације Програма у области НОИЕ 2007–2012.	168

13.10.	Спровођење и праћење реализације Програма у области  НОИЕ	169

14.	ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ	179

14.1.	Стање у енергетици Републике Србије	179

14.2.	Стратешки оквир за оснивање Фонда у Републици Србији	180

14.2.1.	Стратегија	180

14.2.2.	Уговор о оснивању заједнице за енергетику југоисточне Eвропе	180

14.2.3.	Стратегија којом се уређује привредни развој Србије до 2012. године	180

14.3.	ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР	180

14.3.1.	Агенција за енергетску ефикасност	180

14.3.2.	Национални програм енергетске ефикасности	181

14.3.3.	Регионални центри енергетске ефикасности	181

14.4.	Очекивани резултати увођења фонда	181

14.5.	Предлог правног решења и поступка за оснивање Фонда	182

14.6.	Могући извори прихода Фонда за енергетску ефикасност	182

14.7.	Потeнцијали могућих финансијских извора	182

14.7.1.	Нове наменске накнаде	182

14.7.2.	Буџет Републике Србије	184

14.7.3.	Донације	184

14.7.4.	Кредити	184

14.7.5.	Обновљива средства	185

14.8.	Динамичка пројекција прихода и пласмана средстава Фонда	185

14.8.1.	Структура прихода Фонда према изворима за период до 2012. године	185

14.8.2.	Динамичка пројекција прихода Фонда до 2012. године	186

14.8.3.	Динамичка пројекција пласмана средстава Фонда до 2012. године	186

15.	 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	187

15.1.	Заштита ваздуха	187

15.2.	Заштита вода	188

15.3.	Заштита земљишта	189

15.4.	Отпад	189

15.5.	Хемикалије и хемијски удеси	190

toe – тона еквивалентне нафте (1 TOE = 41,868 GЈ = 41.868 МЈ)

Анализа транзита извршена је у погледу максималних пропусних капацитета исказаних у MW.

Дата је потрошња финалне енергије у 2003. години, будући да нема поузданих података за 2004. годину.

За 2005. годину подаци о финалној потрошњи топлотне енергије у индустрији укупно дати су према подацима Републичког завода за статистику, а процентуално учешће по индустријским гранама дато је на основу података за 2003. годину и процене о уделу потрошње горива за производњу топлотне енергије по појединим индустријским гранама.

Ефекти су рачунати за сценарио код којег је задржана константна потрошња енергије на нивоу потрошње у 2006. години.

Ефекти су рачунати за сценарио код којег је уштеда енергије применом ПОС мера 35% до краја 2010. године у односу на потрошњу енергије која би се добила уколико би потрошња енергије пратила пораст привредног развоја Србије према конзервативном сценарију од 5 % годишње.

Остало подразумева потрошњу у секторима Домаћинства, Јавне и комерцијалне делтности и Пољопривреда.

[33]	Directive 2002/91/EC of the European Parlament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance

[16]	A European Strategy for Sustainable, Competetive and Secure Energy, Green Paper, Brussels, EU, 2006

[18]	Energy for the Future - Renewable Sources of Energy, White Paper for a Community Strategy and Action Plan, Brussels, EU, 1997

[19]	Environmental Research Needs in Transportation 2002, Transportation Research Board, Washington D.C., USA, 2003

[21]	European Transport Policy for 2010: Time to Decide, White Paper, Brussels, EU, 2001

[23]	Making Cars More Fuel Efficient, CEMT and IEA, Paris, France, 2005

[24]	Powering Future Vehicles - The Government Strategy, London, UK, 2003

[[27]	Green Paper on energy efficiency or doing more with less, European Commission, Office for Official Publications of the European Communities Luxembourg, 2005, pp. 44

[28]	Action Plan for Energz Efficiencz: Realising the Potential, Commission of the European Communities, Brussels, 2006, pp. 25

[44]	20% energy savings by 2020 - Green Paper on Energy Efficiency, European Comission Directore Generale for Energy and Transport, Brussel, June 2005, pp. 7

[45]	Directive 2006/32/EC of the European Parlament and of the Council of 5 April 2006 on energy end –use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EC, Official Journal L 114, 27/04/2006, P.0064-0085

[48]	Energy Balance of Electricity and Heat – Working Document, Republic of Serbia, Republic Statistical Office, No 51, Belgrade, December 2005, pp 15

[52]	Energy White Paper Our Energy Future –Creating a low carbon economy, TSO, London, 2004, pp. 138

[29]	Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevetion and control, Official Journal L 257, 10/10/1996, P.001-0014

[30]	Directive 2001/77/EC of the European Parlament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the enternal electricuty market, Official Journal L 283, 27/10/2001, P.0033-0040

[31]	Directive 2001/80/EC of the European Parlament and of the Council of 23 October 2001 on the limitation of emission of certain pollutants into the air from large combustion plants, Official Journal L 309, 27/11/2001, P.0001-0021

[32]	Directive 2001/81/EC of 23 October 2001 on national emission ceiling for certain atmospheric pollutants, Official Journal L 3009, 27/11/2001, P.0022-0025

[38]	Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC, Official Journal L 275, 25/10/2003, P.0032-0046

[40]	Directive 2004/8/EC of the European Parlament and of the Council of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EC, Official Journal L 52, 21/02/2004, P.0050-0060

[41]	Directive 2004/101/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 amenmding Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, in respect of the Kyoto Protokol's project mechanisms, Official Journal L 338, 13/11/2004, P.0018-0023

[42]	Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Couincil of 11 February 2004 concerning a mechanism for monitoring Comunity greenhouse gas emisions and for implementationing the Kyoto Protocol, Official Journal L 49, 19/02/2004, P.0001-0008

[43]	Comission Decision of 29 February 2004 establishing guidelines for the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of European Parliament and of the Council , Official Journal L 59, 26/02/2004, P.0001-0074