На основу члана 15. став 4. и члана 60. став 1. тачка 4) Закона о родној равноправности („Службени гласник РС”, број 52/21), члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18) и члана 17. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада усваја

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ

I. УВОД

Акциони план за 2022. и 2023. годину за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године (у даљем тексту: Акциони план) представља документ јавне политике који се доноси ради операционализације и остваривања општег и посебних циљева предвиђених Стратегијом за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године („Службени гласник РС”, број 103/21).

Стратегијом за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године (у даљем тексту: Стратегија) предвиђено је доношење акционих планова ради остваривања циљева и планираних мера. Пре истека периода важења првог двогодишњег aкционог плана приступиће се изради извештаја о резултатима спровођења тог акционог плана, односно резултатима о реализацији активности предвиђених овим документом јавне политике како би се започео процес израде другог акционог плана (за период од 2024. године).

II. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Решењем Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог од 28. априла 2021. године, образована је Посебна радна група за припрему Предлога Стратегије за родну равноправност за период 2021–2030. и Предлога акционог плана за њено спровођење за период 2021–2023. године, којом је руководила потпредседница Владе и председница Координационог тела за родну равноправност проф. др Зорана Михајловић, а министарка за људска и мањинска права и друштвени дијалог Гордана Чомић била заменица председнице Посебне радне групе.

Посебну радну групу чинили су представници и представнице као и њихови заменици и заменице: Координационог тела за родну равноправност, Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Министарства за европске интеграције, Министарства привреде, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства заштите животне средине, Министарства финансија, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства за бригу о селу, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства правде, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства за бригу о породици и демографију, Министарства омладине и спорта, Министарства културе и информисања, Министарства унутрашњих послова, Министарства спољних послова, Министарства рудардства и енергетике, Републичког секретаријата за јавне политике, Републичког завода за статистику, Министарства одбране, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Српске академије наука и уметности, Сталне конференције градова и општина, као и удружења: Фондација Ана и Владе Дивац, Фондације социјалне и демократске иницијативе (ФОСДИ), Иницијативе за равноправност, иновативност и друштвени ангажман.

Влада је усвојила Стратегију на седници одржаној 14. октобра 2021. године. Стратегијом је прописан рок од 90 дана од дана усвајања Стратегије у коме је потребно припремити и усвојити акциони план за њено спровођење. Експертски тим припремио је Полазне основе за акциони план, које су достављене Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог новембра 2021. године на даље поступање.

Израда Стратегије и Акционог плана за њено спровођење подржана је кроз пројекат „Кључни кораци ка родној равноправности (фаза 2)”, који спроводи Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) у сарадњи са Координационим телом за родну равноправност, а уз финансијску подршку ЕУ.

Ради консултација, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог је 20. децембра 2021. године ставило на увид јавности Предлог акционог плана на својој Интернет презентацији и порталу е-Управа. Том приликом, позвало је, на основу члана 41. став 1. тачка 3) Закона о планском систему Републике Србије, на онлајн консултације представнике свих органа јавне власти у Републици Србији, заинтересоване грађане и грађанке, привредна друштва и социјалне партнере, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте да доставе своје сугестије и коментаре Министарству на предвиђеном обрасцу до 31. децембра 2021. године на електронску адресу: antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs. До предвиђеног рока, Министарство је на назначену електронску адресу примило једанаест интервенција заинтересоване јавности.

Јавна расправа о Предлогу акционог плана спроведена је од 20. јануара до 8. фебруара 2022. године у складу са Закључком Одбора за правни систем и државне органе Владе 05 Број: 021-12649/2021-2 од 17. јануара 2022. године, а на основу члана 36. Закона о планском систему Републике Србије. Јавна расправа се одвијала онлајн, а предлози, сугестије и коментари су се достављали на електронску адресу: javnarasprava@minljmpdd.gov.rs Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог. Предлог акционог плана, који је био на јавној расправи, јавности је био доступан на Интернет презентацији Министарства и на Порталу „еКонсултације”. До назначеног рока, своје прилоге су послали: Миодраг Поповић, Мрежа за подршку женама 45+ и Министарство одбране.

III. ОСТВАРИВАЊЕ ОПШТЕГ И ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА СПРОВОЂЕЊЕМ МЕРА

У складу са Стратегијом, Акциони план предвиђа:

Општи стратешки циљ: Превазилажење родног јаза и остваривање родне равноправности као предуслов за развој друштва и побољшање свакодневног живота жена и мушкараца, девојчица и дечака.

Посебан циљ 1: Смањен родни јаз у економији, науци и образовању као предуслов и подстицај социо–економског развоја друштва;

Посебан циљ 2: Обезбеђене једнаке могућности за остваривање и заштиту људских права као претпоставка развоја и безбедног друштва;

Посебан циљ 3: Успостављена приступачна и свеобухватна здравствена заштита и обезбеђена социјална сигурност;

Посебан циљ 4: Успостављен целовит и функционалан систем за креирање и спровођење родно одговорних јавних политика и буџета.

Мере за остваривање посебних циљева:

Посебан циљ 1:

Мера 1.1. Подршка иновативним програмима и услугама за активацију жена на тржишту рада, и њихову повећану запошљивост и самозапошљавање, те креирање радних места за жене са додатно отежаним приступом одрживом запошљавању и самозапошљавању;

Мера 1.2. Препознавање, вредновање и редистрибуција неплаћеног кућног рада и повећање расположивог времена за плаћени рад, лични развој и слободно време;

Мера 1.3. Смањење платног јаза између жена и мушкараца на тржишту рада у свим секторима и повећање учешћа жена у високо плаћеним пословима;

Мера 1.4. Успостављање системске подршке за започињање, развој и раст бизниса у већинском власништву жена и повећање профитабилности њихових предузетничких активности;

Мера 1.5. Успостављање системске подршке за подстицање учешћа жена у друштвеним и технолошким иновацијама и повећању користи од иновационе делатности;

Мера 1.6. Уродњавање јавних политика и законодавства у области предшколског и основношколског васпитања и образовања, јачање капацитета свих релевантних актера и институција и подизања нивоа свести о значају остваривања родне равноправности;

Мера 1.7. Уродњавање јавних политика и законодавства у области средњег образовања и васпитања, јачање капацитета свих релевантних актера и институција, подизање нивоа свести о значају остваривања родне равноправности и промоција инклузивног родно сензитивног доживотног учења;

Мера 1.8. Уродњавање јавних политика и законодавства у области образовања и науке, јачање капацитета свих релевантних актера и институција, подизања нивоа свести о значају остваривања родне равноправности и успостављање једнаких могућности за каријерно напредовање запослених жена и мушкараца.

Посебан циљ 2:

Мера 2.1. Успостављање институционалних претпоставки и нормативних гаранција за владавину права, једнаке могућности приступа правди и обезбеђивање ефикасне и делотворне заштите људских права и родне равноправности;

Мера 2.2. Унапређена безбедност жена у миру, конфликту и постконфликтном опоравку друштва, кризним и ванредним ситуацијама, кроз интегралну примену Резолуције 1325 СБ УН–Жене, мир и безбедност у Републици Србији;

Мера 2.3. Унапређена безбедност жена и девојчица у јавној и приватној сфери кроз елиминацију свих облика насиља, укључујући трговину људима, сексуалне и друге облике експлоатације, посебно у време криза и ванредних ситуација;

Мера 2.4. Јачање капацитета, унапређивање институционалног и нормативног оквира родне равноправности у политичком животу и обезбеђивање равноправног учешћа жена и мушкараца, посебно рањивих група у одлучивању о јавним пословима.

Посебан циљ 3:

Мера 3.1. Унапређење доступности и квалитета здравствене заштите без дискриминације, укључујући програме ране превенције сексуалног и репродуктивног здравља, рака дојке и рака грлића материце, као и подизање свести о савременим облицима контрацепције и побољшање приступа услугама за планирање породице;

Мера 3.2. Обезбеђење социјалне сигурности, смањење сиромаштва, социјалне искључености и унапређење доступности услуга социјалне заштите ради очувања и повећања квалитета живота, благостања жена и мушкараца из рањивих група, као и подршке породицама у задовољењу животних потреба.

Посебан циљ 4:

Мера 4.1. Унапређени капацитети, институционални и нормативни оквир који обликују амбијент у коме се унапређује родна равноправност са акцентом на институционалне механизме родне равноправности као део целовитог и функционалног система и механизама за креирање родно одговорних јавних политика;

Мера 4.2. Развој и унапређење родне статистике, повећање доступности података и информација као и коришћење података који одражавају стварност живота жена и мушкараца, девојчица и дечака за креирање политика;

Мера 4.3. Континуирана и појачана примена родно одговорног буџетирања на националном, покрајинском и локалном нивоу у поступку планирања и извршења буџета, институционализација РОБ-а у буџетском систему РС, и повећање улагања у родну равноправност;

Мера 4.4. Унапређени капацитети за креирање родно одговорних ресорних јавних политика, анализу и прађење ефеката јавних политика на оствариавње родне равноправности.

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА НЕОПХОДНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Процену финансијских средстава неопходних за реализацију посебних циљева, мера и активности обавио је предлагач овог акционог плана (Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог) у складу са  планским, односно буџетским процедурама. Процена неопходних средстава вршена је по изворима средстава, најпре из буџета Републике Србије, као и извора из донаторских средстава с тим да ће се у наредном периоду ближе дефинисати оквир потребних средстава или апликација према одређеним донаторима, посебно у ситуацијама када је за аплицирање у погледу донаторских средстава претходно потребно израдити одређена истраживања, односно појединачне анализе или прикупљање других релевантних података за мере из овог акционог плана.

Акционим планом предвиђено је да се општи циљ реализује кроз четири посебна циља, чија имплементација ће се остваривати кроз мере и активности дефинисане у оквиру мера у 2022. и 2023. години:

Средства за предметни акциони план обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21) у оквиру раздела надлежних министарстава или других државних органа, који су носиоци појединачних активности. Укупнa средства по наведеним програмима обухватаће и средства за реализацију појединачних активности из овог акционог плана, по посебним циљевима, и то:

1)	За посебни циљ 1 – Смањен родни јаз у економији, науци и образовању као предуслов и подстицај социо–економског развоја друштва у разделима: Министартсва за људска и мањинска прва и друштвени дијалог и Министарства просвете, науке и технолошког развоја:

*		Раздео 26 – Министарство просвете, науке и технолошког развоја у оквиру планираних средстава за:

- 	Програм 0201 – Развој науке и технологије, Функција 140 – Основно истраживање, Програмска активност 0013 – Подршка раду Фонда за науку – у износу од 5.900.000,00 динара у 2022. години,

- 	Програм 0201 – Развој науке и технологије, Функција 140 – Основно истраживање, Програмска активност 0001 – Подршка реализацији општег интереса у научно истраживачкој делатности – у износу од 12.000.000,00 динара у 2023. години,

-	Програм 0201 – Развој науке и технологије, Функција 140 – Основно истраживање, Програмска активност 0011 – Подршка раду Научно-технолошког парка Београд – у износу од 2.000.000,00 динара у 2023. години,

-	Програм 0201 – Развој науке и технологије, Функција 140 – Основно истраживање, Програмска активност 0006 – Подршка раду Центара за промоцију науке – у износу од 500.000,00 динара у 2022. години,

-	Програм 2001 – Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система, Функција 980 – Образовање некласификовано на другом месту, Програмска активност 0012 – Повећање доступности образовања и васпитања, превенција осипања и дискриминације – у износу од 2.600.000,00 динара у 2022. години,

- 	Програм 2001 – Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система, Функција 980 – Образовање некласификовано на другом месту, Програмска активност 0006 – Стручно образовање и образовање одраслих – у износу од 4.500.000,00 динара у 2022. години,

- 	Програм 2001 – Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система, Функција 980 – Образовање некласификовано на другом месту, Програмска активност 0005 – Развој програма уџбеника – у износу од 14.000.000,00 динара у 2022. години и 17.700.000,00 динара у 2023. години,

-	Програм 2001 – Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система, Функција 980 – Образовање некласификовано на другом месту, Програмска активност 0007 – Професионални развој запослених у образовању – у износу од 30.797.000,00 динара у 2022. години и 680.000,00 динара у 2023. години;

*	Раздео 33 – Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у оквиру планираних средстава за Програм 1001 – Унапређење и заштита људских права и слобода, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 0005 – Стварање услова за политику једнаких могућности – редовна средства у оквиру лимита.

2)	За посебни циљ 2 – Обезбеђене једнаке могућности за остваривање и заштиту људских права као претпоставка развоја и безбедности друштва у разделима Министарства правде, Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Министарства одбране и Министарства државне управе и локалне самоуправе:

* 	Раздео 23 – Министарство правде у оквиру планираних средстава за Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, Функција 360 – Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту, Програмска активност 0010 – Администрација и управљање – редовна средства у оквиру лимита;

*	Раздео 33 – Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у оквиру планираних средстава за Програм 1001 – Унапређење и заштита људских права и слобода, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 0005 – Стварање услова за политику једнаких могућности – редовна средства у оквиру лимита;

*	Раздео 19 – Министарство одбране за Програм 1703 – Операције и функционисање МО и ВС, Функција 210 – Војна одбрана, Програмска активност 0001 – Функционисање МО и ВС – у износу од 1.975.000,00 динара у 2022. години;

*	Раздео 23.3 – Правосудна академија за Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, Функција 360 – Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту, Програмска активност 0009 – Стручно усавршавање за будуће и постојеће носиоце правосудне функције – редовна средства у оквиру лимита.

3)	За посебни циљ 3 – Успостављена приступачна и свеобухватна здравствена заштита и обезбеђена социјална сигурност у разделима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства здравља и Министарства за бригу о породици и демографију:

*	Раздео 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у оквиру планираних средстава за Програм 0803 – Активна политика запошљавања, Функција 412 – Општи послови по питању рада, Програмска активност 0005 – Подстицање запошљавања особа са инвалидитетом путем Националне службе за запошљавање – редовна средства у оквиру лимита;

*	Раздео 27 – Министарство здравља у оквиру планираних средстава за Програм 1801 – Уређење и надзор у области здрвства, Функција 760 – Здравство некласификовано на другом месту, Програмска активност 0001 – Уређење здравственог система – редовна средства у оквиру лимита;

* 	Раздео 34 – Министарство за бригу о породици и демографију за Програм 0903 – Породично-правна заштита грађана, Функција 040 – Породица и деца, Програмска активност 0008 – Подршка смањењу негативне миграције младих – редовна средства у оквиру лимита.

4)	За посебни циљ 4 – Успостављен целовит и функционални систем креирања и спровођења родно одговорних јавних политика и буџета у разделима Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Министарства државне управе и локалне самоуправе и Републичког завода за статистику:

*	Раздео 33 – Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у оквиру планираних средстава за Програм 1001 – Унапређење и заштита људских права и слобода, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 0005 – Стварање услова за политику једнаких могућности – редовна средства у оквиру лимита;

*	Раздео 39 – Републички завод за статистику за Програм 0611 – Израда резултата званичне статистике, Функција 130 – Опште услуге, Програмска активност 0001 – Демографија и друштвене статистике – у износу од 4.700.000,00 динара у 2022. години.

У 2022. години средства су обезбеђена у укупном износу од 64.972.000,00 динара, а у 2023. години ће се планирати у износу од 32.380.000,00 динара, а у складу са билансним могућностима буџета Републике Србије. Укупно за цео период важења овог акционог плана – 97.352.000,00 динара.

Сва средства неопходна за реализацију активности приказана у Предлогу акционог плана у 2022. години обезбеђена су у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину, а у 2023. години ће се планирати у складу са лимитима, које одреди Министарство финанисија за све буџетске кориснике, а у оквиру наведених раздела и одговарајућих програма у оквиру којих се планирају и средства за реализацију активности приказаних у овом акционом плану. У том смислу, за финансирање овог акционог плана није потребно обезбеђење додатних средстава из буџета Републике Србије.

За поједине активности предвиђено је финансирање из средстава донатора. С тим у вези, а у складу са одредбама члана 58, став 1. тачка 4), алинеја 3. Уредбе о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС“, број 8/19), једино се мере 1.3. и 4.3. условно извршавају, јер се комплетно финансирају из донаторских извора.

У свим активностима у којима је наведено да су у оквиру програма, који се реализују кроз средства обезбеђена у буџету, ради се о редовном раду државних службеника и намештеника у оквиру својих прописаних активности, било да се ради о  њиховом учешћу у радним групама или о појединачном раду на праћењу спровођења прописа или изради одређених анализа, извештаја, прикупљању података и слично и не захтевају посебно буџетирање.

Имплементација мера предвиђених овим акционим планом неће имати утицаја на међународне финансијске обавезе државе, зато што никакво задуживање није планирано. Опредељена средства по мерама исказана су у поглављу V. Табела Акционог плана.

V. ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА

Скраћенице:

АГ МО и ВС	Аналитичка група за примену Резолуције 1325 Савета безбедности УН – Жене, мир и безбедност у Републици Србији

АП		Акциони план

ВС		Војска Србије

EIGE		Европски институт за родну равноправност

ЕУ		Европска унија

ИКТ		Информационо–комуникационе технологије

ЈЛС		Јединица локалне самоуправе

КТРР		Координационо тело за родну равноправност

ЛАП		Локални акциони план

ЛС 		Локална самоуправа

МДУЛС	Министарство државне управе и локалне самоуправе

МЗ		Министарство здравља

МЉМПДД	Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог

МО 		Министарство одбране

МП		Министрарство правде

МПНТР	Министарство просвете, науке и технолошког развоја

МРЗБСП	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

МУП		Министарство унутрашњих послова

НАЈУ		Национална академија за јавну управу

НСЗ		Национална служба за запошљавање

ОДУ		Органи државне управе

ОЕБС		Организација за европску безбедност и сарадњу

ОЕЦД		Организација за економску сарадњу и развој

ОЦД		Организације цивилног друштва

ПЗСЗ		Покрајински завод за социјалну заштиту

РЗС		Републички завод за статистику

РЗСЗ		Републички завод за социјалну заштиту

РОБ		Родно одговорно буџетирање

РС 		Република Србија

РСЈП		Републички секретаријат за јавне политике

СБ УН		Савет безбедности Уједињених нација

СКГО		Стална конференција градова и општина

УН		Уједињене нације

ЦСР		Центар за социјални рад

| Документ јавне политике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стратегија за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акциони план: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акциони план за 2022. и 2023. годину за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године |
| Координација и извештавање: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| Кровни документ јавне политике: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стратегија за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године |
| Општи циљ: Превазилажење родног јаза и остваривање родне равноправности као предуслов за развој друштва и побољшање свакодневног живота жена и мушкараца, девојчица и дечака |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење АП: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребно је ускладити прописе са одредбама Закона о родној равноправности и изменама и допунама Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, бр. 55/09 и 52/21) у циљу хармонизације домаћег законодавства са међународним стандардима у овој области. |
| Показатељ(и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у последњој години АП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Последња година важења АП |  |  |  |  |  |
| Индекс родне равноправности |  |  |  |  |  |  | Вредност Индекса родне равноправности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EIGE – Индекс родне равноправ-ности и Евростат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс родне равноправности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023. |  |  |  |  |  |
| Посебни циљ 1: Смањен родни јаз у економији, науци и образовању као предуслов и подстицај социо–економског развоја друштва |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у последњој години АП 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс родне равноправности у домену рада (партиципација, сегрегација и квалитет рада) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс родне равно-правности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс родне равноправности у домену рада (партиципација, сегрегација и квалитет рада) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,2 (77, 62,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,2 (77, 62,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс родне рав-ноправности у до-мену рада (парти-ципација, сегрега-ција и квалитет рада) за 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс родне равноправности у домену новца (финансијски ресурси и економска ситуација) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс родне равно-правности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс родне равноправности у домену новца (финансијски ресурси и економска ситуација) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,2 (77, 62,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,2 (77, 62,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс родне равноправности у домену новца (финансијски ресурси и економ-ска ситуација) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Платни јаз између мушкараца и жена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Истраживање о структури зарада, РЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс родне равноправности у домену знања (образовно достигнуће и учешће, сегрегација) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс родне равно-правности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс родне равноправности у домену знања (образовно достигнуће и учешће, сегрегација) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,3 (61,1; 53,7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс родне рав-ноправности у до-мену знања (обра-зовно достигнуће и учешће, сегре-гација) за 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.1: Подршка иновативним програмима и услугама за активацију жена на тржишту рада и њихову повећану запошљивост и самозапошљавање, те креирање радних места за жене са додатно отежаним приступом одрживом запошљавању и самозапошљавању |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Период спровођења: 2022–2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: подстицајна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у последњој годи-ни АП 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стопа активности жена из циљне групе која је учествовала у програмима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји о ефектима програма, подаци НСЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стопа запослености жена из циљне групе која је учествовала у програмима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји о ефектима програма, подаци НСЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стопа незапослености жена из циљне групе која је учествовала у програмима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји о ефектима програма, подаци НСЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број радних места креиран као резултат подршке задругарству и социјалном предузетништву |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји задруга о креираним новим рад-ним местима, извеш-таји Министарства за бригу о селу, Мини-старства привреде и Пок. сек. за привреду и туризам, Пок. сек за пољопривреду, водо-привреду и шумар-ство, извештај о учин-ку буџета на нацио-налном и покрајин-ском нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број програма и услуга које су креиране као подршка активацији жена на тржишту рада, разврставно по циљним групама, старосним групама, територијалној припадности и нивоу на којем се имплементира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји НСЗ, из-вештаји и увид у про-граме релевантних министарстава и по-крајинских секретари-јата, Извештај о учин-ку буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2023. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33-1001-110-0005-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган који спроводи активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Органи партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финан-сирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022. |  |  |  |  | 2023. |  |  |
| 1.1.1. Анализа ефеката сезонског рада на ангажоване жене и мушкарце и препоруке за унапређење положаја |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП, КТРР, Уни-верзитети и научни ин-ститути, Министар-ство прив-реде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33-1001-110-0005-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Анализа прекарног рада на квалитет свакодневног живота жена и мушкараца и препоруке за унапређење положаја |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП, Универзите-ти и инсти-тути, Мини-старство привреде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трећи квар-тал 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33-1001-110-0005-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.2: Препознавање, вредновање и редистрибуција неплаћеног кућног рада и повећање расположивог времена за плаћени рад, лични развој и слободно време |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Период спровођења: 2022–2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: информативно–едукативна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у последњој годи-ни АП 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број доступних услуга неге и бриге о старијима, болеснима и деци, разврстано по граду/општини, броју корисника у односу на број становника и оптерећеност, врсту пружалаца услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МРЗБСП о услугама, извештаји ЈЛС о доступности услуга, независне анализе о доступности услуга РЗСЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 662 услуга у заједници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број доступних програма који помажу усклађивање рада и родитељства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештај: Мапирање услуга социјалне заш-тите и материјалне по-дршке у надлежности ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број сати и промене у коришћењу времена у правцу смањења сати неплаћеног рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број сати и % промене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Истраживање о коришћењу времена, Индекс родне равно-правности за домен и поддомене времена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,7 Индекс родне равно-правности у домену и поддоменима времена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,7 Индекс родне равно- правности у домену и поддомену времена Истражива-ње о кориш-ћењу време-на (2021–2022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс родне равноправности и за домен и под-домене времена за 2020. годину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 сата и 36 минута трајање неплаћеног женског рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број законских и подзаконских аката и механизама за одговарајући институционални оквир за стандар-дизацију и акредитацију интегриса-них услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МРЗБСП, извештаји ЈЛС о по-стојању и функциони-сању интегрисаних услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број јавних информативних камапања о равноправном коришћењу времена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји о ефектима јавних кампања, увид у штампане, видео, ау-дио, дигиталне мате-ријале, испитивање јавног мњења, истра-живање о коришћењу времена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2023. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-0803-412-0005-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган који спроводи активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Органи партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финан-сирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022. |  |  |  |  | 2023. |  |  |  |
| 1.2.1. Мапирање постојећих услуга које доприносе смањењу неплаћеног кућног рада на свим нивоима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД, КТРР, покрајинске институције, ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано Поглавље 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-0803-412-0005-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Израда анализе правног, фискалног и пореског система и предлог оквира за вредновање неплаћеног рада кроз различите фискалне и пореске мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД, КТРР, Министар-ство финан-сија |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Први квар-тал 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-0803-412-0005-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Едукативни програми и кампање о равномерној расподели неплаћеног кућног рада и бриге о деци и старијима у породици |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД, Министар-ство за бри-гу о породи-ци и демо-графију, КТРР, пок-рајинске институције, ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Први квар-тал 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.3: Смањење платног јаза између жена и мушкараца на тржишту рада у свим секторима и повећање учешћа жена у високо плаћеним пословима |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Период спровођења: 2022–2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: подстицајна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  | Предлози и нацрти законских и подзаконских аката, којима се: 1) доприноси смањењу платног јаза; 2) унапређује пензијски систем у РС; и унапређује институционални оквир за подстицање равноправности у зарадама. |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у последњој годи-ни АП 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смањен просечан платни јаз са 8% на максимум 3% након 10 година од усвајања стратегије и смањен родни јаз за свим секторима у односу на почетно стање (базна година подаци доступни у 2021. години у РЗС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МРЗБСП, независне студије и анализе института, организација и академске заједнице, статистички подаци, Индекс родне равноправности, Истраживање о структури зарада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 (просек сви сектори) 23,8 (зана-тлије) 19 (стручњаци и уметници) 19,3 (инжење-ри, стручни сарадници и техничари) Младе жене и мушкарци 15-29 година 4,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измењени закони и подзаконска акта и програми и унапређен систем тако да доприноси смањењу платног јаза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дели-мично/У потпу-ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увид у садржај закон-ских и подзаконских аката, извештаји акте-ра који спроводе меру, предлози и садржаји програма Министар-ства финансија, Ми-нистарства привреде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Делимично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У потпуности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измењени закони и подзаконска акта и програми и унапређен пензијски систем који доприноси смањењу платног јаза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дели-мично/У потпу-ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увид у садржај закон-ских и подзаконских аката, изештаји актера који спроводе меру, предлози и садржаји програма МРЗБСП, ПИО Фонда еx-post анализа измена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Делимично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У потпуности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усвојени акти којима се унапређује институционални оквир и стварање механизма за постизање равноправности у зарадама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дели-мично/У потпу-ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увид у садржај закон-ских и подзаконских аката, изештаји актера који спроводе меру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Делимично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У потпуности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удео жена у највишим зарадама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Висок/ средњи/ низак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подаци о зарадама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Низак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средњи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2023. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган који спроводи активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Органи партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финан-сирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022. |  |  |  |  | 2023. |  |  |  |
| 1.3.1. Спровођење истраживања и анализа о узроцима платног јаза по секторима привреде и врстама занимања, и препоруке за смањење платног јаза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП, Универзите-ти и научни институти, КТРР, ОЦД, РЗС, синди-кати |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Информативно едукативна кампања и активности које подижу свест о проблему платног јаза међу послодавцима и запосленима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП, КТРР, пок-рајнске ин-ституције, ЈЛС, ОЦД, удружења послодава- ца, привред-не коморе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.4: Успостављање системске подршке за започињање, развој и раст бизниса у већинском власништву жена и повећање профитабилности њихових предузетничких активности. |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде и Привредна комора Србије |
| Период спровођења: 2022–2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: подстицајна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  | Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21) |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у последњој годи-ни АП 2023. |  |  |  |  |  |  |
| Повећано учешће жена у предузетништву (ММСДД) на минимум 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји Министар-ства привреде, Прив-редне коморе Србије, база АПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |
| Стопа преживљавања новооснованих предузећа у већинском власништву жена по секторима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји Министар-ства привреде, Прив-редне коморе Србије, база АПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непозанто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информације ће бити доступ-не када се реши питање родне статистике у овој области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информације ће бити доступне када се реши питање родне статистике у овој области |  |  |  |  |  |  |
| Стопа раста ММСПП у већинском власништву жена по секторима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји Министарства привреде, Привредне коморе Србије, база АПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информације ће бити дос-тупне када се реши питање родне стати-стике у овој области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информације ће бити доступне када се реши питање родне статистике у овој области |  |  |  |  |  |  |
| Стопа профитабилности ММСПП у већинском власништву жена по секторима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји Министарство привреде, Привредне коморе Србије, база АПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информације ће бити дос-тупне када се реши питање родне ста-тистике у овој области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информације ће бити доступне када се реши питање родне статистике у овој области |  |  |  |  |  |  |
| Број и врста стално успостављених програма подршке предузетништву жена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увид у садржај програма које успостављају актери релевантни за реализацију мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информације ће бити дос-тупне када се реши питање родне ста-тистике у овој области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информације ће бити доступне када се реши питање родне статистике у овој области |  |  |  |  |  |  |
| Проценат буџетских средстава од-војен за подршку предузетништву жена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увид у буџетске планове и извештаје о потрошњи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Проценат учешћа жена у секторима дигиталне, циркуларне и зелене економије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји и анализе актера задужених за примену мере, анали-зе КТРР, независне процене и извештаји института, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информације ће бити доступ-не када се реши питање родне статистике у овој области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информације ће бити доступне када се реши питање родне статистике у овој области |  |  |  |  |  |  |
| Удео ММСПП у власништву жена у високорастућим секторима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји Министарства привреде, база АПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информације ће бити доступ-не када се реши питање родне статистике у овој области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информације ће бити доступне када се реши питање родне статистике у овој области |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2023. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33-1001-110-0005-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган који спроводи активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Органи партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финан-сирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022. |  |  |  |  | 2023. |  |  |  |
| 1.4.1. Родна анализа прописа који обликују предузетничко пословање (паушалне предузетнике/це и оне који воде књиге) и начине остваривања права на породиљско одсуство, одсуство ради неге детета и/или родитељски додатак, право за случај незапослености и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП, Министар-ство прив-реде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33-1001-110-0005-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. Израда предлога мера и активности које би помогле боље балансирање пословног и породичног живота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМППД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП, Министар-ство прив-реде, уни-верзитети и институти, удружења послодаваца |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Први квар-тал 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33-1001-110-0005-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. Годишњи састанак/конференција о напретку у области предузетништва жена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министар-ство привре-де, КТРР, регионалне агенције, пок. органи, НБС, комер-цијалне бан-ке, привред-не коморе, Канцеларија за јавне на-бавке, удру-жења посло-даваца, удружења предузетни-ца, пословни инкубатори |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартали 2022. и 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.5: Успостављање системске подршке за подстицање учешћа жена у друштвеним и технолошким иновацијама и повећању користи од иновационе делатности |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство просвете, науке и технолошког развоја |
| Период спровођења: 2022–2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: информативно–едукативна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  | / |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у последњој годи-ни АП 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број законских и стратешких докумената за развој друштвених иновација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увид у садржај закон-ских и стратешких докумената, анализа уродњавања закон-ских и стратешких докумената за развој друштвених иновација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степен уродњавања у области иновационе делатности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увид у садржај закон-ских и стратешких до-кумената, анализа уродњавања закон-ских и стратешких до-кумената за развој друштвених инова-ција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број програма обуке за јачање род-не компетенције националног ино-вационог система (скуп органи-зација, институција и њихових веза у функцији генерисања, дифузије и примене научних знања) на свим нивоима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји о ефектима обука, независне процене и анализе капацитета националног иновационог система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проценат жена у заштити интелектуалне својине и патената, по врсти заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји и подаци Завода за интелек-туалну својину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проценат жена у иновационој делатности на свим нивоима које имају приступ буџетској подршци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увид у буџетска планирања и извештаје, независне анализе и студије, извештаји Фонда за иновациону делатност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2023. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33-1001-110-0005-41 26-0201-140-0006-45 26-0201-140-0011-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган који спроводи активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Органи партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финан-сирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022. |  |  |  |  | 2023. |  |  |  |  |
| 1.5.1. Покретање дијалога за развој институционалног оквира за укључивање жена и девојака у технолошке и друштвене иновације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР Завод за заштиту ин-телектуалне својине, пок. институци-је, универ-зитети и на-учни и ис-траживачки институти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трећи квар-тал 2022. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33-1001-110-0005-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. Родна анализа постојећих програма подршке иновацијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Универзите-ти и научни и истражи-вачки инсти-тути, КТРР, Фонд за иновациону делатност, друга мини- старства, МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 1.5.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. Успостављање евиденције о иноваторима и иноваторкама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завод за за-штиту инте-лектуалне својине, Фонд за иновациону делатност, универзите-ти и научни и истражи-вачки инсти-тути |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 1.5.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. Промоција научница и иноваторки у друштву у функцији пружања позитивног примера девојчицама и младим женама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завод за заштиту ин-телектуалне својине, универзите-ти и научни и истражи-вачки инсти-тути, МЉМПДД, КТРР, ОЦД, инкубатори и научно технолошки паркови |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС и међуна-родни пројек-ти ЦПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-0201-140-0006-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.5. Информативно, едукативне и промотивне активности за подстицање жена и девојака на учешће у иновационој делатности повезаној са дигиталном, циркуларном и зеленом економијом кроз истраживачке тимове као стручњакиње, али и као предузетнице у овим областима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министар-ство привре-де, Мини-старство ру-дарства и енергетике, МТТТ, Ми-нистарство пољопри-вреде, шу-марства и водоприв-реде, Фонд за иноваци-ону делат-ност, КТРР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Други квар-тал 2023. Активност критична за имплемен-тацију мере Повезано поглавље 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 1.5.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.6. Информативно, едукативне и промотивне активности за повећано учешће жена у заштити интелектуалне својине и патената, повећање знања и информација о заштити интелектуалне својине и иновационој делатности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завод за за-штиту ин-телектуалне својине, Фонд за иновациону делатност, универзитет и научно истражива-чки инсти-тути |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти кваттал 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 1.5.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.7. Информативно, едукативне и промотивне активности за повећано укључивање жена и де-војака у научно–технолошке паркове, иновационе инкубаторе и сличне центре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министар-ство привре-де, пок.орга-ни, инкуба-тори и на-учно – тех-нолошки паркови, универзи-тети и нау-чни и истра-живачки институти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Други квар-тал 2023. Активност критична за имплемен-тацију мере Повезано поглавље 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-0201-140-0011-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |
| 1.5.8. Програм националног обележавања Дана девојчица у ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТРР, МЉМПДД, остали ресо-ри, универ-зитети и институти и ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 1.5.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.6: Уродњавање јавних политика и законодавства у области предшколског и основношколског васпитања и образовања, јачање капацитета свих релевантних актера и институција. у подизању нивоа свести о значају остваривања родне равноправности |
| Институције одговорне за реализацију: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Завод за унапређивање образовања и васпитања |
| Период спровођења: 2022–2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: регулаторна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  | - Правилник о стандардима компетенција за професију васпитача и његовог професионалног развоја („Службени гласник–Просветни гласник”, број 16/18); - Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС”, бр. 22/05, 51/08, 88/15, 105/15, 48/16 и 9/22); - Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС”, број 109/21); - Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја („Службени гласник РС”, број 5/11); - Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби („Службени гласник РС”, бр. 42/16 и 45/18). |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у последњој годи-ни АП 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број ревидираних наставних садржаја и уџбеника из којих су уклоњени родно засновани стереотипи, дискриминаторни садржаји и дискриминаторни језик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Родна анализа настав-них садржаја уџбени-ка, извештаји Завода за унапређивање обра-зовања и васпитања, МПНТР, Завода за вредновање квалитета образовања и васпи-тања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број исхода и наставних програма који афирмишу родну равноправност и повећавају видљивост женског доприноса на нивоу предшколског и основношколског васпитања и образовања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Родна анализа исхода и програма наставе и учења МПНТР, Заво-да за вредновање ква-литета образовања и васпитања и Завода за унапређење образова-ња и васпитања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број програма образовања о сексуалном и репродуктивном здрављу и правима у основношколском образовању |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МПНТР о спровођењу програма образовања о сексу-алном и репродуктив-ном здрављу на го-дишњем нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број подзаконских аката за пред-школско и основношколско обра-зовање који укључују унапређива-ње компетенција запослених у образовању и васпитању у области родне равноправности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увид у садржај подзаконских аката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број запослених у предшколском и основношколском образовању који су похађали обуке у области родне равноправности, разврстано по полу, нивоу образовања, школској управи/региону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји и евалу-ације ефеката обуке, које припремају ре-ализатори и Завод за унапређивање образо-вања и васпитања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број акредитованих обука у области родне равноправности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увид у садржај ката-лога акредитованих прогрма за стручно усавршавање запо-слених у образовању, на годишњем нивоу; извештаји Завода за унапређивање образо-вања и васпитања о реализованим обукама на годишњем нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2023. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-2001-980-0012-42 26-2001-980-0006-42 26-2001-980-0001-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган који спроводи активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Органи партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финан-сирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022. |  |  |  |  | 2023. |  |  |  |  |
| 1.6.1. Допуна Правилника о стандардима компетенција за професију васпитача и његовог професионалног развоја |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. Активност критична за имплемента-цију мере Повезана поглавља: 23 и 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-2001-980-0001-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. Допуна Правилника о дозволи за рад наставника, васпитања и стручних сарадника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. Активност критична за имплемента-цију мере Повезана поглавља: 23 и 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 1.6.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. Израда акредитованих програма обуке за јачање компетенција запослених у предшколским и основношколским образовно васпитним установама у домену родне равноправности, људских права, дискриминације и вишеструке дискриминације за интегрисања родне перспективе у процес образовања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завод за унапређива-ње образова-ња и васпи-тања, ЈЛС, СКГО, Повереник за заштиту равноправ-ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. Активност критична за имплемента-цију мере Повезана поглавља: 23 и 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-2001-980-0006-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4. Израда студија и анализа ради идентификације родно стереотипних и дискриминаторних садржаја у програмима и уџбеницима у основном образовању |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завод за унапређива-ње образова-ња и васпи-тања, КТРР, Повереник за заштиту равноправ-ности, ОЦД, МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартали 2022. и 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезана поглавља: 23 и 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-2001-980-0012-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.5. Израда плана за припрему нових исхода и програма наставе и учења за основне школе са садржајима који афирмишу људска и мањинска права, недискриминацију са фокусом на основе родне равноправности и повећању видљивости женског доприноса науци и култури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД, КТРР, Пове-реник за заштиту рав-ноправностиОЦД, МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трећи квар-тал 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезана поглавља: 23 и 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.7: Уродњавање јавних политика и законодавства у области средњег образовања и васпитања, јачање капацитета свих релевантних актера и институција, подизање нивоа свести о значају остваривања родне равноправности и промоција инклузивног родно сензитивног доживотног учења |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство просвете, науке и технолошког развоја |
| Период спровођења: 2022–2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: информативно–едукативна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у последњој годи-ни АП 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број исхода програма наставе и учења са садржајима који афирмишу родну равноправност и повећавају видљивост женског доприноса у науци и култури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Родна анализа исхода програма наставе и учења, извештаји МПНТР и Завода за вредновање квалитета образовања и васпита-ња |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број уџбеника за средње школе, повучених из употребе због елими-нисања родних стереотипа, дискри-минаторних садржаја и дискрими-наторног језика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број уџбеника повучених из употребе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број садржаја о сексуалном и репродуктивном здрављу и правима, као обавезним у програмима средњих школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МПНТР о спровођењу програма образовања о сексу-алном и репродуктив-ном здрављу у сред-њим школама на го-дишњем нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број информисаних младих жена и младих мајки које су напустиле образовање о могућностима наставка образовања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји и евалуа-ције ефеката; увид у информативни мате-ријал (штампани, ви-део, аудио, дигитал-ни), повратна инфор-мација од младих же-на (анкета о задовољ-ству корисница) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удео девојчица и дечака у образовним профилима у којима учествују испод 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МПНТР, статистички подаци РЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трогодишње средње струч-но образова-ње – 25% девојчица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обухват девојчица и дечака из осетљивих група (Рома/Ромкиња, девојчица/дечака са инвалидитетом) са средњим образовањем заснованим на начелима доступног инклузивног образовања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МПНТР, MICS подаци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33% заступ-љеност девој-чица у инклу-зивном обра-зовању; стопа уписа у сред-ње школе: де-ца из ромских насеља 61% од тога 49,5% су девојчице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34% обухват у инклузив-ном образо-вању; 50% девојчица из ромских на-сеља уписа-не у средње школе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35% обухват у инклузивном образовању; 51% девојчица из ромских насеља уписанх у средње школе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2023. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-2001-980-0001-41 26-2001-980-0005-42 26-2001-980-0007-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 797 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган који спроводи активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Органи партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финан-сирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022. |  |  |  |  | 2023. |  |  |  |  |
| 1.7.1. Израда студија и анализа ради идентификације родно стереотипних и дискриминаторних садржаја у програмима и уџбеницима у средњешколском образовању |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завод за унапређење образовања и васпитања, Повереник за заштиту равноправ-ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартали 2022. и 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезана поглавља: 23 и 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 1.6.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. Израда плана за припрему нових исхода и програма наставе и учења за средње школе са садржајима који афирмишу људска и мањинска права и недискриминацију, са фокусом на основе родне равноправности и повећавају видљивост женског доприноса науци и култури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД, КТРР, Пове-реник за за-штиту рав-ноправ-ности, ОЦД, МРЗСП, Завод за унапређива-ње образова-ња и васпи-тања |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартали 2022. и 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезана поглавља: 23 и 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-2001-980-0007-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 797 |  |  |  |  | 680 |  |  |  |  |
| 1.7.3. Израда и реализација акредитованих програма обуке за јачање компетенција запослених у средњим школама у домену родне равноправности, људских права, дискриминације и вишеструке дискриминације осетљивих група за интегрисање родне перспективе у процес образовања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завод за унапређива-ње образова-ња и васпи-тања, Пове-реник за заштиту равноправ-ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. Активност критична за имплемента-цију мере Повезана поглавља: 23 и 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 1.7.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4. Богаћење садржаја о ре-продуктивном здрављу и сексу-алном образовању, укључујћи и питања родних односа, родних улога и одговорног сексуалног понашања, као обавезних у про-грамима основних и средњих школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завод за унапређива-ње образова-ња и васпи-тања |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. Активност критична за имплемента-цију мере Повезана поглавља: 23 и 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-2001-980-0005-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.5. Организовање програма рада са дечацима, младићима и мушкарцима на одговорности и улози у чувању репродуктивног здравља и употребе контрацепције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ, КТРР, ОЦД, Завод за унапређи-вање образо-вања и васпитања |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезана поглавља: 23 и 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-2001-980-0005-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 700 |  |  |  |  |
| Мера 1.8: Уродњавање јавних политика и законодавства у области образовања и науке, јачање капацитета свих релевантних актера и институција, подизање нивоа свести о значају остваривања родне равноправности и успостављање једнаких могућности за каријерно напредовање запослених жена и мушкараца |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство просвете, науке и технолошког развоја |
| Период спровођења: 2022–2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: регулаторна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  | - Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и студијских програма („Службени гласник РС”, број 13/19); - Правилник о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма („Службени гласник РС”, бр. 13/19, 1/21 и 19/21); - Правилник о листи стручних, академских и научних назива („Службени гласник РС”, бр. 53/17, 114/17, 52/18 и 21/19). |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у последњој годи-ни АП 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број подзаконских аката који садрже родно осетљиве стандарде и поступке за акредитацију студијских програма и високошколских установа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увид у подзаконске акте за акредитацију студијских програма и високошколских установа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удео жена и мушкараца, студената и студенткиња, на високошколским установама на којима су мање заступљени, разврстано по региону, универзитетима, степену високошколског образовања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји универзи-тета, МПНТР развоја о упису, извештаји са подацима високо-школских установа на годишњем нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57% уписа-них студена-та су жене; 44% дипло-мираних сту-денткиња у подручју ИКТ; 39% ди-пломираних студенткиња у области ин-жињерства производње и грађевинар-ства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59% уписа-них студент-киња, 46% дипломира-них студент-киња у об-ластима ИКТ, 41% дипломира-них студент-киња у обла-сти инжи-њерства про-изводње и грађевинар-ства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62% уписаних студената су жене; 49% дипломира-них студенткиња у подручју ИКТ; 44% дипломира-них студенткиња у области инжињер-ства, производње и грађевинарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број студенткиња и студената на родним студијама чије се образова-ње финансира из буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број студија и анализа у којима су утврђени и кориговани родно сте-реотипни и дискриминаторни са-држаји у силабусима и универзи-тетским уџбеницима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Преглед студија и анализа на годишњем нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број научно–истраживачких пројеката у области родне равноправности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји научиних института, високо-школских установа, Националног савета за високо школство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2023. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-0201-140-0001-42 26-0201-140-0013-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган који спроводи активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Органи партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финан-сирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022. |  |  |  |  | 2023. |  |  |  |  |
| 1.8.1. Спровођење научних истра-живања у области родне равно-правности као приоритетних тема истраживања у области друштве-них и хуманистичких наука у оквиру програма основних и при-мењених истраживања од јавног интереса за РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Национални савет за ви-соко образо-вање, науч-ни институ-ти, Фонд за науку РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 1.8.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2. Увођење квота за финансирање научних истраживања у области родне равноправности у оквиру програма основних и примењених истраживања од јавног интереса за РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Национални савет за ви-соко образо-вање, науч-ни институ-ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Други квар-тал 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезана поглавља: 23 и 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-0201-140-0001-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 000 |  |  |  |  |
| 1.8.3. Припрема критеријума за вредновање научно истраживачких пројеката којима се прописује заступљеност родне перспективе и родни баланс приликом рангирања пројеката и одлучивања о финансирању истраживања у оквиру програма основних и примењених истраживања од јавног интереса за РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Национални савет за ви-соко образо-вање, науч-ни институ-ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Други квар-тал 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезана поглавља: 23 и 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 1.8.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.4. Спровођење конкурса за финансирање научно–истражи-вачких пројеката у области родне равноправности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Национални савет за ви-соко образо-вање, науч-ни институ-ти, Фонд за науку РС, КТРР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартали 2022. и 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезана поглавља: 23 и 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-0201-140-0013-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.5. Израда студија и родно сензитивних анализа садржаја силабуса и универзитетских уџбеника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Национални савет за ви-соко образо-вање, науч-ни институ-ти, универ-зитети у РС, КТРР, Пове-реник за заштиту равноправ-ности, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезана поглавља: 23 и 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 1.8.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.6. Израда студија и родних анализа за утврђивање заступљености посебног наставног предмета студије рода у студијским програмима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПНТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Национални савет за ви-соко образо-вање, науч-ни институ-ти, универ-зитети у РС, КТРР, Пове-реник за заштиту рав-ноправности ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезана поглавља: 23 и 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 1.8.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посебни циљ 2: Обезбеђене једнаке могућности за остваривање и заштиту људских права као претпоставка развоја и безбедности друштва |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у последњој години АП 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс родне равноправ-ности у домену моћи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вредност Индекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EIGE – Индекс родне равноправности у домену моћи, Евростат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс родне рав-ноправности у до-мену моћи за 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обезбеђена владавина пра-ва кроз несметану примену антидискриминаторних за-кона и политика ради по-стизања одрживог развоја и приступа правди за све |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дели-мична/ потпуна примена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји међународних тела за људска права, над-лежних министарстава и не-зависних механизама и тела, истраживања и анализе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Делимична примена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Делимична примена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потпуна примена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проценат грађана и гра-ђанки који су били дискри-минисани због неког лич-ног својства и грађана и грађанки који нема повере-ња у рад независних институција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји међународних тела за људска права, надлежних министарстава и независних механизама и тела, истраживања и анализе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25%; 34% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24%; 33% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24%; 33% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заступљеност жена у систему безбедности МО и ВС, МУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МО и ВС о при-мени НАП 1325, независни извештаји о примени НАП 1325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,94% МО и ВС; 26% МУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23% МО и ВС; 26,4% МУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23% МО и ВС; 27% МУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс родне равноправности за сателитски домен насиља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вредност Индекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс родне равноправности за РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нешто више од петине же-на са наврше-них 15 година доживело фи-зичко и/или сексуално на-сиље било од стране партне-ра или других лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс родне равноправности за сателитски домен насиља за 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 2.1: Успостављање институционалних претпоставки и нормативних гаранција за владавину права, једнаке могућности приступа правди и обезбеђивање ефикасне и делотворне заштите људских права и родне равноправности |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |
| Период спровођења: 2022–2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: регулаторна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  | - Закон о јавном бележништву („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 85/12, 19,13, 55/14 – др. закон, 93/14 – др. закон, 121/14, 6/15 и 106/15); - Закон о бесплатној правној помоћи („Службени гласник РС”, број 87/18) (чл. 4. и 9); - Закон о адвокатури („Службени гласник РС”, бр. 31/11 и 24/12 – УС) (члан 73); - Закон о судским таксама („Службени гласник РС”, бр. 28/94, 53/95, 34/01 – др. закон, 9/02, 29/04, 61/05, 116/08 – др. закон, 31/09, 101/11, 93/12, 93/14, 106/15 и 95/18) (чл. 9–20); - Јавнобележничка тарифа („Службени гласник РС”, бр. 91/14, 103/14, 138/14, 12/16, 17/17, 67/17, 98/17, 14/19, 49/19, 17/20, 91/20 и 36/21) (члан 17а); - Предлог правилника о изради и спровођењу плана управљања ризицима и извештавању (члан 21. став 2. Закона о родној равноправности); - Предлог правилника о извештавњу о примени АП за родну равноправност (члан 17. Закона о родној равноправности). |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у последњој годи-ни АП 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број усвојених или измењених прописа који регулишу независност судства, самосталност тужилаштва, бесплатну правну помоћ, доступне и делотворне инструменте за ефикасну заштиту права у складу са међународним стандардима ЕУ, УН, Савета Европе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увид у усвојене или измењене прописе и њихову усклађеност са међународним стандардима (ЕУ, УН, Савета Европе), ex-post анализа усклађе-ности са међународ-ним стандардима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број корисника услуге бесплатне правне помоћи, разврстано по полу, и основу захтева за добијање услуге на годишњем нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увид у измене подза-конских аката; извеш-таји пружалаца бес-платне правне помоћи и подршке, разврста-ни по полу, територи-јалној припадности, оптерећености, и из-вештаји Министар-ства правде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 883 подне-та захтева за бесплатну правну помоћ; 5 367 одобре-них захтева; 954 корисни-ка упућена адвокатима; 19 395 бес-платних прав-них савета; 9 745 опште правно ин-формисање; 1 913 помоћи у састављању формулара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 000 поднетих захтева 6 000 одобрених захтева разврстано по полу, и основу захтева за добијање услуге на годишњем нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 200 поднетих захтева 6 200 одобрених захтева разврстано по полу, и основу захтева за добијање услуге на годишњем нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број пружалаца бесплатне правне помоћи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Регистар пружалаца бесплатне правне по-моћи и бесплатне правне подршке, извештаји Министар-ства правде на годиш-њем нивоу, увид у за-коне и подзаконске акте, истраживања и анализе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 390 пружа-лаца бесплат-не правне по-моћи (155 ЈЛС, 3213 адвокати, 22 ОЦД); 92 пружалаца бесплатне правне по-дршке (45 ме-дијатори/ по-средници у решавању спорова, 17 јавни бележ-ници и 30 ОЦД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500 бесплатне правне по-моћи (раз-врстано по пружаоцима помоћи: ЈЛС и адвокати); 100 бесплат-не правне подршке ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500 бесплатне правне помоћи (разврстаном по пружаоцима по-моћи: ЈЛС и адвокати); 100 бесплатне правне подршке ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број аката којима се обезбеђује приступ правди и правичном суђењу, и унапређује ефикасност институција у заштити права у складу са међународним стандардима и прописима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увид у усклађене акте о организацији и уре-ђењу институција, обједињене анализе, студије и евалуације института, ОЦД, КТРР и МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број аката којима се обезбеђују стандарди и право на приступ правди и правичном суђењу, приступачност судова и тужилаштва, посебно друштвено осетљивим групама како би се обезбедила делотворна и ефикасна заштита права |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увид у подзаконске акте и јавне политике, извештаји Министар-ства правде о обезбе-ђивању стандарда до-ступности и судова и тужилаштва, истражи-вања, независни из-вештаји, студије и евалуације института, ОЦД које раде са друштвено осетљивим групама, извештаји Високог савета суд-ства и Државног већа тужилаца, ex-post ана-лиза усклађености но-рми са међународним стандардима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број обучених професионалаца/ки из области правосуђа и адвокатуре на теме остваривања и заштите људских права, антидискриминационог законодавства и родне равноправности, посебно права друштвено осетљивих група, разврстано по полу, територијалној припадности, типу институције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји и евалуа-ције ефеката различи-тих типова обука на теме остваривања и заштите људских пра-ва и родне равноправ-ности, извештаји Пра-восудне академије и службе правне помо-ћи ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проценат обучених професионала-ца/ки који имају унапређена знања и вештине везане за заштиту људ-ских права, посебно права друшт-вено осетљивих група, антидискри-минационо законодавство и родну равноправност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји и евалуа-ције ефеката различи-тих врста обука на те-ме остваривања и заш-тите људских права и родне равноправности (улазни и излазни упитници) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број информативних јавних кампања о остваривању и заштити људских права и родне равноправности као и заштити од дискриминације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информативни мате-ријали (штампани, ау-дио, видео, дигитал-ни), покривеност и утицај кампања на ширу јавност, резул-тати испитивања јав-ног мњења, медијски извештаји |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2023. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |  |  |  | 23-1602-360-0010-41 33-1001-110-0005-41 23.3-1602-360-0009-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган који спроводи активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Органи партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финан-сирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023. |  |
| 2.1.1. Измене прописа са циљем установљавања доступних и делотворних инструмената за ефикасну заштиту права жртава родно заснованог насиља и насиља у породици, тортуре и нечовечног или понижавајућег поступања и трговине људима, посебно за вишеструко дискриминисане групе у складу са међународним стандардима: а) Закона о бесплатној правној помоћи (чл. 4. и 9.) б) Закона о адвокатури (члан 73.) в) Закона о судским таксама (чл. 9–20.) г) Јавнобележичке тарифе (члан 17а) Ускладити процесне законе са За-коном о бесплатној правној помо-ћи како би се отклонили недоста-ци утврђени током иницијалног периода спровођења закона (оба-веза предвиђена АП за ПГ 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министар-ство правде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД, КТРР, Врховни суд, РЈТ, службе бес-платне прав-не помоћи у ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23-1602-360-0010-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Припрема годишњих извештаја о запосленима у судовима и тужилаштвима, судској статистици, корисницима бесплатне правне помоћи и примени АП за родну равноправност у складу са Законом о родној равноправности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министар-ство правде, КТРР, Врховни суд, РЈТ, РЗС, службе бесплатне правне по-моћи у ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2023. Активност критична за имплемен-тацију мере Повезана поглавља: 23 и 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33-1001-110-0005-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. Израда инструктивних материјала и помоћних алата за примену обавеза прописаних Законом о родној равноправности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министар-ство правде, КТРР, су-дови, РЈТ, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. Активност критична за имплемен-тацију мере Повезана поглавља: 23 и 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33-1001-110-0005-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. Успостављање континуираног и системског праћења примене прописа и мера у области родне равноправности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министар-ство правде, КТРР, судо-ви, РЈТ, службе бес-платне прав-не помоћи у ЈЛС, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2023. Активност критична за имплемен-тацију мере Повезана поглавља: 23 и 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 2.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. Измена садржаја програма редовних годишњих обука запослених у правосуђу и обука за стицање лиценци лица за родну равноправност са циљем укључивања родне равноправности и антидискриминационог законодавства, судске праксе Уставног суда и Европског суда за људска права, као и права друштвено осетљивих група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правосудна академија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министар-ство правде КТРР, МЉМПДД, Правосудна академија, Aдвокатскa коморa, Јав-но бележ-ничка комо-ра, НАЈУ, ОЦД које раде са друштвено осетљивим групама |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Први квар-тал 2022. Активност критична за имплемен-тацију мере Повезана поглавља: 23 и 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.3-1602-360-0009-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. Организовање обука за професионалце/ке запослене у правосуђу и службама подршке (судије/ице, тужиоце/тељке, адвокате/ице, запослене у службама бесплатне правне помоћи у ЈЛС) за унапређење знања о родној равноправности и антидискриминационом законодавству, заштити права, посебно права друштвено осетљивих група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министар-ство правде, КТРР, Пра-восудна ака-демија, НАЈУ, служ-бе бесплатне правне по-моћи у ЈЛС, ОЦД које раде са дру-штвено осетљивим групама |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2023. Активност критична за имплемен-тацију мере Повезана поглавља: 23 и 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. Организовање јавних кампања за промовисање владавине права, родне равноправности, приступа правди, надлежностима институција у пружању заштите од родно засноване дискриминације и родно заснованог насиља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министар-ство правде, КТРР, РЈТ, Повереник за заштиту равноправ-ности, Заш-титник гра-ђана, Пок. заштитник грађана–омбудсман, локални ом-будсмани, ОЦД које раде са друштвено осетљивим групама |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2023. Активност критична за имплемен-тацију мере Повезана поглавља: 23 и 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. Организовање јавних догађаја, трибина, конференција, јавних слушања, дебата о родној равноправности, родним стереотипима и предрасудама и значају њиховог превазилажења, људским правима и владавини права и значају ових питања за развој друштва и свакодневни живот грађана и грађанки РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министар-ство правде, КТРР, Ми-нистарство културе и информиса-ња и ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2023. Активност критична за имплемен-тацију мере Повезана поглавља: 23 и 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 2.2: Унапређена безбедност жена у миру, конфликту и постконфликтном опоравку друштва, кризним и ванредним ситуацијама, кроз интегралну примену Резолуције 1325 СБ УН–Жене, мир и безбедност у РС |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство одбране |
| Период спровођења: 2022–2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: информативно–едукативна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | - Предлог 3. НАП за примену Резолуције 1325 СБ УН–Жене, мир и безбедност за период 2022–2025. |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у последњој годи-ни АП 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број усвојених или измењених прописа којима се регулише родна равноправност у области одбране и безбедности на свим нивоима власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увид у усвојене или измењене прописе и њихову усклађеност са међународним стандардима (ЕУ, УН, Савета Европе) усво-јен НАП 1325, ЛАП за родну равноправност и ЛАП за безбедност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. НАП за примену Резо-луције СБ УН 1325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усвојен 3. НАП за при-мену Резолу-ције СБ УН 1325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усвојен 3. НАП за примену Резолу-ције СБ УН 1325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број/проценат жена које равноправно учествују у свим областима у вези са миром и безбедношћу, активностима у вези са спречавањем и решавањем сукоба, постконфликтним, кризним и ванредним ситуацијама на националном и локалном нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји Политич-ког савета Владе, Ко-мисије за праћење спровођења НАП, АГ МО и ВС, извештаји ресорних институција, КТРР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МО и ВС 22,94%; МУП 26% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МО и ВС до 24%; МУП 26,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МО и ВС до 25%; МУП 27% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број именованих особа од поверења, саветница/ца за спровођење НАП, саветника/ца за род у свим цивилним и војним мисијама УН и ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји Политич-ког савета Владе, Ко-мисије за праћење спровођења НАП и АГ МО и ВС о примени НАП 1325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 саветница за спровођење НАП 1325 Особе од по-верења иза-бране у свим јединицама МО и ВС 79 жена у мировним мисијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Особе од по-верења у свим јединицама МО и ВС; Стална заступље-ност жена у ми-ровним мисијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број одржаних обука и број обучених особа од поверења, саветника/ца за спровођење НАП, саветника/ца за род у свим цивилним и војним мисијама о родно заснованом насиљу и примени антидискриминационог законодавства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји са реализо-ваних обука МО, МУП и Министар-ство правде, евалуа-ције ефеката обука на годишњем нивоу, ева-луације дугорочних ефеката и примене знања и вештина са поменутих обука |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 семинара/ 87 особа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 семина-ра/50 особа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 семинара/50 особа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број обука и број представника из сектора правосуђа, одбране и безбедности који су похађали обуке за реформу сектора безбедности, разоружање и реинтеграцију, хуманитарну помоћ, добру управу, људска права и транзициону правду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји АГ МО и ВС, Министарства правде и МУП о примени НАП 1325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МО: 12 обу-ка, 270 пред-ставника сек-тора одбране и безбедности (45–17%) су биле жене Правосуђе: укупно 58 обука/семина-ра/радиони-ца: 27 за суз-бијање коруп-ције и органи-зованог кри-минала, спре-чавање прања новца и 1 се-минар о рат-ним злочини-ма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 обука/500 особа раз-врстано по областима: одбране и безбедности, правасуђе, сузбијање корипције, организовани криминал, спречавање прања нов-ца, и ратни злочини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 обука/600 особа разврстано по областима: одбра-не и безбедности, правасуђе, сузби-јање корипције, организовани кри-минал, спречавање прања новца, и ратни злочини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број именованих и обучених контакт особа за примену НАП 1325 у органима државне управе и локалне самоуправе на свим нивоима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји са реали-зованих обука, евалу-ације ефеката обука на годишњем нивоу, евалуације дугороч-них ефеката и приме-не знања и вештина са обука |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сви органи државне управе и ЈЛС треба да именују обу-чене контакт особе за при-мену НАП 1325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сви органи држав-не управе и ЈЛС треба да именују обучене контакт особе за примену НАП 1325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број израђених и усвојених ЛАП и уграђених мера које подржавају специфичне безбедносне потребе жена, девојака и девојчица у локалним заједницама посебно из друштвено осетљивих група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МО, ВРС, Министарства правде, извештаји о примени НАП 1325, КТРР, МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број усвојених мера ради одузима-ња ватреног оружја или ограничења приступа ватреном оружју учиниоцима насиља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подаци МУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 мера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број услуга и број жена/девојака корисница свеобухватне правне заштите и психосоцијалне подр-шке жртвама родно заснованог насиља, склоништа, посебно при-падницама друштвено осетљивих група у конфликту кризним и ван-редним ситуацијама на свим ниво-има власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји АГ МО и ВС, МУП, РЗСЗ, ПЗСЗ, извештаји ОЦД пружалаца услуга жртвама родно заснованог насиља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 услуга и укупан број корисница свих услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 услуга и укупан број корисница свих услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Износ/проценат средстава намењен финансирању примене НАП 1325 у буџетима на свим нивоима власти, као и проценат средстава који се издваја за финансирање услуга које пружају женске ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Износ/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛАП за родну равно-правност, ЛАП за без-бедност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број ОЦД укључених у креирање и примену мера, праћење и извешта-вање о кршењу људских права над женама и девојкама у сукобима, укључујући сексуално искоришћа-вање и злостављање, узнемирава-ње/сексуално узнемиравање и друге облике сексуалног и родно заснованог насиља, укључујући и насилни екстремизам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештај о примени НАП 1325, КТРР, из-вештаји ОЦД, извеш-таји о браниоци-ма/бранитељкама људских права у РС, извештаји о стању у области људских права у РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2023. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |  |  |  | 19-1703-210-0001-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган који спроводи активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Органи партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финан-сирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023. |
| 2.2.1. Израда ex-post анализе примене 2. НАП 1325, као и ex-ante анализе тренутног стања уз организовање консултативног процеса за припрему 3. НАП 1325 уз активно учествовање ОЦД у овм процесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВС, МУП, МЉМПДД, АГ МО и ВС са Политич-ким саветом, надлежна министар-ства за при-мену 3. НАП 1325, КТРР, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трећи и четврти квартал 2022. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Израда 3. НАП за примену Резолуције СБ УН 1325–Жене, мир, безбедност за период 2022–2025 у складу са дефинисаним смерницама за унапређење поло-жаја жена у сектору безбедности и жена погођених кризама и суко-бима, уз активно укључивање цивилног друштва, укључујући жене погођене кризама и сукобом и ОЦД које раде са преживелима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВС, МУП, МЉМПДД, АГ МО и ВС са Политич-ким саветом, надлежна министар-ства за при-мену 3. НАП 1325, КТРР, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19-1703-210-0001-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. Успостављање механизама за ефикасно спровођење, праћење и процену утицаја 3. НАП за примену Резолуције СБ УН 1325 на свим нивоима власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВС, МУП, МЉМПДД, АГ МО и ВС са Политич-ким саветом, надлежна министар-ства за при-мену 3. НАП 1325, КТРР, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. Прикупљање података о учешћу жена у спровођењу 3. НАП 1325 од 2022–2025 на законодавном, извршном и судском нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВС, МУП, МЉМПДД, АГ МО и ВС са Политич-ким саветом, надлежна министар-ства за при-мену 3. НАП 1325, КТРР, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. Промоција жена у сектору безбедности, посебно међу особљем које се упућује у цивилне и војне мисије ЕУ и УН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВС, МУП, МЉМПДД, АГ МО и ВС са Политич-ким саветом, надлежна министар-ства за при-мену 3. НАП 1325, КТРР, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19-1703-210-0001-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. Организовање обука за професионалце/ке из сектора без-бедности (МО, ВРС, МУП), особа од поверења, саветника/ца за спровођење НАП, саветника/ца за род у свим цивилним и војним мисијама о родно заснованом насиљу и примена Закона о родној равноправности и норми антидискриминационог законодавства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВС, МУП, МЉМПДД, АГ МО и ВС са Политич-ким саветом, надлежна министар-ства за при-мену 3. НАП 1325, КТРР, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19-1703-210-0001-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. Организовање обука за представнике/це сектора правосуђа, одбране и безбедности за реформу сектора безбедности, разоружање и реинтеграцију, хуманитарну помоћ, добру управу, људска права и транзициону правду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правосудна академија, НАЈУ, ВС, МУП, МЉМПДД, Министар-ство правде, КТРР, ЈЛС, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 2.3: Унапређена безбедност жена и девојчица у јавној и приватној сфери кроз елиминацију свих облика насиља, укључујући трговину људима, сексуалне и друге облике експлоатације, посебно у време криза и ванредних ситуација |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |
| Период спровођења: 2022–2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: информативно–едукативна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у последњој годи-ни АП 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број усвојених или измењених прописа којима се унапређује ефи-касност институција у спречавању и заштити жена и мушкараца, девојчица и дечака, посебно друштвено осетљивих група у јавној и приватној сфери, од свих облика родно заснованог насиља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увид у усвојене или измењене прописе и њихову усклађеност са међународним стандардима (ЕУ, УН, СЕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број усвојених или измењених прописа којима се обезбеђује усклађивање законских дефиниција различитих облика насиља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увид у усвојене или измењене прописе и њихову усклађеност са међународним стандардима (ЕУ, УН, СЕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 прописа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број усвојених или измењених прописа којима се обезбеђује координисани одговор институција на све облике родно заснованог насиља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештај о примени ЦОР за циљ 5. индикатор 5.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % постигнућа за ЦОР 5, индикатор 5.1.1. – 58,3 2 прописа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број пријава свих облика родно заснованог насиља према женама и девојчицама у јавној и приватној сфери, по врсти насиља, односу са насилником и узрасту жртве, посебно насиља које је засновано на полу, полним карактеристикама, односно роду и родном идентитету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји CEDAW комитета и GRЕVIO групе, надлежних министарстава, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 818 број пријављених догађаја са елементима насиља у по-родици и парттнерским односима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број жртава трговине људима, разврстано према полу, узрасту и облику експлоатације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увид у усвојене или измењене прописе и њихову усклађеност са међународним стандардима (ЕУ, УН, СЕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 претпо-стављених жртава трго-вине људима, идентифико-вано 57 жрта-ва трговине људима 65% жена (укупно 37: 18 до 18 година живо-та и 19 преко 18 година жи-вота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проценат/број кривичних прија-ва/оптужења и број правноснаж-них пресуда за кривичних дела са елементима насиља, посебно за кривична дела сексуалног насиља и трговине људима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %/Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МП, група за координацију и са-радњу, извештај МУП, ЦСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31% – 8 858 кривичних пријава 34% – 3 078 осуђујуће пресуде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40, 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40, 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број доступних општих и специја-лизованих услуга за жене жртве насиља и трговине људима, на ло-калном нивоу, посебно услуге ста-новања и економског оснаживања и број корисница ових услуга раз-врстано по врсти услуге, старосној доби корисница услуге и припад-ности корисница некој од друштве-но осетљивих група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештај МУП и МП, извештаји специјали-зованих ОЦД, изве-штаји МРЗБСП о услугама, извештаји ЈЛС о доступности ус-луга, независне анали-зе о доступности ус-луга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 општих и 40 специјали-зованих услу-га Нема обједи-њеног броја корисница услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145–45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155–55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Износ/проценат средстава намењен финансирању услуга за жене жртве насиља у буџетима на свим нивоима власти, као и проценат средстава који се издвајају за финансирање ових услуга које пружају женске ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Износ/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештај МУП и МП, извештаји специјализованих ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број ОЦД које пружају услуге жртвама насиља, активне у зашти-ти права жртава и залажу се за из-мене дискриминаторних друштве-них норми и родних стереотипа и надгледају примену међународних стандарда у заштити жртава родно заснованог насиља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МП и ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број превентивних програ-ма/интервенција рада са учиниоцима насиља у циљу спречавања насиља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МРЗБСП, CEDAW комитета и GREVIO групе, специ-јализованих ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 програм од 2011–2015. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број истраживања преваленце на-сиља, јавних кампања за промену свести и ставова јавности о родно заснованом насиљу и родно сензи-тивних навода у медијима о случа-јевима родно заснованог насиља, посебно у односу на друштвено осетљиве групе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Истраживање о прева-ленци насиља у РС, извештаји о ефектима јавних кампања, ана-лизе о извештавању медија о случајевима родно заснованог на-сиља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 истражива-ње превален-це родно за-снованог на-сиља (ОЕБС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број жена и мушкараца, девојчица и дечака, који разумеју да ни једна врста насиља није прихватљива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји о спроведе-ним истраживањима и о евалуацији ефеката информативних кам-пања, заступљеност у медијима, увид у ин-формативне материја-ле (штампане, видео, аудио, дигиталне), из-вештаји о партиципа-цији грађана и грађан-ки (покрети, удруже-ња, неформалне гру-пе) у прикупљању информација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 380 139 же-на (39% од укупног броја жена у РС) 705 664 муш-караца (21% од укупног броја мушка-раца у РС) 262 433 дево-јчица и деча-ка узраста до 16 година (23% од укуп-не популаци-је овог узра-ста) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45% жена и 30% мушкараца 35% млађих од 16 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2023. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |  |  |  | 33-1001-110-0005-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган који спроводи активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Органи партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финан-сирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023. |  |
| 2.3.1. Припрема и јавно објављивање државног и независних извештаја о стању у области родно заснованог насиља према женама и насиља у породици према CEDAW комитету и GREVIO групи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТРР, Министар-ство правде, МУП, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. (CEDAW) Четврти квартал 2023. (GREVIO) Активност критична за имплемента-цију мере Повезана по-главља: 23 и 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33-1001-110-0005-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. Израда извештаја о степену усклађености домаћег законодавног и стратешког оквира и примени политика и мера у области родне равноправности и насиља према женама са нормама ЕУ у оквиру процеса приступања Србије ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТРР, Ми-нистарство правде, МУП, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. Активност критична за имплемента-цију мере Повезана по-главља: 23 и 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33-1001-110-0005-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. Израда извештаја о броју и врсти доступности општих и специјализованих услуга подршке жртвама насиља и финансирању услуга за жене жртве насиља у буџетима на свим нивоима власти, посебно финансирању ових услуга које пружају женске ОЦД и услуга које су намењене женама из друштвено осетљивих група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП, КТРР, Министар-ство правде, МУП, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. Активност критична за имплемента-цију мере Повезана по-главља: 23. и 24. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 2.3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. Организовање механизама праћења и извештавања о резултатима превентивних програма/интервенција рада са учиниоцима насиља у циљу спречавања насиља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министар-ство правде, МРЗБСП, КТРР, МУП, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. Активност критична за имплемента-цију мере Повезана по-главља: 23 и 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 2.3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. Организовање обука за професионалце/ке из надлежних министарстава за примену норми Закона о родној равноправности које се односе на Део 6. (Спречавање и сузбијање родно заснованог насиља) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министар-ство правде, Правосудна академија, МУП, КТРР, ОЦД, Пове-реник за заштиту равноправ-ности |  |  |  |  |  |  |  |  | Први квар-тал 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезана по-главља: 23 и 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. Израда и припрема инструктивних материјала и помоћних алатки за надлежна министарства за примену обавеза прописаних у Закону о родној равноправности у Делу 6. (Спречавање и сузбијање родно заснованог насиља) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министар-ство правде, МРЗСП, КТРР, МУП, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  | Први квар-тал 2023. Повезана по-главља: 23 и 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7. Организовање обука за про-фесионалце/ке из надлежних ин-ституција за примену измењених прописа који се односе на зашти-ту жена жртава родно заснованог насиља, посебно жена из друшт-вено осетљивих група, и прописа којима се додатно унапређује ко-ординација и сарадња у поступа-њу надлежних институција у превенцији и заштити од свих облика насиља према женама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министар-ство правде, Правосудна академија, МУП, КТРР, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  | Први квар-тал 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезана по-главља: 23 и 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8. Израда извештаја о стању у области родно заснованог насиља према женама и насиља у породици у току кризних и ванредних ситуација и предузетим мерама, посебно о стању рањивости жена из друштвено осетљивих група (LGBTI, жене са инвалидитетом, жене избеглице и мигранткиње, Ромкиње, жене жртве трговине људима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП, Министар-ство правде, МУП, КТРР, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезана по-главља: 23 и 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33-1001-110-0005-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9. Организовање истраживања преваленце свих облика родно заснованог насиља према женама у РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП, КТРР, Ми-нистарство правде, МУП, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  | Други квар-тал 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезана по-главља: 23 и 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 2.3.8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.10. Организовање јавних кампања и догађаја (округлих столова, конференција, трибина и дебата) за промену свести и ставова јавности о родно заснова-ном насиљу прама женама и насиљу у породици, посебно из друштвено осетљивих група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП, КТРР, Ми-нистарство правде, МУП, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. Активност критична за имплемента-цију мере Повезана по-главља: 23 и 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 2.4: Јачање капацитета, унапређивање институционалног и нормативног оквира родне равноправности у политичком животу и обезбеђивање равноправног учешћа жена и мушкараца, посебно друштвено осетљивих група у одлучивању о јавним пословима |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| Период спровођења: 2022–2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: регулаторна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | - Закон о политичким странкама („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 61/15 – УС); - Закон о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење); - Закон о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/11 – др. закони и 44/18 – др. закон); - Покрајнска скупштинска одлука о избору посланика у Скупштину АПВ („Службени лист АПВ”, бр. 23/14, 12/20, 14/20 – аутентично тумачење и 25/20); - Усклађивање аката о унутрашњој организацији и уређењу органа јавне власти, аката политичких странака, синдиката и удружења грађана у циљу смањења родног јаза и обезбеђивања родно уравнотежене заступљености у управљачким и надзорним телима на свим нивоима жена и мушкараца, и заступљеност друштвено осетљивих група, и успостављање претпоставке за равноправно учешће жена и мушкараца, посебно из друштвено осетљивих група, у планирању, припреми, доношењу и спровођењу одлука које утичу на њихов положај, а у складу са Законом о родној равноправности (чл. 7, 10, 26, 47. ст. 2. и 3. и члан 48). |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у последњој годи-ни АП 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број закона и подзаконских аката који су измењени или усвојени како би се остварила родна равноправност у политичком животу и одлучивању о јавним пословима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увид у текстове зако-на и подзаконских аката, анализа садр-жаја, ex-post анализа постојећих прописа и препоруке за интегри-сање родне перспек-тиве у измене закона и прописа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удео жена у јавном и политичком животу на националном, покрајинском и локалном нивоу, у органима законодавне, извршне и судске власти, као и на руководећим местима и у управљачким телима, разврставано по полу и припадности друштвеној осетљивој групи (Ромкиње, жене са инвалидитетом, старије жене, итд.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Висок, средњи и низак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс родне равно-правности за поддо-мен политичке моћи, Подаци и извештаји институција система на националном, по-крајинском, и локал-ном нивоу (Народна скупштина, Влада, Скупштина АПВ, По-крајинска влада, ЈЛС) о броју мушкараца и жена и припадноси некој рањивој групи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,7 Индекс родне равно-правности за поддомен по-литичке моћи Ниска заступ-љеност дру-штвено осет-љивих група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / Средња за-ступљеност друштвено осетљивих група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс родне рав-ноправности за поддомен поли-тичке моћи за 2020. Средња заступље-ност друштвено осетљивих група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удео жена у синдикатима, политичким странкама и покретима, удружењима, разврстано по лидерским и извршилачким позицијама, областима, припадности друштвено осетљивим групама (Ромкиње, жене са инвалидитетом, старије жене, итд.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Висок, средњи и низак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увид у документа (статут, програми, женске групе у орга-низационој структури и на руководећим местима у политич-ким странкама, син-дикатима и удруже-њима, партиципација друштвено осетљивих група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Низак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средњи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средњи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број реализованих обука о родној равноправности, смањењу родних стереотипа и равноправном учешћу жена и мушкараца у јавном и политичком животу за представнике/це институција јавне власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји и евалуа-ције ефеката обука о родној равноправно-сти, смањењу родних стереотипа и равно-правном учешћу у јав-ном и политичом жи-воту на годишњем ни-воу; извештаји и ева-луације НАЈУ, КТРР и ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 обука НАЈУ и 66 обука ЈЛС/СКГО годишње и 1 online обука на тему родне равноправ-ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 обука НАЈУ; 7 СКГО регионал-них обука годишње и 1 online обука на тему род-не равно-правности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 обука НАЈУ СКГО 7 регионал-них обука годиш-ње и 1 online обука на тему родне равноправности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број обучених представника/ца институција јавне власти о родној равноправности, смањењу родних стереотипа и равноправном учешћу жена и мушкараца у јавном и политичком животу, разврстано по полу, институцији јавне власти, региону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји и евалуа-ције ефеката обука о родној равноправ-ности, смањењу род-них стереотипа и равноправном учешћу у јавном и политич-ком животу на годиш-њем нивоу; извештаји и евалуациуе НАЈУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обуке НАЈУ 559 на нацио-налном нивоу, Обуке СКГО 100 полазника (92 жене) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број обучених представника/ца синдиката, политичких странака и покрета, удружења о родној равно-правности смањењу родних стере-отипа и равноправном учешћу жена и мушкараца у јавном и поли-тичком животу, разврстано по по-лу, афилијацији и нивоима органи-зације власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји са реализованих обука, евалуације ефеката обука на годишњем нивоу, евалуације дугорочних ефеката и примене знања и вештина са обука |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број јавних кампања за равноправно учешће жена у јавном и политичком животу, разврстано по нивоима власти, носиоцима кампања, региону/територијалном обухвату, изворима финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Евалуације ефеката јавних кампања, про-изведени материјали (штампани, видео, ау-дио, дигитални), ме-дијски извештаји о обухвату и заступље-ности на телевизијама и радио програмима са националном и/или локалном фреквенци-јом, испитивање јав-ног мњења (повратне информације на ефек-те кампање), извешта-ји КТРР, МЉМПДД, Министарства култу-ре и информисања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 медијских наступа МЉМПДД, 16 медијских наступа КТРР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 јавна кампања 20 медиј-ских наступа МЉМПДД 25 медијских наступа КТРР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 јавна кампања 20 медијских на-ступа МЉМПДД 25 медијских на-ступа КТРР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2023. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |  |  |  | 33-1001-110-0005-41 20-0607-411-0009-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган који спроводи активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Органи партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финан-сирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023. |  |
| 2.4.1. Прикупљање података и спровођење родне анализе прописа који регулишу политички живот у РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МДУЛС, КТРР, Ми-нистарство правде, органи јавне власти на свим ниво-има, пок. органи и ЈЛС, избор-не комисије на свим ни-воима, поли-тичке стран-ке, синдика-ти, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. Активност критична за имплемен-тацију мере Повезано поглавље 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20-0607-411-0009-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. Израда припремних мате-ријала за увођење родно сензи-тивне статистике и извештавање у све јавне политике у циљу кон-тинуираног праћења примене прописа и ефеката примене по-себних мера за унапређење поло-жаја жена и родне равноправно-сти, уравнотеженој заступљено-сти полова, посебно заступљено-сти друштвено осетљивих група (посебно старијих жена, Ромкиња и жена са инвалидитетом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТРР, Министар-ство правде, органи јавне власти на свим нивоима |  |  |  |  |  |  |  |  | Трећи квар-тал 2022. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33-1001-110-0005-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. Припрема и примена инструктивних материјала и помоћних алата за примену обавеза прописаних Законом о родној равноправности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТРР, Ми-нистарство правде, органи јавне власти на свим ниво-има, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 2.4.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. Организовање јавних кам-пања у циљу промовисања родне равноправности у политичком животу, заступљености и учешћу жена у одлучивању у институци-јама и на руководећим местима у органима јавне власти, политич-ким странкама, синдикатима и посебно учешћу друштвено осет-љивих група (посебно старијих жена, Ромкиња и жена са инвали-дитетом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТРР, Ми-нистарство правде, НАЈУ, орга-ни јавне вла-сти на свим нивоима, СКГО, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  | Трећи квар-тал 2022. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5. Организовање јавних догађаја, трибина, конференција, дебата о родној равноправности у политичком животу, родним стереотипима и предрасудама и значају њиховог превазилажења за развој друштва и свакодневног живота грађана и грађанки у РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МДУЛС, Министар-ство културе и информи-сања, КТРР, медији, посебно ме-дији који се финансира-ју из буџета на свим ни-воима, поли-тичке стран-ке, синдика-ти, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  | Трећи квар-тал 2022. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посебни циљ 3: Успостављена приступачна и свеобухватна здравствена заштита и обезбеђена социјална сигурност |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство здравља |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у последњој години АП 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс родне равноправ-ности у домену здравља (здравствени статус, пона-шање, приступ здравстве-ној заштити) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вредност Индекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс родне равноправности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,1 (88,3, 72,3, 93,1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс родне равноправности у домену здравља за 2020. годину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обухват жена старијих од 15 година превентивним гинеколошким прегледима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подаци и извештаји Института за јавно здравље, извештаји МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удео жена у ризику од си-ромаштва и социјалне ис-кључености |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анкета о приходима и условима живота (SILC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступност и приступачност услуга социјалне заштите за грађане и грађанке, разврстано по корисницима и полу, пружаоцима услуга, јавним расходима, територијалној покривености |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недово-љно/дели-мично/по-тпуно до-ступне и присту-пачне ус-луге со-цијалне заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МРЗБСП о буџетским издвајањима, увид у годишње планирање буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недовољно доступне и приступачне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Делимично доступне и приступачне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Делимично доступне и приступачне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс родне равноправ-ности у домену времена (брига о домаћинству, друштвене активности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вредност Индекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс родне равноправности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,7 (56, 41,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс родне рав-ноправности у до-мену времена (брига о домаћин-ству, друштвене активности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 3.1: Унапређење доступности и квалитета здравствене заштите без дискриминације, укључујући програме ране превенције сексуалног и репродуктивног здравља, рака дојке и рака грлића материце, као и подизање свести о савременим облицима контрацепције и побољшање приступа услугама за планирање породице |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља |
| Период спровођења: 2022–2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: информативно–едукативна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | - Правилник о програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести („Службени гласник РС”, број 65/20); - Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији („Службени гласник РС”, бр. 13/20 и 87/20); - Предлог правилника о улози и ангажовању здравствених медијаторки; - Предлог стандарда за пружање интегрисаних здравствених и социјалних услуга ради повећања доступности и ефикасности подршке старијим женама и мушкарцима; - Предлог националног програма за очување и унапређење сексуалног и репродуктивног здравља. |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у последњој години АП 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број здравствених услуга које су у потпуности доступне и приступачне свим грађанима и грађанкама, посебно особама из друштвено осетљивих група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МЗ о до-ступности и присту-пачности здравстве-них услуга; SILC На-ционални извештај о социјалном укључива-њу и смањењу сиро-маштва у РС, EHIS, независни извештаји, евалуације и студије, извештаји ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Преко 21 ми-лион услуга примарне здравствене заштите (здравствену заштиту одра-слих је кори-стило око 5,5 милиона ко-рисника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вредност из 2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вредност из 2022. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број грађана и грађанки који ко-ристе превентивне прегледе и рано лечење, посебно од кардиоваску-ларних и малигних болести, депре-сије, деменције, као и остеопорозе, анемије, болести изазваних факто-рима ризика из животне средине, разврстано по полу, узрасту, територијалној припадности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МЗ и Института за јавно здравље о коришћењу здравствених услуга и здравственог стања становништва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575 930 (8% узраста од 19–35 година) 503 938 (7% изнад 35 година) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број жена у репродуктивном пери-оду које користе превентивне ги-неколошке прегледе, редовне пре-гледе у вези са трудноћом и поро-ђајем, разврстано по узрасту, тери-торијалној припадности, припад-ности некој друштвено осетљивој групи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МЗ и Института за јавно здравље о коришћењу здравствених услуга и здравственог стања становништва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 493 (9% од укупног броја жена старости 15 година и више) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број жена обухваћених обавезним организованим превентивним прегледима (скрининг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МЗ и Ин-ститута за јавно здравље, Канцеларије за скрининг о органи-зовању и одзиву на организоване превен-тивне прегледе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414 041 (11,7% од укупног броја жена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број измењених и усвојених законских и подзаконских аката који обезбеђују приступ и квалитет здравственим услугама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увид у садржај закон-ских и подзаконских аката, анализе ефеката јавних политика; из-вештаји о унапређе-њу квалитета здрав-ствене заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број здравствених радника/ца који су похађали обавезне обуке о род-ној равноправности, правима особа из вишеструко дискриминисаних група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји и евалу-ације ефеката обука |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удео буџета у БДП РС за здрав-ствену заштиту у РС, укључујући обезбеђивање адекватних технич-ких, материјалних и људских ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји о праћењу буџетских издвајања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број јавних кампања на националном нивоу о значају заштите здравља, спречавања болести и побољшања квалитета живота, упражњавањем здравих стилова живота, спорта и рекреације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји о реализо-ваним јавним кампа-њама, медијској по-кривености јавних кампања; увид у ин-формативни матери-јал; испитивање јав-ног мњења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број информативних кампања на националном нивоу за информисање грађана и грађанки о предностима ране превенције, савременим облицима контрацепције, важности репродуктивног здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји о ефектима информативних кам-пања, увид у инфор-мативни материјал; испитивање јавног мњења; извештаји о коришћењу услуга превентивних прегле-да и контрацепције; извештаји Института за јавно здравље о ко-ришћењу савремених облика контрацепције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2023. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |  |  |  |  | 27-1801-760-0001-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган који спроводи активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Органи партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финан-сирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023. |  |
| 3.1.1. Израда ex-post анализе примене Националног програма очувања и унапређења сексуалног и репродуктивног здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Институт за јавно здрав-ље РС, Ин-ститут за јавно здрав-ље Војводи-не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трећи квар-тал 2022. Повезано поглавље 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27-1802-760-0001-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Израда и усвајање Нацио-налног програма за очување и унапређење сексуалног и репро-дуктивног здравља 2022–2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. Израда родних анализа доступности примарне и секундарне здравствене заштите грађанкама и грађанима, а посебно осетљивим друштвеним групама (старије жене, жене са инвалидитетом, Ромкиње и др.), као и старије жене и мушкарци из сеоских средина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Институт за јавно здрав-ље РС, Ин-ститут за јавно здрав-ље Војводи-не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трећи квар-тал 2022. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. Израда родне анализе расположивости и квалитета услуга саветовања о репродуктивном здрављу, коришћењу контрацепције и учешћу у програмима припреме за рађање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Институт за јавно здрав-ље РС, Ин-ститут за јавно здрав-ље Војводи-не, Пок. секретаријат за здравство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трећи квар-тал 2022. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. Израда родне анализе приступачности и опремљености здравствених установа, објеката и обучености здравствених радника за пружање услуга особама/женама са инвалидитетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Институт за јавно здрав-ље РС, Ин-ститут за јавно здрав-ље Војводи-не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трећи квар-тал 2022. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. Израда програма едукације друштвено осетљивих група жена о правима из здравствене заштите и мерама превенције репродуктивног здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Институт за јавно здрав-ље РС, Ин-ститут за јавно здрав-ље Војводи-не, МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. Израда стандарда рада и Правилника о улози и ангажовању здравствених медијаторки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трећи квар-тал 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8. Организовање обука за здравствене медијаторке за примену стандарда рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Институт за јавно здрав-ље РС, Ин-ститут за јавно здрав-ље Војводи-не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трећи квар-тал 2022. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9. Континуирано спровођење информативних и едукативних кампања о раном откривању рака грлића материце ради превентивних прегледа (скрининга), као и за превенцију рака простате код мушкараца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Институт за јавно здрав-ље РС, Ин-ститут за јавно здрав-ље Војводи-не, домови здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезано поглавље 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10. Измене и допуне Правил-ника о програму обавезне и пре-поручене имунизације станов-ништва против одређених заразних болести којима је ХПВ вакцина обавезна за девојчице и дечаке старије од девет година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11. Допуне Правилника о са-држају и обиму права на здрав-ствену заштиту којима се обезбе-ђује доступност контрацептивних средстава свим женама, право на прекид трудноће свим женама, као и хитне контрацепције жртвама силовања на терет здравственог осигурања у свим случајевима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12. Израда и усвајање стан-дарда за пружање интегрисаних здравствених и социјалних услуга ради повећања доступности и ефикасности подршке старијим женама и мушкарцима са посеб-ним освртом на старије жене и мушкарце из сеоских средина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трећи квар-тал 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27-1801-760-0001-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13. Израда и усвајање програ-ма и дефинисање мера за унапре-ђење приступачности и доступ-ности здравствених установа за пружање услуга особама/женама са инвалидитетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14. Израда и усвајање програ-ма и дефинисања мера против дискриминације особа/жена из вишеструко дискриминисаних група у здравственим установама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трећи квар-тал 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 3.2: Обезбеђење социјалне сигурности, смањење сиромаштва, социјалне искључености и унапређење доступности услуга социјалне заштите ради очувања и повећања квалитета живота, благостања жена и мушкараца из рањивих група, као и подршке породицама у задовољавању животних потреба |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Период спровођења: 2022–2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: информативно–едукативна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  | - Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11); - Предлог националне стратегије социјалне заштите; - Нацрт закона о алиментационом фонду; - Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС”, бр. 113/17, 50/18, 46/21 – УС, 51/21 – УС, 53/21 – УС, 66/21 и 130/21). |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у последњој години АП 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стопа ризика од сиромаштва жена и мушкараца и деце, посебно деце из једнородитељских породица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SILC, Национални из-вештај о социјалном укључивању и смање-њу сиромаштва у РС, Жене и мушкарци у Србији – РЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број општина/градова у којима се уведене и финансиране нове услуге социјалне заштите, разврстано по полу корисника, општини, врсти услуге, врсти пружалаца услуге (државно, приватно, ОЦД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји ЈЛС, МРЗБСП и МДУЛС мапирање услуга со-цијалне заштите и по-дршке у надлежности ЈЛС; анализе и истра-живања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број општина/градова који су обезбедили потпуну приступачност и доступност услуга социјалне заштите свим грађанима и грађанкама, посебно оним из друштвено осетљивих група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји ЈЛС и МРЗБСП, независни извештаји, студије и евалуације услуга си-стема социјалне заш-тите, увид удружења грађана у остварива-ње приступачних и доступних услуга со-цијалне заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број корисника/ца услуга социјалне заштите, разврстано по полу, општини/граду, припадности друштвено осетљивој групи, узрасту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годишњи извештаји ЦСР о других устано-ва и услуга из система социјалне заштите, извештаји Завода за социјалну заштиту и Пок. завода за соци-јалну заштиту; из-вештаји о буџетским издвајањима за соци-јалну заштиту; неза-висни извештаји, сту-дије и евалуације ус-луга из система соци-јалне заштите; анкете о задовољству корис-ника/ца услуга соци-јалне заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 741 205 (543 492 пу-нолетних) 10% од укупног броја становника (61% чине жене) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963 556 (по-већање од 3% на го-дишњем ни-воу – праће-ње трендова % десетого-дишњег про-сека) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 111 807 (по-већање од 5% на годишњем нивоу – праћење трендова % десетогодишњег просека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број сати које жене проводе у неплаћеном раду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Истраживање о коришћењу времена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 сати дневно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проценат времена које очеви користе у односу на мајке за бригу о деци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Истраживање о коришћењу времена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број обука за раднике/це у систему социјалне заштите о родној равноправности, правима особа из друштвено осетљивих група, разврстане по професији, територијалној припадности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји и евалуа-ције ефеката обука, извештаји Коморе социјалне заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Издвајања из буџета за социјалну заштиту на националном, покра- јинском и локалном нивоу у односу на потребе социјалне заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји о планирању и потрошњи буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Износ социјалне помоћи посебно особама из друштвено осетљивих група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Износ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Издвајања и извештаји МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 781 динар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2023. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-0803-412-0005-41 34-0903-040-0004-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган који спроводи активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Органи партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финан-сирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023. |  |
| 3.2.1. Спровођење свеобухватне анализе потреба и аспирација угрожених група жена – Ромкиња, старијих жена, жена са инвалидитетом, самохраних мајки, жена на селу, избеглих и расељених жена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД, КТРР, РЗСЗ, Пок. секре-таријат за социјалну политику, демографију и родну рав-ноправност |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. Активност критична за имплемента-цију Повезано поглавље 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-0803-412-0005-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Унапређење система прикупљања података у области социјалне заштите на начин да се прикупљају подаци о броју жена и мушкараца без личних прихода уз процену неопходних финансијских средстава потребних за обезбеђивање минималног прихода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД, КТРР, РЗСЗ, Пок. секре-таријат за социјалну политику, демографију и родну рав-ноправност, РЗСЗ, Пок. завод за социјалну заштиту |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. Активност критична за имплемента-цију Повезано поглавље 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 3.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. Мапирање потреба жена и мушкараца из осетљивих група који немају приступ, а имају потребу за различитим врстама услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД, КТРР, Пок. секретаријат за социјалну политику, демографију и родну рав-ноправност, РЗСЗ, Пок. завод за со-цијалну заш-титу, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. Активност критична за имплемента-цију Повезано поглавље 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 3.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. Израда програма и дефинисање мера за унапређење материјалног положаја једнородитељских породица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министар-ство за бри-гу о породи-ци и демо-графију, Пок. секре-таријат за социјалну политику, демографи-ју и родну равноправ-ност |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 3.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. Измене закона, који се односи на алиментациони фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министар-ство за бри-гу о породи-ци и демо-графију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП, Пок. секре-таријат за социјалну политику, демографи-ју и родну равноправ-ност |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Други квар-тал 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34-0903-040-0008-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. Измене и допуне Закона о финансијској подршци породици са децом ради изједначавања пре-дузетника и предузетница пољо-привредним осигураницима и же-нама које обављају привремено повремене послове у остварива-њу права на породиљско и роди-тељско одсуство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министар-ство за бригу о по-родици и де-мографију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП, Министар-ство привре-де, Мини-старство финансија |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Други квар-тал 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 3.2.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7. Анализа за процену потреба за унапређењем материјалних и људских капацитета установа социјалне заштите за смештај (резиденци-јалног типа) деце и младих и пружаоца локалнних услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министар-ство за бригу о по-родици и де-мографију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП, Пок. секре-таријат за социјалну политику, демографију и родну рав-ноправност РЗСЗ, Пок. завод за со-цијалну заш-титу, ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Други квар-тал 2023. Активност критична за имплемента-цију Повезано поглавље 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 3.2.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8. Континуирано спровођење кампања о прерасподели одговорности између жена и мушкараца у економији старања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министар-ство за бри-гу о породи-ци и демо-графију, Пок. секре-таријат за социјалну политику, демогра-фију и родну равноправ-ност, РЗСЗ, Пок. завод за социјал-ну заштиту, ЈЛС, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2023. Активност критична за имплемента-цију Повезано поглавље 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9. Расписивање конкурса за израду посебно акредитованог програма обуке ради организо-вања обука за жене из друштвено осетљивих група о социо–еко-номским правима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министар-ство за бри-гу о породи-ци и демо-графију, Пок. секре-таријат за социјалну политику, демографију и родну рав-ноправност РЗСЗ, Пок. завод за социјалну заштиту, ЈЛС, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. Повезано поглавље 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10. Креирање програма обука за жене из друштвено осетљивих група о социо–економским правима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД, КТРР, РЗСЗ Пок. секре-таријат за социјалну политику, демографију и родну рав-ноправност ЈЛС, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 3.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11. Израда програма и дефинисање мера против дискриминације особа/жена из вишеструко дискриминисаних група у установама социјалне заштите резиденцијалног типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЗСЗ, Пок. секретаријат за социјалну политику, демографију и родну рав-ноправност |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 3.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.12. Израда програма подстицаја за ЈЛС ради развоја и успостављања услуга за угрожене групе жена Ромкиња, старијих жена, жена са инвалидитетом, самохраних мајки, жена на селу, избеглих и расељених жена, лица погођених енергетским сиромаштвом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министар-ство за ру-дарство и енергетику, МЉМПДД, КТРР, РЗСЗ, Пок. завод за социјалну заштиту, ЈЛС, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 3.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посебни циљ 4: Успостављен целовит и функционални систем креирања и спровођења родно одговорних јавних политика и буџета |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у последњој години АП 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Успостављени механизми за родну равноправност на свим нивоима и у свим органима јавне власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Делимич-но/У пот-пуности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јавно доступни подаци о броју и саставу механизама родне равнопраности на свим нивоима власти, извеш-таји механизама за родну равноправност, извештаји и студије независних институ-ција, института, истраживач-ких центара, удружења; го-дишњи извештаји/преглед и МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Делимично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Делимично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У потпуности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удео механизама за родну равноправност за чије функционисање су обезбе-ђена средства из буџета на свим нивоима власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увид у буџетска издвајања на свим нивоима власти, годишњи буџетски извештаји, годишњи извештај МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непознати подаци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усклађена методологија доступних база родне ста-тистике у свим областима, као и подаци о положају жена и мушкараца, девој-чица и дечака из друштве-но осетљивих група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Делимич-но/У пот-пуности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увид у базе података појединих институција на свим нивоима, студије и подаци РЗС, методологије и подаци којима координира КТРР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Делимично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Делимично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Делимично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институционализација родно одговорног буџетирања на свим нивоима власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Делимич-но/У пот-пуности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји и анализе приме-не РОБ у Министарству фи-нансија, Пок. секретаријату за финансије, КТРР, покра-јинским и локалним меха-низмима, извештаји Државне ревизорске институције и Фискалног савета, извештаји ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Делимично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Делимично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У потпуности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 4.1: Унапређени капацитети, институционални и нормативни оквир који обликују амбијент у коме се унапређује родна равноправност са акцентом на институционалне механизме родне равноправности као део целовитог и функционалног система и механизама за креирање родно орговорних јавних политика |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| Период спровођења: 2022–2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  | - Прописи којима се регулишу механизми за родну равноправност на свим нивоима власти (усклађивање са Законом о родној равноправности); - Прописи о ЈЛС за примену одредби Закона о родној равноправности. |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у последњој години АП 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број прописа који регулишу меха-низме родне равноправности на свим нивоима организације у скла-ду са Законом о родној равноправ-ности, њихов статус, надлежности и процедуре, и који дефинишу процедуре учешћа у креирању родно одговорних јавних политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увид у садржај прописа, ex-post анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 – национал-ни ниво 4 – ниво АПВ 189 – локални ниво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 – нацио-нални ниво 6 – ниво АПВ 189 – локал-ни ниво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 – национални ниво 6 – ниво АПВ 189 – локални ниво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број механизама родне равноправности на националном, покрајинском и локалном нивоу власти и свим нивоима унутрашње организације које имају обезбеђене људске, финансијске и материјалне услове за функционисање, разврстано по нивоима организације рада, регионима/територијалној припадности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји локалних, покрајинских и наци-оналних институција система, извештаји механизама родне равноправности (подаци доступни на Интернет презента-цијама) о функциони-сању и активностима, увид у буџетска одва-јања за одрживост ме-ханизама за родну равноправност на свим нивоима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број родно одговорних јавних политика и области на које се односе на свим нивоима у којима активно учествују механизми за родну равноправност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увид у број и садржај јавних политика на свим нивоима, праће-ње укљученост пред-ставника/ца механи-зама родне равноправ-ности, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број обучених представника/ца јавне власти и чланова/ца механи-зама родне равноправности о родно заснованим стереотипима, родној равноправности и родно заснованој дискриминацији, урод-њавање јавних политика и закона, посебно особа из друштвено осет-љивих група, разврстано по полу, институцији и нивоима организа-ције на којима су образовани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји и евалуа-ције ефеката обука за представнике/це јавне власти и чланове/це механизама за родну равноправност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степен укључености женских организација и релевантних ОЦД у планирање и реализацију родно одговорних јавних политика на свим нивоима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % – Низак, средњи, висок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји механиза-ма родне равноправ-ности на свим нивои-ма, годишњи извеш-таји МЉМПДД, по-вратне информације од женских организа-ција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Низак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средњи – 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Висок – 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број информативних јавних кампања о улози, важности и начину функционисања механизама родне равноправности на свим нивоима и учешћу грађана и грађанки у процесима планирања и реализације родно одговорних јавних политика на свим нивоима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји и евалуа-ције ефеката инфор-мативних кампања, заступљеност у меди-јима, увид у информа-тивне материјале (штампане, видео, ау-дио, дигиталне), из-вештаји о партиципа-цији грађана и грађан-ки (покрети, удруже-ња, неформалне гру-пе) у изради родно од-говорних јавних поли-тика на свим нивоима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2023. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33-1001-110-0005-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган који спроводи активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Органи партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финан-сирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023. |  |
| 4.1.1. Измена нормативног окви-ра који се односи на механизме за родну правноправност на свим нивоима власти (нпр. одлуке и други одговарајући прописи који-ма се регулишу механизми за родну равноправност на свим нивоима власти) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТРР, органи аутономне покрајине, ЈЛС, СКГО, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33-1001-110-0005-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. Подршка конституисању механизама за родну равноправност на свим нивоима власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТРР, орга-ни аутоном-не покраји-не, ЈЛС, СКГО, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трећи квар-тал 2022. Повезана по-главља: 23 и 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 4.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. Припрема инструктивних материјала и помоћних алата за примену Закона о родној равноправности у делу који се односи на рад и обавезе механизама за родну равноправност на свим нивоима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТРР, орга-ни аутоном-не покраји-не, ЈЛС, СКГО, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трећи квар-тал 2022. Активност критична за имплемента-цију Повезана по-главља: 23 и 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 4.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. Измене и допуне садржаја програма редовних годишњих обука запослених у органима јавне власти у циљу укључивања норми родне равноправности и антидискриминационог законодавства, посебно права рањивих и вишеструко дискриминисаних група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТРР, НАЈУ, КТРР, ниво аутономне покрајине, ЈЛС, СКГО, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. Активност критична за имплемента-цију Повезана по-главља: 23 и 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 4.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. Организовање обуке за лица задужена за родну равноправност у органима јавне власти на свим нивоима, за чланове/це механизама за родну равноправност, о родној равноправности, обавезама и посебно правима вишеструко дискриминисаних и рањивих група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НАЈУ, КТРР, ниво аутономне покрајине, ЈЛС, СКГО, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2023. Активност критична за имплемента-цију Повезана по-главља: 23 и 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. Организовање јавних кампања за промовисање родне равноправности и обележавање празника и важних датума у историји женског покрета и датума значајних за родну равноправност у РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТРР, МДУЛС, ЈЛС, СКГО, ОЦД, Мини-старство културе и информиса-ња, медији посебно ме-дији који се финансирају из буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2023. Повезана по-главља: 23 и 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. Организовање јавних догађаја, трибина, конференција, дебата о родној равноправности, улози и обавезама институција надлежних за родну равноправност, родним стереотипима и предрасудама и значају њиховог превазилажења за развој друштва и свакодневног живота грађанки и грађана у РС а поводом обележавања празника и датума значајних за родну равноправност у РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТРР, Ми-нистарство културе и информиса-ња, медији посебно ме-дији који се финансирају из буџета, механизми за родну равноправ-ност на свим нивоима, женске парламен-тарне и од-борничке мреже, ОЦД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2023. Активност критична за имплемента-цију Повезана по-главља: 23 и 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 4.2: Развој и унапређење родне статистике, повећање доступности података и информација као и коришћење података који одражавају стварност живота жена и мушкараца, девојчица и дечака за креирање политика |
| Институција одговорна за реализацију: Републички завод за статистику |
| Период спровођења: 2022–2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: подстицајна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  | - Прописи и сви подзаконски акти који се односе на статистику и евиденције на начин да се уреди прикупљање, обрада и објављивање родно одговорних података |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у последњој години АП 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степен унапређења родне статистике у свим областима које прати РЗС у односу на план за унапређење родне статистике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји РЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повећан број доступних родно одговорних индикатора у свим статистичким областима од укупног броја индикатора у области у односу на базну годину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји РЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 програмске активности 181 родно одговорних индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 родно одговорних индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 родно одговорних индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изграђен капацитет РЗС за родну статистику: унапређена унутраш-ња акта о организацији и система-тизацији, планови прикупљања, обраде и објављивања података, све статистичке области имају од-ређену особу за родну статистику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да/Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји РЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Износ средстава из буџета РС усмерен ка развоју и унапређењу родне статистике као и % од укуп-них средстава опредељених за РЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Износ – % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештај РЗС, Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 215 066,00 динара 0,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број и врста објављених специја-лизованих родно одговорних статистичких извештаја, или публикација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештај РЗС и Интернет страница РЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2023. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39-0611-130-0001-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган који спроводи активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Органи партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финан-сирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023. |  |
| 4.2.1. Процена потреба за повећањем броја запослених у Одељењу за Циљеве одрживог развоја, социо–економске индикаторе и правосудну статистику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетски корисници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. Активност критична за имплемента-цију Повезано поглавље 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39-0611-130-0001-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 4.3: Континуирана и појачана примена родно одговорног буџетирања на националном, покрајинском и локалном ннвоу у поступку планирања и извршења буџета, институционализација РОБ у буџетском систему РС и повећана улагања у родну равноправност |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство финансија |
| Период спровођења: 2022–2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: подстицајна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  | - Ревидирање упутства за израду програмског буџета на свим нивоима и предвиђање унапређења родне равноправности као посебног програма и/или програмске активности имајући у виду да су сви буџетски корисници у обавези да примене РОБ у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), као и унапређење и стандардизовање образаца за исказивање РОБ у буџетима; - Измена прописа о описима посла државних службеника на свим нивоима у циљу укључивања РОБ у описе посла, посебно у оделењима за планирање и финансије. |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у последњој години АП 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сви директни и индиректни буџетски корисници на свим нивоима примењују РОБ код планирања и извршења буџета (број буџетских корисника који су у ПОФ и предлогу буџета уврстили РОБ по годинама и нивоима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број буџет-ских корисни-ка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приоритетне области финансирања буџет-ских корисника садр-же РОБ циљеве и ин-дикаторе, Годишњи извештај о напретку РОБ и Годишњи из-вештај о учинку РОБ, софтвер за планирање и извештавање, Кон-солидовани годишњи извештај за ЈЛС, Из-вештај Државне ре-визорске институције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 буџетски корисник на свим ниво-има |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број родно трансформативних РОБ циљева и индикатора у односу на укупан број РОБ циљева и индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годишњи извештај о напретку РОБ и Го-дишњи извештај о учинку РОБ, софтвер за планирање и извеш-тавање/извештаји |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број програма у којима је примењен РОБ од укупног броја програма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годишњи извештај о напретку РОБ и Го-дишњи извештај о учинку РОБ, софтвер за планирање и изве-штавање/извештаји Државне ревизорске институције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 програма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проценат улагања у родну равноправност у односу на укупан буџет појединачног директног буџетског корисника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годишњи извештај о напретку РОБ, софт-вер за планирање и извештавање/извеш-таји |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број и врста активности из Стратегије за родну равноправност и АП за примену Стратегије које су финансиране кроз примену РОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годишњи извештај о напретку РОБ, софт-вер за планирање и извештавање/извеш-таји, Извештај о реа-лизацији НАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непознато, тек ће бити познато када крене импле-ментација АП (али је важно да се прати) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развијено одговарајуће софтверско решење за планирање, праћење и извештавање о примени РОБ, буџетске класификације омогућавају лаку консолидацију алоцираних средстава за улагања у родну равноправност, упутства за програмско буџетирање и припрему буџета садрже упутства и формуларе за планирање и извештавање, а који олакшавају консолидацију података |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да/не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји Министар-ства финансија, Упут-ство за припрему ПОФ и за припрему буџета, формулари за припрему буџета и из-вештаји, правилници, класификација и еви-дентирање трошкова који садрже РОБ и омогућавају консоли-дацију информација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2023. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган који спроводи активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Органи партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финан-сирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023. |  |
| 4.3.1. Јачање капацитета институционалних механизама за родну равноправност у вези са РОБ а посебно за припрему извештаја о напретку и учинку РОБ (организовање обука, припрема упутства техничка подршка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министар-ство финан-сија, КТРР, пок. меха-низми за родну равноправ-ност на ни-воу ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Први квар-тал 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезана поглавља: 32 и 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2. Активности на јачању улоге парламената и ОЦД у праћењу извршења РОБ, као и на повећању транспарентности улагања у родну равноправност и промоцију примера добре праксе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министар-ство финан-сија, Пок. секретаријат за финанси-је, ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Други квартал 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезана поглавља: 32 и 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. Унапређење постојећих и израда нових упутстава за при-мену РОБ у поступку планирања, спровођења и извештавања о бу-џету на републичком и покрајин-ском нивоу и нивоу ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министар-ство финан-сија, буџет-ски корис-ници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Први квартал 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4. Организовање годишње конференције о примени РОБ на свим нивоима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министар-ство финан-сија, КТРР, Пок. секре-таријат за финансије, РЗС, СКГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартали 2022. и 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезана поглавља: 32 и 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.5. Организовање стручних и других јавних скупова, конференција, састанака за повећање и ширење практичних и теоријских знања о РОБ међу стручњакињама и стручњацима за јавне и родне политике у академској заједници и на универзитетима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министар-ство финан-сија, КТРР, универзите-ти и научни институти, РЗС, СКГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартали 2022. и 2023. Активност критична за имплемента-цију мере Повезана поглавља: 32 и 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 4.4: Унапређени капацитети за креирање родно одговорних ресорних јавних политика, анализу и праћење ефеката јавних политика на остваривању родне равноправности |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| Период спровођења: 2022–2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност у последњој години АП 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број донетих родно одговорних докумената јавних политика (нпр. планова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји о учинку буџетских корисника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 програма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број спроведених родно осетљивих анализа потреба, ex-post и ex-ante родних анализа мера, активности и политика и/или надлежности органа јавне власти по ресорима и врстама јавне политике на свим нивоима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји о раду органа јавне власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број ресорних јавних политика које садрже родно одговорне мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји о учинку буџетских корисника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 програм-ске актив-ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број обука и обучених за родно одговорно планирање ресорних политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји о раду органа јавне влсти, НАЈУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 обука са 350 полазника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 обука/са 350 полаз-ника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 обука са 400 полазника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број упутстава, смерница и водича за спровођење родно одговорних еx-post и ex-ante родне анализе мера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји о учинку буџетских корисника Извештаји о раду органа јавне власти НАЈУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2022. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 2023. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33-1001-110-0005-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган који спроводи активност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Органи партнери у спровођењу активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за завршетак активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финан-сирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023. |  |
| 4.4.1. Утврдити базне вредности за индикаторе праћења јавних политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТРР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трећи квар-тал 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33-1001-110-0005-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2. Идентификација сектор-ских родних анализа које су ура-ђене у периоду од три године пре усвајања Стратегије за родну равноправност од стране институција или на њихов захтев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТРР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 4.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3. Израда програма обуке за израду родних анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НАЈУ Министар-ство финан-сија, КТРР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Први квар-тал 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33-1001-110-0005-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4. Спровођење програма обуке за израду родних анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НАЈУ, Ми-нистарство финансија, КТРР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Општи приходи и прима-ња буџе-та – Бу-џет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VI. ЗАВРШНИ ДЕО

Овај акциони план објавити на Интернет страници Владе, на Порталу „е-Управа” и на Интернет страници Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, у року од седам радних дана од дана усвајања.

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 56-4512/2022-2

У Београду, 25. августа 2022. године

В Л А Д А

|  | ПРЕДСЕДНИК Ана Брнабић |
| --- | --- |

Решење Број: 021-01-00013/2021-01 од 28. априла 2021. године

Измена и допуна Решења Број: 021-01-00013/2021-01 од 17. маја 2021. године

НАПОМЕНА: У време усвајања Стратегије за родну равноправност и Акционог плана за њено спровођење област родне равноправности била је у надлежности Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог. С обзиром да се избори у Србији одржавају у априлу 2022 године могуће је да област родне равноправности буде у надлежности неког другог министарства. У том случају све обавезе код којих се наводи Министарство за људска и мањинска права преузело министарство у чијој надлежности буде област родне равноправности.

Почетне вредности Индекса родне равноправности подразумевају податке из 2018. године који су објављени 2021. године. Циљана вредност за 2023. годину подразумева податке и вредности Индекса родне равноправности из 2020. године, а који ће бити доступни у 2023. години, с обзиром да се објављују двогодишње.

Исто

Исто

Почетне вредности Индекса родне равноправности подразумевају податке из 2018. године који су објављени у 2021. години. Циљана вредност за 2023. годину подразумева податке и вредности Индекса родне равноправности из 2020. године а који ће бити доступни 2023. године, обзиром да се објављују двогодишње.

Почетне вредности Индекса родне равноправности подразумевају податке из 2018. године који су објављени у 2021. години. Циљана вредност за 2023. годину подразумева податке и вредности Индекса родне равноправности из 2020. године, а који ће бити доступни у 2023. години обзиром да се објављује двогодишње.

Почетна вредност Индекса родне равноправности подразумевају податке из 2018. године који су објављени у 2021. години. Циљана вредност за 2023. годину подразумева податке и вредности Индекса родне равноправности из 2020. године а који ће бити доступни у 2023. години обзиром да се објављују двогодишње.

Исто

Исто.

Процена повратка на број услуга из 2019. године, пре почетка пандемије COVID-19.

Процена повратка на број услуга у 2022. години након пандемије COVID-19. године 2020. и 2021. се не узимају као референтне бројчане вредности за број услуга у систему примарне здравствене заштите због околности изазване пандемијом COVID-19.