| Акциони план: | Акциони план за спровођење Стратегијe развоја система извршења кривичних санкција за период 2022–2027. године |
| --- | --- |
| Предлагач: | Министарство правде |
| Координација и извештавање: | Министарство правде |

| Општи циљ: Савремени систем извршења кривичних санкција, који успешно реагује на криминалитет и током, и непосредно након извршења кривичних санкција, утиче на појединца да измени понашање, стекне нове вештине и знања и успешно се интегрише у друштвену заједницу. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у последњој години АП | Последња година важења АП |
| Ниво развоја механизама заштите људских права лица лишених слободе | ДА/НЕ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | На високом нивоу | 2020. | На високом нивоу | 2027. |
| Ниво развоја метода и техника третмана | На задовољавајућем нивоу/Унапређени | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | На задовољавајућем нивоу | 2020. | Унапређени | 2027. |
| Компетенције запослених у систему извршења кривичних санкција | На задовољавајућем нивоу/Унапређени | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | На задовољавајућем нивоу | 2020. | Унапређени | 2027. |
| Ниво развоја здравствене заштита у систему извршења кривичних санкција | На задовољавајућем нивоу/ изједначена са системом здравствене заштите у заједници | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | На задовољавајућем нивоу | 2020. | По квалитету изједначена са системом здравствене заштите у заједници | 2027. |
| Проценат завода за извршење кривичних санкција у којима је достигнут висок ниво материјалних услова | % | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | 62% | 2020. | 75% | 2027. |
| Проценат завода за извршење кривичних санкција у којима је достигнут задовољавајући ниво материјалних услова | % | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | 27% | 2020. | 18% | 2027. |
| Проценат завода за извршење кривичних санкција у којима је ниво материјалних услова незадовољавајући | % | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | 11% | 2020. | 7% | 2027. |
| Удео алтернативних санкција у укупном броју изречених кривичних санкција у Републици Србији | % | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | 16.5% | 2020. | 30% | 2027. |
| Стопа поврата | % | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | 65%. | 2020. | 55% | 2027. |

| Посебни циљ 1: Унапређење третмана и људских права осуђених лица |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години 2022. | Циљaна вредност у години 2023. | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Достигнут висок степен усклађености са међународним стандардима у области људских права и третмана осуђених | ДА/НЕ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | НЕ | 2020. | НЕ | НЕ | ДА |

| Мера 1.1: Континуирано унапређење специјализованих програма третмана и стандарда поступања у складу са најбољом упоредном праксом и релевантним међународним стандардима |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2027. година |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број новоизрађених програма третмана и стандарда поступања у складу са најбољом упоредном праксом и релевантним међународним стандардима | БРОЈ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | 5 |  | 2020. | 6 | 7 | 8 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. | У години 2024. |

| Назив активности | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. |
| 1.1.1.Развијање методологије за праћење и процену успешности програма третмана и стандарда поступања са осуђеним лицима и унапређење постојећих алата процене ризика и самих програма, на основу резултата процене | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2024. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 1.1.2. Израдити нове програме третмана и стандарде поступања за рањиве групе осуђеника | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 2. квартал 2026. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 1.1.3. Спроводити обуке запослених у систему извршења кривичних санкција за примену нових програма третмана и стандарда поступања | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 1-4. квартал 2026. | Нису потребна средства |  | / | / | / |

| Мера 1.2: Унапређење надзора у области примене људских права и спровођења индивидуалних програма третмана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2027. |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број едукативних догађаја | БРОЈ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | 0 |  | 2020 | 1 | 2 | 5 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. | У години 2024. |

| Назив активности | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. |
| 1.2.1. Унапређење знања и вештина лица запослених у служби надзора кроз континуирано праћење међународних стандарда и препорука у области људских права и упознавање са улогом националних и међународних механизмима праћења примене ових стандарда | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
|  |  |  |  | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 1.2.2. Праћење (мониторинг) рада службе за третман у погледу примене програма третмана | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |

| Мера 1.3.: Континуирано унапређење примене стандарда у области људских права у систему извршења кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2027. |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број едукативних догађаја | БРОЈ (на годишњем нивоу) | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | 3 |  | 2020 | 2 | 2 | 2 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. | У години 2024. |

| Назив активности | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. |
| 1.3.1. Организација и спровођење едукација запослених у области људских права и њихове примене са циљем унапређења њихових знања и вештина | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 1.3.2. Континуирано информисање осуђеничке популације о стандардима у области људских права лица лишених слободе | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 1.3.3. Континуирано праћење примене стандарда у области људских права у систему извршења кривичних санкција | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 1.3.4. Континуирана истрага и надзор над истрагом свих пријављених случајева повреде чл. 3 ЕКЉП | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 1.3.5. Континуирана истрага и надзор над истрагом свих случајева међусобног насиља међу лицима лишеним слободе | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |

| Мера 1.4.: Континуирано стручно усавршавање свих запослених у заводима за извршење кривичних санкција, укључујући управнике завода у области превенције и истраге случајева тортуре, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (иста мера као 2.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2027. |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број едукативних догађаја на годишњем нивоу | БРОЈ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | 2 |  | 2020. | 3 | 2 | 2 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. | У години 2024. |

| Назив активности | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022. | 2023. | 2024 |
| 1.4.1. Континуирана обука запослених у заводима за извршење санкција на тему превенције тортуре и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања и релевантних европских стандарда (Европска затворска правила и препоруке Европског комитета против тортуре) | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 1.4.2. Организација и спровођење обука за примену Смерница за поступање запослених у заводима за извршење кривичних санкција у случају навода о злостављању | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2022. | Донаторска средства Мисија ОЕБС-а у Србији |  |  |  |  |
| 1.4.3. Организација и спровођење обука за примену Приручника о ефикасној истрази и документацији мучења и других облика окрутног, нехуманог и понижавајућег поступања или кажњавања (Истанбулски протокол) | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2022. | Донаторска средства Савет Европе-ЕУ |  |  |  |  |
| 1.4.4. Организација и спровођење обука за примену Приручника за рад здравствених радника у заводима за извршење кривичних санкција у делу који се односи на евидентирање повреда након примене мера принуде и улоге здравствених радника у превенцији случајева тортуре, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2022. | Донаторска средства Савет Европе-ЕУ |  |  |  |  |

| Мера 1.5: Унапређење људских права посебно осетљивих група осуђених лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде-Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2027. |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Укупан број програма третмана и стандарда поступања са малолетницима унапређених у складу са најбољом упоредном праксом и релевантним међународним стандардима | БРОЈ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | 5 |  | 2020. | 6 | 6 | 7 |
| Број обука за осуђенице организованих у склопу професионалног оспособљавања у контексту припреме за отпуст (на годишњем нивоу) | БРОЈ |  | 1 |  | 2020. | 1 | 1 | 1 |
| Број обука за запослене у Управи за извршење кривичних санкција на тему поступања са лицима са менталним сметњама (на годишњем нивоу) | БРОЈ |  | 0 |  | 2020. | 1 | 1 | 1 |
| Број обука за запослене у Управи за извршење кривичних санкција на тему специфичности потреба лица која припадају LGBTQ а која се налазе на издржавању казне затвора (на годишњем нивоу) | БРОЈ |  | 0 |  | 2020. | 1 | 1 | 1 |
| Број завода за извршење кривичних санкција који су прилагођени потребама лица са инвалидитетом | БРОЈ |  | 10 |  | 2020. | 14 | 14 | 25 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. | У години 2024. |

| Назив активности | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. |
| 1.5.1. Унапређење положаја малолетника према којима се извршавају кривичне санкције кроз: - стандардизацију постојећих програма третмана и стандарда поступања за малолетнике, - евалуацију примене програма третмана и стандарда поступања за малолетнике; - унапређење програма третмана и стандарда поступања за малолетнике у складу са резултатима спроведене евалуације; - израду, обуку за примену и спровођење програма припреме за отпуст за малолетна лица | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Донатотрска средства ЕУ ИПА |  |  |  |  |
| 1.5.2. Унапређење положаја осуђеница кроз: - евалуацију постојећих програма третмана и стандарда поступања и родно сензитивно унапређење програма; - континуирани рад на унапређењу знања и вештина осуђеница у склопу припреме за отпуст и ефикасну интеграцију у друштво | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 1.5.3. Унапређење положаја лица са менталним сметњама кроз: - развијање посебних програма и стандарда поступања са лицима са менталним сметњама која се налазе на издржавању казне затвора; - организацију и спровођење обука за запослене и управу завода за извршење кривичних санкција на тему специфичности поступања са лицима са менталним сметњама која се налазе на издржавању казне затвора; - унапређење услова смештаја осуђеника са менталним сметњама (активност 4.1.10); - унапређење сарадње са системом здравствене и социјалне заштите у процесу припреме за отпуст осуђеника са менталним сметњама; - примену других мера предвиђених Програмом o заштити менталног здравља у Републици Србији | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција | Министарство здравља | 4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 1.5.4. Унапређење положаја лица која припадају LGBTQ а која се налазе на издржавању казне затвора кроз подизање свести запослених у службама третмана и обезбеђења у погледу специфичности потреба и проблема са којима се током издржавања казне суочава ова категорија осуђених лица | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 1.5.5. Унапређење положаја осуђених лица са инвалидитетом кроз: - подизање свести запослених у службама третмана и обезбеђења у погледу специфичности потреба и проблема са којима се током издржавања казне суочава ова категорија осуђених лица; - обуке запослених у заводима за извршење кривичних санкција ради унапређења поступања са лицима са инвалидитетом на издржавању кривичне санкције; - унапређење услова смештаја, уважавајући специфичности њихових потреба (активност 4.1) | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 1.5.6. Унапређење положаја старих осуђених лица кроз: - унапређење услова смештаја уважавајући специфичности њихових потреба; - обуке запослених у заводима за извршење кривичних санкција ради унапређења поступања са старим лицима на издржавању кривичне санкције | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |

| Посебни циљ 2: Унапређење компетенција запослених у систему извршења кривичних санкција и знања и вештина осуђених лица. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години 2022. | Циљaна вредност у години 2023. | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Компетенције запослених у систему извршења кривичних санкција | На базичном /задовољавајућем нивоу | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | На базичном нивоу | 2020. | На базичном нивоу | На базичном нивоу | На задовољавајућем нивоу |
| Ниво развоја програма усмерених на унапређење знања и вештина осуђених лица | На базичном /задовољавајућем нивоу | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | На базичном нивоу | 2020. | На базичном нивоу | На базичном нивоу | На задовољавајућем нивоу |

| Мера 2.1: Унапређење организационе структуре и капацитета Центра за обуку и стручно оспособљавање |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2027. |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Унапређене процедуре стручног усавршавања | ДА/НЕ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | НЕ |  | 2020. | НЕ | НЕ | ДА |
| Унапређен програм стручног усавршавања | ДА/НЕ |  | НЕ |  | 2020. | НЕ | НЕ | ДА |
| Унапређени критеријуми оцењивања наставе | ДА/НЕ |  | НЕ |  | 2020. | НЕ | НЕ | ДА |
| Број обука организованих у сарадњи са НПМ-ом на годишњем нивоу | БРОЈ |  | 0 |  | 2020. | 1 | 1 | 1 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. | У години 2024. |

| Назив активности | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. |
| 2.1.1. Унапређење организационе структуре Центра за обуку и стручно оспособљавање, кроз израду плана и програма селекције предавача у Центру за обуку и стручно оспособљавање | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2023. | Донаторска средства Савет Европе-ЕУ |  |  |  |  |
| 2.1.2. Унапређење процедура стручног усавршавања, плана обуке запослених и критеријума оцењивања наставе | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2024. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 2.1.3. Унапређење сарадње Центра за обуку и стручно оспособљавање са Националним превентивним механизмом и организацијама цивилног друштва кроз организацију заједничких обука | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |

| Мера 2.2: Континуирано стручно усавршавање свих запослених у заводима за извршење кривичних санкција, укључујући управнике завода (поред обука предвиђених мером 1.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2025. |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Укупан број програма обуке за запослене | БРОЈ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | 10 |  | 2020. | 15 | 18 | 22 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. | У години 2024. |

| Назив активности | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. |
| 2.2.1. Унапређење постојећих и развијање нових програма обуке за запослене у свим службама, укључујући специјализоване обуке за управнике | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2024. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 2.2.2. Јачање стручних капацитета запослених у центру за обуку и стручно оспособљавање | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2024. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 2.2.3. Успостављање система каријерног напредовања и централног управљања кадровима | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2024. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 2.2.4. Развијање система евалуације свих програма обуке, укључујући програме стручног оспособљавања | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 3. квартал 2025. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 2.2.5. Унапређење и спровођење обука из области динамичке безбедности у заводима за извршење кривичних санкција | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2022. | Нису потребна средства |  | / | / | / |

| Мера 2.3: Унапређење постојећих и развијање нових програма професионалног и стручног оспособљавања осуђеника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институцијаодговорназареализацију: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022- 2027. године |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Укупан број програма професионалног и стручног оспособљавања | БРОЈ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | 20 |  | 2020. | 22 | 24 | 30 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. | У години 2024. |

| Назив активности | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. |
| 2.3.1. Евалуација и унапређење постојећих програма професионалног и стручног оспособљавања осуђеника | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 2.3.2. Развијање нових програма професионалног и стручног оспособљавања осуђеника у складу са потребама тржишта рада | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 2.3.3. Унапређење програма укључивања осуђеника који поседују специфична знања и вештине у програм менторског ангажовања у процесу обуке осуђеника | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 1. квартал 2025-4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 2.3.4. Унапређење сарадње у погледу образовња осуђених кроз склапање нових споразума између завода за извршење кривичних санкција и образовних установа | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција | Министарство просвете | 1. квартал 2025-4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |

| Посебни циљ 3: Унапређење здравствене заштите у систему извршења кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години 2022. | Циљaна вредност у години 2023. | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Ниво развоја здравствене заштита у систему извршења кривичних санкција | На задовољавајућем нивоу/ изједначена са системом здравствене заштите у Републици Србији уопште | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | На задовољавајућем нивоу | 2020. | На задовољавајућем нивоу | На задовољавајућем нивоу | Изједначена са системом здравствене заштите у Републици Србији уопште. |

| Мера 3.1: Јачање капацитета службе за здравствену заштиту у оквиру система извршења кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2027. године |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Укупан број здравствених радника запослених у систему извршења кривичних санкција | БРОЈ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | 317 |  | 2020 | 317 | 327 | 400 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. | У години 2024. |
| Приходи из буџета | Програм 1607 Функција 340 ПА 0001 EK 411,412 | / | / | 13.733 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |

| Назив активности | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023. | 2024. |
| 3.1.1. Израда и усвајање акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у служби за здравствену заштиту у оквиру Управе за извршење кривичних санкција. (Повезана активност 5.1.1.) | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2023. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 3.1.2. Попуњавање радних места здравствених радника у свим заводима | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 1. квартал 2024- 4. квартал 2027. | Извор 01 – приходи из буџета | Програм 1607 Функција 340 ПА 0001 EK 411,412 | / | / | 13.733 |

| Мера 3.2: Унапређење инфраструктуре намењене здравственој заштити у систему извршења кривичних санкција. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2027. године |  |  |  | Тип мере: Обезбеђивање добара и пружање услуга |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број новоизграђених објеката намењених здравственој заштити у систему извршења кривичних санкција | БРОЈ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | 0 |  | 2020. | 0 | 0 | 2 |
| Број адаптираних и реконструисаних објеката намењених здравственој заштити у систему извршења кривичних санкција | БРОЈ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | 17 |  | 2020. | 19 | 21 | 25 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. | У години 2024. |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ | 1607-0001 |  |  |  |

| Назив активности | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. |
| 3.2.1. Обезбеђивање локације и изградња новог објекта Специјалне затворске болнице у Београду са циљем хуманизације услова извршења мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи (иста активност 4.1.10.) | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2023. | Повезана активност 4.1.10 |  | / | / | / |
| 3.2.2. Изградња нових објеката за смештај болесних лица са посебним одељењем за смештај осуђених лица са менталним сметњама и набавка адекватне опреме (иста активност 4.1.9.) | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2024- 4. кварал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 3.2.3. Реконструкција и адаптација амбуланти у заводима за извршење кривичних санкција, укључујући и набавку адекватне опреме | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. кварал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |

| Мера 3.3: Континуирана обука здравствених радника у систему извршења кривичних санкција. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2027. |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број едукативних догађаја за здравствене раднике у систему извршења кривичних санкција (на годишњем нивоу) | БРОЈ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | 0 |  | 2020. | 3 | 3 | 3 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. | У години 2024. |

| Назив активности | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. |
| 3.3.1. Спровођење обука за примену Приручника за рад здравствених радника у заводима за извршење кривичних санкција | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4.квартал 2022. | Донаторска средства Савет Европе - ЕУ |  |  |  |  |
| 3.3.2. Континуирана обука здравствених радника за спровођење програма смањења штете код болести зависности и превенције полно и крвно преносивих болести и туберкулозе и обезбедити одрживост програма у систему извршења кривичних санкција | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |

| Мера 3.4: Континуирано унапређење заштите менталног здравља осуђених лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2027. |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број едукативних догађаја на годишњем нивоу | БРОЈ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | 3 |  | 2020. | 5 | 5 | 5 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. | У години 2024. |

| Назив активности | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. |
| 3.4.1. Унапређење постојећих програма и спровођење обука у области превенције самоповређивања | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 1. квартал 2023- 4. квартал 2027. | Донаторска средства Савет Европе - ЕУ |  |  |  |  |
| 3.4.2. Унапређење постојећих програма и спровођење обука у области превенције суицида | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 1. квартал 2023- 4. квартал 2027. | Донаторска средства Савет Европе - ЕУ |  |  |  |  |
| 3.4.3. Организација обука за запослене у заводима за извршење кривичних санкција у погледу протокола поступања у примени физичког спутавања и изолације | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2022. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 3.4.4. Континуирана контрола примене физичког спутавања и изолације | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 3.4.5. Подизање свести запослених у заводима за извршење кривичних санкција у погледу постојања и потреба осуђеника са менталним сметњама и начина поступања са таквим затвореницима | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |

| Мера 3.5: Развијање и примена модела индивидуалног плана лечења за меру безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2027. |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Развијен модел индивидуалног плана лечења за меру безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи | ДА/НЕ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | НЕ |  | 2020. | НЕ | НЕ | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. | У години 2024. |

| Назив активности | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. |
| 3.5.1. Развијање модела индивидуалног плана лечења за меру безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2024. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 3.5.2. Континуирана примена модела индивидуалног плана лечења за меру безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 1. квартал 2025 - 4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |

| Мера 3.6: Стандардизација механизама процене у оквиру изрицања и извршења мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2023 |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Израђена анализа | ДА/НЕ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | НЕ |  | 2020. | НЕ | ДА | ДА |
| Израђене смернице | ДА/НЕ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | НЕ |  | 2020. | НЕ | ДА | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. | У години 2024. |

| Назив активности | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. |
| 3.6.1. Израда упоредне анализе најбоље праксе у области стручне процене испуњености услова за изрицање мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, као и током извршења мере | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4.квартал 2023. | Донаторска средства Савет Европе - ЕУ |  |  |  |  |
| 3.6.2. Израда смерница у циљу усклађивања поступања приликом изрицања и током извршења мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи у складу са спроведеном упоредном анализом | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 2.квартал 2024. | Донаторска средства Савет Европе - ЕУ |  |  |  |  |

| Посебни циљ 4: Унапређење материјалних услова у заводима за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години 2022. | Циљaна вредност у години 2023. | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Проценат завода за извршење кривичних санкција у којима је достигнут висок ниво материјалних услова | % | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | 62% | 2020. | 65% | 69% | 75 % |
| Проценат завода за извршење кривичних санкција у којима је достигнут задовољавајући ниво материјалних услова | % | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | 27% | 2020. | 25% | 23% | 18% |
| Проценат завода за извршење кривичних санкција у којима је ниво материјалних услова незадовољавајући | % | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | 11% | 2020. | 10% | 8% | 7% |

| Мера 4.1: Изградња нових објеката у оквиру система извршења кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2027. |  |  |  | Тип мере: Обезбеђивање добара и пружање услуга |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Изграђен нови затвор у Крагујевцу | ДА/НЕ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | НЕ |  | 2020 | ДА | ДА | ДА |
| Изграђен нови затвор у Крушевцу | ДА/НЕ |  | НЕ |  | 2020 | НЕ | НЕ | ДА |
| Изграђен нови затвор у Суботици | ДА/НЕ |  | НЕ |  | 2020 | НЕ | НЕ | ДА |
| Изграђен нови затвор у Сомбору | ДА/НЕ |  | НЕ |  | 2020 | НЕ | НЕ | ДА |
| Изграђен нови објекат за смештај осуђених у Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици | ДА/НЕ |  | НЕ |  | 2020 | НЕ | НЕ | ДА |
| Изграђени нови објекти за смештај у Казнено-поправном заводу у Пожаревцу-Забели | ДА/НЕ |  | НЕ |  | 2020 | НЕ | НЕ | ДА |
| Изграђен нови објекат у Казнено-поправном заводу за жене у Пожаревцу | ДА/НЕ |  | НЕ |  | 2020 | НЕ | НЕ | ДА |
| Изградња нове притворске јединице у Окружном затвору у Новом Саду | ДА/НЕ |  | НЕ |  | 2020 | НЕ | НЕ | ДА |
| Изграђени нови објекти за смештај болесних лица у Казнено-поправном заводу у Нишу и у Казнено-поправном заводу у Пожаревцу-Забели | ДА/НЕ |  | НЕ |  | 2020 | НЕ | НЕ | ДА |
| Обезбеђена локација за изградњу и изграђен нови објекат за потребе Специјалне затворске болнице за извршење мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи | ДА/НЕ |  | НЕ |  | 2020 | НЕ | НЕ | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. | У години 2024. |
| Приходи из буџета | Програм 1607 Функција 340 П 5001 EK 511 | / | 21.400 | 27.000 |
|  | Програм 1607 Функција 340 П 5009 EK 511 | / | 210.000 | 160.000 |
|  | Програм 1607 Функција 340 П 5010 EK 511 | / | 51.000 | 338.000 |
|  | Програм 1607 Функција 340 П 5014 EK 511 | / | 33.000 | 33.000 |
|  | Програм 1607 Функција 340 П 5015 EK 511 | / | 40.000 | 100.000 |
|  | Програм 1607 Функција 340 П 5016 EK 511 | / | 17.000 | 90.000 |
|  | Програм 1607 Функција 340 П 5017 EK 511 | / | 45.000 | 30.000 |
| Примања од иностраних задуживања | Програм 1607 Функција 340 П 5016 EK 511 | / | 80.000 | / |
|  | Програм 1607 Функција 340 П 5015 EK 511 | / | / | 360.000 |

| Назив активности | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. |
| 4.1.1. Изградња новог затвора у Крагујевцу | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2022. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 4.1.2. Изградња новог затвора у Крушевцу | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2026. | Извор 01 – приходи из буџета | Програм 1607 Функција 340 П 5014 EK 511 | / | 33.000 | / |
|  |  |  |  |  | Програм 1607 Функција 340 П 5015 EK 511 | / | 40.000 | 100.000 |
|  |  |  |  | Извор 11 – примања од инстраних задуживања | Програм 1607 Функција 340 П 5015 EK 511 | / | / | 360.000 |
| 4.1.3. Изградња новог затвора у Суботици | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Извор 01 – приходи из буџета | Програм 1607 Функција 340 П 5017 EK 511 | / | 45.000 | 30.000 |
| 4.1.4. Изградња новог затвора у Сомбору | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Извор 01 – приходи из буџета | Програм 1607 Функција 340 П 5001 EK 511 | / | / | 15.000 |
| 4.1.5. Изградња новог објекта за смештај осуђених у Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4.квартал 2026. | Извор 01 – приходи из буџета | Програм 1607 Функција 340 П 5001 EK 511 | / | 10.400 | / |
|  |  |  |  | Извор 01 – приходи из буџета | Програм 1607 Функција 340 П 5016 EK 511 | / | 17.000 | 90.000 |
|  |  |  |  | Извор 11 – примања од инстраних задуживања | Програм 1607 Функција 340 П 5016 EK 511 | / | 80.000 | / |
| 4.1.6. Изградња нових објекта за смештај осуђених у Казнено-поправном заводу у Пожаревцу-Забели | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4.квартал 2025. | Извор 01 – приходи из буџета | Програм 1607 Функција 340 П 5010 EK 511 | / | 51.000 | 338.000 |
| 4.1.7. Изградња новог објекта у Казнено-поправном заводу за жене у Пожаревцу | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 1. квартал 2025. | Извор 01 – приходи из буџета | Програм 1607 Функција 340 П 5009 EK 511 | / | 210.000 | 160.000 |
| 4.1.8. Изградња притворске јединице у Окружном затвору у Новом Саду | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Извор 01 – приходи из буџета | Програм 1607 Функција 340 П 5001 EK 511 | / | / | 5.000 |
| 4.1.9. Изградња нових објеката за смештај болесних лица у Казнено-поправном заводу у Нишу, и у Казнено-поправном заводу у Пожаревцу-Забели (иста активност 3.2.2) | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2023- 4. квартал 2027. | Извор 01 – приходи из буџета | Програм 1607 Функција 340 П 5001 EK 511 | / | 9.000 | / |
|  |  |  |  |  | Програм 1607 Функција 340 П 5014 EK 511 | / | / | 33.000 |
| 4.1.10. Обезбеђивање локације за изградњу и изградња новог објекта за потребе Специјалне затворске болнице за извршење мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи (иста активност 3.2.1.) | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Извор 01 – приходи из буџета | Програм 1607 Функција 340 П 5001 EK 511 | / | 2.000 | 7.000 |

| Мера 4.2: Реконструкција постојећих капацитета завода за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2027. |  |  |  | Тип мере: Обезбеђивање добара и пружање услуга |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Реконструисани блокови у Окружном затвору у Београду | ДА/НЕ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | НЕ |  | 2020. | НЕ | НЕ | ДА |
| Реконструкција притворских одељења у заводима | БРОЈ |  | 10 |  | 2020. | 10 | 11 | 17 |
| Реконструкција Окружном затвору у Зајечару | ДА/НЕ |  | НЕ |  | 2020. | НЕ | НЕ | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. | У години 2024. |
| Приходи из буџета | Програм 1607 Функција 340 ПА 5001 EK 511 | / | 8.600 | 5.000 |
|  | Програм 1607 Функција 340 ПА 5003 EK 511 | / | 78.000 | 78.000 |
|  | Програм 1607 Функција 340 ПА 5008 EK 511 | / | 50.000 | 50.000 |

| Назив активности | Орган који спроводи активност |  | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања |  |  | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022. |  |  | 2023. |  | 2024. |  |
| 4.2.1. Реконструкција блокова у ОЗ Београд | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  | 4.квартал 2024. |  | Извор 01 – приходи из буџета |  |  | Програм 1607 Функција 340 П 5003 EK 511 | / |  |  | 78.000 |  | 78.000 |  |
| 4.2.2. Реконструкција притворских одељења у заводима | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  | 4. квартал 2026. |  | Извор 01 – приходи из буџета |  |  | Програм 1607 Функција 340 П 5001 EK 511 | / |  |  | 3.600 |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Програм 1607 Функција 340 П 5008 EK 511 | / |  |  | 50.000 |  | 50.000 |  |
| 4.2.3. Реконструкција ОЗ Зајечар | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  | 4. квартал 2026. |  | Извор 01 – приходи из буџета |  |  | Програм 1607 Функција 340 П 5001 EK 511 | / |  |  | 5.000 |  | 5.000 |  |
| Мера 4.3: Рационализација мреже завода за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2023. |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  | Jединица мере |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  |  | Базна година |  |  | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. |  | Циљана вредност у последњој години АП |  |  |
| Израђена анализа мреже завода за извршење кривичних санкција за потребе планирања рационализације |  | ДА/НЕ |  | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција |  | НЕ |  |  | 2020. |  |  | НЕ | ДА |  | ДА |  |  |
| Израђен план рационализације мреже завода за извршење кривичних санкција |  | ДА/НЕ |  |  |  | НЕ |  |  | 2020. |  |  | НЕ | ДА |  | ДА |  |  |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. | У години 2024. |

| Назив активности | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. |
| 4.3.1. Израда анализе мреже завода за извршење кривичних санкција за потребе планирања рационализације | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2022. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 4.3.2. Израда плана рационализације мреже завода за извршење кривичних санкција | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2023. | Нису потребна средства |  | / | / | / |

| Мера 4.4: Унапређење употребе информационих технологија у систему извршења кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2027. |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Уведен јединствени информациони систем у све заводе за извршење кривичних санкција | ДА/НЕ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | НЕ |  | 2020. | ДА | ДА | ДА |
| Подаци мигрирани у јединствени информациони систем у свим заводима за извршење кривичних санкција | ДА/НЕ |  | НЕ |  | 2020. | НЕ | НЕ | ДА |
| Израђен приручник за коришћење јединственог информационог система | ДА/НЕ |  | НЕ |  | 2020. | ДА | ДА | ДА |
| Развијен софтвер за финансијски сектор и за управљање људским ресурсима као централних места за прикупљање података | ДА/НЕ |  | НЕ |  | 2020. | НЕ | НЕ | ДА |
| Израђен интерни акт којим се уређује приступ и размена података из јединственог информационог система Управе за извршење кривичних санкција | ДА/НЕ |  | НЕ |  | 2020. | НЕ | НЕ | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. | У години 2024. |
| Приходи из буџета; | Програм 1607 Функција 340 ПА 0001 EK 423 | / | 38.940 | 38.940 |
|  | Програм 1607 Функција 340 ПА 0005 EK 421 | / | 34.220 | 34.220 |

| Назив активности | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. |
| 4.4.1. Увођење и одржавање јединственог информационог система у све заводе за извршење кривичних санкција | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Извор 01 – приходи из буџета | Програм 1607 Функција 340 ПА 0001 EK 423 | / | 27.140 | 27.140 |
| 4.4.2. Миграција података у јединствени информациони систем у свим заводима за извршење кривичних санкција | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 1. квартал 2024. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 4.4.3. Израда приручника за коришћење јединственог информационог система | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2022. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 4.4.4. Развој софтвера за финансијски сектор и за управљање људским ресурсима као централних места за прикупљање података | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2025. | Извор 01 – приходи из буџета | Програм 1607 Функција 340 ПА 0001 EK 423 | / | 11.800 | 11.800 |
| 4.4.5. Израда и доношење интерног акта којим се уређује приступ и размена података из јединственог информационог система Управе за извршење кривичних санкција | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 2. квартал 2023. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 4.4.6. Даља интеграција софтвера за евиденцију лица лишених слободе (САПА) са централним софтвером Министарства правде Републике Србије у делу увођења размене релевантних података | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2023. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 4.4.7. Даље унапређење система електронског надзора за потребе алтернативних санкција као и опремање канцеларија савременом безбедносном опремом у ИТ области | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Извор 01 – приходи из буџета | Програм 1607 Функција 340 ПА 0005 EK 421 | / | 34.220 | 34.220 |

| Мера 4.5: Унапређење безбедности у заводима за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2027. |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Набављен и надграђен систем контрадиверзионе заштите с посебним освртом на нове системе анализе садржаја који се прегледају | ДА/НЕ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | НЕ |  | 2020. | НЕ | НЕ | ДА |
| Набављен систем детекције мобилних телефона | ДА/НЕ |  | НЕ |  | 2020. | НЕ | НЕ | ДА |
| Интегрисан систем телефонских говорница са софтвером за евиденцију лица лишених слободе (САПА) кроз систем персонализованих картица осуђених лица | ДА/НЕ |  | НЕ |  | 2020. | НЕ | НЕ | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. | У години 2024. |
| Приходи из буџета | Програм 1607 Функција 340 ПА 0001 EK 512 | / | 28.320 | 28.320 |

| Назив активности | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. |
| 4.5.1. Континуирано одржавање и стално унапређење система видео надзора увођењем нових типова камера и софтвера за анализе снимљеног материјала као и даља интеграција система видео надзора са другим безбедносним системима | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Извор 01 – приходи из буџета | Програм 1607 Функција 340 ПА 0001 EK 512 | / | 11.800 | 11.800 |
| 4.5.2. Набавка и надградња система контрадиверзионе заштите с посебним освртом на нове системе анализе садржаја који се прегледају | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Извор 01 – приходи из буџета | Програм 1607 Функција 340 ПА 0001 EK 512 | / | 11.800 | 5.900 |
| 4.5.3. Набавка и замена система интерне комуникације средстава везе савременим системима интегрисаним са системом видео надзора као и телефоније | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 1. квартал 2025 - 4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 4.5.4. Набавка система детекције мобилних телефона | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 1. квартал 2023 - 4. квартал 2027. | Извор 01 – приходи из буџета | Програм 1607 Функција 340 ПА 0001 EK 512 | / | 4.720 | 10.620 |
| 4.5.5. Интеграција система телефонских говорница са софтвером за евиденцију лица лишених слободе (САПА) кроз систем персонализованих картица осуђених лица | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 1. квартал 2026 - 1. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 4.5.6. Континуирано унапређење безбедносних процедура у заводима за извршење кривичних санкција | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 4.5.7. Набавка камера које се носе на телу (body cameras) | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 1. квартал 2024 - 4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |

| Посебни циљ 5: Унапређење система извршења ванзаводских санкција и мера и механизама постпеналног прихвата осуђених лица |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години 2022. | Циљaна вредност у години 2023. | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Удео извршења ванзаводских санкција и мера у укупном броју извршења кривичних санкција у Управи за извршење кривичних санкција | % | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | 16.5% | 2020. | 22% | 24% | 30% |
| Унапређени механизми постпеналног прихвата у заједници | ДА/НЕ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | НЕ | 2020. | НЕ | ДА | ДА |

| Мера 5.1: Оснаживање службе за ванзаводске санкције и мере у склопу Управе за извршење кривичних санкција. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2027. |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Измењен акт о систематизацији радних места у Управи за извршење кривичних санкција | ДА/НЕ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | НЕ |  | 2020. | НЕ | НЕ | ДА |
| Број запослених у Одељењу за извршење ванзаводских санкција и мера | БРОЈ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | 55 |  | 2020. | 64 | 70 | 80 |
| Број едукативних догађаја за запослене на пословима извршења ванзаводских санкција и мера (на годишњем нивоу) | БРОЈ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | 1 |  | 2020. | 3 | 2 | 2 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. | У години 2024. |
| Приходи из буџета | Програм 1607 Функција 340 ПА 0001 EK 411,412 | / | 4.046 | 2.023 |

| Назив активности | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. |
| 5.1.1. Измена акта о систематизацији радних места у Управи за извршење кривичних санкција (Повезана активност 3.1.1.) | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 1.квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 5.1.2. Пријем нових запослених на пословима извршења ванзаводских санкција и мера | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4.квартал 2027. | Извор 01 – приходи из буџета | Програм 1607 Функција 340 ПА 0001 EK 411,412 | / | 4.046 | 2.023 |
| 5.1.3. Унапређење обука запослених ангажованих на пословима извршења ванзаводских санкција и мера | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4.квартал 2027. | Донаторска средства ЕУ ИПА |  |  |  |  |
| 5.1.4. Организација и спровођење обука запослених ангажованих на пословима извршења ванзаводских санкција и мера | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4.квартал 2027. | Донаторска средства ЕУ ИПА |  |  |  |  |
| 5.1.5. Унапређење процедура рада на пословима извршења алтернативних санкција и мера | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2022. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 5.1.6. Развијање система евалуације рада повереника | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2022. | Нису потребна средства |  | / | / | / |

| Мера 5.2: Унапређење механизама извршења ванзаводских санкција и мера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2027. |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Израђена анализа резултата примене ванзаводских санкција и мера у периоду 2015-2020 | ДА/НЕ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | НЕ |  | 2020. | ДА | ДА | ДА |
| Дефинисане смернице за унапређење механизама примене појединачних ванзаводских санкција и мера, у складу са резултатима анализе | ДА/НЕ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | НЕ |  | 2020. | ДА | ДА | ДА |
| Израђени специјализовани програми третмана за лица која се налазе на извршењу казне кућног затвора | ДА/НЕ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | НЕ |  | 2020. | ДА | ДА | ДА |
| Број обука за примену програма третмана за лица која се налазе на извршењу казне кућног затвора (на годишњем нивоу). | БРОЈ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | 0 |  | 2020. | 1 | 1 | 2 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. | У години 2024. |

| Назив активности | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. |
| 5.2.1. Спровођење анализе резултата примене ванзаводских санкција и мера у периоду 2015-2020 | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4.квартал 2022. | Донаторска средства Мисија ОЕБС-а у Србији |  |  |  |  |
| 5.2.2. Дефинисање смерница за унапређење механизама примене појединачних ванзаводских санкција и мера, у складу са резултатима анализе | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2023. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 5.2.3. Унапређење извршења казне рада у јавном интересу | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 5.2.4. Израда специјализованих програма третмана за лица која се налазе на извршењу казне кућног затвора | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2022. | Донаторска средства ЕУ ИПА |  |  |  |  |
| 5.2.5. Спровођење обука за примену специјализованих програма третмана за осуђене који казну издржавају у кућном затвору | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Донаторска средства ЕУ ИПА |  |  |  |  |
| 5.2.6. Процена резултата успешности примене специјализованих програма третмана за кућни затвор | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 2. квартал 2025. | Нису потребна средства |  | / | / | / |

| Мера 5.3: Успостављање ефикасног система надзора над спровођењем ванзаводских санкција и мера. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2027. |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Дефинисани стандарди за спровођење ванзаводских санкција и мера | ДА/НЕ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | НЕ |  | 2020. | ДА | ДА | ДА |
| Израђени критеријума и упитник за обављање надзора над извршењем ванзаводских санкција и мера | ДА/НЕ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | НЕ |  | 2020. | ДА | ДА | ДА |
| Број обука за обављање надзора над извршењем ванзаводских санкција и мера | БРОЈ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | 0 |  | 2020. | 0 | 1 | 2 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. | У години 2024. |

| Назив активности | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. |
| 5.3.1. Дефинисање стандарда за спровођење ванзаводских санкција и мера | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4.квартал 2022. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 5.3.2. Израда критеријума и упитника за обављање надзора над извршењем ванзаводских санкција и мера | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2023. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 5.3.3. Спровођење обука за обављање надзора над извршењем ванзаводских санкција и мера | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2023- 4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |

| Мера 5.4: Унапређење примене заштитног надзора у склопу условне осуде и условног отпуста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2027. |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Израђена анализа досадашње праксе у погледу примене заштитног надзора у склопу условне осуде и условног отпуста | ДА/НЕ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | НЕ |  | 2020. | ДА | ДА | ДА |
| Израђене смернице за примену заштитног надзора у склопу условне осуде и условног отпуста | ДА/НЕ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | НЕ |  | 2020. | НЕ | ДА | ДА |
| Број обука за примену смерница за примену заштитног надзора у склопу условне осуде и условног отпуста | БРОЈ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | 0 |  | 2020. | 0 | 1 | 2 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. | У години 2024. |

| Назив активности | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. |
| 5.4.1 Анализа досадашње праксе у погледу примене заштитног надзора у склопу условне осуде и условног отпуста | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2022. | Донаторска средства Мисија ОЕБСа у Србији |  |  |  |  |
| 5.4.2. Израда смерница за примену заштитног надзора у склопу условне осуде и условног отпуста | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 2. квартал 2023. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 5.4.3. Организација обука за примену смерница за примену заштитног надзора у склопу условне осуде и условног отпуста | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2023. – 1 квартал 2024 | Нису потребна средства |  | / | / | / |

| Мера 5.5: Укључивање давања мишљења повереника у поступку доношења одлуке о условном отпусту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025. |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Израђена Анализа упоредне праксе улоге повереника у поступку одлучивања о условном отпусту, а у контексту примене програма прихвата осуђених у заједници | ДА/НЕ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | НЕ |  | 2020. | НЕ | НЕ | ДА |
| Израђене смернице за укључивање повереника у поступак сачињавања извештаја и мишљења за доношење одлуке о условном отпусту | ДА/НЕ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | НЕ |  | 2020. | НЕ | НЕ | ДА |
| Број обука за примену смерница | БРОЈ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | 0 |  | 2020. | 0 | 0 | 2 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. | У години 2024. |

| Назив активности | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. |
| 5.5.1 Анализа упоредне праксе улоге повереника у поступку одлучивања о условном отпусту, а у контексту примене програма прихвата осуђених у заједници | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 1.квартал 2024. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 5.5.2 Израда смерница за укључивање повереника у поступак сачињавања извештаја и мишљења за доношење одлуке о условном отпусту | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2024. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 5.5.3. Организација и спровођење обука за примену смерница | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 1-2. квартал 2025. | Нису потребна средства |  | / | / | / |

| Мера 5.6: Израда и примена програма припреме за отпуст осуђених лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2027. |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Израђени и пилотирани програми припреме за отпуст лица осуђених лица на казну затвора у трајању до пет година | ДА/НЕ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | НЕ |  | 2020. | ДА | ДА | ДА |
| Пилотирани програми припреме за отпуст лица осуђених лица на казну затвора у трајању преко пет година | ДА/НЕ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | НЕ |  | 2020. | ДА | ДА | ДА |
| Израђен и пилотиран програм припреме за отпуст са мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи | ДА/НЕ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | НЕ |  | 2020. | НЕ | НЕ | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. | У години 2024. |

| Назив активности | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. |
| 5.6.1 Израда, пилотирање и примена програма припреме за отпуст лица осуђених лица на казну затвора у трајању до пет година | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Донаторска средства ЕУ ИПА |  |  |  |  |
| 5.6.2 Пилотирање и примена програма припреме за отпуст лица осуђених лица на казну затвора у трајању преко пет година | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Донаторска средства Савет Европе-ЕУ |  |  |  |  |
| 5.6.3. Израда и примена програма припреме за отпуст са мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |

| Мера 5.7: Јачање капацитета повереника у погледу израде и праћења примене индивидуалних програма прихвата у заједници |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2023. |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број спроведених обука повереника ради јачања њихових капацитета у погледу израде и праћења примене индивидуалних програма прихвата у заједници на годишњем нивоу | БРОЈ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | 0 |  | 2020. | 1 | 2 | 0 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. | У години 2024. |

| Назив активности | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. |
| 5.7.1 Развијање и спровођење обука повереника ради јачања њихових капацитета у погледу израде и праћења примене индивидуалних програма прихвата у заједници | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 2. квартал 2023. | Донаторска средства ЕУ ИПА |  |  |  |  |

| Мера 5.8: Унапређење сарадње надлежних субјеката укључених у спровођење програма прихвата осуђених лица у заједници |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2027. |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Израђен образац меморандума о сарадњи у локалној заједници | ДА/НЕ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | НЕ |  | 2020. | ДА | ДА | ДА |
| Број потписаних меморандума о сарадњи у локалној заједници на годишњем нивоу | БРОЈ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | 0 |  | 2020. | 0 | 2 | 10 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. | У години 2024. |

| Назив активности | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. |
| 5.8.1. Израда обрасца меморандума о сарадњи у локалној заједници | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 4. квартал 2022. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 5.8.2. Потписивање меморандума о сарадњи у локалној заједници | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 1. квартал 2023 - 4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |

| Мера 5.9: Континуирано унапређење сарадње са организацијама цивилног друштва у склопу примене програма прихвата осуђених лица у заједници |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2027. |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Израђени стандардизовани критеријуми за укључивање организација цивилног друштва у мрежу за постпенални прихват | ДА/НЕ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | НЕ |  | 2020. | ДА | ДА | ДА |
| Израђени стандардизовани критеријуми за евалуацију рада организација цивилног друштва укључених у мрежу за постпенални прихват | ДА/НЕ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | НЕ |  | 2020. | ДА | ДА | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2022. | У години 2023. | У години 2024. |

| Назив активности | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. |
| 5.9.1 Израда и примена стандардизованих критеријума за укључивање организација цивилног друштва у мрежу за постпенални прихват | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 3. квартал 2023 - 4. квартал 2027. | Нису потребна средства |  | / | / | / |
| 5.9.2. Израда и примена стандардизованих критеријума за евалуацију рада организација цивилног друштва укључених у мрежу за постпенални прихват | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  | 1. квартал 2024. | Нису потребна средства |  | / | / | / |

| Мера 5.10: Унапређење прихвата у заједници нарочито осетљивих категорија осуђеника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2022-2027. |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Израђен програм прихвата у заједници малолетних учинилаца кривичних дела | ДА/НЕ | Извештај Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT); Извештаји Националнoг механизма за превенцију тортуре; Извештаји о раду Управе за извршење кривичних санкција | НЕ |  | 2020. | ДА | ДА | ДА |

| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | У години 2022. |  |  | У години 2023. |  | У години 2024. |  |  |  |
| Назив активности | Орган који спроводи активност |  | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022. |  | 2023. | 2024. |  |
| 5.10.1 Израдити програм прихвата у заједници малолетних учинилаца кривичних дела | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  | 4. квартал 2022. |  | Донаторска средства ЕУ ИПА |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.2 Организација и спровођење обуке за поверенике у повереничким канцеларијама за спровођење програма прихвата у заједници малолетних учинилаца кривичних дела | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  | 4. квартал 2022 - 2. квартал 2023. |  | Донаторска средства ЕУ ИПА |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.3. Израда и примена програма реинтеграције осуђеница у друштво са фокусом на запошљавању и самозапошљавању | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  | 1. квартал 2024 - 4. квартал 2027. |  | Нису потребна средства |  |  | / |  | / | / |  |
| 5.10.4. Израда и примена програма реинтеграције осуђеника у друштво из категорије старих лица са фокусом на здравственој заштити и обезбеђивању смештаја и исхране | Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција |  |  | 1. квартал 2024-4. квартал 2027. |  | Нису потребна средства |  |  | / |  | / | / |  |