На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РСˮ, број 30/18),

Влада усваја

**АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЖРТАВА И СВЕДОКА КРИВИЧНИХ ДЕЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2020-2025. ГОДИНЕ, У ПЕРИОДУ 2023-2025. ГОДИНЕ**

1. УВОД

Република Србија је 28. јула 2014. године званично примила Извештај о скринингу за Преговарачко поглавље 23: Правосуђе и основна права.[[1]](#footnote-1) Тај документ представљао је завршни корак скринингa, односно аналитичког прегледа усклађености законодавства Републике Србије са правним тековинама и стандардима Европске уније (у даљем тексту: ЕУ), спроведеног у периоду који је претходио припреми Извештаја. По процени коју је Европска комисија (у даљем тексту: ЕК) изнела у Извештају о скринингу[[2]](#footnote-2), Република Србија је требало да спрoвeде мере неопходне ради успостављања минимaлних стaндaрда o прaвимa, пoдршци и зaштити жртaвa и свeдoкa кривичнoг дeлa у склaду сa Дирeктивoм 2012/29 EУ. Ради испуњења задатака које је ЕК поставила пред Републику Србију, Акционим планом за Поглавље 23[[3]](#footnote-3) који је Влада Републике Србије усвојила априла 2016. године, предвиђен је читав низ активности које би се, начелно, могле поделити у две велике групе:

Најпре, Акционим планом је предвиђен сет активности које за сврху имају унапређење положаја жртава уопште, без обзира на врсту кривичног дела. Поред тога, Акциони план у различитим сегментима предвиђа различите активности које имају за циљ унапређење положаја појединих, посебно осетљивих категорија жртава.

Дефинишући прелазна мерила кроз чију испуњеност ће оцењивати напредак који је Република Србија направила у овој области, ЕУ је поздравила намеру Републике Србије да оцени степен усклађености свог законодавства са правним тековинама ЕУ у погледу права жртве и да након тога изврши усклађивање свог законодавства, као и да успостави мрежу услуга широм земље за пружање подршке жртвама, сведоцима и оштећенима у свим фазама кривичног поступка. Поред тога, ЕУ је нагласила да Република Србија треба да обезбеди приступ основном нивоу услуга подршке и да олакша упућивање на организације за пружање помоћи жртвама од стране полиције. ЕУ je позвала Републику Србију да активно подстиче и прати примену ових права, као и да организује довољан број обука у вези са тим.[[4]](#footnote-4)

Када је реч о степену реализације активности планираних за прву фазу, битно је напоменути да је Министарство правде уз подршку MDTF-JSS пројекта, као и Мисије ОЕБС-а у Републици Србији, спровело свеобухватну анализу усклађености кривичног законодавства са Директивом 2012/029/ЕУ, али и компаративну анализу различитих модела организације служби подршке жртвама у Европи.

На бази ових анализа[[5]](#footnote-5), као и пилот пројекта раније спроведеног од стране Мисије ОЕБС-а у Републици Србији и Републичког јавног тужилаштва, у јуну 2018. године започео је рад радне групе за израду Националне стратегије за унапређење положаја жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији. Радна група је укључила представнике свих релевантних институција, академске заједнице и цивилног друштва, а њен рад је био подржан од стране ИПА 2016 Пројекта „Подршка жртвама и сведоцима у Републици Србијиˮ који спроводи Мисија ОЕБС-а у Републици Србији.[[6]](#footnote-6) Након две године рада Радне групе и неколико кругова консултативног процеса и јавне расправе, Влада Републике Србије је на седници одржаној 30. јула 2020. године усвојила Националну стратегију за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период од 2020-2025. године, са пратећим Акционим планом за период 2020-2022. године (у даљем тексту: Стратегија за права жртава).

Чланом 18. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18) и Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РСˮ, број 8/19), предвиђа се обавеза доносиоца јавне политике да у случају да је акциони план усвојен на краћи период од периода важења стратегије за потребе чијег спровођења је донет, а који не може бити краћи од годину дана, да благовремено усвоји акциони план за наредни период примене те стратегије. У складу са овом обавезом, Министарство правде је спровело процене утицаја спровођења Акционог плана за период 2020-2022. године, као претходни корак у изради Акционог плана за период од 2023. до 2025. године и препознало потребу да се обезбеди континуитет реформи, али и унапређена динамика и ефикасност праћења и оцењивања ефеката њиховог спровођења.

1. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА И КОНСУЛТАТИВНИ ПРОЦЕС

Решењем Министра правде од 2022. године, формирана је радна група чији је мандат израда радног текста Акционог плана за примену Стратегије за жртве у периоду 2023-2025. године. Чланством у радној групи обухваћени су сви државни органи који играју кључну улогу у реформским процесима у овој области (Министарство правде, Министарство унутрашњих послова, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Високи савет судства, Високи савет тужилаштва, Врховни суд, Врховно јавно тужилаштво, Правосудна академија, Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима, Службa зa пoмoћ и пoдршку свeдoцимa и oштeћeнимa при Вишем суду у Београду[[7]](#footnote-7)), Адвокатска комора Србије, научна заједница (Институт за криминолошка и социолошка истраживања) и организације цивилног друштва изабране посредством јавног позива Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог (АСТРА, ЈУКОМ, Центар за несталу и злостављану децу и Удружење „Да се знаˮ) као и експерт Мисије ОЕБС-а у Републици Србији. Радна група је одржала три састанка (29. новембра 2022. године у Београду и 16. и 17. јануара 2023. године у Вршцу) при чему су анализирани резултати спровођења, Акционог плана за период од 2020. до 2022. године, анализирана обимна допунска грађа (извештаји, анализе, процене утицаја, итд) и дефинисане нове активности, рокови и показатељи за период 2023-2025. године.

Конкретизацијом свих планираних мера и активности садржаних у Акционом плану које ће бити предузете у периоду од 2023. до 2025. године, унапређује се деловање надлежних институција ка остварењу постављених циљева и омогућава праћење постигнутих резултата, као и квалитетно извештавање и благовремена ревизија циљева и идентификованих мера.

Акциони план је структурно подељен тако да садржи један општи и 3 посебна циља:

* Општи циљ:Унапређење положаја жртава и сведока у кривичноправном систему Републике Србије у складу са стандардима ЕУ садржаним у Директиви (2012)029.
* Посебни циљ 1: Успостављање Националне мреже служби подршке,
* Посебни циљ 2: Унапређење заштите жртава и сведока и
* Посебни циљ 3: Подизање свести жртава и сведока кривичних дела о правима која им припадају у правном систему Републике Србије, као и континуирано информисање опште јавности у овој области.

У оквиру сваког од посебних циљева се налазе мере и активности које доприносе достизању постављених циљева.

Усвајању Акционог плана претходио је процес спровођења јавне расправе у складу са чланом 36. Закона о планском систему Републике Србије. Јавна расправа о Предлогу акционог одржана је у периоду од 20. фебруара до 5. марта 2023. године, сходно Закључку Одбора за правни систем и државне органе, 05 број 011-1234/2023 од 10. фебруара 2023. године.

По окончању поступка јавне расправе, Министарствo правде је анализирало примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинило извештај о спроведеној јавној расправи.

1. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Акционим планом предвиђено је да се општи циљ реализује кроз три наведена посебна циља, чија имплементација ће се остваривати кроз већи број мера које садрже појединачне активности, а у периоду од 2023. до 2025. године.

Процена финансијских средстава неопходних за реализацију посебних циљева, мера и активности вршена је од стране, предлагача Акционог плана (Министарство правде) и носилаца појединачних активности из Акционог плана, а у складу са планско - буџетским процедурама. У том смислу, носиоци појединачних активности из Акционог плана извршили су оквирну процену трошкова ангажовања људских и других ресурса и потреба за реализацију планираних активности, у складу са усвојеним Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138 /22). Oви подаци су унети у прописане ПФЕ обрасце о финансијским ефектима исказаних процењених оквирних трошкова на буџет у складу са Правилником о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, број 32/15).

Процена неопходних средстава вршена је по изворима средстава, најпре из буџета Републике Србије, као и извора из донаторских или других средстава за пружање финансијске помоћи из средстава ЕУ.

Укупно обезбеђена средства по наведеним програмима обухватају и средства за реализацију појединачних активности из овог акционог плана, исказана по одређеним појединачним активностима, које су груписане у оквиру појединих врста мера, а по разделима из Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, а структура програмских елемената у оквиру обезбеђених и планираних средстава за носиоце активности је следећа:

1. Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, Програмска активност 0010 - Администрација и управљање у износу од 1.044.000,00 динара у 2023. години и пројекцијом планираних средстава од по 6.268.000,00 динара у 2024. и 2025. години;
2. Раздео 6.6. Виши судови, Програм 1603 - Рад судова, Програмска активност 0014 - Административна подршка спровођењу судских поступака Виших судова, са пројекцијама планираних средстава, почев од 2024. године и то: у износу од 3.560.000,00 динара у 2024. години и 22.548.000,00 динара у 2025. години;
3. Раздео 6.1 - Врховни суд, према исказаним ознакама у ПФЕ обрасцу, које указују да овом носиоцу активности нису потребна финансијска средства за спровођење овог документа;
4. Раздео 8.2 Јавно тужилаштво за ратне злочине, Програм 1604 - Рад тужилаштва, Програмска активност 0006 - Административна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине, са пројекцијама планираних средстава, почев од 2024. године и то: у износу од 1.553.000,00 динара у 2024. години и 3.106.000,00 динара у 2025. години;
5. Раздео 23.3. Правосудна академија, Програм 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа, програмска активност 0009 – Стручно усавршавање за будуће и постојеће носиоце правосудне функције, према исказаним ознакама у ПФЕ обрасцу, које указују да овом носиоцу активности нису потребна финансијска средства за спровођење овог документа ;
6. Раздео 15 - Министарство унутрашњих послова, према исказаним ознакама у ПФЕ обрасцу, које указују да овом носиоцу активности нису потребна финансијска средства за спровођење овог документа, и
7. Раздео 30 - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања према исказаним ознакама у ПФЕ обрасцу, које указују да овом носиоцу активности нису потребна финансијска средства за спровођење овог документа.

Партнери у реализацији активности из Акционог плана су: Високи савет судства, Врховно јавно тужилаштво, Министарство просвете, Министарство здравља, Министарство за бригу о породици и демографију, Криминалистичко - полицијски универзитет, Републички завод за социјалну заштиту, Покрајински завод за социјалну заштиту, научно истраживачке организације, Рем, Савет за штампу и медијска удружења.

Осим наведеног, у реализацији овог акционог плана учествују и следећи донатори и реализатори активности:

Пројекат „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ (ЕУ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ И ЗА ОСНОВНА ПРАВА), заједнички финансиран од стране ЕУ, немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ) и Аустријске развојне агенције (АДА), имплементиран од стране Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) и Аустријске развојне агенције (АДА), (енг. Project “Facility Supporting Strengthening Rule of Law in Serbia” (EU FOR FIGHT AGAINST CORRUPTION AND FOR FUNDAMENTAL RIGHTS), co-financed by the European Union, the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and the Austrian Development Cooperation (ADC), implemented by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH and the Austrian Development Agency (ADA), који се у табеларном делу Акционог плана означава скраћеницама Подршка јачању владавине права у Републици Србији, имплементира АДА или Подршка јачању владавине права у Републици Србији, имплементира GIZ, у зависности од тога која организација имплементира активност.

**ОЕБС** - Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ (OSCE Project „Support for Victims and Witnesses of Crime in Serbia”), **САВЕТ ЕВРОПЕ** - Пројекат „Подршка спровођењу реформе правосуђа у Србијиˮ (Council of Europe Project „Support to the implementation of judicial reform in Serbiaˮ) и **УНИЦЕФ** - Пројекат „Промоција приступа правди за децу у Србијиˮ (UNICEF „Promoting Children’s Access to Justice in the Republic of Serbia”).

У 2023. години средства за реализацију мера и активности из АП обезбеђена су Законом о буџету РС („Службени гласник РСˮ, број 138/22), док ће се у наредним годинама планирати у оквиру лимита које одређује МФ за све буџетске кориснике у поступку припреме и доношења закона о буџету.

Процењена средства за реализацију планираних мера и појединачних активности у оквиру тих мера исказана су у поглављу **VI**. Табела Акционог плана.

1. **ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА И СКРАЋЕНИЦА САДРЖАНИХ У АКЦИОНОМ ПЛАНУ:**

Скраћенице за ознаке програмског буџета су:

* ПГ Буџетски програм
* ПА Програмска активност
* Ек.класиф. Економска класификација
* 01 - Општи приходи и примања буџета Извор финансирања

Мере у Акционом плану подељене су на:

* Регулаторне (Р)
* Подстицајне (ПО)
* Информативно-едукативне (ИЕ)
* Мере институционално-управљачко-организационе (ИУО)
* Мере обезбеђења добара и пружања услуга (ОДУ)

У Акционом плану мере су означене с обзиром на активности које претежно упућују на конкретну врсту мере.

1. **ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Акциони план за спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период 2020-2025. године, који се примењује у периоду од 2023. до 2025. године** | |
| **Документ јавне политике:** | Национална стратегија за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период 2020-2025. године |
| **Акциони план:** | Акциони план за спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период 2020-2025. године који се примењује у периоду од 2023. до 2025. године |
| **Координација и извештавање:** | Координационо тело за подршку жртвама и сведоцима |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПШТИ ЦИЉ:** | | | **Унапређење положаја жртава и сведока у кривичноправном систему Републике Србије у складу са стандардима ЕУ садржаним у Директиви (2012)029.** | | | | | |
| **Институција надлежна за праћење и контролу:** | | | Координационо тело за подршку жртвама и сведоцима | | | | | |
| **Показатељ ефекта јавне политике** | **Јединица мере** | **Извор верификације** | | **Почетна вредност** | **Почетна година** | **Циљана вредност у 2023. год.** | **Циљана вредност у 2024. год.** | **Циљана вредност у 2025. год.** |
| Степен усклађености нормативног и институционалног оквира, као и пракси остваривања права жртава и сведока са стандардима гарантованим Директивом. | Неусклађен  Делимично усклађе0н  Усклађен | Извештаји Координационог тела | | делимично усклађен | 2022. | делимично усклађен | делимично усклађен | Остваривање права жртава и сведока кривичних дела осигурано је нормативним и институционалним оквиром, као и добрим праксама у Републици Србији у складу са стандардима гарантованим Директивом. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 1: Успостављање Националне мреже служби подршке** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Национална мрежа обухвата 25 служби подршке основаних при судовима, службе подршке и помоћи жртвама и сведоцима при Вишем суду у Београду и Јавном тужилаштву за ратне злочине, као и службе основане при организацијама цивилног друштва. | Постојање и операбилност Националне мреже служби подршке жртвама | Извештаји Координационог тела | Национална мрежа не постоји | 2022. | Национална мрежа не постоји | Национална мрежа не постоји | Национална мрежа оперативна и обезбеђује услуге помоћи и подршке у складу са стандардима прописаним Директивом. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.1: Измена нормативног оквира којим се уређује организација правосуђа** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | | |
| Период спровођења: III квартал 2023- IV квартал 2023. године | | | | Тип мере: Регулаторна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | * Закон о уређењу судова; * Судски пословник; * Правилник о управи у јавним тужилаштвима; * Правилници о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у вишим судовима; * Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Јавном тужилаштву за ратне злочине; * Правилник којим се уређује рад служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела при вишим судовима у Републици Србији, њихово поступање са жртвама и сведоцима кривичних дела, стандарди квалитета и механизми одговорности пружалаца подршке, укључивање специјализованих служби подршке жртвама у Националну мрежу и надзор над радом служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у оквиру Националне мреже | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Нормативни оквир којим се уређује организација правосуђа препознаје и адекватно регулише успостављање и рад служби подршке жртвама и сведоцима. | Степен усклађености | Извештаји Координационог тела | 20% | | 2022. | 50% | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, Програмска активност 0010 - Администрација и управљање | 1.044,0 | 6.268,0 | 6.268,0 |
| Финансијска помоћ ЕУ | 3.511,2  и  у оквиру мера 1.3. и 2.1. | 0,0  и  у оквиру мера 1.3. и 2.1. | 0,0  и  у оквиру мера 1.3. и 2.1. |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| 1.1.1. Израда нацрта посебног закона којим се уређује радноправни статус судијских помоћника, са циљем регулисања положаја судијских помоћника за пружање подршке и помоћи жртвама и сведоцима кривичних дела. | Министарство правде | Врховни суд  Високи савет судства | III квартал 2023. године | Извор 01  Буџет РС- редовна средства | ПГ 1602  ПА 0010  Ек. класиф.  411  412 | 907,0  137,0 | 5.444,0  824,0 | 5.444,0  824,0 |
| Донаторска средства:  САВЕТ ЕВРОПЕ- Пројекат „Подршка спровођењу реформе правосуђа у Србијиˮ  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Савет Европе: укупно 29.950 € (3.511,2 РСД)  ОЕБС:  Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. | 29.950€  (3.511,2 РСД) | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. Измена Судског пословника са циљем регулисања рада служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела, као и контакт тачака за информисање у судовима. | Министарство правде  Високи савет судства | Врховни суд | IV квартал 2023. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средства  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  ОЕБС:  Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.1.3. Измена Правилника о управи у јавним тужилаштвима са циљем регулисања рада служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела, као и контакт тачака за информисање у јавним тужилаштвима. | Министарство правде | Врховно јавно тужилаштво | IV квартал 2023. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средства  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  ОЕБС:  Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.1.4. Измена Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Јавном тужилаштву за ратне злочине којом се предвиђа успостављање радног места тужилачког помоћника за пружање подршке жртвама и сведоцима кривичних дела. | Министарство правде  Јавно тужилаштво за ратне злочине |  | IV квартал 2023. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средства  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  ОЕБС:  Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.1.5. Доношење Правилника којим се уређује: организација и рад служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела при вишим судовима у Републици Србији и њихово поступање са жртвама и сведоцима кривичних дела;   * стандарди квалитета и одговорност пружалаца подршке и помоћи жртвама и сведоцима кривичних дела; * Укључивање специјализованих служби подршке жртвама у Националну мрежу; * надзор над радом служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у оквиру Националне мреже. | Министарство правде |  | IV квартал 2023. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средства  „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.2:** **Оснивање служби за помоћ и подршку жртвама и сведоцима кривичних дела при вишим судовима у Републици Србији** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | | |
| Период спровођења: IV квартал 2023- IV квартал 2025. године | | | | Тип мере: Институционално управљачка организациона | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Број основаних служби при вишим судовима | број | Извештаји Координационог тела | 0 | | 2022. | 4 | 9 | 15 |
| Број запослених судијских помоћника за пружање подршке | број | Извештаји Координационог тела | 0 | | 2022. | 4 | 9 | 15 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, Програмска активност 0010 - Администрација и управљање  Раздео 6.6. Виши судови, Програм 1603 - Рад судова, Програмска активност 0014 - Административна подршка спровођењу судских поступака Виших судова | Буџетирано у окв.мере 1.1.  0,0 | Буџетирано у окв.мере 1.1.  3.560,0 | Буџетирано у окв.мере 1.1.  22.548,0 |
| Финансијска помоћ ЕУ | Буџетирано у оквиру мера 1.2, 1.3. и 2.1. | Буџетирано у оквиру мера 1.2, 1.3. и 2.1. | Буџетирано у оквиру мера 1.2, 1.3. и 2.1. |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| 1.2.1. Оснивање службе подршке жртвама и сведоцима кривичних дела при Вишем суду у:  1.Београду  2.Новом Саду  3.Крагујевцу  4.Нишу | Министарство правде | Виши судови у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу | IV квартал 2024. године | Извор 01 – Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1. |  |  |  |
|  |  |  |
| 1.2.2. Оснивање службе подршке жртвама и сведоцима кривичних дела при Вишем суду у:  1. Зрењанину  2.Сомбору  3.Пожаревцу  4.Новом Пазару  5. Врању | Министарство правде | Виши судови у Зрењанину, Сомбору, Пожаревцу, Новом Пазару, Врању | IV квартал 2024. године | Извор 01 -  Буџет РС  Донаторска средства  „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3. |  |  |  |
| 1.2.3. Оснивање службе подршке жртвама и сведоцима кривичних дела при Вишем суду у:  1.Суботици  2.Шапцу  3.Чачку  4.Краљеву  5.Ужицу  6.Зајечару | Министарство правде | Виши судови у Суботици, Шапцу, Чачку, Краљеву, Ужицу, Зајечару | IV квартал 2025. године | Извор 01 -  Буџет РС  Донаторска средства  „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3. |  |  |  |
| 1.2.4. Запошљавање судијских помоћника за пружање подршке жртвама у новооснованим службама подршке при вишим судовима, а складу са следећом динамиком:   1. девет у 2024. години 2. шест у 2025. години | Министарство правде |  | IV квартал 2025. године | Извор 01  Буџет РС | ПГ 1603,  ПА 0014  Ек. класиф.  411  412 | 0,0  0,0 | 3.092,0  468,0 | 19.582,0 2.966,0 |
| 1.2.5. Уређење посебних просторија у оквиру виших судова у циљу несметаног функционисања новооснованих служби подршке,   1. девет у 2024. години 2. шест у 2025. години | Министарство правде | Виши судови | IV квартал 2025. године | Извор 01 - Буџет РС    Донаторска средства:  „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА | Нису потребна финансијска средства  Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3. |  |  |  |
| 1.2.6. Израда студије изводљивости, развој и успостављање софтверског решења базе података за потребе рада служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици Србији. | Министарство правде |  | IV квартал 2025. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средства  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  ОЕБС:  Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.3: Успостављање Националне мреже** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | | |
| Период спровођења: IV квартал 2023. године- IV квартал 2025. године | | | | Тип мере: Институционално организационо управљачка | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Национална мрежа успостављена | ДА/НЕ | Извештаји Координационог тела | НЕ | | 2022. | НЕ | НЕ | ДА |
| Координатор почео са радом | ДА/НЕ | Извештаји Координационог тела | НЕ | | 2022. | ДА | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, Програмска активност 0010 - Администрација и управљање  Раздео 8.2 Јавно тужилаштво за ратне злочине, Програм 1604 - Рад тужилаштва, Програмска активност 0006 - Административна подршка раду Јавног тужилаштва за ратне злочине | Буџетирано у окв.мере 1.1.  0,0 | Буџетирано у окв.мере 1.1.  1.553,0 | Буџетирано у окв.мере 1.1.  3.106,0 |
| Финансијска помоћ ЕУ | 179.683 €  (21.065,1 РСД) | 230.392 €  (27.010,0 РСД) | 89.925 €  (10.542,3 РСД) |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| 1.3.1. Почетак рада Координатора Служби подршке у Министарству правде. | Министарство правде |  | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |
| Извор 01  Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1. |  |  |  |
| 1.3.2. Почетак рада Националне мреже служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици Србији. | Министарство правде | Виши судови | I квартал 2025. године | Извор 01  Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1. и 1.2.4. |  |  |  |
| 1.3.3. Унапређење рада постојеће Службе за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима при Посебном одељењу за организовани криминал и Одељењу за ратне злочине Вишег суда у Београду, у складу са релевантним међународним стандардима и измењеним нормативним оквиром из мере 1.1. а ради укључења у Националну мрежу. | Виши суд у Београду | Министарство правде | II квартал 2024. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:  „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА | Буџетирано у оквиру акт. 1.2.4.  “Подршка јачању владавине права у Републици Србији“, имплементира АДА  укупно 500.000 €  (58.617,4 РСД) | 179.683€  (21.065,1  РСД) | 230.392€  (27.010,0  РСД) | 89.925€(10.542,3  РСД) |
| 1.3.4. Унапређење рада Службе у Јавном тужилаштву за ратне злочине, у складу са релевантним међународним стандардима и измењеним нормативним оквиром из мере 1.1, а ради укључења у Националну мрежу. | Јавно тужилаштво за ратне злочине | Министарство правде | II квартал 2024. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:  „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА | ПГ 1604  ПА 0006  Ек. класиф.  411  412  42  Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3. | 0,0  0,0  0,0 | 1.170,0  180,0  203,0 | 2.340,0  360,0  406,0 |
| 1.3.5. Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, а на основу критеријума из Правилника чије је доношење предвиђено у активности 1.1.5. | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Министарство правде  Републички завод за социјалну заштиту  Покрајински завод за социјалну заштиту | II квартал 2024. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:  „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА | Нису потребна финансијска средства  Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3. |  |  |  |
| 1.3.6. Стандардизација рада постојећих служби подршке и помоћи жртвама и сведоцима кривичних дела при другим институцијама Републике Србије ради укључења у Националну мрежу. | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Министарство правде | IV квартал 2025. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава~~:~~  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Нису потребна финансијска средства  ОЕБС: Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.3.7. Објављивање јавног позива за укључивање служби подршке жртвама и сведоцима основаних при организацијама цивилног друштва у Националну мрежу служби подршке. | Министарство правде |  | IV квартал 2024. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  ОЕБС: Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.3.8.  Континуирано праћење рада и припрема спровођења евалуације рада служби подршке жртвама и сведоцима основаних при организацијама цивилног друштва у оквиру Националне мреже служби подршке. | Министарство правде |  | IV квартал 2025. године | Извор 01  Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1. |  |  |  |
| 1.3.9. Процена трошкова пружања услуга подршке жртвама и сведоцима у оквиру Националне мреже, у смислу суфинансирања служби подршке укључених у Националну мрежу (активности 1.3.7. и 1.3.8) | Министарство правде |  | IV квартал 2023. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:  „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  EUROLIS / АДА:  Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3. |  |  |  |
| 1.3.10. Обавезна алокација средстава неопходних за финансирање услуга подршке жртвама и сведоцима пружених у оквиру Националне мреже служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела. | Министарство правде |  | I квартал 2025. године | Извор 01  Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.4: Јачање стручних капацитета у области остваривања права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија | | | | | | | | |
| Период спровођења: III квартал 2023- IV квартал 2025. | | | | Тип мере: Информативно едукативна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Проценат судија које поступају у кривичној материји, додатно обучених у области права жртава | % | Извештаји Координационог тела | 5% | | 2022. | 10% | 20% | 35% |
| Проценат јавних тужилаца додатно обучених у области права жртава | % | Извештаји Координационог тела | 8% | | 2022. | 12% | 20% | 50% |
| Број припадника полиције додатно обучених у области права жртава | број | Извештаји Координационог тела | 63 полицијска службеника је присуствовало тренингу тренера 2022. године који је организовала Мисија ОЕБС у Србији, да би потом обучили 8.791 полицијског службеника | | 2022. | Сви полицијски службеници (у зависности од тренутног броја запослених) | Сви полицијски службеници (у зависности од тренутног броја запослених) | Сви полицијски службеници (у зависности од тренутног броја запослених) |
| обучених адвоката у области права жртава | % | Извештаји Координационог тела | 160 | | 2022. | 200 | 300 | 400 |
| Број обучених пружалаца подршке | број | Извештаји Координационог тела | 0 | | 2022. | 10 | 15 | 25 |
| Број обучених припадника судске страже | број | Извештаји Координационог тела | 0 | | 2022. | 0 | 15 | 30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, Програмска активност 0010 - Администрација и управљање | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| 1.4.1. Израдити програм обуке за пружаоце примарне/опште подршке жртвама ангажоване у службама у оквиру Националне мреже. | Правосудна академија |  | IV квартал 2023. године | Извор 01  Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |  |
| Донаторска средстава:  „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | “Подршка јачању владавине права у Републици Србији“, имплементира АДА  Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3.  ОЕБС: Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.4.2. Спроводити обуке о правима жртава кривичних дела за пружаоце/опште примарне подршке жртвама ангажоване у службама у оквиру Националне мреже. | Правосудна академија | Научно-истраживачке организације  Организације цивилног друштва | IV квартал 2025. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Нису потребна финансијска средства  ОЕБС: Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.4.3. Израдити и/или ревидирати и акредитовати програме специјализоване обуке за пружаоце секундарне подршке жртвама ангажоване у службама у оквиру Националне мреже. | МП - Службе специјализоване подршке | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  Републички завод за социјалну заштиту  Покрајински завод за социјалну заштиту | IV квартал 2025. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:    ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.4.4. Спроводити специјализоване обуке за пружаоце секундарне подршке жртвама ангажоване у службама у оквиру Националне мреже. | МП - Организације у оквиру којих функционишу службе специјализоване подршке |  | IV квартал 2025. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:  „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА  и  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  “Подршка јачању владавине права у Републици Србији“, имплементира АДА:  Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3.  ОЕБС: Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.4.5. Изменити Програм почетне обуке на Правосудној академији тако да обухвати обуке о правима жртава кривичних дела у складу са измењеним нормативним оквиром из мера 1.1. и 2.1. | Правосудна академија |  | II квартал 2024. године | Извор 01  Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |  |
| 1.4.6. Уврстити обуке о правима жртава кривичних дела у програм сталне обуке носилаца правосудних функција. | Правосудна академија |  | II квартал 2024. године | Извор 01  Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |  |
| 1.4.7. Израдити програм обуке и тренинг материјале за потребе сталне обуке носилаца правосудних функција и полазника почетне обуке на Правосудној академији. | Правосудна академија |  | I квартал 2024. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Нису потребна финансијска средства  ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.4.8. Спроводити обуке о правима жртава кривичних дела за носиоце правосудних функција. | Правосудна академија |  | IV квартал 2025. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:    ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Нису потребна финансијска средства  ОЕБС: Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.4.9. Спроводити обуку полицијских службеника за информисање жртава и сведока. | Министарство унутрашњих послова | Криминалистичко-полицијски универзитет | IV квартал 2025. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Нису потребна финансијска средства  ОЕБС: Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.4.10. Уврстити у тематску област „Права жртава” у Програм сталне обуке полицијских службеника. | Министарство унутрашњих послова | Криминалистичко-полицијски универзитет | I квартал 2023. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:    ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Нису потребна финансијска средства  ОЕБС: Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.4.11. Спроводити обуке о правима жртава кривичних дела за полицијске службенике, укључујући припаднике Службе за откривање ратних злочина. | Министарство унутрашњих послова | Криминалистичко-полицијски универзитет | IV квартал 2025. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Нису потребна финансијска средства  ОЕБС: Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.4.12. Спроводити обуке о правима жртава кривичних дела намењене адвокатима. | Адвокатска академија |  | IV квартал 2025. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Нису потребна финансијска средства  ОЕБС:  Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.4.13. Осмислити и спроводити програме обуке о поступању са жртвама за припаднике правосудне страже. | Правосудна академија | Министарство правде | III квартал 2024. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Нису потребна финансијска средства  ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.4.14. Осмислити и континуирано спроводити обуке у области права деце жртава. | Правосудна академија | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  Републички завод за социјалну заштиту  Покрајински завод за социјалну заштиту | IV квартал 2025. године | Извор 01  Буџет РС  UNICEF | Нису потребна финансијска средства  UNICEF:  У току је преговарачки процес – непознат износ у овом моменту |  |  |  |
| 1.4.15. Периодична организација округлих столова, радионица и мултисекторских састанака, са циљем сагледавања проблема у области препознавања, заштите и подршке жртвама кривичних дела. | Министарство правде | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  Министарство просвете  Министарство здравља  Министарство за бригу о породици и демографију | IV квартал 2025. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:  „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА  и  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3.  ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.4.16. Припрема и организација округлог стола на тему дефинисања потреба за обукама у систему просвете, здравства и социјалне заштите (школски психолози, лекари ургентне медицине, гинеколози, педијатри и социјални радници). | Министарство правде | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  Министарство просвете  Министарство здравља  Министарство за бригу о породици и демографију | III квартал 2024. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:  „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА  и  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА  Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3.  ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.5: Унапређење механизама за одлучивање о имовинскоправном захтеву у оквиру кривичног поступка** | | | | | | | | |
| Институције одговорне за реализацију: Врховни суд и Правосудна академија | | | | | | | | |
| Период спровођења: I квартал 2023. године- IV квартал 2025. године | | | | Тип мере: Институционално организационо управљачка | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Проценат одлука о имовинскоправном захтеву донетих у кривичном поступку | % | Извештаји Координационог тела | 2% | | 2022. | 2% | 3% | 5% |
| Број судија и јавних тужилаца обучених за примену Смерница- на годишњем нивоу | број | Извештаји Координационог тела | 109 | | 2022. | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, Програмска активност 0010 - Администрација и управљање |  |  |  |
|  | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ  Други донатор-навести који |  | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| 1.5.1. Спровођење обука за јавне тужиоце и судије које поступају у кривичним поступцима за примену Смерница за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку, усвојене од стране Врховног суда. | Правосудна академија |  | IV квартал 2025. године | Извор 01  Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |  |
| Донаторска средстава:  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.5.2. Континуирана примена Смерница за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку и праћење резултата примене ради дефинисања корективних мера. | Врховни суд | Врховно јавно тужилаштво  Министарство правде | IV квартал 2025. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:    ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Нису потребна финансијска средства  ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 1.5.3. Пружање жртвама помоћи при попуњавању обрасца за подношење имовинскоправног захтева у кривичном поступку у оквиру програма примарне подршке. | МП - Службе подршке жртвама |  | IV квартал 2025. године | Извор 01  Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.2.4. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.6: Међународна сарадња и размена искустава у области подршке и заштите жртава и сведока кривичних дела** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | | |
| Период спровођења: I квартал 2023. године- IV квартал 2025. године | | | | Тип мере: Институционално организационо управљачка | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Број поднетих апликација за чланство у међународним организацијама и мрежама | број | Извештаји Координационог тела | 0 | | 2022. | 0 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, Програмска активност 0010 - Администрација и управљање | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| 1.6.1. Координационо тело уз подршку Координатора континуирано ради на учлањењу у међународне организације и мреже организација у области заштите и подршке жртвама, као и другим видовима сарадње са њима. | МП - Координационо тело | Министарство правде (Координатор) | IV квартал 2025. године | Извор 01  Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1. |  |  |  |
| Донаторска средстава  „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА | Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3. |  |  |  |
| 1.6.2. Координационо тело приликом дефинисања препорука за унапређење рада Националне мреже, узима у обзир и упоредноправна решења и добре праксе у области подршке жртвама кривичних дела. | МП - Координационо тело | Министарство правде (Координатор) | IV квартал 2025. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава  „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3. |  |  |  |
| 1.6.3. Службе подршке укључене у Националну мрежу, уз подршку Координатора, остварују континуирану сарадњу са службама подршке жртвама и сведоцима у региону. | Службе подршке жртвама | Координационо тело  Министарство правде (Координатор) | IV квартал 2025. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава  „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА  и  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА  Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3.  ОЕБС: Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 2: Унапређење заштите жртава и сведока** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Доступност ефикасне и квалитетне мере заштите жртвама и сведоцима кривичних дела у складу са стандардима прописаним Директивом. | Доступно/делимично доступно/недоступно | Извештаји Координационог тела | Делимично доступно | 2022. | Делимично доступно | Делимично доступно | Доступно |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.1:** **Измене нормативног оквира у области казненог права у складу са одредбама Директиве** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | | |
| Период спровођења: IV квартал 2023. године- IV квартал 2024. године | | | | Тип мере: Регулаторна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | * Кривични законик * Законик о кривичном поступку * Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица * Закон о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима * Закон о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција * Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера * Закон о програму заштите учесника у кривичном поступку | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Степен усклађености Кривичног законика са међународним стандардима у области заштите жртава | Није усклађен/делимично усклађен/потпуно усклађен | Извештаји Координационог тела | Делимично усклађен | | 2022. | Делимично усклађен | Потпуно усклађен | Потпуно усклађен |
| Степен усклађености Законика о кривичном поступку са међународним стандардима у области заштите жртава | Није усклађен/делимично усклађен/потпуно усклађен | Извештаји Координационог тела | Делимично усклађен | | 2022. | Делимично усклађен | Потпуно усклађен | Потпуно усклађен |
| Степен усклађености Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица са међународним стандардима у области заштите жртава | Није усклађен/делимично усклађен/потпуно усклађен | Извештаји Координационог тела | Делимично усклађен | | 2022. | Делимично усклађен | Потпуно усклађен | Потпуно усклађен |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, Програмска активност 0010 - Администрација и управљање | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| 2.1.1. Израда Нацрта Закона о изменама и допунама Кривичног законика којим се релевантне одредбе овог законика усклађују са дефиницијом жртве из Директиве. | Министарство правде |  | IV квартал 2023. године | Извор 01  Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1. |  |  |  |
| Донаторска средстава:  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 2.1.2. Израда Нацрта Закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку којим се:   * релевантне одредбе овог законика усклађују са дефиницијом жртве из Директиве; * регулише право жртава да током кривичног поступка са њима буде особа од поверења; * уводи забрана унакрсног испитивања и сугестибилних питања код испитивања посебно осетљивих жртава и сведока; * унапређују права жртава на достављање релевантних аката у кривичном поступку; * унапређује право жртава на правни лек у кривичном поступку; * регулише обим, доступност и поступак коришћења података из упитника о процени индивидуалних потреба жртве током кривичног поступка; * малолетном лицу као сведоку увек додељује статус посебно осетљивог сведока; * регулише питање употребе видео линка; * регулише питање услова за искључење јавности са главног претреса; * регулише питање заштите података о посебно осетљивим сведоцима; * додатно регулишу питања везана за употребу језика у кривичном поступку; * регулишу надлежности и поступак обавештавања жртве о пуштању окривљеног из притвора. | Министарство правде |  | I квартал 2024. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:  „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира GIZ    ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  EU и BMZ/ ГИЗ  Укупно 42.300 €  (4.959,0 РСД)  ОЕБС  Укупно 57.280 €  (6.715,2 РСД) | 42.300€  (4.959,0 РСД)  23.960€  (2.808,9 РСД) | 0,0  0,0  33.320€3.906,3  РСД) | 0,0  0,0  0,0  0,0 |
| 2.1.3. Израда Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица којим се релевантне одредбе овог Закона усклађују са одредбама Директиве у делу који се односи на:   * обим примене права на пуномоћника оштећеног; * ограничење броја испитивања малолетног оштећеног; * забрана суочавања малолетног оштећеног који је млађи од 14 година. | Министарство правде |  | IV квартал 2024. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 2.1.4. Израда Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима у циљу усаглашавања са Кривичним закоником. | Министарство правде |  | IV квартал 2023. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 2.1.5. Израда нацрта Закона о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција у делу који регулише механизме обавештавања жртве о пуштању осуђеног на слободу. | Министарство правде |  | IV квартал 2024. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 2.1.6. Израда нацрта Закона о изменама и допунама Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера у делу који регулише механизме обавештавања жртве о пуштању осуђеног на слободу. | Министарство правде |  | IV квартал 2024. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 2.1.7. Израда нацрта Закона о изменама и допунама Закона о програму заштите учесника у кривичном поступку. | Министарство правде | Министарство унутрашњих послова  (Јединица за заштиту) | I квартал 2024. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.2:** **Јачање система процесне заштите жртава и сведока кроз унапређење праксе поступања са жртвама и сведоцима** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | | |
| Период спровођења: II квартал 2024. године- IV квартал 2025. године | | | | Тип мере: Интитуционално управљачко организациона | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Развијени мониторинг инструменти за праћење механизама процесне заштите жртава у кривичном поступку | ДА/НЕ | Извештаји Координационог тела | НЕ | | 2022. | ДА | ДА | ДА |
| Број мониторинг извештаја достављених Координационом телу на годишњем нивоу | број | Извештаји Координационог тела | 1 | | 2022. | 2 | 2 | 2 |
| Број објављених извештаја са препорукама Координационог тела на годишњем нивоу | број | Извештаји Координационог тела | 0 | | 2022. | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, Програмска активност 0010 - Администрација и управљање | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| 2.2.1. Извршити анализу постојеће праксе у поступању органа поступка и других учесника у поступку када је реч о испитивању осетљивих сведока и дефинисати препоруке за унапређење. | Министарство правде | Координационо тело  Научноистраживачке  организације | II квартал 2024. године | Извор 01  Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1. |  |  |  |
| .....  Донаторска средстава:  „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА    и  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА  Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3. и  ОЕБС: Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 2.2.2. Извршити анализу постојеће праксе поступања у изрицању мера одржавања процесне дисциплине и мера процесне заштите жртава и сведока, опомена и новчаног кажњавања бранилаца и других учесника у поступку који вређају сведока или оштећеног, или му прете или угрожавају његову безбедност и дефинисати препоруке за унапређење. | Министарство правде | Координационо тело  Научноистраживачке  организације | III квартал 2024. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:  „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА  и  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  “Подршка јачању владавине права у Републици Србији“, имплементира АДА  Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3. и  ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 2.2.3. Континуирано пратити примену мера процесне заштите жртава и сведока у пракси употребом посебно дизајнираних упитника, прилагођених специфичним потребама заштите различитих категорија посебно осетљивих категорија жртава (деца, жртве насиља у породици, жртве дискриминације, жртве трговине људима, итд.) . | Министарство правде | Научноистраживачке  организације | IV квартал 2025. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:  „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА  и  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА  Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3. и  ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 2.2.4. Достављање резултата мониторинга (праћења) процесне заштите жртава Координационом телу и дефинисање препорука Координационог тела за даље унапређење нормативног и институционалног оквира и праксе. | МП - Координационо тело | Министарство правде  Научноистраживачке  организације | IV квартал 2025. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:  „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА  и  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3. и  ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.3:** **Јачање система процесне заштите жртава и сведока кроз унапређење инфраструктуре судова и тужилаштава** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | | |
| Период спровођења: II квартал 2024. године- IV квартал 2025. године | | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Изградња и реконструкција објеката у којима су смештени судови и јавна тужилаштва обавља се уз примену каталога стандарда у погледу заштите и подршке жртвама и сведоцима. | ДА/НЕ | Извештаји Координационог тела | НЕ | | 2022. | НЕ | НЕ | ДА |
| Број судова и јавних тужилаштава опремљених за примену испитивања употребом видео линка (на годишњем нивоу). | број | Извештаји Координационог тела | 5 | | 2022. | 1 | 5 | 5 |
| Број обучених носилаца правосудних функција у области примене видео (линка на годишњем нивоу). | број | Извештаји Координационог тела | 25 | | 2022. | 200 | 200 | 200 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, Програмска активност 0010 - Администрација и управљање | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| 2.3.1. Израда каталога стандарда које правосудна инфраструктура треба да испуни у погледу заштите и подршке жртвама и сведоцима и њихова континуирана имплементација приликом изградње и обнове зграда судова и јавних тужилаштава.  (повезана активност 1.2.5) | Министарство правде |  | IV квартал 2025. године | Извор 01  Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1. |  |  |  |
| Донаторска средстава  „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА | Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3. |  |  |  |
| 2.3.2. Доношење правилника којим се уређује употреба видео линка у кривичном поступку. | Министарство правде |  | II квартал 2024. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 2.3.3. Набавка ИТ опреме са циљем шире примене испитивања сведока путем видео линка. (повезане активности 1.2.1-1.2.3) | Министарство правде |  | IV квартал 2025. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава | Нису потребна финансијска средства  Донаторска средстава:  Непознато у овом моменту – преговори у току |  |  |  |
| 2.3.4. Израда програма и спровођење обука за коришћење видео линка. | Правосудна академија | Министарство правде | III квартал 2025. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Нису потребна финансијска средства  ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 3: Подизање свести жртава и сведока кривичних дела о правима која им припадају у правном систему Републике Србије, као и континуирано информисање опште јавности у овој области.** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Доступност и квалитет систематизације информација о правима која жртвама припадају у кривичноправном систему Републике Србије. | Недоступне  Доступне али неситематизоване  Доступне и систематизоване | Извештаји Координационог тела | Информације о правима жртава и сведока у правном систему Републике Србије тешко доступне и несистематизоване; општа јавност спорадично и неадекватно информисана о правима жртава и сведока кривичних дела. | 2022. | Информације о правима жртава и сведока у правном систему Републике Србије доступне у форми специјализованих брошура. У току је израда специјализоване интернет странице за информисање жртава. | Информације о правима жртава и сведока у правном систему Републике Србије континуирано се систематизују, ажурирају и дистрибуирају путем брошура, медија и специјализованог интернет портала. | Информације о правима жртава и сведока у правном систему Републике Србије континуирано се систематизују, ажурирају и дистрибуирају путем брошура, медија и специјализованог интернет портала. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.1:** **Подизање свести жртава кривичних дела о правима која им припадају у кривичном поступку и доступним услугама подршке у Републици Србији** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | | |
| Период спровођења: II квартал 2024. године- IV квартал 2025. године | | | | Тип мере: Информативно едукативна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Број специјализованих и са њима повезаних интернет презентација државних органа и других организација на којима су доступне систематизоване, потпуне и редовно ажуриране информације о правима жртава и доступним услугама подршке и помоћи. | Број | Извештаји Координационог тела | 3 | | 2022. | 50 | 100 | 150 |
| Информације о правима жртава и доступним услугама подршке и помоћи систематизоване су и јавно доступне у брошурама израђеним на више језика, дистрибуираним институцијама полиције, правосуђа, здравствене и социјалне заштите. | Број одштампаних брошура | Извештаји Координационог тела | 0 | | 2022. | 1500 | 2000 | 2500 |
| Број институција којима су дистрибуиране и доступне брошуре | Извештаји Координационог тела | 0 | | 2022. | 50 | 100 | 200 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, Програмска активност 0010 - Администрација и управљање | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| 3.1.1. Успостављање специјализоване интернет стране, намењене информисању жртава, која садржи свеобухватне и детаљне податке о правима жртава и доступним службама и услугама подршке и помоћи. | Министарство правде |  | II квартал 2024. | Извор 01  Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1. |  |  |  |
| Донаторска средстава:  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 3.1.2. Повезивање специјализоване интернет стране са што већим бројем интернет страна: државних органа, других институција, организација цивилног друштва и медицинских установа. | Министарство правде | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  Министарство здравља  Министарство за бригу о породици и демографију | IV квартал 2025. | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 3.1.3. Израда, штампање и дистрибуција информативних брошура за жртве. | Министарство правде |  | IV квартал 2025. | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 3.1.4. Израда Студије изводљивости за оснивање посебног позивног центра за жртве и сведоке кривичних дела. | Министарство правде |  | IV квартал 2025. | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава -  „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  „Подршка јачању владавине права у Републици Србијиˮ, имплементира АДА  Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.2:** **Унапређење знања и вештина представника медија о правима жртава кривичних дела у Републици Србији** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија | | | | | | | | |
| Период спровођења: I квартал 2023. године- IV квартал 2025. године | | | | Тип мере: Информативно едукативна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Број одржаних обука (на годишњем нивоу) | број | Извештаји Координационог тела | 1 | | 2022. | 5 | 5 | 5 |
| Број одржаних састанака Координационог тела са РЕМ-ом и Саветом за штампу (на годишњем нивоу) | број | Извештаји Координационог тела | 0 | | 2022. | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, Програмска активност 0010 - Администрација и управљање | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| 3.2.1. Организација радионица за представнике медија у области права жртава. | Правосудна академија | Медијска удружења | IV квартал 2025. године | Извор 01  Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |  |
| Донаторска средстава:  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 3.2.2. Одржавање консултативних састанака са Регулаторним телом за електронске медије и Саветом за штампу са циљем унапређења контролних механизама у области извештавања о жртвама. | МП -Координационо тело | РЕМ  Савет за штампу | IV квартал 2025. године | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.3:** **Подизање свести представника опште популације о правима жртава кривичних дела у Републици Србији** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | | |
| Период спровођења: I квартал 2023. године- IV квартал 2025. године | | | | Тип мере: Тип мере: Информативно едукативна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2023. год. | Циљaна вредност у  2024. год. | Циљaна вредност у  2025. год. |
| Број објављених извештаја Координационог тела (на годишњем нивоу) | број | Интернет страница Министарства правде | 1 | | 2022. | 3 | 4 | 4 |
| Број јавних представљања извештаја и анализа. | број | Извештаји Координационог тела | 1 | | 2022. | 2 | 2 | 2 |
| Број тематских објава о правима жртава објављених интернет порталима и друштвеним мрежама. | број | Извештаји Координационог тела | 0 | | 2022. | 5 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације | | |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| Приходи из буџета | Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа, Програмска активност 0010 - Администрација и управљање | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. | Буџетирано у окв.мере 1.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. | Буџетирано у окв.мере 1.3. и 2.1. |
| Други донатор-навести који |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. год. | 2024. год. | 2025. год. |
| 3.3.1. Спровођење интернет кампање о правима жртава са фокусом на друштвеним мрежама. | Министарство правде |  | IV квартал 2025. | Извор 01  Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1. |  |  |  |
| Донаторска средстава:  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |
| 3.3.2. Унапређење заступљености информација о правима жртава у јавним и комерцијалним медијима, кроз одржавање конференција за медије Координационог тела, гостовање професионалаца и експерата у информативним емисијама, јавно представљање извештаја и анализа, итд. | МП -Координационо тело | Министарство правде/Координатор | IV квартал 2025. | Извор 01  Буџет РС  Донаторска средстава:  ОЕБС- Пројекат „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1.  ОЕБС Буџетирано у оквиру акт. 2.1.2. |  |  |  |

1. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, интернет страници Министарства правде и Порталу е-Управе у року од седам радних дана од дана усвајања.

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 713-6825/2023

У Београду, 27. јула 2023. године

В Л А Д А

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРЕДСЕДНИК  Ана Брнабић |

1. Извештај о скринингу за Поглавље 23, доступно на: <http://seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/Skrining/Screening%20Report%2023_SR.pdf>, приступљено 2. маја 2016. године; [↑](#footnote-ref-1)
2. Извештај о скринингу за Поглавље 23, доступно на: <http://seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/Skrining/Screening%20Report%2023_SR.pdf>, приступљено 2. маја 2016. године; [↑](#footnote-ref-2)
3. Акциони план за Поглавље 23, доступно на: <http://www.mpravde.gov.rs/files/Akcioni%20plan%20PG%2023.pdf>, приступљено 1. јуна 2016. године [↑](#footnote-ref-3)
4. European Union Common Negotiation Position for Chapter 23, available on: [*http://mpravde.gov.rs/files/Ch23%20EU%20Common%20Position.pdf*](http://mpravde.gov.rs/files/Ch23%20EU%20Common%20Position.pdf), last accessed on October 30th 2016. [↑](#footnote-ref-4)
5. Све наведене анализе доступне су на: <https://www.podrskazrtvama.rs/lat/dokumenti/izvestaji-i-analize.php>, приступљено 31.3.2021. године [↑](#footnote-ref-5)
6. Види више на: <https://www.podrskazrtvama.rs/o-projektu.php>, приступљено 31.3.2021. године [↑](#footnote-ref-6)
7. Називи органа (Врховни суд, Високи савет тужилаштва и Врховно јавно тужилаштво) измењени су с обзиром на чињеницу да су Закон о судијама („Сл. гласник РСˮ, број 10/23), Закон о уређењу судова („Сл. гласник РСˮ, број 10/23), Закон о јавном тужилаштву („Сл. гласник РСˮ, број 10/23), Закон о Високом савету судства („Сл. гласник РСˮ, број 10/23) и Закон о Високом савету тужилаштва („Сл. гласник РСˮ, број 10/23), који су усвојени 9. фебруара 2023. године, а који прописују нове називе органа, почели да се примењују дана 10. маја 2023. године. [↑](#footnote-ref-7)