АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2024-2026. ГОДИНЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Акциони план: | Акциони план за спровођење Програма за борбу против трговине људима у Републици Србији за период 2024-2026. године |
| Предлагач: | Министарство унутрашњих послова |
| Координација и извештавање: | Министарство унутрашњих послова/Дирекција полиције/Канцеларија за координацију активности у борби против трговине људима |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Општи циљ 1: Успостављен свеобухватан, координисан и одржив приступ борби против трговине људима кроз јачање система превенције и кривичног гоњења, узобезбеђивањезаштите жртава, посебно жена и деце** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство унутрашњих послова/Дирекција полиције/Кабинет директора полиције/Канцеларија за координацију активности у борби против трговине људима | | | | | | | |
| Показатељ на нивоу општег циља *(показатељ ефекта)* | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години |
| Напредак забележен у годишњем извештају Националног известиоца у области трговине људима уз проценат реализованих препорука | ДА/НЕ | Годишњи извештај ЗГ-НИ | Нема података | 2022. | ДА | ДА | ДА |
| Проценат реализованих препорука из Извештаја Националног известиоца у области трговине људима | %  (годишње) | Годишњи извештај ЗГ-НИ | Нема података | 2023. | 50% | 65% | 90% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 1: У****напређена ефикасност кривичног гоњења учинилаца кривичног дела трговине људима уз обезбеђивање приступа правди и процесне заштите жртава трговине људима, посебно жена и деце током кривичног поступка** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство унутрашњих послова/Дирекција полиције/Кабинет директора полиције/Канцеларија за координацију активности у борби против трговине људима | | | | | | | |
| Показатељи на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години |
| Број лица против којих је поднета кривична пријава за извршење кривичног дела Трговина људима | Број (годишње) | Извештај МУП | 32 | 2022. | 35 | 37 | 40 |
| Број оштећених над којима је извршено кривично дело Трговина људима обухваћених поднетим кривичним пријавама | Број  (годишње) | Извештај МУП | 24 | 2022. | 27 | 30 | 33 |
| Број откривених организованих криминалних група и криминалних група за извршено кривично дело Трговина људима | Број  (годишње) | Извештај МУП | 1 | 2023. | 1 | 1 | 1 |
| Нормативно регулисана достуност ефикасне и квалитетне мере заштите жртава трговине људима у кривичном поступку | ДА/НЕ | Службени гласник | НЕ | 2022. | НЕ | НЕ | ДА |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.1: Унапређење нормативног оквира за сузбијање трговине људима** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за спровођење:Министарство унутрашњих послова/Дирекција полиције/Кабинет директора полиције/Канцеларија за координацију активности у борби против трговине људима | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2024-2026. | | | | Тип мере: Регулаторна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | - Закон о области трговине људима  - Кривични законик | | | | |
| Показатељи на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. Години |
| Израђен текст Нацрта закона у области борбе против трговине људима | ДА/НЕ | Извештај МУП | НЕ | | 2022. | НЕ | НЕ | ДА |
| Усклађен Кривични законик са међународним стандардима у области борбе против трговине људима и заштите жртава | ДА/НЕ | Извештај МПРАВДЕ | НЕ | | 2022. | НЕ | НЕ | ДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства у дин. | | |
| У 2024. години | У 2025. години | У 2026. Години |
| Буџет Републике Србије | МУП | 1408/0001/421  1408/0001/422 1408/0001/423  1408/0001/426 | 2.160.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у дин. | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.1.1.Израда анализе нормативног и институционалног оквира у области борбе против трговине људимау циљу доношења закона који ће на обједињен начин уредити област борбе против трговине људима у Републици Србији са препорукама | МУП | МПРАВДЕ  ВЈТ  ЗГ-НИ  МРЗБСП/ЦЗЖТЉ  МРЗБСП/ИР  МЗ  МПРОСВЕТЕ  МИТ  МЕИ  МЉМПДД  МБПД  КИРС  МСП  ОЦД  ЦКС  АЗ | IV квартал 2024. | 01-Буџет Републике Србије  \*Донаторска средства | 1408/0001/423 | 720.000 | 0 | 0 |
| 1.1.2. Формирање радне групе за израду нацрта текста закона у области борбе против трговине људима у складу са анализом (Веза 1.1.1) | МУП | МПРАВДЕ  ВЈТ  ЗГ-НИ  МРЗБСП/ЦЗЖТЉ  МРЗБСП/ИР  МЗ  МПРОСВЕТЕ  МИТ  МЕИ  МЉМПДД  МБПД  КИРС  МСП  МТО  МК  ОЦД  ЦКС  АЗ | IV квартал 2024. | 01-Буџет Републике Србије | У оквиру редовних активности  (плате)  1408/0001/411,412 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. Израда нацрта текста закона у области борбе против трговине људима | МУП | МПРАВДЕ  ВЈТ | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије  \*Донаторска средства | 1408/0001/421  1408/0001/422  1408/0001/423  1408/0001/426 | 600.000  520.000  120.000  200.000 | 600.000  520.000  120.000  200.000 | 600.000  520.000  120.000  200.000 |
| 1.1.4. Израда Нацртa предлога измена Кривичног законика РС у циљу усклађивања са Директивом 2011/36/ЕУ  (веза са РАП П 24 6.2.8.4. и 6.2.8.5) у складу са препорукама ТАИЕКС | МПРАВДЕ | МУП  ВЈТ | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије | У оквиру редовних активности  (плате)  1602/0010/411,412 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.2: Унапређење и јачање система откривања и процесуирања кривичног дела трговина људима** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за спровођење: Министарство унутрашњих послова/Дирекција полиције/Кабинет директора полиције/Канцеларија за координацију активности у борби против трговине људима | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2024-2026. | | | | Тип мере:Институционално управљачко организациона | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | - Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП | | | | |
| Показатељи на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години |
| Број јавних тужилаца – контакт особа за поступање по предметима трговине људима | Број  (кумулатив) | Извештај ВЈТ | 30 | | 2022. | 34 | 38 | 42 |
| Годишње повећање удела поднетих кривичних пријава за кривичнодело Трговина људима, као резултат проактивне истраге, уз употребу посебних доказних радњи, у укупном броју поднeтих кривичних пријава за кривично дело Трговина људима | %  (годишње) | Извештај МУП | 10% | | 2022. | 10 % | 10 % | 10 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства удин. | | |
| У 2024. години | У 2025. години | У 2026. години |
| Буџет Републике Србије | У оквиру редовних активности | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у дин. | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.2.1. Измена Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП у циљу проширења капацитета Канцеларије за координацију активности у борби против трговине људима | МУП | / | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије | У оквиру редовних активности  (плате)  1408/0001/411,412 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. Континуирана израда годишњеанализе стања оперативних капацитета полиције и тужилаштва за истраге кривичног дела Трговина људима у складу са новим трендовима и најбољом европском праксом са препорукама за унапређење | МУП | ВЈТ | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије | У оквиру редовних активности  (плате)  1408/0001/411,412 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. Повећање броја тужилаца – контакт особа задужених за поступање по предметима трговине људима | ВЈТ | / | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије | У оквиру редовних активности  (плате)  1604/0004/411,412 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. Успостављање мреже контакт особа у Прекршајном апелационом суду са Одељењима за препознавање случајева трговине људима | ПКАПС | / | IV квартал 2024. | 01-Буџет Републике Србије | У оквиру редовних активности  (плате)  1603/0009/411,412 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5. Континуирана израда годишње анализе стања у односу на прекршаје од значаја за сузбијање свих облика трговине људима | МПРАВДЕ | ПКАПС са одељењима  Прекршајни суд Београд | IV квартал 2025. | 01-Буџет Републике Србије | У оквиру редовних активности  (плате)  1602/0010/411,412 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6. Успостављање модела мултисекторског система статистичког прикупљања и анализе података у вези са кривичним делом Трговина људима кроз НКОС | МУП | ВЈТ  ТОК  МПРАВДЕ | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије | У оквиру редовних активности  (плате)  1408/0001/411,412 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.3: Унапређење стручног знања полицијских службеника, јавних тужилаца и судија у циљу ефикаснијег поступања у вези са кривичним делом Трговина људима и процесне заштите жртава, посебно жена и деце** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за спровођење:Правосудна академија Републике Србије | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2024-2026. | | | | Тип мере: Информативно-едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељи на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години |
| Број полицијских службеника који су стекли посебна знања о поступању у вези са кривичним делом Трговина људима | Број  (годишње) | Извештај МУП | Нема података | | 2022. | 45 | 45 | 45 |
| Број јавних тужилаца који су стекли посебна знања о поступању у вези са кривичним делом Трговина људима | Број  (годишње) | Извештај ПАРС | Нема података | | 2022. | 10 | 10 | 10 |
| Број судија прекршајног основног и вишег суда којису стекли посебна знања о поступању у вези са кривичним делом Трговина људима | Број  (годишње) | Извештај ПАРС | Нема података | | 2022. | 50 | 25 | 25 |
| Број прекршајних судија који су стекли посебна знања о препознавањуслучајева трговине људима | Број  (годишње) | Извештај ПКАПС са Одељењима | 0 | | 2022. | 44 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства удин. | | |
| У 2024. години | У 2025. години | У 2026. години |
| Буџет Републике Србиje | МУП | 1408/0001/421  1408/0001/422  1408/0001/423  1408/0001/426 | 4.263.000 | 2.856.840 | 2.856.840 |
| ПАРС | 1602/0009/423 |
| Донаторска средства | Донација не пролази кроз буџет | | 500.000 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у дин. | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.3.1. Спровођење обука у складу са програмом курса за откривање, спречавање и сузбијање трговине људима за полицијске службенике | МУП |  | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије | 1408/0001/426 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 1.3.2. Израда програма специјалистичке обуке за јавне тужиоце - контакт особе за поступање по предметима трговине људима | ПАРС | ВЈТ | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије | У оквиру редовних активности  (плате)  1602/0009/4111,4121,4122 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. Континуирано спровођење специјалистичке обуке за јавне тужиоце – контакт особе тачке за поступање по предметима трговине људима | ПАРС | ВЈТ | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије  \*Донаторска средства | 1602/0009/423 | 0 | 468.720 | 468.720 |
| 1.3.4. Контиуирано спровођење обуке за полицију и јавне тужиоце у области дигиталних истрага у циљу проактивног приступа откривању кривичног дела Трговина људима у складу са актуелним трендовима | МУП | ПТВТК | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије  \*Донаторска средства | 1408/0001/423 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 1.3.5. Континуирано спровођење обуке за јавне тужиоце (укључујући ТОК и основна тужилаштва), полицијске службенике и судије (прекршајног, основног и вишег суда) на тему примене принципа некажњавања жртава трговине људима (чл. 26. Конвенције СЕ) | ПАРС | МУП  ВЈТ  ВС  ПКАПС са Одељењима  ОЦД „АСТРА” | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије  \*Донаторска средства | 1602/0009/423 | 1.405.560 | 233.760 | 233.760 |
| 1.3.6. Контиуирано реализовање округлог стола за полицијске службенике и јавне тужиоце – контакт особе за поступање по предметима трговине људима на тему спровођења финансијских истрага | МУП | ВЈТ | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије  \*Донаторска средства | 1408/0001/421  1408/0001/422  1408/0001/423  1408/0001/426 | 150.000  130.000  30.000  50.000 | 150.000  130.000  30.000  50.000 | 150.000  130.000  30.000  50.000 |
| 1.3.7. Континуирано реализовање семинара за полицијске службенике који раде на пословима сузбијања трговине људима у циљу сертификације за поступање према малолетним лицима на тему „Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица у предистражном и кривичном поступку“ | ПАРС | МУП | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије  \*Донаторска средства | 1602/0009/423 | 937.440 | 234.360 | 234.360 |
| 1.3.8. Континуирано реализовање округлог стола за јавне тужиоце и полицијске службенике за поступање у предметима трговине људима, са посебним освртом на кривичну одговорност правних лица | МУП | ВЈТ  ВС  ПКС | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије  \*Донаторска средства | 1408/0001/421  1408/0001/422  1408/0001/423  1408/0001/426 | 150.000  130.000  30.000  50.000 | 150.000  130.000  30.000  50.000 | 150.000  130.000  30.000  50.000 |
| 1.3.9. Израда анализе о преквалификацији кривичног дела Трговина људима у кривично дело Посредовање у вршењу проституције и реализовање округлог стола за судије и јавне тужиоце на којем ће бити презентована анализа | МУП | УГ„Атина” | IV квартал 2024. | \*Донаторска средстваУГ„Атина” | Донација не пролази кроз буџет (директно од донатора) | 500.000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.4: Унапређење приступа правди и заштите жртава трговине људима, посебно жена и деце, током истраге и судског поступка** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за спровођење: Врховно јавно тужилаштво | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2024-2026. | | | | Тип мере: Информативно-едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељи на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години |
| Проценат жртава којима је одређен статус посебно осетљивог сведока у односу на укупан број жртава које учествују у кривичном поступку за трговину људима | %  (годишње) | Извештај ВЈТ | 76% | | 2023. | 80% | 85% | 87% |
| Проценатжртава које су испитане употребом техничких средстава за пренос слике и звука у односу на број жртава којима је одређен статус посебно осетљивог сведока | %  (годишње) | Извештај ВЈТ | 38% | | 2023. | 40% | 45% | 50% |
| Проценат жртава трговине људима које имају правног заступника/цу сензибилисаног за област трговине људима | %  (годишње) | Изештај МРЗБСП/ЦЗЖТЉ | Нема података | | 2022. | 30% | 50% | 70% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства у дин. | | |
| У 2024. години | У 2025. години | У 2026. години |
| Буџет Републике Србије | МУП | 1408/0001/421  1408/0001/422  1408/0001/423  1408/0001/426 | 720.000 | 1.891.800 | 1.891.800 |
| ПАРС | 1602/0009/423 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у дин. | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.4.1. Израда упутства о начину испитивања жртава трговине људима за полицијске службенике, јавне тужиоце и судије | ВЈТ | МУП  МПРАВДЕ  ВС | IV квартал 2025. | 01-Буџет Републике Србије  \*Донаторска средства | У оквиру редовних активности  (плате)  1604/0004/411,412 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2. Спровођење обука за примену упутства о начину испитивања жртава трговине људима за полицијске службенике, јавне тужиоце и судије  (Веза 1.4.1.) | ПАРС | ВЈТ  МУП | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије  \*Донаторска средства | 1602/0009/423 | 0 | 703.080 | 703.080 |
| 1.4.3. Спровођење обука за полицијске службенике и јавне тужиоце - контакт особе за поступање по предметима трговине људима за примену смерница Савета Европе „Саслушање деце које су жртва експлоатације и трговине људима и деце у ризику“ | ПАРС | ВЈТ  МУП | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије  \*Донаторска средства | 1602/0009/423 | 0 | 234.360 | 234.360 |
| 1.4.4. Спровођење обука за судије и јавне тужиоце – контакт особе за поступање по предметима трговине људима за примену Смерница за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку, усвојене од стране Врховног суда (веза са активношћу 1.5.1. АП Националне стратегије за заштиту жртава и сведока) | ПАРС | ВС  ВЈТ | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије  \*Донаторска средства | 1602/0009/423 | 0 | 234.360 | 234.360 |
| 1.4.5.Спровођење округлог стола за полицијске службенике, јавне тужиоце и судије - контакт особе за поступање по предметима трговине људима за представљање „Приручника за поступање са децом жртвама и сведоцима у кривичном поступку” | МУП | ВЈТ  МПРАВДЕ  ОЦД „АСТРА” | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије  \*Донаторска средства | 1408/0001/421  1408/0001/422  1408/0001/423  1408/0001/426 | 150.000  130.000  30.000  50.000 | 150.000  130.000  30.000  50.000 | 150.000  130.000  30.000  50.000 |
| 1.4.6. Реализовање округлог столаза адвокате на тему бесплатне правне помоћи | МУП | ОЦД „АСТРА”  АКС/АА | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије  \*Донаторска средствa | 1408/0001/421  1408/0001/423 | 120.000  240.000 | 120.000  240.000 | 120.000  240.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| **Мера 1.5: Превенција трговине децом кроз унапређење система за хитно обавештавање јавности у случају нестанка малолетног лица – „Пронађи ме”** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за спровођење: Министарство унутрашњих послова | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2024-2026. | | | | Тип мере:Информативно-едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години |
| Број нових канала масовне комуникације | Број  (годишње) | Електронска евиденција корисника система „Пронађи ме” | 490 | | 2023. | 495 | 500 | 505 |
| Број полицијских службеника који су обучени за примену система и за предузимање мера трагања | Број  (годишње) | Евиденције МУП | 100 | | 2023. | 200 | 300 | 400 |
| Проценат решених случајева нестанка малолетног лица коришћењем система „Пронађи ме” | %  (годишње) | Евиденције МУП | - | | 2023. | 80% | 85% | 90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства у дин. | | |
| У 2024. години | У 2025. години | У 2026. години |
| Буџет Републике Србије | МУП | 1408/0001/423  1408/0001/426 | 800.000 | 850.000 | 900.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у дин. | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.5.1. Континуирано проширивати систем „Пронађи ме” увођењем нових канала масовне комуникације (друштвене мреже, дигитални билборди, бензинске станице и др) | МУП | МИТ  ГУ БГ | IV квартал 2025. | 01-Буџет Републике Србије | 1408/0001/423 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 1.5.2. Континуирано спровођење информативне кампање о начину функционисања система „Пронађи ме” | МУП | МИТ  ОЦД „АСТРА”  ОЦД „ЦНЗД” | IV квартала 2026. | 01-Буџет Републике Србије | 1408/0001/423 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 1.5.3. Континуирано реализовање радионице за полицијске службенике о начину спровођења хитних мера трагања за несталим малолетним лицем за које се сумња да је жртва кривичног дела Трговинa људима, након покретања система „Пронађи ме” | МУП | ОЦД „АСТРА”  ОЦД „ЦНЗД” | IV квартала 2026. | 01-Буџет Републике Србије | 1408/0001/426 | 200.000 | 250.000 | 300.000 |
| 1.5.4. Спровођење радионице на тему представљања начина функционисања система „Пронађи ме” земљама у региону | МУП | МИТ | III квартал 2024. | 01-Буџет Републике Србије | 1408/0001/426 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 1.5.5. Организовање конференције о ефектима примене система „Пронађи ме” | МУП | МИТ  МГСИ  МРЗБСП  МЗ  ВЈТ  ОЦД „АСТРА”  ОЦД „ЦНЗД” | IV квартал 2025. | 01-Буџет Републике Србије | 1408/0001/426 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 2: Унапређен квалитет заштите претпостављених жртава и жртава трговине људима, посебно жена и деце** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање:Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања/Центар за заштиту жртава трговине људима | | | | | | | |
| Показатељи на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години |
| Пружена услуга помоћи и подршкежртавама трговине људима у складу са њиховим потребама | Број  (кумулатив) | Извештај ЦЗЖТЉ | 353 | 2022. | 358 | 365 | 370 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.1: Унапређен система идентификације жртава трговине људима** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за спровођење:Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања/Центар за заштиту жртава трговине људима | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2024-2026. | | | | Тип мере: Информативно-едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељи на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години |
| Број пријава сумње на трговину људима из система социјалне заштите | Број  (годишње) | Извештај ЦЗЖТЉ | 28 | | 2022. | 30 | 32 | 34 |
| Број пријава сумње на трговину људима из система здравствене заштите | Број  (годишње) | Извештај ЦЗЖТЉ | 0 | | 2022. | 2 | 4 | 6 |
| Број пријава сумње на трговину људима из система просвете | Број  (годишње) | Извештај ЦЗЖТЉ | 10 | | 2022. | 11 | 12 | 13 |
| Број пријава сумње на трговину људима међу мигрантиском популацијом и тражиоцима азила | Број  (годишње) | Извештај ЦЗЖТЉ | 20 | | 2022. | 25 | 28 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства у дин. | | |
| У 2024. години | У 2025. години | У 2026. години |
| Буџет Републике Србије | МУП | 1408/0001/421  1408/0001/422  1408/0001/423  1408/0001/426 | 4.280.000 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| MЗ | 1802/0001/423 |
| МРЗБСП | 0902/0005/423 |
| Донаторска средства | Донација не пролази кроз буџет | | 1.000.000 | 0 | 0 |
|  | Донаторска средства КИРС (06) | | 450.000 | 450.000 | 450.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у дин. | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| 2.1.1. Спровођење обуке за центре за социјални рад и установе социјалне заштите за примену индикатора за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима у систему социјалне заштите | МРЗБСП/ЦЗЖТЉ | МБПД | IV квартал 2024. | 01 - Буџет Републике Србије  \*Донаторска средства | 0902/0005/423 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Континуирано спровођење обуке за представнике центара за породични смештај и усвојење, центара за социјални рад и хранитеља за подршку жртвама трговине људима | МРЗБСП | ОЦД „АСТРА”  ОЦД | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије  \*Донаторска средства | 0902/0005/423 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 2.1.3. Континуирано спровођење обуке за примену индикатора за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима за здравствене раднике | МЗ | МУП  МРЗБСП/ЦЗЖТЉ  ОЦД „АСТРА” | IV квартал 2026. | 01 -Буџет Републике Србије  \*Донаторска средства | 1802/0001/423 | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| 2.1.4.Спровођење обуке за наставнике и стручне сараднике за примену индикатора за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима за потребе система образовања | МПРОСВЕТЕ | МУП  МРЗБСП/ЦЗЖТЉ  ОЦД „АСТРА” | IV квартал 2024. | \*Донаторска средства  Савета Европе | Донација не пролази кроз буџет (директно од донатора) | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 2.1.5. Укључити примену ЕУАА алата за прелиминарну идентификацију рањивих категорија, укључујући и потенцијалних жртава трговине људима у стандардну процедуру пријема тражилаца азила у центре за азил | КИРС | МУП  МРЗБСП/ЦЗЖТЉ | IV квартал 2024. | 01-Буџет Републике Србије | У оквиру редовних активности  (плате)  1001/0013/411,412 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6. Континуирано спровођење обуке за полицијске службенике граничне полиције, Канцеларије за азил и полицијске службенике распоређене на пословима странаца, на тему препознавања потенцијалних жртава трговине људима међу мигрантском популацијом | МУП | КИРС  МРЗБСП/ЦЗЖТЉ  ОЦД | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије  \*Донаторска средства | 1408/0001/421  1408/0001/422  1408/0001/423  1408/0001/426 | 150.000  130.000  30.000  50.000 | 150.000  130.000  30.000  50.000 | 150.000  130.000  30.000  50.000 |
| 2.1.7. Континуирано спровођење обуке запослених у прихватним центрима и центрима за азил, на тему ране идентификације и упућивања жртава трговине људима међу мигрантском популацијом према методологији ЕУАА | КИРС | МРЗБСП/ЦЗЖТЉ  МУП  ОЦД | IV квартала 2026. | 06-Донације КИРС | 1001/0013/423 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 2.1.8. Израда усаглашених индикатора за идентификацију жртава трговине људима између МУП, ВЈТ  и МРЗБСП/ЦЗЖТЉ | МУП | ВЈТ  МРЗБСП/ЦЗЖТЉ | IV квартал 2024. | 01-Буџет Републике Србије | 1408/0001/422  1408/0001/423 | 450.000  150.000 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.2: Унапређена заштита и помоћ жртвама трговине људима** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за спровођење: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања/Центар за заштиту жртава трговине људима | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2024-2026. | | | | Тип мере:Институционално управљачко организациона | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељи на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години |
| Мушкарцима жртвама трговине људимадоступна је иновативна услуга смештаја | ДА/НЕ | Извештај ЦЗЖТЉ | НЕ | | 2022. | НЕ | ДА | ДА |
| Број жртава трговине људима којима је обезбеђен смештај | Број  (годишње) | Извештај ЦЗЖТЉ | 25 | | 2022. | 30 | 35 | 40 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства у дин. | | |
| У 2024. години | У 2025. години | У 2026. години |
| Буџет Републике Србије | МРЗБСП | 0902/0015/421 | 2.600.000 | 3.100.000 | 0 |
| Донаторска средства | Донација не пролази кроз буџет | | 3.000.000 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Органи партнери у спровођењу активности | | | Рок за завршетак активности | | Извор финансирања | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у дин. | | | | |
| 2024. | | 2025. | | 2026. |
| 2.2.1. Успостављање иновативне услуге смештаја замушкарце - жртве трговине људима | МРЗБСП/ЦЗЖТЉ | | МПРАВДЕ  МУП | | | II квартал 2025. | | 01-Буџет Републике Србије | | 0902/0015/421 | | 2.600.000 | | 3.100.000 | | 0 |
| 2.2.2. Израда анализе о доступности и квалитету услуга и пружалаца услуга за жртве трговине људима | МРЗБСП/ЦЗЖТЉ | | МУП  КИРС  МЗ  МПРАВДЕ  НСЗ  ОЦД „АСТРА”  УГ„Атина” | | | I квартал 2025. | | 01-Буџет Републике Србије  \*Донаторска средства | | У оквиру редовних активности  (плате)  0902/0005/411 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.2.3. Обезбеђена подршка за жртве трговине људима кроз лиценцирану услугу становање уз подршку | МРЗБСП/ЦЗЖТЉ | | УГ„Атина” | | | IV квартал 2024. | | Донаторска средства  УГ„Атина” | | Донација не пролази кроз буџет (директно од донатора) | | 1.000.000 | | 0 | | 0 |
| 2.2.4. Обезбеђена психолошка подршка и саветовање за жртве трговине људима | МРЗБСП/ЦЗЖТЉ | | УГ„Атина”  ОЦД | | | IV квартал 2024. | | Донаторска средства УГ„Атина”  \*Донаторска средства | | Донација не пролази кроз буџет (директно од донатора) | | 800.000 | | 0 | | 0 |
| 2.2.5. Обезбеђена правна помоћ за жртве трговине људима | МРЗБСП/ЦЗЖТЉ | | УГ„Атина”  ОЦД | | | IV квартал 2024. | | Донаторска средства УГ„Атина”  \*Донаторска средства | | Донација не пролази кроз буџет (директно од донатора) | | 700.000 | | 0 | | 0 |
| 2.2.6. Обезбеђено економско оснаживање за жртве трговине људима | МРЗБСП/ЦЗЖТЉ | | УГ„Атина”  ОЦД | | | IV квартал 2024. | | Донаторска средства УГ„Атина”  \*Донаторска средства | | Донација не пролази кроз буџет (директно од донатора) | | 500.000 | | 0 | | 0 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мера 2.3:Унапређење капацитета и компетенција Центра за заштиту жртава трговине људима** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за спровођење: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања/Центар за заштиту жртава трговине људима | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2024-2026. | | | | | | | Тип мере:Регулаторна | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | | | - Закон о социјалној заштити | | | | | | | | | |
| Показатељи на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Јединица мере | | Извор провере | Почетна вредност | | | | Базна година | | Циљaна вредност у 2024. години | | Циљaна вредност у 2025. години | | Циљaна вредност у 2026. години | |
| Статус и делатност Центра за заштиту жртава трговине људима уређени су законом | | ДА/НЕ | | Закон о социјалној заштити | НЕ | | | | 2023. | | НЕ | | НЕ | | ДА | |
| Усвојен Правилник о координацији заштите жртава трговине људима | | ДА/НЕ | | Извештај ЦЗЖТЉ | НЕ | | | | 2023. | | ДА | | ДА | | ДА | |
| Усвојен Правилник о идентификацији жртава трговине људима | | ДА/НЕ | | Извештај ЦЗЖТЉ | НЕ | | | | 2023. | | ДА | | ДА | | ДА | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства у дин. | | |
| У 2024. години | У 2025. години | У 2026. години |
| Буџет Републике Србије | МРЗБСП | 0902/0005/423 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| Донаторска средства | Донација не пролази кроз буџет | | 4.000.000 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у дин. | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| 2.3.1. Израда предлога измена и допуна Закона о социјалној заштити у циљу уређивања делатностиЦентра за заштиту жртава трговине људима као установе социјалне заштите надлежне за идентификацију и координацију заштите жртава трговине | МРЗБСП | / | IVкварта  2026. | 01-Буџет Републике Србије  \*Донаторска средства | 0902/0005/423 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 2.3.2.Израда правилника у циљу унапређења процедура за поступање Центра за заштиту жртава трговине људима | МРЗБСП/ЦЗЖТЉ | / | I квартал 2024. | 01-Буџет Републике Србије | У оквиру редовних активности  (плате)  0902/0005/411 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3. Континуирано спровођење обука за стручне раднике Центра за заштиту жртава трговине људима у области идентификације и заштите жртава трговине људима | МРЗБСП/ЦЗЖТЉ | МУП | IV квартала 2024. | Донаторска средства Стејт Департмент уз подршку ИОМ | Донација не пролази кроз буџет (директно од донатора) | 4.000.000 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 3:Унапређена превенције трговине људима кроз подизање свести шире и стручне јавности и осетљивих група о трговини људима и радној експлоатацији** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | |
| Показатељи на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години |
| Број кампања у циљу подизања свести шире јавности о преблему трговине људима | Број  (годишње) | Извештај  МУП  Извештаји ОЦД | 0 | 2022. | 1 | 1 | 1 |
| Број радионица у циљу информисања деце и младих о ризицима трговине људима, посебно у смислу злоупотребе дигиталних технологија и мерама опреза | Број  (годишње) | Извештај  МУП | Нема података | 2022. | 30 | 40 | 50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.1:Јачање одговора на проблем трговине људима у сврху радне експлоатације кроз активно укључивање инспекција, Националне службе за запошљавање, послодаваца, синдиката и радника** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за спровођење: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања/Инспекторат за рад | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2024-2026. | | | | Тип мере:Институционално управљачко организациона | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељи на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години |
| Број пријава сумње на трговину људима у сврху радне експлоатације од стране инспекције рада | Број  (годишње) | Извештај ЦЗЖТЉ | 0 | | 2022. | 1 | 2 | 2 |
| Број обучених инспектора за рад и тржишних инспектора за препознавање трговине људима у сврху радне експлоатације | Број  (годишње) | Извештај ИР | НЕ | | 2022. | 33 | 33 | 33 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства у дин. | | |
| У 2024. години | У 2025. години | У 2026. години |
| Буџет Републике Србије | МУП | 1408/0001/421  1408/0001/422  1408/0001/423  1408/0001/426 | 360.000 | 714.360 | 1.649.360 |
| МРЗБСП | 0802/0003/423 |
| ПАРС | 1602/0009/423 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у дин. | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| 3.1.1. Континуирано спровођење обука за инспекторе рада, тржишне инспекторе и саветнике за запошљавање Националне службе за запошљавање за препознавање и прелиминарну идентификацију жртава трговине људима у циљу радне експлоатације | МРЗБСП/ИР | МУСТ/ТИ  МУП  МРЗБСП/ЦЗЖТЉ  НСЗ  ОЦД | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије  \*Донаторска средства | 0802/0003/423 | 0 | 0 | 1.055.000 |
| 3.1.2. Континуирано спровођење напредне мултисекторске обуке за инспекторе рада, тржишне инспекторе, полицијске службенике, јавне тужиоце и судије у области сузбијања трговине људима у сврху радне експлоатације | ПАРС | МУП  ВЈТ  МУСТ/ТИ  МРЗБСП/ЦЗЖТЉ  ОЦД | IV квартал 2024. | 01-Буџет Републике Србије  \*Донаторска средства | 1602/0009/423 | 0 | 234.360 | 234.360 |
| 3.1.3.Континуирано спровођење координисаних циљаних инспекцијских надзора у ризичним секторима ради препознавања могућих случајева трговине људима у сврху радне експлоатације | МРЗБСП/ИР | МУП  МРЗБСП/ ЦЗЖТЉ | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије | У оквиру редовних активности  (плате)  0802/0003/411,412 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4. Именовање контакт особа у Инспекторату за рад за поступање у случајевима сумње на трговину људима у сврху радне експлоатације | МРЗБСП/ИР | / | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије | У оквиру редовних активности  (плате)  0802/0003/411,412 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5. Оснивање мреже послодаваца за борбу против трговине људима у сврху радне експлоатације | МУП | ПКС  СССС  УПС | IV квартал 2025. | 01-Буџет Републике Србије | 1408/0001/421  1408/0001/423 | 0 | 60.000  60.000 | 0 |
| 3.1.6. Спровођење обука запослених у Привредној комори Србије, Унији послодаваца Србије, Савезу самосталних синдиката Србије и синдикатима на тему превенције трговине људима у сврху радне експлоатације | МУП | ПКС  УПС  СССС  МРЗБСП/ЦЗЖТЉ  МРЗБСП/ИР  ОЦД | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије  \*Донаторска средства | 1408/0001/421  1408/0001/422  1408/0001/423  1408/0001/426 | 150.000  130.000  30.000  50.000 | 150.000  130.000  30.000  50.000 | 150.000  130.000  30.000  50.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.2:Подизање свести јавности о проблему трговине људима са нагласком на етичком медијском извештавању** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за спровођење: Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2024-2026. | | | | Тип мере:Информативно-едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељи на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години |
| Резултати истраживања јавног мњења на тему упознатости са проблемом трговине људима јавно доступни и представљени широј и стручној јавности, показују помак у перцепцији феномена и препознавању ризика | ДА/НЕ | Извештај  ОЦД „ИБССА”  Извештај  ОЦД „АСТРА” | НЕ | | 2022. | ДА | ДА | ДА |
| Број реализованих суфинансираних медијских садржаја на тему борбе против трговине људима | Број  (годишње) | Извештај МИТ  Прес клипинг | 3 | | 2022. | 3 | 4 | 4 |
| Број обучених новинара о примени етичких и професионалних стандарда у извештавању о жртвама трговине људима и заштити приватности и идентитета жртава | Број  (годишње) | Извештај РЕМ  Извештај МИТ | 40 | | 2022. | 40 | 45 | 50 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства у дин. | | |
| У 2024. години | У 2025. години | У 2026. години |
| Буџет Републике Србије | МИТ | 1204/0001/424 | 2.700.000 | 2.400.000 | 1.700.000 |
| МРЗБСП | 0902/0005/423 |
| Донаторска средства | Донација не пролази кроз буџет | | 2.350.000 | 0 | 0 |
| Сопствена средства РЕМ |  | | 87.000 | 92.000 | 97.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у дин. | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| 3.2.1. Спровођење истраживања јавног мњења на тему познавања проблема трговине људима | МРЗБСП/ЦЗЖТЉ | ОЦД „ИБССА” | IV квартал  2024. | Донаторска средства  ОЦД „ИБССА” | Донација не пролази кроз буџет (директно од донатора) | 2.350.000 | 0 | 0 |
| 3.2.2.Континуиранопројектно суфинансирање производње медијских садржаја који за тему имају борбу против трговине људима | МИТ/ СИМ | Издавачи медија  ОЦД | IV квартал 2024. | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0001/424 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.700.000 |
| 3.2.3. Континуирано спровођење анализе објављених медијских садржаја на тему проблема трговине људима | РЕМ |  | IVквартал 2026. | Сопствена средства РЕМ |  | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3.2.4. Континуирано унапређење етичких и професионалних стандарда у извештавању о трговини људима и заштити приватности и идентитета жртава кроз обуке за пружаоце медијских услуга | РЕМ | МИТ/СИМ  УЕМ  Пружаоци медијских услуга  МРЗБСП/ЦЗЖТЉ  ОЦД „ИБССА”  ОЦД „АСТРА” | IV квартала 2025. | Сопствена средства РЕМ |  | 75.000 | 80.000 | 85.000 |
| 3.2.5. Унапређивања етичких и професионалних стандарда у извештавању о трговини људима и заштити приватности и идентитета жртава, кроз обуке за штампане медије и онлајн медије | МИТ/СИМ | НМУ  Саморегулаторна тела  ОЦД „АСТРА” | IV квартал 2025. | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0001/424 | 0 | 800.000 | 0 |
| 3.2.6. Израда националног истраживања о трговини људима | МРЗБСП | МУП  ОЦД „АСТРА” | IV квартал  2024. | 01-Буџет Републике Србије  \*Донаторска средства | 0902/0005/423 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 3.2.7. Дистрибуција и представљање резултата анализе медијских садржаја на тему трговине људима израђене у склопу Приручника за новинаре | МУП | МИТ  ОЦД „АСТРА”  Агенција Клипинг | II квартал 2024. | 01-Буџет Републике Србије  Донаторска средства ОЦД „АСТРА” | У оквиру редовних активности  (плате)  1408/0001/411,412 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.3: Унапређење превенције трговине децом, с нагласком на злоупотреби комуникационих и информационих технологија** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за спровођење: Министарство просвете | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2024-2026. | | | | Тип мере: Информативно-едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељи на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години |
| Број деце која су учествовала у превентивно-едукативним радионицама и активностима | Број  (годишње) | Извештај НКЦ  Извештај МПРОСВЕТЕ (платформа„Чувам те”)  Извештај МУП  Извештај ЦЗЖТЉ  Извештај ЦКС | 38712 | | 2022. | 41000 | 43000 | 47000 |
| Број позива упућених Националном контакт центру за безбедност деце на интернету | Број  (годишње) | Извештај НКЦ | 7607 | | 2022. | 8000 | 8500 | 8500 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства у дин. | | |
| У 2024. години | У 2025. години | У 2026. години |
| Буџет Републике Србије | МПРОСВЕТЕ | 2001/0012/424 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у дин. | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| 3.3.1. Континуирано обезбеђена подршка деци и родитељима кроз програм Националног контакт центра за безбедност деце на интернету | МИТ/НКЦ | МУП  МПРОСВЕТЕ  МБПД/ЦСР  ОЦД | IV квартала 2026. | 01-Буџет Републике Србије | У оквиру редовних активности(плате)  0703/001/411,412  0703/008/411,412  0703/0011/411,412 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2. Спровођење информативне кампање о проблему трговине децом и младима преко друштвених мрежа | МИТ/НКЦ | МУП/СБПВТК  МПРОСВЕТЕ  МРЗБСП/ЦЗЖТЉ  МБПД  ОЦД „АСТРА” | IV квартала 2026. | 01-Буџет Републике Србије | У оквиру редовних активности(плате)  0703/001/411,412  0703/008/411,412  0703/0011/411,412 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.3. Континуирано спровођење радионица и трибина за ученике основних и средњих школа на тему препознавања ризика и заштите од трговине људима | МРЗБСП/ЦЗЖТЉ | МИТ/НКЦ  МПРОСВЕТЕ  ЦКС  ОЦД „АСТРА” | IV квартал 2026. | 01- Буџет Републике Србије | У оквиру редовних активности  (плате)  0902/0005/411 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.4. Спровођење обука за оснаживање наставника и стручних сарадника за креирање безбедног и подстицајног школског окружења и превенцију трговине децом и ученицима | МПРОСВЕТЕ | МРЗБСП/ЦЗЖТЉ  МУП  ОЦД „АСТРА”  ОЦД | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије | 2001/0012/424 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 3.3.5. Континуирано промовисање националне платформе за превенцију насиља које укључује децу „Чувам те“ као средство за подизање свести о проблему трговине људима и дигиталног насиља међу децом, родитељима и наставницима | МПРОСВЕТЕ | МРЗБСП/ЦЗЖТЉ  МУП  ОЦД | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије | У оквиру редовних активности (плате) 2001/0001/411,412 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.4:Унапређење превенције трговине људима у осетљивим групама** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за спровођење: Министарство просвете | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2024-2026. | | | | Тип мере: Информативно едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељи на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години |
| Број ромских здравствених медијатора обучених за деловање у области превенције трговине људима | Број  (годишње) | Извештај МЗ | 0 | | 2023. | 25 | 30 | 30 |
| Број деце и младих из ромске заједнице обухваћених превентивно-едукативним активностима | Број  (годишње) | Извештај МЗ | 0 | | 2023. | 25 | 25 | 25 |
| Број реализованих медијских превентивно-едукативних садржаја на језицима националних мањина | Број  (годишње) | Извештај МИТ | 0 | | 2022. | - | 4 | - |
| Број едукативних радионица оснаживања намењених женама и девојчицама у мигрантској популацији | Број  (годишње) | Извештај КИРС  Извештај  УГ„Атина” | 200 | | 2022. | 250 | 280 | 300 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства у дин. | | |
| У 2024. години | У 2025. години | У 2026. години |
| Буџет Републике Србије | МЗ | 1802/0010/423 | 930.000 | 1.530.000 | 930.000 |
| МИТ | 1204/0001/424 |
| МПРОСВЕТЕ | 2001/0012/424 |
| Донаторска средства | Донација не пролази кроз буџет | | 7.600.000 | 5.000.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у дин. | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| 3.4.1. Спровођење обуке за ромске здравствене медијаторе о превенцији трговине људима у ромској популацији кроз информисање својих корисника, препознавање ризичних ситуација и упућивање | МЗ | МУП  МРЗБСП/ЦЗЖТЉ | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије | 1802/0010/423 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 3.4.2. Континуирана израда медијских садржаја на језицима националних мањина на тему борбе против трговине људима | МИТ/СИМ | Издавачи медија  ОЦД | IV квартал 2025. | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0001/424 | 0 | 600.000 | 0 |
| 3.4.3. Спровођење превентивно-едукативне радионице за кориснике домова за децу без родитељског старања | МРЗБСП/  ЦЗЖТЉ | ОЦД „Дечје село”  ОЦД „АСТРА” | IV квартал 2024. | Донаторска средства „Church World Service” | Донација не пролази кроз буџет (директно од донатора) | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 3.4.4. Континуирано спровођење  информативно – едукативне активности ради унапређења заштите лица у покрету, нарочито жена и деце | КИРС | МРЗБСП/ЦЗЖТЉ  УГ„Атина” | IV квартал 2026. | Донаторска средства  УГ„Атина” | Донација не пролази кроз буџет (директно од донатора) | 600.000 | 0 | 0 |
| 3.4.5.Континуирано спровођење мултидисциплинарне обуке за оснаживање капацитета образовних установа за превенцију трговине децом и младима у ситуацијама миграција | МПРОСВЕТЕ | КИРС  МРЗБСП/ЦЗЖТЉ | IV квартал 2025. | Донаторска средства Европске комисје  ИПА III и ИОМ | Донација не пролази кроз буџет (директно од донатора) | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 3.4.6. Континуирано спровођење обуке за саветнике, спољне сараднике и педагошке асистенте у области подршке деци из осетљивих група за превенцију осипања из образовања | МПРОСВЕТЕ | КИРС  МРЗБСП | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије | 2001/0012/424 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 4:****Системски ојачана сарадња на локалном, националном и међународном нивоу ради ефикасније превенције и сузбијања трговине људима** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство унутрашњих послова/Дирекција полиције/Кабинет директора полиције/ Канцеларија за координацију активности у борби против трговине људима | | | | | | | |
| Показатељи на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години |
| Број локалних тимова који су активно и системски укључени у активности превенције трговине људима и подршке жртвама | Број  (кумулатив) | Извештај МУП | 3 | 2022. | 7 | 13 | 17 |
| Координација у области борбе против трговине људима на националном нивоу је системски уређена и ојачана | ДА/НЕ | Извештај МУП  Извештај ЗГ-НИ | НЕ | 2022. | НЕ | ДА | ДА |
| Повећана међународна полицијска сарадња на основу закључених протокола о сарадњи | ДА/НЕ | Извештај МУП | Нема података | 2022. | ДА | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.1: Побољшана борба против трговине људима на локалном нивоу** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за спровођење: Министарство унутрашњих послова/Дирекција полиције/ Кабинет директора полиције/Канцеларија за координацију активности у борби против трговине људима | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2024-2026. | | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона и информативно-едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељи на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години |
| Број формираних локалних тимова за борбу против трговине људима | Број  (кумулатив) | Извештај МУП | 17 | | 2022. | 18 | 19 | 20 |
| Број Савета за миграције у чији рад је укључен локални тим за борбу против трговине људима | Број (кумулатив) | Извештај КИРС | 0 | | 2022. | 5 | 10 | 17 |
| Број израђених локалних акционих планови за миграције који укључују активности у области превенције трговине људима и заштите жртава | Број (кумулатив) | Извештај КИРС | 5 | | 2022. | 15 | 20 | 25 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства у дин. | | |
| У 2024. години | У 2025. години | У 2026. години |
| Буџет Републике Србије | МУП | 1408/0001/421  1408/0001/422  1408/0001/423 | 2.080.000 | 2.080.000 | 2.080.000 |
| КИРС | 1001/0013/463 |
| Донаторска средства | Донације КИРС (06) | | 2.500.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у дин. | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| 4.1.1. Иницирање формирањалокалних тимова за борбу против трговине људима у јединицама локалне самоуправе | МУП | МРЗБСП/ЦЗЖТЉ  ЈЛС | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије | У оквиру редовних активности  (плате)  1408/0001/411,412  1409/0003/411,412 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. Успостављање механизма координације и сарадње између локалног и националног нивоа у борби против трговине људима | МУП | ЈЛС/ЛТ | IV квартал 2024. | 01-Буџет Републике Србије  \*Донаторска средства | У оквиру редовних активности  (плате)  1408/0001/411,412 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3.Континуирано одржавање годишњих састанакалокалних тимова за борбу против трговине људима | МУП | ЈЛС/ЛТ | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије  \*Донаторска средства | 1408/0001/421  1408/0001/422  1408/0001/423 | 100.000  300.000  320.000 | 100.000  300.000  320.000 | 100.000  300.000  320.000 |
| 4.1.4. Континуирано укључивање у годишње локалне акционе планове за миграције заједничке активности Савета за миграције и локалних тимова за борбу против трговине људима у области превенције, упућивања и заштите жртава трговине људима | КИРС | ЈЛС/СМ и ЛТ  МУП  МРЗБСП/ЦЗЖТЉ  ОЦД | IV квартал 2026. | 06-Донације | 1001/0013/423 | 2.500.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 4.1.5. Континуирано укључивање у јавне позиве за доделу подстицаја активности у области превенције, упућивања и заштите жртава трговине људима у локалне акционе планове за миграције | КИРС | ЈЛС/СМ | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије | 1001/0013/463 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4.1.6. Континуирано спровођење обуке у области трговине људима за локалне тимове за борбу против трговине људима | МУП | МРЗБСП/ ЦЗЖТЉ  ЈЛС  ОЦД | IVквартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије  \*Донаторска средства | 1408/0001/421  1408/0001/422  1408/0001/423 | 50.000  150.000  160.000 | 50.000  150.000  160.000 | 50.000  150.000  160.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.2: Ојачана системска сарадња и координација у области борбе против трговине људима на националном нивоу** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за спровођење: Министарство унутрашњих послова/Дирекција полиције/ Кабинет директора полиције/Канцеларија за координацију активности у борби против трговине људима | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2024-2026. | | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | - Стандардне оперативне процедуре за поступање са жртвама трговине људима | | | | |
| Показатељи на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години |
| Стандардне оперативне процедуре за поступање са жртвама трговине људима ажуриране | ДА/НЕ | Текст СОП | НЕ | | 2022. | ДА | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства у дин. | | |
| У 2024. години | У 2025. години | У 2026. години |
| Буџет Републике Србије | МУП | 1408/0001/421  1408/0001/422  1408/0001/423 | 350.000 | 315.000 | 315.000 |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у дин. | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| 4.2.1. Континуирано ажурирање Стандардних оперативних процедура (СОП) за поступање са жртвама трговине људима | МУП | МРЗБСП/ЦЗЖТЉ  МРЗБСП/ИР  МБПД  ВЈТ  МЗ  МПРОСВЕТЕ  КИРС  ОЦД „АСТРА”  УГ„Атина” | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије  \*Донаторска средства | 1408/0001/421  1408/0001/422  1408/0001/423 | 50.000  150.000  150.000 | 50.000  150.000  115.000 | 50.000  150.000  115.000 |
| 4.2.2. Успостављање механизма за благовремено и свеобухватно достављање података Националном известиоцу у области трговине људима, уз мапирање органа и организација од којих се подаци прикупљају | МУП | ЗГ-НИ | IV квартал 2024. | 01-Буџет Републике Србије | У оквиру редовних активности  (плате)  1408/0001/411,412 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.3. Израда препорука за укључивање особа са искуством трговине људима у креирању јавних политика у области борбе против трговине људима | МРЗБСП/ЦЗЖТЉ | МУП  УГ„Атина” | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије  \*Донаторска средства | У оквиру редовних активности  (плате)  0902/0005/411 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.3: Ојачана међународна сарадња у одговору на трговину људима** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за спровођење: Министарство унутрашњих послова/Дирекција полиције/ Кабинет директора полиције/Канцеларија за координацију активности у борби против трговине људима | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2024-2026. | | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељи на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години |
| Број иницијатива за потписивање међународних протокола у области борбе против трговине људима | Број  (годишње) | Извештај МУП | 1 | | 2022. | 1 | 1 | 2 |
| Број размењених порука путем међународне полицијске сарадње у вези са трговином људима | Број  (годишње) | Извештај МУП | 488 | | 2022. | 490 | 500 | 510 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. | | |
| У 2024. години | У 2025. години | У 2026. години |
| Буџет Републике Србије | У оквиру редовних активности (плате 411/412) | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у дин | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| 4.3.1. Иницирање потписивања билатералних протокола о сарадњи у области спречавања и борбе против трговине људима са Словенијом, Босном и Херцеговином, Бугарском и Мађарском | МУП | МРЗБСП  ВЈТ | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије | У оквиру редовних активности  (плате)  1408/0001/411,412 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2. Континуирано интензивирање размене порука путем међународне полицијске сарадње у вези са трговином људима (Интерпол, Европол, Селек, Фронтекс, Еуроџаст, као и путем официра за везу) | МУП | ВЈТ | IV квартал 2026. | 01-Буџет Републике Србије | У оквиру редовних активности  (плате)  1408/0001/411,412  1409/0003/411,412  1410/0001/411,412 | 0 | 0 | 0 |