На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),

Влада усваја

**АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 2025-2026. ГОДИНЕ**

**ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА**

**У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2022-2030. ГОДИНЕ**

I. УВОД

Акциони план за период 2025-2026. године за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2022-2030. године, (у даљем тексту: Акциони план) представља документ јавне политике који се доноси ради операционализације и остваривања Општег и посебних циљева и реализације мера предвиђених Стратегијом за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2022-2030. године („Службени гласник РС”, број 23/22), усвојеној на седници Владе Републике Србије 3. фебруара 2022. године (у даљем тексту: Стратегија). Акциони план садржи преглед Општег и посебних циљева и мера, као и планиране активности за остваривање дефинисаних циљева и мера, затим носиоце и партнере у спровођењу активности, показатеље, рокове за спровођење активности, изворе финансирања као и друге методолошке параметре.

Акциони план препознаје Општи циљ Стратегије и четири посебна циља.

**Општи циљ Стратегије**: Оснажени постојећи и уведени нови механизми за стварање подстицајног окружења за деловање организација цивилног друштва.

**Посебни циљ 1:** Обезбеђење већег укључивања цивилног сектора у процес доношења одлука на свим нивоима власти;

**Посебни циљ 2**: Унапређено транспарентно финансирање и одрживост цивилног сектора;

**Посебни циљ 3**: Обезбеђено веће учешће ОЦД у социо-економском развоју и деловање у складу са начелима одрживог развоја;

**Посебни циљ 4:** Обезбеђено веће учешће ОЦД у процесу европских интеграција.

II. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

У циљу израде новог трогодишњег Акциног плана, формирана је Посебна радна група за израду Предлога акционог плана за период 2025 –2026. године за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији, за период 2022-2030. године, (у даљем тексту: Посебна радна група) састављена од представника органа државне управе, представника организација цивилног друштва, самосталних републичких органа и тела, као и представника међународних организација у својству посматрача процеса израде Акционог плана. Представници организација цивилног друштва су изабрани на основу Јавног позива који је спровело Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

Посебну радну групу чинили су представници, као и њихови заменици, следећих органа и организација: Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Министарства финансија, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране, Министарства рударства и енергетике, Министарства културе, Министарства привреде, Министарства правде, Министарства спољних послова, Министарства здравља, Министарства заштите животне средине, Министарства просвете, Министарства науке, технолошког развоја и иновација, Министарства информисања и телекомуникација, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства спорта, Министарства туризма и омладине, Министарства унутрашње и спољне трговине, Министарства за европске интеграције, Министарства за бригу о породици и демографију, Министарства за бригу о селу, Министарства за јавна улагања, Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова, Републичког секретаријата за законодавство, Републичког секретаријата за јавне политике, Агенције за спречавање корупције, Агенције за привредне регистре, Сталне конференција градова и општина, Привредне коморе Србије, Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација, Центра за европске политике, Фондације центар за демократију, Фондације Ана и Владе Дивац, Омладинског савеза удружења „ОПЕНС”, Кровне организације младих Србије, Траг Фондације, УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА MEDIA PONT, Мреже организација за децу Србије (МОДС), Уније послодаваца Србије, Београдске отворене школе, Центра локалне демократије, Асоцијације правника „АЕПА”, Ипсилон Србија, Института за медијацију, преговарање и јавне политике, Удружења Ружица, Удружења за подршку особама ометеним у развоју НАША КУЋА, Заштитника грађана, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Повереника за заштиту равноправности.

Први састанак Посебне радне групе одржан је 12. децембра 2023. године, након чега је започет процес прикупљања предлога и сугестија чланова радне групе за израду Предлога акционог плана. Чланови Посебне радне групе су имали прилику да до 8. фебруара 2024. године путем електронске поште доставе предлоге и коментаре релевантне за израду овог документа. На основу пристиглих коментара и сугестија израђена је прва радна верзија текста Предлога акционог плана.

Након разматрања на другом састанку Посебне радне групе, одржаном 26. марта 2024. године, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог покренуло је 17. априла 2024. године, Јавне консултације о тексту Предлога Акционог плана, и на својој интернет презентацији као и порталу е-Консултације објавило позив за учешће у консултативном процесу у циљу прикупљања писаних коментара за представнике удружења и других организација цивилног друштва, научно-истраживачких, струковних и других организација, као и представника државних и покрајинских органа, органа локалних самоуправа, представника привредних субјеката и других заинтересованих страна. Заинтересоване стране позване су да доставе своје предлоге у форми писаних коментара до 30. априла 2024. године путем портала е-Консултације као и на електронску адресу Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

По окончању поступка Јавних консултација, одржан је трећи састанак Посебне радне групе 7. јуна 2024. године на ком су размотрени пристигли предлози и на коме су се чланови радне групе изјаснили о пристиглим предлозима, након чега је додатно усаглашен текст Предлога Акционог плана и исти је упућен на јавну расправу.

Јавна раправа је одржана од 21. јуна до 11. јула 2024. године и у склопу исте реализовано је и Јавно слушање, дана 27. јуна 2024. године у Палати Србија, у Београду. Након завршене Јавне расправе, примедбе и сугестије изложене су на четвртом састанку члановима Посебне радне групе, одржаном 23. јула 2024. године, а потом је Предлог акционог плана прослеђен државним органима, носиоцима активности, члановима Посебне радне групе на коначно изјашњење о активностима из Предлога акционог плана, након чега је документ упућен надлежним државним органима на мишљење. Од свих носилаца активности и партнера, пристигла су мишљења и сугестије те је након усаглашавања мишљења са појединим органима државне управе проистекла коначна верзија Предлога акционог плана.

Процес израде Предлога акционог плана за период 2025-2026. године подржан је од стране пројекта „За снажније грађанско друштво” који се спроводи уз финансијску подршку Америчке агенције за међународни развој (USAID) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC).

III. ОСТВАРИВАЊЕ ОПШТЕГ И ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА СПРОВОЂЕЊЕМ МЕРА И АКТИВНОСТИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2022-2023. ГОДИНЕ

У наставку је преглед реализације Општег циља, посебних циљева и мера утврђених Стратегијом, као и резултата спровођења активности Акционог плана за период 2022-2023. године. Кратак преглед се фокусира на критеријуме ефективности, релевантности, кохерентности и ефикасности имплементације Акционог плана.

Општи циљ Стратегије: Оснажени постојећи и уведени нови механизми за стварање подстицајног окружења за деловање организација цивилног друштва.

На основу анализе ефективности реализације планираних активности, мера и посебних циљева Акционог плана за период 2022-2023. године, може се закључити да Општи стратешки циљ није остварен у периоду имплементације овог акционог плана, нити се то могло очекивати, с обзиром да је Стратегија усвојена за период до 2030. године.

Анализа је показала да је већина циљева делимично остварена. Највећи напредак је постигнут у оквиру Посебног циља 1: Обезбеђење већег укључивања цивилног сектора у процес доношења одлука на свим нивоима власти.

Потпуно је реализовано 5 од 17 мера (29.41%) које су планиране да допринесу реализацији посебних циљева Стратегије, док конкретни циљеви нису у потпуности реализовани. Од планираних 78 активности за постизање ових мера, реализована је 41 активност (52,56%), 7 активности је делимично реализовано (8.97%), а 30 није реализовано (38.46%). Наведени подаци указују на просечан степен ефективности досадашње имплементације Акционог плана, што указује на потребу ревизије приступа и корекције активности у наредном периоду имплементације Стратегије.

У погледу релевантности, може се закључити да су изазови и потешкоће поменути у Полазним основама за израду документа јавне политике за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији које су израђене за потребе израде Стратегије и даље у великој мери присутни, те да су формулисани циљеви и даље релевантни за решавање идентификованих изазова и потешкоћа. Иако је остварен одређени напредак спровођењем појединих активности (посебно у вези са обуком државних службеника и организација цивилног друштва) и даље је присутан низ проблема у спровођењу мера, углавном у вези са посебним циљем транспарентног финансирања и одрживост цивилног сектора. И поред подршке појединих међународних донатора одређеном броју активности из Акционог плана и координационим активностима Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, један број активности није реализован. Део разлога је у недовољно усмереним ресурсима ресорних министарстава за њихово спровођење, затим постојања потребе за укључивањем већег броја донатора, као и због сложености мера и активности које захтевају дугорочне напоре више нивоа власти. Због свега наведеног, један број активности из Акционог плана за период 2022-2023. године предложен је за реализацију Акционим планом за период 2025-2026. године.

У односу на критеријум кохерентности, може се рећи да је Акциони план у највећој мери кохерентан са другим важећим документима јавних политика, пре свега са Стратегијом реформе јавне управе у Републици Србији за период 2021-2030. године (у даљем тексту: Стратегија РЈУ) и пратећим Акционим планом за период 2021-2025. године, Програмом унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом за период 2021-2025. године, као хијерархијски нижим документима јавних политика у односу на Стратегију РЈУ који дефинише циљеве, мере и активности у правцу даљег развоја унапређења квалитета докумената јавних политика и прописа (Посебан циљ 1. Стратегије РЈУ), као и Акционим планом за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2023-2027. године.

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА НЕОПХОДНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Укупна потребна средства за реализацију овог акционог плана процењена су на 250.600.000 РСД. У 2025. години су обезбеђена у износу од 125.300.000 РСД и у 2026. години планирана у износу од 125.300.000 РСД. Процена финансијских средстава неопходних за реализацију посебних циљева, мера и активности вршена је од стране Министарства као предлагача новог Акционог плана и носилаца појединачних активности из Акционог плана, а у складу са планско-буџетским процедурама. У том смислу су сви носиоци појединачних активности из овог акционог плана извршили оквирну прелиминарну процену трошкова ангажовања људских и других ресурса потребних за реализацију планираних активности, а која су планирана Законом о буџету Републике Србије за 2025. годину, и у складу са лимитима које је одредило Министарство финансија за све буџетске кориснике, а у оквиру наведених раздела и одговарајућих програма у оквиру којих се планирају и средства за реализацију активности приказаних у овом акционом плану, као и Правилником о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање[[1]](#footnote-1).

Део средстава за реализацију појединих активности планиран је из средстава међународних донатора, путем програма и пројеката који ће се усвојити и реализовати на основу овог акционог плана. С тим у вези, а у складу са одредбама члана 58. став 1. тачка 4), алинеја 3 Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика[[2]](#footnote-2), те активности се условно извршавају јер се финансирају из донаторских извора.

У свим активностима у којима је наведено да су у оквиру програма, који се реализују кроз средства обезбеђена у буџету, ради се о редовном раду државних службеника и намештеника у оквиру својих прописаних активности, било да се ради о њиховом учешћу у радним групама или о појединачном раду на праћењу спровођења прописа или изради одређених анализа, извештаја, прикупљању података и слично и не захтевају посебно буџетирање.

Спровођење мера предвиђених акционим планом неће имати утицаја на међународне финансијске обавезе државе, из разлога што никакво задуживање није планирано. Опредељена средства по мерама исказана су у поглављу V Табела акционог плана.

V. ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА

Табела Акционог плана приказује: Oпшти циљ и специфичне циљеве и мере са индикаторима; институције надлежне за спровођење мера; изворe финансирања мера, те активности на реализацији појединих мера, са конкретним носиоцима и партнерима у реализацији, роковима и изворима финансирања, за период 2025-2026. године.

**ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА**

ГС - Генерални секретаријат Владе Републике Србије

МДУЛС - Министарство државне управе и локалне самоуправе

МБПД – Министарство за бригу о породици и демографију

МЕИ - Министарство за европске интеграције

МИТ - Министарство информисања и телекомуникација

МЉМПДД - Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог

МП – Министарство правде

МПросвете- Министарство просвете

МРЗБСП - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

МTO - Министарство туризма и омладине

МУП - Министарство унутрашњих послова

МФИН - Министарство финансија

РС – Република Србија

РСЗ - Републички секретаријат за законодавство

РСЈП - Републички секретаријат за јавне политике

РЗСЗ – Републички завод за социјалну заштиту

ПИЈЗ - Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

ПЗР - Повереник за заштиту равноправности

ЈЛС - Јединице локалне самоуправе

НАЈУ - Национална академија за јавну управу

КИТЕУ- Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

КДОНОК - Канцеларија за дуално образовање и национални оквир квалификација

КСЗ - Комора социјалне заштите

АКВ - Агенција за квалификације

ЗУОВ – Завод за унапређење образовања и васпитања

ПКС - Привредна комора Србије

ПЗСЗ - Покрајински завод за социјалну заштиту

СКГО - Стална конференција градова и општина

НКЕУ - Национални конвент о Европској унији

НАЛЕД - Национална алијанса за локално економски развој

НБС - Народна банка Србије

ОЦД - Организације цивилног друштва

ИПА - Инструмент за претприступну помоћ

ЈПОА - Центар за акредитацију јавно признатих организатора активности образовања одраслих

КВиС - Каријерно вођење и саветовање

|  |  |
| --- | --- |
| Документ ЈП: | Стратегија за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2022 -2030. године |
| Акциони план: | Предлог акционог плана за спровођење стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2025-2026. године |
| Предлагач: | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| Координација и извештавање | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Општи циљ: Оснажени постојећи и уведени нови механизми за стварање подстицајног окружења за деловање организација цивилног друштва** | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | | | | | |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља: | Jединица мере | Извор провере: | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у последњој години АП |
| -Усклађеност релевантног нормативног оквира са међународним стандардима  -Институционални оквир органа јавне управе омогућава ефикасну сарадњу са ОЦД  -Усклађеност административних пракси са најбољим упоредним праксама  -Укупни друштвени амбијент подстицајан је за деловање ОЦД. | ДА/НЕ  ДА/НЕ  ДА/НЕ | Извештаји о спровођењу Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23;  Извештај Европске комисије о напретку Србије у процесу ЕУ интеграција;  Извештаји ОЦД  Информатор о раду МЉМПДД | НЕ | 2021 | ДА |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Посебни циљ 1: Обезбеђење већег укључивања цивилног сектора у процес доношења одлука на свим нивоима власти** | | | | | | |
|  | Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог; | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода): | | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у последњој години АП (2026.) |
| Учешће цивилног сектора у процесу доношења одлука у раним фазама је повећано на свим нивоима | | 0 – нема утицај  1 – слаб утицај  2 – јак утицaj | Извештај о спровођењу  Програма управљања јавним политикама и регулаторном реформом  Извештај о примени Смерница за укључивање ОЦД у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта | 0 | 2021 | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.1. Унапређење правног и институционалног оквира за даљи развој учешћа ОЦД у процесу доношења одлука** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025 - 2026. година | | | | Тип мере: Институционално-управљачко-организациона | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у последњој години АП (2026.) |
| Удео нацрта закона за које је спроведена јавна расправа у укупном броју предлога закона које је утврдила Влада РС, на годишњем нивоу | Проценат | Извештаји Генералног секретаријата Владе РС | 35.7 | | 2021 | 55 | 60 |
| Удео ДЈП за које је спроведена јавна расправа у укупном броју ДЈП које је донела Влада РС, на годишњем нивоу | Проценат | Извештаји Генералног секретаријата Владе РС  Извештаји РСЈП | 100 | | 2023 | 100 | 100 |
| Број одржаних седница Савета за за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва, на годишњем нивоу. | Број | Записници са одржаних седница  Извештај о раду Савета | 1 | | 2023 | 4 | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025 | У години 2026 |
| Буџет РС | 33/1002/0001 |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025 | 2026 |
| 1.1.1. Израдити“еx post“ анализу примене Закона о удружењима са препорукама | МЉМПДД |  | IV квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 1.1.2. Организовати регионалне дискусије Савета за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва са организацијама цивилног друштва о приоритетима рада Савета и спровођењу мера и активности из Акционог плана, у различитим деловима Србије | МЉМПДД | Савет за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва | IV квартал 2026. године | 01 Буџет РС Приходи из буџета/редовна издвајања  Донаторска средства | 1002/0001/  411,412 |  |  |
| 1.1.3. Спровести активности унапређења капацитета чланова Савета за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва | МЉМПДД | Савет за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва | IV квартал 2026 године | 01 Буџет РС -Приходи из буџета/редовна издвајања  Донаторска средства | 1002/0001/  411, 412 |  |  |
| 1.1.4. Израдити анализу примене процеса консултација и института јавне расправе ради њиховог евентуалног повезивања и унапређења ових процеса[[3]](#footnote-3) | МЉМПДД | МДУЛС  РСЗ  ГС  РСЈП | I квартал 2025 године | Донаторска средства |  |  |  |
| 1.1.5. Израдити анализу ефеката препорука/обавеза преузетих од стране институција у оквиру спровођења механизама друштвеног дијалога | МЉМПДД | ОЦД  Органи државне управе и институције | IV квартал 2026. године | 01-Приходи из буџета/редовна издвајања | 1002/0001/  411,412 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.2.** **Унапређење капацитета органа јавне управе за укључивање ОЦД у процес израде, примене, праћења примене и вредновања ефеката јавних политика и прописа** | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025 - 2026 године | | | | Тип мере: Информативно-едукативна | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата): | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у последњој години АП (2026.) |
| Број спроведених обука за запослене у органима јавне управе о укључивању ОЦД у процес израде, примене, праћења примене и вредновања ефеката јавних политика и прописа, на годишњем нивоу. | Број | Извештаји о раду МЉМПДД  Извештаји НАЈУ | 5 | | 2021 | 4 | 4 |
| Број запослених у органима јавне управе који су обучени за укључивање ОЦД у процес израде, примене, праћења примене и вредновања ефеката јавних политика и прописа, на годишњем нивоу. | Број | Извештаји о раду МЉМПДД | 50 | | 2021 | 65 | 70 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025 | У години 2026 |
| Буџет РС | 33/1002/0001  63/0615/0001 |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025 | 2026 |
| 1.2.1. Спровестиобуке за јачање капацитета контакт тачака за сарадњу са ОЦД на републичком и локалном нивоу о укључивању ОЦД у процес израде, примене, праћења примене и вредновања ефеката јавних политика и прописа | МЉМПДД | ЈЛС  ОЦД | IV квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 1.2.2. Успоставити „Заједничке праксе“ контакт тачака за континуирану размену о иновативним међународним и домаћим праксама сарадње са ОЦД | МЉМПДД | ЈЛС  ОЦД | IV квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 1.2.3. Спровести обуке за службенике државне управе на тему учешћа јавности у поступку израде нацрта прописа и докумената јавних политика | НАЈУ |  | II квартал 2026. године | 01 Буџет РС – Приходи из буџета/ редовна издвајања | 0615/0001/  411, 412 |  |  |
| 1.2.4. Спровести обуке за запослене у органима ЈЛС на тему Сарадња са организацијама цивилног друштва уз посебан нагласак на осетљиве групе (као што су млади, жене и сл.) | МЉМПДД | СКГО  НАЈУ | IV квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 1.2.5. Ревидирање модела одлуке о спровођењу јавних расправа у јединицама локалне самоуправе у циљу детаљнијег уређивања учешћа ОЦД | МЉМПДД | СКГО  ЈЛС | IV квартал 2025. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 1.2.6. Припремити публикацију о најбољим праксама органа јавне управе за укључивање ОЦД у процес израде, примене, праћења примене и вредновања ефеката јавних политика и прописа | МЉМПДД | РСЈП  ЈЛС  ОЦД  СКГО | IV квартал 2026. године | 01 Буџет РС – Приходи из буџета/редовна издвајања  Донаторска средства | 1002/0001/  411, 412 |  |  |
| 1.2.7. Организовати и спроводити инфо дане о раду локалних контакт тачака за ОЦД на локалном и /или регионалном нивоу | МЉМПДД | ОЦД | IV квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.3.** **Унапређење капацитета ОЦД за разумевање улоге, надлежности и функција јавне управе и учешћа у поступку израде, примене, праћења примена и вредновања докумената јавних политика и прописа** | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025- 2026. година | | | | Тип мере: Информативно - едукативна | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у последњој години АП (2026.) |
| Број обучених представника ОЦД на годишњем нивоу на тему укључивања ОЦД у процес израде, примене и праћење примена јавне политике и вредновање ефеката прописа | Број | Извештаји о раду МЉМПДД | 26 | | 2023 | 40 | 45 |
| Број спроведених обука, на годишњем нивоу, за ОЦД за разумевање улоге, надлежности и функција јавне управе и учешћа у поступку израде, примене, праћења примена и вредновања докумената јавних политика и прописа | Број | Извештаји о раду МЉМПДД | 2 | | 2023 | 4 | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години  2025 | У години  2026 |
| Буџет РС | 33/1002/0001 |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025 | 2026 |
| 1.3.1.Спроводити обуке на тему Сарадња органа јавне управе са организацијама цивилног друштва у процесу доношења одлука | МЉМПДД | ОЦД | IV квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 1.3.2. Спровести активности са ОЦД о афирмацији коришћења портала еКонсултације | МЉМПДД | РСЈП  ОЦД | IV квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 1.3.3. Одржати друштвени дијалог о значају учешћа организација цивилног друштва у процесу доношења одлука | МЉМПДД | РСЈП  СКГО  ОЦД | IV квартал 2026. године | Буџет РС  Донаторска средства | 1002/0001/  423 |  |  |
| 1.3.4. Одржати друштвени дијалог о раду повремених радних тела Владе РС (Савети и друга радна тела) која у свом чланству имају и организације цивилног друштва | МЉМПДД | ОЦД  Органи државне управе | IV квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 1.3.5. Одржавање регионалног друштвеног дијалога у циљу подстицања активног учешћа грађана у процесима доношења одлука | МЉМПДД | ЈЛС  Органи државне управе  ОЦД | IV квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.4.** **Унапређење слике цивилног сектора у медијима и јавности** | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025 - 2026. година | | | | Тип мере: Информативно - едукативна | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025.години | Циљана вредност у последњој години АП (2026) |
| Број подржаних пројеката производње медијских садржаја на конкурсима у области јавног информисања, на годишњем нивоу. | Број | Одлука МИТ о додели средстава на конкурсима у области јавног информисања | 3 | | 2023 | 7 | 7 |
| Број произведених медијских садржаја о активностима ОЦД у медијима, на годишњем нивоу. | Број | Извештај МИТ о реализованом конкурсу у области јавног информисања | 40 | | 2023 | 60 | 60 |
| Број институција, ОЦД и медија на годишњем нивоу, укључених у друштвене дијалоге на тему унапређења слике ОЦД у јавности. | Број | Информатор о раду МЉМПДД | 0 | | 2023 | 30 | 32 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025 | У години 2026 |
| Буџет РС | 38/1204-0001/481  38/1204-0001/424 | 3.000  1.000 | 3.000  1.000 |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025 | 2026 |
| 1.4.1. Подржати пројекте производње медијских садржаја који доприносе подизању нивоа свести јавности о значају и улози цивилног сектора | МИТ | ОЦД | IV квартал 2026. године | Буџет РС | 1204-0001/481  1204-0001/424 | 3.000  1.000 | 3.000  1.000 |
| 1.4.2. Спровести анализу о моделима рада и подршке за непрофитне медије у региону (медији цивилног друштва) | МЉМПДД | МИТ | II квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 1.4.3. Организовати друштвене дијалоге на тему унапређење слике цивилног сектора у медијима и јавности | МЉМПДД | МИТ  ОЦД | IV квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 1.4.4. Организовати Дане цивилног друштва за промоцију и афирмацију рада ОЦД | МЉМПДД | ОЦД | IV квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 1.4.5. Подизање капацитета ОЦД за објављивање извештаја о свом раду | МЉМПДД | ОЦД | IV квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 2:** **Унапређено транспарентно финансирање и одрживост цивилног сектора** | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у последњој години АП (2026.) |
| Унапређена транспарентност у финансирању програма и пројеката ОЦД из буџетских средстава и праћење реализације и евалуације пројеката | ДА/НЕ | Информатор о раду МЉМПДД  Подаци из Годишњих збирних извештаја о утрошку средставакоја су обезбеђена и исплаћена удружењима и другим ОЦД из средстава буџета РС као подршка програмским и пројектним активностима | НЕ | 2023 | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.1. Унапређење подстицајног нормативног оквира и административних пракси за транспарентност финансирања и финансијску одрживост цивилног сектора** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2026 година | | | | Тип мере: Регулаторна | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у последњој години АП (2026.) |
| Усвојене измене прописа који обезбеђује рекласификацију буџетске линије 481, тако да се дотације удружењима, задужбинама и фондацијама јасно раздвоје од дотација политичким странкама, верским заједницама, етничким заједницама и свима чије је финансирање регулисано посебним прописима | Да/Не | Извештај о раду МФИН  Службени гласник РС | Не | | 2023 | Да | Да |
| Смањен број одбијених жалби ОЦД на резултате јавних конкурса у односу на укупан број жалби на годишњем нивоу. | Број | Извештај МЉМПДД о броју одбијених жалби на централном нивоу власти  Годишњи збирни извештај о утрошку средстава која су обезбеђена и исплаћена удружењима и другим ОЦД из средстава буџета РС као подршка програмским и пројектним активностима | Базна вредност је у поступку дефинисања и биће дефинисана након процеса прикупљања података односно током 2025 године | | 2023 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025 | У години 2026 |
| Буџет РС | 33/1002/0001/423  33/1002/0001/515  33/1002/0001/411, 412 |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025 | 2026 |
| 2.1.1. Спровести анализу најбољих пракси у погледу функционисања јавне фондације/фонда за подршку цивилном друштву и размотрити могућност њеног увођења у РС | МЉМПДД | МФИН | IV квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 2.1.2. Рекласификовати буџетску линију 481, тако да се дотације удружењима, задужбинама и фондацијама јасно раздвоје од дотација политичким странкама, верским заједницама, етничким заједницама и свима чије је финансирање регулисано посебним прописима | МФИН | МЉМПДД | IV квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 2.1.3. Спровести анализу досадашње примене Закона о играма на срећу укључујући и могућност измене закона тако да се одређени део средстава користи и за финансирање других програма од јавног интереса које спроводе ОЦД, без штетних последица по организације особа са инвалидитетом и других ОЦД чији је циљ унапређење социјално-економског и друштвеног положаја особа са инвалидитетом и других лица у стању социјалне потребе | МЉМПДД | МФИН | III квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 2.1.4. Унапредити апликацију Календар јавних конкурса | МЉМПДД | КИТЕУ | IV квартал 2026. године | Буџет РС  Донаторска средства | 1002/0001/423  1002/0001/515 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.5. Прикупљати податке о јавном финансирању ОЦД и обезбедити квалитетну израду и објављивање Годишњих збирних извештаја о утрошку средстава планираних и одобрених удружењима и другим организацијама цивилног друштва из средстава буџета РС, са препорукама | МЉМПДД | Сви органи јавне управе који врше финансирање ОЦД из буџетских средстава | IV квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 2.1.6. Организовати инфо дане о Јавним конкурсима за подршку ОЦД из буџетских средстава на националном и регионалном нивоу | МЉМПДД | Сви органи јавне управе који врше финансирање ОЦД из буџетских средстава | IV квартал 2026. године | 01 Буџет РС - Приходи из буџета/редовна издвајања  Донаторска средства | 1002/0001/  411, 412 |  |  |
| 2.1.7. Спровести ex-post анализу ефеката досадашње примене Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, у складу са одредбама Закона о планском систему Републике Србије[[4]](#footnote-4) и отпочети процес измена/допуна постојеће, односно израде нове Уредбе, у складу са налазима анализе | МЉМПДД | Сви органи јавне управе који врше финансирање ОЦД из буџетских средстава  СКГО  ОЦД | IV квартал 2025. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 2.1.8. Развити критеријуме и промовисати смернице за пружање нефинансијске подршке организацијама цивилног друштва | МЉМПДД | МФИН | III квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 2.1.9. Организовати друштвени дијалог на тему финансијскe одрживости организација цивилног друштва, транспарентног финансирања из буџетских средстава и пружање нефинансијске подршке организацијама цивилног друштва од стране органа јавне управе | МЉМПДД | МФИН  СКГО  МЕИ  ЈЛС  ОЦД | II квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.10. Припремити анализу и препоруке за образовање фонда (програма) за суфинансирање пројеката које спроводе ОЦД, а који су финансирани од ЕУ и других међународних донатора и поступити по налазима анализе | МЉМПДД | МФИН  Савет за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва | IV квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.2.** **Унапређење кадровских и стручних капацитета јавне управе за планску и транспарентну доделу, праћење и евалуацију доделе буџетских средстава намењених за програме и пројекте ОЦД и остварености постављених циљева** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025. – 2026. година | | | | Тип мере: Институционално-управљачко- организациона и Информативно-едукативна | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у последњој години АП (2026.) |
| Број спроведених обука на годишњем нивоу, за запослене у органима јавне управе за планску и транспарентну доделу, праћење и евалуацију доделе буџетских средстава намењених за програме и пројекте ОЦД. | Број | Извештаји НАЈУ  Извештаји ЈЛС | 4 | | 2023 | 3 | 4 |
| Број запослених у органима јавне управе који су обучени за планску и транспарентну доделу, праћење и евалуацију доделе буџетских средстава намењених за програме и пројекте ОЦД, на годишњем нивоу. | Број | Извештаји НАЈУ,  Извештај о раду МЉМПДД  Извештај о раду СКГО | 58 | | 2023 | 55 | 65 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025 | У години 2026 |
| Буџет РС | 63/0615/0001  33/1002/0001/411, 412 |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025 | 2026 |
| 2.2.1. Спроводити обуке за запослене у државној управи на тему финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења | НАЈУ | МЉМПДД | IV квартала 2026. године | 01 Буџет РС – Приходи из буџета/редовна издвајања | 0615/0001 |  |  |
| 2.2.2. Спроводити обуке на тему примене Законa о заштити података о личности за запослене у државној управи | МЉМПДД | ПИЈЗ | IV квартала 2026. године | 01 Буџет РС –– Приходи из буџета/редовна издвајања | 1002/0001/  411, 412 |  |  |
| 2.2.3. Спроводити обуке за запослене у ЈЛС на тему финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења | МЉМПДД | СКГО  НАЈУ | IV квартала 2025. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 2.2.4. Спроводити обуке на тему  примене Законa о заштити података о личности за запослене у ЈЛС | МЉМПДД | ПИЈЗ  СКГО | IV квартала 2025. године | 01 Буџет РС –Приходи из буџета/редовна издвајања | 1002/0001/  411, 412 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.3.** **Унапређење стручних капацитетa ОЦД за транспарентно управљање додељеним буџетским средствима** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025. – 2026. година | | | | Тип мере:Информативно-едукативна | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у последњој години АП (2026.) |
| Број спроведених обука на годишњем нивоу, на тему транспарентно управљање додељеним буџетским средствима на годишњем нивоу. | Број | Извештај о раду МЉМПДД | 3 | | 2023 | 3 | 4 |
| Број обучених представника ОЦД на годишњем нивоу, у области транспарентно управљање додељеним буџетским средствима на годишњем нивоу | Број | Извештај о раду МЉМПДД | 57 | | 2023 | 57 | 60 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин | |
| У години 2025 | У години 2026 |
| Буџет РС | 33/1002/0001/411, 412 |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025 | 2026 |
| 2.3.1. Спроводити обуке за ОЦД за транспарентно управљање додељеним буџетским средствима | МЉМПДД | ОЦД | IV квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 2.3.2. Спроводити обуке за ОЦД на тему примене Законa о заштити података о личности | МЉМПДД | ПИЈЗ  ОЦД | IV квартал 2026. године | 01 Буџет РС – Приходи из буџета/редовна издвајања | 1002/0001/  411, 412 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 3:** **Обезбеђено веће учешће ОЦД у социо – економском развоју и деловање у складу са начелима одрживог развоја** | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у последњој години АП (2026.) |
| Унапређен стратешки и нормативни оквир који јача улогу ОЦД у областима од значаја за социо-економски развој | ДА/НЕ | Истраживање о стању ОЦД у РС  Службени гласник РС | НЕ | 2023 | ДА | ДА |
| Дефинисане јавне политике које се ослањају на сарадњу са ОЦД у складу са начелима одрживог развоја | ДА/НЕ | Службени гласник РС  Истраживање о стању ОЦД у РС | НЕ | 2023 | ДА | ДА |
| Унапређена свест грађана, нарочито младих, о друштвеном значају и ефектима волонтирања и филантропских активности | ДА/НЕ | Истраживање положаја и потреба младих у РС | НЕ | 2023 | ДА | ДА |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.1. Унапређење нормативног оквира у области социјалне заштите, који је усклађен са међународним стандардима и обезбеђује одрживост услуга које пружају ОЦД** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2026. година | | | | Тип мере: институционално-управљачко-организациона и регулаторна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у последњој години АП (2026.) | |
| Израђени предлог стратешког оквира у области социјалне заштите, који је усклађен са међународним стандардима и узима у обзир досадашња искуства ОЦД као пружалаца услуга | ДА/НЕ | Извештај РЗБСП  Службени гласник РС | НЕ | | 2023 | ДА | | ДА |
| Израђени Нацрт закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити у складу са новим стратешким документом, укључујући пратеће подзаконске акте | ДА/НЕ | Извештај МРЗБСП  Службени гласник РС | НЕ | | 2023 | ДА | | ДА |
| Повећан број лиценцираних ОЦД као пружалаца услуга социјалне заштите на годишњем нивоу. | Број | Извештај МРЗБСП  Извештаји РЗСЗ и ПЗСЗ | 198 | | 2021 | 10 | | 10 |
| Повећан број корисника услуга у заједници на годишњем нивоу, које омогућавају да корисници система социјалне заштите којима је потребна интензивнија подршка већину својих потреба задовољавају у природном окружењу. | Број | Годишњи извештај о раду центара за социјални рад  Годишњи извештај о раду пружаоца услуга социјалне заштите РЗСЗ  Годишњи извештај о раду пружаоца услуга социјалне заштите ПЗСЗ | 24782 | | 2021 | 28515 | | 29228 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025 | У години 2026 |
| Буџет РС | 30/0802/0002/411, 412 |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025 | 2026 |
| 3.1.1. Израда Стратегије социјалне заштите, која је усклађена са међународним стандардима и узима у обзир досадашња искуства Организација цивилног друштва као пружалаца услуга | МРЗБСП | РЗСЗ  ПЗСЗ  КСЗ  ЈЛС  МБПД  МЉМПДД  ОЦД | IV квартал 2026. године | 01 Буџет РС – Приходи из буџета/редовна издвајања  Донаторкса средства | 0802/0002/  411, 412 |  |  |
| 3.1.2. Израда подзаконских аката уз активну партиципацију Организација цивилног друштва, ради унапређивања поступка лиценцирања, спровођења наменских трансфера и др. | МРЗБСП | РЗСЗ  ПЗСЗ  СКГО  ОЦД | IV квартал 2026. године | 01 Буџет РС -Приходи из буџета/редовна издвајања  Донаторкса средства | 0802/0002/  411, 412 |  |  |
| 3.1.3.Укључивање организација цивилног друштва за спровођење мониторинга и евалуацију услуга које се пружају на локалном нивоу, ради унапређења квалитета пружања услуга | МРЗБСП | РЗСЗ  ПЗСЗ  СКГО  ОЦД | IV квартал 2026. године | 01 Буџет РС – Приходи из буџета/редовна издвајања  Донаторска средства | 0802/0002/  411, 412 |  |  |
| 3.1.4. Унапређење положаја Организација цивилног друштва за активно учешће у поступцима јавне набавке за пружање услуга социјалне заштите уз поштовање плурализма услуга | МРЗБСП | ЈЛС  СКГО  ОЦД | IV квартал 2026. године | 01 Буџет РС – Приходи из буџета/редовна издвајања  Донаторска средства | 0802/0002/  411, 412 |  |  |
| 3.1.5. Спроводити обуке запослених у установама социјалне заштите користећи експертизу Организација цивилног друштва у раду са рањивим и вишеструко маргинализованим групама, у циљу унапређења примене међународних стандарда у пракси | МРЗБСП | Установе социјалне заштите  РЗСЗ  ПЗСЗ  ЈЛС  ОЦД | IV квартал 2026. године | 01 Буџет РС – Приходи из буџета/редовна издвајања  Донаторска средства | 0802/0002/  411, 412 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.2. Унапређење свеукупног нормативног оквира од значаја за филантропију, укључујући пореске прописе, транспарентност и видљивост филантропских активности** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025. – 2026. година | | | | Тип мере: Регулаторна и информативно-едукативна | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у последњој години АП (2026.) |
| Јавно доступни систематски подаци о ефектима филантропских активности | Ранг РС (од 0 до 140) | Светски индекс давања (World Giving Index) | 48 | | 2023 | 46 | 45 |
| Филантропске активности од стране различитих група дародаваца, на годишњем нивоу. | Број | Извештаји  Catalyst Balkans- Годишњи извештај о стању доброчинства | 4.557 | | 2022 | 4558 | 4559 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025 | У години 2026 |
| Буџет РС | 33/1002/0001/411, 412 |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025 | 2026 |
| 3.2.1. Израда процене регулаторног утицаја на групно финансирање на бази донација за организације цивилног друштва | МЉМПДД | НБС | IV квартал 2026. године | 01 Буџет РС – Приходи из буџета/редовна издвајања | 1002/0001/  411, 412 |  |  |
| 3.2.2.Унапредити нормативне оквире који омогућавају подстицаје за корпоративна давања | МФИН | ОЦД | IV квартал 2026. године | 01 Буџет РС – Приходи из буџета/редовна издвајања  Донаторска средства |  |  |  |
| 3.2.3. Одржати друштвени дијалог на тему Филантропијa као давања за опште добро | МЉМПДД | МФИН  ОЦД | IV квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.3. Дефинисање свеобухватног нормативног оквира који уређује социјално (солидарно) предузетништво, којим се обезбеђује диверзитет финансирања ОЦД и коришћење потенцијала друштвено одговорног пословања** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025. – 2026. година | | | | Тип мере: Регулаторна | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у последњој години АП (2026) |
| Усвојени акти који уређују социјално предузетништво и узима у обзир искуства субјеката социјалног предузетништва | ДА/НЕ | Службени гласник РС  Извештај Савета за социјално предузетништво | НЕ | | 2023 | ДА | ДА |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025 | У години 2026 |
| Буџет РС |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025 | 2026 |
| 3.3.1. Спровођење активности у циљу промовисања сектора социјалног предузетништва и социјалних предузећа (на пример: креирање промотивних докумената, умрежавање социјалних предузећа са другим секторима и др) | ПКС | МРЗБСП  ОЦД  МЉМПДД  Савет за социјално предузетништво  НАЛЕД  СКГО | IV квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 3.3.2. Креирање мреже саветника ПКС за пружање подршке социјалним предузећима-услуга доступна у свим регионалним канцеларијама ПКС | ПКС | МРЗБСП  МЉМПДД  СКГО | IV квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 3.3.3. Креирање Водича за покретање социјалних предузећа (предвиђене форме Законом о социјалном предузетништву) | ПКС | МРЗБСП  МЉМПДД | IV квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.4. Унапређење нормативног оквира којим се уређује волонтирање у складу са међународним стандардима, укључујући секторске прописе** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025. – 2026. године | | | | Тип мере: Информативно-едукативна | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у последњој години АП (2026.) |
| Повећан проценат волонтера из популације младих у Републици Србији на годишњем нивоу. | Проценат | Истраживања положаја и потреба младих МТОа | 25,8 | | 2023 | 28 | 29 |
| Износ подстицајних мера и програма којима се промовише/подржава волонтирање код младих на годишњем нивоу. | Износ | Извештај МТО | 10.000.000  Програм 1302,ПА 005 | | 2023 | 10.000 | 10.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025 | У години 2026 |
| Буџет РС | 37/1302/0005/481 | 10.000 | 10.000 |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025 | 2026 |
| 3.4.1. Спроводити обуке за волонтере | МТО | ОЦД | IV квартал 2026. године | Буџет РС | 1302/0005/481 | 10.000 | 10.000 |
| 3.4.2. Одржати друштвени дијалог о волонтирању и улози ОЦД у друштвено-економском развоју | МЉМПДД | МРЗБСП  ОЦД | II квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.5. Унапређење улоге ОЦД у неформалном образовању у складу са стратешким документима и уз обухват образовања о људским правима** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025. – 2026. година | | | | Тип мере: Регулаторна и информативно-едукативна | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у последњој години АП (2026.) |
| Унапређени услови за неформално образовање у складу са стратешким оквиром у области образовања | ДА/НЕ | Извештаји МП;  Извештаји о спровођењуСтратегије развоја образовања и васпитања;    Извештаји ОЦД | НЕ | | 2023 | ДА | ДА |
| Повећан број акредитованих програма неформалног образовања које спроводи ОЦД унетих у Регистар НОКС – Подрегистар ЈПОА на годишњем нивоу. | Број | Регистар НОКС – Подрегистар ЈПОА  Извештаји ОЦД | 0 | | 2023 | 5 | 15 |
| Повећан број ОЦД са акредитованим програмима који обуку спроводе код послодаваца укључених у дуално образовање, на годишњем нивоу. | Број | Извештаји о спровођењу Стратегије развоја образовања и васпитања;    Извештаји ОЦД | 0 | | 2023 | 5 | 7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025 | У години 2026 |
| Буџет РС | 26.0/2001/0019/481  26.5/2007/0007/481  26.6/2001/0005/411, 412 | 50.000  50.000 | 50.000  50.000 |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | |
| 2025 | | 2026 | |
| 3.5.1. Повећање броја ОЦД које, кроз учешће у јавним конкурсима Министарства просвете, доприноси развоју и унапређењу образовања, посебно у области образовања о људским правима | МП | | ОЦД | | IV квартал 2026. године | Буџет РС | | 2001/0019/481  2007/0007/481 | | | 50.000  50.000 | | 50.000  50.000 | |
| 3.5.2. Повећање броја ОЦД које учествују на конкурсима за акредитацију програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника у циљу повећања компетенција запослених у образовању за промовисање демократских вредности код деце, ученика и полазника | МП | | ЗУОВ | | IV квартал 2026. године | 01 Буџет РС – Приходи из буџета/редовна издвајања | | 26.6/2001/0005/  411, 412 | | |  | |  | |
| 3.5.3. Унaпрeђивaњe рaзнoврснoсти акредитованих прoгрaмa и услугa КВиС и њихoвo прилaгoђaвaњe пoтрeбaмa пojeдиних циљних групa oд стрaнe OЦД | Агенција за квалификације | | ОЦД | | IV квартал 2026. године | 01 Буџет РС – Приходи из буџета/редовна издвајања | | 3.19/2102/0032/  411, 412 | | |  | |  | |
| 3.5.4. Повећање броја акредитованих програма неформалног образовања које спроводи ОЦД унетих у Регистар НОКС-Подрегистар ЈПОА у Регистар НОКС-Подрегистар ЈПОА | КДОНОК | | ОЦД | | IV квартал 2026. године | 01 Буџет РС – Приходи из буџета/редовна издвајања | | 3.19/2102/0030/  411, 412 | | |  | |  | |
| 3.5.5. Наставак и јачање активне сарадње органа јавне власти и ОЦД у области неформалног образовања и целоживотног учења | КДОНОК | | ОЦД | | IV квартал 2026. године | 01 Буџет РС – Проходи из буџета/редовна издвајања | | 3.19/2102/0030/  411, 412 | | |  | |  | |
| 3.5.6. Спровођење кампање у циљу подизања свести о важности целоживотног неформалног образовања и могућностима ове врсте образовања кроз програме ОЦД[[5]](#footnote-5) | МП | | МРЗСБП  Национална служба за запошљавање | | IV квартал 2026. године | 01 Буџет РС – Приходи из буџета/ редовна издвајања | |  | | |  | |  | |
| **Посебни циљ 4:** **Обезбеђено веће учешће ОЦД у процесу европских интеграција** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за европске интеграције | | | | | | | | | | | | | |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | | Jединица мере | | Извор провере | | | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | | Циљана вредност у последњој години АП (2026) | | |
| Број ОЦД укључених у праћење преговарачких поглавља, на годишњем нивоу. | | Број | | Извештаји о спровођењу акционих планова за одговарајућа преговарачка поглавља;  Извештаји са одржаних састанака надлежних институција за праћење преговарачких поглавља | | | 10 | | 2023 | 20 | | 20 | | |
| Број консултација са ОЦД у циљу програмирања и праћења спровођења средстава ЕУ на годишњем нивоу. | | Број | | Извештај МЕИ и надлежних органа - овлашћених предлагача пројеката за финансирање из ИПА | | | 3 | | 2023 | 3 | | 3 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.1. Унапређење сарадње ОЦД са органима јавне власти у областима од значаја за европске интеграције, кроз редовно разматрање предлога ОЦД у циљу коришћења експертизе ОЦД и остваривања стварног дијалога са ОЦД** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за европске интеграцијe | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025. – 2026. година | | | | Тип мере: Организационо-управљачка, едукативна | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у последњој години АП (2026.) |
| Број организованих јавних расправа/консултација о законима у областима од значаја за европске интеграције, у којима су учествовале ОЦД на годишњем нивоу. | Број | Извештаји органа јавне власти о спроведеним консултацијама  Независни извештаји домаћих и међународних ОЦД | 4 | | 2023 | 4 | 4 |
| Број одржаних дијалога са ОЦД у областима од значаја за европске интеграције а нарочито владавине права, заштите основних права, борбе против корупције и организованог криминала, на годишњем нивоу. | Број | Извештаји органа јавне власти о спроведеним консултацијама  Независни извештаји домаћих и међународних ОЦД | 10 | | 2023 | 11 | 12 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025 | У години 2026 |
| Буџет РС | 18/0601/0007/411, 412 |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025 | 2026 |
| 4.1.1. Организовати састанке, консултације и разматрати предлоге ОЦД о активностима у вези са преговорима о приступању, Националним програмом за усвајање правних тековина ЕУ (НПАА) и Плану раста Европске уније за Западни Балкан, тј Реформској агенди (РА) | МЕИ | МЉМПДД  Преговарачке групе у сваком преговарачком кластеру  НКЕУ  ОЦД | IV квартал 2026. године | 01 Буџет РС – Приходи из буџета/редовна издвајања | 0601/0001/  411, 412 |  |  |
| 4.1.2. Организовати тематске дискусије са ОЦД и органима државне управе у вези са применом Смерница DG NEAR за подршку ЕУ цивилном друштву | МЉМПДД | МЕИ  ОЦД | IV квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.2. Унапређење јавног дискурса о улози ОЦД у европским интеграцијама** | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за европске интеграције | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025. – 2026. година | | | | Тип мере: Регулаторна и едукативна | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у последњој години АП (2026.) |
| Број објављених информација на интернет страницама органа јавне власти о улози ОЦД у ЕУ интеграцијама у одговарајућим областима у складу са надлежностима, на годишњем нивоу. | Број | Независни извештаји домаћих и међународних ОЦД | 0 | | 2023 | 20 | 20 |
| Проценат грађана који је обавештен о улози ОЦД у области ЕУ интеграција, на годишњем нивоу | Проценат | Анализа јавног мњења МЕИ | 53 | | 2023 | 55 | 55 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025 | У години 2026 |
| Буџет РС | 18/0601/0007/423  18/0601/0007/481 | 4.800  6.500 | 4.800  6.500 |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025 | 2026 |
| 4.2.1. Део Истраживања јавног мњења које МЕИ спроводи једном годишње посветити улози ОЦД у области ЕУ интеграција. Сет питања посвећен ОЦД убачен је и постао је део упитника | МЕИ | МИТ  ОЦД | IV квартал 2026. године | Буџет РС | 0601/0007/  423 | 4.800 | 4.800 |
| 4.2.2. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области информисања о ЕУ и европској интеграцији Србије | МЕИ |  | IV квартал 2026. године | Буџет РС | 0601/0007/  481 | 6.500 | 6.500 |
| 4.2.3. Учешће у организацији активности у склопу ЕУ недеље могућности и информисање шире јавности у организацији ДЕУ | МЕИ | Сва министарства | IV квартал 2026. године | 01 Буџет РС – Приходи из буџета/ редовна издвајања | 0601/0007/  411, 412 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.3. Унапређење положаја ОЦД кроз обезбеђење ефикасне правне заштите за припаднике ОЦД и бранитеље људских права** | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарсво правде | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025. – 2026. година | | | | Тип мере: | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у последњој години АП (2026.) |
| Број претњи/напада на припаднике ОЦД и бранитеље људских права на годишњем нивоу. | Број | Независни извештаји домаћих и међународних ОЦД  Годишњи извештај Заштитника грађана | 73 | | 2021 | 60 | 50 |
| Број консултативних састанака у вези унапређења ефикасности правне заштите за припаднике ОЦД и бранитеље људских права на годишњем нивоу. | Број | Извештаји ОЦД  Извештаји надлежних министарстава | 0 | | 2021 | 3 | 3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025 | У години 2026 |
| Буџет РС | 33/1002/0001/411, 412  23/1602/0010/411, 412 |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025 | 2026 |
| 4.3.1. Одржавати консултативне састанке са представницима ОЦД у циљу сагледавања стања у вези са претњама/нападима на припаднике ОЦД које се баве људским правима и примене превентивних мера | МЉМПДД | МП  МУП  ПЗР  ОЦД | | IV квартал 2026. године | 01 Буџет РС – Приходи из буџета/редовна издвајања | 1002/0001/  411, 412 |  |  |
| 4.3.2. Организовати округле столове са ОЦД о имплементцији активности из потпоглавља Основна права из Поглављa 23 | МП | МЉМПДД  ОЦД | | IV квартал 2026. године | 01 Буџет РС – Приходи из буџета/редовна издвајања | 1602/0010/  411, 412 |  |  |
| 4.3.3. Спровођење обука са циљем подизања капацитета ОЦД за покретање поступака за заштиту од дискриминације | ПЗР | | МЉМПДД  ОЦД | IV квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.4. Интензивније укључивање ОЦД у процес програмирања и припреме и праћења за коришћење структурних фондова и других средстава ЕУ** | | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за европске интеграције | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025. – 2026. године | | | | Тип мере: Институционално-управљачко-организациона | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година |  | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у последњој години АП (2026.) |
| Број ОЦД укључене у процес програмирања, припреме и праћење коришћења структурних фондова и других средстава ЕУ на годишњем нивоу. | Број | Извештаји надлежних министарстава  Извештај МЕИ  Независни извештаји домаћих и међународних ОЦД | 0 | | 2023 |  | 5 | 5 |
| Број обука на годишњем нивоу. намењених ОЦД о програмирању и припреми и праћењу коришћења структурних фондова и других средстава ЕУ, који укључују и сарадњу са органима јавне власти | Број | Извештај МЕИ | 2 | | 2023 |  | 3 | 3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025 | У години 2026 |
| Буџет РС | 18/0602/0001/411, 412 |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025 | 2026 |
| 4.4.1. Организовати састанке представника МЕИ са представницима ОЦД на тему посвећену програмирању и припреми коришћења структурних фондова и других средстава ЕУ | МЕИ | ОЦД | IV квартал 2026. године | 01 Буџет РС – Приходи из буџета/ редовна издвајања | 0602/0001/  411, 412 |  |  |
| 4.4.2. Израда упоредне анализе модела индиректног управљања средствима ЕУ за цивилно друштво у земљама чланицама ЕУ са препорукама за српски модел | МЉМПДД | МЕИ  ОЦД | IV квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 4.4.3. Организација дискусија с цивилним друштвом о моделима индиректног управљања фондовима ЕУ за цивилно друштво (IPA, CSF) | МЉМПДД | ОЦД | IV квартал 2026. године | Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.5. Јачање свести грађана о процесу ЕУ интеграција кроз сарадњу са ОЦД** | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за европске интеграције | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025. – 2026. година | | | | Тип мере: Информативно едукативна | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у последњој години АП (2026.) |
| Број заједничких активности органа јавне власти и ОЦД усмерених на унапређење свести грађана о процесу ЕУ интеграција на годишњем нивоу. | Број | Извештај МЕИ и других надлежних органа  Анкете јавног мњења МЕИ | 0 | | 2023 | 10 | 10 |
| Проценат разумевања јавног мњења о користи приступања ЕУ у свакодневном животу, на годишњем нивоу. | Проценат | Анкете јавног мњења МЕИ | 29 | | 2023 | 30 | 35 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025 | У години 2026 |
| Буџет РС | 18/0601/0007/ |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025 | 2026 |
| 4.5.1. Организовати промотивне активности o важности и користима приступања Србије ЕУ | МЕИ | НКЕУ  ОЦД | IV квартал 2026. године | 01 Буџет РС – Приходи из буџета/ редовна издвајања | 0601/0007/ |  |  |
| 4.5.2. Реализовати и подржати кампање органа јавне управе којима се промовише улога ОЦД у европским интеграцијама | МЕИ | Сва министарства | IV квартал 2026. године | 01 Буџет РС – Приходи из буџета/ редовна издвајања | 0601/0007 |  |  |

VI. ЗАВРШНИ ДЕО

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на Порталу е-Управа и на интернет страници Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, у року од седам радних дана од дана усвајања.

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 021-13425/2024-1

У Београду, 16. јануара 2025. године

В Л А Д А

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ  Синиша Мали |

1. "Службени гласник РС", број 119/2023 [↑](#footnote-ref-1)
2. „Службени гласник РС”, број 8/19 [↑](#footnote-ref-2)
3. Aктивност се реализује и у Акционом плану за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији (енгл. Open Government Parntership – OGP ) [↑](#footnote-ref-3)
4. Предвиђено и Акционим планом за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2023-2027. године [↑](#footnote-ref-4)
5. Активност је буџетирана у оквиру АП за Стратегију развоја обрзовања РС 2030 -Активност 1.8.1.2 и 1.8.2.5 [↑](#footnote-ref-5)