ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

СТРАТЕГИЈЕ  РАЗВОЈА КОНКУРЕНТНИХ И ИНОВАТИВНИХ

МАЛИХ  И СРЕДЊИХ  ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД ОД 2008. ДО 2013. ГОДИНЕ

## Логички оквир Стратегије

| Општи циљ | Објективно проверљиви индикатори | Извори провере | Ризици и претпоставке |
| --- | --- | --- | --- |
| Општи циљ Стратегије је развој предузетничке економије, засноване на знању и иновативности, која треба да створи снажан, конкурентан и извозно оријентисан сектор МСП и да значајно допринесе побољшању животног стандарда у Републици Србији. Овај циљ Стратегије оствариће се кроз реализацију мера, задатака и активности утврђених кроз пет стубова. | - број регистрованих МСПП - број нових предузећа који успешно опстају у првим годинама пословања - стопа раста и развоја сектора МСП - број нових радних места у сектору МСП - стопа раста запослености - учешће сектора МСП у укупном извозу - стопа раста извоза - спољно трговински биланс - индикатори развијености општина и региона - индикатори конкурентности - индикатори Индекса политике МСП - БДП по глави становника (per capita) - индикатори иновативности | - Регистар привредних субјеката АПР - Извештаји о МСП Републичког завода за развој Србије - Подаци РЗС - Европска повеља о малим предузећима и извештаји ОЕЦД - Светска банка - “Doing business“ - СЕФ - Глобални индекс конкурентности - Табеларни приказ индикатора иновација у Европи (European Innovation Scoreboard) - ГЕМ - Истраживање и мерење предузетничких активности | - политичка нестабилност и непостојање консензуса о важним питањима унутрашње и спољне политике - ограничена финансијска средства за подстицање развоја предузетништва и сектора МСП - слаба организованост сектора МСП и недостатак дијалога и партнерства са јавним сектором; - недовољна спремност предузетника да усвајају нова знања и вештине - недовољни капацитети јавног и приватног сектора да у потпуности искористе расположиве ресурсе (претприступне фондове ЕУ, развојне програме ЕУ и других међународних институција, донаторске програме за развој подршке МСП) |

| # Циљеви | Објективно проверљиви индикатори | Извори провере | Ризици и претпоставке |
| --- | --- | --- | --- |
| # Стуб 1: Промоција и подршка предузетништву и оснивању нових предузећа Активности у оквиру Стуба 1 ће допринети промоцији предузетништва и подстицању потенцијалних предузетника да започну своје пословање кроз: - јачање свести о приликама које пружа предузетништво - унапређење доступности и квалитета финансијске и нефинансијске подршке предузетницима почетницима - побољшање окружења за отпочињање пословања кроз унапређење подстицаја и поједностављивање административних процедура - успостављање „One – stop shop“ - обезбеђење система праћења (менторинг) | - број нових предузећа - број запослених у МСП - број нових предузећа у неразвијеним регионима - број обука за предузетнике почетнике - обим и обухват финансијске помоћи за нова предузећа | - регистар привредних субјеката АПР - подаци РЗС - подаци Пореске управе (статистика пореза) - подаци ФРРС - подаци Фонда за развој АП Војводине - подаци РАМСПП | - посвећеност Владе РепубликеСрбије, МЕРР и других ресорно задужених институција - имплементација Програма развоја пословних инкубатора и кластера 2007-2010 - спремност локалних самоуправа да понуде ресурсе као инфраструктуру за подршку МСП - адекватно финансирање регионалних агенција за развој МСП/ регионалних развојних агенција како би могли несметано да пружају подршку МСП (информације, саветовање, обучавање) - систем регистрације, финансирања и опорезивања нових предузећа се константно унапређује |

| Циљеви | - Објективно проверљиви индикатори | Извори провере | Ризици и претпоставке |
| --- | --- | --- | --- |
| # Стуб 2: Људски ресурси за конкурентан МСП сектор Активности у оквиру Стуба 2 допринеће побољшању квалитета људских ресурса и развоју конкурентног сектора МСП у Републици Србији кроз: - дефинисање Стратегије предузетничког образовања - интеграцију и стално побољшање предузетничког образовања на свим нивоима и облицима - унапређивање инфраструктуре за образовање одраслих - унапређење капацитета различитих институција за пружање пословних услуга - дефинисање законодавног и финансијског оквира за подстицање различитих облика предузетничког образовања - ефикаснији систем пословних и саветодавних услуга за подршку МСП сектора - побољшање и унапређивање менаџерских способности и вештина унутар МСП - унапређење вештина менаџера кроз обуку у иностраним компанијама - унапређење стручности радне снаге у МСП | - стратешки документи из области предузетничког образовања (на свим нивоима образовања) - број (у %) основних и средњих школа које имају предмет „предузетништво“ у образовним програмима - број (у %) ученика основних и средњих школа који похађају наставу из предузетништва - број (у %) институција за високо образовање са катедром за предузетништво, програмима предузетништва на дипломским и последипломским студијама - број ученичких предузећа Документи и регулатива за акредитовање консултаната - број тренинг програма из области менаџмента - број власника МСП и менаџера који учествују у различитим програмима унапређења менаџерских вештина - број запослених у МСП који учествују у различитим програмима унапређења знања и вештина - број МСП којима су пружене саветодавне услуге - обим и обухват субвенционисаних финансијских услуга | - Национална Стратегија предузетничког образовања доступна на интернет презентацији Владе Републике Србије - програми наставе из предузетништва у школама и на универзитетима - Регистар акредитованих консултаната и on-line база података пружаоца услуга за МСП - тренинг програми расположиви из јавних и комерцијалних извора - извештаји са одржаних тренинга - статистика одржаних тренинга - базе података о корисницима услуга обука и образовања | - спроведена Национална Стратегија предузетничког образовања - успостављени фондови за унапређење предузетничког образовања - успостављени стандарди квалитета у области услуга пословне подршке - сарадња регионалних агенција и центара за развој МСП - изграђен законски оквир за постојање акредитационог тела - јачање свести и друге маркетиншке активности на регионалном нивоу - учешће и посвећеност МСП - спремност власника и менаџера МСП да стално унапређују знања и вештина |

| Циљеви | - Објективно проверљиви индикатори | Извори провере | Ризици и претпоставке |
| --- | --- | --- | --- |
| # Стуб 3: Финансирање и опорезивање МСП Активности у оквиру Стуба 3 обезбедиће финансирање и развој пословања МСП и унапредити ефикасност финансијског и пореског система кроз: - побољшање нивоа стручности за управљање финансијама у МСП - примену међународних стандарда у управљању финансијама МСП - успостављање партнерства између МСП и банкарског сектора и повећање понуде банкарских производа сектору МСП - олакшавање приступа средњорочним и дугорочним изворима финансирања за МСП - увођење нових механизама финансијске подршке МСП - доступност финансија за младе предузетнике - доступност финансија за женско предузетништво и лица са посебним потребама - ефикасну пореску администрацију - афирмацију значаја и улоге пореских саветника - пореске подстицаје за улагања у сектор - МСП и неразвијена подручја | - број, посећеност и квалитет програма обуке из финансијског менаџмента у понуди РА/РРА - коришћење међународних стандарда у финансијском менаџменту и извештавању - број нових банкарских производа доступан - разноврсне банкарске услуге за МСП - нови финансијски механизми подршке МСП - извори финансирања за младе предузетнике - пореске олакшице намењене стимулисању МСП - ефикасност и транспарентност рада пореске администрације, укључујући и поједностављење поступка пријаве пореза за МСП и достављање пријаве електронским путем | - извештаји са обука - прихватање међународне методологије у финансијском извештавању - понуда банкарског сектора Србије и других финансијских институција - прихватање и ширење алтернативних финансијских инструмената - извештаји о броју младих предузетника који су користили повољне кредите за започињање посла - извештаји о броју жена и лица са посебним потребама који су користили расположиве подстицаје - одобрени порески подстицаји | - усаглашеност предлога са постојећим прописима. - могућност увођења неопходног измењеног законодавства у дефинисаном временском оквиру. - степен прихватања предлога од стране главних институција релевантних и ресорно одговорних за финансије и опорезивање (банке , јавне агенција и МСП) - недовољна оспособљеност локалне самоуправе за увођење нове институционалне инфраструктуре у финансирању МСП |

| # Циљеви | Објективно проверљиви индикатори | Извори провере | Ризици и претпоставке |
| --- | --- | --- | --- |
| # Стуб 4: Конкурентске предности МСП на извозним тржиштима Активности у оквиру Стуба 4 допринеће јачању конкурентности МСП на извозним тржиштима кроз: - подстицање већих инвестиција у техничке и нетехничке иновације у МСП - повезивање МСП и научноистраживачких институција - подршку улагањима у ИКТ - унапређивање односа домаћих са иностраним предузећима трансфером знања и технологија - изградња иновационих релеј центара и мрежа за повезивање истраживачко развојних и иновативних центара Републике Србије и земаља ЕУ обезбеђивање финансијских извора и субвенционисање иновација - учешће у иницијативама Европске комисије везаним за иновације - побољшање квалитета производа и услуга МСП кроз развој стандарда и система обезбеђења квалитета - субвенције за сертификацију производа МСП - оснивање и развој кластера. - подршку ланцима добављача и подстицање њиховог развоја - промовисање српских МСП на - међународном тржишту. - отклањање административних баријера за извоз МСП | - број и структура иновација у МСП - вредност инвестиција у техничке и нетехничке иновације - број МСП која сарађују са научноистраживачким институцијама - број МСП која имају стабилне (трајне) односе по питању трансфера знања и технологија са страним компанијама - број заједничких пројеката повезивња истраживачко развојних и иновативних центара Републике Србије и земаља ЕУ - број изграђених иновационих релеј центара - број предузећа који је завршио процес увођења система квалитета - број новооснованих и одрживих кластера - број административних препрека за извозна МСП - стопа раста извоза МСП - број успешних пријава на програме ЕУ за иновације | - извештаји о инвестицијама МСП - евиденција научноистраживачких институција о броју МСП са којима сарађују - евиденција ПКС о броју пројеката истраживачко развојних институција повезаних са међународним - износ средстава из јавних извора за финансирање иновација - сертификати о увођењу система квалитета - извештаји о раду кластера и статистички показатељи - подаци о средствима из јавних извора за подстицање извоза - подаци СИЕПА о МСП којима је пружена подршка - извештаји о извозу МСП Републичког завода за статистику - извештаји ПКС о партнерским пројектима којима је пружена подршка сектору МСП у Табеларном приказу индикатора иновација у Европи (Еuropean Innovation Scoreboard) | - спремност МСП да се ангажују у иновацијама и сарађују са центрима знања - способност МСП да испуне међународне стандарде квалитета - признавање српских сертификационих и акредитационих тела од стране међународних организација - могућности и спремност постојећих МСП да учествују у развоју кластера - отежан приступ МСП великим пословним системима - способност МСП да испуне извозне захтеве - одустајање од процеса европске интеграције - спремност и заинтересованост за успостављање партнерства са међународним истраживачким институцијама |

| # Циљеви | Објективно проверљиви индикатори | Извори провере | Ризици и претпоставке |
| --- | --- | --- | --- |
| # Стуб 5: Правно окружење у Републици Србији и институције на услузи МСП Пилла Активности у оквиру Стуба 5 допринеће унапређењу законског оквира и окружења у коме функционишу МСП кроз: - изградњу ефикасног и савременог правног оквира - ефикасно ширење информација и транспарентност - усклађивање методологије истраживања и развоја статистичких анализа Србији са истим у ЕУ - увођење е-управе - уређење Катастра непокретности и евиденције хипотека - повећање ефикасности и транспарентности рада судова (са нагласком на примени Закон о стечајном поступку) - унапређивање правног саветовања за МСП - оснивање Форума МСП и - приступ информацијама које се односе на јавне набавке и активније учешће МСП у истим - изградња система преношења јавних овлашћења за подршку сектору МСП | - ниво коришћења ИКТ у контакту приватног и јавног сектора - степен усклађености истраживања и статистичких анализа са ЕУ методологијом - увођење е-управе прилагођене потребама МСП сектора - успостављање катастра непокретности и евиденције хипотека - ефикасност и транспарентност рада судова - доступност и квалитет правних савета за МСП - успостављање Форума МСП - број тендера за јавне набавке на којима су учествовали МСП - број МСП којима је додељен уговор о јавним набавкама - број јавних овлашћења који је пренет по пројектима подршке МСП | - извештаји о примени ИКТ у областима истраживања и развоја и секторске статистичке анализе - извештаји о примени е-управе прилагођене потребама МСП сектора - катастар непокретности и евиденција хипотека - судски извештаји, извештаји о примени Закона о стечајном поступку - извештаји о Форуму МСП - информације о тендерима за јавне набавке доступне МСП - извештај Управе за јавне набавке - посећеност интернет презентације РАМСПП - извештај ефикасности и ефективности пренетих јавних овлашћења | - способност да се уведу потребни реформски закони у оквиру дефинисаних рокова - ризик слабог приступа интернету у МСП, нарочито у сеоским срединама - ниво знања из области информационо- комуникационих технологија - степен сарадње са Министарством правде и правосуђем - способност приватног сектора да у потпуности сарађује са јавним сектором, и обрнуто - способност МСП да испуне услове (чак и битно поједностављене) за доделу уговора о јавној набавци - спремност институција Републике Србије да поједноставе поступке јавних набавки и уклоне непотребне препреке за МСП - неспремност институција за пренос јавних овлашћења - изостанак системског приступа и неадекватност критеријума избора партнера |

# Стуб 1: Промоција и подршка предузетништву и оснивању нових предузећа

Активности стуба 1. имају за циљ  повећање броја нових МСП и броја предузетника кроз следеће мере:

- повећати потенцијале за оснивање нових предузећа и развој предузетништва

- унапредити подршку развоју нових предузећа

- унапредити пословно окружење за нова предузећа

| Стуб 1 – Промоција и подршка предузетништву и оснивању нових предузећа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образложење: Започињање сопственог посла као основног начина повећања запослености и подстицаја економског развоја у Републици Србији се још увек не препознаје у довољној мери. Промоција и подршка предузетништву и оснивању нових предузећа треба креирати на националном нивоу, а процес реализације успоставити на свим нивоима. Због подстицаја раста и развоја, конкурентности и иновативности предузетништва и МСП потребно је унапредити квалитет подршке (тренинг, консалтинг услуге и информације), омогућити Србији да се такмичи на међународном тржишту и повећа учешће извоза у спољној трговини. У неразвијеним и руралним областима, отварање нових предузећа стимулише локални развој и битно утиче на смањење одлива становништва. Стуб 1 се бави следећим кључним областима: - јачање свести о предузетничким шансама међу свим друштвеним групама - унапређење квалитета и доступности финансијске и нефинансијске подршке предузетницима почетницима („start-up“) - побољшање пословног климе за започињање бизниса, кроз унапређење економских подстицаја и поједностављивање пореске политике |  | Циљне групе: Крајњи корисници: Посредни корисниции: | Потенцијални предузетници, start-up предузећа Образовне институције, РА, бизнис инкубатори, финансијске инситуције |  |
|  |  | Индикатори Индекса политике МСП из ЕУ Повеље о малим предузећима: 2.1.1. Број дана који је потребан за регистрацију 2.1.2. Број административних корака потребан за регистрацију 2.1.3. Трошкови регистрације 2.1.4. Порески идентификациони бројеви 2.1.7. Број административних корака потребан за регистрацију и почетак пословних активности 2.1.10. Минимални износ потребног оснивачког капитала за привредна друштва 2.2.1. On–line приступ процесу регистрације (дозволе и лиценце) 9.1.1. Бизнис инкубатори |  |  |
| Ризици и претпоставке: посвећеност Владе Републике Србије, Министарства економије и регионалног развоја и других релевантних актера у пружању подршке start-up предузећима успешна реализација Програма развоја пословних инкубатора и кластера 2007-2010 спремност локалних самоуправа да понуде ресурсе (земљиште и зграде које се не користе) као инфтаструктуру за подршку МСП адекватно финансирање Регионалних агенција за развој МСП/ Регионалних развојних агенција како би могли несметано да пружају подршку МСП систем регистрације, финансирања и опорезивања start-up предузећа се константно унапређује Кључна пратећа документа: - Програм развоја пословних инкубатора и кластера 2007-2010 - Национална стратегија запошљавања 2005 – 2010 - Извештај о примени Европске повеље о малим предузећима на Западном Балкану (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans, EC and OECD (2007)) |  |  |  |  |

1.	Промоција и подршка предузетништву и оснивању нових предузећа

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Мера: Повећати потенцијале за оснивање нових предузећа и развој предузетништва |  |  |  |
|  | Задатак: Ојачати свест о могућностима које пружа предузетништво |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Испитати и утврдити предузетнички профил Србије | Повећан број потенцијалних предузетника | Повећан број новоотворених МСП Пораст броја МСП/1000 стновника | MEPP(P) |
| 1.1.1.2 | Осмислити и реализовати националну кампању ради јачања свести о предузетничким могућностима | Повећана свест о предузетничким могућностима | Повећан број нових предузећа | МЕРР(Р) РАМСПП(И) РА/РРА(Д) |
|  | Задатак: Развој услуга нефинансијске подршке за потенцијалне предузетнике |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Припрема приручника (материјала) „Како започети сопствени бизнис“ и релевантних информатора | Припремљен приручник (материјал) „Како започети сопствени бизнис“ Урађени инфорамтори | Број подељених приручника (матерјала) „Како започети сопствени бизнис“ Број подељених инфорамтора | РАМСПП(Р) ТТП(П) |
| 1.1.1.4 | Реализација обуке тренера у филијалама РА и НСЗ | Национална јединствена методологија за обуку тренера Обезђен материјал за обуку Спроведене обуке | Број подељених материјала Број спроведених обука за тренере Број обучених тренера | РАМСПП(Р) ТТП (П), РА/РРА(И) НСЗ(И,Д) |
| 1.1.1.5 | Обука потенцијалних предузетника и реализација обуке преко националне мреже РА и НСЗ | Национална јединствена методологија за обуку потенцијалних предузетника Обезђен материјал за обуку Спроведене обуке | Број спроведених обука за предузетнике почетнике Број полазника обуке | РАМСПП(Р,И) ТТП (П,И), |
| 1.1.1.6 | Успоставити процес акредитација локалних агенција и тренера | Успостављен и реализован процес акредитације | План реализације Извештаји о успостављеним процесима акредитације | РАМСПП(Р,И), ТТП(П), |

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.7 | Увођење система ваучера као подршке у пружању услуга обуке и консалтинга | Дефинисане циљне групе Усвојен концепт увођења ваучера | Број реализованих ваучера | МЕРР(Р) РАМСПП (П,И), ТТП(П), РА/РРА(Д) |
| 1.1.2 | Мера: Унапредити подршку развоју нових предузећа |  |  |  |
|  | Задатак: Преко мреже РА пружити практичну подршку новим предузећима и нови почетак за привреднике који су банкротирали |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Развити интегрисану и јединствену структуру подршке која обухвата: информисање, саветовање, обуку | Успостављене интегрисане структуре подршке на регионалном нивоу | Извештаји агенција. Извештај комора | РАМСПП(Р), ТТП(П), РА/РРА (П,И) ПКС, РПК (П,И) |
| 1.1.2.2 | Реализовати програме менторинга у предузећима која се налазе у фази регистрације и она која послују до једне године | Реализовани програми. Повећан број МСП користе услуге менторинга | Број предузећа која користе менторинг | РАМСПП (Р), ТТП(П), РА/РРА (П,И) |
| 1.1.2.3 | Представљање примера добре праксе у подршци start-up | Одржане презентације | Број презетнација Преглед места одржавања презентација | МЕРРР РАМСПП НСЗ |
| 1.1.2.4 | Стоврити услове за start-up (''друга шанса'') за привреднике који су банкротирали | Створени услови за коришћење ''друге шансе'' | Број предузећа која су искористила ''другу шансу'' | МЕРР РАМСПП АЛСУ АПР |
|  | Задатак: Побољшати и унапредити услове финансирања start-up предузећа |  |  |  |
| 1.1.2.5 | Унапређење постојеће финансијске подршке из јавних извора | Обезбеђена прихватљива, расположива и доступна финансијска средства | Извештаји фондова за микрофинансирање о броју прикупљених апликација за кредит Извештаји Фонда за развој о броју прикупљених апликација за развојне кредите и старт уп кредите | РАМСПП(Р), РА/РРА (П) |
| 1.1.2.6 | Унапређење законске регулативе која уређује облике финансијске подршке | Обезбеђена средства јавног сектора кроз: 1. Кредите за start-up предузећа 2. Кредите за развој пословања | Извештаји Фонда за развој о броју прикупљених пријаве за кредите | РАМСПП(Р), РА/РРА (П,И) |

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.7 | Израдити програме финансирања женског предузетништва | Израђен програм и обезбеђена средства финансирања Основани гаранцијски фондови | Број финансираних програма Износ одобрених и реализованих средстава Број запослених | МЕРР РАМСПП МРСП НСЗ ФР ЛС |
| 1.1.2.8 | Израдити програме финансрања предузетништва за лица са посебним потребама | Израђен програм и Обезбеђена средства | Број финансираних програма Износ одобрених и реализованих средстава Број запослених | МЕРР РАМСПП МРСП НСЗ ФР ЛС |
| 1.1.2.9 | Израдити програме финансирања предузетништва других социјално угрожених група | Израђен програм и Обезбеђена средства | Број финансираних програма Износ одобрених и реализованих средстава Број запослених | МЕРР РАМСПП МРСП НСЗ ФР ЛС |
| 1.1.2.10 | Припремити законски оквир којим се регулишу услови микрофинансирања и оснивање локалних и регионалних фондова за start-up предузећа ради пружања подршке МСП | Усвојен закон којим се уређује микрофинансирање и оснивање фондова | Оснивање локалних и регионалних фондова за start-up предузећа Коришћење средстава Фонда за развој Коришћење локалних микрофондова | МФ(Р) МЕРР(П) |
| 1.1.2.11 | Утврдити законски оквир који омогућава оснивање јавно/приватних фондова ризичног (venture) капитала | Урађена студија изводљивости фондова ризичног капитала | Оснивање фондова ризичног капитала | МФ (Р) МЕРР(П) |
| 1.1.2.12 | Реализација Програма развоја пословних инкубатора и кластера 2007-2010. | Реализован програм Правни оквир за функционисање инкубатора и кластера | Број склопљених уговора о коришћењу пословних инкубатора Број предузећа која се успешно развијају | РАМСПП(Р), ЛС(П,И) РА/РРА(И) |
| 1.1.2.13 | Активно укључивање локалне самоуправе у пружање подршке МСП кроз обезбеђен пословни простор и земљиште | Убрзана процедура закључивања уговора за коришћење земљишта и простора | Извештаји локалне самоуправе | ЛС (Р,И) РА/РРА(П) |
|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| 1.1.2.14 | Израда предлога подстицаја очувања старих заната и домаће радиности кроз програм инкубатора | Израђен предлог подстицаја | Документ – предлог подстицаја | МЕРР РАМСПП НСЗ ЛС |
| 1.1.3 | Мера: Унапредити пословно окружење за нова предузећа |  |  |  |
|  | Задатак: Унапређење пореског система |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Утврдити облике пореских подстицаја пореских обвезника на основу пореза и доприноса у прве три године пословања | Повећано учешће предузећа која користе пореске подстицаје | Извештаји локалних самоуправа Извештаји организационих јединица ПУ | МФ(Р) МЕРР(П) |
| 1.1.3.2 | Увођење пореских подстицаја за предузетнике почетнике у првој години пословања | Повећано учешће старт уп предузећа која користе пореске подстицаје | Извештаји локалних самоуправа Извештаји организационих јединица ПУ | МФ(Р) МЕРР(П) |
| 1.1.3.3 | Развити одговарајуће пореске подстицаје за незапослене у циљу самозапошљавања | Нови порески подстицаји намењени самозапошљавању се спроводе | Извештај НСЗ о смањењу броја незапослених на евиденцији | МФ(Р) МЕРР(П) |
|  | Задатак: Бржа, једноставнија и јефтинија процедура регистрације предузећа |  |  |  |
| 1.1.3.4 | Успоставити систем регистрације по принципу „све на једном месту“ (one-stop shop) у АПР – једношалтерски систем | Смањење броја корака при оснивању предузећа Регистрација он- лине | Извештај АПР о бржој и једноставнијој процедури регистрације Решење о ПИБ се уручује у АПР | МФ(Р) МЕРР (П) |
| 1.1.3.5 | Смањење регистрационих такси и накнада за регистрацију по броју и висини | Смањене таксе и накнаде по броју и висини | Сл.гласник РС и унутрашњи правни акти надлежних органа и организација | МЕРР, MФ, МРСП, АПР, ПУС, ФПИО, ЗЗО, НСЗ |
| 1.1.3.6 | Убрзати поступак издавања посебних дозвола за start-up од стране републичких и органа локалне самоуправе | Убрзан поступак издавања дозвола | Закон/подзаконски акт | АПР ПУ ЛУ |

# Стуб 2: Људски ресурси за конкурентан МСП сектор

Активности Стуба 2. су осмишљене са циљем побољшања квалитета људских ресурса као кључног чиниоца развоја сектора МСП у Републици Србији. Он се састоји из четири модула:

- квалитетније предузетничко образовање

- ефикаснији систем  пословних услуга  за подршку МСП сектору

- унапређење менаџерских вештина

- стручна и квалификована радна снага за МСП

| Стуб 2 - Модул 1: Квалитетније предузетничко образовање |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Образложење: Иако је у Стратегији стручног образовања Владе РС из децембра 2006. године предузетништво препознато као једна од кључних компетенција радне снаге у будућности и дат оквир за имплементацију различитих модела за развој, усвајање и стицање предузетничких вештина и стручности младих током средњег образовања, оно још увек није у грађено у наставне планове на свим нивоима образовања. Од самог почетка образовања важно је промовисати и представити предузетништво младим људима, како би се показале све предности самозапошљавања и како би се они охрабрили и подстакли за започињање сопственог посла. Поред формалног система образовања у Србији посебно треба јачати подршку постојећим и потенцијалним предузетницама кроз систем неформалног образовања - тренинга и консалтинга. Овај модул се бави следећим кључним областима: - дефинисањем политике предузетничког образовања - интеграцијом и сталним побољшањем предузетничког образовања на свим образовним нивоима - законодавним и финансијским оквиром за подстицање различитих облика предузетничког образовања |  | Циљне групе: Крајњи корисници: Посредни корисници: | Професори, наставници, ученици, студенти школе, универзитети, РА, сервис провајдери, пословна удружења |
|  |  | Индикатори Индекса политике МСП из ЕУ Повеље о малим предузећима: - Политика - Основно образовање - Средње образовање - Пилот пројекти 1.2.1. Неформално образовање |  |
| Ризици и претпоставке: - претпоставља се да ће Стратегија образовања за предузетништво бити усвојена, и да ће се наставити са укључивањем предузетничког образовања у наставне планове на свим образовним нивоима - интензивнији предузетнички приступ у спровођењу мера политике на свим нивоима образовања - појачано финансирање у циљу побољшања предузетничког образовања на свим образовним нивоима - недовољан број оспособљених предавача за предмет предузетништво Кључна пратећа документа: - Стратегија стручног образовања у Србији (2006) - Извештај о примени Европске повеље о малим предузећима на Западном Балкану (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007)) - Оslo агенда предузетничког образовања у Европи (The Oslo Agenda for Entrepreneurship Education in Europe (2006)) |  |  |  |

2.	Људски ресурси за конкурентан сектор МСП – менаџмент, вештине и развој консултантских услуга

  - Квалитетније предузетничко образовање

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Мера: Унапређење политика за предузетничко образовање |  |  |  |
|  | Задатак: Обезбедити подршку политике за предузетничко образовање на националном нивоу |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Усвојити и применити Националну стратегију образовања за предузетништво у консултацији са пословном заједницом и другим заинтересовним странама | Стратегија израђена у сарадњи са јавним и приватним сектором, и удружењима Стратегија усвојена Стратегија у потпуности оперативна | Документи за праћење спровођења Стратегије (акциони план) | МПРО (Р) МЕРР(П) |
| 2.1.1.2 | Основати Радну групу за питања предузетничког образовања у оквиру Савета за МСП | Радна група основана | Радна група у потпуности оперативна Састанци се редовно одржавају | МЕРР(Р), МПРО (П) МОС(П) |
| 2.1.1.3. | Спровести кампање подизања свести - Промовисати предузетничко образовање на националном /регионалном нивоу и развијати снажну предузетничку културу | Пуна посвећеност креатора политике на националном нивоу промоцији значаја предузетничког образовања | Промотивне кампање, радионице, медијске кампање и штампани материјал | МПРО (Р) МЕРР(П) МОС(П), ЛС(П) |
| 2.1.1.4. | Дефинисати систем праћења и оцењивање активности предузетничког образовања | Подаци о предузетничком образовању се прате и оцењују на систематски начин ради сталног унапређивања предузетничког образовања | Подаци о предузетничком образовању | МПРО (Р) МЕРР(П) |
| 2.1.1.5 | Промоција примера добре праксе у области образовања | Одржане промоције | Број одржаних промоција Број места одржавања промоција | МПРО МЕРР РАМСПП |
| 2.1.2. | - Мера: Интегрисано и континуирано унапређивање предузетничког образовања на свим нивоима Задатак: Интегрисати програме из области предузетништва у постојеће наставне планове |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Интегрисати програме из области предузетништва у наставне програме основних школа | Програми су осмишљени према потребама и интегрисани у национални наставни програм Наставници обучени | Број (у %) основних школа које имају Предузетништво у програмима, број (у %) ученика који похађају ту врсту наставе | МПРО (Р) МЕРР(П) ЛС(П) Основне школе(И) |
| 2.1.2.2 | Интегрисати предузетничке програме и активности у постојеће наставне програме средњих стручних школа | Програми припремљени и интегрисани у национални наставни програм Наставници обучени | Број (у %) школа (средњих и стручних) које нуде наставу из предузетништва, број (у %) ученика који похађају ту врсту наставе | МПРО (Р) МЕРР(П) ЛС(П) Средње школе(И) |
| 2.1.2.3 | Интегрисати предузетништво у програме које изводе високо школске и побољшати квалитет постојећих програма | Програми из области предузетничког образовања на нивоу високих стручних школа универзитета идентификовани и ефикасно се спроводе | Број (у %) институција за високо образовање са катедром за предузетништво, програмима на дипломским и последипломским студијама | МПРО (Р) МЕРР(П) ЛС(П) Универзитети(И) ВШСС |
| 2.1.2.4 | Стручно усавршавање наставника и предавача у области предузетништва | Спроведени програми обуке наставнике и предаваче из области предузетничког образовања | Број (у %) обучених наставника и предавача | МПРО |
| 2.1.2.5 | Појачати ван-наставне активности на свим нивоима образовања | Утврђене креативне ван-наставне активности да би се обезбедиле додатне могућности за оне који показују веће склоности ка предузетништву | Број креативних предузетничких клубова и играоница, број основаних предузећа међу младима и виртуалних компанија, број основаних spin-off компанија и пословних иновационих инкубатора | МПРО (Р) МЕРР(П) МОС(П) Школе(И) Универзитети(И) ПУ(И) |
| 2.1.2.6 | Директно повезивање образовних институција са МСП ради спровођења пословних пројеката | Успостављена сарадња између предузећа и високих струковних школа (ВСШ) и универзитета | Број (у %) школа и високих школа струковних студија са стабилним (одрживим) везама са предузећима или пословним удружењима | МПРО (Р) МЕРР(П) Школе(И) Универзитети(И) ПУ(И) |
| 2.1.3. | Мера: Уређен законски и финансијски оквир за подстицање различитих облика предузетничког образовања Задатак: Уредити законски оквир за пословање студентских предузећа |  |  |  |
| 2.1.3.1 | Израда прописа којим се регулише оснивање и рад ученичких и студентских предузећа | Дефинисан одговарајући законски оквир за оснивање ученичких предузећа и осмишљен начин пословања студентских предузећа | Релевантни законски акти припремљени, усвојени и у примени | МПРО (Р) МЕРР(П) |
|  | Задатак: : Обезбедити финансијска средстава намењена подршци предузетничком образовању |  |  |  |
| 2.1.3.2 | Обезбедити финансијска средства из јавних и приватних извора за подстицање оснивања ученичких предузећа и предузетничких пројеката у образовним институцијама | Основан фонд за ученичка предузећа | Број ученичких предузећа и број пројеката који ће се финансирати | МПРО (Р) МЕРР(П) Школе(И) Универзитети(И) |
| 2.1.3.3 | Изграђен систем акредитације образовних програма са системом издавања признатих сертификата о оспособљености | Успостављен систем акредитације Успостављен систем изадвања сертификата | Број додељених акредитација Број додељених сертификата | МПРО ПКС |

| Стуб 2 - Модул 2: Ефикаснији систем пословних услуга за подршку МСП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образложење: Активности подршке МСП у Републици Србији, које обухватају пружање информација, тренинга и пословних савета, како пронаћи изворе финансирања као и питања проналажења одговарајућег пословног простора постоје, али нису адекватно финансиране и не реализују се систематично и редовно у целој земљи. Да би расла и развијала се, МСП имају потребу за константном подршком у виду различитих пословних услуга. Зато је неопходно стварање једног стандардизованог и ефикасног система пословних услуга које ће бити на располагању МСП. Овај модул се бави следећим кључним областима: - унапређењем система пословних услуга за МСП - унапређењем капацитета различитих институција за пружање пословних услуга |  | Циљне групе: Крајњи корисници: Посредни корисниции |  | Власници МСП и предузетници, ППУ Привредне коморе, РАМСПП,РА |
|  |  | Индикатори Индекса политике МСП из ЕУ Повеље о малим предузећима: 4.1.1. Оцена тренинг потреба 4.2.1. Обезбеђивање квалитета 4.3.1. Приступ обукама 4.4.1. Могућност да се приушти обука 9.1.2. Различите врсте пословних услуга 9.1.3. Квалитет пословних услуга 9.2.1. Расположивост информација и могућност приступа |  |  |
| Ризици и претпоставке: - доступност и квалитет различитих пословних услуга не задовољавају потребе МСП - дефинисани стандарди квалитета за пружање услуга пословне подршке - спремност МСП и предузетника за унапређивање знања - установљен правни оквир за акредитационо тело и процесе - подршка коју пружају институције на националном нивоу Кључна пратећа документа: - Извештај о примени Европске повеље о малим предузећима на Западном Балкану (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007)) - Оslo агенда предузетничког образовања у Европи (The Oslo Agenda for Entrepreneurship Education in Europe (2006)) |  |  |  |  |

2.2	Ефикаснији систем пословних услуга за подршку МСП

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Мера: Унапређење система пословних услуга за МСП |  |  |  |
|  | Задатак: Осмислити и реализовати стандардизовани сет услуга за МСП |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Израдити стандардни сет услуга према потребама МСП | Израђен стандардизовани сет услуга за МСП | Документ – Приручник са стандардизованим сетом услуга | РАМСПП (Р) ТТП (П) |
| 2.2.1.2 | Обучити запослене у РА, РРА, удружењима и остале пружаоце услуга МСП са циљем ефикасније примене стандардизованог сета услуга | Ојачани капацитети РА, РРА и осталих пружаоца услуга | - РАМСПП реализовала Програм обуке за сва РА и РРА и пружаоце пословних услуга Електронска библиотека доступна on-line | РАМСПП (Р) ТТП (П) РА/РРА (И,Д) ПКС |
| 2.2.1.3 | Промовисати стандардизовани сет услуга и омогућити његову доступност | Промовисан стандардизовани модел Омогућена његова доступност код РА, РРА, ПКС… МСП користе стандардизовани сет услуга | - Медијска архива (електронски и штампани медији); - Веб сајтови агенција, Побољшан сет услуга уврштен у програме РА; РРА и доступан МСП | РАМСПП (Р) ТТП (П) РА/РРА (И,Д) ПКС |
| 2.2.1.4 | Израдити webпортал ради информисања о могућностима за развој и самопроцену знања и способности људских ресурса у МСП | Израђен портал | - Број посета порталу | РАМСПП (Р) |
|  | Задатак: Сачинити стандарде квалитета за услуге пословне подршке и акредитовати пружаоце пословних услуга |  |  |  |
| 2.2.1.5 | Поставити стандарде акредитације за сваку специијализовану област пословних услуга | Изграђени стандарди акредитације консултаната | Објављен приручник о стандардима квалитета за пружање услуга | РАМСПП(Р,И) ТТП(П) |
| 2.2.1.6 | Акредитација регионалних агенција и осталих пружалаца услуга МСП како би се осигурао квалитет пословних услуга | Регионалне агенције, ПКС и остали пружаоци пословних услуга сертификовани и акредитовани; Формирана база сертификованих пружалаца услуга | Регулаторни документи и релевантна регулатива за акредитовање консултаната Акредитације; Базе података | РАМСПП(Р,И) ТТП(П) |

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задатак: Реализовати и промовисати систем ваучера за услуге пословне подршке |  |  |  |
| 2.2.1.7 | Осмислити Пилот шему ваучера и обезбедити финансијске подстицаје како би се МСП подстакла да користе консултантске услуге | Сачињен систем ваучера Обезбеђене финансијске олакшшице за коришћење пословних услуга | Систем ваучера оперативан | МЕРР(Р) РАМСПП(П,И) ТТП(П) ПКС (П) |
| 2.2.1.8 | Промовисање и пружање информација о пословним и консултантским услугама коришћењем система ваучера | МСП информисана о могућностима које пружа пилот шема ваучера МСП користе пословне услуге преко система ваучера | Интернет презентација Регистар акредитованих консултаната Активна промоција консултантских услуга путем медија, РПК, РА, РРА. | МЕРР(Р) РАМСПП(П,И) РА/РРА(И) |
| 2.2.2 | Мера: Унапређење капацитета различитих институција за пружање пословних услуга |  |  |  |
|  | Задатак: Пружити различите типове програма за изградњу капацитета институција за пружање пословних услуга |  |  |  |
| 2.2.2.1 | Јачање капацитета РА и РРА и подизање њихових знања и способности | Унапређени капацитети РА и РРА за пружање услуга | - Програми обуке одржани за све РА, РРА - Број клијената - Квалитет услуга. Повећани приходи. | РАМСПП(Р,И) |
| 2.2.2.2 | Јачање капацитета невладиног и приватног сектора за пружање услуга МСП | Унапређени капацитети невладиног и приватног сектора за пружање пословних услуга | - Број учесника - Квалитет услуга Повећани приходи. | РАМСПП(Р) РЕА/РРА (П,И) ПКС (П) |

| Стуб 2 - Модул 3: Унапређивање менаџерских вештина |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образложење: Ниво управљачких знања и вештина власника и менаџера МСП заостаје за потребним како би се креирао конкурентан, међународно и извозно оријентисан сектор МСП. Министартсто економије и регионалног развоја које је надлежно и за питања запослености, већи акценат треба да стави на питања модернизације менаџмента и развоја људских ресурса. У том контексту, јасна стратегија развоја менаџмента и менаџерских вештина и укључивање у оквиру националних програма едукације још увек недостаје. Док међународне компаније компаније своја искуства у развоју људских ресурса директно свијим филијалама у Републици Србији, домаћа предузећа и њихови менаџери имају потребу за додатном подршком како би се што пре прилагодили захтевима савременог менаџмента. Овај модул се бави следећим кључним областима: - Јачање свести о постојању потребе за унапређивањем менаџмента - Побољшање и унапређење менаџерских знања, способности и вештина у МСП - Усавршавање менаџера МСП обуком у иностранству |  | Циљне групе: Крајњи корисници: Посредни корисници: | Власници МСП и предузетници РАМСПП, СИЕПА, РА, ППУ, ПКС |  |
|  |  | Индикатори Индекса политике МСП из ЕУ Повеље о малим предузећима: 4.1.1. Оцена тренинг потреба 4.2.1. Обезбеђивање квалитета 4.3.1. Приступ обукама 4.4.1. Доступност обука |  |  |
| Ризици и претпоставке: - предузетници нису довољно привржена раду на унапређивању менаџерских вештина - адекватна подршка укључених институција и заинтересованих страна за одрживост овог програма у дужем временском периоду Кључна пратећа документа: - Стратегија стручног образовања у Србији (2006) - Стратегија образовања одраслих у Србији (2006) - Извештај о примени Европске повеље о малим предузећима на Западном Балкану (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007)) - Оslo агенда предузетничког образовања у Европи (The Oslo Agenda for Entrepreneurship education in Europe (2006)) |  |  |  |  |

  - Унапређивање менаџерских вештина власника МСП и предузетника

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1. | Мера: Јачање свести о постојању потребе за унапређивањем менаџмента Задатак: Промовисати унапређење менаџерских способности кроз стално усавршавање менаџерских знања и вештина |  |  |  |
| 2.3.1.1 | Увести систем ваучера који би обухватио субвенционисање трошкова пословних услуга и обука за развој менаџмента МСП | Уведен систем ваучера Систем ваучера оперативан | Ваучери Број МСП укључених у систем ваучера | МЕРР(Р) РАМСПП(П,И) |
| 2.3.1.2 | Осмислити и спровести промотивну кампању са циљем подстицања власника и менаџера МСП на унапређење својих менаџерске способности | Унапређена свест о неопходности сталног усавршавања менаџерских знања и способности | Промотивни материјали Публикације Промоција на терену Примери добре праксе | МЕРР(Р) РАМСПП(П,И) РА/РРА(П) |
| 2.3.2 | Мера: Побољшање и унапређење менаџерских знања, способности и вештина у МСП |  |  |  |
|  | Задатак: Усвојити и реализовати Програм за унапређење менаџерских способности |  |  |  |
| 2.3.2.1 | Анализа потреба за обуком – истражити потребе за унапређењем менаџерских способности у МСП | Утврђене потребе за обуком власника МСП и предузетника | Извештај о Процени потреба за обуком | РАМСПП(Р,И) РА/РРА(П) ПКС (П) РПК (П) |
| 2.3.2.2 | Сачинити и реализовати Програм за унапређење менаџмента у МСП у складу са концептом доживотног учења | Програм сачињен, са прецизираним циљевима, ресурсима, динамиком, методологијом примене, материјалима за обуку | Програм усвојен и објављен | РАМСПП(Р,И) |
| 2.3.2.3. | Спровести Програме обуке и менторског рада за директоре МСП и менторе | Програм пословне подршке за МСП и предузетнике спроведен | Број курсева обуке Списак учесника Обрасци за оцену обуке | РАМСПП(Р,И) |

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.3. | Мера: Усавршавање менаџера МСП обуком у иностранству |  |  |  |
|  | Задатак: Развој стручних капацитета и обука менаџера у предузећима која се налазе у ЕУ |  |  |  |
| 2.3.3.1 | Развој стручних капацитета путем обуке менаџера у предузећима у ЕУ у 2 фазе: - припремна фаза; - реализација програма; | Програм унапређења стручних капацитета менаџера у предузећима у ЕУ; Унапређени капацитети власника и менаџера МСП за ефикасно управљање сопственим предузећима; | Осмишљене процедуре за избор кандидата . Припремљени приручници за иницијалну обуку, осмишљене процедуре за избор адекватне фирме/места, сачињени материјали за обуку, осмишљени курсеви. База података о менаџерима који су учествовали у Програму и списак иностраних предузећа у којима се обука одржала; | РАМСПП(Р) СИЕПА(П,И) ПКС (П,И) |
| 2.3.3.2 | Промоција стечених знања и вештина у предузећима у иностранству и размена искустава | Ојачана свест власника и менаџера МСП о неопходности доживотног учења | Постављени примери најбоље праксе; Формирана алумни мрежа | РАМСПП(Р) СИЕПА(П,И) ПКС (П,И |
| 2.3.3.3 | Промоција стечених знања и вештина у предузећима која су користила међународне експертске програме подршке унапређењу конкурентности | Повећање броја предузећа која извозе Ојачана свест власника и менаџера МСП о потреби коришћења међународних експертских програма | Представљање примера добре праксе | МЕРР, РАМСПП, ПКС |
| 2.3.3.4 | Унапређење вештина управљања кроз коришћење међународних експерата и међународних програма (ТАМ, БАС, ПУМ, ЦЕСО) | Побољшане вештине управљања Повећан број предузећа која користе услуге међународних експерата и прогрма | Број предузећа која су користили услуге међународних експерата Број предузећа која су користили међународне програме | ПКС |

| Стуб 2 - Модул 4: Стручна и квалификована радна снага за МСП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образложење: Овај модул треба да допринесе развоју различитих вештина и стручности запослених у МСП. Предузећа, државне и друге институције су предузеле различите кораке у правцу дефинисања и пружања тренинга за запослене у МСП. Међутим, главни изазови константног образовања и унапређења знања и вештина још увек постоје. Видљив је јаз између стварних потреба предузећа и постојећих знања и вештина запослених. Овај модул се бави следећим кључним областима: - унапређивањем продуктивности радне снаге у МСП - унапређивањем инфраструктуре за образовање одраслих |  |  | Циљне групе: Крајњи корисници: Посредни корисници: | Запослени у МСП РАМСПП, Национална служба запошљавања, СИЕПА, РА, ППУ |
|  |  |  | Индикатори Индекса политике МСП из ЕУ Повеље о малим предузећима: 4.1.1. Оцена тренинг потреба 4.2.1. Обезбеђивање квалитета 4.3.1. Приступ обукама 4.4.1. Могућност да се приушти обука |  |
| Ризици и претпоставке: - запослени у МСП нису спремни и довољно посвећени унапређењу стручних знања и вештина - недовољна финансијска подршка институција које се баве образовањем одраслих Кључна пратећа документа: - Стратегија стручног образовања у Србији (2006) - Стратегија образовања одраслих у Србији (2006) - Извештај о примени Европске повеље о малим предузећима на Западном Балкану (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007)) |  |  |  |  |

2.4      Стручна и квалификована радна снага за МСП

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1 | Мера: Унапређивање продуктивности радне снаге у МСП |  |  |  |
|  | Задатак: Реализовати програм за побољшањее вештина радне снаге у МСП |  |  |  |
| 2.4.1.1 | Анализа потреба за радном снагом у МСП | Препознате потребе за обуком, дефинисани начини унапређења вештина запослених у МСП | Извештај о анализи потреба за обуком | РАМСПП(Р) НСЗ(П) ПКС(П) РПК(П) МРСП |
| 2.4.1.2 | Донети и спровести програма обуке за унапређење знања и вештина запослених у МСП | Осмишљени планови и програми обуке према потребама запослених у МСП | Дефинисани програми обуке Материјал за обуку припремљен Број запослених који су прошли обуку, статистички подаци и извештаји о продуктивности и повећању конкурентности | РАМСПП(Р) НСЗ(П) РА/РРА (П,И МРСП |
| 2.4.2 | Мера: Унапређивање инфраструктуре за образовање одраслих |  |  |  |
|  | Задатак: Ојачати инфраструктуру за образовање одраслих |  |  |  |
| 2.4.2.1 | Идентификовати институције и пружаоце услуга који могу да подрже образовање одраслих | Инфраструктура за образовање одраслих добро организована и спремна да подржи образовање одраслих у складу са потребама МСП | Дефинисан програм јачања капацитета за образовање одраслих Припремљен приручник за обуку | РАМСПП(Р) НСЗ(П,И) РА/РРА (П,И) ПКСРОС |
| 2.4.2.2 | Изградња система издавња признатих сертификата о оспобљености | Систем оперативан | Број обука Број издатих сертификата | МПРО МЕРР РАМСПП ПКС НСЗ |

# Стуб 3: Финансирање и опорезивање МСП

Активности Стуба 3. су дефинисане са циљем унапређења знања из области финансијског управљања МСП, финансирања развоја МСП, као и унапређења ефикасности финансијског и пореског система. Састоји се из два модула:

- финансирање МСП и унапређење знања из области финансија

- опорезивање МСП

| Стуб 3 - Модул 1: Финансирање МСП и унапређење знања из области финансија |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образложење: Приступ изворима финансирања је један од основних отежавајућих фактора раста и развоја МСП у Србији. Расположива средства из банкарског сектора намењена МСП су доступна под веома неповољним кредитним условима. Недостатак финансијских ресурса има негативан ефекат на иновативност у предузећима и умањује квалитет у пословању, што доводи до слабијих пословних резултата, а у екстремним случајевима и до стечаја предузећа. Успешност пословања зависи и од оспособљености власника МСП и менаџера да унапреде финансијски менаџмент и примене финансијске информационе системе и рачуноводствене стандарде. Развој МСП захтева и додатна финансијска средства која могу да се обезбеде и увођењем нових институција и механизама финансирања. Овај модул се бави следећим кључним областима: - побољшањем нивоа стручности за управљање финансијама у МСП - унапређењем комуникације између МСП и комерцијалног банкарског сектора - олакшавањем већег приступа средњорочним и дугорочним изворима финансирања за МСП под повољним условима. - ширењем обима механизама финансијске подршке МСП - доступност финансија за младе предузетнике |  | Циљне групе: Крајњи корисници: Посредни корисници |  | МСП банке, министартства и агенције |
|  |  | Индикатори Индекса политике МСП из ЕУ Повеље о малим предузећима: 7.2.1. Шеме кредитних гаранција 7.2.2. Гаранције за добијање банкарских кредита 7.2.3. Закон о стечајном поступку 7.2.4. Катастар 7.2.5 Лизинг 7.2.6. Ризични капитал /инвестициони фондови |  |  |
| Ризици и претпоставке: - усклађеност предлога са важећим законима. - могућности спровођења потребне реформске регулативе у дефинисаном временском оквиру. - спремност интересних група да прихвате предлоге нових прописа Кључна пратећа документа: - Банкарски сектор у Србији - Извештај за први квартал 2007; Народна банка Србије - Извештај о примени Европске повеље о малим предузећима на Западном Балкану (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007)) |  |  |  |  |

3.	Финансирање и опорезивање МСП

  - Финансирање МСП и унапређење знања из области финансија

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Мера: Повећан степен стручности у области финансијског управљања у МСП |  |  |  |
|  | Задатак: Обука за МСП из области ефикасног финансијског управљања у МСП |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Промоција значаја стицања знања о финансијском управљању у МСП | Израђен и дистрибуиран промотивни материјал | Промотивни материјал Медијска архива | МЕРР(Р) РАМСПП(П,И) |
| 3.1.1.2 | Израда програма обуке за власнике и менаџере МСП из области финансијског управљања | Прихваћен програм | Програм | РАМСПП(Р) РА/РРА (П,И) |
| 3.1.1.3 | Организовање и спровођење обука за МСП из области финансијског управљања и примене СФИ | Реализација обуке | Евиденција/списак учесника | РАМСПП(Р) РА/РРА (П,И) ППУ(И) |
|  | Задатак: Специјализована обука за рачуновође. |  |  |  |
| 3.1.1.4 | Промовисати, обучити и сертификовати рачуновође за СФИ | Обучене и сертификоване рачуновође | Извештај о броју обучених и сертификованих рачуновођа | РАМСПП(Р,И) СРРС (П,И) |
| 3.1.2 | Мера: Унапређење партнерства између банкарског сектора и МСП |  |  |  |
|  | Задатак: Промовисати кредитирање МСП у банкарском сектору |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Промовисати МСП сектор као профитабилно тржиште за банке, као и кредитне линије за финансирање МСП преко НБС као агента Владе РС | Урађени промотивни материјали о потребама за кредитима МСП Повећан интерес пословних банака за МСП | Одобрени кредити пословних банака МСП | МЕРР(Р) НБС(П) |
| 3.1.2.2 | Израдити програм побољшања понуде банкарских производа сектору МСП | Урађен програм Промоција програма | Број нових банкарских производа Број корисника нових банкарских производа | МФ МЕРР НБС УБ |
|  | Задатак: Унапредити знање у МСП у погледу захтева банака |  |  |  |
| 3.1.2.3 | Успостављање јединствене методологије за пословне банке при подношењу кредитних захтева МСП | Оспособљеност МСП за израду бизнис планове који су прихватљиви за банке | Образац бизнис плана. МСП користе образац | РАМСПП(Р) РА/РРА (П,И) ППУ(И) УБ |

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.4 | Информисати МСП о условима банкарских кредита преко web-site-a РАМСПП | Популаризован Web РАМСПП | Веб стране и линкови | РАМСПП(Р,И) |
|  | Задатак: Подстаћи конкуренцију међу банкама за кредитирање МСП |  |  |  |
| 3.1.2.5 | Увођење годишње награде за “Најбољу пословну банку и банкарски производ за МСП” | Формиран фонд из кога ће се спонзорисати додела награде и дефинисани критеријуми за избор банке | Извештј о додели награде | МЕРР(Р,И) |
| 3.1.3 | Мера: Већа доступност средњорочних и дугорочних кредита за МСП под повољним условима |  |  |  |
|  | Задатак: Подстаћи дугорочно орочавање средстава са циљем да се обезбеде средства за повољније дугорочно кредитирање МСП |  |  |  |
| 3.1.3.1 | Израдити национални план дугорочне штедње са предлогом подстицаја | Осмишљени план штедње адекватно изрекламиран | Објављене појединости плана и његово коначно усвајање | УБ МФ МЕРР(Р) РАМСПП(П,И) |
| 3.1.3.2 | Израда Акционог плана за спровођење стратегија развоја финансијског система | Унапређено финансијско тржиште, тржиште капитала и тржиште дуговних хартија од вредности у РС | Нови финансијски инструменти, промет на тржишту ХОВ | МФ(Р) |
| 3.1.3.3 | Израда пројекта могућности примене различитих облика финансирања МСП – нпр. mezzanine & equity finance | Урађен пројектни задатак | Пројектна документација | МЕРР МФ КХВ |
| 3.1.3.4 | Промоција могућности коришћења подстицајних средстава за рурални развој за МСП | Урађен промотивни материја Одржане промоције | Промотивни материјал Број одржаних промоција | МЕРР РАМСПП МПШВ |
| 3.1.4 | Мера: Иницијативе државе да се побољша системски оквир за финансирање МСП |  |  |  |
|  | Задатак: Редефинисати улогу јавног сектора у финансирању МСП |  |  |  |
| 3.1.4.1 | Децентрализовати финансирање из јавних извора | Пренос више овлашћења на регионалне институције | Пропис о преносу надлежности | МЕРР(Р) ЛС(П) |

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задатак: Упоставити правни оквир за оснивање гаранцијских фондова за локални и регионални развој |  |  |  |
| 3.1.4.2 | Покретање иницијативе за стварање могућности за оснивање регионалних и локалних гаранцијских фондова | Измењен закон, успостављени гаранцијски фондови | Одлуке о оснивању гаранцијских фондова | МЕРР(Р) |
| 3.1.4.3 | Развијати партнерство између јавног и банкарског сектора усклађивањем пословне политике | Изађена концепција сарадње и представљена највећим банкама ради разматрања | Записници са одржаних састанака | МЕРР(Р) |
| 3.1.4.4 | Промоција примера добре праксе у области партнерства јавног и банкарског сектора на локалном нивоу | Одржане промоције | Број одржаних промоција Преглед места одржаних промоција | МЕРР РАМСПП ЛС |
|  | Задатак: Обезбедити правни основ за функционисање средстава обезбеђења кредита |  |  |  |
| 3.1.4.5 | Промовисати оснивање гаранцијских шема за кредите које узимају МСП и предузетници (поготово кластера) | Дефиниција структура за подршку. Успостављене структуре (погледати 3.1.4.2 изнад) | Идејни пројекат Успостављене структуре. (видети 3.1.4.2 изнад). | МЕРР(Р) РАМСПП(П,И) ЛС(П,И), ПКС (И), РПК (И) |
|  | Задатак: Побољшати повезаност између сектора за МСП и небанкарског капитала |  |  |  |
| 3.1.4.6 | Израдити и представити Програм потребних инвестиција за МСП ради привлачења приватних инвеститора | Израђен и презентован Програм за инвеститоре | Извештај о презентовању Програма и присуству МСП и инвеститора Уговори о инвестирању у МСП | МЕРР(Р) РАМСПП(П,И) |
|  | Задатак: Решавање проблема у вези са наплатом неизмирених дуговања |  |  |  |
| 3.1.4.7 | Шира примена факторинга – откуп краткорочних обавеза и потраживања | Донет Закон о факторингу Програм примене Шира примена у пракси | Сл .гл. РС Статистички показатељи о примени | МФ, МЕРР(Р) НБС РАМСПП(П,И) АПР.ПКС (П,И) АОФИ СМЕЦА |

| Стуб 3 - Модул 2: Опорезивање МСП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Образложење: У претходном периоду остварен је значајан напредак остварен у реформи пореског система, укључујући смањење пореских стопа и поједностављивање читавог пореског система. Мерама и активностима у области опорезивања, у наредном периоду, треба да се пореска администрација учини ефикаснијом, подстакну улагања у МСП, посебно у она која су иновативна и извозно оријентисана, као и подстицање улагања у неразвијена подручја. Овај модул се бави следећим кључним областима: - ефикасном пореском администрацијом - афирмацијом значаја и улоге пореских саветника - подстицајима за улагања у сектор МСП |  | Циљне групе: Крајњи корисници: Посредни корисници | МСП МФ,Пореска управа |
|  |  | Индикатори Индекса политике МСП из Европске повеље о малим предузећима: 7.1.1. Укупно плаћени порез 7.1.2. Трошкови усаглашавања (поједностављивања) пореских процедура за МСП 7.1.3. Повраћај ПДВ |  |
| Ризици и претпоставке: - усклађеност предлога са важећим законима. - могућности спровођења потребне реформске регулативе у дефинисаном временском оквиру. - спремност интересних група да прихвате предлоге нових прописа - пореско окружење погодује развоју МСП Кључна пратећа документа: - Извештај о примени Европске повеље о малим предузећима на Западном Балкану (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007)) |  |  |  |

3.2	Опорезивање  МСП

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Мера: Ефикаснија пореска администрација |  |  |  |  |
|  | Задатак: Смањивање административних оптерећења МСП кроз поједностављивање пореских процедура |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Израдити предлог прописа за поједностављивање пореског поступка | Ревизија постојећег порексог поступка. Документовани нови предлози | Донети прописи о поједностављењу пореског поступка, приручник о пореском поступку | МФ(Р) МЕРР(П) ПУС(П,И) |  |
| 3.2.1.2 | Успостављање модела „све на једном месту“ – једношалтерски систем | Заокружен систем уписивања и исписивања из регистра пореске администрације | Приручник о процедурама. Успостављен оперативни модел „све на једном месту“ – једношалтерски систем | АПР(Р) |  |
| 3.2.1.3 | Организовање и спровођење обука за унапређење стручност запослених у пореској администрацији | Реализоване обуке Боља стручна оспособљеност запослених у пореској администрацији | Извештаји о одржаним обукама и броју полазника | МФ(Р) МЕРР(П) |  |
| 3.2.1.4 | Обезбедити on-line комуникацију са пореском администрацијом и увођење е-управе | Израђен и оперативан мрежни систем | web-site-ovi и линкови | МФ(Р) МЕРР(П) ПУС(П,И) |  |
|  | Задатак: Јасна и доследна примена пореских прописа. |  |  |  |  |
| 3.2.1.5 | Унапређење систематизације, прегледности и доступности пореских прописа МСП | Систематизвани, прегледни и доступни прописи Обука пореских службеника и инспектора | Извештај Број одржаних обуке и број обучених полазника | МФ(Р) ПУС(П,И) |  |
| 3.2.1.6 | Обука рачуновођа у МСП и ревизора у области пореских прописа и њихове примене | Развијени механизми за подршку: обука из дате области | Приручници за обуку Презентације (*ппт) | МФ(Р) ПУС(П,И) |  |
|  | Задатак: Приближити праксу повраћаја ПДВ у Србији оној у ЕУ да би се унапредио готовински ток у МСП |  |  |  |  |
| 3.2.1.7 | Омогућити повраћај ПДВ у року од 30 дана за послове који нису везани за извоз | Ревидирање система; Предлози наопходних измена | Документ о урађеној ревизији: Документ предлога | МФ(Р) ПУС(П,И) |  |
| 3.2.1.8 | Ускладити доњу границу обаезе за улазак у систем ПДВ са износима у ЕУ | Измењен Закон о ПДВ | Измене Закона о ПДВ | МФ |  |

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Мера: Фискални подстицаји за улагање у МСП |  |  |  |
|  | Задатак: Уклонити царинске препреке за улагање у опрему |  |  |  |
| 3.2.2.1 | Обезбедити ослобађање од царине на увоз опреме за производњу и ИКТ | Ревидирање садашњег стања; Документовани предлози | Ревизија и документи предлога | МФ(Р) МЕРР(П) |
|  | Задатак: Стимулисати МСП да инвестирају у активности које за циљ имају јачање међународне конкурентности |  |  |  |
| 3.2.2.2 | Порески подстицаји за иновације у извозно оријентисаним МСП | Израђени предлози: | Документ о обављеној ревизији и идејни пројекат | МФ(Р) МЕРР(П) |
|  | Задатак: Стимулисати инвестиције у МСП |  |  |  |
| 3.2.2.3 | Подстаћи инвестиције у развој МСП у неразвијеним регионима кроз одговарајуће пореске подстицаје | Идејни пројекат Дефинисани предлози нових пореских погодности за улагања | Извештај Пореске управе о броју МСП која су користила пореске подстицаје и износу подстицаја | МФ(Л) МЕРР(П) |
| 3.2.2.4 | Унапредити пореске подстицаје за део добити који МСП реинвестирају у пословну активност у Републици Србији | Предлог подстицаја Уведени подстицаји | Законска регулатива | МФ МЕРР |
| 3.2.2.5 | Увести пореске подстицаје за ученичка и студентска предузећа која имају функцију предузетничке обуке | Измена пореских прописа | Број ученичких и студентских предузећа | МФ МПРО МЕРР (П) Школе (И) Униерзитети (И) |

# Стуб 4: Конкурентне предности МСП на извозним тржиштима

Активности у оквиру Стуба 4. креиране су у циљу унапређења међународне конкурентности МСП на извозним тржиштима.

Састоји из четири модула:

- развој културе инвестирања МСП у иновације

- стандарди и контрола квалитета

- кластери и пословно повезивање

- подршка извозно оријентисаним МСП

| Стуб 4 - Модул 1: Развој културе инвестирања МСП у иновације |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образложење: Неговање праксе иновација представља услов опстанка предузећа у оквиру глобалног тржишта. Без обзира о ком облику иновација је реч, иновације су кључни фактор развоја и конкурентности предузећа. Пословне иновације подразумевају увођење нових производно информационих система, побољшање процеса производње, побољшање и унапређење производа и услуга, ново паковање производа, нове методе рада и проналажење нових тржишта. У Републици Србији препознати су следећи недостаци у овој области: - низак ниво јавних улагања у истраживање и развој; - иновационе активности су ограничене на набавку и куповину опреме, машина и software-a; - број стручњака инжењера, пословне инвестиције у истраживање и развој и број запослених у high-tech индустрији и услугама заостаје за просеком 27 земаља чланица ЕУ; - ниско учешће high-tech производње; Модул 1. се бави следећим кључним областима: - унапређењем техничких и нетехничких иновација МСП - подршком улагањима у ИКТ као покретача иновација - развијањем односа предузећа са иностраним изворима знања и истраживања - обезбеђивањем финансија за иновације - учешћем предузећа у иновационим програмима ЕУ |  | Циљне групе: Крајњи корисници: Посредни корисници: |  | МСП РА, ИР организације |
|  |  | Индикатори Индексa политике МСП из Европске повеље о малим предузећима Табеларни приказ индикатора иновација у Европи (European Innovation Scoreboard) 8.1.1. Подршка тренинг програмима у области технологија 8.2.1. Иновациони и технолошки центри/ сарадња између Универзитета, истраживачко развојних јединица и МСП 8.2.2. Право интелектуалне својине |  |  |
| Ризици и претпоставке: - спремност МСП да примењују иновације и да се упусте у иновациону делатност - постојање довољно обученог истраживачког кадра у истраживачким Институтима и/или појединачним МСП Кључна пратећа документација: - Закон о иновационој делатности (2005) - Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији (2005). - Преглед ИКТ сектора у Србији и профил одређених компанија (An overview of the ICT Sector in Serbia and Profiles of Selected Companies; OECD, Stability Pact (2003)) |  |  |  |  |

# Стуб 4: Конкурентне предности МСП на извозним тржиштима

  - Развој  културе инвестирања МСП у иновације

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Мера: Унапређење техничких и не-техничких иновација у МСП |  |  |  |
|  | Задатак: Промовисати иновативну културу као кључни фактор развоја предузетничке економије |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Креирати и промовисати програм јачања свести о значају иновација | Програм сачињен и у функцији | Промотивни догађаји и материјали. | МЕРР(Р) МН(П) РАМСПП(П,И) |
| 4.1.1.2 | Подршка МСП на активностима сталног прилагођавања и побољшања производних процеса, пословних процедура и услуга | Програм подршке Семинар и конференције Консалтинг у МСП | Документи Тренинг материјали Регистар посета МСП | МЕРР (Р) МН (П) РАМСПП (П,И) ПКС/РПК/(И) |
| 4.1.1.3 | Из јавних извора наменски определити подстицајна средства за финансирање иновационих пројеката МСП | Идејни пројекат План Фонда за иновације | Документи Извештаји Фонда | МЕРР (Р) МН (П) МФ (П) РАМСПП (П,И) |
|  | Задатак: Пружити финансијску помоћ МСП за истраживања и развој нових и побољшаних производа, процеса и услуга |  |  |  |
| 4.1.1.4 | Креирати и успоставити систем пореских подстицаја за Истраживање и развој предузећа која послују у стратешки важним секторима и предузећа која остварују брзи раст | Идејни пројекат и План Успостављен систем | Документи Систем у функцији | МФ(Р) МЕРР(П) МН(П) |
| 4.1.1.5 | Суфинансирати стварање и примену нових патената у МСП | Идејни пројекат и План суфинансирања. | Документи Евиденција о субвенцијама | МФ(Р) МЕРР(П) МН(П) |
| 4.1.1.6 | Акредитовати институције и појединце за пружање тренинга и консалтинг услуга | База података акредитованих институција и појединаца | Акредитације и базе података | МЕРР(Р) РАМСПП (П,И) РА/РРА (И) ПКС (П,И)) |

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1.7 | Финансирати активности на унапређењу иновативних способности МСП кроз систем ваучера | Пружаоци услуга помажу МСП користећи погодности система ваучера | Регистар МСП који су користили подршку кроз ваучерску шему | МЕРР(Р) РАМСПП(П,И) |
|  | Задатак: Успоставити механизме за финансирање иновација у МСП |  |  |  |
| 4.1.1.8 | Успостављање посебне кредитне линије за финансирање иновација | Израђен план субвенционисања камата и управљања ризицима | Усвојени Програми који садрже услове субвенционисања | МЕРР(Р) РАМСПП(П,И) |
| 4.1.1.9 | Пилот пројекат који пружа подршку за успостављање фонда за економско искоришћавање интелектуалне својине | Спровоеден пилот поројекат Успостављен фонд | Документацијa о оснивању фонда | МЕРР(Р) ЗИС МН |
|  | Задатак: Обезбедити једноставнији приступ МСП иновативним активностима |  |  |  |
| 4.1.1.10 | Применити стандарде и критеријуме и развити приручнике за управљање иновацијама | Приручник о иновацијама Стандарди/критеријуми у функцији | Приручници Систем у функцији | МЕРР(Р) МН(П) РАМСПП(П,И) |
| 4.1.1.11 | Основати иновационе јединице у свим регионалним агенцијама за развој МСПП и формирати акредитовани Центар за трансфер иновација – ЕИЦЦ и Иновативни Релеј Центар ИРЦ | Оперативне иновативне јединице сервисирају МСП у целој земљи Идејни пројекат И План Оперативни Центар | Документи: Иновационе јединице оперативне Документи Центар делује | РАМСПП(Р) РА/РРА (П,Д,И) МЕРР(П) МН(П) |
| 4.1.2 | Мера: Подршка улагањима у информационо-комуникационе технологије |  |  |  |
|  | Задатак: Подстаћи већу употребу рачунара и интернета у Србији |  |  |  |
| 4.1.2.1 | Спровести свеобухватну мултимедијалну кампању промоције употребе рачунара и интернета | Мултимедијална кампања Ојачана свест | Архива мултимедијалне кампање Повећана употреба рачунара | МЕРР(Р) МН(П) РАМСПП(П,И) ПКС (П,И) |

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2.2 | Спровести обуку која доприноси развојним потребама МСП у области ИКТ | Обука одржана | Евиденција одржане обуке. Презентације (*ппт). Списак учесника. | РАМСПП(Р) РА/РРА(И) |
| 4.1.2.3 | Увести пореске подстицаје за коришћење рачунара и обнову ИТ у пословању МСП | Уведени подстицаји | Број предузећа којим су одобрени подстицаји | МФИН(Р) МЕРР(П) |
| 4.1.2.4 | Успоставити on-line систем комуникације са органима државне управе при подношењу одређених извештаја (подношење финансијских извештаја и слично) | Успостављен систем | Систем оперативан | НБС(Р) АПР(П) ПУ(П) |
| 4.1.2.5 | Пуна примена Закона о електронском потпису, са децентрализованим издавањем дигиталних сертификата | Успостављен децентрализован систем са сертификационим телом | Систем оперативан | ПКС РПК (П,И) МТИД |
|  | Задатак: Укључивање Србије у Мрежу подршке е-пословању (eBSN - e-Business Support Network) |  |  |  |
| 4.1.2.6 | Обучити МСП за е-пословање кроз методологију и праксу које се користе у ЕУ | e-BSN промовисан међу МСП: одржана обука о најбољој пракси е-пословања | Промотивни материјал Евиденција одржане обуке Е-пословање у МСП | МЕРР(Р) РАМСПП(И) |
| 4.1.2.7 | Учлањивање Србије у e-BSN. Подстицати учлањење МСП у национално регистрационо тело промоцијом e-BSN | Србија на списку земаља чланица e-BSN МСП се учлањују | e-BSN национални регистар са Србијом као чланицом. Регистар МСП чланица | МЕРР(Р) РАМСПП(И) |
| 4.1.3 | Мера: Подржати учешће предузећа у иновационим програмима ЕУ |  |  |  |
|  | Задатак: Стимулисати учешће МСП и кластера у иновационим пројектима ЕУ и у Табеларном приказу индикатора иновација у Европи (European Innovation Scoreboard) |  |  |  |
| 4.1.3.1 | Промовисати могућности учешћа МСП у међународним иновационим, истраживачким и пословним програмима/ мрежама (CIP/FP7) | Медијска архива. Појачано учешће МСП у CIP / FP7 програмима. База саветника је у стању да помаже МСП у приступу фондовима | Регистар учешћа МСП у програмима МСП укључена у FP7 и CIP програме | МЕРР(Р) МН(П) РАМСПП(П,И) ПКС (П,И) |

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.3.2 | Реализовати подршку МСП у приступању финансијским средствима за иновације у ЕУ | Приручник пријаве за финансирање Регистроване пријаве за финансирање од МСП | Документ Регистар пријава Списак успешних учесника. | РАМСПП (Р) РА/РРА(И) |
| 4.1.3.3 | Учешће у European Innovation Scoreboard (Табеларни приказ индикатора иновација у Европи) | Идејни пројекат и План Активно учешће у EIS | Документи: EIS евиденција | МЕРР(Р) МН(П) РЗС(П,И) |

| Стуб 4 - Модул 2: Стандарди, контрола квалитета и безбедност производа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образложење: Република Србија по питању примене стандарда, обезбеђивања квалитета и безбедности производа заостаје за земљама из окружења и земљама чланицама ЕУ. Позиција Републике Србије када је реч о приступу новим тржиштима и о конкурисању страним производима на домаћем тржишту, у контексту примене стандарда, контроле квалитета и безбедности производа, није задовољавајућа. Од посебне је важности да Република Србија усвоји међународне стандарде квалитета и безбедности производа и да ефикасно контролише примену ових стандарда. Модул 2. се бави следећим кључним областима: - стварањем инфраструктуре за ефикасно усвајање стандарда квалитета и безбедности производа, као и промовисање њихове примене - подстицањем МСП да користе међународно признате стандарде квалитета и безбедности производа - субвенцијама за сертификацију производа МСП |  |  | Циљне групе: Крајњи корисници: Посредни корисици: | МСП Институције задужене за тестирање производа МСП |
|  |  |  | Индикатори Индекса политике МСП из ЕУ Повеље о малим предузећима: 4.2.1. Обезбеђивање квалитета |  |
| Ризици и претпоставке: - претпоставља се да ће сертификациона и акредитациона тела у Србији бити међународно призната - способности МСП (функционалне и финансијске) достизања међународних стандарда Кључна пратећа документа: - Стратегија одрживог развоја (2007) - Извештај о примени Европске повеље о малим предузећима на Западном Балкану (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007)) |  |  |  |  |

4.2 	Стандарди  и контрола квалитета

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Мера : Стварање инфраструктуре за ефикасно усвајање стандарда квалитета, безбедности производа и промовисање њихове примене |  |  |  |
|  | Задатак: Створити националне мреже тела за процену степена усклађености са међународним стандардима |  |  |  |
| 4.2.1.1 | Јачање капацитета Института за стандардизацију са циљем хармонизације српских стандарда са ISO и другим стандардима | Идејни пројекат и План Хармонизовани стандарди | Документи Документовани стандарди са критеријумима усклађености | МЕРР(Р) МН(П) ИСС(П) РАМСПП(П,И) |
| 4.2.1.2 | Пружање техничке помоћи МСП, лабораторијама и акредитационим телима | Техничка помоћ и обука реализовани | Евиденција обуке Списак корисника услуге | МЕРР(Р) МН(П) ИСС(П) РАМСПП(П,И) |
| 4.2.1.3 | Унапређење институционалне инфраструктуре за подршку квалитету и безбедности производа (формирање репрезентативног нотификационог тела, националне референтне лабораторије) | Формирано референтно наотификационо тело и наионална референтна лабораторија | Одлуке о формирању | МЕРР |
| 4.2.1.4 | Билатерални споразуми о међусобном признавању сертификата за производе | Потписани спразуми са Руском федерацијм и земљама ЦЕФТЕ | Извештаји о потписивању | МЕРР |
| 4.2.1.5 | Израда идејног пројекта процеса акредитације у функцији обезбеђивања квалитета. | Идејни пројекат и План Акредитација остварена | Документи Акредитациони документи | МЕРР(Р) МН(П) ИСС(П) РАМСПП(П,И) |
| 4.2.1.6 | Обучити руководиоце лабораторија и њихове сараднике у домену акредитације / хармонизације | Обучени руководиоци лабораторија и сарадници | Евиденција обуке Списак учесника | МЕРР(Р) МН(П) РАМСПП(П,И) |
|  | Задатак: Шира употреба CE ознаке у МСП |  |  |  |
| 4.2.1.7 | Мултимедијална кампања јачања свести значаја шире употребе CE ознаке | Идејни пројекат и План CE ознака у широкој употреби | Документи ПР материјал и медијска архива Списак корисника | МЕРР(Р) МН(П) РАМСПП(П,И) |

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1.8 | Сачинити обрасце као помоћ МСП за припремање техничке документације за сертификацију по ISO (и др.) критеријумима | Обрасци сачињени Обрасци послати МСП | Документи Обрасци Евиденција дистрибуције | МЕРР(Р) МН(П) РАМСПП(П,И) |
| 4.2.1.9 | Израдити, имплементирати и суфинансирати пројекат консултантске подршке МСП и испитивање производа у међунароедним лабораторијама за добијање ЦЕ знака | Пројекат Развој консултантске мреже Модел финансијске подршке предузећима за добијање CE знака | Регистар конултантских организација/експерата Број проиозвода који су добили CE знак | МЕРР (П) ПКС П,И) |
| 4.2.1.10 | Пружити помоћ (у виду формалне обуке и техничке помоћи) МСП при сертификацији производа/услуга. | Идејни пројекат и План Формална обука одржана Директна техничка помоћ (један на један) | Евиденција обуке Евиденција пружене техничке помоћи Списак прималаца | МЕРР(Р) МН(П) РАМСПП(П,И) РА/РРА (И) |
| 4.2.2 | Мера: Подстаћи МСП да користе међународно признате стандарде система управљања квалитетом и безбедност производа |  |  |  |
|  | Задатак: Промовисање и стимулисање примене стандарда и обезбеђења квалитета и безбедности производа у МСП |  |  |  |
| 4.2.2.1 | Спровођење мултимедијалне кампање јачања свести МСП о значају имплементација међународних стандарда система управљања и модела изврсности (EFQM, ISO, HACCP) | План кампање Спроведена кампања | Евиденција о спровођењу кампање Приручник са прегледом европских стандарда | МЕРР(Р) РАМСПП(П,И) РА/РРА (И) Фонд за EFQM (П,И) Квалитет (И)) ПКС (И) |
| 4.2.2.2 | Смањење трошкова приступа стандардима | Смањени трошквови | Прописи Извештаји | МЕРР ИС РАРМСПП ПКС |
| 4.2.2.3 | Промовисање и унапређење националне награде ( FQCM) за МСП по EFQM моделу | Иновиран систем награде под покровитељством Председника или Премијера уз доделу награде по моделу EFQM У потпуности усаглашен национални модел (FQCM) са EFQM Обука експерата у Брислеу за имплементацију EFQM модела | Модел EFQM у партнерству са Фодном за културу квалитета и пословну изврсност Број предузећа која учествују у такмичењу Број добитника међународних награда по моделу EFQM | Председник/Влада РС МЕРР МН МТУ Фонд за EFQM квалитет ПКС |

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.3 | Мера: Поједностављење процедура за сертификацију и субвенције за сертификацију производа МСП |  |  |  |
|  | Задатак: Стварање програма финансијских подстицаја за МСП како би имплементирали међународне стандарде система управљања и сертификовали производе |  |  |  |
| 4.2.3.1 | Проценити финансијске потребе МСП за стицање акредитација и сачинити критеријуме за пружање помоћи | Резултати процене: документовани критеријуми за пружање помоћи | Документи | МЕРР(Р) РАМСПП(П,И) РА/РРА (И) |
| 4.2.3.2 | Реализовати пружање помоћи МСП у складу са резултатима процене и критеријумима за пружање помоћи | Помоћ реализована | Евиденција пружене помоћи | МЕРР(Р) МФ(П) МН(П) |
| 4.2.3.3 | Израдити и реализовати програм подршке МСП у регионима | Помоћ реализована на регионалном нивоу | Евиденција пружене помоћи на регионалном нивоу | РАМСПП(Р) РА/РРА (П,И,Д) |

| Стуб 4 - Модул 3: Кластери и пословно повезивање |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образложење: Република Србија поседује конкурентне предности у одређеним секторима захваљујући расположивости сировина, посебним вештинама, близини тржишта и годинама грађених и развијаних добрих трговинских веза. Међутим, треба максимирати приносе по основу поменутих конкурентских предности. Кластери су ванредан метод подршке предузећима Србије на међународном тржишту. У Републици Србији постоје кластери у области ИКТ, производњи аутомобилских делова, производњи мањих пољопривредних машина, обради дрвета и производњи намештаја, обради пластике и производњи гума. Овај иницијални успех треба шире примењивати и даље унапређивати. Модул 3. се бави следећим кључним областима : - реализацијом програма развоја кластера - подршком развоја МСП базираном на примерима добре праксе кластер програма - лакшим приступом МСП-а великим пословним системима добављача и даваоцима франшизе |  | Циљне групе: Крајњи корисници: Посредни корисници: | МСП Привредне коморе и удружења МСП, РАМСПП |  |
|  |  | Индикатори Индекса политике МСП из Европске повеље о малим предузећима: 8.3.1. Кластери и умрежавање фирми |  |  |
| Ризици и претпоставке: - Подобност и спремност постојећих МСП да буду ангажовани у развоју кластера - Више финансијских средстава је расположиво за подршку формирању кластера Кључна пратећа документа: - Програм развоја пословних инкубатора и кластера у Србији 2007-2010. - Извештај о примени Европске повеље о малим предузећима на Западном Балкану (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007)) |  |  |  |  |

  - Кластери и пословно повезивање

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Мера: Реализација Програма развоја кластера и стварање системског оквира за развој кластера |  |  |  |
|  | Задатак: Основати шест оперативних кластера |  |  |  |
| 4.3.1.1 | Израда Закона о пословном удруживању | Донет закон којим ће се између осталог уредити и кластери | Службени гласник | МЕРР |
| 4.3.1.2 | Анализирати секторе који су најпогоднији за развој кластера | Документована анализа најпогоднијих сектора | Анализе и истраживања | РАМСПП(Р) ПКС (И) |
| 4.3.1.3 | Промовисати развој кластера за МСП у идентификованим секторима | Техничка докуменација Програм подршке кластера | Анализе и истраживања | РАМСПП(Р) РА/РРА (П) ЛС (П) |
| 4.3.1.4 | Лансирати пилот кластер програм и пружити техничку подршку одобреним кластер пројектима | Документа програма подршке Подршка пружена | Извештаји о пруженој подршци Формирано шест оперативних кластера | РАМСПП(Р) |
| 4.3.2 | Мера: Подршка развоју МСП базирана на широј примеми искустава и резултата кластер програма |  |  |  |
|  | Задатак: Примена искустава и резултата развоја кластера |  |  |  |
| 4.3.2.1 | Формирање ланаца добављача у регионима који су резултат програма развоја кластера | Документа програма подршке Техничка и тренинг подршка испоручена | Документа Извештаји са тренинга Списак учесника | РА/РРА (Р, И) |
|  | Задатак: Пословно повезивање кроз кластере и секторски развој |  |  |  |
| 4.3.2.2 | Документовати успешна искуства и научене лекције у развоју пилот кластера у Србији | Документоване оцене | Документа | РАМСПП (Р) РА/РРА (П) |
| 4.3.2.3 | Припремити, публиковати и дистрибуирати практични водич за развој кластера | Приручник за кластере | Документа «Канали» дистрибуције | РАМСПП(Р) |
| 4.3.2.4 | Активна промоција развоја кластера у другим секторима базирана на успешним искуствима из пилот фазе. | Промотивне акивности планиране и реализоване | Документа Састанци и промотивни догађаји | МЕРР (Р) РАМСПП (П) РА/РРА (П) |

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.2.5 | Пружити подршку изабраним кластерима | Тренинг испоручен Испоручена техничка помоћ | Извештај са тренинга Извештај о техничкој помоћи | РА/РРА (Р) |
| 4.3.3 | Мера: Олакшати приступ МСП великим пословним системима и даваоцима франшизе |  |  |  |
|  | Задатак: Унапредити продају производа МСП кроз велике ланце добављача |  |  |  |
| 4.3.3.1 | Организовати и спровести мултимедијалну кампању охрабривања великих система да повећају обим пословања са МСП | Предлог презентиран великим системима укључујући брже плаћање МСП | Документа Записници са састанака Презентације | МЕРР (Р) |
|  | Задатак: Промоција франшизе као модела пословног повезивања МСП |  |  |  |
| 4.3.3.2 | Организовати кампању о значају франшизинга за МСП | Идејно решење Кампања Конференција | Документа Записник са састанка Извештаји са Конференције | РАМСПП(Р) СИЕПА (П) РА/РРА (П) ПКС |
| 4.3.3.3 | Побољшати правни систем за примаоце и даваоце франшизе | Израда посебног закона о франшизингу | Закон се спроводи Потписани уговори о франшизингу | МЕРР (П) МФ (П,И) МТУ МПрд |
| 4.3.3.4 | Укључивање у међународно удружење франшизинга | МСП укључена у међународно удружење франшизинга Везе развијене | Документа међународног удружења франшизинга | РАМСПП(Р) СИЕПА (П) ПКС(П) |
| 4..3.3.5 | Склапање већег броја уговора о франшизингу | Склапање уговора / домаћи –страни МСП домаћи-домаћи МСП | Уговори о франшизингу | ПКС |

| Стуб 4 - Модул 4: Подршка извозно оријентисаним МСП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Образложење: Увоз Републике Србије два пута је већи од извоза. Република Србија мора битно повећати извоз и значајно побољшати спољнотрговински биланс. У том контексту подршка ће бити усмерена ка постојећим и новим предузећима, која имају извозне перспективе. Модул 4. се бави следећим кључним областима : - побољшањем приступа МСП извозним тржиштима - развијањем извозних потенцијала МСП - смањивањем финансијских и административних баријера за извоз МСП |  | Циљне групе: Крајњи корисници: Посредни корисници: | МСП МЕРР, СИЕПА, АОФИ, СМЕЦА |
|  |  | Индикатори Индекса политике МСП из Европске повеље о малим предузећима: 6.1.1. Програми промоције извоза 6.2.1. Јачање конкурентности МСП 6.2.2. Догађаји који промовишу МСП |  |
| Ризици и претпоставке: - капацитети МСП да испуне захтеве по питању извоза и да буду међународно конкурентни - више финансијских средстава за подршку извозним активностима МСП Кључна пратећа документа: - Стратегија подстицања и развоја станих улагања (2006) - Извештај о примени Европске повеље о малим предузећима на Западном Балкану (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007)) |  |  |  |

  - Подршка извозно оријентисаним МСП

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1 | Мера: Побољшати приступ МСП извозним тржиштима |  |  |  |
|  | Задатак: Унапредити информисање и пружање саветодавних услуга извозно оријетисаним МСП |  |  |  |
| 4.4.1.1 | Дијагноза постојећих препрека у извозу МСП и оцена потреба | Препреке документоване | Документа | РАМСПП (Р) СИЕПА (П) ПКС |
| 4.4.1.2 | Ширење најбоље праксе у приступу међународном тржишту | Најбоља пракса документована и на располагању МСП | Документа Канали дистрибуције | СИЕПА (Р) ПКС |
| 4.4.1.3 | Унапређена координација између СИЕПА, Привредних комора и РАМСПП | Боља сарадња и унапређени резултати | Записници са састанка Резултати документовани | РАМСПП (Р) СИЕПА (П) РА/РРА (П) |
| 4.4.1.4 | Израда специјализованог програма консултантске подршке за извознике | Консултантске услуге расположиве МСП | Регистар консултаната Извештаји о подршци | СИЕПА (РР ПКС (П,И) |
|  | Задатак: Унапредити идентификацију извозних шанси |  |  |  |
| 4.4.1.5 | Истраживање циљних тржишта и одређених тржишних сегмената | Истраживање доступно МСП | Документовани резултати | СИЕПА (Р) РПК(П) ПКС (П,И) |
| 4.4.1.6 | Развој механизама трагања за партнерима и повезивање са међународним мрежама | Функционални механизми, мреже и базе података | Документовано постојање мрежа потенцијалних партнера, механизама и база података | СИЕПА (Р) ПКС(П) |
| 4.4.1.7 | Развијање система представљања МСП на тржиштима у одабраним земљама | Канцеларије оперативне и особље у одабраним земљама пружа подршку МСП | Канцеларије и особље функционално | СИЕПА (Р) ПКС (П) |
|  | Задатак:Побољшати приступ мерама подршке извоза |  |  |  |
| 4.4.1.8 | Јачање свести како би се унапредила знања о извозним шансама | Извозне шансе доступне МСП | Документ редовно унапређиван и дистрибуиран | МЕРР(Р) СИЕПА (П, И) ПКС (П,И) |
| 4.4.1.9 | Промовисати ваучерску шему за консултантске услуге у области ефикаснијег извоза. | Ваучерска шема у функцији подршке извозницима | Документа Регистар ваучера | МЕРР(Р) РАМСПП (П) СИЕПА (П, И) |
| 4.4.1.10. | Обезбеђење додатних средстава из јавног сектора за финансирање извозних МСП под повољним условима | Обезбеђена и расподељена додатна средства | Извештаји надлежних институција о додели средстава | МЕРР(Р) |
| 4.4.2 | Мера: Развити извозне вештине и вештине приступа тржиштима међу МСП |  |  |  |
|  | Задатак:Унапедити извозну спремност и маркетиншке вештине МСП |  |  |  |
| 4.4.2.1 | Организовати специјализовани тренинг програм у области извозног маркетинга и конкурентности МСП на регионалном и локалном нивоу | Тренинг презентације припремљене и тренинг испоручен | Извештаји са тренинга Списак учесника | РАМСПП (Р) СИЕПА (П) РА/РРА (П, И) ПКС/РПК (П,И) |
| 4.4.2.2 | Организовати тренинг програм за извозну спремност МСП на регионалном и локаном нивоу | Тренинг презентације припремљене и тренинг испоручен | Извештаји са тренинга Списак учесника | СИЕПА (Р) Р/РРА (П, И) ПКС/ПКС (П,И) |
|  | Задатак: Развити специфичне програме подршке МСП у секторима са већом додатом вредношћу |  |  |  |
| 4.4.2.3 | Припремити пакет програма кластера који су извозно оријентисани | Концепт документ Константно усавршавање програма подршке | Документа Извештаји о реализацији | СИЕПА (Р) ПКС (И) |
| 4.4.2.4 | Организација извозних посета за секторе са највећим извозним могућностима | Организоване посете иностранству | Посете Склопљени уговори | МЕРР (Р) СИЕПА (И) ПКС (И) |
| 4.4.2.5 | Идентификација и учешће на међународним сајмовима | Сајмови идентификовани Учешће на сајмовима | Извештаји са сајмова | СИЕПА (Р) ПКС (И) |
| 4.4.2.6 | Организација посета за потенцијалне купце | Потенцијални купци идентификовани Позив упућен | Документована листа купаца Списак посета | СИЕПА (Р) ПКС (И) |
|  | Задатак: Јачање позиције МСП у ланцима добављача МНК |  |  |  |
| 4.4.2.7 | Израда шема подршке домаћим МСП како би постали добављачи МНК | Концепт План акције Уочене и дистрибуиране користи | Документа Дистрибуција у оквиру буџета | СИЕПА(Р) ПКС (И) |
| 4.4.2.8 | Организација посета страних инвеститора МНК | Састанци одржани, контакти успостављени | Регистар МНК Записник са састанка | СИЕПА (Р) ПКС (П,И) |
| 4.4.2.9 | Развој и ширење промотивних материјала за одабране секторе | Брошуре,постери, банери креирани, штампани и дистрибуирани | Принт материјали и канали дистрибуције | СИЕПА (Р) РА/РРА (П, И) |

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.2.10 | Развој и ширење базе инвестиционих могућности | База података урађена и стално се унапређује | Базе података Канали дистрибуције | СИЕПА (Р) РА/РРА (И) ПКС/РПК (П,И) |
| 4.4.2.11 | Реализација Програма јачање конкурентности МСП коришћењем EFQM методе | СИЕПА сертификована | Сертификациони докуменети. | СИЕПА(Р) |
| 4.4.3 | Мера: Смањење финансијских и административних баријера за извоз МСП |  |  |  |
|  | Задатак: Смањити царинске препреке за МСП |  |  |  |
| 4.4.3.1 | Поједностављивање царинских процедура и документације | Саветници који помажу МСП | База података саветника | МФ (Р) МЕРР(П) |
| 4.4.3.2 | Побољшање ефикасности царинске службе у олакшавању извозних послова МСП | Извозни критеријуми документовани Документа дистрибуирана | Документа Канали дистрибуције | МФ (Р) |
| 4.4.3.3 | Поједностављивање трговинских процедура и уклањање нецаринских баријера у међународној трговини | Тим утврђен и трениран Тим у функцији | Чланови тима Извештаји са тренинга Извештаји посета | МФ (Р) |
| 4.4.3.4 | Обезбедити учешће МСП у процесима закључивања међународних трговинских уговора | Представници идентификовани и у функцији | Списак представника Извештај о присуству | МЕРР(Р) |
|  | Задатак:Уклонити финансијске баријере за извоз МСП кроз боље обезбеђење и кредитирање извоза |  |  |  |
| 4.4.3.5 | Развијање нових инструмената кредитирања извоза и обезбеђивања извоза | Концепт и План активности Процедуре и финансирање у функцији | Процедурални документи Гаранцијски документи | СИЕПА (Р) АОФИ(П) |
| 4.4.3.6 | Повећање фондова АОФИ и СМЕЦА за финансирање МСП | МСП имају повећане финансијске гаранције за своје извозне послове | Извештаји о увећаним фондовима | МЕРР(Р) |
| 4.4.3.7 | Шира примена форфетинга– откуп спољнотрговинских потраживања | Форфетинг у примени | Програм примене Статистички показатељи | МЕРР АОФИ СМЕЦА ПКС |

# Стуб 5: Правно, институционално и пословно окружење за МСП у Србији

Активности Стуба 5 су креиране са циљем унапређења правног и институционалног оквира који ће допринети расту и развоју МСП. Састоји се из пет модула:

- законски оквир који подстиче предузетништво

- ефикасне јавне услуге за МСП и побољшано пословно окружење

- развијена регионална инфраструктура за подршку МСП

- ефикасно заступање интереса МСП кроз дијалог јавног и приватног сектора

- јавне набавке и МСП

| Стуб 5 - Модул 1: Законски оквир који подстиче предузетништво |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образложење: Сектору МСП је потребан законски оквир који подстиче предузетништво и који је разумљив и примењив. Пословно окружење са поједеностављеним правилима и процедурама омогућава висок ниво одрживости пословања предузећа. Овај модул се бави следећим кључним областима : - потпуно оперативним правним оквиром – са посебним нагласком на: - (а) ефикасно коришћење ИКТ у остваривању комуникације јавног и приватног сектора, (б) доступност информација и (в) транспарентност у преносу информација с јавног на приватни сектор; - усклађивањем процедура у Србији са онима у ЕУ у областима као што су истраживање и развој и статистичка анализа по секторима - друшвеном одговорношћу МСП. |  |  | Циљне групе: Крајњи корисници: Посредни корисници: | МСП Банке, ресорна министарства и јавне агенције |
|  |  |  | Индикатори Индекса политике МСП из Европске повеље о малим предузећима: 3.1.1. Стратегија поједностављивања прописа 3.1.2. Приказ и поједностављивање постојећих прописа 3.1.3. Елиминисање непотребних законских решења (гиљотина закона) 3.1.4. Коришћење анализе утицаја прописа 3.1.5. Типови анализе утицаја прописа 3.2.1 Правила која поједностављују обављање послова 3.2.2. Институционални оквир – координација унутар Владе (сарадња између министарстава по питању утврђивња политика) 3.3.2. Стратегија развоја МСП 3.3.3. Агенција надлежна за спровођење политике развоја МСП |  |
| Ризици и претпоставке: - усклађеност предлога закона са важећим законима. - могућности спровођења потребне реформе прописа у дефинисаном временском оквиру. - спремност интересних група да прихвате предлоге нових прописа - правни оквир потребан за развој МСП и предузетништва Кључна пратећа документа: - Извештај о МСП Обсерваторији у Србији (Report on an SME Observatory for Serbia (2005)) - Студија изводљивости МСП Обсерваторије у Србији (Feasibility of an SME observatory Serbia – Mission report (2006)) - Годишњи извештај ЕК о спровођењу Европске повење о малим предузећима (Serbian Annual Report to European Commission on European Charter for Small Enterprises (2004,2005,2006)) |  |  |  |  |

# 5.	Правно, институционално и пословно окружење за МСП у Србији

5.1	Законски  оквир и пословно окуржење који подстичу  предузетништво

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Мера: Успостављање правног система неопходног за развој МСП |  |  |  |
|  | Задатак: Спровести реформу прописа и успоставити правни оквир који поспешује развој МСП, уз консултације са Европском комисијом и Светском банком |  |  |  |
| 5.1.1.1 | Обавити анализу привредно-правних прописа Предложити стављање ван снаге нефункционалних закона и других прописа, односно њихових делова – ''Свеобухватна реформа прописа'' (СРП), односно “Гиљотина” прописа Изменити и допунити постојеће и донети нове законе и друге прописе привредног права | Анализа завршена Поднет предлог за стављање ван снаге нефункционалних закона, односно њихових делова и исти стављени ван снаге Донети закони о изменама и допунама и нови закони у областима привредних друштава; регистрације привредних субјеката; стечајног поступка, - занатства задруга, пословног удруживања, микрофинансирања и других одговарајућих области | Закони и подзаконски акти Анализе Предлози измена и допуна закона и других прописа. | МЕРР(Р) СРР(П) МФ(П) ПКС(П)) |
| 5.1.1.2 | Приступити процесу усклађивања дефиниције микро, малих и средњих предузећа у Србији са дефиницијом Европске уније | Процес уклађивања у току | Усвојени нови критеријуми | МЕРР(Р) РАМСПП(П,И) |
| 5.1.1.3.1.3 | Праћење и усклађивање прописа са прописима ЕУ у области стандарда квалитета, техничких прописа, производних стандарда, стандарда о безбедности и здрављу, као и других стандарда од значаја за МСП. | Регистар стандарда доступан МСП | Прописи о стандардима Остала документација | МЕРР (Р) МРСП (П) МТУ (П) ИСС (И) ПКС(П)) |
| 5.1.1.4 | Применити Стратегију развоја информационог друштва (СРИД) | Функционална СРИД | Праћење Акционог плана СРИД | МН(Р) ПКС(П,И) |
| 5.1.1.5 | Спроводити АЕЗ/АЕП нацрта закона/прописа који имају утицај на МСП преко СРР | Нацрти закона/прописа достављени СРР уз пратећи извештај Спроведена АЕЗ/АЕП | Пријем нацрта закона/прописа у СРР АЕЗ/АЕП | СРР(Р) МЕРР(П) |
| 5.1.1.6 | Створити електронски регистар закона и других прописа за МСП и исти поставити на портал | Портал направљен Закони и други прописи постављени на портал | Закони и други прописи постављени на портал | МЕРР(Р) РАМСПП(П,И) |

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.2 | Мера: Стварање јединствене методологије и усклађивање истраживања развоја сектора МСП |  |  |  |  |  |
|  | Задатак: Систематско истраживање и праћење сектора МСП у складу са методологијом ЕУ |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 | Установити Опсерваторију за истраживање и развој МСП и омогућити приступ ЕУ мрежи Опсерваторија за МСП и ГЕМ-у | Идејни пројекат Предлози поднети надлежним институцијама План спроведен | Документација Поднети предлози | МЕРР(Р) РАМСПП(П,И) |  |  |
| 5.1.2.2 | Ускладити статистичко праћење сектора МСП са ЕУРОСТАТ | Документовани предлози Спроведена побољшања у систему | Документација ЕУРОСТАТ систем усвојен | МЕРР(Р) МН(П) РЗС(П,И) |  |  |
| 5.1.3 | Мера: Друштвена одговорност МСП |  |  |  |  |  |
|  | Задатак: Успостављање друштвене одговорности МСП |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.1 | Промовисање концепта друтшвене одговорности МСП | Израђен промотивни материјал и одржане промоције Повећана друштвена одговорност МСП | Промотивни материјал Конференције за штампу Медијски наступи Број одржаних промоција | МЕРР МРСП МЖСПП ЛС РАРМСПП АЖС ПКС |  |  |
| 5.1.3.2 | Успостављање базе података о друштвено одговорним МСП | Успостављена база података | Електронска база података | ТССС МЕРР |  |  |
| 5.1.3.3 | Додела награде за друштвено најодговорније МСП у Србији | Формирана комисија за избор друштвно најодговорнијег МСП Изабрано друштвено најдоговорније МСП | Одлука о додели награде | МЕРР РАРМСПП ПКС ТССС |  |  |

| Стуб 5 - Модуле 2: Ефикасне јавне услуге за МСП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образложење: Сектор МСП је зависан од нивоа ефикасности и ефективности надлежних министарстава и јавних агенција. Јавна управа олакшава пословним субјектима приступ различитим информацијама. Развој ИКТ последњих година омогућава већу ефикасност имајући у виду могућности интернета Ово укључује, између осталог, и приступ информацијама као и on-line регистрацију и комуникацију у низу других области (нпр. тендерским поступцима). Употреба ИКТ доприноси и већој ефикасности правних поступака, са нагласком на примени Закона о стечајном поступку и заштити права својине. Овај модул се бави следећим кључним областима : - успостављањем е-управе прилагођене потребама МСП сектора - завршетком увођења катастра непокретости и евиденције хипотека - ефикаснијим радом судова - пружањем правне помоћи и унапређењем правне сигурности |  |  | Циљне групе: Крајњи корисници: Посредни корисници: | МСП МФ, Пореска управа |
|  |  |  | Индикатори Индекса политике МСП из Европске повеље о малим предузећима: 5.1.1 Унапређење on-line приступа – сарадња са државним институцијама по питању повраћаја пореза 5.1.2. Унапређење on-line приступа – сарадња са државним институцијама по питању повраћаја доприноса 5.1.3. Унапређење он-лине приступа – сарадња са државним институцијама по питању статистике предузећа 5.1.4. Унапређење on-line приступа – проширење на друге услуге 5.2.1. Оn-line информације за МСП 5.2.2. Квалитет on-line портала 7.2.4. Катастар непокретности |  |
| Ризици и претпоставке: - ризик због слабог приступа Интернету у МСП, посебно у руралним областима - ниво оперативног знања у области ИКТ у министарствима и јавним агенцијама, као и у МСП - ниво сарадње организационих делова Службе за катастар непокретности - ниво сарадње са Министарством правде и правосуђем Кључна пратећа документа: - Стратегија реформе државне управе у Србији (2004) - Извештај о примени Европске повеље о малим предузећима на Западном Балкану (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007)) |  |  |  |  |

  - Ефикасне јавне услуге за МСП

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Мера: Установљавање е-управе прилагођене потребама сектора МСП |  |  |  |
|  | Задатак: Проширити on-line услуге на МСП |  |  |  |
| 5.2.1.1 | Промовисати прелазак на е-управу где год је то практично изводљиво, уз кампању представљања е-управе | Медијска кампања | Документација и медијска архива | МЕРР(П) МН(П) |
| 5.2.1.2 | Обучити запослене у управи за рад у систему е-управе | Запослени обучени за рад у систему е-управе | Архива одржаних обука. Списак учесника | МН(П) |
| 5.2.1.3 | Створити интерактивни национални портал за МСП са широким спектром функција у сталном развоју | Идејни пројекат и нацрт плана Информације за МСП доступне оn-line путем Портала | Документација о порталу Доступност информација on-line | МЕРР(Р) РАМСПП(П,И) |
| 5.2.2. | Мера: Устројавање Катастра непокретности и Централне евиденције хипотека |  |  |  |
|  | Задатак: Устројити катастар непокретности и евиденцију хипотека |  |  |  |
| 5.2.2.1 | Успоставити Катастар непокретности са приступом подацима јавног регистра и могућношћу подношења захтева преко Интернета | Катастар непокретности устројен на републичком нивоу Доступност јавног регистра и могућност подношења захтева on-line | Катастарска евиденција Доступност података и могућност подношења захтева on-line | РГЗ(Р) |
| 5.2.2.2 | Успоставити Централну евиденцију хипотека у оквиру Катастра непокретности са приступом подацима јавног регистра и могућношћу подношења захтева преко интернета | Доступност јавног регистра и могућност подношења захтева on-line | Евиденција хипотека Доступност података и могућност подношења захтева on-line | РГЗ(Р) |
| 5.2.3 | Мера: Допринос унапређењу рада судова, арбитража и других независних органа и тела Задатак: Ефикаснији рад судова, арбитража и других независних органа и тела и успостављање система пословне етике |  |  |  |
| 5.2.3.1 | Допринос унапређењу рада Агенције за лиценцирање стечајних управника | Идејни пројекат и нацрт плана План спроведен | Документација | МЕРР АЛСУ МПРД(Р) |
| 5.2.3.2 | Увођење система за примену кодекса пословне етике и пословног морала | Успостављање јавног регистра предузећа која су осуђена код Суда части и увођење система online мирење | Ажуран регистар Судова части при коморама Смањење броја предузећа која не извршавају своје обавезе према другим предузећима | ПКС и РПК |
| 5.2.3.3 | Побољшање судског извршног поступка | Закон о изменама и допунама Закона о извршном поступку | Сл. гласник РС | МПРД |
| 5.2.3.4 | Побољшање стечајног поступка | Закон о изменама и допунама Закона о стечајном поступку | Сл. гласник РС | МЕРР |
| 5.2.3.5 | Допринос бољој заштити конкуренције | Унапређење прописа којима се уређује заштита конкуренције и њихова пуна примена | Сл. гласник РС | КЗК МТУ МЕРР |
| 5.2.4 | Мера: Пружање правне помоћи и услуга |  |  |  |
|  | Задатак: Успостављање института јавног бележника |  |  |  |
| 5.2.4.1 | Усвојити Закон о јавним бележницима | Поднет Предлог закона о јавним бележницима Закон усвојен | Предлог закона Закон | МПРД(Р) МЕРР(П) |

| Стуб 5 - Модул 3: Развијена регионална инфраструктура за подршку МСП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образложење: Развој МСП сектора треба да буде релативно равномеран у целој Србији. У противном, веома динамичан раст у градским и другим развијеним срединама, у поређењу са руралним и неразвијеним регионима, ће створити нежељену миграцију радне снаге из неразвијених региона у релативно развијеније центре. Овај модул говори о развоју МСП у регионима. Овај модул се бави следећим кључним областима : - активностима МСП и предузетника на регионалном и локалном нивоу - активностима Регионалних агенција за развој МСП |  | Циљне групе: Крајњи корисници: Посредни корисници: |  | МСП РА, РРА и ЛС |
|  |  | Индикатори Индекса политике МСП из Европске повеље о малим предузећима: 9.1.2. Обим и врсте пословних услуга 9.1.3. Квалитет пословних услуга 9.2.1. Расположивост информација и могућности приступа 9.2.2. Бизнис информациони центри |  |  |
| Ризици и претпоставке: - способност регионалних агенција и локалне самоуправе да релевантне информације и примере добре праксе успешно примене у региону. - могућности коришћења информационо- комуникационих технологија у регионима - степен сарадње на локалном и регионалном нивоу (између локалне самоуправе и агенција за пословни развој), као и сарадње са институцијама на републичком нивоу Кључна пратећа документа: - Стратегија регионалног развоја Србије 2007-2012 |  |  |  |  |

  - Развијена регионална инфраструктура за подршку МСП

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1 | Мера: Промоција предузетништва на локалном и регионалном нивоу |  |  |  |
|  | Задатак: Пуна координација рада свих служби и органа на централном и локалном нивоу |  |  |  |
| 5.3.1.1 | Унапредити сарадњу између регионалних агенција за МСП, НСЗ и локалне самоуправе | Идејни пројекат и нацрт плана Одржани састанци свих заинтересованих страна План спроведен | Документација Записници са састанака Трајна сарадња | РАМСПП(Р) НСЗ(Р) ЛС(П) РА/РРА (И) |
| 5.3.1.2 | Унапређење интернет презентација РА/РРА на којима су постављени подаци и линкови о МСП и успостављање интерактивне мреже са националним веб порталом | Нацрт плана Консултације са РА План спроведен | Документација On-line услуге | РАМСПП(Р) РА/РРА (П,И) |
| 5.3.2. | Мера: Развој мреже регионалних агенција за развој МСП. |  |  |  |
|  | Задатак: Јачање капацитета регионалних агенција/центара за развој МСП |  |  |  |
| 5.3.2.1 | Довршити поступак упостављања покривености целе територије Србије мрежом РА | Идејни пројекат и нацрт плана План спроведен | Документација Успостављене организационе целине | РАМСПП(Р) РА/РРА (П,И) |
| 5.3.2.2 | Спровести подизање капацитета запослених у РА | Анализа капацитета Обука запослених у РА | Документација Архива обуке са списком учесника | РАМСПП(Р) РА/РРА (П,И) |
| 5.3.3 | Мера: Јачање улоге локалне самоуправе |  |  |  |
|  | Задатак: Пренос овлашћења органима локалне самоуправе за пружање услуга МСП |  |  |  |
| 5.3.3.2 | Локална самоуправа прати потребе МСП и успоставља ефикасан систем јавних услуга | Идејни пројекат и нацрт плана Ефикасан систем јавних услуга успостављен | Документација Записници са састанака Организационе јединице локалне самоуправе | РАМСПП(П) ЛС(П) РА/РРА (И) |
| 5.3.3.3 | Поспешити комуникацију и сарадњу између носилаца локалног економског развоја и МСП | Објављен преглед са најважнијим Интернет странама Закључци примењени | Документација. Записници са састанака Побољшана сарадња на локалном нивоу | РАМСПП(Р) ЛС(П) РА/РРА(И) |

| Стуб 5 - Модул 4: Ефикасно заступање интереса МСП кроз дијалог јавног и приватног сектора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образложење: Обострано разумевање јавног и приватног сектора и њихова ефективна комуникације, која може да се оствари кроз успостављање сталног дијалога, су од суштинског значаја. Значајан напредак може да се оствари у погледу поједностављивања правила и процедура и истовремено развијање културе МСП сектора са уважавањем потребе за формирањем база података, као и кроз анализу активности приватног сектора на националном нивоу. Овај модул се бави оснивањем Форума МСП који ће представљати место сучељавања јавног и приватног сектора и место где ће обе стане моћи да чују проблеме друге стране, али и да искажу разумевање за тешкоће са којима се друга страна суочава. Овај модул се бави следећим кључним областима: - оснивање Форума за МСП |  | Циљне групе: Крајњи корисници: Посредни корисници: | МСП, МЕРР РПК, Удружења предузетника |  |
|  |  | Индикатори Индекса политике МСП из Европске повеље о малим предузећима: 10.1.1. Мрежа МСП 10.1.2. Привредне коморе 10.2.1. Учесталост сучељавања мишљења јавног и приватног сектора 10.2.2. Формални утицај сучељавања мишљења јавног и приватног сектора 10.2.3. Репрезентативност у сучељавању мишљења јавног и приватног сектора 10.2.4. Начин на који се одвија сучељавање мишљења јавног и приватног сектора |  |  |
| Ризици и претпоставке: - спремност приватног сектора да се у пуној мери ангажује на дијалогу и сарадњи са јавним сектором. - капацитет регионалних комора и удружења МСП да у пуној мери учествује у процесу - капацитет јавног сектора да уведе процедуралне промене и тако реагује на стварне потешкоће са којима се сусрећу МСП Кључна пратећа документација: - Извештај о примени Европске повеље о малим предузећима на Западном Балкану (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007)) |  |  |  |  |

  - Ефикасно заступање интереса МСП кроз дијалог јавног и приватног сектора

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1 | Мера: Оснивање и рад Форума за МСП |  |  |  |
|  | Задатак: Основати Форум за МСП на локалном, регионалном и републичком нивоу |  |  |  |
| 5.4.1.1 | Промовисати значај дијалога јавног и МСП сектора и потребу оснивања Форума за МСП у циљу успостављања организационог облика овог дијалога | Медијска кампања | Промотивни материјал Извештаји Медијска архива. | МЕРР(Р) РАМСПП(П) РА/РРА (П,И) ПКС (П,И) РПК (П,И) |
| 5.4.1.2 | Спровести интерактивни саветодавни процес са свим релевантним и репрезентативним субјектима на локалном, регионалном и републичком нивоу | Анализа предлога релевантних и репрезентативних субјеката Конференције и округли столови Редовни састанци | Анализа предлога Програми конференција и округлих столова Записници са састанака | МЕРР(Р) РАМСПП(П) РА/РРА (П,И) ПКС (П,И) РПК (П,И) |
| 5.4.1.3 | Спровести студију упоредних искустава у области дијалога јавног и МСП сектора | Спроведена студија упоредних искустава | Студија упоредних искустава | МЕРР(Р) РАМСПП(П) ПКС (П,И) |
| 5.4.1.4. | Завршна фаза оснивања Форума за МСП | Форум основан и функционише | Документација Записници са седница | МЕРР(Р) РАМСПП(П) ПКС (П,И) |
|  | Задатак: Ефикасан рад Форума за МСП |  |  |  |
| 5.4.1.5 | Спровођење консултација Форума са обрађивачем прописа најмање 8 недеља пре утврђивања коначног предлога прописа од утицаја на МСП | Консултације се обављају | Одржани састаници Записници са састанака Нова регулатива усклађена са потребама МСП | МЕРР РАМСПП |

| Стуб 5 - Модуле 5: Јавне набавке и МСП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образложење: Често се дешава да понуде предузећа бивају одбачене у тендерском поступку због непотпуне документације. Мала и средња предузећа треба охрабрити да учествују на тендерима који морају бити транспарентни. Власници МСП и предузетници морају бити оспособљени и обучени како би схватили сложеност припремања и подношења одговарајуће понуде. Овај модул се бави следећим кључним областима : - приступ информацијама за МСП које се односе на процес јавних набавки - поједностављење процедура и поштовање правичног приступа МСП јавним набавкама |  | Циљне групе: Крајњи корисници: Посредни корисници: |  | МСП Управа за јавне набавке |
|  |  | Индикатори Индекса политике МСП из Европске повеље о малим предузећима: 5.1.4. Унапређење on-line.приступа – сарадња са државним институцијама по питању јавних набавки. |  |  |
| Ризици и претпоставке: - могућност МСП да испуне услове (чак и када су измењени и поједностављени) за доделу уговора у оквиру јавних набавки. - спремност органа државне управе да поједноставе поступке јавних набавки и укину непотребне услове. Кључна пратећа документација: - Закон о јавним набавкама (2002) - Извештај о примени Европске повеље о малим предузећима на Западном Балкану (Report on the Implementation of the European Charter for SME in the Western Balkans; EC and OECD (2007)) |  |  |  |  |

  - Јавне набавке и МСП

|  | Активности | Резултати | Објективно проверљиви показатељи | Надлежност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5.1 | Мера: Приступ информацијама о јавним набавкама. |  |  |  |
|  | Задатак: Омогућити једнакост шанси у приступу поступцима јавних набавки |  |  |  |
| 5.5.1.1 | Формирати Интернет портал који садржи битне податке о свим елементима јавних набавки | Идејни пројекат и нацрт плана Портал формиран и функционалан | Документација Интернет портал | УЈН (Р) МЕРР(П) РАМСПП(П,И) |
| 5.5.1.2 | Сачинити стандардне тендерске обрасце чиме ће се умањити административни трошкови МСП | Поједностављени тендерски обрасци | Документација | УЈН (Р) МЕРР(П) РАМСПП(П,И) |
| 5.5.1.3 | Спровести обуку МСП | Програм и план едукације Едукације спроведене Едукације које се спрводе | Програм и план едукације Списак учесника | МЕРР(Р) РАМСПП(П,И) УЈН(П) |
| 5.5.1.4 | Изградити и успоставити модел лиценцирања МСП за учешће на јавним тендерима | Пројекат лиценцирања МСП за учешће на тендерима Регистар лиценцираних МСП за учешће на јавним тендерима | Урађен пројекат Акциони план имплементације Ажурна база регистра | МЕРР УЈН МФ ПКС, РПК |
| 5.5.2. | Мера: Поједностављење процедура и поштовање правичног приступа МСП јавним набавкама |  |  |  |
|  | Задатак: Створити веће шансе за МСП у поступцима јавних набавки |  |  |  |
| 5.5.2.1 | Законом одредити минимално учешће МСП у поступцима јавних набавки | Предлог новог законског решења | Ново законско решење усвојено | УЈН МЕРР(П) РАМСПП(П,И) |
| 5.5.2.2 | Одредити контакт особу која ће да пружа помоћ МСП око учешћа на тендерима | Контакт особа именована | Опис радног места Решење о именовању контакт особе | МЕРР(Р) РАМСПП(П,И) |